## Princ_Obras
Anexo N° 01 - Principales obras paralizadas ejecutadas por Administración Directa y Contrata
DEPARTAMENTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | CUI | DESCRIPCION OBRA | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION
AMAZONAS | Por Contrata | 2166858 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA | 284067862.53 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AMAZONAS | Por Contrata | 2196411 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100- EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA- AM-102- EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS)- RUTA: AM-105- EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE)- PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 145132816.66 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AMAZONAS | Por Contrata | 2345794 | CREACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA- JOSE OLAYA- SAN PEDRO- UCHICHIANGOS- PUERTO TUNDUSA- TUNDUSA CENTRO- SAWIENTSA- NUEVA ALIANZA- CHAPIS Y YANTANAENTSA- NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | 84483480.33 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AMAZONAS | Por Contrata | 2226496 | MEJORAMIENTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK- ROBLEPAMPA- SANTA CRUZ- HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE- DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE | 81716668.02 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AMAZONAS | Por Contrata | 2226480 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | 79433818.38 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AMAZONAS | Por Contrata | 2366430 | CREACION- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO EN LAS CC.NNS DE LA TUNA- SANTA FE- NUEVA UNIDA- PARCELACION MONTERRICO- PUTUYAKAT- NUMPATKAIM- CHINCHIPE- KAYAMAS- KUSUMATAK Y PIWAT- DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | 75143707.17 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
AMAZONAS | Por Contrata | 2314836 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- REGION AMAZONAS | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 62288361.79 | G. NACIONAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
AMAZONAS | Por Contrata | 2326819 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE RUTA PUERTO NARANJITOS- ESMERALDA- PURURCO- LA FLOR- JAMALCA- GUAYACAN- CALDERA- DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | 51034703.22 | G. LOCAL | 15 OTROS
AMAZONAS | Por Contrata | 2166853 | Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 28416614.81 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AMAZONAS | Por Contrata | 2427375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N° 17787 EL PORVENIR DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | 15983788.34 | G. REGIONAL | 15 OTROS
AMAZONAS | Por Contrata | 2378153 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PEAS Y SEASME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 12315813.37 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
AMAZONAS | Por Contrata | 2150105 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE- DISTRITO DE CENEPA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS" | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 8624997.94 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AMAZONAS | Por Contrata | 2085007 | MEJORAMIENTO- REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS CUI N°2085007 | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | 8165950.56 | G. REGIONAL | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS
AMAZONAS | Por Contrata | 2198268 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU - DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 7660759.96 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AMAZONAS | Por Contrata | 2273568 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 4260951.92 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
ANCASH | Por Contrata | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDOR) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 284403974.94 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2426974 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 146274110.16 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
ANCASH | Por Contrata | 2194968 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ- PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 114194734.71 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2115456 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | 110223956.19 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2235046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ- DISTRITO DE CARAZ- PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | 79672897.13 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
ANCASH | Por Contrata | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 64962506.03 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Administración directa | 2166420 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES- MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL- DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 56766160.87 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
ANCASH | Por Contrata | 2469381 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRACTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO ANCASH | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | 33540584.94 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2440689 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 30832889.56 | G. NACIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
ANCASH | Por Contrata | 0 | RECONSTRUCCION DEL C.S YAUYA CON CODIGO UNICO 00001861- DISTRITO DE YAUYA- PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA | 30714611.53 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2414433 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 30656899.4 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
ANCASH | Por Contrata | 2114642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH. | SUB-REGION EL PACIFICO | 27149328.15 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2034675 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK- DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 20643790.33 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANCASH | Por Contrata | 2556261 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3- DISTRITO DE MANCOS- PROVINCIA DE YUNGAY- REGIÓN ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 19955835.12 | G. REGIONAL | 15 OTROS
ANCASH | Por Contrata | 2484082 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 19878810.12 | G. LOCAL | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS
APURIMAC | Por Contrata | 2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN- CATEGORIA II-2- 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 163172070.32 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Por Contrata | 2286058 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO- EL SALVADOR- LOS ÁLAMOS- WICHAYPAMPA- SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- PROVINCIA DE COTABAMBAS- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 107858092.17 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Por Contrata | 2147843 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA- PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA- ANDAHUAYLAS- APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | 59672563.19 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Administración directa | 2164453 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 50992911.14 | G. REGIONAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
APURIMAC | Por Contrata | 2337801 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA DE VILCABAMBA PROVINCIA GRAU - APURIMAC | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 49909154 | G. REGIONAL | 15 OTROS
APURIMAC | Administración directa | 2325914 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET DEL DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 34067452.12 | G. REGIONAL | 15 OTROS
APURIMAC | Por Contrata | 2309429 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI- DISTRITO DE CURAHUASI-ABANCAY- APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | 28637362.51 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Por Contrata | 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA- DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 26304712.05 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Por Contrata | 2302636 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO - EMP. PE-30A (ANTARUMI) - EMP. AP-588 (SAN MATEO)- DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 23440192.42 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Administración directa | 2493834 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY- DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 21915999.45 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
APURIMAC | Por Contrata | 2305089 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA - TIAPARO- DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 19971611.47 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Por Contrata | 2377705 | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | 19881548.26 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
APURIMAC | Administración directa | 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGIÓN DE APURIMAC. | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | 19377531.88 | G. REGIONAL | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
APURIMAC | Por Contrata | 2444533 | CREACION DE CAPACIDADES FÍSICAS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC - SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | 17194701.7 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
APURIMAC | Administración directa | 2132053 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 16336248.28 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
AREQUIPA | Por Contrata | 2233862 | CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0000 AL KM 24540- COMPONENTE 01 - PUENTE Y ACCESOS- DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA- AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 799421177.41 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AREQUIPA | Administración directa | 2148430 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA- CONDESUYOS - AREQUIPA - ETAPA I. SNIP N° 149150 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 392519273.43 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
AREQUIPA | Por Contrata | 2194709 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA II ETAPA-TRAMO 01: KM 0-000 -KM 11-000 -KM 12-000 - KM 22-000. KM 23-000 36-920 Y RAMAL 02 KM 0-000- KM 0-360 TRAMO 02 : KM 84-000 -KM 98-500 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 385105773.72 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2158194 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | 366661952.11 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AREQUIPA | Por Contrata | 2322531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 335460322.98 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2279710 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 207258327.58 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2197523 | SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP- AREQUIPA" CUI 2197523 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 150957585.63 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2382190 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA | SEDAPAR S A | 131373740.19 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2426979 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC- TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION- TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA- TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 131246441.65 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2283664 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY- PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | 75378880.65 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2160780 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 59185689 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AREQUIPA | Por Contrata | 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 47710844.81 | G. NACIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
AREQUIPA | Por Contrata | 2166795 | AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 25636377.7 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AREQUIPA | Por Contrata | 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 17816764.97 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AREQUIPA | Por Contrata | 2474741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 16071199.01 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
AYACUCHO | Por Contrata | 2145301 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA- DISTRITO DE CHUMPI- PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO. | PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO | 47354990.84 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
AYACUCHO | Por Contrata | 2143218 | REHABILITACION- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA- DISTRITO DE QUEROBAMBA- PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | 44808454.15 | G. LOCAL | 15 OTROS
AYACUCHO | Por Contrata | 2445960 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001- A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESÚS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | 28139514.62 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AYACUCHO | Por Contrata | 2096111 | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA- DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO" (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | 27042170.42 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AYACUCHO | Por Contrata | 2484038 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-64.33 KM EN VILLATAMBO-CHUQUIMARAN-CAQJA-UCHUYTAMBO- EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA-PROVINCIA LUCANAS- REGIÓN AYACUCHO. | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 26470719.82 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
AYACUCHO | Por Contrata | 2311709 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO- DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA- DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 24629572.69 | G. NACIONAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
AYACUCHO | Por Contrata | 2306934 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC. PP. DE ROSARIO- SAN MARTIN Y MACHENTE- DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | 22176622.2 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AYACUCHO | Por Contrata | 2221493 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE- YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU- DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 20939767.25 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AYACUCHO | Por Contrata | 2436555 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 18315261.78 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
AYACUCHO | Por Contrata | 2121599 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION- DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 16615514.21 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
AYACUCHO | Por Contrata | 2280252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES- DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY | 9825501.58 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
AYACUCHO | Por Contrata | 2322695 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE UCHURACCAY-RODEOPAMPA-CHUQUI- DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY | 9445837.25 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
AYACUCHO | Administración directa | 2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA- DISTRITO DE SARHUA- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 9215405.85 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
AYACUCHO | Administración directa | 2239193 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ- JUAN GASTELU- ANTONIO RAYMONDI- 05 DE OCTUBRE- RICARDO PALMA Y ACON- DISTRITO DE SIVIA- PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 6044640.24 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
AYACUCHO | Administración directa | 2122318 | Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para Victimas de Violencia Familiar y Sexual en Situación de Riesgo del Área Metropolitana- Provincia de Huamanga- Ayacucho 2013. | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 5330866.26 | G. REGIONAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
CAJAMARCA | Por Contrata | 2250145 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 1163438654.45 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD- CATILLUC EMP. PE 06 C (EL EMPALME). CAJAMARCA. SALDO DE OBRA. | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 442458304.27 | G. REGIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2534855 | EJECUCIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDÍN- DISTRITO DE CELENDÍN- PROVINCIA DE CELENDÍN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 294441006.86 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2078134 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 178976028.38 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2327639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | 105312765.02 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
CAJAMARCA | Por Contrata | 2333142 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA- CHOTA- HUALGAYOC- SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | 101245645.23 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2363571 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | 85542761.46 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2234992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA (OBRA COMPLEMENTARIAS-SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL) | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | 80254791.3 | G. NACIONAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
CAJAMARCA | Administración directa | 2096330 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA SALDO DE OBRA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | 60534742.23 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2415414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LA I.E PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 46341637.75 | G. REGIONAL | 1 ABANDONO DE OBRA
CAJAMARCA | Por Contrata | 2341980 | OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE-4N PUENTE CHAMAYA III- DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS | 43829205.35 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2472402 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE BALCONCILLO EN EL DISTRITOS DE QUEROCOTILLO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | 43276625.76 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
CAJAMARCA | Por Contrata | 2210016 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: SALLIQUE-JAEN-CAJAMARCA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 38441748.58 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CAJAMARCA | Por Contrata | 2460055 | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA-CAUTIVAS-LA HIGUERA- DEL DISTRITO DE CHANCAY-PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-SAN MARCOS | 30727816.26 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
CAJAMARCA | Por Contrata | 2183268 | CONSTRUCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN- DISTRITO DE CORTEGANA- PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 25807469.24 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
CUSCO | Por Contrata | 2027711 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI- TRAMO: COLPAHUAYO - LANGUI | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 644150696.87 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CUSCO | Por Contrata | 2335179 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR- DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR- DEPARTAMENTO DE CUSCO (SNIP 374288) | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 256807666.01 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CUSCO | Por Contrata | 2436214 | Mejoramiento del Centro Asistencial Calca de la Red Asistencial Cusco- distrito de Calca provincia de Calca- departamento de Cusco | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | 74127543.69 | G. NACIONAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
CUSCO | Administración directa | 2417660 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NIVEL I-4- RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION- QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | 73013330.26 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
CUSCO | Por Contrata | 2235574 | Mejoramiento- Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero- Distrito de Chinchero Urubamba - Cusco. Etapa III | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 69882552.18 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CUSCO | Administración directa | 2022722 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | 46189959.05 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CUSCO | Por Contrata | 2314239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 43308494.01 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CUSCO | Administración directa | 2162076 | CONSTRUCCION DE IRRIGACION CHECCA - CANAS | PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO | 26916893.67 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
CUSCO | Por Contrata | 2351268 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA- PFOCCORHUAY- PARCCO- JAPUQUI- BELEMPAMPA- BELLAV- AMANC- MALLIMA- MISANAP-CCOMAR-QUISCAN - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA | 26083926.21 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
CUSCO | Por Contrata | 2231347 | I.E.S.T.P ANTA - ZURITE- LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 25480319.34 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CUSCO | Por Contrata | 2196787 | I.E.I. N 50709 CONCHACCALLA SAN JERONIMO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 23141554.41 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
CUSCO | Administración directa | 2080973 | CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO- PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 21585700.28 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
CUSCO | Por Contrata | 2234213 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI- MORO- UYURMIRI Y COLLPAMAYO- DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | 20170040.08 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
CUSCO | Por Contrata | 2501140 | L PUENTE ENRIQUE P. MEJIA Y VIAS DE ACCESO DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 16711986.93 | G. REGIONAL | 15 OTROS
CUSCO | Administración directa | 2207089 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA- DISTRITO DE CHECCA- PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 12088478.46 | G. REGIONAL | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 111516091.4 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2194692 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101- TAYACAJA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 82851533.16 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2447786 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | 30683012.45 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2454970 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO- DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | 24395942.77 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2311021 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 23648316.65 | G. NACIONAL | 15 OTROS
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2480096 | REPARACION DE PLATAFORMA- EN EL(LA) SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA- DISTRITO DE CUENCA- PROVINCIA HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 18111435.63 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2145159 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS- DISTRITO DE PAMPAS- PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | ORGANISMO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION | 16607372.02 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA- DISTRITO DE CALLANMARCA- PROVINCIA DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 13416471.27 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANCAVELICA | Administración directa | 2166538 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 12933872.63 | G. REGIONAL | 15 OTROS
HUANCAVELICA | Administración directa | 2219933 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA- DISTRITO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA I Y II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | 11851752.46 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2283342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA- INCAPACCHAN- HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA- DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA | 10482172.92 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2534503 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | 10436913.88 | G. REGIONAL | 15 OTROS
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2160579 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO- IZCUCHACA- NUEVO OCCORO- MANTA- HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 10014311.91 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 9249345.61 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
HUANCAVELICA | Por Contrata | 2652687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA LOCALIDAD DE ICA- MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA - I ETAPA (SEGUNDO AÑO REGULATORIO) | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA | 8728870.79 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
HUANUCO | Por Contrata | 2079224 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 403420719.34 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
HUANUCO | Por Contrata | 2196406 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 64017808.82 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANUCO | Por Contrata | 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | 37321663.8 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANUCO | Por Contrata | 2164917 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 36924309.57 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANUCO | Por Contrata | 2324623 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS- DISTRITO DE PACHAS- PROVINCIA DE DOS DE MAYO- REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 27992370.84 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANUCO | Por Contrata | 2079172 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 20688867.35 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
HUANUCO | Por Contrata | 2339943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA- LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ- CEBADA LOMA- COCHACALLA- HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD- SAN LUIS- GONGAPALOMA- COCHAPAMPA- HUAYCHO- DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | 18210582.82 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
HUANUCO | Por Contrata | 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA- EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA- TOLDORUME- SANTA ROSA- CONDORCANCHA Y AGOJIRCA- DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 16744980.11 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
HUANUCO | Por Contrata | 2518452 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES- MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO QUIO MAYO- DEL CENTRO POBLADO DE QUIO DEL DISTRITO DE CAYNA - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA | 15003305.4 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
HUANUCO | Por Contrata | 2216179 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 14559634.98 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANUCO | Por Contrata | 2217927 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE-3N-R-41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO - CHACOS- LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO- DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 12473967.17 | G. NACIONAL | 1 ABANDONO DE OBRA
HUANUCO | Por Contrata | 2509542 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO- PANAO-CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO. ACOMAYO- PILLAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | 11923328.67 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANUCO | Por Contrata | 2404240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA- DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO- REGIÓN HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 11505269.13 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANUCO | Por Contrata | 2188328 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑÓN- DISTRITO DE HUACRACHUCO- PROVINCIA DE MARAÑÓN- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 10168784.96 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
HUANUCO | Administración directa | 2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA- DISTRITOS DE AMBO- PILLCOMARCA- TOMAYKICHUA Y HUANUCO- PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | 10031144.36 | G. NACIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
ICA | Por Contrata | 2186942 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA- DISTRITO DE SANTIAGO- PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA. | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 877291568.27 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
ICA | Por Contrata | 2191657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E.P CHINCHA CÓDIGO SNIP N°231778 (COMPONENTE I - SEGUNDA ETAPA) | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | 92746822.18 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ICA | Por Contrata | 2453726 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA | GOBIERNO REGIONAL ICA | 63616370.07 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
ICA | Por Contrata | 2157797 | SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA- DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 51626105.19 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ICA | Por Contrata | 2094097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE. | GOBIERNO REGIONAL ICA | 44773843.67 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ICA | Administración directa | 2355763 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA- TINGUE Y SANTA CRUZ- EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA | DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA | 32612148.54 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
ICA | Por Contrata | 2114169 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE LA POLICIA DE ICA. (Equipamiento). | GOBIERNO REGIONAL ICA | 18955772 | G. REGIONAL | 15 OTROS
ICA | Por Contrata | 2309370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA- DISTRITO ICA- PROVINCIA ICA- REGION ICA | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 15434241.77 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ICA | Por Contrata | 2440684 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TINGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 14495069.3 | G. NACIONAL | 15 OTROS
ICA | Por Contrata | 2452836 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | 12897317.07 | G. REGIONAL | 15 OTROS
ICA | Por Contrata | 2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN LUIS- AV. EL TIGRE- CALLE SAN MATEO- AV. SANTA ROSA- AV. PRIMAVERA- CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDAÑOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA- PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA | 7115939 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ICA | Por Contrata | 2324380 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HH.UU- SAN VALENTIN- LOTIZACION LOS FRAILES Y LOTIZACION SANTA CLAUDIA DEL DISTRITO DE PISCO-PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 5770367 | G. LOCAL | 15 OTROS
ICA | Por Contrata | 2218926 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA- PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 4847501 | G. LOCAL | 8 INTERFERENCIAS
ICA | Por Contrata | 2318519 | CREACION- AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CHAMORRO BAJO- DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN-CHINCHA | 2880779.98 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ICA | Por Contrata | 2468624 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 2709975.19 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
JUNIN | Administración directa | 2672359 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL ANEXO DE QUISHUAR DISTRITO DE MANZANARES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES | 299634530 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
JUNIN | Por Contrata | 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI- DISTRITO DE SATIPO- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 268087648.28 | G. REGIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
JUNIN | Por Contrata | 2328946 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED- DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 52274710.19 | G. NACIONAL | 15 OTROS
JUNIN | Por Contrata | 2307240 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 52171096.97 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
JUNIN | Por Contrata | 2017371 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 47732439.43 | G. REGIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
JUNIN | Por Contrata | 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA- DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCION- REGION JUNIN - IV ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | 39890658.96 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
JUNIN | Por Contrata | 2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | 30346617.58 | G. LOCAL | 15 OTROS
JUNIN | Por Contrata | 2284371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA- RIO ALBERTA- ARBITRAZA- VILLA BAMBU- BAJO RIO NEGRO- VILLA PACIFICO- LAS BEGONIAS- MIRAFLORES- SAN ISIDRO- 12 DE JULIO- VILLA CRISTIANA- LAS FLORES- LADERAS DE VILLA- BETHEL- ORQUIDEAS- VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA- DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | 25674837.27 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
JUNIN | Por Contrata | 2292528 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN" con CUI 2292528 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 23137221.59 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
JUNIN | Por Contrata | 2279986 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 18130608.96 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
JUNIN | Por Contrata | 2223585 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI- DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 18046908.52 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
JUNIN | Administración directa | 2505735 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. INDEPENDENCIA (TRAMO: RUTA NACIONAL PE 3S B JR CIRCUNVALACION)- JR. GAMARRA (TRAMO: RUTA NACIONAL PE 3S B AV. CIRCUNVALACION SUR)- JR. CIRCUNVALACIÓN (TRAMO: JR. INDEPENDENCIA-JR- GAMARRA) Y AV. CIRCUNVALACIÓN SUR DEL DISTRITO DE PILCOMAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 9245534.16 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
JUNIN | Por Contrata | 2499852 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS- DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 8961515 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
JUNIN | Por Contrata | 2411449 | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA- SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | 8520337.96 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
JUNIN | Administración directa | 2488029 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0+560- DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 7540331.35 | G. REGIONAL | 15 OTROS
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2234988 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10- TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 759275899.68 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2427376 | EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA- GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 398261402.45 | G. NACIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01-02-03-06-08-09 Y 12- DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | 120903039.44 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2160111 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | 120539327.24 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2234858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU- DEL DISTRITO DE VIRU- PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ | 108987418.02 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2084708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO | 106765412.52 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2493354 | Rehabilitación del camino vecinal ruta LI 884- trayectoria: Emp. PE 12B-Uchos-Taurija-Emp.PE 12B- distrito de Taurija Provincia de Pataz- departamento de La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ | 38157899.98 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2424033 | IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO- ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS- ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA- EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD- DISTRITO TRUJILLO- PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | 23304236.95 | G. NACIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2490144 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO- DISTRITO DE SALAVERRY- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 17928191.47 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2436645 | REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 12502533.67 | G. NACIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2202562 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITRAIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 12091627.36 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2593295 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE- EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO- PROVINCIA VIRU- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD- ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 8336032.27 | G. REGIONAL | 1 ABANDONO DE OBRA
LA LIBERTAD | Administración directa | 2281822 | RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD | UNIDAD EJECUTORA N° 009 - LA LIBERTAD DEL PLIEGO 003 MINISTERIO DE CULTURA | 8018691.81 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LA LIBERTAD | Por Contrata | 2490144 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC |  | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2412703 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 531715064.48 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2266697 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 373009392.39 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2256322 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE I REDES) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 285096074.18 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2130752 | MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | 78287124.29 | G. LOCAL | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2106779 | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO- MIRAFLORES- LAS VEGAS- SAMÁN- SAN FRANCISCO DE ASIS- LA UNIÓN- SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | 63574241.23 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2065339 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE- DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | 59941317.13 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2592152 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PRIMER PAQUETE DE LA IOARR DE EMERGENCIA: REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO- EN EL (LA) LOCALIDADES DE CHICLAYO- JOSE L. ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO- JOSE L. ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2592152 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | 44931184.48 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2360166 | "CREACIÓN DE 01 PUENTE CARROZABLE Y 04 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RÍO OLMOS- ENTRE EL KM. 3+500 EN EL SECTOR EL PALMO AL KM. 22+000 CP. EL MOLINO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAÚNDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EL OVERAL DISTRITO OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | 35770182.3 | G. REGIONAL | 15 OTROS
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 29285081.46 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2437743 | REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE - CAJAMARCA) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 28332625.47 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2456728 | MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA- EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO - A.H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y A.H. NAZARENO CAUTIIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE | 27942974.28 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2351873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | 26074915.58 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 8101822.38 | G. REGIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2291393 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE. | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 6841967.86 | G. REGIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
LAMBAYEQUE | Por Contrata | 2173478 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO- N° 363 TRES BATANES- N° 361 CERRO SANTA ROSA- N° 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 6491207.48 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LIMA | Por Contrata | 2233850 | Elaboración de expediente técnico y Ejecución de Obra para la reubicación de instalaciones del Complejo de adiestramiento canino de la DIRANDRO ¿ PNP afectada por el patio Bocanegra. | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | 17688633067.8 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Por Contrata | 2234355 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO- TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 1434309435 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Por Contrata | 2251056 | CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES- VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO - DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - LIMA EN EL MARCO DEL PIP N° 292189 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 733046936.83 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Por Contrata | 2403504 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 678701271.16 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Por Contrata | 2404452 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | 173182883.44 | G. NACIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
LIMA | Por Contrata | 2176842 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 105002695.36 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
LIMA | Por Contrata | 2175165 | EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- PROVINCIA DE LIMA - LIMA- TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA- ETAPA III: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 93949791.61 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Por Contrata | 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR | 84496633.06 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Por Contrata | 2625115 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DISTRITO DE HUACHO DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - META I. | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 84404912.71 | G. REGIONAL | 15 OTROS
LIMA | Por Contrata | 2180981 | MEJORAMIENTO- AMPIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES- CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUES ZONAL LLOQUE YUPANQUI- DISTRITO DE LOS OLIVOS- PROVINCIA DE LIMA | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR | 57876765.57 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LIMA | Administración directa | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 28196515.54 | G. REGIONAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
LIMA | Por Contrata | 2343131 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO - DEL DISTRITO DE HUARAL- PROVINCIA DE HUARAL- REGION LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 24466445.57 | G. REGIONAL | 15 OTROS
LIMA | Por Contrata | 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL- DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA- 2DA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | 22787801.35 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LIMA | Por Contrata | 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION- META II | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | 18753251.56 | G. REGIONAL | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS
LIMA | Administración directa | 2109612 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA- DISTRITO DE SAYÁN ¿ HUAURA ¿ LIMA ¿ Meta II: Obras Complementarias- Filtro Biológico- Cerco Perimétrico | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 17523603.49 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
LORETO | Por Contrata | 2187831 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 120012156.2 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Por Contrata | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | 70629339.34 | G. NACIONAL | 1 ABANDONO DE OBRA
LORETO | Por Contrata | 2314925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO- DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 67887583.22 | G. REGIONAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
LORETO | Por Contrata | 2087531 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA- DISTRITO DE REQUENA- PROVINCIA DE REQUENA-LORETO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | 53156521.51 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
LORETO | Por Contrata | 2078436 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 49473898.84 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Por Contrata | 2404237 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA- CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA- CP JOSE OLAYA- CASERIO EL SALVADOR- CP IPUANO INAHUAYA- DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA | 20840660.07 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Por Contrata | 2202432 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS | 17322011.36 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Por Contrata | 2459816 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE, CON VALOR AGREGADO DEL AGUAJE (MAURITA FLEXUOSA L.) EN LA COMUNIDAD 13 DE FEBRERO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 15332389.55 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
LORETO | Por Contrata | 2378010 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO- DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | 14733234.03 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Por Contrata | 2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN- AYZANA HASTA ROCA ETERNA- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 12417006.1 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
LORETO | Por Contrata | 2214913 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | 12265734.09 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Administración directa | 2547500 | 2547500 - RENOVACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) LA RED VIAL VECINAL LO-545 TRAMO YURIMAGUAS - GRAU- LO 541 TRAMO SAN RAFAEL - NUEVO ARICA - BALSAPUERTO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | 12166362.35 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
LORETO | Por Contrata | 2235611 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS- PROVINCIA DE LORETO- REGIÓN LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 6673301.11 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
LORETO | Por Contrata | 2307775 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO- DISTRITO DE BALSAPUERTO- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO DE LORETO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 5530243.3 | G. NACIONAL | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS
LORETO | Por Contrata | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE INGRESO A LA REFINERIA IQUITOS. | PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ | 4676224.9 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
MADRE DE DIOS | Administración directa | 2311107 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 129881841.62 | G. REGIONAL | 8 INTERFERENCIAS
MADRE DE DIOS | Administración directa | 2111041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU- REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | 29523295.78 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA- DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 24753788.89 | G. NACIONAL | 15 OTROS
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2444470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 20008738.78 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 12957865.76 | G. REGIONAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
MADRE DE DIOS | Administración directa | 2202367 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 9525854.34 | G. REGIONAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2538556 | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA- EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA- DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE TAHUAMANU- PROVINCIA TAHUAMANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 7930606.34 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2150534 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 7623224.58 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2499799 | RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA- EN EL(LA) LOCALIDADES DE MAZUKO- VIRGEN DE LA CANDELARIA- ALTO LIBERTAD- NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 7106064.6 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2601594 | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA- EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA- EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA MANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 6195850.39 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2449613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | 5358089.87 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2405528 | "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA- DISTRITO DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | 5282416.05 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Administración directa | 2110663 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA- PROVINCIA TAHUAMANU- REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | 3789207.91 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2156711 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 3774933.7 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
MADRE DE DIOS | Por Contrata | 2461743 | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP- ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | 3563234.42 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
MOQUEGUA | Por Contrata | 2046177 | Mejoramiento de la red departamental Moquegua ¿ Arequipa: Tramo MO-108- Cruz de Flores- Distritos Torata- Omate- Coalaque- Puquina- LD. Pampa Usuña- Moquegua- Tramo: AR-118: Distritos Polobaya- Pocsi- Mollebaya- Arequipa. Tramo km 35+000 al km 153+500 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 820782733.49 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
MOQUEGUA | Por Contrata | 2195001 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS- DISTRITO DE OMATE- PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO | 35812021.32 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
MOQUEGUA | Por Contrata | 2236084 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS- DISTRITO SAN CRISTOBAL- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | 29328363.4 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MOQUEGUA | Por Contrata | 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA- OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | 27093122.35 | G. LOCAL | 1 ABANDONO DE OBRA
MOQUEGUA | Por Contrata | 2495572 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL- 07 DE JUNIO- COBRESOL Y EL PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | 19898497.6 | G. LOCAL | 15 OTROS
MOQUEGUA | Administración directa | 2304391 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL- DE LA LOCALIDAD DE CALACOA- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA- Componente I- Modulo I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | 11016197.43 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
MOQUEGUA | Administración directa | 2149456 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua en el Sistema de Riego Phara en la Localidad de Ubinas- Distrito de Ubinas- Provincia General Sánchez Cerro- Región Moquegua | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 7291924.62 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MOQUEGUA | Administración directa | 2496934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA | 5650397.53 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
MOQUEGUA | Por Contrata | 2310160 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360- AA.HH. SANTA ROSA- DISTRITO EL ALGARROBAL- PROVINCIA ILO- DEPARTAMENTO MOQUEGUA | UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003 | 3503678.29 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
P C DEL CALLAO | Por Contrata | 2544704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- CON CUI: 2544704-PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PARA AULAS- AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS PARA INVESTIGACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 47132323.14 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
P C DEL CALLAO | Por Contrata | 2150147 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 43139903.19 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
P C DEL CALLAO | Por Contrata | 2413480 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV- Local SL17- Callao- Provincia Constitucional del Callao | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | 39690622.29 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
P C DEL CALLAO | Por Contrata | 2382730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 16096313.72 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
P C DEL CALLAO | Administración directa | 2192577 | CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH MARQUEZ- PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A. | 2440781.95 | G. LOCAL | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
P C DEL CALLAO | Administración directa | 2426754 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | 192805.95 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
P C DEL CALLAO | Por Contrata | 2544704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- CON CUI: 2544704- PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS- TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO. | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO |  | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PASCO | Por Contrata | 2234362 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA - DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 115234891 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PASCO | Por Contrata | 2166996 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | 40015177.7 | G. LOCAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
PASCO | Por Contrata | 2121590 | CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS- DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | 29436854.48 | G. LOCAL | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS
PASCO | Por Contrata | 2234723 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 28564381 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PASCO | Por Contrata | 2505115 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO LA HUECA- SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO- JATUMPAMPA- LOS ANDES DE PUCARA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY | 25912125.74 | G. LOCAL | FALTA DE PERSONAL CLAVE
PASCO | Por Contrata | 2487634 | CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L 150 M DEL DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO. | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 23461314.49 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PASCO | Por Contrata | 2110931 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 22631796.77 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PASCO | Por Contrata | 2046499 | REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA-POZUZO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 21711911 | G. REGIONAL | 15 OTROS
PASCO | Por Contrata | 2226795 | SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL- DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE- DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN | 10533550.1 | G. LOCAL | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS
PASCO | Por Contrata | 2115571 | Construcción del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso- del Distrito de Palzacú- Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco. | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 7962807.01 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
PASCO | Por Contrata | 2233832 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA- DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | 5639907.12 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PIURA | Por Contrata | 2250179 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 584326460.18 | G. NACIONAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
PIURA | Por Contrata | 2234985 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA- TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 575254070.38 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PIURA | Por Contrata | 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN- TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 455580760.5 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PIURA | Por Contrata | 2376184 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA QUERECOTILLO- SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 242089806.9 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PIURA | Por Contrata | 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA- DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 155225928.45 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PIURA | Por Contrata | 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA- DISTRITO HUARMACA- PROVINCIA HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 149543332.23 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
PIURA | Por Contrata | 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 139108059.28 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
PIURA | Por Contrata | 2327604 | EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE YACILA- CANGREJOS- LA ISLILLA Y LA TORTUGA DEL DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- PIURA. ETAPA I | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | 94743517.84 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PIURA | Por Contrata | 2437053 | ITEM: Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA- con Código de SNIP Nº 2267345 (Antes Código Snip 318325) | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 94419674.84 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PIURA | Por Contrata | 2046487 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 64246264.44 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PIURA | Por Contrata | 2307711 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | 60404253.47 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PIURA | Por Contrata | 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 43908456.3 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PIURA | Por Contrata | 2056440 | ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA-PIURA¿ | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | 39758247.66 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PIURA | Por Contrata | 2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N2450749 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 28552777.73 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PIURA | Por Contrata | 2566149 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392.86 KM- EN RUTA PI-761- DESDE EMP. PE 1NL - PARTIDOR - SANTA ELENA - RUTA PI-760 - NUEVA ESPERANZA BAJO - RUTA R200150 - NUEVA ESPERANZA ALTO - PUERTA PULACHE - RUTA PI-759 - HUACHUMA BAJO - HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA | 27411820.34 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
PUNO | Por Contrata | 2090887 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | 717884424.51 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PUNO | Por Contrata | 2290818 | Mejoramiento de la Carretera (PU-135) Checca - Mazocruz | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 452914514.52 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PUNO | Administración directa | 2279375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 164551296.56 | G. REGIONAL | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
PUNO | Administración directa | 2131661 | CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUHUIRE DEL TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA. | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 157818934.9 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
PUNO | Administración directa | 2108576 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 139379919.92 | G. REGIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
PUNO | Por Contrata | 2353850 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 118964046.48 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PUNO | Por Contrata | 2188775 | ETAPA II: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA - SUCASCO Y ALMOZANCHE- DISTRITO DE COATA-PUNO-PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 88797721.49 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PUNO | Por Contrata | 2190201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI- DISTRITO DE MACUSANI- PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 43277682.6 | G. LOCAL | 15 OTROS
PUNO | Por Contrata | 2267446 | Expediente Técnico del Saldo de Obras Complementarias del Proyecto Creación de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno- Arequipa- Cusco- Huancavelica- Ayacucho y Apurímac sede Puno. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP) | 36226066.68 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PUNO | Por Contrata | 0 | EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C.H. SAN GABAN II | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. | 30901179.89 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PUNO | Por Contrata | 2291955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | 24799731.14 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PUNO | Por Contrata | 2321972 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 24467823.89 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
PUNO | Por Contrata | 2300989 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI- DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 17214269.31 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PUNO | Por Contrata | 2308220 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 8561609.53 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2047402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | 159210695.74 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2132673 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA- PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | 64193788.21 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
SAN MARTIN | Por Contrata | 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | 57830335.98 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2343009 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNSM - CIUDAD UNIVERSITARIA- DISTRITO DE MORALES- PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO | 36422197.47 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2336396 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 02- EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE BELLAVISTA- HUALLAGA Y MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - III ETAPA META SAPOSOA | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 32696739.16 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2104602 | "Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad de Rioja- y Disposicion Final de Residuos Sólidos para las Zonas Urbanas de los Distritos de Nueva Cajamarca- Yuracyacu- San Fernando- Yorongos- Posic y Elias Soplin Vargas- Provincia de Rioja - San Martin"- identificado con el CUI 2104602 | UNIDAD EJECUTORA 003 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 26233307.39 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2289221 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TOCACHE VIEJO- PUCAYACU Y LAS PALMERAS- DISTRITO DE TOCACHE- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 25530301.02 | G. REGIONAL | 15 OTROS
SAN MARTIN | Por Contrata | 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP- REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA TOCACHE- DEPARTAMENTO SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 20702764.31 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2135048 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU- DISTRITO NUEVA CAJAMARCA- PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 17100429.95 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2235251 | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL- DISTRITO DE SORITOR- PROVINCIA DE MOYOBAMBA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 11835120.33 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2105009 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA- DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA | 11756710.04 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SAN MARTIN | Por Contrata | 2238940 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA -- DISTRITO DE HUALLAGA - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA | 9814350.46 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
TACNA | Por Contrata | 2192844 | COMPONENTE 01 - 02 Y 04: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA TACNA - REGION TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 633486449.64 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TACNA | Por Contrata | 2106687 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | 297648394.42 | G. REGIONAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
TACNA | Por Contrata | 2351041 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 73319967.35 | G. LOCAL | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
TACNA | Por Contrata | 2340299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 31629342.1 | G. LOCAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
TACNA | Por Contrata | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 28642774.06 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TACNA | Administración directa | 2235995 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS- DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (Componente de Edificación I Etapa) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 27972928.72 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
TACNA | Por Contrata | 2461168 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 24266069.96 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TACNA | Por Contrata | 2110421 | REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL)- TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 10333638.15 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
TACNA | Por Contrata | 2525787 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 4971184.94 | G. REGIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
TACNA | Por Contrata | 2521284 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 1790419.3 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TACNA | Por Contrata | 2533575 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- EN EL(LA) CENTRO EXPERIMENTAL VILA VILA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN EN LA LOCALIDAD VILA VILA- DISTRITO DE SAMA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO TACNA | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA | 1050629.04 | G. NACIONAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
TUMBES | Por Contrata | 2250147 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 106275436.93 | G. NACIONAL | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
TUMBES | Por Contrata | 2441772 | REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 39165846.98 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TUMBES | Por Contrata | 2431423 | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES." | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 14774653.08 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TUMBES | Por Contrata | 2441771 | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 9879013.6 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TUMBES | Por Contrata | 2196622 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS- PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | 8486231.28 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
TUMBES | Por Contrata | 2513871 | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO- PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | 5779689.42 | G. LOCAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
TUMBES | Por Contrata | 2045225 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS - DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES- COMPONENTE POZO TUBULAR LOMA SAAVEDRA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | 3388943.88 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TUMBES | Por Contrata | 2378216 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES- PROVINCIA DE TUMBES- REGIÓN TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1030839.04 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TUMBES | Por Contrata | 2045225 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS- DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES |  | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2260211 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 700270499.74 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2185406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 122314420.69 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2056003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 58086804.69 | G. REGIONAL | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
UCAYALI | Por Contrata | 2340077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE- DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 54044032.11 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2094506 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4 | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 48081707.44 | G. REGIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2399695 | Mejoramiento De Los Servicios Educativos De La I.E N° 64821- Jj. Vv Pampa Yurac- Distrito De Padre Abad- Provincia De Padre Abad- Region Ucayali | GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD | 26830714.27 | G. REGIONAL | 15 OTROS
UCAYALI | Por Contrata | 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | 18530123.27 | G. LOCAL | 4 CONFLICTOS SOCIALES
UCAYALI | Por Contrata | 2190137 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 8382202.53 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2207083 | SALDO DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE CURIMANA- PADRE ABAD- UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | 6871399.1 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2158954 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 5362575.7 | G. LOCAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2200343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA- DISTRITO DE MASISEA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 4631907.85 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
UCAYALI | Por Contrata | 2637109 | Remodelación de alameda- adquisición de señalización turística de interpretación- en el (la) Boulevard Tacna ¿ Pucallpa- distrito de Callería- provincia coronel portillo- departamento Ucayali - CUI 2637109 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN EN COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - UICET | 4629581.38 | G. NACIONAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
956822850.81