## Export
CUI_PROY | ID_SSP | SNIP | CUI | Estado de Inversión | Primera fecha: ESTADO DE LA OBRA | ECD | Activo | Tipo de Inversión | Nombre de Inversión | Proyecto | Inicio Estimado | Inicio Real | Fin Estimado | Fin Real | Inicio Estimado Obra | Fin Estimado Obra | Fecha Paralizacion | Primera fecha: NRO CONVENIO | Consorcio Contratista | Integrantes Consorcio Contratista | Consorcio Supervisor | Modalidad de Ejecución | Unidad | Subunidad | Unidad Formuladora | Unidad Ejecutora | Etapa | Estado | SubEstado | Monto de Inversión Total | Monto de Inversión por Etapa | Devengado Acumulado | Monto por Devengar | PIM 2026 | Devengado PIM 2026 | Monto por Devengar PIM2026 | Monto Año 2027 (S/) | Región | Provincia | Distrito | Beneficiarios Totales | Beneficiarios | Avance Físico de Obra | Avance Financiero Total | Conex. AP Nueva | Conex. AP Rehab | Conex. Alc. Nueva | Conex. Alc. Rehab | NUEVAS PTAR | REHAB. PTAR | Año Proy. | PPT REGIÓN | FICHA SSP | FICHA SSI
2609132 - BELLAVISTA | 48165 | 2609132 | 2609132 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE MADRE DE DIOS DE CENTRO POBLADO BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | BELLAVISTA |  | 2024-12-18 |  | 2025-05-08 |  |  |  |  | CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO i | W & W CONSTRUCTORES S.A.C. , JATUN SACHA E.I.R.L | CONSORCIO SUPERVISOR MADRE DE DIOS | Transferencia | UGT | UGT |  | MD BELLAVISTA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 4050742.16 | 4050742.16 | 4044390.93 | 6351.23 | 1892723 | 1892723 | 0 |  | PIURA | SULLANA | BELLAVISTA |  | 1518 | 98.6% | 99.84% | 0 | 355 | 0 | 355 |  | 0 | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48165 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2609132&tipo=2
2594872 - PIURA | 48244 | 2594872 | 2594872 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO CBAR ANTIGUA LAS DALIAS EN A.H. LAS DALIAS DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PIURA |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 |  |  | HIDROSTAL S A |  |  | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 1078778.3 | 1078778.3 | 1066000 | 12778.3 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 0 | 0 | 100% | 98.82% | [6 empty] | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48244 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2594872&tipo=2
2594986 - PIURA | 48246 | 2594986 | 2594986 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO CBAR IGNACIO MERINO EN URB. IGNACIO MERINO DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PIURA |  | 2024-01-09 |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | [5 empty] | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 1095003.18 | 1095003.18 | 1090000 | 5003.18 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 0 | 0 | 100% | 99.54% | [6 empty] | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48246 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2594986&tipo=2
2595090 - PIURA | 48245 | 2595090 | 2595090 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO CBAR PRIMAVERA NUEVA EN URB. LA PRIMAVERA, CBAR EL INDIO EN A.H. EL INDIO, CBAR MIRAFLORES EN URB. MIRAFLORES NORTE Y CBAR GONZALES PRADA EN A.H. GONZALES PRADA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PIURA |  | 2024-01-24 |  | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | [5 empty] | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 3782588.31 | 3782588.31 | 3780500 | 2088.31 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 0 | 0 | 100% | 99.94% | [6 empty] | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48245 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2595090&tipo=2
2595016 - PIURA | 48247 | 2595016 | 2595016 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO CBAR SUR MEDIO EN A.H. ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, CBAR ALMIRANTE GRAU EN A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y CBAR PAREDES MACEDA EN A.H. PAREDES MACEDA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PIURA |  | 2024-01-24 |  | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | [5 empty] | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 1298189.2 | 1298189.2 | 1298000 | 189.2 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 0 | 0 | 100% | 99.99% | [6 empty] | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48247 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2595016&tipo=2
2334329 - PAITA | 40584 | 373489 | 2334329 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES MANCO CAPAC, MANCO CAPAC 2, MANCO CAPAC 3, CALLE GRAU, PASAJE S/N, SECHURITA 4, SECHURITA 3, SECHURITA 2, CALLE S/N, SECHURITA, SAN MARTÍN Y TRANSVERSALES, MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN COSME DEL SECTOR TAMARINDO Y SECHURITA Y CALLES PAC, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA | PAITA |  | 2018-10-27 |  | 2019-02-12 |  |  |  |  | CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO | MACRA S.A.C. , NORCAMT CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | Transferencia | UGT | UGT |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO | OBRA | Concluido | En Liquidación | 3370678.79 | 3370678.79 | 3138006.35 | 232672.44 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PAITA | TAMARINDO | 2993 | 2993 | 100% | 93.1% | 103 | 117 | 215 | 151 | 0 | 0 | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40584 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2334329&tipo=2
2631511 - PIURA | P2631511 | 2631511 | 2631511 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MONTEVERDE, LA PRIMAVERA Y BUENOS AIRES DEL CENTRO POBLADO DE CUCUNGARA DEL DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI | PRESET | Desestimado |  | 16303649.81 | 16303649.81 | 240000 | 16063649.81 | 120980 | 0 | 120980 |  | PIURA | PIURA | CURA MORI | 2044 | 2044 | 0% | 1.472% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2601763 - SECHURA | P2601763 | 2601763 | 2601763 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN ZONA SAN CRISTO DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | SECHURA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA | PRESET | Desestimado |  | 4243592.16 | 4243592.16 | 41146.6 | 4202445.56 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | 395 | 395 | 0% | 0.9696% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2192498 - PIURA | 38022 | 270163 | 2192498 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN - REGION PIURA | PIURA |  | 2017-08-01 |  | 2019-10-19 |  | 2019-10-19 |  |  | CONSORCIO SADE-COSAPI |  | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C | Por Contrata | UP | UP/SUEP | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU | PNSU | OBRA | Concluido | Transferencia | 132529281.02 | 132529281.02 | 132529281.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA, VEINTISEIS DE OCTUBRE | 244282 | 244282 | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 1 |  | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=38022 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2192498&tipo=2
2197197 - SULLANA | 32176 | 296878 | 2197197 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2016-01-26 |  | 2018-08-14 |  |  |  |  | CONSORCIO SECTOR OESTE | MAQUINARIAS 2025 S.A.C., AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., CONSTRUCTORA URANIO S.A.C, J.P.C. INGENIEROS S.A.C. | CONSORCIO - CONSORCIO PROGRESO | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 63958225.01 | 63958225.01 | 59903035.84 | 4055189.17 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 16060 | 16060 | 100% | 93.66% | 2647 | 1983 | 2647 | 1983 | 0 | 0 | 2014 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=32176 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2197197&tipo=2
2307711 - SECHURA | 46867 | 2307711 | 2307711 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | SECHURA | [6 empty] | 2022-05-28 |  |  |  |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | OBRA (SALDO) | Paralizada | Permanente | 60404253.47 | 60404253.47 | 28232359 | 32171894.47 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SECHURA | SECHURA |  | 25965 | 0% | 46.74% | [6 empty] | 2022 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46867 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2307711&tipo=2
2030755 - LA ARENA | 30740 | 1960 | 2030755 | ACTIVO | POR CERRAR |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA | LA ARENA |  | 2009-02-21 |  |  |  |  | 2011-04-18 |  | CONSORCIO AGUAS DEL NORTE | CEBA S.A., ACUNA Y PERALTA S.A., PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C., NAZARIO CACERES CONSULTORES S.A. | MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC | Transferencia | UGT | UGT | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL PIURA | OBRA | Paralizada | Permanente | 22726345.75 | 22726345.75 | 22497248.56 | 229097.19 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | LA ARENA | 17656 | 17656 | 77.76% | 98.99% | 2788 |  | 1552 |  | 0 |  | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30740 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2030755&tipo=2
2018645 - SECHURA | 30739 | 749 | 2018645 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BECARA Y LETIRA - VICE - SECHURA - PIURA | SECHURA |  | 2008-08-08 | [6 empty] | CONSORCIO SECHURA | CEBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CEBA SAC , PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C. , NAZARIO CACERES CONSULTORES S.A. | CONSORCIO SECHURA | Transferencia | UGT | UGT | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL PIURA | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 7030396 | 7030396 | 8481329.99 | -1450933.99 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SECHURA | VICE | 7608 | 7608 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30739 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2018645&tipo=2
2217400 - SULLANA | 39345 | 227344 | 2217400 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO NORTE Y BARRIO SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SULLANA -DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2017-07-12 |  | 2017-09-24 |  |  |  |  | CONSORCIO PACIFICO | SERVICIOS GENERALES RAFFO S.A.C., CONSTRUCCIONES PACIFICO PERU CONSULTORES & EJECUTORES ASOCIADOS S.A.C. |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA (SALDO) | Concluido | En Liquidación | 2609342.45 | 2609342.45 | 2609342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2220 | 2220 | 100% | 100% | 77 | 77 |  |  | 0 | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=39345 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2217400&tipo=2
2242540 - SULLANA | 40097 | 285975 | 2242540 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2018-03-14 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11 |  |  | TUPAC AMARU | CGYL CONTRATISTAS E.I.R.L., JAJG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES BETHEL S.R.L., SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ARKAIS S.R.L. |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA | OBRA | Convenio Resuelto |  | 2477215.91 | 2477215.91 | 2421692.62 | 55523.29 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | BELLAVISTA | 1660 | 1660 | 81.05% | 97.76% |  | 371 |  | 371 |  | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40097 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2242540&tipo=2
2056438 - PIURA | 30808 | 58032 | 2056438 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | PIURA |  | 2012-11-23 |  |  |  |  | 2014-10-21 |  | CONSORCIO PIURA | J & E INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., AFENA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Paralizada | Permanente | 26864446.49 | 26864446.49 | 20537778.21 | 6326668.28 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 9895 | 9895 | 84.14% | 76.45% | 2552 |  | 2552 |  | 0 |  | 2012 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30808 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2056438&tipo=2
2021871 - PAITA | 30742 | 347 | 2021871 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICHAYAL-PAITA | PAITA |  | 2008-08-02 |  | 2009-10-23 |  |  |  |  | A & J CONTRATISTAS E.I.R.L. | A & J CONTRATISTAS E.I.R.L. |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | OBRA | Concluido | Recepcionada | 3709941 | 3709941 | 4014974.31 | -305033.31 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PAITA | VICHAYAL | 2932 | 2932 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30742 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2021871&tipo=2
2309846 - AAHH SULLANA | 46809 | 333160 | 2309846 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA,BELLAVISTA,MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | AAHH SULLANA |  | 2025-02-20 | 2026-09-08 |  |  | 2026-09-08 |  |  | CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. |  | CONSORCIO SUPERVISOR MARCAVELICA | Por Contrata | UP | UP/SUEP | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | PNSU | OBRA | En Ejecución | Atrasada | 153331738 | 153331738 | 87543076 | 65788662 | 53121613 | 9911223 | 43210390 | 41156544 | PIURA | SULLANA | SULLANA | 321403 | 321403 | 37.19% | 57.09% | 9903 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2022 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46809 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2309846&tipo=2
2302373 - PIURA Y CASTILLA | 46810 | 319830 | 2302373 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA Y CASTILLA |  |  | 2027-01-01 |  | 2026-09-01 | 2028-08-20 |  |  | CONSORCIO CASTILLA | JAGUI S.A.C. , KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC , HGD CONTRATISTAS S.A.C. , PROYECTOS DE INGENIERIA 63, S.L. SUCURSAL DEL PERU | CONSORCIO SUPERVISOR PIURA | Por Contrata | UP | UP/SUE | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | PNSU | EXPEDIENTE TÉCNICO (D&C) | En elaboración | En Proceso | 706386469 | 706386469 | 15390189 | 690996280 | 50762000 | 74696 | 50687304 | 50000000 | PIURA | PIURA | PIURA | 466521 | 466521 |  | 2.179% | 7844 | 7639 | 8012 | 13343 | 1 | 0 | 2022 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46810 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2302373&tipo=2
2031102 - PIURA | 30750 | 714 | 2031102 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNION | PIURA |  | 2008-12-24 |  | 2012-02-17 |  |  |  |  | CONSORCIO HIDRO-NORTE | CEBA S.A., ACUNA Y PERALTA S.A., PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C. | MULTISERVICE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION SAC | Transferencia | UGT | UGT | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL PIURA | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 17811496.04 | 17811496.04 | 18829493 | -1017996.96 | 42800 | 0 | 42800 |  | PIURA | PIURA | LA UNION | 9136 | 9136 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30750 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2031102&tipo=2
2392212 - MORROPON | P1701 | 2392212 | 2392212 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE MORROPON, EL CHORRO Y ZAPOTAL DEL DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA | MORROPON | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADO DE SANEAMIENTO GRAU -EPS GRAU | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON | PRESET | Puntaje | Revisión Culminada Aprobada | 58521764.53 | 58521764.53 | 176885 | 58344879.53 | 555984 | 0 | 555984 |  | PIURA | MORROPON | MORROPON | 0 | 0 | 0% | 0.3023% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2047403 - AYABACA | 33192 | 56326 | 2047403 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | AYABACA |  | 2015-11-24 |  | 2016-12-24 |  |  |  |  | CONSORCIO DUNAS | LUIS ENRIQUE IBAÑEZ CHUMACERO EIRL, LAN & GROUP CONSTRUCTORES SAC | CONSORCIO YACHAY | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (SGEP) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA | OBRA (SALDO) | Concluido | En Liquidación | 6738055.92 | 6738055.92 | 6638747.29 | 99308.63 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | 2100 | 2100 | 100% | 98.53% | 311 |  | 29 |  | 0 |  | 2015 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=33192 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2047403&tipo=2
2043362 - AYABACA | 47848 | 49538 | 2043362 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | AYABACA |  | 2024-07-03 | 2026-07-30 |  |  | 2026-07-30 |  |  | CONSORCIO RENACER | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L. , CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L. | CONSORCIO SUPERVISOR EL MILAGRO | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (SGEP) | REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA | OBRA (SALDO) | En Ejecución | Suspendido | 68484872.24 | 68484872.24 | 54952210 | 13532662.24 | 9041615 | 609666 | 8431949 |  | PIURA | AYABACA | AYABACA | 5506 | 5506 | 54.69% | 80.24% | 0 | 1505 | 0 | 1606 | 3 | 0 | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47848 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2043362&tipo=2
2319483 - PTAP CURUMUY | 48668 | 291420 | 2319483 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | PTAP CURUMUY |  | 2025-02-28 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  |  |  |  | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. |  |  | Por Contrata | UP | UP/SUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU | PNSU | EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO (D&C) | En elaboración | En Proceso | 679711589 | 679711589 | 9312511 | 670399078 | 2008321 | 1676660 | 331661 | 10000000 | PIURA | PIURA | PIURA | 486701 | 486701 | 60% | 1.37% | [6 empty] | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_ExpedienteTecnico?id=48668 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2319483&tipo=2
2059966 - PIURA | 31954 | 30294 | 2059966 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA -PIURA | PIURA |  | 2014-07-31 |  | 2015-10-09 |  |  |  |  | CONSTRUCTORA SAN JORGE EIRL |  | ING JUAN LUIS CASTRO SIRLUPU | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | OBRA (SALDO) | Concluido | En Liquidación | 37367539.8 | 37367539.8 | 36739750.4 | 627789.4 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 54168 | 54168 | 100% | 98.32% | 3016 |  | 2668 |  | 0 |  | 2014 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=31954 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2059966&tipo=2
2030552 - HUANCABAMBA | 30728 | 24835 | 2030552 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAY, LINDEROS DE MARAY, PUEBLO NUEVO DE MARAY E HIGUERONES | HUANCABAMBA |  | 2007-05-16 |  | 2009-02-03 |  |  |  |  | CONSORCIO RIO | CORPORACION VILLA S.A.C, GUILLERMO ALIAGA RODRIGUEZ S.R.L. |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 1717976 | 1717976 | 1457699.11 | 260276.89 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2645 | 2645 | 100% | 84.85% | [6 empty] | 2006 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30728 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2030552&tipo=2
2090577 - TAMBO GRANDE | 30790 | 65192 | 2090577 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | TAMBO GRANDE |  | 2011-12-21 |  |  |  |  | 2016-05-23 |  | CONSORCIO AGUA TAMBOGRANDE | "MOSCOL CONTRATISTAS GENERALES" S.A.C., CORPORACION CONSTRUCTORA LIBRA SAC, CEBA SA, CONSTRUCTORA ALDEBARAN S.A.C. | CONSORCIO OLIVOS | Transferencia | UGT | UGT | DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | OBRA | Paralizada | Permanente | 58302488.2 | 58302488.2 | 36122997 | 22179491.2 | 80000 | 0 | 80000 |  | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 30036 | 30036 | 100% | 61.96% |  | 0 |  |  |  | 1 | 2011 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30790 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2090577&tipo=2
2032822 - PIURA | 30765 | 35112 | 2032822 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO AA.HH. 3 DE OCTUBRE DEL CASERIO SIMBILA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2008-01-31 | [6 empty] | SERVICONCIV & REP.GRALES SRL |  | INGº CESAR SANDOVAL LLACSAHUANGA | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 486930 | 486930 | 492476.73 | -5546.73 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 564 | 564 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30765 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2032822&tipo=2
2047955 - PIURA | 31226 | 39877 | 2047955 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SECTOR VIDUQUE - CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2008-03-31 |  | 2008-06-28 | [7 empty] | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | OBRA | Concluido | Recepcionada | 472618 | 472618 | 574575.36 | -101957.36 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 894 | 894 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=31226 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2047955&tipo=2
2586393 - TALARA | P2586393 | 2586393 | 2586393 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) SECTOR BALNEARIO ZONA OESTE DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA | PRESET | Calidad | Evaluación Culminada/observaciones | 15698107.36 | 15698107.36 | 39000 | 15659107.36 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | MANCORA | 0 | 0 | 0% | 0.2484% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2030566 - PIURA | 30730 | 35372 | 2030566 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SINCHAO GRANDE - DISTRITO EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2007-09-06 |  | 2008-10-05 |  |  |  |  | CONSORCIO SANTA LUCIA | SANTA LUCIA S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS,EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES, HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | GOBIERNO REGIONAL PIURA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 2280188 | 2280188 | 1323174.28 | 957013.72 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | EL TALLAN | 2201 | 2201 | 100% | 58.03% | [6 empty] | 2006 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30730 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2030566&tipo=2
2130667 - PIURA | 30800 | 141308 | 2130667 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS PINOS, SAN ISIDRO Y LOS ANGELES DEL DISTRITO DE PIURA, PIURA | PIURA |  | 2012-11-27 |  | 2014-02-15 |  |  |  |  | CONSORCIO LOS PINOS | CONSTRUCTORA VALMIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. , ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | CONSORCIO SAN ISIDRO | Transferencia | UGT | UGT |  | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 4399287.7 | 4399287.7 | 45067 | 4354220.7 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 4380 | 4380 | 100% | 1.024% | 1105 |  | 1105 |  | 0 |  | 2012 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30800 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2130667&tipo=2
2317546 - PIURA | 40587 | 354697 | 2317546 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DALIAS II Y III ETAPA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA |  | 2019-05-08 |  | 2020-02-28 |  |  |  |  | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | CONST. VICTOR M. CASTILLO CARRASCO EIRL, PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION SRL | CONSORCIO SUPERVISION SAN MIGUEL | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 10141935.81 | 10141935.81 | 10095764.58 | 46171.23 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 3862 | 3862 | 100% | 99.54% | 896 |  | 896 |  | 0 |  | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40587 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2317546&tipo=2
2623402 - TALARA | P2623402 | 2623402 | 2623402 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR AMPLIACION JOSE OLAYA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | PRESET | Desestimado |  | 1739560.38 | 1739560.38 | 32851 | 1706709.38 | 1500000 | 0 | 1500000 |  | PIURA | TALARA | LA BREA | 348 | 348 | 0% | 1.888% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2625783 - TALARA | P2625783 | 2625783 | 2625783 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR RICARDO PALMA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | PRESET | Desestimado |  | 465250.74 | 465250.74 | 32896.51 | 432354.23 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | LA BREA | 90 | 90 | 0% | 7.071% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2623404 - TALARA | P2623404 | 2623404 | 2623404 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR VILLA EL FARO DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | PRESET | Desaprobado |  | 1954029.44 | 1954029.44 | 32851 | 1921178.44 | 267742 | 0 | 267742 |  | PIURA | TALARA | LA BREA | 342 | 342 | 0% | 1.681% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
CI 44403 - CURA MORI | D44 | D44 | CI 44403 |  |  |  | SI | PIP PROP | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA URBANIZACIÓN DE LOMAS DE PIURA, DISTRITO DE CURA MORI – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | CURA MORI | [11 empty] | Recursos Propios | UP | UP/SUE |  | PNSU | PREINVERSION | Paralizada | Paralizado |  | 55206700 | [6 empty] | PIURA | PIURA | CURA MORI |  | 9255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2605394 - TALARA | P184 | 2605394 | 2605394 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PEÑA QUIROGA DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS | PRESET | Calidad | Evaluación Culminada/observaciones | 2743503.68 | 2743503.68 | 64026.67 | 2679477.01 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | 4117 | 4117 | 0% | 2.334% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2605644 - TALARA | P183 | 2605644 | 2605644 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE LOS ORGANOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS | PRESET | Calidad | Evaluación Culminada/observaciones | 1604786.25 | 1604786.25 | 38653.85 | 1566132.4 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | 2059 | 2059 | 0% | 2.409% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2045162 - PIURA | 30766 | 41363 | 2045162 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. VILLA PERU - CANADA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2008-10-21 |  | 2009-03-10 |  |  |  |  | CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE | PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C. , FENIX S.A.C CONTRATISTAS GENERALES , BURGA CARRANZA GUILLERMO ZENON |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Concluido | Recepcionada | 2982335.46 | 2982335.46 | 3663340.74 | -681005.28 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 4537 | 4537 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30766 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2045162&tipo=2
2278597 - PIURA | 40610 | 323194 | 2278597 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA TASSO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA |  | 2019-04-17 |  | 2020-10-29 |  |  |  |  | BERAKA 0915 SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA |  | CONSORCIO SUPERVISOR PTB | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 13348803 | 13348803 | 13395896.13 | -47093.13 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 2038 | 2038 | 100% | 100% | 524 |  | 524 |  | 0 |  | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40610 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2278597&tipo=2
2080496 - PIURA | 30776 | 89607 | 2080496 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO DE SAN PABLO, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA | PIURA |  | 2009-08-12 | [6 empty] | CONSORCIO ÑAÑAÑIQUE | CONSTRUCCIONES METALICAS Y SERVICIOS GENERALES LA CONSTANCIA E.I.R.L. , CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L. |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA UNIDAD FORMULADORA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 1457537 | 1457537 | 2447227.09 | -989690.09 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 1040 | 1040 | 100% | 100% | [6 empty] | 2009 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30776 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2080496&tipo=2
2081783 - PIURA | 30788 | 62191 | 2081783 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUACHUMA ALTA DEL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2011-11-10 |  | 2011-12-14 |  |  |  |  | CONSTRUCCIONES FLORMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES FLORMI S.R.L. | CONSTRUCCIONES FLORMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES FLORMI S.R.L. |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | OBRA | Concluido | En Liquidación | 716270 | 716270 | 1173402.32 | -457132.32 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 570 | 570 | 100% | 100% | 0 |  | 114 |  | 0 |  | 2011 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30788 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2081783&tipo=2
2070374 - COLAN | 34001 | 74250 | 2070374 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA | COLAN |  | 2015-11-03 | 2016-02-15 |  |  | 2016-02-15 |  |  | CONSORCIO VIRGEN DE AGUA SANTA | CONSTRUCTORA SAN JACINTO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS GENERALES AGUA SANTA S.A.C., CHAVEZ SANCHEZ JUAN ESTUARDO | P Y LIZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | Transferencia | UGT | UGT | SUBGERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN | OBRA (SALDO) | Convenio Resuelto |  | 9254620.63 | 9254621 | 9207096.19 | 47524.44 | 0 | 0 | 0 | 47524 | PIURA | PAITA | COLAN | 3553 | 3553 | 95.77% | 99.49% |  | 0 |  |  |  | 1 | 2015 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=34001 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2070374&tipo=2
2107684 - PIURA | 30781 | 56846 | 2107684 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS LA PIEDRA Y PAREDONES, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA | PIURA |  | 2010-01-05 | [6 empty] | CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.C. | CONSTRUCTORA FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GOMEZ COBEÑAS JAVIER ENRIQUE | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA UNIDAD FORMULADORA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 3403054.28 | 3403054.28 | 3469098.13 | -66043.85 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 2875 | 2875 | 100% | 100% | [6 empty] | 2009 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30781 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2107684&tipo=2
2193247 - HUARMACA SAN MARTIN | 48164 | 280513 | 2193247 |  |  |  | SI | PIP PROP | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA - UP N° 57A CASERIO SAN MARTIN Y ANEXOS MOLINO, CHARAMPAMPA, PASHUL Y PACA | HUARMACA SAN MARTIN |  | 2024-10-26 | 2026-04-30 |  |  | 2026-04-30 |  |  | CONSORCIO ASKAN | CONSORCIO ASKAN | ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO | Por Contrata | UP | UP/SUPE |  | PNSU | OBRA | En Ejecución | Atrasada | 223900043 | 10535171.67 | 55443041.5 | 168457001.5 | 4566678 | 2106718.69 | 2459959.31 | 806675 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 24557 | 480 | 72.11% | 100% | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48164 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2193247&tipo=2
2376184 - PTAP SULLANA | 46808 | 296934 | 2376184 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP PROP | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PTAP SULLANA |  | 2024-10-05 |  |  | 2026-07-06 | 2027-08-20 |  |  | CONSORCIO MARCAVELICA | CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ , HOCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. , CONSTRUCTORA AZERO E.I.R.L. | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SULLANA | Por Contrata | UP | UP/SUEP | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | PNSU | OBRA | Paralizada | Resolución de Contrato | 242928460 | 242928460 | 86992078 | 155936382 | 23661668 | 341449 | 23320219 | 52000000 | PIURA | SULLANA | SULLANA | 243621 | 243621 | 18.91% | 35.81% | [6 empty] | 2022 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46808 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2376184&tipo=2
2092708 - TALARA | 30780 | 37791 | 2092708 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 24 PULGADAS PLANTA EL ARENAL - TALARA, TRAMO MILLA 6 - EL ACHOLADO - TALARA - PIURA | TALARA |  | 2010-02-16 |  | 2010-06-29 |  |  |  |  | CONSORCIO STA AURELIA | UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES , CONSTRUCTORA ORTIZ SANCHEZ E.I.R.L. | CONSORCIO M Y C | Transferencia | UGT | UGT |  | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 2368300 | 2368300 | 0 | 2368300 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | PARIÑAS | 97952 | 97952 | 100% | 0% | [6 empty] | 2009 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30780 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2092708&tipo=2
2197342 - TALARA | 45238 | 287218 | 2197342 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM.TRAMO DESDE LA PTAP EL ARENAL HASTA LA CAMARA DE VALVULAS T-5 DEL EJE PAITA-TALARA DISTRITO Y PROVINCIA DE TALARA,DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA |  | 2021-06-23 | [6 empty] | BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | EPS GRAU S.A. | OBRA (SALDO) | Contrato Resuelto |  | 2296558.33 | 2296558.33 | 2843681 | -547122.67 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | PARIÑAS | 124333 | 124333 | 62.03% | 100% | [6 empty] | 2020 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=45238 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2197342&tipo=2
2241776 - PIURA | 47432 | 282848 | 2241776 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2024-04-09 |  | 2024-11-08 |  |  |  |  | CONSTRUCTORA VICTOR MELQUICEDEC CASTILLO CARRASCO E.I.R.L.-VICMELC EIRL |  | CONSORCIO SUPERVISOR PALMERAS II | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y TRANSPORTE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Concluido | Recepcionada | 4898415.15 | 4898415 | 4549877.1 | 348538.05 | 68831 | 0 | 68831 | 559414 | PIURA | PIURA | PIURA | 1685 | 1685 | 100% | 92.88% | 0 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47432 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2241776&tipo=2
2134283 - PIURA | 30801 | 135315 | 2134283 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN LA AV. CHULUCANAS ENTRE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACION Y EL TALLAN Y DESDE EL DREN PETRO PERU HACIA LA CAMARA SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE PIURA, PIURA | PIURA |  | 2012-06-28 |  | 2014-04-30 |  |  |  |  | CONSORCIO LOS TALLANES | NEVADO - SALAS ASOCIADOS S.A.C., CONSTRUCTORA C Y J CONTRAT GENERALES S.A, ALFIL CONSTRUCTORES S.A.C. | CONSORCIO TALLAN INGENIEROS | Transferencia | UGT | UGT |  | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 4917128.88 | 4917128.88 | 579633 | 4337495.88 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 271626 | 271626 | 100% | 11.79% | [6 empty] | 2012 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30801 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2134283&tipo=2
2148113 - SULLANA | 30807 | 186346 | 2148113 | ACTIVO | POR CERRAR |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL COLECTOR SAN MIGUEL DESDE LA CALLE FELIX JARAMILLO HASTA LA CAMARA DE BOMBEO DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2012-11-29 |  |  |  |  | 2014-12-31 |  | CEBA SA | CEBA SA | CONSORCIO CIUDAD | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Paralizada | Permanente | 18764626.74 | 18764626.74 | 15843712.61 | 2920914.13 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | BELLAVISTA, SULLANA | 73089 | 73089 | 97% | 84.43% | [6 empty] | 2012 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30807 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2148113&tipo=2
2179044 - SULLANA | 31593 | 259071 | 2179044 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. LOPEZ ALBUJAR I ETAPA DE LA CIUDAD DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2014-12-31 |  | 2015-02-28 |  |  |  |  | LOPEZ ALBUJAR | CC & JQ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , CONSTRUCTORA BIDOLINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L. | MORAN RIVERA ROGER FLORENCIO | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 2427285.69 | 2427285.69 | 2397513.63 | 29772.06 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2443 | 2443 | 100% | 98.77% | 464 | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | 2014 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=31593 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2179044&tipo=2
2167372 - SULLANA | 26673 | 234097 | 2167372 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONAL SULLANA DE LA EPS GRAU S.A. | SULLANA |  | 2014-04-01 |  | 2015-10-19 |  |  |  |  | CONSORCIO SULLANA - PIURA | E.Y R.S.A.CONTRATISTAS GENERALES , UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES , CONSTRUCTORA ORTIZ SANCHEZ E.I.R.L. | CONSROCIO SECTOR NUEVE | Transferencia | UGT | UGT |  | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 11292756 | 11292756 | 1370726 | 9922030 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | LANCONES, MARCAVELICA, QUERECOTILLO, SALITRAL, SULLANA | 198213 | 198213 | 100% | 12.14% | 5799 | 65 |  |  | 0 | 0 | 2013 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=26673 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2167372&tipo=2
2148111 - SULLANA | 30806 | 182696 | 2148111 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOMA DE TEODOMIRO Y NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2013-03-15 |  | 2016-10-07 |  |  |  |  | CONSORCIO EJECUTORES DEL NORTE | CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ALE CONTRATISTAS SRL, CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A | CONSORCIO AGUASULL(ING. RAFAEL CASTILLO CARRASCO) | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 24932419.91 | 24932419.91 | 22640218.12 | 2292201.79 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 62290 | 62290 | 100% | 90.81% | [6 empty] | 2012 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30806 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2148111&tipo=2
2613676 - PIURA | P2613676 | 2613676 | 2613676 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | PRESET | Desestimado |  | 2614338.99 | 2614338.99 | 36506.25 | 2577832.74 | 2663056 | 0 | 2663056 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 2043 | 2043 | 0% | 1.396% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2623422 - TALARA | P2623422 | 2623422 | 2623422 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SECTOR AGRUPACION SAN MARTIN DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | PRESET | Desaprobado |  | 694798.6 | 694798.6 | 32930.5 | 661868.1 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | LA BREA | 101 | 101 | 0% | 4.74% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2621444 - TALARA | P2621444 | 2621444 | 2621444 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SECTOR NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | PRESET | Desestimado |  | 954262.47 | 954262.47 | 41071 | 913191.47 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | LA BREA | 96 | 96 | 0% | 4.304% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2553124 - PIURA | 48677 | 2553124 | 2553124 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE URBANIZACION EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA |  |  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  | CONSORCIO EJECUTOR CASTILLA | JATUN SACHA E.I.R.L , W & W CONSTRUCTORES S.A.C. |  | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | OBRA | Actos Previos | Por Iniciar | 7300746.84 | 7300746.84 | 752910 | 6547836.84 | 1562272 | 652285 | 909987 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA |  | 4889 | 0% | 10.31% | 1 | 564 | 1 | 510 | 0 | 0 | 2025 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48677 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2553124&tipo=2
2114411 - VEINTISEIS DE OCTUBRE | 40580 | 126027 | 2114411 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE |  | 2019-02-08 | [6 empty] | CONSORCIO ORO NEGRO | FAM INGENIEROS CONTRATISTAS SRL LTDA, GESTION DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA S.A. (GESCO ARQ. SA), BURGOS VERGARAY INGENIEROS S.A.C. |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | OBRA | Contrato Resuelto |  | 8289591 | 8289591 | 8289590.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 5732 | 5732 | 82.82% | 100% | 0 | 961 | 0 | 961 |  | 0 | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40580 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2114411&tipo=2
2167716 - SULLANA | 32150 | 249948 | 2167716 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2014-10-22 |  | 2015-08-03 |  |  |  |  | CC & JQ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  | GOMEZ ZAPATA OSCAR ALBERTO | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 3577901.47 | 3577901.47 | 3518731 | 59170.47 | 1000 | 0 | 1000 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2450 | 2450 | 100% | 98.35% | 556 |  | 556 |  | 0 |  | 2014 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=32150 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2167716&tipo=2
2175949 - VEINTISEIS DE OCTUBRE | 47185 | 230114 | 2175949 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MICAELA BASTIDAS I, II, III Y IV ETAPA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE |  | 2024-06-07 |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | CONSORCIO EJECUTOR NORTE | JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. , MEJESA S.R.L. | CONSORCIO SUPERVISOR MICAELA BASTIDAS | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y TRANSPORTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | OBRA | Concluido | En Liquidación | 6294757.43 | 6294757.43 | 5905689.46 | 389067.97 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 3859 | 3859 | 91.47% | 93.82% | 0 | 824 | 0 | 824 |  | 0 | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47185 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2175949&tipo=2
2327661 - PIURA | 37541 | 232798 | 2327661 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JUAN BOSCO TRAMO PROLONGACION TACNA - MARIO GALAN PIURA - PIURA | PIURA |  | 2018-03-21 |  | 2019-04-30 |  |  |  |  | CONSORCIO PIURA | WILCAS S.R.L., H&M INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., PARADIZO S.R.L. | CONSORCIO COINSCEL - OIST | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 19145275.85 | 19145275.85 | 19095276.08 | 49999.77 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 50755 | 50755 | 100% | 99.74% | 83 | 740 | 85 | 615 | 0 | 0 | 2016 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=37541 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2327661&tipo=2
2236505 - TALARA | P4036 | 248976 | 2236505 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION FELIPE SANTIAGO SALAVERRY I Y II ETAPA E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD SATELITE, PROVINCIA DE TALARA - PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS | PRESET | Desactivado |  | 49314813.35 | 49314813.35 | 500378.91 | 48814434.44 | 350000 | 0 | 350000 |  | PIURA | TALARA | PARIÑAS | 13209 | 13209 | 0% | 1.015% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2214162 - SULLANA | 26627 | 205965 | 2214162 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION JARDIN DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2013-10-26 |  | 2014-07-19 |  |  |  |  | CONSORCIO CUNYA | CC & JQ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTRUCCIONES FLORMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES FLORMI S.R.L., CHAVEZ SANCHEZ JUAN ESTUARDO, CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L. |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 4679965 | 4679965 | 4675296.42 | 4668.58 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 3521 | 3521 | 100% | 99.9% | 742 |  | 737 |  | 0 |  | 2013 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=26627 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2214162&tipo=2
2224615 - PIURA | 39344 | 222507 | 2224615 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | PIURA |  | 2017-09-30 |  | 2018-05-26 |  |  |  |  | CONSTRUCTORA SAN JORGE EIRL |  | CONSORCIO MIRAFLORES | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE UNIDAD FORMULADORA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | OBRA (SALDO) | Concluido | En Liquidación | 14065477.66 | 14065477.66 | 14214139.89 | -148662.23 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 7052 | 7052 | 100% | 100% |  | 903 |  | 553 |  | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=39344 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2224615&tipo=2
2421285 - PIURA FICUS | 48612 | 2421285 | 2421285 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ETAPAS I, II, III Y IV DE LA URB. PIURA, ETAPAS I Y II DE LA URB. LOS FICUS Y URB. LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA FICUS |  |  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | CONSORCIO URBA PIURA | RCD CONTRATISTAS EIRL , J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. |  | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Actos Previos | Por Iniciar | 21111905.28 | 21111905 | 2308535 | 18803370.28 | 1832206 | 0 | 1832206 | 0 | PIURA | PIURA | PIURA |  | 8665 | 0% | 10.93% |  | 1616 |  | 1589 |  | 0 | 2025 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48612 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2421285&tipo=2
2198556 - SULLANA | 39339 | 286255 | 2198556 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LUIS M. SÁNCHEZ CERRO Y JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2017-08-11 |  | 2018-08-31 |  |  |  |  | CONSORCIO SANCHEZ CERRO | CONSTRUCTORA SANCHEZ CERRO E.I.R.L., CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L., CONSTRUCTORA BIDOLINO E.I.R.L. | JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 9760702.26 | 9760702.26 | 9182255.03 | 578447.23 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 8469 | 8469 | 100% | 94.07% |  | 1811 |  | 1811 |  | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=39339 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2198556&tipo=2
2178684 - TALARA | 33374 | 227785 | 2178684 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARTICULAR Y URB. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA | TALARA |  | 2016-12-28 |  | 2017-08-06 |  |  |  |  | MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL |  |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA | OBRA | Concluido | Liquidada | 4724484.08 | 4724484.08 | 4690902 | 33582.08 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | PARIÑAS | 1649 | 1649 | 100% | 99.29% | 355 | 355 | 355 |  | 0 | 0 | 2015 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=33374 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2178684&tipo=2
2272641 - MORROPON | 40015 | 320126 | 2272641 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | MORROPON |  | 2018-03-06 |  | 2018-06-03 |  | 2019-06-03 |  |  | CONSTRUCTORA G+G SAC |  |  | Por Contrata | UP | UP/SUEP | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | PNSU | OBRA | Concluido | Liquidada | 4097954.66 | 4097954.66 | 3771772.85 | 326181.81 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 37195 | 37195 | 100% | 92.04% |  | 0 |  | 28 |  | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40015 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2272641&tipo=2
2436053 - CASTILLA | 47335 | 2436053 | 2436053 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. LOS MEDANOS, A.H. LAS MERCEDES Y LOS ALMENDROS DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CASTILLA |  | 2024-03-02 |  | 2024-06-17 |  |  |  |  | CONSTRUCTORA VICTOR MELQUICEDEC CASTILLO CARRASCO E.I.R.L.-VICMELC EIRL |  | PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA EPS GRAU S.A. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 1572013.62 | 1572013.62 | 1435567 | 136446.62 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2522 | 2522 | 93.79% | 91.32% | 0 | 0 | 0 | 472 |  | 0 | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47335 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2436053&tipo=2
2625277 - PIURA | P40 | 2625277 | 2625277 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN DREN VÍCTOR MALDONADO DESDE AV. RAUL MATA LA CRUZ HASTA QUEBRADA PAJARITOS, ZONA URBANA DEL SECTOR SUR OESTE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE | PRESET | Calidad | Evaluación Culminada/observaciones | 66354694.1 | 66354694.1 | 49000 | 66305694.1 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 91560 | 91560 | 0% | 0.07385% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2200990 - SULLANA | 37616 | 280939 | 2200990 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LETICIA DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2016-12-16 |  | 2017-08-10 |  |  |  |  | CONSORCIO LETICIA | CONSTRUCTORA BIDOLINO E.I.R.L., CHAVEZ SANCHEZ JUAN ESTUARDO, CONSTRUCTORA SANCHEZ CERRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 8008651.21 | 8008651.21 | 7861109.05 | 147542.16 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 4735 | 4735 | 100% | 98.16% |  | 718 |  | 789 |  | 0 | 2016 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=37616 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2200990&tipo=2
2053819 - CATACAOS | 31600 | 52192 | 2053819 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | CATACAOS |  | 2017-05-16 | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-31 |  |  | CONSORCIO - CONSTRUCTOR SANIAMIENTO\t | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., CORRALES INGENIEROS S.R.L. | CONSORCIO PIURA\t | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA UNIDAD FORMULADORA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | OBRA | Convenio Resuelto |  | 59113592.71 | 59113592.71 | 54775417.5 | 4338175.21 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 11557 | 11557 | 89.54% | 92.66% | 0 | 2159 | 2159 |  | 1 | 0 | 2014 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=31600 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2053819&tipo=2
2247330 - PIURA | 40014 | 304478 | 2247330 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH NUEVO CATACAOS NORTE I ETAPA, AMPLIACION NUEVO CATACAOS I Y II ETAPA, NUEVO CATACAOS SECTOR SUR I ETAPA, AAHH VILLA HERMOSA Y AAHH SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA | PIURA |  | 2018-01-30 |  | 2018-08-22 |  | 2018-08-22 |  |  | CONSORCIO RICARDO PALMA | CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE S.R.L., CONSTRUCTORA SAN JUDAS TADEO S.A.C., E & S CONS ALQUILER Y CONSTRUCCION S.A.C. | CONSORCIO INGENIEROS CONSUL | Por Contrata | UP | UP/SUEP | SUB GERENCIA UNIDAD FORMULADORA | PNSU | OBRA | Concluido | Liquidada | 7306573.28 | 7306573.28 | 7169705.93 | 136867.35 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 6448 | 6448 | 100% | 98.13% | 1199 | 0 |  | 1046 | 0 | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40014 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2247330&tipo=2
2214953 - SULLANA | 26652 | 198509 | 2214953 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA- PIURA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2013-12-18 |  | 2014-11-02 |  |  |  |  | CORPORACION DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE | Transferencia | UGT | UGT |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO | OBRA | Concluido | En Liquidación | 9189777.1 | 9189777.1 | 8766528.42 | 423248.68 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 3435 | 3435 | 100% | 95.39% | 773 |  | 773 |  | 0 |  | 2013 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=26652 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2214953&tipo=2
2167369 - PIURA | 30815 | 230841 | 2167369 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS EN EL SECTOR OPERATIVO DEL SECTOR 07 DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA | PIURA |  | 2013-05-16 |  | 2014-04-16 |  |  |  |  | CONSORCIO ALCPIUR | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL |  | Transferencia | UGT | UGT |  | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 1609621.11 | 1609621.11 | 0 | 1609621.11 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 62658 | 62658 | 100% | 0% | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 2012 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30815 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2167369&tipo=2
2260867 - PTAR SULLANA | 48223 | 274554 | 2260867 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP PROP | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | PTAR SULLANA |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | CONSORCIO SULLANA | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C. | Por Contrata | UP | UP/SUE | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | PNSU | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración | En Proceso | 455580761 | 447401802.42 | 305478667 | 150102094 | 3160000 | 102299 | 3057701 | 10000000 | PIURA | SULLANA | SULLANA | 196000 | 196000 | 0% | 68.28% | 0 | 0 | 1897 | 0 |  |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_ExpedienteTecnico?id=48223 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2260867&tipo=2
2025666 - PIURA | 30727 | 23451 | 2025666 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDREGAL GRANDE Y ANEXOS | PIURA |  | 2007-07-10 | 2007-10-07 |  |  | 2007-10-07 |  |  | CONSORCIO TANGARARA | SANCHEZ CAMPOS CONTRATISTAS GRALES SRL, CONSTRUCTORA SANTA VERONICA S.R.L. | CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Convenio Resuelto |  | 1617068 | 1617068 | 1720918.45 | -103850.45 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 3929 | 3929 | 100% | 100% | [6 empty] | 2006 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30727 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2025666&tipo=2
2188543 - MANCORA | 38501 | 160111 | 2188543 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MÁNCORA – TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | MANCORA |  | 2017-06-01 | 2028-05-13 | [5 empty] | SIG INGENIEROS |  |  | Por Contrata | UP | UP/SUE | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | PNSU | EXPEDIENTE TÉCNICO (D&C) | Actos Previos | Por Convocar | 56784438 | 56784438 | 3332934.97 | 53451503.03 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | MANCORA | 18600 | 18600 | 0% | 5.869% | 0 | 3992 | 602 | 3033 | 0 | 0 | 2017 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_ExpedienteTecnico?id=38501 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2188543&tipo=2
2030554 - PIURA | 30731 | 26148 | 2030554 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OESTE DE PIURA, AH SAN SEBASTIAN, URB POPULAR LUIS PAREDES MACEDA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ | PIURA |  | 2007-12-28 |  | 2008-03-26 |  |  |  |  | CONSORCIO VINDA | ARIAS MEDINA ADOLFO ADALBERTO , SANTA LUCIA S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS,EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES |  | Transferencia | UGT | UGT |  | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | OBRA | Concluido | En Liquidación | 1311321 | 1311321 | 0 | 1311321 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 26389 | 26389 | 100% | 0% | [6 empty] | 2006 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30731 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2030554&tipo=2
2037616 - MORROPON | 40588 | 34889 | 2037616 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | MORROPON |  | 2019-10-01 |  | 2023-08-16 |  |  |  |  | JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ |  | CONSORCIO SUPERVISOR BATANES | Transferencia | UGT | UGT | UNIDAD FORMULADORA DE MORROPON | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS | OBRA | Concluido | Liquidada | 19082432.11 | 19082432.11 | 18987237.1 | 95195.01 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 2908 | 2908 | 100% | 99.5% | 0 | 883 | 883 |  | 1 | 0 | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40588 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2037616&tipo=2
2607177 - PIURA | P2607177 | 2607177 | 2607177 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y JORGE BASADRE DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | PRESET | Desestimado |  | 4397471.76 | 4397471.76 | 41000 | 4356471.76 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 3172 | 3172 | 0% | 0.9324% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2526132 - SULLANA | P2526132 | 2526132 | 2526132 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | SULLANA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO | PRESET | Desactivado |  | 55048745.19 | 55048745.19 | 177420 | 54871325.19 | 21506606 | 34580 | 21472026 |  | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | 8704 | 8704 | 0% | 0.3223% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2284861 - MORROPON | 40296 | 303697 | 2284861 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | MORROPON |  | 2018-09-13 |  | 2019-01-07 |  |  |  |  | CONSORCIO SANEAMIENTO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C, ESCALANTE GRANDA RICHARD EDWRS |  | Transferencia | UGT | UGT | UNIDAD FORMULADORA DE MORROPON(POR ENCARGO) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON | OBRA | Concluido | En Liquidación | 3243555 | 3243555 | 2784770.62 | 458784.38 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | MORROPON | MORROPON | 1024 | 1024 | 100% | 85.86% | 28 | 205 | 28 | 205 | 0 | 0 | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40296 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2284861&tipo=2
2290600 - PAITA | P3187 | 332124 | 2290600 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA | PAITA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL | PRESET | Desestimado |  | 8804501.01 | 8804501.01 | 901353.05 | 7903147.96 | 2081003 | 0 | 2081003 |  | PIURA | PAITA | VICHAYAL | 2261 | 2261 | 0% | 10.24% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2274607 - BERNAL (ES) | 48884 | 119202 | 2274607 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | BERNAL (ES) |  | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | [7 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración | En Proceso | 129930783.17 | 130249383 | 37086814.08 | 92843969.09 | 140000 | 0 | 140000 | 5462603 | PIURA | SECHURA | BERNAL | 13860 | 13860 | 20% | 28.47% | [6 empty] | 2025 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_ExpedienteTecnico?id=48884 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2274607&tipo=2
2455293 - MORROPON | P1280 | 2455293 | 2455293 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE BIGOTE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | MORROPON | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE | PRESET | Puntaje | Revisión Culminada Aprobada | 17104528.54 | 17104528.54 | 188710 | 16915818.54 | 385994 | 17452 | 368542 |  | PIURA | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 2380 | 2380 | 0% | 1.103% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2428033 - PIURA | P1542 | 2428033 | 2428033 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLÁN, NUEVO PIEDRAL, EL TABANCO DEL DISTRITO DE EL TALLAN - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN | PRESET | Desestimado |  | 40404097.91 | 40404097.91 |  | 40404097.91 |  |  |  |  | PIURA | PIURA | EL TALLAN | 3934 | 3934 | 0% | [8 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2054315 - AYABACA | 30771 | 56325 | 2054315 |  |  |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE LA CIUDAD DE FRIAS – PRIMERA ETAPA – FRIAS- PROVINCIA DE AYABACA-PIURA | AYABACA |  | 2009-04-22 | [6 empty] | CONSORCIO MURGISA MORELIA HUASCARAN | MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL , CORPORACION HUASCARAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , CONSTRUCTORA MORELIA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PACHECO INFANTE JORGE LUIS | Transferencia | UGT | UGT |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS | OBRA | Concluido | En Liquidación | 4541901 | 4541901 | 0 | 4541901 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2970 | 2970 | 100% | 0% | [6 empty] | 2008 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30771 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2054315&tipo=2
2084979 - SULLANA | 26684 | 62345 | 2084979 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MARCAVELICA Y ANEXOS, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2014-01-04 |  | 2015-12-22 |  |  |  |  | CONSORCIO MARCAVELICA | CONSTRUCTORA URANIO S.A.C, A & J INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ALPHA CONSULT SA | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | Recepcionada | 46308138.94 | 46308138.94 | 44922592.94 | 1385546 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | 23538 | 23538 | 100% | 97.01% | 4977 |  | 4519 |  | 0 |  | 2013 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=26684 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2084979&tipo=2
2056440 - QUERECOTILLO | 30798 | 62328 | 2056440 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUÉRECOTILLO - SULLANA - PIURA | QUERECOTILLO |  | 2013-06-28 |  |  |  |  | 2015-09-26 |  | A&J INVERSIONES S.A.C. |  | SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Paralizada | Permanente | 39758247.66 | 39758247.66 | 28084173.58 | 11674074.08 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 13477 | 13477 | 97% | 70.64% | [6 empty] | 2011 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30798 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2056440&tipo=2
2084768 - MORROPON | 36668 | 84900 | 2084768 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. VATE MANRIQUE Y MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | MORROPON |  | 2014-07-15 |  | 2016-08-29 | [6 empty] | CONSORCIO SANTA FILOMENA | Transferencia | UGT | UGT | UNIDAD FORMULADORA DE MORROPON | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON | OBRA (SALDO) | Concluido | Liquidada | 5258953 | 5258953 | 6409419.42 | -1150466.42 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 3885 | 3885 | 100% | 100% | 786 |  |  |  | 0 |  | 2016 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=36668 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2084768&tipo=2
2167035 - PIURA | 26956 | 83555 | 2167035 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA PRIMAVERA I, II Y III ETAPA, URB. SAN ANTONIO, SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA | PIURA |  | 2018-02-19 |  | 2020-02-25 |  |  |  |  | CONSORCIO LA PRIMAVERA | VIAS Y CONSTRUCCIONES SAC, CORPORACION VALENZUELA SAC, A & J INVERSIONES SAC | BENAVIDES BULEJE JUAN DOMINGO | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 13958754 | 13958754 | 4942013.08 | 9016740.92 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 14196 | 14196 | 89.59% | 35.4% | 213 |  | 27 |  | 0 |  | 2013 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=26956 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2167035&tipo=2
2091417 - PIURA | 40999 | 81927 | 2091417 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS TACALA, PECUARIO NUEVO HORIZONTE, VALLE LA ESPERANZA Y TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA | PIURA |  | 2018-02-06 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | Transferencia | UGT | UGT | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU | EPS GRAU S.A. | OBRA (SALDO) | Concluido | Por recepcionar | 12174817.99 | 12174817.99 | 1007796.18 | 11167021.81 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 18852 | 18852 | 100% | 8.278% | 0 | 141 | 131 |  | 0 | 0 | 2018 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=40999 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2091417&tipo=2
2037622 - PIURA | 30764 | 28929 | 2037622 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOROESTE DEL DISTRITO DE PIURA | PIURA |  | 2008-06-09 |  | 2009-10-08 |  |  |  |  | CONSORCIO PUNTA AZUL | ERCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , CONSTRUCTORA CABO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , JD CONSULTORES OBRAS Y SERVICIOS SOC. COM. DE RESPO. LIMIT. CONTRATISTAS GENERALES-JDCONOSER S.R.L. , BUSTAMANTE WILLIAMS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-BWICC |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 25454632 | 25454632 | 27198577.67 | -1743945.67 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 24864 | 24864 | 100% | 100% | [6 empty] | 2007 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=30764 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2037622&tipo=2
2328427 - SAN JOSE | 47187 | 270852 | 2328427 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION POPULAR SAN JOSE, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA | SAN JOSE |  | 2024-06-04 | [6 empty] | CONSORCIO LIMA | KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L. , INVERSIONES DOMELUA S.R.L. | PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | OBRA | Contrato Resuelto |  | 16043397 | 16043397 | 12037348 | 4006049 | 2221449 | 19479 | 2201970 | 3119405 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 7192 | 7192 | 80.46% | 75.03% | 1254 | 0 | 1252 | 0 |  | 0 | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47187 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2328427&tipo=2
2435086 - SULLANA | 45648 | 2435086 | 2435086 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IRIS | REEMPLAZO DE GEOMEMBRANA E IMPLEMENTACION DE ZANJA DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SOJO Y REPOSICIÓN DE BUZÓN Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA. | SULLANA |  | 2020-09-10 |  | 2020-11-20 |  | 2020-12-08 |  |  | CONSORCIO LIMA NORTE | CONSTRUCTORA SAN JUAN SRL , QUISPE ZARATE RICHARD KRIS |  | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | OBRA | Concluido | Transferencia | 3959966 | 3959966 | 2011586.99 | 1948379.01 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | 1980 | 1980 | 100% | 50.8% | [6 empty] | 2020 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=45648 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2435086&tipo=2
2555449 - EL ALTO | 46885 | 2555449 | 2555449 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IRIS | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, Y CÁMARAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE EL ALTO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | EL ALTO |  | 2023-09-07 |  | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 |  |  | CONSORCIO AQUA CABO BLANCO | CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C , SERVICIOS GENERALES PECA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , SUNOL S.R.L. | FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | OBRA (SALDO) | Concluido | Por recepcionar | 10790158.65 | 10790158.65 | 10500577.84 | 289580.81 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | EL ALTO | 14800 | 14800 | 100% | 97.32% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46885 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2555449&tipo=2
2226642 - PIURA | 37520 | 207669 | 2226642 | CERRADO | CERRADO |  | SI | PIP TRANSF | REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIN LOS SAUCES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2016-11-22 |  | 2017-01-31 |  |  |  |  | CONSORCIO PIURA | CONSTRUCTORA CVR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA CVR E.I.R.L, LUIS ENRIQUE IBAÑEZ CHUMACERO ARQUITECTO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y TRANSPORTE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 1399886.36 | 1399886.36 | 1323602.8 | 76283.56 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 1191 | 1191 | 100% | 94.55% | 129 | 219 | 131 | 219 | 0 | 0 | 2016 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=37520 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2226642&tipo=2
2143323 - SAN PEDRO | 47184 | 171498 | 2143323 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | SAN PEDRO |  | 2024-07-13 | [6 empty] | CONSTRUCTORA VICTOR MELQUICEDEC CASTILLO CARRASCO E.I.R.L.-VICMELC EIRL |  | CONSORCIO JEKA | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | EPS GRAU | OBRA | Contrato Resuelto |  | 8571881.35 | 8571881.35 | 7987968.17 | 583913.18 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 3920 | 3920 | 86.98% | 93.19% | 0 | 925 | 0 | 982 |  | 0 | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47184 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2143323&tipo=2
2302072 - PIURA | 46814 | 323745 | 2302072 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR A DEL A.H. SANTA JULIA EN EL DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PIURA |  | 2023-05-24 |  | 2024-04-09 |  |  |  |  | CONSORCIO LAS LAGUNAS | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , BETA KONCRET SAC. | PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | OBRA | Concluido | En Liquidación | 5118573.84 | 5118574 | 5018573.84 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2890 | 2890 | 100% | 98.05% |  | 604 |  | 603 |  | 0 | 2022 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46814 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2302072&tipo=2
2478018 - PEDREGAL CHICO | 46526 | 2478018 | 2478018 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IRIS | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | PEDREGAL CHICO |  |  |  | 2020-10-16 | [7 empty] | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | EXPEDIENTE TÉCNICO | Concluido | Aprobado con RD | 7062439.86 | 7062439.86 | 20000 | 7042439.86 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 1213 | 1213 |  | 0.2832% | 0 | 340 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=46526 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2478018&tipo=2
2046487 - LA UNION ET | 47364 | 54561 | 2046487 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP PROP | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | LA UNION ET |  | 2024-12-11 | 2026-05-29 | [5 empty] | HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. |  | TAPIA SANCHEZ LEONAR | Por Contrata | UP | UP/SUE | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | PNSU | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración | En Proceso | 64246264 | 64246264 | 50535459.67 | 13710804.33 | 793218 | 0 | 793218 | 600000 | PIURA | PIURA | LA UNION | 22490 | 22490 | 0% | 78.66% | 0 | 6106 | 0 | 3296 |  |  | 2023 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_ExpedienteTecnico?id=47364 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2046487&tipo=2
2150700 - TUPAC AMARU | 48613 | 191190 | 2150700 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H TUPAC AMARU I Y II ETAPA, EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | TUPAC AMARU |  | 2026-03-17 | 2026-07-29 |  | 2026-03-31 | 2026-07-29 |  |  | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y TRANSPORTE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | OBRA (SALDO) | En Ejecución | Suspendido | 12922978.21 | 12922978 | 6590299 | 6332679.21 | 1287899 | 0 | 1287899 | 11557644 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE |  | 8223 | 2.72% | 51% | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 2025 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48613 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2150700&tipo=2
2462090 - CUCUNGARA II | 47565 | 2462090 | 2462090 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP PROP | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUCUNGARÁ, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | CUCUNGARA II |  | 2024-05-24 |  | 2025-07-13 |  | 2025-07-17 |  |  | CONSORCIO CURA MORI OBERTI | CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU , INVERSIONES OBERTI S.R.L. , SCA CORPORACION S.A.C. | CONSORCIO PAZ Y AMOR | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | OBRA | Concluido | Por recepcionar | 62820598.63 | 24407805.28 | 61833497 | 987101.63 | 223193 | 151914 | 71279 |  | PIURA | PIURA | CURA MORI | 8557 | 8857 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=47565 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2462090&tipo=2
2186612 - SULLANA | 31634 | 272658 | 2186612 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AH PILAR NORES DE GARCIA Y FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | SULLANA |  | 2014-10-03 |  | 2014-12-17 |  |  |  |  | CONSORCIO PILAR NORES | CONTRATISTAS GENERALES JQ & ADOCIADOS E.I.R.L., EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L. | RUIZ HERRERA JOSE FRANKLIN | Transferencia | UGT | UGT | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | OBRA | Concluido | En Liquidación | 798666.54 | 798666.54 | 782387.81 | 16278.73 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | 875 | 875 | 100% | 97.96% | 175 |  | 175 |  | 0 |  | 2014 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=31634 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2186612&tipo=2
2536439 - CATACAOS | 48163 | 2536439 | 2536439 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IRIS | REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CATACAOS |  | 2024-12-14 | 2026-07-31 |  |  | 2026-07-31 |  |  | CONSORCIO EJECUTOR BPO | NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES YANINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ECORPINT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES , INVERSIONES OBERTI S.R.L. , ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , MEGAMAX INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , ECOINGECONSTRUCCION E.I.R.L. , INEXPORT SERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CONSORCIO PIURA ETAPA I | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | OBRA | En Ejecución | Atrasada | 223572740.33 | 223572740.33 | 133615540 | 89957200.33 | 52689586 | 9252983 | 43436603 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 44590 | 44590 | 67.12% | 59.76% | 0 | 8774 | 0 | 7654 |  | 0 | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48163 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2536439&tipo=2
2038458 - LAS LOMAS | 48113 | 25707 | 2038458 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | PIP TRANSF | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS | LAS LOMAS |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 | 2021-10-30 |  |  | 2015-06-08 |  |  |  |  | Transferencia | UGT | UGT | GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración | En Proceso | 28666572.54 | 28666572.54 | 25219980 | 3446592.54 | 62000 | 0 | 62000 |  | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 10747 | 10747 | 30% | 87.98% | 2776 | [5 empty] | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_ExpedienteTecnico?id=48113 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2038458&tipo=2
2410899 - PIURA | 42883 | 2410899 | 2410899 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IRIS | RENOVACIÓN DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) SERVICIOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD NUEVO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PIURA |  | 2019-08-29 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 |  |  | CONSORCIO 3 | JAGUI SAC\t, CORPORACION CHUPHER SAC, ESQUIVEL ESCOBAR, NESTOR ALCIDES |  | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | OBRA | Concluido | Liquidada | 2706904.63 | 2706904.63 | 1996089 | 710815.63 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CURA MORI | 0 | 0 | 96.07% | 73.74% |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=42883 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2410899&tipo=2
2653127 - TALARA | P2653127 | 2653127 | 2653127 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | PIP TRANSF | RENOVACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO LÍNEA DE IMPULSIÓN ENTRE LA CBAR N°1 Y CBAR N°2 DE LA LOCALIDAD DE NEGRITOS Y PROTECCION DE LA CBAR N°2 DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA | TALARA | [11 empty] | Transferencia | UGT | UGT | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | PRESET | Desaprobado |  | 1775782.61 | 1775782.61 | 0 | 1775782.61 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | TALARA | LA BREA | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs
2410914 - PEDREGAL GRANDE | 42907 | 2410914 | 2410914 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IRIS | REPARACIÓN DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PEDREGAL GRANDE |  | 2019-10-30 |  | 2021-02-13 |  |  |  |  | CONSORCIO BUENAVENTURA | CONSTRUCTORA G+G S.A.C, HM INGENIEROS CONSULTORES S.A | CONSORCIO VERO | Por Contrata | UP | UP/SUEP |  | PNSU | OBRA | Concluido | Liquidada | 9535291.48 | 9535291.48 | 9535290 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | 0 | 0 | 99.81% | 100% | [6 empty] | 2019 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=42907 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2410914&tipo=2
2667253 - IOAR LA PLANICIE | 48254 | 2667253 | 2667253 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | REPARACIÓN DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA PLANICIE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOAR LA PLANICIE |  | 2025-01-23 |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-02 |  |  | BETTLA INGENIEROS E.I.R.L. |  |  | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 461830.11 | 461830.11 | 438610.27 | 23219.84 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 0 | 0 | 100% | 94.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48254 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2667253&tipo=2
2669166 - IOAR CORTIJO | 48257 | 2669166 | 2669166 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | REPARACIÓN DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO CORTIJO DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOAR CORTIJO |  | 2025-01-23 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-02 |  |  | BETTLA INGENIEROS E.I.R.L. |  |  | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 607436.4 | 607436.4 | 543834.05 | 63602.35 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 0 | 0 | 100% | 89.53% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48257 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2669166&tipo=2
2669142 - IOAR MICAELA | 48255 | 2669142 | 2669142 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | REPARACIÓN DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOAR MICAELA |  | 2025-01-23 |  | 2025-04-19 |  | 2025-04-19 |  |  | BETTLA INGENIEROS E.I.R.L. |  |  | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 605194.71 | 605194.71 | 599766.05 | 5428.66 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 0 | 0 | 100% | 99.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48255 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2669142&tipo=2
2669684 - IOAR MONTEVERDE | 48294 | 2669684 | 2669684 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | REPARACION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO MONTEVERDE DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOAR MONTEVERDE |  | 2025-01-22 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 |  |  | BETTLA INGENIEROS E.I.R.L. |  |  | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU S.A. | OBRA | Concluido | Recepcionada | 895459.72 | 895459.72 | 766496.19 | 128963.53 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2245 | 2245 | 100% | 85.6% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48294 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2669684&tipo=2
2668668 - IOAR PTAP CURUMUY | 48256 | 2668668 | 2668668 | ACTIVO | ACTIVO |  | SI | IOARR | REPARACION DE PTAP; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PTAP CURUMUY DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOAR PTAP CURUMUY |  | 2025-02-11 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-30 |  |  | CONSORCIO ENERQUIMICA-WATER UTILITY | ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C. |  | Por Contrata | UMPS | UMPS | UF DE LA EPSS GRAU DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | EPS GRAU | OBRA | Concluido | Recepcionada | 6745765.54 | 6745765.54 | 5959080.24 | 786685.3 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PIURA | PIURA | 0 | 0 | 100% | 88.34% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48256 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2668668&tipo=2
2193247 - HUARMACA CHIRIMOYAL | 48286 | 280513 | 2193247 |  |  |  | SI | PIP PROP | UP N° 40 – ANEXO CHIRIMOYAL DEL CASERÍO LA LOMA; UP N° 38B – ANEXO HUASCARÁN DEL CASERÍO NUEVO PORVENIR, UP N° 100 – CEDRO, INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA – PIURA - CODIGO SNIP 280513 | HUARMACA CHIRIMOYAL |  | 2025-04-06 | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 |  |  | FITCON S.A.C. |  | A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Por Contrata | UP | UP/SUPE |  | PNSU | OBRA | En Ejecución | Suspendido | 223900043 | 2600809 | 55443041.5 | 168457001.5 | 4566678 | 2106718.69 | 2459959.31 | 806675 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 24557 | 204 | 61.71% | 100% | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 2024 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=48286 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2193247&tipo=2
Total | 26627 | 119202 | 2018645 | ACTIVO | PARALIZADO |  | SI | IOARR |  |  |  | 2007-05-16 | 2007-10-07 | 2008-03-26 | 2026-03-31 | 2007-10-07 | 2011-04-18 |  |  |  |  | Por Contrata | UGT | UGT |  | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | EXPEDIENTE TÉCNICO | Actos Previos |  | 706386469 | 706386469 | 305478667 | 400907802 | 53121613 | 9911223 | 43210390 | 185409809 | PIURA | AYABACA | CURA MORI | 486701 | 486701 | 100% | 100% | 9903 | 8774 | 8012 | 13343 | 3 | 1 | 195640 | https://docs.google.com/presentation/d/1YnInuVP9JlOM4eo0bsUM_m1NbdoZPoYR?rtpof=true&usp=drive_fs | https://ssp.vivienda.gob.pe//Monitor/Registro_EjecucionContrata?id=26627 | https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2018645&tipo=2
Filtros aplicados: Estado-Subestado es Estado CONS_Activo es SI Incluido (1) PIURA (CONS_Region) CONS_Activo es SI ACTIVO (SI/NO) es NO o SI CONS_Etapa-Esp no es GESTION DE PROGRAMA CONS_Region no contiene 'CALLAO'