## Sheet1
Dataset - Obras Paralizadas
Fuente: Sistema de información de obras públicas - INFOBRAS | [13 empty] | Fuente: Dataset Infobras | [43 empty] | Fuente: Infobras
Fecha de consulta: 12-03-2025
Código Entidad | Entidad Pública | Código INFOBRAS | Nombre de obra | Modalidad de ejecución de la obra | ¿Corresponde a un saldo de Obra? | Código INFOBRAS de obra inicial | Naturaleza de la obra | Tipo de obra - Clasificador Nivel 1 | Tipo de obra - Clasificador Nivel 2 | Tipo de obra - Clasificador Nivel 3 | Marca Reconstrucción con Cambios (Si/No) | Marca Reactivación Económica (Si/No) | N° Informes de Monitores Ciudadanos | N° Denuncias vinculadas | N° Informes de control | N° Comentarios ciudadanos | ¿Es una obra de carácter reservado? | Nivel de gobierno | Sector de la Entidad | Código único de inversión | Código SNIP | Nombre proyecto | Estado del proyecto | Tipo Formato | Monto Viable/Aprobado | Fecha de aprobación | Monto Viable actualizado | Fecha de actualización | N° obras relacionadas al proyecto | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección o información de referencia | Fecha de aprobación del expediente | Monto de aprobación de expediente técnico | Moneda | Tasa de cambio | Monto aprobado en soles | Documento de aprobación de expediente | RUC - Contratista | Contratista | Monto del contrato en soles | RUC - Supervisión | Empresa o consorcio de Supervisión: | Monto del contrato en soles | Tipo de documento de identidad | Número de documento | Nombres Apellidos Supervisor / Inspector | Tipo de documento colegiatura | Número de colegiatura | Fecha inicio supervisión | Fecha fin supervisión | Tipo de documento de identidad - Residente | Número de documento | Nombres Apellidos - Residente | Tipo de documento colegiatura | Número de colegiatura | Fecha inicio de labores | Fecha fin de labores | Fecha de inicio de obra | Fecha finalización programada de obra | Plazo de ejecución (en días) | Tipo de entrega | Porcentaje de terreno entregado | Fecha de entrega del terreno | Año de avance | Mes de avance | Fecha de registro de avance | Avance Físico Programado Acumulado (%) | Avance Físico Real Acumulado (%) | Monto de valorización Programado Acumulado | Monto de valorización Ejecutado Acumulado | Porcentaje de ejecución financiera | Monto de ejecución financiera de la obra | Causal de paralización | Fecha de paralización | Número de días paralizados | Comentarios | N° de modificaciones de plazo | N° días de modificaciones de plazo | Nuevo Plazo de ejecución (en días) | Fecha finalización reprogramada de obra | N° de controversias | N° de adicionales de obra | Monto de adicionales de obra en soles | N° de adicionales de supervisión | Monto de adicionales de supervisión en soles | N° de deductivos de obra | Monto de deductivos de obra en soles | N° de deductivos de supervisión | Monto de deductivos de supervisión en soles | Fecha de finalización real | Motivo en caso no se llegue al 100% | ¿Tiene recepción total? | Fecha de recepción | ¿Tiene liquidación de obra? | Fecha de aprobación de liquidación de obra | Costo de la obra en soles | ¿Corresponde la transferencia a otra entidad? | Fecha de transferencia | Tipo de entidad que recepciona la obra | Año de primer devengado | Monto Total devengado del proyecto
2175 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS LIMA | 117 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL JR LOS LIRIOS JR LOS CEDROS C 1 JR LOS JAZMINES JR LOS MIRTOS CALLE LOS CACTUS JR LAS PALMERAS CALLE LOS EUCALIPTOS Y JR LOS CIPRESES C 1 Y 2 URB REPARTICION DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2143953 | 176709 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL JR LOS LIRIOS JR LOS CEDROS C 1 JR LOS JAZMINES JR LOS MIRTOS CALLE LOS CACTUS JR LAS PALMERAS CALLE LOS EUCALIPTOS Y JR LOS CIPRESES C 1 Y 2 URB REPARTICION DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 445333 |  | 0 | 22/06/2011 | 1 | LIMA | LIMA | COMAS | JR LOS LIRIOS JR LOS CEDROS C1 JR LOS JAZMINES JR LOS MIRTOS CALLE CACTUS JR LAS PALMERAS CALLE LOS EUCALIPTOS Y JR LOS CIPRESES C1 Y 2 URB REPARTICION DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | 25/10/2011 | 459785 28 | S/ Soles | 1 | 459785 28 | N 265 2011 GM MDC | [13 empty] | C I P | 47622 | HITLER GUERRA PEZO | No aplica | 0 | 10/02/2012 | 04/04/2012 | 10/02/2012 | [5 empty] | 2012 | 5 | 30/11/2012 | 37 43 | 100 | 130694 70 | 349212 69 | 75 95 | 349212 69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2012 | Otros
4946 | SUB REGION EL PACIFICO | 348 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 88026 JULIO CESAR TELLO ROJAS DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2148353 | 149933 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 88026 JULIO CESAR TELLO ROJAS DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4143242 |  | 0 | 26/11/2010 | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | Mz Vii Lote C H Zona B | 21/12/2011 | 4607298 12 | S/ Soles | 1 | 4607298 12 | RG SUB REGIONAL N 808 2011 REGION ANCASH/SRP/G | 20445461084 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C amp C S R L | 4607298 12 | 10332626485 | CONSORCIO SUPERVISOR VELTOR |  | D N I | 33261648 | HENRY ALFONSO VELASQUEZ PAREDES | C I P | 85045 | 03/07/2012 |  | D N I | 32959366 | RENATO SANTIAGO MOLINARI LECTOR | C I P | 74347 | 03/07/2012 |  | 03/07/2012 | 29/01/2013 | 210 | Total | 100 | 2/07/2012 00 00 00 | 2013 | 1 | 04/08/2022 | 91 77 | 98 21 | 4228067 28 | 4568449 43 | 99 16 | 4568449 43 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 29/01/2013 | 0 | 1 | 439657 04 | 0 | 0 | 1 | 81783 43 | 0 | 0 | 01/04/2013 | Resolución de contrato
0439 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | 435 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2087531 | 6337 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA LORETO | APROBADO | 0 | 24846246 |  | 0 | 11/03/2010 | 1 | LORETO | REQUENA | REQUENA | DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO | 28/01/2011 | 26765869 | S/ Soles | 1 | 26765869 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 048 2011 A MPR | 20541123866 | CONSORCIO NOR AMAZONICO | 0 | [10 empty] | D N I | 18167946 | MARCIA MARTOS HERNANDEZ | No aplica | 0 | 20/03/2012 | 20/07/2013 | 20/03/2012 | [5 empty] | 2013 | 11 | 27/12/2013 | 99 04 | 48 65 | 23542509 91 | 11564481 51 | 43 21 | 11564481 51 |  | 01/11/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 20/03/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2012 | Resolución de contrato
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 651 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P KULLUPATA SANGARARA ACOMAYO CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2153308 | 208597 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P KULLUPATA SANGARARA ACOMAYO CUSCO | APROBADO | 4 | 392311 |  | 0 | 14/06/2012 | 1 | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | CP KULLUPATA DISTRITO SANGARARÁ PROVINCIA ACOMAYO DEPARTAMENTO CUSCO | 19/06/2012 | 336500 | S/ Soles | 1 | 336500 | Carta N 221 2012 VIVIENDA/OGA | 20547833962 | CONSORCIO SANTA DANIELA | 340000 |  |  |  | D N I | 41564610 | JORGE LENIN GAMBOA ROMERO | C I P | 86148 | 16/05/2012 | 26/05/2012 | D N I | 07718617 | ALBERTO DOMINGO IBERICO CEDRON | C I P | 39930 | 03/05/2012 | 19/09/2012 | 02/04/2012 | 17/05/2012 | 45 | Total | 100 | 18/05/2012 00 00 00 | 2024 | 12 | 27/01/2025 | 100 | 3 62 | 336500 | 12178 49 | 3 62 | 12178 49 | Incumplimiento de contrato | 27/01/2013 | 4324 | obra iniciada bajo la modalidad de Contrata con contrato resuelto Requiere financiamiento para la elaboración de et y ejecución | 0 | 0 | 45 | 17/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 653 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CHANCARANI LANGUI CANAS CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2153368 | 208709 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CHANCARANI LANGUI CANAS CUSCO | APROBADO | 4 | 392311 |  | 0 | 14/06/2012 | 1 | CUSCO | CANAS | LANGUI | CP CHANCARANI DISTRITO DE LANGUI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | 19/06/2012 | 336500 | S/ Soles | 1 | 336500 | Carta N 217 2012 VIVIENDA/OGA | 20547833962 | CONSORCIO SANTA DANIELA | 340000 |  |  |  | D N I | 41564610 | JORGE LENIN GAMBOA ROMERO | C I P | 86148 | 15/05/2012 | 26/05/2015 | D N I | 16701208 | JORGE MARTIN BARRENO GRAVELO | C I P | 58021 | 03/05/2012 | 03/08/2012 | 02/06/2012 | 17/07/2012 | 45 | Total | 100 | 17/05/2012 00 00 00 | 2012 | 9 | 24/04/2019 | 100 | 8 23 | 336500 | 27692 32 | 8 23 | 27692 32 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2012 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 17/07/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/09/2012 | Resolución de contrato | Si | 19/09/2012
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 946 | MEJORAMIENTO DE 21 Km DE TROCHA CARROZABLE APERTURA DE TROCHA CARROZABLE 3 Km DEL VALLE ANCAYO DISTRITO DE PAMPA HERMOSA PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2042834 | 41473 | MEJORAMIENTO DE 21 Km DE TROCHA CARROZABLE APERTURA DE TROCHA CARROZABLE 3 Km DEL VALLE ANCAYO DISTRITO DE PAMPA HERMOSA PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2859362 |  | 0 | 09/09/2009 | 1 | JUNIN | SATIPO | PAMPA HERMOSA | CENTRO POBLADO VILLA ANCAYO | 16/09/2009 | 3073247 27 | S/ Soles | 1 | 3073247 27 | RES GER REG INF N 150 2009 GR JUNIN/GRI | 20524526272 | CONSORCIO VIAL PAMPA HERMOZA | 2926108 87 |  |  |  | D N I | 20115893 | CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO | C I P | 93070 | 06/02/2010 | 28/10/2011 | D N I | 06119862 | JAVIER TEODORO CORONADO FARRO AN | C I P | 49968 | 06/02/2010 | 28/10/2011 | 06/02/2010 | 03/12/2010 | 300 |  |  |  | 2020 | 10 | 09/11/2020 | 96 53 | 96 53 | 2824549 26 | 2824549 26 | 91 91 | 2824549 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 03/12/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2020 | Otros
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 1028 | INSTALACION DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH SECTOR CARASH Y HUANCHA DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2154617 | 210805 | INSTALACION DE DEFENSA RIVERE A Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH SECTOR CARASH Y HUANCHA DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 3494271 |  | 0 | 24/09/2013 | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | RIO CARASH SECTOR CARASH Y HUANCHA DISTRITO DE SAN MARCOS | 04/10/2013 | 3503883 50 | S/ Soles | 1 | 3503883 50 | RESOLUCIÓN N 1468 2013 MDSM/A | 20445254615 | CONSORCIO CARASH/GRUSA S R L | 3377641 | 10329441852 | CONSORCIO M C ASOCIADOS |  | D N I | 32944185 | JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA | C I P | 51160 | 05/10/2013 | 16/02/2014 | D N I | 32732332 | SERGIO LARRY DIAZ DIAZ | No aplica | 0 | 05/10/2013 | 01/02/2014 | 05/10/2013 | 02/02/2014 | 120 |  |  |  | 2020 | 12 | 31/12/2020 | 59 56 | 64 17 | 1960833 08 | 2112849 66 | 60 30 | 2112849 66 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 02/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 1098 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P TUPAC AMARU II SAN JOSE AZANGARO PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2154370 | 210939 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P TUPAC AMARU II SAN JOSE AZANGARO PUNO | APROBADO | 4 | 394916 |  | 0 | 04/04/2012 | 1 | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | CP TUPAC AMARU II DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | 11/11/2013 | 404258 61 | S/ Soles | 1 | 404258 61 | Carta N 996 2013 VIVIENDA VMVUV PAHR | 20341551278 | EMPRESA A amp S INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S A | 463548 71 | 20447700248 | R SCONSULTORIA Y CONSTRUCCION SCRL |  | D N I | 01344175 | RAFAEL ROLANDO ROMERO KANA | C A P | 12520 | 15/08/2013 | 31/07/2014 | D N I | 08849705 | MARIA DEL PILAR ACOSTA ACOSTA | C I P | 53696 | 01/08/2013 | 31/07/2014 | 08/02/2014 | 24/04/2014 | 75 | Total | 100 | 16/08/2013 00 00 00 | 2023 | 10 | 23/11/2023 | 100 | 9 86 | 404258 61 | 39863 23 | 9 86 | 39863 23 | Incumplimiento de contrato | 21/06/2014 | 3420 |  | 0 | 0 | 75 | 24/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 | Resolución de contrato | Si | 31/07/2014
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 1180 | CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2080973 | 70097 | CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 0 | 12558407 |  | 0 | 22/11/2011 | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | 25/11/2011 | 12210796 91 | S/ Soles | 1 | 12210796 91 | R A N 690 2011 MPE C | [6 empty] | D N I | 25210650 | CARLOS GUSTAVO MU IZ MENDOZA | No aplica | 0 | 19/06/2013 |  | D N I | 45821243 | WILLY ANGEL TAIRO ALATA | C I P | 198724 | 22/01/2020 |  | 05/12/2011 | 28/05/2013 | 540 |  |  |  | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 100 | 68 16 | 18692823 76 | 14712540 78 | 97 01 | 20940538 14 | Otras causales | 26/12/2022 | 796 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DEL A O 2022 | 9 | 510 | 1050 | 20/10/2014 | 0 | 3 | 12213610 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | 1454 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HUARANGO PUERTO CIRUELO SAN ISIDRO CHALAQUITO Y VILLAS TRANCA DISTRITO DE HUARANGO SAN IGNACIO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2118621 | 108079 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGOBIERNO REGIONALAL DE LA CIUDAD DE HUARANGO PUERTO CIRUELO SAN ISIDRO CHALAQUITO Y VILLAS TRANCA DISTRITO DE HUARANGO SAN IGOBIERNO NACIONALACIO CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 3601544 |  | 0 | 28/09/2009 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | LA OBRA SE REALIZO EN LAS LOCALIDADES DE HUARANGO PUERTO CIRUELO SAN ISIDRO CHALAQUITO Y VILLAS TRANCAS | 07/05/2012 | 4665560 57 | S/ Soles | 1 | 4665560 57 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 110 2012 A/MDH | 20519326761 | PROYECTOS amp CONSTRUCCIONES NUEVA VILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4428002 97 | [10 empty] | D N I | 27435774 | CESAR TITO RENTERIA MONTENEGRO | C I P | 65295 | 26/06/2012 | 31/08/2013 | 13/08/2012 | 10/05/2013 | 270 | Total | 100 | 12/08/2012 00 00 00 | 2013 | 8 | 27/12/2019 | 100 | 76 6 | 3918586 70 | 3073907 25 | 65 89 | 3073907 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 10/05/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR | 1601 | Ampliacion y Mejoramiento del Servicio Educativode Siete Instituciones Educativas de Nivel Primarioen en los Centros Poblados de Cuculipampa Lechemayo Amargura San Antonio Paterine Villa Union Anchihuay Distrito de anco La Mar Ayacucho | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2118274 | 147492 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA LECHEMAYO AMARGURA SAN ANTONIO PATERINE VILLA UNION ANCHIHUAY DISTRITO DE ANCO LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 0 | 7577715 |  | 0 | 12/04/2011 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | SAN ANTONIO | 22/09/2012 | 8062660 | S/ Soles | 1 | 8062660 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 358 2012 MDA LM/A | [6 empty] | C E | 21455 | PERCY LOPEZ FLORES | C I P | 83846 | 01/05/2013 | 26/11/2013 | C I P | 75345 | MIRIAM MACHUCA ROMERO | No aplica | 0 | 01/05/2013 | 31/07/2014 | 01/05/2013 | 27/11/2013 | 210 |  |  |  | 2014 | 7 | 13/12/2022 | 86 09 | 73 57 | 7195469 12 | 6158007 36 | 76 38 | 6158007 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 210 | 27/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/12/2025 | Cambio de modalidad de ejecución
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 1747 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO HUYHUASIHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2150373 | 191165 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 4 | 353531 |  | 0 | 26/03/2012 | 1 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | 12/04/2012 | 459268 38 | S/ Soles | 1 | 459268 38 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 139 2012 MPE C | [6 empty] | D N I | 01322859 | CESAR JULIAN COILA VILCA | C I P | 84117 | 01/08/2012 | 30/12/2012 | D N I | 01335881 | RUBEN IGOR VILLASANTE ARCE | No aplica | 0 | 01/08/2012 | 28/11/2012 | 01/08/2012 | 29/11/2012 | 120 |  |  |  | 2015 | 11 | 28/12/2015 | 80 | 66 29 | 391979 72 | 324789 02 | 70 72 | 324789 02 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 29/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2385 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA PASCO | 1822 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA EN UN TRAMO DE 0 58 59 KM QUE UNE LAS ZONAS DE AA HH VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ASOCIACION PRO VIVIENDA GERARDO PATI O LOPEZ Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCAYACU DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2151688 | 196912 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA EN UN TRAMO DE 0 58 59 KM QUE UNE LAS ZONAS DE AA HH VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ASOCIACION PRO VIVIENDA GERARDO PATI O LOPEZ Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCAYACU DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | APROBADO | 4 | 140405 |  | 0 | 06/12/2011 | 1 | PASCO | PASCO | YANACANCHA | ZONAS DE AA HH VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ASOCIACION PRO VIVIENDA GERARDO PATI O LOPEZ Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCAYACU DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | 04/07/2012 | 170595 48 | S/ Soles | 1 | 170595 48 | N 369 2012 A MDY | [6 empty] | D N I | 22400028 | JULIO CESAR HIDALGO TOLENTINO | C I P | 74040 | 17/05/2012 | 20/02/2013 | D N I | 20426977 | CESAR AUGUSTO VERA VERA | C I P | 78389 | 24/01/2013 |  | 17/05/2012 | 01/07/2012 | 45 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/01/2025 | 75 96 | 75 96 | 128482 12 | 128482 12 | 75 31 | 128482 12 | Otras causales | 01/03/2016 | 31 |  | 1 | 68 | 113 | 07/09/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5331 | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 2112 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS FASE II IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2196411 | 283385 | MEJ DE VIAS DEP AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 121073949 |  | 0 | 16/03/2016 | 4 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | UBICADO EN LA RUTA AM 100 EN LA PROVINCIA DE BAGUA LOCALIDADES DE EL PARCO Y LA PERCA RUTA AM 102 EN LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO NARANJITOS RUTA AM | 10/05/2016 | 145132816 66 | S/ Soles | 1 | 145132816 66 | RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N 052 2016 GRA/GRI | 201095650174 | CONSORCIO VIAL AMAZONAS | 177904002 17 | 20566223903 | CONSORCIO VIAL AMAZONAS |  | D N I | 08813899 | MIGUEL MARCOS RIVERA ROMAN | C I P | 48740 | 05/07/2016 | 05/07/2017 | D N I | 26605328 | OSCAR ALBERTO PARI SILVA SANTISTEBAN | C I P | 17917 | 05/07/2016 | 05/07/2017 | 05/07/2016 | 05/07/2017 | 365 |  |  |  | 2025 | 1 | 16/02/2025 | 92 67 | 80 62 | 105161788 | 91511473 51 | 80 62 | 91511473 51 | Proceso arbitral | 01/07/2018 | 2414 | Valorización de Obra N 23 del mes de junio de 2018 correspondiente al periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018 cuyo monto asciende a S/ 5 359 196 13 cinco millones trecientos cincuenta y nueve mil ciento noventa y seis con 13/100 Soles con un resultado de ejecución financiera acumulada de 91 511 473 51 versus un programado acumulado de 105 161 788 00 y al cierre 31 de enero del 2025 se encuentra en proceso de arbitraje obra intervenida en mención | 0 | 0 | 365 | 05/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 2166 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO Km 22 000 RUTA I C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE PALPA ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2094595 | 112324 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22 000 RUTA I C 108 EMP PE 1S RIO GOBIERNO REGIONALANDE PALPA ICA | APROBADO | 0 | 2659672 |  | 0 | 21/09/2010 | 1 | ICA | PALPA | RIO GRANDE | KM 22 000 RUTA I C 108 EMP PE DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA | 11/09/2012 | 1871605 07 | S/ Soles | 1 | 1871605 07 | RGR N 0155 2012 GORE ICA/GRINF | 20449252226 | Consorcio Huaracco | 0 |  |  |  | RUC | 10215744821 | DORIS CAROLA GONZALES CANALES | C I P | 0 | 17/01/2013 |  | D N I | 21516470 | MAXIMO DAVID PE A CHANCA | C I P | 0 | 17/01/2013 | 18/03/2013 | 17/01/2013 | 02/05/2013 | 105 |  |  |  | 2022 | 8 | 04/08/2022 | 78 45 | 56 71 | 1468274 18 | 1061406 57 | 56 71 | 1061406 57 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 105 | 02/05/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 2167 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32 000 RUTA IC 108 EMP PE 1S RIO GRANDE PALPA ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2106283 | 112290 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32 000 RUTA I C 108 EMP PE 1S RIO GOBIERNO REGIONALANDE PALPA ICA | APROBADO | 0 | 2410277 |  | 0 | 30/11/2012 | 1 | ICA | PALPA | RIO GRANDE | KM 32 000 RUTA IC 108 EMP PE 1S LOCALIDAD DE MARCCARENCCA DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE PALPA DEPARTAMENTO DE ICA | 28/01/2011 | 2240962 45 | S/ Soles | 1 | 2240962 45 | R G R N 0183 2010 Y 0016 2011 GORE ICA/GRINF | 20544851587 | CONSORCIO ICA CONSTRUCTORES | 2222130 83 | 10200786128 | CONSORCIO JJ |  | D N I | 20078612 | JUAN GONZALO CABRERA BAUTISTA | C I P | 55826 | 14/10/2011 | 12/06/2013 | D N I | 16496897 | JOSE FERNANDO AGUILAR ROJAS | C I P | 41330 | 14/10/2011 | 12/06/2013 | 14/10/2011 | 27/01/2012 | 105 | Total | 100 | 14/10/2011 00 00 00 | 2022 | 8 | 04/08/2022 | 100 | 71 75 | 2176176 39 | 1561481 21 | 69 68 | 1561481 21 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 31 |  | 6 | 52 | 157 | 19/03/2012 | 0 | 2 | 93816 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 2364 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LAS LOMAS | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2038458 | 25707 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LAS LOMAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15543225 |  | 0 | 26/02/2009 | 2 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | DISTRITO DE LAS LOMAS | 05/09/2007 | 3019755 58 | S/ Soles | 1 | 3019755 58 | RDG N 584 2007 GRP GRI DGC | 20547063831 | CONSORCIO LAS LOMAS | 16721485 14 |  |  |  | D N I | 16648319 | JUAN CORSINO CUSTODIO SALAZAR | C I P | 0 | 04/08/2013 | 31/10/2014 | C I P | 00000 | JAIME CHEVARRIA TISNADO | No aplica | 0 | 28/01/2012 |  | 27/06/2012 | 17/10/2014 | 842 |  |  |  | 2023 | 6 | 26/07/2023 | 100 | 98 63 | 20888083 66 | 21085472 31 | 98 63 | 20317603 33 | Proceso arbitral | 30/12/2015 | 2941 | Obra sigue en arbitraje saldo de obra en proceso de su aprobación del Expediente Técnico | 41 | 1129 | 1971 | 19/11/2017 | 0 | 14 | 3051731 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30/12/2015 | Resolución de contrato
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 2399 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUENTE BELLO EN LA LOCALIDAD DE TITIRE | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2110730 | 103109 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUENTE BELLO EN LA LOCALIDAD DE TITIRE DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 2899884 |  | 0 | 09/11/2009 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | ubicado en la juridiccion de la localidad de Titire con frontera con la region de puno | 13/07/2010 | 3151884 | S/ Soles | 1 | 3151884 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 312 A 2010 MDSCC/A | [6 empty] | D N I | 40713022 | JUAN MIGUEL TICONA MAQUERA | C I P | 83827 | 25/10/2010 | 31/12/2010 | D N I | 40930478 | GUIDO CALSIN APAZA | C I P | 85226 | 25/10/2010 | 31/12/2010 | 25/10/2010 | 23/04/2011 | 180 |  |  |  | 2013 | 7 | 19/07/2016 | 24 4 | 8 9 | 769837 02 | 280475 62 | 8 90 | 280475 62 |  | 01/07/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 23/04/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 2602 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CENTRAL CCALLA SAN JUAN DE SALINAS AZANGARO PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2157530 | 217800 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CENTRAL CCALLA SAN JUAN DE SALINAS AZANGARO PUNO | APROBADO | 4 | 392913 |  | 0 | 17/12/2012 | 2 | PUNO | AZANGARO | SAN JUAN DE SALINAS | C P CENTRAL CCALLA SAN JUAN DE SALINAS AZANGARO PUNO | 14/12/2012 | 345013 21 | S/ Soles | 1 | 345013 21 | CARTA N 198 2012 VIVIENDA/OGA | 20341551278 | A amp S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A | 345013 21 |  |  |  | D N I | 02407411 | BENJAMIN CIRILO LIMACHI CONDORI | C I P | 44377 | 25/09/2015 | 10/12/2015 | D N I | 06608939 | WLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO | C I P | 40895 | 06/08/2012 |  | 18/12/2012 | 20/04/2013 | 123 |  |  |  | 2023 | 10 | 23/11/2023 | 100 | 49 08 | 345013 21 | 167615 86 | 48 58 | 167615 86 | Incumplimiento de contrato | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 123 | 20/04/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2015 | Resolución de contrato | Si | 03/12/2015
5333 | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 2692 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA MARA TRAMO TAMBOBAMBA ISURAY DISTRITO TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURÍMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2095846 | 114904 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA MARA TRAMO TAMBOBAMBA ISURAY DISTRITO TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 4997211 |  | 0 | 26/10/2009 | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | CARRETERA TAMBOBAMBA MARA TRAMO TAMBOBAMBA ISUARAY DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS REGIÓN APURÍMAC | 06/11/2009 | 5323957 11 | S/ Soles | 1 | 5323957 11 | RESOL EJE REG N 754 2009 GR APURÍMAC PR | [6 empty] | C I P | 67096 | Raúl Soto Jara | No aplica | 0 | 15/11/2011 |  | C I P | 97172 | Víctor Iván Francisco Burgos Zúñiga | No aplica | 0 | 09/11/2011 |  | 15/08/2010 | 12/05/2011 | 270 |  |  |  | 2012 | 8 | 21/05/2014 | 95 24 | 62 29 | 5184446 04 | 3116518 04 | 58 54 | 3116518 04 |  | 01/08/2012 | 31 |  | 2 | 100 | 370 | 20/08/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2012 | Otros
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 2815 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2110931 | 128164 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | APROBADO | 0 | 19818650 |  | 0 | 22/12/2009 | 2 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | DISTRITO DE YANAHUANCA EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION | 24/05/2011 | 19670725 61 | S/ Soles | 1 | 19670725 61 | R E R N 0655 2011 G R PASCO/PRES | [6 empty] | D N I | 32804543 | MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO | C I P | 55000 | 30/09/2011 | 20/04/2016 | C I P | 67706 | JOSE ERNESTO SANCHO QUENAYA | No aplica | 0 | 01/10/2011 | 23/09/2012 | 30/09/2011 | 24/09/2012 | 360 |  |  |  | 2013 | 1 | 30/04/2013 | 100 | 83 63 | 14777438 86 | 11733601 61 | 59 65 | 11733601 61 |  |  |  | NINGUNO | 0 | 0 | 360 | 24/09/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 2833 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA SOGOBAMBA SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2143986 | 69201 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA SOGOBAMBA SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | APROBADO | 0 | 3139656 |  | 0 | 31/03/2014 | 1 | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | DISTRITO DE JACAS GRANDE PROVINCIA DE HUAMALIES REGIÓN HUANUCO | 29/09/2017 | 4761411 01 | S/ Soles | 1 | 4761411 01 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 436 2017 GRH/GRI | 20602776191 | CONSORCIO VIAL QUIRU | 4067370 17 |  |  |  | D N I | 23818952 | MARIO EDGAR CARDENAS HUAMAN | C I P | 63572 | 30/01/2018 | 02/10/2018 | D N I | 22508377 | CARLOS EDWIN SALAZAR CASTA EDA | C I P | 63765 | 30/01/2018 | 02/10/2018 | 05/04/2018 | 02/10/2018 | 180 | Total | 100 | 15/02/2018 00 00 00 | 2023 | 4 | 16/05/2023 | 100 | 60 17 | 4761887 16 | 1983713 76 | 60 17 | 1983713 16 | Conflictos sociales | 01/04/2023 | 30 | CAUZAL PARALIZADO | 2 | 104 | 284 | 14/01/2019 | 0 | 2 | 1660381 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 2974 | MEJORAMIENTO VIAL PAMPA DE CAMARONES | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | MEJORAMIENTO VIAL PAMPA DE CAMARONES | 01/01/0001 | 0 | S/ Soles | 1 | 0 | NE | [13 empty] | D N I | 29257889 | ANTONIO DONATO SUCASACA GUTIERREZ | No aplica | 0 | 11/02/2012 |  | 11/02/2012 | [5 empty] | 2012 | 2 | 09/07/2012 | 56 58 | 2 59 | 185403 30 | 11574 90 | 0 | 11574 90 |  |  |  | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 0 | 11/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/02/2012 | Otros
0393 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | 3112 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL TINCUNA CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 2 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225798 | 240625 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL TINCUNA CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 3728826 |  | 0 | 21/05/2014 | 2 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | LOCALIDADES DE CHANQUIL TINCUNA CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | 22/05/2014 | 3728826 | S/ Soles | 1 | 3728826 | RESOLUCION GERENCIAL N 014 2014 MPA GDUR/HJCD | 20487170632 | CONTRATISTA GENERALES EJECUTORES AUQUI amp CHAVEZ E I R L | 3424039 7 |  |  |  | D N I | 20041486 | DANNY ELIAS PUENTE BALVIN | C I P | 66432 | 14/08/2014 | 23/09/2015 | D N I | 40793392 | JESUS CARLOS OTA E HUAMAN | C I P | 86734 | 14/08/2014 | 23/09/2015 | 14/08/2014 | 11/05/2015 | 270 |  |  |  | 2015 | 10 | 01/03/2021 | 87 69 | 87 69 | 3002624 60 | 3002624 60 | 80 52 | 3002624 60 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2015 | 31 |  | 2 | 43 | 313 | 23/06/2015 | 0 | 2 | 842846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | 3195 | OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD MIRAFLORES BURGOS DISTRITO DE HUARANGO SAN IGNACIO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2213264 | 204617 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD MIRAFLORES BURGOS DISTRITO DE HUARANGO SAN IGOBIERNO NACIONALACIO CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 4894254 |  | 0 | 17/02/2012 | 2 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | CON FECHA 19/09/2014 SE INICIA LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA QUE SE DETALLA ANTERIORMENTE | 07/06/2013 | 4927336 56 | S/ Soles | 1 | 4927336 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 156 2013/A MDH | 20487933717 | CONSTRUCTORA RIO BLANCO S A C | 1462947 97 | [10 empty] | D N I | 27748113 | MANUEL ANTONIO OBLITAS ARAUJO | C I P | 37769 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 19/09/2014 | 17/01/2015 | 120 |  |  |  | 2015 | 11 | 18/12/2015 | 95 94 | 80 55 | 1253134 71 | 1178365 41 | 23 91 | 1178365 41 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 4 | 190 | 310 | 26/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 3596 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2069452 | 71686 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | APROBADO | 0 | 2331300 |  | 0 | 25/03/2011 | 1 | HUANUCO | HUANUCO | SAN FRANCISCO DE CAYRAN | LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN | 25/03/2011 | 2331300 | S/ Soles | 1 | 2331300 | RG26 | 204116167509 | CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERÍA S A | 2365690 12 |  |  | 0 | D N I | 20645214 | DELMI JOEL QUISPE CORDOVA | C I P | 70155 | 15/11/2011 | 30/06/2013 | D N I | 22465226 | LIBER SALOME ALBORNOZ FALCON | C I P | 72247 | 15/11/2011 | 30/06/2013 | 10/01/2012 | 08/07/2012 | 180 | Total | 100 | 9/01/2012 00 00 00 | 2013 | 6 | 27/11/2019 | 100 | 60 79 | 2365960 12 | 1059961 41 | 45 47 | 1059961 41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 08/07/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2013 | Resolución de contrato
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 3622 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO LOS OLIVOS CAIMITO LA LOMA ALTO MARONA PUCAYACU INCA HUASI JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2099622 | 114984 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO LOS OLIVOS CAIMITO LA LOMA ALTO MARONA PUCAYACU INCA HUASI JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | APROBADO | 0 | 5312960 |  | 0 | 28/02/2011 | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUCAYACU | SECTORES MILANO LOS OLIVOS CAIMITO LA LOMA ALTO MARONA PUCUYACU INCA HUASI JORGE BASADRE PROVINCIA LEONCIO PRADO REGIÓN HUANUCO | 02/11/2011 | 6776641 36 | S/ Soles | 1 | 6776641 36 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 1691 2011 GRH/PR | 20416167509 | CONSORCIO CCODEINGESA | 6939187 2 |  |  |  | D N I | 74443853 | ARIATNA DAYANA RAMOS ACU A | C I P | 123456 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | D N I | 06006917 | JESUS RUFO SUYO PALOMINO | C I P | 43598 | 22/02/2012 | 14/01/2017 | 29/06/2012 | 24/02/2013 | 240 |  |  |  | 2018 | 8 | 24/09/2018 | 100 | 62 93 | 6939187 20 | 4365946 25 | 64 43 | 4365946 25 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 24/02/2013 | 1 | 1 | 4975304 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2018 | Resolución de contrato | Si | 30/10/2018
1555 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA | 3693 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS SAIREPAMPA LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2154163 | 196987 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS SAIREPAMPA LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 3088817 |  | 0 | 22/01/2013 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN LUIS DE LUCMA | INVOLUCRA TRES CASERÍOS SAIREPAMPA LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL | 20/12/2011 | 3088817 | S/ Soles | 1 | 3088817 | RESOL S N | 20392474022 | CONSORCIO LA LUCMA | 3506410 07 | 20539272463 | CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS |  | D N I | 16708129 | SONIA JUDITH QUI ONES CHAPO AN | C A P | 1235 | 11/10/2013 | 17/02/2014 | D N I | 05640952 | ANTONIO FRANCISCO NICODEMO FIESTAS | C I P | 82453 | 10/10/2013 | 17/02/2014 | 20/07/2013 | 17/12/2013 | 150 | Total | 100 | 15/07/2013 00 00 00 | 2013 | 11 | 28/11/2019 | 100 | 73 52 | 3506410 07 | 2577912 68 | 83 46 | 2577912 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 17/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0382 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 3730 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAHUIS SECTOR DE QUINUAY DISTRITO DE LARES PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2149787 | 173650 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAHUIS SECTOR DE QUINUAY DISTRITO DE LARES PROVINCIA DE CALCA CUSCO | APROBADO | 4 | 531235 |  | 0 | 09/08/2011 | 1 | CUSCO | CALCA | CALCA | TAHUIS CALCA | 03/08/2012 | 692740 | S/ Soles | 1 | 692740 | RES DE ALCALDIA N 0188 2012/A MPC | 20527026238 | CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC | 955632 27 |  |  |  | D N I | 23824554 | GONZALO RODRIGUEZ NEYRA | C I P | 0 | 18/01/2013 |  | D N I | 23824554 | GONZALO RODRIGUEZ NEYRA | No aplica | 0 | 18/01/2013 |  | 18/01/2013 | 13/01/2014 | 360 |  |  |  | 2022 | 8 | 23/09/2022 | 69 9 | 69 9 | 298311 45 | 298311 45 | 43 06 | 298311 45 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 13/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE ESPINAR | 3746 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ACHAHUI N 56396 DE LA CC DE ACHAHUI DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2083163 | 93299 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO ACHAHUI N 56396 DE LA CC DE ACHAHUI DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 0 | 636622 |  | 0 | 16/12/2008 | 1 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | DISTRITO DE COPORAQUE C C Alto Achahui | 21/05/2012 | 646784 | S/ Soles | 1 | 646784 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 209 2012 MDC E | [6 empty] | D N I | 40296980 | ROSENIA CARMEN CHOQUE MAMANI | No aplica | 0 | 11/06/2012 | 11/12/2012 | D N I | 40396966 | DAVID CARREON MENDOZA | No aplica | 0 | 11/06/2012 | 11/12/2012 | 11/06/2012 | [5 empty] | 2013 | 10 | 21/11/2013 | 100 | 83 41 | 491440 20 | 409928 49 | 63 38 | 409928 49 |  | 01/10/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE ESPINAR | 3761 | MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE TOTORAPATA PALOMANI TOTOR ALTA DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2092941 | 104328 | MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE TOTORAPATA PALOMANI TOTORA ALTA DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 0 | 3927321 |  | 0 | 19/11/2009 | 1 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | DISTRITO DE COPORAQUE C C TOTORA ALTA | 18/06/2012 | 854833 | S/ Soles | 1 | 854833 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 270 2012 MDC E | [6 empty] | D N I | 09219890 | CESAR A MIRANDA MOLINA | No aplica | 0 | 07/08/2012 | 04/12/2012 | D N I | 01343028 | PERCY WALTER GUTIERREZ DIAZ | No aplica | 0 | 07/08/2012 | 04/12/2012 | 07/08/2012 | 29/01/2014 | 540 |  |  |  | 2013 | 4 | 30/05/2013 | 100 | 78 58 | 679113 49 | 533641 56 | 62 43 | 533641 56 |  | 01/04/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 540 | 29/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE ESPINAR | 3865 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHALLQUI PATILLANI COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRA CCOLLANA DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2157970 | 215443 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHALLQUI PATILLANI COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRA CCOLLANA DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 4 | 836806 |  | 0 | 16/05/2012 | 1 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | DISTRITO DE COPORAQUE C C HATUN AYRACCOLLANA | 16/07/2012 | 905225 | S/ Soles | 1 | 905225 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 301 2012 MDC E | [6 empty] | D N I | 40574439 | PERCY FREDY QUILLA COILA | No aplica | 0 | 18/07/2012 | 31/07/2013 | D N I | 42447236 | JOHANN ERNESTO ARCE NEIRA | No aplica | 0 | 01/07/2013 | 31/07/2013 | 18/07/2012 | 15/12/2012 | 150 |  |  |  | 2013 | 10 | 01/12/2013 | 100 | 60 43 | 638052 30 | 385565 34 | 42 59 | 385565 34 |  | 01/10/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 15/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 3955 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA VIAL DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE MARGOS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2054422 | 57668 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA VIAL DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE MARGOS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | APROBADO | 0 | 4488502 |  | 0 | 07/08/2009 | 1 | HUANUCO | HUANUCO | MARGOS | DISTRITO MARGOS PROVINCIA HUANUCO REGIÓN HUANUCO | 02/10/2009 | 4920561 96 | S/ Soles | 1 | 4920561 96 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 465 2009 GRH/GGR | 20424222667 | CONTRATISTAS GENERALES S A | 5796514 33 |  |  |  | D N I | 74443853 | ARIATNA DAYANA RAMOS ACU A | C I P | 123456 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | D N I | 21886463 | OSCAR FREDDY GONZALES ZU IGA | C I P | 34676 | 07/03/2012 | 27/03/2013 | 01/07/2012 | 28/03/2013 | 270 | Total | 100 | 30/06/2012 00 00 00 | 2013 | 8 | 26/11/2019 | 100 | 50 39 | 5796514 33 | 2920863 57 | 59 36 | 2920863 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 28/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2021 | Resolución de contrato | Si | 10/03/2021
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 4206 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2160796 | 211191 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGOBIERNO REGIONALAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 5659598 |  | 0 | 03/10/2013 | 2 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | PUEBLO DE PILLUYACU DISTRITO DE SAN MARCOS | 04/12/2013 | 5720598 | S/ Soles | 1 | 5720598 | Resolución N 1637 2013 MDSM/A | 20445254615 | CONSORCIO PILLUYACO/GRUSA S R L | 5451907 | 10400263928 | MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO |  | D N I | 40026392 | MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO | C I P | 93026 | 19/06/2014 | 15/12/2014 | D N I | 17906345 | LUIS OMAR SANCHEZ ARTEAGA | No aplica | 0 | 10/02/2014 | 07/10/2014 | 10/02/2014 | 08/10/2014 | 240 |  |  |  | 2020 | 12 | 30/12/2020 | 48 01 | 43 18 | 2511806 55 | 2259051 22 | 39 49 | 2259051 22 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 08/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0361 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | 4937 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUAC LICAPA DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2154176 | 210645 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL CONCEJO MENOR DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC LICAPA DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO | APROBADO | 4 | 387914 |  | 0 | 31/03/2012 | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC LICAPA DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO | 16/07/2012 | 222069 51 | S/ Soles | 1 | 222069 51 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 122 2012 3004 MPC/A | [6 empty] | D N I | 28310593 | ARTURO WILFREDO CUYA APAESTEGUI | No aplica | 0 | 13/08/2012 |  | D N I | 41480649 | TEDDY QUICHCA GUERRA | No aplica | 0 | 18/08/2012 |  | 13/08/2012 | [5 empty] | 2012 | 4 | 14/12/2014 | 41 3 | 43 17 | 17985 85 | 21057 59 | 9 48 | 21057 59 |  | 01/04/2012 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0449 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO | 4990 | Ejecución de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional de EMAPA PASCO Componente Empalme de las líneas de Aducción a las Redes de Distribución de Agua Potable del Barrio Noruega Alta y Baja de Pasco Distrito Chaupimarca Provincia y Región de Pasco | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2084815 | 74176 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO PROVINCIA DE PASCO PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 129782960 |  | 0 | 01/12/2010 | 11 | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | BARRIO NORUEGA ALTA Y BAJA CHAUPIMARCA | 07/05/2012 | 29293 37 | S/ Soles | 1 | 29293 37 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 00355 2012 A HMPP | [13 empty] | D N I | 26611322 | CARLOS ALEJANDRO JAVE ORTIZ | No aplica | 0 | 11/08/2012 |  | 11/08/2012 | [5 empty] | 2013 | 1 | 27/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/01/2013 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 0 | 11/08/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2013 | Otros
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 5204 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA CON CODIGO SNIP N 78748 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2161837 | 78748 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA | APROBADO | 0 | 3857704 |  | 0 | 29/04/2009 | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOCALIDAD DE CANCHAQUE DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA | 20/09/2012 | 4523924 | S/ Soles | 1 | 4523924 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 321 2012/GRP GRI |  |  |  | 20162025415 | CONSORCIO SUPERVISOR CANCHAQUE I |  | RUC | 10166709348 | RUBEN NERY BARBOSA BUSTAMANTE | C I P | 0 | 30/11/2012 | 19/08/2014 | C I P | 0000 | NEIL MATOS CASTILLO | No aplica | 0 | 30/11/2012 | 27/07/2013 | 30/11/2012 | 15/04/2014 | 501 |  |  |  | 2015 | 12 | 07/01/2016 | 95 | 88 | 4523924 02 | 4019897 46 | 88 86 | 4019897 46 |  |  |  |  | 10 | 172 | 673 | 04/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2014 | Otros | Si | 15/04/2014
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 5309 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNIÓN EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS DISTRITO DE HUANDO PROVINCIA DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2134933 | 142906 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNIÓN EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS DISTRITO DE HUANDO PROVINCIA DE HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 1914233 |  | 0 | 20/09/2012 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | CARRETERA CENTRAL HUANCAVELICA IZCUCHACA CENTRO POBLADO DE CACHI LLALLAS DISTRITO HUANDO HUANCAVELICA | 30/11/2012 | 2523168 85 | S/ Soles | 1 | 2523168 85 | Contrato de Ejecución de Obra | [13 empty] | D N I | 07555087 | HUGO VALENCIA MIRANDA | No aplica | 0 | 30/11/2012 |  | 08/12/2012 | 05/08/2013 | 240 |  |  |  | 2014 | 4 | 14/05/2014 | 100 | 74 9 | 2144200 14 | 1989682 15 | 78 86 | 1989682 15 |  | 01/04/2014 | 30 |  | 5 | 120 | 360 | 03/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | 5464 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA INDEPENDENCIA Y SAN ANDRES DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2146900 | 182562 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA INDEPENDENCIA Y SAN ANDRES DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | APROBADO | 4 | 1058396 |  | 0 | 03/06/2013 | 1 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | APVS SAN ANDRES E INDEPENDENCIA SICUANI CUSCO | 29/08/2012 | 2109498 63 | S/ Soles | 1 | 2109498 63 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 482 2012 A MPC | [6 empty] | C I P | 42705 | Helard Aparicio Escobar | No aplica | 0 | 08/04/2013 |  | C I P | 107693 | Rafael Callo Conto | No aplica | 0 | 01/04/2012 |  | 08/04/2013 | 04/11/2013 | 210 |  |  |  | 2025 | 1 | 24/01/2025 | 98 89 | 90 69 | 1973777 46 | 1807743 14 | 98 90 | 2271054 04 | Otras causales | 01/07/2013 | 4090 | la entidad viene trabajando para la elaboración de liquidación técnica y financiera por oficio esto porque no se cuentan con documentos de ejecución del proyecto ya que su ejecución es mas de 10 años atrás La entidad tiene como objetivo de cerrar todos los proyectos concluidos años anteriores esto en cumplimiento de la norma y la directiva | 0 | 0 | 210 | 04/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2014 | Otros
0412 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | 5529 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO CHALHUAS SALLAHUACHAC L 13 00 KM DISTRITO DE SINCOS PROVINCIA DE JAUJA JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2155150 | 198427 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO CHALHUAS SALLAHUACHAC L 13 00 KM DISTRITO DE SINCOS PROVINCIA DE JAUJA JUNIN | APROBADO | 4 | 722344 |  | 0 | 13/03/2012 | 1 | JUNIN | JAUJA | SINCOS | TROCHA CARROZABLE CHALHUAS SALLAHUACHAC | 11/09/2012 | 103337 49 | S/ Soles | 1 | 103337 49 | Resolución de Gerencia Municipal N 325 2012 GM/MP | [6 empty] | D N I | 40414275 | ALBERTO ANTONIO MORALES PARRA | No aplica | 0 | 19/10/2012 |  | D N I | 20115359 | JESUS EDWIN GARCIA ALEGRE | No aplica | 0 | 19/10/2012 |  | 19/10/2012 | 18/12/2012 | 60 |  |  |  | 2013 | 6 | 24/07/2015 | 100 | 76 56 | 75848 09 | 58067 59 | 56 19 | 58067 59 |  | 01/06/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 18/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 5900 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS COMPONENTE III Planta de tratamiento de aguas residuales | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2079141 | 79322 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS CUSCO | APROBADO | 0 | 5908100 |  | 0 | 22/10/2010 | 3 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | SECTOR PAUCARBAMBA | 27/04/2010 | 6439460 76 | S/ Soles | 1 | 6439460 76 | resolucion de alcaldia n 023 2010 mpq/a | [6 empty] | D N I | 23888221 | HERNAN DELGADO OLIVERA | No aplica | 0 | 17/08/2012 |  | D N I | 23919511 | BERNARDINO GREGORIO VALLENAS CASAVERDE | No aplica | 0 | 17/08/2012 |  | 17/08/2012 | 10/11/2013 | 450 | [16 empty] | 0 | 0 | 450 | 10/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 6048 | Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para Victimas de Violencia Familiar y Sexual en Situación de Riesgo del Área Metropolitana Provincia de Huamanga Ayacucho 2013 | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2122318 | 118627 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | Lugar Metropolitana Provincia de Huamanga Ayacucho | 20/08/2013 | 940586 47 | S/ Soles | 1 | 940586 47 | Resol Gerencia Regional Nro 0150 2013 GRA/GG GRI | [6 empty] | D N I | 19815492 | JAIME EDGAR MATIAS CARO | C I P | 116773 | 24/02/2015 |  | D N I | 40218880 | TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO | No aplica | 0 | 03/08/2013 |  | 02/05/2013 | 27/04/2014 | 360 |  |  |  | 2021 | 7 | 05/08/2021 | 86 4 | 86 4 | 4559643 62 | 4559643 62 | 100 | 4559643 62 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 27/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2021 | Otros
5347 | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 6051 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua en el Sistema de Riego Phara en la Localidad de Ubinas Distrito de Ubinas Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2149456 | 10802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS DISTRITO DE UBINAS PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 5649758 |  | 0 | 14/08/2012 | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | Localidad de Phara Distrito de UBinas | 23/08/2012 | 5799722 | S/ Soles | 1 | 5799722 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 1023 2012 GR/MOQ | [6 empty] | D N I | 80428024 | JUAN CARLOS DURAND ARI | C I P | 114395 | 10/08/2016 |  | D N I | 29386723 | JOSE AUGUSTO FUENTES BELLIDO | C I P | 103505 | 16/05/2016 |  | 18/09/2012 | 16/05/2013 | 240 |  |  |  | 2016 | 10 | 28/11/2016 | 99 11 | 59 25 | 7140312 74 | 3630071 81 | 62 59 | 3630071 81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 16/05/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 6454 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2094097 | 83948 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGOBIERNO REGIONALE | APROBADO | 0 | 37372306 |  | 0 | 25/01/2010 | 1 | ICA | NAZCA | NAZCA | DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA | 08/02/2011 | 37468193 09 | S/ Soles | 1 | 37468193 09 | RGR N 0046 2011 GORE ICA/GRINF | 20492901793 | consorcio ejecutor nasca | 0 | 10200429546 | EDGARDO ÁLCIDO |  | RUC | 10214138269 | Hernan Jvier Donayre Pasache | C I P | 0 | 28/09/2013 |  | C I P | 015112 | JESUS HUMBERTO SARAVIA SEBASTIAN | No aplica | 0 | 12/02/2011 |  | 12/02/2011 | 07/02/2012 | 360 |  |  |  | 2022 | 8 | 04/08/2022 | 100 | 86 59 | 41943808 78 | 36318847 98 | 96 93 | 36318847 98 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 07/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 6482 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC PP SAN TADEO HUMAY PISCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2116994 | 150635 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC PP SAN TADEO HUMAY PISCO ICA | APROBADO | 4 | 1160056 |  | 0 | 02/11/2010 | 1 | ICA | PISCO | HUMAY | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC PP SAN TADEO HUMAY PISCO | 31/01/2012 | 1056691 98 | S/ Soles | 1 | 1056691 98 | RGR N 0017 2012 GORE ICA/GRINF | 20534599944 | CONSORCIO CRONOS | 0 | 10214447741 | RICARDO ISMAEL |  | RUC | 10215521830 | MARIA DEL ROSARIO GARIBAY PACHAS | C I P | 0 | 02/07/2012 | 29/12/2012 | C I P | 57110 | OSCAR DELGADO FLORES | No aplica | 0 | 08/06/2012 |  | 08/06/2012 | 05/11/2012 | 150 |  |  |  | 2022 | 8 | 04/08/2022 | 93 63 | 67 75 | 989376 02 | 715905 43 | 67 75 | 715905 43 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 05/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 6483 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVORIO 500M3 PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2088218 | 107348 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVORIO 500M3 PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GOBIERNO REGIONALOCIO PRADO | APROBADO | 0 | 5995943 |  | 0 | 17/08/2009 | 1 | ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | ESTA OBRA ABARCA LOS DISTRITOS DE GROCIO PRADO Y PUEBLO NUEVO CHINCHA REGION ICA | 21/08/2009 | 5903890 | S/ Soles | 1 | 5903890 | RGR N 0083 2009 GORE ICA/GRINF | [5 empty] | 0 | D N I | 22257203 | HENRY WILFREDO MATTA GARCIA | C I P | 38827 | 21/12/2010 | 19/06/2011 | D N I | 44741700 | EDWIN FARFAN ROJAS | C I P | 35253 | 21/12/2010 | 19/06/2011 | 21/12/2010 | 19/06/2011 | 180 |  |  |  | 2022 | 8 | 04/08/2022 | 100 | 79 05 | 5580654 61 | 4745810 01 | 80 38 | 4745810 01 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 19/06/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 | Otros
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 6816 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION L D CON AMAZONAS EMP AM 103 EL TRIUNFO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 1 | 13 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2078134 | 86026 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION L D CON AMAZONAS EMP AM 103 EL TRIUNFO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 48056258 |  | 0 | 20/05/2009 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | Inicia en Bambamarca Provincia de Hualgayoc y finaliza en Pión Chota | 24/07/2018 | 172626884 82 | S/ Soles | 1 | 172626884 82 | RGRI N 096 2018 GR CAJ/GRI | 20100151627 | SUPERCONCRETO DEL PERU SA | 162599230 13 | 20538025918 | ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S L |  | D N I | 26633763 | FERNANDO FERNANDEZ ACOSTA | C I P | 41339 | 15/07/2020 | 13/10/2021 | D N I | 06164624 | JESUS ARMANDO MONGE HUAMAN | C I P | 50188 | 01/07/2020 | 03/11/2021 | 16/03/2020 | 06/11/2021 | 600 | Total | 100 | 10/06/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/02/2025 | 94 83 | 43 21 | 129835246 30 | 59160972 52 | 68 10 | 121885980 90 | Otras causales | 01/02/2025 | 28 | Obra paralizada Se ha realizado la liquidación de contrato de supervisión aprobado con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N D73 2024 GR CAJ GRI se ha registrado en avance ejecución financiera y monto de ejecución financiera información del sistema de seguimiento de inversiones SSI con fecha de corte al 06 de febrero 2025 devengado acumulado y avance financiero acumulado | 1 | 689 | 1289 | 26/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2632 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | 6844 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE HIGUERANI DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2091595 | 118802 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE HIGUERANI DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | 0 | 3058757 |  | 0 | 29/05/2009 | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | ANEXO HIGUERANI S/N | 17/07/2012 | 2575116 72 | S/ Soles | 1 | 2575116 72 | RG N 139 2012 MDI/GIDUR | [6 empty] | D N I | 00498583 | ROBERTO CARLOS MORALES VILLANUEVA | No aplica | 0 | 03/02/2014 |  | D N I | 43439028 | NATALI MARILU HINOJOSA GOMEZ | No aplica | 0 | 15/10/2012 |  | 07/11/2012 | 06/05/2013 | 180 |  |  |  | 2022 | 10 | 10/11/2022 | 100 | 55 63 | 3322313 72 | 1848073 27 | 71 77 | 1848073 27 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 06/05/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 6874 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA LOS ANDES SAN ANTONIO YAURECCAN LOCROJA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2093971 | 82039 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA LOS ANDES SAN ANTONIO YAURECCAN LOCROJA | APROBADO | 0 | 2362069 |  | 0 | 10/08/2011 | 1 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA LOS ANDES SAN ANTONIO YAURECCAN LOCROJA | 02/09/2011 | 2953915 55 | S/ Soles | 1 | 2953915 55 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL | [13 empty] | D N I | 21070107 | EDGAR PACHECO BALDEON | No aplica | 0 | 16/05/2012 |  | 16/04/2012 | 10/02/2013 | 300 |  |  |  | 2013 | 10 | 30/11/2013 | 58 43 | 51 74 | 1484833 66 | 1314713 17 | 44 51 | 1314713 17 |  |  |  | NINGUNO | 0 | 0 | 300 | 10/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0804 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA PUNO | 6878 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACIÓN LOS UROS TRAMO II RIO WILLY LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2115905 | 142649 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACIÓN LOS UROS TRAMO II RIO WILLY LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | 0 | 5738692 |  | 0 | 20/08/2012 | 1 | PUNO | PUNO | PUNO | LOS UROS CHULLUNI | 29/08/2012 | 5655115 | S/ Soles | 1 | 5655115 | Resolución Directoral N 217 2012 MINAG/PELT DE | [6 empty] | C I P | 78845 | VICTOR HUGO CHAVEZ PEREA | No aplica | 0 | 25/04/2013 |  | C I P | 78036 | MARTIN RAUL BENAVENTE ARIAS | No aplica | 0 | 19/09/2013 |  | 10/11/2012 | 09/04/2013 | 150 |  |  |  | 2014 | 7 | 08/08/2016 | 100 | 92 14 | 5655115 | 5210440 01 | 92 14 | 5210440 01 |  | 01/07/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 09/04/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0804 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA PUNO | 6880 | MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y ANALISIS DE SUELOS CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2115819 | 149734 | MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y ANALISIS DE SUELOS CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 936298 |  | 0 | 16/05/2012 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | Centro Poblado Barco Distrito Chucuito Provincia Puno Region Puno | 21/05/2012 | 1099910 92 | S/ Soles | 1 | 1099910 92 | RESOLUCION DIRECTORAL | [6 empty] | D N I | 29301958 | JESUS MAMANI VELASQUEZ | C I P | 44831 | 22/06/2012 | 31/10/2012 | D N I | 02360105 | WILFREDO BALTAZAR ORTEGA PINEDA | C I P | 37008 | 22/06/2012 | 31/10/2012 | 22/06/2012 | 20/10/2012 | 120 |  |  |  | 2014 | 8 | 28/12/2016 | 100 | 62 6 | 914443 92 | 572400 51 | 52 04 | 572400 51 |  | 01/08/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 20/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 6913 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2234593 | 256281 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 276277 |  | 0 | 31/12/2013 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | Centro Poblado de Ancoamaya | 25/07/2013 | 396770 84 | S/ Soles | 1 | 396770 84 | Resolucion de Alcaldia N 860 2013 | [6 empty] | D N I | 40713020 | Hernan F Ticona Maquera | C I P | 86031 | 01/10/2013 | 31/12/2013 | D N I | 41979912 | ROBERTO RAMOS HUARECCALLO | C I P | 119101 | 01/10/2013 | 31/12/2013 | 01/10/2013 | 29/01/2014 | 120 |  |  |  | 2024 | 2 | 06/02/2024 | 100 | 36 4 | 333421 | 121381 29 | 52 77 | 209369 47 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2014 | 3600 |  | 0 | 0 | 120 | 29/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0454 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | 7147 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2056438 | 58032 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | APROBADO | 0 | 16549189 |  | 0 | 13/01/2012 | 2 | PIURA | PIURA | PIURA | UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN PIURA | 15/05/2012 | 24149918 31 | S/ Soles | 1 | 24149918 31 | RESOLUCION JEFATURAL N 062 2012 OI/MPP | 20529834871 | CONSORCIO LOS ALGARROBOS | 800834 47 | 10327990999 | CONSORCIO SUPERVISOR C C |  | D N I | 32799099 | ROSENDO RIQUELME CASTA EDA GAMBOA | C I P | 40160 | 30/10/2012 |  | D N I | 18168393 | ELMER MATIAS AGUILAR ALVA | No aplica | 0 | 23/11/2012 | 22/11/2013 | 23/11/2012 | 23/11/2013 | 365 |  |  |  | 2018 | 8 | 22/08/2018 | 100 | 84 14 | 22884402 34 | 19252463 66 | 79 72 | 19252463 66 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2018 | 31 |  | 6 | 245 | 610 | 26/07/2014 | 1 | 1 | 2409801 | 0 | 0 | 2 | 2885554 | 0 | 0
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 7248 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA TRAMO III SINA YANAHUAYA SUB TRAMO 02 KM 31 200 AL 48 800 | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2131661 | 10312 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 115001206 |  | 0 | 05/03/2014 | 6 | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | Ynahuaya Sina | 15/08/2012 | 38925636 79 | S/ Soles | 1 | 38925636 79 | RGGR N 339 2012 GGR GR PUNO | [6 empty] | D N I | 41867692 | GABINO PACCO FLORES | C I P | 171046 | 21/07/2023 |  | D N I | 02161200 | LUCIO CARLOS ARPI INOFUENTE | C I P | 55077 | 20/07/2023 |  | 08/11/2012 | 01/07/2014 | 600 |  |  |  | 2025 | 1 | 06/02/2025 | 100 | 94 7 | 53576918 09 | 50738314 21 | 95 90 | 58653693 28 | Eventos climáticos | 31/01/2025 | 31 | SE VIENE REGISTRANDO CONFORME A LOS DOCUMENTOS REMITIDOS CUMUNICA A LA IDENTIDAD PARA SU CONOCIMIENTO SOBRE LA PARALIZACION TRASLADAN INFORMANDO A LA GERENCIA REGIONAL DE INFAESTRUCTURA Y CONOCIMIENTO AL AREA DE INFOBRAS CON DICHA INFORMACION SE REGISTRA PARALIZADO DUANTE EL PRESENTE MES | 6 | 3837 | 4437 | 01/01/2025 | 0 | 4 | 38936281 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 7475 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2157637 | 215838 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH | APROBADO | 0 | 1404789 |  | 0 | 23/08/2012 | 2 | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | PROVINCIA DE CARHUAZ SECTOR PATY ALTO | 08/08/2012 | 1799938 77 | S/ Soles | 1 | 1799938 77 | RESOLUCION N 0312 2012REGION ANCASH/GRI | 20531044445 | CONSORCIO GRUPO CESAR apos S | 1799938 77 | 20534132850 | CONSORCIO CARHUAZ |  | D N I | 07416950 | RAMON TEODORO URTECHO CASIMIRO | C I P | 28597 | 05/10/2012 |  | C I P | 83947 | ABDON GABRIEL VILLANUEVA | No aplica | 0 | 07/10/2012 | 03/02/2013 | 07/10/2012 | 04/02/2013 | 120 | Total | 100 | 6/10/2012 00 00 00 | 2021 | 9 | 06/10/2021 | 78 68 | 93 06 | 1200197 13 | 1419564 53 | 78 87 | 1419564 53 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 04/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 18/12/2016
0455 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | 7557 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2056440 | 62328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUÉRECOTILLO SULLANA PIURA | APROBADO | 0 | 17039054 |  | 0 | 17/06/2011 | 1 | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | DISTRITO DE QUERECOTILLO | 29/11/2012 | 21782252 | S/ Soles | 1 | 21782252 | RESOLKUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 1275 2012/MPS | [6 empty] | D N I | 32910503 | SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES | C I P | 52627 | 28/06/2013 | 22/06/2014 | D N I | 02655462 | VIRGILIO EDUARDO VILLANUEVA COLLAZOS | C I P | 22293 | 28/06/2013 | 22/06/2014 | 28/06/2013 | 23/06/2014 | 360 |  |  |  | 2015 | 5 | 15/07/2015 | 97 4 | 96 37 | 20047970 37 | 19835530 53 | 91 06 | 19835530 53 |  |  |  |  | 5 | 1380 | 1740 | 03/04/2018 | 0 | 7 | 13159877 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/06/2014 | Otros | Si | 23/01/2017 | Si | 15/06/2017 | 20583131 80
0388 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | 7657 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2022722 | 9311 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | APROBADO | 0 | 18278862 |  | 0 | 12/02/2007 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | CIUDAD DE QUILLABAMBA | 03/04/2013 | 28114223 09 | S/ Soles | 1 | 28114223 09 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 155 2013 A SG MPLC | 20564253490 | LKC INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LKC INGENIEROS E I R L | 12526487 7 |  |  |  | D N I | 23809078 | JUAN ROMULO RODRIGUEZ AMPUERO | No aplica | 0 | 28/03/2012 |  | D N I | 23904025 | HERNANDO SOTO VERA | No aplica | 0 | 12/03/2012 |  | 12/03/2012 | 03/08/2017 | 1970 |  |  |  | 2016 | 7 | 09/08/2016 | 100 | 99 94 | 25010163 83 | 24994420 96 | 88 90 | 24994420 96 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 1970 | 03/08/2017 | 0 | 2 | 59725608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0402 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 7689 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2079172 | 67508 | AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | APROBADO | 0 | 17834996 |  | 0 | 09/07/2010 | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA | CIUDAD DE TINGO MARIA | 20/06/2012 | 20915529 | S/ Soles | 1 | 20915529 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0575 2012/MPLP | [13 empty] | D N I | 26613888 | FRANCISCO SOLANO GARRIDO BAZAN | No aplica | 0 | 25/08/2012 | 07/03/2014 | 25/08/2012 | 21/02/2014 | 545 |  |  |  | 2013 | 8 | 16/07/2014 | 58 09 | 41 84 | 689 71 | 616 97 | 0 | 616 97 |  | 01/08/2013 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 545 | 21/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4942 | SUB REGION III CHOTA | 7768 | CONSTRUCCIÓN SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2022202 | 17368 | CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | APROBADO | 0 | 3930292 |  | 0 | 17/11/2015 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA |  | 27/11/2012 | 7385822 | S/ Soles | 1 | 7385822 | RESOL GERENCIA S R N 219 2012 GR CAJ/CHO |  |  |  | 10164283599 | Consorcio Ancon |  | D N I | 16428359 | FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA | C I P | 47470 | 06/08/2013 | 28/05/2014 | D N I | 26695197 | ZOILA EMPERATRIZ ABANTO ROJAS | No aplica | 0 | 26/03/2013 | 22/01/2014 | 27/03/2013 | 21/01/2014 | 300 |  |  |  | 2022 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 89 33 | 9136239 | 7836459 55 | 106 10 | 7836459 55 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2022 | 31 |  | 6 | 112 | 412 | 13/05/2014 | 1 | 3 | 1216749 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 7776 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2153705 | 208574 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | APROBADO | 4 | 957593 |  | 0 | 22/08/2014 | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | 30/03/2012 | 957592 93 | S/ Soles | 1 | 957592 93 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 144 2012 A MPC C | [6 empty] | D N I | 24705832 | PERCY ASCUE HUMPIRI | C I P | 99677 | 01/04/2016 | 15/07/2016 | D N I | 40980010 | JUAN JOSE MELENDEZ MAMANI | C I P | 106542 | 25/02/2016 | 15/07/2016 | 02/04/2012 | 22/01/2014 | 660 |  |  |  | 2022 | 5 | 28/06/2022 | 100 | 66 79 | 2329557 50 | 1555912 30 | 162 48 | 1555912 30 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 660 | 22/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 7804 | CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN PION SANTA ROSA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2026619 | 23397 | CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN PION SANTA ROSA | APROBADO | 0 | 3056803 |  | 0 | 22/06/2006 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | PION | CHIMBAN PION SANTA ROSA | 16/09/2011 | 5150072 | S/ Soles | 1 | 5150072 | Resolucion No 127 2011 GR CAJ/P | 20489272467 | MINERA LUCERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4697025 74 | [10 empty] | C I P | 14989 | GILBERTO ALVAREZ URTEAGA | No aplica | 0 | 17/05/2012 | 17/11/2012 | 17/05/2012 | 14/10/2012 | 150 |  |  |  | 2018 | 7 | 13/09/2018 | 67 85 | 49 69 | 2700717 63 | 1542595 12 | 29 95 | 1542595 12 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 14/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 8261 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TANCARPATA LAYAMPATA QUISAPATA ROSASPATA ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURÍMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2115379 | 147827 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TANCARPATA LAYAMPATA QUISAPATA ROSASPATA ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURÍMAC | APROBADO | 0 | 5960514 |  | 0 | 02/03/2012 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | COMUNIDAD DE QUISAPATA | 05/12/2011 | 4962590 15 | S/ Soles | 1 | 4962590 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 644 2011 A MPA | 20381089721 | SANSON S R L | 5225146 |  |  |  | D N I | 31044612 | PEPE SANCHEZ ELGUERA | C I P | 46889 | 01/06/2014 | 30/06/2014 | C I P | 72203 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA PALACIOS | No aplica | 0 | 01/10/2013 | 28/02/2014 | 20/12/2011 | 17/06/2012 | 180 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 100 | 39 92 | 3657030 30 | 1459750 94 | 86 93 | 5031313 37 | Otras causales | 01/10/2018 | 2343 | CON LA CARTA N 002 2024 PUC MPA 2024 SE REMITE EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO EN MENCION EL CUAL SE ALA QUE EN EL INFORME PERICIAL SE REPORTA UN AVANCE DEL 34 78 ASI MISMO SE ALA QUE DE LA VISITA DE INSPECCION Y VERIFICACION DIRECTA INSITU DEL PROYECTO SE DO OBSERVAR Y DAR CONSTANCI DE LA EJECUCION FISICA EXISTENTE LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO E INCONCLUSA CON DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y DETERIORO | 0 | 0 | 180 | 17/06/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 8416 | CONSTRUCCION PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES PUEBLO JOVEN CENTENARIO ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2139303 | 172696 | CONSTRUCCION PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES PUEBLO JOVEN CENTENARIO ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 0 | 2600212 |  | 0 | 13/10/2014 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | PUEBLO JOVEN CENTENARIO | 10/03/2011 | 2608729 55 | S/ Soles | 1 | 2608729 55 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 159 2011 MPA A | 20223411461 | J Y J CONTRATISTAS GENERALES S A C | 2347856 6 | 10238484303 | CONSORCIO SE OR DE CHACOS |  | D N I | 23848430 | WALTER YABAR BECERRA | C I P | 68474 | 18/11/2011 | 16/05/2012 | C I P | 85005 | OSCAR ALBERTO MORON ROMERO | No aplica | 0 | 01/07/2012 | 30/11/2013 | 12/12/2011 | 09/06/2012 | 180 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 92 61 | 92 61 | 1749993 80 | 1749993 80 | 100 60 | 2820147 87 | Otras causales | 02/12/2013 | 4107 | En el presente año 2024 se realizó la contratación del servicio de elaboración de informe de estado situacional de las obras públicas paralizadas de acuerdo a lo señalado en la LEY N 31589 Por lo que según el informe situacional concluye que la obra se encuentra en estado paralizado e inconclusa cuenta con un avance físico del 92 65 en el cual existen paños de pavimento de concreto rigido en todas las calles con presencia de griestas y fisuras desgaste de la capa de rodadura juntas de dilatación sin sello asfaltico veredas en diferentes tramos con fisuras grietas y tramos colapsados y sello asfaltico en juntas de dilatación desgastados y/o inexistentes asi como existen tramos de veredas no ejecutados también en los sardineles se presentan fisuras en diferentes tramos sellos asfalticos juntas de dilatación y construcción deteriorados y tramos colapsados A su vez la infraestructura ha sufrido depreciación y por su estado de antig edad y estado de conservación | 0 | 0 | 180 | 09/06/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 8507 | Construcción de Pistas con Asfaltado y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13 1 Km Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga Este Informe se Basa de la AproBacion del PIM 2013 | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2067894 | 67259 | CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13 1 KM DISTRITO DE CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 8085824 |  | 0 | 04/11/2010 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13 1 Km Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga El Informe es de la Aprobación del 2013 S/ 1 000 000 | 14/12/2010 | 8869108 17 | S/ Soles | 1 | 8869108 17 | Resol Gerencia Regional Nro 139 2012 GRA/GG GRI | [6 empty] | D N I | 28475609 | FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR | C I P | 159212 | 11/02/2016 |  | D N I | 10104509 | WILMER RUBEN ANAYA NALVARTE | C I P | 111317 | 07/03/2016 |  | 07/02/2012 | 29/07/2013 | 538 |  |  |  | 2016 | 7 | 29/08/2016 | 100 | 90 59 | 9694906 22 | 8782533 72 | 99 | 8782533 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 538 | 29/07/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 8667 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2232371 | 227027 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | 0 | 8408594 |  | 0 | 18/06/2013 | 2 | PUNO | PUNO | PICHACANI | PICHACANI YURACMAYO JUNCAL | 28/12/2012 | 8408594 23 | S/ Soles | 1 | 8408594 23 | RES GER GEN REG N 493 2012 GGR GR PUNO | [6 empty] | D N I | 02415530 | GRIMALDO CONDORI CCAMA | No aplica | 0 | 06/03/2013 |  | D N I | 40646184 | MARCIAL HUARAYA POMA | No aplica | 0 | 11/03/2013 |  | 02/04/2013 | 30/08/2013 | 150 |  |  |  | 2013 | 11 | 07/01/2014 | 100 | 54 03 | 8408594 22 | 4543113 | 54 | 4543113 |  |  |  | SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS | 0 | 0 | 150 | 30/08/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0424 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | 8774 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2160111 | 189634 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 103647866 |  | 0 | 19/09/2012 | 1 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | Av América Sur y Av Francisco de Zela Barrio Chicago | 06/12/2012 | 100029121 74 | S/ Soles | 1 | 100029121 74 | RES DE GER DE OBRAS PUBLICAS N 154 2012 MPT/GOP | [13 empty] | Pasaporte | 20190513 | Manuel Rodriguez San Juan | No aplica | 0 | 08/03/2013 | 17/11/2013 | 08/03/2013 | 18/11/2013 | 255 |  |  |  | 2014 | 3 | 15/07/2014 | 84 54 | 58 1 | 62799473 29 | 43161230 81 | 43 15 | 43161230 81 |  | 01/03/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 255 | 18/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5333 | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 8963 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CATEGORIA II 2 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS APURÍMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 1 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2078213 | 72278 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION CATEGORIA II 2 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 59347747 |  | 0 | 19/07/2012 | 2 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS |  | 19/11/2012 | 115206976 43 | S/ Soles | 1 | 115206976 43 | RESOLUCIÓN SUB REGIONAL N 186 2012 GRA GSRCH GSR | 20550972167 | CONSORCIO ANDAHUAYLAS | 122456498 8 | 20601721946 | CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS |  | D N I | 40433932 | RAMIRO JOHNNY PAREDES PINTO | C A P | 9699 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | D N I | 08248314 | FERNANDO RAUL BARACCO MILLER | C I P | 25343 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 11/02/2013 | 04/10/2014 | 600 | Total | 100 | 26/01/2013 00 00 00 | 2022 | 10 | 18/11/2022 | 85 21 | 53 12 | 54765891 86 | 31620507 | 27 45 | 31620507 |  |  |  |  | 11 | 1964 | 2564 | 19/02/2020 | 0 | 23 | 26967783 55 | 0 | 0 | 1 | 176808 45 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 8998 | CONSTRUCCION CARRETERA PAYLABAMBA RETIRO DEL CARMEN PALTAYBAMBA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | CENTRO POBLADO DE PAYLABAMBA | 28/12/2012 | 2611830 38 | S/ Soles | 1 | 2611830 38 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 234 2012 MDY/A | [6 empty] | D N I | 40481566 | CAUPOLICAN HUAMANI ACCOSTUPA | No aplica | 0 | 20/04/2012 |  | D N I | 41866651 | EDGAR AMAO OLGADO | No aplica | 0 | 17/09/2012 |  | 07/09/2011 | [5 empty] | 2015 | 11 | 25/12/2015 | 100 | 19 74 | 2611830 38 | 416099 07 | 15 93 | 416099 07 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 9225 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUERTAPATA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | Comunidad de Huertapata | 31/10/2012 | 695082 86 | S/ Soles | 1 | 695082 86 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 183 2012 MDY/A | [6 empty] | D N I | 23982990 | ALBERTO JESUS LUNA GOMEZ | No aplica | 0 | 17/04/2012 | 27/06/2012 | D N I | 41826280 | DEYVIS NAHEL CHOQUE CRUZ | No aplica | 0 | 05/09/2011 | 27/06/2012 | 05/09/2011 | [5 empty] | 2015 | 11 | 25/12/2015 | 100 | 96 57 | 695082 86 | 512423 02 | 73 72 | 512423 02 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 9227 | AMPLIACION NIVEL INICIAL DE LA I E N 50817 DE PENETRACION YAVERO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | COMUNIDAD CAMPESINA DE PENETRACION VALLE DE LACO YAVERO | 16/08/2013 | 804711 80 | S/ Soles | 1 | 804711 80 | RESOLUCION DE ALCADIA NRO 132 2013 MDY/A | [5 empty] | 0 | D N I | 23982990 | ALBERTO JESUS LUNA GOMEZ | No aplica | 0 | 01/05/2013 | 10/06/2013 | D N I | 41956197 | JESUS DANIEL ROJAS MANOTUPA | No aplica | 0 | 01/12/2011 | 10/06/2013 | 01/12/2011 | [5 empty] | 2015 | 11 | 25/12/2015 | 100 | 97 83 | 804711 80 | 612728 04 | 76 14 | 612728 04 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 9255 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA URBANIZACIN DE LLAULLIPATA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | CENTRO POBLADO DE YANATILE SECTOR LLAULLIPATA | 06/12/2011 | 292948 44 | S/ Soles | 1 | 292948 44 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 372 2011 MDY/A | [6 empty] | D N I | 23982990 | ALBERTO JESUS LUNA GOMEZ | No aplica | 0 | 03/09/2012 |  | D N I | 23880744 | VICTOR RAUL CACERES TISOC | No aplica | 0 | 03/09/2012 |  | 03/09/2012 | [5 empty] | 2015 | 11 | 25/12/2015 | 100 | 34 89 | 292948 44 | 78237 46 | 26 71 | 78237 46 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 9256 | CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SECTOR DE FORTALEZA LACCO YAVERO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | CENTRO POBLADO DE FORTALEZA LACCO YAVERO ZONA 3 | 20/06/2013 | 1477330 62 | S/ Soles | 1 | 1477330 62 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 105 2013 MDY/A | [6 empty] | C I P | 45174 | JOSE MANUEL LOPEZ PISCONTE | No aplica | 0 | 07/05/2014 |  | D N I | 41956197 | JESUS DANIEL ROJAS MANOTUPA | No aplica | 0 | 01/09/2012 |  | 01/09/2012 | 28/06/2013 | 300 |  |  |  | 2016 | 6 | 31/07/2016 | 100 | 43 11 | 1477330 62 | 503872 78 | 34 11 | 503872 78 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 300 | 28/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 9258 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO LACCO PRIMERA ZONA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO LACCO PRIMERA ZONA | 09/11/2011 | 606074 49 | S/ Soles | 1 | 606074 49 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 315 2011 MDY/A | [6 empty] | D N I | 40481566 | CAUPOLICAN HUAMANI ACCOSTUPA | No aplica | 0 | 26/09/2012 |  | D N I | 25001955 | FREDY VILLALBA GONZALEZ | No aplica | 0 | 26/09/2012 | 31/03/2013 | 26/09/2012 | [5 empty] | 2016 | 6 | 31/07/2016 | 100 | 14 39 | 606074 49 | 66464 76 | 10 97 | 66464 76 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 26/09/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 9260 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE JUY HUAY | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | YANATILE | COMUNIDAD CAMPESINA DE JUY HUAY | 20/10/2011 | 1922117 47 | S/ Soles | 1 | 1922117 47 | RESOLUCION 260 2011 MDY/A | [6 empty] | D N I | 40481566 | CAUPOLICAN HUAMANI ACCOSTUPA | No aplica | 0 | 25/09/2012 |  | D N I | 41866651 | EDGAR AMAO OLGADO | No aplica | 0 | 01/04/2013 |  | 25/09/2012 | [5 empty] | 2016 | 6 | 31/07/2016 | 35 | 30 23 | 570748 37 | 492962 44 | 25 65 | 492962 44 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 25/09/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0465 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | 9420 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA ALTO TOROYA TRAMO COMPUERTA QUINSACHATA TINCOPALCA ALTO TOROYA DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2143093 | 164259 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA LUCIA ALTO TOROYA TRAMO COMPUERTA QUINSACHATA TINCOPALCA ALTO TOROYA DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO | APROBADO | 0 | 2495020 |  | 0 | 09/11/2010 | 1 | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | SANTA LUCIA ALTO TOROYA | 29/12/2012 | 2440968 | S/ Soles | 1 | 2440968 | RG N 498 2011 MPSRJ/GEMU | [6 empty] | D N I | 44159679 | EDDYSON FELIPE MENDOZA HUMPIRI | No aplica | 0 | 11/10/2012 |  | D N I | 43473959 | DENILSON GROVER CRUZ PILCO | No aplica | 0 | 11/10/2012 |  | 11/10/2012 | 10/03/2013 | 150 |  |  |  | 2023 | 9 | 22/09/2023 | 41 38 | 3 49 | 885926 48 | 74639 52 | 3 | 74639 52 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 10/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 9570 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION VILCAS HUAMAN AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2121599 | 147500 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION VILCAS HUAMAN AYACUCHO | APROBADO | 0 | 4714530 |  | 0 | 13/03/2013 | 1 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | CONCEPCION | Al lugar del proyecto y al distrito de Concepcion se accede por dos rutas 1 Mediante la carretera Ayacucho Toccto Qoriaywina Tantar una distancia de 130 km aprox 2 Mediante la carretra princ | 09/04/2013 | 12006848 44 | S/ Soles | 1 | 12006848 44 | RD N 176 2013 MINAGRI PSI | [6 empty] | D N I | 32305067 | MAX ALFREDO GALAN SUPO | C I P | 31807 | 19/06/2013 |  | C I P | 56675 | RIGOBERTO USCATA MALDONADO | No aplica | 0 | 21/10/2013 |  | 19/09/2013 | 14/09/2014 | 360 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 34 93 | 34 08 | 3394661 18 | 3311908 06 | 27 58 | 3311908 06 | Otras causales | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 360 | 14/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | 9681 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CC UMACHURCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | CC UMACHURCO DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | 24/10/2012 | 347017 43 | S/ Soles | 1 | 347017 43 | RES GEREN MUNI N 249 2012 GM MDSS/C | [6 empty] | D N I | 25208437 | JOSE WILFREDO SEGUNDO SOTA | No aplica | 0 | 21/08/2012 | 20/11/2012 | D N I | 41626451 | BENJAMIN SALCEDO MU OZ | No aplica | 0 | 21/08/2012 | 20/11/2012 | 21/08/2011 | [5 empty] | 2024 | 4 | 08/04/2024 | 100 | 87 67 | 305390 66 | 267742 09 | 77 16 | 267742 09 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2024 | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 21/08/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 9921 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHIJUYO COPAPUJO COLLOCO HUAYCHANI C P MULLA CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2216712 | 205672 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHIJUYO COPAPUJO COLLOCO HUAYCHANI C P MULLA CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 493770 |  | 0 | 20/01/2013 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | Camino Vecinal Chijuyo Copapujo S/N | 20/01/2013 | 240000 | S/ Soles | 1 | 240000 | Resolucion de Alcaldia N 0046 2013 | [6 empty] | D N I | 40877870 | GUIBERT APAZA PONCE | No aplica | 0 | 13/01/2013 |  | D N I | 46385594 | ROSA ELVIRA CUTIPA FLORES | No aplica | 0 | 09/01/2013 |  | 13/01/2013 | 12/06/2013 | 150 |  |  |  | 2017 | 2 | 06/03/2017 | 100 | 42 87 | 518702 76 | 238166 13 | 99 | 238166 13 |  | 01/02/2017 | 28 |  | 0 | 0 | 150 | 12/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | 10100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL BARRIO PATAPATA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PAMPAPHALLA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158622 | 163688 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL BARRIO PATA PATA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPHALLA PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | APROBADO | 4 | 401673 |  | 0 | 21/06/2012 | 1 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | BARRIO PATAPATA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PAMPAPHALLA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | 16/07/2012 | 525075 04 | S/ Soles | 1 | 525075 04 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 392 2012 A MPC | [6 empty] | D N I | 40402836 | EMILIO HUAYTA CARITA | C I P | 123593 | 01/12/2012 | 30/04/2013 | D N I | 45150966 | KAREN MILUSKA LOPEZ CARRASCO | No aplica | 0 | 01/12/2012 | 30/04/2013 | 01/10/2012 | 30/12/2012 | 90 |  |  |  | 2025 | 2 | 17/02/2025 | 100 | 53 36 | 525075 04 | 280161 06 | 97 10 | 509786 26 | Otras causales | 31/01/2013 | 4401 | La entidad viene trabajando para la elaboración de liquidación técnica y financiera por oficio esto porque no se cuentan con documentos de ejecución del proyecto ya que su ejecución es mas de 10 años atrás | 3 | 0 | 90 | 30/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0416 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | 10534 | MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA OROYA PROVINCIA DE YAULI JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2081070 | 87282 | MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA OROYA PROVINCIA DE YAULI JUNIN | APROBADO | 1 | 291925 |  | 0 | 30/10/2012 | 1 | JUNIN | YAULI | SANTA ROSA DE SACCO | ALTURA DE ESSALUD FRENTE AL AA HH ALTO MARCAVALLE DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO | 12/09/2012 | 408487 47 | S/ Soles | 1 | 408487 47 | RESOLUCION GERENCIAL N 066 2012 GDUTMA/MPYO | 20600308158 | INGENIEROS RR amp CC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 312749 78 |  |  |  | D N I | 32392412 | NINNO NESTOR BRAVO MILLA | C I P | 74599 | 06/04/2013 | 20/05/2013 | D N I | 20085060 | BEATRIZ MARLENE CARRION HUAMAN | No aplica | 0 | 25/02/2013 | 30/04/2013 | 25/02/2013 | 26/05/2013 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 100 | 57 24 | 383321 40 | 219419 31 | 53 72 | 219419 31 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 26/05/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | 10547 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI | Administración directa | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2216753 | 210495 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI | APROBADO | 0 | 5989375 |  | 0 | 16/04/2012 | 2 | LIMA | LIMA | RIMAC | SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI | 28/12/2012 | 13652880 30 | S/ Soles | 1 | 13652880 30 | INFORME N 169 UPI OCPLA 2012 | [6 empty] | D N I | 09791696 | RICHARD HIPOLITO CRUZ GODOY | No aplica | 0 | 13/04/2013 |  | D N I | 10671517 | VICTOR RAUL PILLACA GARIBAY | C I P | 0 | 01/05/2014 |  | 01/01/2012 | 27/10/2012 | 300 |  |  |  | 2024 | 12 | 06/01/2025 | 96 28 | 76 2 | 11977687 34 | 9479066 15 | 98 42 | 12243254 | Otras causales | 01/11/2024 | 30 | Obra paralizada sin asignación presupuestal | 0 | 0 | 300 | 27/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 10684 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS HUAYCHO TRAMO VILCARAJRA HUAYCHO DISTRITO DE HUAYLLAN POMABAMBA ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2226772 | 224910 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS HUAYCHO TRAMO VILCARAJRA HUAYCHO DISTRITO DE HUAYLLAN POMABAMBA ANCASH | APROBADO | 0 | 3720511 |  | 0 | 13/03/2013 | 2 | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | Desde Lima siguiendo la carretra Panamericana Norte hasta la Provincia de Paramonga en la que se encuentra el desvio con dirección al departamento de Ancash luego de cinco horas de acceso se llega a | 17/05/2013 | 4604928 49 | S/ Soles | 1 | 4604928 49 | RD 202 2013 AG PSI | 20520754084 | INGEMED S A C | 3603857 09 | 20553337772 | CONSORCIO MORENO CONSULTORES |  | D N I | 08075734 | MAURO MOISES CASTA EDA INGA | C I P | 49727 | 01/04/2014 |  | D N I | 32609009 | GREGORIO EUTIMIO ALCANTARA TARAZONA | C I P | 66564 | 01/04/2014 |  | 15/08/2013 | 11/02/2014 | 180 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 71 91 | 3603857 | 2591533 57 | 56 28 | 2591533 57 | Otras causales | 05/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 180 | 11/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 10780 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS COMPONENTE I Adicional construccion de planta de tratamiento agua potable en el reservorio de tambopata | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2079141 | 79322 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS CUSCO | APROBADO | 0 | 5908100 |  | 0 | 22/10/2010 | 3 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | SECTOR TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE URCOS | 10/01/2013 | 238202 71 | S/ Soles | 1 | 238202 71 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 03 2013 MPQ/A | [6 empty] | D N I | 23888221 | HERNAN DELGADO OLIVERA | No aplica | 0 | 02/01/2013 |  | D N I | 23919511 | BERNARDINO GREGORIO VALLENAS CASAVERDE | No aplica | 0 | 02/01/2013 |  | 16/01/2013 | 11/04/2014 | 450 |  |  |  | 2023 | 4 | 30/05/2023 | 32 88 | 37 31 | 630045 30 | 71675 06 | 125 90 | 8110361 40 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 450 | 11/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 10902 | MEJORAMIENTO DEL CUARTO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2162638 | 231226 | MEJORAMIENTO DEL CUARTO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | APROBADO | 4 | 607096 |  | 0 | 16/10/2012 | 1 | LIMA | HUARAL | HUARAL | PLAZA DE ARMAS S/N HUARAL | 30/10/2012 | 689611 33 | S/ Soles | 1 | 689611 33 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 534 2012 MPH GM | [6 empty] | D N I | 41710909 | AUGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA | No aplica | 0 | 20/05/2013 | 30/05/2013 | D N I | 80503354 | IRMA VICTORIA APARICIO MENACHO | No aplica | 0 | 01/03/2013 | 30/05/2013 | 01/03/2013 | [5 empty] | 2015 | 7 | 23/07/2015 | 65 29 | 44 07 | 450247 24 | 303930 16 | 44 07 | 303930 16 |  | 01/07/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 01/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 | Resolución de contrato
5650 | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA | 10907 | PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2108306 | 131871 | PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIMAC | APROBADO | 0 | 1616010 |  | 0 | 20/06/2012 | 2 | LIMA | LIMA | ATE | ALTURA DEL PUENTE HUACHIPA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC | 05/07/2012 | 2717696 91 | S/ Soles | 1 | 2717696 91 | Resolución de SRI N 18 2012 MML/PGRLM SRI | [6 empty] | D N I | 08503840 | JUAN CRISOSTOMO ALFARO TERRONES | C I P | 19033 | 24/08/2013 | 30/04/2014 | D N I | 04404628 | ENRIQUE BONIFACIO QUISPE | No aplica | 0 | 24/08/2013 | 21/12/2013 | 24/08/2013 | 22/12/2013 | 120 |  |  |  | 2014 | 8 | 10/10/2014 | 100 | 23 93 | 2445977 22 | 585149 83 | 21 53 | 585149 83 |  | 01/08/2014 | 31 |  | 6 | 275 | 395 | 23/09/2014 | 1 | 2 | 723588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2014 | Resolución de contrato
0402 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 11111 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2079224 | 23468 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGOBIERNO REGIONALAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | APROBADO | 0 | 80078652 |  | 0 | 30/03/2011 | 3 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA | ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | 09/05/2011 | 85387882 10 | S/ Soles | 1 | 85387882 10 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 397 2011 MPLP | [13 empty] | D N I | 08602913 | ROBER ICUMINA PEZO | No aplica | 0 | 11/08/2011 | 02/03/2013 | 12/08/2011 | 11/06/2013 | 669 |  |  |  | 2013 | 6 | 04/06/2014 | 89 54 | 27 55 | 74003558 38 | 22772312 91 | 26 67 | 22772312 91 |  | 01/06/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 669 | 11/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 11127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS INCAS Y SEGUNDA ETAPA DE LA AV FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2178366 | 255136 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS INCAS Y SEGUNDA ETAPA DE LA AV FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | APROBADO | 0 | 1886132 |  | 0 | 08/04/2013 | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | AV LOS INCAS AV FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 02/05/2013 | 1886132 | S/ Soles | 1 | 1886132 | RESOLUCION N 178 2013 A MPC C | [6 empty] | D N I | 40980010 | JUAN JOSE MELENDEZ MAMANI | C I P | 106542 | 16/12/2016 | 31/05/2017 | D N I | 44249839 | CESAR AUGUSTO GOMEZ PEREZ | C I P | 153379 | 16/12/2016 | 31/05/2017 | 13/05/2013 | 13/05/2014 | 365 |  |  |  | 2022 | 5 | 28/06/2022 | 100 | 70 5 | 1707152 72 | 1203588 20 | 63 81 | 1203588 20 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2022 | 31 |  | 2 | 217 | 582 | 16/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA | 11256 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE BARROJO TRES TINGOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2130013 | 157367 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE BARROJO TRES TINGOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 1198878 |  | 0 | 30/03/2011 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | CASERÍO BARROJO TRES TINGOS LOS BA OS DEL INCA | 19/12/2011 | 1337805 97 | S/ Soles | 1 | 1337805 97 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 261 2012 MDB | [6 empty] | D N I | 10395426 | ESTHER DEL PILAR QUIROZ SALDA A | C I P | 131032 | 02/06/2014 |  | D N I | 18858118 | RODIL ISAAC CHICLOTE HUANGAL | No aplica | 0 | 11/11/2013 | 10/03/2014 | 11/11/2013 | 11/03/2014 | 120 |  |  |  | 2025 | 2 | 14/02/2025 | 100 | 68 68 | 1172171 17 | 805024 88 | 60 18 | 805024 88 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 | NO CUENTA CON PRESUPUESTO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN SEGUN COPIA DE CARTA N 0034 2015 MDBI UO/LRVB DE FECHA 29 01 2015 DEL JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS SE ESTA ACTUALIZANDO LA INFORMACION DE LA OBRA A REQUERIMIENTO DEL OCI | 4 | 245 | 365 | 11/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 11281 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA CIUDAD DE NASCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2078063 | 78892 | CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA CIUDAD DE NASCA | APROBADO | 0 | 4090488 |  | 0 | 17/12/2009 | 1 | ICA | NAZCA | NAZCA | CENTRO POBLADO DE AJA PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA | 11/06/2012 | 4563173 32 | S/ Soles | 1 | 4563173 32 | RGR N 0081 2012 GORE ICA/GRINF | C0002290890 | CONSORCIO AJA | 0 |  |  |  | D N I | 22082354 | JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD | C I P | 81055 | 28/01/2013 |  | C I P | 44685 | LUIS ENRIQUE MINA APARICIO | No aplica | 0 | 11/01/2013 |  | 11/01/2013 | 11/05/2013 | 120 |  |  |  | 2025 | 1 | 31/01/2025 | 100 | 70 17 | 4563173 32 | 3201978 72 | 70 17 | 3201978 72 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 31 | Contrato resuelto por incumplimiento con las obligaciones derivadas de su contrato y ha acumulado el monto máximo de penalidad por mora por lo que se recomendó la resolución del contrato En tal sentido de conformidad con lo preceptuado por el articulo 209 del reglamento este gobierno regional realizará a través del respectivo comité la Constatación Física e Inventario en el lugar de la obra | 0 | 0 | 120 | 11/05/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 11299 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE HUAYANAY Y HUANDO BAJO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2094538 | 33608 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE HUAYANAY Y HUANDO BAJO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5560983 |  | 0 | 14/09/2009 | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Distrito de San Miguel de El Faique cercado del distrito y Huando Alto | 01/02/2011 | 4593644 34 | S/ Soles | 1 | 4593644 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA | 20600830644 |  | 4870570 02 |  |  |  | RUC | 10167785471 | CONSORCIO NOR ORIENTE | No aplica | 0 | 04/05/2011 | 30/09/2011 | D N I | 02666552 | JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS | C I P | 60838 | 14/07/2017 |  | 21/02/2011 | 20/08/2011 | 180 | Total | 100 | 15/12/2015 00 00 00 | 2017 | 10 | 07/06/2022 | 100 | 98 09 | 4870570 02 | 4048893 93 | 88 14 | 4048893 93 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2017 | 31 |  | 6 | 376 | 556 | 30/08/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA | 11427 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2204256 | 200923 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 9938190 |  | 0 | 27/10/2012 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | calle amancipacion s/n distrito de samegua | 26/10/2012 | 10962398 | S/ Soles | 1 | 10962398 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 355 2012 A/MDS | [6 empty] | D N I | 00791228 | WILLIAM SANGAMA FLORES | No aplica | 0 | 02/08/2013 | 27/01/2013 | D N I | 00517687 | FREDDY HERNAN DURAN LIMACHI | No aplica | 0 | 02/05/2013 | 27/01/2014 | 02/05/2013 | 25/06/2014 | 419 |  |  |  | 2014 | 11 | 17/12/2014 | 100 | 3 11 | 10962397 62 | 340642 36 | 3 11 | 340642 36 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 419 | 25/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2125 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL | 11447 | MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES EL SOL AUSTRALY EL DOLAR URB LA PLATA DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2177050 | 257153 | MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES EL SOL AUSTRALY EL DOLAR URB LA PLATA DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | 4 | 485475 |  | 0 | 24/04/2013 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PIMENTEL | I ETAPA ACCESO DIRECTO A LA URBANIZACION LA PLATA Y II ETAPA CALLES EL SOL AUSTRAL Y EL DOLAR DEL DISTRITO DE PIMENTEL | 19/06/2015 | 542961 58 | S/ Soles | 1 | 542961 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 100 2013 MDP | [6 empty] | D N I | 17537978 | FERNANDO ENRIQUE SANDOVAL ALVARADO | C I P | 40225 | 14/07/2014 | 26/11/2014 | D N I | 42152856 | JOSE FRANCISCO VEGA BARTUREN | C I P | 103208 | 14/07/2014 | 26/11/2014 | 14/07/2014 | 26/11/2014 | 135 |  |  |  | 2014 | 8 | 29/12/2015 | 14 88 | 14 88 | 8000 | 8000 | 1 47 | 8000 |  | 01/08/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 135 | 26/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO | 12112 | CREACION DEL SERVICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO LA BANDA DISTRITO DE SAN BENITO PROVINCIA DE CONTUMAZA REGION CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | SAN BENITO | CASERIO LA BANDA | 23/10/2012 | 30000 | S/ Soles | 1 | 30000 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 142 2012 MDSB/C | [13 empty] | C I P | 89168 | DAVID PINO BLANCO | No aplica | 0 | 29/10/2012 | 17/01/2013 | 29/10/2012 | [5 empty] | 2013 | 12 | 29/07/2013 | 50 | 50 | 15000 | 13835 30 | 46 12 | 13835 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2368 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | 12245 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL COHAYA EN EL ANEXO DE TOHATA DISTRITO DE PUQUINA PROV GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2153773 | 195961 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL COHAYA EN EL ANEXO DE TOHATA DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 686255 |  | 0 | 22/10/2012 | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | El area de riego del sector de Cohaya esta ubicado a una altitud de 2400 m s n m en el Anexo de Tohata distrito de Puquina provincia General Sanchez Cerro Departamento de Moquegua | 22/08/2012 | 511981 | S/ Soles | 1 | 511981 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 183 2012 A MDVP | [6 empty] | D N I | 29529496 | JAVIER ENRIQUE MORENO ROQUE | No aplica | 0 | 04/09/2012 |  | D N I | 29283645 | JORGE MANUEL SOTOMAYOR VILDOSO | No aplica | 0 | 04/09/2012 |  | 04/09/2012 | 02/01/2013 | 120 |  |  |  | 2015 | 6 | 30/07/2015 | 100 | 61 21 | 437590 60 | 313390 84 | 61 21 | 313390 84 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 02/01/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0434 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 12305 | CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR SUR III DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166644 | 230622 | CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR SUR III DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 3401992 |  | 0 | 13/12/2012 | 1 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Son 17 de puestos de auxilio rápido distribuidos en los siguientes distrios 10 en Villa María del Triunfo 01 en Pachacamac 01 en Lurín 01 en Punta Hermosa 01 Punta Negra 01 San Bartolo 01 Sant | 20/12/2012 | 3049036 56 | S/ Soles | 1 | 3049036 56 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 553 2012 MML/GA | 20525462901 | CONSTRUCTORA DEL CARMEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA DEL CARMEN E I | 3049036 56 |  |  |  | D N I | 08678395 | JOSE LUIS ALARCON PRESENTACION | C I P | 54527 | 14/07/2014 | 31/12/2014 | C I P | 56001 | John Felix Sevillano Zavala | No aplica | 0 | 11/04/2013 | 10/08/2013 | 11/04/2013 | 10/07/2013 | 90 |  |  |  | 2014 | 11 | 31/12/2014 | 100 | 44 3 | 3049036 56 | 1350856 59 | 44 30 | 1350856 59 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 10/07/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2014 | Otros
2368 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | 12476 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA IRRIGACION LAS MERCEDES CANAL POCOHUAYO SANTA CRUZ EN EL ANEXO DE POCOHUAYO DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163545 | 235318 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA IRRIGACION LAS MERCEDES CANAL POCOHUAYO SANTA CRUZ EN EL ANEXO DE POCOHUAYO DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 2116758 |  | 0 | 13/02/2013 | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | EL AREA DE RIEGO ESTA UBICADO EN EL ANEXO POCOHUAYO DISTRITO DE PUQUINA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 17/10/2012 | 2249477 87 | S/ Soles | 1 | 2249477 87 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 210 2012 A MDVP | [6 empty] | D N I | 29529496 | JAVIER ENRIQUE MORENO ROQUE | C I P | 81894 | 17/10/2012 | 16/10/2013 | D N I | 41170813 | EDWARD SOLIS ARAMBULO AYALA | C I P | 0 | 17/10/2012 | 16/10/2013 | 17/10/2012 | 14/07/2014 | 635 |  |  |  | 2015 | 6 | 30/07/2015 | 90 | 88 16 | 960000 | 950049 22 | 42 23 | 950049 22 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 635 | 14/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0409 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 12751 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2218926 | 222016 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4847501 |  | 0 |  | 1 | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO | 10/05/2013 | 4639371 33 | S/ Soles | 1 | 4639371 33 | RESOLUCION 179 2013 MPP ALC | [13 empty] | D N I | 07828350 | RICARDO RAYGADA ZAMBRANO | No aplica | 0 | 25/05/2013 | 04/07/2013 | 25/05/2013 | 21/11/2013 | 180 |  |  |  | 2014 | 7 | 31/07/2014 | 25 | 30 26 | 1159683 95 | 1403681 45 | 30 26 | 1403681 45 |  | 01/07/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 21/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN | 13013 | INSTALACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2207922 | 196102 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 113527 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | CENTRO POBLADO MENOR VILLA EL MILAGRO CIUDAD ETEN | 28/12/2012 | 110321 91 | S/ Soles | 1 | 110321 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 0506 2012 A MDCE | [13 empty] | D N I | 16620321 | CARLOS ALBERTO GOMEZ NECIOSUP | No aplica | 0 | 25/03/2013 | 26/07/2013 | 25/03/2013 | [5 empty] | 2013 | 7 | 09/07/2014 | 26 35 | 28 16 | 29070 08 | 31067 54 | 28 16 | 31067 54 |  | 01/07/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 25/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0465 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | 13111 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | No | No | 0 | 1 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2090887 | 3880 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | APROBADO | 0 | 131144430 |  | 0 | 17/03/2010 | 2 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JULIACA | 27/05/2013 | 210388911 51 | S/ Soles | 1 | 210388911 51 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 246/A 2013 | 20548838461 | CONSORCIO UROS | 0 |  |  |  | D N I | 26620687 | ALVARO GUSTAVO AMAYA ALVAREZ | C I P | 45518 | 22/09/2014 |  | D N I | 17538641 | FRANKLYN MERINO CHEVEZ | C I P | 82406 | 22/09/2014 |  | 22/09/2014 | 11/09/2016 | 720 |  |  |  | 2017 | 3 | 02/05/2017 | 14 97 | 11 98 | 24023737 33 | 19233941 97 | 9 | 19233941 97 |  | 01/03/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 720 | 11/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2951 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN | 13200 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES HUABO CANIA PERDIDA MARINUNIEZ COTON MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CHEPEN LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2113134 | 103522 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES HUABO CA A PERDIDA MARINU EZ COTON MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CHEPEN LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 5656545 |  | 0 | 01/07/2011 | 1 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 05/10/2011 | 6767959 33 | S/ Soles | 1 | 6767959 33 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 1540 2011 MPCH | 20546279040 | CONSORCIO JEQUETEPEQUE | 6767959 33 |  |  |  | D N I | 06279290 | AUGUSTO GAMARRA MICHEL | C I P | 77865 | 02/02/2012 | 28/11/2012 | C I P | 33716 | FIDEL G APARICIO ROQUE | No aplica | 0 | 02/02/2012 |  | 02/02/2012 | 28/11/2012 | 300 | Total | 100 | 2/02/2012 00 00 00 | 2018 | 8 | 19/08/2018 | 100 | 90 34 | 6767959 33 | 6113968 25 | 90 34 | 6113968 25 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 28/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2018 | Otros | Si | 01/08/2018 | Si | 28/11/2012 | 6767959 33
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 13281 | MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y BERMAS LATERALES EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2126665 | 143142 | MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y BERMAS LATERALES EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 3144545 |  | 0 | 21/10/2013 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | Avenida Panamericana de la Ciduad de Ilave | 16/06/2013 | 3228697 77 | S/ Soles | 1 | 3228697 77 | Resolucion de Alcaldia N 0727_2 2013 | [6 empty] | D N I | 01226917 | MARIO ELIAS CHAVEZ CENTENO | C I P | 88685 | 04/05/2015 |  | D N I | 70249716 | AMILCAR ABEL RAMOS SANTOS | C I P | 159637 | 14/07/2015 |  | 08/07/2013 | 04/01/2014 | 180 |  |  |  | 2019 | 4 | 21/05/2019 | 100 | 74 67 | 3228697 77 | 2410803 28 | 75 | 2410803 28 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 04/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA | 13327 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS AVENIDAS INGENIO CUADRA 1 Y 2 Y CORONEL PORTILLO SILVA CUADRA 8 DEL CASCO URBANO DE HUAURA DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA META 1 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2182708 | 239055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS AVENIDAS INGENIO CUADRA 1 Y 2 Y CORONEL PORTILLO SILVA CUADRA 8 DEL CASCO URBANO DE HUAURA DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA | APROBADO | 4 | 113602 |  | 0 | 29/04/2013 | 1 | LIMA | HUAURA | HUAURA | ex panamericana norte hacia el norte de huaura | 06/05/2013 | 72574 35 | S/ Soles | 1 | 72574 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0210 2013 ALC/MDH | [13 empty] | D N I | 06698404 | ARQUIMEDES TEODORO SANCHEZ RETIS | No aplica | 0 | 28/05/2013 |  | 01/06/2013 | 01/07/2013 | 30 |  |  |  | 2015 | 12 | 31/12/2015 | 0 1 | 0 1 | 0 10 | 0 10 | 0 | 0 10 |  | 01/12/2015 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 30 | 01/07/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA | 13338 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE HUAURA PROVINCIA DE HUAURA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2081072 | 95808 | CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE HUAURA DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA | APROBADO | 0 | 2732195 |  | 0 | 04/10/2013 | 1 | LIMA | HUAURA | HUAURA | PLAZA DE ARMAS S/N | 18/07/2013 | 2674145 59 | S/ Soles | 1 | 2674145 59 | RESOLUCION N 0303 2013 ALC/MDH BASES PARA LICITACI | 20535803600 | CONSORCIO LA MILAGROSA | 2674145 59 |  |  |  | D N I | 21850971 | JORGE HUMBERTO LOZA SAENZ | C I P | 73978 | 25/09/2013 |  | D N I | 21490623 | SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN | C I P | 41863 | 25/09/2013 |  | 24/09/2013 | 23/03/2014 | 180 |  |  |  | 2015 | 12 | 31/12/2015 | 1 | 1 | 0 10 | 0 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 180 | 23/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0465 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | 13373 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV INDEPENDENCIA TRAMO AV CIRCUNVALACION JR POJCRACCASI DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2216332 | 221210 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV INDEPENDENCIA TRAMO AV CIRCUNVALACIÓN JR POJCRACCASI DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO | APROBADO | 0 | 48641122 |  | 0 | 31/01/2014 | 2 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV CIRCUNVALACIÓN AV INDEPENDENCIA OVALO SALIDA CUSCO | 10/05/2013 | 7662128 85 | S/ Soles | 1 | 7662128 85 | RESOLUCIÓN GERENCIAL 0118 2013 MPSRJ/GEMU | [6 empty] | D N I | 01289088 | JUAN ALBERTO ESCOBAR AVALOS | No aplica | 0 | 16/06/2013 |  | D N I | 01321018 | EDGAR JUVENCIO RAMOS QUISPE | No aplica | 0 | 12/11/2013 |  | 11/05/2013 | 07/03/2014 | 300 |  |  |  | 2014 | 12 | 24/02/2015 | 100 | 46 59 | 7662128 78 | 3570451 83 | 47 | 3570451 83 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 07/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 13390 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2167730 | 246176 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | 4 | 826384 |  | 0 | 25/02/2013 | 2 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | Cusco Cusco Santiago Centro Histórico | 20/06/2013 | 952916 07 | S/ Soles | 1 | 952916 07 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 275 A/MDS SG 13 | [5 empty] | 0 | D N I | 23943309 | RAUL POZO ACOSTA | C I P | 54143 | 12/11/2019 | 31/12/2022 | D N I | 72193906 | LUISA GABRIELA CONDORI MAR | C I P | 234892 | 07/09/2020 | 31/12/2022 | 12/11/2019 | 11/03/2020 | 120 | Total | 100 | 12/11/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 100 | 40 19 | 902634 48 | 362746 20 | 40 19 | 362746 20 | Otras causales | 31/10/2022 | 823 | La obra paralizo el 31 de octubre 202o debido a que ka obra no contaba con presupuesto pero principalmente faltaba el convenio interinstitucional entre la municipalidad distrito de Santiago y la empresa electro sur este para la firma de convenio | 2 | 0 | 120 | 11/03/2020 | 0 | 4 | 197017 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 13409 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUISCAPATA Y CARMEN BAJO DEL CENTRO HISTÓRICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225629 | 235887 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUISCAPATA Y CARMEN BAJO DEL CENTRO HISTÓRICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 888398 |  | 0 | 21/01/2013 | 1 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | Cusco Cusco Santiago Centro Histórico | 09/12/2020 | 966039 44 | S/ Soles | 1 | 966039 44 | RGM N 362 2020 GM MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 23975425 | CARLOS ENRIQUE PACHECO ROMAN | C I P | 65748 | 14/02/2023 |  | D N I | 70991668 | CRISTOPHER ALEXANDER CA ARI BAUTISTA | C I P | 233611 | 16/01/2023 |  | 13/12/2021 | 11/06/2022 | 180 | Total | 100 | 13/12/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 100 | 80 44 | 1423800 18 | 1145299 62 | 84 75 | 1819071 27 | Otras causales | 17/06/2023 | 594 | la obra paralizo el 16 de junio del 2023 la paralización se debió a la firma de convenio entre la municipalidad distrital de Santiago y la empresa electro sur este para iniciar con la ejecucion de la obra y poder concluir satisfactoriamente | 3 | 38 | 218 | 19/07/2022 | 0 | 7 | 453297 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO | 13729 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO DE PAMPA LA MONTA A DISTRITO DE SAN BENITO CONTUMAZA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | SAN BENITO | PAMPA LA MONTA A | 14/09/2012 | 30000 | S/ Soles | 1 | 30000 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 111 2012 MDSB/C | [13 empty] | C I P | 89168 | DAVID PINO BLANCO | No aplica | 0 | 01/11/2012 | 31/12/2012 | 01/11/2012 | [5 empty] | 2012 | 12 | 29/07/2013 | 50 | 50 | 15000 | 12117 50 | 40 39 | 12117 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 14062 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2150534 | 168209 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 3539904 |  | 0 | 15/05/2013 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | av principal pukiri | 19/04/2013 | 4239960 31 | S/ Soles | 1 | 4239960 31 | RESOLUCION N 085 2013 MD MDD/A | 20602274714 |  | 6061626 38 |  |  |  | RUC | 20391682357 | JUAN MANUEL IZQUIERDO SANJINEZ | C I P | 71582 | 05/11/2013 | 21/03/2014 | RUC | 20491215632 | LUIS UGARTE QUISPEAYALA | C I P | 26599 | 18/10/2013 | 30/05/2014 | 05/11/2013 | 03/06/2014 | 210 |  |  |  | 2016 | 2 | 04/02/2016 | 100 | 41 69 | 4096268 98 | 1707612 12 | 40 27 | 1707612 12 |  | 01/02/2016 | 29 |  | 0 | 0 | 210 | 03/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 14065 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2156711 | 168126 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3238834 |  | 0 | 15/05/2013 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS |  | 08/03/2013 | 3542109 84 | S/ Soles | 1 | 3542109 84 | RESOLUCION N 022 2013 MD MDD/A | 20542816768 | CONSORSIO SAN JUAN GRANDE | 3198519 66 |  |  |  | RUC | 10238548468 | CONSORCIO C T | C I P | 43277 | 23/11/2013 | 21/05/2014 | RUC | 20542816768 | JORGE MONTENEGRO TOLEDO | C I P | 53737 | 18/10/2013 | 15/04/2014 | 23/11/2013 | 22/05/2014 | 180 |  |  |  | 2016 | 2 | 04/02/2016 | 100 | 58 | 3198519 67 | 1873593 10 | 52 89 | 1873593 10 |  | 01/02/2016 | 29 |  | 0 | 0 | 180 | 22/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0382 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 14114 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2072295 | 79474 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | APROBADO | 0 | 13064133 |  | 0 | 05/11/2009 | 1 | CUSCO | CALCA | CALCA | CALCA | 25/06/2012 | 13064133 | S/ Soles | 1 | 13064133 | RES DE ALCALDIA N 0155 2012/A MPC | [6 empty] | D N I | 23859581 | CARLOS ENRIQUE MORA LIVANO | C I P | 54141 | 02/06/2014 |  | D N I | 09501651 | VICTOR MANUEL MONTESINOS CONTRERAS | C I P | 76660 | 10/04/2014 |  | 01/01/2012 | 14/09/2015 | 1352 |  |  |  | 2025 | 1 | 28/02/2025 | 77 68 | 77 68 | 9326200 64 | 9326200 64 | 77 47 | 13866098 69 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 20/12/2014 | 3696 | ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PTARS LA ENTIDAD VIENE EFECTUANDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO FINANCIERO Y PORTERIOR A ESTE ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DONDE SE CONTEMPLE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DEBIENDO PARA ELLO ASEGURAR PREVIAMENTE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA DE PARTE DEL ALA Y LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS | 0 | 0 | 1352 | 14/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 14129 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI COLQUEMARCA CACHUYO SOLLOCOTA A Y SECTORES ALEDA AS DEL DISTRITO DE ORURILLO PROVINCIA DE MELGAR PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158238 | 195443 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI COLQUEMARCA CACHUYO SOLLOCOTA A Y SECTORES ALEDA AS DEL DISTRITO DE ORURILLO NULL PROVINCIA DE MELGAR PUNO | APROBADO | 0 | 3736756 |  | 0 | 20/03/2013 | 1 | PUNO | MELGAR | ORURILLO | CENTRO POBLADO DE CHOQUESANI Y SECTORES ALEDA OS EN EL DISTRITO DE ORURILLO | 09/07/2012 | 4222450 21 | S/ Soles | 1 | 4222450 21 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 300 2012 MPM A | [6 empty] | D N I | 02409857 | HORACIO BALTAZAR GOMEZ AQUINO | No aplica | 0 | 19/08/2013 |  | D N I | 00498556 | RUBEN JESUS CONDORI COPARE | No aplica | 0 | 01/09/2013 |  | 19/08/2013 | 16/04/2014 | 240 |  |  |  | 2018 | 6 | 02/08/2018 | 100 | 59 08 | 4721933 71 | 2789559 73 | 66 06 | 2789559 73 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 16/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | 14184 | REABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MUSHUCK LLACTA DISTRITO DE CHAZUTA SAN MARTIN SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2216678 | 202485 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MUSHUCK LLACTA DISTRITO DE CHAZUTA SAN MARTIN SAN MARTIN | APROBADO | 0 | 1667921 |  | 0 | 12/04/2012 | 1 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | Localidad de mushuck llacta | 18/01/2012 | 1654829 28 | S/ Soles | 1 | 1654829 28 | Resolucion de Alcaldia N 014 2012 MDCH/A | 10181980457 | PAREDES ROMAN ERICK EDWARD | 1371600 | [10 empty] | D N I | 01139698 | CARLOS ABEL CHOLAN RAMIREZ | No aplica | 0 | 13/03/2014 |  | 14/03/2013 | 10/09/2013 | 180 |  |  |  | 2013 | 8 | 31/07/2015 | 94 78 | 84 76 | 1300000 | 1162592 70 | 70 25 | 1162592 70 |  | 01/08/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 10/09/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0382 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 14251 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS URBANIZACIONES DE HARIN HUARAN Y SILLACANCHA DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2127836 | 114485 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS URBANIZACIONES DE HARIN HUARAN Y SILLACANCHA DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | APROBADO | 0 | 2975323 |  | 0 | 14/03/2010 | 1 | CUSCO | CALCA | CALCA | HARIN HUARAN SILLACANCHA CALCA CUSCO | 15/08/2011 | 3845430 | S/ Soles | 1 | 3845430 | RES DE ALCALDIA N 0167 2011/A MPC | [6 empty] | D N I | 23836117 | JULIO CESAR CARO MEDRANO | No aplica | 0 | 06/10/2011 | 31/12/2013 | D N I | 23993739 | RALPH GUILLERMO GUDIEL CARDENAS | No aplica | 0 | 06/10/2011 | 31/12/2013 | 06/10/2011 | 01/08/2012 | 300 |  |  |  | 2022 | 8 | 27/09/2022 | 89 88 | 89 88 | 3008214 90 | 3008214 90 | 78 23 | 3008214 90 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 01/08/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2368 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | 14405 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE EL ANEXO DE POCOHUAYO Y LA IRRIGACION LAS MERCEDEES DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2178081 | 260789 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE EL ANEXO DE POCOHUAYO Y LA IRRIGACION LAS MERCEDES DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 329115 |  | 0 | 24/05/2013 | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | El proyecto se ubica en el Anexo de Pocohuayo distrito de Puquina provincia General Sanchez Cerro departamento de Moquegua | 03/06/2013 | 321279 26 | S/ Soles | 1 | 321279 26 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 142 2013 A MDVP | 20559229343 | COBRINSA S A C | 288350 97 |  |  |  | D N I | 29529496 | JAVIER ENRIQUE MORENO ROQUE | C I P | 31894 | 03/06/2013 | 17/08/2013 | D N I | 04721682 | JEAN CARLO ATENCIO BAUTISTA | C I P | 31894 | 03/06/2013 | 17/08/2013 | 03/06/2013 | 17/08/2013 | 75 |  |  |  | 2015 | 6 | 30/07/2015 | 95 07 | 49 78 | 243892 66 | 159938 67 | 49 78 | 159938 67 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 17/08/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 14411 | CREACION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE SAN COSME EN EL AA HH CERRO SAN COSME DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163316 | 221341 | CREACION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE SAN COSME EN EL AA HH CERRO SAN COSME DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 8811097 |  | 0 | 06/06/2013 | 1 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AA HH CERRO SAN COSME DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | 31/05/2013 | 9611025 09 | S/ Soles | 1 | 9611025 09 | RESOLUCION DE GERENCIA N 058 | 20600106822 |  | 5991654 82 |  |  |  | RUC | 20525191797 | CONSORCIO MM CONSULTORES | No aplica | 0 | 17/10/2013 |  | D N I | 09751948 | ROSARIO NELLY ZU IGA RAMOS | R N A | 13589 | 18/03/2014 |  | 16/09/2013 | 13/07/2014 | 300 |  |  |  | 2018 | 7 | 29/08/2018 | 98 5 | 93 78 | 9466859 71 | 9012961 77 | 93 78 | 9012961 77 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 13/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/2022 | Otros | Si | 12/03/2020
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 14461 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2220190 | 237545 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 2049346 |  | 0 | 25/09/2013 | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO DISTRITO DE SAN MARCOS | 23/09/2013 | 2060346 29 | S/ Soles | 1 | 2060346 29 | Resolución N 1423 2013 MDSM/A | C0003371064 | CONSORCIO EJECUTOR HUARIPAMPA | 1680955 09 |  |  |  | D N I | 31673550 | JULIO MANUEL QUISPE DOMINGUEZ | C I P | 25068 | 27/09/2013 | 20/12/2014 | D N I | 21459312 | CESAR AUGUSTO SANDOVAL CHEGLIO | No aplica | 0 | 27/09/2013 | 20/12/2013 | 26/12/2021 | 21/03/2023 | 450 |  |  |  | 2020 | 12 | 31/12/2020 | 95 64 | 83 18 | 1881363 42 | 1636285 75 | 79 42 | 1636285 75 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 450 | 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 14470 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO CONIN TANTAHUARCO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2217755 | 2217755 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO CONIN TANTAHUARCO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 25731276 |  | 0 | 29/11/2013 | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CP PICHIU SAN PEDRO | 15/11/2013 | 25861296 | S/ Soles | 1 | 25861296 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 1595 2013 MDSM/A | C0003426096 | CONSORCIO RAMSES | 10700162 91 |  |  | 0 | D N I | 22665275 | JUAN BERNABE SOTA HUAMAN | C I P | 63767 | 13/12/2022 | 30/12/2023 | D N I | 31675105 | JUANA PAZ DE HIDALGO | C I P | 44682 | 16/11/2013 | 30/12/2023 | 22/04/2022 | 16/02/2023 | 300 | Total | 100 | 14/12/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 17/01/2025 | 83 06 | 40 | 8887179 16 | 4279991 55 | 15 37 | 1644575 98 |  |  |  |  | 1 | 0 | 300 | 16/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2013 | 27544311 50
1699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | 14618 | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | PLAZA DE ARMAS S/N PACCARITAMBO | 30/06/2012 | 2625950 69 | S/ Soles | 1 | 2625950 69 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 99 2012 A MDP/P | [13 empty] | C I P | 150024 | HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS | No aplica | 0 | 16/11/2013 | 30/04/2014 | 02/05/2012 | 24/10/2013 | 540 |  |  |  | 2019 | 10 | 24/10/2019 | 100 | 89 04 | 3120540 28 | 2778659 79 | 105 82 | 2778659 79 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 24/10/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | 14619 | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | PLAZA DE ARMAS S/N PACCARITAMBO | 30/06/2012 | 998112 17 | S/ Soles | 1 | 998112 17 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 94 2012 A MDP/P | [6 empty] | D N I | 23957686 | MAURO SERRANO MENDOZA | C I P | 40500 | 03/06/2012 | 31/12/2014 | C I P | 40504 | MAURO SERRANO MENDOZA | No aplica | 0 | 02/01/2013 | 31/07/2013 | 01/05/2012 | [5 empty] | 2021 | 11 | 02/12/2021 | 62 5 | 61 93 | 588315 26 | 582949 83 | 58 41 | 582949 83 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/11/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0393 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | 14753 | CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2180046 | 229891 | CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 1973757 |  | 0 | 09/04/2013 | 1 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | pueblo viejo | 19/07/2013 | 2054628 73 | S/ Soles | 1 | 2054628 73 | RESOLUCION GERENCIAL DE DESARROLLO URBANO RURAL 00 | [6 empty] | RUC | 10401052548 | CONSORCIO ILLLARI | No aplica | 0 | 02/04/2014 | 28/07/2014 | D N I | 20048263 | LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA | C I P | 7028 | 23/08/2013 | 11/11/2014 | 23/08/2013 | 20/04/2014 | 240 |  |  |  | 2017 | 6 | 31/07/2017 | 88 19 | 78 46 | 2396336 65 | 2171646 19 | 105 70 | 2171646 19 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 3 | 121 | 361 | 19/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 14833 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBERE AS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Si |  | Ampliación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2046984 | 48721 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBERE AS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA | APROBADO | 0 | 9527577 |  | 0 | 13/05/2009 | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CIUDAD DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA | 09/09/2013 | 15429679 | S/ Soles | 1 | 15429679 | RDGC 417 2013 GRP DGC EXPEDIENTE CONTRATACION | 20545740452 | VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL DEL PERU | 16941787 33 |  |  |  | D N I | 08169493 | VICTOR RODOLFO CALDERON TORRES | C I P | 0 | 02/04/2014 | 31/10/2014 | D N I | 08421075 | ANTONIO PABLO SANCHEZ | C I P | 0 | 02/04/2014 | 31/10/2014 | 02/04/2014 | 28/03/2015 | 360 | [16 empty] | 17 | 726 | 1086 | 23/03/2017 | 0 | 2 | 5945540 19 | 0 | 0 | 4 | 5466713 41 | 0 | 0 | 21/03/2016 | Resolución de contrato | Si | 13/05/2016
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 14889 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE URANCALLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCA DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2179381 | 264599 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE URANCALLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCA DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 4 | 1195854 |  | 0 | 19/08/2013 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | la obra se encuentra ubicada en la comunidad de Ccolcca Distr de Quiquijana | 15/07/2013 | 1211626 38 | S/ Soles | 1 | 1211626 38 | RESOLUCION DE ALACANDIA N 059 2013/A/MDQ/Q | [6 empty] | D N I | 23851089 | RENE ALFREDO YABAR FARFAN | C I P | 51779 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | D N I | 25220617 | DELFIN USCACHI QUISPE | C I P | 179710 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 16/07/2013 | 13/12/2013 | 150 |  |  |  | 2022 | 8 | 23/11/2018 | 100 | 83 6 | 1211626 38 | 898279 60 | 74 14 | 898279 60 | Sin asignación presupuestal | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 150 | 13/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 15088 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA C C COROR AL SECTOR DE GUERRAPAMPA DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2178451 | 253716 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA C C COROR AL SECTOR DE GUERRAPAMPA DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | APROBADO | 4 | 386121 |  | 0 | 20/08/2013 | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | COMUNIDAD CAMPESINA DE COROR | 19/08/2013 | 519081 01 | S/ Soles | 1 | 519081 01 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 110 2013 MDH/ PC | [6 empty] | D N I | 23847833 | GUIDO GONZALES PALOMINO | No aplica | 0 | 20/08/2013 |  | D N I | 24004451 | EMIL CATACORA ESPINOZA | No aplica | 0 | 20/08/2013 |  | 20/08/2013 | 16/02/2014 | 180 |  |  |  | 2013 | 12 | 11/02/2014 | 50 | 54 89 | 259540 51 | 284954 85 | 54 90 | 284954 85 |  | 01/12/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 16/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 15092 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA C C HUANCA HUANCA A LOS SECTORES DE LLOCCHORO LLANDRO Y PUQARUMI DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2178453 | 254294 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA C C HUANCA HUANCA A LOS SECTORES DE LLOCCHORO LLANDRO Y PUQARUMI DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | APROBADO | 4 | 699961 |  | 0 | 20/08/2013 | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCA HUANCA | 06/08/2013 | 805610 72 | S/ Soles | 1 | 805610 72 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 102 2013 MDH/ PC | [6 empty] | D N I | 23847833 | GUIDO GONZALES PALOMINO | No aplica | 0 | 07/08/2013 |  | D N I | 24004451 | EMIL CATACORA ESPINOZA | No aplica | 0 | 07/08/2013 |  | 07/08/2013 | 05/11/2013 | 90 |  |  |  | 2013 | 12 | 11/02/2014 | 30 | 30 47 | 241683 22 | 245469 13 | 30 47 | 245469 13 |  | 01/12/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 05/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | 15303 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFI AMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163569 | 223022 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFI AMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 6856237 |  | 0 | 30/05/2013 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | CUENCA DE SAN MARTIN DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO | 06/06/2013 | 8054915 56 | S/ Soles | 1 | 8054915 56 | Resolucion de Alcaldia N 230 2013 A MDQ LC | [6 empty] | D N I | 40553556 | JHON IVAN ALIAGA MELO | C I P | 99087 | 28/01/2014 | 30/08/2014 | D N I | 41795481 | JORGE LUIS VALENCIA CORDOVA | C I P | 110664 | 11/06/2013 | 31/12/2014 | 11/07/2013 | 07/04/2014 | 270 |  |  |  | 2022 | 2 | 22/03/2022 | 100 | 85 11 | 7388615 94 | 6288224 93 | 78 07 | 6288224 93 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2022 | 28 |  | 1 | 0 | 270 | 07/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3472 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S A | 15363 | MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2130752 | 151661 | MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO | APROBADO | 0 | 83933567 |  | 0 | 21/10/2010 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | EMISOR NORTE NORTE EMISOR NORTE EMISOR SUR | 07/02/2014 | 89513325 04 | S/ Soles | 1 | 89513325 04 | Resolución N 021 2014 EPSEL SA 021 2014 | 20560104830 | CONSORCIO SANEAMIENTO SIPAN | 85169835 98 | 20600070798 | CONSORCIO DEL NORTE |  | D N I | 08773035 | ALFREDO PEDRO POVES OSORIO | C I P | 8360 | 01/04/2016 |  | D N I | 17838335 | MANUEL AMARO CASTILLO ORIHUELA | C I P | 46707 | 09/02/2015 |  | 09/02/2015 | 02/08/2016 | 540 |  |  |  | 2024 | 12 | 14/01/2025 | 88 47 | 65 65 | 70866142 03 | 52583553 97 | 65 65 | 52583553 97 | Proceso arbitral | 01/12/2016 | 2953 | Obra paralizada | 4 | 156 | 696 | 05/01/2017 | 0 | 13 | 4356403 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 15873 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO VISTA ALEGRE CHURAY DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2136236 | 180653 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO VISTA ALEGOBIERNO REGIONALE CHURAY DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION JUNIN | APROBADO | 0 | 2737821 |  | 0 | 29/05/2011 | 1 | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | TAMBO VISTA ALEGRE CHURAY DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION JUNIN | 15/08/2013 | 3148494 15 | S/ Soles | 1 | 3148494 15 | RESOL DIRECTOR ZONAL N 069 2013 MINAGRI AGRO RUR | 20142907373 | CONSTRUCTORA COSTA AZUL SRLTDA | 7469652 05 | 10257421274 | CONSORCIO ROCAT |  | RUC | 10257421274 | CONSORCIO ROCAT | C I P | 51891 | 23/04/2014 | 19/12/2014 | D N I | 19862165 | EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA | No aplica | 0 | 07/02/2014 | 05/08/2014 | 07/02/2014 | 06/08/2014 | 180 |  |  |  | 2017 | 11 | 20/07/2021 | 100 | 92 18 | 2937525 64 | 2707773 16 | 86 | 2707773 16 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2017 | 30 |  | 2 | 65 | 245 | 10/10/2014 | 0 | 1 | 178215 34 | 0 | 0 | 2 | 356430 68 | 0 | 0 | 30/11/2017 | Otros | Si | 22/09/2016
1554 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | 15896 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO AGUA BLANCA DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2217291 | 245308 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO AGUA BLANCA DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 607481 |  | 0 | 21/01/2013 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CASERÍO AGUA BLANCA DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO UBICADO EN LA PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 08/03/2013 | 731888 08 | S/ Soles | 1 | 731888 08 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0047 2013 MDQ/A | 20559570291 | GRUPO VENMORA CONSTRUCTORES S A C | 0 |  |  |  | D N I | 40235261 | HANS CHRISTIAM DIAZ FLORES | C I P | 82634 | 04/09/2013 | 03/12/2013 | C I P | 052187 | FREDY CHOMBA CABRERA | No aplica | 0 | 16/09/2013 | 14/12/2013 | 16/09/2013 | 15/12/2013 | 90 |  |  |  | 2014 | 1 | 08/01/2015 | 95 15 | 96 94 | 648697 44 | 660935 14 | 90 31 | 660935 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 15/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0454 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | 15930 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO SARITA COLONIA DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2081148 | 90174 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO DE SARITA COLONIA DISTRITO DE CATACAOS PIURA PIURA | APROBADO | 0 | 1218008 |  | 0 | 12/07/2013 | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | CASERIO SARITA COLONIA ACATACOS | 12/07/2013 | 1701339 91 | S/ Soles | 1 | 1701339 91 | RESOLUCION JEFATURAL N 121 2013 OI/MPP | 20526107455 | INVERSIONES CHUEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1606339 91 | [10 empty] | D N I | 02725774 | PEDRO MOSCOL FIESTAS | No aplica | 0 | 15/11/2013 |  | 16/11/2013 | 16/03/2014 | 120 |  |  |  | 2018 | 7 | 22/08/2018 | 1 65 | 1 65 | 26504 61 | 26504 61 | 1 56 | 26504 61 | Proceso arbitral | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 16/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2016 | Otros | Si | 20/04/2016 | Si | 25/07/2014 | 26480 75
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 15954 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2144478 | 147480 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | APROBADO | 0 | 3671996 |  | 0 | 18/12/2012 | 1 | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | 27/12/2012 | 4120555 80 | S/ Soles | 1 | 4120555 80 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 1701 2012 GRP/PRES | 20541479458 | CONSTRUCTORES BOTGAL S A C | 3900205 22 |  |  |  | D N I | 20055540 | CESAR RAUL PACHECO MOYA | C I P | 91666 | 01/08/2015 | 31/12/2015 | D N I | 10688642 | JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES | C I P | 78837 | 02/12/2013 | 31/12/2015 | 02/12/2013 | 29/08/2014 | 270 |  |  |  | 2015 | 11 | 11/12/2015 | 82 6 | 82 6 | 3230318 84 | 3230318 84 | 78 40 | 3230318 84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 29/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2015 | Resolución de contrato | Si | 19/12/2017 | Si | 11/10/2018 | 3900205 22
5322 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | 15955 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA HH AEROPUERTO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2044615 | 44967 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA HH AEROPUERTO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | APROBADO | 0 | 1328931 |  | 0 | 18/11/2008 | 1 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | AA HH AEROPUERTO SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | 18/03/2008 | 1415612 83 | S/ Soles | 1 | 1415612 83 | Resolución Gerencial N 045 2008 GM MDSJB | 20393157772 | CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SAC | 1149300 |  |  |  | D N I | 03613714 | JANIO ZAPATA TAVARA | C I P | 82247 | 06/02/2008 | 24/07/2009 | C I P | 44808 | RAUL RICARDO CABANILLAS OLIVA | No aplica | 0 | 27/09/2009 | 30/09/2009 | 27/03/2009 | 25/07/2009 | 120 | Total | 100 | 7/12/2007 00 00 00 | 2018 | 7 | 22/08/2018 | 100 | 89 08 | 1415612 84 | 1261025 92 | 89 08 | 1261025 92 | Proceso arbitral | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 25/07/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 16025 | CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE PUERTO AMISTAD SAN JORGE DE PACHITEA 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI DISTRITO DE CONSTITUCION PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2207109 | 149728 | CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE PUERTO AMISTAD SAN JORGE DE PACHITEA 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUANI DISTRITO DE CONSTITUCION PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4905152 |  | 0 | 13/11/2013 | 3 | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | PUERTO LIBRE PUERTO AMISTAD SAN JORGE DE PACHITEA 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI DISTRITO DE CONSTITUCION PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | 22/11/2013 | 4946012 | S/ Soles | 1 | 4946012 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 2159 2013 GRP/PRES | C0002979977 | CONSORCIO PICHIS | 1262732 41 |  |  |  | D N I | 40745815 | DIEGO ARMANDO CALERO VENTOCILLA | C I P | 134058 | 01/06/2015 | 25/12/2015 | D N I | 00083258 | MARCO ANTONIO MARTINEZ SERRANTES | C I P | 64312 | 21/07/2013 | 25/12/2015 | 21/07/2013 | 18/11/2013 | 120 |  |  |  | 2013 | 11 | 18/12/2015 | 43 57 | 43 57 | 3679169 81 | 3679169 81 | 74 39 | 3679169 81 |  | 01/11/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 18/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2013 | Otros
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 16156 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE QUISPICANCHI EN LA LOCALIDAD DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2183412 | 260498 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE QUISPICANCHI EN LA LOCALIDAD DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 0 | 3998330 |  | 0 | 27/06/2013 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | BARRIO CENTENARIO DE LA CIUDAD DE URCOS | 11/11/2013 | 4094751 94 | S/ Soles | 1 | 4094751 94 | RESOLUCION DE ALCALDIA 361 2013 MPQ | [6 empty] | D N I | 40132912 | HERNANDO SOTO CORTEZ | No aplica | 0 | 01/10/2013 |  | D N I | 23843538 | MARIO GUEVARA PUMA | R N A | 8755 | 01/11/2015 |  | 01/10/2013 | 01/10/2014 | 365 | [16 empty] | 0 | 0 | 365 | 01/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 16208 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA CHICLAYO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2109491 | 126296 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA CHICLAYO | APROBADO | 0 | 32091647 |  | 0 | 18/09/2009 | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA CHICLAYO | 29/09/2011 | 28562654 19 | S/ Soles | 1 | 28562654 19 | N 053 2011 MPCH/GE | 20477623248 | CONSORCIO CHICLAYO | 28559484 75 |  |  |  | D N I | 17413994 | JOSE MARIA CAJO RAMIREZ | C I P | 41861 | 29/04/2012 | 19/12/2013 | C I P | 24163 | Wilder Salazar Alvarado | No aplica | 0 | 29/04/2012 | 19/12/2013 | 29/04/2012 | 20/12/2013 | 600 |  |  |  | 2013 | 10 | 30/07/2015 | 38 66 | 38 66 | 12046132 04 | 12046132 04 | 42 17 | 12046132 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | 20/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2013 | Otros
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 16340 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2307240 | 95697 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | PARAJE UCUSCANCHA CP ACOPALCA VILCACOTO PALIAN AZA DISTRITO DEL TAMBO HUANCAYO JUNIN | 01/06/2016 | 47717372 94 | S/ Soles | 1 | 47717372 94 | RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA NRO 096 2016 MINA | 20486419971 | BRYNAJOM S R L | 42945635 65 | 20601555850 | CONSORCIO C M CONSULTORES GENERALES |  | D N I | 20036558 | CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ | C I P | 73862 | 12/10/2016 | 10/12/2017 | D N I | 10626950 | IRVING DARIO RAMOS PALACIOS | C I P | 81514 | 11/08/2016 | 08/10/2017 | 13/10/2016 | 08/10/2017 | 360 |  |  |  | 2021 | 8 | 01/09/2021 | 38 23 | 5 34 | 13911926 90 | 1941878 34 | 4 07 | 1941878 34 | Proceso arbitral | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 08/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2021 | Otros | Si | 06/06/2017
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 16945 | SERVICIO DE SUPERVISON DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE PANTEKILLA DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2221352 | 243491 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGOBIERNO REGIONALE PANTEKILLA DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 9852633 |  | 0 | 12/07/2013 | 2 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | TUTAPAYOC VISTA ALEGRE PANTEILLA DISTRITO DE SURCUBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA | 05/08/2013 | 9883304 49 | S/ Soles | 1 | 9883304 49 | RDZHVCA N 018 2013 MINAGRI AGRO RURAL DO DZHVCA | [6 empty] | D N I | 40431359 | ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA | C I P | 83410 | 23/07/2014 | 23/09/2014 | D N I | 09312772 | CIRILO ESCOLASTICO TALAVERANO VARGAS | No aplica | 0 | 19/08/2014 | 18/08/2015 | 19/08/2014 | 19/08/2015 | 365 |  |  |  | 2016 | 4 | 28/06/2016 | 100 | 66 12 | 8391484 95 | 5548512 22 | 56 14 | 5548512 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 365 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0263 | SEDAPAR S A | 17067 | CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA URB CONTADORES DEL DISTRITO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | URB CONTADORES LA PERLA LA PERLITA | 11/04/2013 | 977712 54 | S/ Soles | 1 | 977712 54 | RESOLUCION N 28752 2013/S 30000 | 20558245418 | Z amp Z CONTRATISTAS GENERALES S R L | 62978 79 |  |  |  | D N I | 29523481 | CESAR JESUS VALLENAS SANTOS | C A P | 1311 | 21/09/2013 |  | D N I | 07303334 | JORGE LUIS AGUILAR SALAZAR | No aplica | 0 | 21/09/2013 | 19/12/2013 | 21/09/2013 | 05/12/2013 | 75 |  |  |  | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 88 57 | 828569 95 | 733827 69 | 75 06 | 733827 69 | Incumplimiento de contrato | 12/02/2014 | 3915 | SE RESOLVIÓ CONTRATO CON RESOLUCION CARTA NOTARIAL N 503 2014/S 30000 Y SE SOMETIÓ A PROCESO ARBITRAL EL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO SE ADJUNTA INFORMACION INGRESADA DE LA ULTIMA VALORIZACION DICIEMBRE 2013 Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALAN LA INFORMACION ANTERIORMENTE MENCIONADA | 1 | 15 | 90 | 20/12/2013 | 1 | 2 | 25046 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0409 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 17131 | CREACION DEL PARQUE PACHACUTEC EN EL AA HH NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219420 | 224653 | CREACION DEL PARQUE PACHACUTEC EN EL AA HH NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA | APROBADO | 4 | 461013 |  | 0 | 23/08/2012 | 1 | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | DISTRTO TUPAC AMARU PROVINCIA DE PISCO | 26/03/2013 | 620326 40 | S/ Soles | 1 | 620326 40 | RESOLUCION 106 2013 MPP ALC | 20494465435 | PERFEC HOUSE CONTRATISTAS GENERALES S R L | 620326 4 |  |  |  | D N I | 21576669 | MALEM HERNANDO RUIZ BULEJE | C I P | 84111 | 26/08/2014 |  | D N I | 21576866 | YARTUHIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA | No aplica | 0 | 27/09/2013 | 18/12/2013 | 27/09/2013 | 26/11/2013 | 60 |  |  |  | 2014 | 7 | 31/07/2014 | 18 | 19 58 | 111683 21 | 121486 51 | 19 58 | 121486 51 |  | 01/07/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 26/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 | Resolución de contrato |  |  | Si | 30/12/2015 | 118641 93
0409 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 17138 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA HH NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2218262 | 224685 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA HH NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA | APROBADO | 4 | 304293 |  | 0 | 11/04/2014 | 1 | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | CALLE MANCO CAPAC DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO | 11/04/2013 | 389584 40 | S/ Soles | 1 | 389584 40 | RESOLUCION 136 2013 MPP ALC | 20494465435 | PERFEC HOUSE CONTRATISTAS GENERALES S R L | 389584 4 |  |  |  | D N I | 21576669 | MALEM HERNANDO RUIZ BULEJE | C I P | 84111 | 27/08/2013 |  | D N I | 21576866 | YARTUHIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA | C I P | 84193 | 27/08/2013 | 18/11/2013 | 27/09/2013 | 26/11/2013 | 60 |  |  |  | 2014 | 7 | 31/07/2014 | 25 | 23 88 | 97405 09 | 93041 34 | 23 88 | 93041 34 |  | 01/07/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 26/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 | Resolución de contrato |  |  | Si | 30/12/2015 | 139024 71
0416 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | 17177 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL MARACANA CALLE IQUITOS 2DA CUADRA ZONA OROYA ANTIGUA DISTRITO DE LA OROYA PROVINCIA DE YAULI JUNIN | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2146990 | 186273 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL MARACANA CALLE IQUITOS 2DA ZONA OROYA ANTIGUA DISTRITO DE LA OROYA NULL PROVINCIA DE YAULI JUNIN | APROBADO | 4 | 118385 |  | 0 | 21/02/2014 | 1 | JUNIN | YAULI | LA OROYA | COMPLEJO DEPORTIVO EL MARACANA CALLE IQUITOS 2DA ZONA OROYA ANTIGUA | 25/06/2013 | 205054 | S/ Soles | 1 | 205054 | RESOLUCION GERENCIAL N 030 2013 GDUTMA/MPYO | 20489682282 | ATLANTIC EXPRESSEMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 183583 87 |  |  |  | D N I | 19839561 | REGULO LUCHO VERANO PARIONA | C I P | 82245 | 22/10/2013 |  | D N I | 19942403 | ELMER RAUL TOVAR HUANCA | No aplica | 0 | 30/10/2013 | 21/02/2014 | 23/10/2013 | 20/02/2014 | 120 |  |  |  | 2024 | 10 | 27/11/2024 | 100 | 52 99 | 183588 97 | 97286 43 | 52 99 | 97286 43 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 |  | 1 | 14 | 134 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | 17182 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LINEA DE IMPULSIÓN PARA LOS ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ DISTRITO DE ASIA CA ETE | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2237031 | 259456 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA EMPRESA ADMINISTRADORA JASAPA ASIA DISTRITO DE ASIA CANETE LIMA | APROBADO | 0 | 9735347 |  | 0 | 17/10/2014 | 3 | LIMA | CA ETE | ASIA | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EMPIEZA EN EL ANEXO DE 9 DE OCTUBRE CONTINUA EN EN SANTA CRUZ Y TERMINA EN EL PRIMER BUZON DEL ANEXO LAS PALMAS DE NORTE A SUR | 18/11/2015 | 6920736 62 | S/ Soles | 1 | 6920736 62 | RA 283 2015 A/MDA | [6 empty] | D N I | 41016969 | ROCIO LILIANA SOTO RIVERA | C I P | 100101 | 02/04/2018 | 10/05/2018 | D N I | 15391689 | PRIMITIVO PEDRO QUISPE SORIANO | C I P | 83768 | 02/04/2018 | 10/05/2018 | 07/03/2016 | 03/09/2016 | 180 |  |  |  | 2018 | 10 | 14/11/2018 | 100 | 90 25 | 6920736 | 6246213 78 | 90 25 | 6246213 78 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/10/2018 | 31 |  | 4 | 402 | 582 | 10/10/2017 | 0 | 1 | 426687 48 | 0 | 0 | 2 | 150158 06 | 0 | 0
0411 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | 17187 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ALREDEDOR DE LA VIA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PERU ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166058 | 238724 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ALREDEDOR DE LA VIA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PERU ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 0 | 8560526 |  | 0 | 27/06/2013 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV FERROCARRIL | 28/10/2013 | 7099328 60 | S/ Soles | 1 | 7099328 60 | RESOLUCIÓN DE LA G O P N 159 2013 MPH/GOP | [6 empty] | D N I | 44417978 | KATHERINE PAOLA SALAS DE LA CALLE | C I P | 59213 | 03/10/2015 | 24/10/2015 | D N I | 20036116 | CESAR TOVAR COBOS | C I P | 75756 | 08/08/2015 |  | 03/12/2013 | 02/05/2014 | 150 |  |  |  | 2017 | 4 | 02/05/2017 | 24 35 | 18 04 | 2018922 99 | 1495610 78 | 21 07 | 1495610 78 |  | 01/04/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 02/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 17201 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA BA OS SANTA ANA YUCAES Y MAIZONDO DISTRITO DE QUINUA HUAMANGA AYACUCHO | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2226592 | 228839 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA BA OS SANTA ANA YUCAES Y MAIZONDO DISTRITO DE QUINUA HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3747558 |  | 0 | 13/09/2012 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | QUINUA | LOCALIDAD AQCHAPA BA O SANTA ANA YUCAES Y MAIHONDO | 12/06/2013 | 3747558 | S/ Soles | 1 | 3747558 | Oficio N 566 2013 AG AGRO RURAL/DE | 20536871307 | TALENT INGENIERIA INSTALACIONES Y SERVICIOS S L SUCURSAL EN PERU | 10684500 9 |  |  |  | D N I | 19827435 | EDILBERTO RENE GUERRA TAQUIA | C I P | 55107 | 02/06/2014 |  | D N I | 21560970 | HERNAN LAUREANO OLAYA AVILEZ | C I P | 74734 | 02/06/2014 |  | 21/01/2014 | 18/09/2014 | 240 |  |  |  | 2016 | 11 | 21/06/2021 | 84 64 | 70 53 | 2216040 26 | 1846566 32 | 49 27 | 1846566 32 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 18/09/2014 | 1 | 2 | 2251488 54 | 0 | 0 | 1 | 1125744 27 | 0 | 0
1690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | 17262 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON PISTAS VEREDAS Y ORNATO PUBLICO EN LA VÍA MALECÓN DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158939 | 207877 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON PISTAS VEREDAS Y ORNATO PUBLICO EN LA VÍA MALECÓN DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2294898 |  | 0 | 26/06/2012 | 2 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA | 15/03/2013 | 2511476 77 | S/ Soles | 1 | 2511476 77 | R A N 105 2013 A MDST | [6 empty] | D N I | 23886668 | VITALIANO VARGAS TRUJILLO | C I P | 110643 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | D N I | 23832060 | MARIO SALGADO LOAIZA | C I P | 202529 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 15/08/2022 | 12/01/2023 | 150 | Total | 100 | 14/07/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 21/12/2023 | 27 51 | 27 51 | 455002 60 | 455002 60 | 59 09 | 1135194 05 | Otras causales | 01/12/2023 | 92 | la obra se encuentra paralizada | 0 | 0 | 150 | 12/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | 17282 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE BERNARDO ALCEDO DE HUERTAHUASI DISTRITO DE CHUSCHI CANGALLO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2226246 | 217966 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE BERNARDO ALCEDO DE HUERTAHUASI DISTRITO DE CHUSCHI CANGALLO AYACUCHO | APROBADO | 0 | 2269129 |  | 0 | 13/08/2012 | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI HUERTAHUASI | 08/02/2013 | 2304832 05 | S/ Soles | 1 | 2304832 05 | RESOLUCION DE LA ALCALDIA N 078 2013 MDCH/A | 20495136231 | INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S A C | 3364360 |  |  |  | C I P | 90141 | MIGUEL CISNEROS MALLCCO | No aplica | 0 | 01/10/2013 | 30/03/2014 | C I P | 122133 | EFRAIN DE LA PAZ JERI | No aplica | 0 | 01/10/2013 | 30/03/2014 | 01/10/2013 | 30/03/2014 | 180 |  |  |  | 2014 | 9 | 29/08/2016 | 75 5 | 75 5 | 1740130 88 | 1740130 88 | 75 50 | 1740130 88 |  | 01/09/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 30/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | 17472 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA MZ E LOTE 10 Y 11 EN EL A H LOS LICENCIADOS II ETAPA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2206740 | 211268 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA MZ E LOTE 10 Y 11 EN EL A H LOS LICENCIADOS II ETAPA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | APROBADO | 4 | 615065 |  | 0 | 10/04/2012 | 1 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | MZ E LOTE 10 Y 11 EN EL A H LOS LICENCIADOS II ETAPA | 18/09/2013 | 674825 29 | S/ Soles | 1 | 674825 29 | RG 613 2013 MDNCH GM | 20531885598 | CONSTRUCTORA C amp FJ S R L | 674825 29 |  |  |  | D N I | 32760049 | WILMER ESTEBAN PISCOCHE ALVA | C I P | 79460 | 18/12/2013 |  | C I P | 55692 | CARLOS HUERTA GUTIERREZ | No aplica | 0 | 19/12/2013 |  | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 75 |  |  |  | 2024 | 11 | 25/11/2024 | 76 06 | 61 06 | 513272 12 | 412048 32 | 61 06 | 412048 32 | Abandono de obra | 01/11/2024 | 30 |  | 4 | 399 | 474 | 07/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | 17475 | CREACION DEL PARQUE RECREÁCIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ E DEL AA HH BELEN DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219457 | 237063 | CREACION DEL PARQUE RECREÁCIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ E DEL AA HH BELEN DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | APROBADO | 4 | 1174436 |  | 0 | 06/11/2012 | 2 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | Mz E del AA HH Belen | 31/05/2013 | 1515858 86 | S/ Soles | 1 | 1515858 86 | RG 361 2013 MDNCH GM | 20561154806 | SAN CRISTOBAL CONTRATISTAS CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1515858 86 |  |  |  | D N I | 19210525 | CESAR AUGUSTO AHUMADA VARGAS | C I P | 54784 | 31/07/2014 |  | D N I | 32982056 | CIRO IVAN SILVA VELASQUEZ | C I P | 88154 | 30/07/2014 |  | 31/07/2014 | 28/12/2014 | 150 |  |  |  | 2015 | 10 | 02/12/2024 | 52 49 | 70 25 | 795674 32 | 1064758 16 | 70 24 | 1064758 16 | Abandono de obra | 01/08/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 28/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | 17479 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL AA HH SAN FELIPE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2206719 | 207834 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL AA HH SAN FELIPE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | APROBADO | 4 | 595846 |  | 0 | 14/03/2012 | 1 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AA HH SAN FELIPE | 16/05/2013 | 689379 78 | S/ Soles | 1 | 689379 78 | RG 324 2013 MDNCH GM | 20531980744 | INVERSIONES EMPRESARIALES COFOVI S A C | 689379 78 |  |  |  | D N I | 40026392 | MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO | C I P | 93026 | 24/01/2014 |  | C I P | 91081 | JUAN RAUL LEON FLORES | No aplica | 0 | 19/12/2013 |  | 19/12/2013 | 18/04/2014 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 02/12/2024 | 39 33 | 53 88 | 271133 07 | 371437 83 | 53 88 | 371437 83 | Abandono de obra | 01/11/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 18/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | 17493 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL H U P EL SATELITE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2206725 | 213316 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL H U P EL SATELITE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH | APROBADO | 4 | 619719 |  | 0 | 27/04/2012 | 1 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | H U P EL SATELITE | 21/05/2013 | 548038 14 | S/ Soles | 1 | 548038 14 | RG 337 2013 MDNCH GM | 20532018812 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES CELA E I R L | 548038 14 |  |  |  | D N I | 32918645 | CARLOS OSWALDO HUERTA GUTIERREZ | C I P | 55692 | 22/11/2013 |  | C I P | 80652 | OSMAN ALBERTO MENACHO BERNAL | No aplica | 0 | 26/11/2013 |  | 26/11/2013 | 24/02/2014 | 90 |  |  |  | 2024 | 11 | 02/12/2024 | 64 6 | 52 15 | 354032 64 | 285801 89 | 52 15 | 285801 89 | Abandono de obra | 01/11/2024 | 30 |  | 4 | 417 | 507 | 17/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4593 | UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA CUSCO | 17504 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA ABRA SALKANTAY SANTA TERESA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | CULTURA | 2063078 | 72965 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA ABRA SALKANTAY SANTA TERESA | APROBADO | 0 | 2398446 |  | 0 | 19/04/2013 | 1 | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | MOLLEPATA ABRA SALKANTAY | 22/08/2013 | 3953185 21 | S/ Soles | 1 | 3953185 21 | Resoluci n Directoral N 093 DD/MC CUSCO | [6 empty] | D N I | 23915680 | VICTOR ARTEAGA RAMOS | C A P | 3086 | 15/10/2013 | 31/12/2013 | D N I | 23877997 | JULIO ALVAREZ VEGA | R N A | 219 | 15/10/2013 | 31/12/2013 | 15/10/2013 | 29/09/2016 | 1080 |  |  |  | 2021 | 9 | 20/09/2021 | 12 55 | 2 14 | 496124 74 | 84601 44 | 2 14 | 84601 44 | Conflictos sociales | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 1080 | 29/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2013 | Otros | Si | 24/12/2014
5354 | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 17750 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA SECTOR 10 PUCALLPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2056003 | 51932 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA SECTOR 10 PUCALLPA | APROBADO | 0 | 31172014 |  | 0 | 19/03/2009 | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SECTOR 10 YARINACOCHA | 12/12/2013 | 7195772 09 | S/ Soles | 1 | 7195772 09 | R E R N 1338 2013 GRU P | 20394026884 | CONSORCIO SECTOR 10 | 6705275 91 | 10053721250 | CONSORCIO LORETO |  | RUC | 10053721250 | CONSORCIO LORETO | C I P | 1515 | 21/01/2014 | 07/07/2015 | D N I | 07718169 | OSWALDO CARRASCO IPANAQUE | No aplica | 0 | 13/06/2014 |  | 13/06/2014 | 10/12/2014 | 180 |  |  |  | 2024 | 10 | 22/11/2024 | 82 96 | 63 83 | 5562648 86 | 4280165 42 | 72 20 | 37978182 | Otras causales | 01/01/2024 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 180 | 10/12/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 17809 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG CASHAYOG DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2208594 | 202472 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG CASHAYOG DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | APROBADO | 0 | 1647840 |  | 0 | 23/09/2013 | 1 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | COMUNIDAD CAMPESINA SAN RAFAEL Y CASERÍO CASHAYOG | 23/10/2015 | 1629968 45 | S/ Soles | 1 | 1629968 45 | R D Z N 015 2013 MINAGRI AGRORURAL DZHco | C0002647174 | CONSORCIO P Y M | 3391309 52 |  |  |  | D N I | 08600044 | JOSE JESUS AQUI O ESPINOZA | C I P | 70025 | 01/02/2016 | 31/03/2016 | D N I | 31678775 | CARLOS MANUEL MAZA RUBINA | C I P | 92573 | 16/10/2014 | 31/03/2016 | 19/04/2014 | 16/10/2014 | 180 |  |  |  | 2015 | 12 | 14/03/2016 | 100 | 83 58 | 1385968 21 | 1158392 20 | 71 07 | 1158392 20 |  |  |  |  | 4 | 162 | 342 | 27/03/2015 | 0 | 1 | 334974 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0368 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | 17976 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA SALDO DE OBRA | Administración directa |  | 17976 | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2096330 | 105711 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 39574507 |  | 0 | 09/06/2009 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CIUDAD DE CAJAMARCA | 12/11/2013 | 12112625 50 | S/ Soles | 1 | 12112625 50 | RESOLUCION DE GERENCIA N 311 2013 GI MPC | [6 empty] | D N I | 18857853 | VICTOR OCAS OCAS | C I P | 67649 | 29/11/2013 |  | D N I | 18182627 | NAPOLEON ANTONIO VILLEGAS CORONADO | C I P | 64868 | 29/11/2013 |  | 29/11/2013 | 28/05/2014 | 180 |  |  |  | 2022 | 10 | 20/10/2022 | 100 | 32 5 | 11164896 01 | 3629080 74 | 29 96 | 3629080 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 28/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2368 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | 18218 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE TALAMOLLE DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186569 | 270551 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE TALAMOLLE DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 363830 |  | 0 | 22/10/2013 | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | LOCALIDAD DE TALAMOLLE DISTRITO DE PUQUINA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 29/10/2013 | 366331 42 | S/ Soles | 1 | 366331 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0189 2013 A MDVP | [6 empty] | D N I | 29529496 | JAVIER ENRIQUE MORENO ROQUE | No aplica | 0 | 01/11/2013 |  | D N I | 41170813 | EDWARD SOLIS ARAMBULO AYALA | No aplica | 0 | 01/11/2013 |  | 01/11/2013 | 30/01/2014 | 90 |  |  |  | 2015 | 6 | 30/07/2015 | 69 29 | 69 29 | 201358 50 | 201358 50 | 54 97 | 201358 50 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 30/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2632 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | 18497 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2187193 | 250379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | 0 | 1519523 |  | 0 | 29/10/2013 | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | C P CAMBAYA S/N | 16/12/2013 | 1402817 47 | S/ Soles | 1 | 1402817 47 | RG N 287 2013 MDI/GIDUR | [6 empty] | D N I | 40397034 | SALVADOR FUENTES HUALLPACHOQUE | No aplica | 0 | 26/12/2013 |  | D N I | 00515418 | JUAN CARLOS MAMANI CHOQUECOTA | C I P | 76899 | 25/01/2016 |  | 16/12/2013 | 14/06/2014 | 180 |  |  |  | 2022 | 10 | 14/11/2022 | 100 | 34 93 | 1402817 47 | 489952 59 | 34 93 | 489952 59 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 14/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 18500 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA SAN ISIDRO HUAYTARÁ HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2116606 | 138334 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA SAN ISIDRO HUAYTARA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 811822 |  | 0 | 17/08/2010 | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ISIDRO | Placa de armas | 06/08/2010 | 888945 02 | S/ Soles | 1 | 888945 02 | Resolución Gerencial Regional N 150 2010 GOB REG | 20341597260 | CONSTRUCTORA PAREDES SAC CONSORCIO HUAYTARÁ | 774761 4 |  |  |  | D N I | 21551998 | WILLIAM PACO CHIPANA | C I P | 85978 | 10/03/2011 | 05/04/2011 | D N I | 08257987 | MARCO ANTONIO VEGA BECERRA | C I P | 27336 | 10/03/2011 |  | 21/03/2011 | 18/08/2011 | 150 | Total | 100 | 10/03/2011 00 00 00 | 2013 | 4 | 26/12/2019 | 100 | 57 9 | 605637 21 | 350668 76 | 39 45 | 350668 76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 18/08/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2012 | Resolución de contrato | Si | 22/04/2013
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 18758 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RAQCHIMAYO PUCHIC QUISWARHUAYCO CHANCA DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2156541 | 207616 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RAQCHIMAYO PUCHIC QUISWARHUAYCO CHANCA DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | APROBADO | 4 | 728822 |  | 0 | 20/08/2013 | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHANCA | 15/05/2013 | 512204 15 | S/ Soles | 1 | 512204 15 | Resolucion de alcaldia N 061 2012 MDH/PC | [6 empty] | D N I | 23847833 | GUIDO GONZALES PALOMINO | No aplica | 0 | 01/10/2013 |  | D N I | 42301015 | NOE ARRIOLA VALENCIA | No aplica | 0 | 13/01/2010 |  | 01/10/2013 | 30/12/2013 | 90 |  |  |  | 2013 | 12 | 12/02/2014 | 35 | 37 42 | 179271 45 | 191688 42 | 37 42 | 191688 42 |  | 01/12/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | 18849 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO CHINCHEROS 2DA ETAPA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186600 | 271948 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO CHINCHEROS 2DA ETAPA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC | APROBADO | 4 | 447632 |  | 0 | 23/10/2013 | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | JR RAYMONDI S/N | 25/10/2013 | 447632 | S/ Soles | 1 | 447632 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 497 2013 A MPCH | 20494375959 | GRUPO LIDERCON S A C | 4839466 97 |  |  |  | D N I | 31478815 | JUAN DE DIOS VEGA LEYVA | No aplica | 0 | 01/11/2013 |  | D N I | 09556758 | FIDEL HUARACA HUARI | No aplica | 0 | 01/11/2013 |  | 28/10/2013 | 26/01/2014 | 90 |  |  |  | 2015 | 1 | 23/12/2015 | 100 | 20 | 447632 | 89526 40 | 20 | 89526 40 |  | 01/01/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 26/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 19089 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA GONGAPATA PUCAJAGA DISTRITO DE MOLINO PACHITEA HUANUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2180522 | 260632 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGOBIERNO REGIONALA GONGAPATA PUCAJAGA DISTRITO DE MOLINO PACHITEA HUANUCO | APROBADO | 0 | 2458221 |  | 0 | 23/09/2013 | 2 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | COMUNIDAD DE RANGRA GONGAPATA PUCAJAGA | 01/07/2014 | 2255030 74 | S/ Soles | 1 | 2255030 74 | R D Z N 034 2014 MINAGRI AGRO RURAL DZHco | 20535803600 | CONSTRUCTORA OBREGON RDB E I R L | 1916074 93 |  |  |  | D N I | 22427283 | JESUS HIDALGO NORE A | C I P | 69076 | 19/11/2014 | 17/05/2015 | D N I | 21490623 | SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN | C I P | 41863 | 19/11/2014 | 17/05/2015 | 18/11/2014 | 17/05/2015 | 180 |  |  |  | 2015 | 12 | 19/11/2020 | 66 41 | 54 4 | 1272465 36 | 883663 27 | 39 19 | 883663 27 |  |  |  |  | 4 | 159 | 339 | 23/10/2015 | 0 | 2 | 1482376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 | Resolución de contrato | Si | 25/08/2016
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 19092 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA CHAKIQPAMPA DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2155885 | 201381 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA CHAKIQPAMPA DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 4320195 |  | 0 | 18/11/2013 | 2 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | De Lima a Ayacucho via aerea 45 minutos de Ayacucho a Vinchos 52 Km via asfaltada de Vinchos a Illapampa punto medio de la obra hora y media trocha carrozable | 13/02/2014 | 5826793 72 | S/ Soles | 1 | 5826793 72 | RESOLUCION DIRECTORAN N 77 2014 MINAGRI PSI | 20445620816 | VICTORIA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 0 |  |  |  | D N I | 16401902 | VICTOR ALBERTO CARDOZO VASQUEZ | C I P | 41333 | 11/12/2014 |  | D N I | 32943987 | GALECIO BOBADILLA CASAS | C I P | 61836 | 11/12/2014 |  | 11/12/2014 | 09/07/2015 | 210 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 80 41 | 5181930 10 | 3531173 24 | 60 60 | 3531173 24 | Otras causales | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 09/07/2015 | 0 | 3 | 718550 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4380 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES | 19241 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Pesca | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2172690 | 229798 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGIÓN AREQUIPA | APROBADO | 0 | 9686133 |  | 0 | 03/02/2014 | 3 | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | KM 996 PANAM SUR REFERENCIA A 2 1 KM AL SUR OESTE DEL CRUCE DE LA CARRETERA AREQUIPA MOLLENDO CON DESVIO A MATARANI | 21/02/2014 | 10043574 69 | S/ Soles | 1 | 10043574 69 | RSG N 13 2014 FONDEPES SG | C0002930680 | CONSORCIO DEL SUR | 4718499 43 |  |  |  | D N I | 29456466 | ANTONIO VALENZUELA SALAS | C I P | 8183 | 02/08/2014 | 23/09/2014 | D N I | 15342071 | SEGUNDO DAVID CALAGUA VALDIVIA | C I P | 52213 | 02/08/2014 | 02/08/2015 | 02/08/2014 | 02/08/2015 | 365 |  |  |  | 2015 | 3 | 26/05/2016 | 48 74 | 13 21 | 4831127 05 | 1309090 18 | 13 03 | 1309090 18 |  | 01/03/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 02/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2015 | Otros | Si | 23/03/2015 | Si | 23/03/2015 | 1109396 46
0390 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 19414 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERE A EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES SAN ISIDRO DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2204152 | 187705 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERE A EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES SAN ISIDRO DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 0 | 1387529 |  | 0 | 22/08/2012 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES y SAN ISIDRO | 23/08/2012 | 1860849 15 | S/ Soles | 1 | 1860849 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 290 2012 MPP A | [6 empty] | D N I | 40570499 | WILFREDO LUQUE MENDOZA | No aplica | 0 | 24/09/2012 | 30/06/2013 | D N I | 23920754 | YOVANI ALEGRIA MAROCHO | No aplica | 0 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 01/11/2012 | 30/04/2013 | 180 |  |  |  | 2018 | 6 | 21/08/2018 | 74 5 | 72 28 | 1386332 49 | 1345021 64 | 72 28 | 1345021 64 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 30/04/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | 19486 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA PECA DISTRITO DE LA PECA BAGUA AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2155563 | 212543 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA PECA DISTRITO DE LA PECA BAGUA AMAZONAS | APROBADO | 4 | 554299 |  | 0 | 19/04/2012 | 1 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE S/N LA PECA BAGUA AMAZONAS | 24/02/2014 | 312840 24 | S/ Soles | 1 | 312840 24 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 045 2014/MDLP/A | [6 empty] | D N I | 17547693 | JOSE IGNACIO CHAPO AN LLONTO | No aplica | 0 | 24/02/2014 | 25/05/2014 | D N I | 42712794 | JONATHAN MANFREDO HERRERA SALGADO | No aplica | 0 | 26/04/2014 | 25/05/2014 | 24/02/2014 | 25/05/2014 | 90 |  |  |  | 2017 | 12 | 23/08/2018 | 68 42 | 61 05 | 135371 88 | 120791 37 | 38 61 | 120791 37 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 25/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO LA MAR | 19573 | INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO DISTRITO LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2180577 | 261890 | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 0 | 1670129 |  | 0 | 20/08/2013 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | EN LA MISMA CAPITAL DE TAMBO EN LA ASOCIACIÓN TUPAC AMARU | 16/08/2013 | 2256122 03 | S/ Soles | 1 | 2256122 03 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 166 2013 MDT/A | [6 empty] | C I P | 57529 | MOISES ANATOLIO QUISPE CARDENAS | No aplica | 0 | 01/09/2013 | 28/02/2014 | C I P | 150216 | EDWIN LUIS CORAS VALLEJO | No aplica | 0 | 01/09/2013 | 28/02/2014 | 01/09/2013 | 29/01/2014 | 150 |  |  |  | 2016 | 12 | 21/12/2016 | 66 66 | 66 66 | 1503880 30 | 1503880 30 | 66 66 | 1503880 30 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 2 | 119 | 269 | 28/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | 19624 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA PROVINCIA TAHUAMANU REGION DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2110663 | 123198 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA PROVINCIA TAHUAMANU REGION DE MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 3534733 |  | 0 | 07/05/2013 | 1 | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | Entidad que ejecuta Av Máximo Rodríguez No 124 Plaza de Armas Ejecución de Obra Vía Interoceánica Km 602 300 Margen Izquierda | 13/11/2013 | 3789207 94 | S/ Soles | 1 | 3789207 94 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 236 2013 ALC SG MDI | [6 empty] | D N I | 23850674 | EDGARD EDUARDO OLAZAVAL LAZARTE | No aplica | 0 | 13/11/2013 | 11/02/2014 | D N I | 41540389 | CARLOS JULIAN CHAVEZ UGARTE | No aplica | 0 | 13/11/2013 | 11/02/2014 | 27/11/2013 | 27/03/2014 | 120 |  |  |  | 2014 | 10 | 24/11/2015 | 73 77 | 29 75 | 2013803 24 | 812244 60 | 21 44 | 812244 60 |  | 01/10/2014 | 31 |  | 4 | 87 | 207 | 22/06/2014 | 0 | 3 | 406270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2014 | Otros
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 19757 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO IZCUCHACA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2160579 | 208485 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO IZCUCHACA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 9379211 |  | 0 | 06/12/2012 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | I E I N 826 La Victoria de Huayllallocc I E I N 830 Santa Rosa I E I N 831 Nueva Esperanza I E I N 832 Alto Sihuas I E I N 829 Tambopata I E I N Tambillo I E I N 802 S | 05/09/2013 | 9983511 91 | S/ Soles | 1 | 9983511 91 | Resolución Gerencial Regional N 141 2013 GRH/GRI |  |  |  | 20541551230 | ANTARES J P SAC CONSORCIO HUANCAVELICA |  | D N I | 19847983 | EFRAIN FELIPE HUAMAN FERNANDEZ | C A P | 2611 | 18/07/2013 |  | D N I | 28236034 | RUBEN AMERICO YACHAPA CONDE A | No aplica | 0 | 25/11/2013 |  | 11/12/2013 | 09/06/2014 | 180 |  |  |  | 2015 | 9 | 13/12/2019 | 98 77 | 92 86 | 9272185 92 | 8717121 17 | 87 32 | 8717121 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 09/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 19782 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC CHUQUIS HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO HUANUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2157984 | 216868 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC CHUQUIS HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO HUANUCO | APROBADO | 0 | 9927790 |  | 0 | 24/09/2013 | 2 | HUANUCO | DOS DE MAYO | CHUQUIS | Lima La Oroya 174km La Oroya Cerro de Pasco 118km Cerro de Pasco Huánuco 114km Huánuco Chavinillo 68km Chavinillo Estancamachay 20km Estancamachay chuquis 13km Chuquis Ucrumarca 10km Ucrum | 26/11/2013 | 11247538 36 | S/ Soles | 1 | 11247538 36 | RD 772 2013 MINAGRI PSI | 20488496442 | INVERSIONES MIBISA EIRL | 23853896 34 |  |  |  | D N I | 32661839 | EDWIN MARINO TUYA LEON | C I P | 81841 | 21/11/2014 |  | D N I | 25769218 | EMILIO QUINTILIANO SAENZ HORNA | C I P | 11236 | 21/11/2014 |  | 21/11/2014 | 19/07/2015 | 240 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 30 64 | 12 88 | 2516821 01 | 1057952 | 9 41 | 1057952 | Otras causales | 14/10/2015 | 2940 |  | 0 | 0 | 240 | 19/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 19890 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHUCHON META I CONSTRUCCION REPRESA LAGUNA CHUCHON | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2092274 | 77013 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9948281 |  | 0 | 09/11/2010 | 3 | LIMA | CANTA | HUAROS | Dpto Lima Provincia Canta Distrito Huaros Localidad de Cullhuay | 18/07/2011 | 7750700 69 | S/ Soles | 1 | 7750700 69 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 111 2011 GRL GRI | [6 empty] | D N I | 06008885 | LUIS GILBERTO ROJAS CELIS | C I P | 88449 | 01/08/2012 | 31/01/2014 | D N I | 07451854 | ARTURO OMAR VARGAS HIDALGO | C I P | 110231 | 01/09/2011 | 31/01/2014 | 01/09/2011 | 29/01/2012 | 150 |  |  |  | 2016 | 10 | 08/11/2016 | 100 | 89 62 | 8782410 78 | 7870871 37 | 101 55 | 7870871 37 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 7 | 400 | 550 | 04/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2014 | Otros | Si | 05/05/2017 | Si | 05/05/2017 | 10110683
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 19910 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2175925 | 252546 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 9902986 |  | 0 | 08/11/2013 | 2 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CASERÍO DE YUMI YUMI DEL DISTRITO DE SARIN EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARION REGION LA LIBERTAD | 18/11/2013 | 9364387 | S/ Soles | 1 | 9364387 | Resolución Directoral Zonal N 025 2013 MINAGRI AG | 20533983325 | PCL S R L | 1393474 53 |  |  | 0 | D N I | 42414399 | LUIS MIGUEL LUNA VICTORIA ALVA | C I P | 101230 | 01/10/2014 | 31/08/2016 | D N I | 16537938 | GUALBERTO RODRIGUEZ GONZALES | C I P | 33241 | 15/08/2015 | 31/07/2016 | 21/10/2014 | 16/10/2015 | 360 |  |  |  | 2016 | 7 | 14/12/2020 | 100 | 14 43 | 9944979 07 | 1435533 32 | 15 33 | 1435533 32 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 16/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Resolución de contrato | Si | 15/06/2016
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 19990 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC PACHAS CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR DISTRITO DE HUACHOCOLPA TAYACAJA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2185160 | 265272 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC PACHAS CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR DISTRITO DE HUACHOCOLPA TAYACAJA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 4016372 |  | 0 | 20/09/2013 | 1 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUISHUAR | AV AUGUSTO B LEGUIA N 171 HUANCAVELICA | 15/01/2013 | 4016635 | S/ Soles | 1 | 4016635 | INFORME TECNICO N 001 2013 MDSHT/OPI | 20145769249 | CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S A C | 3392099 87 |  |  |  | D N I | 41598014 | FABIO DARIO PEREZ TORRES | C I P | 84510 | 01/05/2015 |  | D N I | 40834703 | ALEJANDRO YURI TICONA PE ASCO | C I P | 87712 | 01/04/2015 |  | 30/08/2014 | 26/06/2015 | 300 |  |  |  | 2016 | 12 | 03/11/2021 | 100 | 93 36 | 3392099 87 | 3167033 95 | 78 85 | 3167033 95 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 26/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 20181 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA DISTRITO DE HUAC HUAS LUCANAS AYACUCHO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2180608 | 236000 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA DISTRITO DE HUAC HUAS LUCANAS AYACUCHO | APROBADO | 0 | 9855169 |  | 0 | 02/05/2013 | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | DISTRITO DE HUAC HUAS LUCANAS AYACUCHO | 31/10/2013 | 11786782 10 | S/ Soles | 1 | 11786782 10 | R D Z N 020 2013 AG MINAGRI AGRO RURAL DO DZAYAC | 20565893336 | CONSORCIO IRRIGACION AYACUCHO | 10100330 88 | 20566174856 | CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS |  | D N I | 21445252 | FREDDY GUILLERMO GARCIA GARIBAY | C I P | 51946 | 15/11/2014 | 10/09/2015 | D N I | 02436762 | REGULO TORRES TICO | C I P | 89558 | 15/11/2014 | 15/07/2015 | 20/11/2014 | 18/07/2015 | 240 |  |  |  | 2015 | 9 | 20/11/2015 | 43 65 | 9 54 | 3736680 68 | 963526 25 | 8 17 | 963526 25 |  | 01/09/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 18/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2015 | Resolución de contrato | Si | 15/06/2017 | Si | 29/04/2017 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 20681 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA JOCOSBAMBA DISTRITO DE QUICHES SIHUAS ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2208592 | 213624 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA JOCOSBAMBA DISTRITO DE QUICHES SIHUAS ANCASH | APROBADO | 0 | 8974064 |  | 0 | 09/11/2013 | 1 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | CASABLACA JOCOSBAMBA | 30/12/2013 | 10724006 48 | S/ Soles | 1 | 10724006 48 | RDZ Nro 054 2013 DVM AGRORURAL DE DO DZA | 20549249681681 | CONTRATAS E INGENIERIA SA SUCURSAL DEL PERU | 0 |  |  |  | D N I | 42414399 | LUIS MIGUEL LUNA VICTORIA ALVA | C I P | 101230 | 24/09/2014 |  | D N I | 16749794 | OCTAVIO LEONIDAS VIDAL AYALA | C I P | 25600 | 24/09/2014 |  | 24/09/2014 | 19/09/2015 | 360 |  |  |  | 2019 | 5 | 10/05/2019 | 0 07 | 0 18 | 7506 80 | 19303 21 | 0 18 | 19303 21 | Proceso arbitral | 01/05/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 19/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 21004 | CONSTRUCCION DE 02 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO NOGALNIYOC EN LA COMUNIDAD DE CALAMINAYOC ZONAL PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2184749 | 265106 | CONSTRUCCION DE 02 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO NOGALNIYOC EN LA COMUNIDAD DE CALAMINAYOC ZONAL PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 4 | 280981 |  | 0 | 21/02/2014 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | COMUNIDAD DE CALAMINAYOC | 10/03/2014 | 219661 89 | S/ Soles | 1 | 219661 89 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N 140 2014 GM MDE/L | [6 empty] | D N I | 23986887 | ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE | No aplica | 0 | 19/05/2014 |  | D N I | 44986611 | JIM VLADIMIR BARTRA CORDOVA | No aplica | 0 | 19/05/2014 |  | 19/05/2014 | 17/08/2014 | 90 |  |  |  | 2018 | 8 | 21/08/2018 | 100 | 41 98 | 219661 80 | 92211 94 | 42 | 92211 94 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 17/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | 21410 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190120 | 271408 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 924433 |  | 0 | 15/01/2014 | 2 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 21/01/2014 | 926665 04 | S/ Soles | 1 | 926665 04 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 006 2014 MDLCH | [6 empty] | D N I | 25836748 | JOSE SABINO HUARI VALENCIA | No aplica | 0 | 16/06/2014 |  | D N I | 07033420 | MIGUEL GENARO HUAMAN LUJAN | No aplica | 0 | 16/06/2014 |  | 16/06/2014 | 14/10/2014 | 120 |  |  |  | 2020 | 8 | 24/09/2020 | 100 | 95 2 | 926665 04 | 882219 87 | 95 20 | 882219 87 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 14/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 21445 | INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RÍO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2165022 | 230267 | INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RÍO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 1607289 |  | 0 | 23/05/2013 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | TINTINIQUIATO | 30/05/2013 | 1828319 31 | S/ Soles | 1 | 1828319 31 | RGM N 537 2013 GM MDE/LC | [6 empty] | D N I | 21423265 | EVA ESTHER CORTEZ ZEA | C I P | 21423265 | 13/01/2014 | 03/06/2014 | D N I | 41955566 | JAMES VELAZQUE ROJAS | C I P | 99695 | 05/08/2013 | 03/06/2014 | 05/08/2013 | 02/01/2014 | 150 |  |  |  | 2018 | 7 | 22/08/2018 | 100 | 97 66 | 1828319 30 | 1785447 47 | 98 | 1785447 47 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 02/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0749 | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | 21467 | CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA | Administración directa |  | 21467 | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2062526 | 2062526 | CONSTRUCCIÓN MICROPRESA PUTAGA | APROBADO | 0 | 1040329 |  | 0 | 19/03/2008 | 1 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL |  | 25/06/2024 | 6004859 26 | S/ Soles | 1 | 6004859 26 | RESOLUCION DIRECTORAL N 0140 2024 PEAH/DE | [6 empty] | D N I | 22704280 | MANUEL IVAN COTRINA MACCHA | No aplica | 0 | 01/06/2014 | 31/08/2014 | D N I | 22506716 | CESAR WILSON CASTILLO PEREZ | No aplica | 0 | 01/06/2014 |  | 21/11/2014 | 20/05/2015 | 180 | Total | 100 | 4/11/2024 00 00 00 | 2017 | 2 | 14/06/2017 | 100 | 100 | 2917986 38 | 2917986 37 | 121 07 | 2917986 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 20/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2016 | Otros | [8 empty] | 2014 | 2002990 76
1443 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO LA MAR | 21614 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CHALLHUAMAYO CEBOYLLAYOCC DISTRITO DE TAMBO LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2217670 | 238619 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CHALLHUAMAYO CEBOYLLAYOCC DISTRITO DE TAMBO LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 4 | 597920 |  | 0 | 26/12/2013 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO CEBOYLLAYOCC DISTRITO DE TAMBO LA MAR AYACUCHO | 22/02/2013 | 653332 38 | S/ Soles | 1 | 653332 38 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 42 2013 MDT/A | [6 empty] | C I P | 67484 | JULIO CESAR FERNANDEZ BARRIOS | No aplica | 0 | 02/09/2013 | 14/01/2014 | D N I | 28271462 | YURI RUPERTO LEON JUSCAMAITA | No aplica | 0 | 02/09/2013 | 14/01/2014 | 02/09/2013 | 15/01/2014 | 135 |  |  |  | 2014 | 5 | 31/07/2014 | 100 | 56 21 | 653332 38 | 367260 66 | 56 21 | 367260 66 |  | 01/05/2014 | 31 |  | 3 | 112 | 247 | 07/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 21696 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA C P HUANGAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2189119 | 266982 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA C P HUANGAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 1590879 |  | 0 | 13/08/2013 | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | CASERIO LIRIOPAMPA C P HUANGAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | 15/08/2013 | 1497657 05 | S/ Soles | 1 | 1497657 05 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 992 2013 A MPH BCA | 20529356791 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS C amp S S R L | 380665 | [10 empty] | D N I | 26636706 | WILDER MANUEL URTEAGA PAJARES | C I P | 25188 | 20/11/2018 |  | 07/01/2014 | 07/04/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 5 | 04/07/2014 | 91 19 | 87 38 | 1019473 05 | 976881 84 | 65 | 976881 84 |  |  |  |  | 6 | 128 | 218 | 13/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHU A | 21765 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRADICION Y LA PRESERVACION DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ICHU A DISTRITO DE ICHUNA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA COMPONENTE III MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS ACTIVIDADES ORATORIAS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158302 | 196374 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRADICION Y LA PRESERVACION DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ICHU A DISTRITO DE ICHUNA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 4101861 |  | 0 | 04/07/2012 | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHU A | plaza historica Distrito de Ichuña | 25/06/2013 | 3670000 | S/ Soles | 1 | 3670000 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 896 2013 MDI/A | [6 empty] | D N I | 29605180 | JULIO CESAR COA RIVERA | R N A | 12261 | 13/09/2014 | 31/12/2014 | D N I | 41396120 | EFRAIN RAMOS MAMANI | C I P | 128095 | 02/02/2015 |  | 01/07/2013 | 23/12/2014 | 540 |  |  |  | 2015 | 11 | 03/12/2015 | 100 | 43 17 | 3250261 04 | 1403200 18 | 38 23 | 1403200 18 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 540 | 23/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 22486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL ACHCAY LLUYCHOCOLPAN UCHUPAMPA EN EL DISTRITO DE LLUMPA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2173525 | 111142 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL ACHCAY LLUYCHOCOLPAN UCHUPAMPA EN EL DISTRITO DE LLUMPA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA ANCASH | APROBADO | 0 | 9947910 |  | 0 | 16/10/2013 | 1 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL ACHCAY LLUYCHOCOLPAN UCHUPAMPA EN EL DISTRITO DE LLUMPA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA ANCASH | 05/05/2014 | 10116602 67 | S/ Soles | 1 | 10116602 67 | RD N 272 2014 MINAGRI PSI | 20600757165 | CONSORCIO SAN BENITO | 10678002 81 |  |  |  | D N I | 19827435 | EDILBERTO RENE GUERRA TAQUIA | C I P | 55107 | 21/11/2015 |  | D N I | 06310468 | MARLON CHORRES VELA | C I P | 33718 | 21/11/2015 |  | 21/11/2015 | 16/09/2016 | 300 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 6 06 | 5 92 | 647086 97 | 631799 07 | 6 25 | 631799 07 | Otras causales | 04/02/2023 | 270 |  | 0 | 0 | 300 | 16/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO CUSCO | 22676 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE MARGEN DERECHA DISTRITO DE SAN JERONIMO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186190 | 233142 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE MARGEN DERECHA DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO | APROBADO | 0 | 9089781 |  | 0 | 16/04/2014 | 1 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | APVs de la JAAS Sucso Aucaylle Margen derecha | 02/05/2016 | 3773684 82 | S/ Soles | 1 | 3773684 82 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 54 2016 GM/MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 23850909 | REGULO AMADEO OCHOA TAGLE | C I P | 65156 | 19/01/2023 |  | D N I | 46735445 | MIJAIL LICONA ROCA | C I P | 178999 | 19/01/2023 |  | 05/05/2014 | 01/11/2014 | 180 |  |  |  | 2024 | 8 | 20/09/2024 | 95 73 | 76 67 | 9172739 45 | 7346725 77 | 80 33 | 7697557 62 | Otras causales | 31/07/2023 | 30 | DEBIDO A QUE LAS FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO EN MENCIÓN NO SE CUENTAN CON LOS ANALISIS FÍSICO QUÍMICOS BACTERIOLÓGICAS Y CORRIDA DE METALES LAS CUALES DEBERÍAN ESTAR REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO SEGÚN LA NORMATIVA ESPECÍFICA PARA PODER DETERMINAR EL TIPO DE TRATAMIENTO REQUERIDO PARA SU POTABILIZACIÓN | 4 | 570 | 750 | 24/05/2016 | 0 | 2 | 18616891 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 22683 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA DISTRITO SAN LUIS PROVINCIA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD REGIÓN ANCASH | Por núcleo ejecutor | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2170953 | 239050 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA DISTRITO SAN LUIS PROVINCIA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD REGIÓN ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1097746 |  | 0 | 21/10/2013 | 1 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | COCHABAMVA SAN LUIS CARLOS FERMIN FITZCARRALD ANCASH | 01/04/2015 | 2422139 11 | S/ Soles | 1 | 2422139 11 | RD 029 2015 | [6 empty] | D N I | 32025341 | JULIAN VICTOR CHAVEZ GRAZA | C I P | 6351 | 08/10/2015 | 05/02/2016 | D N I | 32025341 | JULIAN VICTOR CHAVEZ GRAZA | C I P | 71919 | 08/10/2015 | 05/02/2016 | 08/10/2015 | 05/02/2016 | 120 | Total | 100 | 7/10/2015 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 77 7 | 72 22 | 1560244 83 | 1450130 37 | 60 | 1450130 37 | Otras causales | 01/07/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 05/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 22800 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2204278 | 209678 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 400927 |  | 0 | 26/03/2014 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | 13/11/2013 | 561260 82 | S/ Soles | 1 | 561260 82 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 245 2013 MDA/A | [6 empty] | D N I | 20113989 | ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ | No aplica | 0 | 05/03/2014 | 02/06/2014 | D N I | 20073097 | RICARDO PARI GARCIA | No aplica | 0 | 05/03/2014 | 02/06/2014 | 05/03/2014 | 03/06/2014 | 90 |  |  |  | 2024 | 8 | 28/08/2024 | 41 05 | 41 05 | 230173 66 | 230173 66 | 95 10 | 533797 87 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2016 | 31 | OBRA DEL PERIODO 2014 | 0 | 0 | 90 | 03/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/06/2024 | Otros | Si | 26/06/2024
2960 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | 23036 | CREACION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES NICOLAS DE PIEROLA LUIS VESGA TELLO CALLAO LIMONCILLO Y SANTA ROSA DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE BARRANCA LIMA Componente Construcción de Pavimento sardinel peraltado de Jr Nicolas de Pierola tramo Ca Las Gardenias Jr Limoncillo 1era Etapa | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2188995 | 244899 | CREACION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES NICOLAS DE PIEROLA LUIS VESGA TELLO CALLAO LIMONCILLO Y SANTA ROSA DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE BARRANCA LIMA | APROBADO | 0 | 4042081 |  | 0 | 18/03/2014 | 1 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | JR NICOLAS DE PIEROLA TRAMO CA LAS GARDENIAS JR LIMONCILLO | 21/04/2014 | 304352 33 | S/ Soles | 1 | 304352 33 | RA 0144 2014 | [13 empty] | RUC | 10411694203 | WILMER TRUJILLO MENDOZA | No aplica | 0 | 01/05/2014 | 30/07/2014 | 01/05/2014 | 30/07/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 7 | 29/08/2014 | 33 | 35 12 | 100436 27 | 106989 74 | 35 15 | 106989 74 |  | 01/07/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 23156 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA 04 TRAMO MOROCCOLLO CANGALLI WENCASI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2045254 | 53846 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA 04 TRAMO MOROCCOLLO CANGALLI WENCASI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 780587 |  | 0 | 13/05/2014 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTROS POBLADOS DE MOROCCOLLO CANGALLI WENCASI | 26/04/2014 | 656702 03 | S/ Soles | 1 | 656702 03 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 647 2014 MPCI/ A | [6 empty] | D N I | 01339482 | VICTOR HUGO CONDORHUAMAN ARAUZ | R N A | 11132 | 01/08/2014 |  | D N I | 43496530 | JULIO CESAR ORME O CISNEROS | C I P | 149386 | 01/08/2014 |  | 01/08/2014 | 15/10/2014 | 75 |  |  |  | 2019 | 4 | 28/04/2019 | 74 85 | 2 63 | 491563 20 | 17254 23 | 3 | 17254 23 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 15/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0678 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | 23201 | CREACION DE LA PLAZA LA VICTORIA EN EL ANEXO DE MULLINI EN LA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158287 | 195785 | CREACION DE LA PLAZA LA VICTORIA EN EL ANEXO DE MULLINI EN LA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | APROBADO | 4 | 238111 |  | 0 | 17/10/2012 | 1 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | PLAZA LA VICTORIA EN EL ANEXO DE MULLINI EN LA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | 19/10/2012 | 273256 06 | S/ Soles | 1 | 273256 06 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0184 2012 A MPC | [6 empty] | D N I | 00518366 | JHONSON MIGUEL MAMANI PORTILLO | C I P | 125209 | 31/07/2014 |  | D N I | 41352686 | JULIAN MARCELINO ESPINOZA CANQUI | C I P | 146583 | 09/06/2014 |  | 14/07/2014 | 12/10/2014 | 90 |  |  |  | 2015 | 7 | 31/07/2015 | 100 | 95 25 | 211826 40 | 258255 20 | 94 51 | 258255 20 |  | 01/07/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 12/10/2014 | 0 | 2 | 130308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | 23251 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO ALAYCUCHO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2150188 | 192580 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO ALAYCUCHO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 1016195 |  | 0 | 16/06/2014 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE CUCHUMBAYA DE LA LOCALDIDAD DE QUEBAYA A 770ML NOR ESTE DE QUEBAYA | 26/04/2012 | 1281062 14 | S/ Soles | 1 | 1281062 14 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 152 2012 A/MDC | [6 empty] | D N I | 00481838 | NOE SALVADOR ANTIPUERTA ESCARCINA | C I P | 85451 | 14/01/2015 |  | D N I | 41018934 | JORGE LUIS SILVA SILVA | C I P | 91998 | 08/01/2015 |  | 10/09/2013 | 09/03/2014 | 180 |  |  |  | 2015 | 6 | 02/08/2015 | 100 | 98 33 | 111123219 | 109269646 | 8529 61 | 109269646 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 09/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 23258 | INSTALACION DE DEFENSA RIBERE A EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158710 | 212697 | INSTALACION DE DEFENSA RIBERE A EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 3911257 |  | 0 | 25/06/2013 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE | 27/06/2013 | 4365828 95 | S/ Soles | 1 | 4365828 95 | RGM N 634 2013 A MDE/LC | [6 empty] | D N I | 23868731 | HUGO MARIO APARICIO YAMPI | C I P | 49810 | 05/06/2014 | 31/10/2014 | D N I | 32990822 | YHOSEN ANIVAL RAMOS COCHA | C I P | 130913 | 02/05/2014 | 31/10/2014 | 06/08/2013 | 03/05/2014 | 270 |  |  |  | 2018 | 7 | 22/08/2018 | 100 | 36 5 | 4365828 95 | 1593724 71 | 37 | 1593724 71 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 03/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 23278 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA DISTRITO DE SAYÁN HUAURA LIMA Meta II Obras Complementarias Filtro Biológico Cerco Perimétrico | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2109612 | 132790 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C P LA VILLA DISTRITO DE SAYAN HUAURA LIMA | APROBADO | 0 | 4264130 |  | 0 | 07/10/2009 | 1 | LIMA | HUAURA | HUAURA | CENTRO POBLADO LA VILLA HUAURA LIMA | 08/05/2015 | 111649 35 | S/ Soles | 1 | 111649 35 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 043 2015 GRL GRI | [6 empty] | D N I | 21406518 | MIGUEL ANTONIO ALVAREZ ACUACHE | C I P | 46344 | 31/10/2015 | 14/01/2016 | D N I | 10283872 | JOSE LUIS BARBA BARAHONA | C I P | 31325 | 31/10/2015 | 13/01/2016 | 31/10/2015 | 14/01/2016 | 75 |  |  |  | 2015 | 11 | 11/01/2016 | 0 01 | 0 01 | 949 | 949 | 0 85 | 949 |  |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 14/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2015 | Otros
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 23296 | ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL TRAMPANI ARBOLITUNE Y CHAWA A | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2234855 | 194356 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN EN LOS SECTORES AGOBIERNO REGIONALICOLAS DE SAN CRISTOBAL TRAMPANI ARBOLITUNE Y CHAWA A DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 85415986 |  | 0 | 12/03/2014 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS ESTE 329 000 a 327 000 NORTE 8 154 000 a 8 155 000 Y A UNA ALTITUD DE 4240 msnm | 22/05/2014 | 1055787 74 | S/ Soles | 1 | 1055787 74 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 21442477 | SAMUEL RICARDO DIAZ BARAYBAR | C I P | 58453 | 10/09/2014 |  | D N I | 04416542 | MARIO OQUENDO CUTIPA | No aplica | 0 | 22/05/2014 |  | 22/05/2014 | 21/07/2014 | 60 |  |  |  | 2014 | 11 | 25/07/2016 | 100 | 90 | 910000 | 819000 | 77 57 | 819000 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 21/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0397 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | 23322 | MEJORAMIENTO DEL CAUCE DE RIACHUELOS DE LAS QUEBRADAS DEL CERRO SAN CRISTOBAL BARRIO CHALAMPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2213517 | 207676 | MEJORAMIENTO DEL CAUCE DE RIACHUELOS DE LAS QUEBRADAS DEL CERRO SAN CRISTOBAL BARRIO CHALAMPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 289000 |  | 0 | 23/09/2013 | 1 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | QUEBRADAS DEL RIO SAN CRISTOBAL DEL BARRIO CHALAMPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA | 26/02/2014 | 289000 | S/ Soles | 1 | 289000 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 024 2014 GM/MPT | [6 empty] | C I P | 81058 | JESUS ALEXANDER PACHECO MEDINA | No aplica | 0 | 04/03/2014 |  | C I P | 153559 | JAVIER ELESCANO FERNÁNDEZ | No aplica | 0 | 04/03/2014 |  | 04/03/2014 | 06/05/2014 | 63 |  |  |  | 2018 | 7 | 21/08/2018 | 68 | 61 01 | 198001 46 | 161067 59 | 55 73 | 161067 59 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 63 | 06/05/2014 | 0 | 2 | 111142 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2018 | Otros
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 23351 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE YAVERO SANIRIATO C P M IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATI LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163796 | 214016 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YAVERO SANIRIATO C P M IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 6114745 |  | 0 | 28/01/2014 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | YAVERO SANIRIATO | 14/02/2014 | 4714385 80 | S/ Soles | 1 | 4714385 80 | RGM N 079 2014 GM MDE/LC | [6 empty] | D N I | 24460465 | AGUSTIN TUPAYACHI CARRILLO | C I P | 72181 | 18/05/2015 | 31/12/2015 | D N I | 23886668 | VITALIANO VARGAS TRUJILLO | C I P | 110643 | 18/01/2016 | 31/10/2016 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | 240 |  |  |  | 2018 | 7 | 22/08/2018 | 100 | 39 35 | 3910842 78 | 1538839 56 | 33 | 1538839 56 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 31/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | 23379 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO SANTO DOMINGO ANEXOS DE CASACOTO SAN ANTONIO PAUCARMARCA SAN JOSE DE PICHUYNIOC PUEBLO NUEVO QUETA PACCHAC YURACMAYO C O MACO Y DISTRITO DE TAPO TARMA JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | JUNIN | TARMA | TAPO | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO ANEXO DE CASACOTO SAN ANTONIO PUACARMARCA SAN JOSE DE PICHUYNIOC PUEBLO NUEVO QUETA PACCHAC YURACMAYO CENTRO POBLADO MACO Y DISTRITO DE | 07/05/2013 | 202990 | S/ Soles | 1 | 202990 | R A N 126 2013 AL/MDT | 20568077645 | CONSORCIO TAPO | 197078 17 |  |  |  | D N I | 41506027 | CARLOS ABEL PASCUAL ALVAREZ | C I P | 0 | 15/08/2013 | 09/01/2014 | D N I | 19850594 | PEDRO ENRIQUE TACZA DORREGARAY | No aplica | 0 | 15/08/2013 |  | 15/08/2013 | 13/11/2013 | 90 |  |  |  | 2017 | 8 | 23/08/2018 | 68 93 | 68 93 | 135844 23 | 135844 23 | 66 92 | 135844 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 13/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0382 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 23629 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC SECTOR SUCUTAMBO DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2135874 | 150379 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC SECTOR SUCUTAMBO DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | APROBADO | 4 | 189369 |  | 0 | 23/09/2010 | 1 | CUSCO | CALCA | CALCA | COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC SECTOR SUCUTAMBO | 29/11/2013 | 240764 85 | S/ Soles | 1 | 240764 85 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0234 2013/A MPC | [6 empty] | D N I | 24467825 | ISAAC PALOMINO RICALDE | No aplica | 0 | 04/12/2013 |  | D N I | 00120326 | CHRISTIAN AREVALO DUE AS | No aplica | 0 | 04/12/2013 |  | 04/12/2013 | 04/03/2014 | 90 |  |  |  | 2022 | 8 | 27/09/2022 | 100 | 52 7 | 181566 78 | 95676 90 | 39 74 | 95676 90 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 04/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23684 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA BRAVA Y LA CHAMANA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2161058 | 230206 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA BRAVA Y LA CHAMANA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 1810088 |  | 0 | 03/09/2012 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | CENTRO POBLADO AGUA BRAVA | 30/12/2013 | 1868010 68 | S/ Soles | 1 | 1868010 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 434 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 69963 | 04/09/2012 | 19/12/2012 | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | No aplica | 0 | 18/09/2012 | 17/12/2012 | 04/09/2012 | 02/01/2013 | 120 |  |  |  | 2015 | 6 | 28/06/2015 | 38 | 5 | 835299 05 | 100124 | 5 36 | 100124 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 02/01/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2015 | Otros
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E DE LA COMUNIDAD PALMA GRANDE DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2157865 | 219288 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E DE LA COMUNIDAD PALMA GOBIERNO REGIONALANDE DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 1178224 |  | 0 | 12/06/2012 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | CENTRO POBLADO PALMA GRANDE | 30/12/2013 | 1317993 07 | S/ Soles | 1 | 1317993 07 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 437 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 69963 | 01/08/2012 | 19/12/2014 | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | No aplica | 0 | 19/07/2013 | 24/11/2013 | 01/08/2012 | 29/11/2012 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 40 | 28 | 529369 66 | 370800 | 28 13 | 370800 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23690 | INSTALACION DE 03 AULAS IE N 10844 EL VERDE PUCARA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2160572 | 228487 | INSTALACION DE 03 AULAS IE N 10844 EL VERDE PUCARA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 121942 |  | 0 | 10/08/2012 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | Caserio La Pucara El Verde | 30/12/2013 | 121942 | S/ Soles | 1 | 121942 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 439 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 69963 | 01/03/2012 | 06/09/2013 | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 69963 | 01/03/2012 | 06/09/2013 | 01/03/2011 | 30/05/2011 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 33 | 81 | 91247 30 | 220287 54 | 180 65 | 220287 54 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/05/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23691 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAGRANDE DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2157574 | 214124 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAGOBIERNO REGIONALANDE DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 382052 |  | 0 | 11/05/2012 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | Caserío Pampa Grande | 30/12/2013 | 382052 | S/ Soles | 1 | 382052 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 440 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/04/2012 | 19/12/2014 | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/04/2012 | 19/12/2014 | 01/04/2011 | 29/08/2011 | 150 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 69 | 33 | 265334 90 | 124517 85 | 32 59 | 124517 85 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 29/08/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23693 | INSTALACION UNA LOSA DEPORTIVA Y SS HH EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10456 EN LA LOCALIDAD DE CHOAGUIT DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2209842 | 214120 | INSTALACION UNA LOSA DEPORTIVA Y SS HH EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10456 EN LA LOCALIDAD DE CHOAGUIT DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 97088 |  | 0 | 11/05/2012 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | Caserío de Choaguit | 30/12/2013 | 97088 | S/ Soles | 1 | 97088 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 442 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/05/2013 | 19/08/2014 | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/05/2013 | 19/08/2014 | 01/05/2013 | 30/06/2013 | 60 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 58 | 92 | 56341 | 89087 68 | 91 76 | 89087 68 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 30/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23696 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAES LOS ALISOS PALMA CONCHUD CENTRO PALMA LA COLCA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2184633 | 273016 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAES LOS ALISOS PALMA CONCHUD CENTRO PALMA LA COLCA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 1806727 |  | 0 | 06/09/2013 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | Caseríos Los Alisos Palma Conchud Centro Palma La Colca | 30/12/2013 | 1806727 | S/ Soles | 1 | 1806727 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 444 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/09/2013 | 17/12/2014 | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/09/2013 | 17/12/2014 | 01/09/2013 | 29/01/2014 | 150 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 36 | 32 | 665591 20 | 587500 | 32 52 | 587500 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 29/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 23699 | INSTALACION DE 05 AULAS EN EL IEGECOM DEL CASERIO EL NARANJO DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2153090 | 207597 | INSTALACION DE 05 AULAS EN EL IEGECOM DEL CASERIO EL NARANJO DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 572217 |  | 0 | 14/03/2012 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | La obra se encuentra inconclusa existen partidas que no han sido ejecutadas a la fecha como lo son las instalaciones eléctricas vidrios en puertas baranda metálica en escalera y segundo nivel No | 30/12/2013 | 572217 | S/ Soles | 1 | 572217 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 445 2013 MDT/A | [6 empty] | D N I | 16403359 | JOSE MIGUEL BERRU CAMINO | C I P | 16403359 | 01/03/2012 | 12/12/2015 | D N I | 44610252 | DANTE LUIS TIRAVANTI DELGADO | C I P | 0 | 06/06/2012 | 12/12/2014 | 01/03/2012 | 29/07/2012 | 150 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 78 | 70 | 423439 40 | 377700 | 66 01 | 377700 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 29/07/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 23740 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2123463 | 149124 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 5020898 |  | 0 | 03/08/2013 | 2 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DISTRITO DE SARIN EN LA PARTE ALTA DEL CERRO AZUL A UNA ALTITUD DE 3 475 msnm | 29/08/2013 | 4775162 | S/ Soles | 1 | 4775162 | RESOLUCION DIRECTORAL | 20278872018 | SAN ANDRES | 0 |  |  |  | D N I | 17532261 | JULIO FERNANDO TAFUR NAMUCHE | C I P | 43894 | 14/05/2014 | 09/03/2015 | C I P | 59574 | MIGUEL ANGEL VEGA VARIAS | No aplica | 0 | 14/05/2014 | 09/03/2015 | 14/05/2014 | 10/03/2015 | 300 |  |  |  | 2016 | 7 | 05/08/2016 | 100 | 27 86 | 4203146 13 | 1171168 47 | 24 53 | 1171168 47 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 10/03/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
2360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | 23797 | CREACION DEL SERVICIO DEL PUENTE PEATONAL YARAGUA DEL ANEXO DE YARAGUA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2154251 | 203671 | CREACION DEL SERVICIO DEL PUENTE PEATONAL YARAGUA DEL ANEXO DE YARAGUA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 536619 |  | 0 | 26/03/2012 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | YARAGUA | 28/12/2012 | 748723 31 | S/ Soles | 1 | 748723 31 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 436 2012 A/MDC | [6 empty] | D N I | 00481838 | NOE SALVADOR ANTIPUERTA ESCARCINA | C I P | 85451 | 14/01/2015 |  | D N I | 41018934 | JORGE LUIS SILVA SILVA | C I P | 91998 | 08/01/2015 |  | 10/09/2013 | 11/12/2014 | 457 |  |  |  | 2015 | 6 | 31/07/2015 | 100 | 39 45 | 648002 29 | 255969 61 | 34 19 | 255969 61 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 457 | 11/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | 24072 | INSTALACION DE SITEMA DE DEFENSA RIBERE A EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO DE CCOCNOC DEL DISTRITO DE CURAHUASI | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO POBLADO DE CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | 06/11/2013 | 100000 | S/ Soles | 1 | 100000 | ACUERDO DE CONSEJO N 074 2013 CM MDC | [13 empty] | D N I | 43699759 | VICTOR ADRIANO TEJADA VILLEGAS | No aplica | 0 | 10/12/2013 |  | 10/12/2013 | 10/03/2014 | 90 |  |  |  | 2013 | 12 | 23/07/2014 | 25 2 | 12 48 | 25200 | 12480 | 12 48 | 12480 |  | 01/12/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 10/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON AZANGARO | 24218 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON HUASCAR Y SUS TRANSVERSALES DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2211306 | 215389 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRÓN HUASCAR Y SUS TRANSVERSALES DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO PUNO | APROBADO | 0 | 2074187 |  | 0 | 10/03/2014 | 1 | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | PUEBLO DE SAN ANTON | 10/05/2013 | 2403806 20 | S/ Soles | 1 | 2403806 20 | R A N 0171 2013 MDSA A | [6 empty] | C I P | 34474 | ISAIAS CHARAJA MONTA O | No aplica | 0 | 01/07/2013 |  | C I P | 86779 | VIDAL MODESTO LIPA FLORES | No aplica | 0 | 01/12/2013 |  | 01/07/2013 | 26/02/2014 | 240 |  |  |  | 2014 | 3 | 22/07/2015 | 100 | 46 26 | 2038859 53 | 897240 35 | 37 33 | 897240 35 |  | 01/03/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 26/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 24235 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO AGRICOLA EN 22 LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICHU DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2191376 | 290156 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO AGOBIERNO REGIONALICOLA EN 22 LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICHU DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 801659 |  | 0 | 27/05/2014 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 22 LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICHU DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | 29/05/2014 | 543829 88 | S/ Soles | 1 | 543829 88 | RESOLUCION DE GERENCIA N 277 2014 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 40256639 | RONALD MUEDAS MENDOZA | C I P | 133976 | 29/05/2014 | 29/10/2014 | D N I | 44729477 | CRISTIAN PAUL POMACHAHUA SOTO | C I P | 0 | 29/05/2014 | 29/10/2014 | 29/05/2014 | 26/10/2014 | 150 |  |  |  | 2016 | 11 | 23/12/2016 | 83 54 | 83 54 | 417837 20 | 417837 20 | 76 83 | 417837 20 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 26/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3614 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | 24257 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD META I | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163806 | 215859 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 17058720 |  | 0 | 02/09/2014 | 2 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | CASERIO DE PUNGUCHIQUE TAMBO TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO | 23/11/2016 | 3643173 08 | S/ Soles | 1 | 3643173 08 | Resolucion de Alcaldia N 607 2016 MPGCH A | 20600410777 | CONSORCIO EL PALTO | 3643173 08 |  |  |  | D N I | 17844002 | WILDER OVALDO MONTOYA VARGAS | C I P | 50368 | 24/11/2016 | 16/06/2017 | D N I | 31672306 | FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE | C I P | 33716 | 24/11/2016 | 16/06/2017 | 24/11/2016 | 17/06/2017 | 205 |  |  |  | 2016 | 12 | 21/12/2016 | 0 56 | 5 82 | 20401 77 | 212012 61 | 5 82 | 212012 61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 205 | 17/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5315 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | 24409 | MEJORAMIENTO DE LA INFEAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I E B R HORACIO ZEVALLOS GAMES DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE MANU REGION MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197330 | 295472 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA I E B R HORACIO ZEVALLOS GAMES DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | 4 | 401318 |  | 0 | 23/10/2014 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | DICHA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL AREA DE LA I E B R HORACIO ZEVALLOS GAMES DE LA CUAL ES EL COLEGIO QUE TIENE APROX 600 ALUMNOS EN SUS TRES NIVELES DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA SE | 22/05/2014 | 391510 33 | S/ Soles | 1 | 391510 33 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 076 2014 MDH ALC | [6 empty] | D N I | 80664005 | PASTOR PALOMINO LIZARBE | No aplica | 0 | 23/06/2014 |  | D N I | 43760530 | ZE CARLOS MAMANI FLOREZ | No aplica | 0 | 23/06/2014 |  | 23/06/2014 | 06/09/2014 | 75 |  |  |  | 2014 | 7 | 21/07/2014 | 35 | 25 | 60000 | 60000 | 15 33 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 06/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 24534 | INSTALACION DE DEFENSA RIBERE A EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158709 | 212744 | INSTALACION DE DEFENSA RIBERE A EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 7830792 |  | 0 | 30/10/2013 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | SECTOR DE CHAUPIMAYO C | 13/11/2013 | 8661106 63 | S/ Soles | 1 | 8661106 63 | N 1057 2013 A MDE/LC | [6 empty] | D N I | 24461253 | MARIO KJURO SANCHEZ | No aplica | 0 | 17/03/2014 | 12/11/2014 | D N I | 31188511 | JOSE ROBERTO CALDERON CATACORA | No aplica | 0 | 17/03/2014 | 31/07/2014 | 17/03/2014 | 12/11/2014 | 240 |  |  |  | 2019 | 12 | 17/02/2020 | 100 | 32 13 | 7624361 81 | 2449709 63 | 28 | 2449709 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 12/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1850 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN | 24573 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN DOS DE MAYO HUANUCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2077961 | 55271 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN | APROBADO | 0 | 3646840 |  | 0 | 17/01/2012 | 1 | HUANUCO | DOS DE MAYO | RIPAN | RIPAN | 22/02/2013 | 4709979 53 | S/ Soles | 1 | 4709979 53 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 22 2013 MDR A | 20542141116 | CONSORCIO INTEGRAL E S E I R L | 0 | [10 empty] | RUC | 10101932040 | ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE | No aplica | 0 | 12/02/2013 | 07/10/2014 | 12/02/2013 | 30/12/2013 | 321 |  |  |  | 2016 | 7 | 30/07/2016 | 100 | 84 04 | 4624979 53 | 3887039 17 | 82 53 | 3887039 17 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 321 | 30/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1872 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | 24579 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERIO DE PALMAMONTE DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190267 | 280762 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERIO DE PALMAMONTE DISTRITO DE CHAGOBIERNO LOCALLA PACHITEA HUANUCO | APROBADO | 4 | 106050 |  | 0 | 04/12/2013 | 1 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | CASERÍO DE PALMAMONTE DISTRITO DE CHAGLLA | 26/12/2013 | 109550 | S/ Soles | 1 | 109550 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 229 2013 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 22461121 | JUSTO ABILIO CARDENAS PRESENTACION | C I P | 38309 | 17/02/2014 |  | D N I | 40928288 | WILMER JESUS ARRATEA RIVERA | C I P | 125439 | 17/02/2014 |  | 17/02/2014 | 18/05/2014 | 90 |  |  |  | 2022 | 11 | 02/11/2022 | 67 49 | 67 49 | 67183 56 | 67183 56 | 61 33 | 67183 56 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 18/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | 24748 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHARIPAMPA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186233 | 272601 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHARIPAMPA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 4882703 |  | 0 | 24/04/2014 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | CHARIPAMPA CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | 20/05/2014 | 4068091 45 | S/ Soles | 1 | 4068091 45 | RESOLUCION DE G M N 104 2014 GM/MDC | [6 empty] | D N I | 00481838 | NOE SALVADOR ANTIPUERTA ESCARCINA | C I P | 85451 | 14/01/2015 | 31/03/2015 | D N I | 41018934 | JORGE LUIS SILVA SILVA | C I P | 91998 | 08/01/2015 |  | 21/05/2014 | 18/09/2014 | 120 |  |  |  | 2015 | 6 | 31/07/2015 | 100 | 26 62 | 1331021 92 | 354440 59 | 8 71 | 354440 59 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 18/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 24827 | MEJORAMIENTO CARRETERA CIRIALO SAN ANTONIO RINCONADA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2055435 | 61415 | MEJORAMIENTO CARRETERA CIRIALO SAN ANTONIO RINCONADA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 1537467 |  | 0 | 18/11/2010 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | CIRIALO SAN ANTONIO RINCONADA | 19/11/2010 | 1486338 | S/ Soles | 1 | 1486338 | 905 2010 A MDE/LC | [6 empty] | C I P | 81430 | RENE BELLIDO LAUREL | No aplica | 0 | 01/03/2011 |  | C I P | 101140 | DANIEL CULE JURADO | No aplica | 0 | 01/03/2013 |  | 01/03/2011 | 27/09/2011 | 210 |  |  |  | 2018 | 7 | 21/08/2018 | 100 | 76 47 | 1165625 01 | 891356 47 | 60 | 891356 47 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 27/09/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | 24888 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO II ETAPA SECTOR PELINA DEL DISTRITO DE TAPO TARMA JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | JUNIN | TARMA | TAPO | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR PELINA DEL DISTRITO DE TAPO | 14/03/2014 | 200000 | S/ Soles | 1 | 200000 | Resolución de Alcaldía N 037 2014 AL/MDT | 20568955740 | ESTRATEGIAS INVERSIONES GENERALES SRL | 184807 69 |  |  |  | D N I | 20119788 | RANDO PORRAS OLARTE | C I P | 87979 | 16/06/2014 | 31/08/2014 | D N I | 20068994 | ALDO PAUL MORA BONILLA | C I P | 68495 | 16/06/2014 | 13/09/2014 | 16/06/2014 | 14/09/2014 | 90 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 84 51 | 44 23 | 156180 98 | 81740 62 | 40 87 | 81740 62 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 14/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2381 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY | 24914 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LA VIA 14 DE SETIEMBRE CASERIO DE ANDACANCHA DISTRITO DE HUAYLLAY PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225863 | 241651 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LA VIA 14 DE SETIEMBRE CASERIO DE ANDACANCHA DISTRITO DE HUAYLLAY PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 3993702 |  | 0 | 04/12/2012 | 1 | PASCO | PASCO | HUAYLLAY | AMINO VECINAL DESDE LA VIA 14 DE SETIEMBRE CASERIO DE ANDACANCHA DISTRITO DE HUAYLLAY PASCO PASCO | 13/08/2013 | 3659507 43 | S/ Soles | 1 | 3659507 43 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 392 2012 MDH/A | 20489492238 | CONSORCIO ANDACANCHA | 3326698 95 |  |  |  | D N I | 40058315 | JAMES CASTRO URCOHUARANGA | C I P | 0 | 20/12/2013 | 17/04/2014 | D N I | 09037005 | CARLOS ENRIQUE CAMPOS ARCE | C I P | 76804 | 01/01/2014 | 17/04/2014 | 20/12/2013 | 19/04/2014 | 120 |  |  |  | 2017 | 3 | 05/04/2017 | 15 08 | 21 23 | 501756 34 | 706214 40 | 19 30 | 706214 40 |  | 01/03/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 19/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2243 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI | 25155 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL ANEXO DE LUPO DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195781 | 286691 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL ANEXO DE LUPO DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI LIMA | APROBADO | 4 | 337336 |  | 0 | 24/02/2014 | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | HUAROCHIRI | CENTRO POBLADO ANEXO DE LUPO | 26/05/2014 | 237147 78 | S/ Soles | 1 | 237147 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 095 2014 MDH | [6 empty] | D N I | 10173888 | CARLOS ALBERTO SANCHEZ QUISPE | No aplica | 0 | 01/07/2014 |  | D N I | 07633400 | MIGUEL ANGEL VARGAS ZORRILLA | No aplica | 0 | 01/07/2014 |  | 01/07/2014 | 29/10/2014 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 65 | 59 9 | 147031 62 | 142264 17 | 59 99 | 142264 17 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4601 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 25160 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAG E EN LA CALLE LAS GARDENIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL BELLAVISTA DISTRITO DE JACOBO HUNTER AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2176609 | 252686 | INSTALACION DEL SERVICIO DEL DESAGUE EN LA CALLE LAS GARDENIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE BELLAVISTA DISTRITO DE JACOBO HUNTER AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | 4 | 306406 |  | 0 | 02/04/2013 | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | Calle Las Gardenias del pueblo tradicional Bellavista | 18/11/2013 | 303228 45 | S/ Soles | 1 | 303228 45 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 222 2013 MDJH GM | 20539682441 | CONSTRUCTORA KURAMA S A C | 303228 45 |  |  |  | D N I | 42898209 | RAUL RAMIREZ VALERO | C I P | 155213 | 10/05/2014 |  | D N I | 04409454 | VICTOR VIDAL CHAVEZ RIVERA | C I P | 89638 | 10/05/2014 |  | 10/05/2014 | 24/07/2014 | 75 |  |  |  | 2024 | 6 | 28/06/2024 | 100 | 93 75 | 303228 45 | 284265 54 | 93 75 | 284265 54 | Otras causales | 01/08/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 24/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA | 25346 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA I PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANUCO | AMBO | CAYNA | CAYNA | 30/05/2014 | 486128 98 | S/ Soles | 1 | 486128 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 021 2014 MDC A | 20529196220 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ISRAEL Y BELEN E I R L | 369849 |  |  |  | D N I | 08697689 | ARMANDO OSWALDO ALVAREZ LEON | No aplica | 0 | 30/05/2014 | 30/08/2014 | D N I | 22461112 | MIGUEL NATANAEL VERA CAPARACHIN | No aplica | 0 | 30/05/2014 | 30/08/2014 | 30/05/2014 | 27/09/2014 | 120 |  |  |  | 2014 | 12 | 30/07/2015 | 100 | 74 35 | 486128 98 | 361458 47 | 74 35 | 361458 47 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 27/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA | 25418 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PACAPACCHA INCA AN JALPALINJA DISTRITO DE PACA JAUJA JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2141959 | 180542 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PACAPACCHA INCA AN JALPALINJA DISTRITO DE PACA JAUJA JUNIN | APROBADO | 4 | 244452 |  | 0 | 09/11/2013 | 1 | JUNIN | JAUJA | PACA | DISTRITO DE PACA | 09/09/2013 | 244452 31 | S/ Soles | 1 | 244452 31 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | RUC | 10092504692 | FREDY RUBEN LEON VILLAR | No aplica | 0 | 20/12/2013 | 10/04/2014 | RUC | 10200244589 | CARLOS ANGEL SEDANO VALDEIGLESIAS | No aplica | 0 | 10/02/2014 | 10/06/2014 | 10/02/2014 | 10/06/2014 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 100 | 23 | 220000 | 50600 | 20 70 | 50600 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0351 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | 25610 | CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE MISCCA RACCATI CENTRO POBLADO DE CHACCARO DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS | 10/02/2014 | 1155721 | S/ Soles | 1 | 1155721 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 033A 2014 MPCT/RA | [5 empty] | 0 | D N I | 21492609 | ENRIQUE SENEN ENRIQUEZ BENDEZU | C I P | 100067 | 05/01/2015 | 30/06/2015 | D N I | 23921786 | ALFREDO NEHEMIAS RUEDA SOSA | No aplica | 0 | 10/02/2014 | 30/06/2015 | 10/02/2014 | 09/08/2014 | 180 |  |  |  | 2015 | 6 | 23/07/2015 | 70 4 | 31 43 | 691070 03 | 308488 34 | 26 69 | 308488 34 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 09/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 25811 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2192118 | 263476 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA PUNO | APROBADO | 0 | 3441893 |  | 0 | 26/01/2014 | 1 | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | BARRIO UNION LOS TIGRES CRUCERO | 11/03/2014 | 3723062 88 | S/ Soles | 1 | 3723062 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 138 2013 MDC/A | [6 empty] | C I P | 98552 | ABDON NICANOR CHOQUE CARREON | No aplica | 0 | 17/03/2014 | 10/01/2015 | C I P | 122373 | ZENON CELEDONIO HUILAHUA A INQUILLA | No aplica | 0 | 17/03/2014 | 10/01/2015 | 17/03/2014 | 11/01/2015 | 300 |  |  |  | 2019 | 3 | 14/03/2019 | 71 36 | 68 06 | 2656742 85 | 2534087 24 | 68 06 | 2534087 24 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 11/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0460 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ | 25815 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2128422 | 7565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 14249961 |  | 0 | 23/09/2011 | 3 | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | lugar huancane distrito de huancane provincia de huancane departamento de puno | 28/12/2021 | 51167971 44 | S/ Soles | 1 | 51167971 44 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 579 2021 MPH/GM | C0003423371 | CONSORCIO PTAR HUANCANE | 42594219 28 | 20225257354 | E P S NOR PUNO S A | 2696602 05 | D N I | 26716182 | WILLIAM FREDY RODRIGUEZ PAJARES | C I P | 46323 | 12/04/2023 | 06/04/2024 | D N I | 02409875 | SERGIO PERCY PONCE ERGUETA | C I P | 17704 | 12/04/2023 | 06/04/2024 | 05/07/2012 | 30/06/2013 | 360 |  |  |  | 2013 | 9 | 11/11/2020 | 73 54 | 61 21 | 10479421 32 | 8722957 70 | 17 05 | 8722957 70 | Proceso arbitral | 01/09/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 360 | 30/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0351 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | 25849 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO PACLA PACLA COMUNIDAD CCASACANCHA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | COMUNIDAD CCASACANCHA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS | 20/01/2014 | 167459 40 | S/ Soles | 1 | 167459 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 013A A 2014 MPCT/RA | [13 empty] | D N I | 00796813 | VICTOR IVAN FRANCISCO BURGOS ZU IGA | No aplica | 0 | 06/01/2014 |  | 20/01/2014 | 20/04/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 6 | 31/07/2014 | 35 08 | 85 11 | 133903 24 | 113970 42 | 68 06 | 113970 42 |  | 01/06/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 20/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 26272 | CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DE VI AC PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2188391 | 273201 | CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VI AC PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | APROBADO | 0 | 6334324 |  | 0 | 20/11/2013 | 1 | LIMA | YAUYOS | VI AC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VI AC S/N | 05/05/2014 | 7474502 32 | S/ Soles | 1 | 7474502 32 | RDZ N 04 2014 MINAGRI AGRORURAL DZL | 20565896271 | CONSORCIO YAUYOS | 6440116 22 | 20539244095 | CONSORCIO CONSULTING |  | D N I | 27736276 | JOSE EDUARDO DIAZ SANCHEZ | C I P | 81324 | 20/01/2015 | 18/07/2015 | D N I | 07653516 | JOSE OSWALDO PALACIOS JARA | C I P | 57440 | 20/01/2015 | 18/07/2015 | 20/01/2015 | 19/07/2015 | 180 |  |  |  | 2015 | 12 | 04/08/2022 | 100 | 73 8 | 6440116 22 | 4753362 15 | 63 59 | 4753362 15 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 19/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5355 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 26399 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA REGION CALLAO | Contrata | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2150147 | 180344 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA REGIÓN CALLAO | APROBADO | 0 | 36252674 |  | 0 | 28/06/2012 | 1 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | BELLAVISTA | ALEJANDRO GRANDA S/N BELLAVISTA CALLAO | 25/02/2013 | 32402749 88 | S/ Soles | 1 | 32402749 88 | RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 203 2013 | 20553173052 | CONSORCIO RIVA MEDITERRANEO | 0 | 20554084592 | CONSORCIO SUPERVISOR TECNOLOGICO |  | D N I | 06285004 | LUCAR ANTONIO CABANILLAS TORO | C I P | 15985 | 26/08/2013 | 25/08/2014 | D N I | 09993242 | RICARDO OMAR VILA GARRIDO | C I P | 57335 | 26/08/2013 | 25/08/2014 | 26/08/2013 | 26/08/2014 | 365 |  |  |  | 2014 | 12 | 03/08/2022 | 45 07 | 5 2 | 14604032 10 | 670866 36 | 2 07 | 670866 36 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2014 | 31 |  | 3 | 322 | 687 | 14/07/2015 | 1 | 3 | 1025434 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2014 | Resolución de contrato | Si | 04/12/2014 | Si | 28/12/2018 | 1568805 39
2150 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | 26423 | INSTALACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD EN EL PERÍMETRO DE LA URBANIZACIÓN SALAMANCA ENTRE AV LOS QUECHUAS AV CIRCUNVALACIÓN AV LOS MOCHICAS Y AV MARGINAL ZONA 01 SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2198161 | 288610 | INSTALACION DE PUNTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DE LA URBANIZACION SALAMANCA ENTRE AV LOS QUECHUAS AV CIRCUNVALACION AV LOS MOCHICAS Y AV MARGINAL ZONA 01 SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 205711 |  | 0 | 13/06/2014 | 1 | LIMA | LIMA | ATE | URBANIZACIÓN SALAMANCA ENTRE AV LOS QUECHUAS AV CIRCUNVALACIÓN AV LOS MOCHICAS Y AV MARGINAL ZONA 01 SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE LIMA LIMA | 18/06/2014 | 262165 12 | S/ Soles | 1 | 262165 12 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 147 | 20515332244 | CORPORACION HUAYCHAOLA SAC | 0 |  |  |  | D N I | 40305278 | YHANDIRA SHEYLLA BOMBILLA LOLY | R N A | 12690 | 24/09/2014 | 16/11/2014 | D N I | 08385315 | MANUEL ANTONIO CHIRA PE A | C I P | 73203 | 24/09/2014 | 16/11/2014 | 17/09/2014 | 16/11/2014 | 60 |  |  |  | 2014 | 11 | 30/03/2015 | 43 82 | 36 51 | 114880 37 | 95714 42 | 36 51 | 95714 42 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 16/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2015 | Otros | Si | 18/09/2018 | Si | 18/09/2018 | 114880 37
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 26459 | PROYECTO ACARI BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2151332 | 4894 | PROYECTO ACARI BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO | APROBADO | 0 | 72228624 |  | 0 | 08/05/2014 | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | Desde la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Sur hasta Nazca y luego por la vía que une a Lucanas con Nazca siendo ésta la principal vía de acceso por la transitabilidad y cercanía a las pr | 23/09/2013 | 105316521 23 | S/ Soles | 1 | 105316521 23 | RESOLUCION DIRECTORAN N 531 2013 MINAGRI PSI | 20548838461 | aldesa construcciones SA sucursal en perú | 94477791 87 |  |  |  | D N I | 07605095 | CARLOS ULISES CALDERON LUYO | C I P | 37832 | 11/09/2015 |  | D N I | 06511846 | ANGEL GUSTAVO AGUERO JUNGBLUTH | No aplica | 0 | 09/05/2014 |  | 09/05/2014 | 28/04/2016 | 720 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 80 26 | 13 86 | 64264735 66 | 11099694 68 | 10 54 | 11099694 68 | Otras causales | 01/02/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 720 | 28/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5333 | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 26511 | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBERE A DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2162872 | 169018 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERE A DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC | APROBADO | 0 | 6056020 |  | 0 | 30/04/2014 | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | DEFENSA RIBERE A DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC | 19/05/2014 | 6809467 22 | S/ Soles | 1 | 6809467 22 | RESOL GER REG N 018 2014 GR APURÍMAC GRI | [6 empty] | D N I | 47480923 | EDWIN MEZA TINTAYA | C I P | 1718 | 21/05/2021 | 31/07/2021 | D N I | 45841272 | DILVIA PORTOCARRERO QUINO | C I P | 161666 | 21/05/2021 | 31/07/2021 | 03/08/2014 | 31/12/2014 | 150 | Total | 100 | 3/08/2014 00 00 00 | 2022 | 2 | 15/11/2023 | 100 | 43 03 | 10943922 58 | 4708987 92 | 69 15 | 4708987 92 | Sin asignación presupuestal | 24/08/2021 | 31 | por falta de asignacion presupuestal | 0 | 0 | 150 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 24609152 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | 26571 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166581 | 227237 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 838732 |  | 0 | 27/08/2012 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | 14/07/2014 | 1174182 39 | S/ Soles | 1 | 1174182 39 | RESOLUCION DE G M N 142 2014 GM/MDC | [6 empty] | D N I | 00481838 | NOE SALVADOR ANTIPUERTA ESCARCINA | C I P | 85451 | 14/01/2015 |  | D N I | 41018934 | JORGE LUIS SILVA SILVA | C I P | 91998 | 08/01/2015 |  | 22/07/2014 | 18/01/2015 | 180 |  |  |  | 2015 | 6 | 27/07/2015 | 93 05 | 37 84 | 846267 35 | 344147 47 | 29 31 | 344147 47 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 18/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 26648 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EL EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2150407 | 192694 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 3234900 |  | 0 | 14/08/2012 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | ZONALES DEL ALTO Y MEDIO URUBAMBA | 16/08/2012 | 3936045 15 | S/ Soles | 1 | 3936045 15 | RESOLUCION DE A N 972 2012 A MDE/LC | [6 empty] | D N I | 25001868 | AYDEE RAYME ROCA | C I P | 1025001868 | 18/01/2016 | 15/04/2016 | D N I | 29662658 | JUAN CARLOS HUANCAHUIRE PUELLES | C I P | 1005 | 18/01/2016 | 15/04/2016 | 15/10/2012 | 30/09/2015 | 1080 |  |  |  | 2017 | 1 | 27/11/2023 | 100 | 82 54 | 4033750 64 | 3248744 41 | 83 | 3248744 41 | Otras causales | 01/03/2018 | 1500 |  | 1 | 7 | 1087 | 07/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 26780 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA TOLDORUME SANTA ROSA CONDORCANCHA Y AGOJIRCA DISTRITO DE BANOS LAURICOCHA HUANUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2183179 | 251170 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA TOLDORUME SANTA ROSA CONDORCANCHA Y AGOJIRCA DISTRITO DE BANOS LAURICOCHA HUANUCO | APROBADO | 0 | 9726752 |  | 0 | 04/07/2013 | 2 | HUANUCO | LAURICOCHA | BA OS | Se encuentra en las localidades de Jose Olaya Toldorume Santa Rosa Condorcancha y Agojirca distrito de Baños Provincia de Lauricocha departamento de Huánuco | 10/02/2016 | 15223348 15 | S/ Soles | 1 | 15223348 15 | R D E N 017 2016 MINAGRI DVDIAR AGRO RURAL DE | 20602960928 | CONSORCIO LACSHA | 15033815 11 |  |  |  | D N I | 23956356 | PEDRO GONZALES HUARCAYA QUISPE | C I P | 60132 | 20/10/2018 | 17/05/2019 | D N I | 09642512 | FREDY AUCAHUAQUE QUISPE | C I P | 71854 | 18/07/2018 | 14/03/2019 | 18/07/2018 | 15/03/2019 | 240 | Total | 100 | 13/07/2018 00 00 00 | 2021 | 8 | 05/10/2021 | 45 61 | 13 92 | 6855805 66 | 1772889 98 | 11 65 | 1772889 98 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 15/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 21/07/2020
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 26811 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLES PEDRO RUIZ JOSE GALVEZ Y ANTONIO RAYMONDI URB SANTA TERESITA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2191313 | 289794 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLES PEDRO RUIZ JOSE GALVEZ Y ANTONIO RAYMONDI URB SANTA TERESITA DISTRITO DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO PROVINCIA DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 56773 |  | 0 | 17/03/2014 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | URBANIZACION SANTA TERESITA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA | 08/08/2014 | 63186 44 | S/ Soles | 1 | 63186 44 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 233 2014/MEPSI A | [6 empty] | C I P | 11468 | ALVARO CABRERA PASTOR | No aplica | 0 | 13/08/2014 |  | C I P | 34375 | MARCELINO BUSTAMANTE VASQUEZ | No aplica | 0 | 13/08/2014 |  | 08/08/2014 | 22/10/2014 | 75 |  |  |  | 2020 | 11 | 04/12/2020 | 100 | 89 41 | 63186 44 | 56494 39 | 89 41 | 56494 39 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 22/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 26866 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 12 BARRIOS DE LA ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2215724 | 210846 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 12 BARRIOS DE LA ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 0 | 4791332 |  | 0 | 05/08/2014 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | DISTINTAS AREAS DE ABANCAY APURIMAC Zona Periférica de la Ciudad de Abancay | 04/06/2014 | 4603531 03 | S/ Soles | 1 | 4603531 03 | RESOLUCION GERENCIAL N 174 2014 GM MPA | 20494386306 | Consorcio San Judas | 4432040 03 |  |  |  | D N I | 21462759 | DARCY ACU A ROMAN | C I P | 77850 | 09/06/2014 | 31/08/2014 | D N I | 40584222 | JOSE ANTONIO LEGUA VALDEZ | C I P | 83009 | 09/06/2014 | 31/08/2014 | 09/06/2014 | 04/02/2015 | 240 |  |  |  | 2014 | 10 | 20/04/2015 | 80 1 | 90 39 | 2927283 98 | 3303274 48 | 72 | 3303274 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 04/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2024 | Otros
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 26867 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS Y PARQUES EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY CURAHUASI Y TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2226345 | 228861 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS Y PARQUES EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY CURAHUASI Y TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 0 | 9678149 |  | 0 | 26/11/2012 | 2 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | P AMPAY Av Panamá P AMERICAS Av Las Américas P TAMBURCO Tamburco P SR DE LA CAIDA Prado alto P CIVICO DE LA UNIDAD Urb J F Kennedy P SAN JOSE URB San José P ALCIDES C | 12/05/2014 | 8800000 | S/ Soles | 1 | 8800000 | RESOLUCION GERENCIAL Nro 136 2014 GM MPA | 20534100494 | CONSORCIO ABANCAY | 8960000 |  |  |  | D N I | 21571608 | JOSUE ESCARCENA CANCHARI | C I P | 73839 | 15/05/2014 | 30/06/2014 | D N I | 25472461 | JOSE FELIX FELIPA REJAS | C I P | 11648 | 15/05/2014 | 30/06/2014 | 15/05/2014 | 10/01/2015 | 240 |  |  |  | 2018 | 10 | 09/11/2018 | 67 25 | 11 32 | 5917018 91 | 996389 23 | 11 | 996389 23 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 10/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2018 | Cambio de modalidad de ejecución | Si | 12/09/2016
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 26896 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO LLUMCHICANCHA MARCAYA CHURRUPALLANA MUNAYPATA Y PARIAHUANCA CUSIBAMBA DISTRITO LOS MOOROCHUCOS PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2176379 | 195515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO LLUMCHICANCHA MARCAYA CHURRUPALLANA MUNAYPATA Y PARIAHUANCA CUSIBAMBA DISTRITO LOS MOOROCHUCOS PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO | APROBADO | 0 | 6215653 |  | 0 | 29/08/2013 | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | De Lima a Ayacucho 520 km carretera asfaltada de Ayacucho a Pampacangallo 120 Km carretera afirmada de Pampacangallo a la obra 40 Km trocha carrozable | 17/10/2013 | 8147684 49 | S/ Soles | 1 | 8147684 49 | Resolucion Directoral N 606 2013 MINAGRI PSI | 20555829397 | CONSORCIO REAL | 7081801 6 |  |  |  | D N I | 09380970 | ANDRES CESAR LOPEZ GONZALES | C I P | 75692 | 14/05/2014 |  | D N I | 01110015 | JAVIER MOLLAN BARDALES | C I P | 23070 | 14/05/2014 |  | 14/05/2014 | 08/02/2015 | 270 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 95 | 7631733 | 7859372 82 | 96 46 | 7859372 82 | Otras causales | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 270 | 08/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 26898 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN SOCAORAN UCHUBAMBA CCOLLPA DISTRITO DE CALLANMARCA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2229551 | 221727 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN SOCAORAN UCHUBAMBA CCOLLPA DISTRITO DE CALLANMARCA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 7972977 |  | 0 | 12/05/2017 | 2 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CALLANMARCA | UMAPAHUASIN SOCAORAN UCHUBAMBA CCOLLPA DISTRITO DE CALLANMARCA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 29/08/2017 | 11685929 13 | S/ Soles | 1 | 11685929 13 | RDE 371 2017 | C0003069133 | CONSORCIO RIEGO CCOLLPA | 11685929 13 | 20536062026 | KAMPAU CONTRATISTAS GENERALES S A C |  | D N I | 10224218 | SEBASTIAN FELIX RUIZ CHAVEZ | C I P | 22548 | 27/07/2018 | 20/08/2018 | D N I | 07699922 | ISMAEL AMADEO MENDIOLAZA ZU IGA | C I P | 41206 | 23/07/2018 | 21/07/2019 | 27/07/2018 | 22/07/2019 | 360 | Total | 100 | 23/07/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 21/05/2022 | 72 38 | 31 3 | 6028676 52 | 3657338 51 | 31 30 | 3657338 51 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 22/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Otros | Si | 26/03/2021
2637 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY | 26915 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS DISTRITO DE POCOLLAY TACNA TACNA | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197499 | 296702 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS DISTRITO DE POCOLLAY TACNA TACNA | APROBADO | 4 | 470163 |  | 0 | 14/08/2014 | 1 | TACNA | TACNA | POCOLLAY | JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS DISTRITO DE POCOLLAY TACNA TACNA | 31/07/2014 | 471732 33 | S/ Soles | 1 | 471732 33 | R G M N 304 2014 MDP T | [6 empty] | D N I | 00515268 | LUIS JESUS ARCE PERALTA | C I P | 125926 | 06/08/2014 |  | D N I | 41189469 | MARIA SOLEDAD BAUTISTA MAMANI | C I P | 127709 | 06/08/2014 |  | 17/10/2014 | 15/01/2015 | 90 |  |  |  | 2014 | 11 | 27/11/2014 | 23 21 | 6 16 | 84106 70 | 22331 63 | 4 73 | 22331 63 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 15/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2923 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | 26924 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA PROVINCIA DE SUCRE AYACUCHO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2143218 | 158850 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA PROVINCIA DE SUCRE AYACUCHO | APROBADO | 0 | 2266768 |  | 0 | 15/10/2012 | 1 | AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | AV | 16/05/2014 | 3154384 87 | S/ Soles | 1 | 3154384 87 | RESOLUCION DE ALCADIA |  | CONSORCIO DEL SUR | 3044844 95 |  |  |  | RUC | 10284538787 | ING ALLCCA NU ES MARCELINO | C I P | 89698 | 20/11/2014 | 25/04/2015 | D N I | 06156348 | JUVENAL ILAVE SUAREZ | C I P | 25806 | 26/11/2014 | 25/04/2015 | 26/11/2014 | 25/04/2015 | 150 |  |  |  | 2016 | 11 | 29/12/2016 | 44 09 | 10 91 | 1405499 79 | 331041 37 | 10 49 | 331041 37 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 25/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5352 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 26931 | REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE 38 TARATA CANDARAVE EMP PE 36A BINACIONAL TRAAMO CANDARAVE EMP CARRETERA BINACIONAL KM 143 500 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2110421 | 127037 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EMPALME PE 38 TARATA CANDARAVE EMP PE 36A BINACIONAL TRAMO CANDARAVE EMP CARRETERA BINACIONAL KM 143 500 | APROBADO | 0 | 9404121 |  | 0 | 30/03/2011 | 1 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMINO DEPARTAMENTAL CANDARAVE EMP BINACIONAL | 18/07/2014 | 10333638 15 | S/ Soles | 1 | 10333638 15 | RGGR N 699 2014 GGR/GOB REG TACNA | 20569321272 | CONSORCIO CANDARAVE | 8889883 47 | 20449418485 | CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A C |  | D N I | 00489547 | VICTOR JOSE VELASQUEZ YUPANQUI | C I P | 72086 | 25/11/2014 |  | D N I | 00491717 | JOSE FERNANDO BELLIDO DELGADO | C I P | 72646 | 26/06/2015 |  | 11/11/2014 | 09/07/2015 | 240 |  |  |  | 2019 | 2 | 11/09/2024 | 100 | 88 68 | 8889883 47 | 7883189 48 | 76 29 | 7883189 48 | Otras causales | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 09/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 27343 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA CC NN DE SHIMAA ZONAL KEPASHIATO DISTRITO DE ECHARATI LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | CC NN DE SHIMA KEPASHIATO | 04/08/2014 | 1188130 87 | S/ Soles | 1 | 1188130 87 | 649 2014 GM MDE/LC | [6 empty] | D N I | 40790897 | FRANK ERICK HUACHACA MERINO | No aplica | 0 | 15/08/2014 |  | D N I | 23006407 | JOSE ANTONIO NU EZ ALEJOS | No aplica | 0 | 15/08/2014 |  | 15/08/2014 | 13/11/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 12 | 18/11/2014 | 71 95 | 20 1 | 854910 52 | 238768 17 | 20 | 238768 17 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 13/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0330 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | 27390 | OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIAMETRO REDUCIDO DE LAS LOCALIDADES DE JABRULOT CARAVELI Y LA COLPA DISTRITO OMIA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2178023 | 261021 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIAMETRO REDUCIDO DE LAS LOCALIDADES DE JABRULOT CARAVELI Y LA COLPA DISTRITO OMIA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | APROBADO | 0 | 4120214 |  | 0 | 07/06/2014 | 2 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | LOCALIDADES DE JABRULOT CARAVELI Y LA COLPA DISTRITO OMIA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | 30/07/2014 | 3975013 27 | S/ Soles | 1 | 3975013 27 | RESOLUCION N 394 | 20493976231 | IINKA GROUP S A C | 3705520 85 |  |  |  | D N I | 43302809 | JOSE RONAL HERRERA DELGADO | C I P | 128458 | 10/11/2014 | 10/12/2014 | D N I | 18133477 | ROLANDO OCHOA PEREZ | C I P | 7791 | 10/11/2014 | 07/09/2015 | 11/11/2014 | 07/09/2015 | 300 |  |  |  | 2015 | 1 | 29/05/2024 | 14 68 | 95 | 544155 17 | 3520320 63 | 88 56 | 3520320 63 | Otras causales | 31/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 07/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0357 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 27488 | Ampliacion Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chivay Provincia de Caylloma Arequipa | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166795 | 179861 | AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 5703972 |  | 0 | 13/01/2012 | 4 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | La renovación del sistema de agua potable y alcantarillado sera en todo el distrito de chivay | 27/05/2013 | 7288123 51 | S/ Soles | 1 | 7288123 51 | Resolucion de Alcaldia N 146 2013 A MPC Chivay | 20562631012 | CONSORCIO SANEAMIENTO | 6722693 82 |  |  |  | D N I | 29401374 | JORGE ALBERTO ESCOBEDO FLORES | C I P | 55396 | 17/07/2014 | 24/03/2015 | D N I | 08689814 | HENRY HUAMAN SANTILLAN | C I P | 49733 | 17/07/2014 | 24/03/2015 | 17/07/2014 | 24/03/2015 | 250 |  |  |  | 2015 | 9 | 22/07/2016 | 58 36 | 17 14 | 3324732 05 | 976328 32 | 13 40 | 976328 32 |  | 01/09/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 250 | 24/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2014 | Otros
0328 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | 27574 | MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2226480 | 229654 | MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS | APROBADO | 0 | 55394149 |  | 0 | 23/01/2013 | 2 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 16/04/2014 | 66350844 41 | S/ Soles | 1 | 66350844 41 | RES DE ALCALDIA N 198 2014 MPCH | 20573908326 |  | 60207463 |  |  |  | RUC | 10102827762 | LUIS GUILLERMO ALCANTARA INFANTES | C I P | 26675 | 20/09/2017 | 20/10/2017 | D N I | 06797944 | RUBEN DARIO GOMEZ CARHUAZ | C I P | 18205 | 16/12/2014 | 16/06/2016 | 08/01/2015 | 01/07/2016 | 540 |  |  |  | 2018 | 5 | 15/11/2023 | 97 44 | 87 55 | 58550675 20 | 52605890 44 | 79 28 | 52605890 44 | Resolución del contrato de supervisión de obra | 01/05/2018 | 31 | SE REGISTRO LA RESOLUCION DE CONTRATO Y EL PROCESO QUE TOMO EL PROYECTO ES DE ARBITRAJE | 8 | 2227 | 2767 | 06/08/2022 | 0 | 6 | 6172314 20 | 0 | 0 | 1 | 3842748 62 | 0 | 0
5331 | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 27698 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS FASE III CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2196411 | 283385 | MEJ DE VIAS DEP AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 121073949 |  | 0 | 16/03/2016 | 4 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | UBICADO EN EN LAS RUTA AM 100 EN LA PROVINCIA DE BAGUA LOCALIDADES DE EL PARCO Y LA PERCA RUTA AM 102 EN LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO NARANJITOS RUT | 10/05/2016 | 145132816 66 | S/ Soles | 1 | 145132816 66 | RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N 052 2016 GRA/GRI | 20109565017 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A | 177904002 17 | 20566223903 | CONSORCIO VIAL AMAZONAS |  | D N I | 06608939 | WLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO | C I P | 40895 | 20/03/2015 | 21/02/2020 | D N I | 16484069 | WILLIAM VILCHEZ TORRES | C I P | 56987 | 20/03/2015 | 21/02/2020 | 20/03/2015 | 22/02/2020 | 1800 |  |  |  | 2024 | 3 | 31/03/2024 | 44 87 | 44 87 | 20303004 73 | 20302690 46 | 44 87 | 20302690 46 | Proceso arbitral | 01/11/2022 | 2009 | AL CIERRE DEL MES LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL | 0 | 0 | 1800 | 22/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0328 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | 27742 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO PEDRO CASTRO ALVA TUCTILLA Y ZETA TAQUIA SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2192700 | 289774 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO PEDRO CASTRO ALVA TUCTILLA Y ZETA TAQUIA SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGOBIERNO REGIONALOVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS | APROBADO | 4 | 674766 |  | 0 | 26/03/2014 | 2 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | Sectores Alonso de Alvarado Ppedro Castro Tuctilla Zeta Taquia San Carlos de Murcia Santo Toribio de mOgrovejo Ciudad de Chachapoyas | 26/08/2014 | 886500 | S/ Soles | 1 | 886500 | Resolución de Alcaldía No 372 2014 MPCH | [6 empty] | D N I | 43250027 | CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS | C I P | 0 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | D N I | 43250027 | CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS | C I P | 0 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 12 | 30/07/2015 | 19 58 | 19 58 | 161568 | 134319 66 | 15 15 | 134319 66 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0438 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | 27771 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTÍN RÍO NANAY DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS LORETO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2206352 | 2206352 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTÍN RÍO NANAY DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS LORETO | APROBADO | 4 | 867028 |  | 0 | 03/07/2013 | 2 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS |  | 29/04/2014 | 587768 61 | S/ Soles | 1 | 587768 61 | CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO N 20 0009 07 14 | [5 empty] | 0 | D N I | 70018139 | CARLOS LORENZO FLOREZ ZAMORA | C I P | 129080 | 15/10/2014 |  | D N I | 44767386 | ROYER BRYAN VARGAS RUIZ | C I P | 142370 | 01/11/2014 |  | 15/10/2014 | 07/01/2015 | 84 | Total | 100 | 15/10/2014 00 00 00 | 2024 | 6 | 12/07/2024 | 100 | 86 1 | 556964 | 478989 45 | 81 49 | 478989 45 | Incumplimiento de contrato | 13/12/2018 | 1946 | Con respecto a los gastos realizados durante la ejecución de la obra desde el pago del expediente técnico setiembre 2014 hasta el mes de diciembre del 2018 se realizaron gastos por el monto de S/ 478 989 45 soles Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 45/100 según el reporte de la aplicación Melissa v3 0 | 0 | 0 | 84 | 07/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 27795 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24 MARGEN DERECHA IRRIGACIÓN SISA DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE BELLAVISTA REGIÓN SAN MARTÍN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2134653 | 147537 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24 MARGEN DERECHA IRRIGACIÓN SISA DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE BELLAVISTA REGIÓN SAN MARTÍN | APROBADO | 0 | 3466732 |  | 0 | 24/05/2013 | 1 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN RAFAEL | La vía principal de acceso partiendo desde la ciudad de Tarapoto es a través de la carretera Fernando Belaunde Terry Tramo Sur la misma que forma parte de la red vial nacional con la PE 5N siguie | 21/08/2014 | 3818843 68 | S/ Soles | 1 | 3818843 68 | RD 554 2014 MINAGRI PSI | 20572276482 |  | 3094477 69 |  |  |  | D N I | 16546734 | SIXTO SUAREZ TERRONES | C I P | 22536 | 10/01/2015 |  | D N I | 02884146 | JOSE LUIS TORRES NAVARRO | C I P | 28417 | 10/01/2015 |  | 10/01/2015 | 08/08/2015 | 210 |  |  |  | 2024 | 1 | 26/02/2024 | 100 | 97 76 | 323011 35 | 253575 58 | 6 64 | 253575 58 | Incumplimiento de contrato | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 210 | 08/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2017 | Resolución de contrato
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 27800 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC DE LOS SECTORES HUANCAYOC PUCA PUCA CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2192895 | 273241 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC DE LOS SECTORES HUANCAYOC PUCA PUCA CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 3874331 |  | 0 | 07/06/2014 | 1 | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | PARA ACEDER A LA OBRA SE TIENE QUE VIAJAR DE LA CIUDAD DE LIMA HACIA PATIVILCA Y LUEGO HACIA A LA CIUDAD DE HUARAZ PARA POSTERIORMENTE DIRIGIRSE A CATAC LUEGO POR VIA CARROZABLE HACIA LA LAGUNA DE VER | 05/09/2014 | 4443210 14 | S/ Soles | 1 | 4443210 14 | RD 581 2014 MINAGRI PSI | 20534059672 | CONSORCIO RH | 3638008 26 |  |  |  | D N I | 16611943 | JULIO GIOVANNI MONTENEGRO OBANDO | C I P | 31516 | 13/04/2015 |  | D N I | 07081751 | NAHUN ZEVALLOS CANDIA | C I P | 47657 | 13/04/2015 |  | 13/04/2015 | 10/10/2015 | 180 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 81 57 | 3083057 85 | 2514887 32 | 56 60 | 2514887 32 | Otras causales | 05/01/2023 | 300 |  | 5 | 28 | 208 | 07/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 27839 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU DISTRITO NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2135048 | 144157 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU DISTRITO NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN | APROBADO | 0 | 3378181 |  | 0 | 30/05/2012 | 1 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | DISTRITO NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN | 19/08/2014 | 4320196 62 | S/ Soles | 1 | 4320196 62 | RD 545 2014 MINAGRI PSI | 20600694619 |  | 3446176 32 |  |  |  | D N I | 17401949 | MANUEL FAUSTINO DEL MAESTRO YAMPUFE | C I P | 46334 | 04/12/2015 | 02/04/2016 | D N I | 17401949 | MANUEL FAUSTINO DEL MAESTRO YAMPUFE | C I P | 46334 | 04/12/2015 | 02/04/2016 | 04/12/2015 | 02/04/2016 | 120 |  |  |  | 2023 | 10 | 23/11/2023 | 100 | 25 45 | 3707237 20 | 2849622 | 65 96 | 2849622 | Incumplimiento de contrato | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 120 | 02/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2021 | Resolución de contrato
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 27932 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PHARATA RED DE SALUD EL COLLAO DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2194950 | 145883 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PHARATA RED DE SALUD EL COLLAO DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 1100000 |  | 0 | 20/08/2014 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE PHARATA | 25/08/2014 | 1441051 84 | S/ Soles | 1 | 1441051 84 | Resolución de Alcaldía N 894 2014 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 29686437 | AMADEO ARTURO MONTESINOS BALLADARES | C I P | 68108 | 19/04/2017 | 17/07/2017 | D N I | 43466050 | RONALD RAUL QUISPE CONDORI | C I P | 149391 | 19/04/2017 | 17/07/2017 | 17/09/2014 | 15/01/2015 | 120 |  |  |  | 2020 | 2 | 01/03/2020 | 100 | 58 22 | 1441051 94 | 838993 31 | 58 | 838993 31 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 120 | 15/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 28114 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS CHUCO DISTRITO DE JESUS CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2141991 | 173735 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS CHUCO DISTRITO DE JESUS CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 5970198 |  | 0 | 17/01/2014 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | AL PUNTO DE INICIO DEL CANAL SE PUEDE LLEGAR POR LA VÍA DE ACCESO CAJAMARCA BA OS DEL INCA LA CUAL COSTA DE 06KM DE AHÍ SE GIRA HACIA LA DERECHA COMO QUIEN IR HACIA LA PLANTA DE INCALAC A UNOS 500M | 15/07/2014 | 6856698 39 | S/ Soles | 1 | 6856698 39 | R D 488 2014 MINAGRI PSI | 20548123888 | CONSORCIO JESUS CAJAMARCA | 5796607 18 |  |  |  | D N I | 23853570 | OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ | C I P | 63875 | 16/08/2015 |  | D N I | 27432886 | JAIME ANIBAL LIVAQUE CORONADO | C I P | 50894 | 16/08/2015 |  | 16/08/2015 | 13/03/2016 | 210 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/11/2024 | 100 | 97 24 | 5796607 20 | 5636472 73 | 82 20 | 5636472 73 | Otras causales | 12/03/2016 | 2790 |  | 0 | 0 | 210 | 13/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI | 28117 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE MARAVILCA CHIMPAMARCA HUALIANTA PACCHA Y CENTRO URBANO DE MATAHUASI DISTRITO DE MATAHUASI CONCEPCION JUNIN | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2185641 | 264722 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGOBIERNO REGIONALAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE MARAVILCA CHIMPAMARCA HUALIANTA PACCHA Y CENTRO URBANO DE MATAHUASI DISTRITO DE MATAHUASI CONCEPCION JUNIN | APROBADO | 0 | 9733290 |  | 0 | 11/06/2015 | 1 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE MATAHUASI | 26/09/2014 | 9733289 91 | S/ Soles | 1 | 9733289 91 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 060 2014 MDM/A | 20359123630 | CANVAR CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E I R L | 9269799 9 | 10232666582 | CONSORCIO ASUNCIÓN DE MATAHUASI |  | D N I | 23266658 | EDWIN TUNQUE RAYMUNDO | C I P | 68505 | 01/07/2015 | 14/11/2015 | D N I | 19870331 | HUGO RODOLFO OBISPO NU EZ | C I P | 66575 | 19/05/2015 | 14/11/2015 | 19/05/2015 | 15/11/2015 | 180 |  |  |  | 2017 | 12 | 30/12/2017 | 100 | 98 54 | 9269799 90 | 9134828 31 | 93 85 | 9134828 31 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 3 | 194 | 374 | 27/05/2016 | 0 | 3 | 1078943 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4163 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | 28314 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2132770 | 173123 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 5818763 |  | 0 | 08/02/2011 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV UNIVERSITARIA CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA | 27/01/2016 | 7560126 37 | S/ Soles | 1 | 7560126 37 | RESOLUCION N 0076 2016 R UNH | 20568050101 | CONSORCIO UNIVERSIDAD | 7402666 37 |  |  |  | D N I | 20096515 | PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR | C I P | 0 | 05/02/2016 | 04/09/2016 | D N I | 19970365 | DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR | C I P | 0 | 05/02/2016 | 04/09/2016 | 05/02/2016 | 05/09/2016 | 213 |  |  |  | 2025 | 2 | 26/02/2025 | 100 | 64 8 | 7342235 19 | 4757747 48 | 64 80 | 4757747 48 | Proceso arbitral | 01/07/2023 | 30 | La Obra continúa Paralizada por el acontecimiento ocurrido a causa del desastre natural por el deslizamiento del talud ocurrido en la plataforma 02 Modulo de Primaria A y Modulo de Secundaria B Arbitraje presentada con Carta N 001 2023 CAH/ST | 7 | 272 | 485 | 04/06/2017 | 1 | 2 | 882 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2371 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINISTAQUILLAS | 28784 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL CHORRO EN EL ANEXO DE SAN JOSE DE CHIMPAPAMPA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAQUILLAS | ANEXO CHIMPAPAMPA | 18/09/2014 | 369889 08 | S/ Soles | 1 | 369889 08 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 131 2014 MDQ | [6 empty] | D N I | 09302847 | EDY CONCEVIDO HUAMANI REVILLA | C I P | 79579 | 01/06/2014 | 31/12/2014 | D N I | 42334490 | JIMMY ENRIQUE SERRANO CABRERA | C I P | 117405 | 09/10/2014 | 04/01/2015 | 09/10/2014 | 23/12/2014 | 75 |  |  |  | 2014 | 12 | 15/01/2015 | 84 22 | 47 44 | 311524 58 | 175471 95 | 47 44 | 175471 95 | Otras causales | 26/12/2014 | 3180 |  | 0 | 0 | 75 | 23/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3379 | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE | 28791 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2111041 | 118094 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 26698398 |  | 0 | 23/09/2010 | 1 | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | Distrito de Iberia provincia Tahuamanu Región Madre de Dios zona urbana salida a Iñapari | 23/05/2014 | 2532230 | S/ Soles | 1 | 2532230 | R G 092 2014 GOREMAD 2100 | [6 empty] | D N I | 41994798 | JUAN ENRIQUE JAUREGUI VASQUEZ | C I P | 110472 | 01/06/2015 | 31/03/2016 | D N I | 05060301 | RUBEN DARIO ORDO EZ RODRIGUEZ | C I P | 35180 | 09/09/2016 | 31/12/2016 | 02/06/2014 | 02/12/2014 | 183 |  |  |  | 2023 | 12 | 31/01/2024 | 42 82 | 42 82 | 1084280 14 | 1084280 14 | 31 30 | 9226964 15 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | OBRA QUE SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 2021 SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL SE VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y EL REINICIO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO | 0 | 0 | 183 | 02/12/2014 | 1 | 30 | 1917866 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 28914 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I E N 501280 BOCA YAVERO ZONAL IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2177372 | 245258 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I E N 501280 BOCA YAVERO ZONAL IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 5845941 |  | 0 | 10/06/2014 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | BOCA YAVERO | 30/06/2014 | 4912831 09 | S/ Soles | 1 | 4912831 09 | RGM N 561 2014 GM MDE/LC | [6 empty] | D N I | 23848044 | JULIO CARBAJAL COILA | C I P | 29186 | 01/07/2015 |  | D N I | 17537283 | ROLANDO WALTER MILLONES VILCHEZ | C I P | 119135 | 06/07/2015 |  | 18/08/2014 | 15/05/2015 | 270 |  |  |  | 2018 | 7 | 22/08/2018 | 100 | 44 42 | 4215249 46 | 1872610 51 | 38 | 1872610 51 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 2 | 245 | 515 | 15/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 28958 | INSTALACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AMPATIRI II ETAPA DISTRITO DE POMATA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2208512 | 220207 | INSTALACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AMPATIRI DISTRITO DE POMATA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 1203216 |  | 0 | 09/08/2012 | 1 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | ESCASO MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y ZONA ROCOSA | 17/10/2013 | 603400 | S/ Soles | 1 | 603400 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 584 2013 MDP/A | [6 empty] | D N I | 45943799 | WILSON GONZALO SUCASACA MESTAS | C I P | 180257 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | D N I | 42322393 | ROMULO LICOTA ZAVALA | C I P | 166071 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 04/11/2013 | 03/05/2014 | 180 |  |  |  | 2018 | 1 | 01/03/2018 | 50 49 | 59 46 | 278744 19 | 328249 52 | 54 40 | 328249 52 |  | 01/01/2018 | 31 |  | 2 | 14 | 194 | 17/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA | 28973 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2079199 | 66206 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 5655344 |  | 0 | 18/06/2014 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA | CC PP DE HUYRO DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCIÓN CUSCO | 25/06/2014 | 8086425 20 | S/ Soles | 1 | 8086425 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO170 A MDH/LC | 20566289599 | CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYOPATA II | 6443910 9 |  |  |  | D N I | 23841243 | WILBERT TRUJILLANO ARRIOLA | C I P | 33629 | 17/04/2016 | 31/07/2016 | D N I | 08887926 | NESTOR SOTO CORTEZ | C I P | 19950 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/12/2014 | 24/02/2016 | 450 |  |  |  | 2024 | 2 | 13/03/2024 | 97 41 | 82 09 | 5311249 75 | 4475931 55 | 55 35 | 4475931 55 | Proceso arbitral | 01/03/2022 | 330 |  | 0 | 0 | 450 | 24/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5743 | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | 29235 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36749 SANTA CRUZ PAUCARA ACOBAMBA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2154365 | 95382 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36749 SANTA CRUZ PAUCARA ACOBAMBA | APROBADO | 0 | 899777 |  | 0 | 25/02/2013 | 1 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | Ubicado en la misma plaza principal de Santa Cruz | 14/05/2013 | 1179808 75 | S/ Soles | 1 | 1179808 75 | RESOLUC GERENCIAL REGIONAL N 092 2013/GR HVCA/GRI | [6 empty] | D N I | 20121642 | JUAN JOSE EULOGIO SAENZ | C A P | 0 | 04/04/2014 | 28/02/2015 | D N I | 19819224 | SAUL PAULINO QUISPE GONZALES | C A P | 0 | 28/03/2014 | 28/02/2015 | 17/06/2014 | 14/12/2014 | 180 |  |  |  | 2014 | 12 | 21/01/2015 | 100 | 63 21 | 1162309 | 734696 | 62 27 | 734696 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 14/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 29355 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE CCOLLPACCOCHA DISTRITO DE CHUMPI PARINACOCHAS AYACUCHO | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2200680 | 276900 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE CCOLLPACCOCHA DISTRITO DE CHUMPI PARINACOCHAS AYACUCHO | APROBADO | 0 | 5014642 |  | 0 | 19/05/2014 | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | DESDE LA CIUDAD DE LIMA A LAS ZONA DE TRABAJO DISTRITO DE CHIMPU SON APROX 651 7 km HACIENDOD EL RECORRIDO POR LIMA ICA ICA NAZCA NAZCA PUQUIO PUQUIO CORACORA CORACORA CHUMPI | 15/07/2014 | 5526896 73 | S/ Soles | 1 | 5526896 73 | RD 489 2014 MINAGRI PSI | 20484279528 | SAN JUDAS TADEO | 4605747 28 | 20600153723 | CONSORCIO CHANCAY |  | D N I | 16763704 | JAVIER TICONA TUANAMA | C I P | 63476 | 22/04/2015 |  | D N I | 03676080 | LEONCIO ATOCHE RAMIREZ | C I P | 47026 | 22/04/2015 |  | 22/04/2015 | 19/10/2015 | 180 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 65 46 | 4225879 60 | 3015342 57 | 54 56 | 3015342 57 | Otras causales | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 180 | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 29459 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADA FRENTE AL OVALO LA CURVA DE LA P S R LA CAMPI A I ETAPA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2192760 | 291719 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADA FRENTE AL OVALO LA CURVA DE LA P S R LA CAMPI A I ETAPA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 4403052 |  | 0 | 05/04/2014 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | FRENTE AL OVALO LA CURVA DE LA P S R LA CAMPI A I ETAPA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | 07/04/2014 | 4403053 | S/ Soles | 1 | 4403053 | R G 513 | [6 empty] | D N I | 08725974 | JOSE ISMAEL CESPEDES CAYACA | C I P | 0 | 28/04/2014 |  | D N I | 08725974 | JOSE ISMAEL CESPEDES CAYACA | C I P | 0 | 05/05/2014 |  | 05/05/2014 | 02/09/2014 | 120 |  |  |  | 2015 | 5 | 04/06/2015 | 100 | 30 42 | 4036131 92 | 1227873 89 | 27 89 | 1227873 89 |  | 01/05/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 02/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2015 | Otros | Si | 06/06/2015 | Si | 30/11/2016 | 2175052 40
1680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE ESPINAR | 29615 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO PHAUSIRI HUAYHUAHUASI DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI DISTRITO DE COPORAQUIE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2200302 | 295547 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO PHAUSIRI HUAYHUAHUASI DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 0 | 4497128 |  | 0 | 20/08/2014 | 1 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE |  | 22/08/2014 | 4497128 | S/ Soles | 1 | 4497128 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 268 2014 MDC E | [6 empty] | D N I | 01322743 | JOSE WEIMER CHOQUE ARMUTO | C I P | 97880 | 19/01/2015 |  | D N I | 41546352 | CHRISTIAN LUNA HUAMAN | C I P | 162698 | 19/01/2015 |  | 01/12/2014 | [5 empty] | 2014 | 12 | 25/03/2015 | 9 37 | 6 69 | 297444 09 | 382686 77 | 8 51 | 382686 77 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 29786 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA EL POROTO JR LAS CUCARDAS Y LOS LIRIOS LOCALIDAD DE SAN IGANCIO DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Instalación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Encauzamiento De Ríos | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2183287 | 264549 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA EL POROTO JR LAS CUCARDAS Y LOS LIRIOS LOCALIDAD DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO DISTRITO DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO PROVINCIA DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 448878 |  | 0 | 09/07/2013 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | JR LAS CUCARDAS Y LOS LIRIOS | 30/01/2014 | 455129 | S/ Soles | 1 | 455129 | Resolucion de alcaldia N 044 2014/MEPSI A | [6 empty] | D N I | 17411237 | JULIO ANTONIO LABRIN CARRASCO | C I P | 43898 | 15/10/2014 | 31/12/2014 | D N I | 18038806 | RICARDO JOSE HUMBERTO CARRASCAL VELASQUEZ | C I P | 79895 | 17/06/2014 | 17/10/2014 | 30/01/2014 | 24/04/2014 | 84 |  |  |  | 2020 | 11 | 04/12/2020 | 63 57 | 63 57 | 283660 27 | 283660 27 | 62 33 | 283660 27 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 1 | 44 | 128 | 07/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0804 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA PUNO | 29793 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2215506 | 187584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | APROBADO | 0 | 6122438 |  | 0 | 22/07/2014 | 1 | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | PROVINCIA DE AZANGARO DISTRITO DE AZANGARO COMUNIDAD KALAHUALA Y OTROS REGION PUNO | 05/02/2014 | 6947800 18 | S/ Soles | 1 | 6947800 18 | R D N 0051 2014 MINAGRI PELT DE | 20447647096 | CONSTRUCTORA SURUPANA SAC | 0 |  |  |  | D N I | 01327588 | ROGELIO NOA ALIAGA | C I P | 76334 | 09/11/2015 | 31/12/2015 | D N I | 01327437 | PERCY DUE AS GUTIERREZ | C I P | 88131 | 12/03/2015 | 18/10/2015 | 22/01/2015 | 19/10/2015 | 270 |  |  |  | 2015 | 10 | 28/06/2016 | 89 8 | 73 88 | 4898095 15 | 4029648 23 | 58 | 4029648 23 |  | 01/10/2015 | 31 |  | 2 | 63 | 333 | 21/12/2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 29933 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LAS IE DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO ALTO ANDINO LIBERTADORES PALMIRA LOS ANDES CHUPACA JATUSPATA DEL DISTRITO DE ACORIA HANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2196065 | 296083 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LAS I E DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO ALTO ANDINO LIBERTADORES PALMIRA LOS ANDES CHUPACA PUCACCOCHA JATUSPATA DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 200425 |  | 0 | 25/06/2014 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | PUCUTO ALTO ANDINO LIBERTADORES PALMIRA LOS ANDES CHUPACA JATUSPATA DEL DISTRITO DE ACORIA HANCAVELICA | 14/07/2014 | 238596 60 | S/ Soles | 1 | 238596 60 | RESOLUCION DE GERENCIA N 385 2014 MDA/GM | [6 empty] | RUC | 10454402303 | ROLY ORE URBAY | C I P | 162333 | 11/08/2014 | 31/10/2014 | RUC | 10418671624 | JOSE LUIS MATAMOROS RODRIGO | C I P | 0 | 11/08/2014 | 31/10/2014 | 11/08/2014 | 09/11/2014 | 90 |  |  |  | 2016 | 11 | 23/12/2016 | 40 69 | 91 71 | 74366 75 | 167611 84 | 70 25 | 167611 84 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 09/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 29974 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA IE 36302 CC PACCHACC DEL DISTRITO DE ACORIA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2058223 | 72099 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE LA I E NRO 36302 C C PACCHACC DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 743128 |  | 0 | 21/12/2007 | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCHACC DEL DISTRITO DE ACORIA | 18/08/2014 | 340391 42 | S/ Soles | 1 | 340391 42 | RESOLUCION DE GERENCIA N 454 2014 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 19919294 | JAVIER ARTURO VILCAPOMA BUSTAMANTE | R N A | 9261 | 06/10/2014 | 05/01/2015 | D N I | 44082338 | DIEGO ANTONIO ROBLES VERASTEGUI | R N A | 15362 | 06/10/2014 | 05/01/2015 | 06/10/2014 | 04/01/2015 | 90 |  |  |  | 2024 | 8 | 28/08/2024 | 55 75 | 55 75 | 185860 10 | 185860 10 | 95 10 | 598232 18 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2016 | 31 | OBRA DEL PERIODO 2014 | 0 | 0 | 90 | 04/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 29981 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUANTAYLLA DEL DISTRITO DE ACORIA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2167892 | 211273 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUANTAYLLA DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 297177 |  | 0 | 05/08/2014 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA |  | 06/08/2014 | 387917 46 | S/ Soles | 1 | 387917 46 | RESOLUCION DE GERENCIA N 431 2014 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 45440230 | ROLY ORE URBAY | C I P | 162333 | 19/08/2014 | 19/11/2014 | D N I | 41867162 | JOSE LUIS MATAMOROS RODRIGO | C I P | 0 | 19/08/2014 | 19/11/2014 | 19/08/2014 | 17/11/2014 | 90 |  |  |  | 2023 | 7 | 01/08/2023 | 94 65 | 92 12 | 321222 87 | 312627 67 | 80 59 | 312627 67 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2016 | 31 | OBRA DEL PERIODO 2014 | 0 | 0 | 90 | 17/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | 30300 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUI OTA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186244 | 275527 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGOBIERNO REGIONALADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUI OTA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 0 | 1624341 |  | 0 | 28/03/2014 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUI OTA | ACCOITO DEL DISTRITO DE QUI OTA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | 01/04/2014 | 1872654 56 | S/ Soles | 1 | 1872654 56 | R A 0552 B 2014 MPCH/SG | [6 empty] | D N I | 23865502 | JUAN ERIC CUADROS MASIAS | C I P | 98521 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | D N I | 41809485 | PEDRO ALBERTO JIMENEZ VEGA | C I P | 104605 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | 07/04/2014 | 03/12/2014 | 240 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 78 5 | 3 32 | 1207587 83 | 51079 67 | 2 73 | 51079 67 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 03/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | 30305 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL SECTOR DE CHACCO C C LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2189983 | 272844 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL SECTOR DE CHACCO C C LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 4 | 340773 |  | 0 | 29/04/2014 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | SECTOR DE CHACCO C C LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | 02/06/2014 | 340727 60 | S/ Soles | 1 | 340727 60 | R A N 0648 B 2014 MPCH/SG | [6 empty] | D N I | 80055155 | ROGER EDGAR ZAPATA HUMPIRE | C I P | 92347 | 07/07/2014 | 31/10/2014 | D N I | 42700067 | VLADIMIR MU A LOPEZ | C I P | 128563 | 07/07/2014 | 31/10/2014 | 07/07/2014 | 04/11/2014 | 120 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 100 | 62 96 | 253918 64 | 159860 20 | 46 92 | 159860 20 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 04/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 30324 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I E P JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2173260 | 249785 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I E P JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN AYACUCHO | APROBADO | 0 | 3892797 |  | 0 | 28/10/2013 | 2 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | calle principal de Paccha Huallhua | 21/11/2014 | 5060385 94 | S/ Soles | 1 | 5060385 94 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 167 2014 GRA/GG G | [6 empty] | D N I | 28311834 | ABEL CALDERON GONZALES | C A P | 8850 | 27/10/2021 |  | D N I | 28316119 | DAVID YSMAEL LUDE A SOLIS | C I P | 189733 | 02/12/2022 |  | 04/11/2013 | 03/05/2014 | 180 | Total | 100 | 2/11/2013 00 00 00 | 2022 | 12 | 06/01/2023 | 100 | 82 58 | 3352541 51 | 2709585 12 | 98 | 11220716 19 |  |  |  | OBRA EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 03/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO LA MAR | 30380 | INSTALACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA DISTRITO DE TAMBO LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2180391 | 259696 | INSTALACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA DISTRITO DE TAMBO LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 4 | 261124 |  | 0 | 13/02/2014 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA | 21/07/2014 | 246827 87 | S/ Soles | 1 | 246827 87 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 132 2014 MDT/A | [6 empty] | D N I | 09637614 | ROMEL ERIK HUARANCA GOMEZ | C I P | 83845 | 01/08/2014 |  | D N I | 41158779 | ROBER UNTIVEROS CUCHO | C I P | 98742 | 01/08/2014 |  | 01/08/2014 | 30/10/2014 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 21/12/2016 | 20 14 | 18 81 | 51398 37 | 46424 62 | 18 81 | 46424 62 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | 30406 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DOBLECANCHA TIENDACHAYOC MACHUHUININQUIRI DISTRITO DE COLQUEMARCA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2138465 | 170105 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DOBLECANCHA TIENDACHAYOC MACHUHUININQUIRI DISTRITO DE COLQUEMARCA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 0 | 1740036 |  | 0 | 22/12/2010 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | MACHUHUININQUIRI DISTRITO DE COLQUEMARCA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | 10/03/2013 | 1520548 | S/ Soles | 1 | 1520548 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 052 B 2013 MPCH/SG | [6 empty] | D N I | 23833718 | NESTOR EFRAIN YARAHUAMAN MORA | R N A | 7976 | 02/06/2014 | 31/01/2015 | D N I | 41088715 | RUBEN DARIO CUSI RIOS | C I P | 122786 | 02/06/2014 | 31/01/2015 | 02/06/2014 | 29/11/2014 | 180 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 71 56 | 7 01 | 857958 40 | 84050 06 | 5 53 | 84050 06 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 29/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 30417 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO RIO RIO BLANCO DISTRITO DE ECHARATI LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2064152 | 90378 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO RIO RIO BLANCO DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 4011078 |  | 0 | 29/11/2012 | 2 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | TRIO RIO RIO BLANCO | 13/10/2014 | 3006036 71 | S/ Soles | 1 | 3006036 71 | N 852 2014 GM MDE/LC | [6 empty] | D N I | 28292137 | JOSE JAVIER NARVAEZ LOPEZ | C I P | 68655 | 01/09/2014 |  | D N I | 10025839 | JUAN TENORIO BEJAR | C I P | 128216 | 01/09/2014 |  | 01/09/2014 | 29/01/2015 | 150 | [16 empty] | 0 | 0 | 150 | 29/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | 30439 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO COCHANI CC MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2189984 | 277552 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO COCHANI CC MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 286283 |  | 0 | 16/12/2014 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | ANEXO COCHANI CC MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | 27/08/2014 | 324321 27 | S/ Soles | 1 | 324321 27 | R A 0660 2014 MPCH/SG | [6 empty] | D N I | 42288932 | EMERSON JUAN LIRA APAZA | C I P | 113529 | 10/09/2014 | 31/12/2014 | D N I | 42718266 | GAIRZI HO AROSQUIPA QUISPE | C I P | 133290 | 10/09/2014 | 31/12/2014 | 10/09/2014 | 08/01/2015 | 120 |  |  |  | 2024 | 12 | 02/12/2024 | 50 | 29 15 | 131308 28 | 94532 21 | 44 81 | 145335 34 | Transferencia de Gestión Municipal | 08/11/2014 | 3677 |  | 0 | 0 | 120 | 08/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | 30440 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL ANEXO DE HUATACCA C C URINSAYA LAYO DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2176408 | 252455 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL ANEXO DE HUATACCA C C URINSAYA LAYO DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 587842 |  | 0 | 14/03/2013 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | ANEXO DE HUATACCA C C URINSAYA LAYO DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | 20/08/2014 | 820543 39 | S/ Soles | 1 | 820543 39 | R A 0621 2014 MPCH/SG | [6 empty] | D N I | 42288932 | EMERSON JUAN LIRA APAZA | C I P | 84643 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | D N I | 40161673 | ROBERT MAYHUIRE QUISPE | C I P | 113529 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 01/02/2014 | 01/06/2014 | 120 |  |  |  | 2022 | 7 | 17/08/2022 | 15 8 | 8 73 | 95345 10 | 52708 09 | 6 42 | 52708 09 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 01/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | 30695 | INSTALACION DEL PUENTE TERMINAL EN EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2220694 | 228434 | INSTALACION DEL PUENTE TERMINAL EN EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | APROBADO | 0 | 8150264 |  | 0 | 24/12/2013 | 1 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | URBANIZACION MATIAS VELARDE DE LA CIUDAD DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | 24/12/2013 | 8150264 08 | S/ Soles | 1 | 8150264 08 | RESOLUCIÓN DE GER M N 175 2013 GM MPC | 20554013733 | CONSORCIO URPI | 7836792 38 |  |  |  | D N I | 23808920 | JULIO AMERICO OLARTE PINO | C I P | 44087 | 02/10/2013 | 25/06/2015 | D N I | 21497213 | PEDRO ANTONIO VIZARRETA VASQUEZ | C I P | 42905 | 27/12/2013 | 31/03/2015 | 28/12/2013 | 25/08/2014 | 240 |  |  |  | 2025 | 2 | 17/02/2025 | 17 94 | 17 94 | 953036 07 | 953036 07 | 19 30 | 3268814 51 | Otras causales | 01/03/2015 | 3642 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 240 | 25/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0804 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA PUNO | 30909 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL RIO RAMIS DE LA LOCALIDAD DE RECREO LACAYPARQUE DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2205635 | 218119 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL RIO RAMIS DE LA LOCALIDAD DE RECREO LACAYPARQUE DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO PUNO | APROBADO | 4 | 671044 |  | 0 | 05/06/2013 | 1 | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | PUNO AZANGARO SAN ANTON CC LACAYPARQUE | 22/08/2013 | 935224 | S/ Soles | 1 | 935224 | Resolucion Directoral N 221 2013 MINAGRI PELT DE | [6 empty] | D N I | 01320150 | HENRY EDWAR MARCA QUEQUESANA | C I P | 80342 | 23/10/2013 | 22/02/2014 | D N I | 40824148 | FREDDY ANTONIO SARDON ROJAS | C I P | 136425 | 23/10/2013 | 22/02/2014 | 23/10/2013 | 21/01/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 11 | 20/07/2015 | 62 63 | 44 04 | 538040 25 | 412226 06 | 44 08 | 412226 06 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 1 | 0 | 90 | 21/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 30964 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2096639 | 116135 | INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGOBIERNO LOCALESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS CANGALLO AYACUCHO | APROBADO | 0 | 8884395 |  | 0 | 26/06/2014 | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | PARA LLEGAR A LA ZONA DE LA OBRA SON APROX 125 KM HACIENDO ELRECORRIDO DESDE AYAUCHO HASTA LA REPARTICION A PARAS PARA POSTERIORMENTE DIRIGIRSE HASTA CENTRO POBLADO DE IGLESIAHUASI | 01/10/2014 | 9251863 67 | S/ Soles | 1 | 9251863 67 | RESOLUCION DIRECTORAL 646 2014 MINAGRI PSI | 20600778111 | CONSORCION ACE INGENIEROS | 7714256 95 | 20565465539 | CONSORCIO CHANCAY |  | D N I | 08625489 | ARISTOPHANO RENATO CARRERA PEREDA | C I P | 48498 | 10/12/2015 |  | D N I | 16757552 | YORGES PEREZ CANCINO | C I P | 25038 | 10/12/2015 |  | 10/12/2015 | 28/06/2016 | 201 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 50 01 | 7714256 95 | 3857612 60 | 41 70 | 3857612 60 | Otras causales | 31/07/2017 | 2250 |  | 0 | 0 | 201 | 28/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO SULLANA | 30983 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO LA MARGARITA HUALTACAL SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | Si | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197028 | 267078 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO LA MARGARITA HUALTACAL SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA PIURA | APROBADO | 0 | 8690817 |  | 0 | 17/06/2014 | 1 | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | CENTROS PORBLADOS PUEBLO NUEVO LA MARGARITA SANTA ELENA BAJA SANTA ELENA ALTA DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO | 09/06/2014 | 9996222 96 | S/ Soles | 1 | 9996222 96 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0345 2014/MDQ | 0000 | CONSORCIO LA MARGARITA I | 0 | 00 | CONSORCIO ORO VERDE QUERECOTILLO |  | D N I | 08128468 | JOSE RAFAEL MENDOZA GUIDO | C I P | 57822 | 07/11/2014 |  | D N I | 02601688 | MANUEL ALFREDO SAAVEDRA GUZMAN | C I P | 49714 | 07/11/2014 |  | 07/11/2014 | 05/07/2015 | 240 |  |  |  | 2015 | 6 | 06/07/2017 | 89 39 | 72 94 | 486232 54 | 466932 54 | 4 67 | 466932 54 |  |  |  |  | 1 | 68 | 308 | 11/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2406 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | 31016 | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA PIURA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PIURA | SECHURA | BERNAL | CALLE COMERCIO DESDE EL A H SAN FRANCISCO DE ASIS HASTA EL A H CHANCAY | 01/06/2016 | 45240 98 | S/ Soles | 1 | 45240 98 | R A N 143 A 2016 MDB/A | [6 empty] | D N I | 02844715 | DEYSI ALBINA AMAYA CALLE | C I P | 145504 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | D N I | 02844715 | DEYSI ALBINA AMAYA CALLE | C I P | 145504 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 100 | 79 54 | 45240 98 | 26000 | 57 47 | 26000 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 1 | 94 | 154 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | 31026 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2165738 | 229534 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 4418962 |  | 0 | 11/07/2014 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO DISTRITO DE SANTA TERESA | 09/10/2013 | 5240008 08 | S/ Soles | 1 | 5240008 08 | R A N 347 2013 A MDST | [6 empty] | D N I | 25000526 | JUAN CARLOS QUISPE CCAMA | C I P | 70376 | 15/06/2015 |  | D N I | 41821291 | REYNALDO GILMER ORDO O LLANOS | C I P | 117985 | 01/04/2015 |  | 03/02/2014 | 29/01/2015 | 360 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 29 03 | 13 27 | 1254059 64 | 573238 61 | 10 94 | 573238 61 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 29/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 31040 | CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU DISTRITO DE HUARO PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2217898 | 221949 | CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU DISTRITO DE HUARO PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 4 | 597083 |  | 0 | 30/10/2012 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU | 19/08/2014 | 711181 36 | S/ Soles | 1 | 711181 36 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 454 2014 A MPQ/U | [6 empty] | D N I | 41965399 | FRANK ELERCK DUE AS PALOMINO | C I P | 106536 | 01/09/2014 | 23/11/2014 | D N I | 43779941 | CROSVY GUTIERREZ VALENZUELA | C I P | 126194 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 09/09/2014 | 08/12/2014 | 90 |  |  |  | 2023 | 3 | 08/05/2023 | 6 3 | 6 3 | 43977 59 | 43977 59 | 12 70 | 75889 09 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0353 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 31147 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | Si | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2192013 | 279156 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | APROBADO | 0 | 8982789 |  | 0 | 27/08/2015 | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | Centro Histórico recorrido fundo el Fierro Plaza de Armas y Recoleta Provincia de Arequipa | 22/01/2017 | 6235492 43 | S/ Soles | 1 | 6235492 43 | RG 031 2016 MPA/GM RACTIFICACION DE RESOLUCION | 20223880372 | M amp C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRLTDA | 5382488 51 | 20510849770 | MENDOZA TAPIA SAC |  | D N I | 06119862 | JAVIER TEODORO CORONADO FARRO AN | C I P | 49968 | 26/07/2017 | 21/01/2018 | D N I | 29627524 | RICHARD QUIROZ LOZA | C I P | 77300 | 26/07/2017 | 21/01/2018 | 26/07/2017 | 22/01/2018 | 180 |  |  |  | 2021 | 7 | 23/07/2021 | 100 | 93 99 | 5382488 50 | 5058718 74 | 81 13 | 5058718 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2021 | 31 |  | 4 | 168 | 348 | 09/07/2018 | 0 | 5 | 593779 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 31349 | RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO PROVINCIA DE PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2128959 | 141984 | RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO PROVINCIA DE PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 7794922 |  | 0 | 14/01/2010 | 1 | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | YANACOCHA VILLA DE PASCO DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO | 13/07/2012 | 8783975 31 | S/ Soles | 1 | 8783975 31 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 0754 2012 GRP/PRES | 20550114861 | CONSORCIO YANACOCHA | 0 |  |  |  | D N I | 23265633 | PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA | C I P | 63200 | 02/03/2015 | 02/12/2015 | D N I | 01109398 | JORGE ANTONIO COLICHON ROMERO | C I P | 51581 | 14/12/2012 | 11/08/2013 | 14/12/2012 | 11/08/2013 | 240 |  |  |  | 2014 | 11 | 24/04/2015 | 65 46 | 65 46 | 2276669 53 | 2276669 53 | 25 92 | 2276669 53 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 11/08/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2014 | Resolución de contrato
2709 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | 31384 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE CUCHARETA ALTA Y BAJA NUEVA ESPERANZA Y EL ZORRO DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2104120 | 100687 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE CUCHARETA ALTA Y BAJA NUEVA ESPERANZA Y EL ZORRO DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES | APROBADO | 0 | 3019193 |  | 0 | 13/09/2013 | 1 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES |  | 07/01/2013 | 3513065 24 | S/ Soles | 1 | 3513065 24 | RESOLUCION ALCALDIA N 056 2014/MDAV ALC | 20542904110 | CONSORCIO CUCHARETA | 3513065 24 |  |  |  | D N I | 42581306 | JOSE FERNANDO ALDEA JAIME | C I P | 107185 | 20/12/2014 | 17/06/2015 | D N I | 00361856 | SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA | C I P | 87590 | 20/12/2014 | 17/06/2015 | 20/12/2014 | 18/06/2015 | 180 |  |  |  | 2015 | 7 | 07/04/2016 | 97 99 | 55 97 | 3142625 57 | 1966345 71 | 55 97 | 1966345 71 | Imposibilidad de entrega de terreno | 30/11/2015 | 2777 | LA INFORMACION FUE ACTUALIZADA CON LA DOCUMENTACION ENCONTRADA A JUNIO DEL 2023 | 0 | 0 | 180 | 18/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2015 | Otros
4549 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA | 31390 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2189368 | 272406 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1762047 |  | 0 | 14/06/2016 | 1 | MOQUEGUA | ILO | ILO | CESAR VALLEJO | 29/11/2019 | 2257905 48 | S/ Soles | 1 | 2257905 48 | Resolucion GG N 189 2019 GG EPS ILO S A | 20448820948 | JOVI ROYKATY CONTRATISTAS GENERALES S R L | 2932417 81 |  |  |  | D N I | 29629924 | ANGEL ADOLFO MARQUEZ QUEVEDO | C I P | 72228 | 19/04/2024 |  | D N I | 29621103 | RIVEN PAVEL ORIHUELA ORDO EZ | C I P | 41115 | 19/04/2024 | 15/09/2024 | 19/04/2024 | 16/09/2024 | 150 | Total | 100 | 18/04/2024 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 23 21 | 11 55 | 543955 04 | 338580 71 | 4 70 | 137795 89 | Otras causales | 01/07/2024 | 243 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA HASTA LA FECHA ACTUAL | 0 | 0 | 150 | 16/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | 31713 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA C C CHUCLLUHUIRE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO QUISPICANCJI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUCLLUHUIRE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO QUISPICANCHI | 05/05/2014 | 558584 03 | S/ Soles | 1 | 558584 03 | RA N 0056 2014 A MDCC/Q | [6 empty] | D N I | 40160093 | KATHERINE JUSETH QUIRITA AYMA | C I P | 83460 | 11/08/2014 | 31/12/2014 | D N I | 40650640 | JOSE CARLOS FARFAN MOLLEDA | C I P | 150934 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 01/09/2014 | 30/12/2014 | 120 |  |  |  | 2022 | 10 | 01/12/2022 | 22 55 | 0 | 104116 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 30/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2632 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | 31774 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL DE RIEGO EL COCO EN LA LOCALIDAD DE ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2224487 | 194621 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL DE RIEGO EL COCO EN LA LOCALIDAD DE ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | 4 | 858788 |  | 0 | 04/12/2012 | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | ILABAYA S/N | 04/09/2014 | 871710 43 | S/ Soles | 1 | 871710 43 | RG N 136 2014 MDI/GIDUR | [6 empty] | D N I | 00422014 | NESTOR FRANCISCO GAMARRA VILLANUEVA | C I P | 77485 | 29/09/2015 |  | D N I | 40924417 | ANGEL MARIO PACO GALLEGOS | C I P | 145077 | 01/04/2016 |  | 17/09/2014 | 15/01/2015 | 120 |  |  |  | 2022 | 8 | 07/09/2022 | 97 34 | 42 51 | 848523 28 | 370552 | 42 51 | 370552 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 15/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3383 | PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | 31875 | MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2133921 | 171146 | MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR DEL P E CHINECAS | APROBADO | 0 | 4730663 |  | 0 | 17/10/2012 | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE |  | 11/09/2012 | 5693637 18 | S/ Soles | 1 | 5693637 18 | R G N 198 2012 GRA P E CHINECAS | 20541775693 | PEBCO | 5693637 18 |  |  |  | D N I | 41420666 | JEFF EDUARDO CARDENAS CONCHA | C I P | 97245 | 29/08/2014 |  | D N I | 30820796 | REMIGIO VENTURA GONZA | C I P | 100979 | 20/12/2012 | 30/06/2014 | 20/12/2012 | 19/05/2013 | 150 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 85 47 | 88 36 | 4866351 70 | 4746153 52 | 83 36 | 4746153 52 | Proceso arbitral | 01/02/2025 | 28 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO PARALIZADO E INVESTIGADO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO | 3 | 454 | 604 | 16/08/2014 | 1 | 1 | 517331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0439 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | 31877 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV GENARO HERRERA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163165 | 205110 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV GENARO HERRERA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO | APROBADO | 0 | 3007362 |  | 0 | 10/12/2013 | 1 | LORETO | REQUENA | REQUENA | ENTRE LAS CALLES VARGAS GUERRA Y CALLE AVENIDA JENARO HERRERA EN EL DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO | 10/04/2014 | 2812166 63 | S/ Soles | 1 | 2812166 63 | RESOLUCION GERENCIAL N 09 2014 GDUEI MPR | 20567267211 | CONSORCIO REQUENA PUINAHUA | 0 | 20528181334 | CPM INGENIERIA CONSTRUCCION SAC |  | D N I | 21422100 | JUAN EFRAIN HERRERA HERNANDEZ | C I P | 44104 | 16/10/2014 | 14/03/2015 | D N I | 18115481 | JUAN CARLOS VARAS LOZANO | C I P | 65330 | 20/09/2014 | 16/01/2015 | 20/09/2014 | 17/02/2015 | 150 |  |  |  | 2019 | 4 | 06/05/2019 | 43 6 | 42 21 | 1549469 36 | 1500181 93 | 53 35 | 1500181 93 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 17/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2021 | Otros | Si | 20/04/2021 | Si | 20/04/2021 | 3104752 75
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 32048 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO DISTRITO DE CUYOCUYO SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2167317 | 244163 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO DISTRITO DE CUYOCUYO SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 299920 |  | 0 | 28/08/2013 | 1 | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | COMUNIDAD CAMPESINA ANEXO ARIPO DISTRITO DE CUYO CUYO PROVINCIA DE SANDIA REGION PUNO | 31/07/2013 | 344786 34 | S/ Soles | 1 | 344786 34 | R D ZONAL PUNO N 002 2013 AGRORURAL DZP | [6 empty] | D N I | 01319109 | RAMIRO GALVEZ YLAZACA | C I P | 94951 | 09/12/2013 |  | D N I | 02419356 | ARNALDO MAMANI CANAHUIRE | C I P | 76123 | 09/12/2013 |  | 20/01/2014 | 20/04/2014 | 90 |  |  |  | 2021 | 8 | 26/08/2021 | 100 | 67 56 | 344786 34 | 232923 44 | 67 56 | 232923 44 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 20/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 32113 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITRAIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2202562 | 295377 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | APROBADO | 0 | 7291942 |  | 0 | 16/09/2014 | 1 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CIUDAD UNIVERSITARIA DE TRUJILLO JUAN PABLO II S/N SAN ADRES | 28/08/2019 | 6074123 12 | S/ Soles | 1 | 6074123 12 | RESOLUCIÓN RECTORAL N 1217 2019/UNT | 20600311710 | HCV COMPANY S A C | 6074123 12 | 10405680888 | BARRETO VASQUEZ DENIS DAVID |  | D N I | 18158220 | VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ | C I P | 65151 | 14/08/2020 | 19/05/2021 | D N I | 18177174 | ELEUTERIO SANCHEZ VEGA | C I P | 40173 | 13/10/2020 | 18/05/2021 | 08/07/2020 | 19/05/2021 | 315 | Total | 100 | 7/07/2020 00 00 00 | 2021 | 5 | 24/05/2023 | 100 | 91 83 | 6074123 12 | 5577338 92 | 91 83 | 5577338 92 |  |  |  | Valorización 12 Cidunt | 0 | 0 | 315 | 19/05/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2021 | Resolución de contrato
1829 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL AMBO | 32372 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MARAYZONDOR SANTO DOMINGO DE RONDOS HUILLAPARAC DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202342 | 266520 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MARAYZONDOR SANTO DOMINGO DE RONDOS HUILLAPARAC DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6638910 |  | 0 | 08/07/2013 | 2 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | SE PARTE DE LA PLAZA DE SAN RAFAEL CONTINUANDO LA CARRETERA DE RONDOS | 16/10/2019 | 10320357 43 | S/ Soles | 1 | 10320357 43 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 338 2019 MDSR | 20447399840 | CONSORCIO VIAL SAN RAFAEL | 10059320 22 | 10404681210 | CONSORCIO SUPERVISORES VIALES |  | D N I | 40468121 | LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS | C I P | 86186 | 08/03/2022 | 31/03/2023 | D N I | 22660552 | WILMER GUSTAVO SOLANO BETETA | C I P | 69676 | 15/12/2021 | 31/10/2022 | 20/12/2021 | 16/10/2022 | 300 | Total | 100 | 16/12/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 100 | 84 21 | 10059320 22 | 8472372 60 | 84 21 | 8472372 60 | Eventos climáticos | 01/12/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 16/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2390 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | 32418 | CREACION DE PISTAS VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE JORAONIYOC DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190597 | 265489 | CREACION DE PISTAS VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE JORAONIYOC DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN PASCO PASCO | APROBADO | 4 | 773482 |  | 0 | 06/08/2013 | 1 | PASCO | PASCO | SAN FCO DE ASIS DE YARUSYACAN | DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN PASCO PASCO | 10/01/2014 | 957947 85 | S/ Soles | 1 | 957947 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 001 2014 MDSFAY/A | 20529271612 | EMPRESA INVERSIONES JORGITO SAC | 847829 53 | 20529170263 | EMPRESA TEC MINERA Y CONSTRUCCION SAC |  | D N I | 20720086 | JUAN JOSE CAMAC CRUZ | C I P | 0 | 07/10/2014 | 04/01/2015 | D N I | 10530220 | OMAR AUGUSTO HIDALGO QUISPE | C I P | 0 | 06/09/2014 | 04/01/2015 | 06/09/2014 | 04/01/2015 | 120 |  |  |  | 2015 | 1 | 02/06/2016 | 94 31 | 26 85 | 799611 61 | 227654 43 | 23 76 | 227654 43 |  | 01/01/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 04/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 32457 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE MIJANI DE LA CIUDAD DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2198074 | 295221 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE MIJANI DE LA CIUDAD DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | APROBADO | 0 | 1712687 |  | 0 | 18/06/2014 | 1 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | URB SANTA CRUZ DE MIJANI | 01/10/2014 | 1686002 | S/ Soles | 1 | 1686002 | Resolución de Alcaldía N 654 2014 MPSAP/A | [6 empty] | D N I | 44235788 | PERCY JAVIER LEONARDO MAMANI | C I P | 161725 | 07/06/2016 | 31/08/2016 | D N I | 42601327 | BILARDO MAMANI VARGAS | C I P | 143920 | 07/06/2016 | 31/08/2016 | 12/11/2014 | 11/05/2015 | 180 |  |  |  | 2018 | 7 | 29/08/2018 | 25 63 | 14 16 | 432113 63 | 193354 04 | 11 47 | 193354 04 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 11/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 32527 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY PRIMORPAMPA BELLAVISTA ANTA SAN ISIDRO PONCOS KOCHAYOC CHACLAHUAIN ORATORIO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 13 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2175072 | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY PRIMORPAMPA BELLAVISTA ANTA SAN ISIDRO PONCOS KOCHAYOC CHACLAHUAIN ORATORIO PAMPAMARCA PUTACA | APROBADO | 0 | 5457992 |  | 0 | 08/07/2014 | 2 | ANCASH | YUNGAY | SHUPLUY |  | 14/06/2018 | 52509699 75 | S/ Soles | 1 | 52509699 75 | RD 199 2018 MTC/21 | 20604269009 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 53840242 21 | 20603927983 | Consorcio Yungay DIALL SAC GOC SA | 0 | D N I | 26605328 | OSCAR ALBERTO PARI SILVA SANTISTEBAN | C I P | 17917 | 18/12/2020 | 31/12/2023 | D N I | 08233259 | JORGE IGNACIO ALVARADO CABANILLAS | C I P | 13565 | 18/12/2020 | 31/12/2023 | 27/11/2019 | 21/11/2020 | 360 | Total | 100 | 22/11/2019 00 00 00 | 2023 | 12 | 17/01/2024 | 43 56 | 18 15 | 19875262 30 | 8287493 89 | 42 03 | 22630908 16 | Otras causales | 13/11/2021 | 747 | Contrato resuelto | 0 | 0 | 360 | 21/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2023 | Resolución de contrato
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 32744 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA FIJA ABONADOS TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL | Contrata | Si |  | Ampliación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2159522 | 216164 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA FIJA ABONADOS TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 4 | 1167606 |  | 0 | 14/06/2012 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | EN EL AMBITO DE LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL | 23/10/2013 | 935738 94 | S/ Soles | 1 | 935738 94 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0152A 2013 A/MDSC C | 20507336290 | CORPORACIÓN COMERCIAL JERUSALEM SAC | 0 | 20515802658 | AENOR PERU SAC |  | RUC | 10805601049 | TEDDY WILFREDO CONTRERAS MATOS | C I P | 68240 | 06/09/2013 |  | RUC | 10267323190 | MANUEL NICOLAS BLANCO PRETEL | C I P | 92300 | 06/09/2013 |  | 06/09/2013 | 04/02/2014 | 151 |  |  |  | 2015 | 1 | 13/07/2016 | 87 77 | 81 14 | 935738 94 | 759262 83 | 81 14 | 759262 83 |  | 01/01/2015 | 31 |  | 1 | 169 | 320 | 23/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA | 32838 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS EN CC PP SANTA ROSA PUCALA DISTRITO DE PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2205418 | 198350 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GOBIERNO REGIONALADERIAS EN CC PP SANTA ROSA PUCALA DISTRITO DE PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | 4 | 95793 |  | 0 | 14/12/2011 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PUCALA | CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE COLLIQUE DISTRITO DE PUCALA PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | 24/06/2014 | 109228 65 | S/ Soles | 1 | 109228 65 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 083 A 2014 MDP/A | [6 empty] | D N I | 40412565 | ANDRES ESTEBAN ANGELES NIQUEN | R N A | 12391 | 15/09/2014 |  | D N I | 16719276 | BRUCE VLADIMIR VASQUEZ SAAVEDRA | R N A | 12421 | 15/09/2014 |  | 15/09/2014 | 14/11/2014 | 60 |  |  |  | 2016 | 12 | 18/01/2017 | 100 | 77 08 | 109228 65 | 84193 44 | 77 08 | 84193 44 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 1 | 151 | 211 | 14/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 32846 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2192747 | 252941 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 3640519 |  | 0 | 16/09/2015 | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | CENTRO POBLADO NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 16/09/2015 | 4682256 | S/ Soles | 1 | 4682256 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL ZONAL HUANCAVELICA | 20521378531 | AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES S A C | 3812456 21 |  |  |  | D N I | 40731528 | KILDARE MARK ALEGRE COLLAS | C I P | 84488 | 11/05/2016 | 06/01/2017 | D N I | 20024321 | LUIS ANTONIO SANTIVA EZ CASTILLO | C I P | 72141 | 11/05/2016 | 06/01/2017 | 11/05/2016 | 06/01/2017 | 240 |  |  |  | 2017 | 1 | 28/03/2017 | 92 03 | 61 | 3508539 25 | 2325548 51 | 49 67 | 2325548 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 06/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2747 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA | 33008 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA DISTRITO DE POLVORA TOCACHE SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | Si | 0 | 4 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2105009 | 125542 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA DISTRITO DE POLVORA TOCACHE SAN MARTIN | APROBADO | 0 | 4373214 |  | 0 | 16/03/2012 | 1 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | JIRON LOS OLIVOS S/N PLAZA DE ARMAS | 25/06/2014 | 7366788 | S/ Soles | 1 | 7366788 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 205 2014 MDP/A | 20567268960 | CONSORCIO SAN MARCO DE LA POLVORA | 6490050 | 20565597958 | CONSORCIO CAVAS | 0 | D N I | 22410485 | NESTOR NILO CAMONES LEON | C I P | 61545 | 07/04/2015 | 31/01/2016 | D N I | 01143943 | OSCAR ANDY RUIZ TORRES | C I P | 76910 | 07/04/2015 | 31/01/2016 | 07/04/2015 | 01/02/2016 | 300 |  |  |  | 2019 | 7 | 02/07/2021 | 100 | 100 | 6490050 | 6484624 64 | 88 03 | 6484624 64 |  |  |  |  | 1 | 216 | 516 | 04/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 33071 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2237052 | 259764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | 0 | 1074332 |  | 0 | 21/05/2015 | 2 | PUNO | PUNO | PUNO | PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | 15/12/2014 | 1077531 82 | S/ Soles | 1 | 1077531 82 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 744 2014 MPP /GM | [6 empty] | D N I | 01333752 | JORGE LUIS ARAGON ESPINOZA | R N A | 11932 | 16/07/2015 | 30/09/2015 | D N I | 01311569 | GUILLERMO NESTOR FERNANDEZ SILA | C I P | 61842 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 30/06/2015 | 27/11/2015 | 150 |  |  |  | 2015 | 11 | 29/12/2015 | 60 82 | 42 93 | 655324 03 | 462530 62 | 42 93 | 462530 62 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 27/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2015 | Otros |  |  | Si | 28/03/2018 | 716875 49
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 33493 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C P EL NARANJO DISTRITO DE NIEPOS SAN MIGUEL CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2234648 | 256592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C P EL NARANJO DISTRITO DE NIEPOS SAN MIGUEL CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 442085 |  | 0 | 22/07/2014 | 1 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | LOCALIDAD DEL C P EL NARANJO DISTRITO DE NIEPOS SAN MIGUEL CAJAMARCA | 14/07/2014 | 452721 13 | S/ Soles | 1 | 452721 13 | RDZN 049 2014 MINAGRI AGRORURAL DZC | [6 empty] | D N I | 06917893 | MAURO VASQUEZ IDROGO | C I P | 123400 | 22/10/2014 | 22/01/2015 | D N I | 44350024 | JHONATTAN JAVIER IDROGO MESTANZA | C I P | 148375 | 24/10/2014 | 22/01/2015 | 17/11/2014 | 15/02/2015 | 90 |  |  |  | 2022 | 8 | 12/09/2022 | 90 | 89 97 | 355159 | 355053 16 | 78 43 | 355053 16 | Conflictos sociales | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 15/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 33645 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL CASERIO IHUAMACA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2161614 | 231176 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL CASERIO IHUAMACA DISTRITO DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO PROVINCIA DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 563986 |  | 0 | 22/10/2012 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL CASERIO IHUAMACA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | 24/10/2012 | 563986 | S/ Soles | 1 | 563986 | resolucion de alcaldia n 292 2012/MEPSI A | [6 empty] | D N I | 26602680 | ALVARO LEONCIO CABRERA PASTOR | C I P | 44413 | 24/10/2012 | 20/12/2012 | D N I | 27435709 | MARCELINO BUSTAMANTE VASQUEZ | C I P | 34375 | 24/10/2012 | 20/12/2012 | 24/10/2012 | 08/12/2012 | 45 |  |  |  | 2020 | 11 | 04/12/2020 | 66 9 | 66 9 | 230462 64 | 230462 64 | 40 86 | 230462 64 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 08/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2229 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | 33650 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL SE OR DE LOS MILAGROS I ETAPA DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2201304 | 298522 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL SE OR DE LOS MILAGOBIERNO REGIONALOS I ETAPA DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA LIMA | APROBADO | 4 | 389520 |  | 0 | 01/12/2014 | 1 | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA LIMA | 21/10/2014 | 397959 20 | S/ Soles | 1 | 397959 20 | RESOLUCION DE GERENCIA N 060 2014 JAZN GM/MPH | [6 empty] | D N I | 15855026 | JHON HENRY MORGAN AGUILAR | C A P | 0 | 10/11/2014 |  | D N I | 32108667 | JORGE LUIS MIRANDA MIRANDA | C I P | 64591 | 10/11/2014 |  | 10/11/2014 | 24/01/2015 | 75 |  |  |  | 2015 | 1 | 20/02/2015 | 100 | 16 42 | 397959 20 | 64636 36 | 16 24 | 64636 36 |  | 01/01/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 24/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2229 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | 33656 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL PORVENIR PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2077417 | 93884 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR EL PORVENIR PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA LIMA | APROBADO | 0 | 5499262 |  | 0 | 06/07/2012 | 1 | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | El Porvenir Pativilca | 02/07/2012 | 6332518 29 | S/ Soles | 1 | 6332518 29 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 705 2012 AL/MDP | 20166373191 | CONTRATISTAS SERVICIOS Y ALQUILER RODRIGUEZ SA | 1895444 97 |  |  |  | D N I | 32804543 | MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO | C I P | 55000 | 17/11/2012 | 13/08/2013 | D N I | 31676347 | SEGUNDO MILQUISIDER URRUTIA VARGAS | C I P | 28358 | 17/11/2012 | 13/08/2013 | 17/11/2012 | 16/05/2013 | 180 |  |  |  | 2013 | 7 | 22/09/2016 | 95 44 | 92 52 | 5698964 53 | 5312670 58 | 83 90 | 5312670 58 |  | 01/07/2013 | 31 |  | 1 | 97 | 277 | 21/08/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0393 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | 33820 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA I Y II ETAPA | Administración directa | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219933 | 206050 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 9970089 |  | 0 | 12/12/2012 | 1 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | EN EL LUGAR DENOMINADO OCCOPAMPA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HVCA | 06/04/2015 | 7118666 76 | S/ Soles | 1 | 7118666 76 | RESOLOLUCION GERENCIAL N 004 2015 SVLO GPP/MPA |  |  |  | 10215214821 | CONSORCION J M |  | D N I | 21521482 | MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO | C I P | 94133 | 17/06/2015 | 08/09/2016 | D N I | 40352476 | ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA | R N A | 9442 | 17/06/2015 | 08/09/2016 | 07/04/2015 | 28/09/2016 | 540 |  |  |  | 2017 | 5 | 18/02/2021 | 75 07 | 59 6 | 8735952 90 | 6935557 42 | 97 43 | 6935557 42 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 28/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 33902 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA TAPARACO KM 35 PROVINCIA DE HUAMALIES HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2217677 | 226007 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA TAPARACO KM 35 PROVINCIA DE HUAMALIES HUANUCO | APROBADO | 0 | 9202722 |  | 0 | 20/06/2014 | 1 | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | LOCALIDAD ISHANCA DISTRITO DE LLATA PROVINCIA HUAMALIES DEPARTAMENTO HUANUCO | 01/09/2014 | 10402046 26 | S/ Soles | 1 | 10402046 26 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 1960 2014 GRH/PR | 20392493671 | CONSORCIO VIAL ISHANCA | 0 |  |  |  | D N I | 22413222 | SEBASTIAN VALENTIN ALVARADO CUBILLUS | C I P | 61772 | 08/06/2016 | 08/11/2016 | D N I | 80037356 | ELBIO FERNANDO FELIPE MATIAS | C I P | 74037 | 04/09/2015 | 31/12/2016 | 02/12/2014 | 28/09/2015 | 300 |  |  |  | 2017 | 1 | 27/09/2017 | 71 18 | 52 21 | 7188745 31 | 5272752 65 | 50 69 | 5272752 65 |  | 01/01/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 28/09/2015 | 0 | 2 | 7760220 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2017 | Resolución de contrato
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 33903 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A H COLINAS DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202865 | 309222 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A H COLINAS DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 650376 |  | 0 | 12/12/2014 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | A H COLINAS DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | 12/12/2014 | 676839 85 | S/ Soles | 1 | 676839 85 | RG 2039 2014 | [6 empty] | D N I | 08235909 | NIRZA DEL PILAR ZAPATA ALATRISTA | R N A | 0 | 13/01/2015 |  | D N I | 08235909 | NIRZA DEL PILAR ZAPATA ALATRISTA | R N A | 0 | 13/01/2015 |  | 13/01/2015 | 14/03/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 6 | 30/06/2015 | 100 | 90 | 620436 53 | 156226 86 | 23 08 | 156226 86 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 14/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2015 | Otros | Si | 30/06/2015 | Si | 30/12/2016 | 286040 50
3603 | FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S A FINVER CALLAO S A | 34021 | CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA HH MARQUEZ PROVINCIA DE CALLAO CALLAO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2192577 | 282490 | CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA HH MARQUEZ PROVINCIA DE CALLAO CALLAO | APROBADO | 0 | 2444676 |  | 0 | 31/10/2014 | 1 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | CALLAO | AA HH MARQUEZ AV NESTOR GAMBETTA | 04/11/2014 | 2440781 95 | S/ Soles | 1 | 2440781 95 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 565 2014 MPC/G | [6 empty] | D N I | 10134621 | GERARDO BRUNO GALVAN HUAMANI | C I P | 65278 | 18/06/2015 |  | D N I | 19862539 | CARLOS OSWALDO MONTERO PORRAS | R N A | 0 | 25/06/2015 |  | 25/06/2015 | 22/12/2015 | 180 |  |  |  | 2016 | 6 | 07/09/2023 | 11 2 | 11 2 | 273342 | 276342 | 11 32 | 276342 | Imposibilidad de entrega de terreno | 01/06/2016 | 2675 |  | 0 | 0 | 180 | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2599 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA | 34246 | INSTALACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SION DISTRITO DE CAMPANILLA MARISCAL CACERES SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2257058 | 314403 | INSTALACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SION DISTRITO DE CAMPANILLA MARISCAL CACERES SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 181350 |  | 0 | 05/03/2015 | 1 | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | SION | 27/05/2015 | 181300 | S/ Soles | 1 | 181300 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 079 2015 A MDC/ | [6 empty] | D N I | 01158412 | MERLO MEISSONIER MOLLAN BARDALES | C I P | 77144 | 12/09/2016 | 11/12/2016 | D N I | 43057423 | CARLOS AUGUSTO GATICA HERRERA | C I P | 161188 | 12/09/2016 | 11/12/2016 | 12/09/2016 | 11/12/2016 | 90 |  |  |  | 2017 | 5 | 12/06/2017 | 85 | 88 42 | 143541 79 | 149310 29 | 82 36 | 149310 29 |  | 01/05/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 11/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 34535 | CONSTRUCCION VIAL VEHICULAR DE LA AV CORDILLERA ORIENTAL COMPRENDIDA ENTRE LA AV SANCHEZ CARRIÓN Y EL JR NEVADO CARWARAZO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR A R I A LAS DELICIAS DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202598 | 308299 | CONSTRUCCION VIAL VEHICULAR DE LA AV CORDILLERA ORIENTAL COMPRENDIDA ENTRE LA AV SANCHEZ CARRIÓN Y EL JR NEVADO CARWARAZO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR A R I A LAS DELICIAS DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 1453951 |  | 0 | 03/12/2014 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV CORDILLERA ORIENTAL COMPRENDIDA ENTRE LA AV SANCHEZ CARRIÓN Y EL JR NEVADO CARWARAZO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR A R I A LAS DELICIAS DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS | 26/11/2014 | 1453951 | S/ Soles | 1 | 1453951 | RG 1908 2014 GM MDCH | [6 empty] | D N I | 08235909 | NIRZA DEL PILAR ZAPATA ALATRISTA | R N A | 0 | 20/01/2015 |  | D N I | 08235909 | NIRZA DEL PILAR ZAPATA ALATRISTA | R N A | 0 | 20/01/2015 |  | 20/01/2015 | 20/04/2015 | 90 |  |  |  | 2015 | 5 | 30/06/2015 | 95 | 90 | 1266149 | 536760 | 36 92 | 536760 |  | 01/05/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 20/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/12/2015 | Otros | Si | 30/12/2015 | Si | 31/12/2015 | 764166 08
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 34611 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2186458 | 242358 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGOBIERNO REGIONALANDE PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | 0 | 1546083 |  | 0 | 11/10/2013 | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | El presente proyecto se encuentra ubicado en la Irrigación San Lorenzo en el Distrito de Tambogrande Provincia de Piura Departamento de Piura | 12/11/2013 | 1892654 31 | S/ Soles | 1 | 1892654 31 | RD N 705 2013 MINAGRI PSI | 20526350121 | CONSORCIO TABLAZO FRANDUV CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 |  |  |  | RUC | 10156306563 | LUIS RICARDO CHAVEZ OCAMPO | C I P | 37361 | 10/01/2014 | 10/05/2014 | D N I | 17832705 | ENRIQUE MU OZ RAMIREZ | C I P | 46981 | 04/02/2014 | 04/06/2014 | 04/02/2014 | 05/05/2014 | 90 |  |  |  | 2023 | 10 | 22/11/2023 | 100 | 97 37 | 526356 07 | 96784 12 | 5 11 | 96784 12 | Incumplimiento de contrato | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 90 | 05/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/12/2016 | Resolución de contrato
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 34638 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2253131 | 312205 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 0 | 3322152 |  | 0 | 19/03/2015 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | San Miguel | 06/03/2015 | 3322152 | S/ Soles | 1 | 3322152 | Resolución de Alcaldía N 085 2015 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 28260586 | ISAAC WASHINGTON ALTAMIRANO BIBEROS | C I P | 53567 | 01/08/2015 | 30/11/2015 | D N I | 41273852 | JIMMY OMAR ENRIQUEZ DUE AS | C I P | 150837 | 04/01/2016 | 31/05/2016 | 11/03/2015 | 12/10/2015 | 215 |  |  |  | 2024 | 2 | 13/02/2025 | 100 | 60 16 | 2797660 27 | 1683175 85 | 50 67 | 1683175 85 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2018 | 31 |  | 3 | 199 | 414 | 28/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9513 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | 34665 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C C DE CHAQUILCCASA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2188500 | 271044 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C C DE CHAQUILCCASA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | APROBADO | 0 | 1575771 |  | 0 | 19/05/2014 | 1 | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | Estadio de Chaquilccasa Comunidad Campesina de Chaquilccasa Distrito de Ancahuasi Provincia de Anta Departamento del Cusco | 18/04/2014 | 1966177 57 | S/ Soles | 1 | 1966177 57 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 00021 14 A MDA A/C | [6 empty] | D N I | 41746451 | WILLIAM JORGE AHUE CHOQUE | C I P | 116403 | 02/02/2015 | 30/05/2015 | D N I | 42495808 | ISAAC TTIMPO BAUTISTA | C I P | 132512 | 02/02/2015 | 30/05/2015 | 01/04/2014 | 23/09/2015 | 540 |  |  |  | 2024 | 11 | 04/12/2024 | 48 85 | 48 85 | 865377 53 | 853677 53 | 43 42 | 853677 53 | Otras causales | 01/09/2021 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PROYECTOS CERRANDO BRECHAS | 1 | 275 | 815 | 24/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0393 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | 34750 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2119460 | 127221 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 3654338 |  | 0 | 06/04/2015 | 1 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | EN LA COMUNIDAD DE PARIAHUANCA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HVCA | 10/03/2015 | 3657002 30 | S/ Soles | 1 | 3657002 30 | N 001 2015 MPA GDUR/GGCN |  |  |  | 20573805276 | CONSORCIO DEUCORP S A C |  | D N I | 07812255 | LUIS ENRIQUE MINA APARICIO | C I P | 44685 | 14/05/2015 | 24/03/2016 | D N I | 43556883 | ROMEL ENRIQUE SANCHEZ CHOQUE | C I P | 159377 | 24/08/2015 | 31/01/2016 | 06/04/2015 | 31/01/2016 | 300 |  |  |  | 2018 | 8 | 18/02/2021 | 90 06 | 58 12 | 3440082 71 | 2220091 54 | 60 71 | 2220091 54 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 31/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 34969 | NSTALACION DEL PONTON CUCHUHUASI DEL RIO PALLCCA EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2208721 | 192683 | INSTALACION DEL PONTON CUCHUHUASI DEL RIO PALLCCA EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 4 | 125547 |  | 0 | 20/03/2012 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | COMUNIDAD DE PAMPAHUASI | 10/06/2015 | 161174 92 | S/ Soles | 1 | 161174 92 | R A N 263 2015 MPLA SM/A | [6 empty] | D N I | 28260586 | ISAAC WASHINGTON ALTAMIRANO BIBEROS | C I P | 53567 | 18/07/2017 | 20/08/2017 | D N I | 42719020 | JESUS HONORATO QUINTANILLA MENDOZA | C I P | 198809 | 20/06/2017 | 20/08/2017 | 15/02/2016 | 30/04/2016 | 75 |  |  |  | 2025 | 2 | 13/02/2025 | 18 89 | 5 64 | 24249 47 | 7234 39 | 4 49 | 7234 39 | Sin asignación presupuestal | 15/02/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 30/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 34980 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE MOCHE | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2134590 | 93137 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE MOCHE | APROBADO | 0 | 574423 |  | 0 | 11/07/2013 | 1 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | 27/11/2013 | 714448 33 | S/ Soles | 1 | 714448 33 | RD N 780 2013 MINAGRI PSI | 20481989532 | SAN SEBASTIAN INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES | 811699 73 |  |  |  | D N I | 17401949 | MANUEL FAUSTINO DEL MAESTRO YAMPUFE | C I P | 46334 | 18/06/2014 | 16/10/2014 | D N I | 17401949 | MANUEL FAUSTINO DEL MAESTRO YAMPUFE | C I P | 46334 | 18/06/2014 | 16/10/2016 | 18/06/2014 | 16/10/2014 | 120 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 56 | 811699 73 | 364819 33 | 51 06 | 364819 33 | Otras causales | 14/10/2015 | 2940 |  | 0 | 0 | 120 | 16/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 35037 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE OCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2163472 | 147212 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE OCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA PUEBLO NUEVO Y GOBIERNO REGIONALOCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA | APROBADO | 0 | 4881491 |  | 0 | 23/01/2015 | 1 | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA OCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA | 10/02/2015 | 5879517 15 | S/ Soles | 1 | 5879517 15 | RGR N 0009 2015 GORE ICA GRINF | 23530592520 | CONSORCIO LLACTAPATA | 5703131 64 |  |  |  | D N I | 21488356 | VICTOR PASTOR ARANGO SALCEDO | C I P | 0 | 02/10/2015 | 29/01/2016 | D N I | 08556067 | WILFREDO LUCIO LOPEZ SAL Y ROSAS | C I P | 0 | 02/10/2015 | 29/01/2016 | 02/10/2015 | 30/01/2016 | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 120 | 30/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0342 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | 35069 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA PJE LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2066898 | 63709 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH | APROBADO | 0 | 19812355 |  | 0 | 13/11/2007 | 4 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | PJE LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH | 03/06/2014 | 671484 | S/ Soles | 1 | 671484 | R A N 157 2014 MMP A | 20533819282 | CONSORCIO SAN MIGUEL | 660184 5 |  |  |  | D N I | 32404172 | MILSSON FLAVIO VARGAS GRANDE | C I P | 155422 | 13/04/2015 |  | D N I | 10193204 | ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE | C I P | 70212 | 02/09/2014 | 31/12/2014 | 02/09/2014 | 31/12/2014 | 120 |  |  |  | 2018 | 7 | 20/08/2018 | 100 | 78 08 | 660184 50 | 515475 61 | 76 77 | 515475 61 | Proceso arbitral | 01/07/2018 | 31 |  | 3 | 149 | 269 | 29/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2018 | Otros
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 35164 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE CCOTA CC YA ACC DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2205561 | 212920 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE CCOTA CC DE YA ACC DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 550802 |  | 0 | 05/05/2014 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | TROCHA CARROZABLE PUENTE CCOTA CC YA ACC | 14/05/2014 | 750505 57 | S/ Soles | 1 | 750505 57 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 237 2014 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 45557895 | WILMER SALINAS OCHOA | C I P | 126016 | 11/07/2014 |  | D N I | 42097306 | RONALD JULIAN CHIHUAN QUISPE | C I P | 143604 | 08/07/2014 |  | 09/06/2014 | 07/10/2014 | 120 |  |  |  | 2023 | 6 | 06/07/2023 | 88 28 | 77 21 | 662537 88 | 579454 98 | 77 21 | 579454 98 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2016 | 30 | No se reportan comentarios | 0 | 0 | 120 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5183 | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S A SEAL | 35177 | SOTERRADO DE LA LÍNEA DE 33 KV CHILINA CHALLAPAMPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | UBICACIÓN DE LA OBRA CHILINA CHALLAPAMPA OBRE A CARGO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES | 12/09/2013 | 1659292 75 | S/ Soles | 1 | 1659292 75 | DOCUMENTO INTERNO GG/TE 0641 2013 | 20514420913 | VCN CONTRATISTAS SAC | 1657731 |  |  |  | D N I | 29370028 | CARLOS EDUARDO VARGAS TAPIA | C I P | 83052 | 31/01/2014 | 31/07/2017 | D N I | 42853998 | ORLANDO CCAMA TITO | C I P | 142795 | 27/02/2014 | 25/08/2014 | 27/02/2014 | 27/06/2014 | 120 | Total | 100 | 26/02/2014 00 00 00 | 2025 | 1 | 22/01/2025 | 100 | 96 54 | 1864352 45 | 1800632 43 | 108 | 1800632 43 | Incumplimiento de contrato | 20/12/2023 | 31 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 120 | 27/06/2014 | 1 | 2 | 413242 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 35491 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE I E N 36404 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICHA CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2212369 | 190317 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE I E 36404 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICHA CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 307874 |  | 0 | 06/09/2013 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICHA | 30/08/2013 | 300007 20 | S/ Soles | 1 | 300007 20 | RESOLUCION GERENCIAL N 314 2014 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 40722824 | JAVIER RAMON BRE A SARAVIA | C I P | 0 | 04/06/2015 |  | D N I | 44251241 | RONALD WILDER FLORES GUERRERO | C I P | 132965 | 16/04/2014 |  | 16/04/2014 | 15/07/2014 | 90 |  |  |  | 2016 | 11 | 23/12/2016 | 57 39 | 57 39 | 151373 55 | 151373 55 | 50 46 | 151373 55 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 15/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 35500 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS DISTRITO DE CHORRILLOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202574 | 308417 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 301763 |  | 0 | 27/11/2014 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS DISTRITO DE CHORRILLOS | 27/11/2014 | 301763 30 | S/ Soles | 1 | 301763 30 | RG 1909 | [6 empty] | D N I | 08235909 | NIRZA DEL PILAR ZAPATA ALATRISTA | R N A | 0 | 28/02/2015 |  | D N I | 08235909 | NIRZA DEL PILAR ZAPATA ALATRISTA | R N A | 0 | 18/02/2015 |  | 18/02/2015 | 19/04/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 6 | 30/06/2015 | 90 | 90 | 248954 72 | 52318 84 | 17 34 | 52318 84 |  | 01/06/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 19/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2015 | Otros | Si | 28/07/2015 | Si | 31/08/2015 | 53157 88
0384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | 35553 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA APV SAN FELIPE II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2237228 | 261467 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA APV SAN FELIPE II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | APROBADO | 4 | 472834 |  | 0 | 22/10/2014 | 1 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | APV SAN FELIPE II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI | 09/12/2014 | 526007 63 | S/ Soles | 1 | 526007 63 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N 193 2014 GM MPC | [6 empty] | D N I | 40031603 | LUZMILA GUERRA MOTTA | C I P | 81045 | 19/03/2015 |  | D N I | 40331931 | BETO PAUCAR ALARCON | C I P | 130199 | 02/03/2015 |  | 05/03/2015 | 03/07/2015 | 120 |  |  |  | 2025 | 2 | 17/02/2025 | 59 7 | 59 7 | 282513 63 | 282513 63 | 99 30 | 653484 86 | Otras causales | 01/09/2015 | 3458 | El proyecto cuenta con mas de 9años paralizado ya que el proyecto no cumplió con ser ejecutado al 100 en vista no es conveniente con la reactivación del proyecto para lo cual se viene trabajando para el cierre del proyecto | 2 | 21 | 141 | 24/07/2015 | 0 | 2 | 221912 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 35681 | INSTALACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2258226 | 314409 | INSTALACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 2761173 |  | 0 | 11/03/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | PROVINCIA EL COLLAO DISTRITO PILCUYO ZONA URBANO | 17/03/2015 | 2469351 34 | S/ Soles | 1 | 2469351 34 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nro 078 2015/MDP/A | [6 empty] | D N I | 46583761 | JHON WILLIAM LIMACHI ARELA | R N A | 15836 | 30/03/2015 |  | D N I | 01888343 | CIPRIANO FLORES CUTIPA | C I P | 52878 | 30/03/2015 |  | 30/03/2015 | 24/03/2016 | 360 |  |  |  | 2016 | 1 | 06/10/2016 | 80 36 | 24 4 | 1984370 73 | 602641 40 | 24 40 | 602641 40 |  | 01/01/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2533 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA LAMPA | 35774 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 70440 DE LA COMUNIDAD DE SUATIA DEL DISTRITO DE PALCA PROVINCIA DE LAMPA PUNO COMPONENTE Cancha con Grass Sintético Veredas y Juegos Infantiles | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2266756 | 318128 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 70440 DE LA COMUNIDAD DE SUATIA DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO | APROBADO | 4 | 784856 |  | 0 | 17/04/2015 | 1 | PUNO | LAMPA | PALCA | COMUNIDAD DE SUATIA | 22/04/2015 | 220288 65 | S/ Soles | 1 | 220288 65 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 01206028 | HELMER LUJAN MINAYA | C I P | 48106 | 22/04/2015 | 05/07/2015 | D N I | 44960949 | CESAR ALBERTO MAMANI VENTURA | C I P | 167151 | 22/04/2015 | 05/07/2015 | 22/04/2015 | 06/07/2015 | 75 |  |  |  | 2017 | 7 | 31/12/2017 | 31 33 | 25 97 | 57394 45 | 45134 50 | 20 49 | 45134 50 |  | 01/07/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 06/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2402 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | 35821 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV 1 DE JUNIO DEL C P SAN JUAN DE CACAZU DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2254686 | 313665 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV 1 DE JUNIO DEL C P SAN JUAN DE CACAZU DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 576210 |  | 0 | 27/04/2015 | 2 | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | AV 1 DE JUNIO DEL C P SAN JUAN DE CACAZU | 27/04/2015 | 5122445 67 | S/ Soles | 1 | 5122445 67 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 137 2015 A/MDVR | [6 empty] | D N I | 40309550 | CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR | R N A | 8847 | 01/09/2015 | 29/09/2015 | D N I | 43573541 | DANIEL YVAR MEZA LERMO | C I P | 162329 | 01/07/2015 | 29/09/2015 | 01/09/2015 | 03/11/2015 | 63 |  |  |  | 2022 | 8 | 01/08/2022 | 61 16 | 26 96 | 198801 22 | 87365 26 | 1 71 | 87365 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 2 | 106 | 169 | 17/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 35986 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2177726 | 226240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 9838908 |  | 0 | 21/05/2014 | 2 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | CC NN DE TIMPIA EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | 18/09/2018 | 3789506 38 | S/ Soles | 1 | 3789506 38 | R G S LP N 089 2018 GSLP MDM/LC | [6 empty] | D N I | 07415153 | MARIO CESAR BUSTILLOS TEJADA | C I P | 46754 | 10/01/2024 |  | D N I | 28305521 | MEBIS TUDELANO QUISPE | C I P | 71447 | 10/01/2022 |  | 15/05/2015 | 08/07/2016 | 420 |  |  |  | 2025 | 1 | 21/02/2025 | 100 | 93 74 | 14958454 05 | 14021742 79 | 89 01 | 21664423 87 | Otras causales | 01/06/2024 | 245 |  | 20 | 2976 | 3396 | 31/08/2024 | 0 | 9 | 75966162 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 36084 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL CRAEI DE LA PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2234541 | 255525 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL CRAEI DE LA PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | APROBADO | 0 | 3398876 |  | 0 | 17/04/2015 | 2 | PIURA | PIURA | PIURA | CRAEI DE LA PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | 06/08/2015 | 2929827 | S/ Soles | 1 | 2929827 | RDGC 182 2015 GRP DGC EXP CONTRATAC | 20600679415 |  | 2929826 89 |  |  |  | RUC | 10266908518 | VIRGILIO RIMARACHIN SAAVEDRA | C I P | 0 | 06/11/2015 | 10/02/2016 | RUC | 10028451879 | JORGE VELASQUEZ ALVARADO | C I P | 0 | 06/11/2015 | 10/02/2016 | 06/11/2015 | 04/04/2016 | 150 |  |  |  | 2019 | 4 | 21/05/2019 | 100 | 79 9 | 3195733 | 2708873 60 | 92 46 | 2708873 60 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2019 | 30 |  | 6 | 93 | 243 | 06/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2016 | Resolución de contrato | Si | 09/03/2017
3614 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | 36132 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | Si | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163809 | 215601 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS PROVINCIA DE GOBIERNO REGIONALAN CHIMU LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 15794613 |  | 0 | 30/09/2014 | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS LOCALIDADES DE EL PLATANAR EL ZAPOTE PUENTE PIEDRA PAMPAS DE SAN ISIDRO LUPUDEN TIERRAS DE CRISTO CHUCHALAC LA BANDA LA CIENEGA LAPALEN PAMPA LARGA | 17/10/2014 | 15794612 90 | S/ Soles | 1 | 15794612 90 | Resolucion del Alcaldia 748 2014/A/MPGCH | 20565514769 | CONSORCIO GRAN CHIMU | 0 |  |  |  | D N I | 26622321 | JORGE CARLOS CERQUIN MENDOZA | C I P | 61711 | 20/04/2015 | 15/12/2015 | D N I | 08689814 | HENRY HUAMAN SANTILLAN | C I P | 49733 | 20/04/2015 | 15/12/2015 | 20/04/2015 | 16/12/2015 | 240 |  |  |  | 2016 | 10 | 22/12/2016 | 89 76 | 83 04 | 9623023 57 | 8902713 63 | 56 37 | 8902713 63 |  |  |  |  | 4 | 280 | 520 | 21/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | 36165 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HATUMPAMPA ACCOSPATA DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCIÓN CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321112 | 358123 | CREACION DE CAMINO VECINAL HATUMPAMPA ACCOSPATA DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 1785768 |  | 0 | 10/08/2017 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | HATUMPAMPA HACIA ACCOSPATA | 20/06/2017 | 1618029 45 | S/ Soles | 1 | 1618029 45 | RESOLUCON DE GERENCIA N 77 2017 GM MDST | [6 empty] | D N I | 00407173 | BACILIO PANIAGUA QUISPE | C I P | 116630 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | D N I | 43511621 | WILBERT CHAVEZ CHARCA | C I P | 143895 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 05/10/2017 | 02/02/2018 | 120 |  |  |  | 2022 | 9 | 19/10/2022 | 34 2 | 15 73 | 435625 54 | 200402 44 | 12 39 | 200402 44 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 1 | 112 | 232 | 25/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0475 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | 36434 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES TUMBES | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2204409 | 216686 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO CABUYAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES TUMBES | APROBADO | 4 | 299661 |  | 0 | 21/10/2014 | 1 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL | 24/10/2014 | 370404 79 | S/ Soles | 1 | 370404 79 | RGM N 657 2014 MPT GM | 20525460950 | CONSORCIO SHEKINARAFA amp RUIZ PUELLES | 370404 79 |  |  |  | D N I | 02825169 | CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ NIMA | C I P | 129043 | 14/01/2015 |  | D N I | 16639684 | CARLOS ALBERTO RUIZ PUELLES | C I P | 84536 | 30/12/2014 |  | 26/01/2015 | 26/04/2015 | 90 |  |  |  | 2015 | 4 | 06/07/2015 | 84 27 | 84 27 | 312143 84 | 312143 84 | 84 27 | 312143 84 |  | 01/04/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 26/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 36487 | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DESAG É LOS MEDANOS CULMINACIÓN DE LA REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS MEDANOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | LOS MEDANOS | 20/03/2013 | 801223 88 | S/ Soles | 1 | 801223 88 | RESOLUCION GERENCIAL N 078 2013 GM MDLJ | [6 empty] | D N I | 01318410 | JOHNNY RONALD TICONA AROAPAZA | C I P | 117764 | 07/05/2012 | 05/08/2012 | D N I | 40670385 | FRANCISCO RAUL OVIEDO MAMANI | C I P | 116818 | 07/05/2012 | 05/08/2012 | 07/05/2012 | 04/09/2012 | 120 |  |  |  | 2013 | 2 | 08/07/2015 | 73 16 | 43 88 | 586175 39 | 351580 35 | 43 88 | 351580 35 |  | 01/02/2013 | 28 |  | 0 | 0 | 120 | 04/09/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0205 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | 36489 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2202520 | 305884 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGOBIERNO REGIONALADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | 4 | 282925 |  | 0 | 22/04/2015 | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | AV JUAN XXII N 391 LAMBAYEQUE | 07/05/2015 | 322157 29 | S/ Soles | 1 | 322157 29 | RESOLUCIÓN N 792 2015 R | [6 empty] | D N I | 17542384 | ROSEMARY ELIZABETH TABOADA VELIZ | R N A | 9553 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | D N I | 17628435 | JORGE GUILLERMO FEDERICO AGUAYO MATTA | C I P | 95337 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | 01/07/2015 | 30/08/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 9 | 24/03/2017 | 53 58 | 17 3 | 99840 69 | 32241 79 | 10 01 | 32241 79 |  | 01/09/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 30/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2015 | Otros
1555 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA | 36505 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E P N 10361 C P M SANTA ROSA DEL TINGO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2142308 | 177259 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E P N 10361 C P M SANTA ROSA DEL TINGO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA NULL PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 1197353 |  | 0 | 05/03/2014 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN LUIS DE LUCMA | cpm santa rosa del tingo | 19/07/2015 | 1197353 | S/ Soles | 1 | 1197353 | RESOLUCION N 047 2015 MDSLL | 20487961681 | ORBE PROJECT S A | 1134001 82 |  |  |  | D N I | 33656320 | AUBER DIAZ MONTENEGRO | C I P | 88471 | 04/06/2015 | 28/11/2015 | D N I | 18143739 | JHONNY ARMANDO OLIVOS MERINO | C I P | 80858 | 03/09/2015 | 28/11/2015 | 01/08/2015 | 29/11/2015 | 120 | Total | 100 | 15/07/2015 00 00 00 | 2016 | 8 | 27/11/2019 | 100 | 74 05 | 1134001 82 | 839728 35 | 70 13 | 839728 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 29/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 36507 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO N 363 TRES BATANES N 361 CERRO SANTA ROSA N 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2173478 | 241607 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO N 363 TRES BATANES N 361 CERRO SANTA ROSA N 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGION LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 4998026 |  | 0 | 17/12/2014 | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | I E DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO N 363 TRES BATANES N 361 CERRO SANTA ROSA N 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE | 09/03/2015 | 6418683 56 | S/ Soles | 1 | 6418683 56 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 004 2015 GR LAMB/GRINCVS | 20481104875 | ARTECON PERU S A C | 5518407 59 |  |  |  | D N I | 01160044 | DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO | C I P | 42889 | 12/11/2015 |  | D N I | 17876374 | JOSE EULOGIO CUMPA ANGELES | C I P | 35689 | 12/11/2015 |  | 22/01/2016 | 20/07/2016 | 180 |  |  |  | 2016 | 8 | 11/05/2017 | 100 | 100 | 4493237 42 | 4493237 42 | 70 | 4493237 42 |  |  |  |  | 1 | 29 | 209 | 18/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2016 | Otros
0392 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | 36631 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL KILÓMETRO 67 75 PACLAMAYO Y EL KILÓMETRO 72 00 CHAQHUAR DE LA VÍA NACIONAL CALCA OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE URUBAMBA PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2175252 | 248254 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL KILÓMETRO 67 75 PACLAMAYO Y EL KILÓMETRO 72 00 CHAQHUAR DE LA VÍA NACIONAL CALCA OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE URUBAMBA PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO | APROBADO | 0 | 9948709 |  | 0 | 08/03/2013 | 1 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | EL KILÓMETRO 67 75 PACLAMAYO Y EL KILÓMETRO 72 00 CHAQHUAR PROVINCIA DE URUBAMBA | 19/03/2015 | 5481691 64 | S/ Soles | 1 | 5481691 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 103 2015 MPU/A | [6 empty] | D N I | 23967255 | GAURI MILENA PAGAN LUNA | C I P | 81814 | 16/01/2016 | 31/12/2016 | D N I | 40169064 | ROCIO DE LA CUBA ORDO EZ | C I P | 84232 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 06/05/2015 | 30/04/2016 | 360 |  |  |  | 2022 | 11 | 26/12/2022 | 83 44 | 44 62 | 4083623 30 | 2183653 22 | 39 84 | 2183653 22 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 360 | 30/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 36773 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA PAMPAHUASI 06 70KM DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197540 | 297002 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA PAMPAHUASI 06 70KM DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | APROBADO | 0 | 2493226 |  | 0 | 07/07/2014 | 1 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | COMUNIDAD DE PAMPAHUASI | 20/08/2014 | 34273 54 | S/ Soles | 1 | 34273 54 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 055 2015 MDTA CANAS | [6 empty] | D N I | 40024279 | HERNAN LAROTA CCALLOQUISPE | C I P | 186455 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | D N I | 45262670 | MILTON LAZO CCOTO | C I P | 185192 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 20/08/2014 | 17/05/2015 | 270 |  |  |  | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 100 | 31 67 | 2808591 54 | 889556 44 | 29 61 | 889556 44 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2025 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR INSUFICIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2 | 258 | 528 | 30/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 36794 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E P N 70322 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2196378 | 286625 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E P N 70322 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 719777 |  | 0 | 13/07/2014 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA | 16/07/2014 | 486072 88 | S/ Soles | 1 | 486072 88 | Resolución de Alcaldía N 792 2014 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 29553769 | MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARO | C I P | 69488 | 02/03/2015 | 30/04/2015 | D N I | 01315564 | ALEJANDRO ANTONIO MARCA QUEQUESANA | R N A | 10038 | 02/03/2015 | 30/04/2015 | 04/08/2014 | 02/12/2014 | 120 |  |  |  | 2019 | 6 | 25/02/2020 | 100 | 25 67 | 486072 88 | 104643 86 | 22 | 104643 86 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 02/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | 38014 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N 50938 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMANA DISTRITO DE CCARHUAYO QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMANA DISTRITO DE CCARHUAYO QUISPICANCHI CUSCO | 04/05/2015 | 1133654 64 | S/ Soles | 1 | 1133654 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 079 2015 A MDC/Q | [6 empty] | D N I | 23945248 | HERNAN CUNO SONCCO | C I P | 65071 | 22/06/2015 | 31/07/2015 | D N I | 18855930 | CARLOS ALBERTO BACON RAMIREZ | C I P | 63710 | 22/06/2015 | 31/07/2015 | 17/06/2015 | 12/02/2016 | 240 |  |  |  | 2022 | 11 | 01/12/2022 | 100 | 33 12 | 922663 99 | 305568 07 | 26 95 | 305568 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 12/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | 38357 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ORO DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2238181 | 267357 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ORO DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | APROBADO | 4 | 128725 |  | 0 | 16/10/2013 | 1 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | CENTRO POBLADO DE RIO DE ORO DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | 08/05/2015 | 128725 20 | S/ Soles | 1 | 128725 20 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 142 2015 GM/MDM | [6 empty] | D N I | 21014276 | CHRISTIAN OMAR TORREJON SALAZAR | C I P | 170882 | 18/05/2017 | 16/07/2017 | D N I | 41606739 | ARMANDO JOSELITO GUTARRA BALDEON | C I P | 117103 | 18/05/2017 | 16/07/2017 | 10/10/2016 | 09/12/2016 | 60 |  |  |  | 2024 | 6 | 22/07/2024 | 93 95 | 94 6 | 120931 19 | 121773 66 | 94 60 | 121773 66 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 05/07/2017 | 2250 | LA OBRA SIGUE SUSPENDIDA | 1 | 22 | 82 | 31/12/2016 | 0 | 2 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 38470 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I E N 36820 CHILCAPUQUIO DEL C P UNION AMBO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2265673 | 317688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I E N 36820 CHILCAPUQUIO DEL C P UNIÓN AMBO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 569982 |  | 0 | 08/06/2015 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | CENTRO POBLADO UNIÓN AMBO | 24/06/2015 | 586898 95 | S/ Soles | 1 | 586898 95 | RESOLUCION GERENCIAL N 105 2015 MDA GM | [6 empty] | D N I | 20067545 | ALEX SOCRATES CRISTOBAL MORALES | R N A | 11318 | 21/09/2015 |  | D N I | 40909413 | JUAN JOSE PAUCAR CONCE | R N A | 15373 | 21/09/2015 |  | 21/09/2015 | 04/01/2016 | 105 |  |  |  | 2024 | 8 | 29/08/2024 | 95 32 | 55 63 | 496929 11 | 290017 23 | 49 42 | 290017 23 | Otras causales | 01/01/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 105 | 04/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0385 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | 38480 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV GRAU DESDE LA AV CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO PROVINCIA DE CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2264229 | 309314 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV GOBIERNO REGIONALAU DESDE LA AV CENTENARIO HASTA EL INGOBIERNO REGIONALESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO PROVINCIA DE CUSCO CUSCO | APROBADO | 0 | 9940969 |  | 0 | 25/06/2015 | 1 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | AV GRAU DISTRITOS DE CUSCO Y SANTIAGO | 26/06/2015 | 11140856 72 | S/ Soles | 1 | 11140856 72 | RESOLUCION GM N 298 GM MPC 2015 | [6 empty] | D N I | 41957773 | JHON CHRISTIAN ACHAHUI CORAHUA | C I P | 104100 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | D N I | 23999356 | ANDRES CAMILO OCAMPO ROSELL | C I P | 145093 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 06/07/2015 | 30/06/2016 | 360 |  |  |  | 2022 | 9 | 06/10/2022 | 100 | 62 99 | 11578653 76 | 7293112 46 | 65 46 | 7293112 46 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 1 | 183 | 543 | 30/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 38686 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALÁ ALTA Y CHALACALÁ BAJA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2168995 | 108231 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | 0 | 2406494 |  | 0 | 22/02/2011 | 1 | PIURA | SULLANA | SULLANA | La obra se efectuará en la localidad de Chalacalá Baja y Chalacalá Alta Chalacalá Baja se encuentra ubicada según Datum PSAD 56 sistema de proyección UTM hemisferio sur zona 17 en las siguientes | 13/06/2011 | 3107613 50 | S/ Soles | 1 | 3107613 50 | RESOLUCIÓN J 063 2011 VIVIENDA VMCS PAPT 1 033 | 20163906661 | HCB Contratistas Generales S R L | 2872756 32 |  |  |  | D N I | 21464718 | NELLY ROSALINDA VILA SOTO | C I P | 58385 | 31/10/2013 | 30/03/2014 | D N I | 18123353 | CHRISTIAN MARTIN MEZA TRUJILLO | C I P | 63105 | 04/04/2013 | 30/03/2014 | 21/07/2012 | 18/11/2012 | 120 |  |  |  | 2024 | 6 | 01/07/2024 | 100 | 98 45 | 2065479 77 | 2033454 59 | 98 45 | 2033454 59 | Otras causales | 01/06/2024 | 30 |  | 15 | 530 | 650 | 02/05/2014 | 0 | 4 | 1615675 | 0 | 0 | 2 | 1750 | 0 | 0
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 38929 | MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO EN JR SUCRE AV SAN MARTIN AV MARISCAL CASTILLA AV GERVACIO SANTILLANA AV RAMON CASTILLA AV ANDRES A CACERES AV ANDRES A CACERES JR OSWALDO N REGAL JR MARIA PARADO DE BELLIDO AV MARISCAL CASTILLA JR OSWALDO N REGAL JR SAENZ PE A DE LA CIUDAD DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2182083 | 257763 | MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO EN JR SUCRE AV SAN MARTIN AV MARISCAL CASTILLA AV GERVACIO SANTILLANA AV RAMON CASTILLA AV ANDRES A CACERES AV ANDRES A CACERES JR OSWALDO N REGAL JR MARIA PARADO DE BELLIDO AV MARISCAL CASTILLA JR OSWALDO N REGAL JR SAENZ PE A DE LA CIUDAD DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 239147 |  | 0 | 25/04/2013 | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | HUANTA | 18/03/2015 | 298992 69 | S/ Soles | 1 | 298992 69 | R G M N 130 2015 MPH/GM | [6 empty] | D N I | 45486248 | SAUL VADIM FLORES MONGE | R N A | 16436 | 02/10/2015 |  | D N I | 46622803 | JORGE LOAYZA RAMOS | R N A | 16228 | 02/06/2015 |  | 02/06/2015 | 01/08/2015 | 60 |  |  |  | 2018 | 6 | 26/07/2018 | 100 | 96 71 | 298992 69 | 289147 66 | 96 71 | 289147 66 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 01/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 39071 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2264530 | 317229 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 495828 |  | 0 | 20/07/2015 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | PLAZA PRINCIPAL SAN LORENZO | 21/07/2015 | 530920 75 | S/ Soles | 1 | 530920 75 | RESOLUCION GERENCIAL N 133 2017 MDA GM | [6 empty] | D N I | 70306975 | EMERSON JULIO CUADROS ROJAS | C I P | 145393 | 09/12/2015 |  | D N I | 09524610 | CARLOS LUIS CARO SILVERA | C I P | 147878 | 09/12/2015 |  | 09/12/2015 | 23/01/2016 | 45 |  |  |  | 2016 | 11 | 26/12/2016 | 100 | 84 22 | 247662 68 | 208571 68 | 39 28 | 208571 68 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 23/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2016 | Otros
0678 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | 39096 | REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE LA VICTORIA SECCION SIVICANI COMITÉ MULLINI EN EL CENTRO POBLADO TOTORA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2149360 | 195112 | REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE LA VICTORIA SECCION SIVICANI COMITÉ MULLINI EN EL CENTRO POBLADO TOTORA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | APROBADO | 4 | 441291 |  | 0 | 16/11/2012 | 1 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | LA TROCHA CARROZABLE LA VICTORIA SECCION SIVICANI COMITÉ MULLINI EN EL CENTRO POBLADO TOTORA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | 18/11/2014 | 493229 96 | S/ Soles | 1 | 493229 96 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 368 2014 A MPC | [6 empty] | D N I | 00518366 | JHONSON MIGUEL MAMANI PORTILLO | C I P | 125209 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | D N I | 40796292 | ARMANDO MARTINEZ CHINO | C I P | 0 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | 01/12/2014 | 01/03/2015 | 90 |  |  |  | 2016 | 11 | 31/12/2016 | 81 48 | 81 48 | 368299 54 | 368299 54 | 74 67 | 368299 54 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 01/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 39103 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CUCURANI HUAYNA A VALLE MELGAR DEL CENTRO POBLADO APOROMA DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2277256 | 322242 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CUCURANI HUAYNA A VALLE MELGAR DEL CENTRO POBLADO APOROMA DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1184693 |  | 0 | 10/06/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | CENTRO POBLADO DE APOROMA TRAMO CUCURANI HUAYNA A VALLE MELGAR DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | 12/06/2015 | 1184480 40 | S/ Soles | 1 | 1184480 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 23873039 | ALEXANDER VICTOR CHAVEZ ENRIQUEZ | C I P | 69821 | 01/07/2015 |  | D N I | 02044080 | ROGEL BELARDO MACHACA HUANCA | C I P | 101612 | 01/07/2015 |  | 20/06/2015 | 17/11/2015 | 150 |  |  |  | 2016 | 6 | 30/07/2016 | 80 | 43 04 | 947584 32 | 509746 49 | 43 04 | 509746 49 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 39557 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CCANCCOLLY CRUCERO CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2176877 | 255829 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CCANCCOLLY CRUCERO CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 762731 |  | 0 | 15/04/2013 | 1 | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | C P CCANCCOLLY CRUCERO CARABAYA PUNO | 29/10/2013 | 562319 36 | S/ Soles | 1 | 562319 36 | Carta N 1000 2013 VIVIENDA VMVU PAHR | 20486792001 | CONSORCIO MIRAFLORES | 562319 36 | 20447700248 | R SCONSULTORIA Y CONSTRUCCION SCRL |  | D N I | 02405644 | MIGUEL ANGEL ZAPANA SUCARI | C I P | 72116 | 07/02/2014 |  | D N I | 04404628 | ENRIQUE BONIFACIO QUISPE | C I P | 15616 | 07/02/2014 |  | 07/02/2014 | 24/05/2014 | 106 |  |  |  | 2014 | 4 | 02/11/2015 | 100 | 0 64 | 489217 84 | 2516 08 | 0 45 | 2516 08 |  | 01/04/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 106 | 24/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2014 | Resolución de contrato | Si | 15/12/2014
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 39560 | CREACION CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR CHACONI AURORA AJOYANI CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2176888 | 255751 | CREACION CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR CHACONI AURORA AJOYANI CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 740266 |  | 0 | 15/04/2013 | 1 | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | SECTOR CHACONI AURORA AJOYANI CARABAYA PUNO | 29/10/2013 | 542728 28 | S/ Soles | 1 | 542728 28 | Carta N 1003 2013 VIVIENDA VMVU PAHR | 20486792001 | CONSORCIO MIRAFLORES | 542728 28 | 20447700248 | R SCONSULTORIA Y CONSTRUCCION SCRL |  | D N I | 01343937 | RAMIRO GOMEZ PAREDES | C I P | 69491 | 07/02/2014 | 27/06/2014 | D N I | 07534231 | FRANCISCO YAFAC VELASQUEZ | C I P | 34494 | 07/02/2014 | 29/04/2014 | 07/02/2014 | 21/06/2014 | 134 |  |  |  | 2015 | 4 | 02/11/2015 | 100 | 0 | 472173 60 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 134 | 21/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2015 | Resolución de contrato | Si | 27/03/2013
5323 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 39589 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA Componente de Edificación I Etapa | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2235995 | 214212 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS DISTRITO DE CORONEL GOBIERNO REGIONALEGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA | APROBADO | 0 | 24015856 |  | 0 | 19/11/2013 | 2 | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Sector Viñani | 10/04/2017 | 3636431 42 | S/ Soles | 1 | 3636431 42 | RES GERENCIA MUNICIPAL N 207 2017 GM MDCGAL | [6 empty] | D N I | 40337596 | DANIEL SEGUNDO ALAVE CONTRERAS | C I P | 96175 | 05/01/2019 |  | D N I | 01333179 | ROBERTO JULIO CONDORI MENDOZA | C I P | 78037 | 04/01/2019 |  | 10/04/2017 | 06/11/2017 | 210 |  |  |  | 2023 | 8 | 28/09/2023 | 91 18 | 91 18 | 4724583 14 | 4724583 14 | 91 18 | 4724583 14 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/01/2023 | 270 | OBRA PARALIZADA | 10 | 2211 | 2421 | 26/11/2023 | 0 | 6 | 860268 20 | 0 | 0 | 4 | 141009 13 | 0 | 0
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 39632 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I EI N 362 EL CARDO DE CP EL PUENTE I E I N 366 MANO DE LEON ANEXO DEL CP EL PUEBLITO I E I N 368 CRUZ DEL PUENTE ANEXO CRUZ DEL PUENTE DISTRITO DE OLMOS DE LA REGION LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2231870 | 242102 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I EI N 362 EL CARDO DE CP EL PUENTE I E I N 366 MANO DE LEON ANEXO DEL CP EL PUEBLITO I E I N 368 CRUZ DEL PUENTE ANEXO CRUZ DEL PUENTE DISTRITO DE OLMOS DE LA REGION LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 2302183 |  | 0 | 09/10/2014 | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | EL CARDO DE CP EL PUENTE MANO DE LEON ANEXO DEL CP EL PUEBLITO CRUZ DEL PUENTE ANEXO CRUZ DEL PUENTE DISTRITO DE OLMOS DE LA REGION LAMBAYEQUE | 15/03/2015 | 2353398 51 | S/ Soles | 1 | 2353398 51 | R D N 007 2015 GR LAMB/GRINCVS DEAT | 20555060191 | CONSORCIO OLMOS | 2061021 46 |  |  |  | D N I | 16589279 | CESAR ROBERTO JACINTO PURIZACA | C I P | 30199 | 27/04/2015 | 22/01/2016 | D N I | 10204032 | EDINSON BARDALES ORTIZ | C I P | 37304 | 27/04/2015 | 22/01/2016 | 28/04/2015 | 23/01/2016 | 270 |  |  |  | 2016 | 11 | 06/07/2017 | 100 | 98 31 | 1525247 25 | 1499470 57 | 64 | 1499470 57 |  |  |  |  | 1 | 94 | 364 | 26/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65413 30 | 0 | 0 | 30/11/2016 | Otros
2120 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MOCUPE | 39644 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ANEXO UCUPE LADO NORTE DISTRITO D LAGUNAS CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2221693 | 225148 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ANEXO UCUPE LADO NORTE DISTRITO DE LAGUNAS CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 4809759 |  | 0 | 25/03/2014 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LAGUNAS | CC PP UCUPE MOCUPE CHICLAYO LAMBAYEQUE | 09/01/2013 | 5086460 74 | S/ Soles | 1 | 5086460 74 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA | 20569317 | CONSORCIO UCUPE NORTE | 5704099 63 |  |  |  | D N I | 16564145 | MANUEL ENRIQUE LEYVA ALVITEZ | C I P | 29397 | 21/02/2015 | 25/04/2015 | D N I | 16433216 | CESAR AUGUSTO TIPARRA DE LOS SANTOS | C I P | 45582 | 18/10/2014 | 30/04/2015 | 18/10/2014 | 17/03/2015 | 150 |  |  |  | 2016 | 9 | 03/10/2016 | 80 99 | 80 99 | 581372 95 | 581372 95 | 11 43 | 581372 95 |  | 01/09/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 17/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2016 | Otros
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 39677 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI TILALI MOHO PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2176887 | 255591 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI TILALI MOHO PUNO | APROBADO | 4 | 741513 |  | 0 | 15/04/2013 | 1 | PUNO | MOHO | TILALI | C P AMSTA HUATASANI | 29/10/2013 | 543815 54 | S/ Soles | 1 | 543815 54 | Carta N 998 2013 VIVIENDA VMVU PAHR | 20486792001 | MIRAFLORES | 543815 54 | 20447700248 | R SCONSULTORIA Y CONSTRUCCION SCRL |  | D N I | 40197188 | JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA | C A P | 8533 | 23/09/2013 | 05/05/2014 | D N I | 22516720 | LINTON ELMER MATO VICENTE | C I P | 77943 | 16/08/2013 | 05/05/2014 | 07/02/2014 | 23/04/2014 | 75 |  |  |  | 2024 | 12 | 27/01/2025 | 90 11 | 0 64 | 426328 | 2407 06 | 0 44 | 2407 06 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 92 | Actualizado | 0 | 0 | 75 | 23/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 39708 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP N 72587 EN EL SECTOR ALTO PAUJI PLAYA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269854 | 319251 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP N 72587 EN EL SECTOR ALTO PAUJI PLAYA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 528269 |  | 0 | 11/05/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SECTOR DE PAUJIIPLAYA | 01/05/2015 | 528308 44 | S/ Soles | 1 | 528308 44 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 113 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 01320532 | DAVID DAMASCO MAMANI ASQUI | C I P | 116815 | 04/05/2015 |  | D N I | 80146597 | HEDY BELIZARIO QUISPE | C I P | 147331 | 04/05/2015 |  | 04/05/2015 | 01/10/2015 | 150 |  |  |  | 2016 | 7 | 25/07/2016 | 24 61 | 28 02 | 130000 | 180120 | 34 09 | 180120 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 01/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
0251 | SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD | 39753 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2405714 | 238552 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9179921 |  | 0 | 13/11/2013 | 2 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | Av Separadora Industrial y Av César Vallejos | 13/11/2013 | 9179921 | S/ Soles | 1 | 9179921 | RESOL DE GERENCIA GENERAL N 1434 GG ESSALUD 2013 | 20544798911 | CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S A C | 12244896 16 | 20546593186 | CONSORCIO CONSULTOR HUAURA |  | D N I | 08377072 | MARTIN JUAN JUAREZ MU OZ | C I P | 60927 | 21/09/2019 | 17/07/2020 | D N I | 16525891 | WANDER WILSON ASPILLAGA CHAPO AN | C I P | 40602 | 21/09/2019 | 17/06/2020 | 21/09/2019 | 17/06/2020 | 270 | Total | 100 | 12/09/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 25/03/2021 | 100 | 52 31 | 10377030 63 | 5428626 21 | 59 14 | 5428626 21 |  |  |  |  | 1 | 172 | 442 | 06/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2021 | Resolución de contrato | Si | 09/06/2021
0411 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | 39833 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2193721 | 285525 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 4 | 554788 |  | 0 | 09/09/2014 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA | ANEXO DE MATICHACRA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | 17/09/2014 | 668347 13 | S/ Soles | 1 | 668347 13 | Resolucion No 156 2014 MPH GOP | [6 empty] | D N I | 41139077 | SAMUEL ENRIQUE RODRIGUEZ YARASCA | R N A | 11526 | 10/08/2015 | 20/09/2015 | D N I | 20107922 | EDWIN HUAMAN RAMOS | C I P | 110676 | 10/08/2015 | 20/09/2015 | 29/06/2015 | 28/08/2015 | 60 |  |  |  | 2017 | 6 | 21/07/2017 | 30 08 | 30 56 | 200000 | 204244 80 | 30 56 | 204244 80 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 28/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2017 | Otros
9513 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | 39845 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2199201 | 296086 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | APROBADO | 0 | 1936615 |  | 0 | 10/07/2014 | 1 | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | ANCAHUASI S/N | 25/02/2019 | 2212323 64 | S/ Soles | 1 | 2212323 64 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 012 2019 GM MDA | [6 empty] | D N I | 23884885 | FERNANDO BARRIENTOS GUZMAN | C I P | 51768 | 01/06/2022 |  | D N I | 41009890 | RELY SEGURA DELGADO | C I P | 237334 | 01/09/2021 |  | 11/03/2019 | 06/11/2019 | 240 | Total | 100 | 11/03/2019 00 00 00 | 2024 | 9 | 07/11/2024 | 95 85 | 75 2 | 2148157 95 | 1685404 17 | 83 60 | 2390995 79 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 | LA OBRA SE PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2 | 273 | 513 | 05/08/2020 | 0 | 2 | 1105716 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 39903 | CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | PACCHA | 29/04/2013 | 785454 69 | S/ Soles | 1 | 785454 69 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 025 2013 MDV/CRAET | [6 empty] | D N I | 80041930 | TEOFILO QUISPE FLORES | C I P | 85052 | 01/06/2013 | 28/11/2013 | D N I | 41064993 | YOSEP PAUCAR PAREJA | C I P | 84630 | 01/06/2013 | 28/11/2013 | 01/06/2013 | 28/11/2013 | 180 |  |  |  | 2014 | 9 | 15/11/2017 | 100 | 55 81 | 785454 66 | 438356 37 | 55 81 | 438356 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 28/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2014 | Otros
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 39976 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA CC LOS ÁNGELES Y CP CCOSNIPUQUIO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2204417 | 214871 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CC LOS ANGELES Y CP CCOSNIPUQUIO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 510509 |  | 0 | 04/07/2014 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | COMUNIDAD LOS ÁNGELES Y CENTRO POBLADO CCOSNIPUQUIO | 06/08/2014 | 712238 87 | S/ Soles | 1 | 712238 87 | RESOLUCION GERENCIAL N 432 2014 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 41689292 | OMAR MENDOZA MUEDAS | C I P | 117899 | 04/08/2014 |  | D N I | 40475203 | FRANK ALBERTO SUELDO PARRAGUIRRE | C I P | 112746 | 04/08/2014 |  | 04/08/2014 | 02/11/2014 | 90 |  |  |  | 2023 | 7 | 01/08/2023 | 100 | 50 08 | 689938 91 | 344417 50 | 89 50 | 637628 94 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2016 | 31 | OBRA DEL PERIODO 2014 | 0 | 0 | 90 | 02/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA | 40202 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA COTARMA Y CHALHUANI DEL DISTRITO DE PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2200574 | 276704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA COTARMA Y CHALHUANI DEL DISTRITO DE PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 0 | 7484505 |  | 0 | 06/03/2014 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | PICHIRHUA | LAS LOCALIDADES A SER EJECUTADAS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE TÉCNICO SON LOS SIGUIENTES AUQUIBAMBA COTARMA Y CHALHUANI | 20/08/2014 | 7894221 85 | S/ Soles | 1 | 7894221 85 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 050 2014 MDP ABAN/APU | C0002869604 | CONSORCIO SANEAMIENTO PICHIRHUA | 7485976 5 |  |  |  | D N I | 23833457 | EMERY FRANK PAUCAR MAMANI | C I P | 48379 | 15/01/2017 | 15/04/2017 | D N I | 43224040 | CARDELY RAYME RAYME | C I P | 85654 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 13/01/2016 | 12/01/2017 | 365 |  |  |  | 2017 | 9 | 05/09/2018 | 100 | 98 05 | 6344047 88 | 6220602 57 | 78 80 | 6220602 57 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2017 | 30 |  | 1 | 101 | 466 | 23/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 40245 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SE OR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA DISTRITO DE CANARIA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2162428 | 225674 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SE OR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA DISTRITO DE CANARIA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | APROBADO | 4 | 442394 |  | 0 | 04/09/2012 | 1 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | CANARIA | Plaza Principal de Canaria Provincia de Víctor Fajardo Ayacucho | 28/08/2013 | 588339 73 | S/ Soles | 1 | 588339 73 | RESOL GERENCIAL REGIONAL N 0177 2013 GRA /GG GRI | [6 empty] | D N I | 21450694 | CLEMENTE FELICIANO HUARCA BITRON | C I P | 89195 | 20/04/2015 |  | D N I | 28315202 | ROCIO DEL PILAR INFANZON SARMIENTO | C I P | 138958 | 20/04/2015 | 23/07/2015 | 18/05/2015 | 15/10/2015 | 150 |  |  |  | 2020 | 7 | 05/09/2020 | 76 64 | 76 64 | 450889 16 | 450889 16 | 77 | 450889 16 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 15/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2020 | Otros
1717 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | 40284 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ANCCASI PIRQUE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | LA CONSTRUCCION SERA PARA CONECTAR EL CENTRO POBLADO DE ANCCASI CON E ANEXO PIRQUE | 27/01/2014 | 770652 35 | S/ Soles | 1 | 770652 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 011 2014 A MDCC/Q | [6 empty] | D N I | 40696569 | ROLANDO MENDOZA BEJAR | C I P | 85650 | 01/10/2015 | 30/11/2015 | D N I | 42600718 | RICARDO HORACIO ZEBALLOS ZU IGA | C I P | 133907 | 21/09/2015 | 30/11/2015 | 03/03/2014 | 01/07/2014 | 120 |  |  |  | 2022 | 10 | 01/12/2022 | 100 | 73 87 | 659964 19 | 487540 89 | 63 26 | 487540 89 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 01/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | 40319 | CREACION DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN EL JR 28 DE JULIO VÍA DE INGRESO A LA CIUDAD DE TACABAMBA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2285231 | 327414 | CREACION DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN EL JR 28 DE JULIO VÍA DE INGOBIERNO REGIONALESO A LA CIUDAD DE TACABAMBA DISTRITO DE TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 1686544 |  | 0 | 05/08/2015 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | AV 28 DE JULIO TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA | 01/07/2015 | 1686543 86 | S/ Soles | 1 | 1686543 86 | RESOLUCIÓN DE ALCÁLDIA N 076 2015 MDT/A | 20529614081 | NUEVA JERUSALEN CONTRATISTAS GENERALES SAC | 1013036 58 |  |  |  | D N I | 16782762 | MARCO ANTONIO VACA BRIONES | C I P | 80632 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | D N I | 70174738 | CRISTHIAN ELI HUAQUI CONDOR | C I P | 174454 | 05/07/2016 | 30/12/2016 | 01/07/2015 | 29/10/2015 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 66 88 | 66 88 | 150153 22 | 150153 22 | 8 90 | 150153 22 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 40385 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA DEL DISTRITO DE RONDOS PROVINCIA DE LAURICOCHA REGIÓN HUÁNUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2251606 | 304622 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA DEL DISTRITO DE RONDOS PROVINCIA DE LAURICOCHA REGIÓN HUÁNUCO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 930851 |  | 0 | 18/04/2017 | 1 | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | LOCALIDAD COCHOPAMPA DISTRITO RONDOS PROVINCIA LAURICOCHA REGION HUANUCO | 19/08/2020 | 1627297 81 | S/ Soles | 1 | 1627297 81 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 278 2020 GRH/GRI | C0003281638 | CONSORCIO JJH | 1447216 69 |  |  | 0 | D N I | 40468121 | LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS | C I P | 86186 | 28/12/2020 | 28/10/2022 | D N I | 31652047 | WILDER FAUSTO CACERES GUILLERMO | C I P | 69978 | 28/12/2020 | 28/10/2022 | 18/03/2021 | 16/07/2021 | 120 | Total | 100 | 8/02/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 17/11/2022 | 100 | 51 22 | 1447216 69 | 846226 51 | 52 | 846226 51 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 16/07/2021 | 0 | 2 | 1284108 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2022 | Resolución de contrato
0459 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | 40412 | CREACION DEL MEGA PARQUE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2282465 | 323652 | CREACION DEL MEGA PARQUE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 3300068 |  | 0 | 06/07/2015 | 1 | PUNO | CHUCUITO | JULI | COMUNIDAD MOYAPAMPA | 25/06/2015 | 3300068 | S/ Soles | 1 | 3300068 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 302 2015 MPCHJ/ | [6 empty] | D N I | 01321559 | ROGER DURAN CALLO | C I P | 88686 | 01/11/2015 | 31/12/2015 | D N I | 43016432 | CESAR AUGUSTO CALDERON GUZMAN | R N A | 12450 | 01/07/2015 | 30/11/2015 | 01/07/2015 | 26/05/2016 | 330 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 100 | 73 51 | 3300068 | 2425773 74 | 73 51 | 2425773 74 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 26/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1707 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS | 40473 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PI IPAMPA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2143693 | 73234 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PI IPAMPA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI | APROBADO | 0 | 1503145 |  | 0 | 04/03/2010 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | CENTRO POBLADO DE PI IPAMPA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHI REGIO CUSCO | 14/06/2011 | 1646577 | S/ Soles | 1 | 1646577 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 016 SG MDA Q 2011 | [6 empty] | D N I | 23919958 | VIDAL VICTORIO VASQUEZ | C I P | 33934 | 01/08/2011 | 30/11/2013 | D N I | 41554016 | ALBERTO TACO CURASI | C I P | 141004 | 06/05/2013 | 30/09/2013 | 01/08/2011 | 28/01/2012 | 180 |  |  |  | 2013 | 9 | 30/12/2015 | 100 | 47 99 | 1646577 | 790185 33 | 47 99 | 790185 33 |  | 01/09/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 28/01/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 40481 | AMPLIACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | Calle Bolívar N 402 | 13/01/2015 | 85006 24 | S/ Soles | 1 | 85006 24 | Resolución de Alcaldía N 010 2015 A MDNP | [6 empty] | D N I | 30415506 | VICTOR HUGO AUGUSTO ZEGARRA TRUJILLO | C I P | 51612 | 13/04/2015 | 15/06/2015 | D N I | 40719923 | CHRISTIAN CALLATA TOLEDO | C I P | 115855 | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 15/04/2015 | 11/06/2015 | 57 |  |  |  | 2018 | 10 | 17/10/2018 | 14 03 | 14 36 | 11927 50 | 12209 03 | 14 36 | 12209 03 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 57 | 11/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 40491 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO CUCHILLA Y TOQUENA EN LA LOCALIDAD DE CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2159520 | 199701 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO CUCHILLA Y TOQUENA EN LA LOCALIDAD DE CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 2603890 |  | 0 | 28/05/2013 | 2 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | en la localidad de calacoa | 17/09/2012 | 3279104 76 | S/ Soles | 1 | 3279104 76 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 136B 2012 A/MDSC C | [6 empty] | D N I | 42047706 | AARON WILBER LINO LIPA | C I P | 85842 | 17/09/2012 |  | D N I | 01558785 | JAVIER CRUZ MAMANI | C I P | 129793 | 17/09/2012 |  | 17/09/2012 | 16/03/2013 | 180 |  |  |  | 2013 | 1 | 27/05/2016 | 88 79 | 9 54 | 2317112 91 | 248927 34 | 7 59 | 248927 34 |  | 01/01/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 16/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO CANCHIS | 40537 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO JUAN VELASCO ALVARADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONGO A DEL DISTRITO DE SAN PABLO CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | COMUNIDAD CAMPESINA DE SONGO A DEL DISTRITO DE SAN PABLO | 01/07/2015 | 3373099 66 | S/ Soles | 1 | 3373099 66 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0117 2015 MDSP C/C | [5 empty] | 0 | D N I | 24696463 | MARIO GOMEZ ZARATE | C I P | 85644 | 01/07/2015 | 30/04/2016 | D N I | 40541067 | ROGER LIMACHI CAMA | C I P | 85648 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 01/07/2015 | 22/12/2016 | 540 | Total | 100 | 6/07/2015 00 00 00 | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 22 26 | 22 26 | 612957 39 | 612957 39 | 18 17 | 612957 39 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 22/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO | 40767 | CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE PALCAMAYO II ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | JUNIN | TARMA | PALCAMAYO | JR LIMA S/N DISTRITO DE PALCAMAYO TARMA JUNIN | 10/09/2013 | 100500 | S/ Soles | 1 | 100500 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 0154 2013 A/MDP | 20568634510 | GIANGRENI CONSTRUCTORA SAC | 100500 |  |  |  | D N I | 43631548 | ANDREI ALFREDO MONTANO ZAMBRANO | C I P | 107817 | 02/01/2014 | 11/07/2014 | D N I | 19838570 | ROLANDO PONCE CORDOVA | R N A | 4707 | 02/01/2014 | 11/07/2014 | 02/01/2014 | 02/04/2014 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 28/12/2016 | 79 69 | 79 69 | 80089 53 | 80089 53 | 79 69 | 80089 53 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 02/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS | 40840 | CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE Y SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYQUI ACOS ACOMAYO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Albergue | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ACOMAYO | ACOS | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYQUI | 04/03/2015 | 508997 31 | S/ Soles | 1 | 508997 31 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 34 2015 MDA/A | [6 empty] | D N I | 23877139 | ANTONIO NAYHUA QUISPE | C I P | 46436 | 10/03/2015 |  | D N I | 23877139 | ANTONIO NAYHUA QUISPE | C I P | 46436 | 10/03/2015 |  | 10/03/2015 | 06/10/2015 | 210 |  |  |  | 2016 | 6 | 01/08/2016 | 100 | 58 3 | 757254 36 | 308380 | 60 59 | 308380 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 06/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 40893 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN LAS COMUNIDADES DE PERCATUYO THAMANA HUATANCACHI CANGALLI ACHATUYO HUANCUNI CONDORPATA HUILASIPE PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA YAURINCANI DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2188624 | 278527 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN LAS COMUNIDADES DE PERCATUYO THAMANA HUATANCACHI CANGALLI ACHATUYO HUANCUNI CONDORPATA HUILASIPE PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA YAURINCANI DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 1309692 |  | 0 | 14/07/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | COMUNIDADES DE PERCATUYO THAMANA HUATANCACHI CANGALLI ACHATUYO HUANCUNI CONDORPATA HUILASIPE PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA YAURINCANI | 19/07/2015 | 977867 11 | S/ Soles | 1 | 977867 11 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 619 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 01/07/2015 |  | D N I | 80068307 | NELSON CHERIF ZURITA ZURITA | C I P | 139712 | 10/08/2015 | 19/11/2015 | 01/07/2015 | 29/09/2015 | 90 |  |  |  | 2022 | 9 | 22/05/2019 | 100 | 42 51 | 977867 11 | 415683 39 | 43 | 415683 39 | Sin asignación presupuestal | 07/09/2022 | 420 |  | 0 | 0 | 90 | 29/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0785 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S A | 40909 | EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C H SAN GABAN II | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 0 | 5389 | [5 empty] | 0 |  | 19903 | PUNO | CARABAYA | CORANI | Comunidades de Quicho Azaroma y Altiplano Chía | 24/05/2007 | 8828908 54 | USD Dólares | 3 5 | 30901179 89 | Resolución N 013 2007 GG | 20517332314 | CONSORCIO SAN FRANCISCO | 29238663 18 | 20516924978 | SAN GABÁN II |  | D N I | 08887829 | ROBERTO USMARO LOPEZ PADILLA | C I P | 18378 | 11/01/2008 | 05/12/2008 | D N I | 33675006 | SEGUNDO ALCIDES CULQUI ORTIZ | C I P | 12751 | 11/01/2008 | 06/10/2008 | 11/01/2008 | 07/10/2008 | 270 | Total | 100 | 19/12/2007 00 00 00 | 2011 | 8 | 08/08/2018 | 100 | 19 79 | 9681676 55 | 1915638 77 | 21 70 | 1915638 77 | Proceso arbitral | 01/08/2011 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 07/10/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2011 | Resolución de contrato
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 40943 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN LOS INCAS DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2235910 | 295190 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN LOS INCAS DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 366139 |  | 0 | 05/08/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | JIRÓN LOS INCAS CUADRAS 1 2 Y 3 | 08/07/2015 | 366139 05 | S/ Soles | 1 | 366139 05 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 588 2015 MPCI /A | [6 empty] | D N I | 01318614 | WILBER FERNANDO CAYRO ROJAS | C I P | 146542 | 01/09/2015 |  | D N I | 70249716 | AMILCAR ABEL RAMOS SANTOS | C I P | 159637 | 01/10/2015 |  | 01/09/2015 | 30/12/2015 | 120 |  |  |  | 2020 | 2 | 01/03/2020 | 100 | 62 4 | 366139 05 | 228478 76 | 62 | 228478 76 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 120 | 30/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0211 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 40960 | CONSTRUCCION DEL PABELLON MULTIPROPOSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE GRADO DE LA SEDE CA ETE DE LA UNAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2088948 | 55012 | CONSTRUCCION DEL PABELLÓN MULTIPROPÓSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE GOBIERNO REGIONALADO DE LA SEDE CA ETE DE LA UNAC | APROBADO | 0 | 3317615 |  | 0 | 06/11/2007 | 1 | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | FUNDO SAN TUSTIO DIST SAN VICENTE DE CA ETE PROV CA ETE DPTO LIMA | 05/05/2011 | 3167615 | S/ Soles | 1 | 3167615 | RESOLUCION RECTORAL N 404 2011 R | 20545652758 | CONSORCIO CALLAO | 2850853 5 |  |  |  | D N I | 32975074 | MICAELA BEATRIZ FLORES GOMEZ | C I P | 53209 | 09/04/2012 | 05/10/2012 | D N I | 07927799 | TEOFILO ADOLFO SOTO ALARCON | C I P | 64006 | 29/12/2011 | 24/08/2012 | 29/12/2011 | 25/08/2012 | 240 |  |  |  | 2013 | 12 | 21/08/2018 | 100 | 61 37 | 2850853 50 | 1848288 35 | 58 35 | 1848288 35 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2013 | 31 |  | 2 | 188 | 428 | 01/03/2013 | 1 | 2 | 234476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2013 | Resolución de contrato | Si | 31/12/2013 | Si | 25/06/2014 | 2850853 50
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 41015 | Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Santa Rosa Cieneguillo Sur distrito y provincia de Sullana departamento de Piura | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2168857 | 108264 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | 0 | 1622681 |  | 0 | 22/02/2011 | 1 | PIURA | SULLANA | SULLANA | La obra de efectuará en el departamento de Piura provincia y distrito de Sullana por la ruta nacional 1 N Sullana Tambogrande hasta la atura del cruce con el canal Daniel Escobar resgistrando una | 31/05/2011 | 1928552 | S/ Soles | 1 | 1928552 | RES JEF N 055 2011 VIVIENDA VMCS PAPT 1 033 | C0003136772 | CONSORCIO SAN MARTIN | 565723 93 |  |  |  | RUC | 10081332091 | HECTOR SATURNINO CUADROS SANCHEZ | C I P | 43196 | 27/09/2012 |  | RUC | 10026554620 | VIRGILIO EDUARDO VILLANUEVA COLLAZOS | C I P | 22293 | 01/08/2012 |  | 01/08/2012 | 29/11/2012 | 120 |  |  |  | 2024 | 12 | 13/12/2024 | 100 | 89 09 | 1928552 | 1718146 98 | 63 | 1208774 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2024 | 31 | PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12 | 601 | 721 | 23/07/2014 | 0 | 9 | 1509257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS CA ETE | 41050 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MELCHORITA Y AV 28 DE JULIO DISTRITO DE SAN LUIS CA ETE LIMA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190973 | 256748 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MELCHORITA Y AV 28 DE JULIO DISTRITO DE SAN LUIS CANETE LIMA | APROBADO | 4 | 541595 |  | 0 | 13/06/2014 | 1 | LIMA | CA ETE | SAN LUIS | Asociación de vivienda Melchorita y avenida 28 de julio del distrito de San Luis Cañete Lima | 05/05/2015 | 246019 93 | S/ Soles | 1 | 246019 93 | Resolución Ger Municipal N 011 2015 GM MDSLC | 20491366924 | melchorita | 246019 93 |  |  |  | D N I | 21878822 | KATHERINE MARGOT MUCHAYPI A GONZALES | C I P | 83230 | 23/09/2015 | 21/11/2015 | D N I | 09624036 | JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE | C I P | 48579 | 23/09/2015 | 21/11/2015 | 05/05/2015 | 04/07/2015 | 60 |  |  |  | 2016 | 6 | 31/07/2016 | 96 39 | 97 49 | 237138 61 | 239856 93 | 97 49 | 239856 93 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 04/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0409 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 41381 | AMPLIACION DE METAS DEL PROYECTO CREACION DE VEREDAS EN LA AVENIDA LAS AMERICAS TRAMO 1 ENTRE LA CA DEMETRIO MIRANDA Y CA COMERCIO DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO ICA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | ICA | PISCO | PISCO | AV LAS AMERICAS | 07/10/2014 | 133040 33 | S/ Soles | 1 | 133040 33 | RESOLUCION N 409 2014 MPP ALC | [6 empty] | D N I | 45611138 | RODFREY ESTEFAN CARDENAS LOPEZ | R N A | 0 | 09/10/2014 |  | D N I | 21444639 | ROSA MARIA BORJAS HERNANDEZ | C I P | 39011 | 09/10/2014 |  | 13/10/2014 | 12/12/2014 | 60 |  |  |  | 2014 | 11 | 11/08/2015 | 50 | 40 92 | 66520 17 | 57169 84 | 42 97 | 57169 84 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 12/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 41385 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376 DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2223280 | 246532 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376 400 Y HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | APROBADO | 0 | 2789175 |  | 0 | 01/07/2014 | 3 | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 041385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376 DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | 31/07/2013 | 1022500 | S/ Soles | 1 | 1022500 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 391 2014 MPC M/A | 20448778216 | CONSORCIO ALLYN CCAPAC | 1022500 |  |  |  | D N I | 02360105 | WILFREDO BALTAZAR ORTEGA PINEDA | C I P | 0 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | D N I | 17549321 | JUAN MIGUEL GRANADOS CRUZ | C I P | 69309 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | 01/12/2014 | 31/03/2015 | 120 |  |  |  | 2015 | 7 | 14/12/2016 | 99 98 | 87 07 | 1022295 50 | 890290 75 | 87 | 890290 75 |  | 01/07/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | 41405 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO CRUCE INGUER LAS DELICIAS EL MOLINO DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195032 | 239717 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO CRUCE INGUER LAS DELICIAS EL MOLINO DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3992124 |  | 0 | 01/06/2015 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | Bebedero Cruce Inguer Las Delicias El Molino | 02/11/2016 | 2996562 20 | S/ Soles | 1 | 2996562 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 438 2016 MDQ/A | 20527942773 | INVERSIONES AGUILAR CALLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2996562 2 | 20495807461 | CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SRL |  | D N I | 43117890 | MARCO ANTONIO TANTACURE BARTUREN | C I P | 105493 | 28/04/2016 | 29/10/2016 | D N I | 27575107 | HIPOLITO DANIEL CABRERA MARIN | C I P | 84107 | 17/04/2017 | 03/08/2018 | 17/04/2017 | 14/10/2017 | 180 | Total | 100 | 23/01/2017 00 00 00 | 2018 | 8 | 10/01/2022 | 100 | 86 12 | 2996562 20 | 2580499 | 86 12 | 2580499 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2018 | 31 |  | 1 | 128 | 308 | 19/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0430 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA ETE | 41417 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO HUALCARA EN EL DISTRITO SAN VICENTE PROVINCIA DE CANETE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195774 | 294226 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO HUALCARA EN EL DISTRITO SAN VICENTE PROVINCIA DE CANETE LIMA | APROBADO | 0 | 1913096 |  | 0 | 09/09/2014 | 1 | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | CENTRO POBLADO HUALCARA DISTRITO DE SAN VICENTE PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | 17/08/2015 | 2201945 96 | S/ Soles | 1 | 2201945 96 | RESOLUCION GERENCIAL N 870 2015 GODUR MPC | 20600738314 | CONSORCIO UNIVERSAL | 2141452 94 | 10215221330 | FELIX JAVIER POSADAS CALDERON |  | D N I | 16629629 | NIL ALBERTO BANCALLAN VERONA | C I P | 59198 | 11/12/2015 | 09/04/2016 | D N I | 08268891 | OSCAR MOISES ZAMORA MORALES | C I P | 24784 | 09/11/2015 |  | 09/11/2015 | 07/02/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 3 | 26/07/2016 | 100 | 68 68 | 2141452 94 | 1470723 22 | 66 79 | 1470723 22 |  | 01/03/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 07/02/2016 | 0 | 3 | 147270 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 41455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 400 ESCALERA DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2223280 | 246532 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376 400 Y HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | APROBADO | 0 | 2789175 |  | 0 | 01/07/2014 | 3 | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 400 ESCALERA DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | 31/07/2013 | 720998 42 | S/ Soles | 1 | 720998 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 391 2014 MPC M/A | 20448778216 | CONSORCIO ALLIN CCAPAC | 720998 42 |  |  |  | D N I | 02360105 | WILFREDO BALTAZAR ORTEGA PINEDA | C I P | 0 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | D N I | 17549321 | JUAN MIGUEL GRANADOS CRUZ | C I P | 69309 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | 01/12/2014 | 31/03/2015 | 120 |  |  |  | 2015 | 7 | 14/12/2016 | 99 25 | 79 23 | 715590 93 | 571247 04 | 79 | 571247 04 |  | 01/07/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 41483 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2223280 | 246532 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376 400 Y HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | APROBADO | 0 | 2789175 |  | 0 | 01/07/2014 | 3 | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | 31/07/2013 | 944445 | S/ Soles | 1 | 944445 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 391 2014 MPC M/A | 20448778216 | CONSORCIO ALLIN CCAPAC | 944445 |  |  |  | D N I | 02360105 | WILFREDO BALTAZAR ORTEGA PINEDA | C I P | 0 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | D N I | 17549321 | JUAN MIGUEL GRANADOS CRUZ | C I P | 69309 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | 01/12/2014 | 31/03/2015 | 120 |  |  |  | 2015 | 8 | 14/12/2016 | 83 92 | 28 82 | 792578 24 | 272189 04 | 29 | 272189 04 |  | 01/08/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0084 | PETRÓLEOS DEL PERÚ S A PETROPERÚ | 41546 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE INGRESO A LA REFINERIA IQUITOS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | Av La Marina 178 Iquitos | 12/08/2015 | 4676224 90 | S/ Soles | 1 | 4676224 90 | TEC3 PR 441 2015 | 20526061013 | ZAPCOR SERVICIOS GENERALES E I R L | 4676224 9 | 10036137148 | CONSORCIO AMAZONIAN |  | D N I | 03613714 | JANIO ZAPATA TAVARA | C I P | 52247 | 24/11/2015 | 19/08/2016 | D N I | 03647904 | WILLIAM LYONEL CALLIRGOS HEREDIA | C I P | 74639 | 24/11/2015 | 19/08/2016 | 24/11/2015 | 20/08/2016 | 270 |  |  |  | 2025 | 1 | 21/01/2025 | 78 46 | 60 63 | 3669161 31 | 2835082 79 | 60 63 | 2835082 79 | Proceso arbitral | 01/01/2025 | 30 | Atrasada | 8 | 831 | 1101 | 29/11/2018 | 0 | 2 | 137461 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 41897 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES PUNO 28 DE JULIO SAN SEBASTIÁN Y SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO II ETAPA JIRON PUNO JIRON 28 DE JULIO CUADRAS 1 3 4 5 6 Y 7 Y EL JIRON SANTA ROSA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2175601 | 233381 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES PUNO 28 DE JULIO SAN SEBASTIÁN Y SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 1614403 |  | 0 | 07/07/2015 | 2 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | JIRÓN 28 DE JULIO CUADRAS 1 3 4 5 6 Y 7 Y EL JIRÓN SANTA ROSA | 21/06/2015 | 1037681 13 | S/ Soles | 1 | 1037681 13 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 546 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01297168 | UBALDO SANDOVAL MONROY | C I P | 80344 | 01/07/2015 |  | D N I | 43434244 | ALCIDES CCOA CCAMA | C I P | 156372 | 30/06/2015 |  | 01/07/2015 | 28/12/2015 | 180 |  |  |  | 2019 | 4 | 22/05/2019 | 100 | 94 25 | 1037681 13 | 978004 43 | 94 | 978004 43 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 28/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 41898 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I E ROSACANI DEL CENTRO POBLADO DE ROSACANI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2208941 | 202753 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I E ROSACANI DEL CENTRO POBLADO DE ROSACANI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 808627 |  | 0 | 05/07/2015 | 2 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE ROSACANI | 08/07/2015 | 443124 36 | S/ Soles | 1 | 443124 36 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 591 2015 MPCI /A | [6 empty] | D N I | 01226917 | MARIO ELIAS CHAVEZ CENTENO | C I P | 88685 | 15/07/2015 |  | D N I | 40953416 | JOSE LUIS ANTALLACA INCACO A | C I P | 160630 | 01/07/2015 |  | 15/07/2015 | 12/11/2015 | 120 |  |  |  | 2019 | 4 | 22/05/2019 | 100 | 95 46 | 443124 36 | 422986 06 | 95 | 422986 06 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 12/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA | 41923 | INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DEL CA O NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR IQUITOS Y EL PUENTE JR IPUATIA CIUDAD DE PUERTO CALLAO DISTRITO DE YARINACOCHA CORONEL PORTILLO UCAYALI | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Agrario | Muro De Contención | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2189063 | 283114 | INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DE CA O NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR IQUITOS Y PUENTE JR IPUATIA CIUDAD DE PUERTO CALLAO DISTRITO DE YARINACOCHA CORONEL PORTILLO UCAYALI | APROBADO | 0 | 1674309 |  | 0 | 11/03/2015 | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | TRAMO PUENTE JR IQUITOS Y PUENTE JR IPUATIA | 11/06/2015 | 2249139 37 | S/ Soles | 1 | 2249139 37 | Resolucion de Gerencia N 561 2015 MDY GM | 20600838459 |  | 2058534 37 |  |  | 0 | D N I | 18120985 | JOSE RONI RISCO ALVA | C I P | 65024 | 18/12/2015 | 06/10/2016 | D N I | 01066124 | MARCO ANTONIO CABRERA CARBAJAL | C I P | 36198 | 18/12/2015 | 14/10/2016 | 18/12/2015 | 15/06/2016 | 180 | Total | 100 | 17/12/2015 00 00 00 | 2016 | 10 | 19/04/2017 | 84 4 | 70 48 | 1737478 19 | 1450956 59 | 64 51 | 1450956 59 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2016 | Resolución de contrato
5765 | MINISTERIO DE CULTURA | 41998 | IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC COMPONENTE CONSERVACION CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | CULTURA | 2094208 | 105286 | IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC | APROBADO | 0 | 3871455 |  | 0 | 18/09/2014 | 1 | LIMA | LIMA | LURIN | ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM 31 5 DISTRITO DE LURIN DEPARTAMENTO DE LIMA | 31/12/2014 | 776092 | S/ Soles | 1 | 776092 | RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N 243 2014 SG/MC | [6 empty] | D N I | 25796511 | CARMEN AMELIA MARINA TORRES | R N A | 7013 | 27/04/2015 | 09/06/2016 | D N I | 07918822 | JORGE GINO DE LAS CASAS RIOS | R N A | 5084 | 09/06/2015 | 09/06/2016 | 09/06/2015 | 08/06/2016 | 365 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 100 | 84 2 | 776092 01 | 653478 02 | 95 68 | 742593 86 | Otras causales | 30/12/2016 | 2736 |  | 1 | 48 | 413 | 26/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 42063 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I E I N 10996 VALLE NUEVO DISTRITO DE MOCHUMI LAMBAYEQUE I E I N 10140 CASERIO PITIPO BURGA DISTRITO DE MOCHUMI LAMBAYEQUE I E I N 11068 CASERIO SAN LUIS DISTRITO DE PITIPO FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2231868 | 245547 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I E I N 10996 VALLE NUEVO DISTRITO DE MOCHUMI LAMBAYEQUE I E I N 10140 CASERIO PITIPO BURGA DISTRITO DE MOCHUMI LAMBAYEQUE I E I N 11068 CASERIO SAN LUIS DISTRITO DE PITIPO FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 3152969 |  | 0 | 22/09/2014 | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | PITIPO | VALLE NUEVO DISTRITO DE MOCHUMI LAMBAYEQUE CASERIO PITIPO BURGA DISTRITO DE MOCHUMI LAMBAYEQUE CASERIO SAN LUIS DISTRITO DE PITIPO FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 22/05/2015 | 3305955 68 | S/ Soles | 1 | 3305955 68 | R D N 015 2014 GR LAMB/GRINCVS DEAT | 20521323711 | CONSORCIO MOCHUMI | 2602575 88 |  |  |  | D N I | 16652993 | VICTOR JAVIER GONZALES BERNILLA | C I P | 27867 | 27/05/2015 | 20/02/2016 | D N I | 08769367 | VICTOR RAUL RODRIGUEZ GUERRERO | C I P | 225 | 27/05/2015 | 20/02/2016 | 27/05/2015 | 21/02/2016 | 270 |  |  |  | 2017 | 6 | 11/09/2017 | 100 | 100 | 1964757 79 | 1964757 79 | 59 | 1964757 79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 21/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2017 | Otros
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 42076 | OBRA N 06 PUENTE FREYRE 06 PUENTES | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2283964 | 303240 | REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S TRAMO ICA DV QUILCA REPARTICION RUTA 1SD TRAMO LOS CERILLOS ISLAY MOLLENDO ILO EL POZO RUTA PE 38 TRAMO TACNA TARATA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 159647875 |  | 0 | 01/07/2015 | 7 | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | EL PUENTE ESTA UBICADO EN LA VIA PE 1SD TRAMO LOS CERRILLOS ISLAY MOLLENDO ILO EL POZO KM 246 928 | 08/11/2018 | 20721946 32 | S/ Soles | 1 | 20721946 32 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 2211 2018 MTC/20 | 20601713455 |  | 220528310 3 | 20603010036 | CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES DEL SUR |  | C E | 002230312 | ALBERTO MORA GUTIERREZ | C I P | 24417 | 24/03/2019 |  | D N I | 06924210 | ENRIQUE JOSE CABRERA REYES | C I P | 34333 | 17/07/2020 |  | 01/04/2019 | 27/12/2019 | 270 | Total | 100 | 17/11/2018 00 00 00 | 2021 | 2 | 03/05/2024 | 100 | 93 37 | 14189060 90 | 13248234 05 | 93 37 | 15513546 66 |  |  |  | Obtenido de archivo Valorización 18 | 2 | 183 | 453 | 27/06/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 42078 | OBRA N 07 PUENTE TARUCACHI 01 PUENTE | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2283964 | 303240 | REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S TRAMO ICA DV QUILCA REPARTICION RUTA 1SD TRAMO LOS CERILLOS ISLAY MOLLENDO ILO EL POZO RUTA PE 38 TRAMO TACNA TARATA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 159647875 |  | 0 | 01/07/2015 | 7 | TACNA | TARATA | ESTIQUE PAMPA | Puente Tarucachi ruta PE 38 | 11/04/2018 | 5915557 51 | S/ Soles | 1 | 5915557 51 | Resolución Directoral N 652 2018 MTC/20 | 20601713455 | CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ | 5915557 51 | 20603010036 | CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES DEL SUR | 0 | C E | 000595264 | alberto mora gutierrez | C I P | 199598 | 05/05/2018 | 01/12/2018 | D N I | 29538892 | ALVARO JESUS PORTUGAL SOSA | C I P | 58480 | 05/05/2018 | 02/10/2018 | 05/05/2018 | 02/10/2018 | 150 | Total | 100 | 3/05/2018 00 00 00 | 2024 | 11 | 05/12/2024 | 100 | 97 56 | 4069755 57 | 3970561 31 | 97 56 | 3970561 31 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 30/12/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 02/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0426 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERRE AFE | 42174 | CREACION DE PARQUE EN CENTRO POBLADO DE HUAYRUL DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2243947 | 291370 | CREACION DE PARQUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRENAFE LAMBAYEQUE | APROBADO | 4 | 373602 |  | 0 | 10/06/2015 | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | INCAHUASI | CENTRO POBLADO HUAYRUL INCAHUASI | 17/03/2015 | 359103 22 | S/ Soles | 1 | 359103 22 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 083 2015 MPF/A | [6 empty] | D N I | 17403602 | RICARDO MANUEL PALACIOS LAMADRID | C I P | 0 | 20/07/2015 | 20/10/2015 | D N I | 40849209 | FERNANDO ENRIQUE QUISPE CHAVESTA | C I P | 126828 | 20/07/2015 | 20/10/2015 | 20/07/2015 | 18/10/2015 | 90 |  |  |  | 2022 | 8 | 30/09/2022 | 65 16 | 65 16 | 243006 16 | 243006 16 | 67 67 | 243006 16 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 18/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 42199 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I E I N 329 DEL CENTRO POBLADO DE SAN IGNACIO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2273330 | 320392 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I E I N 329 DEL CENTRO POBLADO DE SAN IGOBIERNO NACIONALACIO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1172424 |  | 0 | 02/06/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | CENTRO POBLADO DE SAN IGNACIO | 30/07/2015 | 1244561 72 | S/ Soles | 1 | 1244561 72 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 233 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 01320532 | DAVID DAMASCO MAMANI ASQUI | C I P | 116815 | 01/09/2015 |  | D N I | 80146597 | HEDY BELIZARIO QUISPE | C I P | 147331 | 01/09/2015 |  | 01/09/2015 | 28/05/2016 | 270 |  |  |  | 2016 | 7 | 26/07/2016 | 17 68 | 17 79 | 220000 | 195489 | 15 71 | 195489 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 28/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 | Otros
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 42200 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR SAN LORENZO DE PALMERANI SECTOR MIRAFLORES LANZA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2182004 | 255011 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR SAN LORENZO DE PALMERANI SECTOR MIRAFLORES LANZA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 0 | 2202535 |  | 0 | 27/07/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SECTOR SAN LORENZO DE PALMERANI SECTOR MIRAFLORES LANZA | 30/06/2015 | 2202535 | S/ Soles | 1 | 2202535 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 234 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 02044080 | ROGEL BELARDO MACHACA HUANCA | C I P | 101612 | 11/08/2015 |  | D N I | 02440182 | EDWIN SUCASACA SURCO | C I P | 166074 | 11/08/2015 |  | 24/08/2015 | 20/02/2016 | 180 |  |  |  | 2016 | 7 | 27/07/2016 | 45 4 | 41 04 | 1000000 | 903919 18 | 41 04 | 903919 18 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 20/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 | Otros
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 42299 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PERU CUSCO LUIS UZTEGUI Y PJE SANTIAGO DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2167654 | 235569 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PERU CUSCO LUIS UZTEGUI Y PJE SANTIAGO DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | 4 | 961382 |  | 0 | 03/09/2015 | 1 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | CALLE CUSCO CALLE LUIS UZTEGUI Y PJE SANTIAGO CASCO URBANO | 06/08/2013 | 1139604 34 | S/ Soles | 1 | 1139604 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 325 A/MDS SG 13 | [6 empty] | D N I | 29648669 | SANDRO YOVANY MENDOZA ESCALANTE | C I P | 69598 | 17/05/2015 |  | D N I | 23925321 | WASHINGTON CALLO QUISPE | C I P | 51190 | 17/08/2015 |  | 17/08/2015 | 13/02/2016 | 180 |  |  |  | 2025 | 1 | 24/02/2025 | 74 26 | 25 76 | 740776 29 | 256986 89 | 50 | 569371 16 | Falta de recursos financieros y liquidez | 15/11/2015 | 3365 | La ejecución física de encuentra paralizada | 0 | 0 | 180 | 13/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | 42387 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C C DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA LECCOTERA Y CHIARAJE C C DE CHOCCAYHUA C C DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRUCCOLLO Y C C DE CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO DISTRITO DE QUEHUE PROVINCIA DE CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2236541 | 249746 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA LAS C C DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA LECCOTERA Y CHEARAJE C C DE CHOCCAYHUA C C DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C C CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO DISTRITO DE QUEHUE PROVINCIA DE CANAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6943972 |  | 0 | 03/07/2013 | 2 | CUSCO | CANAS | QUEHUE | C C DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA LECCOTERA Y CHIARAJE C C DE CHOCCAYHUA C C DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRUCCOLLO Y C C DE CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO DISTRITO DE QUEHU | 14/10/2020 | 13613017 38 | S/ Soles | 1 | 13613017 38 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 080 2020 MDQ C |  |  |  | 20564393402 | CONSORCIO KUNAN |  | D N I | 23858276 | JAVIER FELIX HUISA LOPEZ | C I P | 53081 | 17/02/2021 | 13/12/2021 | D N I | 41065047 | DAVID LAZARO JAUREGUI RIVERA | C I P | 133824 | 17/02/2021 | 13/12/2021 | 17/02/2021 | 14/12/2021 | 300 | Total | 100 | 18/01/2021 00 00 00 | 2024 | 7 | 18/08/2024 | 82 92 | 80 77 | 8159009 11 | 7947531 59 | 58 38 | 7947531 59 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2024 | 31 | La obra fue suspendida en fecha 18 de octubre del año 2021 hasta la aprobación de los adicionales de obra sin embargo en junio del año 2023 hubo intervención de la Contraloría por presuntos actos irregulares hasta el año de su ejecución A la fecha no se reinició la ejecución de obra | 0 | 0 | 300 | 14/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 42560 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2282660 | 320869 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 1446868 |  | 0 | 31/08/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | AVENIDA PRIMAVERA | 27/08/2015 | 1420516 62 | S/ Soles | 1 | 1420516 62 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 698 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01318614 | WILBER FERNANDO CAYRO ROJAS | C I P | 82870 | 01/09/2015 |  | D N I | 42795232 | WILBER CONDORI CHINO | C I P | 119496 | 01/09/2015 |  | 15/09/2015 | 13/01/2016 | 120 |  |  |  | 2019 | 4 | 22/05/2019 | 100 | 37 86 | 1420516 62 | 537755 14 | 38 | 537755 14 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 13/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 42631 | ITEM Proyecto de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA con Código de SNIP N 2267345 Antes Código Snip 318325 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 13 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2437053 | 2437053 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA RCC | APROBADO |  | 60412297 58 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | PIURA | ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS | 28/08/2015 | 30258348 | S/ Soles | 1 | 30258348 | RGR N 298 2015 GRP GRI | 20605142088 | CONSORCIO ALGARROBO | 57699554 95 |  |  |  | D N I | 02860376 | PIERO ALEXANDER SOTO ALBURQUEQUE | C A P | 74218 | 01/10/2019 | 23/05/2021 | D N I | 18121914 | GILMAR HUGO DEMETRIO MOSTACERO LESCANO | C I P | 34305 | 01/10/2019 | 22/05/2021 | 01/10/2019 | 23/05/2021 | 600 | Total | 100 | 21/09/2019 00 00 00 | 2023 | 11 | 13/12/2023 | 100 | 37 29 | 64465657 79 | 29937167 20 | 43 74 | 26466991 62 | Proceso arbitral | 31/10/2021 | 323 | Obra con contrato resuelto por incumplimiento Actualmente se encuentra en proceso de arbitraje Tiempo Paralizada 323 dc | 3 | 978 | 1578 | 26/01/2024 | 0 | 3 | 98108 81 | 0 | 0 | 1 | 23160 50 | 0 | 0 | 31/10/2021 | Resolución de contrato | Si | 06/01/2022 | Si | 17/12/2024 | 20328791 81 |  |  |  | 2019 | 29499294 05
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 42723 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS DE INICIAL NO ESCOLARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289146 | 306088 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS DE INICIAL NO ESCOLARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 295696 |  | 0 | 27/08/2015 | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | DISTRITO DE ZEPITA | 18/08/2015 | 337901 24 | S/ Soles | 1 | 337901 24 | RESOLUCION GERENCIAL N 0180 2015 MDZ/GM | [6 empty] | D N I | 01864767 | NICOLAS OPTACIANO CHAVEZ SANDOVAL | C I P | 99080 | 16/11/2015 | 16/02/2016 | D N I | 41952317 | TANIA ROXANA CALSIN APAZA | C I P | 146117 | 16/11/2015 | 16/02/2016 | 16/11/2015 | 14/02/2016 | 90 |  |  |  | 2022 | 11 | 08/11/2022 | 100 | 25 07 | 367668 24 | 84701 24 | 25 07 | 84701 24 | Sin asignación presupuestal | 26/05/2019 | 1620 |  | 0 | 0 | 90 | 14/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 42842 | INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283251 | 325484 | INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 456028 |  | 0 | 04/08/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA | 09/08/2015 | 456027 95 | S/ Soles | 1 | 456027 95 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 648 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01297168 | UBALDO SANDOVAL MONROY | C I P | 80344 | 17/08/2015 |  | D N I | 42233311 | MANUEL CONCEPCION QUISPE SUA A | C I P | 128970 | 10/08/2015 |  | 17/08/2015 | 15/11/2015 | 90 |  |  |  | 2016 | 6 | 30/06/2016 | 100 | 73 84 | 456027 95 | 336752 80 | 74 | 336752 80 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 15/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2016 | Otros
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 42893 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P GOLLAYHUASI SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2176872 | 255813 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P GOLLAYHUASI SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO HUANUCO | APROBADO | 4 | 742808 |  | 0 | 15/04/2013 | 2 | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | C P GOLLAYHUASI | 25/11/2013 | 421156 57 | S/ Soles | 1 | 421156 57 | ACTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | 20531308108 | CONSORCIO VICTORIA | 421156 57 | 10166296299 | NIL BANCALLAN VERONA |  | D N I | 33425894 | CARLOS ALBERTO DUE AS TORRES | C I P | 56282 | 08/03/2014 | 27/03/2014 | D N I | 18133477 | ROLANDO OCHOA PEREZ | C I P | 77911 | 28/12/2013 | 27/03/2014 | 28/12/2013 | 13/03/2014 | 75 |  |  |  | 2025 | 1 | 12/02/2025 | 100 | 12 56 | 421156 57 | 52904 52 | 24 96 | 105101 51 | Incumplimiento de contrato | 22/10/2014 | 3796 | Obra paralizada por la modalidad de Contrata Cuenta con presupuesto para la elaboración de su expediente técnico de Saldo de Obra | 0 | 0 | 75 | 13/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 42906 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2279710 | 322806 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA REGIÓN AREQUIPA | APROBADO | 0 | 72120588 |  | 0 | 11/06/2015 | 1 | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | LOCALIDAD LA PAMPA DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA | 25/05/2016 | 81029302 47 | S/ Soles | 1 | 81029302 47 | RGRI N 144 2016 GRA/GRI | 20601716560 |  | 77706951 99 | 20262241441 | ACRUTA TAPIA INGENIERIA | 2000000 | D N I | 07415153 | MARIO CESAR BUSTILLOS TEJADA | C I P | 46754 | 17/05/2017 |  | D N I | 41179798 | PEDRO ANGEL BELTRAN TORIBIO | C I P | 136583 | 03/10/2022 |  | 31/12/2016 | 24/06/2018 | 540 |  |  |  | 2023 | 6 | 24/07/2023 | 100 | 72 88 | 77706951 99 | 56630013 45 | 72 88 | 56630013 45 |  |  |  | Obra con resolución de contrato | 13 | 1140 | 1680 | 07/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/06/2023 | Resolución de contrato | Si | 27/06/2023
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 42907 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI DISTRITO COTAHUASI PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2279439 | 323144 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI DISTRITO COTAHUASI PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA | APROBADO | 0 | 41270100 |  | 0 | 08/06/2016 | 2 | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | AV UNIÓN MZ M LT N 07 URB BARRIO DE CORIRA | 26/05/2016 | 46632095 20 | S/ Soles | 1 | 46632095 20 | RGRI N 145 2016 GRA/GRI | 20600897307 | CONSORCIO SALUD COTAHUASI | 42736811 54 |  |  |  | D N I | 09446694 | ANTHONY DEL AGUILA GARCIA | C I P | 64892 | 06/01/2017 | 30/07/2017 | D N I | 21523724 | ALEJANDRO ALFREDO DIAZ AQUIJE | C I P | 65657 | 14/01/2017 |  | 29/08/2016 | 18/10/2018 | 780 |  |  |  | 2019 | 12 | 05/03/2020 | 100 | 86 35 | 36217636 84 | 31272738 91 | 67 | 31272738 91 |  |  |  |  | 2 | 99 | 879 | 25/01/2019 | 0 | 2 | 8576115 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2020 | Resolución de contrato | Si | 14/01/2020 | Si | 14/01/2020 | 0
2137 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | 43113 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL P J SANTA ISABEL SECTOR EL SIGLO Y SECTOR EL CARDO DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283889 | 325816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL P J SANTA ISABEL SECTOR EL SIGOBIERNO LOCALO Y SECTOR EL CARDO DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 4600198 |  | 0 | 16/07/2015 | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | P J SANTA ISABEL EL SIGLO EL CARDO | 21/07/2015 | 4251084 98 | S/ Soles | 1 | 4251084 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 474 2015 MDO/A | [6 empty] | D N I | 16461979 | ELMER RIVAS LOPEZ | C I P | 40617 | 10/12/2015 |  | RUC | 10106197259 | HERBERT GARCIA AREVALO | C I P | 118783 | 10/12/2015 |  | 10/12/2015 | 08/04/2016 | 120 |  |  |  | 2018 | 12 | 18/01/2019 | 100 | 45 62 | 177455 56 | 1851966 92 | 43 56 | 1851966 92 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 08/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5303 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 43122 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 14 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2266697 | 305175 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 296995639 |  | 0 | 08/05/2015 | 3 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS |  | 05/05/2017 | 272632321 14 | S/ Soles | 1 | 272632321 14 | RESOL DIRECTORAL N 058 2016 VIVIENDA/VMVU PNC | 20501439020 | CONSORCIO NUEVO OLMOS | 272632321 14 | 20262241441 | ACRUTA TAPIA INGENIEROS S A C | 14698791 | D N I | 43124973 | PAULO CESAR SALGUERO CALLE | C I P | 103658 | 26/06/2017 | 04/01/2021 | D N I | 40231642 | MIGUEL AUGUSTO RAMOS CASIANO | C I P | 76074 | 27/03/2018 | 31/05/2022 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 365 |  |  |  | 2020 | 2 | 09/06/2020 | 100 | 99 97 | 272632321 10 | 272563089 60 | 99 97 | 272563089 60 |  |  |  |  | 3 | 176 | 541 | 02/11/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2021 | Resolución de contrato |  |  | Si | 06/03/2020 | 231044339 95
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 43192 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2226157 | 246486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7624250 |  | 0 | 16/05/2014 | 3 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA | 20/07/2015 | 7342023 52 | S/ Soles | 1 | 7342023 52 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 280 2015 MDRT/A |  |  |  | 20600641370 | EMAP ATENAS S A C |  | D N I | 07200865 | GUIDO TULIO ALBUJAR PEREZ | C I P | 76361 | 13/11/2015 | 07/09/2016 | RUC | 10409949539 | RICHARD OSCAR MITMA HUAMANI | C I P | 98735 | 19/10/2015 | 13/08/2016 | 17/08/2015 | 12/06/2016 | 300 |  |  |  | 2020 | 12 | 22/11/2023 | 76 24 | 50 74 | 6593072 79 | 4388017 20 | 66 55 | 4388017 20 | Otras causales | 16/12/2020 | 1050 |  | 2 | 113 | 413 | 03/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCO A | 43200 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCO A PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2209411 | 214907 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCO A PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 1466784 |  | 0 | 30/06/2015 | 1 | AREQUIPA | CAMANA | OCO A | Centro Poblado Pescadores | 02/07/2015 | 1461017 | S/ Soles | 1 | 1461017 | 104 2015 | 20515869647 | M amp A EUROINVER S A C | 1364017 22 | 20600903501 | CONSORCIO PESCADORES |  | D N I | 10324276 | KARIN ELIANA CORONADO PAJUELO | C I P | 84329 | 19/01/2016 | 17/06/2016 | D N I | 41262172 | MARCO SOTO BARCENA | C I P | 143567 | 19/01/2016 | 18/05/2016 | 19/01/2016 | 18/05/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 10 | 28/12/2016 | 96 19 | 96 19 | 1312024 37 | 1312024 37 | 89 80 | 1312024 37 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 2 | 88 | 208 | 14/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0411 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | 43218 | MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS DEL PROLG PICHIS TRAMO JR LOS ANGELES JR MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2126913 | 154271 | MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS DEL PROLG PICHIS TRAMO JR LOS ANGELES JR MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 0 | 1205871 |  | 0 | 20/06/2011 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | PROLG PICHIS TRAMO JR LOS ANGELES JR MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | 23/04/2015 | 1634814 02 | S/ Soles | 1 | 1634814 02 | Resolucion No 037 2015 MPH GOP | [6 empty] | D N I | 20017787 | NILA ASTO GUTARRA | C I P | 62833 | 21/07/2015 |  | D N I | 41603364 | GUSTAVO VILCAHUAMAN LOBATON | C I P | 85273 | 21/09/2015 |  | 21/07/2015 | 19/10/2015 | 90 |  |  |  | 2016 | 9 | 06/10/2016 | 39 12 | 40 8 | 635490 33 | 662760 77 | 40 54 | 662760 77 |  | 01/09/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2016 | Otros
1674 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | 43445 | CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYLLABAMBA PUENTE SAN JUAN DISTRITO LIVITACA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2145309 | 183920 | CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYLLABAMBA PUENTE SAN JUAN DISTRITO LIVITACA CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 0 | 2272098 |  | 0 | 19/07/2011 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | COMUNIDAD CAMPESINA DE JALCCO SECTORES HUAYLLABAMBA PUENTE SAN JUAN | 13/07/2015 | 2498330 99 | S/ Soles | 1 | 2498330 99 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 157 2015 A MDL CH | [6 empty] | D N I | 23916131 | HUGO ROMULO CARBAJAL VALVERDE | C I P | 55357 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | D N I | 42600718 | RICARDO HORACIO ZEBALLOS ZU IGA | C I P | 133907 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/07/2011 | 26/05/2012 | 330 |  |  |  | 2018 | 6 | 20/08/2018 | 100 | 59 57 | 2166518 02 | 1290742 44 | 51 66 | 1290742 44 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2018 | 30 |  | 1 | 109 | 439 | 12/09/2012 | 0 | 2 | 1325486 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA | 43515 | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DISTRITO DE ANDARAPA ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2205979 | 215098 | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DISTRITO DE ANDARAPA ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 4638582 |  | 0 | 09/06/2015 | 3 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE ANDARAPA | 01/06/2015 | 4999039 | S/ Soles | 1 | 4999039 | RESOLUCION N 060 2015 AL MDA | C0002903137 | CONSORCIO SAN FRANCISCO DE ASIS | 4842657 61 |  |  |  | D N I | 28265446 | LIBIO ROMELL RAMIREZ AYBAR | C I P | 0 | 14/06/2016 | 14/02/2017 | D N I | 44591253 | DAVID ATILIO DOMINGUEZ POZO | C I P | 0 | 16/07/2015 | 31/10/2015 | 25/06/2016 | 20/02/2017 | 240 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 77 52 | 71 28 | 109451 15 | 129152 36 | 2 58 | 129152 36 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 1 | 24 | 264 | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 43641 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PUTINA PUNCO ALTO PUTINA ALTO TUNQUIMAYO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289178 | 330781 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PUTINA PUNCO ALTO PUTINA ALTO TUNQUIMAYO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1197263 |  | 0 | 31/08/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 28/07/2015 | 1197263 12 | S/ Soles | 1 | 1197263 12 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 273 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 40570634 | EFRAIN COTA CHURA | C I P | 135219 | 08/09/2015 |  | D N I | 80146597 | HEDY BELIZARIO QUISPE | C I P | 147331 | 08/09/2015 |  | 08/09/2015 | 22/12/2015 | 105 |  |  |  | 2016 | 7 | 25/07/2016 | 25 57 | 15 52 | 306140 18 | 33882 55 | 2 83 | 33882 55 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 105 | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 43648 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP R01 PAMPA GRANDE CASERÍO VICTORIA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2224064 | 242245 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP R01 PAMPA GOBIERNO REGIONALANDE CASERÍO VICTORIA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 0 | 4656303 |  | 0 | 09/07/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 08/09/2015 | 4633171 96 | S/ Soles | 1 | 4633171 96 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 274 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 01320532 | DAVID DAMASCO MAMANI ASQUI | C I P | 116915 | 12/09/2015 |  | D N I | 01221056 | JAIME MAMANI MAMANI | C I P | 70301 | 12/09/2015 |  | 14/09/2015 | 10/07/2016 | 300 |  |  |  | 2016 | 7 | 28/07/2016 | 15 11 | 9 22 | 350000 | 189000 | 4 08 | 189000 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 10/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 43739 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2284246 | 322481 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 1502477 |  | 0 | 17/09/2015 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | la ubicación del proyecto queda en la localidad de calacoa inicia desde la plaza de calacoa siendo la direccion Calle Lima s/n Calacoa | 01/09/2015 | 2097932 40 | S/ Soles | 1 | 2097932 40 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 240 2015 A/MDSC C | [6 empty] | D N I | 01311639 | ROMULO JULIO CHOQUE ARMUTO | C I P | 64539 | 01/09/2015 | 30/04/2016 | D N I | 41828536 | ROBERTO ESTEBAN NINA GARCIA | C I P | 64539 | 01/09/2015 | 30/04/2016 | 06/10/2015 | 03/04/2016 | 180 |  |  |  | 2016 | 12 | 29/12/2016 | 100 | 81 32 | 1629265 66 | 1324912 72 | 63 15 | 1324912 72 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 03/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 43888 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ANA DISTRITO PADRE MÁRQUEZ PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2284283 | 326050 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ANA DISTRITO PADRE MÁRQUEZ PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO LORETO | APROBADO | 4 | 1166308 |  | 0 | 18/09/2015 | 1 | LORETO | UCAYALI | PADRE MARQUEZ | CENTRO POBLADO SANTA ANA DISTRITO PADRE MÁRQUEZ PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO LORETO | 15/09/2015 | 1257572 48 | S/ Soles | 1 | 1257572 48 | RESOLUCION DIRECTORAL N 228 2015 VIVIENDA/PNT | [6 empty] | D N I | 22427493 | JHON ULDARICO MEZA MARTEL | C I P | 63759 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | D N I | 22483748 | JOSE LUIS LEZAMETA ALONSO | C I P | 76109 | 26/10/2016 | 31/07/2017 | 03/11/2015 | 02/03/2016 | 120 |  |  |  | 2024 | 5 | 01/07/2024 | 100 | 66 22 | 1094910 94 | 725069 01 | 64 59 | 812258 87 | Fenómenos climatológicos | 01/05/2024 | 2 | Paralizado cuenta con informe de Evaluación de Riesgo por inundación | 0 | 0 | 120 | 02/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2024 | Otros | Si | 02/05/2024 | Si | 02/05/2024 | 806676 14
0084 | PETRÓLEOS DEL PERÚ S A PETROPERÚ | 44190 | IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PIURA | TALARA | PARI AS | Refinería Talara | 20/08/2015 | 17816955 46 | S/ Soles | 1 | 17816955 46 | DOCUMENTO CRI OFP 09728 2015 | 20137396841 | CONSTRUCTORA CHIANG S A CONTRATISTAS GENERALES | 14047500 99 | 20173074108 | SNC LAVALIN PERU S A |  | D N I | 03901669 | EDWIN VILLEGAS CHAVEZ | C I P | 33813 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | D N I | 02845435 | CARLOS ALFREDO VALDIVIA SOTO | C I P | 91816 | 01/01/2018 | 06/02/2018 | 21/02/2017 | 18/12/2017 | 300 |  |  |  | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 99 23 | 14 76 | 13939335 20 | 2073219 74 | 11 64 | 2073219 74 | Proceso arbitral | 07/03/2018 | 2216 | En el 2018 la Contratista Chiang S A solicitó la resolución del contrato sin embargo PETROPERÚ S A decidió iniciar un proceso arbitral al no estar de acuerdo con las causales contempladas en dicha resolución A la fecha este proceso continúa y viene siendo gestionado por el área legal de PETROPERÚ S A | 1 | 252 | 552 | 27/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO TALARA | 44328 | CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO DISTRITO DE EL ALTO TALARA PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190239 | 282048 | CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO DISTRITO DE EL ALTO TALARA PIURA | APROBADO | 0 | 9995130 |  | 0 | 03/02/2014 | 3 | PIURA | TALARA | EL ALTO | BARRIO STAFF | 18/05/2015 | 9429367 19 | S/ Soles | 1 | 9429367 19 | Resolucion de Alcaldia N 134 05 2015 A mdea | 20409448349 | CONSORCIO BERAKAH | 9551497 19 |  |  |  | D N I | 02819382 | ENRIQUE PALACIOS JUAREZ | C I P | 68808 | 03/01/2018 | 08/04/2018 | D N I | 16498535 | GILBERTO SAMUEL SOTO PALACIOS | C I P | 86114 | 23/05/2015 | 18/11/2015 | 22/05/2015 | 18/11/2015 | 180 |  |  |  | 2017 | 12 | 16/08/2018 | 100 | 95 5 | 9429367 19 | 9005286 20 | 95 50 | 9005286 20 |  |  |  |  | 16 | 587 | 767 | 27/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 44553 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE AGUA POTABLE PARA VILLA LOCUMBA ALTO LOCUMBA Y PI APA DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190770 | 243629 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUA POTABLE PARA VILLA LOCUMBA ALTO LOCUMBA Y PI APA DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | 0 | 4075076 |  | 0 | 17/03/2015 | 2 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Captación en valle Cinto pozo Tres Piedras y reservorio principal en parte alta de Nuevo Locumba | 03/06/2015 | 4144717 67 | S/ Soles | 1 | 4144717 67 | RESOUCION DE G M N 125 2015 GM/MPJB | 20454999445 | CONSORCIO VILLA | 3588500 14 |  |  |  | D N I | 00506296 | FREDY LUIS TALACE MARTINEZ | C I P | 91843 | 01/03/2016 | 24/09/2016 | D N I | 29523287 | JAIME CARLOS MOGROVEJO VERA | C I P | 45576 | 26/05/2016 | 25/09/2016 | 29/03/2016 | 25/09/2016 | 180 |  |  |  | 2022 | 7 | 05/07/2022 | 100 | 68 15 | 3613242 12 | 2462403 50 | 59 41 | 2462403 50 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 9 | 69 | 249 | 03/12/2016 | 0 | 3 | 336552 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 44590 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E I N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2231037 | 235545 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E I N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 601418 |  | 0 | 11/09/2014 | 1 | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | DEPARTAMENTO DE PUNO PROVINCIA DE CARABAYA DISTRITO DE OLLACHEA CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA | 16/09/2014 | 702292 | S/ Soles | 1 | 702292 | RGGR N 763 2014 GGR GR PUNO | [5 empty] | 0 | D N I | 01342300 | ABAD CHAMBILLA YUPANQUI | C I P | 83519 | 12/09/2023 |  | D N I | 44669953 | JHONATHAN LUIS CABRERA MONTESINOS | C A P | 15734 | 11/05/2023 |  | 30/03/2015 | 28/07/2015 | 120 |  |  |  | 2024 | 7 | 29/08/2024 | 100 | 81 97 | 1764565 69 | 1446403 69 | 89 21 | 2162807 29 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/01/2024 | 31 | SEGUN LA ACTA DE PARALIZACION DE OBRA NO SE TUVO EJECUCION DE OBRA DURANTE EL MES | 1 | 2322 | 2442 | 05/12/2021 | 0 | 3 | 2290217 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 44706 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUANUSAMANA LLAMILLAMI DEL SECTOR ALTO PABLOBAMBA DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283231 | 325469 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUANUSAMANA LLAMILLAMI DEL SECTOR ALTO PABLOBAMBA DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 726533 |  | 0 | 17/08/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | SECTOR ALTO PABLOBAMBA DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | 02/10/2015 | 726533 19 | S/ Soles | 1 | 726533 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0467 2015 MPS/A | [6 empty] | D N I | 29392955 | CARLOS FRANCISCO CABRERA MEDINA | C I P | 75686 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | D N I | 44815019 | RICHARD JHONY VELASQUEZ CAMA | C I P | 149108 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 02/10/2015 | 29/02/2016 | 150 |  |  |  | 2018 | 7 | 21/08/2018 | 68 74 | 39 15 | 446149 17 | 254120 19 | 34 98 | 254120 19 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 29/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 44710 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR BOTIJANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289310 | 330911 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR BOTIJANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1189479 |  | 0 | 02/09/2015 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | SECTOR BOTIJANI DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA PUNO | 02/09/2015 | 1064559 38 | S/ Soles | 1 | 1064559 38 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 411 2015 MPS/A | [6 empty] | D N I | 41698417 | JOSE GUILLERMO VEGA FLORES | C I P | 117277 | 07/09/2015 | 07/12/2015 | D N I | 41382273 | EFRAIN HUAMAN VALERA | C I P | 104510 | 07/09/2015 | 07/12/2015 | 07/09/2015 | 06/12/2015 | 90 |  |  |  | 2018 | 7 | 21/08/2018 | 94 13 | 69 38 | 1002053 90 | 738604 31 | 69 38 | 738604 31 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 1 | 60 | 150 | 04/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2572 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO BELLAVISTA | 44721 | MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS CRITICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO Y CONSUELO DISTRITO DE SAN PABLO BELLAVISTA SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190550 | 284946 | MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS CRITICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO Y CONSUELO DISTRITO DE SAN PABLO BELLAVISTA SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 235002 |  | 0 | 23/04/2014 | 1 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | LOCALIDADES DE SAN PABLO Y CONSUELO | 08/09/2015 | 21162 | S/ Soles | 1 | 21162 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 156 2015 MDSP/A | [6 empty] | D N I | 42677973 | JESUS ANGEL CHIRINOS CASTRO | C I P | 152242 | 10/09/2015 | 09/11/2015 | D N I | 40452397 | JORGE ANTONIO ROJAS OTOYA | C I P | 83905 | 10/09/2015 | 09/11/2015 | 09/09/2015 | 08/11/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 9 | 29/12/2015 | 50 | 10 | 15000 | 5000 | 23 63 | 5000 |  | 01/09/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 08/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/07/2016 | Otros | Si | 30/09/2015 | Si | 25/07/2016 | 217618 48
1672 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | 44755 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE URUBAMBA URAPUCYO DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA CENTRO POBLADO URUBAMBA S/N | 18/08/2014 | 438439 74 | S/ Soles | 1 | 438439 74 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 559 2014 MDC/CH | [6 empty] | D N I | 41913666 | CARLOS HOSMEL VALDEZ MAROCHO | C I P | 130860 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | D N I | 41602794 | SAUL CORRALES MALLQUI | C I P | 136366 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 90 | Total | 100 | 1/09/2014 00 00 00 | 2016 | 1 | 09/02/2025 | 88 7 | 93 63 | 39397 80 | 21599 86 | 38 70 | 189172 | Conflictos sociales | 31/12/2015 | 31 | Actualmente el proyecto de CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE URUBAMBA URAPUCYO DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO donde se reunieron el Residente de obra y supervisor mas el presidente de la comunidad de Urubamba con la finalidad de realizar el acta de paralización de obra por motivos de falta de maquinaria pesada a la cual se incorpora la negativa a la intervención de la comunidad colindante de Llacchua | 0 | 0 | 90 | 30/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2901 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | 44819 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE LA VICTORIA LA VERSALLA CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2084368 | 93674 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE LA VICTORIA LA VERSALLA CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA DISTRITO DE BAGUA GOBIERNO REGIONALANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | 0 | 3969019 |  | 0 | 06/02/2014 | 1 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | LOCALIDADES LA VICTORIA LA VERSALLA CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA | 21/11/2016 | 5142058 23 | S/ Soles | 1 | 5142058 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 524 2016 MPU/A | 20601861322 |  | 5026536 23 |  |  | 0 | D N I | 27434244 | DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO | C I P | 44579 | 08/06/2017 | 31/10/2017 | D N I | 17405182 | PEDRO PABLO PARRAGUEZ CARRASCO | C I P | 0 | 29/09/2017 | 29/11/2017 | 10/03/2017 | 06/09/2017 | 180 |  |  |  | 2017 | 10 | 28/10/2019 | 68 06 | 64 33 | 3421070 47 | 3233464 26 | 62 88 | 3233464 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2017 | 31 |  | 1 | 72 | 252 | 17/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2017 | Resolución de contrato | Si | 20/12/2019 | Si | 20/12/2019 | 2979079 03
2732 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA VILCAS HUAMAN | 44864 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAHUALLHUA DISTRITO DE INDEPENDENCIA VILCAS HUAMAN AYACUCHO | Contrata |  | 44864 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2215785 | 205819 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAHUALLHUA DISTRITO DE INDEPENDENCIA VILCAS HUAMAN AYACUCHO | APROBADO | 0 | 2426355 |  | 0 | 29/02/2012 | 1 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | INDEPENDENCIA |  | 29/08/2024 | 4710260 98 | S/ Soles | 1 | 4710260 98 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 063 2024 MDI/A | C0002862349 | CONSORCIO INDEPENDENCIA | 1750058 16 | 20600001273 | CONSORCIO SUPERVISOR PACCHAHUALLHUA | 78199 84 | D N I | 28226928 | ALFREDO QUISPE ALFARO | C I P | 54579 | 28/11/2015 | 01/08/2016 | D N I | 21447676 | CARLOS JOHN CONDORCHOA CAMACHO | C I P | 110725 | 28/11/2015 | 01/08/2016 | 28/11/2015 | 26/05/2016 | 180 | Total | 100 | 11/12/2024 00 00 00 | 2025 | 2 | 02/03/2025 | 5 27 | 4 54 | 234690 78 | 202090 34 | 4 54 | 202090 34 |  |  |  | LA VALORIZACIÓN DEL SALDO DE OBRA N 01 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 4 54 SIN EMBARGO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 003 2025 MDI/A LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR LA PRESENCIA CONSTANTE DE PRECIPITACIONES PLUVIALES | 0 | 0 | 180 | 26/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 44963 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190137 | 278302 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | APROBADO | 0 | 6727592 |  | 0 | 30/10/2013 | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD |  | 11/08/2014 | 6734714 07 | S/ Soles | 1 | 6734714 07 | RESOLUCION DE GERENCIA N 287 2014 GM MPPA A | 20393947234 | APOLO CONSULTORES amp EJECUTORES E I R L | 669537 08 |  |  |  | D N I | 18120985 | JOSE RONI RISCO ALVA | C I P | 65024 | 10/11/2014 |  | D N I | 20645214 | DELMI JOEL QUISPE CORDOVA | C I P | 70155 | 19/11/2014 |  | 01/07/2015 | 27/01/2016 | 210 |  |  |  | 2024 | 7 | 09/07/2024 | 100 | 95 98 | 7133453 91 | 6846532 38 | 95 10 | 7952334 77 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2024 | 31 | SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA POR RESOLUCION DE CONTRATO | 5 | 55 | 265 | 22/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413837 70 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 45003 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi Yauri Sicuani Tramo Negromayo Yauri San Genaro | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2027711 | 3876 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI YAURI SICUANI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 161519000 |  | 0 | 28/12/2015 | 3 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | Av Tintaya N 101 esquina con Jr Cusco Yauri Espinar Cusco | 01/08/2017 | 291482021 93 | S/ Soles | 1 | 291482021 93 | RD 551 2017 MTC/20 | 20602668887 | Consorcio Vial Sicuani | 262333819 74 |  |  |  | D N I | 21404811 | LUIS ENRIQUE RICCI RAMIREZ | C I P | 42598 | 15/11/2017 | 03/02/2020 | D N I | 06747952 | EDGAR ENRIQUEZ MEDRANO | C I P | 9930 | 21/12/2017 | 12/12/2019 | 22/12/2017 | 12/12/2019 | 720 |  |  |  | 2022 | 9 | 02/11/2022 | 95 18 | 70 19 | 277708104 80 | 167934822 90 | 57 61 | 167934822 90 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 6 | 1129 | 1849 | 14/01/2023 | 0 | 7 | 111054016 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2022 | Resolución de contrato | Si | 02/12/2022
0339 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | 45120 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | Administración directa | Si |  | Ampliación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2262075 | 315825 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | APROBADO | 4 | 249638 |  | 0 | 11/09/2015 | 1 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | CIUDAD DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | 01/09/2015 | 257935 42 | S/ Soles | 1 | 257935 42 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 266 2015/MPHy | [6 empty] | D N I | 10177922 | JESUS ERNESTO ESPINOZA VILLAR | C I P | 57885 | 08/09/2015 | 08/12/2015 | D N I | 41317317 | EMMANUEL PEDRO ARMEJO BERNEDO | C I P | 110399 | 08/09/2015 | 08/12/2015 | 08/09/2015 | 07/12/2015 | 90 |  |  |  | 2021 | 8 | 03/09/2021 | 100 | 84 39 | 257935 42 | 217677 22 | 84 39 | 217677 22 | Conflictos sociales | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 07/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | 45269 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2179069 | 262560 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR PROVINCIA DE CALCA CUSCO | APROBADO | 0 | 4114614 |  | 0 | 04/06/2013 | 1 | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 09/07/2015 | 334533 19 | S/ Soles | 1 | 334533 19 | N 114 2015 A MDSS/C | 20344483702 | ARGOS ASOCIADOS S A | 311627 86 |  |  |  | D N I | 23836400 | GILMAR CORDOVA FLOREZ | C I P | 43669 | 08/08/2015 | 20/12/2015 | D N I | 43978729 | EDGAR HUGO VARGAS SALINAS | C I P | 83306 | 22/07/2015 | 20/12/2015 | 02/01/2016 | 02/03/2016 | 60 |  |  |  | 2021 | 9 | 14/10/2021 | 47 27 | 47 27 | 147313 08 | 147313 08 | 44 04 | 147313 08 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 02/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 45282 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE MU APATA CENTRAL Y KALICANTO DE LA C C DE MU APATA DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2151761 | 200543 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO INTEGOBIERNO REGIONALAL EN LOS SECTORES DE MU APATA CENTRAL Y KALICANTO DE LA C C DE MU APATA DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 4 | 1162821 |  | 0 | 18/09/2015 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | MU APATA CENTRAL Y KALICANTO | 28/09/2015 | 1622135 95 | S/ Soles | 1 | 1622135 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0302 2015 GLPQ/U | [6 empty] | D N I | 23828166 | ELOY FRIT VARGAS GAMARRA | C I P | 17710 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | D N I | 44164208 | MARIO VLADIMIR GARCIA ACURIO | C I P | 196446 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2015 | 28/05/2016 | 240 |  |  |  | 2022 | 11 | 14/12/2022 | 100 | 62 58 | 1383035 14 | 865868 47 | 53 38 | 865868 47 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 28/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 45337 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV BAUZATE Y MEZA TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA Y AV MEXICO DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA II ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2279365 | 323034 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV BAUZATE Y MEZA TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA Y AV MEXICO NULL DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 13151635 |  | 0 | 10/06/2015 | 2 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV BAUZATE Y MEZA TRAMO JR HUANUCO JR 03 DE FEBRERO | 20/11/2019 | 2781934 25 | S/ Soles | 1 | 2781934 25 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 039 2019 GDU/MLV | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 45501 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE I E P SAN BENIGNO RINCON SAN BENIGNO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2179426 | 263531 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE I E P SAN BENIGOBIERNO NACIONALO RINCON SAN BENIGOBIERNO NACIONALO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1012325 |  | 0 | 19/08/2013 | 2 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | CENTRO POBLADO SAN BENIGNO | 28/10/2015 | 978522 38 | S/ Soles | 1 | 978522 38 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 398 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 40570634 | EFRAIN COTA CHURA | C I P | 135219 | 07/11/2015 |  | D N I | 40693802 | ANTONIO HUMORA VILCA | C I P | 132989 | 07/11/2015 |  | 02/11/2015 | 01/03/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 7 | 26/07/2016 | 13 96 | 6 51 | 136601 72 | 63701 81 | 6 51 | 63701 81 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 01/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 | Otros
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 45668 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU DISTRITO DE QUINUA HUAMANGA AYACUCHO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2221493 | 242559 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GOBIERNO REGIONALANDE YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU DISTRITO DE QUINUA HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 11475616 |  | 0 | 10/12/2014 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | QUINUA | LA ZONA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNAS 12 HORAS APROXIMADAMENTE A UNA DISTANCIA DE 603 KM DE CARRETERA ASFALTADA | 22/09/2015 | 12186360 06 | S/ Soles | 1 | 12186360 06 | rd 635 2015 minagri psi | 20550267692 | CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S A SUCURSAL PERU | 10870529 56 |  |  |  | D N I | 09417704 | JUAN CARLOS ALVAREZ EVANGELISTA | C I P | 86924 | 04/06/2016 | 03/06/2017 | D N I | 06310468 | MARLON CHORRES VELA | C I P | 33718 | 04/06/2016 | 03/06/2017 | 04/06/2016 | 04/06/2017 | 365 |  |  |  | 2025 | 2 | 25/02/2025 | 100 | 69 9 | 10870529 57 | 7598679 84 | 62 35 | 7598679 84 | Otras causales | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 365 | 04/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 45891 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2200141 | 270020 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | 0 | 3725355 |  | 0 | 19/11/2013 | 2 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCIÓN DEPARTAMENTO DE ANCASH | 09/12/2016 | 3725354 64 | S/ Soles | 1 | 3725354 64 | R G R N360 2016 REGION ANCAS/GRI | 20601394350 |  | 3437970 14 |  |  |  | D N I | 31672152 | EMERSON WILLIAM ALVAREZ MINAYA | C I P | 76135 | 24/12/2014 |  | D N I | 22884008 | RICARDO WALTER CABALLERO GARCIA | C I P | 145154 | 19/08/2017 |  | 27/12/2016 | 26/05/2017 | 150 |  |  |  | 2021 | 9 | 05/10/2021 | 100 | 83 74 | 3365344 96 | 2761400 94 | 74 12 | 2761400 94 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2019 | Resolución de contrato | Si | 09/09/2019
0244 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 46020 | IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE TERRENO EN CESIÓN EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD DE REQUE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | Manzana A1 Lote 04 C P Miraflores | 02/11/2015 | 706126 56 | S/ Soles | 1 | 706126 56 | RESOLUCIÓN DE DES MANTO INFRA 011 2015 03 02 | 20502397568 | LICHTFIELD DEL PERU S A C | 635513 91 | 20600601467 | COZAQUI INGENIEROS S A C |  | D N I | 26722693 | JULIO CESAR QUIROZ AYASTA | C I P | 45529 | 02/04/2016 | 01/07/2016 | D N I | 18843446 | ALFREDO LEON CHICOMA | C I P | 54356 | 02/04/2016 | 01/07/2016 | 02/04/2016 | 01/07/2016 | 90 |  |  |  | 2024 | 12 | 17/01/2025 | 29 96 | 16 4 | 190414 87 | 104363 04 | 14 78 | 104363 04 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2024 | 31 | Obra paralizada | 0 | 0 | 90 | 01/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 46147 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SE OR DE LA HUMILIDAD CUEVA BLANCA DISTRITO DE INCAHUASI FERRE AFE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2223958 | 245485 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SE OR DE LA HUMILDAD CUEVA BLANCA DISTRITO DE INCAHUASI FERRENAFE LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 2022906 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SE OR DE LA HUMILDAD CUEVA BLANCA DISTRITO DE INCAHUASI FERRENAFE LAMBAYEQUE | 30/12/2017 | 7709844 11 | S/ Soles | 1 | 7709844 11 | RD 375 2017 MTC/21 | 20601234417 | OBRASIV Cía Ltda Sucursal del Perú | 7478345 84 | 20505579951 | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL EN PERU |  | C E | 001229573 | GERSON NENSAIN PRADO AMAYA | C I P | 20697 | 03/05/2019 | 13/11/2019 | D N I | 01071634 | JOSE EDILBERTO YRIGOIN BUSTAMANTE | C I P | 66573 | 03/05/2019 | 29/09/2019 | 03/05/2019 | 30/09/2019 | 150 | Total | 100 | 2/05/2019 00 00 00 | 2021 | 8 | 02/12/2021 | 100 | 50 67 | 6207645 25 | 3145471 55 | 40 80 | 3145471 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 30/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2940 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | 46149 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO 1ERA ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219263 | 229246 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | APROBADO | 0 | 4494367 |  | 0 | 20/08/2012 | 1 | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | AV TUPAC AMARU S/N LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROV PUERTO INCA HUANUCO | 29/09/2015 | 1426815 65 | S/ Soles | 1 | 1426815 65 | RESOLUCION | 20506280789 | LATINA DE CONSTRUCCIONES S A C | 1522398 44 |  |  |  | D N I | 21463575 | PEDRO GONZALO CARRASCO DIAZ | C I P | 73464 | 12/05/2016 | 29/09/2016 | D N I | 07973256 | RODOLFO JIMENEZ PALOMINO | C I P | 51654 | 02/06/2016 | 30/09/2016 | 02/06/2016 | 30/09/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 11 | 28/12/2016 | 100 | 71 13 | 1522398 44 | 917741 63 | 64 32 | 917741 63 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 30/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | 46229 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E NRO 56300 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2175451 | 250930 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E NRO 56300 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 0 | 6776014 |  | 0 | 30/06/2014 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | COMUNIDAD TUNTUMA | 16/04/2014 | 7714318 19 | S/ Soles | 1 | 7714318 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 074 2014 MDV CH | 20486628201 | CONSORCIO VELILLE CHUMBIVILCAS | 7263767 | 20564456251 | CONSORCIO SUPERVISOR TUNTUMA |  | D N I | 23996299 | WALTER CARPIO BALLON | C I P | 81431 | 10/09/2014 | 04/08/2015 | D N I | 43978729 | EDGAR HUGO VARGAS SALINAS | C I P | 83306 | 08/04/2015 | 08/05/2015 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | 365 |  |  |  | 2018 | 12 | 26/12/2018 | 52 27 | 31 36 | 4014614 89 | 1586487 53 | 20 57 | 1586487 53 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | 46234 | INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL ISCAICHACA EN EL SECTOR DE KCHUHUASI DE LA COMUNIDAD DE COLLANA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2220692 | 227528 | INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL ISCAICHACA EN EL SECTOR DE KCHUHUASI DE LA COMUNIDAD DE COLLANA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 4 | 297998 |  | 0 | 03/12/2014 | 2 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | KUCHUWASI | 01/07/2014 | 360153 41 | S/ Soles | 1 | 360153 41 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 146 2014 A/MDV CH | 20516765641 | CONSORCIO INNOVA | 391013 57 |  |  |  | D N I | 23837027 | AMED POMPEYO QUISPE CCUNO | R N A | 8938 | 27/11/2014 | 31/12/2014 | D N I | 10006586 | VICTOR EDUARDO BESADA CAVALIE | C I P | 117079 | 27/11/2014 | 08/04/2015 | 10/10/2014 | 08/04/2015 | 180 |  |  |  | 2018 | 6 | 05/07/2018 | 51 92 | 35 1 | 186991 65 | 126413 85 | 35 10 | 126413 85 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 08/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2140 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE LAMBAYEQUE | 46256 | CREACION DEL PASEO PEATONAL EN EL PASAJE ATAHUALPA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE I ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2293737 | 335453 | CREACION DEL PASEO PEATONAL EN EL PASAJE ATAHUALPA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 315698 |  | 0 | 28/06/2016 | 2 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SAN JOSE | PASAJE ATAHUALPA LOCALIDAD DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | 14/10/2015 | 81697 39 | S/ Soles | 1 | 81697 39 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 249 2015 MDSJ/A | [6 empty] | D N I | 19260351 | ROGER HUMBERTO OBANDO BARDALES | C I P | 0 | 15/10/2015 | 31/12/2015 | D N I | 41118260 | EUFEMIO GUSTAVO LOZANO SANCHEZ | C I P | 0 | 15/10/2015 | 31/12/2015 | 16/10/2015 | 30/11/2015 | 45 |  |  |  | 2015 | 12 | 29/12/2015 | 100 | 48 76 | 81697 39 | 39835 84 | 48 76 | 39835 84 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 30/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO | 46425 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERÍOS DISTRITO DE CAJARURO UTCUBAMBA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2065907 | 60373 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGOBIERNO REGIONALAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERIOS DISTRITO DE CAJARURO UCTUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | 0 | 20395718 |  | 0 | 22/07/2011 | 1 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DISTRITO DE CAJARURO EL CUAL PARTE DESDE EL PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL LUGAR CONVOCA QUE ESTA EN LA PARTE ALTA DEL CP SAN CRISTOBAL Y CUYA LINEA DE CONDUCCIÓN RE | 22/03/2011 | 22556668 77 | S/ Soles | 1 | 22556668 77 | RESOLUCION MUNICIPAL N 137 2011 MDC/A | 20492671429 | CALMASERV CONSORCIO quot PERU AMAZONAS quot | 20616590 39 |  |  |  | D N I | 27745920 | ANDRES GASPAR DE LOS RIOS ARBILDO | C I P | 20858 | 13/02/2015 | 13/09/2015 | D N I | 16670934 | RUBEN NERY BARBOZA BUSTAMANTE | C I P | 52600 | 05/06/2014 | 29/11/2014 | 05/12/2011 | 04/12/2012 | 365 |  |  |  | 2016 | 12 | 27/12/2016 | 85 92 | 79 34 | 17713338 59 | 16357332 97 | 72 52 | 16357332 97 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 04/12/2012 | 0 | 2 | 941269 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | 46447 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES A LIRA Y LIMA DISTRITO DE CUTURAPI PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2137885 | 179064 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES A LIRA Y LIMA DISTRITO DE CUTURAPI PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO | APROBADO | 4 | 827817 |  | 0 | 11/05/2011 | 1 | PUNO | YUNGUYO | CUTURAPI | JIRÓN LIRA TRAMO JIRÓN ALFONSO UGARTE JIRÓN YUNGUYO JIRÓN LIMA TRAMO JIRÓN SAN JUAN JIRÓN 24 DE JUNIO | 09/05/2015 | 50530 75 | S/ Soles | 1 | 50530 75 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 025 2015 MDC/A | [6 empty] | D N I | 41546493 | CESAR NAPOLEON YANA CHURATA | C A P | 11759 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | D N I | 40379044 | NILTON FUENTES CRUZ | R N A | 0 | 01/04/2015 | 31/05/2015 | 06/04/2015 | 05/07/2015 | 90 |  |  |  | 2015 | 12 | 31/12/2015 | 100 | 85 62 | 297651 75 | 110069 10 | 217 83 | 110069 10 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 05/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | 46448 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA Y CERCO DE LA MALLA GALVANIZADA EN LOSA DE CERRO DE PASCO DISTRITO DE JAQUI CARAVELI AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | CONSTRUCCION DE 600 M2 DE GRASS SINTETICO CON CERCO DE MALLA GALVANIZADA | 25/08/2015 | 103005 92 | S/ Soles | 1 | 103005 92 | resolucion de alcaldia 102 2015 mdj | [6 empty] | D N I | 40691673 | FROILAN ERNESTO CHACCA VILCA | R N A | 14018 | 23/11/2015 | 22/01/2016 | D N I | 40802009 | EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA | R N A | 12601 | 23/11/2015 | 22/01/2016 | 23/11/2015 | 22/01/2016 | 60 |  |  |  | 2017 | 2 | 21/11/2023 | 55 44 | 12 48 | 517727 02 | 14997 97 | 50 | 12 | Paros no previsibles | 05/02/2017 | 246 |  | 0 | 0 | 60 | 22/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5322 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | 46520 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA HH LAS MERCEDES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2044613 | 44972 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA HH LAS MERCEDES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | APROBADO | 0 | 1830397 |  | 0 | 19/12/2006 | 1 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | LA DIRECCION DE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL AA HH LAS MERCEDES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA | 18/03/2008 | 1602447 71 | S/ Soles | 1 | 1602447 71 | R G N 042 2008 GM MDSJB | 20393157772 | LAS MERCEDES | 1583000 |  |  |  | D N I | 16491495 | JULIO CESAR TORRES NAVARRO | C I P | 45776 | 01/02/2008 | 28/03/2009 | D N I | 16567237 | SEGUNDO MISAEL ROMERO MERA | C I P | 55277 | 29/11/2008 | 28/03/2009 | 29/11/2008 | 29/03/2009 | 120 |  |  |  | 2018 | 8 | 11/09/2018 | 11 09 | 13 64 | 177672 93 | 218556 97 | 13 64 | 218556 97 | Proceso arbitral | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/03/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5315 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | 46656 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES 1 8 15 18 Y CALLE PRINCIPAL DE VILLA HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289899 | 331476 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES 1 8 15 18 Y CALLE PRINCIPAL DE VILLA HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | 4 | 198304 |  | 0 | 28/08/2015 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | en la localidad de villa huepetuhe del distrito de Huepetuhe Manu Madre de Dios | 18/09/2015 | 198304 30 | S/ Soles | 1 | 198304 30 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 154 2015 MDH ALC | [6 empty] | D N I | 03895225 | EXLLERY AGURTO ZAPATA | C I P | 110559 | 15/10/2015 | 15/12/2015 | D N I | 80608654 | ELVIS RENE RUIZ CONDORI | C I P | 174893 | 15/10/2015 | 15/12/2015 | 15/10/2015 | 14/12/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 12 | 31/12/2015 | 56 69 | 56 69 | 105330 38 | 105330 38 | 53 12 | 105330 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0356 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 46683 | INSTALACION POZO ANILLADO DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Instalación | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2294756 | 336779 | INSTALACION POZO ANILLADO DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA AREQUIPA | APROBADO | 4 | 70596 |  | 0 | 04/11/2015 | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | AV 21 DE MARZO | 16/11/2015 | 70737 90 | S/ Soles | 1 | 70737 90 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 325 2015 MPC | 20454131798 | MUNDO CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y SERVICIOS S R L | 67838 8 |  |  |  | D N I | 29500795 | ROGELIO ERNESTO MANRIQUE PAREDES | C I P | 67065 | 04/04/2016 | 13/05/2016 | D N I | 29475517 | URLISH JOEL LOZADA PAZ | C I P | 47463 | 04/04/2016 | 10/04/2016 | 29/03/2016 | 05/05/2016 | 37 |  |  |  | 2017 | 7 | 31/01/2019 | 96 96 | 79 09 | 65776 04 | 53651 13 | 75 84 | 53651 13 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 37 | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2017 | Resolución de contrato |  |  | Si | 01/08/2017 | 41565 52
0474 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | 46816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 2 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2196622 | 282147 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES | APROBADO | 0 | 5330754 |  | 0 | 12/12/2013 | 1 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | SECTOR BOCAPAN | 03/11/2015 | 4789735 99 | S/ Soles | 1 | 4789735 99 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0275 2015 A MPCVZ | 20484048551 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL | 4789735 99 |  |  |  | D N I | 73183793 | MARIA LAURA DE LOURDES SANCHEZ MONTOYA | C I P | 186424 | 27/05/2016 | 16/11/2016 | D N I | 42201574 | KARLOS CALERO ZARATE | C I P | 93607 | 27/05/2016 | 23/11/2016 | 27/05/2016 | 23/11/2016 | 180 |  |  |  | 2018 | 10 | 12/11/2018 | 34 33 | 34 33 | 1581712 68 | 1581712 68 | 33 02 | 1581712 68 | Conflictos sociales | 01/10/2018 | 31 |  | 2 | 973 | 1153 | 24/07/2019 | 0 | 2 | 364507 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0367 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO | 46819 | MEJORAMIENTO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVIDADES TURISTICAS EN WASWANTU DISTRITO DE HUANCAPI PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2249688 | 311483 | MEJORAMIENTO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVIDADES TURISTICAS EN WASWANTU DISTRITO DE HUANCAPI PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | APROBADO | 4 | 910837 |  | 0 | 09/02/2015 | 1 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPI | JR LIMA N 125/PLAZA PRINCIPAL HUANCAPI | 11/02/2015 | 978973 31 | S/ Soles | 1 | 978973 31 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 008 MPF H/GM | [6 empty] | D N I | 28292796 | JHONE CISNEROS ALARCON | C I P | 66714 | 12/02/2015 | 11/02/2016 | D N I | 28292796 | JHONE CISNEROS ALARCON | C I P | 66714 | 12/02/2015 | 11/02/2016 | 12/02/2015 | 12/02/2016 | 365 |  |  |  | 2017 | 2 | 24/03/2017 | 6 75 | 18 77 | 143653 48 | 193006 37 | 19 72 | 193006 37 |  | 01/02/2017 | 28 |  | 0 | 0 | 365 | 12/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | 46898 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2292280 | 333688 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 671639 |  | 0 | 22/09/2015 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | PLAZA PRINCIPAL S/N | 27/10/2015 | 785455 99 | S/ Soles | 1 | 785455 99 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0284 2015 MDT/A | [6 empty] | RUC | 10282632620 | DANIEL VICTOR LOZANO CHUCHON | C I P | 109974 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | D N I | 28308273 | JULIO URBANO SANCHEZ | C I P | 168164 | 13/11/2015 | 12/03/2016 | 04/01/2016 | 03/05/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 3 | 22/07/2016 | 20 05 | 11 38 | 157448 70 | 89406 01 | 11 38 | 89406 01 |  | 01/03/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 03/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | 46900 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NI O JESUS DE EQUE DEL DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2293981 | 335730 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NI O JESUS DE EQUE DEL DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 615872 |  | 0 | 08/12/2015 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | PLAZA PRINCIPAL S/N | 27/10/2015 | 645197 90 | S/ Soles | 1 | 645197 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0282 2015 MDT/A | [6 empty] | D N I | 28263262 | DANIEL VICTOR LOZANO CHUCHON | C I P | 109974 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | D N I | 28308273 | JULIO URBANO SANCHEZ | C I P | 168164 | 19/11/2015 | 17/04/2016 | 04/01/2016 | 02/06/2016 | 150 |  |  |  | 2016 | 4 | 27/07/2016 | 78 76 | 11 72 | 511217 64 | 75582 46 | 11 71 | 75582 46 |  | 01/04/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 02/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5747 | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | 46987 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO QUICHUA DISTRITO DE QUERCO PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2107875 | 70127 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | QUICHUA DISTRITO DE QUERCO PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA | 25/05/2018 | 2929729 86 | S/ Soles | 1 | 2929729 86 | R G R Nro 050 2018 GR HVCA/GRI | [5 empty] | 0 | D N I | 31361260 | SERGIO CASA E QUISPE | C I P | 110848 | 10/09/2019 | 30/11/2019 | D N I | 41397838 | FREDDY CASTRO CONDORI | C I P | 189349 | 25/05/2018 | 30/11/2019 | 02/07/2018 | 29/11/2018 | 150 |  |  |  | 2024 | 11 | 11/11/2024 | 100 | 84 18 | 2848566 09 | 2366943 62 | 80 79 | 2366943 62 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2022 | 90 | EL AVANCES SINCERADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 ES DE 84 18 DE CONFORMIDAD AL INFORME DE CORTE DE OBRA SEGÚN LA RESOLUCIÓN GERENCIAL SUBREGIONAL N 393 2021 GOB REG HVCAGSR H SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA PARA ASÍ PODER CULMINAR EL PROYECTO | 5 | 289 | 439 | 14/09/2019 | 0 | 2 | 1008821 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 47001 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE OROSCCOCHA DEL DISTRITO DE COMBAPATA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA | COMUNIDAD DE OROSCCOCHA | 05/04/2013 | 733708 34 | S/ Soles | 1 | 733708 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 048 A MDC 2013 | [6 empty] | D N I | 24576378 | ABRAHAM LINARES APARICIO | C I P | 87104 | 13/05/2013 | 20/12/2014 | D N I | 23886668 | VITALIANO VARGAS TRUJILLO | C I P | 110643 | 01/07/2014 | 20/12/2014 | 13/05/2013 | 10/10/2013 | 150 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 100 | 97 04 | 630655 87 | 611981 06 | 83 41 | 611981 06 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 10/10/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | 47055 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS SOCIOCULTURALES Y DE GESTION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA DISTRITO DE LURICOCHA HUANTA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2191937 | 285485 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | CERCADO DE LURICOCHA | 17/03/2014 | 4048549 99 | S/ Soles | 1 | 4048549 99 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 055 2014 MDL/A | [6 empty] | D N I | 28601156 | FREDDY RONALD ABAD QUISPE | C I P | 80226 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | D N I | 40992490 | NILTON FIDEL LLACZA ZAVALA | C A P | 0 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | 07/04/2014 | 04/10/2014 | 180 | Total | 100 | 7/04/2014 00 00 00 | 2015 | 1 | 26/01/2022 | 100 | 68 99 | 1401920 91 | 1019701 84 | 25 19 | 1019701 84 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 04/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2015 | Otros
0388 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | 47318 | INSTALACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE POROMATE SOBRE EL RIO POROMATE DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195591 | 275214 | INSTALACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE POROMATE SOBRE EL RIO POROMATE DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2987171 |  | 0 | 16/09/2016 | 2 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | CENTRO POBLADO POROMATE | 15/05/2020 | 3491329 84 | S/ Soles | 1 | 3491329 84 | RGM N 143 2020 GM MPLC | [6 empty] | D N I | 44885194 | MIJAIL MONTESINOS ESCOBAR | C I P | 126189 | 18/06/2020 |  | D N I | 46547828 | RONY CASTILLO CASTILLO | C I P | 184008 | 15/01/2024 |  | 06/07/2020 | 02/01/2021 | 180 |  |  |  | 2024 | 12 | 20/12/2024 | 100 | 75 57 | 2446931 77 | 1849153 77 | 98 75 | 3012547 60 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 24/12/2022 | 365 | AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA CONTINUA PARALIZADA SE TIENE EL INFORME DE CORTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION N 46 2024 GI MPLC PENDIENTE DE APROBACION EL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO | 4 | 725 | 905 | 28/12/2022 | 0 | 2 | 6101278 60 | 0 | 0 | 1 | 2050676 77 | 0 | 0
0228 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO | 47332 | Mejoramiento y Ampliación de Laboratorio de Procesos Tecnológicos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Martín Distrito de Morales Provincia de San Martín Región San Martín | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2195376 | 287002 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | JR AMORARCA MORALES | 18/08/2016 | 10799198 15 | S/ Soles | 1 | 10799198 15 | Resolución Rectoral N 600 2016 UNSM/R/NLU | 20450324184 | CONSTRUCTORA PEREZ amp PEREZ SAC | 9315000 |  |  |  | D N I | 22975081 | NESTOR ESCUDERO VASQUEZ | C I P | 69679 | 14/12/2016 |  | D N I | 01101053 | GEICEN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ | C I P | 65589 | 14/12/2016 | 14/06/2017 | 15/12/2016 | 14/05/2017 | 150 |  |  |  | 2024 | 12 | 23/01/2025 | 100 | 98 55 | 9315000 | 9180307 98 | 85 01 | 9180307 98 | Proceso arbitral | 01/04/2023 | 30 | OBRA PARALIZADA A ESPERA DE INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA SEGUN LAUDO ARBITRAL | 2 | 14 | 164 | 28/05/2017 | 0 | 2 | 203066 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 47450 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL N 34232 PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA REGION PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2150453 | 126402 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA REGION PASCO | 21/09/2012 | 7439745 55 | S/ Soles | 1 | 7439745 55 | R E R N 1136 2012 GRP/PRES | 20548276447 | CONSORCIO BUENAVENTURA | 6636878 45 |  |  |  | D N I | 41249801 | JUAN ULISES HUAMANI QUISPE | C I P | 151089 | 01/09/2015 | 17/11/2015 | D N I | 09285068 | LUIS ALBERTO MERA FARIAS | C I P | 73613 | 29/01/2013 | 08/05/2014 | 29/01/2013 | 25/11/2013 | 300 |  |  |  | 2015 | 11 | 02/12/2015 | 100 | 85 39 | 6636878 45 | 6453323 59 | 86 74 | 6453323 59 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 300 | 25/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2015 | Otros
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 47604 | CREACION DE PONTONES EN LA VIA DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PHARA Y LAS COMUNIDADES DE CHEJANI Y CAHUICHA A SECTOR MAGUILA DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2279871 | 323865 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | COMUNIDADES DE CHEJANI Y CAHUICHA A SECTOR MAGUILA DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | 12/10/2015 | 348202 35 | S/ Soles | 1 | 348202 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0487 2015 MPS/A | [6 empty] | D N I | 41090751 | VLADEMIR LENIN TORRES CALCINA | C I P | 94350 | 02/11/2015 | 31/01/2016 | D N I | 02382153 | JOHN ALEX CHAVEZ ENRIQUEZ | C I P | 78844 | 02/11/2015 | 31/01/2016 | 02/11/2015 | 31/01/2016 | 90 |  |  |  | 2018 | 7 | 21/08/2018 | 100 | 51 63 | 348202 35 | 147355 03 | 42 32 | 147355 03 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 31/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2403 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | 47643 | EJECUCION DE ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ OXAPAMPA PASCO TRAMOS CC NN PUERTO PASCUALA CC NN SAN PEDRO CC NN SAN PEDRO CC NN CAPELO CC NN SAN PEDRO CC NN CENTRO UNIÓN CC NN CENTRO UNIÓN CC NN MANICHARI CC NN CENTRO UNIÓN CC NN PRIMAVERA CC NN CENTRO UNIÓN CC NN SAN JUAN DE DIOS CC NN SAN JUAN DE DIOS CC NN SARDIS Y CC NN SARDIS CC NN CARHUAZ | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | TRAMOS CC NN PUERTO PASCUALA CC NN SAN PEDRO CC NN SAN PEDRO CC NN CAPELO CC NN SAN PEDRO CC NN CENTRO UNION CC NN CENTRO UNION CC NN MANICHARI CC NN CENTRO UNION CC NN PRIMAVERA | 20/08/2015 | 728182 | S/ Soles | 1 | 728182 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 001 2015 GM/MDPB | [6 empty] | D N I | 06999834 | MARCO ANTONIO SIFUENTES ROMERO | C I P | 116180 | 01/09/2015 | 30/11/2015 | D N I | 43459531 | JUVENAL MARTEL CORTABRAZO LEON | C I P | 125781 | 01/09/2015 | 30/11/2015 | 01/09/2015 | 30/11/2015 | 90 |  |  |  | 2015 | 12 | 18/12/2015 | 100 | 80 45 | 728182 | 585824 92 | 80 45 | 585824 92 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 1 | 8 | 98 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5780 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YACUS | 47867 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE RAYANCANCHA SAN CRISTÓBAL DE POTAGA DISTRITO DE YACUS HUANUCO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2296667 | 339834 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | YACUS | Centro Poblado San Cristobal de Potaga | 27/11/2015 | 459956 12 | S/ Soles | 1 | 459956 12 | RESOLUCION N 171 2015 MDY A | [6 empty] | D N I | 40808543 | WELINTON CANDUELAS FLORES | C I P | 133124 | 01/12/2015 | 28/02/2016 | D N I | 40928288 | WILMER JESUS ARRATEA RIVERA | C I P | 125439 | 01/12/2015 | 28/02/2016 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 1 | 26/02/2016 | 34 44 | 75 | 149611 55 | 325751 83 | 70 82 | 325751 83 |  | 01/01/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 29/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | 47888 | CREACION DE PAVIMENTO EN CALIENTE Y VEREDAS DE LA CALLE LEONCIO PRADO CDRAS 1 AL 4 Y CALLE REAL CDRA 1 Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LA CALLE LEONCIO PRADO EN SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2296186 | 339083 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SANTA ROSA | CALLE LEONCIO PRADO CUADRAS 1 AL 4 Y CALLE REAL CUADRA 1 | 23/11/2015 | 440235 41 | S/ Soles | 1 | 440235 41 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 310 2015 MDSR/A | 20600691695 | SANTA APOLONIA CONSULTORES Y EJECUTORES E I R L | 396211 87 |  |  |  | D N I | 09857784 | VICTOR MIGUEL CASTILLO LAFORA | C I P | 56278 | 01/01/2016 | 31/05/2016 | D N I | 16473583 | OSCAR SEGUNDO TORRES ALABRIN | C I P | 40672 | 01/01/2016 | 31/05/2016 | 03/01/2016 | 02/05/2016 | 120 |  |  |  | 2022 | 9 | 23/09/2022 | 88 28 | 84 98 | 349775 84 | 336714 59 | 76 49 | 336714 59 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 02/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5997 | PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO | 47964 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI DISTRITO DE CARAPO HUANCA SANCOS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2291512 | 2291512 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2814816 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO DE TAULLI | 14/10/2020 | 53030 49 | S/ Soles | 1 | 53030 49 | R D N 143 2020 GRA/PRIDER/DG | [6 empty] | D N I | 21493685 | OVIDIO GARCIA AUCCASI | C I P | 122263 | 03/02/2020 |  | D N I | 42349540 | RICHARD LUIS RODRIGUEZ CCENTA | C I P | 142697 | 03/02/2020 |  | 03/12/2019 | 31/05/2020 | 180 |  |  |  | 2023 | 12 | 18/01/2024 | 89 72 | 89 63 | 2156614 85 | 2154430 57 | 97 | 2821501 52 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2022 | 31 | obra suspendida | 0 | 0 | 180 | 31/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | 48100 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENSE ANZA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RANRACCASA DISTRITO DE YAURISQUE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE RANRACCASA DEL DISTRITO DE YAURISQUE PROVINCIA DE PARURO CUSCO | 04/03/2015 | 387403 56 | S/ Soles | 1 | 387403 56 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0029 2015 MDY | [6 empty] | D N I | 41096268 | MAYNARD CACERES VERA | C I P | 150941 | 01/05/2015 | 31/08/2015 | D N I | 41755999 | HUMBERTO CHAVEZ VARGAS | C I P | 108402 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | 23/03/2015 | 20/08/2015 | 150 |  |  |  | 2015 | 9 | 16/11/2016 | 82 2 | 25 | 271935 21 | 82692 84 | 21 35 | 82692 84 |  | 01/09/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 20/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2572 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO BELLAVISTA | 48462 | INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE SAN PABLO BELLAVISTA SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2291718 | 333159 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | CASERÍO DE DOS DE MAYO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE BELLA VISTA REGIÓN SAN MARTIN | 04/12/2015 | 80365 40 | S/ Soles | 1 | 80365 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 272 2015 MDSP/A | [6 empty] | D N I | 00952950 | MARIO GARCIA TORRES | C I P | 152396 | 11/12/2015 | 31/01/2016 | D N I | 00954828 | ALBERT FRANK CUADROS CACERES | C I P | 143109 | 11/12/2015 | 31/01/2016 | 15/12/2015 | 29/01/2016 | 45 |  |  |  | 2018 | 8 | 28/08/2018 | 100 | 67 15 | 172796 94 | 116033 15 | 144 38 | 116033 15 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 29/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0388 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | 48598 | INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA PUENTE PAVAYOC ENCUENTRO RÍO CHUYAPI DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2301350 | 340841 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | LA BALSA | 09/12/2015 | 3610737 | S/ Soles | 1 | 3610737 | RGM N 454 2015 GM/MPLC | [6 empty] | D N I | 29606036 | KARLO FRANCISCO GARCIA ANDRADE | C I P | 73723 | 04/04/2024 |  | D N I | 47539438 | HUGO CAMILO AMADOR CHALLCO | C I P | 259104 | 16/01/2024 |  | 10/12/2015 | 08/04/2016 | 120 | Total | 100 | 9/12/2015 00 00 00 | 2024 | 11 | 12/12/2024 | 100 | 91 31 | 6407504 35 | 5850980 36 | 98 75 | 7880747 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 30/11/2022 | 365 | AL MES DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO En proceso de elaboracion deL expedientetecnico modificado N 17 Ampliacion de Plazo N 16 y Ampliacion Pesupuestal N 10 ASI MISMO SE REALIZO TRABAJOS ADMINISTRATIVOS | 15 | 2442 | 2562 | 15/12/2022 | 0 | 10 | 629488336 46 | 0 | 0 | 1 | 3610736 96 | 0 | 0
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 48656 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV LA PACCHA TRAMO PUENTE JOSÉ OLAYA INTERSECCIÓN JR ATAHUALPA BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2263803 | 316986 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | BAMBAMARCA HUALGAYOC CAJMARCA | 11/12/2015 | 3366264 24 | S/ Soles | 1 | 3366264 24 | RESOLUCION DE GDUR N 209 2015 MPH BCA | 20561243817 | CONSTRUCTORA SANTA MARIA HNOS S A C | 3280000 |  |  | 0 | D N I | 17885684 | VICTOR FERNANDO MERINO CORREA | C I P | 61221 | 19/04/2016 | 31/08/2022 | D N I | 16781147 | CARLOS RAUL GONZALES CAICEDO | C I P | 100405 | 21/04/2016 | 31/08/2022 | 21/04/2016 | 18/10/2016 | 180 |  |  |  | 2022 | 8 | 01/09/2022 | 100 | 85 65 | 3280000 | 2809320 | 83 | 2809320 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 6 | 231 | 411 | 06/06/2017 | 0 | 2 | 981976 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/03/2025
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 48694 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C P CHALLAPUJO SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158164 | 207802 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE CHALLAPUJO SUYO | 21/05/2012 | 519159 82 | S/ Soles | 1 | 519159 82 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 684 2012 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01307033 | EDGARDO TUMI FIGUEROA | C I P | 67585 | 01/10/2015 |  | D N I | 40159914 | EMERSON ALBERTO CHUQUIMIA CHURA | C I P | 93108 | 01/10/2015 |  | 19/06/2012 | 17/10/2012 | 120 |  |  |  | 2019 | 4 | 28/04/2019 | 100 | 82 41 | 519159 82 | 427858 50 | 82 | 427858 50 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 17/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 48717 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE DESVIÓ SAN LUCAS RINCÓN ALTO URUBAMBA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186489 | 277236 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | CENTRO POBLADO SAN LUCAS ALTO URUBAMBA | 18/11/2015 | 888810 19 | S/ Soles | 1 | 888810 19 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 387 2015 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 44019686 | RONALD HUANCAPAZA YANCACHAJLLA | C I P | 143307 | 15/12/2015 |  | D N I | 01320532 | DAVID DAMASCO MAMANI ASQUI | C I P | 116815 | 15/12/2015 |  | 15/12/2015 | 13/04/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 7 | 28/07/2016 | 75 15 | 11 3 | 667898 08 | 92205 70 | 10 37 | 92205 70 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 13/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
1671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | 48884 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR DE TAHUAY PLAZA DE ARMAS PUMAPUCYO LAMANTI EN LA COMUNIDAD DE TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | CENTRO POBLADO DE TAHUAY | 20/08/2015 | 750066 63 | S/ Soles | 1 | 750066 63 | RA N 0172 2015 A MDCC/CH/C | [6 empty] | D N I | 23959252 | ZENOVIV ORDO EZ RODRIGUEZ | C I P | 59075 | 01/09/2015 |  | D N I | 70465125 | EDGARD JHOSSET GARCIA ALMANZA | C I P | 174565 | 01/09/2015 |  | 14/09/2015 | 13/11/2015 | 60 |  |  |  | 2019 | 11 | 11/11/2019 | 85 | 29 02 | 600053 30 | 45868 30 | 6 12 | 45868 30 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2019 | 30 |  | 1 | 46 | 106 | 29/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | 49003 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL C C ANTUYO CHAP A DEL DISTRITO DE LLUSCO CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | CC ANTUYO | 22/07/2015 | 1461457 07 | S/ Soles | 1 | 1461457 07 | RESOLUCION ALCALDIA 127 2015 MDLL A | [6 empty] | D N I | 23951444 | GRIMALDO DIAZ VENERO | C I P | 80539 | 16/02/2016 | 31/12/2016 | D N I | 01344086 | FREDY ALFARO HERRERA | R N A | 8407 | 01/08/2015 | 31/12/2015 | 01/08/2015 | 28/03/2016 | 240 |  |  |  | 2018 | 6 | 18/07/2018 | 100 | 19 85 | 1217880 89 | 241725 99 | 16 54 | 241725 99 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 28/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2018 | Obra abandonada
1627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO CUSCO | 49035 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV AYLLU RAU RAU DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2280808 | 324271 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | ASOCIACION PROVIVIENDA AYLLU RAU RAU | 26/10/2015 | 717228 02 | S/ Soles | 1 | 717228 02 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0204 2015 GM MD | [6 empty] | D N I | 23979127 | DARWIN CAYO ACURIO | C I P | 65562 | 11/11/2015 |  | D N I | 24301328 | ADOLFO CARRASCO ARBIETO | C I P | 87767 | 11/11/2015 |  | 11/11/2015 | 09/05/2016 | 180 |  |  |  | 2016 | 3 | 26/07/2016 | 84 35 | 64 26 | 604966 69 | 359928 01 | 50 18 | 359928 01 |  | 01/03/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 09/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2016 | Otros | Si | 23/03/2016
2514 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 49093 | CREACION DEL LOCAL DE SERVICIO DE ESTIMULACION TEMPRANA SET KOLLIHUERTA DEL BARRIO KOLLIHUERTA DISTRITO DE POMATA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269017 | 318915 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | BARRIO KOLLIHUERTA DISTRITO DE POMATA CHUCUITO PUNO | 30/09/2015 | 320773 78 | S/ Soles | 1 | 320773 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0080 2015 MDP | [6 empty] | D N I | 40436901 | JAVIER PEDRO CHOQUE CHINO | C I P | 92359 | 02/11/2015 | 31/12/2015 | D N I | 41892561 | NATY YOBANA COTRADO APAZA | C I P | 114825 | 02/11/2015 | 31/12/2015 | 09/11/2015 | 08/03/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 11 | 07/12/2016 | 100 | 52 02 | 320773 78 | 166871 12 | 52 02 | 166871 12 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 08/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1643 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA ANTA | 49109 | CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | DISTRITO DE MOLLEPATA POBLADO DE MOLLEPATA | 08/05/2015 | 333701 26 | S/ Soles | 1 | 333701 26 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 056 2015 A MDM/RC | [6 empty] | D N I | 41920269 | EDWARD COLLANTES HUACAC | C I P | 138886 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | D N I | 41718911 | FREDY FLORES JORGE | C I P | 142091 | 01/05/2015 | 14/07/2015 | 11/05/2015 | 25/07/2015 | 75 |  |  |  | 2020 | 1 | 04/03/2020 | 100 | 27 01 | 298323 68 | 80581 39 | 24 15 | 80581 39 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 25/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 49129 | SALDO DE CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata |  | 14454 | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2178377 | 260664 | CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 9104496 |  | 0 | 05/12/2013 | 3 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | BARRIO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | 02/12/2015 | 747049 91 | S/ Soles | 1 | 747049 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 625 2015 MDSM/Hri/A | 205341002222 | CONSORCIO SAN ISIDRO | 687319 91 |  |  |  | D N I | 31673352 | ERICK GALINDO TARAZONA CORZO | C I P | 83956 | 15/01/2016 | 04/03/2016 | D N I | 31641109 | ABDON GABRIEL VILLANUEVA | C I P | 83947 | 02/02/2016 | 04/03/2016 | 05/01/2022 | 05/04/2022 | 90 |  |  |  | 2018 | 8 | 17/08/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Conflictos sociales | 01/08/2018 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 90 | 05/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0459 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | 49141 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHALLAPAMPA TANAPACA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2194809 | 283588 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | JULI | C P CHALLAPAMPA | 23/11/2015 | 995379 96 | S/ Soles | 1 | 995379 96 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 554 2015 MPCHJ/ | [6 empty] | D N I | 01334476 | CARLOS JESUS HUANCA CONDORI | C I P | 88688 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | D N I | 43495113 | MARTHA VENTURA PONGO | C I P | 129802 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | 01/12/2015 | 14/02/2016 | 75 |  |  |  | 2016 | 12 | 15/12/2016 | 100 | 38 7 | 995379 96 | 385646 30 | 38 74 | 385646 30 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 14/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA | 49238 | CREACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA DISTRITO DE JUAN GUERRA SAN MARTÍN SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2275142 | 321187 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN GUERRA | JIRON LA UNION CUADRA 6 | 13/11/2015 | 163074 61 | S/ Soles | 1 | 163074 61 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No 264 2015 M D J G | C0002963058 | CONSORCIO JUAN GUERRA | 4438384 8 |  |  |  | D N I | 01117855 | JUAN JOSE SEGUNDO FLORES FLORES | C I P | 61771 | 16/11/2015 | 16/02/2016 | D N I | 01158412 | MERLO MEISSONIER MOLLAN BARDALES | C I P | 77144 | 16/11/2015 | 16/02/2016 | 16/11/2015 | 14/02/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 6 | 26/07/2016 | 100 | 73 74 | 100 | 73 74 | 0 05 | 73 74 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 14/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2016 | Otros | Si | 30/06/2016 | Si | 10/08/2016 | 75228 69
1588 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE | 49330 | CREACION DEL PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE DE LA QUEBRADA SALLIQUE PARA EL ACCESO PARA EL CASERIO LOS MEJICOS SHIMANA DISTRITO DE SALLIQUE JAEN CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2302977 | 342043 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | SALLIQUE | 16/12/2015 | 91904 46 | S/ Soles | 1 | 91904 46 | RESOLUCION N 70 2015 MDS/A | [6 empty] | RUC | 10422093953 | EVER DANTE CORONEL ALTAMIRANO | C I P | 152246 | 01/02/2016 | 01/04/2016 | D N I | 27740518 | JUAN CARLOS IZQUIERDO PEREZ | C I P | 152997 | 01/02/2016 | 01/04/2016 | 01/02/2016 | 01/04/2016 | 60 |  |  |  | 2017 | 6 | 31/07/2017 | 89 67 | 89 67 | 62158 03 | 62158 03 | 67 63 | 62158 03 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 49392 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION CHIQUIRANCHI DISTRITO DE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2287841 | 329597 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | LUGAR DENOMINADO SHIQUIRANCHE | 12/06/2015 | 454046 | S/ Soles | 1 | 454046 | R A 18 2015 ALC MDS | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 03/08/2015 | 31/12/2015 | 03/08/2015 | 02/08/2016 | 365 |  |  |  | 2019 | 3 | 06/04/2019 | 7 | 6 46 | 31783 22 | 29319 54 | 6 46 | 29319 54 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 02/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2019 | Otros
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 49395 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION CORANCHE DEL DISTRITO DE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2285247 | 327429 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | LUGAR DENOMINADO CANTUCHA | 15/05/2015 | 322708 27 | S/ Soles | 1 | 322708 27 | R A 13 2015 ALC MDS | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 01/06/2015 | 31/12/2015 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 04/05/2015 | 31/12/2015 | 04/05/2015 | 03/05/2016 | 365 |  |  |  | 2019 | 3 | 06/04/2019 | 19 | 18 45 | 61314 52 | 59631 07 | 18 48 | 59631 07 | Conflictos sociales | 01/03/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 03/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2019 | Otros
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 49398 | INSTALACION DEL SISTEMAS DE MICRO PRESAS PARA RECARGA DE MANANTIALES Y ACUIFEROS CHIQUIRANCHI DISTRITO DE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2294861 | 336958 | INSTALACION DEL SISTEMAS DE MICRO PRESAS PARA RECARGA DE MANANTIALES Y ACUIFEROS CHIQUIRANCHI DISTRITO DE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 1151708 |  | 0 | 08/12/2015 | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | LUGAR DENOMINADO ESTANCO SHIQUIRANCHE | 12/08/2015 | 1151707 99 | S/ Soles | 1 | 1151707 99 | R A 027 2015 ALC MDS | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 10/12/2015 | 31/12/2015 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 10/12/2015 | 31/12/2015 | 10/12/2015 | 31/12/2015 | 21 |  |  |  | 2019 | 3 | 06/04/2019 | 0 87 | 0 84 | 10000 | 9716 16 | 0 84 | 9716 16 | Conflictos sociales | 01/03/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 21 | 31/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 49418 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MECÁNICA DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2291734 | 333172 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 14/10/2015 | 1142845 56 | S/ Soles | 1 | 1142845 56 | RESOLUCION GERENCIAL N 249 2015 MDZ/GM | [6 empty] | D N I | 01335227 | MAURO GIL LAURA MAMANI | C I P | 166068 | 02/11/2016 | 30/11/2016 | D N I | 01339180 | NESTOR RAUL PACCO CHOQUE | C I P | 77473 | 02/11/2016 | 30/11/2016 | 02/11/2015 | 01/03/2016 | 120 |  |  |  | 2022 | 11 | 08/11/2022 | 19 03 | 18 66 | 237138 | 232538 | 20 35 | 232538 | Transferencia de Gestión Municipal | 30/07/2018 | 1920 |  | 0 | 0 | 120 | 01/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO ANTA | 49540 | CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL Y COMPLEJO DEPORTIVO HUAROCONDO DISTRITO HUAROCONDO ANTA CUSCO TRIBUNAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | HUAROCONDO INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUAROCONDO | 30/03/2015 | 1496075 75 | S/ Soles | 1 | 1496075 75 | RGM N 033 A 2015 MDH/A | [6 empty] | D N I | 23886891 | JULIO CESAR TRUJILLO BACA | C I P | 32668 | 01/03/2016 | 30/04/2016 | D N I | 23966801 | RUBEN DARIO MAMANI PUMA | C I P | 88226 | 15/03/2016 | 30/04/2016 | 13/04/2015 | 27/04/2016 | 380 |  |  |  | 2022 | 7 | 22/07/2022 | 86 05 | 28 22 | 1287322 18 | 422192 58 | 28 22 | 422192 58 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 380 | 27/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 49576 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DEL DESVIO DE PATAERA A LA COMUNIDAD DE ROCCO DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2199048 | 282306 | [5 empty] | 0 |  | 3 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCO | 16/09/2015 | 714492 | S/ Soles | 1 | 714492 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0097 2015 A MDH/P | [6 empty] | D N I | 23993521 | BRAULIO OROS TORRES | C I P | 0 | 16/09/2015 | 14/01/2016 | D N I | 23993521 | BRAULIO OROS TORRES | C I P | 0 | 16/09/2015 | 14/01/2016 | 16/09/2015 | 14/01/2016 | 120 | Total | 100 | 16/09/2015 00 00 00 | 2018 | 12 | 08/01/2019 | 40 | 40 | 279825 04 | 279825 04 | 39 16 | 279825 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 14/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2018 | Otros
1524 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI | 49579 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE CACHACHI DISTRITO DE CACHACHI CAJABAMBA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2295717 | 336478 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | DISTRITO DE CACHACHI | 27/10/2015 | 1614474 | S/ Soles | 1 | 1614474 | R A N 258 2015 MDC/A | [6 empty] | D N I | 26619004 | MILCIADES BARTOLOME VILLAVICENCIO VARGAS | C I P | 90184 | 01/11/2015 | 30/06/2016 | D N I | 45556337 | ROBIN ELMER COTRINA CORDOVA | R N A | 16539 | 01/11/2015 | 30/06/2016 | 01/11/2015 | 28/06/2016 | 240 |  |  |  | 2017 | 6 | 25/07/2017 | 86 18 | 86 18 | 1822253 69 | 1822253 69 | 100 | 1822253 69 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 28/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | 49648 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACCARITAMBO PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | PLAZA DE ARMAS DE PACCARITAMBO | 05/08/2015 | 791701 10 | S/ Soles | 1 | 791701 10 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 097 2015 AL/MDP | [6 empty] | D N I | 23963033 | CESAR AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS CARBAJAL | C I P | 125311 | 09/11/2015 |  | D N I | 41388099 | FRED EDSON MONTESINOS PE A | C I P | 144183 | 09/11/2015 | 31/03/2016 | 16/11/2015 | 14/05/2016 | 180 |  |  |  | 2022 | 11 | 23/12/2022 | 34 62 | 34 62 | 198137 86 | 198137 86 | 25 03 | 198137 86 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 14/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2022 | Otros |  |  | Si | 06/12/2022 | 251145 88
1660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 49685 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUAYLLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE CCOTA A DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2277550 | 322527 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOTA A CANAS CUSCO | 20/08/2015 | 483748 09 | S/ Soles | 1 | 483748 09 | Resolucion de Alcaldia N 176 2015 A/SG/MDTA/C | [6 empty] | D N I | 09318540 | ROMELIA ZEGARRA ACU A | C I P | 46078 | 01/09/2015 |  | D N I | 44918485 | PAUL MILTON TUPACYUPANQUI CCOLLATUPA | C I P | 170102 | 01/09/2015 |  | 07/09/2015 | 05/01/2016 | 120 |  |  |  | 2022 | 9 | 19/03/2024 | 58 54 | 62 81 | 232277 41 | 249233 37 | 51 52 | 249233 37 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 | La obra se encuentra paralizado por falta de asignación presupuestal | 0 | 0 | 120 | 05/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2593 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA | 49691 | MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES RECREATIVAS INFANTILES Y DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA LAMAS SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2262180 | 311535 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | SAN ROQUE DE CUMBAZA | Centro Poblado San Roque de Cumbaza | 04/09/2015 | 279781 22 | S/ Soles | 1 | 279781 22 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 084/A MDSRC/2015 | [6 empty] | D N I | 42906536 | HENRY ALAN ZAFRA CHAVEZ | C I P | 111472 | 07/09/2015 | 31/12/2016 | D N I | 01130288 | ALEXANDER VALENTIN ROJAS | C I P | 73779 | 07/09/2015 | 31/12/2016 | 07/09/2015 | 30/12/2016 | 480 |  |  |  | 2015 | 12 | 30/12/2015 | 36 03 | 32 73 | 100000 | 90831 | 32 47 | 90831 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 480 | 30/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2920 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS | 49744 | CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE CUYANI HICSAMPAMPA ISCAYCCOCHA DISTRITO DE SANCOS PROVINCIA DE HUANCA SANCOS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANCOS | KILOMETRO 17 000 AL 46 000 | 16/11/2015 | 346397 84 | S/ Soles | 1 | 346397 84 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 244 2015 MPH/A | [6 empty] | D N I | 29102583 | GEORGE VILCHEZ MOLINA | C I P | 110539 | 25/11/2015 | 31/03/2016 | D N I | 44405823 | JHON HUARCAYA TACAS | C I P | 179600 | 25/11/2015 | 31/03/2016 | 01/12/2015 | 30/03/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 11 | 27/12/2016 | 80 2 | 54 42 | 277811 07 | 188509 70 | 54 42 | 188509 70 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 30/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 49821 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAULLO CHICO DEL DISTRITO DE COYA | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | comunidad de paullo distrito coya calca | 04/05/2015 | 550087 94 | S/ Soles | 1 | 550087 94 | ACUERDO DE CONCEJO N 015 2015 MDC | [6 empty] | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 0 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 0 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/12/2015 | 29/04/2016 | 150 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 81 66 | 38 26 | 507213 10 | 302169 90 | 54 93 | 302169 90 | Otras causales | 31/01/2018 | 1850 |  | 0 | 0 | 150 | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 49823 | CONSTRUCCIÓN PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH/JUNÍN OBRA N 01 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2305757 | 292899 | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE 3N CONOCOCHA HUARAZ PUENTE QUIROZ | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 65728834 |  | 0 | 16/09/2016 | 2 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | Puentes Junin Ancash Obra 1 | 29/11/2018 | 33481379 31 | S/ Soles | 1 | 33481379 31 | R D N 2405 2018 MTC/20 | 20601917107 |  | 183980033 65 | 20602165958 | CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES ANCASH/JUNIN |  | D N I | 31632120 | FELISMERO SALINAS FERNANDEZ | C I P | 3904 | 08/06/2017 | 29/12/2021 | D N I | 03580638 | RUBEN AUGUSTO GUTARRA MARAVI | C I P | 3816 | 01/03/2017 | 29/12/2021 | 16/05/2019 | 12/11/2019 | 180 | Total | 100 | 15/04/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 21/06/2024 | 100 | 93 3 | 28374050 26 | 26481996 35 | 79 09 | 26481996 35 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 16/03/2020 | 1558 |  | 0 | 0 | 180 | 12/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9513 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | 49862 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C C DE CCOLCCABAMBA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197458 | 208680 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA | 30/09/2015 | 1114172 91 | S/ Soles | 1 | 1114172 91 | Res de Gerencia Municipal N 204 A 2015 GM MDA A/C | [6 empty] | D N I | 23990443 | MIGUEL ANGEL TTITO CCAMA | C I P | 85100 | 20/10/2015 | 31/12/2015 | D N I | 41211343 | MARIO TACURI CHOQUEHUANCA | C I P | 104565 | 20/10/2015 | 31/12/2015 | 20/10/2015 | 17/04/2016 | 180 |  |  |  | 2024 | 11 | 04/12/2024 | 100 | 67 4 | 1114173 10 | 750995 12 | 67 40 | 750995 12 | Otras causales | 01/09/2021 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y NO ESTA DENTRO DE LOS PROYECTOS DE CERRANDO BRECHAS | 0 | 0 | 180 | 17/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4357 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 49900 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS SAN JUAN DEL FAIQUE EL TAMBO JIJUL FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2264569 | 315667 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | AYABACA | COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | 27/12/2017 | 7615772 85 | S/ Soles | 1 | 7615772 85 | RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N442 2017/GOB RE | 10174099320 | GONZALEZ ROALCABA JORGE LUIS | 7615772 85 | 10103225286 | CONSORCIO SUPERVISOR AYABACA |  | D N I | 02880735 | MIGUEL LOPEZ CASTILLO | C I P | 70702 | 17/04/2018 | 12/03/2019 | D N I | 40934186 | ENRRIQUE PEREZ GONZALES | C I P | 27500 | 27/03/2018 | 20/02/2019 | 17/04/2018 | 13/03/2019 | 330 | Total | 100 | 9/04/2018 00 00 00 | 2024 | 9 | 17/10/2024 | 71 53 | 35 49 | 5447691 19 | 2702878 23 | 35 49 | 2702878 23 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2019 | 2099 | OBRA SUSPENDIDA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART 176 PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MAYORES AL QUINCE POR CIENTO NUMERAL 176 5 DONDE INDICA QUE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA NO PUEDEN SUPERAR EL CINCUENTA POR CIENTO DEL MONTO DEL CONTRATO REFERENCIAL EN ESTE CASO EL ADICIONAL MENOS EL DEDUCTIVO VINCULANTE ES DE S/ 5 267 009 05 LO QUE ASCIENDE AL 69 16 POR CIENTO SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA S/ 7 615 772 85 | 0 | 0 | 330 | 13/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2019 | Resolución de contrato | Si | 12/04/2019
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 49972 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2279986 | 323883 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 16082039 |  | 0 | 16/12/2016 | 2 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | Distrito de El Tambo Huancayo Junin | 30/12/2016 | 18030608 96 | S/ Soles | 1 | 18030608 96 | R G I N 400 2016 G R JUNIN/GRI | 20525051278 | KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 15247125 61 |  |  | 0 | D N I | 05071660 | VIDAL AMERICO MAMANI TTITO | C I P | 34573 | 05/09/2017 | 15/02/2022 | D N I | 18130624 | OMAR ANDRES TORRES VERA | C I P | 77421 | 18/08/2017 | 15/02/2022 | 21/08/2018 | 16/08/2019 | 360 | Total | 100 | 20/08/2018 00 00 00 | 2022 | 2 | 18/03/2022 | 3 7 | 2 2 | 563858 88 | 334644 24 | 1 86 | 334644 24 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 360 | 16/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2019 | Resolución de contrato |  |  | Si | 27/05/2024 | 450135
1926 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO | 50070 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONGOS ALTO HUANCAYO II BLOQUE I ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | JUNIN | HUANCAYO | CHONGOS ALTO | PLAZA PRINCIPAL DE CHONGOS ALTO | 03/11/2015 | 233153 12 | S/ Soles | 1 | 233153 12 | RESOLUCIO DE ALCALDIA No0105 2015 MDCHA/A | [6 empty] | D N I | 45376672 | EDWIN ROMUALDO LARA ROJAS | R N A | 17239 | 01/11/2015 | 31/01/2016 | D N I | 20115660 | ROCIO DEL PILAR PAREDES CHUQUILLANQUI | R N A | 11375 | 04/11/2015 | 12/02/2016 | 16/11/2015 | 30/01/2016 | 75 |  |  |  | 2015 | 12 | 31/12/2015 | 24 | 16 37 | 55956 75 | 38157 10 | 16 37 | 38157 10 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 30/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 50172 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALÓN MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE CHECCA PUPUJA DISTRITO DE JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA AZÁNGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2290137 | 331685 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA |  | 28/08/2015 | 107435 78 | S/ Soles | 1 | 107435 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 187 2015 MDJDCH/A | [6 empty] | D N I | 40287543 | OMAR ALEXANDER CANAZA YANCACHAJLLA | C I P | 87208 | 01/09/2015 | 31/10/2015 | D N I | 43119987 | JHONNY WILSON MAMANI CHOQUE | C I P | 13894 | 01/09/2015 | 31/10/2015 | 01/09/2015 | 31/10/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 10 | 30/12/2016 | 50 | 0 01 | 83963 78 | 0 01 | 14 99 | 0 01 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/10/2015 | 31 | Falta de entrega de informes mensuales e informe final de obra por parte de los responsables | 0 | 0 | 60 | 31/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 50173 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE KOJRA DISTRITO DE JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA AZÁNGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289896 | 331473 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA |  | 28/08/2015 | 109935 46 | S/ Soles | 1 | 109935 46 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 186 2015 MDJDCH/A | [6 empty] | D N I | 40287543 | OMAR ALEXANDER CANAZA YANCACHAJLLA | C I P | 0 | 01/09/2015 | 30/10/2015 | D N I | 43119987 | JHONNY WILSON MAMANI CHOQUE | C I P | 138944 | 01/09/2015 | 30/10/2015 | 01/09/2015 | 31/10/2015 | 60 |  |  |  | 2015 | 10 | 30/12/2016 | 50 | 36 46 | 54967 73 | 40082 55 | 36 46 | 40082 55 |  | 01/10/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 31/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 50197 | INSTALACION DE DEFENSA RIBERE A DE LA LOCALIDAD DE COYAS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL A CARRION PASCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2164567 | 200070 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | LOCALIDAD DE COYAS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL A CARRION PASCO | 21/12/2012 | 496090 50 | S/ Soles | 1 | 496090 50 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 01684 2012 GRP/PRE | [6 empty] | D N I | 42675840 | JOHN WILLIAMS CHAMOLI FALCON | C I P | 125093 | 15/12/2015 | 25/03/2016 | D N I | 20009945 | ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO | C I P | 8188 | 15/06/2013 | 12/09/2013 | 15/06/2013 | 13/09/2013 | 90 |  |  |  | 2014 | 11 | 15/01/2016 | 100 | 52 83 | 4617874 55 | 243941 46 | 49 17 | 243941 46 |  | 01/11/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 13/09/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2014 | Resolución de contrato
5357 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | 50476 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2216942 | 210667 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | AV INCA GARCILASO DE LA VEGA TAMBURCO | 04/09/2014 | 8438059 32 | S/ Soles | 1 | 8438059 32 | RESOLUCIÓN N 108 2014 CU CRT UNAMBA | 20364212829 | ICON PERUANA S A C | 8438059 32 |  |  |  | D N I | 02441732 | ANGEL GUSTAVO QUISPE BELLIDO | C I P | 48105 | 18/09/2014 | 12/10/2015 | D N I | 23836217 | LUIS JIMENEZ ROJAS | C I P | 15222 | 18/09/2014 | 12/10/2015 | 18/09/2014 | 13/10/2015 | 390 |  |  |  | 2023 | 12 | 11/12/2023 | 100 | 75 63 | 6693886 19 | 5062790 83 | 98 30 | 8294528 62 | Incumplimiento de contrato | 24/08/2018 | 1440 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 390 | 13/10/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5351 | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 50596 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA PROVINCIA DE RIOJA REGIÓN SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2234508 | 227075 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 84541136 |  | 0 | 10/06/2015 | 6 | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | JR VENECIA C 6 SECTOR ATAHUALPA DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 29/12/2015 | 101389616 45 | S/ Soles | 1 | 101389616 45 | R G G R N 190 2015 GRSM/GGR | 20450299139 | HORUS CONTRATISTAS GENERALES S A C | 1268000 92 | 20555256095 | CONSORCIO HOSPITALARIO RIOJA |  | D N I | 16719561 | MHARGO ALTUSHER VEGA PORRAS | C A P | 9092 | 13/01/2016 | 05/08/2017 | D N I | 07932262 | IVAN MARTIN WELSCH MORENO | C I P | 0 | 12/11/2013 | 31/03/2017 | 13/01/2016 | 05/08/2017 | 570 |  |  |  | 2020 | 2 | 04/09/2020 | 100 | 94 64 | 74130337 26 | 70160232 11 | 69 20 | 70160232 11 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2020 | 29 |  | 5 | 2076 | 2646 | 12/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/02/2020 | Resolución de contrato | Si | 11/02/2020 | Si | 11/02/2020 | 0
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 50714 | REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA POZUZO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2046499 | 8746 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA POZUZO | 21/02/2012 | 12320436 94 | S/ Soles | 1 | 12320436 94 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 0185 2012 | [6 empty] | D N I | 45469615 | LENIN FRANKLIN VARGAS GOMEZ | C I P | 164898 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | D N I | 08732519 | LEONCIO MANUEL GONZALES PALOMINO | C I P | 22808 | 25/04/2013 | 30/10/2014 | 25/04/2013 | 21/12/2013 | 240 |  |  |  | 2015 | 11 | 10/02/2016 | 100 | 44 01 | 12320436 94 | 5385760 63 | 43 71 | 5385760 63 |  | 01/11/2015 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 21/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2015 | Otros
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 50800 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE MARIO RIVERA DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA DEPARTAMENTO LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2302083 | 341457 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | CENTRO POBLADO DE MARIO RIVERA DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA DEPARTAMENTO LORETO | 18/12/2015 | 1423607 69 | S/ Soles | 1 | 1423607 69 | RD N 311 2015 VIVIENDA PNT | [6 empty] | D N I | 03878545 | LANDER ZAPATA TAVARA | C I P | 84571 | 05/05/2016 |  | D N I | 22407776 | CLIFORD JORGE BALDEON VALLADARES | C I P | 68710 | 04/04/2016 |  | 04/04/2016 | 01/09/2016 | 150 |  |  |  | 2022 | 4 | 18/04/2022 | 100 | 87 71 | 1181655 39 | 1036424 36 | 72 80 | 1036424 36 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 01/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2022 | Otros | Si | 19/09/2018 | Si | 07/05/2024 | 1255709 23
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 50906 | SALDO DE OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPA ÍA BAJA MEJORADA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | Contrata |  | 14780 | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2154492 | 173080 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPA ÍA BAJA MEJORADA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 4823881 |  | 0 | 19/08/2011 | 2 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | La obra se encuentra ubicada en el Distrito de Sivia Provincia de Huanta Departamento de Ayacucho | 10/10/2014 | 5413171 21 | S/ Soles | 1 | 5413171 21 | RD 1019 2014 MTC/21 |  |  |  | 20510256876 | CONSORCIO SUR |  | D N I | 20094749 | BERNAVE FELIX PEREZ CARRILLO | C I P | 72438 | 01/04/2016 | 22/08/2016 | D N I | 19870331 | HUGO RODOLFO OBISPO NU EZ | C I P | 66575 | 01/04/2016 | 22/08/2016 | 01/04/2016 | 29/08/2016 | 150 |  |  |  | 2019 | 2 | 05/03/2019 | 100 | 85 8 | 4293434 | 3471222 86 | 64 13 | 3471222 86 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2019 | 28 |  | 8 | 558 | 708 | 10/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 495177 56 | 0 | 0
2036 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | 50911 | SALDO DE OBRA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CPM SAN RAMON DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2084457 | 92925 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGOBIERNO REGIONALAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CPM SAN RAMON DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | APROBADO | 0 | 9022762 |  | 0 | 26/12/2009 | 2 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | CENTRO POBLADO MENOR SAN RAMON DE PANGOA | 19/05/2015 | 2704709 80 | S/ Soles | 1 | 2704709 80 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0370 2015 AL/MDP | 20600882563 | CONSORCIO SANEAMIENTO PANGOA | 2594762 25 |  |  |  | D N I | 43162125 | SARA YUDITH TORPOCO RIVERA | C I P | 129415 | 29/02/2016 |  | D N I | 06078169 | CLIFOR HECTOR GARCIA CORZO | C I P | 65200 | 29/02/2016 |  | 29/12/2015 | 27/05/2016 | 150 |  |  |  | 2019 | 12 | 29/07/2020 | 100 | 90 51 | 2594762 25 | 2348444 45 | 86 83 | 2348444 45 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 27/05/2016 | 0 | 2 | 317098 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2019 | Resolución de contrato |  |  | Si | 24/02/2020 | 3026654 48
1588 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE | 50975 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO ALISO SAN FRANCISCO PARAGUAY Y LA ALFALFIA DISTRITO DE SALLIQUE PROVINCIA DE JAEN REGIÓN CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2306755 | 345474 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | sallique | 23/12/2015 | 684931 | S/ Soles | 1 | 684931 | RESOLUCIÓN N 90 2015 MDS/A | [6 empty] | D N I | 42209395 | EVER DANTE CORONEL ALTAMIRANO | C I P | 152246 | 04/01/2016 | 04/04/2016 | D N I | 44805315 | CARLOS FERMIN REGALADO VILCHEZ | C I P | 186284 | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 04/01/2016 | 03/05/2016 | 120 |  |  |  | 2017 | 6 | 30/07/2017 | 67 03 | 67 03 | 207677 84 | 207677 84 | 30 32 | 207677 84 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 03/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2359 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS | 50986 | CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RÍO CHILOTA DE LA COMUNIDAD DE CHILOTA DISTRITO DE CARUMAS MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2290429 | 331963 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | SECTOR CHILOTA HUACHUNTA | 23/10/2015 | 1234193 81 | S/ Soles | 1 | 1234193 81 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 121 2015 GM/MDC | [6 empty] | D N I | 23860333 | ALEX VILCA CHACON | C I P | 77003 | 05/01/2016 |  | D N I | 41621678 | REYNALDO JIMENEZ ALVARADO | C I P | 134941 | 12/01/2016 |  | 01/02/2016 | 01/05/2016 | 90 |  |  |  | 2015 | 12 | 31/12/2016 | 100 | 0 | 1262233 98 | 0 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 01/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 51006 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR PLAYA CALIENTE DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2067092 | 64460 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR PLAYA CALIENTE DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | 16/12/2009 | 774665 31 | S/ Soles | 1 | 774665 31 | R E R N 1157 2009 GRP/PRES | 20486600455 | CONSORCIO GÉNESIS ANFER S A C | 734665 3 |  |  |  | D N I | 21464431 | ARTURO FABIAN GODOY PEREYRA | C I P | 66311 | 19/11/2010 | 16/02/2011 | D N I | 21533143 | JULIO CESAR MENDOZA DEL AGUILA | C I P | 56199 | 19/11/2010 | 16/02/2011 | 19/11/2010 | 17/02/2011 | 90 |  |  |  | 2018 | 7 | 06/08/2018 | 100 | 35 5 | 734665 30 | 259264 15 | 33 47 | 259264 15 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 17/02/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 51013 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2195703 | 287853 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | Av Los Libertadores | 28/01/2016 | 7556860 68 | S/ Soles | 1 | 7556860 68 | RGR N 009 2016 GOB REG HVCA/GRI | 20486290910 | ESPINOZA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | 7344083 68 |  |  |  | D N I | 23276606 | ADOLFO AHUI GASPAR | C I P | 89663 | 12/08/2016 |  | D N I | 19926397 | JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR | C I P | 65138 | 21/12/2017 |  | 17/08/2016 | 13/06/2017 | 300 | Total | 100 | 12/08/2016 00 00 00 | 2018 | 12 | 19/03/2019 | 100 | 79 31 | 8107751 92 | 5824025 24 | 77 07 | 5824025 24 |  |  |  |  | 4 | 195 | 495 | 25/12/2017 | 0 | 2 | 4339332 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 51059 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHU URANRA CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSIÓN PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2173441 | 250071 | [5 empty] | 0 |  | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | LAS LOCALIDADES DE CHU URANRA CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION | 01/03/2015 | 1007014 71 | S/ Soles | 1 | 1007014 71 | R G R N 018 2015 GOB REG HVCA/GRI | [6 empty] | D N I | 20039198 | ABNER JOSUE COTERA ALEJANDRO | C I P | 74803 | 11/12/2015 | 09/03/2016 | D N I | 10367430 | WALTER ODILON GUERRERO PAREJAS | C I P | 81828 | 01/07/2016 |  | 01/07/2016 | 29/09/2016 | 90 | [16 empty] | 2 | 59 | 149 | 27/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 51134 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2183720 | 268469 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | LOCALIDAD DE SAN MARCOS DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | 26/09/2014 | 9980180 82 | S/ Soles | 1 | 9980180 82 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 464 2014 MDSM/A | 20571333504 | CONSORCIO EL PARAISO DE LAS MAGNOLIAS | 9784543 | 20533946471 | CONSORCIO SAN MARCOS |  | D N I | 31607540 | VICTORIANO JULIAN RAMIREZ JULCA | C I P | 61981 | 16/04/2014 | 11/05/2015 | D N I | 31673135 | ALEJANDRO EUCLIDES DIAZ RIOS | C I P | 52908 | 13/10/2014 | 11/05/2015 | 13/10/2014 | 11/05/2015 | 210 |  |  |  | 2020 | 12 | 05/01/2021 | 20 97 | 35 79 | 1778374 50 | 3036053 48 | 30 42 | 3036053 48 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 11/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 51139 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA PUTACCA CARHUAC ANTIPAHUASIN PITECC PUCARAPATA ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2228383 | 201357 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA PUTACCA CARHUAC ANTIPAHUASIN PITECC PUCARAPATA ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 6178969 |  | 0 | 03/12/2013 | 2 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA PUTACCA CARHUAC ANTIPAHUASIN PITECC PUCARAPATA ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 16/07/2014 | 6186235 18 | S/ Soles | 1 | 6186235 18 | R G R N 116 2014 GOB REG HVCA/GRI | [6 empty] | D N I | 21567467 | FREDY HUACCACHI HUAMAN | C I P | 81351 | 22/05/2015 |  | D N I | 23274681 | MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS | C I P | 82243 | 22/11/2014 |  | 10/09/2014 | 04/12/2015 | 450 |  |  |  | 2021 | 8 | 03/09/2021 | 100 | 98 91 | 5520676 18 | 5460714 63 | 88 27 | 5460714 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 8 | 772 | 1222 | 14/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA | 51176 | CONSTRUCCION DE LA REPRESA COLLPAHUAYCO CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CASONE DISTRITO DE OTOCA PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 2 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2146744 | 191098 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | OTOCA | SECTOR DE CCOLPAHUAYCCO CASERIO DE URUIZACCASA ANEXO DE URIZA DISTRITO DE OTOCA PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO | 01/02/2016 | 5004703 55 | S/ Soles | 1 | 5004703 55 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA | 20542178460 | COMUNE CONSTRUCTORA S A C | 4851536 9 |  |  |  | D N I | 22082354 | JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD | C I P | 81055 | 19/07/2016 | 14/04/2017 | D N I | 31672306 | FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE | C I P | 33716 | 07/07/2016 | 02/04/2017 | 20/07/2016 | 16/04/2017 | 270 |  |  |  | 2018 | 1 | 19/01/2022 | 87 43 | 87 64 | 4241505 04 | 4252131 38 | 84 96 | 4252131 38 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 16/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0608 | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 51286 | OBRAS NUEVAS EXPEDIENTE TÉCNICO N 1 | Asociacion Pública Privada APP | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2077997 | 90449 | PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA | APROBADO | 0 | 1847407252 |  | 0 | 17/05/2013 | 4 | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | Quebrada Palo Redondo Centro Poblado de Tanguche Distrito de Chao Provincia de Virú Departamento de la Libertad | 25/11/2015 | 96819428 64 | USD Dólares | 2 7 | 261412457 33 | Resolución Gerencial N 389 2015 GRLL PRE/PECH | 20559908048 | CHAVIMOCHIC S A C | 1996097185 8 | 20600607716 | CONSORCIO CESEL TRACTEBEL S A C |  | D N I | 02604495 | EDGARDO LAZO RIVERA | C I P | 12210 | 21/12/2015 | 21/12/2019 | C E | 00056677 | Helman Roberto Maldonado Cruzatty | C I P | 13987 | 09/05/2014 | 08/05/2014 | 06/11/2014 | 08/04/2020 | 1980 |  |  |  | 2020 | 12 | 20/01/2021 | 29 34 | 21 96 | 120467520 40 | 85329410 70 | 88 13 | 85329410 70 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 1980 | 08/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2020 | Otros | Si | 23/07/2020 | Si | 23/09/2022 | 752840235 59
2670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA | 51797 | MEJORAMIENTO DE LA AV JOSE CARLOS MAREATEGUI ENTRE JR 2 DE JULIO Y PSJE AEROPUERTO JR JULIO C TELLO CDRA1 2 JR LA CANTUTA CDRA 1 2 3 JR DANIEL A CARRION CDRA 1 2 JR CESAR VALLEJO CDRA 1 2 JR LOS ANGELES CDRA 1 2 3 4 5 6 7 Y APERTURA LOCALIDAD DE BOLOGNESI DISTRITO DE TAHUANIA ATALAYA UCAYALI | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2294454 | 336360 | MEJORAMIENTO DE LA AV JOSE CARLOS MAREATEGUI ENTRE JR 2 DE JULIO Y PSJE AEROPUERTO JR JULIO C TELLO CDRA1 2 JR LA CANTUTA CDRA 1 2 3 JR DANIEL A CARRION CDRA 1 2 JR CESAR VALLEJO CDRA 1 2 JR LOS ANGELES CDRA 1 2 3 4 5 6 7 Y APERTURA LOCALIDAD DE BOLOGNESI DISTRITO DE TAHUANIA ATALAYA UCAYALI | APROBADO | 4 | 533470 |  | 0 | 11/11/2015 | 1 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | AV JOSE CARLOS MAREATEGUI ENTRE JR 2 DE JULIO Y PSJE AEROPUERTO JR JULIO C TELLO CDRA1 2 JR LA CANTUTA CDRA 1 2 3 JR DANIEL A CARRION CDRA 1 2 JR CESAR VALLEJO CDRA 1 2 JR LOS A | 12/11/2015 | 510969 57 | S/ Soles | 1 | 510969 57 | RESOLUCION DE GERENCIA N 0245 2015 MDT ALC | [6 empty] | D N I | 21459312 | CESAR AUGUSTO SANDOVAL CHEGLIO | C I P | 55970 | 15/02/2016 | 14/06/2016 | D N I | 44327222 | RICARDO JOEL DIESTRA VASQUEZ | C I P | 142216 | 15/02/2016 | 14/04/2016 | 15/02/2016 | 15/04/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 3 | 31/08/2016 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 01 |  | 01/03/2016 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 60 | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA CUSCO | 51809 | CONSTRUCCION DE ALMACEN MERCADO CENTRO CIVICO DE SAYLLA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | SAYLLA | 14/01/2015 | 3142581 25 | S/ Soles | 1 | 3142581 25 | RESOLUCION | [5 empty] | 0 | D N I | 42422976 | EDWARD ALBERTO DUE AS BECERRA | C I P | 126191 | 01/02/2015 | 31/05/2015 | D N I | 44947494 | BILL RAINIER BAZAN KEHUARUCHO | C I P | 162894 | 01/02/2015 | 31/05/2015 | 01/02/2015 | 30/08/2015 | 210 |  |  |  | 2018 | 11 | 13/12/2018 | 52 28 | 52 28 | 1490873 91 | 1490873 91 | 47 44 | 1490873 91 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 30/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/06/2015 | Otros
1676 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | 51940 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2301665 | 333341 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 0 | 2595331 |  | 0 | 07/03/2016 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | Plaza de Armas Velille S/N | 04/03/2016 | 2418897 12 | S/ Soles | 1 | 2418897 12 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 048 A/MDV 2016// | [6 empty] | D N I | 01287065 | FRANCISCO JAVIER MAYTA VERA | C I P | 53269 | 01/03/2016 | 30/12/2016 | D N I | 40936607 | FELIX BOZA CHOQUEHUANCA | C I P | 0 | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 01/06/2016 | 26/02/2017 | 270 |  |  |  | 2017 | 6 | 26/12/2017 | 55 25 | 0 | 1336440 66 | 0 | 0 | 0 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 270 | 26/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0281 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 52010 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Establecimiento Penitenciario | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | JUSTICIA | 2186942 | 276849 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | 0 | 269713507 |  | 0 | 03/06/2015 | 2 | ICA | ICA | SANTIAGO | Alt de la Panamericana Sur Km 335 | 08/06/2015 | 326081046 37 | S/ Soles | 1 | 326081046 37 | Resolución Jefatural N 121 2015 JUS OGA | C0003033941 | CONSORCIO EJECUTOR ICA | 383708305 94 | 20602631401 | CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO ICA II |  | D N I | 07415607 | CESAR MIGUEL CARRILLO NI O DE GUZMAN | C A P | 3122 | 11/06/2018 | 09/02/2020 | D N I | 25691781 | OSWALDO JULIO INOCENTE URBANO | C I P | 43303 | 25/04/2019 | 09/02/2020 | 19/06/2018 | 09/02/2020 | 600 | Total | 100 | 24/05/2018 00 00 00 | 2020 | 1 | 21/02/2020 | 97 96 | 25 77 | 318554838 | 83806426 58 | 25 70 | 83806426 58 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 600 | 09/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2020 | Otros | Si | 27/01/2020 | Si | 27/01/2020 | 83806426 58
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 52230 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2107385 | 109381 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO | APROBADO | 0 | 433605 |  | 0 | 12/12/2012 | 1 | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO | 23/11/2012 | 606958 51 | S/ Soles | 1 | 606958 51 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 1738 2012/GRP/PRES | 20529218053 | EPRESA VISUR CONSTRUCTORES SAC | 578708 79 | 20489684650 | CONSORCIO PASCO |  | D N I | 20016553 | JOSE EDUARDO VEGA LAZO | C I P | 74228 | 16/01/2014 | 02/06/2014 | D N I | 22491886 | CESAR HUAMAN PANDO | C I P | 70152 | 04/01/2016 | 19/09/2016 | 14/04/2014 | 13/07/2014 | 90 |  |  |  | 2014 | 7 | 25/05/2016 | 30 | 30 | 180 | 180 | 0 03 | 180 |  | 01/07/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 13/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 | Resolución de contrato
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 52331 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2112076 | 113206 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS AYACUCHO | APROBADO | 0 | 2458370 |  | 0 | 17/09/2009 | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | CALLE PRINCIPAL DE CHIPAO | 04/05/2010 | 2381054 21 | S/ Soles | 1 | 2381054 21 | RGGR N 155 2010 GRA/PRES GG | [6 empty] | D N I | 21423208 | ASENCION QUISPE TOLEDO | C I P | 29758 | 06/01/2017 |  | D N I | 28295891 | BLAS YANCE SOTOMAYOR | C I P | 181781 | 06/01/2017 |  | 21/07/2010 | 18/12/2010 | 150 |  |  |  | 2021 | 7 | 03/08/2021 | 100 | 92 64 | 2381054 21 | 2205824 39 | 93 | 2205824 39 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 18/12/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2021 | Otros
2135 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | 52366 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MORROPE PEDREGAL LAS MERCEDES HUACA DE BARRO LAS PAMPAS LAGARTERA BARRIO NUEVO DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2292055 | 333472 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MORROPE PEDREGAL LAS MERCEDES HUACA DE BARRO LAS PAMPAS LAGARTERA BARRIO NUEVO MORROPE DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 13207511 |  | 0 | 17/09/2015 | 2 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | MORROPE PEDREGAL LAS MERCEDES HUACA DE BARRO LAS PAMPAS LAGARTERA BARRIO NUEVO DISTRITO DE MORROPE | 13/04/2016 | 426217 72 | S/ Soles | 1 | 426217 72 | RESOLUCION GERENCIAL N 072 2016 GM/MDM | C0003103852 | CONSORCIO MORROPE | 8121499 42 |  |  |  | D N I | 26722693 | JULIO CESAR QUIROZ AYASTA | C I P | 0 | 08/07/2017 | 04/03/2018 | D N I | 18073446 | ROMAN GINO AGUILAR NAVARRETE | C I P | 84506 | 08/07/2017 | 04/03/2018 | 08/07/2017 | 05/03/2018 | 240 |  |  |  | 2018 | 2 | 24/04/2019 | 97 5 | 42 82 | 11978290 89 | 5058795 69 | 1186 90 | 5058795 69 |  |  |  |  | 1 | 131 | 371 | 14/07/2018 | 0 | 1 | 493413 53 | 0 | 0 | 2 | 1426321 72 | 0 | 0 | 20/02/2018 | Resolución de contrato | Si | 03/04/2018 | Si | 22/05/2018 | 12285199 08
3378 | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA | 52420 | IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 8 | 1 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2312329 | 15546 | IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 38839672 |  | 0 | 07/04/2017 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | Localidades Caseríos Las Chontas La Lima Cigarro de Oro Cruce El Molino Shumaya Puerto Ciruelo San Isidro Huarango Nuevo Santa Rosa Las Nonas Morroponcito Mano de la Virgen Diego Sánchez | 27/12/2024 | 11481738 69 | S/ Soles | 1 | 11481738 69 | RD N 391 2024 MIDAGRI PEJSIB DE | 20603830343 | CONSORCIO ENERGOPROJEKT CCEQO | 34381547 86 |  |  |  | D N I | 27745920 | ANDRES GASPAR DE LOS RIOS ARBILDO | C I P | 20858 | 21/12/2018 | 20/03/2019 | D N I | 15428767 | ESTEBAN GRIMALDO ZAPATA | C I P | 22274 | 21/12/2018 | 16/12/2019 | 21/12/2018 | 16/12/2019 | 360 | Total | 100 | 13/12/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 100 | 69 32 | 11880687 02 | 8235226 37 | 86 70 | 74656511 90 | Resolución de contrato | 27/05/2023 | 582 | Mediante RD N 391 2024 MIDAGRI PEJSIB DE de fecha 27/12/2024 se aprobó el expediente técnico del saldo de obra con un presupuesto de S/ 11 481 738 69 para ser ejecutado por la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta EPI con un plazo de ejecución de 180 dc | 33 | 2854 | 3214 | 09/10/2027 | 0 | 2 | 2322068 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0262 | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA SEDAPAL | 52513 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A H PROY INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA SECTOR VILLA SANTA CLARITA DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2390678 | 197833 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | A H PROY INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA SECTOR VILLA SANTA CLARITA | 14/12/2015 | 1215491 34 | S/ Soles | 1 | 1215491 34 | RESOLUCION N 042 2015 GPO | C0002916352 | CONSORCIO LOS OLIVOS | 1266146 35 |  |  |  | D N I | 23096154 | HILARIO DIONISIO PRIMO SANTILLAN | C I P | 45250 | 15/07/2016 | 13/10/2016 | D N I | 08548777 | JUAN MIGUEL VALLEJOS HIDALGO | C I P | 46783 | 21/08/2016 | 13/10/2016 | 16/07/2016 | 14/10/2016 | 90 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 85 56 | 74 16 | 1083273 86 | 938943 61 | 77 25 | 938943 61 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 14/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 17/12/2021 | Si | 14/06/2022 | 770728 36
0687 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | 52578 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE AV PASCO LAS AMERICAS HUACHON Y JR HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD BUENOS AIRES PACHITEA MARIATEGUI VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2307470 | 346116 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE AV PASCO LAS AMERICAS HUACHON Y JR HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD BUENOS AIRES PACHITEA MARIATEGUI VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 4055492 |  | 0 | 09/02/2016 | 1 | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | CENTRO POBLADO DE CHUPACA | 03/09/2018 | 3460197 97 | S/ Soles | 1 | 3460197 97 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 292 2018 GM/MDP | 20603647689 | CONSORCIO CHUPACA | 3307333 7 |  |  |  | D N I | 20075092 | MAURO RAMOS SANTANA | C A P | 9752 | 08/11/2018 |  | D N I | 25559399 | DAVID CESAR VERA CARRION | C I P | 51023 | 28/11/2018 |  | 08/11/2018 | 06/06/2019 | 210 | Total | 100 | 7/11/2018 00 00 00 | 2021 | 9 | 03/11/2021 | 16 51 | 10 33 | 402394 83 | 341550 28 | 9 87 | 341550 28 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 06/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2019 | Resolución de contrato | Si | 12/03/2020 | Si | 22/07/2020 | 341550 28
2220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | 52656 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO VEREDA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL ANEXO SANTA ROSA DISTRITO DE ASIA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300889 | 338702 | INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DEL C P SANTA ROSA DISTRITO DE ASIA CANETE LIMA | APROBADO | 0 | 4260951 |  | 0 | 12/12/2015 | 3 | LIMA | CA ETE | ASIA | ESQUINA ENTRE CALLE JORDAN Y AV BENAVIDES DEL ANEXO SANTA ROSA | 09/04/2016 | 573435 96 | S/ Soles | 1 | 573435 96 | RA N 063 2016 A/MDA | [6 empty] | D N I | 41576671 | ANA DEL PILAR UCULMANA FAJARDO | C I P | 101152 | 02/06/2016 | 30/09/2016 | D N I | 15438843 | MIRIAM MULLISACA HUAMANI | C I P | 71836 | 02/06/2016 | 30/09/2016 | 02/06/2016 | 30/09/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 100 | 68 58 | 602435 96 | 413150 58 | 72 05 | 413150 58 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 30/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | 52684 | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE LA CC DE TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | centro poblado de tahuay | 11/01/2016 | 2193544 39 | S/ Soles | 1 | 2193544 39 | RA N 06 2016 A MDCC CH C | [6 empty] | D N I | 23959252 | ZENOVIV ORDO EZ RODRIGUEZ | C I P | 59075 | 01/03/2016 |  | D N I | 70465125 | EDGARD JHOSSET GARCIA ALMANZA | C I P | 174765 | 01/03/2016 |  | 13/03/2016 | 09/10/2016 | 210 |  |  |  | 2018 | 5 | 27/06/2018 | 100 | 26 98 | 2193544 39 | 182640 50 | 8 33 | 182640 50 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 09/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2018 | Otros |  |  | Si | 17/12/2018 | 2193544 39
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 52824 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 7 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2108576 | 124959 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | APROBADO | 0 | 74578233 |  | 0 | 13/08/2009 | 3 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | SE UBICA EN LA SALIDA A PUNO A 03 KILÓMETROS | 20/04/2017 | 113047217 85 | S/ Soles | 1 | 113047217 85 | RGGR N 160 2017 GGR GR PUNO | [6 empty] | D N I | 29376409 | JUAN MASIAS FLORES AMANQUI | C A P | 2989 | 17/07/2022 |  | D N I | 40428332 | MARIA TATIANA ASTORGA CASTILLO | C A P | 14266 | 24/05/2022 |  | 01/06/2017 | 09/09/2018 | 465 |  |  |  | 2022 | 11 | 13/07/2023 | 68 93 | 32 01 | 68856808 73 | 31973661 53 | 58 58 | 70152178 72 |  |  |  | SE VIENE REGISTRANDO DE ACUERDO A LA VALORIZACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 5 | 1182 | 1647 | 04/12/2021 | 0 | 5 | 7373998 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2145 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO | 52889 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PITIPO FERRE AFE LAMBAYEQUE I ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2259719 | 315399 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PITIPO FERRENAFE LAMBAYEQUE | APROBADO | 4 | 324601 |  | 0 | 06/04/2015 | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | PITIPO | Av Francisco Muro Moreno N 112 Pitipo | 02/03/2016 | 185850 | S/ Soles | 1 | 185850 | R N 105 2016 MDP/A | [6 empty] | D N I | 42100186 | FLOR ROSALINA ESCOBAR LARA | C I P | 101185 | 28/03/2016 | 28/06/2016 | D N I | 41058784 | MARCO HENRY MECHAN GONZALES | C I P | 147897 | 28/03/2016 | 28/06/2016 | 28/03/2016 | 26/06/2016 | 90 |  |  |  | 2021 | 10 | 16/10/2021 | 100 | 64 54 | 171207 20 | 110495 07 | 59 45 | 110495 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MA AZO | 52909 | INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUEARAYA DEL DISTRITO DE MA AZO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2303084 | 342127 | INSTALACION DE PUENTE CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUEARAYA DEL DISTRITO DE MANAZO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 350461 |  | 0 | 01/12/2015 | 1 | PUNO | PUNO | MA AZO | COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUEARAYA | 09/12/2015 | 350461 20 | S/ Soles | 1 | 350461 20 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 244 2015 | [6 empty] | D N I | 41612622 | YESSICA CONSUELO FLORES ANGLES | C I P | 134435 | 04/01/2016 | 03/04/2016 | D N I | 42874469 | RENE AQUINO APAZA | C I P | 150374 | 04/01/2016 | 03/04/2016 | 04/01/2016 | 03/04/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 5 | 31/12/2016 | 100 | 65 5 | 85289 55 | 181753 52 | 51 86 | 181753 52 |  | 01/05/2016 | 31 |  | 1 | 39 | 129 | 12/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6192 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 53225 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PRIMERA ETAPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | INTERIOR | 2187831 | 258581 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU | APROBADO | 0 | 22903372 |  | 0 | 26/10/2015 | 1 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | Se ubica en el Km 5 1 de la Carretera iquitos Nauta en el caserío Quistococha | 01/07/2016 | 44755772 58 | S/ Soles | 1 | 44755772 58 | Resolucion Directoral N 068 2016 IN DGI | C0002929404 | CONSORCIO ETP | 39999999 99 | 20393506611 | CONSORCIO SUPERVISOR MANANTAY |  | D N I | 09632555 | JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA | C I P | 55497 | 30/12/2016 | 13/12/2017 | D N I | 07804647 | RAUL ANDRES PINEDA RODRIGUEZ | C I P | 31118 | 20/04/2018 |  | 30/12/2016 | 26/10/2017 | 300 |  |  |  | 2019 | 2 | 21/03/2019 | 100 | 85 34 | 39999999 99 | 34135970 25 | 76 27 | 34135970 25 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2019 | 28 |  | 9 | 239 | 539 | 22/06/2018 | 0 | 3 | 1702854 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/03/2019 | Resolución de contrato | Si | 22/03/2019
0749 | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | 53340 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA DISTRITOS DE AMBO PILLCOMARCA TOMAYKICHUA Y HUANUCO PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2250972 | 289716 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA DISTRITOS DE AMBO PILLCOMARCA TOMAYKICHWA Y HUANUCO PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | 0 | 4737079 |  | 0 | 26/12/2014 | 1 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | AMBO PILCOMARCA TOMAYKICHUA HUANUCO | 17/04/2018 | 5837108 60 | S/ Soles | 1 | 5837108 60 | Resolucion Directoral N 0049 2018 PEAH/DE | [5 empty] | 0 | D N I | 43544318 | ALEX EUCEBIO PEREZ ENCALADA | C I P | 154993 | 18/10/2022 | 17/12/2022 | D N I | 22487195 | JUAN MANUEL NORE A TELLO | C I P | 84143 | 18/10/2022 | 17/12/2022 | 16/05/2018 | 12/12/2018 | 210 | Total | 100 | 15/05/2018 00 00 00 | 2024 | 7 | 31/07/2024 | 100 | 63 45 | 5837108 60 | 4194786 14 | 99 96 | 6607883 29 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 | La obra se encuentra paralizada desde el 01 de enero del 2023 con Resolución Directoral N 023 2023 PEAH/DE con fecha 25 de enero de 2023 donde se resuelve con el artículo primero aprobar la paralización temporal N 05 de la obra MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA DISTRITOS DE AMBO PILLCOMARCA TOMAYKCHWA Y HUÁNUCO PROVINCIAS DE AMBO Y HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO con efectividad desde el 01 de enero del 2023 Al presente año 2023 la obra dispone de un PIM S/ 151 700 00 la obra desde el mes Enero diciembre 2023 y enero febrero 2024 no ha registrado avance de ejecución física el reinicio de la misma en este año 2023 aún no se define Se está realizando el servicio de elaboración de adicionales y deductivos de obra que permitirán determinar la inversión para culminación de la ejecución física de la obra | 4 | 282 | 492 | 20/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 53371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMPATA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2265161 | 317439 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 4 | 890384 |  | 0 | 19/10/2015 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | COMUNIDAD CAMPESINA LAMBRAMPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | 29/04/2016 | 981347 54 | S/ Soles | 1 | 981347 54 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 058 2016 MDCh/ | [6 empty] | D N I | 24484644 | RUBEN CACERES MENDOZA | R N A | 5835 | 02/05/2016 |  | D N I | 23806937 | YGNACIO ADRIAN CASTA EDA CERECEDA | C I P | 116553 | 02/05/2016 |  | 01/05/2016 | 28/09/2016 | 150 |  |  |  | 2021 | 3 | 12/04/2021 | 65 35 | 65 35 | 543466 26 | 543466 26 | 55 38 | 543466 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 28/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2564 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | 53442 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALTO CARRIZAL BELLA PALMA DISTRITO DE JEPELACIO MOYOBAMBA SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2282384 | 325025 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALTO CARRIZAL BELLA PALMA DISTRITO DE JEPELACIO MOYOBAMBA SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 150000 |  | 0 | 07/07/2015 | 1 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | DESDE MOYOBAMBA NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 100 HASTA EL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL LUEGO HASTA LA LOCALIDAD DE ALTO CARRIZAL DONDE INICIA EL KM 0 000 LA LOCALIDAD DE BELLA PAL | 25/04/2016 | 78211 | S/ Soles | 1 | 78211 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 098 2016 MDJ ALC | [6 empty] | D N I | 44943241 | WILTON ROISSER CRUZ JIMENEZ | C I P | 147888 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | D N I | 00822726 | EMILIO SHICA CABRERA | C I P | 99174 | 09/05/2016 | 09/06/2016 | 09/05/2016 | 23/06/2016 | 45 |  |  |  | 2016 | 11 | 22/12/2016 | 100 | 80 38 | 95647 66 | 76879 29 | 98 30 | 76879 29 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 23/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2016 | Otros | Si | 13/06/2018 | Si | 13/06/2018 | 76879 29
2034 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | 53448 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA REAL DE PIOTOA VI A DEL MAR Y DE LA COMUNIDAD NATIVA MIRADOR DE CA ETE DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2305661 | 344098 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA REAL DE PIOTOA VI A DEL MAR Y DE LA COMUNIDAD NATIVA MIRADOR DE CA ETE DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4647900 |  | 0 | 30/01/2016 | 1 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | CENTROS POBLADOS DE VILLA REAL DE PIOTOA VI A DEL MAR Y DE LA COMUNIDAD NATIVA MIRADOR DE CA ETE DISTRITO DE MAZAMARI | 28/10/2021 | 5658900 02 | S/ Soles | 1 | 5658900 02 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0336 2021 A/MDM | C0003395031 | CONSORCIO VILLA REAL | 5272632 1 | 20609524180 | CONSORCIO HORIZONTE | 0 | D N I | 20075062 | ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA | C I P | 68492 | 17/08/2022 | 29/11/2024 | D N I | 09313698 | JESUS ALCIDES ALARCON RAMOS | C I P | 60892 | 17/08/2022 | 29/11/2024 | 18/08/2022 | 14/02/2023 | 180 | Total | 100 | 17/08/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 22/01/2025 | 100 | 78 9 | 5272632 10 | 4160241 58 | 78 90 | 4160241 58 |  |  |  | LA OBRA EN EL PRESENTE MES TUVO UN AVANCE PARCIAL DEL 6 52 HACIENDO UN ACUMULADO DEL 78 90 ESTANDO RETRASADO EN UN 21 10 | 0 | 0 | 180 | 14/02/2023 | 0 | 1 | 1694560 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 53490 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA QUINTA CUADRA A LA NOVENA CUADRA DE LA CALLE SINCHI ROCA DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2275258 | 321035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA QUINTA CUADRA A LA NOVENA CUADRA DE LA CALLE SINCHI ROCA DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 4 | 628503 |  | 0 | 22/05/2015 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | QUINTA CUADRA A LA NOVENA CUADRA DE LA CALLE SINCHI ROCA DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | 07/04/2016 | 626279 42 | S/ Soles | 1 | 626279 42 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 134 2016 MPA | [6 empty] | D N I | 42813981 | CYNTHIA JULIANNA BARRIGA RUIZ | C I P | 120946 | 02/05/2016 |  | D N I | 47569712 | WILDO PE A CASTA EDA | C I P | 168646 | 02/05/2016 |  | 02/05/2016 | 31/07/2016 | 90 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 100 | 92 44 | 575366 12 | 531860 41 | 95 10 | 622590 04 | Otras causales | 01/10/2018 | 2343 | segun evaluacion del estado situacional concluye que la obra se encuentra en estado paralizado e inconclusa existiendo partidas por ejecutar al 100 cuenta con un avance físico del 92 44 la obra se encuentra en regular estado debido a la falta de conclusión de algunas partidas con la presencia de grietas o fisuras en algunos tramos Asi mismo recomienda ejecutar las partidas faltantes y remediar las partidas en mal estado con la finalidad de cumplir con la meta y poner en puesta el servicio a la comunidad y formular el expediente actualizado de saldo de obra | 0 | 0 | 90 | 31/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 53669 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Instalación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA | LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAVELICA | 25/05/2016 | 3216302 22 | S/ Soles | 1 | 3216302 22 | RGR N 051 2016 GOB REG HVCA/GRI | 20601754259 | EMABRYNK T amp S S A C | 3695609 2 |  |  |  | D N I | 40829884 | WILDER FERNANDO GIRALDEZ SOLANO | C I P | 82198 | 16/11/2016 |  | D N I | 04745754 | JOSE CARLOS MERMA SORIA | C I P | 52443 | 14/10/2016 |  | 17/11/2016 | 15/02/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 1 | 01/10/2017 | 14 34 | 13 88 | 452316 74 | 428829 24 | 13 33 | 428829 24 |  | 01/01/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 15/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2017 | Otros
3859 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | 53687 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE LAURICOCHA HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2311178 | 348555 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE LAURICOCHA HUANUCO | APROBADO | 0 | 2377395 |  | 0 | 25/02/2016 | 1 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | jr Huanuco y jr Marañon | 04/03/2016 | 12616 14 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 069A 2016 MPL/A | [5 empty] | 0 | D N I | 43991404 | JOSE MELGAREJO CONDEZO | C I P | 162398 | 21/03/2016 | 18/06/2016 | D N I | 22498553 | JOSUE MANUEL GARCIA HILARIO | C I P | 84762 | 21/03/2016 | 18/06/2016 | 21/03/2016 | 19/06/2016 | 90 | Total | 100 | 21/03/2016 00 00 00 | 2016 | 5 | 27/07/2016 | 78 1 | 94 | 361394 50 | 434837 56 | 94 | 434837 56 |  |  |  | ninguno | 0 | 0 | 90 | 19/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | 53715 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN LA C C DE INCACONA DEL DISTRITO DE YAURISQUE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | CALLE CENTENO S/N DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCACONA DEL DISTRITO DE YAURISQUE PARURO CUSCO | 17/08/2015 | 1251121 | S/ Soles | 1 | 1251121 | R A N 0195 2015 MDY P | [6 empty] | D N I | 41920269 | EDWARD COLLANTES HUACAC | C I P | 138886 | 01/02/2021 | 31/08/2022 | D N I | 42277395 | EDGAR ORTIZ DE ORUE MANSILLA | C A P | 19284 | 01/12/2021 | 31/08/2022 | 19/08/2015 | 31/08/2022 | 2569 |  |  |  | 2022 | 8 | 28/12/2022 | 88 09 | 88 09 | 916195 01 | 916195 01 | 73 23 | 916195 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2569 | 31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 54099 | MEJORAMIENTO DE LA AV HERMOSA RIOS Y TUMBES DEL BARRIO HÉROES DEL CENEPA DEL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2125795 | 151464 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | AV HERMOSA RIOS Y TUMBES BARRIO HEROES DEL CENEPA DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | 27/05/2016 | 801121 44 | S/ Soles | 1 | 801121 44 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 066 2016 MPC M/ | [6 empty] | D N I | 80175380 | HUGO ANSELMO CCAMA CONDORI | R N A | 10599 | 13/06/2016 | 08/10/2016 | D N I | 42970491 | RICHAR PAYEHUANCA JUSTO | C I P | 149389 | 04/05/2016 | 08/10/2016 | 08/06/2016 | 06/10/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 83 39 | 64 29 | 668027 34 | 515045 28 | 64 | 515045 28 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 06/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR | 54285 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN LORENZO DISTRITO DE PUTINZA PROVINCIA DE YAUYOS REGIÓN LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2214115 | 201768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN LORENZO DISTRITO DE PUTINZA YAUYOS LIMA | APROBADO | 0 | 1892152 |  | 0 | 01/07/2013 | 2 | LIMA | YAUYOS | PUTINZA | SECTOR SAN LORENZO DISTRITO DE PUTINZA PROVINCIA DE YAUYOS REGIÓN LIMA | 15/07/2013 | 1663534 28 | S/ Soles | 1 | 1663534 28 | RGSRLS N 238 2013 GRL LIMA SUR | 20568847696 | CONSORCIO SAN LORENZO | 1351548 58 |  |  |  | D N I | 07170086 | PRIMITIVO MARTIN CAMPOS VILCACHAGUA | C I P | 68894 | 03/12/2013 | 29/04/2014 | D N I | 06174402 | JORGE PASCUAL VEGA AYBAR | C I P | 52516 | 16/12/2013 | 30/03/2014 | 04/12/2013 | 03/05/2014 | 150 |  |  |  | 2014 | 5 | 06/07/2016 | 53 51 | 40 75 | 723213 65 | 550858 01 | 33 11 | 550858 01 |  | 01/05/2014 | 31 |  | 1 | 51 | 201 | 23/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2014 | Otros
2580 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | 54602 | CREACION DE CANCHÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2313949 | 351560 | CREACION DE CANCHÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 62358 |  | 0 | 12/04/2016 | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | INTERSECCION DEL JR SHALLOYACU S/N Y EL JR YURIMAGUAS LOCALIDAD DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARCHI PROVINCIA DE LAMAS | 26/02/2016 | 62358 47 | S/ Soles | 1 | 62358 47 | resolucion de alcaldia | [6 empty] | D N I | 42027817 | JEIGER HOMERO AREVALO PEZO | C I P | 113477 | 01/03/2016 | 15/04/2016 | D N I | 16664506 | WINCLER MORI SALAZAR | C I P | 176053 | 01/03/2016 | 15/04/2016 | 01/03/2016 | 15/04/2016 | 45 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 65 93 | 57 67 | 41110 03 | 35959 12 | 57 67 | 35959 12 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 54718 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL DE LA LOCALIDAD DE CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA Componente I Modulo I | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2304391 | 337120 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL DE LA LOCALIDAD DE CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 9542325 |  | 0 | 05/01/2016 | 2 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | se ubica en la parte baja de la localidad de calacoa ubicado en las coordenadas 320151m E 8148261 82 m S | 14/12/2015 | 4009298 82 | S/ Soles | 1 | 4009298 82 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 326 2015 A/MDSC C | [6 empty] | D N I | 01311639 | ROMULO JULIO CHOQUE ARMUTO | C I P | 64539 | 05/07/2018 | 31/12/2018 | D N I | 01316107 | WALTER MAXIMO CONDORI LLANOS | C I P | 65997 | 02/08/2018 | 31/12/2018 | 05/04/2016 | 02/10/2016 | 180 |  |  |  | 2019 | 5 | 14/06/2019 | 100 | 87 45 | 3445990 28 | 3013369 29 | 75 16 | 3013369 29 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/05/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 02/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | 54756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA PROVINCIA DE CASTILLA AREAQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2297164 | 340526 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO QUE SE BRINDA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA CASTILLA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 1751789 |  | 0 | 09/12/2015 | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | CALLE SANTA ROSA DE LIMA | 04/01/2016 | 1494975 49 | S/ Soles | 1 | 1494975 49 | RESOLUCION | [6 empty] | D N I | 30831275 | JUAN CARLOS ZEGARRA PONCE | R N A | 9727 | 11/01/2016 | 11/06/2016 | D N I | 29270776 | JORGE LUIS CALISAYA MALAGA | R N A | 2197 | 13/01/2016 | 13/06/2016 | 13/01/2016 | 11/06/2016 | 150 |  |  |  | 2016 | 11 | 31/12/2016 | 82 | 76 56 | 648120 37 | 605151 71 | 40 48 | 605151 71 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 11/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2585 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO | 54798 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO DISTRITO DE SHANAO PROVINCIA DE LAMAS SANMARTIN | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2255596 | 313331 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO DISTRITO DE SHANAO LAMAS SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 245065 |  | 0 | 31/03/2015 | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | SHANAO | JR ELEODORO PINEDO TORRRES S/N | 30/03/2015 | 245065 17 | S/ Soles | 1 | 245065 17 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 051 2015 MDSH | [6 empty] | D N I | 40424125 | CESAR CARLOS SALAZAR VILLACORTA | C I P | 91144 | 05/01/2015 | 31/12/2015 | D N I | 43344439 | GELPIZ ANTONY SAAVEDRA SORIA | C I P | 182663 | 05/01/2015 | 31/12/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 90 |  |  |  | 2017 | 11 | 14/12/2017 | 17 85 | 11 85 | 42516 95 | 29626 40 | 12 09 | 29626 40 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 30/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2585 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO | 54801 | CREACION DEL VIVERO TEMPORAL DE PLANTONES AGROFORESTALES EN EL SECTOR PUENTE BOLIVIA DISTRITO DE SHANAO PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2255558 | 313837 | CREACION DE VIVERO TEMPORAL DE PLANTONES AGROFORESTALES EN EL SECTOR PUENTE BOLIVIA DISTRITO DE SHANAO LAMAS SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 198146 |  | 0 | 01/04/2015 | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | SHANAO | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY | 26/03/2015 | 203199 | S/ Soles | 1 | 203199 | resolucion N 050 2015 MDSH | [6 empty] | D N I | 40424125 | CESAR CARLOS SALAZAR VILLACORTA | C I P | 91144 | 05/01/2015 | 31/12/2016 | D N I | 43344439 | GELPIZ ANTONY SAAVEDRA SORIA | C I P | 182663 | 05/01/2015 | 30/06/2016 | 06/04/2015 | 05/04/2019 | 1460 |  |  |  | 2017 | 11 | 14/12/2017 | 65 86 | 70 16 | 133826 86 | 142559 30 | 70 16 | 142559 30 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 1460 | 05/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2931 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | 54836 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO VIAL IVP DE CHURCAMPA PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2313118 | 350236 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO VIAL IVP DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 544562 |  | 0 | 09/03/2016 | 1 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | DISTRITO DE CHURCAMPA PROVINCIA DE CHURCAMPA REGIÓN HUANCAVELICA | 12/04/2016 | 544561 76 | S/ Soles | 1 | 544561 76 | RESOLUCION DE GERENCIA N 06 2016 GDUI MPCH/AJVRC | [6 empty] | D N I | 28309980 | ABEL JORGE VIA Y RADA CARRASCO | C I P | 62581 | 15/06/2016 |  | D N I | 20123493 | MOISES JOEL ACU A ORE | C I P | 114269 | 15/06/2016 |  | 15/06/2016 | 13/10/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 24/01/2017 | 86 05 | 86 05 | 264178 42 | 264178 42 | 48 51 | 264178 42 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 13/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0397 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | 54929 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LOS 16 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA III ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2182646 | 265541 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LOS 16 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 1119098 |  | 0 | 23/06/2014 | 2 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA | 27/04/2016 | 339977 24 | S/ Soles | 1 | 339977 24 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 113 2016 MPT | [6 empty] | D N I | 19896691 | HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA | C I P | 66954 | 04/07/2016 | 03/10/2016 | D N I | 20089750 | JUAN SATURNINO DE LA CRUZ PECHO | C I P | 106391 | 04/07/2016 | 02/10/2016 | 04/07/2016 | 02/10/2016 | 90 |  |  |  | 2018 | 10 | 03/12/2018 | 100 | 38 38 | 339977 24 | 130474 57 | 38 38 | 130474 57 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2018 | 31 |  | 1 | 21 | 111 | 23/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4369 | GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA | 55126 | INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA ANDAHUAYLAS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2162870 | 232423 | INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 6026468 |  | 0 | 28/09/2012 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | JR MOQUEGUA TALAVERA ANDAHUAYLAS APURIMAC | 24/10/2013 | 9801984 91 | S/ Soles | 1 | 9801984 91 | RESOLUCION SUB REGIONAL N 182 2013 GRA GSRCH GSR | [6 empty] | D N I | 31185397 | HERMES IVAN FLORES VEGA | C A P | 217 | 01/09/2012 | 31/10/2014 | D N I | 42272999 | ZANYID ERICK HUAMAN MEZA | C I P | 83600 | 05/05/2014 | 31/10/2014 | 02/10/2012 | 22/09/2014 | 720 | Total | 100 | 6/10/2014 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 720 | 22/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | 55286 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR DE CHACACHIMPA DEL DISTRITO DE PUCYURA ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | PUCYURA | PERTENECE A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE PUCYURA ANTA CUSCO | 12/05/2016 | 321357 16 | S/ Soles | 1 | 321357 16 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 00115 2016 MDP/A | [6 empty] | D N I | 23913000 | EDGAR RAMIRO DELGADO LAIME | C I P | 99143 | 03/04/2017 | 31/07/2017 | D N I | 23897841 | AMPARO JUDITH PAREDES DIAZ | C I P | 85096 | 03/04/2017 | 31/07/2017 | 01/08/2016 | 27/02/2017 | 210 |  |  |  | 2018 | 12 | 04/08/2023 | 70 | 60 06 | 224950 01 | 207696 90 | 64 63 | 207696 90 | Conflictos sociales | 01/11/2018 | 31 | LOS BENEFICIARIOS NO PERMITIREON EL PASO PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS | 0 | 0 | 210 | 27/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2381 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY | 55401 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO COMUNAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAY PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308023 | 346585 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO COMUNAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAY PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 1599796 |  | 0 | 25/02/2016 | 1 | PASCO | PASCO | HUAYLLAY | JR CHANCAY CA YANGAS JR SANTA ROSA DE QUIVES JR DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUAYLLAY PASCO PASCO | 31/08/2016 | 1889885 74 | S/ Soles | 1 | 1889885 74 | R A N 178 2016 A MDH | 20529215038 | CONSORCIO HUAYLLAY | 1769890 39 |  |  |  | D N I | 40657359 | MANUEL NIETO MONTALVAN | C I P | 125867 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | D N I | 09037005 | CARLOS ENRIQUE CAMPOS ARCE | C I P | 76804 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 5 | 14/06/2017 | 24 56 | 17 65 | 434746 40 | 312356 33 | 16 53 | 312356 33 |  | 01/05/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO ANTA | 55565 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR URINSAYA COLLANA DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2295852 | 338563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR URINSAYA COLLANA DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | APROBADO | 4 | 755072 |  | 0 | 14/03/2016 | 1 | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | COMUNIDAD CAMPESINA URINSAYA COLLANA SECTOR SALLAC I II EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE HUAROCONDO | 14/03/2016 | 755072 14 | S/ Soles | 1 | 755072 14 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 016 2015 MDH A | [6 empty] | D N I | 23830985 | SANTIAGO ALBERTO HUAIPAR LOAIZA | C I P | 40397 | 01/03/2016 | 30/04/2016 | D N I | 24388777 | SONIA BEZA CCOLLATUPA | C I P | 160627 | 01/06/2016 | 30/06/2016 | 01/03/2016 | 29/06/2016 | 120 |  |  |  | 2021 | 6 | 06/07/2021 | 100 | 56 96 | 755072 14 | 430089 09 | 56 96 | 430089 09 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES HUANCAVELICA | 55583 | CREACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL BARRIO ALTO DISTRITO DE MARISCAL CACERES HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2324506 | 361335 | CREACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL BARRIO ALTO DISTRITO DE MARISCAL CACERES HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 2434510 |  | 0 | 08/07/2016 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MARISCAL CACERES | ESQUINA ENTRE LAS AVENIDAS BOTO BERNALES Y JOSE GODAR MARISCAL CACERES HUANCAVELICA | 08/06/2016 | 2451842 55 | S/ Soles | 1 | 2451842 55 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 011 2016 | [6 empty] | D N I | 42091342 | EDUARDO ANTONIO TINTAYA FLORES | C I P | 0 | 06/07/2016 | 28/03/2020 | D N I | 40811398 | WILDER LAZO CAMACLLANQUI | C I P | 0 | 06/07/2016 | 28/02/2017 | 06/07/2016 | 02/01/2017 | 180 |  |  |  | 2017 | 3 | 31/07/2017 | 100 | 73 82 | 1616241 | 1616241 | 65 92 | 1616241 |  | 01/03/2017 | 31 |  | 1 | 0 | 180 | 02/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2017 | Otros
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 55603 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JARANI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202348 | 306103 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JARANI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 576174 |  | 0 | 14/01/2016 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE JARANI | 27/01/2016 | 496995 67 | S/ Soles | 1 | 496995 67 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nro 114 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 01/12/2017 |  | D N I | 40754780 | CRISOSTOMO SALAMANCA CHOQUE | C I P | 125501 | 01/12/2017 |  | 02/03/2016 | 30/07/2016 | 150 |  |  |  | 2018 | 12 | 31/12/2018 | 100 | 78 63 | 496995 67 | 390775 39 | 79 | 390775 39 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 30/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO ANTA | 55679 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2309108 | 347519 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | APROBADO | 0 | 2618038 |  | 0 | 25/02/2016 | 1 | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLACCOCHA A 7 5 KM DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE HUAROCONDO | 03/02/2016 | 2618037 95 | S/ Soles | 1 | 2618037 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 010 2016 MDH A | [6 empty] | D N I | 23886891 | JULIO CESAR TRUJILLO BACA | C I P | 32668 | 01/04/2016 | 30/04/2016 | D N I | 23966801 | RUBEN DARIO MAMANI PUMA | C I P | 88226 | 15/03/2016 | 30/04/2016 | 29/03/2016 | 24/11/2016 | 240 |  |  |  | 2021 | 6 | 06/07/2021 | 45 41 | 33 82 | 1188851 03 | 885420 43 | 33 82 | 885420 43 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2930 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | 55867 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2302112 | 341480 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 177633 |  | 0 | 01/06/2016 | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | JIRÓN MUNICIPALIDAD N 100 PLAZA DE ARMAS HUAYTARA | 12/04/2016 | 198068 42 | S/ Soles | 1 | 198068 42 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 047 2016 MPH/A | [6 empty] | D N I | 40743375 | LENIN RAFAEL MANRIQUE GARAVITO | C I P | 0 | 10/05/2016 | 25/08/2016 | D N I | 21574482 | DORIS CAROLA GONZALES CANALES | C I P | 0 | 03/05/2016 | 25/08/2016 | 10/05/2016 | 08/08/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 27/12/2016 | 44 36 | 7 27 | 77668 05 | 12752 60 | 6 44 | 12752 60 | Otras causales | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 08/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | 55904 | CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR PAMPAYACU EN LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS II ETAPA DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2198210 | 299503 | CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR PAMPAYACU EN LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | APROBADO | 4 | 328730 |  | 0 | 16/07/2014 | 2 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | SECTOR PAMPAYACU | 02/03/2016 | 109707 39 | S/ Soles | 1 | 109707 39 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 030 2016 MDC A | [6 empty] | D N I | 80209471 | ALEX DAVID CESIAS ROSADO | C I P | 88702 | 07/04/2016 | 07/05/2016 | D N I | 44613076 | LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS | C I P | 140229 | 07/04/2016 | 07/05/2016 | 07/04/2016 | 07/05/2016 | 30 |  |  |  | 2016 | 6 | 26/07/2016 | 100 | 80 | 109707 39 | 87765 91 | 80 | 87765 91 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 07/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2580 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | 55947 | CREACION DE VEREDAS Y CUNETAS DEL JR MANUEL PRADO CDRA 03 Y 04 DE LA LOCALIDAD DE PONGO DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2257368 | 314595 | CREACION DE VEREDAS Y CUNETAS DEL JR MANUEL PRADO CDRA 03 Y 04 DE LA LOCALIDAD DE PONGO DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 291656 |  | 0 | 19/03/2015 | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | JR MANUEL PRADO CDRA 03 Y 04 DE LA LOCALIDAD DE PONGO DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | 21/04/2016 | 325211 17 | S/ Soles | 1 | 325211 17 | resolucion de alcaldia | [6 empty] | D N I | 01062394 | RONAL AUGUSTO DOMINGUEZ VASQUEZ | C I P | 80560 | 22/07/2016 | 22/08/2016 | D N I | 16664506 | WINCLER MORI SALAZAR | C I P | 176053 | 22/06/2016 | 22/08/2016 | 06/07/2016 | 07/09/2016 | 63 |  |  |  | 2016 | 12 | 30/12/2016 | 100 | 94 73 | 325211 17 | 287274 85 | 88 33 | 287274 85 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 63 | 07/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0445 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | 56103 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186238 | 164843 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 1379811 |  | 0 | 18/03/2014 | 1 | MOQUEGUA | ILO | ILO | MALECON COSTERO | 30/04/2014 | 1665011 77 | S/ Soles | 1 | 1665011 77 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 283 2014 A MPI | [6 empty] | D N I | 29293231 | ERLY ANTONIO SOTO TOALA | C I P | 90222 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | D N I | 29728115 | HEYDI ALICIA SALAZAR CHIRINOS | C I P | 102817 | 15/05/2014 | 31/07/2016 | 15/05/2014 | 15/05/2015 | 365 |  |  |  | 2018 | 12 | 31/12/2018 | 100 | 87 49 | 1450946 19 | 1269387 88 | 76 24 | 1269387 88 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2018 | 31 |  | 4 | 201 | 566 | 02/12/2015 | 0 | 2 | 266257 25 | 0 | 0 | 3 | 251790 52 | 0 | 0 | 31/12/2018 | Otros
0804 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA PUNO | 56199 | CREACION DE LA DEFENSA RIVERE A MARGEN DERECHO DEL RIO CABANILLAS SECTOR YAPUSCACHI DEL DISTRITO DE CABANA SAN ROMAN PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2205306 | 187089 | CREACION DE LA DEFENSA RIVERE A MARGEN DERECHO DEL RIO CABANILLAS SECTOR YAPUSCACHI DEL DISTRITO DE CABANA SAN ROMAN PUNO | APROBADO | 0 | 1562026 |  | 0 | 26/09/2011 | 1 | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | COMUNIDAD YAPUSCACHI DISTRITO DE CABANA PROVINCIA DE SAN ROMÁN REGIÓN PUNO | 21/11/2012 | 1919502 | S/ Soles | 1 | 1919502 | R D N 276 2012 AG PELT DE | [6 empty] | D N I | 40409182 | LEONARDO SARAVIA PARRA | C I P | 93110 | 22/11/2012 | 31/03/2013 | D N I | 02438458 | EDWIN MARTINEZ SOTO | C I P | 113531 | 22/11/2012 | 09/05/2013 | 22/11/2012 | 20/02/2013 | 90 |  |  |  | 2014 | 5 | 22/07/2016 | 100 | 92 77 | 1919501 80 | 1780793 22 | 92 77 | 1780793 22 |  | 01/05/2014 | 31 |  | 2 | 42 | 132 | 03/04/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 56255 | CREACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ANIMALES EN EL SECTOR DE LLAQUEYOC DISTRITO DE CORANI CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2324058 | 360908 | CREACION DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION Y JUZGAMIENTO DE ANIMALES EN EL SECTOR DE LLAQUEYOC DISTRITO DE CORANI CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 626581 |  | 0 | 13/07/2016 | 1 | PUNO | CARABAYA | CORANI | PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE CORANI | 12/07/2016 | 626581 | S/ Soles | 1 | 626581 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0139 2016 MDC/A | 20448670521 | CONSTRUCTORA CORANI E I R L | 95500 |  |  |  | D N I | 02167657 | WILBER FREDY CASTILLO CABANA | C I P | 70806 | 20/08/2016 | 18/09/2016 | D N I | 02436791 | RUBEN DARIO BLANCO MAMANI | C I P | 106446 | 20/08/2016 | 18/09/2016 | 20/08/2016 | 18/12/2016 | 120 |  |  |  | 2017 | 6 | 30/07/2017 | 15 96 | 14 94 | 71895 80 | 67292 36 | 10 74 | 67292 36 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 18/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0357 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 56285 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE KM 0 000 AL MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL 2 072 EN EL DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308464 | 176197 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE KM 0 000 AL MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL 2 072 EN EL DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | APROBADO | 4 | 262185 |  | 0 | 29/12/2015 | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | ACHOMA | MIRADOR DE SAN MIGUEL | 12/01/2016 | 340227 09 | S/ Soles | 1 | 340227 09 | RESOLUCION GERENCIAL N 01 2015 AUTOCOLCA/G | 20456033777 | GISERCONS SAC | 325349 07 |  |  |  | D N I | 29294306 | CARLOS GODOFREDO RENEE OVIEDO MIRANDA | R N A | 2870 | 02/05/2016 | 16/06/2016 | D N I | 42155902 | ROGER NEPTALI FLORES COAQUIRA | C I P | 99097 | 02/05/2016 | 16/06/2016 | 02/05/2016 | 16/06/2016 | 45 |  |  |  | 2016 | 11 | 27/12/2016 | 86 63 | 86 43 | 213272 | 212772 67 | 62 54 | 212772 67 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 1 | 16 | 61 | 02/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | 56395 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE LA SACILIA A LA NUEVA SACILIA DE LA LOCALIDAD DE LA SACILIA DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA CUTERVO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320944 | 357970 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE LA SACILIA A LA NUEVA SACILIA DE LA LOCALIDAD DE LA SACILIA DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 282219 |  | 0 | 17/05/2016 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | CRUCE LA SACILIA A LA NUEVA SACILIA | 18/05/2016 | 282218 69 | S/ Soles | 1 | 282218 69 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 035 A 2016 MDTC/A | [6 empty] | D N I | 44159517 | GILMER DIAZ MEGO | C I P | 141510 | 18/05/2016 | 17/08/2016 | D N I | 45925123 | ABELINO MEGO BARBOZA | C I P | 155102 | 18/05/2016 | 17/08/2016 | 19/05/2016 | 17/08/2016 | 90 |  |  |  | 2018 | 2 | 14/03/2018 | 32 12 | 32 79 | 70537 41 | 72014 55 | 25 52 | 72014 55 |  | 01/02/2018 | 28 |  | 0 | 0 | 90 | 17/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | 56460 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCCO PILLPINTO DISTRITO DE LAMAY CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320485 | 357534 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCCO PILLPINTO DISTRITO DE LAMAY CALCA CUSCO | APROBADO | 4 | 552607 |  | 0 | 07/06/2016 | 1 | CUSCO | CALCA | LAMAY | COMUNIDAD S/N | 01/07/2016 | 586460 15 | S/ Soles | 1 | 586460 15 | EXPEDIENTE TECNICO N 57 2016 MDL/AL | [6 empty] | D N I | 42209399 | DARLYN JORDAN ESPINOZA | C I P | 110635 | 01/07/2016 |  | D N I | 44201988 | YURI VALDERRAMA QUISPE | C I P | 158483 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 28/11/2016 | 150 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/07/2017 | 100 | 43 5 | 586460 15 | 255162 65 | 43 51 | 255162 65 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2562 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA | 56477 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV CENTRAL C 2 A C 10 JR AREQUIPA C 7 A C 9 Y JR A C 6 A C 12 LOCALIDAD DE CALZADA DISTRITO DE CALZADA MOYOBAMBA SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2302941 | 342016 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV CENTRAL C 2 A C 10 JR AREQUIPA C 7 A C 9 Y JR A C 6 A C 12 LOCALIDAD DE CALZADA DISTRITO DE CALZADA MOYOBAMBA SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 252961 |  | 0 | 11/12/2015 | 1 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | CALZADA | AV CENTRAL C 2 A C 10 JR AREQUIPA C 7 A C 9 Y JR A C 6 A C 12 | 10/12/2015 | 252960 91 | S/ Soles | 1 | 252960 91 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 170 2015 A/MDC | [6 empty] | D N I | 00830169 | JAVIER VARGAS ROJAS | C I P | 34701 | 15/12/2015 | 15/02/2016 | D N I | 16731581 | JORGE ANTONIO SECLEN RAMOS | C I P | 78430 | 15/12/2015 | 15/02/2016 | 15/12/2015 | 13/02/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 65 06 | 65 06 | 164570 53 | 164570 53 | 65 06 | 164570 53 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 1 | 77 | 137 | 30/04/2016 | 0 | 2 | 285456 44 | 0 | 0 | 1 | 88390 37 | 0 | 0
1652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | 56531 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCOS DISTRITO DE LAMAY CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321387 | 358368 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCOS DISTRITO DE LAMAY CALCA CUSCO | APROBADO | 4 | 409098 |  | 0 | 07/06/2016 | 1 | CUSCO | CALCA | LAMAY | COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCO | 01/07/2016 | 449361 54 | S/ Soles | 1 | 449361 54 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 58 2016 MDL/AL | [6 empty] | D N I | 42209399 | DARLYN JORDAN ESPINOZA | C I P | 110635 | 01/07/2017 |  | D N I | 44201988 | YURI VALDERRAMA QUISPE | C I P | 158483 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 29/10/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/07/2017 | 100 | 41 31 | 44926 15 | 185654 29 | 41 32 | 185654 29 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO | 56600 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321265 | 358272 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | APROBADO | 4 | 271548 |  | 0 | 27/05/2016 | 1 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | JIRON MIGUEL GRAU 580 MAGDALENA DE CAO | 26/05/2016 | 242140 22 | S/ Soles | 1 | 242140 22 | RESOLUCION DE GERENCIA 065 2016 MDMC/GM | [6 empty] | D N I | 18085150 | LUIS ALBERTO BEJARANO CARASAS | C I P | 74105 | 30/05/2016 |  | D N I | 18179313 | ELMER VICENTE VILLACORTA VASQUEZ | C I P | 77915 | 30/05/2016 | 29/07/2016 | 30/05/2016 | 29/07/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 7 | 29/12/2016 | 20 | 20 | 36126 80 | 36126 80 | 14 92 | 36126 80 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 56733 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI DISTRITO DE POMATA CHUCUITO PUNO II ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186029 | 263921 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI DISTRITO DE POMATA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 784561 |  | 0 | 09/10/2013 | 2 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | COMUNIDAD JAKEHUAYTAHUI DISTRITO DE POMATA PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | 14/10/2013 | 548040 99 | S/ Soles | 1 | 548040 99 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 576 2013 MDP/A | [6 empty] | D N I | 02368355 | RUBEN QUISPE PAMPAMALLCO | C I P | 56509 | 20/06/2016 | 19/08/2016 | D N I | 01323391 | MARCOS FLORES CHECALLA | C I P | 107300 | 20/06/2016 | 19/08/2016 | 20/06/2016 | 19/08/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 11 | 15/12/2016 | 100 | 58 11 | 85882 02 | 49902 34 | 9 11 | 49902 34 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1590 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO | 56739 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO SAN LUIS DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO JAEN CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314895 | 352451 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO SAN LUIS DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO JAEN CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 227518 |  | 0 | 04/04/2016 | 1 | CAJAMARCA | JAEN | SAN JOSE DEL ALTO | SAN ANTONIO SAN LUSIS DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO JAEN CAJAMARCA | 11/05/2016 | 312799 68 | S/ Soles | 1 | 312799 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 037 2016 MDSJA/A | [6 empty] | D N I | 43826726 | LESLEY MILER RODRIGUEZ TRIGOSO | C I P | 152990 | 17/05/2016 |  | D N I | 27739237 | OSCAR ANTONIO SAAVEDRA VILCHEZ | C I P | 31223 | 13/05/2016 |  | 17/05/2016 | 16/07/2016 | 60 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 100 | 75 39 | 312799 67 | 235819 67 | 75 39 | 235819 67 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 1 | 22 | 82 | 07/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5303 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 56769 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE PAQUETE I REDES | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2256322 | 291552 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 238248140 |  | 0 | 08/05/2017 | 4 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | La Ciudad Charles Sutton tienen una extensión de 730 hectáreas | 08/05/2017 | 48987166 26 | S/ Soles | 1 | 48987166 26 | RESOL DIRECTORAL N 060 2015 VIVIENDA/VMVU PNC | 206011822077 | CONSORCIO NUEVO OLMOS | 48987166 26 | 20262241441 | ACRUTA TAPIA INGENIEROS S A C | 14698791 | D N I | 07087636 | PORFIRIO CIRILO HUAMAN MITMA | C I P | 35314 | 02/01/2019 | 01/03/2021 | D N I | 07249135 | LEONCIO TEODOMIRO PRIETO GALLARDO | C I P | 30212 | 10/05/2017 | 29/02/2020 | 10/05/2017 | 20/04/2018 | 345 |  |  |  | 2022 | 5 | 14/06/2022 | 100 | 99 76 | 48987166 26 | 48871588 97 | 99 76 | 48871588 97 |  |  |  |  | 4 | 687 | 1032 | 07/03/2020 | 1 | 3 | 29994225 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2021 | Resolución de contrato | Si | 07/09/2020 | Si | 06/03/2020 | 48987166 26
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 56938 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | TODO EL DISTRITO DE SANGALLAYA | 22/01/2016 | 40000 | S/ Soles | 1 | 40000 | R A 008 2016 | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 26/01/2017 | 360 |  |  |  | 2018 | 7 | 01/08/2018 | 80 | 77 52 | 120000 | 116280 80 | 290 70 | 116280 80 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 26/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 56941 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ACUEDUCTO DEL CANAL KOLLPA EN EL BARRIO LA UNIÓN DISTRITO DE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | CALLE UNIÓN CON AVENIDA CENTRAL | 02/02/2016 | 48000 | S/ Soles | 1 | 48000 | R A 014 | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 12/04/2016 | 09/09/2016 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 12/04/2016 | 09/09/2016 | 12/04/2016 | 09/09/2016 | 150 |  |  |  | 2018 | 7 | 01/08/2018 | 20 | 18 4 | 9600 | 8827 30 | 18 39 | 8827 30 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 09/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA | 56964 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PELAPATA JULIAN CUCHO PIMIENTA DISTRITO DE PILPICHACA HUAYTARA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2303107 | 304578 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PELAPATA JULIAN CUCHO PIMIENTA DISTRITO DE PILPICHACA HUAYTARA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 1803678 |  | 0 | 29/11/2015 | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | ANEXO DE PIMIENTA PELAPATA | 23/11/2015 | 1803677 62 | S/ Soles | 1 | 1803677 62 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 28286433 | DEMETRIO VARGAS PEREZ | C I P | 101111 | 01/02/2016 |  | D N I | 28309280 | JUAN PAVEL RAMIREZ INCA | C I P | 101111 | 07/12/2015 |  | 07/12/2015 | 04/06/2016 | 180 |  |  |  | 2016 | 7 | 31/12/2016 | 100 | 20 31 | 1807995 | 355038 79 | 19 68 | 355038 79 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 04/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | 57036 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA AV AREQUIPA DEL DISTRITO DE OCORURO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | DISTRITO DE OCORURO ESPINAR CUSCO | 24/05/2016 | 635197 53 | S/ Soles | 1 | 635197 53 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0111 2016 MDO/E | [6 empty] | RUC | 10409856921 | BABIL HERICK YERBA PACORI | C I P | 102639 | 01/06/2016 | 31/08/2016 | D N I | 40407456 | ARISTOTELES SOCRATES LUZA VARGAS | C I P | 103256 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 01/06/2016 | 29/09/2016 | 120 |  |  |  | 2017 | 2 | 29/12/2017 | 91 01 | 90 1 | 592566 39 | 246479 76 | 38 80 | 246479 76 |  | 01/02/2017 | 28 |  | 1 | 145 | 265 | 21/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2406 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | 57046 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA PIURA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PIURA | SECHURA | BERNAL | TROCHAS TRANSVERSALES DEL CASERIO NUEVO CHANCAY CERCADO DE BERNAL CULMINACION CALLE LAS CHACRITAS ANTIGUO POZO OSCURO ANEXO LA CORDILLERA ONZA DE ORO CORONADO SANTO DOMINGO | 01/07/2016 | 55000 | S/ Soles | 1 | 55000 | R A N 158 2016 MDB/A | [6 empty] | D N I | 41834159 | CESAR MARTIN PANTA AYALA | R N A | 0 | 01/07/2016 | 29/09/2016 | D N I | 41834159 | CESAR MARTIN PANTA AYALA | R N A | 13667 | 01/07/2016 | 29/09/2016 | 01/07/2016 | 29/09/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 10 | 08/12/2016 | 100 | 65 52 | 35000 | 22932 | 41 69 | 22932 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 29/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 57054 | CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA EN EL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | CENTRO POBLADO DE SIHUA | 04/12/2015 | 511787 62 | S/ Soles | 1 | 511787 62 | RESOLUCION DE GERENCIA N 109 GM MDC 2015 | [6 empty] | D N I | 24486583 | VLADIMIR ZU IGA AMAR | C I P | 100329 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | D N I | 24486583 | VLADIMIR ZU IGA AMAR | C I P | 100329 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 09/12/2015 | 07/05/2016 | 150 |  |  |  | 2018 | 3 | 18/12/2020 | 100 | 59 98 | 643855 18 | 386170 01 | 75 46 | 386170 01 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2018 | 1825 |  | 1 | 314 | 464 | 17/03/2017 | 0 | 2 | 264135 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2317 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | 57073 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI DISTRITO DE LAS AMAZONAS MAYNAS LORETO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2214913 | 210313 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI DISTRITO DE LAS AMAZONAS MAYNAS LORETO | APROBADO | 0 | 7561315 |  | 0 | 10/12/2015 | 2 | LORETO | MAYNAS | LAS AMAZONAS | Localidad Yanashi Quebrada Yanashi Rio Amazonas | 20/06/2016 | 8256526 21 | S/ Soles | 1 | 8256526 21 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 062 2016 A MDLA | 20601565821 | CONSORCIO RIO AMAZONAS | 7690677 33 |  |  |  | D N I | 40378118 | JOSE OCTAVIO SANTILLAN BERMEO | C I P | 147217 | 03/09/2018 | 18/02/2019 | D N I | 05276296 | JOSE ANTONIO SOTOMAYOR HERNANDEZ | C I P | 78027 | 19/10/2016 | 15/07/2017 | 05/11/2016 | 04/05/2017 | 180 | [16 empty] | 3 | 434 | 614 | 12/07/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO CASTILLA | 57074 | Sistema de Riego Tecnificado y Construcción de Reservorio Sector de Jatirhua | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | SECTOR JATIHUA CHOCO | 18/09/2015 | 607426 47 | S/ Soles | 1 | 607426 47 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 089 2015 MDCH | C0003268414 | CONSORCIO AVANZA | 1613253 21 |  |  |  | D N I | 29228404 | RAUL ANGEL MEDINA VELASQUEZ | C I P | 115037 | 01/01/2016 | 10/05/2017 | D N I | 07822945 | SABINO VALOIS BARRIOS GUERRERO | C I P | 58237 | 01/10/2015 | 31/07/2016 | 08/10/2015 | 05/04/2016 | 180 |  |  |  | 2017 | 1 | 31/07/2017 | 85 11 | 52 25 | 603444 86 | 410864 79 | 67 64 | 410864 79 |  | 01/01/2017 | 31 |  | 2 | 450 | 630 | 29/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 57100 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECÁNICO AGRÍCOLA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2311582 | 348784 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECANICO AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO PUNO | APROBADO | 4 | 855568 |  | 0 | 16/05/2016 | 1 | PUNO | AZANGARO | JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | PLAZA DE ARMAS S/N JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 09/05/2016 | 678248 19 | S/ Soles | 1 | 678248 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 069 2016 MDJDCH/A | [6 empty] | D N I | 01509482 | BUENAVENTURA RAMOS MAYTA | C I P | 31765 | 11/05/2016 | 05/01/2017 | D N I | 42152727 | EDSON QUISPE AROQUIPA | C I P | 0 | 11/05/2016 | 05/01/2017 | 11/05/2016 | 06/01/2017 | 240 |  |  |  | 2016 | 8 | 31/12/2016 | 27 65 | 7 1 | 187534 01 | 48142 37 | 7 10 | 48142 37 |  | 01/08/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 06/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | 57106 | MEJORAMIENTO PROMOCIÓN SOSTENIBLE E INCREMENTO DE CAPACIDADES Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | PROYECTO REALIZADO EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA | 29/03/2015 | 3678223 40 | S/ Soles | 1 | 3678223 40 | RA N 079 2015 A MDCC CH C | [6 empty] | D N I | 24000381 | GENRREY GHILMAR LOAIZA PACHECO | C I P | 103319 | 01/01/2015 |  | D N I | 43817238 | ROMER ANDRES BUSTILLOS BENANCIO | C I P | 137076 | 05/01/2015 |  | 11/05/2015 | 29/11/2018 | 1298 |  |  |  | 2018 | 11 | 17/11/2018 | 46 64 | 33 1 | 1715678 79 | 1188357 50 | 32 31 | 1188357 50 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 1298 | 29/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRCA | 57123 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL DE LA CALLE MIGUEL GRAU EN LA LOCALIDAD DE HUAQUIRCA DISTRITO DE HUAQUIRCA PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | ANTABAMBA | HUAQUIRCA | CA MIGUEL GRAU BARRIO ALTO | 28/06/2016 | 168427 04 | S/ Soles | 1 | 168427 04 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 016 2016 MDH ANT/AP | [13 empty] | D N I | 31027078 | SAUL DAVILA VILLALTA | C I P | 169634 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 29/09/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 7 | 27/07/2016 | 33 33 | 28 93 | 56142 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 29/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 57156 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE IEP 72572 SECTOR PAMPA GLORIA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2161205 | 225388 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE IEP 72572 SECTOR PAMPA GLORIA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 0 | 1731956 |  | 0 | 24/08/2012 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SECTOR PAMPA GLORIA PUTINA PUNCO | 20/07/2012 | 1731956 | S/ Soles | 1 | 1731956 | RESOLUCION DE CONSEJO | [6 empty] | D N I | 10081849 | JOSE SANTOS LARICO FLORES | C I P | 112176 | 20/10/2012 |  | D N I | 42773005 | JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ | C I P | 135663 | 20/10/2012 |  | 20/10/2012 | 17/06/2013 | 240 |  |  |  | 2016 | 7 | 31/07/2016 | 99 42 | 72 61 | 1721955 71 | 1257509 31 | 72 61 | 1257509 31 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 17/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 57163 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL COMEDOR POPULAR FLOR DE MARIA DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Comedor | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163846 | 212636 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL COMEDOR POPULAR FLOR DE MARIA DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1197150 |  | 0 | 19/10/2012 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 30/07/2012 | 1197150 | S/ Soles | 1 | 1197150 | RESOLUCION DE CONSEJO | [6 empty] | D N I | 40169436 | ROGER APAZA LIMA | C I P | 85106 | 22/10/2012 |  | D N I | 40834030 | DANIEL MAQUERA MAQUERA | C I P | 147341 | 22/10/2012 |  | 22/10/2012 | 20/01/2013 | 90 |  |  |  | 2016 | 7 | 31/07/2016 | 56 24 | 18 55 | 625805 28 | 206408 93 | 17 24 | 206408 93 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 20/01/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 57171 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENCUENTRO RIO TAMBOPATA RIO VICTORIA SECTOR ALTO SAN FERMIN DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2206260 | 222743 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENCUENTRO RIO TAMBOPATA RIO VICTORIA SECTOR ALTO SAN FERMIN DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 822515 |  | 0 | 18/07/2012 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | ENCUENTRO RIO TAMBOPATA RIO VICTORIA SECTOR ALTO SAN FERMIN | 04/07/2011 | 822515 | S/ Soles | 1 | 822515 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 01285035 | HERACLIDES PAUCAR GAMARRA | C I P | 83258 | 06/08/2012 |  | D N I | 40834030 | DANIEL MAQUERA MAQUERA | C I P | 147341 | 06/08/2012 |  | 06/08/2012 | 03/01/2013 | 150 |  |  |  | 2016 | 7 | 31/07/2016 | 8 48 | 7 33 | 69850 | 60345 | 7 34 | 60345 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 03/01/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
5530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 57231 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E P N 72553 DEL SECTOR DE URUBAMBA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2153628 | 207089 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E P N 72553 DEL SECTOR DE URUBAMBA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 712534 |  | 0 | 13/03/2012 | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SECTOR DE URUBAMBA | 16/03/2012 | 712534 37 | S/ Soles | 1 | 712534 37 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 158 2012 MDSPPP/A | [6 empty] | D N I | 01285035 | HERACLIDES PAUCAR GAMARRA | C I P | 83258 | 15/08/2012 |  | D N I | 40834030 | DANIEL MAQUERA MAQUERA | C I P | 147341 | 15/08/2012 |  | 15/08/2012 | 12/04/2013 | 240 |  |  |  | 2016 | 7 | 31/07/2016 | 18 62 | 17 61 | 132657 62 | 125499 97 | 17 61 | 125499 97 |  | 01/07/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 12/04/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2016 | Otros
1681 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | 57263 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE OCORURO DISTRITO DE OCORURO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | SE UBICA EN EL DISTRITO DE OCORURO | 14/06/2016 | 2049749 04 | S/ Soles | 1 | 2049749 04 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0130 2016 MDO/E | [6 empty] | RUC | 10403878907 | WEYLER WALTON PAREDES MARTINEZ | C I P | 97968 | 01/06/2016 | 15/09/2016 | RUC | 10440407456 | ARISTOTELES SOCRATES LUZA VARGAS | C I P | 103256 | 15/06/2016 | 15/08/2016 | 15/06/2016 | 10/02/2017 | 240 |  |  |  | 2017 | 4 | 01/07/2017 | 91 72 | 50 44 | 565200 52 | 230303 40 | 11 24 | 230303 40 |  | 01/04/2017 | 30 |  | 2 | 122 | 362 | 12/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | 57273 | INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE CCALLANCO CCOYCCOLLANI Y MUNAYPATA C C DE OCORURO DISTRITO DE OCORURO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | COMUNIDAD DE OCORURO | 21/05/2014 | 802217 03 | S/ Soles | 1 | 802217 03 | N 244 2014 MDO E C | [6 empty] | D N I | 23886644 | FREDDY PEDRO NU EZ MEDINA | C I P | 64993 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | D N I | 45571064 | ROGER MERMA HUALLPA | C I P | 135204 | 13/05/2014 | 13/09/2014 | 01/05/2014 | 28/09/2014 | 150 |  |  |  | 2014 | 6 | 01/08/2017 | 5 | 4 61 | 30698 16 | 238829 06 | 29 77 | 238829 06 |  | 01/06/2014 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 28/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 57331 | instalacion de pararrayos en la comunidad de yanacocha distrito de huaro quispicanchi cusco | Administración directa | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | yanaccocha | 19/10/2015 | 81460 90 | S/ Soles | 1 | 81460 90 | resolucion de alcaldia n 2016 2015 mdh/q | [6 empty] | D N I | 23982445 | EDWIN HUAMAN CCORIMANYA | C I P | 83456 | 03/11/2015 | 03/12/2015 | D N I | 25183555 | FREDDY ARAGON SILVA | C I P | 78556 | 03/11/2015 | 03/12/2015 | 03/11/2015 | 18/12/2015 | 45 |  |  |  | 2016 | 6 | 28/07/2016 | 50 | 55 7 | 40730 45 | 38980 | 47 85 | 38980 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 18/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 | Otros
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 57457 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CCUYO RANRASIQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ILAVE DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308297 | 328933 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CCUYO RANRASIQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ILAVE DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | APROBADO | 0 | 1239757 |  | 0 | 19/10/2015 | 1 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 25/01/2016 | 1362798 03 | S/ Soles | 1 | 1362798 03 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0044 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23878033 | GORKY TUPAYACHI HERRERA | C I P | 59082 | 01/03/2016 |  | D N I | 41953817 | WILLY EUSEBIO MAZA QUI ONES | C I P | 106510 | 01/03/2016 |  | 01/03/2016 | 29/06/2016 | 120 |  |  |  | 2018 | 11 | 21/11/2018 | 73 38 | 62 29 | 1000000 | 848885 24 | 62 29 | 848885 24 | Conflictos sociales | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | 57499 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE RANGRA HUATUNUCHA PARAJE RUMICHACA DISTRITO DE INGENIO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317635 | 354782 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE RANGRA HUATUNUCHA PARAJE RUMICHACA DISTRITO DE INGENIO HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 4 | 97034 |  | 0 | 19/04/2016 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | PARAJE RUMICHACA DISTRITO DE INGENIO HUANCAYO JUNIN | 19/07/2016 | 112693 91 | S/ Soles | 1 | 112693 91 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 082 2016 A/MDI | [6 empty] | D N I | 42224895 | ENRIQUE ARTURO CHUMBE INGAROCA | C I P | 106390 | 10/08/2016 |  | D N I | 41377951 | ENRIQUE FERNANDO SOTO PAREDES | C I P | 105175 | 21/09/2016 |  | 21/07/2016 | 04/09/2016 | 45 | Total | 100 | 21/07/2016 00 00 00 | 2020 | 2 | 16/02/2020 | 100 | 34 8 | 73470 95 | 39222 96 | 34 80 | 39222 96 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 45 | 04/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 57514 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL LLAULLIRI ACHIOJO ESPACARA CCOLLINE DE LA C C DE PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 11/04/2016 | 2987472 22 | S/ Soles | 1 | 2987472 22 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0127 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 24712971 | REYSTVAN TORRES BERRIO | C I P | 72074 | 03/01/2018 | 28/02/2018 | D N I | 46908111 | EDDY BRAYANTH QUI ONES LOVATON | C I P | 154432 | 03/01/2018 | 28/02/2018 | 18/04/2016 | 13/01/2017 | 270 |  |  |  | 2018 | 11 | 21/11/2018 | 69 62 | 57 03 | 2079921 64 | 1703811 22 | 57 03 | 1703811 22 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 270 | 13/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2526 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 57539 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE TARACO DISTRITO DE TARACO HUANCANE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289338 | 330938 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE TARACO DISTRITO DE TARACO HUANCANE PUNO | APROBADO | 4 | 120101 |  | 0 | 17/08/2015 | 1 | PUNO | HUANCANE | TARACO | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE TARACO | 02/09/2015 | 132233 37 | S/ Soles | 1 | 132233 37 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 252 2015 MDT/A | [6 empty] | D N I | 80080870 | HELMUT DENNIS RODRIGO PE ALOZA | C I P | 148493 | 20/08/2015 | 04/10/2015 | D N I | 40645672 | ELVIS GARCIA MADARIAGA | C I P | 148492 | 20/08/2015 | 04/10/2015 | 20/08/2015 | 04/10/2015 | 45 |  |  |  | 2021 | 8 | 01/09/2021 | 100 | 81 89 | 132233 37 | 108285 91 | 81 89 | 108285 91 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 04/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES HUAMALIES | 57586 | CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES HUAMALIES HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323291 | 360186 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES HUAMALIES HUANUCO | APROBADO | 4 | 275025 |  | 0 | 18/06/2016 | 1 | HUANUCO | HUAMALIES | MIRAFLORES | Jr Lima S/N Miraflores Miraflores Huamalies Huanuco | 11/07/2016 | 181216 16 | S/ Soles | 1 | 181216 16 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 071 2016 MDM/A1 | [6 empty] | D N I | 22416570 | MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA | C I P | 40444 | 16/07/2016 | 13/09/2016 | D N I | 22483748 | JOSE LUIS LEZAMETA ALONSO | C I P | 76109 | 16/07/2016 | 13/09/2016 | 16/07/2016 | 13/11/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 67 24 | 71 13 | 107716 13 | 113944 | 62 88 | 113944 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 13/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | 57780 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE PFACHE DE LA COMUNIDAD DE CULLAHUATA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317915 | 355022 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE PFACHE DE LA COMUNIDAD DE CULLAHUATA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | 4 | 298700 |  | 0 | 09/06/2016 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | SECTOR DE PFACHE DE LA COMUNIDAD DE CULLAHUATA | 23/05/2016 | 375520 41 | S/ Soles | 1 | 375520 41 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 094 2016 MDV | [6 empty] | D N I | 01287065 | FRANCISCO JAVIER MAYTA VERA | C I P | 53269 | 01/04/2016 | 30/12/2016 | D N I | 43224040 | CARDELY RAYME RAYME | C I P | 85654 | 24/05/2016 | 24/08/2016 | 24/05/2016 | 22/08/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 28/12/2017 | 38 25 | 35 91 | 178559 95 | 109185 95 | 29 08 | 109185 95 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 22/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO LIMA | 58025 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2322885 | 359796 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 182658 |  | 0 | 13/07/2016 | 2 | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL | 15/07/2016 | 220959 58 | S/ Soles | 1 | 220959 58 | VISTO BUENO EN CARATULA | 20547282559 | ARO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E I R L | 105278 42 |  |  | 0 | D N I | 41041414 | MIGUEL ANGEL REYES SULCA | R N A | 9878 | 01/10/2016 | 31/01/2017 | D N I | 07566819 | JORGE LUIS NU EZ SMITH | C I P | 53740 | 01/09/2016 | 31/01/2017 | 24/09/2016 | 28/11/2016 | 65 |  |  |  | 2017 | 1 | 04/01/2017 | 100 | 51 65 | 198863 63 | 102724 83 | 46 49 | 102724 83 |  | 01/01/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 65 | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/12/2016 | Otros | Si | 31/01/2017 | Si | 03/03/2017 | 104806 95
1617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | 58224 | OBRA CREACION DEL CAMINO VECINAL VIRA VIRA FLOR DE SELVA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2287012 | 328890 | CREACION DEL CAMINO VECINAL VIRA VIRA FLOR DE SELVA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 599012 |  | 0 | 06/07/2016 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | CREACION DEL CAMINO VECINAL VIRA VIRA FLOR DE SELVA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | 06/07/2016 | 826622 60 | S/ Soles | 1 | 826622 60 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 147 2016 MDLC A | [6 empty] | D N I | 27711678 | WILLIAMS JESUS GUERRERO TAMARIZ | C I P | 64986 | 01/01/2016 | 30/12/2017 | D N I | 45379226 | LUIS ANGEL NU EZ LLANOS | C I P | 155523 | 01/09/2016 | 30/12/2017 | 12/09/2016 | 03/01/2017 | 113 |  |  |  | 2022 | 10 | 07/11/2022 | 99 05 | 65 35 | 818763 57 | 540206 75 | 65 35 | 540206 75 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 113 | 03/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2577 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA | 58414 | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA DISTRITO DE HUALLAGA BELLAVISTA SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2238940 | 270517 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA DISTRITO DE HUALLAGA BELLAVISTA SAN MARTIN | APROBADO | 0 | 5112309 |  | 0 | 16/01/2014 | 2 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | HUALLAGA | Localidad de Aucararca Distrito de Huallaga Provincia de Bellavista Region San Martin | 05/08/2016 | 4155586 97 | S/ Soles | 1 | 4155586 97 | Resolucion de Alcaldia N 122 A MDH/2016 | 20528924221 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A C | 3970046 74 |  |  |  | D N I | 22508645 | LIZANDRO BRANCACHO ABAL | C I P | 64306 | 28/09/2016 | 29/03/2017 | D N I | 22422419 | MAXIMILIANO ORTEGA VICENTE | C I P | 68123 | 28/09/2016 | 29/03/2017 | 15/11/2016 | 14/05/2017 | 180 |  |  |  | 2017 | 9 | 23/07/2021 | 91 39 | 94 22 | 2673767 62 | 2756360 83 | 66 33 | 2756360 83 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 14/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY | 58691 | MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA SECTOR BRISAS DEL ARCO DISTRITO DE POROY | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CUSCO | POROY | BRISAS DEL ARCO POROY | 21/01/2015 | 112439 46 | S/ Soles | 1 | 112439 46 | RESOLUCION ALCALDIA 032 2015 A/MDP | [6 empty] | D N I | 23954485 | WILBER VARGAS GUILLEN | C I P | 80161 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | D N I | 24712731 | ARMANDO PERCY CONDORI JALISTO | C I P | 77498 | 01/02/2015 | 01/06/2016 | 02/02/2015 | 03/04/2015 | 60 |  |  |  | 2016 | 6 | 21/11/2016 | 38 59 | 38 59 | 30436 26 | 30436 26 | 27 07 | 30436 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 03/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2016 | Otros
2714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO | 58733 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PUENTE CODO DEL POZUZO CASERIO DE BUENOS AIRES DISTRITO DE CODO DEL POZUZO PUERTO INCA HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2179468 | 256403 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PUENTE CODO DEL POZUZO CASERIO DE BUENOS AIRES DISTRITO DE CODO DEL POZUZO PUERTO INCA HUANUCO | APROBADO | 4 | 474358 |  | 0 | 18/03/2015 | 3 | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | BUENOS AIRES CODO DEL POZUZO PUERTO INCA HUÁNUCO | 05/08/2016 | 429922 51 | S/ Soles | 1 | 429922 51 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA | [6 empty] | D N I | 42308006 | BILFRAN CABRERA HUAMAN | C I P | 141572 | 01/09/2016 | 15/12/2016 | D N I | 22516868 | WALDO OTONIEL CABALLERO ESPINOZA | C I P | 77467 | 01/10/2016 | 15/12/2016 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 90 |  |  |  | 2017 | 9 | 29/12/2017 | 100 | 62 01 | 400117 51 | 193084 08 | 44 91 | 193084 08 |  | 01/09/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 30/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA ACOBAMBA | 58941 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA INCAPACCHAN HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA DISTRITO DE POMACOCHA ACOBAMBA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283342 | 325537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA INCAPACCHAN HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA DISTRITO DE POMACOCHA ACOBAMBA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 4905978 |  | 0 | 09/12/2015 | 1 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | LOCALIDADES YANACOCHA INCAPACCHAN HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA | 18/05/2016 | 4967598 88 | S/ Soles | 1 | 4967598 88 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 97 2016 A/MDP | 20486404273 | GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S A C | 4762500 88 | 10232488218 | CONSORCIO A J |  | D N I | 23248821 | ANGEL CHOQUE CONTRERAS | C I P | 85009 | 14/11/2016 | 14/03/2017 | D N I | 07217078 | CARLOMAGNO MORI JAUREGUI | C I P | 37520 | 14/11/2016 | 13/03/2017 | 14/11/2016 | 14/03/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 10 | 30/07/2020 | 31 82 | 69 48 | 781779 04 | 543149 85 | 10 93 | 543149 85 |  |  |  |  | 1 | 46 | 166 | 29/04/2017 | 0 | 2 | 9525001 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | 58942 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNIÓN LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2311200 | 348576 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNIÓN LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7358557 |  | 0 | 16/05/2017 | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNIÓN LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | 08/07/2020 | 10136709 80 | S/ Soles | 1 | 10136709 80 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 149 2020 MDL/N | C0003258352 | PADRE FELIPE LUYANDO 2020 | 9584961 72 | 20606551585 | CONSORCIO SUPERVISOR LUYANDO | 0 | D N I | 41657004 | ENRIQUE SIGUAS CAMPOS | C I P | 93638 | 26/10/2020 | 31/08/2022 | D N I | 22504259 | AMETH ALI BEJAR AQUINO | C I P | 63060 | 29/04/2021 | 31/08/2022 | 26/10/2020 | 22/08/2021 | 300 | Total | 100 | 26/10/2020 00 00 00 | 2022 | 8 | 09/09/2022 | 79 68 | 56 52 | 7637278 13 | 5417727 99 | 0 01 | 0 | Proceso arbitral | 01/08/2022 | 31 | se ha subido la valorizacion del mes de Junio ya que la obra se encuentra paralizado en tramites de arbitraje | 0 | 0 | 300 | 22/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 59020 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL Y EXPLANADA CULTURAL DE LAS PUYAS DE RAYMONDI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE BELLAVISTA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2315152 | 352712 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL Y EXPLANADA CULTURAL DE LAS PUYAS DE RAYMONDI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE BELLAVISTA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | APROBADO | 0 | 1309190 |  | 0 | 31/05/2016 | 1 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA |  | 01/06/2016 | 1508834 12 | S/ Soles | 1 | 1508834 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 304 2016 MPSAP/A | [6 empty] | D N I | 40055745 | ALEX LUIS CHAVEZ CENTENO | C I P | 117274 | 01/08/2016 |  | D N I | 80348019 | JESUS ZAPANA MAYTA | C I P | 145231 | 06/06/2016 |  | 20/06/2016 | 17/12/2016 | 180 |  |  |  | 2018 | 8 | 03/09/2018 | 70 33 | 23 86 | 914746 79 | 310329 46 | 20 57 | 310329 46 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 17/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | 59116 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY APURIMAC | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2309429 | 347815 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 12366678 |  | 0 | 10/02/2016 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | AV SANTA CATALINA N 306 | 14/10/2020 | 24817812 73 | S/ Soles | 1 | 24817812 73 | Resolucion Gerencial N 253 2020 MDC/GM | 20527252327 | POLO INGENIEROS CONTRATISTA S R L | 23473175 23 |  |  | 0 | D N I | 23965819 | EDWIN JOSE CRUZ CURO | C I P | 93213 | 27/03/2021 | 28/02/2025 | D N I | 31168933 | OMAR POLO RIVAS | C I P | 49267 | 09/01/2021 | 28/02/2025 | 09/01/2021 | 04/02/2023 | 756 | Total | 100 | 8/01/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 100 | 66 83 | 23571112 38 | 15753519 50 | 38 98 | 9675408 21 | Resolución de contrato | 01/11/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 12 | 1261 | 2017 | 19/07/2026 | 0 | 14 | 6017576 38 | 0 | 0 | 11 | 3380684 55 | 0 | 0 | 26/08/2024 | Resolución de contrato
0198 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA AYACUCHO | 59288 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2216759 | 192574 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5734651 |  | 0 | 23/06/2014 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |  | 27/07/2014 | 6522851 43 | S/ Soles | 1 | 6522851 43 | RESOLUCIÓN N 168 2013 OAB OGA UNSCH | 40839250 | JOHN RAUL VILLENA VARGAS | 5531775 |  |  |  | D N I | 41483710 | FREDY CARBAJAL YANASUPO | No aplica |  | 15/03/2016 | 16/06/2016 | D N I | 28267805 | JOHN ELOY LIZARBE VALDEZ | C I P | 96652 | 27/08/2013 | 09/05/2015 | 09/04/2014 | 04/01/2015 | 270 | Total | 100 | 14/08/2014 00 00 00 | 2022 | 10 | 18/10/2022 | 100 | 66 65 | 5531775 | 4364846 60 | 66 92 | 4364846 60 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 04/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 59317 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2194355 | 278635 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 2141894 |  | 0 | 07/04/2016 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | CERCADO DE REQUE | 24/05/2016 | 2959385 16 | S/ Soles | 1 | 2959385 16 | RESOLUCION DIRECTORAL N 017 2016 GR LAMB/GRIN DEA | 20545730490 | CONSTRUCTORA Y MINERA R 5 S A C | 2510749 08 |  |  |  | D N I | 16531442 | VICTOR RODRIGO PALACIOS OLAZABAL | C I P | 35602 | 11/01/2017 | 11/05/2017 | D N I | 06191137 | ADELINA VIOLETA ORTIZ JARA | C I P | 52234 | 11/01/2017 | 11/05/2017 | 13/01/2017 | 13/05/2017 | 120 |  |  |  | 2021 | 7 | 10/01/2024 | 100 | 82 42 | 2110866 53 | 1687745 51 | 57 | 1687745 51 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2021 | 30 |  | 2 | 149 | 269 | 09/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0402 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 59335 | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2217630 | 173755 | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | APROBADO | 4 | 783240 |  | 0 | 23/10/2012 | 2 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA |  | 13/09/2018 | 1236613 70 | S/ Soles | 1 | 1236613 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 398 2018 MPLP | 20529134381 | CONSORCIO VENENILLO | 1164716 25 |  |  |  | D N I | 22504945 | ORENCIO LEANDRO MEJIA | C I P | 142594 | 11/04/2019 | 08/08/2019 | D N I | 22508377 | CARLOS EDWIN SALAZAR CASTA EDA | C I P | 62605 | 11/04/2019 | 08/08/2019 | 11/04/2019 | 09/08/2019 | 120 | Total | 100 | 10/04/2019 00 00 00 | 2020 | 7 | 19/01/2021 | 85 29 | 84 35 | 993337 60 | 982395 85 | 79 44 | 982395 85 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2020 | 31 |  | 4 | 5 | 125 | 14/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173799 44 | 0 | 0
1257 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | 59465 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ONCE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2240819 | 279022 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ONCE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9337927 |  | 0 | 09/01/2015 | 2 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | CENTRO POBLADO DE CHURRUBAMBA AMPI TOCTOPATA LAGUNA ALTA TURCUNILLA VAQUERIA CCACSA TACNA Y ARICA | 07/04/2016 | 10260234 | S/ Soles | 1 | 10260234 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 073 2016 MDP/AL | C0002946892 | CONSORCIO CHANKAS | 8965252 35 |  |  |  | D N I | 28296573 | JAIME MICHEL ORELLANA HUAMAN | C I P | 77397 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | D N I | 10339215 | CARLOS ELOY FERNANDEZ LOYOLA | C I P | 72822 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 06/02/2017 | 06/02/2018 | 365 |  |  |  | 2022 | 7 | 15/08/2022 | 83 43 | 37 86 | 2624136 43 | 1196886 08 | 11 67 | 1196886 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 365 | 06/02/2018 | 0 | 2 | 2270061 30 | 0 | 0 | 1 | 1005310 36 | 0 | 0
2632 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | 59574 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA I E N 42030 LUIS BANCHERO ROSSI CAMBAYA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308414 | 346931 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 11143222 |  | 0 | 24/06/2016 | 5 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | C P CAMBAYA S/N | 16/08/2016 | 1915685 54 | S/ Soles | 1 | 1915685 54 | R G N 142 2016 MDI/GIDUR | [6 empty] | D N I | 04433779 | CARLOS JUAN ALCAZAR RODRIGUEZ | C I P | 72226 | 01/09/2016 |  | D N I | 43368914 | JUAN SANTOS ORDO EZ MIRANDA | C I P | 178914 | 01/04/2017 |  | 22/08/2016 | 19/01/2017 | 150 |  |  |  | 2022 | 5 | 25/07/2022 | 100 | 91 56 | 2101840 57 | 1924524 10 | 100 46 | 1924524 10 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 19/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | 59637 | CREACION DEL CAMINO VECINAL LOS ANGELES ELCARRIZAL CASERIO LOS ANGELES DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2327770 | 364180 | CREACION DEL CAMINO VECINAL LOS ANGELES ELCARRIZAL CASERIO LOS ANGELES DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | APROBADO | 4 | 755012 |  | 0 | 08/08/2016 | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | CASERIO LOS ANGELES DESDE EL BARRIO SAN MIGUEL HASTA EL SECTOR EL CARRIZAL | 23/08/2016 | 756514 33 | S/ Soles | 1 | 756514 33 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 212 | [6 empty] | D N I | 16433699 | ROGELIO NOLASCO CARUAJULCA SANCHEZ | C I P | 77032 | 06/09/2016 | 02/12/2016 | D N I | 16672869 | EDUARD WILSON ZARATE VASQUEZ | C I P | 71131 | 06/10/2016 | 02/12/2016 | 06/09/2016 | 05/12/2016 | 90 |  |  |  | 2017 | 6 | 26/07/2017 | 100 | 62 07 | 714505 10 | 443500 69 | 58 62 | 443500 69 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 1 | 66 | 156 | 09/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2017 | Otros |  |  | Si | 27/12/2024 | 220888 84
1683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | 59669 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHA I MORO UYURMIRI Y COLLPAMAYO DISTRITO DE PICHIGUA ESPINAR CUSCO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2234213 | 231293 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHA I MORO UYURMIRI Y COLLPAMAYO DISTRITO DE PICHIGUA ESPINAR CUSCO | APROBADO | 0 | 12899329 |  | 0 | 02/08/2016 | 2 | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | centro poblado de chañi | 18/09/2018 | 16375707 12 | S/ Soles | 1 | 16375707 12 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 0250 2018 MDP/A | 20527848246 | PUMA ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PUMA ASOCIADOS S R L | 15891517 |  |  |  | D N I | 24465892 | CELSO ROSALES CONDE | C I P | 126204 | 18/04/2022 | 24/12/2022 | D N I | 23955066 | JESUS PUMA HUA EC | C I P | 145096 | 12/03/2020 | 06/01/2021 | 13/03/2020 | 07/01/2021 | 300 | Total | 100 | 12/03/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/02/2025 | 88 29 | 85 86 | 10616625 15 | 10323737 25 | 63 04 | 10323737 25 | Falta de recursos financieros y liquidez | 27/10/2022 | 765 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 27/10/2022 HASTA LA FECHA ACTUALMENTE SE REALIZA LA RESOLUCION DE CONTRATO CON LA EMPRESA PUMAS ASOCIADOS S R L ADEMAS SE REALIZO LA CONSTATACION DE SALDO DE MATERIALES ESTA REALIZANDO LA VERIFICACION EN CAMPO LAS PARTIDAS EJECUTADAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO LINEA DE CONDUCCION LINEA DE DISTRIBUCION CONECCIONES DOMICILIARIAS Y UBS ADEMAS SE ESTA INICIANDO LA ULTIMA ETAPA DEL ARBITRAJE DE LA DEMANDA CON LA EMPRESA PUMA ASOCIADOS S R L | 7 | 1357 | 1657 | 25/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0678 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | 59680 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ENEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO PROVINCIA CANDARAVE TACNA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2286237 | 328227 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO E INSTALACIN DE JUEGOS INFANTILES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO PROVINCIA CANDARAVE TACNA | APROBADO | 4 | 545306 |  | 0 | 26/07/2016 | 1 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | san pedro | 30/11/2015 | 680064 38 | S/ Soles | 1 | 680064 38 | R A N 337 2015 A MPC | [6 empty] | D N I | 70432902 | JOSE DANIEL CARDENAS LLERENA | C I P | 168042 | 02/08/2016 | 14/11/2016 | D N I | 00482248 | FELIX QUIROZ HOLGUIN | C I P | 55937 | 01/04/2016 | 28/12/2016 | 30/11/2015 | 29/03/2016 | 120 |  |  |  | 2018 | 11 | 21/11/2018 | 80 32 | 80 32 | 656993 76 | 656993 76 | 96 61 | 656993 76 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 29/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 59741 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2163853 | 231314 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | APROBADO | 0 | 9597019 |  | 0 | 25/10/2012 | 2 | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | 12/04/2022 | 18236356 73 | S/ Soles | 1 | 18236356 73 | R G R N 059 2022 GRI GR PUNO | [6 empty] | D N I | 01332270 | RICHARD WILLY RAMOS RIVA | C I P | 86405 | 01/03/2023 |  | D N I | 02409586 | JULIO FELIX PANDIA QUINO | C I P | 71466 | 03/03/2023 |  | 19/07/2016 | 19/05/2017 | 304 |  |  |  | 2023 | 10 | 21/01/2024 | 82 91 | 71 66 | 13457469 15 | 11631017 90 | 94 51 | 17235812 73 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/09/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DURANTE EL MES SEGUN LAS ACTAS DE REINICIO DE OBRA | 12 | 857 | 1161 | 23/09/2019 | 0 | 5 | 10588508 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6205 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAS TAYACAJA | 59770 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSE Y LA I E MARIO VARGAS LLOSA DE CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA DISTRITO DE QUICHUAS TAYACAJA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 2 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2312632 | 349764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I E JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSÉ Y LA I E MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE MUTUYPATA DISTRITO DE QUICHUAS TAYACAJA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 5332116 |  | 0 | 08/06/2016 | 1 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUICHUAS | CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSE Y LA I E MARIO VARGAS LLOSA DE CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA DISTRITO DE QUICHUAS TAYACAJA HUANCAVELICA | 16/06/2016 | 5332116 49 | S/ Soles | 1 | 5332116 49 | RESOLUCION GERENCIAL N 033 2016 MDQ/GM | 20601745969 |  | 5172038 66 |  |  |  | C E | 60839 | EUDIS NIETO POCOMUCHA | C I P | 60839 | 28/12/2016 |  | D N I | 17887944 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA | C I P | 29198 | 28/12/2016 |  | 12/01/2017 | 11/07/2017 | 180 | Total | 100 | 12/01/2017 00 00 00 | 2022 | 6 | 25/07/2022 | 82 13 | 81 19 | 3599826 57 | 3558632 07 | 66 74 | 3558632 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 11/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 59871 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321888 | 358843 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 381913 |  | 0 | 03/08/2016 | 1 | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI CARABAYA PUNO | 03/08/2016 | 413079 26 | S/ Soles | 1 | 413079 26 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 113 2016 MPC M/ | [6 empty] | D N I | 80080870 | HELMUT DENNIS RODRIGO PE ALOZA | C I P | 148493 | 25/08/2016 | 03/10/2016 | D N I | 46691481 | EDWIN CRUZ CASILLA | C I P | 154222 | 04/08/2016 | 03/10/2016 | 04/08/2016 | 03/10/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 10 | 13/12/2016 | 68 86 | 97 47 | 263270 13 | 372621 75 | 90 | 372621 75 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 03/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN | 59991 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS 2 DE MAYO HUAYLLAN ALTO Y NUNUMIACANCHA DISTRITO DE HUAYLLAN PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH I ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2310070 | 336627 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS 2 DE MAYO HUAYLLÁN ALTO Y NUNUMIACANCHA DISTRITO DE HUAYLLAN POMABAMBA ANCASH | APROBADO | 0 | 4896363 |  | 0 | 15/07/2016 | 1 | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | NUNUMIA CANCHA HUAYLLAN POMABAMBA | 24/06/2016 | 3000000 | S/ Soles | 1 | 3000000 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 031 2016 MDH/A | 20505026196 | MVA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 291233 53 |  |  |  | D N I | 07484582 | LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA | C I P | 123228 | 14/12/2016 | 12/04/2017 | D N I | 09872249 | ROGER LUIS CASTRO FRANCO | C I P | 53708 | 14/12/2016 | 12/04/2017 | 14/12/2016 | 13/04/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 11 | 20/12/2017 | 100 | 52 45 | 2912235 29 | 1125738 50 | 37 52 | 1125738 50 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP | 60027 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA CHUITE MAYMALL VISTA ALEGRE CUCHANGA RASDAY Y YERBA BUENA DISTRITO DE SINSICAP OTUZCO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2189857 | 285267 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA CHUITE MAYMALL VISTA ALEGRE CUCHANGA RASDAY Y YERBA BUENA DISTRITO DE SINSICAP OTUZCO LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 8197359 |  | 0 | 16/03/2015 | 2 | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | CASERIOS DE CALUARA CHUITE MAYMALL VISTA ALEGRE CUCHANGA RASDAY Y YERBA BUENA | 27/06/2016 | 9283939 82 | S/ Soles | 1 | 9283939 82 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 186 2016 MDS A | 20601600634 |  | 8892174 58 | 10408038877 | CONSORCIO GOLD |  | RUC | 10408038877 | CONSORCIO GOLD | C I P | 107877 | 02/06/2017 | 01/08/2017 | D N I | 40153904 | ROSVAL YOSEL OBESO CABALLERO | C I P | 109941 | 20/12/2017 |  | 20/12/2016 | 19/05/2017 | 150 | Total | 100 | 18/05/2017 00 00 00 | 2018 | 1 | 26/11/2019 | 68 53 | 54 89 | 5164544 38 | 4136047 44 | 44 55 | 4136047 44 |  |  |  |  | 1 | 114 | 264 | 10/09/2017 | 0 | 2 | 4321820 64 | 0 | 0 | 1 | 2164316 18 | 0 | 0
2121 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | 60047 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2065339 | 55010 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 46106162 |  | 0 | 09/08/2010 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | DISTRITO DE MONSEFU ZONA URBANA | 28/04/2016 | 32622115 90 | S/ Soles | 1 | 32622115 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0192 2016 A/MDM | 20526319126 | CONSTRUCTORA EGC Y S SERVICIOS GENERALES SAC | 31284394 5 |  |  |  | D N I | 17412240 | VICTOR HUGO RECUENCO CESPEDES | C I P | 44901 | 01/09/2017 | 30/11/2018 | D N I | 17400115 | JOSE AMERICO PERLA CESPEDES | C I P | 36218 | 01/08/2017 | 30/11/2018 | 18/03/2017 | 12/04/2018 | 390 |  |  |  | 2018 | 12 | 19/09/2019 | 83 31 | 91 45 | 26063049 72 | 28610363 63 | 87 70 | 28610363 63 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2018 | 31 |  | 2 | 413 | 803 | 30/05/2019 | 0 | 2 | 379130 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 60457 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL PANCAN EN EL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2112827 | 112576 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL PANCAN EN EL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA REGION ANCASH | APROBADO | 0 | 6657601 |  | 0 | 16/09/2016 | 1 | ANCASH | AIJA | SUCCHA | DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA REGION ANCASH | 27/09/2016 | 6722955 72 | S/ Soles | 1 | 6722955 72 | R G R N 291 2016 REGION ANCAS/GRI | 20533667598 | INVERSIONES A amp G CONTRATISTAS S A C | 6189253 48 | 10403986432 | ARMANDO VLADIMIR |  | D N I | 31658163 | REYNALDO MELQUIADES REYES ROQUE | C I P | 57900 | 31/03/2017 |  | D N I | 31672306 | FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE | C I P | 33716 | 28/02/2017 |  | 10/04/2017 | 06/12/2017 | 240 |  |  |  | 2022 | 3 | 06/04/2022 | 86 45 | 78 18 | 5350609 63 | 4838831 06 | 71 97 | 4838831 06 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 1 | 16 | 256 | 22/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Otros | Si | 27/09/2021 | Si | 26/08/2022 | 4777576 35
0423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | 60503 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2157876 | 216343 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | APROBADO | 4 | 1114269 |  | 0 | 04/02/2016 | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | CASERIO DE AKE | 24/05/2016 | 2538211 29 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 377 2016 MPSCH | 20539769309 | RC CONSTRUCTORES amp CONSULTORES S A C | 2463011 |  |  |  | D N I | 18133734 | VICTOR ALBERTO TENORIO FLORES | C I P | 96776 | 24/11/2016 | 31/03/2017 | D N I | 26615941 | MANUEL FREDEGUNDO SALCEDO CAMPOS | C I P | 40899 | 28/11/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 5 | 12/12/2018 | 88 82 | 87 91 | 2187540 29 | 2165119 34 | 85 30 | 2165119 34 |  |  |  |  | 1 | 0 | 120 | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | 60536 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE TOURNAVISTA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANUCO | PUERTO INCA | TOURNAVISTA | BELLO HORIZONTE | 16/09/2016 | 595746 48 | S/ Soles | 1 | 595746 48 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 109 2016 MDT | 20531483449 | OMEGA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 504869 5 | 20393661420 | CONSORCIO SUPERVISOR AV |  | D N I | 16490010 | RONI DANIEL MURO PAREDES | C I P | 44440 | 10/11/2016 | 07/02/2017 | D N I | 16537496 | JORGE ALARCON VASQUEZ | C I P | 47827 | 10/11/2016 | 08/01/2017 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 60 |  |  |  | 2017 | 1 | 12/05/2017 | 91 06 | 72 81 | 367598 99 | 39666 22 | 6 66 | 39666 22 |  | 01/01/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 09/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2487 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI | 60669 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MU ANI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2291955 | 333380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MU ANI DISTRITO DE MUNANI AZANGARO PUNO | APROBADO | 0 | 19819934 |  | 0 | 11/09/2015 | 1 | PUNO | AZANGARO | MU ANI | LOCALIDAD URBANA MU ANI | 27/05/2016 | 19944214 86 | S/ Soles | 1 | 19944214 86 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 084 2016 MDM/ALC | 20601698413 | CONSORCIO INTEGRAL MU ANI | 19151349 01 | 20447927960 | BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | D N I | 10434058 | ZENON HUAMAN QUISPE | C I P | 40317 | 05/01/2017 | 30/01/2018 | D N I | 23817421 | SANTIAGO EVER FERNANDEZ VENERO | C I P | 55909 | 22/02/2017 | 31/12/2017 | 05/01/2017 | 31/12/2017 | 360 | Total | 100 | 4/01/2017 00 00 00 | 2018 | 10 | 24/08/2023 | 89 65 | 85 31 | 14549881 84 | 13647417 91 | 85 31 | 13647417 91 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/10/2018 | 29 | obra paralizada | 0 | 0 | 360 | 31/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 60971 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283656 | 325710 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 4 | 542021 |  | 0 | 04/07/2015 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL LA MAR | 20/10/2017 | 693819 19 | S/ Soles | 1 | 693819 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 385 2017 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 21458685 | UBALDO MELCHOR SANTIAGO HUAROTO | C I P | 45651 | 27/02/2018 | 12/04/2018 | D N I | 41215379 | JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO | C I P | 142716 | 27/02/2018 | 12/04/2018 | 27/02/2018 | 27/07/2018 | 150 | Total | 100 | 9/02/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 22/01/2025 | 22 58 | 20 45 | 153301 91 | 138812 88 | 16 59 | 112633 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 27/07/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0185 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 61010 | CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO DISTRITO DE MOHO PROVINCIA DE MOHO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323306 | 360201 | CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO DISTRITO DE MOHO PROVINCIA DE MOHO PUNO | APROBADO | 0 | 2864440 |  | 0 | 10/07/2016 | 1 | PUNO | MOHO | MOHO | MOHO | 04/07/2018 | 3666648 58 | S/ Soles | 1 | 3666648 58 | Resolución Gerencial N 098 2018 MPM/GM | [6 empty] | D N I | 29284358 | FERDINANDO ANGLES MACHICAO | R N A | 3273 | 30/09/2016 |  | D N I | 02431093 | VICTOR RAUL APAZA FLORES | C I P | 60205 | 30/09/2016 |  | 03/10/2016 | 31/05/2017 | 240 |  |  |  | 2022 | 4 | 17/05/2022 | 100 | 53 24 | 1790858 42 | 953391 | 26 | 953391 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2022 | 30 |  | 2 | 135 | 375 | 13/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 61046 | Mejoramiento de la red departamental Moquegua Arequipa Tramo MO 108 Cruz de Flores Distritos Torata Omate Coalaque Puquina LD Pampa Usuña Moquegua Tramo AR 118 Distritos Polobaya Pocsi Mollebaya Arequipa Tramo km 35 000 al km 153 500 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 26 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2046177 | 50669 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA AREQUIPA TRAMO MO 108 CRUZ DE FLORES DISTRITOS TORATA OMATE COALAQUE PUQUINA L D PAMPA USU A MOQUEGUA TRAMO AR 118 DISTRITOS POLOBAYA POCSI MOLLEBAYA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 373326144 |  | 0 | 19/06/2013 | 8 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA | 12/08/2016 | 420279610 56 | S/ Soles | 1 | 420279610 56 | RESOLUCION DIRECTORAL N 563 2016 MTC/20 | 20602306187 |  | 410946084 53 | 20602066585 | CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA |  | D N I | 25727126 | MIGUEL ALCIDES SALDA A ROJAS | C I P | 51354 | 08/05/2017 |  | D N I | 07631335 | JORGE FERNANDO ZUAZO MATTA | C I P | 19654 | 18/01/2019 |  | 08/08/2017 | 25/01/2020 | 900 |  |  |  | 2023 | 5 | 25/07/2023 | 59 79 | 27 54 | 207878274 90 | 95745998 75 | 22 78 | 95745998 75 | Incumplimiento de contrato | 24/11/2020 | 31 |  | 7 | 2963 | 3863 | 06/03/2028 | 0 | 12 | 91846201 47 | 0 | 0 | 4 | 42287019 14 | 0 | 0 | 31/05/2023 | Resolución de contrato | Si | 07/06/2023
3378 | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA | 61095 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 13 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2166858 | 10703 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | APROBADO | 0 | 129148640 |  | 0 | 31/03/2015 | 1 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | Se encuentra ubicado en la Provincia de Bagua Región Amazonas y entre los Distritos de La Peca El Parco Copallín | 31/01/2025 | 78075313 44 | S/ Soles | 1 | 78075313 44 | RD N 033 2025 MIDAGRI PEJSIB DE | 20109565017 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A | 129124236 94 | 20602578730 | CONSORCIO SUPERVISOR IRRIGACION AMAZONAS |  | D N I | 06644963 | WALTER RAUL ARIAS LESCANO | C I P | 16044 | 23/09/2017 | 16/05/2019 | D N I | 00865034 | DANIEL RENGIFO CARDENAS | C I P | 59353 | 25/08/2017 | 17/04/2019 | 25/08/2017 | 17/04/2019 | 600 |  |  |  | 2025 | 2 | 04/02/2025 | 92 7 | 83 91 | 119876279 80 | 114569489 50 | 70 80 | 197202309 30 | Resolución de contrato | 06/12/2022 | 815 | Mediante RD N 033 2025 MIDAGRI PEJSIB DE de fecha 31/01/2025 se aprobó el expediente técnico del saldo de obra con un presupuesto de S/ 78 075 313 44 para ser ejecutado por la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta EPI con un plazo de ejecución de 365 dc | 34 | 8826 | 9426 | 16/06/2043 | 0 | 39 | 52046535 73 | 7 | 3188707 22 | 13 | 26146610 20 | 0 | 0
2542 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 61170 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI DISTRITO DE MACARI MELGAR PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 9 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300989 | 339183 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI DISTRITO DE MACARI MELGAR PUNO | APROBADO | 0 | 10286200 |  | 0 | 30/03/2016 | 1 | PUNO | MELGAR | MACARI |  | 26/06/2016 | 6486767 27 | S/ Soles | 1 | 6486767 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 141 2016 MDM/A | C0002946069 | CORPORACION ARECO SAC | 11923563 7 |  |  |  | D N I | 23983427 | LUIS ALBERTO ACU A VARGAS | C I P | 39007 | 01/02/2017 | 28/11/2017 | D N I | 01309405 | MARCO ANTONIO CRUZ ZAPANA | C I P | 78605 | 24/08/2017 | 31/12/2017 | 01/02/2017 | 28/11/2017 | 300 |  |  |  | 2024 | 7 | 15/07/2024 | 100 | 95 63 | 8731386 64 | 8349619 27 | 67 70 | 8349619 27 | Incumplimiento de contrato | 30/04/2019 | 1750 |  | 0 | 0 | 300 | 28/11/2017 | 0 | 1 | 1069151 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 61501 | MEJORAMIENTO RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUACHO DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2162436 | 211343 | MEJORAMIENTO RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUACHO DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 0 | 3134292 |  | 0 | 18/07/2013 | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO DISTRITO DE ESPINAR | 11/10/2013 | 3242593 16 | S/ Soles | 1 | 3242593 16 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 625 2013 MPE C | [6 empty] | D N I | 23804338 | JOHN KARIN DEL SOLAR TORRES | R N A | 9495 | 05/09/2016 | 04/09/2017 | D N I | 42568649 | VICTOR HUGO HUACARPUMA BUSTAMANTE | R N A | 128089 | 05/09/2016 | 04/09/2017 | 05/09/2016 | 31/08/2017 | 360 |  |  |  | 2018 | 11 | 26/12/2018 | 100 | 85 08 | 2722200 10 | 2316089 64 | 71 43 | 2316089 64 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2018 | 30 |  | 1 | 76 | 436 | 15/11/2017 | 0 | 1 | 121974 26 | 0 | 0 | 2 | 243948 52 | 0 | 0
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 61561 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 1 | 12 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2281442 | 324555 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNÍN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 101581816 |  | 0 | 22/06/2016 | 1 | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | C P TIO ALTO RIO NEGRO | 06/03/2019 | 117285808 47 | S/ Soles | 1 | 117285808 47 | RGRI NRO 037 2019 G R JUNIN/GRI | 20604988242 | CONSORCIO ARAKAKI II | 112213860 36 | 10200365581 | CONSORCIO C M CONSULT GENERALES CONDEZO SUAREZ | 0 | D N I | 19995629 | HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ | C A P | 4096 | 18/12/2018 | 14/12/2022 | D N I | 07718617 | ALBERTO DOMINGO IBERICO CEDRON | C I P | 39930 | 24/08/2019 | 14/12/2022 | 24/08/2019 | 14/02/2021 | 540 | Total | 100 | 5/08/2019 00 00 00 | 2022 | 12 | 21/02/2023 | 100 | 18 61 | 119877287 90 | 22768968 48 | 19 41 | 22768968 48 | Proceso arbitral | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 14/02/2021 | 0 | 2 | 33591203 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/08/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 27/05/2024 | 44784329 47
2220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | 61585 | CONSTRUCCIÓN DE 01 PABELLÓN DE NICHOS DE ADULTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ASIA ANEXO LA CAPILLA DISTRITO DE ASIA CA ETE | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2322441 | 359371 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ASIA ANEXO CAPILLA DE ASIA DISTRITO DE ASIA CANETE LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3384202 |  | 0 | 09/06/2016 | 2 | LIMA | CA ETE | ASIA | Capilla de Asia | 13/09/2016 | 320922 | S/ Soles | 1 | 320922 | R A 165 2016 A/MDA | 20512058559 | CONSTRUCTORA FUERZA Y CONCRETO E I R L | 288829 55 |  |  |  | D N I | 41016969 | ROCIO LILIANA SOTO RIVERA | C I P | 100101 | 04/01/2017 | 17/02/2017 | D N I | 01187068 | RICARDO ELIAS VILLAFANA ESPICHAN | C I P | 54066 | 04/01/2017 | 17/02/2017 | 04/01/2017 | 18/02/2017 | 45 |  |  |  | 2022 | 3 | 17/03/2022 | 71 37 | 65 59 | 206148 30 | 189444 36 | 59 03 | 189444 36 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 2 | 34 | 79 | 24/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 | Otros |  |  | Si | 14/01/2025 | 288829 55
5346 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 61649 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2304203 | 343098 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 3654397 |  | 0 | 05/04/2016 | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | LOCALIDADES DE TRES ISLAS Y EL PRADO | 12/05/2022 | 4271337 20 | S/ Soles | 1 | 4271337 20 | RESOLUCION N 106 2022 GOREMAD GGR | C0003394807 | CONSORCIO TAMBOPATA | 3244402 67 | 10420506678 | CONSORCIO JAVICO |  | D N I | 42050678 | ERICK JAVIER MOSQUERA MENDOZA | C I P | 129354 | 03/08/2022 |  | D N I | 01079099 | CARLOS HUMBERTO RIOS JARAMILLO | C I P | 76930 | 03/09/2022 |  | 04/09/2022 | 03/03/2023 | 180 | Total | 100 | 3/09/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 17/08/2023 | 100 | 83 28 | 3244155 81 | 2702017 53 | 83 28 | 2702017 53 |  |  |  | LA EJECUCION DEL MES DE JULIO ES DE S/504 597 96 SOLES | 0 | 0 | 180 | 03/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | 61719 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON CRIANZA DE ANIMALES MENORES HUERTOS Y PRODUCCIÓN APICOLA EN LAS CC DE CCAPACMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPACMARCA | 07/07/2015 | 1812694 83 | S/ Soles | 1 | 1812694 83 | RA N 130 2015 A MDCC CH C | [6 empty] | D N I | 24000381 | GENRREY GHILMAR LOAIZA PACHECO | C I P | 103319 | 01/06/2015 |  | D N I | 42157028 | HERLY CHAVEZ NINA | C I P | 125309 | 01/07/2015 |  | 06/07/2015 | 30/06/2016 | 360 |  |  |  | 2018 | 12 | 06/12/2018 | 66 32 | 10 86 | 3676971 90 | 373296 90 | 20 59 | 373296 90 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 30/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 61773 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL PJ SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2183351 | 169644 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P J SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 1714333 |  | 0 | 13/09/2011 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | PJ SANTA ANA | 30/06/2016 | 2399436 51 | S/ Soles | 1 | 2399436 51 | RESOLUCION DIRECTORAL N 025 2016 GR LAMB/GRIN DEA | 20488137639 | AC amp A CONSTRUCTORA E I R L | 2058025 |  |  |  | D N I | 16493319 | LEONIDAS FERMIN PINELLA ODAR | C I P | 28054 | 02/02/2017 | 10/08/2017 | D N I | 01212332 | ALBERTO ELIAS CHIRINOS MOSQUERA | C I P | 18375 | 02/02/2017 | 10/08/2017 | 11/02/2017 | 10/08/2017 | 180 |  |  |  | 2021 | 11 | 10/01/2024 | 100 | 78 45 | 1486728 75 | 1162200 97 | 48 | 1162200 97 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2021 | 832 |  | 8 | 302 | 482 | 08/06/2018 | 0 | 3 | 619749 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 61865 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO QUIRAHUARA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2112820 | 68875 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO QUIRAHUARA | APROBADO | 0 | 2939070 |  | 0 | 20/09/2013 | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | HUANCAVELICA HUAYTARA | 07/10/2016 | 3811679 70 | S/ Soles | 1 | 3811679 70 | RESOLUCON GERENCIAL REGIONAL N 096 2016 GR HVCA/G | 20494263301 | AJM INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 3581222 12 |  |  | 0 | D N I | 23274029 | RUBEN SANCHEZ CASTRO | C I P | 134707 | 06/12/2017 | 30/06/2023 | D N I | 17405242 | JOSE GONZALO CORNETERO SIANCAS | C I P | 33543 | 21/01/2017 | 30/06/2023 | 01/06/2017 | 28/12/2017 | 210 | Total | 100 | 26/05/2017 00 00 00 | 2023 | 6 | 15/11/2023 | 100 | 87 33 | 3034933 99 | 2650521 35 | 69 54 | 2650521 35 | Proceso arbitral | 27/12/2018 | 30 | Obra suspendida desde el 27 de diciembre del 2018 por falta de aprobación del Adicional el mismos que se puso en arbitraje con fecha 23 de mayo del 2023 se concluye el proceso arbitral proceso seguido por el Consorcio Quirahuara en el Exp Arbitral N 010 2021/CA/CCITICA ante el centro de Conciliación y Arbitraje Cámara de Comercio Ica | 3 | 373 | 583 | 05/01/2019 | 1 | 1 | 827646 27 | 0 | 0 | 1 | 546707 36 | 0 | 0 | 20/01/2020 | Resolución de contrato
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 61919 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES VIRGEN DE CHAPI SAN ROQUE CEMENTERIO ANTIGUO CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2313510 | 351075 | MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE VIRGEN DE CHAPI SAN ROQUE CEMENTERIO ANTIGUO CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 4 | 1178216 |  | 0 | 23/06/2016 | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | SECTORES DE VIRGEN DE CHAPI SAN ROQUE CEMENTERIO ANTIGUO CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI | 08/07/2016 | 1593020 02 | S/ Soles | 1 | 1593020 02 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 387 2016 MPE/C | [6 empty] | D N I | 01343028 | PERCY WALTER GUTIERREZ DIAZ | C I P | 99098 | 08/08/2016 |  | D N I | 42495808 | ISAAC TTIMPO BAUTISTA | C I P | 132512 | 03/08/2016 |  | 01/09/2016 | 29/01/2017 | 150 |  |  |  | 2018 | 11 | 27/12/2018 | 100 | 57 04 | 1373293 13 | 783387 16 | 49 18 | 783387 16 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 2 | 2 | 152 | 31/01/2017 | 0 | 2 | 112672 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 62189 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DISTRITO DEL PUTUMAYO PROVINCIA MAYNAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2113230 | 145026 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DISTRITO DEL PUTUMAYO PROVINCIA DE MAYNAS | APROBADO | 4 | 404421 |  | 0 | 15/02/2011 | 1 | LORETO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | SAN ANTONIO DEL ESTRECHO | 25/10/2016 | 339104 81 | S/ Soles | 1 | 339104 81 | Resolucion Gerencial Regional N 168 2016 GRL GRI | 20393758423 | VICDA E I R L | 310300 |  |  |  | D N I | 05361901 | FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY | C I P | 85547 | 02/02/2017 |  | D N I | 25505774 | ABELARDO PRUDENCIO CAMONES PASCO | C I P | 64074 | 08/12/2016 |  | 24/12/2016 | 22/02/2017 | 60 |  |  |  | 2017 | 10 | 25/10/2017 | 98 08 | 89 72 | 304386 46 | 278389 32 | 82 10 | 278389 32 |  | 01/10/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 22/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2017 | Resolución de contrato
2529 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA LAMPA | 62395 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV ENRIQUE TORRES BELON DE LA LOCALIDAD DE CABANILLA DISTRITO DE CABANILLA LAMPA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317206 | 354400 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV ENRIQUE TORRES BELON DE LA LOCALIDAD DE CABANILLA DISTRITO DE CABANILLA LAMPA PUNO | APROBADO | 4 | 1197722 |  | 0 | 28/10/2016 | 1 | PUNO | LAMPA | CABANILLA | AV ENRIQUE TORRES BELON | 11/11/2016 | 1246350 18 | S/ Soles | 1 | 1246350 18 | RESOLUCIÓN N 109 2016 MDC/A | [6 empty] | D N I | 41961492 | LEONIDAS IVAN CURRO QUISPE | C I P | 152455 | 01/12/2016 | 23/03/2017 | D N I | 47362557 | PACO JENRY APAZA CARDENAS | C I P | 187884 | 01/01/2017 | 23/03/2017 | 14/11/2016 | 12/07/2017 | 240 |  |  |  | 2018 | 9 | 26/11/2018 | 49 4 | 38 94 | 615696 99 | 485305 95 | 38 94 | 485305 95 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 12/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | 62437 | REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL NUEVA YANACONA QUERAPATA DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2271023 | 319615 | REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL NUEVA YANACONA QUERAPATA DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | APROBADO | 0 | 1287978 |  | 0 | 11/03/2016 | 1 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | NUEVA YANACONA QUERAPATA | 04/01/2016 | 1392428 96 | S/ Soles | 1 | 1392428 96 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 002 2016 MDCH/SG | [6 empty] | D N I | 42884776 | MOISES ARTURO PARIAN MARQUEZ | C I P | 117318 | 01/08/2016 | 31/01/2017 | D N I | 24002615 | ERIK ROMELIO GARCIA ENRIQUEZ | C I P | 181406 | 01/08/2016 | 31/01/2017 | 01/08/2016 | 28/01/2017 | 180 |  |  |  | 2018 | 10 | 17/10/2018 | 100 | 38 36 | 1061909 57 | 407364 50 | 29 26 | 407364 50 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 28/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCO A | 62683 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCO A Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCO A PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2309952 | 335588 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCO A Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCO A PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 19017884 |  | 0 | 15/02/2016 | 1 | AREQUIPA | CAMANA | OCO A | DISTRITO DE OCO A | 10/12/2015 | 19950222 55 | S/ Soles | 1 | 19950222 55 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 191 2015 MDO A | C0003431632 | CONSORCIO SANSAJUL | 11022849 48 |  |  |  | D N I | 07435147 | MARCO ANTONIO ORTIZ MORAN | C I P | 69657 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | D N I | 09426870 | ELISA CRISTINA CASTILLA MAYORGA | C I P | 98596 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 15/06/2017 | 07/12/2018 | 540 |  |  |  | 2018 | 10 | 27/12/2019 | 61 52 | 52 29 | 11374291 90 | 9790622 37 | 49 08 | 9790622 37 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 07/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 62918 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES COMUNALES DE LOS SECTORES COYA CCOSCCO HUAYNAPATA YANAMAYO AYARCANCHA Y TUCSAN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | COMUNIDAD CAMPESINA DE COYA CCOSCCO | 12/06/2014 | 1563026 61 | S/ Soles | 1 | 1563026 61 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 026A A MDC 2014 | [6 empty] | D N I | 23935643 | DARIO MOGROVEJO NINAN | C A P | 2861 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | D N I | 41956197 | JESUS DANIEL ROJAS MANOTUPA | C A P | 14306 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | 01/07/2014 | 02/04/2015 | 275 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 100 | 47 07 | 1563026 61 | 735665 37 | 47 07 | 735665 37 | Otras causales | 08/08/2022 | 364 |  | 0 | 0 | 275 | 02/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 63168 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DV TIRIPAMPA TIRIPAMPA 4 700 A 11 076 CORANI DISTRITO DE CORANI CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333158 | 372448 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DV TIRIPAMPA TIRIPAMPA 4 700 A 11 076 CORANI DISTRITO DE CORANI CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 842797 |  | 0 | 07/11/2016 | 1 | PUNO | CARABAYA | CORANI | FRENTE AL DESVIO CURVA OLLACHEA DE LA CARRETERA TRANSOCEANICA CARABAYA PUNO | 07/11/2016 | 842797 | S/ Soles | 1 | 842797 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0197 2016 MDC/A | [6 empty] | D N I | 02167657 | WILBER FREDY CASTILLO CABANA | C I P | 70806 | 20/06/2016 | 31/12/2016 | D N I | 42558329 | EDWIN REYNALDO PARILLO LAZARINOS | C I P | 161728 | 07/11/2016 | 07/01/2017 | 07/11/2016 | 05/02/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 6 | 30/07/2017 | 100 | 58 49 | 750487 21 | 438938 78 | 52 08 | 438938 78 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 1 | 5 | 95 | 10/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 63181 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCAYA CORANI DISTRITO DE CORANI CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2331223 | 370575 | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCAYA CORANI DISTRITO DE CORANI CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 179157 |  | 0 | 19/10/2016 | 1 | PUNO | CARABAYA | CORANI | ALREDEDORES DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE QUELCAYA | 18/10/2016 | 179157 | S/ Soles | 1 | 179157 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0189 2016 MDC/A | [6 empty] | D N I | 42064432 | DAVID CALLO CHEJE | C I P | 171137 | 20/10/2016 | 24/11/2016 | D N I | 01699348 | MAXIMO YOVANI LINO MERCADO | C I P | 58012 | 20/10/2016 | 08/12/2016 | 20/10/2016 | 24/11/2016 | 35 |  |  |  | 2017 | 6 | 30/07/2017 | 100 | 72 45 | 146150 86 | 105866 | 59 09 | 105866 |  | 01/06/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 35 | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | 63225 | EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC SECTOR LOS CA AVERALES AA HH OSWALDO BURGA SALDA A DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329456 | 365779 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC SECTOR LOS CA AVERALES AA HH OSWALDO BURGA SALDA A DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 621525 |  | 0 | 15/11/2016 | 1 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AA HH OSWALDO BURGA SALDA A | 25/11/2016 | 686002 32 | S/ Soles | 1 | 686002 32 | RESOLUCION DE GOPU N 164 16 | 20601603315 | LEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S A C | 686002 32 |  |  |  | D N I | 16168398 | ANGEL MIGUEL SUAREZ MACAZANA | C I P | 102492 | 03/01/2017 | 02/04/2017 | D N I | 09329690 | JAVIER LIZARDO LIMAYLLA BALDOCEDA | C I P | 66339 | 03/01/2017 | 02/04/2017 | 03/01/2017 | 03/04/2017 | 90 |  |  |  | 2021 | 5 | 24/05/2021 | 56 | 50 9 | 384161 30 | 349157 16 | 50 90 | 349157 16 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 03/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | 63243 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA HH MOYOPAMPA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2325410 | 362084 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA HH MOYOPAMPA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | APROBADO | 4 | 279524 |  | 0 | 21/07/2016 | 1 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA HH MOYOPAMPA | 23/11/2016 | 388634 04 | S/ Soles | 1 | 388634 04 | RES GOPU N 160 2016/MDLCH | 20564145093 | COPAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COPAHUA S A C | 388630 |  |  |  | D N I | 17524595 | JOSE FRANCISCO CALLACNA YERREN | C I P | 43725 | 03/01/2017 | 02/04/2017 | D N I | 80015038 | SOREL MANUEL PE A CASTILLO | C I P | 92471 | 03/01/2017 | 02/04/2017 | 03/01/2017 | 03/04/2017 | 90 |  |  |  | 2021 | 5 | 24/05/2021 | 34 07 | 40 87 | 132416 54 | 158829 85 | 40 87 | 158829 85 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 03/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0430 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA ETE | 63249 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE PROVINCIA DE CA ETE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2274512 | 320922 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO SAN VICENTE PROVINCIA DE CANETE LIMA | APROBADO | 4 | 468812 |  | 0 | 21/11/2016 | 1 | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO | 24/11/2016 | 503704 75 | S/ Soles | 1 | 503704 75 | N 1125 2016 GODUR MPC | 20491289750 | FR COMPANY E I R L | 486261 22 |  |  |  | D N I | 40082445 | MARIBEL CASTILLA CHUMPITAZ | C I P | 130963 | 23/01/2017 | 24/03/2017 | D N I | 21406192 | HECTOR JULIO VIZARRETA PACHECO | C I P | 45007 | 23/01/2017 | 24/03/2017 | 23/01/2017 | 24/03/2017 | 60 |  |  |  | 2017 | 3 | 29/09/2017 | 72 65 | 25 04 | 353264 45 | 121746 47 | 24 17 | 121746 47 |  | 01/03/2017 | 31 |  | 1 | 0 | 60 | 24/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2017 | Resolución de contrato
2507 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 63389 | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE SAN GABÁN DISTRITO DE SAN GABÁN CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2327389 | 363827 | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION RURAL EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE SAN GABAN DISTRITO DE SAN GABAN CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 146791 |  | 0 | 22/08/2016 | 1 | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | SAN GABÁN PLAZA DE ARMAS S/N AV 15 DE OCTUBRE S/N | 02/08/2016 | 146791 06 | S/ Soles | 1 | 146791 06 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 343 2016 MDSG/A | [6 empty] | D N I | 02441520 | JORGE LUIS CHAVEZ SIU | C I P | 76573 | 01/11/2016 | 31/12/2016 | D N I | 42886249 | WILLIAM ATENCIO HUANACUNI | C I P | 132999 | 04/09/2017 | 30/11/2017 | 01/10/2016 | 16/09/2019 | 1080 |  |  |  | 2023 | 2 | 20/03/2023 | 72 59 | 56 52 | 110196 19 | 76177 80 | 46 | 67524 40 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2023 | 28 | FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 1080 | 16/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 63496 | CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO EN LA C C DE QUILHUAY DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | CC QUILLHUAY | 15/05/2015 | 377598 22 | S/ Soles | 1 | 377598 22 | RESOLUCION DE GERENCIA 032 GM MDC 2105 | [6 empty] | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 47885 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | D N I | 41866651 | EDGAR AMAO OLGADO | C I P | 138889 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/06/2015 | 29/09/2015 | 120 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 100 | 66 67 | 303576 30 | 202381 91 | 53 60 | 202381 91 | Otras causales | 08/08/2022 | 365 |  | 0 | 0 | 120 | 29/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 63504 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO NOCTURNO CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUENCCO DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUENCCO | 04/08/2015 | 281925 16 | S/ Soles | 1 | 281925 16 | RESOLUCION DE GERENCIA N 060 GM MDC 2015 | [6 empty] | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 47885 | 01/11/2016 | 31/12/2016 | D N I | 45956197 | LESLY MARICRUZ QUINTO VALENCIA | R N A | 14306 | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 14/09/2015 | 13/12/2015 | 90 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 100 | 74 37 | 281925 16 | 209669 77 | 74 37 | 209669 77 | Otras causales | 08/08/2022 | 365 |  | 0 | 0 | 90 | 13/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1715 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | 63582 | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREACIONAL JOSE SANTOS PERALTA DEL DISTRITO DE CAMANTI QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO JOSE SANTOS PERALTA AL SUR OESTE DE LA PLAZA DE ARMAS | 23/12/2015 | 782530 52 | S/ Soles | 1 | 782530 52 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 138 2015 MDC/Q | [6 empty] | D N I | 23963881 | GILBER CARPIO MERINO | C I P | 89568 | 01/03/2015 | 31/05/2015 | D N I | 23818952 | MARIO EDGAR CARDENAS HUAMAN | C I P | 63572 | 01/03/2015 | 31/05/2015 | 01/03/2016 | 28/08/2016 | 180 |  |  |  | 2016 | 6 | 22/12/2016 | 17 | 15 37 | 133030 19 | 120277 35 | 15 37 | 120277 35 |  | 01/06/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 28/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4289 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | 63649 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA EXPEDIENTE META IV | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2194931 | 182503 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15458142 |  | 0 | 07/07/2017 | 3 | LIMA | HUAURA | HUACHO | AGENCIAS AGRARIAS REGIÓN LIMA | 25/02/2022 | 3481727 | S/ Soles | 1 | 3481727 | RDS N 033 2022 GRL GRDE DRA | [6 empty] | D N I | 32967147 | HORACIO ALFREDO MENDOZA VILLAORDU A | C I P | 149287 | 02/03/2022 | 28/06/2022 | D N I | 41424757 | GEORGE JEISSON PRINCIPE ROBLES | C I P | 164145 | 02/03/2022 | 28/06/2022 | 02/03/2022 | 30/06/2022 | 120 | Total | 100 | 2/03/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 26/08/2024 | 93 31 | 93 35 | 223888 90 | 231218 74 | 4 27 | 10242 30 |  |  |  | OBRA ATRASADA | 0 | 0 | 120 | 30/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2024 | Otros
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 63698 | CONSTRUCCION DEFENSA RIBERE A DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE COROTOPAMPA DISTRITO DE COYA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | C C DE COYA RUNA SECTOR DE COROTO PAMPA | 29/08/2016 | 316198 04 | S/ Soles | 1 | 316198 04 | N 046A GM MDC 2016 | [6 empty] | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 0 | 01/09/2016 | 31/10/2016 | D N I | 41956197 | JESUS DANIEL ROJAS MANOTUPA | C A P | 0 | 02/10/2016 | 30/11/2016 | 10/10/2016 | 24/12/2016 | 75 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 100 | 32 71 | 316198 04 | 44578 | 14 10 | 44578 | Otras causales | 08/08/2022 | 365 |  | 0 | 0 | 75 | 24/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 63768 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2312296 | 349449 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA | APROBADO | 0 | 3647564 |  | 0 | 04/03/2016 | 2 | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | HUAYLASTOCLANCA CAJATAMBO CAJATAMBO LIMA | 04/08/2017 | 4331395 18 | S/ Soles | 1 | 4331395 18 | R D S N 0175 2017 GRL GRDE DRA | 20488531299 | CONSTRUCT amp MINING S A C | 3908205 16 |  |  |  | D N I | 32944129 | MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO | C I P | 68736 | 24/01/2018 | 23/07/2018 | D N I | 09003151 | JESUS DANTE MONTOYA ESPINOZA | C I P | 42083 | 24/01/2018 | 23/07/2018 | 24/01/2018 | 23/07/2018 | 180 | Total | 100 | 23/01/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 22/03/2022 | 100 | 91 32 | 3577406 97 | 3263341 34 | 75 34 | 3263341 34 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 3 | 30 | 210 | 22/08/2018 | 0 | 2 | 1555071 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI | 63826 | CREACIÓN DEL SALÓN MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PISCOHUATTA DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2325866 | 362459 | CREACION DEL SALON MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PISCOHUATTA DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 4 | 431667 |  | 0 | 25/07/2016 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | C C DE PISCOHUATTA | 14/09/2016 | 491659 | S/ Soles | 1 | 491659 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0369 2016 MDH A | [6 empty] | D N I | 24691351 | GASPAR ESCALANTE CUNO | C I P | 79767 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | D N I | 40752959 | JIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO | C I P | 170080 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 19/09/2016 | 18/03/2017 | 180 |  |  |  | 2017 | 3 | 18/05/2017 | 92 76 | 51 42 | 456071 28 | 246910 06 | 50 22 | 246910 06 |  | 01/03/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 18/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1921 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIBILLO | 63911 | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y REUBICACION DEL AMBIENTE PARA DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE TIBILLO PROVINCIA DE PALPA ICA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | ICA | PALPA | TIBILLO | CALLE PROGRESO SN | 13/09/2016 | 47951 88 | S/ Soles | 1 | 47951 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 092 2016 MDT/A | [6 empty] | D N I | 21461022 | MIGUEL ANGEL JAUREGUI GARIBAY | C I P | 58840 | 14/09/2016 | 19/10/2016 | D N I | 41545768 | YVO MIRKO MAGUI A ALVA | C I P | 116605 | 14/09/2016 | 19/10/2016 | 15/09/2016 | 15/10/2016 | 30 |  |  |  | 2016 | 10 | 20/12/2017 | 100 | 60 | 47951 88 | 29147 76 | 60 79 | 29147 76 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 15/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI | 63945 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEU ACANCHA DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308975 | 347399 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEU ACANCHA DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 4 | 393403 |  | 0 | 18/05/2016 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | COMUNIDAD DE QUEU ACANCHA | 18/10/2016 | 466083 31 | S/ Soles | 1 | 466083 31 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 394 2016 A MDH/PP | [6 empty] | D N I | 42600718 | RICARDO HORACIO ZEBALLOS ZU IGA | C I P | 133907 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | D N I | 23923857 | VICTOR CUSI ESPINOZA | C I P | 103315 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 18/10/2016 | 17/03/2017 | 150 |  |  |  | 2017 | 5 | 21/06/2017 | 87 25 | 43 11 | 326925 15 | 161545 13 | 34 66 | 161545 13 |  | 01/05/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 17/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5315 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | 63987 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV PRIMERO DE MAYO Y CALLE 14 CUADRAS B C D E Y F DE VILLA HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314405 | 351981 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV PRIMERO DE MAYO Y CALLE 14 CUADRAS B C D E Y F DE VILLA HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 4175334 |  | 0 | 24/04/2016 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | villa huepetuhe | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5315 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | 63992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314689 | 352255 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL DISTRITO DE HUEPETUHE MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 2385774 |  | 0 | 02/08/2016 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | huepetuhe | 09/12/2016 | 2640148 90 | S/ Soles | 1 | 2640148 90 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 286 2016 MDH ALC | 20530107842 | 3H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A C | 929091 66 |  |  |  | D N I | 01315989 | YURY ANDRES CRESPO ENDARA | C A P | 13127 | 01/02/2017 | 31/03/2017 | D N I | 25183966 | CORNELIO MARTIARENA CCARHUARUPAY | C I P | 195837 | 09/02/2017 | 25/03/2017 | 21/02/2017 | 07/04/2017 | 45 | [16 empty] | 0 | 0 | 45 | 07/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2577 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA | 64057 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA DISTRITO DE HUALLAGA BELLAVISTA SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2238940 | 270517 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA DISTRITO DE HUALLAGA BELLAVISTA SAN MARTIN | APROBADO | 0 | 5112309 |  | 0 | 16/01/2014 | 2 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | HUALLAGA | CENTRO POBLADO DE AUCARARCA DISTRITO DE HUALLAGA BELLAVISTA SAN MARTIN | 05/08/2016 | 3970046 74 | S/ Soles | 1 | 3970046 74 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 122 A MDH 2016 | 20528924221 | MEFRED | 3970046 74 |  |  |  | D N I | 06734194 | SEVERIANO MACEDONIO ORE FALCON | C I P | 42116 | 15/11/2016 | 05/06/2017 | D N I | 22422419 | MAXIMILIANO ORTEGA VICENTE | C I P | 68123 | 15/11/2016 | 05/06/2017 | 15/11/2016 | 14/05/2017 | 180 |  |  |  | 2018 | 4 | 26/01/2021 | 100 | 94 22 | 3970046 70 | 3740381 80 | 94 22 | 3740381 80 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 14/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA | 64172 | SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22 9 KV PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO CEDROPAMPA DISTRITO DE PUCACACA PICOTA SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SAN MARTIN | PICOTA | PUCACACA | CENTRO POBLADO DE PUCACACA | 12/01/2016 | 117036 07 | S/ Soles | 1 | 117036 07 | RESOLUCION N 04 2016 | [6 empty] | D N I | 16803034 | DEYSI JACKELINE CHAVEZ ALARCON | C I P | 71139 | 22/02/2016 | 30/04/2016 | D N I | 44421490 | FREYRE ROLDAN GIL PEREZ | C I P | 136070 | 22/02/2016 | 25/04/2016 | 22/02/2016 | 22/04/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 4 | 21/12/2016 | 83 13 | 79 28 | 97294 69 | 76203 53 | 65 11 | 76203 53 |  | 01/04/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO ANTA | 64243 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMBOR DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2312315 | 349466 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMBOR DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | APROBADO | 4 | 284797 |  | 0 | 28/09/2016 | 1 | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | C C SAMBOR | 16/09/2016 | 284796 58 | S/ Soles | 1 | 284796 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 089 A 2016 MDH A | [6 empty] | D N I | 23886891 | JULIO CESAR TRUJILLO BACA | C I P | 32668 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | D N I | 10587955 | BENJAMIN QUISPE HERMOZA | C I P | 12000655 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 19/09/2016 | 16/02/2017 | 150 |  |  |  | 2022 | 7 | 22/07/2022 | 20 | 15 25 | 56959 31 | 43431 47 | 15 25 | 43431 47 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 16/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO ANTA | 64246 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2331051 | 369585 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO | APROBADO | 4 | 605015 |  | 0 | 27/10/2016 | 1 | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA | 29/10/2016 | 527581 38 | S/ Soles | 1 | 527581 38 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 096 A 2016 MDH A | [6 empty] | D N I | 23886891 | JULIO CESAR TRUJILLO BACA | C I P | 32668 | 15/10/2016 | 31/12/2016 | D N I | 10587955 | BENJAMIN QUISPE HERMOZA | C I P | 102655 | 15/10/2016 | 31/12/2016 | 24/10/2016 | 23/03/2017 | 150 |  |  |  | 2022 | 7 | 21/07/2022 | 15 | 4 24 | 79137 20 | 22369 20 | 4 24 | 22369 20 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 23/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 64305 | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EL DESCANSO DISTRITO DE KUNTURKANKI CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO KUNTURKANKI | 09/11/2016 | 1457727 69 | S/ Soles | 1 | 1457727 69 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 240 2016 A MDK/C | [6 empty] | D N I | 23986408 | LUCHO SALCEDO CACERES | C I P | 71550 | 15/11/2016 |  | D N I | 41925074 | MARCO AURELIO RUIZ DAVIRAN | C I P | 115292 | 15/11/2016 |  | 21/11/2016 | 19/07/2017 | 240 |  |  |  | 2022 | 2 | 02/02/2022 | 100 | 70 99 | 1475727 60 | 1047664 60 | 71 87 | 1047664 60 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2022 | 28 |  | 1 | 90 | 330 | 17/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2022 | Otros
2568 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO BIAVO | 64309 | CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2218556 | 226308 | CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 755766 |  | 0 | 24/07/2012 | 1 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | ALTO BIAVO | CENTRO POBLADO INCAICO | 20/11/2014 | 758031 51 | S/ Soles | 1 | 758031 51 | PRELIQUIDACION DE OBRA | [6 empty] | D N I | 01149739 | WARNER RUIZ PAREDES | C I P | 152393 | 09/05/2016 | 07/10/2016 | D N I | 46558982 | JHONATAN MANUEL MERA CALDERON | C I P | 176868 | 09/05/2016 | 07/10/2016 | 26/05/2014 | 23/10/2014 | 150 |  |  |  | 2016 | 11 | 22/12/2016 | 100 | 73 83 | 561126 90 | 376601 94 | 49 68 | 376601 94 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 23/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 64539 | CREACION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329395 | 365720 | CREACION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 171002 |  | 0 | 14/12/2016 | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | CENTRO POBLADO DE TOTOROMA | 27/09/2016 | 175556 25 | S/ Soles | 1 | 175556 25 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 182 2016 MDK/G | [6 empty] | D N I | 02030753 | SERGIO CASILLA QUISPE | C I P | 174945 | 11/09/2016 | 05/10/2016 | D N I | 70206944 | JOSE LUIS UCHARICO TITO | R N A | 0 | 11/09/2016 | 05/10/2016 | 12/09/2016 | 26/12/2016 | 105 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 12 15 | 37 83 | 27712 94 | 47325 58 | 26 96 | 47325 58 | Otras causales | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 105 | 26/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 64543 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 896 DE LA COMUNIDAD DE MECLLAYPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2261459 | 315904 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 896 DE LA COMUNIDAD DE MECLLAYPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 0 | 1210480 |  | 0 | 15/04/2016 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 896 COMUNIDAD DE MECLLAYPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | 08/08/2016 | 947246 83 | S/ Soles | 1 | 947246 83 | resolucion de gerencia N 207 2016 GM MDCh P | [6 empty] | D N I | 23847876 | LUIS ANGEL OLIVERA LAYSECA | C I P | 181417 | 08/08/2016 |  | D N I | 47514671 | NERI ROXANA QUISPE AUCCAPURE | C I P | 152063 | 08/08/2016 |  | 08/08/2016 | 06/03/2017 | 210 |  |  |  | 2021 | 2 | 08/03/2021 | 89 77 | 83 44 | 670462 52 | 623185 84 | 65 79 | 623185 84 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2021 | 28 |  | 0 | 0 | 210 | 06/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2534 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ LAMPA | 64625 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS ENLAS COMUNIDADES DE CALUYO Y HUATTA DISTRITO DE PUCARA PROVINCIA DE LAMPA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2325660 | 362299 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS COMUNIDADES DE CALUYO Y HUATTA DISTRITO DE PUCARA LAMPA PUNO | APROBADO | 4 | 194374 |  | 0 | 26/07/2016 | 1 | PUNO | LAMPA | PUCARA | COMUNIDADES DE CALUYO Y HUATTA | 27/07/2016 | 194373 65 | S/ Soles | 1 | 194373 65 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 148 2016 MDP A | [6 empty] | D N I | 45213625 | NELSON MAX CALLA JANAMPA | C I P | 158301 | 12/09/2016 |  | D N I | 41625082 | CLEOFEL DAVID MAMANI CALLA | C I P | 129108 | 12/09/2016 |  | 12/09/2016 | 10/01/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 11 | 27/06/2023 | 100 | 51 35 | 194373 65 | 99801 94 | 6 77 | 13161 10 |  |  |  | Monto considerado gastos generales | 0 | 0 | 120 | 10/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2017 | Otros | Si | 16/04/2018 | Si | 10/05/2018 | 61241 50
2580 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | 64742 | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DEL PONGO DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2332302 | 371589 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CON AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DEL PONGO DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI LAMAS SAN MARTIN | APROBADO | 4 | 30639 |  | 0 | 26/10/2016 | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | PLAZA DE ARMAS | 11/10/2016 | 30638 87 | S/ Soles | 1 | 30638 87 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 42027817 | JEIGER HOMERO AREVALO PEZO | C I P | 113477 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | D N I | 16664506 | WINCLER MORI SALAZAR | C I P | 176053 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 30 |  |  |  | 2016 | 12 | 28/12/2016 | 100 | 50 | 30638 87 | 15319 44 | 50 | 15319 44 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 09/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI | 64746 | CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE HUACCAYCANCHA DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2325235 | 361936 | CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE HUACAYCANCHA DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 4 | 483734 |  | 0 | 21/07/2016 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCAYCANCHA | 12/10/2016 | 471228 22 | S/ Soles | 1 | 471228 22 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 391 2016 A MDH/PP | [6 empty] | D N I | 24691351 | GASPAR ESCALANTE CUNO | C I P | 79767 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | D N I | 23923857 | VICTOR CUSI ESPINOZA | C I P | 103315 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 13/10/2016 | 11/01/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 3 | 29/04/2017 | 75 65 | 21 64 | 9554 79 | 11512 54 | 2 44 | 11512 54 |  | 01/03/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 11/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCO A | 64837 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE OCO A CAMANA AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAMANA | OCO A | CALLE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE OCO A CAMANA AREQUIPA | 21/07/2016 | 131355 09 | S/ Soles | 1 | 131355 09 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 113 2016 MDO | [6 empty] | D N I | 40266655 | YILDO CESAR MEDINA OJEDA | C I P | 0 | 25/07/2016 | 25/09/2016 | D N I | 29298142 | BRUNO WILFREDO RAMIREZ CUADRA | C A P | 0 | 25/07/2016 | 25/09/2016 | 25/07/2016 | 23/09/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 10 | 31/12/2016 | 93 47 | 93 47 | 116781 66 | 116781 66 | 88 91 | 116781 66 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 23/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCO A | 64839 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I E INICIAL N 901 OCO A I E JOSE MARIA MORANTE I E 40259 PUMACOTO I E 40240 LUZ ANGELICA CARNERO OCO A CAMANÁ AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAMANA | OCO A | CERCADO DE OCO A Y PUMACOTO | 13/06/2016 | 131435 64 | S/ Soles | 1 | 131435 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 95A 2016 MDO | [6 empty] | D N I | 40266655 | YILDO CESAR MEDINA OJEDA | C I P | 0 | 13/07/2016 | 11/10/2016 | D N I | 29298142 | BRUNO WILFREDO RAMIREZ CUADRA | C A P | 0 | 13/07/2016 | 11/09/2016 | 13/07/2016 | 11/09/2016 | 60 |  |  |  | 2016 | 10 | 31/12/2016 | 57 2 | 57 2 | 74175 19 | 74175 19 | 56 43 | 74175 19 |  | 01/10/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 11/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0341 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | 64906 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR CABANA LA FLORIDA AIJA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA DE PALLASCA ANCASH | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2262298 | 316415 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR CABANA LA FLORIDA AIJA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA DE PALLASCA ANCASH | APROBADO | 4 | 144557 |  | 0 | 27/03/2015 | 1 | ANCASH | PALLASCA | CABANA | Cabana LaFlorida Aija | 07/07/2016 | 116274 31 | S/ Soles | 1 | 116274 31 | Resolucion de Alcaldia N 111 2016 MPP C/ALC | [6 empty] | D N I | 41853364 | ISIDRO SANTIAGO CANCHIS HIDALGO | C I P | 124339 | 11/07/2016 | 09/10/2016 | D N I | 08297668 | ROGER CORALES PONCE | C I P | 181358 | 11/07/2016 | 09/10/2016 | 11/07/2016 | 09/10/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 11 | 28/12/2016 | 89 74 | 27 53 | 100751 59 | 30911 97 | 26 59 | 30911 97 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 09/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2016 | Otros
2920 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS | 64949 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINALCREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA Y TRAMO II PICULLO CCOCHACANCHA DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS AYACUCHO DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2318091 | 355170 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA Y TRAMO II PICULLO CCOCHACANCHA DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS AYACUCHO | APROBADO | 4 | 748629 |  | 0 | 24/10/2016 | 1 | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANCOS | TRAMO I CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA Y TRAMO II PICULLO CCOCHACANCHA | 13/06/2016 | 692966 35 | S/ Soles | 1 | 692966 35 | RESOLUCION DE ALCALCÍA No 093 2016 MPH/A | [6 empty] | D N I | 44405823 | JHON HUARCAYA TACAS | C I P | 179600 | 15/12/2016 | 15/03/2017 | D N I | 43481703 | CESAR VIVIANO PALOMINO VARGAS | C I P | 176784 | 14/12/2016 | 15/01/2017 | 15/12/2016 | 15/03/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 1 | 28/12/2018 | 34 66 | 6 61 | 240196 | 45770 51 | 6 61 | 45770 51 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 15/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3476 | ENT PREST SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S A | 64984 | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2235790 | 146923 | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | APROBADO | 0 | 2650283 |  | 0 | 07/08/2015 | 1 | TACNA | TACNA | TACNA | CALLE ALTO LIMA S/N | 14/07/2015 | 5240599 | S/ Soles | 1 | 5240599 | N 334 2015 300 EPS TACNA S A | 20600385420 | CONSORCIO ALTO LIMA | 5240599 | 20600385420 | CONSORCIO VI ANI II |  | D N I | 00797996 | ULISES EDILBERTO FRANCO SOTO | C I P | 73354 | 03/06/2017 | 30/11/2017 | D N I | 00523223 | EBERTH COAQUIRA ASQUI | C I P | 94964 | 22/06/2017 | 30/11/2017 | 03/06/2017 | 30/11/2017 | 180 |  |  |  | 2018 | 1 | 29/05/2018 | 49 | 33 51 | 1615619 29 | 2362657 33 | 45 08 | 2362657 33 |  |  |  |  | 4 | 337 | 517 | 02/11/2018 | 0 | 3 | 888678 54 | 0 | 0 | 2 | 418859 62 | 0 | 0 | 31/01/2018 | Resolución de contrato
0394 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES | 65067 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2312264 | 349418 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 573139 |  | 0 | 15/09/2016 | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | JR BUENOS AIRES N 235 PUEBLO VIEJO LIRCAY | 07/06/2016 | 319413 35 | S/ Soles | 1 | 319413 35 | RESOLUCION GERENCIA N 0161 2016 GM ALC/MPAL | [6 empty] | D N I | 43707791 | YONY LAURENTE RONCEROS | C I P | 132656 | 13/09/2016 |  | D N I | 45440230 | ROLY ORE URBAY | C I P | 162333 | 13/09/2016 |  | 13/09/2016 | 12/11/2016 | 60 |  |  |  | 2024 | 8 | 25/09/2024 | 100 | 33 84 | 313642 35 | 106131 49 | 33 23 | 106131 49 | Otras causales | 01/12/2016 | 31 | NINGUNO | 0 | 0 | 60 | 12/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY HUARAL | 65089 | CREACION DE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA CANDELARIA SECTOR ESTE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA II ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2184078 | 269077 | CREACION DE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA CANDELARIA SECTOR ESTE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9593253 |  | 0 | 31/07/2013 | 4 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | El acceso a la zona del proyecto es por la Carretera Panamericana Norte Km 90 entrando por una calle s/n y luego se ingresa a la Av El Arenal y la Candelaria | 27/12/2016 | 5588562 12 | S/ Soles | 1 | 5588562 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 979 2016 MDCH/A | 20524814065 | CONSTRUCTORA PRINCE S A C | 696765 61 |  |  |  | D N I | 20059737 | EDGAR FRANCISCO IBARRA POMA | C I P | 86725 | 02/05/2017 |  | D N I | 40961491 | LUIS ENRIQUE CARDENAS CARDENAS | C I P | 168118 | 02/05/2017 |  | 02/05/2017 | 29/10/2017 | 180 |  |  |  | 2018 | 6 | 31/07/2018 | 100 | 45 1 | 5588562 12 | 2520714 35 | 45 10 | 2520714 35 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 29/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2018 | Otros | Si | 06/03/2020 | Si | 21/08/2020 | 2707935 35
2361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO | 65107 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTAYA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197878 | 286401 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTAYA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 1811237 |  | 0 | 27/10/2016 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | la direccion Aruntaya s/n | 29/09/2016 | 2479497 27 | S/ Soles | 1 | 2479497 27 | Resolucion de Alcaldia N 221 2016 A/MDSC C | [6 empty] | D N I | 01311639 | ROMULO JULIO CHOQUE ARMUTO | C I P | 64539 | 09/04/2018 |  | D N I | 01833052 | MERARDO BALBOA CHOQUECOTA | C I P | 61447 | 09/04/2018 |  | 14/11/2016 | 11/08/2017 | 270 |  |  |  | 2019 | 5 | 12/06/2019 | 100 | 68 96 | 1715834 97 | 1183318 44 | 47 72 | 1183318 44 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/05/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 11/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 65127 | CONSTRUCCION MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA C C DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 13/06/2016 | 319736 49 | S/ Soles | 1 | 319736 49 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0175 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23878033 | GORKY TUPAYACHI HERRERA | C I P | 59082 | 15/06/2016 |  | D N I | 41953817 | WILLY EUSEBIO MAZA QUI ONES | C I P | 106510 | 15/06/2016 |  | 15/06/2016 | 13/09/2016 | 90 |  |  |  | 2018 | 11 | 20/11/2018 | 100 | 64 44 | 319736 49 | 206037 40 | 64 44 | 206037 40 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 1 | 7 | 97 | 20/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6308 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS TAYACAJA | 65198 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE MODULO DE AULAS PRE FABRICADAS EN EL C P PARIAC Y ANEXO DE POTACCA DEL DISTRITO DE PICHOS TAYACAJA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | CENTRO POBLADO DE PARIAC ANEXO DE POTACCA | 22/09/2016 | 45736 | S/ Soles | 1 | 45736 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 025 2016 MDP/GM | [6 empty] | D N I | 21261466 | EDGAR JORGENCIO ASTO PE A | R N A | 10901 | 02/05/2016 | 31/12/2016 | D N I | 19855130 | FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ | R N A | 9903 | 04/10/2016 | 18/11/2016 | 10/10/2016 | 24/11/2016 | 45 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 66 43 | 31 98 | 28719 98 | 9956 90 | 21 77 | 9956 90 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0396 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | 65217 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300481 | 336917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 12429968 |  | 0 | 28/11/2016 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | SEQSACHACA HUANCAVELICA | 30/11/2016 | 14565151 58 | S/ Soles | 1 | 14565151 58 | RES GER N 552 2016 GM/MPH |  |  |  | 20494341973 | CONSORCIO INGENIEROS R M |  | D N I | 40194401 | DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA | R N A | 10428 | 20/10/2016 | 10/10/2018 | D N I | 41089437 | EFRAIN CARLOS YANCE AYALA | C A P | 10938 | 28/09/2017 | 31/12/2018 | 20/10/2016 | 10/10/2018 | 720 |  |  |  | 2024 | 4 | 14/05/2024 | 75 25 | 66 82 | 9007059 60 | 7998281 53 | 66 82 | 7998281 53 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/07/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 720 | 10/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2024 | Otros | Si | 04/06/2024 | Si | 04/06/2024 | 14565151 58
1949 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | 65244 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR HIPOLITO UNANUE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO DISTRITO DE INGENIO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329425 | 365749 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR HIPOLITO UNANUE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO DISTRITO DE INGENIO HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 4 | 128196 |  | 0 | 31/08/2016 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | JR HIPOLITO UNANUE | 20/09/2016 | 152169 71 | S/ Soles | 1 | 152169 71 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 099 2016 A/MDI | [6 empty] | D N I | 42224895 | ENRIQUE ARTURO CHUMBE INGAROCA | C I P | 106390 | 13/10/2016 |  | D N I | 41377951 | ENRIQUE FERNANDO SOTO PAREDES | C I P | 105175 | 27/09/2016 |  | 27/09/2016 | 26/11/2016 | 60 | Total | 100 | 27/09/2016 00 00 00 | 2020 | 2 | 17/02/2020 | 61 84 | 63 48 | 96202 70 | 96598 05 | 63 48 | 96598 05 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 60 | 26/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 65257 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL AJORA QUELLWACCOCHA DISTRITO PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 12/09/2016 | 615268 75 | S/ Soles | 1 | 615268 75 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0256 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23930262 | PEDRO PIZARRO NINA | C I P | 65080 | 10/10/2016 |  | D N I | 41953817 | WILLY EUSEBIO MAZA QUI ONES | C I P | 106510 | 01/10/2016 |  | 04/10/2016 | 02/01/2017 | 90 |  |  |  | 2018 | 10 | 22/10/2018 | 82 59 | 68 35 | 508145 17 | 420562 34 | 68 35 | 420562 34 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 02/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0262 | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA SEDAPAL | 65265 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2404452 | 35799 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 57127049 |  | 0 | 24/07/2013 | 3 | LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | DISTRITO DE CIENEGUILLA PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 29/12/2016 | 90792648 08 | S/ Soles | 1 | 90792648 08 | MEMORANDO N 2991 2016 EP | 20451644972 | CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN CIENEGUILLA | 82050638 92 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO |  | D N I | 08041550 | TITO ALBERTO ANDRADE OLMOS | C I P | 20776 | 06/09/2017 | 30/08/2018 | D N I | 23842821 | GUIMO PASCUAL MONTOYA CONCHA | C I P | 36214 | 27/03/2018 | 10/03/2019 | 19/08/2017 | 19/08/2018 | 365 |  |  |  | 2022 | 7 | 03/08/2022 | 100 | 58 41 | 69534439 76 | 40614027 80 | 44 73 | 40614027 80 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 2 | 283 | 648 | 29/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 27/09/2019
1558 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | 65281 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL LINEA Y RED PRIMARIA EN 22 9KV TRIFASICO REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS 380/220V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA NUEVA SACILIA DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA CUTERVO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2327884 | 364277 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL LINEA Y RED PRIMARIA EN 22 9KV TRIFASICO REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS 380/220V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA NUEVA SACILIA DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 458166 |  | 0 | 15/12/2016 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | LOCALIDAD LA SACILIA | 13/12/2016 | 298758 30 | S/ Soles | 1 | 298758 30 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 076 2016 MDTC/A | [6 empty] | D N I | 44159517 | GILMER DIAZ MEGO | C I P | 141510 | 16/12/2016 | 16/03/2017 | D N I | 41823842 | JORGE LUIS PAICO FALERO | C I P | 107592 | 16/12/2016 | 16/03/2017 | 16/12/2016 | 16/03/2017 | 90 |  |  |  | 2022 | 2 | 22/03/2022 | 66 62 | 49 64 | 63305 11 | 47168 59 | 15 79 | 47168 59 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 90 | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 65289 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS SECTORES ICHUCCOLO ANGELCCATA CHUHUAYPATA HATUMPATA RUMIRUMIPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCAPACCHAPI DISTRITO PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | COMUNIDAD DE CCAPACCHAPI | 01/09/2016 | 404329 52 | S/ Soles | 1 | 404329 52 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0254 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 29296636 | ROLANDO RIMACHY ZEVALLOS | R N A | 3862 | 01/09/2016 |  | D N I | 41155363 | PAUL JUVENCI AIMITUMA CHECYA | C I P | 167419 | 01/09/2016 |  | 01/09/2016 | 31/10/2016 | 60 |  |  |  | 2018 | 10 | 22/10/2018 | 45 78 | 79 57 | 185084 34 | 321729 92 | 79 57 | 321729 92 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 31/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 65308 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO EMP CARRETERA HUATABAMBA HATUN CUNCAHUASA CHACACHUCLLA DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 16/08/2016 | 363797 37 | S/ Soles | 1 | 363797 37 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0238 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 29296636 | ROLANDO RIMACHY ZEVALLOS | R N A | 3862 | 22/08/2016 |  | D N I | 41155363 | PAUL JUVENCI AIMITUMA CHECYA | C I P | 167419 | 23/08/2016 |  | 22/08/2016 | 21/10/2016 | 60 |  |  |  | 2018 | 10 | 22/10/2018 | 58 62 | 16 88 | 213258 01 | 61402 37 | 16 88 | 61402 37 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 21/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 65332 | CONSTRUCCCION CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESCALERA CCUCHO A CALLANCA DE LA C C UCHULLUCLLO DEL DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 30/11/2016 | 1109571 58 | S/ Soles | 1 | 1109571 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0311 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23878033 | GORKY TUPAYACHI HERRERA | C I P | 59082 | 19/12/2016 |  | D N I | 41953817 | WILLY EUSEBIO MAZA QUI ONES | C I P | 106510 | 19/12/2016 |  | 19/12/2016 | 18/04/2017 | 120 |  |  |  | 2018 | 10 | 22/10/2018 | 96 91 | 58 51 | 1075341 08 | 649249 79 | 58 51 | 649249 79 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 18/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 65376 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO DE OSEFINA A PHATANA DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 17/08/2016 | 305105 43 | S/ Soles | 1 | 305105 43 | RESOLUCION DE ALCALDIA No 0239 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23878033 | GORKY TUPAYACHI HERRERA | C I P | 59082 | 12/12/2016 |  | D N I | 41953817 | WILLY EUSEBIO MAZA QUI ONES | C I P | 106510 | 12/12/2016 |  | 11/12/2016 | 10/01/2017 | 30 |  |  |  | 2018 | 10 | 22/10/2018 | 100 | 46 84 | 305105 43 | 142904 15 | 46 84 | 142904 15 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 10/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2550 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | 65470 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CHIWI CHIWI PUENTE MONOS SACHACHULLO EN EL DISTRITO DE LIMBANI PROVINCIA DE SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2327270 | 363718 | CREACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHIWI CHIWI PUENTE MONOS MU APATA PALOJANI SACHACHULLO LITIRA DISTRITO DE LIMBANI SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 1190088 |  | 0 | 08/12/2016 | 1 | PUNO | SANDIA | LIMBANI | LIMBANI | 09/08/2016 | 708044 83 | S/ Soles | 1 | 708044 83 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 081 2016 MDL/A | [6 empty] | D N I | 02438279 | FREDY GOMEZ GOMEZ | C I P | 94348 | 15/09/2016 | 15/11/2016 | D N I | 42323783 | JULIO DANTE GILT BALLENA | C I P | 137490 | 15/09/2016 | 15/11/2016 | 15/08/2016 | 13/12/2016 | 120 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 90 21 | 74 85 | 592877 95 | 491953 70 | 69 48 | 491953 70 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 13/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2479 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 65488 | CREACION DE SERVICIOS ARTESANALES COMUNALES Y DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO DISTRITO DE PLATERIA PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317495 | 354647 | CREACION DE SERVICIOS ARTESANALES COMUNALES Y DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO DISTRITO DE PLATERIA PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 147932 |  | 0 | 30/05/2016 | 1 | PUNO | PUNO | PLATERIA | DISTRITO DE PALTERIA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO | 03/10/2016 | 115524 74 | S/ Soles | 1 | 115524 74 | RESOLUCION DE GERENCIA N 160 2016 MDP/GM | [6 empty] | D N I | 21450142 | ERASMO TICONA CONDORI | C I P | 92830 | 29/12/2016 | 31/01/2017 | D N I | 02411363 | GERMAN RAUL MAMANI COILA | C I P | 146148 | 29/12/2016 | 31/01/2017 | 29/12/2016 | 14/03/2017 | 75 |  |  |  | 2017 | 11 | 27/12/2017 | 96 53 | 70 17 | 87274 38 | 81327 47 | 70 40 | 81327 47 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 14/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | 65569 | CREACION DE CAMINO VECINAL PURUS QUI ACC SAYLLAPAMPA DISTRITO DE CHACA HUANTA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2301771 | 341191 | CREACION DE CAMINO VECINAL PURUS QUI ACC SAYLLAPAMPA DISTRITO DE CHACA HUANTA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 3231061 |  | 0 | 06/10/2016 | 1 | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | PURUS QUI ACC SAYLLAPAMPA | 07/09/2016 | 3067003 97 | S/ Soles | 1 | 3067003 97 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 030 2012 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 28308273 | JULIO URBANO SANCHEZ | C I P | 168164 | 26/09/2016 | 26/10/2016 | D N I | 41360675 | WALTER ARCE PRADO | C I P | 160121 | 26/09/2016 | 26/10/2016 | 26/09/2016 | 23/02/2017 | 150 |  |  |  | 2016 | 11 | 30/12/2016 | 16 15 | 3 26 | 513723 01 | 100000 | 3 26 | 100000 |  | 01/11/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 23/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2406 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | 65599 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA LOCALIDAD DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA PIURA META N 2 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU DE LA LOCALIDAD DE BERNAL | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PIURA | SECHURA | BERNAL | CERCADO DE BERNAL | 01/08/2016 | 37659 97 | S/ Soles | 1 | 37659 97 | R A N 199 2016 MDB/A | [6 empty] | D N I | 41834159 | CESAR MARTIN PANTA AYALA | R N A | 13667 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | D N I | 47530339 | FRANCISCO FIESTAS RUMICHE | C I P | 0 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 60 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/12/2016 | 76 17 | 59 69 | 28685 60 | 15000 | 39 83 | 15000 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 09/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1637 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | 65628 | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES DE ACCESO A LOS TERRENOS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL DISTRITAL DEL DISTRITO DE SANGARARA ACOMAYO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | LAS CINCO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANGARARA ACOMAYO CUSCO | 20/08/2015 | 1074516 78 | S/ Soles | 1 | 1074516 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 188 2015 A MDS/PA | [6 empty] | D N I | 24714719 | JOSE LUIS ALVAREZ AGUIRRE | C I P | 142798 | 03/09/2018 | 15/11/2018 | D N I | 44362915 | JHON MAURO CHAYSA VILLALBA | C I P | 171276 | 03/09/2018 | 15/11/2018 | 01/12/2015 | 30/03/2016 | 120 |  |  |  | 2021 | 4 | 15/04/2021 | 100 | 58 77 | 1074516 78 | 631520 35 | 58 77 | 631520 35 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2021 | 30 |  | 1 | 112 | 232 | 20/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | 65671 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE SALES GRANDE DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2328447 | 364798 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE SALES GRANDE DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 459196 |  | 0 | 21/09/2016 | 1 | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | PLAZA DE ARMAS S/N | 29/08/2016 | 455335 82 | S/ Soles | 1 | 455335 82 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0183 2016 MDC/A | [6 empty] | D N I | 42922713 | MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO | C I P | 128262 | 14/11/2016 | 14/01/2017 | D N I | 42601327 | BILARDO MAMANI VARGAS | C I P | 143920 | 14/11/2016 | 14/01/2017 | 14/11/2016 | 14/03/2017 | 120 |  |  |  | 2018 | 7 | 20/08/2018 | 92 22 | 53 86 | 419910 82 | 245222 21 | 53 86 | 245222 21 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 14/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2189 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL | 65698 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CAUJUL UPAN CANIMAN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAUJUL DISTRITO DE CAUJUL OYON LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329507 | 365827 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CAUJUL UPAN CANIMAN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAUJUL DISTRITO DE CAUJUL OYON LIMA | APROBADO | 4 | 286440 |  | 0 | 12/09/2016 | 1 | LIMA | OYON | CAUJUL | CAUJUL UPAN CANIMAN | 07/09/2016 | 251338 93 | S/ Soles | 1 | 251338 93 | Resolucion de Alcaldia N 089 2016 MDC | [6 empty] | D N I | 42194688 | ROSELYN LILIANA SANTILLANA RIVERO | C I P | 131229 | 12/09/2016 | 26/12/2016 | D N I | 41563959 | BILLY RONALD MEJIA GARCIA | C I P | 103475 | 12/09/2016 | 26/12/2016 | 12/09/2016 | 11/12/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 12 | 31/07/2017 | 92 52 | 92 5 | 232538 78 | 232480 35 | 92 50 | 232480 35 |  | 01/12/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 11/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2553 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 65729 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PERUANI SOBRE EL RIO QUIACA SECTOR CHICHIHUAYA DISTRITO DE QUIACA SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283407 | 325580 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PERUANI SOBRE EL RIO QUIACA SECTOR CHICHIHUAYA DISTRITO DE QUIACA SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 649063 |  | 0 | 01/08/2016 | 1 | PUNO | SANDIA | QUIACA | Rio Quiaca Chichihuaya Sicari Zona de Peruani | 13/05/2016 | 662743 09 | S/ Soles | 1 | 662743 09 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 067 2016 MDQ/A | [6 empty] | D N I | 40264643 | ROMULO ALMONTE CALLATA | C I P | 132398 | 12/07/2016 | 09/11/2016 | D N I | 43287145 | CLOVIS CONTRERAS PONCE | C I P | 155207 | 01/09/2016 | 09/12/2016 | 12/07/2016 | 09/11/2016 | 120 |  |  |  | 2017 | 11 | 03/01/2018 | 100 | 73 19 | 662743 09 | 485082 89 | 73 19 | 485082 89 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 09/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA | 65913 | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA URBANIZACION HURTADO MILLER DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2087581 | 101816 | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA URBANIZACION HURTADO MILLER DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | 1 | 216586 |  | 0 | 06/05/2011 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | URBANIZACIÓN HURTADO MILLER | 11/07/2011 | 290043 12 | S/ Soles | 1 | 290043 12 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 142 2011 MDBI | [6 empty] | D N I | 10395426 | ESTHER DEL PILAR QUIROZ SALDA A | C I P | 131032 | 13/03/2012 |  | D N I | 26691393 | ALEJANDRO VILLACORTA SANCHEZ | C I P | 99608 | 13/03/2012 |  | 13/03/2012 | 11/06/2012 | 90 |  |  |  | 2018 | 12 | 19/12/2018 | 100 | 20 54 | 265099 15 | 54446 60 | 18 77 | 54446 60 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2022 | Otros | Si | 20/05/2022 | Si | 20/05/2022 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 66010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO N 6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN URBANIZACIÓN PARCELACIÓN LA CAMPI A DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321303 | 358309 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO N 6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN URBANIZACION PARCELACION LA CAMPI A DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 15998945 |  | 0 | 23/05/2016 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN URBANIZACION PARCELACION LA CAMPI A DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | 23/05/2016 | 15998945 | S/ Soles | 1 | 15998945 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 740 2016 GM MDCH | [6 empty] | D N I | 43143324 | OLGA PAOLA ANDRADE LOPEZ | C I P | 180597 | 01/02/2018 |  | D N I | 47172529 | KATHLEEN ROMINA AYALA CONSUELO | C I P | 176095 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 19/07/2016 | 20/05/2017 | 305 |  |  |  | 2022 | 8 | 03/08/2022 | 77 05 | 74 19 | 13234867 | 12743137 | 79 65 | 12743137 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 6 | 701 | 1006 | 21/04/2019 | 0 | 4 | 2017359 | 0 | 0 | 1 | 725131 | 0 | 0
1298 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI | 66128 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC | Contrata |  | 148450 | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2292563 | 333904 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3247941 |  | 0 | 23/03/2017 | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | UTM 18L E 0777720 N 8472251 | 23/04/2018 | 5238041 67 | S/ Soles | 1 | 5238041 67 | RD N 0172 2018 MINAGRI PESCS 1601 | 20408268584 | CONSULT Y CONSTRUC MONTESINOS S C R L | 4362951 45 |  |  |  | D N I | 02414263 | CESAR EDWIN GUERRA RAMOS | C I P | 47789 | 13/03/2020 | 29/03/2021 | D N I | 24717902 | GIRALDO CARRASCO VILLAFUERTE | C I P | 52694 | 18/12/2019 | 14/08/2020 | 18/12/2019 | 14/08/2020 | 240 | Total | 100 | 6/12/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 04/02/2025 | 89 14 | 32 96 | 3265740 21 | 1947430 62 | 65 50 | 3414425 42 | Abandono de obra | 01/10/2021 | 1222 | Actualmente se lanzó la cuarta convocatoria para elaboración de expediente técnico de saldo de obra con el propósito de reactivar la obra | 1 | 221 | 461 | 23/03/2021 | 0 | 2 | 1132479 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2026 | Otros
0263 | SEDAPAR S A | 66136 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CERCADO AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2161906 | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | APROBADO | 0 | 3675017 |  | 0 | 16/11/2016 | 4 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CERCADO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA | 25/11/2016 | 966335 36 | S/ Soles | 1 | 966335 36 | RESOLUCION 30660 2016/S 30000 | 20102196393 | PRISMA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 579030 67 |  |  |  | D N I | 29271596 | ALBERTO VERA GARCIA | C I P | 80121 | 19/04/2018 |  | D N I | 26690083 | RICARDO MARTIN MALCA JAUREGUI | C I P | 37944 | 13/06/2018 |  | 13/06/2018 | 11/09/2018 | 90 | Total | 100 | 20/12/2017 00 00 00 | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 95 38 | 85 64 | 834342 32 | 749224 62 | 77 53 | 749224 62 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2020 | 1766 | La información adjunta corresponde al mes de noviembre del año 2018 ya que la obra tiene actualmente una CONTROVERSIA Por consiguiente se adjunta los documentos donde se evidencia la resolución del contrato y el proceso arbitral | 0 | 0 | 90 | 11/09/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0263 | SEDAPAR S A | 66138 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2161906 | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | APROBADO | 0 | 3675017 |  | 0 | 16/11/2016 | 4 | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLES CENTRICAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES PROXIMAS AL PARQUE MAYTA CAPAC | 25/11/2016 | 2394923 07 | S/ Soles | 1 | 2394923 07 | RESOLUCION 30667 2016/S 30000 | 20102196393 | PRISMA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 579030 67 |  |  |  | D N I | 29595462 | GENARO ROMMEL GEOFRY TINTA CACERES | C I P | 76958 | 19/04/2018 |  | D N I | 02651050 | JOSE ABELARDO GAMARRA VELARDE | C I P | 12506 | 05/12/2017 |  | 02/05/2018 | 30/08/2018 | 120 |  |  |  | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 76 11 | 2153207 22 | 1638794 92 | 68 43 | 1638794 92 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2020 | 1766 | La información adjunta corresponde al mes de enero del año 2019 ya que la obra tiene actualmente una CONTROVERSIA Por consiguiente se adjunta los documentos donde se evidencia la resolución del contrato y el proceso arbitral | 0 | 0 | 120 | 30/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0263 | SEDAPAR S A | 66139 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2161906 | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | APROBADO | 0 | 3675017 |  | 0 | 16/11/2016 | 4 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | CALLES TACNA LEON VELARDE Y OTROS DEL DISTRITO DE YANAHUARA | 25/11/2016 | 826392 90 | S/ Soles | 1 | 826392 90 | RESOLUCION 30662 2016/S 30000 | 20102196393 | PRISMA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 579030 67 |  |  |  | D N I | 23849941 | ELOY SCHIAFFINO GARCIA | C I P | 75482 | 19/04/2018 |  | D N I | 29223510 | LUCIANO HUACHACA MARTINO | C I P | 52416 | 30/05/2018 |  | 02/05/2018 | 20/07/2018 | 79 | Total | 100 | 20/12/2017 00 00 00 | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 41 57 | 740625 20 | 316825 34 | 38 34 | 316825 34 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2020 | 1766 | La información adjunta corresponde al mes de julio del año 2018 ya que la obra tiene actualmente una CONTROVERSIA Por consiguiente se adjunta los documentos donde se evidencia la resolución del contrato y el proceso arbitral | 0 | 0 | 79 | 20/07/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0263 | SEDAPAR S A | 66140 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2161906 | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA | APROBADO | 0 | 3675017 |  | 0 | 16/11/2016 | 4 | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLES MALECON ZOLEZZI ELIAS AGUIRRE Y TUMBES | 25/11/2016 | 537990 17 | S/ Soles | 1 | 537990 17 | RESOLUCION 30665 2016/S 30000 | 20102196393 | PRISMA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 579030 67 |  |  |  | D N I | 40266655 | YILDO CESAR MEDINA OJEDA | C I P | 134668 | 19/04/2018 |  | D N I | 29289958 | GUIDO PEDRO FLORES FLORES | C I P | 68766 | 30/05/2018 |  | 25/05/2018 | 23/07/2018 | 59 |  |  |  | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 82 79 | 490703 96 | 406267 75 | 75 52 | 406267 75 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2020 | 1766 | La información adjunta corresponde al mes de julio del año 2018 ya que la obra tiene actualmente una CONTROVERSIA Por consiguiente se adjunta los documentos donde se evidencia la resolución del contrato y el proceso arbitral | 0 | 0 | 59 | 23/07/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 66386 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2189423 | 191609 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 4 | 574593 |  | 0 | 16/07/2014 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | 19/05/2017 | 662825 29 | S/ Soles | 1 | 662825 29 | RESOLUCION DE ALCALDIA N199 2017 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 41191621 | VICTOR ALBERTO LEONARDO GONZALES | C I P | 112122 | 12/03/2018 | 31/05/2018 | D N I | 28290722 | RICHARD CERVANTES ARONES | C I P | 144479 | 12/03/2018 | 31/05/2018 | 22/05/2017 | 19/09/2017 | 120 |  |  |  | 2024 | 12 | 23/01/2025 | 100 | 91 22 | 662825 29 | 604603 40 | 91 22 | 672173 90 | Sin asignación presupuestal | 30/09/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 19/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 66428 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA PROVINCIA DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2078436 | 62223 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA PROVINCIA DE UCAYALI | APROBADO | 0 | 31662741 |  | 0 | 29/01/2015 | 2 | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | DISTRITO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE INAHUAYA PROVINCIA DE UCAYALI REGION LORETO | 12/01/2017 | 35994100 60 | S/ Soles | 1 | 35994100 60 | Resolución Gerencial Regional N 005 2017 GRL GRI | 20493504062 | CONSORCIO VIAL PAMPA HERMOSA | 30503475 08 |  |  | 0 | D N I | 07965484 | CESAR HERNAN RUIZ AGUERO | C I P | 49002 | 05/08/2017 | 05/12/2022 | D N I | 10494360 | ANGEL RODRIGUEZ FLORES | C I P | 12449 | 05/08/2017 | 05/12/2022 | 05/08/2017 | 27/01/2019 | 540 |  |  |  | 2022 | 12 | 09/02/2023 | 91 14 | 91 08 | 27800101 88 | 27783715 47 | 77 19 | 27783715 47 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 27/01/2019 | 0 | 4 | 5937750 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2022 | Resolución de contrato | Si | 09/02/2023
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 66436 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE TACASAYA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308249 | 346788 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE TACASAYA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 442357 |  | 0 | 24/11/2016 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | CENTRO POBLADO DE TACASAYA | 13/11/2016 | 417917 | S/ Soles | 1 | 417917 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 285 2016 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 01325511 | JAIME RONALD MAMANI CONDORI | C I P | 93134 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | D N I | 41930256 | WILLY MIGUEL HUANACUNI MAMANI | C I P | 117983 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 120 |  |  |  | 2022 | 3 | 08/04/2022 | 100 | 55 3 | 417917 70 | 231118 13 | 55 30 | 231118 13 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | 66524 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS ZONALES DE ECHARATI PALMA REAL KITENI KEPASHIATO E IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2296654 | 335531 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS ZONALES DE ECHARATI PALMA REAL KITENI KEPASHIATO E IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 5600562 |  | 0 | 11/11/2015 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | DISTRITO DE ECHARATI | 13/11/2015 | 5707972 84 | S/ Soles | 1 | 5707972 84 | RESOLUCION N 00465 2015 MDE GM/LC | [6 empty] | D N I | 25004330 | OSCAR CHARIARSE CONCHA | C I P | 133289 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | D N I | 41962332 | MANUEL TORRES ESCALANTE | C I P | 117466 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | 18/11/2015 | 13/09/2016 | 300 |  |  |  | 2017 | 9 | 13/12/2021 | 49 67 | 35 35 | 2273333 20 | 1617990 79 | 28 | 1617990 79 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2017 | 30 |  | 1 | 273 | 573 | 13/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | 66579 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN ENTRE POROY CACHIMAYO CHINCHERO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO |  | 12/12/2016 | 805596 07 | S/ Soles | 1 | 805596 07 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 185 2016 A MDC/A | [5 empty] | 0 | D N I | 24003948 | JOEL NILTON TITO BECERRA | C I P | 140351 | 02/01/2017 | 28/02/2017 | D N I | 23978402 | EDMUNDO SINGONA QUISPE | C I P | 147433 | 02/01/2017 | 28/02/2017 | 02/01/2017 | 01/06/2017 | 150 | Total | 100 | 2/01/2017 00 00 00 | 2022 | 2 | 24/03/2022 | 83 75 | 43 94 | 600789 59 | 328069 29 | 40 72 | 328069 29 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 150 | 01/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 66636 | INSTALACION DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE POLTOCSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202828 | 301752 | INSTALACION DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE POLTOCSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 4 | 348793 |  | 0 | 09/09/2015 | 2 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | CENTRO POBLADO POLTOCSA | 24/11/2016 | 306528 28 | S/ Soles | 1 | 306528 28 | RESOLUCION GERENCIAL N 186 2016 GM MPA | [6 empty] | D N I | 41676050 | EBER VILLEGAS CONZA | C I P | 150929 | 02/12/2016 | 31/01/2017 | D N I | 42244205 | DANILO MAMANI CHACON | C I P | 189564 | 02/12/2016 | 31/01/2017 | 02/12/2016 | 31/01/2017 | 60 | Total | 100 | 1/12/2016 00 00 00 | 2023 | 11 | 23/11/2023 | 100 | 73 69 | 403976 98 | 297678 36 | 105 70 | 415246 38 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2017 | 28 | CONTINUA PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 31/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 66723 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI DISTRITO DE CASCA MARISCAL LUZURIAGA ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2253370 | 312319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI DISTRITO DE CASCA MARISCAL LUZURIAGA ANCASH | APROBADO | 0 | 5720231 |  | 0 | 02/12/2016 | 1 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI DISTRITO DE CASCA MARISCAL LUZURIAGA ANCASH | 06/07/2017 | 7080226 42 | S/ Soles | 1 | 7080226 42 | R G R N 187 2017 REGION ANCAS/GRI | 20407772297 | GRUPO CESARS CONSTRUCCIONES S A C | 6555765 2 |  |  |  | D N I | 32804543 | MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO | C I P | 55000 | 29/11/2017 |  | D N I | 31677089 | MIGUEL ANGEL CAMONES CASIMIRO | C I P | 82889 | 19/12/2017 |  | 09/11/2017 | 06/08/2018 | 270 | Total | 100 | 8/11/2017 00 00 00 | 2021 | 9 | 05/10/2021 | 89 86 | 61 82 | 5890590 08 | 4035019 75 | 56 99 | 4035019 75 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2021 | 30 |  | 1 | 0 | 270 | 06/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2019 | Resolución de contrato | Si | 02/09/2019 | Si | 29/11/2024 | 3841715 43
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 66978 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPI A VILACAYA PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2189495 | 267994 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPI A VILACAYA PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 9233945 |  | 0 | 10/04/2016 | 2 | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI |  | 12/07/2017 | 5103936 89 | S/ Soles | 1 | 5103936 89 | OFICIO NRO 419 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE | 20601905141 | MAURE | 5103936 89 |  |  | 0 | D N I | 01318706 | FREDY CHOQUE CUTIRI | C I P | 66465 | 01/06/2017 |  | D N I | 02415688 | BOOMER MOLLISACA CHURA | C I P | 91215 | 16/05/2017 |  | 16/05/2017 | 12/03/2018 | 300 |  |  |  | 2024 | 10 | 29/10/2024 | 80 41 | 80 41 | 4104141 52 | 4104141 52 | 80 | 4104141 52 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 |  | 4 | 147 | 447 | 06/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 376550 46 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 66984 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA DISTRITO POMATA CHUCUITO PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2189452 | 260770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA DISTRITO POMATA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 3672586 |  | 0 | 07/04/2016 | 2 | PUNO | CHUCUITO | POMATA |  | 12/07/2017 | 2317856 | S/ Soles | 1 | 2317856 | OFICIO NRO 418 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE | 20601905141 | MAURE | 2317856 |  |  |  | D N I | 41160115 | JAVIER GALDOS GAMERO | C I P | 85111 | 01/06/2017 |  | D N I | 08524519 | MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA | C I P | 60404 | 16/05/2017 |  | 16/05/2017 | 12/11/2017 | 180 |  |  |  | 2024 | 10 | 29/10/2024 | 100 | 75 65 | 2317856 20 | 1753562 71 | 75 65 | 1753562 71 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 |  | 1 | 58 | 238 | 09/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 66985 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO DISTRITO POMATA CHUCUITO PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2189453 | 259844 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO DISTRITO POMATA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 3832333 |  | 0 | 10/04/2016 | 2 | PUNO | CHUCUITO | POMATA |  | 12/07/2017 | 2708737 84 | S/ Soles | 1 | 2708737 84 | OFICIO NRO 419 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE | 20601905141 | MAURE | 2708737 84 |  |  |  | D N I | 01334480 | HILARIO ORTIZ ROMERO | C I P | 42470 | 01/06/2017 |  | D N I | 23876991 | JORGE LUIS CORONADO ENRIQUEZ | C I P | 66279 | 16/05/2017 |  | 16/05/2017 | 11/01/2018 | 240 |  |  |  | 2024 | 10 | 29/10/2024 | 100 | 90 17 | 2708787 84 | 2442386 60 | 90 17 | 2442386 60 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 |  | 3 | 91 | 331 | 12/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192937 96 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 66991 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA DISTRITO POMATA CHUCUITO PUNO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2189506 | 251456 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA DISTRITO POMATA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 5007738 |  | 0 | 21/03/2016 | 2 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | CENTRO POBLADO TUQUINA POMATA CHUCUITO PUNO | 09/11/2023 | 2776750 65 | S/ Soles | 1 | 2776750 65 | RESOLUCION DIRECTORIAL 291 2023_VIVIENDA_VMCS_PNSR | 20601905141 | CONSORCIO MAURE | 10276945 71 | 20602116787 | CONSORCIO SEG ATJ | 0 | D N I | 02306887 | JULIO CHAVEZ CANAL | C I P | 27491 | 16/05/2017 |  | D N I | 02429907 | VIDAL BENAVENTE PARICAHUA | C I P | 68706 | 05/02/2025 |  | 16/05/2017 | 12/11/2017 | 180 | Total | 100 | 4/02/2025 00 00 00 | 2024 | 10 | 29/10/2024 | 100 | 87 46 | 3065378 81 | 2681095 69 | 87 46 | 2681095 69 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 |  | 2 | 54 | 234 | 05/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 66992 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2189448 | 259848 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 3942847 |  | 0 | 10/04/2016 | 1 | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI |  | 12/07/2017 | 2938649 99 | S/ Soles | 1 | 2938649 99 | OFICIO NRO 419 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE | 20601905141 | MAURE | 2938649 99 |  |  | 0 | D N I | 01318706 | FREDY CHOQUE CUTIRI | C I P | 66465 | 01/06/2017 |  | D N I | 23859550 | WALDIR ARGANDO A PILLCO | C I P | 65561 | 16/05/2017 |  | 16/05/2017 | 12/11/2017 | 180 |  |  |  | 2025 | 1 | 30/01/2025 | 100 | 88 45 | 2938649 99 | 2599310 54 | 88 45 | 2599310 54 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 | Mediante Resolución Directoral N 270 2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 14 10 2024 se aprueba la Actualización del presupuesto del Expediente Técnico del saldo de obra del proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO SNIP N 259848 CUI 2189448 | 1 | 60 | 240 | 11/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96885 20 | 0 | 0
5354 | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 67084 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA REGION UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 4 | 40 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2260211 | 155616 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA REGION UCAYALI | APROBADO | 0 | 318684274 |  | 0 | 13/05/2014 | 4 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR AGUSTIN CAUPER N 285 CALLERIA | 03/03/2016 | 343763600 62 | S/ Soles | 1 | 343763600 62 | R E R N 00170 2016 GRU GR | 20486625792 | CONSTRUCTORA LUCIANA E I R L | 624964 56 | 20600915895 | CONSORCIO HOSPITAL PUCALLPA |  | D N I | 06003635 | ELIAS TEODORO TAPIA JULCA | C I P | 0 | 20/07/2016 | 20/03/2019 | D N I | 19877749 | LUIS DAVID TORREALVA ALVARADO | R N A | 0 | 20/07/2016 | 06/03/2019 | 20/07/2016 | 06/01/2019 | 900 |  |  |  | 2024 | 11 | 12/12/2024 | 89 91 | 79 76 | 230207942 20 | 204224266 40 | 70 | 490431858 | Incumplimiento de contrato | 27/08/2021 | 1191 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR RESOLUCION DE CONTRATO | 16 | 6558 | 7458 | 20/12/2036 | 0 | 24 | 46688515 50 | 0 | 0 | 17 | 15955611 85 | 0 | 0 | 31/07/2021 | Resolución de contrato
2642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA | 67119 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHINTARI BANDERANI SECTOR CURIBAYA DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE REGION TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | Si | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2222395 | 240953 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA TROCHA CARROZABLE CHINTARI BANDERANI SECTOR CURIBAYA DISTRITO DE CURIBAYA CANDARAVE TACNA | APROBADO | 0 | 9899546 |  | 0 | 12/05/2014 | 1 | TACNA | CANDARAVE | CURIBAYA | DISTRITO DE CURIBAYA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ANGOSTURA TOTORALES Y CURIBAYA PAMPA LONGITUD 13 5 KM | 17/05/2018 | 1756435 49 | S/ Soles | 1 | 1756435 49 | RA 079 2018 MDC/C | C0003355867 | CONSORCIO VIAL BANDERANI | 1102158 42 |  |  |  | D N I | 43429466 | ANDREA PAULINA ARO QUISPE | C I P | 116439 | 07/08/2018 | 31/12/2018 | D N I | 42952600 | CARLOS VALENTIN MAMANI CONDORI | C I P | 116449 | 13/11/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2016 | 27/05/2017 | 150 |  |  |  | 2019 | 2 | 19/03/2019 | 100 | 89 29 | 11251028 30 | 10046107 98 | 571 96 | 10046107 98 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/02/2019 | 28 |  | 2 | 87 | 237 | 22/08/2017 | 0 | 2 | 2459350 | 0 | 0 | 1 | 649852 75 | 0 | 0
1676 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | 67217 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339061 | 305816 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 12877422 |  | 0 | 05/01/2017 | 2 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA | 30/04/2018 | 16681897 85 | S/ Soles | 1 | 16681897 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 061 2018 A MDV CH | 20486404273 | GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S A C | 14591271 45 |  |  |  | D N I | 23878217 | CESAR RODRIGUEZ LIRA | C I P | 56089 | 19/08/2020 | 20/08/2021 | D N I | 20003010 | ZOSIMO RAMOS ANCCASI | C I P | 60962 | 19/08/2020 | 20/08/2021 | 20/08/2020 | 20/08/2021 | 365 | Total | 100 | 19/08/2020 00 00 00 | 2024 | 3 | 12/04/2024 | 100 | 30 3 | 14591271 45 | 4420435 82 | 30 30 | 4420435 82 | Proceso arbitral | 01/10/2022 | 242 | ASÍ MISMO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE REALICE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD ASÍ COMO LA EVALUACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DEL CONSORCIO QORILAZO LLEGANDO A UN AVANCE VALORIZADO FÍSICO DE 4 394 196 50 QUE REPRESENTA UN 30 12 ASÍ MISMO EN LA LIQUIDACIÓN SE CONCLUYE UN SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/ 3 759 560 14 QUE LA CONTRATISTA DEBE DEVOLVER | 0 | 0 | 365 | 20/08/2021 | 0 | 2 | 2883047 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 67297 | CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN LA I E I N 640 DE LA LOCALIDAD DE AMPATAG DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2338093 | 377013 | CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN LA I E I N 640 DE LA LOCALIDAD DE AMPATAG DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 2952376 |  | 0 | 03/01/2017 | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | Localidad de AMPATAG | 20/02/2018 | 2034801 75 | S/ Soles | 1 | 2034801 75 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 048 2018 MPHi/A | C0003410626 | CONSORCIO AMPATAG | 1922114 92 | 10316156814 | JAVIER CABANA RODRIGO ANDRE | 70211 68 | D N I | 31615681 | RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA | C I P | 63229 | 24/11/2022 | 23/03/2023 | D N I | 31660957 | JOSE ROLANDO RAFAEL ALDAVE | C I P | 234334 | 24/11/2022 | 23/03/2023 | 24/11/2022 | 24/03/2023 | 120 | Total | 100 | 23/11/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 07/03/2024 | 16 01 | 15 9 | 307786 18 | 305694 66 | 0 20 | 3908 81 | Otras causales | 31/10/2023 | 279 |  | 1 | 60 | 180 | 23/05/2023 | 0 | 1 | 110332 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | 67338 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHANA VISTA ALEGRE HUAYTAHUAYTA II ETAPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2173964 | 239776 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHANA VISTA ALEGRE HUAYTAHUAYTA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | APROBADO | 0 | 9142255 |  | 0 | 29/03/2017 | 4 | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | VISTA ALEGRE HUAYTA HUAYTA | 16/12/2016 | 9065926 45 | S/ Soles | 1 | 9065926 45 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 201 2016 MDSPCH/A | 20533788891 | ALLI ALLPA INGENIERIA S R L | 8008768 95 | 20530954022 | CONSORCIO SUPERVISOR CHANA |  | D N I | 31682157 | WILFREDO ALEJANDRO CABANILLAS JAIMES | C I P | 81243 | 10/08/2017 | 08/03/2018 | D N I | 31635025 | LUIS TEODOSIO JAVIER CABANA | C I P | 64592 | 07/08/2017 | 08/03/2018 | 10/08/2017 | 08/03/2018 | 210 |  |  |  | 2018 | 12 | 13/05/2019 | 82 87 | 75 16 | 6637044 32 | 5919598 46 | 65 30 | 5919598 46 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2018 | 31 |  | 2 | 445 | 655 | 27/05/2019 | 0 | 2 | 2066152 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | 67395 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV LA ESPERANZA TRAMO AV MARISCAL CASTILLA CAMINO HUALAHOYO DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN III ETAPA JR PACHACUTEC JR BUENOS AIRES | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2054171 | 43479 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV LA ESPERANZA TRAMO AV MARISCAL CASTILLA CAMINO HUALAHOYO DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 0 | 4752522 |  | 0 | 27/08/2009 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | AV LA ESPERANZA TRAMO AV MARISCAL CASTILLA CAMINO HUALAHOYO TRAMO JR PACHACUTEC JR BUENOS AIRES | 01/02/2017 | 1873349 23 | S/ Soles | 1 | 1873349 23 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 154 2017 MDT/GDUR | [6 empty] | D N I | 19999146 | VICTOR ALBERTO ROJAS PATI O | C I P | 93072 | 18/04/2018 |  | D N I | 46095465 | EDWIN HUAMAN RAMOS | C I P | 110676 | 18/04/2018 |  | 22/03/2017 | 18/09/2017 | 180 |  |  |  | 2019 | 1 | 17/10/2019 | 100 | 67 11 | 1873349 23 | 1257181 56 | 67 11 | 1257181 56 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 18/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 67489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURAL RECUAY PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO DEPORTIVO CULTURAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE RECUAY PROVINCIA DE RECUAY ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2333960 | 373160 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO DEPORTIVO CULTURAL Y ARTESANAL DISTRITO DE RECUAY PROVINCIA DE RECUAY ANCASH | APROBADO | 0 | 7870100 |  | 0 | 30/11/2016 | 1 | ANCASH | RECUAY | RECUAY | DISTRITO DE RECUAY PROVINCIA DE RECUAY ANCASH | 11/07/2017 | 7870100 12 | S/ Soles | 1 | 7870100 12 | R G R N 198 2017 REGION ANCAS/GRI | 20602897134 | CONSORCIO SANTA TERESA | 7579535 31 |  |  |  | D N I | 31626856 | ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA | C I P | 53006 | 02/11/2017 |  | D N I | 08130973 | LUIS ENRIQUE TORRES HUAYANE | C I P | 52240 | 02/03/2018 |  | 09/04/2018 | 03/02/2019 | 300 | Total | 100 | 17/03/2018 00 00 00 | 2021 | 9 | 05/10/2021 | 64 19 | 82 06 | 4865095 | 6219269 99 | 79 02 | 6219269 99 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 1 | 0 | 300 | 03/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2019 | Resolución de contrato | Si | 30/01/2020 | Si | 16/08/2024 | 4453611 72
0423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | 67756 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERIOS KAKAMARCA Y SINCON DEL CENTRO POBLADO CALIPUY DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2313651 | 351275 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERIOS KAKAMARCA Y SINCON DEL CENTRO POBLADO CALIPUY DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 3388477 |  | 0 | 09/11/2016 | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | CASERIOS KAKAMARCA Y SINCON | 13/10/2016 | 2764922 33 | S/ Soles | 1 | 2764922 33 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 785 2016 MPSCH | [6 empty] | D N I | 18212567 | WILTON ANDRES MANTILLA SAGASTEGUI | C I P | 78664 | 09/11/2016 |  | D N I | 18197302 | EDWARD BORIS COTOS BARRETO | C I P | 173129 | 09/11/2016 |  | 10/11/2016 | 09/04/2017 | 150 | Total | 100 | 10/11/2016 00 00 00 | 2017 | 7 | 22/08/2020 | 100 | 31 09 | 799562 | 248556 85 | 8 99 | 248556 85 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2017 | 31 |  | 2 | 100 | 250 | 18/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 67800 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY AV CIRCUNVALACION TRAMO CRUZ VERDE LOMA BLANCA LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 2 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2308385 | 346904 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY AV CIRCUNVALACION TRAMO CRUZ VERDE LOMA BLANCA LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 40982307 |  | 0 | 24/11/2016 | 1 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY AV CIRCUNVALACION TRAMO CRUZ VERDE LOMA BLANCA LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO | 16/10/2020 | 48469757 35 | S/ Soles | 1 | 48469757 35 | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 450 2020 GRH/GR | 20605593012 | CONSORCIO VIAL VÍA CRUCIAL | 46614701 82 | 20606643323 | CONSORCIO JACTAY | 0 | D N I | 16462710 | FRANCISCO FERNANDO ALDANA DE LOS RIOS | C I P | 45457 | 16/10/2020 | 30/09/2022 | D N I | 22513931 | LUIS ALBERTO CALDAS ALVARADO | C I P | 63745 | 17/12/2019 | 30/09/2020 | 28/12/2019 | 27/12/2020 | 365 | Total | 100 | 20/12/2019 00 00 00 | 2022 | 12 | 23/01/2023 | 100 | 61 88 | 48469757 36 | 20584643 44 | 42 47 | 20584643 44 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 27/12/2020 | 0 | 1 | 14678097 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2023 | Resolución de contrato
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 67804 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2302964 | 251425 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | 0 | 3322246 |  | 0 | 20/02/2017 | 2 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO |  | 29/03/2017 | 3310802 35 | S/ Soles | 1 | 3310802 35 | RD N 064 2017 VIVIENDA VMCS PNSR | 20601905141 |  | 12535379 01 | 20602116787 | CONSORCIO SEG ATJ | 0 | D N I | 02441274 | FREDY OSCAR CONDORI HUANCA | C I P | 83256 | 31/05/2017 | 09/09/2018 | D N I | 02420967 | FERNANDO SALAS LINO | C I P | 73491 | 14/08/2017 | 09/09/2018 | 04/10/2017 | 09/09/2018 | 340 | Total | 100 | 3/10/2017 00 00 00 | 2025 | 2 | 27/02/2025 | 66 36 | 66 36 | 1688108 04 | 1688108 04 | 66 36 | 1688108 04 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2025 | 28 | OBRA PARALIZADA | 2 | 123 | 463 | 10/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 67805 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C P TASAPA PATACOLLO SECTORES TASAPA CENTRAL PRIMER TASAPA II TASAPA IRUJANI Y JOCCO DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2302962 | 251441 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C P TASAPA PATACOLLO SECTORES TASAPA CENTRAL PRIMER TASAPA II TASAPA IRUJANI Y JOCCO DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | 0 | 7949574 |  | 0 | 20/02/2017 | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA |  | 28/03/2017 | 8533579 91 | S/ Soles | 1 | 8533579 91 | RD N 062 2017 VIVIENDA VMCS PNSR | 20601905141 |  | 12535379 01 | 20602116787 | CONSORCIO SEG ATJ |  | D N I | 02040634 | LEANDRO LUQUE HUANCA | C I P | 78607 | 29/09/2017 | 18/10/2018 | D N I | 23840420 | EFRAIN VERGARA ROJAS | C I P | 28784 | 05/06/2018 | 18/10/2018 | 04/10/2017 | 18/10/2018 | 379 | Total | 100 | 3/10/2017 00 00 00 | 2024 | 12 | 16/12/2024 | 56 48 | 56 48 | 3950157 67 | 3950157 67 | 56 48 | 3950157 66 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2024 | 31 |  | 1 | 29 | 408 | 16/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 67813 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA SECTOR ALTO JACHAPAMPA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2302960 | 297024 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA SECTOR ALTO JACHAPAMPA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | 0 | 3439207 |  | 0 | 20/02/2017 | 2 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA |  | 28/03/2017 | 3572793 19 | S/ Soles | 1 | 3572793 19 | RD N 005 2024 VIVIENDA VMCS PNSR | 20601905141 |  | 12535379 01 | 20602116787 | CONSORCIO SEG ATJ |  | D N I | 02040634 | LEANDRO LUQUE HUANCA | C I P | 78607 | 29/09/2017 | 31/08/2018 | D N I | 02161200 | LUCIO CARLOS ARPI INOFUENTE | C I P | 55077 | 28/06/2017 | 31/08/2018 | 04/10/2017 | 31/08/2018 | 331 | Total | 100 | 3/10/2017 00 00 00 | 2024 | 10 | 29/10/2024 | 74 75 | 74 75 | 2240809 67 | 2240809 67 | 74 75 | 2240809 67 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 |  | 1 | 407 | 738 | 12/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2940 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | 67850 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 3 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300479 | 336907 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | APROBADO | 0 | 24227785 |  | 0 | 15/03/2016 | 1 | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | LOCALIDAD DE PUERTO INCA | 03/04/2017 | 28529470 12 | S/ Soles | 1 | 28529470 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA 104 2017 ALC | 20602235956 |  | 27011059 03 | 20602185312 | CONSORCIO ZUNGARO |  | D N I | 00104619 | NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC | C I P | 35110 | 03/07/2017 |  | D N I | 21444511 | JOSE MANUEL ZORRILLA GUEVARA | C I P | 50390 | 21/08/2017 |  | 19/07/2017 | 10/01/2019 | 540 | Total | 100 | 14/07/2017 00 00 00 | 2020 | 7 | 17/07/2020 | 24 09 | 22 28 | 6506964 12 | 6018063 95 | 21 09 | 6018063 95 | Proceso arbitral | 01/07/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 10/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | 68027 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2147843 | 188471 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICRO CUENCAS DE ÁRGANA PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 27160013 |  | 0 | 22/09/2011 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | MICROCUENCAS DE ARGAMA PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC | 22/09/2011 | 30703244 07 | S/ Soles | 1 | 30703244 07 | RESOLUCION DE ALCALDIA N088 2011 AL MDP | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0244 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 68150 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE LA UNIDAD OPERATIVA SENCICO CAJAMARCA DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2336475 | 279087 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA SENCICO CAJAMARCA DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8154523 |  | 0 | 14/12/2016 | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | Sub lote 02 de la Habilitación Urbana Bellavista Carretera a Baños del Inca distrito prov y dpto de Cajamarca | 26/09/2020 | 11510501 01 | S/ Soles | 1 | 11510501 01 | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 105 2020 03 00 | C0003278497 | CONSORCIO EDIFICACION II | 10359451 06 | 20606982543 | CONSORCIO JC INGENIEROS |  | D N I | 26681545 | CARLOS ALBERTO LINARES VELASQUEZ | C I P | 48340 | 13/01/2021 | 08/03/2022 | D N I | 40562368 | LORENZO IVAN NECIOSUP DELGADO | C I P | 85907 | 17/09/2022 |  | 29/12/2020 | 24/12/2021 | 360 | Total | 100 | 18/12/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 100 | 92 82 | 9789687 33 | 9086918 66 | 78 94 | 9086918 66 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2025 | 31 | Obra paralizada | 7 | 1017 | 1377 | 06/10/2024 | 1 | 5 | 2075226 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE | 68163 | MEJORAMIENTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK ROBLEPAMPA SANTA CRUZ HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2226496 | 226304 | MEJORAMIENTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK ROBLEPAMPA SANTA CRUZ HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | 0 | 9865260 |  | 0 | 10/10/2012 | 2 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK ROBLEPAMPA SANTA CRUZ HUAYLLA Y YUNGAY DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | 27/02/2018 | 15174540 23 | S/ Soles | 1 | 15174540 23 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | 20602240569 |  | 14145756 | 20602437770 | CONSORCIO YUNGAY |  | D N I | 40375353 | LUIS AGUSTIN SALON VASQUEZ | C I P | 91853 | 23/03/2018 | 15/11/2018 | D N I | 16480946 | JOSE ALBERTO PANAQUE CABREJOS | C I P | 30843 | 15/03/2018 | 15/11/2018 | 13/09/2017 | 10/06/2018 | 270 | Total | 100 | 12/09/2017 00 00 00 | 2018 | 4 | 17/08/2018 | 92 11 | 51 6 | 13030926 67 | 7299576 10 | 48 10 | 7299576 10 |  |  |  |  | 1 | 95 | 365 | 13/09/2018 | 0 | 1 | 2821721 75 | 0 | 0 | 1 | 2821721 75 | 0 | 0
2533 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA LAMPA | 68164 | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO COMPONENTES ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS CERCO PERIMÉTRICO HERRAMIENTAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2295058 | 337265 | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO | APROBADO | 4 | 961971 |  | 0 | 24/01/2017 | 1 | PUNO | LAMPA | PALCA | Centro Poblado de Palca del Distrito de Palca Provincia de Lampa Departamento de Puno | 13/06/2016 | 170541 27 | S/ Soles | 1 | 170541 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 074 2016 MDP/A | [6 empty] | D N I | 44960949 | CESAR ALBERTO MAMANI VENTURA | C I P | 167151 | 24/01/2017 | 11/04/2017 | D N I | 43632294 | JESUS ELMER CASTRO LUNA | C I P | 166872 | 24/01/2017 | 11/04/2017 | 24/01/2017 | 11/04/2017 | 77 |  |  |  | 2017 | 4 | 31/12/2017 | 49 86 | 44 83 | 71610 74 | 64385 11 | 37 75 | 64385 11 |  | 01/04/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 77 | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA LA CONVENCIÓN | 68484 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCION CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2324196 | 361038 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 18463090 |  | 0 | 21/09/2016 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | VILCABAMBA | HABASPATA | 23/06/2021 | 32773035 44 | S/ Soles | 1 | 32773035 44 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 182 2021 GM | C0003344858 | CONSORCIO INGENIERIA DIAMANTE | 30396504 36 | 20490931521 | CONSTRUCTORA WIRSON S A C | 0 | D N I | 00814810 | LISBETH PORTOCARRERO REATEGUI | C I P | 135752 | 01/12/2021 | 26/11/2022 | D N I | 23827596 | ALIPIO SAYHUA CONDE | C I P | 39564 | 01/12/2021 | 26/11/2022 | 01/12/2021 | 26/11/2022 | 360 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2024 | 5 | 20/06/2024 | 100 | 54 41 | 2002661 46 | 10896292 63 | 50 47 | 21197860 64 | Incumplimiento de contrato | 14/06/2023 | 30 | PARALIZADO | 2 | 552 | 912 | 31/05/2024 | 1 | 3 | 79431 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3379 | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE | 68570 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2195554 | 171091 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 6666323 |  | 0 | 12/01/2017 | 1 | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | COMUNIDAD CARACHAMAYOC CRUZANDO EL RIO TAHUAMANU POR EL PUERTO PORTILLO | 18/01/2017 | 7964541 07 | S/ Soles | 1 | 7964541 07 | Resolución Gerencial N 011 2017 GOREMAD PEMD 2100 | [6 empty] | D N I | 05060301 | RUBEN DARIO ORDO EZ RODRIGUEZ | C I P | 35185 | 19/03/2019 |  | D N I | 41419750 | WILLIAM UCHASARA RIVERA | C I P | 152860 | 24/10/2022 | 31/12/2022 | 23/05/2017 | 17/02/2018 | 270 | Total | 100 | 22/05/2017 00 00 00 | 2025 | 1 | 14/02/2025 | 59 65 | 59 65 | 4481805 40 | 4481805 40 | 89 81 | 11223114 18 | Eventos climáticos | 30/11/2022 | 793 | Se tiene un avance financiero acumulado al mes Enero 2024 que asciende al monto de S/ 11 223 114 18 que representa el 89 81 con respecto al presupuesto modificado de S/12 497 036 82 | 9 | 929 | 1199 | 03/09/2020 | 0 | 14 | 8584911 | 0 | 0 | 4 | 2396700 34 | 0 | 0
0396 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | 68655 | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE PILCHACA DISTRITO DE PILCHACA PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2200147 | 293894 | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE PILCHACA DISTRITO DE PILCHACA PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 368377 |  | 0 | 30/03/2017 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | JR MARIANO MELGAR LOCALIDAD DE PILCHACA | 03/04/2017 | 457235 37 | S/ Soles | 1 | 457235 37 | RES GER N 122 2017 GM/MPH | [5 empty] | 0 | D N I | 20008153 | HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE | C A P | 6371 | 12/06/2017 | 10/09/2017 | D N I | 41571344 | EDISON DAVILA VARGAS | C A P | 11862 | 12/06/2017 | 10/09/2017 | 12/06/2017 | 10/09/2017 | 90 |  |  |  | 2023 | 9 | 25/10/2023 | 81 46 | 82 61 | 310377 35 | 314723 98 | 82 61 | 314723 98 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/07/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE RESOLUCION DE APROBACION DEL INFORME DE CORTE DE OBRA | 2 | 53 | 143 | 02/11/2017 | 0 | 2 | 116293 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2023 | Otros | Si | 26/10/2023 | Si | 26/10/2023 | 420543 11
2388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | 68738 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA CELMÍN HACIA EL C P DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2261101 | 315283 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA CELMÍN HACIA EL C P DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 9264284 |  | 0 | 25/09/2016 | 1 | PASCO | PASCO | VICCO | COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO | 01/02/2017 | 3919489 22 | S/ Soles | 1 | 3919489 22 | Resolución de alcaldía N 0012 2017 MDV/A | C0002991480 | CONSORCIO JD CELMIN | 3585269 21 | 20602441475 | CONSORCIO CELMIN |  | D N I | 31658163 | REYNALDO MELQUIADES REYES ROQUE | C I P | 57900 | 21/08/2017 | 09/09/2018 | D N I | 21439694 | CLAUDIO VICTOR ROMAN ACU A | C I P | 43313 | 11/01/2018 | 09/09/2018 | 05/12/2017 | 04/04/2018 | 120 | Total | 100 | 4/12/2017 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 120 | 04/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 68749 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70351 SENKA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCACOLLO DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2281884 | 324775 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70351 SENKA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCACOLLO DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 879327 |  | 0 | 04/02/2016 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | Ubicado en la Comunidad de san Carlos Marcacollo del Centro Poblado de Siraya | 22/05/2016 | 893957 15 | S/ Soles | 1 | 893957 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 369 2016 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01297168 | UBALDO SANDOVAL MONROY | C I P | 80344 | 28/06/2016 | 31/07/2016 | D N I | 41992425 | MARIBEL FLORES CALISAYA | C I P | 120007 | 04/07/2016 | 22/08/2016 | 04/07/2016 | 01/11/2016 | 120 |  |  |  | 2019 | 5 | 11/03/2020 | 66 87 | 9 98 | 322443 66 | 89217 22 | 10 | 89217 22 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 01/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 68754 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308037 | 346596 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 346755 |  | 0 | 10/07/2016 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO | 17/07/2016 | 430204 13 | S/ Soles | 1 | 430204 13 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 450 2016 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01327751 | NESTOR BELIZARIO QUISPE | C I P | 94122 | 01/08/2016 | 25/12/2016 | D N I | 41992425 | MARIBEL FLORES CALISAYA | C I P | 120007 | 08/08/2016 | 25/12/2016 | 08/08/2016 | 06/12/2016 | 120 |  |  |  | 2019 | 4 | 22/05/2019 | 100 | 85 85 | 430204 13 | 369347 48 | 86 | 369347 48 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 06/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 68785 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO VALLE LA CONQUISTA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2161835 | 169094 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO VALLE LA CONQUISTA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4227366 |  | 0 | 01/12/2015 | 1 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | VALLE DE LA CONQUISTA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN | 17/03/2017 | 4243039 48 | S/ Soles | 1 | 4243039 48 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 076 2016 MINAGRI PSI | 20514444341 | PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 4149401 63 |  |  | 0 | D N I | 41297594 | JUAN MIGUEL AZA PAREDES | C I P | 92273 | 19/09/2017 | 19/12/2018 | D N I | 05375651 | VICTOR EDWIN ESCALANTE FACHIN | C I P | 85546 | 05/10/2017 | 15/09/2018 | 05/10/2017 | 04/03/2018 | 150 | Total | 100 | 4/10/2017 00 00 00 | 2024 | 1 | 24/10/2023 | 100 | 62 79 | 4149401 63 | 2605419 89 | 61 40 | 2605419 89 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2023 | 30 | obra paralizada con resolución de contrato | 2 | 97 | 247 | 09/06/2018 | 1 | 2 | 778652 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019 | Resolución de contrato
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 68789 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN QUICHUA HUANTAR DISTRITO LA PRIMAVERA BOLOGNESI ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2200695 | 258817 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN QUICHUA HUANTAR DISTRITO LA PRIMAVERA BOLOGNESI ANCASH | APROBADO | 0 | 1709416 |  | 0 | 10/04/2017 | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | PAURAN QUICHUA HUANTAR DISTRITO LA PRIMAVERA PROVINCIA BOLOGNESI ANCASH | 01/07/2016 | 2264765 18 | S/ Soles | 1 | 2264765 18 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 285 2016 MINAGRI PSI | 20602395856 |  | 1957705 43 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 68790 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC CC URASANA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2192884 | 258693 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC CC URASANA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4983021 |  | 0 | 29/11/2016 | 3 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | CC CC URASANA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | 07/12/2016 | 5122443 35 | S/ Soles | 1 | 5122443 35 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 552 MINAGRI PSI | 20475927550 | IPESA HYDRO S A | 4498706 25 |  |  |  | D N I | 21545272 | MANUEL RICARDO VILCA APARCANA | C I P | 81398 | 23/09/2017 | 29/06/2018 | D N I | 41724837 | LUDIVINA JEANNETH RODRIGUEZ SANCHEZ | C I P | 107253 | 23/09/2017 | 29/06/2018 | 23/09/2017 | 05/06/2018 | 255 | Total | 100 | 22/09/2017 00 00 00 | 2024 | 1 | 24/10/2023 | 100 | 60 95 | 3812462 93 | 2323661 19 | 45 36 | 2323661 19 | Incumplimiento de contrato | 11/12/2021 | 690 | obra paralizada con resolución de contrato | 2 | 0 | 255 | 05/06/2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41724 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2019 | Otros
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 68806 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339622 | 378476 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 4 | 1038756 |  | 0 | 09/02/2017 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | CENTRO POBLADO DE URCOS URBANIZACION TUPAC AMARU | 10/02/2017 | 998926 49 | S/ Soles | 1 | 998926 49 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 044 2017 GLPQ/U | [6 empty] | D N I | 24005382 | STEVE NILTON LUNA GUTIERREZ | C I P | 86152 | 13/02/2017 | 10/05/2017 | D N I | 23979990 | HENRY TADEO DURAN MARTINEZ | C I P | 153376 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 13/02/2017 | 14/05/2017 | 90 |  |  |  | 2023 | 8 | 28/08/2023 | 100 | 69 43 | 874614 07 | 607233 34 | 69 40 | 693232 04 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2023 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA AL MES DE AGOSTO | 0 | 0 | 90 | 14/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 68818 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES DISTRITO RIMAC | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2344329 | 172745 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES DISTRITO RIMAC | APROBADO | 0 | 69237227 |  | 0 | 14/03/2017 | 2 | LIMA | LIMA | RIMAC | SAN JUAN DE AMANCAES DISTRITO RIMAC LIMA | 17/03/2017 | 95067903 37 | S/ Soles | 1 | 95067903 37 | N 061 2017 GPO | 20432730604 | CONSORCIO PIRAMIDE S A C | 88751757 98 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2397 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | 68949 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | C P VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI SANTA ATA DE TUSI | 31/05/2017 | 5370223 88 | S/ Soles | 1 | 5370223 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 159 2017 | 20489285526 | CONSORCIO SHALALI | 5370223 88 | 20602511937 | CONSORCIO PULIAG |  | D N I | 20692427 | SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES | C I P | 51645 | 22/12/2017 | 19/04/2018 | D N I | 20692427 | SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES | C I P | 51645 | 22/12/2017 | 19/06/2018 | 22/12/2017 | 20/06/2018 | 180 |  |  |  | 2019 | 1 | 09/09/2019 | 57 67 | 57 67 | 3097012 85 | 3097012 85 | 57 67 | 3097012 85 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2019 | 31 |  | 4 | 190 | 370 | 27/12/2018 | 1 | 2 | 2126527 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4942 | SUB REGION III CHOTA | 69085 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA PROVINCIA DE CHOTA REGION CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 2 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2267299 | 313320 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA PROVINCIA DE CHOTA REGION CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 4352029 |  | 0 | 14/07/2015 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | La localidad de Majin s eencuentra ubicada a 15 minutos de la ciudad de Chongoyape | 24/05/2019 | 7966858 | S/ Soles | 1 | 7966858 | Resolucion de Gerencia Sub Regional N 092 2019 | 20488137639 | Consorcio Progreso | 6649488 36 | 10267222504 | Consorcio Supervisor Majin II |  | D N I | 16488921 | ROSA ARMANDINA ARAUJO CARVALLO | C I P | 66500 | 19/11/2019 | 15/08/2020 | D N I | 16495489 | FELIPE LUCIANO SOTO SOLANO | C I P | 53627 | 19/11/2019 | 16/06/2020 | 19/11/2019 | 16/06/2020 | 210 | Total | 100 | 3/10/2019 00 00 00 | 2022 | 3 | 01/04/2022 | 90 89 | 60 24 | 4608979 92 | 3054735 95 | 38 34 | 3054735 95 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2022 | 31 |  | 3 | 206 | 416 | 08/01/2021 | 0 | 4 | 2564458 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/10/2021 | Resolución de contrato | Si | 31/03/2022
2900 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | 69226 | CREACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA JOSE OLAYA SAN PEDRO UCHICHIANGOS PUERTO TUNDUSA TUNDUSA CENTRO SAWIENTSA NUEVA ALIANZA CHAPIS Y YANTANAENTSA NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2345794 | 383635 | CREACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA JOSE OLAYA SAN PEDRO UCHICHIANGOS PUERTO TUNDUSA TUNDUSA CENTRO SAWIENTSA NUEVA ALIANZA CHAPIS Y YANTANAENTSA NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | APROBADO | 0 | 28324652 |  | 0 | 06/05/2017 | 1 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | COMUNIDADES DE TAYUNTSA JOSE OLAYA SAN PEDRO UCHICHIANGOS PUERTO TUNDUSA TUNDUSA CENTRO SAWIENTSA NUEVA ALIANZA CHAPIS Y YANTANAENTSA DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | 15/02/2018 | 24369636 16 | S/ Soles | 1 | 24369636 16 | RA N 126 2018 MPC/A | 20525413871 | CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS OCTALIER EIRL | 23032928 64 |  |  |  | D N I | 16793918 | GUSTAVO ADOLFO SWAYNE VASQUEZ | C I P | 101510 | 09/11/2018 |  | D N I | 10320357 | JORGE PINEDO DELGADO | C I P | 14394 | 09/11/2018 |  | 09/11/2018 | 02/02/2020 | 450 | Total | 100 | 8/11/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 26/02/2025 | 63 13 | 54 44 | 14541380 92 | 12539198 75 | 51 45 | 12539198 75 | Proceso arbitral | 11/09/2019 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE ATRASADA | 0 | 0 | 450 | 02/02/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 69227 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2244599 | 294257 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 2050513 |  | 0 | 25/02/2016 | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA |  | 14/02/2017 | 2867247 70 | S/ Soles | 1 | 2867247 70 | RESOL DE GDU R N 039 2017 MPH/GDU R | 20601866626 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SE OR CAUTIVO S A C | 2800000 |  |  | 0 | D N I | 26702875 | JUAN CARLOS SAENZ SAUCEDO | C I P | 107629 | 02/04/2018 | 31/07/2023 | D N I | 16781147 | CARLOS RAUL GONZALES CAICEDO | C I P | 100405 | 11/09/2017 | 31/07/2023 | 11/09/2017 | 10/03/2018 | 180 |  |  |  | 2023 | 7 | 09/08/2023 | 91 73 | 96 88 | 2568440 | 2712640 | 95 | 2712640 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | 2 | 27 | 207 | 06/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2018 | Resolución de contrato | Si | 27/10/2023 | Si | 11/12/2023 | 2750202 32
6056 | GOB REG APURIMAC SUB REGION CHINCHEROS | 69287 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2136057 | 176811 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC | APROBADO | 0 | 5331327 |  | 0 | 13/04/2011 | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | DISTRITO DE OCOBAMBA | 26/09/2011 | 5585022 02 | S/ Soles | 1 | 5585022 02 | RESOLUCION SUB REGIONAL N 097 2011 GRA GSRCH | [6 empty] | D N I | 31490420 | LUIS JHERSAMIF NONTOL MUNARES | C I P | 84199 | 08/01/2013 | 28/02/2013 | D N I | 31476736 | DARIO ELGUERA CHINCHAY | C I P | 112129 | 07/03/2012 | 30/04/2012 | 05/03/2012 | 28/06/2013 | 480 | Total | 100 | 15/11/2011 00 00 00 | 2021 | 8 | 03/09/2021 | 81 39 | 60 26 | 5920873 82 | 4383469 37 | 78 49 | 4383469 37 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 480 | 28/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056 | GOB REG APURIMAC SUB REGION CHINCHEROS | 69295 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA PULCAY Y RIO PAMPAS DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2135281 | 158096 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA PULCAY Y RIO PAMPAS DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC | APROBADO | 0 | 2890359 |  | 0 | 10/12/2010 | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | VIA MOYACCASA PULCAY | 13/10/2017 | 4769505 34 | S/ Soles | 1 | 4769505 34 | RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL NR287 A 2017 G | [6 empty] | D N I | 43668855 | DARIO ADOLFO CONTRERAS MOTTA | C I P | 124431 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | D N I | 31031200 | JOSE HUACHACA CAMACHO | C I P | 139133 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 01/07/2013 | 27/01/2014 | 210 | Total | 100 | 1/07/2013 00 00 00 | 2025 | 1 | 21/02/2025 | 100 | 88 21 | 5293207 43 | 4669035 27 | 97 89 | 4669035 27 | Otras causales | 31/12/2020 | 1492 | El día de hoy 31/12/2020 se realiza el corte de ejecución del año 2020 con la paralización de la obra por orden de la gerencia y sub gerente de infraestructura por la culminación del año fiscal | 5 | 500 | 710 | 11/06/2015 | 0 | 4 | 2869355 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 69299 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PSJS LAS PALMERAS LOS CEDROS DE VILLA LOS PINOS DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2304557 | 343429 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PSJS LAS PALMERAS LOS CEDROS DE VILLA LOS PINOS DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 4 | 250315 |  | 0 | 14/01/2016 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | PSJS LAS PALMERAS LOS CEDROS DE VILLA LOS PINOS | 01/08/2016 | 197618 96 | S/ Soles | 1 | 197618 96 | RESOLUCION DE GM Nro 231 2016 MPA | [5 empty] | 0 | D N I | 31031811 | LUIS ALBERTO CARPIO ARAGON | C I P | 64373 | 17/05/2017 | 16/07/2017 | D N I | 31043912 | ANIBAL SORIA AVENDA O | C I P | 183369 | 17/05/2017 | 16/07/2017 | 17/05/2017 | 16/07/2017 | 60 |  |  |  | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 100 | 96 82 | 162640 66 | 224246 12 | 93 10 | 224246 12 | Otras causales | 30/08/2017 | 2740 | Asi mismo recomienda ejecutar las partidas faltantes con la finalidad de cumplir las metas del proyecto y formular el expediente actualizado de saldo de obra asi como solucionar el problema de viabilidad social con los socios del campo ferial colindante a la obra ejecutada para dar accesibilidad para la instalación de las tuberial de evacuación de aguas pluviales realizar la coordinación con EMUSAP y los propietarios de las asociaciones para el uso de servidumbre para el paso de evacuación de aguas pluviales por necesidad publica para evitar daños en las edificaciones obras publicas y acumulación de agua que pueda constituir focos de contaminación y/o transmisión de enfermedades | 0 | 0 | 60 | 16/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 69331 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A H SAN GENARO DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2341531 | 380264 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A H SAN GENARO DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 16769821 |  | 0 | 10/04/2017 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | UBICADO ENTRE LA AV CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A H SAN GENARO | 12/04/2017 | 16769821 | S/ Soles | 1 | 16769821 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 2483 2017 GM MDCH | [6 empty] | D N I | 40492794 | CARLO ALBERTO YUPANQUI PALACIOS | C I P | 175930 | 20/07/2022 |  | D N I | 40360885 | SARITA GOMEZ MEJIA | C A P | 9310 | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 24/04/2017 | 19/01/2018 | 270 |  |  |  | 2022 | 12 | 12/01/2023 | 56 65 | 3 96 | 2390050 26 | 167100 89 | 1 | 167100 89 | Falta de supervisor o inspector | 30/12/2022 | 60 | obra paralizada con fecha 30/12/2022 | 3 | 680 | 950 | 30/11/2019 | 0 | 2 | 905365 28 | 0 | 0 | 1 | 1454879 74 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 69387 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN PROVINCIA DE HUAMALIES HUÁNUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2324622 | 361401 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN PROVINCIA DE HUAMALIES HUÁNUCO | APROBADO | 0 | 18710724 |  | 0 | 03/02/2017 | 2 | HUANUCO | HUAMALIES | MONZON | DISTRITO MONZON PROVINCIA HUAMALIES REGIÓN HUANUCO | 04/04/2019 | 25203781 81 | S/ Soles | 1 | 25203781 81 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N 122 2019 GRH/GRI | 20605093150 | CONSORCIO E amp S MONZON | 22705607 8 |  |  |  | D N I | 41567508 | RONALD G NTER MAYS AQUINO | C I P | 156354 | 28/08/2019 | 15/03/2021 | D N I | 22410843 | LUIS ALBERTO MALLQUI NAUPAY | C I P | 69073 | 28/08/2019 | 15/03/2021 | 23/09/2019 | 16/03/2021 | 540 | Total | 100 | 12/09/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 24/10/2022 | 100 | 45 38 | 22705607 79 | 10790255 21 | 42 81 | 10790255 21 |  |  |  |  | 3 | 1252 | 1792 | 19/08/2024 | 0 | 1 | 660539 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 69389 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2238514 | 2238514 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 4 | 92505 |  | 0 | 28/08/2013 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | BUENOS AIRES | 21/02/2018 | 136437 01 | S/ Soles | 1 | 136437 01 | RESOLUCION DE ALCALDIA N086 2018 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 21458685 | UBALDO MELCHOR SANTIAGO HUAROTO | C I P | 45651 | 15/03/2018 | 15/05/2018 | D N I | 28316119 | DAVID YSMAEL LUDE A SOLIS | C I P | 189733 | 15/03/2018 | 15/05/2018 | 16/03/2018 | 15/05/2018 | 60 | Total | 100 | 15/05/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/12/2024 | 100 | 89 98 | 136437 01 | 122760 83 | 89 98 | 122760 83 | Sin asignación presupuestal | 30/06/2018 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 30/06/2018 PORFALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 3 | 14 | 74 | 29/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 102485 47
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 69432 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2173712 | 247079 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 0 | 7554580 |  | 0 | 30/06/2013 | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | JR DESAGUADERO S/N PLAZA DE ARMAS ZEPITA | 26/02/2017 | 9047356 | S/ Soles | 1 | 9047356 | R A N 054 2017 MDZ/A | 20602332684 |  | 8567464 96 | [10 empty] | D N I | 41977325 | RICARDO SANTOS LAYME | C I P | 74014 | 09/08/2017 | 09/10/2018 | 14/12/2017 | 10/10/2018 | 300 | Total | 100 | 13/12/2017 00 00 00 | 2018 | 8 | 28/02/2020 | 79 84 | 37 43 | 9567464 96 | 3207119 30 | 35 45 | 3207119 30 | Conflictos sociales | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 10/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 69548 | CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS DISTRITOS DE ZEPITA Y HUACULLANI REGION PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2299942 | 340734 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUI ONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | 0 | 2943260 |  | 0 | 20/03/2017 | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA |  | 10/05/2017 | 2940106 84 | S/ Soles | 1 | 2940106 84 | RD 085 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20601905141 |  | 10800000 | 20602116787 | CONSORCIO SEG ATJ |  | RUC | 11111111111 | XXXX XXXX XXXX | C I P | 87111 | 29/09/2017 | 09/09/2018 | D N I | 01213588 | JUAN ALBERTO ORDO EZ HUARACHA | C I P | 70934 | 29/12/2017 | 09/09/2018 | 05/10/2017 | 12/10/2018 | 372 | Total | 100 | 4/10/2017 00 00 00 | 2024 | 12 | 16/12/2024 | 71 86 | 65 62 | 1562775 47 | 1427196 72 | 65 62 | 1427196 72 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2024 | 31 |  | 2 | 134 | 506 | 23/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 69552 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI SECTORES KENTURAMAYA ISANI CENTRAL AMAYSAMAHUI MACHACAUYU KAMA APATA KALUNAMAYA Y PATACANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2310847 | 339222 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI SECTORES KENTURAMAYA ISANI CENTRAL AMAYSAMAHUI MACHACAUYU KAMA APATA KALUNAMAYA Y PATACANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | 0 | 7621939 |  | 0 | 07/10/2016 | 2 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA |  | 10/05/2017 | 7686437 81 | S/ Soles | 1 | 7686437 81 | RD 087 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20601905141 |  | 10800000 |  |  | 0 | D N I | 01333112 | EDGAR REYNALDO MAMANI APARICIO | C I P | 90551 | 06/10/2017 |  | D N I | 02435937 | YONY MACHACA MAMANI | C I P | 76144 | 04/10/2017 |  | 05/10/2017 | 03/05/2018 | 210 |  |  |  | 2024 | 11 | 27/11/2024 | 89 91 | 61 77 | 5613085 14 | 3856640 32 | 61 77 | 3856640 32 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2024 | 30 | OBRA PARALIZADA | 2 | 68 | 278 | 10/07/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL GAMARRA | 69614 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA PERCCAHUATAY DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA GRAU APURIMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333643 | 372903 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA PERCCAHUATAY DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA GRAU APURIMAC | APROBADO | 0 | 1539782 |  | 0 | 05/11/2016 | 2 | APURIMAC | GRAU | MARISCAL GAMARRA | TARIBAMBA S/N | 29/11/2016 | 1539782 | S/ Soles | 1 | 1539782 | RELOC ALCALDIA N 088 2016 MDMG G AP | C0002992439 | CONSORCIO APU | 147500 | [10 empty] | D N I | 21486132 | NILO EGUAVEL HUARCAYA VALENZUELA | C I P | 78538 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 10/03/2018 | 90 |  |  |  | 2017 | 12 | 30/11/2018 | 30 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 10/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 69638 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI SAN ANTONIO PUENTE CHIQUIACC CRUCE HUACHOCOLPA SURCUBAMBA ABRA VISTA ALEGRE TINTAY PUNCO PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101 TAYACAJA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | Si | 0 | 1 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2194692 | 201501 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI SAN ANTONIO PUENTE CHIQUIACC CRUCE HUACHOCOLPA SURCUBAMBA ABRA VISTA ALEGRE TINTAY PUNCO PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101 TAYACAJA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 32855108 |  | 0 | 08/05/2015 | 2 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL ALOMIA ROBLES | Centro Poblado de San Antonio | 05/06/2019 | 37082657 53 | S/ Soles | 1 | 37082657 53 | RGR 115 2019 GR HVCA/GRI | 20486290910 | ESPINOZA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | 35776060 53 | 20608841530 | CONSORCIO SUPERVISOR VISTA ALEGRE | 300000 | D N I | 20054613 | JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO | C I P | 70179 | 18/12/2021 | 06/07/2022 | D N I | 21469292 | LEVIS ULISES QUISPE AYBAR | C I P | 49534 | 20/11/2019 | 06/07/2022 | 21/11/2019 | 22/07/2021 | 609 | Total | 100 | 20/11/2019 00 00 00 | 2022 | 7 | 22/11/2023 | 80 11 | 70 57 | 28660047 12 | 25246761 46 | 78 58 | 28102961 77 | Proceso arbitral | 01/08/2022 | 31 | Mediante Carta Notarial N 422 2022/ NTWCC de fecha 06 de julio del 2022 el contratista resuelve e contrato de ejecución por incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales legales y reglamentaria a cargo de la Entidad | 4 | 888 | 1497 | 27/12/2023 | 1 | 2 | 1553073 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 15/06/2022 | Si | 23/08/2024 | 22739254 38
5988 | UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003 | 69675 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360 AA HH SANTA ROSA DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2310160 | 337540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360 AA HH SANTA ROSA DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 2697896 |  | 0 | 08/11/2016 | 2 | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | SECTOR PAMPA INALAMBRICA AA HH SANTA ROSA MANZANA 1 | 30/05/2017 | 3459122 34 | S/ Soles | 1 | 3459122 34 | RESOLUCION 038 2017 GSRD ILO UE | C0002979427 | CONSORCIO SANTA ROSA | 3045834 75 |  |  |  | D N I | 04744760 | GROVER PEDRO ARCE ZAPATA | C I P | 78136 | 19/11/2017 | 08/03/2018 | D N I | 01321712 | WALDO ADRIAN LUCIO SOLORZANO TAPIA | C I P | 52811 | 28/09/2017 | 08/03/2018 | 28/09/2017 | 09/03/2018 | 162 |  |  |  | 2023 | 6 | 07/08/2023 | 100 | 90 34 | 3045834 35 | 2751681 13 | 92 | 3223757 51 | Proceso arbitral | 01/05/2023 | 30 | CON LA RESOLUCION N 026 2019 GSRD ILO UE/GRM RESUELVE RESOLVER PARCIALMENTE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N 001 2017 SRDI/GR MOQ CON LA RESOLUCION N 067 2019 GSRD ILO UE/GRM RESUELVE DECLARAR FIRME RESOLVER PARCIALMENTE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N 001 2017 SRDI/GR MOQ Y ACTUALMENTE LA CAMARA DE ARBITRAJE CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA DE MOQUEGUA CACCIM CON CARTA N 018 2021 CA CCIM EN LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE N 01 2019 CA CCIM PONE EN CONOCIMIENTO LA RESOLUCION N 04 2021 QUE RESUELVE DAR POR CONCLUIDO EL ARBITRAJE DISPONIENDO SU ARCHIVO | 0 | 0 | 162 | 09/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6214 | GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA | 69676 | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERE A EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Instalación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2189616 | 277718 | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERE A EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | APROBADO | 0 | 4666451 |  | 0 | 16/06/2014 | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD |  | 08/08/2023 | 7149071 96 | S/ Soles | 1 | 7149071 96 | RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N 305 2023 GRU GGR GTPA | 20605854703 | CORPORACION CT CONSTRUYE S A C | 7006090 53 | 20611872756 | CONSORCIO NATIVA | 459963 | D N I | 43991404 | JOSE MELGAREJO CONDEZO | C I P | 162398 | 15/12/2023 | 12/07/2024 | D N I | 41413097 | ELTON ROMMEL LEON ASTETE | C I P | 75211 | 15/12/2023 | 11/06/2024 | 15/12/2023 | 12/06/2024 | 180 | Total | 100 | 14/12/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 1 94 | 1 86 | 135761 94 | 130176 66 | 30 47 | 2134785 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | OBRA SUSPENDIDO | 5 | 301 | 481 | 09/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | 69796 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC VIOLETA VELASQUEZ DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2290085 | 331634 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC VIOLETA VELASQUEZ DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 1002341 |  | 0 | 05/10/2015 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | UVASNIYOCC VIOLETA VELASQUEZ DISTRITO DE TAMBILLO | 28/03/2017 | 1094227 21 | S/ Soles | 1 | 1094227 21 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 081 2017 MDT/A | [6 empty] | D N I | 28270851 | JULIO CESAR VENTURA PALOMINO | C I P | 54757 | 29/05/2017 | 07/12/2017 | D N I | 28317374 | ANGEL MOISES OCHANTE TINEO | C I P | 77968 | 29/05/2017 | 07/12/2017 | 10/07/2017 | 07/12/2017 | 150 |  |  |  | 2018 | 7 | 20/08/2018 | 45 9 | 20 43 | 490814 85 | 218468 27 | 19 97 | 218468 27 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 07/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0419 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO | 69870 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO CENTRO BAJO Y LAS CORTADERAS CASERIO DE PARANSHIQUE DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333484 | 372752 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO CENTRO BAJO Y LAS CORTADERAS CASERIO DE PARANSHIQUE DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6063716 |  | 0 | 22/11/2016 | 2 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | SECTORES PARANSHIQUE ALTO CENTRO BAJO Y LAS CORTADERAS CASERIO DE PARANSHIQUE | 01/10/2020 | 8961833 87 | S/ Soles | 1 | 8961833 87 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 506 2020 MPSC | 20452526809 | CONSORCIO YAKU | 8028202 57 |  |  | 0 | D N I | 46858251 | RUBEN ISAIAS FLORES CASAS | C I P | 163824 | 31/01/2022 | 28/08/2023 | D N I | 42175162 | LEISER TEOFILO CARRERA PLASENCIA | C I P | 99640 | 05/01/2021 | 28/08/2023 | 05/01/2021 | 02/09/2021 | 240 | Total | 100 | 4/01/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 20/06/2023 | 100 | 90 07 | 8028202 57 | 7231152 44 | 90 07 | 7231152 44 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2022 | 31 | MEDIANTE INFORME N 012 2023 MPSC/GEIDUR/USLO/JCJC SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA Se solicita elevar este documento a la gerencia de Asesoría Jurídica para que emita su opinión legal con respecto a las penalidades del contratista y supervisor así como la factibilidad de resolver el contrato a la empresa CONSORCIO YAKU por incumplimiento de su contrato y por alcanzar la penalidad máxima permitido en el ART 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado | 4 | 400 | 640 | 07/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 02/04/2024 | Si | 28/08/2023 | 6128095 28
1342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | 69873 | ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE MOLLEHUACA TOCOTA EL POZO SAN JUAN DEL POZO LA PAMPA DISTRITO DE HUANUHUANU CARAVELI AQPA I ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2309848 | 333254 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE MOLLEHUACA TOCOTA EL POZO SAN JUAN DEL POZO LA PAMPA DISTRITO DE HUANUHUANU CARAVELI AREQUIPA | APROBADO | 0 | 19271262 |  | 0 | 06/02/2017 | 1 | AREQUIPA | CARAVELI | HUANUHUANU | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE MOLLEHUACA TOCOTA EL POZO SAN JUAN DEL POZO LA PAMPA DISTRITO DE HUANUHUANU CARAVELI | 25/01/2017 | 14078922 32 | S/ Soles | 1 | 14078922 32 | resolucion de alcaldia 036 2017 mdh | C0002976280 | CONSORCIO VIAL DEL SUR | 6161076 64 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA | 69875 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE COROSHA Y BEIRUT DISTRITO DE COROSHA BONGARA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195616 | 263958 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COROSHA Y BEIRUT DISTRITO DE COROSHA BONGARA AMAZONAS | APROBADO | 4 | 1064276 |  | 0 | 22/07/2015 | 1 | AMAZONAS | BONGARA | COROSHA | LOCALIDAD DE COROSHA Y BEIRUT DISTRITO DE COROSHA BONGARA AMAZONAS | 05/12/2014 | 999212 68 | S/ Soles | 1 | 999212 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 092 2014/MDC/A | 20488130545 | INCODABO CONTRATISTAS GENERALES | 889212 68 |  |  |  | D N I | 41079117 | DANNY ALEX CASTILLO VEGA | C I P | 88265 | 15/12/2014 | 14/05/2015 | D N I | 40494599 | CARLOS ARMANDO INGA BUSTAMANTE | C I P | 88265 | 15/12/2014 | 14/05/2015 | 15/12/2014 | 14/05/2015 | 150 |  |  |  | 2017 | 12 | 31/12/2017 | 84 57 | 89 55 | 718373 99 | 796299 86 | 79 69 | 796299 86 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 14/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 69928 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 1 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2340299 | 110917 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15882074 |  | 0 | 30/11/2016 | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | El Centro de Salud Locumba se encuentra localizado en la calle Alfonso Ugarte D 2 de la Villa Locumba Distrito de Locumba Provincia de Jorge Basadre | 20/04/2021 | 26339877 49 | S/ Soles | 1 | 26339877 49 | R G M Nro 160 2021 GM/MPJB | C0003334253 | CONSORCIO MAX CONSTRUYE LOCUMBA | 26338294 71 |  |  |  | D N I | 00509359 | CESAR AUGUSTO ROMAN LUQUE PEREZ | C I P | 0 | 14/10/2021 |  | D N I | 22410098 | EDGARDO EDER ZAMBRANO FLORES | C I P | 0 | 14/10/2021 |  | 14/10/2021 | 06/02/2023 | 480 | Total | 100 | 24/09/2021 00 00 00 | 2023 | 5 | 15/06/2023 | 100 | 25 03 | 26896320 88 | 6732545 63 | 25 03 | 6732545 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 10/03/2023 | 82 | La obra se encuentra suspendida desde el 10 de marzo 2023 | 3 | 354 | 834 | 26/01/2024 | 0 | 3 | 716781 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2473 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | 70061 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO DISTRITO DE PAUCARCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2338206 | 377112 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO DISTRITO DE PAUCARCOLLA PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 349788 |  | 0 | 31/05/2017 | 1 | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTÍN DE PORRES YANICO DISTRITO PAUCARCOLLA PUNO PUNO | 15/05/2017 | 307025 70 | S/ Soles | 1 | 307025 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 090 2017 MDP/A | [6 empty] | D N I | 01326315 | WILSON JAVIER CALLO FLORES | C I P | 74827 | 01/06/2017 | 15/08/2017 | D N I | 01834629 | MIGUEL PEREZ CHOQUE | C I P | 97739 | 01/06/2017 | 15/08/2017 | 01/06/2017 | 15/08/2017 | 75 |  |  |  | 2017 | 10 | 05/09/2019 | 100 | 85 51 | 255943 18 | 218853 72 | 71 28 | 218853 72 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 15/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 70146 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA CANTO COTAYPAMPA FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA A ILE SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | ANEXO DE HUANCATA | 27/04/2017 | 540000 | S/ Soles | 1 | 540000 | R A 026 2017 MDS | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | 240 |  |  |  | 2019 | 3 | 06/04/2019 | 2 | 1 39 | 10800 | 7420 | 1 37 | 7420 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 28/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 70147 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTRO DE PRODUCCION CAYONAYA PUCARA CORNAYA SANGALLAYA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | CAYONAYA CORNAYA | 02/04/2017 | 450000 | S/ Soles | 1 | 450000 | R A 025 2017 MDS | [6 empty] | D N I | 01341934 | FELIPE DIAZ HUAROTO | C I P | 80879 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | D N I | 40832727 | ANGEL ELIAS MALDONADO SALAZAR | C I P | 0 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | 240 |  |  |  | 2019 | 3 | 06/04/2019 | 3 5 | 3 03 | 17750 | 13650 20 | 3 03 | 13650 20 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 28/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | 70341 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CACHIMAYO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | Av Pachacutec del Distrito de Cachimayo Provincia de Anta Cusco | 17/04/2015 | 818587 20 | S/ Soles | 1 | 818587 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 055 2015 A MDC/A | [6 empty] | D N I | 23965819 | EDWIN JOSE CRUZ CURO | C I P | 93213 | 04/02/2019 | 31/03/2019 | D N I | 43248220 | ANATOLY BERNARDO MONTERROSO HUAMAN | C I P | 118078 | 04/02/2019 | 30/07/2019 | 06/04/2015 | 02/12/2015 | 240 |  |  |  | 2021 | 8 | 01/10/2021 | 100 | 93 35 | 818587 20 | 764154 55 | 93 35 | 764154 55 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 02/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 70393 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO TRAMO I OYON DESVIO CERRO DE PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2234355 | 116051 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO | APROBADO | 0 | 931980245 |  | 0 | 24/04/2017 | 4 | LIMA | OYON | OYON | Departamentos de Lima y Pasco Provincia de Oyón Daniel Alcides Carrión y Distritos de Oyón Yanahuanca | 03/05/2017 | 356519801 08 | S/ Soles | 1 | 356519801 08 | RD N 287 2017 MTC/20 | 20487065502 | CONSTRUCTORA CLASE S A C | 2699522 59 | 20503503639 | HOB CONSULTORES S A |  | D N I | 25735132 | FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON | C I P | 6550 | 06/10/2018 | 28/10/2020 | D N I | 08147750 | RICHARD PEDRO RAMOS TOLEDO | C I P | 47816 | 18/07/2018 | 29/08/2020 | 10/09/2018 | 30/08/2020 | 720 | Total | 100 | 9/09/2018 00 00 00 | 2022 | 7 | 22/08/2022 | 99 5 | 56 91 | 324549196 90 | 185621897 70 | 52 06 | 185621897 70 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 6 | 634 | 1354 | 26/05/2022 | 0 | 6 | 37059038 91 | 0 | 0 | 2 | 7329317 60 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 17/07/2022
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 70469 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHOCCO QUELICANI HASTA CHAJWA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2199251 | 283606 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHOCCO QUELICANI HASTA CHAJWA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 640269 |  | 0 | 07/12/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARKA | 30/12/2015 | 892371 51 | S/ Soles | 1 | 892371 51 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 892 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 29686437 | AMADEO ARTURO MONTESINOS BALLADARES | C I P | 68108 | 14/12/2016 | 31/05/2017 | D N I | 40953416 | JOSE LUIS ANTALLACA INCACO A | C I P | 160630 | 14/12/2016 | 31/05/2017 | 14/12/2016 | 12/06/2017 | 180 |  |  |  | 2019 | 4 | 22/05/2019 | 98 71 | 52 08 | 880903 51 | 464704 38 | 52 | 464704 38 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 12/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 70715 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I E P 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2338515 | 377406 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I E P 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 80067 |  | 0 | 09/07/2017 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | Comunidad campesina de Karina | 24/04/2017 | 82417 29 | S/ Soles | 1 | 82417 29 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 219 2017 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 01325511 | JAIME RONALD MAMANI CONDORI | C I P | 93134 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | D N I | 41665170 | EDGAR CUTIPA ESPILLICO | C I P | 146118 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | 60 |  |  |  | 2025 | 3 | 09/02/2025 | 100 | 74 51 | 82417 49 | 61409 51 | 62 43 | 51457000 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/03/2018 | 28 |  | 0 | 0 | 60 | 18/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 70829 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2187786 | 272605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 375932 |  | 0 | 15/07/2014 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE | 05/12/2013 | 140000 | S/ Soles | 1 | 140000 | Resolución de Alcaldía N 311 2013 MDCHA | [6 empty] | D N I | 08664676 | JESUS EXCELMES LOZA | C I P | 83250 | 01/04/2014 | 30/09/2014 | D N I | 41930256 | WILLY MIGUEL HUANACUNI MAMANI | C I P | 117983 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | 01/04/2014 | 03/08/2014 | 124 |  |  |  | 2022 | 3 | 08/04/2022 | 100 | 38 02 | 329473 09 | 151628 91 | 108 31 | 151628 91 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 124 | 03/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 70845 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA DISTRITO HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2334887 | 374018 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA DISTRITO HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | APROBADO | 0 | 2137425 |  | 0 | 29/12/2016 | 1 | LIMA | HUARAL | HUARAL | ASOCIACION DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA | 13/07/2017 | 1850152 24 | S/ Soles | 1 | 1850152 24 | RGN046 2017 MPH GDUR | 20480003552 | MULTISERVICIOS MASIL E I R L | 1789652 24 | 20535885819 | ARQUING CONSTRUYE S A C |  | D N I | 25497021 | JULIO CUARESMA CARBAJAL | C I P | 67803 | 20/09/2017 | 18/01/2018 | D N I | 17536101 | CESAR JOSE MORANTE PASTOR | C I P | 62621 | 20/09/2017 | 18/01/2018 | 20/09/2017 | 18/01/2018 | 120 |  |  |  | 2019 | 11 | 10/12/2019 | 100 | 96 37 | 222454 86 | 499837 29 | 27 02 | 499837 29 | Conflictos sociales | 01/11/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 18/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/10/2019 | Resolución de contrato | Si | 23/10/2019
4255 | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | 70868 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI 06 EN TUCUME 02 EN JAYANCA 01 EN PACORA 02 EN MORROPE 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2305876 | 344596 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI 06 EN TUCUME 02 EN JAYANCA 01 EN PACORA 02 EN MORROPE 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 7853178 |  | 0 | 12/05/2016 | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | DISTRITOS MOCHUMI TÚCUME JAYANCA PACORA MÓRROPE ÍLLIMO Y LAMBAYEQUE | 17/03/2016 | 6700000 | S/ Soles | 1 | 6700000 | API 02 002 2016 | 20601622701 | CONSORCIO SANTA MARTA RECOPRO S A C OBRACON S A C Y CHUNG amp TONG INGENIEROS S A C | 6126531 3 | 20134100622 | HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S A |  | D N I | 41560169 | JESUS EDUARDO JIMENEZ FERNANDEZ | C I P | 88895 | 23/03/2017 | 23/12/2017 | D N I | 17946876 | SAMUEL MENDEZ GOMEZ | C I P | 117716 | 30/11/2016 | 31/07/2017 | 30/11/2016 | 28/07/2017 | 240 |  |  |  | 2022 | 4 | 15/05/2022 | 100 | 60 19 | 6126531 | 3620860 | 54 04 | 3620860 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2022 | 30 |  | 2 | 7 | 247 | 04/08/2017 | 0 | 2 | 750959 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 08/02/2023
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 70870 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I E I NRO 349 DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMÁN PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2196859 | 274170 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I E I NRO 349 DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMÁN PUNO | APROBADO | 0 | 1743477 |  | 0 | 23/10/2015 | 2 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | UBANIZACION TAHUANTINSUYO JULIACA | 29/09/2017 | 1675820 | S/ Soles | 1 | 1675820 | RGGR N 437 2017 GGR GR PUNO | [6 empty] | D N I | 02064392 | IVAN RAINER GARATE HANCCO | C I P | 96020 | 14/09/2017 |  | D N I | 45719792 | EDILSON HUANCA SALAZAR | C A P | 14323 | 08/05/2017 |  | 01/06/2017 | 29/10/2017 | 150 |  |  |  | 2017 | 12 | 22/01/2018 | 100 | 71 2 | 1675820 | 1002301 24 | 60 | 1002301 24 |  |  |  |  | 1 | 0 | 150 | 29/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | 71002 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL CC PP RIO NEGRO DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNIN I ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2305835 | 344556 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL C P RIO NEGRO DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNIN | APROBADO | 0 | 9305602 |  | 0 | 31/05/2017 | 2 | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | EN EL CERCADO DE RIO NEGRO ENTRE LA ALAMEDA MARGINAL EN EL DISTRITO DE RIO NEGRO PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN | 31/05/2017 | 1320054 36 | S/ Soles | 1 | 1320054 36 | RESOLUCION DE GERENCIA N 043 2017 GDIUR MDRN | [6 empty] | D N I | 42743032 | JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA | C I P | 132970 | 05/12/2017 | 10/08/2018 | D N I | 80431572 | MARCOS IVAN LAZO JAUREGUI | C A P | 10484 | 24/07/2017 | 10/08/2018 | 24/07/2017 | 21/11/2017 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 12/12/2024 | 100 | 95 57 | 1191711 08 | 1138899 06 | 86 28 | 1138899 06 | Sin asignación presupuestal | 27/11/2018 | 31 | OBRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE FACTORES CLIMATOLOGICOS Y SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL | 6 | 320 | 440 | 07/10/2018 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2024 | Otros |  |  | Si | 27/05/2024 | 1320054 36
1780 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA | 71063 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA DISTRITO DE TANTARA CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2328513 | 364864 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA DISTRITO DE TANTARA CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 998583 |  | 0 | 20/08/2016 | 1 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA | PLAZA DE ARMAS S/N TANTARA | 20/09/2016 | 1109014 85 | S/ Soles | 1 | 1109014 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA 072 2016 MDT/A | [6 empty] | D N I | 21563057 | RAOUL NOLLAN VELAZCO HERRERA | C I P | 80593 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | D N I | 19992543 | JULIO CESAR SANTIVA EZ JUZCAMAYTA | C A P | 3099 | 20/11/2017 | 31/01/2018 | 24/11/2017 | 23/05/2018 | 180 | Total | 100 | 24/11/2017 00 00 00 | 2021 | 6 | 18/06/2021 | 100 | 65 64 | 1198750 37 | 497265 41 | 44 84 | 497265 41 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 23/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 71134 | CONSTRUCION CARRETERA CORTEGANA SAN ANTONIO EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2183268 | 258386 | CONSTRUCION CARRETERA CORTEGANA SAN ANTONIO EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 5950393 |  | 0 | 04/04/2017 | 2 | CAJAMARCA | CELENDIN | CORTEGANA | DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA REGION CAJMARCA PROVINCIA DE CELENDIN LOCALIDADES DE CORTEGANA SAN ANTONIO EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN OTROS | 02/06/2017 | 14764638 26 | S/ Soles | 1 | 14764638 26 | RGRI No 69 2017 GR CAJ/GRI | 20602965776 | CONSORCIO ALTO PERU | 12357269 75 |  |  |  | D N I | 26608616 | OSCAR ROLANDO ALCANTARA MENDOZA | C I P | 28090 | 23/03/2018 | 27/12/2018 | D N I | 07219983 | ALBERTO SEBASTIAN MIRANDA ESTEVES | C I P | 45949 | 16/05/2018 | 11/05/2019 | 16/05/2018 | 11/05/2019 | 360 | Total | 100 | 28/03/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/02/2025 | 99 67 | 90 32 | 12316812 54 | 11161842 74 | 90 20 | 15644222 66 | Otras causales | 01/02/2025 | 30 | Se ha registrado en avance ejecución financiera y monto de ejecución financiera información del sistema de seguimiento de inversiones SSI con fecha de corte al 06 de febrero del 2025 devengado acumulado y avance financiero acumulado | 1 | 221 | 581 | 18/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 71139 | Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el Centro Poblado Santa Elena distrito de Socota Cutervo Cajamarca | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2265352 | 294680 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELENA DISTRITO DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 3002278 |  | 0 | 25/11/2016 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA |  | 23/12/2016 | 2418404 59 | S/ Soles | 1 | 2418404 59 | R D N 228 2016/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 27373277 | GUILLERMO PEREZ CIEZA | C I P | 36220 | 14/07/2017 |  | D N I | 16430085 | MILCIADES RIOJA VALLADOLID | C I P | 48646 | 14/07/2017 |  | 29/01/2018 | 28/06/2018 | 150 | Total | 100 | 20/12/2017 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 100 | 98 68 | 2418404 56 | 2386481 65 | 73 | 1757595 | Conflictos sociales | 20/02/2024 | 20 |  | 0 | 0 | 150 | 28/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | 71212 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225348 | 129616 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | APROBADO | 0 | 37494607 |  | 0 | 05/12/2013 | 1 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | SAN MARTÍN DE PANGOA | 10/03/2017 | 67255404 52 | S/ Soles | 1 | 67255404 52 | RESOLUCION DE ALCALDIA | 20602731155 | CONSORCIO SANEAMIENTO PANGOA | 64052766 22 |  |  | 0 | D N I | 40969867 | JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI | C I P | 86000 | 21/07/2023 | 24/11/2023 | D N I | 09965782 | JAIME ARMANDO INCA JAUREGUI | C I P | 75879 | 15/10/2018 | 12/10/2019 | 19/02/2018 | 12/10/2019 | 600 | Total | 100 | 14/02/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 17/02/2025 | 92 24 | 83 37 | 52242746 10 | 47219715 74 | 83 37 | 47219715 70 | Otras causales | 01/01/2025 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA SU REINICIO SEGUN EL ACTA DE CONCILIACION ENTRE LA EMPRESA EJECUTORA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | 12 | 1247 | 1847 | 12/03/2023 | 1 | 3 | 15959000 05 | 0 | 0 | 1 | 662529 89 | 0 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 71256 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2145648 | 169071 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 110905 |  | 0 | 06/08/2011 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | Karana | 24/08/2011 | 109905 | S/ Soles | 1 | 109905 | Resolución de Alcaldía N 153 2011 MDHA/A | [6 empty] | D N I | 01288640 | PABLO RODOLFO OLAGUIVEL RODRIGUEZ | C I P | 68707 | 24/08/2011 | 23/09/2011 | D N I | 80670416 | MOISES CHINO CALLI | C I P | 154208 | 25/11/2020 |  | 24/08/2011 | 23/09/2011 | 30 |  |  |  | 2021 | 11 | 22/02/2022 | 100 | 78 96 | 213658 31 | 168704 60 | 153 50 | 168704 60 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/11/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 23/09/2011 | 0 | 2 | 427309 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 71257 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES DE MATERIAL RUSTICO EN LA COMUNIDAD DE LUQUINA CHICO Y KARINA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2161721 | 231191 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA VIVENCIAL RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LUQUINA CHICO Y KARINA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 0 | 1530551 |  | 0 | 03/09/2014 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | LUQUINA CHICO Y KARINA | 18/09/2014 | 235881 78 | S/ Soles | 1 | 235881 78 | Resolución de Alcaldía N 240 2012 MDHA/A | [6 empty] | D N I | 23976740 | CARLOS PERCY VILCA ROMERO | C I P | 67029 | 01/11/2012 | 31/12/2012 | D N I | 01320925 | RICHARD WASHINGTON CLAVETEA QUISCA | C I P | 96690 | 01/11/2012 | 31/12/2012 | 19/09/2012 | 18/12/2012 | 90 | Total | 100 | 19/09/2012 00 00 00 | 2022 | 3 | 08/04/2022 | 100 | 73 36 | 212506 09 | 147906 16 | 62 70 | 147906 16 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 18/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 71260 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IES DE LA COMUNIDAD DE INCHUPALLA CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2161550 | 232077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IES DE LA COMUNIDAD DE INCHUPALLA CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 224020 |  | 0 | 12/09/2012 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | IES MUNICIPAL INCHUPALLA | 13/09/2012 | 69279 63 | S/ Soles | 1 | 69279 63 | Resolución de Alcaldía N 238 2012 MDHA/A | [6 empty] | D N I | 01321883 | JUAN CARLOS CAHUANA CONDORI | C A P | 13165 | 08/11/2012 | 13/11/2012 | D N I | 41091838 | CARLOS CESAR GUTIERREZ MAMANI | C A P | 13577 | 14/09/2012 | 13/11/2012 | 14/09/2012 | 13/11/2012 | 60 |  |  |  | 2022 | 3 | 08/04/2022 | 85 57 | 61 | 59297 63 | 42269 01 | 61 01 | 42269 01 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 13/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 71264 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BA OS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARANI DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2160688 | 201046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BA OS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARANI DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 380328 |  | 0 | 28/07/2012 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | COMUNIDAD HUANCARANI | 07/08/2012 | 149896 63 | S/ Soles | 1 | 149896 63 | Resolución de Alcaldía N 207 2012 MDHA/A | [6 empty] | D N I | 43775668 | FREDY ALIAGA ALVAREZ | C A P | 9794 | 24/08/2012 | 23/10/2012 | D N I | 41162091 | CLAUDIO RAMOS IBEROS | C A P | 13678 | 24/08/2012 | 23/10/2012 | 24/08/2012 | 23/10/2012 | 60 |  |  |  | 2022 | 3 | 08/04/2022 | 100 | 46 92 | 149896 63 | 70337 74 | 46 92 | 70337 74 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 23/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0411 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | 71283 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I E 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA DISTRITO DE SAPALLANGA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | Si | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2192472 | 283827 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I E 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA DISTRITO DE SAPALLANGA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 0 | 2952862 |  | 0 | 27/08/2014 | 2 | JUNIN | HUANCAYO | SAPALLANGA | CENTRO POBLADO LA PUNTA DISTRITO DE SAPALLANGA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | 23/02/2017 | 3162502 73 | S/ Soles | 1 | 3162502 73 | R G O P No 16 2017 MPH GOP | [6 empty] | D N I | 06872983 | EDUARDO FRANCISCO SUAZO GONZALEZ | C A P | 6206 | 29/05/2017 |  | D N I | 41891258 | CARLOS ARTURO FERNANDEZ BAQUERIZO | C I P | 124201 | 29/05/2017 |  | 29/05/2017 | 24/01/2018 | 240 |  |  |  | 2018 | 5 | 15/08/2018 | 69 65 | 90 39 | 1901898 69 | 2468200 31 | 78 05 | 2468200 31 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 24/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2018 | Otros
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 71480 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN BAJO HUALA Y CENTRO HUALA DISTRITO DE FRIAS AYABACA PIURA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2192559 | 281018 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN BAJO HUALA Y CENTRO HUALA DISTRITO DE FRIAS AYABACA PIURA | APROBADO | 0 | 1913312 |  | 0 | 16/12/2014 | 2 | PIURA | AYABACA | FRIAS | Localidad de San Martin Bajo Huala y Centro Huala | 30/12/2016 | 2641000 | S/ Soles | 1 | 2641000 | Resolución Directoral N 012 2016 | [6 empty] | D N I | 16803519 | FREDDY OSMAN TENORIO CADENA | C I P | 108221 | 28/09/2017 | 27/03/2018 | D N I | 16600555 | PEDRO SEGUNDO HUAMANCHUMO DIAZ | C I P | 50904 | 15/09/2019 | 28/01/2020 | 22/05/2017 | 18/11/2017 | 180 | Total | 100 | 15/05/2017 00 00 00 | 2024 | 6 | 24/06/2024 | 100 | 30 16 | 2282811 90 | 706882 03 | 100 | 706882 63 | Sin asignación presupuestal | 09/12/2019 | 1659 |  | 0 | 0 | 180 | 18/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRCA | 71565 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAQUIRCA DEL DISTRITO HUAQUIRCA PROVINCIA ANTABAMBA REGION APURIMAC | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | ANTABAMBA | HUAQUIRCA | CALVARIO S/N HUAQUIRCA | 06/01/2017 | 903559 68 | S/ Soles | 1 | 903559 68 | R A N 002 2017 MDH A/APUR | [6 empty] | D N I | 10153122 | GUILLERMO ALIPIO BULEJE GALLEGOS | C I P | 80220 | 18/01/2017 | 17/05/2017 | D N I | 42090906 | ROBERT ACU A HUAMAN | C I P | 149476 | 18/01/2017 | 17/05/2017 | 18/01/2017 | 18/05/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 6 | 26/07/2017 | 100 | 48 7 | 640888 79 | 290410 55 | 32 14 | 290410 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 18/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2284 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | 71707 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LIMA | YAUYOS | OMAS | CALLE ESQUINA DE OMAS S/N DISTRITO DE OMAS | 02/07/2017 | 26500 | S/ Soles | 1 | 26500 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 053 2017 MDO/A | [6 empty] | D N I | 07016434 | JOSE JAVIER FLORES CARRION | C I P | 68920 | 15/07/2017 | 29/08/2017 | D N I | 25503198 | LUIS CARLOS CARVALLO SERQUEN | C A P | 13086 | 15/07/2017 | 29/08/2017 | 15/07/2017 | 29/08/2017 | 45 |  |  |  | 2022 | 11 | 24/11/2022 | 100 | 45 24 | 18075 72 | 8178 14 | 30 86 | 8178 14 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 29/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2281 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUA EC | 71809 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUA EC AUCANCHA DISTRITO DE HUA EC YAUYOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LIMA | YAUYOS | HUA EC |  | 01/02/2017 | 80000 | S/ Soles | 1 | 80000 | R A 005 2017 MDH PY | [6 empty] | D N I | 18194742 | JOSELITO FLORES CARRION | C I P | 68920 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | D N I | 07084422 | JOSE ANTONIO RUIZ TINCO | C I P | 71421 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | 02/05/2017 | 28/12/2017 | 240 |  |  |  | 2017 | 11 | 30/12/2017 | 11 | 10 25 | 8800 | 8275 60 | 10 34 | 8275 60 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 28/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2021 | Cambio de modalidad de ejecución | Si | 30/06/2021 | Si | 19/12/2022 | 917890 70
0668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | 71840 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E S TUPAC AMARU II DE CONDURIRI DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2341448 | 380186 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E S TUPAC AMARU II DE CONDURIRI DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 1951278 |  | 0 | 14/03/2017 | 1 | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | AVENIDA LOS ESTUDIANTES PRIMERA CUADRA DE LA CIUDAD DE CONDURIRI DISTRITO DE CONDURIRI EL COLLAO PUNO | 06/03/2017 | 1951277 67 | S/ Soles | 1 | 1951277 67 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 069 2017 MDC/A | [6 empty] | D N I | 42783273 | MARCO ANTONIO APAZA QUISPE | C I P | 171150 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | D N I | 42601327 | BILARDO MAMANI VARGAS | C I P | 143920 | 20/03/2017 | 31/05/2017 | 20/03/2017 | 15/11/2017 | 240 |  |  |  | 2018 | 8 | 11/09/2018 | 100 | 25 6 | 1951277 66 | 499623 25 | 25 60 | 499623 25 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 15/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2433 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | 71901 | CREACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 08 CASERIOS SECTOR NORTE DEL DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300504 | 337100 | CREACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 08 CASERIOS SECTOR NORTE DEL DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9396307 |  | 0 | 05/06/2017 | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR |  | 10/06/2022 | 17010620 | S/ Soles | 1 | 17010620 | RESOLUCION ALCALDIA 149 2022 MDS | 20526351950 | EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E I R L | 17004525 33 | 10036682774 | CHUYES GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | 678000 | D N I | 44776016 | EDER ANDERSON POLANCO DIAZ | C I P | 157947 | 15/08/2022 | 14/08/2023 | D N I | 09969136 | JOSE LUIS MORE VILLEGAS | C I P | 141460 | 22/05/2023 | 14/08/2023 | 15/08/2022 | 15/08/2023 | 365 |  |  |  | 2024 | 10 | 20/11/2024 | 100 | 65 85 | 17004525 33 | 11197857 41 | 0 45 | 76814 61 |  |  |  | Resumen de valorizacion 14 | 7 | 637 | 1002 | 13/05/2025 | 1 | 1 | 193488 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | 71950 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS CALLAYUC CUMBE DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | Si | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2318190 | 355254 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS CALLAYUC CUMBE DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 19345794 |  | 0 | 04/02/2017 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | JUNTAS CALLAYUC EL CUMBE | 12/07/2017 | 23206802 85 | S/ Soles | 1 | 23206802 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 138 2017 MDC A | 20487782590 | 2B amp C INGENIEROS S A C | 22207466 85 |  |  |  | D N I | 41121608 | WILY CAMPOS ROJAS | C I P | 85149 | 02/03/2020 | 30/09/2020 | D N I | 43129930 | JIMMY RONAL BUSTAMANTE CASTRO | C I P | 127499 | 16/04/2019 | 14/09/2019 | 15/12/2017 | 15/12/2018 | 365 | Total | 100 | 15/12/2017 00 00 00 | 2020 | 8 | 17/09/2020 | 90 69 | 90 91 | 20140538 20 | 20189283 71 | 87 | 20189283 71 |  |  |  |  | 2 | 325 | 690 | 05/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA | 71985 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C C CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CCORCA CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CUSCO | CCORCA | CORIMARCA S/N | 27/06/2017 | 64724 49 | S/ Soles | 1 | 64724 49 | RESOLUCION DE ALCALDIA 094 2017 MDCC/A | [6 empty] | D N I | 24004451 | EMIL CATACORA ESPINOZA | C I P | 87095 | 16/05/2016 | 31/08/2017 | D N I | 42301015 | NOE ARRIOLA VALENCIA | C I P | 150021 | 17/04/2017 | 31/12/2017 | 13/07/2017 | 11/09/2017 | 60 |  |  |  | 2020 | 11 | 17/12/2020 | 100 | 49 44 | 110510 56 | 54637 52 | 84 42 | 54637 52 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 11/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | 71989 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CULEBRA EN EL CASERÍO DE SAN JUAN DE CULEBRA DISTRITO DE CHOLÓN MARANÓN HUÁNUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339731 | 378577 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CULEBRA EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE CULEBRA DISTRITO DE CHOLON MARANON HUANUCO | APROBADO | 4 | 99995 |  | 0 | 27/01/2017 | 1 | HUANUCO | MARA ON | CHOLON | CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CULEBRA CARRETERA PARAÍSO SAN ANTONIO DE PADUA | 09/02/2017 | 101502 73 | S/ Soles | 1 | 101502 73 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 013 2017 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 19875650 | CARLOS FERNANDO MENESES NIETO | C I P | 0 | 03/04/2017 | 17/06/2017 | D N I | 23083381 | WILBER HUMBERTO AGUIRRE CALDAS | C I P | 66553 | 03/04/2017 | 17/06/2017 | 03/04/2017 | 17/06/2017 | 75 |  |  |  | 2017 | 11 | 29/12/2017 | 72 55 | 72 55 | 71464 | 71463 29 | 70 41 | 71463 29 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 17/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS CUTERVO | 72062 | CONSTRUCCIÓN DE DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS CRUCE MU U O BUENOS AIRES EL SALLO DISTRITO DE SANTO TOMAS CUTERVO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTO TOMAS | CASERÍO DE BUENOS AIRES | 19/06/2017 | 140813 40 | S/ Soles | 1 | 140813 40 | R A N 116 2017 MDST/A | [5 empty] | 0 | D N I | 27294171 | LUIS FELIPE LEON PEREZ | C I P | 36633 | 24/07/2017 | 31/10/2018 | D N I | 27430482 | OCTAVIO ANGEL LLANOS OLIVERA | C I P | 94239 | 19/07/2017 | 31/10/2018 | 24/07/2017 | 22/10/2017 | 90 |  |  |  | 2018 | 10 | 08/12/2018 | 56 6 | 56 6 | 79700 16 | 79700 16 | 56 60 | 79700 16 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 22/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2018 | Otros |  |  | Si | 13/01/2025 | 1
1417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | 72107 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2235392 | 294853 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 9955759 |  | 0 | 22/12/2014 | 3 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | CENTRO POBLADO DE SOCOS PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO | 12/07/2017 | 242500 | S/ Soles | 1 | 242500 | Resolución de Alcaldía N 115 2017 MDS/A | [6 empty] | D N I | 28297604 | KLEBER MALDONADO VALENZUELA | C I P | 89194 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | D N I | 40396594 | GASPAR URBANO MENDEZ | C I P | 110745 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 27/03/2017 | 25/07/2017 | 120 |  |  |  | 2020 | 10 | 11/11/2020 | 25 66 | 25 35 | 2520809 13 | 2463968 88 | 1016 07 | 2463968 88 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2020 | 31 |  | 1 | 45 | 165 | 08/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS | 72161 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LAS CARRETERAS URBANAS Y RURAL DEL DISTRITO DE CULLHUAS PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | ANEXOS VARIOS EN EL DISTRITO DE CULLHUAS | 28/06/2017 | 79797 70 | S/ Soles | 1 | 79797 70 | RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPALNo 028 2017 GM/MDC | [6 empty] | RUC | 10200330973 | Carlos Alberto Schaefer Remond | C I P | 123181 | 01/12/2016 |  | RUC | 10200533335 | Ruth Mercedes Gamarra Cenzano | C I P | 84466 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 12 | 27/12/2017 | 70 28 | 70 28 | 61717 82 | 61717 82 | 77 34 | 61717 82 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 31/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2468 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 72198 | CREACIÓN DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE BRETES | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2287932 | 329678 | CREACION DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 952522 |  | 0 | 21/12/2015 | 1 | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | AV LOS ANDES S/N | 15/12/2015 | 306130 41 | S/ Soles | 1 | 306130 41 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0250 2015 MDA/A | [6 empty] | D N I | 02428968 | ROLANDO HUARANCA QUISPE | C I P | 76636 | 18/03/2016 | 25/04/2016 | D N I | 41759479 | RAUL HUARANCA QUISPE | C I P | 129789 | 18/03/2016 | 25/04/2016 | 17/03/2016 | 24/04/2016 | 38 |  |  |  | 2016 | 5 | 26/12/2017 | 100 | 43 03 | 306130 41 | 131717 89 | 43 03 | 131717 89 |  | 01/05/2016 | 31 |  | 0 | 0 | 38 | 24/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2016 | Otros
1010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA CHACHAPOYAS | 72237 | CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DISTRITO DE MAGDALENA CHACHAPOYAS AMAZONAS III ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2050521 | 61155 | CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DISTRITO DE MAGDALENA CHACHAPOYAS AMAZONAS | APROBADO | 0 | 798519 |  | 0 | 18/10/2007 | 1 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | LOCALIDAD DE MAGDALENA | 29/05/2014 | 418068 90 | S/ Soles | 1 | 418068 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA S/N 2014 MDM/A | [20 empty] | 01/06/2009 | 27/01/2010 | 240 |  |  |  | 2014 | 12 | 28/12/2017 | 75 | 75 | 587883 30 | 587883 30 | 140 62 | 587883 30 |  | 01/12/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 27/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE | 72353 | CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE POZO NOCTURNO EN EL ANEXO DE PATACHANA DEL DISTRITO DE LARAMATE LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AYACUCHO | LUCANAS | LARAMATE | ANEXO DE PATACHANA SN | 05/06/2017 | 47350 | S/ Soles | 1 | 47350 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 044 2017 MDL/A | [6 empty] | D N I | 21552267 | JULIO MARTIN BRAVO TUMBA | C I P | 75144 | 06/06/2017 | 21/07/2017 | D N I | 08114235 | RUBEN ELIAS YANCE JANAMPA | C I P | 8114235 | 06/06/2017 | 21/07/2017 | 07/06/2017 | 22/07/2017 | 45 |  |  |  | 2017 | 8 | 31/12/2017 | 50 | 55 25 | 23675 | 26160 88 | 55 25 | 26160 88 |  | 01/08/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 22/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0223 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 72368 | RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAG E Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC UNSAAC | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2093913 | 74781 | RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC UNSAAC | APROBADO | 0 | 5146219 |  | 0 | 15/06/2009 | 1 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | Ciudad Universitaria de PERAYOC AV DE LA CULTURA N 733 | 14/03/2017 | 6851124 52 | S/ Soles | 1 | 6851124 52 | RESOLUCIÓN N 014 2017 VRAD UNSAAC | 20602707645 | CONSORCIO ROMANO | 6144647 44 | 10415165299 | ALVAREZ FLORES RAUL ADEMIR | 183268 93 | D N I | 24004256 | MARIO SALAZAR RAMOS | C I P | 78873 | 10/01/2018 | 27/04/2019 | D N I | 16722447 | RICHARD ALEXANDER AGUILAR MARCHENA | C I P | 108225 | 03/01/2018 | 26/04/2019 | 03/01/2018 | 30/09/2018 | 270 | Total | 100 | 2/01/2018 00 00 00 | 2019 | 4 | 05/02/2020 | 100 | 81 | 6144647 44 | 5010019 63 | 73 13 | 5010019 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2019 | 30 |  | 9 | 109 | 379 | 17/01/2019 | 0 | 3 | 50499 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/04/2019 | Resolución de contrato |  |  | Si | 17/12/2019 | 5312502 96
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 72521 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CCOSNIPUQUIO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329803 | 366158 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CCOSNIPUQUIO DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 146339 |  | 0 | 09/05/2017 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | LOCALIDAD DE CCOSNIPUQUIO | 25/05/2017 | 204304 50 | S/ Soles | 1 | 204304 50 | RESOLUCION GERENCIAL N 152 2017 MDA GM | [6 empty] | D N I | 23276255 | MOISES MUNIVE OLIVERA | C I P | 26958 | 14/06/2017 | 01/09/2017 | D N I | 09524610 | CARLOS LUIS CARO SILVERA | C I P | 147878 | 12/06/2017 | 01/09/2017 | 18/07/2017 | 01/09/2017 | 45 | Total | 100 | 17/07/2017 00 00 00 | 2023 | 6 | 04/07/2023 | 85 26 | 85 7 | 156034 71 | 156844 85 | 76 77 | 156844 85 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2017 | 30 | No se reportaron comentarios | 0 | 0 | 45 | 01/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 72609 | CREACION DE LOSAS DEPORTIVAS EN LA I E PRIMARIA N 70280 ALTO PAVITA I E SECUNDARIA DE ALTO PAVITA DEL C P ALTO PAVITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2342390 | 381119 | CREACION DE LOSAS DEPORTIVAS EN LA I E PRIMARIA N 70280 ALTO PAVITA I E SECUNDARIA DE ALTO PAVITA DEL C P ALTO PAVITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 83884 |  | 0 | 18/05/2017 | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | I E PRIMARIA N 70280 ALTO PAVITA Y I E SECUCNDARIOS DE ALTO PAVITA | 24/07/2017 | 86658 42 | S/ Soles | 1 | 86658 42 | RESOLUCION GERENCIAL N 0115 2017MDZ/GM | [6 empty] | D N I | 41217302 | PERCY CHALCO PARISACA | C I P | 152109 | 03/10/2016 | 31/12/2017 | D N I | 42095890 | OCTAVIO ARO CHINO | C I P | 115907 | 04/09/2017 | 18/10/2017 | 04/09/2017 | 14/10/2017 | 40 |  |  |  | 2018 | 12 | 28/10/2022 | 20 | 21 38 | 13845 18 | 19678 | 22 71 | 19678 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 1770 |  | 0 | 0 | 40 | 14/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0687 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | 72743 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225966 | 228193 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 2930563 |  | 0 | 30/06/2014 | 1 | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA | 29/05/2017 | 3958193 56 | S/ Soles | 1 | 3958193 56 | N 275 2017 A/MDP | C0002985240 | CONSORCIO SE OR DE MURUHUAY | 3714749 66 | 10225104366 | CONSORCIO AGRICULTURA |  | D N I | 16661732 | HUGO BRAVO CHAVEZ | C I P | 78909 | 07/11/2017 | 06/05/2018 | D N I | 09037005 | CARLOS ENRIQUE CAMPOS ARCE | C I P | 76804 | 07/11/2017 | 06/05/2018 | 07/11/2017 | 06/05/2018 | 180 |  |  |  | 2022 | 10 | 19/10/2022 | 13 35 | 10 71 | 496061 80 | 398032 67 | 10 06 | 398032 67 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 06/05/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 73048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARA ÓN DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARA ÓN DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2188328 | 267262 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARA ÓN DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARA ÓN DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | APROBADO | 0 | 1377019 |  | 0 | 02/11/2015 | 2 | HUANUCO | MARA ON | HUACRACHUCO | LOCALIDAD DE ALTO MARA ON DISTRITO HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARA ON DEPARTAMENTO HUANUCO | 12/07/2017 | 1657700 | S/ Soles | 1 | 1657700 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N 314 2017 GRH/GRI | 20489451558 | SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1420118 74 |  |  |  | D N I | 22427922 | LEONIDAS VILLANUEVA ABAL | C I P | 78839 | 14/11/2017 | 11/04/2018 | D N I | 31600526 | LUCIANO PEDRO PEREZ RODRIGUEZ | C I P | 145654 | 30/04/2018 | 31/07/2018 | 12/12/2017 | 11/04/2018 | 120 |  |  |  | 2019 | 4 | 22/05/2019 | 100 | 80 84 | 1420118 74 | 1148023 98 | 69 25 | 1148023 98 |  |  |  |  | 1 | 31 | 151 | 12/05/2018 | 0 | 1 | 270707 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2019 | Resolución de contrato
0645 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | 73053 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JIRON CALLAO DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA LIMA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2320715 | 357754 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JIRON CALLAO DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA LIMA | APROBADO | 4 | 42068 |  | 0 | 24/05/2016 | 1 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | JR CALLAO | 25/05/2016 | 42067 84 | S/ Soles | 1 | 42067 84 | RES GG N 089 2016 GG SEMAPA BARRANCA | [6 empty] | D N I | 15642478 | JORGE CHUY BAYONA | C I P | 95892 | 29/03/2017 | 29/04/2017 | D N I | 15677813 | MIGUEL ANGEL LEYVA MINAYA | C I P | 92807 | 29/03/2017 | 29/04/2017 | 29/03/2017 | 28/04/2017 | 30 | Total | 100 | 29/03/2017 00 00 00 | 2022 | 2 | 17/10/2024 | 100 | 91 23 | 2580 80 | 2327 10 | 5 53 | 2327 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2022 | Otros |  |  | Si | 02/02/2022 | 42067 84
0330 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | 73235 | EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES LONGAR COCHAMAL HUAMBO Y SAN NICOLAS PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2319854 | 356758 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES LONGAR COCHAMAL HUAMBO Y SAN NICOLAS PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | APROBADO | 0 | 13274687 |  | 0 | 27/11/2016 | 1 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | SAN NICOLAS | CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES LONGAR COCHAMAL HUAMBO Y SAN NICOLAS | 30/03/2017 | 18115440 75 | S/ Soles | 1 | 18115440 75 | RESOLUCION N 253 2017 MPRM ALCALDIA | 20602587046 | CONSORCIO VIAL HUYABAMBA | 16886676 51 | 20602615538 | CONSORCIO VALLE HUAYABAMBA |  | D N I | 26618266 | OSCAR MILCIADES SALDA A CASANOVA | C I P | 27331 | 08/08/2018 | 11/06/2019 | D N I | 10314006 | JUAN ACEVEDO TORRES | C I P | 6819 | 01/08/2018 | 28/05/2019 | 01/08/2018 | 28/05/2019 | 300 | Total | 100 | 31/07/2018 00 00 00 | 2021 | 5 | 20/08/2021 | 82 86 | 71 79 | 2161348 67 | 1872504 14 | 10 34 | 1872504 14 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 28/05/2019 | 0 | 1 | 12692262 89 | 0 | 0 | 2 | 1481653 76 | 0 | 0 | 31/05/2021 | Resolución de contrato | Si | 09/06/2021 | Si | 14/10/2021 | 17663301 59
1535 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | 73383 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS DISTRITO DE OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2158977 | 214125 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS DISTRITO DE OXAMARCA CELENDIN CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 3281549 |  | 0 | 08/05/2012 | 2 | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | JR DOS DE MAYO S/N OXAMARCA | 03/03/2017 | 7866760 15 | S/ Soles | 1 | 7866760 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 012 2017 MDO/A | C0002990063 | CONSORCIO NORTE | 7533918 75 | 20602628290 | CONSORCIO SUPERVISOR OXAMARCA |  | D N I | 26675647 | JORGE DAVID CEDRON PLASENCIA | C I P | 40162 | 12/04/2018 | 17/08/2018 | D N I | 18129821 | ANGEL GARCIA RAMIREZ | C I P | 64028 | 04/04/2018 | 10/11/2018 | 13/12/2017 | 09/09/2018 | 270 | Total | 100 | 27/11/2017 00 00 00 | 2022 | 11 | 15/12/2022 | 76 52 | 69 55 | 6994446 57 | 5239374 43 | 66 60 | 5239374 43 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 | LA OBRA ESTA PARALIZADA PERO SE ESTA TOMANDO ACCIONES PARA REINICIAR | 0 | 0 | 270 | 09/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0263 | SEDAPAR S A | 73703 | RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA SACHACA Y YANAHUARA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA |  | 20/06/2017 | 869454 51 | S/ Soles | 1 | 869454 51 | RESOLUCIÓN 30468 2016/S 30000 | 20539334914 | SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PERU S A C SANECO PERU S A C | 863836 37 |  |  |  | D N I | 29441075 | WILFREDO ANTONIO CAMPOS FERNANDEZ | C I P | 74419 | 19/12/2017 |  | D N I | 29606634 | EDGARD ROLANDO MAMANI ESTOFANERO | C I P | 87076 | 16/02/2018 | 29/04/2018 | 17/01/2018 | 30/04/2018 | 103 | Total | 100 | 18/11/2017 00 00 00 | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 66 35 | 732064 72 | 485757 21 | 55 87 | 485757 21 | Incumplimiento de contrato | 15/12/2022 | 687 | NO SE REGISTRA AVANCE SE RESOLVIÓ CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD HACIA LA CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA CULMINAR LA OBRA CON RESOLUCIÓN N 996 2022/S 30000 SE ADJUNTA RESOLUCION E INFORMACION DEL ULTIMO MES VALORIZADO ABRIL 2018 | 0 | 0 | 103 | 30/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 73750 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL CHACATAMA HUANCABAMBA CASHAYOG HUILLAPARAC DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2216179 | 212374 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL CHACATAMA HUANCABAMBA CASHAYOG HUILLAPARAC DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | APROBADO | 0 | 12634576 |  | 0 | 27/06/2016 | 1 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL CHACATAMA HUANCABAMBA CASHAYOG HUILLAPARAC | 28/06/2016 | 12127858 26 | S/ Soles | 1 | 12127858 26 | Resolución Diirectoral N 364 2016 MTC/21 | 20602949282 | CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA | 12252347 67 | 20603277997 | CONSORCIO BA OS DEL INCA |  | D N I | 22409465 | JOSE ALBERTO MATOS CAMPOS | C I P | 66240 | 22/06/2018 | 28/01/2019 | D N I | 07315675 | HUGO ENRIQUE RAMOS LEVY | C I P | 31344 | 22/06/2018 | 19/12/2018 | 22/06/2018 | 19/12/2018 | 180 | Total | 100 | 21/06/2018 00 00 00 | 2020 | 10 | 22/12/2020 | 100 | 77 11 | 10383345 48 | 8007110 57 | 66 02 | 8007110 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 19/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 73848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2191607 | 278765 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 0 | 6973488 |  | 0 | 06/04/2017 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | PLAZA PRINCIPAL TAMBO | 07/08/2017 | 8162054 09 | S/ Soles | 1 | 8162054 09 | R D 158 2017 VIVIENDA VMCS PNS | 20602573533 | CONSORCIO SAN PABLO | 7068022 45 | 20131039507 | ARANA CONSULTORES SAC |  | D N I | 24004776 | ALEX GIOVANI GONZALES CARRILLO | C I P | 63575 | 08/01/2018 | 02/01/2019 | D N I | 07091596 | LUIS EDMUNDO UGARTE QUISPEALAYA | C I P | 26599 | 08/01/2018 | 02/01/2019 | 08/01/2018 | 03/01/2019 | 360 |  |  |  | 2025 | 2 | 27/02/2025 | 92 9 | 84 28 | 7582548 25 | 6878979 19 | 70 | 5727602 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2025 | 28 | No se reportan comentarios | 5 | 165 | 525 | 17/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0341 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | 74230 | CREACION DEL PUENTE AIJA HUALALAY DEL DISTRITO DE CABANA PROVINCIA DE PALLASCA ANCASH | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2381729 | 172792 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | CABANA |  | 01/08/2017 | 575340 89 | S/ Soles | 1 | 575340 89 | Resolución de Alcaldía N 177 2017 MPP C/ALC | [6 empty] | D N I | 41853364 | ISIDRO SANTIAGO CANCHIS HIDALGO | C I P | 124339 | 28/08/2017 | 27/11/2017 | D N I | 46676482 | EINDHER CECIL RONCAL VIVAR | C I P | 158572 | 28/08/2017 | 27/11/2017 | 28/08/2017 | 26/11/2017 | 90 |  |  |  | 2018 | 10 | 19/11/2018 | 100 | 84 32 | 548340 89 | 462385 07 | 80 37 | 462385 07 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/10/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 26/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 74319 | Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos Canal El Tigre Utcubamba Amazonas | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2166853 | 143226 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS CANAL EL TIGRE | APROBADO | 0 | 4987767 |  | 0 | 02/05/2016 | 2 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | Amazonas Utcubamba Cajaruro | 02/08/2017 | 6947500 08 | S/ Soles | 1 | 6947500 08 | R D E N 328 2017 MINAGRI AGRO RURAL DE | 20602693253 | CONSORCIO 4A | 6375498 18 | 20566065216 | CONSORCIO DESSAU |  | D N I | 26627653 | VICTOR VICENTE YA EZ VIGO | C I P | 32733 | 12/04/2018 | 09/01/2019 | D N I | 09534485 | CECILIA CONCHA MOSCOSO | C I P | 48499 | 12/04/2018 | 09/01/2019 | 01/05/2018 | 28/10/2018 | 180 | Total | 100 | 12/04/2018 00 00 00 | 2019 | 10 | 25/11/2019 | 92 64 | 58 91 | 5005216 42 | 3061265 54 | 44 06 | 3061265 54 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2019 | 31 |  | 4 | 303 | 483 | 27/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2019 | Resolución de contrato | Si | 31/10/2019
2176 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | 74342 | CREACION DEL CPLEJO DPTIVO RECRNAL Y ESPCNTO PUMACAHUA ZONA LL ASENTAMIENTO HUMANO MRNO MLGAR ZONA 3 INCA PACHACUTEC DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2352086 | 383813 | CREACION DEL CPLEJO DPTIVO RECRNAL Y ESPCNTO PUMACAHUA ZONA LL ASENTAMIENTO HUMANO MRNO MLGAR ZONA 3 INCA PACHACUTEC DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 1592580 |  | 0 | 23/06/2017 | 1 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | ASENTAMIENTO HUMANO MRNO MLGAR ZONA 3 INCA PACHACUTEC DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA | 28/06/2017 | 360347 15 | S/ Soles | 1 | 360347 15 | RESOLUCION DE GERENCIA N 051 2017 MVMT/GDU | 20602542620 |  | 360347 15 |  |  |  | D N I | 45753256 | ANGELA ESTEFANIA MENDOZA CALLA | C I P | 166609 | 27/10/2017 | 11/02/2018 | D N I | 09411386 | LORENZO ISAIAS SANCHEZ LEONARDO | C I P | 84895 | 27/10/2017 | 11/02/2018 | 13/12/2017 | 11/02/2018 | 60 | Total | 100 | 13/12/2017 00 00 00 | 2018 | 1 | 28/03/2019 | 49 93 | 0 | 179930 87 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 11/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 74365 | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 16 Y 17 PROVINCIAS DE AYABACA Y SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | PIURA | AYABACA | AYABACA | Departamento de Piura Provincia de Ayabaca y Sullana Distritos de Ayabaca Ayabaca Montero Paimas Distrito de Las Lomas | 10/10/2017 | 6642250 89 | S/ Soles | 1 | 6642250 89 | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCURSO DE OBRA | 20306095901 | PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S R L | 5739960 02 |  |  | 0 | D N I | 02788090 | PEDRO AUGUSTO GONZALES PALOMINO | C I P | 37490 | 13/04/2018 | 13/03/2020 | D N I | 08636442 | VICENTE CLODUALDO ESPINOZA DENEGRI | C I P | 20490 | 13/04/2018 | 13/03/2020 | 13/04/2018 | 13/04/2019 | 365 | Total | 100 | 1/02/2018 00 00 00 | 2020 | 3 | 22/07/2020 | 100 | 60 6 | 5739960 02 | 3478677 55 | 52 37 | 3478677 55 | Proceso arbitral | 02/03/2020 | 14 |  | 0 | 0 | 365 | 13/04/2019 | 1 | 1 | 493566 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 02/02/2024 | 5739960 02
2220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | 74542 | Construcción de Cancha Deportiva hasta la Conformación y Compactación a Nivel de Subrasante Muretes de Contención Veredas Perimetrales Gradas de Acceso y Cerco Perimetrico de Protección de la Cancha con Malla Galvanizada en el Estadio Municipal en el Anexo Santa Rosa distrito de Asia Cañete | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300889 | 338702 | INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DEL C P SANTA ROSA DISTRITO DE ASIA CANETE LIMA | APROBADO | 0 | 4260951 |  | 0 | 12/12/2015 | 3 | LIMA | CA ETE | ASIA | En el tramo ubicado de la Av Oscar R Benavides y las calles Cruz Blanca y Los Olivos | 18/07/2017 | 589586 65 | S/ Soles | 1 | 589586 65 | Resolución de Alcaldía N 150 2017 A/MDA | [5 empty] | 0 | D N I | 48163141 | BRENDA LUCERO RAMOS LLICAHUA | C I P | 196912 | 09/10/2017 | 21/01/2018 | D N I | 21574239 | VICENTE IVAN CAMPOS GUTIERREZ | C I P | 134766 | 09/10/2017 | 21/01/2018 | 09/10/2017 | 08/12/2017 | 60 |  |  |  | 2022 | 3 | 17/03/2022 | 100 | 50 11 | 589586 65 | 262882 49 | 44 59 | 262882 49 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 3 | 70 | 130 | 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/12/2018 | Resolución de contrato |  |  | Si | 27/02/2019 | 1426140 25
6347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 74881 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN JÓVENES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2178029 | 258704 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN JÓVENES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 3428498 |  | 0 | 20/05/2013 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | AMBITO DEL DISTRITO DE MEGANTONI | 12/04/2018 | 4610055 71 | S/ Soles | 1 | 4610055 71 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 096 2018 A MDM | [6 empty] | D N I | 23993125 | CESAR NU EZ GUTIERREZ | C I P | 55047 | 18/02/2019 |  | D N I | 43815691 | JUAN ADRIAN SEVILLANO VELA | C I P | 158741 | 10/01/2019 |  | 07/05/2018 | 07/05/2019 | 365 | Total | 100 | 7/05/2018 00 00 00 | 2018 | 10 | 04/12/2018 | 50 89 | 40 05 | 2004918 42 | 1577632 14 | 34 | 1577632 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 365 | 07/05/2019 | 0 | 2 | 1410670 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4255 | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | 74958 | AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA CUTERVO HUALGAYOC Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2273141 | 320314 | INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA CUTERVO HUALGAYOC Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 15856783 |  | 0 | 07/10/2016 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | Subestación Chota Chota Subestación Cerro Corona Hualgayoc | 07/10/2016 | 18643783 | S/ Soles | 1 | 18643783 | Carta GR 0972 2016 | 20510413483 | OBRITEC S A C | 10369464 53 |  |  |  | D N I | 16689857 | EDUARDO ANGEL BARBOZA BANCAYAN | C I P | 93587 | 14/08/2017 | 31/03/2019 | D N I | 10252250 | MARIO FUENTES PAQUILLO | C I P | 45301 | 03/11/2017 | 19/06/2019 | 03/11/2017 | 29/09/2018 | 330 | Total | 100 | 2/11/2017 00 00 00 | 2022 | 2 | 13/03/2022 | 100 | 16 6 | 10369464 53 | 1721647 77 | 9 23 | 1721647 77 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 330 | 29/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/10/2021 | Resolución de contrato | Si | 08/02/2023
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 75193 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2343481 | 382156 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | APROBADO | 4 | 193841 |  | 0 | 03/04/2017 | 1 | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | SECTOR PILCO CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA PUNO | 11/06/2017 | 193480 78 | S/ Soles | 1 | 193480 78 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0313 2017 MPS/A | [6 empty] | D N I | 02391458 | JORGE ENRIQUE CARACELA RAMOS | C I P | 85227 | 03/07/2017 | 05/09/2017 | D N I | 42323783 | JULIO DANTE GILT BALLENA | C I P | 137490 | 05/06/2017 | 05/09/2017 | 05/06/2017 | 03/09/2017 | 90 |  |  |  | 2021 | 1 | 25/01/2021 | 100 | 64 93 | 162470 24 | 105494 56 | 54 52 | 105494 56 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 03/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2017 | Otros | Si | 26/11/2020
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 75221 | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA OCOYO LARAMARCA QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2112599 | 89043 | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA OCOYO LARAMARCA QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA HVCA | APROBADO | 0 | 1782206 |  | 0 | 31/03/2015 | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | OCOYO |  | 16/06/2017 | 1877756 46 | S/ Soles | 1 | 1877756 46 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 039 2017 GR HVCA/ | 20486417766 | CONSORCIO FORTALEZA | 1858978 9 | 10199185191 | MEZA CHIHUAN LUIS | 79509 | D N I | 19825495 | PEDRO ELEAZAR MAURICIO BARZOLA | C I P | 111847 | 03/03/2018 |  | D N I | 19851712 | JESUS PLATON MORALES ZAPATA | C I P | 59804 | 02/10/2017 |  | 19/10/2017 | 17/05/2018 | 210 | Total | 100 | 2/10/2017 00 00 00 | 2024 | 12 | 31/01/2025 | 38 27 | 32 55 | 71141064 | 605168 76 | 91 56 | 1702085 36 | Otras causales | 28/08/2019 | 1739 |  | 3 | 2215 | 2425 | 09/06/2024 | 0 | 2 | 1209784 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0354 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 75272 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | Obras por impuestos | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2237479 | 263806 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9650948 |  | 0 | 14/01/2014 | 1 | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | CENTRO POBLADO CAMANA | 17/04/2017 | 8425000 | S/ Soles | 1 | 8425000 | RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N 034 2017 MPC GM | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 8025904 49 |  |  |  | D N I | 29585381 | EDWIN EUSEBIO PINTO RIOS | C I P | 78135 | 25/05/2017 | 21/09/2017 | D N I | 29566175 | RAUL SOLANO SUCASACA CERPA | C I P | 68318 | 25/05/2017 | 21/09/2017 | 24/05/2017 | 20/11/2017 | 180 |  |  |  | 2024 | 7 | 30/07/2024 | 70 09 | 24 | 5625463 22 | 1926207 93 | 22 86 | 1926207 93 | Proceso arbitral | 28/12/2017 | 30 | Proceso de Arbitraje | 0 | 0 | 180 | 20/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA | 75299 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCIÓN CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2338425 | 377320 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | 0 | 1936591 |  | 0 | 23/05/2017 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | MARANURA | DISTRITO DE MARANURA | 25/05/2017 | 2695968 09 | S/ Soles | 1 | 2695968 09 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 050 2017 GM MDM | [6 empty] | D N I | 25061956 | ELI FARFAN QUISPE | C A P | 11405 | 21/01/2019 | 30/11/2019 | D N I | 43773337 | PAVEL MEZA ALVAREZ | C A P | 14024 | 07/08/2019 | 30/11/2019 | 14/07/2017 | 14/01/2019 | 549 |  |  |  | 2023 | 6 | 26/07/2023 | 100 | 41 69 | 2695968 09 | 1123989 | 54 51 | 1469601 40 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 30/11/2019 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO TRAMITÁNDOSE EL INFORME DE CORTE PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN | 1 | 295 | 844 | 05/11/2019 | 0 | 2 | 5391936 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 75311 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314550 | 352121 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | APROBADO | 4 | 646725 |  | 0 | 18/07/2016 | 1 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TUNGASUCA Y BENEFICIA A TODO EL DISTRITO DE TUPAC AMARU | 20/07/2016 | 821039 55 | S/ Soles | 1 | 821039 55 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 107 2016 MDTA/C | [6 empty] | D N I | 44574481 | YNDIRA YUDIT CHAVEZ VELASQUEZ | C I P | 182801 | 04/07/2017 | 31/12/2017 | D N I | 29609443 | RUBEN DARIO MENDOZA QUISPE | C I P | 5400 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 14/08/2017 | 13/08/2020 | 1095 |  |  |  | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 98 78 | 17 87 | 620031 99 | 112161 58 | 13 66 | 112161 58 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2025 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR INSUFICIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 1095 | 13/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO CHOTA | 75601 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA LA IRACA MARAY EL AYURAN EL SAUCE EL OBRAJE EL PORVENIR CHECOS Y SHANQUIHUA DISTRITO DE QUEROCOTO CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333318 | 372607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA LA IRACA MARAY EL AYURAN EL SAUCE EL OBRAJE EL PORVENIR CHECOS Y SHANQUIHUA DISTRITO DE QUEROCOTO CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 16545349 |  | 0 | 24/11/2016 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | REGIÓN CAJAMARCA PROVINCIA CHOTA DISTRITO QUEROCOTO COMUNIDADES EL LIMÓN LA FILA PAGAYBAMBA ALTO LA PAMPA ALTO AYABAMBA Y MEMBRILLO | 14/09/2017 | 16292399 26 | S/ Soles | 1 | 16292399 26 | resolucion de alcaldia n 161 2017 | C0003423543 | CONSORCIO SANTA FE | 1368532 59 |  |  |  | D N I | 15734619 | INOCENTE EULOGIO ARELLAN GARGATE | C I P | 97595 | 26/12/2017 | 14/07/2018 | D N I | 16633928 | CESAR HOMERO ALVARADO TORRES | C I P | 89774 | 03/01/2018 | 14/07/2018 | 15/12/2017 | 13/07/2018 | 210 | Total | 100 | 14/12/2017 00 00 00 | 2024 | 7 | 05/08/2024 | 98 79 | 98 52 | 13944237 87 | 13944237 87 | 98 52 | 13944237 87 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2018 | 31 |  | 5 | 290 | 500 | 29/04/2019 | 1 | 4 | 1977954 44 | 0 | 0 | 1 | 283321 02 | 0 | 0
2489 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 75809 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI Y COMUNIDAD SANTA ROSA DE UYUNI DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2343044 | 381738 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI Y COMUNIDAD SANTA ROSA DE UYUNI DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | APROBADO | 0 | 5844468 |  | 0 | 04/05/2017 | 1 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI Y COMUNIDAD SANTA ROSA DE UYUNI DISTRITO DE PUTINA REGION PUNO | 16/05/2022 | 4452916 21 | S/ Soles | 1 | 4452916 21 | RESOLUCION DE ACALDIA N 055 2022 MPSAP/A | 20456315918 | FRAEL CONTRATISTAS Y CONSULTORES S A C | 4074158 52 |  |  | 0 | D N I | 42131197 | GERARDO SUMI CONDORI | C I P | 122020 | 25/09/2022 | 19/10/2024 | D N I | 40288166 | WALTER HUGO CALLATA TICONA | C I P | 116628 | 14/06/2024 | 19/10/2024 | 11/10/2022 | 13/05/2023 | 214 | Total | 100 | 10/10/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 91 07 | 61 51 | 3710414 71 | 2505982 03 | 62 20 | 2767568 |  |  |  | VALORIZACION DICIEMBRE | 1 | 34 | 248 | 16/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1614 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | 75820 | creación del camino vecinal entre los caserios de Monterrey y los Ángeles C P Diamante distrito de San Jose de Lourdes San Ignacio Cajamarca | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2352150 | 255134 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO MONTERREY Y EL CASERIO LOS ANGELES C P DIAMANTE DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES SAN IGNACIO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 995873 |  | 0 | 04/03/2016 | 2 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | tramo entre los caserios Monterrey Los Angeles | 06/03/2017 | 1193840 34 | S/ Soles | 1 | 1193840 34 | resolucion de alcaldia 069 2017 MDSJL | [6 empty] | D N I | 27858179 | BENIN HUMBERTO ZURITA HUAMAN | C I P | 108666 | 06/03/2017 | 05/06/2017 | D N I | 70040943 | JOSE LUIS PINTADO RUIZ | C I P | 0 | 06/03/2017 | 05/06/2017 | 06/03/2017 | 04/06/2017 | 90 |  |  |  | 2022 | 12 | 05/12/2022 | 82 49 | 15 7 | 1193669 43 | 144361 84 | 12 09 | 144361 84 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 04/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0446 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | 75897 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2236084 | 226797 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 25687273 |  | 0 | 19/01/2017 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | MUYLAQUE | 24/02/2017 | 25687272 84 | S/ Soles | 1 | 25687272 84 | R G M N 014 2017 GG IVP MN/MPMN | 20407412592 | CONSOCIO SVT | 21818098 66 | 10165700541 | SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ |  | D N I | 29233861 | MAXIMO CABALLERO ROLDAN | C I P | 68219 | 09/08/2017 | 06/03/2019 | D N I | 01288594 | CARLOS RONALD MURILLO PEZO | C I P | 58031 | 09/08/2017 | 04/02/2019 | 09/08/2017 | 05/02/2019 | 545 | Total | 100 | 8/08/2017 00 00 00 | 2022 | 10 | 28/12/2022 | 99 98 | 94 38 | 16013793 98 | 15115577 70 | 58 84 | 15115577 70 |  |  |  |  | 4 | 1959 | 2504 | 17/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO LA MAR | 75986 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO I ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2302974 | 342040 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | APROBADO | 0 | 6041591 |  | 0 | 30/03/2017 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | TAMBO | 07/08/2017 | 2500000 | S/ Soles | 1 | 2500000 | RESOLUSION DE ALCALDIAN 182 2017 MDTA/A | [6 empty] | D N I | 28273418 | JAVIER BAUTISTA ORTEGA | C I P | 53568 | 07/08/2017 | 10/02/2018 | D N I | 43824568 | RUBEN QUISPE CAMPOS | C I P | 71930 | 15/09/2017 | 10/02/2018 | 14/08/2017 | 10/02/2018 | 180 |  |  |  | 2022 | 12 | 31/12/2022 | 93 73 | 83 81 | 2093491 73 | 1823463 12 | 72 94 | 1823463 12 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 10/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 76165 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUACANCA CHACLLABAMBA BAJA PACHAMACHAY DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202480 | 303387 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUACANCA CHACLLABAMBA BAJA PACHAMACHAY DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 0 | 2421993 |  | 0 | 05/08/2017 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA |  | 11/04/2017 | 2860842 | S/ Soles | 1 | 2860842 | RGM N 084 2016 MDCH/P | [6 empty] | D N I | 23844029 | HECTOR CASTILLA PAGAZA | C I P | 0 | 15/08/2017 |  | D N I | 42667312 | AMERICO PERCCA CCOAQUIRA | C I P | 188765 | 15/08/2017 |  | 21/08/2017 | 17/02/2018 | 180 |  |  |  | 2024 | 12 | 06/02/2025 | 100 | 51 26 | 2999062 76 | 1537358 70 | 56 90 | 1705432 90 | Otras causales | 01/12/2022 | 30 | PARALIZADO | 0 | 0 | 180 | 17/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 76166 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2353686 | 384820 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | 4 | 1084107 |  | 0 | 24/07/2017 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMBA | 21/08/2017 | 1084107 | S/ Soles | 1 | 1084107 | N 082 2017 MDCHF/SL/MDCH | [6 empty] | D N I | 23888849 | WALTER RICARDO TUMPE CONZA | C I P | 70767 | 13/08/2019 |  | D N I | 23979990 | HENRY TADEO DURAN MARTINEZ | C I P | 153376 | 01/08/2019 |  | 21/08/2017 | 18/04/2018 | 240 |  |  |  | 2024 | 12 | 06/02/2025 | 100 | 75 31 | 1748688 44 | 1317017 59 | 121 48 | 1317017 59 | Otras causales | 01/02/2023 | 31 | PARALIZADO | 3 | 170 | 410 | 05/10/2018 | 0 | 2 | 1455276 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 76430 | MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2333480 | 372748 | MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | APROBADO | 0 | 14301443 |  | 0 | 23/09/2017 | 1 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | CHACAS | 27/09/2017 | 18263735 | S/ Soles | 1 | 18263735 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 299 2017 GRA | 20602996701 | CONSORCIO CHACAS | 17345703 31 | 20571241723 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN |  | D N I | 31663064 | YOFRE DONATO FIGUEROA ALVARADO | C I P | 100018 | 15/12/2020 |  | D N I | 32963523 | MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN | C I P | 83032 | 12/07/2019 |  | 24/04/2018 | 16/10/2019 | 540 | Total | 100 | 23/04/2018 00 00 00 | 2022 | 5 | 01/06/2022 | 73 76 | 55 71 | 12794964 74 | 9663478 07 | 52 91 | 9663478 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 540 | 16/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2022 | Resolución de contrato | Si | 14/07/2023 | Si | 27/02/2025 | 7429113 12
2034 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | 76597 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2319052 | 356027 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3646085 |  | 0 | 29/04/2016 | 1 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | UBICADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | 25/04/2022 | 3822556 79 | S/ Soles | 1 | 3822556 79 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 174 2022 A/MDM | C0003405256 | CONSORCIO ALESANN CONTRATISTAS GENERALES | 3186357 84 | 20609759926 | CONSORCIO CHIRIARI | 199898 59 | D N I | 43620708 | MISAEL MONTES BUJAICO | C I P | 193882 | 13/10/2023 | 14/11/2023 | D N I | 41606739 | ARMANDO JOSELITO GUTARRA BALDEON | C I P | 117103 | 14/09/2022 | 12/02/2023 | 15/09/2022 | 12/02/2023 | 150 | Total | 100 | 14/09/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 10/02/2025 | 54 71 | 55 72 | 1829104 77 | 1775461 72 | 55 72 | 1775461 72 | Discrepancias controversias y arbitraje | 21/09/2023 | 498 | NO SE REALIZO TRABAJOS | 0 | 0 | 150 | 12/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5747 | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | 76617 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO TAQUIZA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS HUAYTARA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2232323 | 77214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO TAQUIZA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS HUAYTARA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 2368567 |  | 0 | 04/05/2017 | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS HUAYTARA | 01/06/2017 | 3007536 17 | S/ Soles | 1 | 3007536 17 | R G R Nro 026 2017 GR HVCA/GRI | [5 empty] | 0 | D N I | 16787838 | CARLOS ANDRES NAVARRO BOBADILLA | C I P | 122650 | 28/11/2017 | 27/04/2018 | D N I | 42120763 | DANIEL DARIO ALMONACID PAYTAN | C I P | 130761 | 15/08/2017 | 07/05/2018 | 16/10/2017 | 15/03/2018 | 150 |  |  |  | 2024 | 11 | 11/11/2024 | 100 | 82 9 | 2947536 17 | 2443420 02 | 81 24 | 2443420 02 | Otras causales | 01/12/2018 | 90 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO CON UN AVANCE DEL 82 90 DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA LA ACTUALIDAD POR LO TANTO SE VA A PRIORIZAR ESTE A O PARA REALIZAR EL CORTE DE OBRA PARA DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO | 1 | 48 | 198 | 02/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 76723 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERÍO BUENOS AIRES SECTOR LAUREL SECTOR LA GUAYABA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186276 | 273712 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERÍO BUENOS AIRES SECTOR LAUREL SECTOR LA GUAYABA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 1537010 |  | 0 | 19/02/2014 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CASERIO BUENOS AIRES SECTOR EL LAUREL SECTOR LA GUAYABA | 24/08/2017 | 1787509 10 | S/ Soles | 1 | 1787509 10 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 392 2017 MPSI/A | [6 empty] | D N I | 44432994 | NILTON VELASQUEZ BARRIOS | C I P | 169337 | 12/09/2017 |  | D N I | 07249248 | JORGE ORLANDO LEON BARTUREN | C I P | 35281 | 26/09/2017 | 31/10/2017 | 28/08/2017 | 10/01/2018 | 135 |  |  |  | 2020 | 11 | 04/12/2020 | 62 78 | 63 8 | 75336 | 76565 89 | 4 28 | 76565 89 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 135 | 10/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0350 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | 76835 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2303796 | 342765 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA APURIMAC | APROBADO | 0 | 2130016 |  | 0 | 06/12/2016 | 1 | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | TATAPAMPA | 06/12/2016 | 2130016 | S/ Soles | 1 | 2130016 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 212 2016 MPA/APU | [6 empty] | D N I | 23821067 | JOSE GREGORIO SOTO RODRIGUEZ | C I P | 49271 | 12/07/2018 | 31/08/2018 | D N I | 46925409 | BENITO TORRE ROMAN | C I P | 185434 | 12/04/2018 | 31/08/2018 | 10/07/2017 | 06/04/2018 | 270 | Total | 100 | 7/07/2017 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 100 | 70 71 | 1908611 94 | 1349496 26 | 45 88 | 977207 41 | Otras causales | 01/09/2018 | 2373 |  | 0 | 0 | 270 | 06/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 76960 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE SNIP 2378594 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378569 | 2378569 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 09/01/2018 | 1345577 13 | S/ Soles | 1 | 1345577 13 | RES DE GER DE INFR PUBLICA N 01 2018 MPCH/GIP | C0002993077 | CONSORCIO VIAL CUNEO | 1012138 35 |  |  |  | D N I | 41480397 | CHRISTIAN ARTURO OTINIANO RUBIO | C I P | 106264 | 22/02/2018 | 12/04/2018 | D N I | 26679148 | CARLOS ENRIQUE CABRERA CAMPOS | C I P | 41154 | 22/02/2018 | 12/04/2018 | 22/02/2018 | 13/04/2018 | 50 |  |  |  | 2018 | 4 | 24/10/2018 | 63 69 | 77 86 | 815748 72 | 997180 67 | 74 11 | 997180 67 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 50 | 13/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 965745 65
1872 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | 77147 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ CEBADA LOMA COCHACALLA HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD SAN LUIS GONGAPALOMA COCHAPAMPA HUAYCHO DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339943 | 378759 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ CEBADA LOMA COCHACALLA HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD SAN LUIS GONGAPALOMA COCHAPAMPA HUAYCHO DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO | APROBADO | 0 | 18063373 |  | 0 | 14/03/2017 | 1 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | DISTRITO DE CHAGLLA | 23/03/2018 | 18063373 | S/ Soles | 1 | 18063373 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 082 2018 | C0003145164 | CONSORCIO EJECUTOR AQUA | 16978647 | 10401526442 | JUAN CARLOS |  | D N I | 20645214 | DELMI JOEL QUISPE CORDOVA | C I P | 70155 | 13/03/2019 | 07/03/2020 | D N I | 16400060 | GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA MALCA | C I P | 25809 | 12/03/2019 | 07/03/2020 | 14/03/2019 | 08/03/2020 | 360 | Total | 100 | 13/03/2019 00 00 00 | 2022 | 11 | 22/11/2022 | 91 5 | 77 31 | 13165464 23 | 11123317 97 | 61 58 | 11123317 97 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 1 | 25 | 385 | 02/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2220314 | 0 | 0
1650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | 77214 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2335767 | 374834 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | APROBADO | 0 | 2864239 |  | 0 | 09/08/2017 | 2 | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | ALAMEDA SAN SALVADOR | 02/08/2017 | 2872400 48 | S/ Soles | 1 | 2872400 48 | N 145 2017 A MDSS/C | [6 empty] | D N I | 24485516 | CHRISTIAN POBLETE RIQUELME | C I P | 140354 | 14/02/2018 | 28/12/2018 | D N I | 41113489 | ELIZABETH HUAMANTUPA ESTRADA | C I P | 108431 | 03/08/2017 | 31/08/2017 | 03/08/2017 | 01/01/2019 | 516 | Total | 100 | 2/08/2017 00 00 00 | 2023 | 7 | 08/08/2023 | 100 | 55 8 | 2470047 53 | 1546792 61 | 89 60 | 2348854 04 | Proceso arbitral | 01/01/2019 | 1672 | CONTINUA PARALIZADO LA OBRA | 0 | 0 | 516 | 01/01/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5331 | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 77274 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO BALSAS HUYALE CHICO HUYALE GRANDE DISTRITO DE BALSAS CHACHAPOYAS AMAZONAS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2311105 | 348494 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO BALSAS HUYALE CHICO HUYALE GRANDE DISTRITO DE BALSAS CHACHAPOYAS AMAZONAS | APROBADO | 4 | 403427 |  | 0 | 18/02/2016 | 1 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | LOCALIDADES DE BALSAS HUYALE CHICO HUYALE GRANDE DISTRITO DE BALSAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS | 27/10/2017 | 558162 16 | S/ Soles | 1 | 558162 16 | RES GER REG N 168 2017 GRA/GRI | 20496118112 | RHOYAL PAET E I R L | 522000 |  |  |  | D N I | 16788523 | LUIS ANTONIO ELERA FLORES | C I P | 38067 | 19/04/2018 | 12/06/2018 | D N I | 27081715 | DANIEL CHAVEZ DELGADO | C I P | 28579 | 19/04/2018 | 12/06/2018 | 19/04/2018 | 12/06/2018 | 54 | Total | 100 | 18/04/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 16/02/2025 | 96 03 | 58 95 | 501295 31 | 307724 02 | 58 95 | 307724 02 | Otras causales | 31/05/2019 | 2063 | AL CIERRE DEL MES ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO EN LA AREA RESPONSABLE | 0 | 0 | 54 | 12/06/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | 77367 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA RIO ALBERTA ARBITRAZA VILLA BAMBU BAJO RIO NEGRO VILLA PACIFICO LAS BEGONIAS MIRAFLORES SAN ISIDRO 12 DE JULIO VILLA CRISTIANA LAS FLORES LADERAS DE VILLA BETHEL ORQUIDEAS VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2284371 | 326091 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA RIO ALBERTA ARBITRAZA VILLA BAMBU BAJO RIO NEGRO VILLA PACIFICO LAS BEGONIAS MIRAFLORES SAN ISIDRO 12 DE JULIO VILLA CRISTIANA LAS FLORES LADERAS DE VILLA BETHEL ORQUIDEAS VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNIN | APROBADO | 0 | 19134246 |  | 0 | 17/04/2017 | 1 | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA RIO ALBERTA ARBITRAZA VILLA BAMBU BAJO RIO NEGRO VILLA PACIFICO LAS BEGONIAS MIRAFLORES SAN ISIDRO 12 DE JULIO VILLA CRISTINA LAS FLORES LADERA DE VILLA BETH | 21/02/2019 | 24333412 16 | S/ Soles | 1 | 24333412 16 | RESOLUCION GDIUR N 009 2019 GDIUR MDRN | 20486995450 | CONSORCIO GRUPO DOM | 23506068 06 | 20554199659 | CONSORCIO FUERZA MAZAMARI Integ Emp WAYA/ALCOST |  | D N I | 22414083 | GENNADIO PASTOR ORIHUELA MERCADO | C I P | 61783 | 27/09/2019 | 26/09/2020 | D N I | 06902530 | JOSE SAUL ASCENCIOS GUTIERREZ | C I P | 45669 | 27/09/2019 | 26/09/2020 | 27/09/2019 | 26/09/2020 | 365 | Total | 100 | 26/09/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 07/02/2025 | 98 64 | 36 64 | 23187844 46 | 8613163 09 | 35 40 | 8613163 09 | Proceso arbitral | 02/11/2021 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 1 | 369 | 734 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9997 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO | 77380 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR CORRALES CASERIO DE SAN FELIPE CASERIO LA UNION DISTRITO DE HUASO JULCAN LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2382579 | 2382579 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | SECTOR CORRALES CASERIO DE SAN FELIPE CASERIO LA UNION DISTRITO DE HUASO JULCAN LA LIBERTAD | 20/09/2017 | 234822 09 | S/ Soles | 1 | 234822 09 | resolucion de alcaldia | [6 empty] | D N I | 40399202 | OMAR LEROY VERA PALACIOS | C I P | 75438 | 21/09/2017 | 20/12/2017 | D N I | 32989455 | WALTER ANGEL CONDE MORENO | C I P | 82360 | 21/09/2017 | 20/12/2017 | 21/09/2017 | 20/12/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 11 | 30/12/2017 | 48 61 | 62 96 | 104177 06 | 146442 20 | 62 36 | 146442 20 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 20/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 229886 20
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 77447 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 4 | 22 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2046487 | 54561 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA | APROBADO | 0 | 17676646 |  | 0 | 21/01/2011 | 2 | PIURA | PIURA | LA UNION | CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA | 06/07/2017 | 25976814 99 | S/ Soles | 1 | 25976814 99 | Resolución de Alcaldía N 481 2017 MDLU/A | 20511317038 | JAGUI S A C | 25210498 95 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A C | 1327372 99 | D N I | 22095472 | GUILLERMO HUGO SULCA CRISOSTOMO | C I P | 87571 | 10/11/2021 | 21/06/2022 | D N I | 25582763 | HELDER LOPEZ PORTOCARRERO | C I P | 98988 | 29/03/2019 | 21/06/2022 | 26/05/2018 | 25/05/2019 | 364 | Total | 100 | 22/05/2018 00 00 00 | 2022 | 5 | 19/06/2022 | 100 | 63 45 | 22304103 65 | 14152857 85 | 54 | 14152857 85 |  |  |  |  | 8 | 1020 | 1384 | 10/03/2022 | 0 | 4 | 6705105 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2022 | Resolución de contrato
6034 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE | 77569 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA SNIP 82257 SALDO DE OBRA ETAPA I Y ETAPA II | Contrata |  | 26143 | Rehabilitación | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Albergue | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | JUSTICIA | 2114085 | 82257 | REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 102752739 |  | 0 | 12/11/2013 | 3 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | El proyecto se encuentra ubicado en la Carretera F Basadre Km 12 del Distrito de Callería Provincia Coronel Portillo Departamento de Ucayali en las afueras de la ciudad a una distancia en auto d | 10/09/2019 | 126992050 95 | S/ Soles | 1 | 126992050 95 | Resolucion Jefatural N 161 2019 INPE OIP/11 | 20605471162 | CONSORCIO EJECUTOR UCAYALI | 126992050 95 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO |  | D N I | 07415153 | MARIO CESAR BUSTILLOS TEJADA | C I P | 46754 | 05/12/2019 | 24/09/2021 | D N I | 16537496 | JORGE ALARCON VASQUEZ | C I P | 47827 | 05/12/2019 | 27/07/2020 | 05/12/2019 | 25/10/2021 | 690 | Total | 100 | 28/11/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 26/09/2022 | 46 14 | 48 8 | 59224305 70 | 62638624 15 | 49 32 | 62638624 15 |  |  |  |  | 3 | 1611 | 2301 | 24/03/2026 | 1 | 10 | 2378873 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 06/12/2022 | Si | 06/10/2022 | 52288319 12
1684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | 77725 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PATILLANI ALTO RANCHO PUKA CANCHA PHAUSA CHUA A Y TOTORANI DE LA C C CHAUPIMAYO DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ESPINAR | SUYCKUTAMBO | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO | 01/08/2017 | 1705506 70 | S/ Soles | 1 | 1705506 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 100 2017 MDS E C | [6 empty] | D N I | 24889433 | FREDY QUISPE CHILO | C I P | 190766 | 01/08/2017 |  | D N I | 43513222 | WILSON CHACON CCACYA | C I P | 160345 | 15/08/2017 |  | 16/08/2017 | 12/02/2018 | 180 | Total | 100 | 16/08/2017 00 00 00 | 2019 | 1 | 04/02/2020 | 100 | 41 5 | 1705506 70 | 476106 20 | 27 92 | 476106 20 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 12/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 77972 | REHABILITACION DE LA AVENIDA MIGUEL GRAU DESDE LA AVENIDA EVITAMIENTO HASTA LA CALLE ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378598 | 2378598 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA MIGUEL GRAU DESDE LA AVENIDA EVITAMIENTO HASTA LA CALLE ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQU | 25/01/2018 | 2860316 89 | S/ Soles | 1 | 2860316 89 | RES DE GER DE INFR PUBLICA N 06 2018 MPCH/GIP | 20602712380 | CONSORCIO MIGUEL Y ELIAS | 2018763 2 |  |  |  | D N I | 72087300 | DANIELITO JORGE LUIS VILLENA FLORIAN | C I P | 178198 | 31/01/2018 | 04/04/2018 | D N I | 26631012 | FERNANDO SALAZAR CHERO | C I P | 64323 | 31/01/2018 | 21/03/2018 | 31/01/2018 | 22/03/2018 | 50 |  |  |  | 2018 | 2 | 16/03/2018 | 32 16 | 42 69 | 878176 07 | 1165894 84 | 40 76 | 1165894 84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 22/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 1177961 14
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 78001 | SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO DISTRITO DE CHIPAO LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2111857 | 124257 | SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO DISTRITO DE CHIPAO LUCANAS AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1488938 |  | 0 | 21/04/2010 | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | AV CUBA S/N | 04/05/2010 | 1623786 04 | S/ Soles |  | 0 | R G G R N 156 2010 GRA/PRES GG | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 78008 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS PORTACHUELO SANCHEZ CERRO JUAN VELASCO CARPINTEROS EL NARANJO BOLOGNESI DISTRITO DE CHALACO MORROPON PIURA CÓDIGO DE PROYECTO 2332339 ANTES CODIGO SNIP N 371630 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2332339 | 371630 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS PORTACHUELO SANCHEZ CERRO JUAN VELASCO CARPINTEROS EL NARANJO BOLOGNESI DISTRITO DE CHALACO MORROPON PIURA | APROBADO | 0 | 13804113 |  | 0 | 10/02/2017 | 1 | PIURA | MORROPON | CHALACO | DEPARTAMENTO DE PIURA PROVINCIA DE MORROPON DISTRITO DE CHALACO CARPINTEROS | 01/09/2017 | 14296842 41 | S/ Soles | 1 | 14296842 41 | Resolución Directoral Zonal N 01 2017 MINAGRI AGR | 20568189010 | CONSORCIO ALDEBARAN | 13187097 91 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONTRUCCIÓN S A C |  | D N I | 16401366 | GUILLERMO ALFONSO BANCES ANTEPARRA | C I P | 36271 | 01/11/2018 | 25/11/2019 | D N I | 17567773 | MARCIAL FRANCISCO BANCES ULLOQUE | C I P | 44436 | 01/11/2018 | 26/10/2019 | 01/11/2018 | 27/10/2019 | 360 | Total | 100 | 26/10/2019 00 00 00 | 2021 | 6 | 08/06/2021 | 66 59 | 33 5 | 7442076 09 | 4417311 69 | 30 90 | 4417311 69 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 360 | 27/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2021 | Resolución de contrato | Si | 07/08/2020
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 78039 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HATUN HUASI DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2194455 | 282346 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HATUN HUASI DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 296967 |  | 0 | 27/02/2014 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | ANEXO DE HATUN HUASI | 20/08/2015 | 241951 27 | S/ Soles | 1 | 241951 27 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 161 2015 MDV/A | [6 empty] | D N I | 28223538 | ALEJANDRO ADALBERTO INGA NAVARRO | C I P | 77974 | 21/10/2015 | 26/11/2015 | D N I | 21493685 | OVIDIO GARCIA AUCCASI | C I P | 122263 | 12/10/2015 | 26/11/2015 | 12/10/2015 | 11/12/2015 | 60 |  |  |  | 2022 | 12 | 29/12/2022 | 35 47 | 35 47 | 85815 87 | 85815 87 | 35 47 | 85815 87 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 11/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4541 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA EMAPICA | 78293 | OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2382204 | 2382204 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ICA | ICA | PARCONA | CERCADO DE PARCONA | 22/11/2017 | 786082 98 | S/ Soles | 1 | 786082 98 | RGG 163 2017 GG EPS EMAPICA S A | 20510711824 | EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 313540 36 |  |  | 0 | D N I | 21455397 | WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA | C I P | 63525 | 23/04/2018 | 31/08/2020 | D N I | 22100787 | ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA | C I P | 85514 | 23/04/2018 | 31/08/2020 | 23/04/2018 | 22/07/2018 | 90 | Total | 100 | 23/04/2018 00 00 00 | 2020 | 8 | 12/10/2020 | 100 | 73 43 | 742771 74 | 545424 11 | 69 39 | 545424 11 | Proceso arbitral | 01/08/2020 | 31 |  | 2 | 52 | 142 | 12/09/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2020 | Otros | Si | 22/07/2020 | Si | 22/07/2020 | 742771 74 |  |  |  | 2017 | 566568 38
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 78410 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL LA IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2400284 | 2400284 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | POTOJANI GRANDE | 27/11/2017 | 388842 45 | S/ Soles | 1 | 388842 45 | RA N 394 2017 MDCH A | [6 empty] | D N I | 01325511 | JAIME RONALD MAMANI CONDORI | C I P | 93134 | 01/04/2016 |  | D N I | 41665170 | EDGAR CUTIPA ESPILLICO | C I P | 146118 | 01/12/2017 |  | 11/12/2017 | 09/06/2018 | 180 |  |  |  | 2025 | 2 | 09/02/2025 | 33 28 | 24 55 | 129420 66 | 95443 47 | 12 90 | 49990 70 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 09/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 49990 70
1645 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | 78503 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES CALLISPUCAMARCA ACCOMOCCO Y BANCOPATADE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN NICOLAS DE BARI ZURITE ANTA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | ZURITE | CALLISPUCAMARCA ACCOMOCCO Y BANCOPATA DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS DE BARI DEL DISTRITO DE ZURITE | 10/04/2015 | 505868 56 | S/ Soles | 1 | 505868 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 050 2015 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 24389523 | JAIME ARANA ARAGON | C I P | 977008 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | D N I | 23815066 | RIGOBERTO PE A MONTESINOS | C I P | 12704 | 01/05/2015 | 30/11/2015 | 13/04/2015 | 10/09/2015 | 150 |  |  |  | 2015 | 12 | 18/12/2017 | 5 | 6 3 | 25293 43 | 31851 50 | 6 30 | 31851 50 |  | 01/12/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 10/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0446 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | 78505 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL TELEFONÍA FIJA PUBLICA TELEFONÍA FIJA ABONADO EN LAS LOCALIDADES DE TITIRE Y ARUNTAYA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Ampliación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2244141 | 292259 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL TELEFONIA FIJA PUBLICA TELEFONIA FIJA ABONADO EN LAS LOCALIDADES DE TITIRE Y ARUNTAYA DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 1824724 |  | 0 | 18/09/2017 | 2 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | LOCALIDADES INTERVENIDAS TITIRE Y ARUNTAYA | [6 empty] | 20412823711 | CONSTRUCTORA QUIROZ E I R L | 1387057 35 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2524 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | 78519 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO DISTRITO DE PUSI HUANCANE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2352487 | 383964 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO DISTRITO DE PUSI HUANCANE PUNO | APROBADO | 4 | 327692 |  | 0 | 09/06/2017 | 1 | PUNO | HUANCANE | PUSI | BARRIO VALLECITO | 11/06/2017 | 327691 55 | S/ Soles | 1 | 327691 55 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 131 2017 MDP/A | [6 empty] | D N I | 40118033 | FELIPE SUMIRE CHAMPI | C I P | 91218 | 05/07/2017 | 31/08/2017 | D N I | 46252916 | DAMIAN HALLASI CALLATA | C I P | 181576 | 05/07/2017 | 31/08/2017 | 05/07/2017 | 03/10/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 9 | 28/12/2017 | 35 25 | 25 5 | 50979 39 | 38499 26 | 11 75 | 38499 26 |  | 01/09/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 03/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2525 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 78569 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA DISTRITO DE ROSASPATA HUANCANÉ PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2331954 | 371259 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA DISTRITO DE ROSASPATA HUANCANE PUNO | APROBADO | 4 | 209797 |  | 0 | 14/11/2016 | 1 | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | LOCALIDAD DE ROSASPATA | 11/11/2016 | 209796 72 | S/ Soles | 1 | 209796 72 | RESOLUCIÓN ALCALDÍA N 317 2016 MDR/A | [6 empty] | RUC | 10469582715 | ALEX CARLO MAMANI MALAGA | C I P | 167169 | 21/11/2016 |  | D N I | 46252916 | DAMIAN HALLASI CALLATA | C I P | 181576 | 21/11/2016 | 20/01/2017 | 21/11/2016 | 20/01/2017 | 60 |  |  |  | 2017 | 3 | 28/12/2018 | 100 | 60 19 | 194317 01 | 116961 11 | 55 75 | 116961 11 | Conflictos sociales | 01/03/2017 | 2490 |  | 0 | 0 | 60 | 20/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | 78898 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2290832 | 332342 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | APROBADO | 0 | 3192521 |  | 0 | 22/08/2017 | 1 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | LOCALIDAD DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO | 13/11/2017 | 3035105 49 | S/ Soles | 1 | 3035105 49 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 213 2017 MDCH/SG | [6 empty] | D N I | 42884776 | MOISES ARTURO PARIAN MARQUEZ | C I P | 117318 | 15/11/2017 | 31/12/2017 | D N I | 23871036 | RODOLFO FIGUEROA GUZMAN | C I P | 28100 | 15/11/2017 | 31/12/2017 | 15/11/2017 | 11/09/2018 | 300 |  |  |  | 2022 | 8 | 12/10/2022 | 92 68 | 92 68 | 2813032 29 | 2813032 29 | 92 68 | 2813032 29 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 11/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5346 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 78902 | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2135236 | 146732 | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4151148 |  | 0 | 19/02/2014 | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | Comunidad Alta Pastora | 06/08/2019 | 6875301 57 | S/ Soles | 1 | 6875301 57 | R G G R N 142 2019 GOREMAD/ GGR | [6 empty] | D N I | 04824930 | SEGUNDO MARCIAL LOPEZ FLORES | C I P | 72450 | 02/09/2019 | 30/10/2019 | D N I | 04824930 | SEGUNDO MARCIAL LOPEZ FLORES | C I P | 722450 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 22/08/2014 | 21/08/2016 | 730 | Total | 100 | 5/05/2014 00 00 00 | 2022 | 11 | 14/12/2022 | 54 87 | 54 87 | 3517567 51 | 3517567 51 | 51 16 | 3517567 51 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2022 | 30 |  | 1 | 238 | 968 | 16/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13750603 14 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 78997 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2192687 | 276710 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 8774424 |  | 0 | 14/09/2017 | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | CIUDAD DE LIRCAY | 27/09/2017 | 10452735 96 | S/ Soles | 1 | 10452735 96 | RD N 214 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20603017588 | CONSORCIO SAN ANDRES | 7959916 62 |  |  | 0 | D N I | 26616791 | SEGUNDO WILSON NOVOA MIRANDA | C I P | 37519 | 04/07/2017 | 04/10/2019 | D N I | 16651296 | WILFREDO COTRINA SANDOVAL | C I P | 60862 | 04/07/2018 | 04/10/2019 | 04/07/2018 | 31/03/2019 | 270 | Total | 100 | 3/07/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 100 | 59 13 | 10452735 96 | 6180702 27 | 38 | 3943992 | Incumplimiento de contrato | 31/10/2019 | 1953 |  | 1 | 81 | 351 | 20/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2468 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 79046 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL ÁMBITO DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2369148 | 385580 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 277945 |  | 0 | 12/06/2017 | 1 | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | PLAZA DE ARMAS S/N | 04/07/2017 | 277945 04 | S/ Soles | 1 | 277945 04 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 119 2017 MDA/A | [6 empty] | D N I | 02167222 | JOSE SAUL FERNANDEZ NE | C I P | 141249 | 05/07/2017 | 09/09/2017 | D N I | 41819091 | CESAR LUIS CARRIZALES ZAMBRANO | C I P | 174292 | 05/07/2017 | 03/10/2017 | 05/07/2017 | 02/11/2017 | 120 |  |  |  | 2017 | 9 | 18/12/2017 | 50 | 57 22 | 164972 96 | 188801 66 | 67 93 | 188801 66 |  | 01/09/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 02/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2017 | Otros
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 79268 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2322531 | 359457 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 112169982 |  | 0 | 07/09/2017 | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CALLE YARAVI N 408 ESQUINA CALLE MARA ON | 01/12/2017 | 144818729 33 | S/ Soles | 1 | 144818729 33 | RESOLUCIÓN N 343 2017 GRA/GRI | C0003135823 | CONSORCIO HOSPITALARIO SUR | 134147970 1 | 20605388117 | CONSORCIO SUPERVISOR MARITZA CAMPOS DIAZ | 2167778 66 | D N I | 06250772 | YOLVI ALEJANDRO ARTURO SENNO SALAZAR | C I P | 26219 | 30/10/2019 |  | D N I | 08201349 | RICARDO ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO | C I P | 21931 | 01/02/2022 |  | 23/10/2018 | 15/04/2020 | 540 | Total | 100 | 20/10/2018 00 00 00 | 2023 | 6 | 18/07/2023 | 98 44 | 58 29 | 98663260 04 | 57508941 06 | 58 29 | 57508941 06 |  |  |  | Obra en ejecución | 5 | 1922 | 2462 | 20/07/2025 | 0 | 4 | 5823600 08 | 0 | 0 | 3 | 3971824 | 0 | 0 | 24/06/2023 | Resolución de contrato | Si | 24/06/2023
3864 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | 79368 | CREACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2207083 | 215303 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA PADRE ABAD UCAYALI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3571720 |  | 0 | 01/06/2012 | 2 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | CASERIO BELLO HORIZONTE | 04/06/2012 | 3830531 81 | S/ Soles | 1 | 3830531 81 | RESOLUCION DE GERENCIA N 299 2012 MDC GM | C0003349178 | CONSORCIO WINDSOR | 2791101 23 | 10096325555 | CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE |  | D N I | 00062778 | JULIO SEGUNDO SOUZA SANCHEZ | C I P | 15914 | 03/01/2013 | 19/01/2014 | D N I | 16447078 | JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE | C I P | 54502 | 09/07/2013 | 19/01/2014 | 23/07/2013 | 19/01/2014 | 180 | Total | 100 | 22/07/2013 00 00 00 | 2014 | 8 | 28/11/2019 | 92 22 | 66 27 | 2901711 76 | 2085310 87 | 54 44 | 2085310 87 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2014 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 19/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 | Resolución de contrato | Si | 28/03/2018 | Si | 17/05/2018 | 3395234 01
0665 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | 79392 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA DISTRITO DE LABERINTO TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2296701 | 339893 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA DISTRITO DE LABERINTO TAMBOPATA MADRE DE DIOS | APROBADO | 4 | 622357 |  | 0 | 09/03/2016 | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | CARRETERA INTEROCEANICA KM 55 PUERTO CUSCO | 02/03/2016 | 591261 17 | S/ Soles | 1 | 591261 17 | Resolucion de Alcaldia n 095 2016 MDL/MDD | [6 empty] | D N I | 42016932 | REINERIO CHINO YUCA | C I P | 143310 | 02/11/2017 | 31/12/2017 | D N I | 42938407 | HECTOR JESUS PE ALOZA PARI | C I P | 135775 | 02/11/2017 | 31/12/2017 | 02/11/2017 | 02/03/2018 | 120 |  |  |  | 2022 | 10 | 26/11/2022 | 59 2 | 56 25 | 350000 | 332600 | 56 25 | 332600 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 02/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 79463 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE 3N R 41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2217927 | 230898 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE 3N R41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO HUANUCO | APROBADO | 4 | 778654 |  | 0 | 17/09/2012 | 2 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | DISTRITO DE SAN RAFAEL | 26/10/2021 | 11350093 61 | S/ Soles | 1 | 11350093 61 | R G N 00053 2021 MTC/21 GE | 20602640079 | CONSORCIO ROMA | 10215084 25 | 20480470339 | Consorcio RMG Lambayeque |  | D N I | 07752751 | EDGAR TAPIA IGLESIAS | C I P | 61299 | 06/12/2022 | 26/08/2023 | D N I | 22422478 | JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAYO | C I P | 60765 | 30/12/2022 | 26/08/2023 | 30/12/2022 | 27/08/2023 | 240 | Total | 100 | 20/12/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 18/04/2024 | 80 61 | 8 58 | 6978287 64 | 742582 01 | 36 07 | 3684856 39 | Fenómenos climatológicos | 08/12/2023 | 145 | La obra se encuentra suspendida desde el 08 de diciembre del 2023 al 01 de mayo del 2024 por la precipitaciones pluviales en el área de influencia del proyecto | 0 | 0 | 240 | 27/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6034 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE | 79489 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E P CHINCHA CÓDIGO SNIP N 231778 COMPONENTE I SEGUNDA ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | JUSTICIA | 2191657 | 231778 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA | APROBADO | 0 | 53314531 |  | 0 | 27/05/2014 | 1 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | zona de la Pampa de oco colindante al canal de irrigación el oco al este de la ciudad de Chincha | 11/12/2017 | 55282160 60 | S/ Soles | 1 | 55282160 60 | RESOLUCIÓN JEFATURAL N 147 2017 INPE/OIP | 20503362121 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S A C | 55180000 | 20603174349 | CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA |  | D N I | 10607796 | ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA | C I P | 41157 | 06/06/2018 | 01/07/2019 | D N I | 09009868 | SANTOS SALOMON CHURA FLORES | C I P | 47089 | 28/02/2019 |  | 06/06/2018 | 01/06/2019 | 360 | Total | 100 | 5/06/2018 00 00 00 | 2021 | 1 | 15/02/2021 | 100 | 64 4 | 55180000 | 35536558 48 | 64 28 | 35536558 48 |  |  |  |  | 11 | 305 | 665 | 01/04/2020 | 1 | 1 | 76090 54 | 0 | 0 | 2 | 127864 54 | 0 | 0 | 11/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 06/09/2021 | Si | 24/05/2022 | 56945380 84
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 79496 | MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHAC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACAY DISTRITO DE COYA CALCA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CALCA | COYA | PLAZA DE ARMAS S/N | 21/09/2017 | 171255 78 | S/ Soles | 1 | 171255 78 | RESOLUCION DE GERENCIA N 097 GM MDC 2017 | [6 empty] | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 47885 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | D N I | 41866651 | EDGAR AMAO OLGADO | C I P | 138889 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 30/01/2018 | 120 |  |  |  | 2018 | 1 | 29/01/2021 | 65 26 | 89 09 | 74117 | 101181 11 | 59 08 | 101181 11 | Sin asignación presupuestal | 07/09/2022 | 365 |  | 0 | 0 | 120 | 30/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5183 | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S A SEAL | 79506 | REMODELACIÓN DE LAS CELDAS EN 22 9 KV SET REPARTICIÓN DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Remodelación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2383868 | 2383868 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA |  | 15/09/2020 | 3877707 95 | S/ Soles | 1 | 3877707 95 | RESOLUCIÓN SEAL GG/TEP 00033 2020 | 20124794847 | CODIMSUR S R L | 3840419 46 |  |  | 0 | D N I | 08405642 | VICTOR MANUEL CHUMPITAZ CAMPOS | C I P | 42563 | 24/11/2021 | 31/12/2022 | D N I | 01560105 | ANTONIO PADILLA PARILLO | C I P | 51235 | 13/08/2021 | 31/12/2022 | 13/08/2021 | 26/03/2022 | 225 | Total | 100 | 9/08/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 23/01/2025 | 96 13 | 81 99 | 3128583 62 | 2667992 74 | 81 99 | 2667992 74 |  |  |  | paralización parcial por imcumplimiento contractual | 5 | 265 | 490 | 16/12/2022 | 1 | 1 | 195464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0624 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A | 79524 | CREACION LT 66KV LOS HEROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2383907 | 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HÉROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGIÓN TACNA |  | PROYECTO DE INVERSION | 18824274 |  | 0 |  | 2 | TACNA | TACNA | TACNA | TACNA | 31/07/2018 | 18006994 68 | S/ Soles | 1 | 18006994 68 | GT 089 2018 ES | 20100019940 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S A O DELCROSA S A | 18006994 68 | 20603988257 | CONSORCIO ENERGIA |  | D N I | 08654724 | HUGO NERY SUAZO COSTA | C I P | 24362 | 23/04/2019 | 16/04/2020 | D N I | 40905967 | FERNANDO WESLY MOYA RUBIO | C I P | 119640 | 24/09/2019 | 09/05/2020 | 16/05/2019 | 10/05/2020 | 360 | Total | 100 | 26/04/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 26/01/2025 | 57 95 | 49 15 | 8844100 26 | 7500318 97 | 67 18 | 12097282 61 | Proceso arbitral | 01/12/2024 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE NOVIEMBRE DEL 2020 | 2 | 202 | 562 | 28/11/2020 | 2 | 3 | 361967 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2020 | Resolución de contrato
0412 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | 79597 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE JAUJA DISTRITO DE JAUJA PROVINCIA DE JAUJA JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2285821 | 327890 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE JAUJA DISTRITO JAUJA PROVINCIA DE JAUJA JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1899600 |  | 0 | 21/08/2015 | 2 | JUNIN | JAUJA | JAUJA | AV LUIS BARDALES CALLE ARZOBISPO DEL VALLE JR TARAPACA VIA EVITAMIENTO | 24/11/2017 | 10722410 36 | S/ Soles | 1 | 10722410 36 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 454 2017 MPJ/A | 20538735371 | PROYECTOS CENTAURO E I R L | 10445705 29 | 20602955886 | CONSORCIO SUPERVISOR TERMINAL XAUXA |  | D N I | 19873899 | DINO MAX NAVARRO DAVIRAN | C A P | 7899 | 14/03/2018 | 07/01/2019 | D N I | 19932684 | ALBARO GILBERTO MORALES DIAZ | C A P | 4953 | 14/05/2018 | 07/01/2019 | 14/03/2018 | 08/01/2019 | 300 | Total | 100 | 13/03/2018 00 00 00 | 2020 | 1 | 13/02/2020 | 65 72 | 64 53 | 6865074 32 | 7156764 58 | 66 75 | 7156764 58 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2020 | 31 |  | 1 | 75 | 375 | 24/03/2019 | 0 | 2 | 1290161 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2020 | Resolución de contrato
1458 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA | 79607 | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN 440/220V PARA LA ELECTRIFICACION DEL CACERIO OCORO DISTRITO DE LLAUTA LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AYACUCHO | LUCANAS | LLAUTA | ANEXO DE OCORO SN | 09/11/2017 | 25000 | S/ Soles | 1 | 25000 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 124 2017 MDLL/A | [6 empty] | D N I | 21434151 | MANUEL MEDINA PACHECO | C I P | 80382 | 27/11/2017 | 12/01/2018 | D N I | 21420202 | VICENTE PAUL ZEVALLOS HERRERA | C I P | 87532 | 27/11/2017 | 12/01/2018 | 27/11/2017 | 11/01/2018 | 45 |  |  |  | 2018 | 1 | 12/03/2018 | 31 47 | 31 47 | 7000 | 7000 | 28 | 7000 | Fenómenos climatológicos | 01/01/2018 | 2 |  | 0 | 0 | 45 | 11/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | 79765 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA DISTRITO DE OBAS YAROWILCA HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2375365 | 385833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA DISTRITO DE OBAS YAROWILCA HUANUCO | APROBADO | 4 | 490421 |  | 0 | 27/09/2017 | 1 | HUANUCO | YAROWILCA | OBAS | UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE AYMARA | 14/09/2017 | 385356 89 | S/ Soles | 1 | 385356 89 | INFORME DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO LOCAL | [6 empty] | D N I | 22518472 | LUIS FERNANDEZ OSPINO | C I P | 162397 | 11/09/2017 | 10/12/2017 | D N I | 45863792 | CLIFOR JOEL NORE A VILCA | C I P | 195825 | 11/09/2017 | 10/12/2017 | 11/09/2017 | 10/12/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 12 | 29/12/2017 | 84 03 | 32 43 | 265119 31 | 102313 89 | 26 55 | 102313 89 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 10/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | 79777 | 2DO DISGREGADO DE LA I ETAPA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR SAN CRISTOBAL DESDE JR JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2278194 | 323077 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR SAN CRISTOBAL DESDE JR JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 0 | 2648553 |  | 0 | 12/07/2016 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | JR SAN CRISTOBAL DESDE JR JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA AV PROGRESO ANEXO URPAYCANCHA | 17/11/2017 | 372116 16 | S/ Soles | 1 | 372116 16 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 1317 2017 MDT/GDUR | [6 empty] | D N I | 19845701 | EBERTH GUILLERMO VILLAGARAY ZEGARRA | C I P | 74357 | 18/12/2017 |  | D N I | 46467267 | HENRRY LUIS PE A ASTUHUAMAN | C I P | 177783 | 18/12/2017 |  | 18/12/2017 | 01/02/2018 | 45 |  |  |  | 2021 | 11 | 08/11/2021 | 28 22 | 19 09 | 105019 61 | 71052 73 | 19 09 | 71052 73 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 01/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2074 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN | 79791 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | Si | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2313815 | 351434 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3500355 |  | 0 | 27/01/2017 | 2 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | CENTROS POBLADOS DE CONSUCITO Y MUMALQUITA | 12/01/2017 | 4514259 65 | S/ Soles | 1 | 4514259 65 | RESOLUCION DE GERENCIA N1A 2017 MDS | 20600490363 | SAYUNI E I R L | 4340634 | 10427684950 | CONSORCIO SUPERVISORES |  | D N I | 18099038 | PEDRO ENRIQUE VERA LEON | C I P | 52197 | 04/07/2017 | 30/12/2017 | D N I | 32849770 | FIDEL CONSTANTE VALDIVIESO BRICE O | C I P | 14648 | 04/07/2017 | 30/12/2017 | 04/07/2017 | 31/12/2017 | 180 |  |  |  | 2024 | 5 | 21/05/2024 | 76 89 | 64 37 | 3337395 43 | 2794132 78 | 61 90 | 2794132 78 | Otras causales | 01/08/2018 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL A O 2017 | 0 | 0 | 180 | 31/12/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA ANTABAMBA | 79802 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA DEFENSA RIBERE A CON LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA ANTABAMBA APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | EN LAS LOCALIDADES DE TOTORA OROPESA DISTRITO DE OROPESA ANTABAMBA APURIMAC | 20/09/2016 | 868686 15 | S/ Soles | 1 | 868686 15 | resolucion de aprobacion de expediente tecnico | [6 empty] | RUC | 10081657608 | SIXTO VALENZUELA CONUMA | C I P | 135186 | 06/10/2016 | 31/12/2016 | D N I | 72324505 | KENNITH JUNIOR OROZCO LOPEZ | C I P | 167424 | 06/02/2017 | 31/12/2017 | 03/10/2016 | 02/03/2017 | 150 |  |  |  | 2017 | 11 | 30/12/2017 | 14 6 | 5 66 | 10936088 | 42375 49 | 4 88 | 42375 49 |  | 01/11/2017 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 02/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1933 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA | 79833 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN EN LA MÁRGENEN DERECHA DEL TRAMO CACATUYO CHACHA DEL RIO CANIPACO Y TRAMO ALMAPAMPA DEL RIO VIRGEN CENTRO POBLADO DE HUASICANCHA DISTRITO DE HUASICANCHA PROVINCIA DE HUANCAYO REGIÓN JUNÍN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2396220 | 2396220 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | HUASICANCHA | CACATUYO Y ALMAPAMPA | 31/10/2017 | 2114843 40 | S/ Soles | 1 | 2114843 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA 076 2017/MDH A | [6 empty] | D N I | 20023614 | FELIX CHALCO MEDINA | C I P | 68488 | 06/11/2017 | 09/10/2018 | D N I | 20023614 | FELIX CHALCO MEDINA | C I P | 68488 | 06/11/2017 | 09/10/2018 | 18/12/2017 | 09/10/2018 | 295 |  |  |  | 2018 | 12 | 26/08/2019 | 14 09 | 14 46 | 297981 44 | 305841 50 | 14 46 | 305841 50 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 295 | 09/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 449338 76
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 79852 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI TITIRANI DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2380461 | 2380461 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | CENTRO POBLADO CULLUCACHI | 01/09/2017 | 492436 35 | S/ Soles | 1 | 492436 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 105 2017 MDP/A | [6 empty] | D N I | 42481603 | MILTON PARISUA A YAGUNO | C I P | 202766 | 02/11/2017 | 31/12/2017 | D N I | 02040571 | FLORENTINO QUISPE CANAZA | C I P | 161733 | 07/09/2017 | 07/12/2017 | 07/09/2017 | 06/12/2017 | 90 |  |  |  | 2021 | 12 | 22/08/2024 | 100 | 55 23 | 492436 36 | 271958 74 | 55 23 | 271958 74 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 06/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 173660 50
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 79859 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2343958 | 382529 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | 4 | 156822 |  | 0 | 05/07/2017 | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | CENTRO POBLADO DE COCHIRAYA | 15/06/2017 | 205279 15 | S/ Soles | 1 | 205279 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 277 2017 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 01325511 | JAIME RONALD MAMANI CONDORI | C I P | 93134 | 01/04/2016 |  | D N I | 41930256 | WILLY MIGUEL HUANACUNI MAMANI | C I P | 117983 | 16/06/2017 |  | 16/06/2017 | 14/09/2017 | 90 |  |  |  | 2025 | 2 | 09/02/2025 | 65 | 63 85 | 133431 45 | 131074 10 | 42 80 | 87853 50 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 14/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 79862 | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI COMUNIDAD CHANQUILLA UTILE DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300166 | 329809 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI COMUNIDAD CHANQUILA UTILE DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | APROBADO | 0 | 4923966 |  | 0 | 28/03/2017 | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | ZONA RURAL CENTRO POBLADO DE CHEJANI | 22/03/2017 | 948455 68 | S/ Soles | 1 | 948455 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 025 2017 MDP A | [6 empty] | D N I | 42481603 | MILTON PARISUA A YAGUNO | C I P | 202766 | 02/11/2017 | 31/12/2017 | D N I | 02040571 | FLORENTINO QUISPE CANAZA | C I P | 161733 | 07/10/2017 | 07/01/2018 | 05/10/2017 | 02/02/2018 | 120 |  |  |  | 2021 | 6 | 22/08/2024 | 100 | 43 2 | 948455 67 | 409732 58 | 43 20 | 409732 58 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 02/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0438 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | 79955 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREANAJE EN EL LA JURISDICCIÓN DE LOS AA HH 1RO DE ENERO CESAR LOPEZ SILVA RONY VALERA Y JUAN ISERN CORDOVA DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2358841 | 2358841 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | AAHH 1RO DE ENERO CESAR LOPEZ SILVA RONY VALERA Y JUAN ISERN CORDOVA | 20/12/2017 | 962598 55 | S/ Soles | 1 | 962598 55 | Resolución Gerencial N 134 2017 GOI MPM | 20528149953 | CONSTRUCTORA IMPORTADORA J J J ORBA E I R L | 897337 63 |  |  | 0 | D N I | 44497373 | YOLANDA FIORELA ANGULO MELENDEZ | C I P | 164689 | 17/04/2018 | 01/06/2018 | D N I | 10181480 | EMERSON FERNANDEZ CARDENAS | C I P | 101530 | 17/04/2018 | 01/06/2018 | 18/04/2018 | 02/06/2018 | 45 | Total | 100 | 17/04/2018 00 00 00 | 2018 | 8 | 14/11/2018 | 100 | 83 93 | 897337 63 | 753171 71 | 78 24 | 753171 71 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2018 | 31 |  | 4 | 31 | 76 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2018 | Resolución de contrato | Si | 30/10/2018 | Si | 21/12/2018 | 761447 02 |  |  |  | 2018 | 761447
2670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA | 79963 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE BOLOGNESI DISTRITO DE TAHUANIA PROVINCIA DE ATALAYA REGIÓN UCAYALI | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2398770 | 2398770 | [5 empty] | 0 |  | 1 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | CENTRO POBLADO BOLOGNESI | 20/11/2017 | 160000 | S/ Soles | 1 | 160000 | RESOLUCION DE GERENCIA 266 2017 GM MDT | [6 empty] | D N I | 43457743 | MAIKOL ALEJANDRO ZARATE GUERRERO | C I P | 125353 | 01/02/2018 | 03/04/2018 | D N I | 71869947 | TONY JORGE CAMARA CRUZ | C I P | 203792 | 30/01/2018 | 03/04/2018 | 02/02/2018 | 03/04/2018 | 60 | Total | 100 | 1/02/2018 00 00 00 | 2018 | 6 | 24/09/2018 | 77 52 | 64 99 | 124029 96 | 103985 81 | 64 99 | 103985 81 |  |  |  |  | 1 | 54 | 114 | 27/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 132990 97
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 80031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO DISTRITO DE CAPASO EL COLLAO PUNO componente CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2245782 | 298716 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 515332 |  | 0 | 05/12/2014 | 1 | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | DISTRITO DE CAPASO | 12/10/2017 | 159653 18 | S/ Soles | 1 | 159653 18 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 591 2017 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01332946 | EDSON FLORES FLORES | C A P | 18013 | 02/11/2017 |  | D N I | 70176740 | WILSON MAQUERA ARO | C I P | 198743 | 02/11/2017 |  | 02/11/2017 | 01/01/2018 | 60 |  |  |  | 2024 | 11 | 17/12/2024 | 53 35 | 42 72 | 85178 22 | 68199 53 | 43 | 68199 53 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2018 | 31 | No se reportaron comentarios | 0 | 0 | 60 | 01/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 80119 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR HATUN ORRCO COMUNIDAD DE CARABAYA C P ITUATA CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2381534 | 2381534 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | JATUN ORCCO | 26/09/2017 | 161491 07 | S/ Soles | 1 | 161491 07 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0241 2015 MDI/A | [6 empty] | D N I | 02556261 | CESAR LIPA ALVAREZ | C I P | 119098 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | D N I | 44284777 | JAIME BERNABE OROCOLLO LLANQUE | C I P | 171149 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 60 |  |  |  | 2024 | 2 | 27/02/2024 | 55 73 | 45 7 | 89998 97 | 73397 34 | 45 45 | 73397 34 | Otras causales | 01/11/2017 | 29 | paralizado | 0 | 0 | 60 | 01/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 29280
0686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PU OS | 80177 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LLAYPE Y CARHUANCHO DISTRITO DE PU OS HUAMALIES HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2377823 | 386638 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LLAYPE Y CARHUANCHO DISTRITO DE PUNOS HUAMALIES HUANUCO | APROBADO | 4 | 291929 |  | 0 | 25/07/2017 | 1 | HUANUCO | HUAMALIES | PU OS | CASERIO DE LLAYPE DISTRITO DE PU OS HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 21/07/2017 | 254568 61 | S/ Soles | 1 | 254568 61 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 073 2017 MD P/A | [6 empty] | D N I | 46547067 | BORIS FRANKLIN IZAGUIRRE BARBARAN | C I P | 177901 | 25/09/2017 | 25/12/2017 | D N I | 43736572 | SHERLY SUCI MORALES VILLANUEVA | C I P | 133129 | 25/09/2017 | 25/12/2017 | 25/09/2017 | 24/12/2017 | 90 |  |  |  | 2017 | 12 | 30/12/2017 | 71 57 | 62 71 | 254568 61 | 159629 61 | 62 71 | 159629 61 |  | 01/12/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 24/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA | 80188 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CARRETERA EL PALMO AL CERRO EL PALMO DISTRITO LA FLORIDA SAN MIGUEL CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2303212 | 342248 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CARRETERA EL PALMO AL CERRO EL PALMO DISTRITO DE LA FLORIDA SAN MIGUEL CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 52205 |  | 0 | 22/12/2015 | 1 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | LA FLORIDA | CARRETERA EL PALMO CRUCE CERRO EL PALMO | 18/12/2015 | 52205 17 | S/ Soles | 1 | 52205 17 | RESOLUCION ALCLADIA N 114 2015 MDLF A | [6 empty] | D N I | 16655441 | JORGE SANDOVAL ANACLETO | C A P | 0 | 04/04/2016 | 29/07/2016 | D N I | 16457047 | ORISON REMBERTO VASQUEZ CUEVA | C I P | 98001 | 04/04/2016 | 29/07/2016 | 04/04/2016 | 03/07/2016 | 90 |  |  |  | 2016 | 4 | 31/12/2017 | 100 | 0 | 52205 17 | 16459 | 31 53 | 16459 |  | 01/04/2016 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 03/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2016 | Otros
1407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | 80288 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA DISTRITO DE ACOS VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320612 | 357658 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA DISTRITO DE ACOS VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 299898 |  | 0 | 18/07/2016 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | HUAMANCCICHA DISTRITO DE ACOS VINCHOS AYACUCHO | 26/09/2016 | 299898 | S/ Soles | 1 | 299898 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 200 2016MDAV/A | [6 empty] | D N I | 28303458 | ALEXEIEV AQUILES HINOSTROZA GONZALES | C I P | 110753 | 13/11/2017 | 28/11/2017 | D N I | 80433751 | EDGAR FORTUNATO CARO GOMEZ | C I P | 98721 | 13/11/2017 | 28/12/2017 | 13/11/2017 | 12/01/2018 | 60 |  |  |  | 2023 | 5 | 15/06/2023 | 50 95 | 52 99 | 152800 | 158960 73 | 0 01 | 0 | Vicios ocultos | 01/05/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 12/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 80588 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269576 | 318477 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 293148 |  | 0 | 17/08/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO | 30/10/2017 | 191334 44 | S/ Soles | 1 | 191334 44 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 637 2017 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 17/11/2017 | 23/02/2018 | D N I | 70853137 | JOSE LUIS HUARICCALLO MAQUERA | C I P | 157518 | 17/11/2017 | 23/02/2018 | 17/11/2017 | 31/01/2018 | 75 |  |  |  | 2024 | 8 | 19/08/2024 | 100 | 53 63 | 191334 44 | 102620 87 | 54 | 102620 87 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2021 | 31 | S/C | 0 | 0 | 75 | 31/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2981 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | 80624 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO SAN ANTONIO NVA UNION WINGE CASPISAPA PTO RICO Y SAN HILARION PROVINCIA DE PIOCTA SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2078794 | 60078 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO SAN ANTONIO NVA UNION WINGE CASPISAPA PTO RICO Y SAN HILARION PROVINCIA DE PICOTA SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15139440 |  | 0 | 15/09/2017 | 2 | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA | PICOTA CASPISAPA PUERTO RICO PUCACACA | 23/08/2017 | 53828879 28 | S/ Soles | 1 | 53828879 28 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 199 2017 A MPP | 20493504062 | H amp M INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A C | 48880000 | 20603680473 | CONSORCIO PEVAS |  | D N I | 01110015 | JAVIER MOLLAN BARDALES | C I P | 0 | 26/10/2018 | 15/04/2020 | D N I | 08279181 | JAIME SANCHEZ VARGAS | C I P | 0 | 23/10/2018 | 15/04/2020 | 23/10/2018 | 15/04/2020 | 540 | Total | 100 | 22/10/2018 00 00 00 | 2021 | 12 | 25/02/2022 | 63 09 | 47 1 | 30840724 33 | 23023671 59 | 42 77 | 23023671 59 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2021 | 31 |  | 1 | 289 | 829 | 29/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 80720 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDA OS PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 2 | 10 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2185406 | 252830 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDA OS PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | APROBADO | 0 | 85704960 |  | 0 | 20/06/2014 | 2 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDA OS | 01/09/2017 | 96284649 92 | S/ Soles | 1 | 96284649 92 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0209 2017 MPPA A | 20603355645 | CONSORCIO AGUAS DE AGUAYTIA | 91373416 74 | 20603461739 | CONSORCIO BOQUERON |  | D N I | 07032970 | CARLOS ALBERTO ROJAS SILVA | C I P | 40896 | 10/08/2018 |  | D N I | 07164103 | MARCIAL IDAEL CHAVEZ COTRINA | C I P | 27319 | 13/07/2018 | 19/12/2019 | 15/08/2018 | 06/02/2020 | 540 | Total | 100 | 14/08/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 24/01/2025 | 100 | 83 34 | 91345686 55 | 75741862 94 | 84 20 | 87650209 86 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2025 | 31 | OBRA PARALIZADA POR RESOLUCION DE CONTRATO SE ADJUDICÓ LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA DEL PROYECTO BAJO EL ESQUEMA DISE O Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA POR LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN ASI MISMO LA SUPERVISIÓN TAMBIEN ESTÁ ADJUDICADA | 2 | 331 | 871 | 02/01/2021 | 0 | 3 | 20394754 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0624 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A | 80772 | AMPLIACION DE LA S E ILO 138/22 9/10KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2337072 | 376067 | AMPLIACIÓN DE LA S E ILO 138/22 9/10 5 KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA ILO ILO MOQUEGUA | APROBADO | 0 | 10324647 |  | 0 | 16/08/2017 | 1 | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | SUBESTACION ILO | 11/01/2018 | 10570931 95 | S/ Soles | 1 | 10570931 95 | GT 010 2018 ES | 20508540605 | PACOSA S A C | 9784949 42 | 20519339154 | UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA UNION DE CONSULTORES S A C | 443189 12 | D N I | 00423391 | JORGE FERNANDO VILLAVICENCIO ZUASNABAR | C I P | 17771 | 18/08/2020 | 16/02/2023 | D N I | 08654138 | RAUL MEDINA RIMARACHIN | C I P | 54234 | 30/06/2022 | 02/01/2023 | 01/03/2019 | 19/02/2020 | 355 | Total | 100 | 27/02/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 01/10/2022 | 100 | 93 34 | 8534245 14 | 7965617 54 | 75 35 | 7965617 54 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 7 | 565 | 920 | 06/09/2021 | 1 | 3 | 396118 95 | 0 | 0 | 3 | 118817 21 | 0 | 0 | 02/01/2023 | Resolución de contrato
4412 | E P S SEDACAJ S A | 80813 | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2297044 | 2297044 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | HUAMBOCANCHA | 02/05/2017 | 588595 32 | S/ Soles | 1 | 588595 32 | RESOLUCION N 042 2017 GG/EPS S3EDACAJ S A | [6 empty] | D N I | 26617195 | JACINTO VALERA SILVA | C I P | 65412 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | D N I | 26692943 | FELIPE PEREZ ORTEGA | C I P | 49073 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | 60 | Total | 100 | 19/06/2017 00 00 00 | 2024 | 10 | 29/10/2024 | 100 | 64 23 | 500105 93 | 321208 51 | 64 23 | 321208 51 | Fenómenos climatológicos | 01/06/2024 | 30 | LA PARALIZACION DE LA OBRA CONTINUA | 0 | 0 | 60 | 18/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2018 | Otros | [8 empty] | 2016 | 0
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 80898 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2284448 | 326146 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 528411 |  | 0 | 23/08/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | PARCIALIDAD DE VAQUERIA | 07/09/2015 | 528410 89 | S/ Soles | 1 | 528410 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 713 2015 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01541298 | MAURO CERPA JUAREZ | C I P | 72630 | 01/02/2018 |  | D N I | 43214950 | MIGUEL ALAN SANCHEZ CRUZ | C A P | 17870 | 01/02/2018 |  | 01/02/2018 | 02/05/2018 | 90 |  |  |  | 2024 | 11 | 19/08/2024 | 100 | 21 34 | 528410 89 | 112726 01 | 21 | 112726 01 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 | S/C | 1 | 34 | 124 | 05/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | 80957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2328824 | 365159 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 19399482 |  | 0 | 15/09/2017 | 2 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | BARRIOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Y 12 | 15/01/2018 | 76910775 59 | S/ Soles | 1 | 76910775 59 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 016 2018 MDFM | 20603372451 | CONSORCIO FLORENCIA | 74641529 7 | 20137114705 | SERVICIOS DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA |  | D N I | 32910503 | SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES | C I P | 52627 | 04/10/2018 | 14/05/2021 | D N I | 07912896 | JOSE BERNARDINO CORDOVA ALVA | C I P | 9531 | 23/01/2019 | 14/04/2021 | 27/10/2018 | 14/04/2021 | 900 | Total | 100 | 26/10/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 75 7 | 67 46 | 47535225 96 | 39474178 18 | 51 32 | 39474178 18 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2024 | 30 | la obra esta paralizada | 1 | 199 | 1099 | 30/10/2021 | 1 | 1 | 16073276 07 | 0 | 0 | 2 | 32259060 18 | 0 | 0
2272 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALLAUCA | 81094 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AYAUCA PROVINCIA DE YAUYOS REGION LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323852 | 360711 | CREACION DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AYAUCA YAUYOS LIMA | APROBADO | 4 | 955507 |  | 0 | 04/09/2017 | 1 | LIMA | YAUYOS | ALLAUCA | DISTRITO DE AYAUCA PROVINCIA DE YAUYOS REGION LIMA | 20/03/2017 | 678260 61 | S/ Soles | 1 | 678260 61 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 021 2017 MDH/A | 20491331543 | INVERSIONES LOA HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 678260 61 |  |  |  | D N I | 46334542 | ISAAC ELI MARCOS CUADROS | C I P | 182174 | 26/04/2018 | 25/07/2018 | D N I | 21444191 | CARLOS ALEJANDRO CALLE VILCA | C I P | 48821 | 26/04/2018 | 25/07/2018 | 26/04/2018 | 25/07/2018 | 90 | Total | 100 | 26/05/2018 00 00 00 | 2018 | 6 | 26/06/2019 | 35 76 | 63 18 | 181762 36 | 321073 40 | 47 34 | 321073 40 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 25/07/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016521 22 | 0 | 0 | 23/08/2018 | Resolución de contrato | Si | 23/08/2018 | Si | 15/11/2018 | 288469 92
0468 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES | 81168 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES SAN MARTÍN | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321647 | 358615 | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES SAN MARTIN | APROBADO | 0 | 3231230 |  | 0 | 29/11/2016 | 1 | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | HUICUNGO | EN LAS LOCALIDADES DE PACHIZA HUICUNGO DOS DE MAYO | 09/02/2018 | 3231230 | S/ Soles | 1 | 3231230 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 081 2017 MPMC J/A | 20542312450 | PRINCOR S A C | 3100014 | 20603044216 | CONSORCIO VALENTINA |  | RUC | 10175215161 | CONSORCIO MACATE | C I P | 60556 | 29/06/2018 | 26/12/2018 | D N I | 21489564 | LUIS CARLOS PALOMINO HUAMAN | C I P | 57675 | 29/06/2018 | 26/12/2018 | 29/06/2018 | 26/12/2018 | 180 | Total | 100 | 25/04/2018 00 00 00 | 2021 | 3 | 28/04/2021 | 100 | 91 26 | 3100014 07 | 2829017 10 | 87 55 | 2829017 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 26/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4150 | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S A EMILIMA | 81284 | CREACIÓN DEL EJE PEATONAL DEL JIRÓN ANCASH CUADRA 2 Y JIRÓN CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA LIMA II ETAPA FACHADAS E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219255 | 237431 | CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR ANCASH CUADRA 2 Y JR CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4957251 |  | 0 | 08/08/2017 | 2 | LIMA | LIMA | LIMA | JIRÓN ANCASH CUADRA 2 Y JIRÓN CARABAYA CUADRA 1 | 09/08/2017 | 2282150 20 | S/ Soles | 1 | 2282150 20 | RGG N 83 2017 EMILIMA GG | [6 empty] | D N I | 09860684 | ERIKA FABIOLA VICENTE MELENDEZ | C I P | 71429 | 03/11/2017 | 31/05/2018 | D N I | 07918822 | JORGE GINO DE LAS CASAS RIOS | C A P | 5084 | 20/10/2017 | 17/05/2018 | 13/11/2017 | 12/04/2018 | 150 |  |  |  | 2018 | 7 | 19/02/2021 | 100 | 63 27 | 2203565 30 | 1443699 74 | 63 26 | 1443699 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2018 | 31 |  | 3 | 62 | 212 | 13/06/2018 | 0 | 4 | 147668 40 | 0 | 0 | 1 | 562789 66 | 0 | 0 | 18/07/2018 | Otros | Si | 18/07/2018
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 81357 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA HUIRONAY CCERABAMBA ABRA CUSQUE A DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2190450 | 227183 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA HUIRONAY CCERABAMBA ABRA CUSQUE A DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 19988638 |  | 0 | 12/10/2016 | 2 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA HUIRONAY CCERABAMBA ABRA CUSQUE A DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC | 08/11/2017 | 19414523 82 | S/ Soles | 1 | 19414523 82 | RD 356 2017 MTC/21 | 20548123888 | EXTRACO S A SUCURSAL PERU | 20772552 05 | 20603545142 | CONSORCIO SUPERVISOR PACOBAMBA |  | D N I | 09304052 | LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA | C I P | 20183 | 01/10/2018 | 28/04/2019 | D N I | 06087383 | JUAN CARLOS VEGAS VITE | C I P | 71016 | 01/10/2018 | 29/04/2019 | 01/10/2018 | 29/04/2019 | 210 | Total | 100 | 26/09/2018 00 00 00 | 2019 | 11 | 26/12/2019 | 100 | 27 23 | 17603857 66 | 4793569 67 | 24 69 | 4793569 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 210 | 29/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 81363 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO MOLLEPATA PALLASCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 13 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2234988 | 86897 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 498643350 |  | 0 | 08/05/2017 | 2 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEPATA | DISTRITO DE PALLASCA ANCASH Y DISTRITO DE MOLLEPATA LA LIBERTAD | 09/01/2018 | 233355385 | S/ Soles | 1 | 233355385 | RD 019 2018 MTC/20 | C0003319293 | CONSORCIO SANTIAGO DE CHUCO | 1598910 57 | 20100913225 | JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA |  | D N I | 08698025 | FELIX BENJAMIN ADRIANZEN HUAMAN | C I P | 40054 | 12/10/2018 | 08/09/2020 | D N I | 21841541 | JAVIER ARTURO TORRES MEDINA | C I P | 54344 | 18/01/2019 | 10/07/2020 | 18/01/2019 | 11/07/2020 | 540 | Total | 100 | 17/01/2019 00 00 00 | 2022 | 6 | 02/08/2022 | 100 | 60 21 | 219361992 20 | 132074069 60 | 56 60 | 132074069 60 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 30 |  | 4 | 849 | 1389 | 07/11/2022 | 0 | 5 | 64748968 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 09/06/2022
2449 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA | 81549 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE LA VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DISTRITO DE LA HUACA PROVINCIA DE PAITA PIURA I ETAPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2316179 | 353449 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE LA VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DEL DISTRITO DE LA HUACA PAITA PIURA | APROBADO | 0 | 3947154 |  | 0 | 21/04/2016 | 1 | PIURA | PAITA | LA HUACA | LOTE 1 MZ 71 C P VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DISTRITO DE LA HUACA PAITA PIURA | 29/12/2017 | 1029953 94 | S/ Soles | 1 | 1029953 94 | R A 606 2017 MDLH/A | C0003024465 | CONSORCIO SANTA ANA | 1029953 94 |  |  |  | D N I | 03493358 | JOSE CONSTANTINO NOYA RODRIGUEZ | C I P | 70456 | 18/04/2018 | 15/08/2018 | D N I | 09872670 | RICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA | C A P | 5073 | 25/04/2018 | 08/09/2018 | 26/04/2018 | 09/08/2018 | 105 | Total | 100 | 25/04/2018 00 00 00 | 2023 | 12 | 12/12/2023 | 100 | 99 42 | 1029953 94 | 1024038 63 | 99 43 | 1024038 63 | Proceso arbitral | 02/07/2022 | 529 |  | 0 | 0 | 105 | 09/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2403 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | 81568 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAG E DE PUERTO BERMUDEZ | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166996 | 49905 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ | APROBADO | 0 | 18037503 |  | 0 | 25/07/2017 | 1 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ | 07/04/2017 | 36176213 63 | S/ Soles | 1 | 36176213 63 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 077 2017 GM/MDPB | 20603835558 | CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ | 34888054 5 | 10412348236 | CONSORCIO SUPERVISOR CAPIRUSHARI CHRISTIAN R |  | RUC | 10210701074 | EDGAR PACHECO BALDEON | C I P | 73690 | 13/05/2019 |  | D N I | 06155299 | MIGUEL LUCAS VILLANO CCOPA | C I P | 0 | 13/05/2019 |  | 13/05/2019 | 03/11/2020 | 540 | Total | 100 | 3/11/2020 00 00 00 | 2024 | 1 | 17/01/2024 | 42 85 | 39 83 | 14949618 89 | 13897338 48 | 43 90 | 15316049 57 | Otras causales | 01/10/2021 | 30 | SEGUN LA ACTA DE SUSSPENSION DE PLAZO EN LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ SUSCRITO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 SE PUEDE VALIDAR LA INFORMACION REGISTRADA QUE A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO CON FECHA INDEFENIDA | 0 | 0 | 540 | 03/11/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 06/11/2023 | Si | 13/05/2024 | 12474685 73
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 81631 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 2 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329899 | 366227 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | APROBADO | 0 | 5610335 |  | 0 | 17/05/2017 | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | JUNTA VECINAL 23 DE MARZO | 09/02/2018 | 10338343 | S/ Soles | 1 | 10338343 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 051 2018 GM MPPA A | C0003050204 | CONSORCIO CL | 9282713 28 |  |  |  | D N I | 00081137 | CARLOS ALFREDO GODIER DEL CASTILLO | C I P | 0 | 23/06/2018 | 24/01/2019 | D N I | 09965911 | JACKSON ROMULO VIRTO TOMASTO | C I P | 66702 | 09/06/2019 | 10/01/2019 | 18/07/2018 | 13/02/2019 | 210 | Total | 100 | 17/07/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 22/11/2024 | 100 | 32 91 | 9289713 28 | 3055375 18 | 29 | 5371723 79 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2024 | 31 | SE SOLICITO EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI PARA EL SALDO DE OBRA Y POSTERIOR EJECUCION | 6 | 626 | 836 | 31/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA ACOBAMBA | 81761 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA ALLCCAN HUARANCCA PAMPA LA PAZ PARCCO PAMPA DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2376672 | 386097 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA ALLCCAN HUARANCCA PAMPA LA PAZ PARCCO PAMPA DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA | APROBADO | 0 | 2243350 |  | 0 | 27/06/2017 | 1 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | RUPACC ALLCCAN | 21/12/2017 | 2109997 44 | S/ Soles | 1 | 2109997 44 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 135 2017 AL/MDA | [6 empty] | D N I | 42095009 | CARLOS DUE AS JURADO | C I P | 152965 | 20/03/2018 | 18/07/2018 | D N I | 45960517 | RUDY QUISPE CONDOR | C I P | 192790 | 20/03/2018 | 18/07/2018 | 21/03/2018 | 17/09/2018 | 180 | Total | 100 | 21/03/2018 00 00 00 | 2023 | 10 | 19/10/2023 | 89 89 | 40 66 | 1802354 22 | 815171 37 | 38 63 | 815171 37 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 304 |  | 0 | 0 | 180 | 17/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5957 | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES PROREGION | 81856 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ACTA DE COMPROMISO PAFE III GRUPO 01 Y 02 HIDRANDINA S A PROREGION | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ABARCA LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA SAN MARCOS CELENDIN ASUNCION CHILETE Y CELENDIN | 09/02/2018 | 1706953 34 | S/ Soles | 1 | 1706953 34 | R U E N 004 2018 GR CAJ/PROREGION/UE | 20479892998 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECÁNICOS SAC INGEL SAC | 1614317 55 |  |  |  | D N I | 16427390 | FAUSTINO VIDAURRE AMAYA | C I P | 166996 | 19/06/2018 |  | D N I | 41082996 | HUGO OMAR DELGADO RODRIGUEZ | C I P | 80628 | 19/06/2018 |  | 19/06/2018 | 17/09/2018 | 90 |  |  |  | 2025 | 2 | 04/03/2025 | 100 | 70 14 | 1614317 55 | 1132356 93 | 70 14 | 1132356 93 | Conflictos sociales | 25/01/2019 | 2225 | OBRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 90 | 17/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | 81857 | OBRA CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C P BUENOS AIRES EN LA LOXALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE LA COIPA PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2401202 | 2401202 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | CP BUENOS AIRES | 29/12/2017 | 174761 89 | S/ Soles | 1 | 174761 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0424 2017 | [6 empty] | D N I | 27722203 | LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA | C I P | 93262 | 28/02/2018 | 30/05/2018 | D N I | 45379226 | LUIS ANGEL NU EZ LLANOS | C I P | 155523 | 28/02/2018 | 30/05/2018 | 01/03/2018 | 30/05/2018 | 90 | Total | 100 | 28/02/2018 00 00 00 | 2024 | 10 | 11/10/2024 | 100 | 75 72 | 174761 89 | 132327 56 | 75 83 | 132327 56 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2024 | 31 | OBRA PARALIZADA DESDE EL A O 2018 | 0 | 0 | 90 | 30/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 156649 33
1762 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN | 81940 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I E N 80258 DEL CASERIO DE CHOPTALOMA DISTRITO DE JULCAN PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2380533 | 2380533 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | I E N 80258 CASERIO CHOPTALOMA DISTRITO DE JULCAN PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD | 03/10/2017 | 323782 39 | S/ Soles | 1 | 323782 39 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 540 2017 ALC/MPJ | [13 empty] | D N I | 42282385 | CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO | C I P | 115735 | 14/03/2018 | 10/06/2018 | 14/03/2018 | 12/06/2018 | 90 | Total | 100 | 13/03/2018 00 00 00 | 2018 | 6 | 24/07/2018 | 78 2 | 78 71 | 253183 45 | 254840 35 | 78 71 | 254840 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 12/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 246093 58
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 81953 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA CONDESUYOS AREQUIPA ETAPA I SNIP N 149150 | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 1 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2148430 | 149150 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA CONDESUYOS AREQUIPA | APROBADO | 0 | 254489067 |  | 0 | 27/05/2016 | 2 | AREQUIPA | CONDESUYOS | SALAMANCA | Ampliación de la Frontera Agrícola en al Sub Cuenca del Río Arma Provincia de Condesuyos Región Arequipa | 18/01/2018 | 44885076 94 | S/ Soles | 1 | 44885076 94 | Resolución N 012 2018 GRA/GRI | [6 empty] | D N I | 04410525 | HERNANDO EDDIE DELGADILLO LUQUE | C I P | 0 | 11/04/2018 |  | D N I | 04749592 | RUBEN HUMBERTO QUISPE ZAPATA | C I P | 0 | 05/04/2018 |  | 11/04/2018 | 05/02/2019 | 300 |  |  |  | 2024 | 5 | 27/06/2024 | 100 | 79 47 | 40214689 79 | 31958773 68 | 94 73 | 50944472 77 |  |  |  | La valorización es al costo directo | 0 | 0 | 300 | 05/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0212 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN HUACHO | 82167 | INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DISTRITO DE HUACHO HUAURA LIMA | Contrata | Si |  | Instalación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2260603 | 311226 | INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DISTRITO DE HUACHO HUAURA LIMA | APROBADO | 0 | 3111133 |  | 0 | 14/03/2016 | 1 | LIMA | HUAURA | HUACHO | AV MERCEDES INDACOCHEA N 609 PUERTA N 01 CIUDAD UNIVERSITARIA | 22/02/2018 | 4249121 | S/ Soles | 1 | 4249121 | R R N 0131 2018 UNJFSC | C0003103705 | CONSORCIO SAN PEDRO | 3968748 47 | 10442018397 | CONSORCIO HUAURA |  | D N I | 09520606 | RICHARD AMADEO SOTO EVANGELISTA | C I P | 63147 | 17/08/2018 |  | D N I | 40489224 | IVAN ORLANDO ELESCANO DIAZ | C I P | 86634 | 17/08/2018 |  | 17/08/2018 | 14/01/2019 | 150 | Total | 100 | 16/08/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 100 | 99 19 | 3968748 47 | 3936880 59 | 92 65 | 3936880 59 | Conflictos sociales | 01/02/2025 | 28 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE MAYO DEL 2019 | 2 | 110 | 260 | 04/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALETA DE CARQUIN | 82173 | MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CALETA DE CARQUIN DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2348864 | 2348864 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAURA | CALETA DE CARQUIN | JIRÓN MANCO CAPAC | 15/03/2018 | 167806 89 | S/ Soles | 1 | 167806 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 039 2018 ALC/MDCC | [6 empty] | D N I | 07718724 | WILLIAM WALTER BERNARDO POZO | C I P | 49959 | 27/03/2018 | 10/05/2018 | D N I | 45125592 | HENRY MANUEL VALVERDE FIGUEROA | C I P | 189928 | 27/03/2018 | 10/05/2018 | 27/03/2018 | 11/05/2018 | 45 |  |  |  | 2018 | 8 | 23/10/2018 | 91 11 | 77 98 | 123427 62 | 105633 11 | 62 95 | 105633 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45 | 11/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 165878 01
1644 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | 82319 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PUCYURA ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | PUCYURA | SECTOR BELLAVISTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JUAN VELASCO ALVARADO | 05/01/2018 | 150000 | S/ Soles | 1 | 150000 | 0005 2018 | [6 empty] | D N I | 23913000 | EDGAR RAMIRO DELGADO LAIME | C I P | 99143 | 08/01/2018 | 30/04/2018 | D N I | 23897841 | AMPARO JUDITH PAREDES DIAZ | C I P | 85096 | 08/01/2018 | 30/04/2018 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | 105 |  |  |  | 2024 | 11 | 12/12/2024 | 100 | 92 19 | 136522 | 126405 51 | 84 27 | 126405 51 | Conflictos sociales | 01/08/2022 | 31 | LOS BENEFICIARIOS NO PERMITIERON EL PASO PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS | 0 | 0 | 105 | 23/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6210 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | 82435 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DESDE NARANJAL HASTA LOS SECTORES DE LUYHCHUHUACCTANA LIMAC UNUCHAYOC DISTRITO DE INKAWASI LA CONVENCIÓN CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2395714 | 2395714 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | NARANJAL LUCHUHUACCTANA | 29/12/2017 | 3140438 26 | S/ Soles | 1 | 3140438 26 | RESOL GERENCIA MUNICIPAL N 0167 2017 GM MDI/LC | [6 empty] | D N I | 28291530 | EUCLIDES ALVIZURI CHUCHON | C I P | 72169 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | D N I | 43045085 | DAVID CONDORI QUISPE | C I P | 153423 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 01/02/2018 | 29/09/2018 | 240 |  |  |  | 2019 | 8 | 02/12/2019 | 100 | 45 72 | 2529812 88 | 1156666 30 | 36 83 | 1156666 30 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2019 | 31 |  | 1 | 45 | 285 | 13/11/2018 | 0 | 5 | 991762 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 1367691 87
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 82486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CNAS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2326683 | 363198 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | APROBADO | 0 | 1851967 |  | 0 | 29/12/2016 | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | 03/08/2017 | 1736094 54 | S/ Soles | 1 | 1736094 54 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 267 2017 A MPC C | [6 empty] | D N I | 24683038 | ALBINO CHARCA MAMANI | C I P | 85640 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | D N I | 70764867 | YOZAMNY ZAMALLOA SANCHEZ | C I P | 181449 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 07/08/2017 | 01/09/2018 | 390 |  |  |  | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 100 | 68 54 | 1435868 07 | 984104 71 | 87 90 | 1627802 44 | Otras causales | 31/10/2018 | 2069 | EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE S/ 1 124 861 99 QUE REPRESENTA EL 82 36 RESPECTO AL COSTO TOTAL | 2 | 126 | 516 | 05/01/2019 | 0 | 1 | 134522 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 82490 | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL LA IE 51501 HUARO EN LA LOCALIDAD DE URPAY | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2408298 | 2408298 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO |  | 09/03/2018 | 146631 56 | S/ Soles | 1 | 146631 56 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 88 2018 GM GLP | [6 empty] | D N I | 25328737 | ROBERT BEIZAGA GUARDAPUCLLA | C I P | 105257 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | D N I | 44417810 | PIKER MU A LOPEZ | C I P | 147420 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | 16/03/2018 | 15/04/2018 | 30 |  |  |  | 2023 | 8 | 28/08/2023 | 100 | 75 5 | 111298 81 | 84031 52 | 57 90 | 84881 87 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO AL MES DE AGOSTO | 0 | 0 | 30 | 15/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 84881 87
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 82502 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO LA ESTACIÓN DISTRITO URCOS PROVINCIA QUISPICANCHI QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2222727 | 221115 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO ESTACION DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 0 | 1991625 |  | 0 | 13/12/2016 | 2 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | AV VILCANOTA DISTRITO URCOS PROVINCIA QUISPICANCHI CUSCO | 20/12/2017 | 2250406 28 | S/ Soles | 1 | 2250406 28 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 423 2017 GLPQ/U | [6 empty] | D N I | 24002674 | JOSE DANIEL GALINDO OBANDO | C I P | 85093 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | D N I | 46033872 | JHENNYFER BERTHA HUAMAN HUAMANI | C I P | 148301 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 06/02/2018 | 04/10/2018 | 240 |  |  |  | 2023 | 8 | 28/08/2023 | 68 43 | 15 88 | 1361499 29 | 316047 78 | 20 20 | 466780 15 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN EL MES DE AGOSTO | 0 | 0 | 240 | 04/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 82587 | CREACIÓN DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU DISTRITO DE CUYO CUYO PROVINCIA DE SANDIA REGIÓN PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2373964 | 2373964 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | COMUNIDAD DE PUNA AYLLU DEL DISTRITO DE CUYOCUYO PROVINCIA DE SANDIA PUNO | 01/12/2017 | 446368 08 | S/ Soles | 1 | 446368 08 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0794 2017 MPS/A | [6 empty] | D N I | 29392955 | CARLOS FRANCISCO CABRERA MEDINA | C I P | 75686 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | D N I | 42323783 | JULIO DANTE GILT BALLENA | C I P | 137490 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 02/12/2017 | 01/05/2018 | 150 | Total | 100 | 1/12/2017 00 00 00 | 2024 | 12 | 18/10/2024 | 52 | 41 04 | 200397 71 | 158144 21 | 29 10 | 130035 | Otras causales | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 01/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 130035
0359 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | 82622 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN SEDE MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY REGIÓN AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2400846 | 2400846 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | AVENIDA INDUSTRIAL N 02 SECTOR DE LA ZONA INDUSTRIAL MOLLENDO | 13/04/2018 | 5908685 63 | S/ Soles | 1 | 5908685 63 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 034 2018 MPI/A GM | [5 empty] | 0 | D N I | 29270847 | BRAULIO CHOQUE ALVAREZ | C I P | 145685 | 27/04/2018 | 19/02/2019 | D N I | 29735627 | JUSTINO LUIS VELASQUEZ MONTEAGUDO | C I P | 84171 | 27/04/2018 | 19/02/2019 | 23/04/2018 | 20/10/2018 | 180 | Total | 100 | 23/04/2018 00 00 00 | 2019 | 2 | 14/03/2019 | 47 | 42 54 | 2761668 67 | 2499843 22 | 54 10 | 3195992 27 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/02/2019 | 28 |  | 1 | 62 | 242 | 21/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2019 | Otros | Si | 28/12/2018 | [6 empty] | 2018 | 3195992 27
2744 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | 82671 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2310120 | 337207 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO DISTRITO DE PALCAZU OXAPAMPA PASCO | APROBADO | 0 | 3798760 |  | 0 | 12/07/2016 | 1 | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO SE ENCUENTRA A 85KM DESDE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PALCAZU ISCOZACIN | 20/07/2018 | 5045649 71 | S/ Soles | 1 | 5045649 71 | R A Nro145 2018/MDP I | 20568869746 | CONSTRUCTORES amp CONSULTORES D M amp A G CERRO GRANDE E I R L | 489215 35 | 20603700725 | CONSORCIO CONSULTORES PUERTO MAYRO | 0 | D N I | 08628282 | JULIO ANGEL COPAJA RUJEL | C I P | 33897 | 09/11/2018 | 26/10/2020 | D N I | 16412134 | OSCAR GILBERTO EDQUEN VASQUEZ | C I P | 47364 | 28/08/2020 | 26/10/2020 | 12/11/2018 | 11/05/2019 | 180 | Total | 100 | 9/11/2018 00 00 00 | 2020 | 10 | 09/05/2022 | 89 95 | 90 33 | 4538393 08 | 4557863 27 | 90 33 | 4557863 27 | Otras causales | 26/10/2020 | 10 |  | 3 | 558 | 738 | 19/11/2020 | 0 | 2 | 123576 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2020 | Otros | Si | 12/08/2021
2350 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | 82766 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378695 | 387223 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 2846715 |  | 0 | 20/07/2017 | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | CARRETERA A PTO MAZUKO | 23/07/2019 | 3714254 78 | S/ Soles | 1 | 3714254 78 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO 231 2019 MDI/T | [6 empty] | D N I | 42016932 | REINERIO CHINO YUCA | C I P | 0 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | D N I | 23963881 | GILBER CARPIO MERINO | C I P | 89568 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/10/2018 | 26/09/2019 | 360 | Total | 100 | 10/09/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 04/03/2025 | 70 48 | 16 43 | 2232027 80 | 535664 80 | 14 42 | 535664 80 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2019 | 2042 | Se vienen llenando los datos de la ultima valorizacion Se adjunta cuaderno de obra donde indican la Paralización de la obra Se sube el ultima valorización de la obra | 0 | 0 | 360 | 26/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5333 | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 82786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C P LAS AMÉRICAS DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2340050 | 378862 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C P LAS AMÉRICAS DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC | APROBADO | 0 | 7915718 |  | 0 | 07/08/2017 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | CENTRO POBLADO LAS AMÉRICAS DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC | 31/12/2018 | 12577937 86 | S/ Soles | 1 | 12577937 86 | RGR 084 2018 | [6 empty] | D N I | 25004451 | JUAN CARLOS VASQUEZ VASQUEZ | C I P | 59102 | 15/03/2021 |  | D N I | 40845808 | JUAN CARLOS ROBLES DEZA | C I P | 133902 | 15/03/2021 |  | 06/05/2019 | 01/01/2020 | 240 | Total | 100 | 5/05/2019 00 00 00 | 2024 | 5 | 05/06/2024 | 100 | 85 39 | 14280625 87 | 12194540 02 | 99 50 | 17224187 63 | Otras causales | 30/12/2023 | 91 | SE ENCUENTRA PENDIENTE LA HABILITACION DE PREDIOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION | 1 | 269 | 509 | 26/09/2020 | 0 | 3 | 2408934 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 82838 | SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO PASACANCHA CASHAPAMPA BELLAVISTA DISTRITO DE CASHAPAMPA SIHUAS ANCASH | Contrata |  | 19094 | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2187361 | 265071 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO PASACANCHA CASHAPAMPA BELLAVISTA DISTRITO DE CASHAPAMPA SIHUAS ANCASH | APROBADO | 0 | 5932759 |  | 0 | 11/11/2013 | 3 | ANCASH | SIHUAS | CASHAPAMPA |  | 18/07/2017 | 3398909 16 | S/ Soles | 1 | 3398909 16 | R D 285 2017 MINAGRI PSI | 20602715907 | SIHUAS | 3370541 26 |  |  | 0 | D N I | 21451060 | MARCO TULIO MAR ESPINO | C I P | 37420 | 21/11/2017 | 01/01/2019 | D N I | 16561997 | JAIME MANUEL CORREA CASTA EDA | C I P | 31481 | 28/12/2017 | 01/01/2019 | 16/04/2018 | 08/09/2018 | 145 | Total | 100 | 8/01/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 16/12/2019 | 100 | 28 14 | 2856390 90 | 803664 59 | 23 64 | 803664 59 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 145 | 08/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/2019 | Resolución de contrato |  |  | Si | 28/06/2023 | 3861047 69
1916 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | 82898 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA HH ALAN GARCÍA ALBERTO TATAJE DISTRITO DE PARACAS PISCO ICA REFORMULACION DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2176587 | 252381 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA HH ALAN GARCIA Y ALBERTO TATAJE DISTRITO DE PARACAS PISCO ICA | APROBADO | 0 | 790906 |  | 0 | 16/04/2018 | 3 | ICA | PISCO | PARACAS | AA HH ALAN GARCÍA ALBERTO TATAJE DISTRITO DE PARACAS PISCO ICA | 26/12/2017 | 782906 40 | S/ Soles | 1 | 782906 40 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 105 2017 MDP/GM | C0003056424 | CONSORCIO BENI | 710906 4 |  |  |  | D N I | 21455397 | WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA | C I P | 63525 | 22/06/2018 |  | D N I | 21405380 | ABRAHAM JUAN ABELARDO GENG OLAECHEA | C I P | 45746 | 23/06/2018 |  | 23/06/2018 | 21/10/2018 | 120 | Total | 100 | 22/06/2018 00 00 00 | 2021 | 4 | 03/05/2021 | 87 35 | 85 28 | 620976 74 | 606260 37 | 77 44 | 606260 37 | Proceso arbitral | 01/04/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 21/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2207 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 82909 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL SECTOR LOS ANGELES DEL C P CASA BLANCA DISTRITO DE CERRO AZUL CA ETE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2334899 | 374030 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL SECTOR LOS ANGELES DEL C P CASA BLANCA DISTRITO DE CERRO AZUL CANETE LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 150000 |  | 0 | 18/11/2016 | 1 | LIMA | CA ETE | CERRO AZUL | C P CASA BLANCA SECTOR LOS ANGELES DISTRITO DE CERRO AZUL CA ETE LIMA | 25/04/2018 | 248609 83 | S/ Soles | 1 | 248609 83 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 031 2017 GM MD | 20552838263 | JOSHUA INGENIEROS CONSULTORES amp EJECUTORES E I R L | 248535 25 |  |  |  | D N I | 43496340 | FELIX ENRIQUE GUEVARA ANTONIO | C I P | 137439 | 12/07/2018 | 10/09/2018 | D N I | 42103779 | JORGE ANDRES DE LA CRUZ GUTIERREZ | C I P | 141188 | 12/07/2018 | 10/09/2018 | 12/07/2018 | 10/09/2018 | 60 | Total | 100 | 12/07/2018 00 00 00 | 2018 | 9 | 04/01/2022 | 85 95 | 62 8 | 181034 71 | 132277 27 | 53 21 | 132277 27 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 10/09/2018 | 0 | 2 | 374421 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 | Otros | Si | 30/11/2018 | Si | 29/12/2018 | 187210 98
5352 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 83130 | COMPONENTE 01 02 Y 04 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2192844 | 267249 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA | APROBADO | 0 | 281163682 |  | 0 | 08/11/2016 | 6 | TACNA | TACNA | TACNA |  | 29/11/2017 | 284322500 | S/ Soles | 1 | 284322500 | R G G R N 512 2017 | 20600884914 | CONSORCIO SALUD TACNA | 279291101 17 | 20600789911 | CONSORCIO HOSPITAL TACNA | 0 | D N I | 09392073 | DANTE VINCES VELEZ | C I P | 1679 | 01/12/2017 | 30/06/2020 | D N I | 18196354 | JAVIER GUILLERMO RAMIREZ JIMENEZ | C I P | 14412 | 02/02/2020 | 30/06/2020 | 02/12/2017 | 25/07/2019 | 600 | Total | 100 | 1/12/2017 00 00 00 | 2024 | 11 | 23/12/2024 | 100 | 39 75 | 265377786 50 | 105494983 70 | 39 75 | 105494983 70 | Proceso arbitral | 01/03/2020 | 1369 |  | 20 | 2041 | 2641 | 24/02/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 83194 | REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR CAAB CARRETERA SECHURA PUNTA BAPPO KM 110 SECHURA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2353383 | 2353383 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | SECHURA | SECHURA | centro de abastecimiento de agua bayovar | 20/04/2018 | 1912610 | S/ Soles | 1 | 1912610 | RDGC 110 2018 GRP GRI DGC | C0003073797 | CONSORCIO EDYTEC YAGUESA | 1831707 82 |  |  |  | D N I | 02794604 | WALTER ARNALDO ALDANA GUTIERREZ | C I P | 51255 | 25/07/2018 | 02/10/2018 | D N I | 16679093 | VITILIO SIERRA TRUJILLO | C I P | 29936 | 25/07/2018 | 02/10/2018 | 03/08/2018 | 02/10/2018 | 60 | Total | 100 | 25/07/2018 00 00 00 | 2024 | 1 | 18/01/2024 | 100 | 97 82 | 1908207 32 | 1548287 43 | 80 59 | 1476124 85 | Proceso arbitral | 10/10/2018 | 1948 | se rescindió contrato estado actual en arbitraje | 1 | 0 | 60 | 02/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2018 | Resolución de contrato | Si | 19/12/2018 | [6 empty] | 2018 | 1548287 43
2525 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 83345 | CREACIÓN DE MÓDULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA DISTRITO DE ROSASPATA PROVINCIA DE HUANCANÉ REGIÓN PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2348113 | 2348113 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | COMUNIDADES DISTRITO ROSASPATA | 30/11/2017 | 1567339 84 | S/ Soles | 1 | 1567339 84 | RESOLUCIÓN ALCALDÍA N 229 2017 MDR/A | [6 empty] | RUC | 10459221587 | MAX LENIN CCARI QUISPE | C I P | 154240 | 07/05/2018 | 05/06/2018 | D N I | 46252916 | DAMIAN HALLASI CALLATA | C I P | 181576 | 07/05/2018 | 05/06/2018 | 07/05/2018 | 05/08/2018 | 90 | Total | 100 | 4/05/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 28/12/2018 | 45 1 | 11 57 | 500000 | 92664 36 | 5 91 | 92664 36 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 450 |  | 0 | 0 | 90 | 05/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 279035 42
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 83365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA HUINCHOS PATACCOCHA Y CCOLLPA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195414 | 287331 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA HUINCHOS PATACCOCHA Y CCOLLPA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 6282346 |  | 0 | 02/06/2016 | 2 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | AUQUIMARCA PATACCOCHA PATACCOCHA Y CCOLLPA | 17/08/2017 | 7111396 | S/ Soles | 1 | 7111396 | RESOLUCION GERENCIAL N 205 2017 GM MPA | 20490574582 | CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES LIFAO | 6592432 51 |  |  |  | D N I | 32942254 | RINALDI ALBERTO MEZA LAVADO | C I P | 197173 | 24/01/2018 | 27/11/2018 | D N I | 28218399 | RODOLFO FELIPE SOTO ALVARADO | C I P | 68235 | 24/01/2018 | 27/11/2018 | 01/04/2018 | 27/11/2018 | 240 | Total | 100 | 24/01/2018 00 00 00 | 2024 | 4 | 13/05/2024 | 75 43 | 70 25 | 4972761 63 | 4630994 19 | 86 20 | 6131687 12 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2022 | 30 | PARALIZADO POR INTERVENCION ECONOMICA | 0 | 0 | 240 | 27/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2745 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE | 83409 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE RIO AMARILLO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323829 | 360689 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA RIO AMARILLO DISTRITO DE PERENE CHANCHAMAYO JUNIN | APROBADO | 4 | 733844 |  | 0 | 18/10/2016 | 1 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | SANTA ROSA DE RIO AMARILLO | 29/01/2018 | 868704 25 | S/ Soles | 1 | 868704 25 | RSOLUCION DE ALCALDIA N 087 2018 MDP/A | C0003110172 | CONSORCIO SAN JOSE INVERSIONES | 814275 97 |  |  |  | D N I | 19995029 | LUIS ALBERTO MAYTA MONTALVAN | C I P | 142982 | 05/10/2018 |  | D N I | 20029667 | DENNIS EDGAR JURADO HURTADO | C I P | 76041 | 05/09/2018 |  | 05/09/2018 | 03/01/2019 | 120 | Total | 100 | 5/09/2018 00 00 00 | 2019 | 5 | 26/06/2019 | 86 65 | 80 89 | 705551 99 | 658683 50 | 75 82 | 658683 50 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 03/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN | 83436 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN HUANCAYO JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2301214 | 340198 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN HUANCAYO JUNIN | APROBADO | 0 | 5250402 |  | 0 | 30/01/2016 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAN | EL AREA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCION ABARCA TODO EL DISTRITO | 18/05/2018 | 5250402 | S/ Soles | 1 | 5250402 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 210 2018 A/MDH | 20486404273 | GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S A C | 4861482 89 |  |  |  | D N I | 40344689 | VICTOR HUGO PONCE CARHUAMACA | C I P | 70223 | 30/07/2018 | 31/03/2019 | D N I | 20071254 | JUAN CESAR JUAREZ LUDE A | C I P | 125156 | 11/09/2018 | 31/03/2019 | 03/08/2018 | 31/03/2019 | 240 |  |  |  | 2022 | 10 | 06/12/2022 | 10 03 | 35 81 | 487687 36 | 1740759 32 | 33 15 | 1740759 32 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 31/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 83487 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2391073 | 2391073 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | CENTRO POBLADO DE ARGAMA | 23/03/2018 | 1461871 35 | S/ Soles | 1 | 1461871 35 | RESOLUCION GERENCIAL N 054 2018 GG MPA | [6 empty] | D N I | 41725657 | LUIS ANGEL UGARTE ZU IGA | C A P | 14290 | 17/04/2018 | 14/10/2018 | D N I | 43108818 | ANGEL RAMIREZ MAQUERA | C I P | 171854 | 06/07/2018 | 12/10/2018 | 17/04/2018 | 14/10/2018 | 180 | Total | 100 | 17/04/2018 00 00 00 | 2023 | 6 | 28/06/2023 | 100 | 65 66 | 1461871 35 | 956900 07 | 65 30 | 954682 26 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2019 | 1641 | paralizada | 0 | 0 | 180 | 14/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 954682 26
6357 | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 83578 | ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 2 | 15 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2400301 | 135204 | ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 78409907 |  | 0 | 23/06/2011 | 1 | LIMA | LIMA | LIMA |  | 22/02/2018 | 118705770 35 | S/ Soles | 1 | 118705770 35 | RESOLUCION N 43 201 GPO | 20100151627 | SUPERCONCRETO DEL PERU SA | 118293054 13 | 20100151627 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO | 0 | D N I | 06194387 | ARTURO MARTIN MENDOZA SAAVEDRA | C I P | 60400 | 18/12/2018 | 31/12/2019 | D N I | 06194387 | ARTURO MARTIN MENDOZA SAAVEDRA | C I P | 60400 | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 08/01/2019 | 02/05/2020 | 480 |  |  |  | 2025 | 1 | 03/03/2025 | 100 | 95 71 | 113478431 20 | 108612471 70 | 99 98 | 132511402 20 | Incumplimiento de contrato | 18/10/2022 | 646 | A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N 574 2025 VIVIENDA/VMCS PASLC UO SE REMITE LA EVALUACION DE LA COTIZACION DEL CONSORCIO ORION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DECLARANDOLA IMPROCEDENTE | 11 | 1061 | 1541 | 29/03/2023 | 0 | 6 | 8137562 72 | 2 | 692727 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6357 | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 83650 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS MATRIZ PRÓCERES CHORRILLOS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 20 | 1 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2403504 | 95668 | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES CHORRILLOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 326338061 |  | 0 | 20/09/2017 | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | DISTRITOS DE CHORRILLOS SURCO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES | 31/05/2018 | 433240481 33 | S/ Soles | 1 | 433240481 33 | Resolución N 18 2018 VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA | C0003146071 | CONSORCIO AGUA SCM | 433240491 33 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO | 0 | D N I | 07087636 | PORFIRIO CIRILO HUAMAN MITMA | C I P | 35314 | 20/12/2018 | 31/12/2019 | D N I | 08382152 | ADOLFO JONNY LOAYZA FABIAN | C I P | 47929 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 09/01/2019 | 17/06/2021 | 890 | Total | 100 | 8/01/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 03/03/2025 | 100 | 85 47 | 451272807 50 | 385712209 30 | 84 | 519125233 40 | Incumplimiento de contrato | 12/07/2023 | 600 | EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 4 | 1643 | 2533 | 16/12/2025 | 1 | 98 | 137741346 82 | 2 | 1572547 57 | 0 | 0 | 0 | 0
4888 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S A ELECTRO ORIENTE | 83666 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2304220 | 343114 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | APROBADO | 0 | 3904113 |  | 0 | 17/02/2016 | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | CU UMBUQUI | LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO | 24/11/2017 | 5055197 91 | S/ Soles | 1 | 5055197 91 | GS 2972 2017 | 20394057844 | CONSORCIO ELECTROSELVA | 5055197 91 | 10165571229 | MANUEL ALBERTO REYES LAMADRID | 0 | D N I | 16557122 | MANUEL ALBERTO REYES LAMADRID | C I P | 56991 | 26/06/2018 | 29/07/2022 | D N I | 09604068 | MODESTO CASTILLO SANCHEZ | C I P | 42932 | 26/06/2018 | 29/07/2022 | 25/06/2018 | 20/02/2019 | 240 | Total | 100 | 25/06/2018 00 00 00 | 2022 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 83 9 | 4284066 03 | 3594504 37 | 71 11 | 3594504 37 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 20/02/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2021 | Resolución de contrato |  |  | Si | 06/09/2023 | 3120097 39
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 83850 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2388101 | 2388101 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | LOCALIDAD DE CAPASO | 16/05/2018 | 569721 47 | S/ Soles | 1 | 569721 47 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 231 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 29553769 | MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARO | C I P | 69488 | 21/05/2018 |  | D N I | 40594185 | WILBER INCACUTIPA RISALAZO | C I P | 94361 | 21/05/2018 |  | 21/05/2018 | 18/09/2018 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 19/08/2024 | 100 | 83 41 | 569 | 475192 43 | 83 | 475192 43 | Sin asignación presupuestal | 07/09/2022 | 31 | S/C | 0 | 0 | 120 | 18/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 673969 82
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 83967 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2196406 | 266354 | CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA CASTILLO GRANDE DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | 0 | 47194868 |  | 0 | 29/03/2016 | 2 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | CASTILLO GRANDE | DISTRITO CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO REGIÓN HUANUCO | 26/06/2019 | 58544738 95 | S/ Soles | 1 | 58544738 95 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 286 2019 GRH/GRI | 20605096141 | CONSORCIO PUENTE TINGO | 52092837 82 |  |  |  | D N I | 22468414 | CARLOS ANTONIO CALVO ASTETE | C I P | 60764 | 19/08/2019 | 24/05/2021 | D N I | 22422478 | JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAYO | C I P | 60765 | 19/08/2019 | 24/05/2021 | 02/10/2019 | 24/05/2021 | 600 | Total | 100 | 1/10/2019 00 00 00 | 2022 | 7 | 12/08/2022 | 100 | 50 79 | 52092837 82 | 26457663 47 | 45 19 | 26457663 47 |  |  |  |  | 1 | 732 | 1332 | 26/05/2023 | 0 | 2 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2022 | Resolución de contrato
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 83986 | CREACION DE LA TROCHA UNO HORCCONA PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC YLLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2400065 | 2400065 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | QUIQUIJANA | 24/04/2018 | 1813421 65 | S/ Soles | 1 | 1813421 65 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 059 2018 GM MDQ | [6 empty] | D N I | 23847667 | PERCY BOLIVAR ESPINOZA | C I P | 101137 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | D N I | 41056455 | RAYNER SONCCO LABRA | C I P | 117484 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 02/05/2018 | 03/11/2018 | 185 |  |  |  | 2022 | 4 | 14/06/2022 | 83 24 | 39 65 | 1157866 72 | 599171 17 | 33 04 | 599171 17 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 185 | 03/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 358999 69
1398 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS | 84120 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL CCOLLOTA TAURISMA VISBE LUICHO HUAYNACOTAS PROVINCIA LA UNION REGION AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | Si | 0 | 2 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2330245 | 368071 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL CCOLLOTA TAURISMA VISBE LUICHO HUAYNACOTAS DISTRITO DE HUAYNACOTAS PROVINCIA DE LA UNION AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8099566 |  | 0 | 12/09/2016 | 2 | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | HUAYNACOTAS CCOLLOTA TAURISMA VISBE LUICHO | 20/12/2017 | 11666729 71 | S/ Soles | 1 | 11666729 71 | RESOLUCION DE ALCALDIA 329 | 20603545193 | CONSORCIO FORTALEZA | 11326922 05 | 20603739028 | CONSORCIO ORIANA |  | D N I | 04646071 | RAUL VALERIO AROCUTIPA GONZA | C I P | 84615 | 04/02/2020 | 11/04/2021 | D N I | 31186786 | JHON MAX BEJAR RODRIGUEZ | C I P | 122189 | 23/01/2020 | 11/04/2021 | 24/10/2018 | 11/04/2021 | 900 | Total | 100 | 28/09/2018 00 00 00 | 2021 | 12 | 21/10/2023 | 55 72 | 54 64 | 6311359 41 | 6188926 | 55 72 | 54 64 |  |  |  | RETRASO | 0 | 0 | 900 | 11/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 84229 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR REGION CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2316039 | 353314 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR REGION CUSCO | APROBADO | 0 | 10103496 |  | 0 | 31/05/2016 | 2 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE |  | 31/03/2021 | 10436017 91 | S/ Soles | 1 | 10436017 91 | RD 007 2021 MIDAGRI DVDAFIR AGRORURAL DE DIAR |  | CONSORCIO LIBERTADORES | 9392416 12 | 10316638215 | CONSORCIO KANSAS |  | D N I | 28309000 | MARCELINO MIRANDA SOTERO | C I P | 30686 | 11/04/2022 | 06/01/2023 | D N I | 45895234 | EDSON ADRIAN SEVERINO HUAPAYA | C I P | 185977 | 11/04/2022 | 06/12/2022 | 11/04/2022 | 07/12/2022 | 240 | Total | 100 | 8/04/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 19/03/2024 | 100 | 80 18 | 9392416 12 | 7525090 26 | 80 12 | 7525090 26 | Fenómenos climatológicos | 01/01/2024 | 31 | obra paralizada con suspensión por eventos climáticos en zona de trabajo | 2 | 90 | 330 | 07/03/2023 | 0 | 1 | 228108 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/2024 | Resolución de contrato | Si | 26/04/2024
2961 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | 84252 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DSITRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202218 | 299691 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DISTRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA | APROBADO | 0 | 9979921 |  | 0 | 04/12/2014 | 2 | LIMA | OYON | OYON | DISTRITO DE OYÓN PROVINCIA DE OYÓN LIMA | 03/05/2018 | 3361708 13 | S/ Soles | 1 | 3361708 13 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 070 2018 A/MPO | [6 empty] | D N I | 18027314 | MANUEL PASCUAL URBINA CHAMAYA | C I P | 131227 | 07/05/2018 |  | D N I | 31619165 | ERIK FAUSTO TORRE COTILLO | C I P | 167598 | 07/05/2018 |  | 07/05/2018 | 03/11/2018 | 180 | Total | 100 | 2/11/2018 00 00 00 | 2024 | 6 | 25/06/2024 | 100 | 89 2 | 3361708 13 | 2998558 84 | 89 20 | 2998558 84 | Incumplimiento de contrato | 05/02/2019 | 365 | OBRA CON INTERVENCION DE CONTRALORIA CASO EN PODER JUDICIAL | 3 | 115 | 295 | 26/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 84313 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2222817 | 236276 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | 0 | 2523409 |  | 0 | 07/01/2013 | 2 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | 05/02/2018 | 2735448 36 | S/ Soles | 1 | 2735448 36 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 016 2018 GM/MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 23921471 | HEBER DARWIN GUTIERREZ VALLEJO | C I P | 45932 | 01/12/2020 | 31/12/2022 | D N I | 42146429 | JORGE QUELOPANA VILLALBA | C I P | 146340 | 01/12/2020 | 31/12/2022 | 09/05/2018 | 04/01/2019 | 240 | Total | 100 | 9/05/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 100 | 94 72 | 2047193 83 | 1939078 36 | 94 72 | 1939078 36 | Otras causales | 31/12/2020 | 1492 | la Obra paralizo el 31 de diciembre 2020 la Obra paralizo por falta de ejecución de la componente eléctrica a la espera de la aprobación del convenio marco con electro sur este | 3 | 129 | 369 | 13/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393085 06 | 0 | 0
2220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | 84371 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR EN EL TRAMO DEL CENTRO POBLADO EL ROSARIO DE ASIA HASTA LA ENTRADA A SARAPAMPA Y PROTECCIÓN DEL CERRO PASAMAYITO EN EL CENTRO POBLADO EL ROSARIO TERCERA ETAPA DISTRITO DE ASIA CA ETE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2322581 | 359504 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR DEL TRAMO DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE ASIA HASTA LA ENTRADA DE SARAPAMPA Y PROTECCION EN EL CERRO PASAMAYITO DEL CENTRO POBLADO EL ROSARIO DE ASIA DISTRITO DE ASIA CANETE LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6345933 |  | 0 | 23/08/2016 | 2 | LIMA | CA ETE | ASIA | ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO CERRO PASAMAYITO ROSARIO DE ASIA | 03/05/2018 | 474689 | S/ Soles | 1 | 474689 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 088 2018 A/MDA | 20534991399 | MUNARES amp ASOCIADOS S R L | 465194 52 |  |  |  | D N I | 07634045 | JOSE LUIS PAULO CESAR BORJAS FLORES | C I P | 74729 | 27/08/2018 | 11/10/2018 | D N I | 21875843 | FERNANDO GILBERTO QUISPE PE A | C I P | 94805 | 27/08/2018 | 11/10/2018 | 27/08/2018 | 11/10/2018 | 45 |  |  |  | 2022 | 4 | 19/04/2022 | 61 75 | 78 57 | 293141 58 | 312340 10 | 65 80 | 312340 10 |  |  |  | NO EXISTEN COMENTARIOS | 1 | 10 | 55 | 21/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 08/10/2022 | 159507 74
5322 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | 84431 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMÉRICA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | Si | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190051 | 264747 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | APROBADO | 0 | 3269175 |  | 0 | 29/01/2015 | 2 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA CARRETERA IQUITOS NAUTA KM 1 | 31/05/2018 | 1989274 | S/ Soles | 1 | 1989274 | R G N 104 2018 GM MDSJB | C0003131109 | CONSORCIO MANKO KALI | 1854407 9 |  |  |  | D N I | 09368865 | ALFREDO HUGO CONTRERAS GALVAN | C I P | 48501 | 26/09/2019 | 23/01/2020 | D N I | 31045104 | JOSE URIEL PAREDES CABRERA | C I P | 63446 | 01/10/2018 | 28/01/2019 | 26/09/2019 | 24/01/2020 | 120 | Total | 100 | 25/09/2019 00 00 00 | 2019 | 12 | 27/07/2020 | 83 61 | 71 76 | 1550508 42 | 1330812 48 | 66 90 | 1330812 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 24/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0357 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 84665 | AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA | Contrata |  | 27488 | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166795 | 179861 | AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 5703972 |  | 0 | 13/01/2012 | 4 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY |  | 23/03/2018 | 13877763 01 | S/ Soles | 1 | 13877763 01 | RESOLUCION GERENCIAL N 040 2018 GM MPC CHIVAY | 20491399938 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES J amp M NAZARETH E I R L | 12849780 56 |  |  |  | D N I | 29236855 | EVA FELICITAS YANYACHY ACO CARDENAS | C I P | 39766 | 25/10/2018 | 31/12/2018 | D N I | 41693036 | VITALI YRENE CUBAS | C I P | 140715 | 31/07/2019 | 31/12/2019 | 25/10/2018 | 22/06/2019 | 240 | Total | 100 | 16/10/2018 00 00 00 | 2022 | 9 | 31/12/2022 | 100 | 69 64 | 10889644 54 | 5935547 20 | 42 77 | 5935547 20 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 5 | 260 | 500 | 08/03/2020 | 1 | 1 | 596988 58 | 0 | 0 | 4 | 2297782 90 | 0 | 0
1674 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | 84727 | CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR KISIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO DISTRITO DE LIVITACA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2370602 | 2370602 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | SECTOR KISIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO | 04/06/2018 | 593883 69 | S/ Soles | 1 | 593883 69 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 236 2018 MDL CH | [6 empty] | D N I | 23844009 | WILLIAMS ALCIVIADES GARCIA REYNAGA | C I P | 78465 | 11/06/2018 | 09/09/2018 | D N I | 24487832 | JOHAN RAMIREZ NAVARRETE | C I P | 66708 | 11/06/2018 | 09/09/2018 | 11/06/2018 | 09/09/2018 | 90 | Total | 100 | 4/05/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 30/08/2019 | 100 | 70 1 | 467685 10 | 327846 01 | 55 20 | 327846 01 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/08/2019 | 31 | OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA | 0 | 0 | 90 | 09/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 665000 83
1592 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA JAEN | 84746 | REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA JAÉN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2210916 | 189449 | REHABILITACION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 19989956 |  | 0 | 15/02/2017 | 2 | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | CARRETERA PUERTO SALINAS SANTA ROSA | 12/06/2018 | 20097235 50 | S/ Soles | 1 | 20097235 50 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 062 2018 MDSR/A | C0003199084 | CONSORCIO LEGIDO | 3911204 38 |  |  |  | D N I | 16805106 | CARLOS OMAR OCA A CRUZ | C I P | 83656 | 08/01/2021 | 08/05/2021 | D N I | 16709052 | ANGEL GASPAR SERQUEN YPARRAGUIRRE | C I P | 88493 | 07/08/2020 | 07/05/2021 | 30/01/2019 | 29/07/2019 | 180 | Total | 100 | 29/01/2019 00 00 00 | 2021 | 9 | 14/10/2021 | 67 54 | 74 7 | 13306709 80 | 14717520 14 | 73 23 | 14717520 14 |  |  |  |  | 8 | 408 | 588 | 09/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2022 | Resolución de contrato | Si | 02/05/2022 | Si | 03/06/2022 | 16072871 70
5346 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 84930 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2202367 | 149816 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS | APROBADO | 0 | 7040880 |  | 0 | 16/02/2015 | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AVENIDA UNIVERSITARIA S/N PUERTO MALDONADO | 28/11/2018 | 7984958 39 | S/ Soles | 1 | 7984958 39 | Resolución Gerencial Regional N 265 GOREMAD GGR | [6 empty] | RUC | 10435257700 | PERCY OSWALDO HUANCA AROTAIPE | C I P | 196452 | 01/02/2202 |  | RUC | 10442019881 | YURI VALDERRAMA QUISPE | C I P | 158483 | 09/01/2022 |  | 11/11/2015 | 31/10/2017 | 720 | Total | 100 | 15/07/2016 00 00 00 | 2022 | 10 | 21/11/2022 | 96 1 | 97 87 | 2466698 91 | 2557342 99 | 32 03 | 2557342 99 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 4 | 555 | 1275 | 09/05/2019 | 0 | 3 | 11066750 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0419 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO | 85118 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 3 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2084708 | 67323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 50635897 |  | 0 | 10/04/2014 | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | CIUDAD DE HUAMACHUCO PROVINCIA SANCHEZ CARRION | 19/07/2018 | 104750432 82 | S/ Soles | 1 | 104750432 82 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 169 2018 MPSC/A | 20134676508 | MARQUISA S A C CONTRATISTAS GENERALES | 93822221 6 | 20603844450 | CONSORCIO SANEAMIENTO | 0 | D N I | 31676347 | SEGUNDO MILQUISIDER URRUTIA VARGAS | C I P | 28358 | 11/01/2020 | 22/06/2022 | D N I | 29636862 | IVAN FRANCISCO EDUARDO SALINAS CHACON | C I P | 44002 | 11/01/2020 | 15/06/2022 | 11/01/2020 | 01/11/2021 | 660 | Total | 100 | 10/01/2020 00 00 00 | 2022 | 6 | 26/07/2022 | 99 61 | 15 64 | 93462185 90 | 14675193 63 | 15 64 | 14675193 63 | Fenómenos climatológicos | 01/06/2022 | 189 | LA OBRA SIGUE SUSPENDIDA DESDE EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 por motivo de fenómeno climatológico MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 203 2022 MPSC DE FECHA 15 06 2022 SE RESUELVE ARTICULO 1 DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N 010 2019 MPSC/SG LOG MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 383 2022 MPSC DE FECHA 22 06 2022 SE RESUELVE EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N 027 2022 MPSC/SG LOG CONSORCIO JUPITER | 3 | 703 | 1363 | 05/10/2023 | 0 | 7 | 16118071 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 15/06/2022 | Si | 22/06/2022 | 22459938 40
3379 | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE | 85127 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | Si | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2307068 | 118126 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8580944 |  | 0 | 26/01/2017 | 1 | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | IBERIA | 01/02/2017 | 10215113 18 | S/ Soles | 1 | 10215113 18 | RG018 2017 GOREMAD 2100 | [5 empty] | 0 | D N I | 00514295 | FREDDY DAVID PUMASUPA LEZAMA | C I P | 38898 | 16/08/2022 | 31/12/2022 | D N I | 41995948 | LUIS ALBERTO RUIZ RAMIREZ | C I P | 142653 | 09/09/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2018 | 28/04/2019 | 270 | Total | 100 | 1/08/2018 00 00 00 | 2024 | 10 | 11/10/2024 | 70 59 | 70 59 | 6894941 84 | 6894941 84 | 76 30 | 16281040 24 | Sin asignación presupuestal | 16/12/2022 | 685 | OBRA PARALIZADA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL A O 2022 | 8 | 688 | 958 | 16/03/2021 | 0 | 7 | 22721272 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 85226 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2176842 | 164006 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | APROBADO | 0 | 61201902 |  | 0 | 06/03/2014 | 2 | LIMA | HUARAL | HUARAL | CUIDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | 22/02/2018 | 95440845 | S/ Soles | 1 | 95440845 | R A N 058 2018 MPH | 20134676508 | marquisa s a c contratistas generales | 95440845 | 20100878489 | CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S A | 3507273 | D N I | 18077828 | LUIS RAUL CHAVARRY RUIZ | C I P | 69605 | 10/01/2020 | 12/10/2022 | D N I | 23984511 | ARNALDO JAVIER PADILLA GUZMAN | C I P | 33475 | 09/06/2019 | 12/10/2022 | 04/02/2020 | 28/07/2021 | 540 | Total | 100 | 21/11/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 27/08/2024 | 20 27 | 17 68 | 19326771 11 | 16983624 72 | 17 79 | 16983624 72 | Incumplimiento de contrato | 18/01/2021 | 1259 | NINGUNO | 0 | 0 | 540 | 28/07/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2022 | Resolución de contrato | Si | 22/09/2022
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 85331 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2387742 | 2387742 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA | 06/05/2018 | 320098 08 | S/ Soles | 1 | 320098 08 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 211 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 21/05/2018 |  | D N I | 01320072 | BERNABE CABRERA MACHACA | C I P | 88137 | 21/05/2018 |  | 21/05/2018 | 18/09/2018 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 19/08/2024 | 88 02 | 75 37 | 281735 38 | 241265 38 | 75 | 241265 38 | Otras causales | 01/11/2021 | 31 | S/C | 0 | 0 | 120 | 18/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 199326 05
2339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | 85492 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO DISTRITO DE URARINAS LORETO LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378010 | 386759 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAG E DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO DISTRITO DE URARINAS LORETO LORETO | APROBADO | 0 | 5992643 |  | 0 | 08/08/2017 | 1 | LORETO | LORETO | URARINAS | LOCALIDAD DE CUNINICO DISTRITO DE URARINAS LORETO LORETO | 09/01/2018 | 6551738 05 | S/ Soles | 1 | 6551738 05 | RESOLUCION 02 2018 GAF MDU | 20603579608 | CONSORCIO CUNINICO | 6105138 36 | 20603532725 | CONSORCIO SUPERVISOR CUNINICO |  | D N I | 24465708 | JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA | C I P | 34199 | 04/10/2018 |  | D N I | 18140583 | GILMER IVAN ULLOA BOCANEGRA | C I P | 63721 | 26/04/2019 |  | 12/10/2018 | 10/04/2019 | 180 | Total | 100 | 4/10/2018 00 00 00 | 2019 | 9 | 19/01/2021 | 100 | 98 04 | 6104578 59 | 5985186 81 | 91 35 | 5985186 81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 10/04/2019 | 0 | 1 | 2656437 94 | 0 | 0 | 2 | 5313995 42 | 0 | 0
2077 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA | 85501 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N LI 805 EMP PE 10A CERRO ZANGO CUSHPIORCO PUEBLO LIBRE ULLAPCHAN RUTA N LI 806 EMP LI 805 LABUNDAY 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 12 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2421390 | 2421390 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA | CERRO ZANGO CUSHPIORCO PUEBLO LIBRE ULLAPCHAN | 07/06/2018 | 7156215 30 | S/ Soles | 1 | 7156215 30 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 066 2018 MDA | 20603960425 | CONSORCIO CARRETERO GRECOINK | 6784966 94 |  |  |  | D N I | 18211917 | ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA | C I P | 76690 | 11/03/2019 | 30/06/2019 | D N I | 32989455 | WALTER ANGEL CONDE MORENO | C I P | 82360 | 03/05/2019 | 30/06/2019 | 01/02/2019 | 01/07/2019 | 150 | Total | 100 | 28/01/2019 00 00 00 | 2020 | 11 | 23/06/2023 | 88 98 | 78 5 | 5986211 46 | 5326019 94 | 78 50 | 5326019 94 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 21/11/2020 | 944 | LA OBRA FUE SUSPENDIDA DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE 2020 | 7 | 1477 | 1627 | 17/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 5591079 65
2413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | 85542 | AMPLIACIÓN MARGINAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 15406 DEL CENTRO POBLADO LA GREDA ANTIGUA ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2352219 | 2352219 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA OBRA SE DESARROLLA EN EL CENTRO POBLADO LA GREDA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE ESTA LOCALIDAD | 05/12/2017 | 234392 44 | S/ Soles | 1 | 234392 44 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 1470 2018 | 20529800542 | SAYACUYANAS E I R L | 234392 44 |  |  |  | D N I | 46941710 | MARIA DE FATIMA ZAPATA MORE | C I P | 174171 | 26/09/2018 | 04/12/2018 | D N I | 03690919 | CHRISTIAN MIGUEL GIL BENAVIDES | C I P | 77160 | 26/09/2018 | 04/12/2018 | 05/10/2018 | 04/12/2018 | 60 | Total | 100 | 5/10/2018 00 00 00 | 2019 | 2 | 18/02/2019 | 80 | 62 26 | 187513 95 | 145932 73 | 62 26 | 145932 73 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2019 | 28 |  | 0 | 0 | 60 | 04/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2019 | Resolución de contrato | Si | 18/06/2019 | Si | 30/09/2019 | 183992 44 |  |  |  | 2017 | 194203 28
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 85566 | CREACION DE LOS SERVICIOSAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META I | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2379361 | 2379361 | CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META I DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1054080 |  | 0 |  | 2 | LIMA | HUARAL | HUARAL | ASENTAMIENTO HUMANO ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | 05/06/2018 | 612945 47 | S/ Soles | 1 | 612945 47 | RGN 036 2018 MPH GDUR | 20600929438 | CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA S A C | 612945 47 |  |  |  | D N I | 70498380 | CARMEN ROSA OLIVERA TOMAYLLA | C I P | 264897 | 18/06/2024 | 14/08/2024 | D N I | 06739943 | GERIMER PISCOYA RAMIREZ | C I P | 42515 | 01/10/2018 | 29/01/2019 | 01/10/2018 | 29/01/2019 | 120 | Total | 100 | 29/01/2019 00 00 00 | 2024 | 7 | 02/08/2024 | 78 11 | 78 56 | 478780 10 | 481519 29 | 78 56 | 481519 29 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2023 | 31 | resolucion del laudo | 1 | 87 | 207 | 26/04/2019 | 1 | 2 | 304195 42 | 0 | 0 | 1 | 76665 44 | 0 | 0 | 15/10/2019 | Otros | Si | 14/08/2024 | [6 empty] | 2017 | 625817 42
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 85577 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2196389 | 290775 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 0 | 3072289 |  | 0 | 16/07/2015 | 3 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | DISTRITO DE ILAVE | 05/02/2018 | 2182135 81 | S/ Soles | 1 | 2182135 81 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 64 A 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 08/02/2018 |  | D N I | 41813583 | DANY YOSEN RODRIGUEZ ORTEGA | C I P | 96710 | 08/02/2018 | 06/06/2018 | 08/02/2018 | 07/08/2018 | 180 | Total | 100 | 8/02/2018 00 00 00 | 2024 | 8 | 06/05/2024 | 99 89 | 27 27 | 2179667 29 | 595077 92 | 27 | 595077 92 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2022 | 31 | s/c | 0 | 0 | 180 | 07/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 85709 | CREACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2248940 | 309480 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO | APROBADO | 4 | 810299 |  | 0 | 22/03/2016 | 2 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | COMPLEJO DEPORTIVOS DEL BARRIO INMACULADA | 15/02/2018 | 843219 37 | S/ Soles | 1 | 843219 37 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 070 2018 MPSAP/A | [6 empty] | D N I | 02361471 | JORGE RENE SMITH QUISPE | C I P | 58772 | 15/04/2019 | 15/07/2019 | D N I | 74056546 | EDISON ROQUE MAMANI | C A P | 20511 | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 04/06/2018 | 02/10/2018 | 120 | Total | 100 | 1/06/2018 00 00 00 | 2024 | 4 | 13/05/2024 | 100 | 42 48 | 671615 05 | 285306 90 | 54 01 | 455382 89 | Otras causales | 01/06/2021 | 31 |  | 1 | 0 | 120 | 02/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5553 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS | 85767 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO DISTRITO DE ANDOAS DATEM DEL MARA ON LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2344266 | 382827 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO DISTRITO DE ANDOAS DATEM DEL MARANON LORETO | APROBADO | 0 | 11201576 |  | 0 | 03/05/2017 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO | 07/03/2018 | 8411563 98 | S/ Soles | 1 | 8411563 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 017 2018 MDA/A | 20603214316 | GRUPO INVERSIONES CERNA EIRL | 8411563 98 |  |  |  | D N I | 80313395 | KENNY JOHAN USHI AHUA CABRERA | C I P | 107998 | 28/10/2019 | 23/03/2020 | D N I | 25602587 | JORGE HILDEBRANDO ASHCALLAY GRANDA | C I P | 24759 | 01/05/2019 | 17/10/2019 | 27/09/2018 | 25/04/2019 | 210 | Total | 100 | 26/09/2018 00 00 00 | 2019 | 11 | 05/03/2020 | 93 47 | 93 47 | 7862069 84 | 7862069 84 | 93 47 | 7862069 84 |  |  |  |  | 1 | 182 | 392 | 24/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2019 | Resolución de contrato | Si | 23/02/2021 | Si | 23/02/2021 | 7873798 37
5318 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION | 85974 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE SERVICIO Y ORNATO DEL CEMENTERIO EL ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI GRANDE DISTRITO DE ASCENSIÓN HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa |  | 148434 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2331890 | 371198 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIO Y ORNATO DEL CEMENTERIO EL ANGEL EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI GRANDE DISTRITO DE ASCENSION HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | 4 | 154924 |  | 0 | 26/04/2017 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION |  | 11/04/2017 | 215135 98 | S/ Soles | 1 | 215135 98 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 144 2017 GM/MDA | [5 empty] | 0 | D N I | 23272397 | LUZ SOLEDAD CURASMA RAMOS | C A P | 9659 | 17/07/2018 | 20/12/2018 | D N I | 23274825 | ANGEL WILDER SOLDEVILLA CLEMENTE | C I P | 188485 | 17/07/2018 | 20/12/2018 | 17/07/2018 | 15/09/2018 | 60 | Total | 100 | 4/10/2016 00 00 00 | 2022 | 5 | 13/06/2022 | 100 | 87 76 | 197745 52 | 172163 05 | 80 03 | 172163 05 | Conflictos sociales | 01/05/2022 | 31 |  | 4 | 88 | 148 | 12/12/2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6355 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | 86030 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I 4 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2112841 | 111234 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I 4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | APROBADO | 0 | 5996415 |  | 0 | 12/12/2014 | 4 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Av Pachacutec N 3470 Pasaje Mariano Melgar | 31/12/2015 | 8766706 84 | S/ Soles | 1 | 8766706 84 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 1513 2015 DISA II LS/DG | 20601330408 | CONSORCIO VILLA MARIA | 8766000 | 20540061875 | EJW INGENIERÍA DE OBRAS Y PROYECTOS S A C |  | D N I | 41047871 | LUIS ADRIAN OTOYA GHIGLINO | C I P | 90708 | 28/12/2016 | 02/02/2018 | D N I | 16402186 | ALBERTO GUERRERO FOWKS | C I P | 42728 | 29/12/2016 | 29/12/2017 | 29/12/2016 | 30/12/2017 | 366 | Total | 100 | 17/08/2016 00 00 00 | 2019 | 1 | 02/07/2019 | 94 83 | 79 11 | 8312797 80 | 6876768 80 | 78 44 | 6876768 80 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 366 | 30/12/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2019 | Resolución de contrato | Si | 07/03/2019 | Si | 03/05/2022 | 8766000
2506 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 86075 | Creacion de Camino Vecinal Tramo Pumachanca Wiñay Ausangate del Centro Poblado de Pumachanca Distrito de Ollachea Provincia de Carabaya Region Puno | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2399009 | 2399009 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | Centro Poblado de Pumachanca | 14/11/2017 | 143799 08 | S/ Soles | 1 | 143799 08 | Resolucion de Alcaldia N 134 2017 MDO/A | [6 empty] | D N I | 01319740 | FREDDY ANGEL SARDON CRUZ | C I P | 92377 | 20/11/2017 | 19/01/2018 | D N I | 02395854 | GERMAN LUIS YANCACHAJLLA LARICO | C I P | 174290 | 20/11/2017 | 19/01/2018 | 20/11/2017 | 19/01/2018 | 60 | Total | 100 | 20/11/2017 00 00 00 | 2018 | 1 | 24/07/2018 | 39 5 | 53 5 | 42390 39 | 57410 77 | 39 92 | 57410 77 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 19/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2018 | Otros | Si | 28/02/2018 | [6 empty] | 2017 | 75327
2402 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | 86076 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP PE 5N PÚELLAS PTA CARRETERA ALTO PUELLAS DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2324328 | 361167 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP PE 5N PUELLAS PTA CARRETERA ALTO PUELLAS DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | APROBADO | 4 | 735864 |  | 0 | 10/11/2016 | 1 | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | EMP 5N PUELLAS PTA CARRETERA ALTO PUELLAS | 14/12/2017 | 703974 73 | S/ Soles | 1 | 703974 73 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 575 2017 A/MDVR | [6 empty] | D N I | 20040315 | JUAN PEDRO MEJIA HARO | C I P | 67777 | 14/12/2017 | 14/02/2018 | D N I | 20590762 | NESTOR GERONIMO RAMOS | C I P | 105943 | 14/12/2017 | 14/02/2018 | 17/01/2018 | 18/03/2018 | 60 | Total | 100 | 17/01/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 16/12/2024 | 93 95 | 73 88 | 190519 87 | 149828 18 | 21 28 | 149828 18 | Otras causales | 02/12/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 18/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | 86111 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2381231 | 267555 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO LEONCIO PRADO HUANUCO | APROBADO | 4 | 150000 |  | 0 | 11/08/2017 | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | JR AUCAYACU CUADRA N 02 | 19/07/2018 | 150000 | S/ Soles | 1 | 150000 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 318 2018 MDJCC A | [6 empty] | D N I | 73328843 | RAUL ESPLANA BOZA | C I P | 185473 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | D N I | 45876759 | ULISES EDWIN GUTIERREZ EGOAVIL | C I P | 169869 | 09/10/2018 | 16/12/2018 | 16/10/2018 | 15/12/2018 | 60 |  |  |  | 2019 | 10 | 16/10/2019 | 15 09 | 17 06 | 22560 | 25588 53 | 17 06 | 25588 53 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 15/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9543 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | 86189 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA DISTRITO DE CCAPI PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | CCAPI | PLAZA DE ARMAS S/N | 24/04/2018 | 1092867 40 | S/ Soles | 1 | 1092867 40 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 025 2018/MDCC P/A | [6 empty] | D N I | 70063407 | RONALD AUGUSTO CHALLCO RUELAS | C I P | 227598 | 14/02/2022 | 01/03/2022 | D N I | 48501199 | YESICA LIMPE ZEVALLOS | C I P | 228818 | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 21/05/2018 | 17/11/2018 | 180 | Total | 100 | 21/05/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 26/07/2022 | 55 09 | 58 22 | 492555 52 | 520598 04 | 47 64 | 520598 04 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 1 | 109 | 289 | 06/03/2019 | 0 | 2 | 199665 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 86297 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR 636 KM 0 000 HASTA KM 9 200 EN EMP AR 106 DV HUAMI PAMPACHACRA DISTRITO VIRACO PROVINCIA CASTILLA REGION AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2406476 | 2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR 636 KM 0 000 HASTA KM 9 200 EN EMP AR 106 DV HUAMI PAMPACHACRA DISTRITO DE VIRACO PROVINCIA DE CASTILLA REGIÓN AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6208685 |  | 0 |  | 2 | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | CAMINO VECINAL AR 636 KM 0 00 HASTA KM 9 200 EN EMP AR 106 DV HUAMI PAMPACHACRA | 11/04/2018 | 4365133 73 | S/ Soles | 1 | 4365133 73 | RESOLUCION N 0149 2018 GRA/GRI | 20605354247 | CONSORCIO PAMPACOLCA | 3292724 5 |  |  | 0 | D N I | 30421082 | GUIDO GREGORIO PASTOR ARANIBAR | C I P | 46774 | 25/10/2019 | 09/02/2021 | D N I | 41657746 | EFRAIN LARICO BLANCO | C I P | 95526 | 25/10/2019 | 09/02/2021 | 25/10/2019 | 22/02/2020 | 120 | Total | 100 | 24/10/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 20/02/2023 | 100 | 61 96 | 3292724 50 | 1759914 13 | 40 | 1759914 13 | Incumplimiento de contrato | 09/02/2021 | 20 | Obra con contrato resuelto | 0 | 0 | 120 | 22/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2021 | Resolución de contrato | Si | 09/02/2021 | [6 empty] | 2018 | 3331385 26
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 86300 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR 828 KM 0 000 HASTA KM 4 340 EMP PE 1SD EL FRISCO PE 1SD DISTRITOTO DEAN VALDIVIA PROVINCIA ISLAY REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2406518 | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR 828 KM 0 000 HASTA KM 4 340 EMP PE 1SD EL FRISCO PE 1SD DISTRITO DE DEAN VALDIVIA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3488212 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | VIA VECINAL AR 828 KM 0 000 HASTA KM 4 340 | 28/09/2018 | 3488211 09 | S/ Soles | 1 | 3488211 09 | RGI N 480 2018 GRA GRI | 20491304490 | LEPACOM E I R L | 2910171 81 |  |  | 0 | D N I | 40237884 | WILDYN FERNANDO ARAGON TALAVERA | C I P | 88568 | 01/07/2019 | 28/02/2021 | D N I | 41566492 | EVER EDHINHO ESTREMADOYRO AGUILAR | C I P | 98301 | 01/07/2019 | 28/02/2021 | 01/08/2019 | 30/10/2019 | 90 | Total | 100 | 31/07/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 17/02/2023 | 100 | 48 94 | 2910171 81 | 1206652 66 | 35 | 1206652 66 | Incumplimiento de contrato | 12/02/2021 | 17 | Obra con contrato resuelto | 0 | 218 | 308 | 04/06/2020 | 0 | 1 | 219797 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2023 | Resolución de contrato | Si | 26/01/2021 | [6 empty] | 2018 | 2959734 51
1536 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO | 86327 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC DISTRITO DE SOROCHUCO PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2277606 | 322578 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC DISTRITO DE SOROCHUCO PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 5346559 |  | 0 | 10/12/2015 | 1 | CAJAMARCA | CELENDIN | SOROCHUCO | EN LOS CASERIOS AGUA BLANCA Y MUYOC | 20/07/2018 | 5775796 17 | S/ Soles | 1 | 5775796 17 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 122 2018 A MDS | 20491698331 | CONSORCIO AGUA BLANCA | 5493386 92 | 20529592176 | CONSORCIO AGUA BLANCA |  | D N I | 06598711 | EDGARD RUBEN MU ICO OSORIO | C I P | 56529 | 01/02/2019 | 30/07/2019 | D N I | 16014190 | LUIS WILFREDO GARCIA REMIGIO | C I P | 56529 | 01/02/2019 | 30/07/2019 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 180 | Total | 100 | 29/01/2019 00 00 00 | 2019 | 8 | 09/01/2020 | 88 79 | 79 98 | 4133736 60 | 3723301 59 | 64 46 | 3723301 59 | Conflictos sociales | 01/08/2019 | 31 |  | 1 | 69 | 249 | 08/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0616 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | 86415 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE SAN PABLO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269805 | 319234 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE SAN PABLO CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 463114 |  | 0 | 01/06/2018 | 1 | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 06/06/2018 | 286760 40 | S/ Soles | 1 | 286760 40 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 119 2018 MPSP/A | [6 empty] | D N I | 70018534 | JULIO ULISES CHOLAN DE LA CRUZ | C I P | 215598 | 16/11/2018 |  | D N I | 44131644 | FRANK HENRY ANGULO TERAN | C I P | 125457 | 27/07/2018 | 12/11/2018 | 31/07/2018 | 29/09/2018 | 60 | Total | 100 | 30/07/2018 00 00 00 | 2021 | 1 | 04/02/2021 | 100 | 22 44 | 267311 19 | 60070 33 | 20 95 | 60070 33 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 29/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 86536 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMNO VECINAL AREQUIPA EMP AR 105 TRAMO 0 000 AL KM 4 560 ANEXO CAHUANA DISTRITO ALCA PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2406486 | 2406486 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | EMP AR 105 TRAMO 0 000 AL KM 4 560 | 26/03/2018 | 6525515 48 | S/ Soles | 1 | 6525515 48 | RESOLUCION 0106 2018 GRA/GRI | 20485839462 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS CARRION EIRL | 6387328 87 |  |  |  | D N I | 00488465 | RENZZO EDUARDO GAMBETTA GONZALEZ | C I P | 0 | 05/12/2018 |  | D N I | 42553876 | WILSON JUAN FLORES MAMANI | C I P | 140386 | 05/12/2018 |  | 05/12/2018 | 04/04/2019 | 120 | Total | 100 | 29/11/2018 00 00 00 | 2021 | 12 | 24/01/2022 | 100 | 98 71 | 6387328 86 | 6305245 48 | 97 | 6305245 48 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 04/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2021 | Resolución de contrato | Si | 08/01/2022 | Si | 08/12/2021 | 6387328 86 |  |  |  | 2018 | 7700702 88
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 86540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR 107 KM 0 000 HASTA KM 17 859 PAMPACOLCA DV TAGRE TIPAN DISTRITO PAMPACOLCA PROVINCIA CASTILLA DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | Si | No | 0 | 0 | 12 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2407520 | 2407520 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR 107 KM 0 000 HASTA KM 17 859 PAMPACOLCA DV TAGRE TIPAN DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO |  | 12955510 17 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | AR 107 KM 0 000 HASTA KM 17 859 PAMPACOLCA DV TAGRE TIPAN | 11/04/2018 | 11346478 88 | S/ Soles | 1 | 11346478 88 | RESOLUCIÓN 0144 2018 GRA/GRI | C0003173980 | CONSORCIO CONDESUYOS | 11887773 52 |  |  | 0 | D N I | 41403584 | VICTOR CALLE YANA | C I P | 98332 | 16/09/2019 | 20/06/2022 | D N I | 26730570 | ISMAEL HUACAL FERNANDEZ | C I P | 44745 | 16/09/2019 | 20/06/2022 | 16/09/2019 | 12/06/2020 | 270 | Total | 100 | 9/08/2019 00 00 00 | 2022 | 6 | 20/02/2023 | 100 | 89 11 | 10074384 34 | 8977493 90 | 79 | 8977493 90 | Incumplimiento de contrato | 20/06/2022 | 11 | Obra con contrato resuelto | 2 | 0 | 270 | 12/06/2020 | 0 | 2 | 617501 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 15/06/2022 | [6 empty] | 2018 | 13725874 85
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 86545 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAG E DE LOS AA HH EL ÁNGEL CONTIGO PERU LA HUACA SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA HH EL ÁNGEL | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2177032 | 222629 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA HH EL ANGEL CONTIGO PERU LA HUACA SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9977012 |  | 0 | 23/10/2013 | 7 | LIMA | HUARAL | HUARAL | AA HH EL ANGEL CONTIGO PERU LA HUACA SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | 07/11/2017 | 2142800 08 | S/ Soles | 1 | 2142800 08 | R G R N 063 2017 GRL/GRI | [6 empty] | D N I | 15431445 | LEON VICENTE HUARI MAXIMILIANO | C I P | 105236 | 13/02/2018 |  | D N I | 42292200 | RONALD FRANK MORA VILCA | C I P | 192012 | 29/12/2017 |  | 30/12/2017 | 30/03/2018 | 90 | Total | 100 | 29/12/2017 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/03/2025 | 100 | 90 52 | 2412800 08 | 2184055 33 | 90 52 | 2184055 33 | Otras causales | 13/12/2018 | 2240 |  | 4 | 102 | 192 | 10/07/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 86569 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIO TURÍSTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACAHUAY DISTRITO DE ITE JORGE BASADRE TACNA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2235643 | 278195 | [5 empty] | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | LOMAS DE TACAHUAY | 06/04/2017 | 6728593 68 | S/ Soles | 1 | 6728593 68 | R A N 128 2017 A MDI | [6 empty] | D N I | 00450898 | HERNAN RODRIGO LUBE QUISPE | C I P | 90218 | 04/03/2019 |  | D N I | 43190974 | CHRISTIAN ROBERT TAPIA LARINO | C I P | 176663 | 22/07/2019 |  | 05/07/2018 | 02/03/2019 | 240 | Total | 100 | 5/07/2018 00 00 00 | 2024 | 4 | 20/05/2024 | 68 52 | 38 55 | 3499294 45 | 1822803 50 | 27 09 | 1822803 50 | Otras causales | 01/09/2023 | 242 |  | 0 | 0 | 240 | 02/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA | 86585 | INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO LUCMACUCHO CASERIO LOS LIRIOS LOS BARRIOS BRASIL Y CHOSPUNTA PARTE ALTA PAUJAMARCA PARTE ALTA ALTO PERU PARTE BAJA LA UNION DISTRITO DE PISUQUIA LUYA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Instalación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321507 | 358483 | INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO LUCMACUCHO CASERIO LOS LIRIOS LOS BARRIOS BRASIL Y CHOSPUNTA PARTE ALTA PAUJAMARCA PARTE ALTA ALTO PERU PARTE BAJA LA UNION DISTRITO DE PISUQUIA LUYA AMAZONAS | APROBADO | 4 | 715716 |  | 0 | 04/06/2017 | 1 | AMAZONAS | LUYA | PISUQUIA | ALTO PERU PARTE ALTA DE PAUJAMARCA | 26/07/2018 | 719838 44 | S/ Soles | 1 | 719838 44 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 063 2018 MDP/A | 20561160954 | PRESOTI CONTRATISTAS GENERALES S R L | 610032 58 |  |  |  | D N I | 40896103 | MELVIN LEVI GARCIA DIAZ | C I P | 81847 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | D N I | 40896103 | MELVIN LEVI GARCIA DIAZ | C I P | 81847 | 01/09/2018 | 31/12/2019 | 02/10/2018 | 01/03/2019 | 150 | Total | 100 | 21/09/2019 00 00 00 | 2019 | 6 | 06/08/2019 | 100 | 94 35 | 610032 58 | 575577 18 | 79 96 | 575577 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 01/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 86639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2403979 | 2403979 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | TAUCA | TAUCA PALLASCA ANCASH | 17/07/2018 | 5391904 94 | S/ Soles | 1 | 5391904 94 | R G R N 151 2018 GRA GRI | 20603726741 | CONSORCIO SAN RAMON PERUINSA | 5174908 6 | 20542014785 | CONSORCIO HUALCAN INGENIEROS |  | D N I | 41035392 | ERICK CASTRO GUTIERREZ | C I P | 107922 | 01/09/2019 |  | D N I | 07201456 | JOSE PEDRO ISMAEL QUEVEDO VELA | C I P | 40502 | 06/11/2018 |  | 20/11/2018 | 18/07/2019 | 240 | Total | 100 | 19/11/2018 00 00 00 | 2020 | 8 | 26/11/2020 | 46 16 | 43 82 | 2388199 96 | 2267382 06 | 42 05 | 2267382 06 |  |  |  |  | 3 | 205 | 445 | 08/02/2020 | 0 | 1 | 2349657 68 | 0 | 0 | 2 | 4701708 30 | 0 | 0 | 31/08/2020 | Resolución de contrato | Si | 17/05/2022 | Si | 17/05/2022 | 4845526 48 |  |  |  | 2018 | 4676991 03
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 86670 | CREACIÓN DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2388075 | 2388075 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | LOCALIDAD DE CONDURIRI | 10/07/2018 | 535074 65 | S/ Soles | 1 | 535074 65 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 327 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 29553769 | MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARO | C I P | 69488 | 16/07/2018 |  | D N I | 43767446 | ISAIAS TICONA USCAMAYTA | C A P | 19745 | 16/07/2018 |  | 16/07/2018 | 13/11/2018 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 19/08/2024 | 100 | 71 59 | 535074 65 | 383059 54 | 95 | 619763 | Sin asignación presupuestal | 22/12/2018 | 31 | S/C | 1 | 49 | 169 | 01/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 619763
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 86671 | CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2381559 | 2381559 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | PARCIALIDAD DE UTAJA CHILACACHI | 11/06/2018 | 512384 43 | S/ Soles | 1 | 512384 43 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 284 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 16/07/2018 |  | D N I | 80516473 | JAMES TITO AGUIRRE | C I P | 97897 | 02/07/2018 |  | 02/07/2018 | 30/10/2018 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 19/08/2024 | 100 | 81 47 | 512384 43 | 417417 06 | 81 | 417417 06 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2019 | 31 | S/C | 0 | 0 | 120 | 30/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 266490 05
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 86810 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2379813 | 2379813 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PUNO CHUCUITO KELLUYO | 30/10/2017 | 268321 05 | S/ Soles | 1 | 268321 05 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 371 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 41107832 | DAVID HEBBERTH AYALA PEREZ | C I P | 194801 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | D N I | 41292431 | NATIVIO JESUS ACERO CLAVITEA | C I P | 199748 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 08/11/2017 | 08/03/2018 | 120 | Total | 100 | 8/11/2017 00 00 00 | 2019 | 12 | 24/07/2023 | 52 17 | 68 28 | 139973 | 183201 18 | 68 28 | 183201 18 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2019 | 31 | El monto asignado solo es para el componente del cerco perimetrico | 0 | 0 | 120 | 08/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 219123 40
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 86842 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL SECTOR KASANA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2387218 | 2387218 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | Departamento de Puno provincia de Chucuito Distrito de kelluyo Centro poblado Totoroma | 17/10/2017 | 216923 87 | S/ Soles | 1 | 216923 87 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 359 2017 MDK/A | [5 empty] | 0 | D N I | 45532026 | JHIMY DENNIS ROJAS PAMPA | C I P | 161731 | 19/04/2021 | 21/05/2021 | D N I | 40615467 | HUBERT FERNANDO JAMACHI ARPASI | C I P | 142014 | 19/04/2021 | 21/05/2021 | 01/09/2017 | 30/12/2017 | 120 | Total | 100 | 1/09/2017 00 00 00 | 2021 | 6 | 05/12/2024 | 100 | 92 61 | 24840 19 | 0 01 | 86 29 | 187177 31 |  |  |  | SEGUN LA CURVA S | 0 | 0 | 120 | 30/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 187117 41
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 86855 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO NUEVA UNIÓN C P EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2303836 | 299114 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUEVA UNIÓN C P EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 883558 |  | 0 | 10/09/2015 | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | CASERÍO NUEVA UNIÓN C P EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | 22/05/2018 | 1376852 23 | S/ Soles | 1 | 1376852 23 | RESOLUCIÓN GDUYR N 100 | 20602992498 | VIOSAV INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN E I R L | 1328944 |  |  | 0 | D N I | 26603930 | ODINO SEBASTIAN HOYOS HUAMAN | C I P | 44852 | 21/12/2018 | 27/08/2023 | D N I | 16525738 | JORGE MALCA ESPINAL | C I P | 52682 | 01/10/2018 | 27/08/2023 | 02/10/2018 | 31/12/2018 | 90 | Total | 100 | 17/09/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 17/02/2025 | 73 21 | 41 04 | 2796163 28 | 1567481 64 | 41 04 | 1567481 64 | Eventos climáticos | 13/12/2024 | 19 | OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS CLIMATICOS MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION D EPLAZO N 01 DESDE EL 13/12/2024 | 2 | 0 | 90 | 31/12/2018 | 0 | 2 | 243684 70 | 0 | 0 | 1 | 201201 73 | 0 | 0 | 27/08/2023 | Otros | Si | 08/11/2023 | Si | 04/12/2023 | 1083444 05
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 86866 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70698 DE COTOHOCO DE LA COMUNIDAD DE COTOHOCO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2396515 | 2396515 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 70698 DE COTOHOCO DE LA COMUNIDAD DE COTOHOCO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | 28/10/2017 | 707005 23 | S/ Soles | 1 | 707005 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 375 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 70853137 | JOSE LUIS HUARICCALLO MAQUERA | C I P | 157518 | 10/05/2021 | 08/06/2021 | D N I | 45663522 | JOSE LUIS ATENCIO ALANIA | C I P | 239707 | 10/05/2021 | 08/06/2021 | 08/11/2017 | 23/02/2018 | 107 | Total | 100 | 8/11/2017 00 00 00 | 2022 | 3 | 22/03/2022 | 53 77 | 34 01 | 380213 23 | 240442 81 | 34 01 | 240442 81 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 730 |  | 0 | 0 | 107 | 23/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 248740
1640 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | 86867 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS HUISCAPAY A CHUIPA DE LA C C DE PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO |  | 12/07/2017 | 987376 04 | S/ Soles | 1 | 987376 04 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0153 2017 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 40891460 | HUBER HUARANCA DELGADO | C I P | 109244 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | D N I | 42327861 | HUGO MAMANI CHOQUETAYPE | C I P | 135647 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 13/07/2017 | 09/01/2018 | 180 | Total | 100 | 13/07/2017 00 00 00 | 2024 | 11 | 02/12/2024 | 100 | 72 61 | 987376 04 | 716846 92 | 72 60 | 716846 92 | Otras causales | 22/12/2018 | 2170 | PARALIZACIÓN DE OBRA POR AGENTES CLIMATICOS Y CIERRE DEL A O FISCAL | 0 | 0 | 180 | 09/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 86974 | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AVENIDA COLECTRORA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378577 | 2378577 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO | 21/03/2018 | 710147 20 | S/ Soles | 1 | 710147 20 | RESOLUC GERENC INF PUB N 41 2018 MPCH/GIP | 20559632580 | JUNEVA CONSTRUC E I R L | 675147 |  |  |  | D N I | 32951803 | JILMER OLIVER SIGUENZA LEON | C I P | 79458 | 28/09/2018 | 12/11/2018 | D N I | 18108785 | JOSE ALBERTO FERRER SALDA A | C I P | 79483 | 15/10/2018 | 30/11/2018 | 16/10/2018 | 30/11/2018 | 45 | Total | 100 | 15/10/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 07/06/2019 | 100 | 89 5 | 675147 | 604243 18 | 85 09 | 604243 18 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 30/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 638408 18
1646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | 87106 | AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CACHIMAYO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | DISTRITO DE CACHIMAYO | 25/06/2018 | 644810 30 | S/ Soles | 1 | 644810 30 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0104 2018 A MDC/A | [5 empty] | 0 | D N I | 23965819 | EDWIN JOSE CRUZ CURO | C I P | 93213 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | D N I | 43248220 | ANATOLY BERNARDO MONTERROSO HUAMAN | C I P | 118078 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 25/07/2018 | 22/12/2018 | 150 | Total | 100 | 25/07/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 11/04/2022 | 100 | 94 12 | 644810 30 | 644164 26 | 99 90 | 644164 26 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 22/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 87230 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA AVENIDA JOSE QUI ONES HASTA LA AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378603 | 2378603 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE ORIENTE DESDE LA AVENIDA JOSE QUI ONES HASTA LA AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA | 28/02/2018 | 397394 38 | S/ Soles | 1 | 397394 38 | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 22 2018 | 20543283038 | MBZ INVERSIONES E I R L | 333879 93 | 20601000443 | ANTOM E CONSTRUCTORES S A C |  | D N I | 16475545 | NORBERTO ECO GARCIA | C I P | 31591 | 19/10/2018 | 18/12/2018 | D N I | 19191084 | JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN | C I P | 42384 | 19/10/2018 | 18/12/2018 | 19/10/2018 | 18/12/2018 | 60 | Total | 100 | 18/10/2018 00 00 00 | 2018 | 10 | 07/06/2019 | 15 65 | 25 8 | 52252 21 | 86127 37 | 21 67 | 86127 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 18/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2018 | Obra abandonada | [8 empty] | 2018 | 98850 50
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 87231 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378597 | 2378597 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ | 28/02/2018 | 358076 01 | S/ Soles | 1 | 358076 01 | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 25 2018 | 20482007458 | SVD CONTRATISTAS GENERALES SAC | 300394 75 | 10448828650 | DIESTRA ACOSTA CARLOS HEISEN |  | D N I | 47280016 | LUTHER MARCELO KERIMBEY ALVARO AGUILAR | C I P | 169209 | 15/10/2018 | 13/12/2018 | D N I | 18158220 | VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ | C I P | 65151 | 15/10/2018 | 13/12/2018 | 15/10/2018 | 29/11/2018 | 45 | Total | 100 | 12/10/2018 00 00 00 | 2018 | 10 | 07/06/2019 | 15 86 | 17 15 | 47642 61 | 51525 44 | 14 39 | 51525 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45 | 29/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2018 | Obra abandonada | [8 empty] | 2018 | 59325 44
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 87294 | MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GALLITO DE LAS ROCAS LOS OLIVOS DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339500 | 378357 | MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GALLITO DE LAS ROCAS LOS OLIVOS DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 1039744 |  | 0 |  | 2 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | CENTRO POBLADO GALLITO DE LAS ROCAS | 21/12/2017 | 557561 88 | S/ Soles | 1 | 557561 88 | RESOLUCION GERENCIA N 358 2017 MDRT/GM | [6 empty] | D N I | 42742617 | JIMY GUILLERMO CHAMORRO HUAMAN | C I P | 195981 | 06/09/2019 | 29/02/2020 | D N I | 20108781 | PAULO CESAR SIERRA LOZANO | C I P | 100390 | 22/11/2018 | 19/02/2019 | 22/11/2018 | 20/02/2019 | 90 | Total | 100 | 29/10/2018 00 00 00 | 2020 | 9 | 13/10/2020 | 92 96 | 69 73 | 483028 17 | 388801 83 | 69 73 | 388801 83 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2020 | 1050 |  | 0 | 0 | 90 | 20/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2020 | Otros
1646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | 87424 | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO PROVINCIA DE ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | DISTRITO DE CACHIMAYO | 02/10/2017 | 1500020 61 | S/ Soles | 1 | 1500020 61 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0125 A 2017 A MDC/A | [5 empty] | 0 | D N I | 06579356 | CLAUDIO MENDOZA QUISPE | C I P | 23211 | 11/02/2019 | 12/06/2019 | D N I | 44647005 | DIANA RAMOS LLANCAY | C I P | 225218 | 11/02/2019 | 12/06/2019 | 09/04/2018 | 05/03/2019 | 330 | Total | 100 | 9/04/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 11/04/2022 | 100 | 50 18 | 1500020 61 | 1133179 21 | 75 54 | 1133179 21 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 05/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | 87496 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MULTIUSOS EN EL DISTRITO CACHIMAYO PROVINCIA DE ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO |  | 20/12/2017 | 1208567 04 | S/ Soles | 1 | 1208567 04 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 0176 2017 A MDC/A | [6 empty] | D N I | 24363611 | COSME CARMEN U URUCO HERRERA | C I P | 66478 | 07/01/2021 | 28/04/2021 | D N I | 25000520 | HENRY GALIANO CORAHUA | C I P | 186449 | 01/04/2021 | 27/06/2021 | 15/01/2018 | 11/12/2018 | 330 | Total | 100 | 15/01/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 11/04/2022 | 100 | 82 38 | 1208567 04 | 995563 28 | 82 38 | 995563 28 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 11/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2075 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA | 87541 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 22 KM EN EL EMP PE10C MOLINO VIEJO HUACHACCHAL SARTIMBAMBA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2426147 | 2426147 | MEJORAMIENTO DEL SEVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 22 KM EN EL EMP PE10C MOLINO VIEJO HUACHACCHAL SARTIMBAMBA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 13223899 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA | CARRETERA DESDE MOLINO VIEJO COCHORCO HASTA EL DISTRITO DE SARTIMBAMBA | 14/09/2020 | 12782123 38 | S/ Soles | 1 | 12782123 38 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 192 2020 MDS/GM | C0003267283 | CONSORCIO VIAL MOLINO VIEJO | 12782123 38 | 20606703610 | CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE |  | D N I | 02657429 | FRANCISCO ROMULO CHIROQUE SULLON | C I P | 38825 | 26/10/2020 | 09/10/2021 | D N I | 27362363 | GUILLERMO BUSTAMANTE VASQUEZ | C I P | 47044 | 18/01/2021 |  | 28/12/2020 | 25/08/2021 | 240 | Total | 100 | 13/11/2020 00 00 00 | 2023 | 8 | 09/07/2024 | 74 24 | 75 76 | 9482179 92 | 9682569 90 | 75 76 | 9682569 90 |  |  |  | Adjunto Valorización N 18 | 9 | 995 | 1235 | 16/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 11193464 64
1704 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 87611 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2217506 | 225083 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3685831 |  | 0 | 16/03/2017 | 2 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CENTRO POBLADO CHALLABAMBA | 22/02/2018 | 10002050 18 | S/ Soles | 1 | 10002050 18 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 021 A/MCH P/2018 | 20511317038 | JAGUI S A C | 9587036 83 | 20527236801 | A R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | D N I | 21520745 | VICTOR VIRNES CHACALTANA MUCHAYPI A | C I P | 83894 | 11/12/2020 |  | D N I | 40714297 | JOSE LUIS IPARRAGUIRRE ROSAS | C I P | 96115 | 11/12/2020 | 17/01/2022 | 11/12/2020 | 07/09/2021 | 270 | Total | 100 | 10/12/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 17/02/2025 | 100 | 63 61 | 9587036 83 | 5079616 20 | 71 | 7240967 44 | Otras causales | 01/11/2022 | 31 | PARALIZADO | 0 | 0 | 270 | 07/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 87647 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI CHIARAQUI DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUN0 | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378963 | 2378963 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | Puno Chucuito Kelluyo en la comunidad de Aracachi Chiaraqui | 30/10/2017 | 395408 85 | S/ Soles | 1 | 395408 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 369 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 41107832 | DAVID HEBBERTH AYALA PEREZ | C I P | 194801 | 01/05/2018 | 31/05/2018 | D N I | 01344807 | YOVANA ANCCO GOMEZ | C I P | 88680 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 13/11/2017 | 11/02/2018 | 90 | Total | 100 | 13/11/2017 00 00 00 | 2018 | 6 | 23/09/2018 | 29 91 | 26 74 | 118266 79 | 105735 43 | 26 74 | 105735 43 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 11/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 293534 50
6042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 87697 | CREACION VIA CANAL TRAMO UBICADO ENTRE EL A H PAREDES MACEDA Y A H CIUDAD DEL SOL DESDE LA AV GRAU HASTA EL DREN MALDONADO CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | Si | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2356160 | 2356160 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | ENACE II ETAPA | 25/06/2018 | 4486272 86 | S/ Soles | 1 | 4486272 86 | RESOLUCION GERENCIAL | 20530214410 | CONSORCIO PIURA | 4037654 69 | 20530324789 | CONSORCIO PACIFICO |  | D N I | 40306341 | EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES | C I P | 68900 | 05/10/2018 | 02/01/2019 | D N I | 02603694 | LUIS ROBERTO LACHERRE VASQUEZ | C I P | 25370 | 05/10/2018 | 02/01/2019 | 05/10/2018 | 03/01/2019 | 90 | Total | 100 | 4/10/2018 00 00 00 | 2019 | 10 | 07/12/2020 | 54 39 | 54 39 | 4526669 43 | 2462064 74 | 54 88 | 2462064 74 |  |  |  |  | 3 | 10 | 100 | 13/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2019 | Otros | Si | 30/05/2019 | Si | 24/06/2021 | 4169182 79 |  |  |  | 2018 | 13070960 79
2071 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | 87713 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PALLARCITO AGUA BLANCA PILLUAY DEL CASERÍO DE PUERTO RICO DISTRITO DE CHUGAY SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333086 | 372379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO AGUA BLANCA PILLUAY DEL CASERIO DE PUERTO RICO DISTRITO DE CHUGAY SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 2944328 |  | 0 | 09/05/2017 | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | CASERÍO PUERTO RICO DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 10/08/2018 | 2873599 | S/ Soles | 1 | 2873599 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 315 2018 MDCH/GM | 20600813715 | CORPORACIÓN SORIANO L amp C S A C | 2829124 |  |  |  | D N I | 42736265 | JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO | C I P | 92633 | 09/11/2018 | 08/03/2019 | D N I | 42312139 | QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO | C I P | 110887 | 09/11/2018 | 08/03/2019 | 09/11/2018 | 09/03/2019 | 120 | Total | 100 | 8/11/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/01/2025 | 54 55 | 34 05 | 1543541 23 | 963406 28 | 34 05 | 963406 28 | Otras causales | 09/02/2019 | 2700 | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA SIN EJECUCIÓN DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TANTO NO REGISTRA AVANCE EN ESTE PERIODO | 0 | 0 | 120 | 09/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO CHOTA | 87818 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PARIAMARCA DISTRITO DE QUEROCOTO CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2284269 | 326041 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA DISTRITO DE QUEROCOTO CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | 4 | 1115735 |  | 0 | 03/11/2016 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | CENTRO POBLADO PARIAMARCA DISTRITO DE QUEROCOTO PROVINCIA DE CHOTA REGIÓN CAJAMARCA | 22/08/2018 | 2329440 63 | S/ Soles | 1 | 2329440 63 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 160 2018 MDQ/A | 20529400790 | CONSTRUCTORA ZAMORA JARA SAC | 2329207 69 |  |  |  | D N I | 27416060 | DANIEL GAVIDIA HUAMAN | C I P | 203013 | 07/01/2019 | 20/03/2019 | D N I | 17534473 | GUILLERMO ALBERTO VASQUEZ MIRANDA | C I P | 34354 | 22/10/2019 | 20/03/2019 | 22/10/2018 | 21/03/2019 | 150 | Total | 100 | 22/10/2018 00 00 00 | 2024 | 8 | 14/08/2024 | 84 27 | 45 23 | 1703142 14 | 1053704 48 | 45 23 | 1053704 48 | Fenómenos climatológicos | 25/02/2019 | 1 | PARALIZADA HASTA LA ACTUALIDAD | 1 | 0 | 150 | 21/03/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0617 | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES | 87827 | CREACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUA DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR ALTO SIGUAS DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | ALTO SIGUAS | 14/07/2018 | 4083128 39 | S/ Soles | 1 | 4083128 39 | RGE N 153 2018 GRA/PEMS GE OAJ | 20603724501 | CONSORCIO POZOS MAJES | 4083128 39 |  |  | 0 | D N I | 29342503 | ALFONSO TORIBIO CARI PUMAHUANCA | C I P | 39411 | 23/01/2019 | 18/08/2019 | D N I | 08236195 | JAIME ENRIQUE CORONADO VERASTEGUI | C I P | 14300 | 23/11/2018 | 04/11/2019 | 06/12/2018 | 06/03/2019 | 90 | Total | 100 | 23/11/2018 00 00 00 | 2019 | 5 | 19/06/2019 | 8 55 | 8 5 | 389003 24 | 386809 99 | 9 47 | 386809 99 |  |  |  |  | 1 | 135 | 225 | 19/07/2019 | 0 | 2 | 1017574 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2019 | Resolución de contrato
2812 | DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA ANDAHUAYLAS | 87891 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS PREVENCIÓN Y MITIGACIÓNN DE DESASTRES NATURALES DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2338398 | 377295 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | 0 | 8846696 |  | 0 | 02/01/2017 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | JIRÓN SIN NOMBRE TALAVERA | 10/11/2017 | 9353594 83 | S/ Soles | 1 | 9353594 83 | R D SUB R N 254 2017 GR APU/DSRTC CH/UE N 201 DIR | [6 empty] | D N I | 10532310 | ANGEL VLADIMIR RIVERA LOAYZA | C I P | 206184 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | D N I | 21519625 | ROGER RAMIREZ CORONADO | C I P | 82132 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 10/11/2017 | 08/06/2018 | 210 | Total | 100 | 7/03/2018 00 00 00 | 2023 | 1 | 02/02/2023 | 100 | 99 51 | 9407596 41 | 9361209 03 | 100 08 | 9361209 03 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2023 | 31 |  | 5 | 236 | 446 | 30/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 88031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION DE LA PISCINA UJURMINA CENTRO POBLADO DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS REGION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2403881 | 2403881 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CENTRO POBLADO DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS REGION CUSCO | 23/04/2018 | 891453 30 | S/ Soles | 1 | 891453 30 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 158 2018/A/MPC C | [6 empty] | D N I | 43231139 | ALEDIO OSCAR NINA TTICA | C I P | 113611 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | D N I | 40650640 | JOSE CARLOS FARFAN MOLLEDA | C I P | 150934 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 28/05/2018 | 24/11/2018 | 180 |  |  |  | 2024 | 12 | 26/12/2024 | 100 | 78 36 | 688468 16 | 539515 33 | 98 56 | 878583 15 | Otras causales | 31/12/2018 | 1947 | EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE S/ 539 515 33 QUE REPRESENTA EL 78 36 RESPECTO AL COSTO DIRECTO EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE S/ 878 583 15 QUE REPRESENTA EL 98 56 RESPECTO AL COSTO TOTAL | 0 | 0 | 180 | 24/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 878583 15
2468 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 88158 | CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLUNGO DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2406798 | 2406798 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | CENTRO POBLADO DE LLUNGO | 25/07/2018 | 248311 55 | S/ Soles | 1 | 248311 55 | RESOLUCION DE ALCALDIA N130 2018 MDA/A | [6 empty] | D N I | 02167222 | JOSE SAUL FERNANDEZ NE | C I P | 141249 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | D N I | 40448644 | EDWIN MAMANI APAZA | C I P | 93107 | 01/08/2018 | 15/10/2018 | 01/08/2018 | 15/10/2018 | 75 | Total | 100 | 14/10/2018 00 00 00 | 2023 | 1 | 14/02/2023 | 100 | 93 63 | 203735 88 | 190761 26 | 76 82 | 190761 26 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 15/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 202728 61
0617 | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES | 88192 | CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS EXPEDIENTE TÉCNICO 1AB | Asociacion Pública Privada APP | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2088142 | 2088142 | MAJES SIGUAS II ETAPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1338419640 |  | 0 | 04/11/2014 | 3 | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | CAYLLOMA | [32 empty] | 2023 | 2 | 01/03/2023 | 76 78 | 66 51 | 59661476 | 51677853 83 | 66 51 | 51677853 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6034 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE | 88198 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Albergue | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | JUSTICIA | 2158194 | 112746 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA | APROBADO | 0 | 64962355 |  | 0 | 01/10/2017 | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | Quebrada la Chuca s/n Socabaya Arequipa | 07/08/2018 | 191574350 71 | S/ Soles | 1 | 191574350 71 | Resolución Jefatural 106 2018 INPE OIP/11 | 20603817487 | CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI | 191574350 71 | 20603849036 | CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO |  | D N I | 06285004 | LUCAR ANTONIO CABANILLAS TORO | C I P | 15985 | 30/11/2018 |  | D N I | 07718617 | ALBERTO DOMINGO IBERICO CEDRON | C I P | 39930 | 26/11/2018 |  | 18/12/2018 | 07/03/2021 | 810 | Total | 100 | 11/12/2018 00 00 00 | 2021 | 8 | 29/12/2021 | 73 49 | 43 53 | 144846417 50 | 85796708 22 | 44 79 | 85796708 22 |  |  |  |  | 17 | 8442 | 9252 | 17/04/2044 | 1 | 8 | 1984765 55 | 0 | 0 | 2 | 140788 95 | 0 | 0 | 24/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 07/03/2022 | Si | 25/05/2022 | 134537185 22
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 88251 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO EL SALVADOR LOS ÁLAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC II ETAPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2286058 | 291425 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRON SANTIAGO EL SALVADOR LOS ALAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPA | APROBADO | 0 | 64570676 |  | 0 | 20/07/2017 | 3 | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO EL SALVADOR LOS ÁLAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | 15/08/2018 | 43136388 83 | S/ Soles | 1 | 43136388 83 | RD 069 2018 VIVIENDA VMCS PNSU 1 0 | 20603959877 | CONSORCIO INTEGRACION | 42428952 06 | 20707007441 | CONSORCIO SUPERVISOR CHALLHUAHUCHO |  | D N I | 16570054 | SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | C I P | 0 | 16/01/2019 | 16/01/2021 | D N I | 16795515 | WALTER ARMANDO GONZALES FERNANDEZ | C I P | 0 | 17/01/2019 | 17/11/2020 | 14/02/2019 | 05/12/2020 | 660 | Total | 100 | 13/02/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 100 | 67 48 | 34001707 84 | 22944320 35 | 70 | 68881771 85 | Incumplimiento de contrato | 05/07/2021 | 1293 | MEDIANTE CARTA NOTARIAL N 057 2021/VIVIENDA VMCS/PNSU/3 3 SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EL 05 DE JULIO DEL 2021 EL CONTRATISTA COMUNICALA PARALIZACION DE SUS ACTIVIDADES POR CASOS COVID EL 21/09/2021 SE EFECTUÓ LA CONSTATACIÓN FÍSICA E INVENTARIO LA OBRA SE HA PARALIZADO DESDE EL MES DE JULIO DEL 2021 | 3 | 153 | 813 | 07/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0429 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA | 88336 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CANTA DISTRITO DE CANTA PROVINCIA DE CANTA DEPARTAMENTO DE LIMA 1RA ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2424515 | 2424515 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | CANTA | CANTA | Av 26 de Junio | 15/06/2018 | 293656 87 | S/ Soles | 1 | 293656 87 | 50 2018 MPC/ALC | [6 empty] | D N I | 10373532 | ROBERT HANS HUAMAN LEON | C I P | 113241 | 23/07/2018 |  | D N I | 09444572 | ROBINSON HERLLESS LLACCTAS LIZANA | C I P | 95714 | 23/07/2018 |  | 23/07/2018 | 21/10/2018 | 90 | Total | 100 | 23/07/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 20/01/2020 | 100 | 59 49 | 293656 87 | 190963 66 | 65 03 | 190963 66 | Conflictos sociales | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 21/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 573669 82
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 88352 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425691 | 2425691 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO |  | 4788403 |  | 0 |  | 1 | ICA | NAZCA | EL INGENIO | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | 07/10/2019 | 3747186 | S/ Soles | 1 | 3747186 | RESOLUCION DIRECTORAL N 240 2019 MINAGRI PSI DIR | 20603860633 | CONSORCIO LOS ANDES | 3872760 3 | 20603605366 | CONSORCIO SGLA |  | D N I | 42053583 | HUMBERTO CESAR MAMANI LLANO | C I P | 119500 | 31/05/2019 | 03/09/2019 | D N I | 42078103 | JOSE MARIA DE LA CRUZ BERNILLA | C I P | 155752 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | 80 | Total | 100 | 11/01/2019 00 00 00 | 2024 | 1 | 13/11/2023 | 100 | 54 6 | 3747186 | 2046006 71 | 12 | 67446 | Incumplimiento de contrato | 19/06/2020 | 1230 | obra paralizada con resolución de contrato | 0 | 0 | 80 | 19/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2020 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2018 | 2284377 63
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 88365 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA SECTOR TECAPA DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425741 | 2425741 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA SECTOR TECAPA DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO |  | 3492104 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA SECTOR TECAPA DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 23/10/2019 | 3205001 | S/ Soles | 1 | 3205001 | CARTA N 3370 2019 MINAGRI PSI DIR | 20486553198 | K I A INGENIEROS S R L | 6286402 8 | 20560035251 | BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC | 0 | D N I | 07040512 | VICTOR RAUL FLORES VALENZUELA | C I P | 15804 | 30/10/2019 | 07/04/2022 | D N I | 16578608 | MANUEL HUMBERTO SALAZAR BARRENO | C I P | 33245 | 30/10/2019 | 07/04/2022 | 30/10/2019 | 12/02/2020 | 105 | Total | 100 | 17/07/2019 00 00 00 | 2021 | 10 | 18/04/2022 | 81 08 | 34 36 | 2543196 57 | 924160 73 | 28 83 | 924160 73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 12/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2021 | Resolución de contrato | Si | 26/10/2021 | [6 empty] | 2018 | 1105974 07
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 88377 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2289223 | 330826 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 196014 |  | 0 | 18/10/2015 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA | 05/07/2018 | 168269 60 | S/ Soles | 1 | 168269 60 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 314 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 42374656 | HENDRIK CRISTIAN ORTEGA ORTEGA | C I P | 117986 | 31/08/2018 |  | D N I | 46620302 | JAIRO PERALTA GONZALES | C A P | 19733 | 06/08/2018 |  | 06/08/2018 | 05/10/2018 | 60 |  |  |  | 2024 | 11 | 06/05/2024 | 100 | 60 54 | 168269 60 | 101869 38 | 61 | 101869 38 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 31 | No se reportaron comentarios | 0 | 0 | 60 | 05/10/2018 | 0 | 1 | 130726 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 88384 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO DISTRITO LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425619 | 2425619 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO DISTRITO LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO |  | 3429314 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | SECTOR LURIGANCHO DISTRITO LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | 12/03/2019 | 2813742 | S/ Soles | 1 | 2813742 | CARTA 692 MINAGRI PSI DIR | 20477329994 | TABERNACULO CONSTRUCTORES S A C | 2225636 1 | 10166567535 | JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO |  | D N I | 32945152 | ROMMEL RAFAEL CABRERA MEDINA | C I P | 85483 | 23/03/2019 | 27/07/2019 | D N I | 21575195 | WALTER JULIO DUMET RIVERA | C I P | 43327 | 23/03/2019 | 27/07/2019 | 23/03/2019 | 01/06/2019 | 70 |  |  |  | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 100 | 42 27 | 101392 82 | 42863 69 | 1 52 | 42863 69 | Incumplimiento de contrato | 23/09/2019 | 1500 |  | 0 | 0 | 70 | 01/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 86175 88
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 88395 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425724 | 2425724 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES PROVINCIA DE MORROPÓN DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO |  | 1859912 |  | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES |  | 29/10/2019 | 1435717 80 | S/ Soles | 1 | 1435717 80 | RESOLUCION DIRECTORAL N 262 2019 MINAGRI PSI DIR | 20488092601 | ROYMA CONSTRUYENDO S A C | 1352422 81 |  |  | 0 | D N I | 08503840 | JUAN CRISOSTOMO ALFARO TERRONES | C I P | 19033 | 02/01/2019 | 17/04/2019 | D N I | 16401366 | GUILLERMO ALFONSO BANCES ANTEPARRA | C I P | 36271 | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 60 | Total | 100 | 21/01/2019 00 00 00 | 2024 | 1 | 22/11/2023 | 100 | 62 62 | 1435717 80 | 898981 87 | 62 62 | 898981 87 | Incumplimiento de contrato | 17/10/2020 | 1110 |  | 0 | 0 | 60 | 05/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2020 | Resolución de contrato | Si | 12/10/2021 | [6 empty] | 2018 | 1237959 99
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 88510 | CREACIÓN DE LAS ESCALINATAS EN LA CALLE BELÉN DEL BARRIO CRUZ JIRKAN DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2342100 | 380840 | CREACION DE LAS ESCALINATAS EN LA CALLE BELEN DEL BARRIO CRUZ JIRKAN DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI ANCASH | APROBADO | 4 | 1138158 |  | 0 | 22/09/2017 | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | BARRIO CRUZ JIRCAN | 17/08/2018 | 1525976 79 | S/ Soles | 1 | 1525976 79 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 262 2018 MPHi/A | C0003432555 | CONSORCIO BELEN | 257906 35 |  |  |  | D N I | 32658368 | SERGIO ALEJANDRO POMA CASTILLO | C I P | 92575 | 13/12/2018 | 13/05/2019 | D N I | 32139423 | MIGUEL ANGEL ESPINOZA HARO | C I P | 85704 | 13/12/2018 | 13/05/2019 | 14/12/2018 | 13/05/2019 | 150 | Total | 100 | 13/12/2018 00 00 00 | 2019 | 7 | 01/10/2019 | 84 03 | 84 47 | 1221315 32 | 1227757 18 | 80 46 | 1227757 18 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 13/05/2019 | 0 | 1 | 212211 94 | 0 | 0 | 2 | 436507 20 | 0 | 0 | 31/07/2019 | Otros
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 88555 | CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECCO DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2388717 | 2388717 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA | 06/06/2018 | 247346 60 | S/ Soles | 1 | 247346 60 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 278 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 42374656 | HENDRIK CRISTIAN ORTEGA ORTEGA | C I P | 117986 | 04/09/2018 |  | D N I | 01782771 | CESAREO JINCHU A INCACUTIPA | C I P | 90545 | 04/09/2018 |  | 01/08/2018 | 15/10/2018 | 75 |  |  |  | 2024 | 9 | 24/04/2024 | 57 37 | 53 9 | 141911 79 | 133285 81 | 54 | 133285 81 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 15/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 88099 43
4888 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S A ELECTRO ORIENTE | 88592 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL LA CENTRAL TERMICA JAEN DISTRITO DE JAEN PROVINCIA JAEN DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2383902 | 2383902 | [5 empty] | 0 |  | 2 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN |  | 17/08/2018 | 307754 61 | S/ Soles | 1 | 307754 61 | G 116 2018 | 20494163269 | SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 733094 58 |  |  |  | RUC | 10422949009 | ANDRES DELGADO PEREZ | C I P | 125729 | 03/01/2019 | 03/03/2019 | D N I | 18143739 | JHONNY ARMANDO OLIVOS MERINO | C I P | 80858 | 03/01/2019 | 03/03/2019 | 02/01/2019 | 03/03/2019 | 60 |  |  |  | 2020 | 11 | 16/12/2020 | 98 56 | 41 89 | 303297 08 | 128901 35 | 41 88 | 128901 35 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 03/03/2019 | 0 | 1 | 165292 64 | 0 | 0 | 2 | 238665 76 | 0 | 0 | 25/09/2022 | Resolución de contrato | Si | 18/05/2021 | Si | 18/05/2021 | 241299 57
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 88666 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197093 | 2197093 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8611389 |  | 0 | 21/11/2014 | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD |  | 20/08/2024 | 29949655 24 | S/ Soles | 1 | 29949655 24 | RESOLUCION DE GERENCIA INFRAESTRUCTURA N 047 2024 MPPA A GIO | 20613062522 | CONSORCIO EJECUTORES | 23899797 18 | 20608910531 | CONSORCIO PADRE ABAD |  | D N I | 22660552 | WILMER GUSTAVO SOLANO BETETA | C I P | 69676 | 01/02/2022 | 18/10/2023 | D N I | 06097927 | CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA | C I P | 82325 | 21/11/2024 |  | 21/11/2024 | 17/09/2025 | 300 | Parcial | 85 | 20/11/2024 00 00 00 | 2025 | 2 | 20/02/2025 | 3 57 | 1 19 | 853947 30 | 285241 81 | 35 90 | 10935986 58 | Fenómenos climatológicos | 01/01/2025 | 28 | MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N 01 SE SUSPENDEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 06/12/2024 POR CAUSAL DE FENOMENOS CLIMATOLOGICOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 2 | 237 | 537 | 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2014 | 4976358 24
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 88778 | CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2122527 | 158843 | CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | 4 | 320456 |  | 0 | 09/08/2010 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA | 08/08/2018 | 151856 95 | S/ Soles | 1 | 151856 95 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 369 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 12/09/2018 |  | D N I | 42056184 | JESENIA MAYRA PEREZ CATACORA | C I P | 113532 | 12/09/2018 |  | 12/09/2018 | 11/11/2018 | 60 |  |  |  | 2024 | 11 | 09/05/2024 | 100 | 65 37 | 206230 35 | 99270 02 | 65 | 99270 02 | Sin asignación presupuestal | 07/09/2022 | 450 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 11/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | 88892 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINCHIMURO RODEANA Y ANDAMAYO DISTRITO DE OCONGATE QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2167584 | 205294 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINCHIMURO RODEANA Y ANDAMAYO DISTRITO DE OCONGATE QUISPICANCHI CUSCO | APROBADO | 0 | 2299529 |  | 0 | 01/07/2013 | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | COMUNIDADES DE PINCHIMURO RODEANA Y ANDAMAYO DISTRITO DE OCONGATE | 26/03/2018 | 387429 78 | S/ Soles | 1 | 387429 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 064 2018 MDO/Q | [5 empty] | 0 | D N I | 25318502 | VICTOR AMERICO PEREZ GIBAJA | C I P | 82967 | 01/09/2018 | 01/11/2021 | D N I | 25183555 | FREDDY ARAGON SILVA | C I P | 78556 | 01/12/2018 | 01/11/2021 | 01/04/2018 | 02/12/2018 | 245 |  |  |  | 2021 | 11 | 17/12/2021 | 100 | 99 84 | 387429 78 | 386797 | 99 84 | 386797 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 245 | 02/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | 88902 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO CHOCCOLLO JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA AUPA JAPO DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | CUSCO CHUMBIVLCAS COLQUEMARCA IDIOPA AUPA JAPO S/N | 14/08/2018 | 928454 17 | S/ Soles | 1 | 928454 17 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 172 2018 MDC/CH | [6 empty] | D N I | 23940007 | WALTER OJEDA AZURIN | C A P | 5833 | 24/09/2018 | 22/01/2019 | D N I | 23879438 | FRANCISCO JAVIER PAREDES PUMAYUCRA | C I P | 167433 | 24/09/2018 | 22/01/2019 | 24/09/2018 | 22/01/2019 | 120 | Total | 100 | 24/09/2018 00 00 00 | 2020 | 7 | 20/07/2020 | 55 83 | 23 87 | 518356 | 221663 45 | 23 87 | 221663 45 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/07/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 22/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | 88947 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 222 DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES II ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320456 | 357507 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I E N 222 DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES | APROBADO | 0 | 2411067 |  | 0 | 02/06/2016 | 2 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES II ETAPA | 07/09/2018 | 2029658 13 | S/ Soles | 1 | 2029658 13 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 439 2018 MDAV ALC | 20409406859 | LEX PROJECT S R L | 2029658 13 | 10422015740 | KARLOS |  | D N I | 09606509 | JORGE FERNANDO RODRIGUEZ MALLQUI | C I P | 58377 | 27/12/2018 | 11/05/2019 | D N I | 16537328 | GERARDO MESTANZA CHAVEZ | C I P | 38709 | 18/12/2018 | 11/05/2019 | 26/12/2018 | 25/04/2019 | 120 | Total | 100 | 26/12/2018 00 00 00 | 2019 | 11 | 14/12/2020 | 90 77 | 90 77 | 1344965 97 | 1344965 97 | 66 27 | 1344965 97 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 25/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2019 | Resolución de contrato | Si | 18/12/2019 | Si | 29/12/2020 | 1619878 20
1323 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 88982 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA APIPA SECTOR III DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2341020 | 379782 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA APIPA SECTOR III DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | 4 | 564701 |  | 0 | 07/06/2017 | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | El Proyecto se localiza en la jurisdicción de la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa cono norte distrito de cerro Colorado específicamente en el SECTOR III Cercados por Av Transversal No | 04/09/2018 | 640526 57 | S/ Soles | 1 | 640526 57 | Resolución de Gerencia N 264 2018 GOPI MDCC | 20456158049 | INGENIERIA M amp G S R L | 640526 57 |  |  |  | D N I | 29649534 | OLINDA ELIZA ALA VARGAS | C A P | 8108 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | D N I | 29605294 | MARTHA GLORIA FLORES QUISPE | C A P | 7420 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 01/03/2019 | 90 | Total | 100 | 30/11/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 4 37 | 3 05 | 27980 42 | 19556 29 | 3 05 | 19556 29 | Otras causales | 11/12/2018 | 2243 | OBRA PARALIZADA DESDE EL 11/12/2018 | 0 | 0 | 90 | 01/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 88999 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA PROVINCIA DE SULLANA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 24 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2260867 | 274554 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA PROVINCIA DE SULLANA PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 212066820 |  | 0 | 21/11/2016 | 2 | PIURA | SULLANA | SULLANA | Distrito de SULLANA y BELLAVISTA Provincia de SULLANA Región PIURA | 28/03/2019 | 290315367 89 | S/ Soles | 1 | 290315367 89 | Resol de Gerencia Municipal N 046 2019/MPS GM | C0003194461 | CONSORCIO SULLABELLA | 254357789 07 | 20538546489 | GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | D N I | 06902530 | JOSE SAUL ASCENCIOS GUTIERREZ | C I P | 45669 | 22/11/2019 | 09/05/2022 | D N I | 07873565 | ENRIQUE MANUEL VILLANUEVA VASQUEZ | C I P | 47964 | 22/11/2019 | 10/05/2022 | 22/11/2019 | 10/05/2022 | 900 | Total | 100 | 11/11/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 14/02/2025 | 100 | 69 82 | 235076013 80 | 164126233 10 | 67 70 | 302742735 90 | Incumplimiento de contrato | 15/06/2023 | 601 | LA OBRA CONTINUA PARALIZADA SEGÚN CARTA NOTARIAL N 051 2023 VIVIENDA /VMCS/PNSU/3 3 RESOLUCIÓN DE CONTRATO N 094 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU | 0 | 0 | 900 | 10/05/2022 | 0 | 32 | 142495103 26 | 0 | 0 | 9 | 11130096 47 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 89087 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378914 | 2378914 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO YNUEVA ALIANZA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | 26/10/2017 | 362864 89 | S/ Soles | 1 | 362864 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 337 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01213575 | ALBERTO PILCO AYALA | C I P | 0 | 01/05/2018 | 01/05/2018 | D N I | 01328551 | MAXIMILIANO CHUCUYA FUENTES | C I P | 102039 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 02/11/2017 | 31/01/2018 | 90 | Total | 100 | 2/11/2017 00 00 00 | 2023 | 11 | 12/03/2020 | 100 | 41 61 | 287815 32 | 146443 53 | 40 36 | 146443 53 | Sin asignación presupuestal | 26/01/2019 | 1000 |  | 0 | 0 | 90 | 31/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 331438 10
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 89089 | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2370393 | 2370393 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | 30/11/2017 | 633008 70 | S/ Soles | 1 | 633008 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 392 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 43256417 | EDY GONZALO HUANCA MAMANI | C I P | 170843 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | D N I | 43412450 | BETSY AMELIA PAIVA QUISPE | C I P | 218706 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 04/12/2017 | 03/04/2018 | 120 | Total | 100 | 30/11/2017 00 00 00 | 2023 | 10 | 22/09/2021 | 45 21 | 29 32 | 262357 23 | 139667 98 | 22 06 | 139667 98 | Sin asignación presupuestal | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 120 | 03/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 246759 34
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 89095 | CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2388336 | 2388336 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI | 03/09/2018 | 206230 35 | S/ Soles | 1 | 206230 35 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 400 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01332221 | WILLIAM EDUARDO QUISPE VELASQUEZ | C A P | 9194 | 01/10/2018 |  | D N I | 01320072 | BERNABE CABRERA MACHACA | C I P | 88137 | 01/10/2018 |  | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 60 |  |  |  | 2024 | 11 | 25/04/2024 | 100 | 94 59 | 206230 35 | 157436 06 | 76 | 157436 06 | Otras causales | 01/04/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 30/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 112856 90
2105 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ | 89099 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA DISTRITO DE PATAZ PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAEMNTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2418695 | 2418695 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ | CENTRO POBLADO ZARUMILLA | 14/09/2018 | 416006 91 | S/ Soles | 1 | 416006 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 0300 2018 MDP/A | 20482471995 | LIBERTAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A C | 310496 79 |  |  |  | D N I | 41218837 | JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA | C I P | 85604 | 16/11/2018 | 16/01/2019 | D N I | 02725774 | PEDRO MOSCOL FIESTAS | C I P | 34572 | 17/11/2018 | 16/01/2019 | 17/11/2018 | 16/01/2019 | 60 | Total | 100 | 17/11/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 10/04/2023 | 88 64 | 80 87 | 275233 32 | 251107 87 | 80 87 | 251107 87 |  |  |  | NO SE REGISTRAN COMENTARIOS | 0 | 0 | 60 | 16/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2023 | Obra abandonada | [8 empty] | 2018 | 305368 87
4380 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES | 89100 | Emersión y Lanzamiento del emisor submarino del proyecto Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Atico provincia de Caravelí región Arequipa | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2234385 | 230133 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO DISTRITO DE ATICO PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8059821 |  | 0 | 30/09/2014 | 7 | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | LOCALIDAD DE ATICO DISTRITO DE ATICO PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA | 19/06/2017 | 466237 95 | S/ Soles | 1 | 466237 95 | MEMORANDO N 960 2017 FONDEPES/DIGENIPAA | 20498394303 | CONSTRUCTORA DAVALOS S A C | 466159 68 |  |  |  | D N I | 29601070 | EDWARD ALFONSO MANRIQUE RIVERA | C I P | 77198 | 28/09/2017 |  | D N I | 29224466 | MARIO CESAR DAVALOS ROJAS | C I P | 37143 | 28/09/2017 |  | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 60 | Total | 100 | 25/09/2017 00 00 00 | 2022 | 7 | 25/08/2022 | 68 | 24 54 | 316523 92 | 114379 73 | 24 53 | 114379 73 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 27/11/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 31/07/2022
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 89166 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 70710 CARIQUE DE LA COMUNIDAD DE CARIQUE DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2377427 | 386403 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 70710 CARIQUE DE LA COMUNIDAD DE CARIQUE DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 879327 |  | 0 | 02/07/2017 | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 70710 CARIQUE DE LA COMUNIDAD DE CARIQUE DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO PUNO | 30/11/2017 | 891232 42 | S/ Soles | 1 | 891232 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 387 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01344807 | YOVANA ANCCO GOMEZ | C I P | 88680 | 02/01/2018 | 26/02/2018 | D N I | 80370052 | FAUSTO ALARCON ATAHUACHI | C A P | 128252 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 13/12/2017 | 25/08/2018 | 255 | Total | 100 | 13/12/2017 00 00 00 | 2023 | 11 | 07/11/2023 | 23 4 | 18 62 | 208534 69 | 165982 23 | 18 62 | 165982 23 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 255 | 25/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 89224 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y EL NI O EN LA PARCIALIDAD DE COLLINI EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2396517 | 2396517 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y EL NI O EN LA PARCIALIDAD DE COLLINI EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PU | 23/11/2017 | 129542 70 | S/ Soles | 1 | 129542 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 383 2017 MDK/A | [6 empty] | D N I | 44566306 | PAUL EINER QUISPE BENAVENTE | C I P | 186415 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | D N I | 42874469 | RENE AQUINO APAZA | C I P | 150374 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 07/12/2017 | 07/03/2018 | 90 | Total | 100 | 7/12/2017 00 00 00 | 2020 | 2 | 12/03/2020 | 85 85 | 81 04 | 174711 02 | 164918 07 | 127 31 | 164918 07 | Sin asignación presupuestal | 10/01/2022 | 660 |  | 0 | 0 | 90 | 07/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 181836 40
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 89228 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2396514 | 2396514 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | 30/10/2017 | 329646 75 | S/ Soles | 1 | 329646 75 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 373 2017 MDK/A | [5 empty] | 0 | D N I | 44566306 | PAUL EINER QUISPE BENAVENTE | C I P | 186415 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | D N I | 70293028 | ANSELMO NU EZ CONDORI | C I P | 196560 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 06/11/2017 | 06/03/2018 | 120 | Total | 100 | 6/11/2017 00 00 00 | 2022 | 10 | 09/11/2023 | 100 | 74 83 | 329846 19 | 246665 41 | 14 02 | 46225 50 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 700 |  | 0 | 0 | 120 | 06/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 278955 85
4369 | GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA | 89306 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2329305 | 365632 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN DE APURÍMAC | APROBADO | 0 | 12684526 |  | 0 | 16/03/2017 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN DE APURIMAC | 10/05/2018 | 19044569 88 | S/ Soles | 1 | 19044569 88 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N 011 2018 GR APURI | [6 empty] | D N I | 31186628 | JOSE WASHINGTON HERMOZA MELENDEZ | C A P | 3257 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | D N I | 31182486 | JORGE WASHINGTON HURTADO VIVANCO | C I P | 118076 | 21/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 25/02/2020 | 540 | Total | 100 | 3/02/2020 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 540 | 25/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 89321 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2291774 | 333211 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2007307 |  | 0 | 16/09/2015 | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO DEL DISTRITO DE ZEPITA | 14/10/2015 | 1394855 29 | S/ Soles | 1 | 1394855 29 | RESOLUCION GERENCIAL N 0248 2015 MDZ/GM | [6 empty] | D N I | 40996779 | NESTOR ROLANDO FLORES CERVANTES | C I P | 218693 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | D N I | 01335227 | MAURO GIL LAURA MAMANI | C I P | 166068 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 11/11/2015 | 01/07/2016 | 233 | Total | 100 | 11/11/2015 00 00 00 | 2022 | 11 | 30/11/2022 | 42 53 | 45 16 | 593273 01 | 629978 64 | 45 16 | 629978 64 | Sin asignación presupuestal | 06/12/2022 | 330 |  | 1 | 58 | 291 | 28/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2070 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS | 89388 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE UNION CDRAS 01 02 Y 04 Y CALLE SANCHEZ CARRION CDRAS 01 02 03 04 05 Y 06 CURGOS DISTRITO DE CURGOS SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2214343 | 213631 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE UNION CDRAS 01 02 Y 04 Y CALLE SANCHEZ CARRION CDRAS 01 02 03 04 05 Y 06 CURGOS DISTRITO DE CURGOS SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | APROBADO | 0 | 4023207 |  | 0 | 08/07/2015 | 2 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS | CENTRO POBLADO DE CURGOS DISTRITO DE CURGOS | 20/09/2018 | 3404994 73 | S/ Soles | 1 | 3404994 73 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 317 2018 MDC SC | C0003198483 | FERRONORTE CONSTRUCTOR S A C | 3399073 |  |  | 0 | D N I | 40929703 | ROBERT FRANK SALDA A YA EZ | C I P | 91021 | 02/09/2020 | 18/02/2021 | D N I | 26625799 | RAYMUNDO GAMBERTY BOYD SAUCEDO | C I P | 43806 | 10/12/2019 | 18/02/2021 | 10/12/2019 | 08/04/2020 | 120 | Total | 100 | 9/12/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 02/09/2024 | 76 8 | 82 48 | 2212368 77 | 2376026 38 | 82 48 | 2376026 38 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2021 | 28 |  | 2 | 292 | 412 | 25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2021 | Resolución de contrato
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 89456 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHUPAHUI A COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2165060 | 215260 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHUPAHUI A COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO | APROBADO | 4 | 826304 |  | 0 | 21/09/2017 | 2 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA SECTOR CHUPAHUI A | 10/10/2017 | 1135008 41 | S/ Soles | 1 | 1135008 41 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 428 2017 MPE/C | [6 empty] | D N I | 04416542 | MARIO OQUENDO CUTIPA | C I P | 77931 | 02/09/2019 |  | D N I | 46666473 | AMERICO LEONIDAS ESPINOZA ALVAREZ | C I P | 186444 | 02/09/2019 |  | 13/08/2018 | 11/12/2018 | 120 | Total | 100 | 13/08/2018 00 00 00 | 2023 | 1 | 23/02/2023 | 100 | 65 25 | 884400 77 | 577092 46 | 50 84 | 577092 46 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 11/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0282 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 89476 | CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC LIMA EN EL MARCO DEL PIP N 292189 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | INTERIOR | 2251056 | 292189 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL | APROBADO | 0 | 399151653 |  | 0 | 27/06/2014 | 2 | LIMA | LIMA | RIMAC | JR HUASCAR N 133 RIMAC | 13/09/2018 | 1730917 01 | S/ Soles | 1 | 1730917 01 | Resolución Directoral N 207 2018 IN OGAF | 20563068460 | CONSTRUCTORA DJENVAR S R L | 1730917 01 | 20603930852 | CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES |  | D N I | 07257381 | DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI | C I P | 56807 | 27/12/2018 |  | D N I | 29618785 | ANGEL ZAMATA SUTTI | C I P | 31999 | 27/12/2018 |  | 27/12/2018 | 26/04/2019 | 120 | Total | 100 | 6/12/2018 00 00 00 | 2022 | 8 | 12/08/2022 | 100 | 18 3 | 1466878 82 | 268403 73 | 15 51 | 268403 73 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 26/04/2019 | 0 | 2 | 115948 42 | 0 | 0 | 1 | 83403 27 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 89754 | RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BA O CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL MURO DE CONTENCIÓN ESCALERAS DE CONCRETO VEREDA Y ARBOLES ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS ILUMINACIÓN DE ÁREAS GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECRE EN LA COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Renovación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2427412 | 2427412 | RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BA O CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL MURO DE CONTENCIÓN ESCALERAS DE CONCRETO VEREDA Y ÁRBOLES ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS ILUMINACIÓN DE ÁREAS GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO EN EL LA COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 669892 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV 4 DE NOVIEMBRE CUADRA 4 INDEPENDENCIA | 27/02/2020 | 467257 15 | S/ Soles | 1 | 467257 15 | RESOLUCION DE SUB GERENCIA N 029 2020 SGIO GDT MDI | 20603858213 | CONSORCIO JOSE OLAYA | 649892 19 |  |  |  | D N I | 43548535 | ABRAHAM EDUARDO REYES VELASQUEZ | C I P | 158175 | 02/03/2020 | 03/05/2020 | D N I | 73421685 | JOSE ISAAC CABRERA NOLE | C I P | 233075 | 02/03/2020 | 03/05/2020 | 01/12/2018 | 30/01/2019 | 60 | Total | 100 | 30/11/2018 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 100 | 20 24 | 467257 15 | 94580 55 | 20 24 | 94580 55 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 30/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 325590 94
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 89798 | CREACION DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2324579 | 361366 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | APROBADO | 4 | 661931 |  | 0 | 06/09/2017 | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA |  | 12/09/2018 | 500000 | S/ Soles | 1 | 500000 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0217 2018 MPH/A | [6 empty] | D N I | 40110264 | JULIO DANIEL CURI MENDOZA | C I P | 78512 | 19/09/2018 | 17/01/2019 | D N I | 46258016 | JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD | C I P | 201998 | 19/09/2018 | 17/01/2019 | 19/09/2018 | 17/01/2019 | 120 | Total | 100 | 19/09/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 96 89 | 78 85 | 532677 48 | 433475 26 | 86 70 | 433475 26 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 1 | 41 | 161 | 27/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 89847 | Mejoramiento del Servicio de Limpiea Publica en los Procesos de Barrido Almacenamiento Recoleccion Transporte y Disposicion Final en la Zona Urbana Distrito de Ollachea Carabaya Puno | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2377682 | 386539 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE BARRIDO ALMACENAMIENTO RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LA ZONA URBANA DISTRITO DE OLLACHEA CARABAYA PUNO | APROBADO | 4 | 740278 |  | 0 | 14/07/2017 | 1 | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | Localidad de Ollachea | 28/12/2017 | 740278 36 | S/ Soles | 1 | 740278 36 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 150 2017 MDO/A | [6 empty] | D N I | 01319442 | SERGIO ELISEO GODOY RUELAS | C I P | 94952 | 15/02/2018 | 15/05/2018 | D N I | 41022557 | RONALD FERNANDEZ MACHACA | C I P | 190513 | 15/02/2018 | 15/05/2018 | 15/02/2018 | 16/05/2018 | 90 | Total | 100 | 15/02/2018 00 00 00 | 2018 | 11 | 29/12/2018 | 100 | 75 07 | 740278 38 | 555753 06 | 75 07 | 555753 06 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 16/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2385 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA PASCO | 90196 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA HH LOS PROCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | Obras por impuestos | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2309972 | 335776 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA HH LOS PROCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | APROBADO | 0 | 5935266 |  | 0 | 05/01/2017 | 2 | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AA HH LOS PROCERES DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | 27/12/2018 | 5842753 68 | S/ Soles | 1 | 5842753 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 620 2018 A MDY PASCO | 20542437236 | GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4808040 9 | 20602246761 | REAL INGENIERIA CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 109000 | D N I | 45585085 | HENRY WILDER MARCELO SOLANO | C I P | 196878 | 14/09/2023 | 01/02/2024 | D N I | 28301835 | CIPRIAN DUE AS PALOMINO | C I P | 112269 | 01/06/2019 | 25/09/2019 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 180 | Total | 100 | 31/01/2019 00 00 00 | 2025 | 2 | 21/01/2025 | 90 09 | 89 11 | 4777736 99 | 4726102 42 | 89 11 | 4726102 42 | Otras causales | 01/11/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 31/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2070 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS | 90237 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES QUINUAL QUEROBAL GRANDE PIOGAN MARCO PATA POTRERILLO CHIQUICHAL Y EL TIGRE DEL DISTRITO DE CURGOS PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468129 | 2468129 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES QUINUAL QUEROBAL GRANDE PIOGAN MARCO PATA POTRERILLO CHIQUICHAL Y EL TIGRE DEL DISTRITO DE CURGOS PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 11566024 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS |  | 19/11/2021 | 8931923 78 | S/ Soles | 1 | 8931923 78 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL | 20477333088 | CONSORCIO RIO NEGRO S A C | 8931923 78 | 10449385573 | PLASENCIA PRADO NELSON ENRIQUE |  | D N I | 44938557 | NELSON ENRIQUE PLASENCIA PRADO | C I P | 122558 | 21/10/2024 | 16/12/2024 | D N I | 45388019 | EDWIN GUILLERMO ISHIKANE CUMPA | C I P | 245882 | 21/06/2024 | 16/12/2024 | 01/01/2021 | 02/03/2021 | 60 | Total | 100 | 18/08/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 48 73 | 47 04 | 4352413 92 | 4201451 75 | 47 04 | 4201451 75 | Otras causales | 26/11/2024 | 30 | NO SE REGISTRAN COMENTARIOS | 4 | 630 | 690 | 22/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3932255 96
1313 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 90389 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DE LARA DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA I ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2336078 | 375129 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DE LARA DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1890146 |  | 0 | 27/10/2017 | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | AVENIDA METROPILITANA | 08/11/2022 | 1952612 10 | S/ Soles | 1 | 1952612 10 | RESOLUCION GDU 170 2022 | 20558351790 | DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S R L DRUK GAVE ICS S R L | 1757350 9 |  |  |  | D N I | 29707753 | EDGAR ROBERT GUTIERREZ BORDA | C I P | 77291 | 25/01/2024 | 23/05/2024 | D N I | 40005644 | JAVIER DIONICIO DEL CARPIO RIVERA | C I P | 77193 | 25/01/2024 | 25/05/2024 | 25/01/2024 | 24/05/2024 | 120 | Total | 100 | 19/01/2024 00 00 00 | 2025 | 1 | 11/02/2025 | 9 2 | 6 9 | 161661 52 | 121327 32 | 6 90 | 121327 32 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 14/02/2024 | 353 | NO REGISTRA | 0 | 0 | 120 | 24/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 90391 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2296100 | 338934 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | CAMINO VECINAL NOGALPAMPA TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO | 24/05/2018 | 380665 40 | S/ Soles | 1 | 380665 40 | RESOLUCIÓN N 107 2018 MPH BCA/GDUYR | 20529356791 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS C amp S S R L | 380665 4 |  |  | 0 | D N I | 16782321 | JHON CARLOS VASQUEZ GUEVARA | C I P | 101378 | 14/11/2018 | 31/07/2023 | D N I | 26636836 | SEGUNDO ABADES NU EZ PLASENCIA | C I P | 78811 | 14/11/2018 | 31/07/2023 | 27/11/2018 | 26/01/2019 | 60 | Total | 100 | 26/11/2018 00 00 00 | 2023 | 7 | 09/08/2023 | 61 12 | 93 98 | 232668 48 | 357722 79 | 94 | 357722 79 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 26/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2023 | Otros | Si | 27/10/2023 | Si | 14/11/2023 | 367124 45
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 90536 | MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2415459 | 2415459 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | PARCIALIDAD DE SIHUINTA CHUCUITO PUNO PUNO | 25/06/2018 | 232471 43 | S/ Soles | 1 | 232471 43 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 153 2018 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 42109550 | WILLIAM OMAR MAMANI QUISPE | C I P | 125483 | 22/02/2022 |  | D N I | 41979912 | ROBERTO RAMOS HUARECCALLO | C I P | 119101 | 22/02/2022 |  | 18/07/2018 | 15/11/2018 | 120 | Total | 100 | 18/07/2018 00 00 00 | 2025 | 3 | 06/03/2025 | 100 | 48 73 | 232471 43 | 113275 27 | 48 80 | 113558 50 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 15/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 113558 50
1818 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS | 90564 | CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA DISTRITO DE MARGOS HUANUCO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2370922 | 2370922 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | MARGOS | COLPASHPAMPA | 10/08/2018 | 409021 55 | S/ Soles | 1 | 409021 55 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 165 2018 MDM/A | [6 empty] | D N I | 22417870 | MARCELINO YUPA ESTEBAN | C I P | 50213 | 22/08/2018 | 19/11/2018 | D N I | 22490849 | JULIAN LUIS TARAZONA NEGRETE | C I P | 65086 | 22/08/2018 | 19/11/2018 | 22/08/2018 | 20/11/2018 | 90 | Total | 100 | 22/08/2018 00 00 00 | 2022 | 11 | 23/12/2022 | 100 | 86 49 | 434571 57 | 375856 68 | 91 89 | 375856 68 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 20/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 431872 73
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 90642 | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MILLUISH EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2350483 | 2350483 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CASERIO DE MILLUISH C P DE RANCAS HUARI ANCASH | 13/09/2018 | 904984 70 | S/ Soles | 1 | 904984 70 | RESOLUCION DE GERENCIA N 456 2018 MDSM/GM | 20602275702 | ICONSERL E I R L | 817839 16 |  |  |  | D N I | 31616931 | FABIO LEONCIO COLLAZOS VIZCARRA | C I P | 79449 | 01/06/2018 | 01/11/2018 | D N I | 31600377 | POMPEYO GONZALES MOLINA | C I P | 66486 | 21/11/2018 | 18/06/2024 | 01/06/2018 | 01/11/2018 | 153 | Total | 100 | 30/11/2018 00 00 00 | 2021 | 10 | 29/08/2024 | 100 | 31 11 | 574634 96 | 178769 08 | 7 26 | 41746 31 |  |  |  | AVANCE DE OBRA ACUMULADO | 0 | 0 | 153 | 01/11/2018 | 0 | 1 | 49924 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 694421 44
1971 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO | 90758 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO JAUJA JUNIN | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2267487 | 318376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO DISTRITO DE MUQUIYAUYO JAUJA JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7148639 |  | 0 | 12/10/2016 | 2 | JUNIN | JAUJA | MUQUIYAUYO | PLAZA PRINCIPAL | 18/03/2019 | 9271997 88 | S/ Soles | 1 | 9271997 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 045 2019 MDM/A | 20604692548 | CONSORCIO MUQUIYAUYO III | 8673602 74 | 10804020018 | CONSORCIO SUPERVISOR MUQUIYAUYO |  | D N I | 41392980 | EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL | C I P | 85265 | 15/06/2021 | 16/10/2021 | D N I | 40969867 | JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI | C I P | 86000 | 15/06/2021 | 16/10/2021 | 07/06/2019 | 03/01/2020 | 210 | Total | 100 | 7/06/2019 00 00 00 | 2021 | 8 | 21/09/2021 | 15 69 | 25 26 | 992534 21 | 2031046 57 | 21 91 | 2031046 57 | Conflictos sociales | 01/08/2021 | 31 |  | 1 | 204 | 414 | 25/07/2020 | 0 | 2 | 2932372 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 90796 | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA CASHAPATA PACHAPUQUIO HILACUTA JAYASHPAMPA POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA DISTRITO DE HUASTA BOLOGNESI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2341388 | 380128 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | LOCALIDAD DE POCPA DISTRITO DE HUASTA BOLOGNESI ANCASH | 22/10/2018 | 1273449 50 | S/ Soles | 1 | 1273449 50 | 0274 2018 GRA/GRI | 20567187960 | CONSORCIO POCPA | 1273449 59 |  |  |  | D N I | 26721351 | ALEJANDRO MAGNO AG ERO TORRES | C I P | 44804 | 03/06/2019 |  | D N I | 31660251 | CIRO ALEGRIA ALVARON | C I P | 58762 | 28/11/2018 |  | 12/12/2018 | 11/04/2019 | 120 | Total | 100 | 11/12/2018 00 00 00 | 2021 | 7 | 03/08/2021 | 96 35 | 88 34 | 1226953 82 | 1124949 06 | 88 34 | 1124949 06 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 11/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2021 | Resolución de contrato | Si | 15/12/2023
0698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS | 90797 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS PROVINCIA DE CHOTA REGIÓN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2337398 | 376376 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | SAN JUAN DE LICUPIS | CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LICUPIS | 20/07/2018 | 11361570 48 | S/ Soles | 1 | 11361570 48 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 085 2018 MDSJL/A | 20604321698 | CONSORCIO LICUPIS | 10992284 17 | 10404537950 | CONSORCIO YAKU | 0 | D N I | 80318495 | FERNANDO EUSEBIO SUCLUPE CHAPO AN | C I P | 97194 | 06/04/2019 | 31/03/2020 | D N I | 17887944 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA | C I P | 29198 | 06/04/2019 | 31/03/2020 | 06/04/2019 | 31/03/2020 | 360 |  |  |  | 2019 | 12 | 18/02/2020 | 78 23 | 68 41 | 8598933 97 | 7520091 25 | 68 17 | 7520091 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | 31/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 90965 | RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS SURO CRUZ DE PIEDRA SAN ISIDRO EL CEDRO PARGUYUC HIERBA BUENA DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2409752 | 2409752 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | 12/09/2018 | 7012209 42 | S/ Soles | 1 | 7012209 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 510 2018 MDH/A | 20604189242 | CONSORCIO VIAL HUARMACA | 6591475 95 |  |  |  | D N I | 16669980 | CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBAS | C I P | 0 | 10/10/2019 | 05/08/2020 | D N I | 16455068 | ENRIQUE WALTER BERNAL BANCES | C I P | 0 | 13/02/2019 | 05/08/2020 | 07/03/2019 | 03/09/2019 | 180 | Total | 100 | 6/03/2019 00 00 00 | 2020 | 8 | 29/12/2020 | 100 | 44 68 | 5585996 57 | 2495866 88 | 35 59 | 2495866 88 |  |  |  |  | 2 | 32 | 212 | 05/10/2019 | 0 | 2 | 6462764 06 | 0 | 0 | 2 | 3224733 33 | 0 | 0 | 05/08/2020 | Otros | Si | 13/10/2020 | Si | 11/02/2021 | 6598124 65 |  |  |  | 2018 | 6854976 36
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 90986 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2309829 | 332906 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | SUYKUNTAMBO ESPINAR CUSCO | 25/07/2018 | 3558103 28 | S/ Soles | 1 | 3558103 28 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 393 2018 MPE/C | [6 empty] | D N I | 42033924 | ALAN ABIMAEL MACHACA GONZALES | C I P | 102824 | 11/09/2018 |  | D N I | 24889433 | FREDY QUISPE CHILO | C I P | 190766 | 08/08/2018 |  | 11/09/2018 | 09/05/2019 | 240 | Total | 100 | 11/09/2018 00 00 00 | 2022 | 4 | 10/05/2022 | 18 83 | 13 45 | 553273 93 | 395013 15 | 11 10 | 395013 15 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 09/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0420 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | 91007 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA NAMBUQUE BUENA VISTA DE CANIAC CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE DISTRITO DE LA CUESTA PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 2 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2399505 | 2399505 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | LA CUESTA | NAMBUQUE LA CUESTA | 16/08/2018 | 11458985 89 | S/ Soles | 1 | 11458985 89 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 296 2018 MPO | C0003159280 | CORPORACION RC S A C | 11458985 89 |  |  |  | D N I | 43702004 | ROSA ANGELA MARTINEZ QUI ONEZ | C I P | 106263 | 08/09/2020 | 02/01/2021 | D N I | 09179541 | CARLOS WINSTON ESPINOZA SEDANO | C I P | 63977 | 08/09/2020 | 02/01/2021 | 23/04/2019 | 20/10/2019 | 180 | Total | 100 | 17/04/2019 00 00 00 | 2020 | 11 | 03/11/2022 | 83 72 | 82 94 | 9593449 92 | 9503947 15 | 82 94 | 9503947 15 |  |  |  |  | 2 | 129 | 309 | 26/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 10418959 71
5297 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS | 91027 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 12 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2354781 | 260172 | [5 empty] | 0 |  | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | TERRENO UBICADO EN LA MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA HUANCAVELICA MANTA SECTOR TRONCOSO | 19/10/2018 | 223926572 69 | S/ Soles | 1 | 223926572 69 | FICHA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO N 009 2018 | 20604784931 | CONSORCIO SALUD ZACARIAS | 239346060 64 | 20510849770 | MENDOZA TAPIA SAC |  | D N I | 10607796 | ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA | C I P | 41157 | 08/07/2019 | 24/12/2021 | D N I | 19877749 | LUIS DAVID TORREALVA ALVARADO | C A P | 7160 | 29/10/2021 | 21/01/2023 | 08/07/2019 | 24/12/2021 | 900 |  |  |  | 2022 | 8 | 28/12/2022 | 65 6 | 49 01 | 159392762 80 | 117319150 20 | 52 39 | 117319150 20 |  |  |  |  | 5 | 3526 | 4426 | 20/08/2031 | 0 | 3 | 11946472 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2022 | Resolución de contrato | Si | 15/12/2022
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 91042 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R TRAMO 1 EMP AN 109 HUAMBA SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA PROV AIJA EMP AN 109 L 72 50 KM TRAMO 2 EMP AN 1161 MOLINOPAMPA YAUYAN L27 90 KM TRAMO 3 EMP AN 112 OCROS BELLAVISTA VISTA ALEGRE CONGAS COPA L30 65 KM TRAMO 4 EMP AN 112 OCROS NUEVA FLORIDA EMP AN 112 L13 26 KM | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 14 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2426973 | 2426973 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | Tramo 1 EMP AN 109 HUAMBA SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA PROV AIJA EMP AN 109 Tramo 2 EMP AN 1161 MOLINOPAMPA YAUYAN Tramo 3 EMP AN 112 OCROS VISTA ALEGRE CONGAS SAN PEDRO DE COPA | [6 empty] | 20604109311 | CONSORCIO HUAMBA | 99763973 51 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 91044 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1 EMP AR109 EMP R 23 PACLLA TRAMO 4 EMP AR 109 VISCAYACU EMP AR 706 LLUTA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2426978 | 2426978 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | TRAMO 1 EMP AR109 EMP R 23 PACLLA TRAMO 4 EMP AR 109 VISCAYACU EMP AR 706 LLUTA | [6 empty] | C0003153647 | CONSORCIO PACLLA | 42098804 48 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 91046 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1 EMP AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV CUYANCA HUASICAC TRAMO 2 EMP AR 100 BELLA UNION TRAMO 3 EMP AR 105 CHUQUIBAMBA PACHANA TRAMO 4 EMP AR 105 EMP AR 588 HUASCA DV SALAMANCA SALAMANCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 1 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2426979 | 2426979 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | TRAMO 1 EMP AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV CUYANCA HUASICAC TRAMO 2 EMP AR 100 BELLA UNION TRAMO 3 EMP AR 105 CHUQUIBAMBA PACHANA TRAMO 4 EMP AR 105 EMP AR 588 HUASCA DV SALAMANC | 09/09/2020 | 72537715 69 | S/ Soles | 1 | 72537715 69 | Resolución Directoral N 032 2020 MTC/19 | 20604061491 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL | 72537715 69 | 20603857641 | CONSORCIO SUPERVISOR SALAMANCA |  | D N I | 09076496 | DANILO JORGE VEGA MIGONE | C I P | 41664 | 28/09/2020 | 03/07/2021 | D N I | 27376793 | LAURA ALTAMIRANO RAMOS | C I P | 51608 | 17/12/2020 |  | 06/10/2020 | 03/07/2021 | 270 | Total | 100 | 25/09/2020 00 00 00 | 2022 | 2 | 18/05/2022 | 100 | 34 73 | 61472640 41 | 21347418 12 | 29 43 | 21347418 12 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2022 | 28 |  | 4 | 533 | 803 | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 14320
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 91062 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH TRAMO EMPALME PE16 DV OCROS TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE EMPALME PE16A L138 15 KM | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2426974 | 2426974 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R TRAMO EMPALME PE 16 DV OCROS TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE EMPALME PE 16A L 138 15 KM | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 84173130 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | OCROS | OCROS | EMPALME PE16 DV OCROS TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE EMPALME PE16A | 30/09/2020 | 74838000 71 | S/ Soles | 1 | 74838000 71 | Resolución Directoral N 040 2020 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERÚ | 74838000 71 | 20603375361 | CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHACHAPOYAS |  | D N I | 10143755 | MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA | C I P | 10229 | 14/10/2020 | 09/10/2021 | D N I | 02895925 | NELSON ROBERTO VILELA SANDOVAL | C I P | 82869 | 22/11/2020 | 22/11/2021 | 14/10/2020 | 09/10/2021 | 360 | Total | 100 | 13/10/2020 00 00 00 | 2020 | 11 | 23/03/2021 | 0 39 | 0 16 | 290810 15 | 116571 42 | 0 16 | 116571 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | 09/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2020 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 6514 94
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 91071 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2246729 | 302173 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN EL CERRO TRAMO ENTRE LA CALLE PIURA Y AV 9 DE OCTUBRE DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 2080342 |  | 0 | 21/03/2017 | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA | 15/06/2018 | 226254 23 | S/ Soles | 1 | 226254 23 | RESOLUCION N 068 2018 MPCH/GIP | 20488103068 | INVERSIONES LA VIA DEL PERU S A C | 226254 23 |  |  |  | D N I | 16722447 | RICHARD ALEXANDER AGUILAR MARCHENA | C I P | 108225 | 03/07/2019 | 18/07/2019 | D N I | 08773035 | ALFREDO PEDRO POVES OSORIO | C I P | 8390 | 22/11/2018 | 07/01/2019 | 22/11/2018 | 06/01/2019 | 45 | Total | 100 | 22/11/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 26/02/2021 | 40 53 | 65 | 91702 52 | 147066 14 | 65 | 147066 14 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 06/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6351 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | 91077 | Remodelación de Centros o Servicios móviles de atención de salud en el EE SS Cooperativa Universal Santa Anita DIRIS LIMA ESTE con Código Único de Inversiones N 2424728 | Contrata | Si |  | Remodelación | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2424728 | 2424728 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV J C MARIATEGU CUADRA 6 2DA ETAPA | 15/10/2018 | 654545 46 | S/ Soles | 1 | 654545 46 | RD 609 2018 DG DA OA OIP OAJ DIRIS LE/MINSA | 20601750555 | INVERSIONES amp NEGOCIACIONES OSAL S A C | 654545 46 |  |  |  | D N I | 40547323 | MIGUEL CORONEL CASTILLO | C I P | 82269 | 25/10/2019 |  | D N I | 08667405 | ALBERTO RAFAEL DIAZ RIOS | C I P | 50977 | 18/01/2019 |  | 18/01/2019 | 27/02/2019 | 40 | Total | 100 | 1/04/2019 00 00 00 | 2021 | 9 | 13/09/2021 | 100 | 95 05 | 654545 46 | 626467 55 | 95 71 | 626467 55 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 40 | 27/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2018 | 543417 74
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 91154 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP PE 3N SAN DIEGO L158 00 KM TRAMO 2 EMP PE 3N HUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L D LA LIBERTAD LI 115 A PAMPA EL CÓNDOR | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2426977 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP PE 3N SAN DIEGO L 158 00 KM Y TRAMO 2 EMP PE 3N HUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L D LA LIBERTAD LI 115 A PAMPA EL CÓNDOR TRAMO 59 000 106 900 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 330676766 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | LACABAMBA | TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP PE 3N SAN DIEGO L158 00 KM TRAMO 2 EMP PE 3N HUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPA | 22/05/2020 | 136020564 81 | S/ Soles | 1 | 136020564 81 | Resolución Directoral N 019 2020 MTC/19 | 20604328838 | CONSORCIO SACYR | 126431481 99 | 20100878489 | CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S A |  | D N I | 08879119 | JUAN ENRIQUE USURIN CHUQUI | C I P | 56668 | 03/08/2020 | 02/09/2020 | D N I | 09468611 | HUGO FREDY CONDOR AVILA | C I P | 54543 | 29/05/2021 |  | 08/08/2020 | 03/08/2021 | 360 | Total | 100 | 7/08/2020 00 00 00 | 2022 | 1 | 08/08/2024 | 79 24 | 32 94 | 107788628 70 | 44803389 20 | 32 94 | 44803389 20 | Incumplimiento de contrato | 25/01/2022 | 926 |  | 1 | 52 | 412 | 24/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/01/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 27862 33
2110 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN | 91214 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 31 KM EMP PE 3N CACHICADAN CENTRO POBLADO DE PACCHA TAMBILLO CASA BLANCA BAJA INGACORRAL DISTRITO DE CACHICADAN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2404280 | 2404280 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 31 KM EMP PE 3N CACHICADAN CENTRO POBLADO DE PACCHA CENTRO POBLADO DE TAMBILLO CENTRO POBLADO DE CASABLANCA BAJA CENTRO POBLADO DE INGA CORRAL DISTRITO DE CACHICADAN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO REGIÓN LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 14393750 |  | 0 |  | 3 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | CACHICADAN | CASERIOS DE PACCHA CASABLANCA BAJA TAMBILLO INGACORRAL DISTRITO DE CACHICADAN DEPARTAMENTO SANTIAGO DE CHUCO | 09/07/2018 | 13974514 62 | S/ Soles | 1 | 13974514 62 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 128 2018 MDC/A | C0003277922 | CONSORCIO CASABLANCA | 10470653 97 |  |  |  | D N I | 24672781 | LUIS CHAMPI YANQUI | C I P | 37309 | 03/07/2019 | 15/11/2019 | D N I | 09112262 | JULIO CESAR CABRERA VILELA | C I P | 54315 | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2018 | 28/06/2019 | 180 | Total | 100 | 26/12/2018 00 00 00 | 2019 | 11 | 20/04/2021 | 88 | 19 95 | 9379037 71 | 2126766 24 | 15 22 | 2126766 24 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2019 | 30 |  | 1 | 20 | 200 | 18/07/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2050 | Resolución de contrato | Si | 02/05/2050 | Si | 04/06/2021 | 2527144 91 |  |  |  | 2018 | 14392302 47
2506 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 91313 | Mejoramiento de Camino Vecinal Tramo Chisiani Quicho Laccaya Chia Quicho Rosaspata Bellavista Parusani Palca Pumachanca del Centro Poblado de Quicho del Distrito de Ollachea Provincia de Carabaya Departamento de Puno | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2425281 | 2425281 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | Centro Poblado de Quicho | 24/08/2018 | 261016 98 | S/ Soles | 1 | 261016 98 | Resolucion de Alcaldia N 078 2018 MDO/A | [6 empty] | D N I | 01319740 | FREDDY ANGEL SARDON CRUZ | C I P | 92377 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | D N I | 02395854 | GERMAN LUIS YANCACHAJLLA LARICO | C I P | 174290 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | 60 | Total | 100 | 1/09/2018 00 00 00 | 2018 | 11 | 29/12/2018 | 62 71 | 15 32 | 163676 48 | 40000 19 | 15 32 | 40000 19 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 31/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 37600
1882 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | 91357 | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LOS 04 TRAMOS DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2330970 | 368822 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | JR AUCAYACU Cdr 2 | 27/08/2018 | 92148 42 | S/ Soles | 1 | 92148 42 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 396 2018 MDJCC/A | [6 empty] | D N I | 73328843 | RAUL ESPLANA BOZA | C I P | 185473 | 07/09/2018 | 22/11/2018 | D N I | 44115432 | LUIS ALBERTO ESPINOSA MARTINEZ | C I P | 132193 | 07/09/2018 | 22/11/2018 | 20/09/2018 | 04/11/2018 | 45 | Total | 100 | 20/09/2018 00 00 00 | 2019 | 10 | 16/10/2019 | 61 11 | 80 04 | 56311 50 | 73759 78 | 80 04 | 73759 78 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 04/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 91385 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2463097 | 2463097 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5928556 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 10/08/2021 | 5683592 96 | S/ Soles | 1 | 5683592 96 | RESOLUCION JEFATURAL N 155 2021 MIDAGRI PSI UGIRD | 20533615521 | CONTRATISTAS MINERO LIBRA S A C | 5115233 67 | 20606375183 | CONSORCIO MONARCA |  | D N I | 10626796 | CARLOS ALBERTO GAMARRA URTECHO | C I P | 74410 | 23/12/2021 | 06/07/2022 | D N I | 09898958 | JAIME FERNANDO VILLAIZAN ZAVALA | C I P | 62448 | 25/05/2022 | 25/06/2022 | 23/12/2021 | 21/06/2022 | 180 | Total | 100 | 15/12/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 100 | 37 47 | 4334943 81 | 1624238 13 | 57 59 | 2946083 20 | Incumplimiento de contrato | 09/07/2022 | 480 |  | 1 | 93 | 273 | 22/09/2022 | 0 | 2 | 418571 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 3110242 15
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 91407 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2526325 | 2526325 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | piura tambo grande | 27/10/2020 | 57579391 94 | S/ Soles | 1 | 57579391 94 | 167 2020 MINAGRI PSI UGIRD | C0003423271 | CONSORCIO CONSTRUCTOR TABLAZO | 51662017 77 | 20602336876 | ZAPATA ZULOETA E I R L | 0 | D N I | 41167444 | MARCO ALEXANDER CORONADO AGUILAR | C I P | 183736 | 10/01/2023 | 09/03/2024 | D N I | 16772109 | SEGUNDO EZEQUIEL ARRIBASPLATA BECERRA | C I P | 42571 | 07/12/2022 | 09/04/3024 | 15/12/2022 | 09/03/2024 | 450 |  |  |  | 2024 | 1 | 21/02/2024 | 9 73 | 6 71 | 3253872 36 | 2497770 92 | 4 23 | 2186891 74 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 21/02/2024 | 30 | NO REGISTRA COMENTARIOS | 15 | 156 | 606 | 12/08/2024 | 0 | 1 | 20518779 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2024 | Resolución de contrato | Si | 22/02/2024 | [6 empty] | 2022 | 6160221 98
1882 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | 91418 | REPARACIÓN DEL TECHADO PREARMADO EN EL CENTRO COMERCIAL LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AUCAYACU PROVINCIA DE LEONCIO PRAD HUANUCO | Administración directa | Si |  | Reparación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2424639 | 2424639 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | av LAS AMERICAS CUDRA N 05 | 25/06/2018 | 210097 90 | S/ Soles | 1 | 210097 90 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 276 2018 MDJCC A | [6 empty] | D N I | 73328843 | RAUL ESPLANA BOZA | C I P | 185473 | 20/07/2018 | 05/10/2018 | D N I | 42913548 | WILDER ONOFRE IBARRA | C I P | 17367 | 20/07/2018 | 05/10/2018 | 08/08/2018 | 22/10/2018 | 75 | Total | 100 | 8/08/2018 00 00 00 | 2019 | 10 | 16/10/2019 | 81 69 | 85 62 | 171630 60 | 179883 65 | 85 62 | 179883 65 | Conflictos sociales | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 22/10/2018 | 0 | 2 | 62727 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 240558 50
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 91476 | CREACIÓN DEL LOCAL CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNIÓN CHUMBAO DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2318637 | 355665 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | CENTRO POBLADO UNION CHUMBAO | 24/08/2018 | 475093 04 | S/ Soles | 1 | 475093 04 | RESOLUCION GERENCIAL 167 2018 GG MPA | [6 empty] | D N I | 32983528 | EDSIN GIANNI BOCANEGRA PEREZ | C I P | 86838 | 12/09/2018 | 12/12/2018 | D N I | 32983803 | JOHAN HUMBERTO ESPINOSA ORELLANA | C I P | 90449 | 12/09/2018 | 12/12/2018 | 13/09/2018 | 12/12/2018 | 90 | Total | 100 | 12/09/2018 00 00 00 | 2023 | 11 | 23/11/2023 | 100 | 68 29 | 475093 04 | 324452 57 | 65 10 | 578305 50 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2019 | 30 | obra continua paralizada | 0 | 0 | 90 | 12/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 91478 | CREACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCE PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2256259 | 314202 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | CENTRO POBLADO DE CCACCE | 22/08/2018 | 392645 24 | S/ Soles | 1 | 392645 24 | RESOLUCION GERENCIAL 164 2018 GG MPA | [6 empty] | D N I | 70195790 | LIZZET ZUMICO MAQUERA ESPINOZA | C A P | 19715 | 13/09/2018 | 05/10/2018 | D N I | 32942254 | RINALDI ALBERTO MEZA LAVADO | C I P | 197173 | 12/09/2018 | 13/12/2018 | 13/09/2018 | 12/12/2018 | 90 | Total | 100 | 12/09/2018 00 00 00 | 2023 | 9 | 06/10/2023 | 87 88 | 69 38 | 310169 54 | 244882 42 | 62 37 | 244882 42 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 | paralizado | 0 | 0 | 90 | 12/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 91551 | REPARACIÓN DE POZO ABASTECIMIENTO DE AGUA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE ESTACIÓN DE BOMBEO Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL LA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2410353 | 2410353 | [5 empty] | 0 |  | 2 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | JAYANCA | Distrito de Jayanca | 20/09/2019 | 1243085 57 | S/ Soles | 1 | 1243085 57 | RD 105 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20511317038 | CONSORCIO 5 | 2668679 6 |  |  |  | D N I | 16545581 | FLAVIO NARCISO VEGA DIAZ | C I P | 22968 | 09/02/2019 |  | D N I | 07431218 | DAVID ALFONSO ALVARADO SALAZAR | C I P | 12958 | 03/10/2019 | 01/12/2019 | 03/10/2019 | 02/12/2019 | 60 | Total | 100 | 2/10/2019 00 00 00 | 2019 | 12 | 26/04/2020 | 100 | 100 | 1052462 35 | 1052462 35 | 85 | 1052462 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 02/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | Otros | Si | 21/10/2020 | [6 empty] | 2018 | 1160488 38
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 91578 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2387663 | 2387663 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI | 10/10/2018 | 136128 92 | S/ Soles | 1 | 136128 92 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 453 2018 MPCI/A | [6 empty] | D N I | 01203756 | SILVIO LAZARINOS APAZA | C I P | 50617 | 29/10/2018 |  | D N I | 45013666 | GROVER EDDY MARCA CUEVA | C I P | 192797 | 29/10/2018 |  | 29/10/2018 | 28/12/2018 | 60 |  |  |  | 2024 | 11 | 25/04/2024 | 100 | 65 05 | 136128 92 | 88545 88 | 44 60 | 60652 52 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 28/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 60652 52
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 91603 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2409135 | 2409135 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA |  | INTERVENCIONES IRI | 4053052 |  | 0 |  | 2 | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | Distrito de San Vicente de Cañete | 25/10/2019 | 2544445 07 | S/ Soles | 1 | 2544445 07 | RD 116 2019 VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20481249172 | CONSORCIO CA ETE | 2791569 24 | 20543307409 | INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC |  | D N I | 10434058 | ZENON HUAMAN QUISPE | C I P | 40317 | 22/06/2019 |  | D N I | 21433716 | CARLOS ARTURO HERNANDEZ TATAJE | C I P | 85926 | 26/10/2019 |  | 28/10/2019 | 27/12/2019 | 60 | Total | 100 | 26/10/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 11/01/2021 | 100 | 49 19 | 2156309 38 | 1060615 93 | 42 | 1060615 93 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 27/12/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2020 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2018 | 2512106 27
1442 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | 91652 | CONSTRUCCION DE CARRETERA RUMICHACA ESPINCO EQWES DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR AYACUCHO ESTAPA II ESPINCO WEQWES | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2096288 | 102733 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | COMUNIDADES DE ESPINCO Y WEQWES DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR AYACUCHO | 19/10/2018 | 1300108 27 | S/ Soles | 1 | 1300108 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 140 2018 MDCH LM/A | [6 empty] | D N I | 44181450 | YHONY ATAUCUSI SACCSARA | C I P | 160484 | 23/11/2018 | 15/12/2018 | D N I | 20045374 | ALEXANDER REMUZGO GUEVARA | C I P | 119964 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 26/11/2018 | 25/04/2019 | 150 | Total | 100 | 19/11/2018 00 00 00 | 2022 | 10 | 11/11/2022 | 22 56 | 3 4 | 293266 80 | 44154 05 | 3 40 | 44154 05 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 25/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 91734 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA PROG 0 000 20 100 DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2407684 | 2407684 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | KM 22 400 EN EMP 510 LA BARRERA ISPACAS RIO GRANDE YANAQUIHUA CONDESUYOS AREQUIPA | 23/04/2019 | 25011814 87 | S/ Soles | 1 | 25011814 87 | 0162 2019 GRA/GRI | 20134676508 | MARQUISA S A C CONTRATISTAS GENERALES | 21555147 01 |  |  | 0 | D N I | 06652453 | ANTONIO AURELIO FERIA SALVADOR | C I P | 79948 | 01/08/2020 | 31/07/2022 | D N I | 00473864 | HILARIO JUAN DE DIOS POMA AMESQUITA | C I P | 113467 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 01/08/2019 | 27/02/2020 | 210 | Total | 100 | 31/07/2019 00 00 00 | 2022 | 7 | 17/02/2023 | 100 | 74 25 | 14851364 28 | 11027777 15 | 82 | 11027777 15 | Incumplimiento de contrato | 20/07/2022 | 12 | Obra con contrato resuelto | 0 | 0 | 210 | 27/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 19/07/2022 | [6 empty] | 2018 | 20068511 80
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 91876 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2234362 | 195467 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PASCO | PASCO | YANACANCHA | EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO PROVINCIA DE PASCO DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN Y YANACANCHA EL TRAMO TIENE SU PUNTO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMA | 02/04/2019 | 31009878 88 | S/ Soles | 1 | 31009878 88 | R E R N 231 2019 G R PASCO/GOB | 20419278875 | CONSORCIO VIAL PASCO | 31009878 8 | 10434080997 | CONSORCIO P Q |  | D N I | 20073941 | EUDIS NIETO POCOMUCHA | C I P | 66240 | 29/03/2022 |  | D N I | 22409465 | JOSE ALBERTO MATOS CAMPOS | C I P | 66240 | 08/02/2022 |  | 06/08/2019 | 02/04/2020 | 240 | Total | 100 | 25/07/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 04/10/2024 | 44 33 | 44 14 | 13746887 27 | 13688787 18 | 44 14 | 13688787 18 | Otras causales | 01/08/2022 | 31 | OBRA PARALIZADA | 3 | 581 | 821 | 04/11/2021 | 0 | 2 | 5654378 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 25/08/2022
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 92170 | RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 20 85 KM EN CHACAPUNCO ALTO MARAYNIYUCC PARCO ALTO CCOCHACCASA DISTRITO DE ANCHONGA DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2408817 | 2408817 | RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 20 85 KM EN CHACAPUNCO ALTO MARAYNIYUCC PARCO ALTO CCOCHACCASA DISTRITO DE ANCHONGA DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2385383 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | desde la plaza de Chacapunco hasta Ccochaccasa | 02/07/2020 | 2799098 67 | S/ Soles | 1 | 2799098 67 | RGR 073 2020 GR HVCA/GRI | C0003260338 | CONSORCIO CHACAPUNCO | 2201839 18 | 10283107154 | CONCORCIO SANEAMIENTO SANTILLANA | 0 | D N I | 28307061 | TEODORO MANUEL HUAMANCUSI QUISPE | C I P | 53548 | 11/11/2020 | 01/09/2021 | D N I | 20114298 | JUAN EFRAIN EIZAGUIRRE SANTIVA EZ | C I P | 74352 | 13/10/2020 | 01/09/2021 | 14/10/2020 | 11/02/2021 | 120 | Total | 100 | 13/10/2020 00 00 00 | 2021 | 9 | 23/11/2023 | 90 97 | 67 57 | 423290 74 | 230409 13 | 67 57 | 230409 13 | Fenómenos climatológicos | 01/05/2021 | 30 | Mediante Carta Notarial N 022 2021/J E E S de fecha de recepción 01 de setiembre del 2021 el contratista resuelve el contrato de ejecución N 089 2020/ORA | 1 | 110 | 230 | 01/06/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 12/12/2022 | Si | 02/09/2024 | 1746390 33 |  |  |  | 2018 | 1725810 56
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 92245 | contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA REGIÓN ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Generación Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2402990 | 2402990 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | CHAUAPAMPA POMABAMBA POMABAMBA ANCASH | 09/11/2018 | 972337 15 | S/ Soles | 1 | 972337 15 | 300 2018 GRA/GRI | 20603913672 | CONSORCIO POMABAMBA | 972337 12 |  |  |  | D N I | 09619702 | ANTHONY VALIENTE ACOSTA | C I P | 98452 | 04/11/2021 |  | D N I | 20022916 | WILMER CLEMENTE BALBIN | C I P | 81931 | 21/12/2018 |  | 28/02/2019 | 26/09/2019 | 210 | Total | 100 | 27/02/2019 00 00 00 | 2022 | 4 | 04/05/2022 | 97 55 | 85 09 | 948502 72 | 827394 89 | 85 09 | 827394 89 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 1 | 108 | 318 | 12/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2019 | Resolución de contrato | Si | 20/03/2024 | [6 empty] | 2018 | 860321 89
2468 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 92269 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378540 | 387144 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | Avenida Silustani S/N ingreso principal a la localidad de Atuncolla | 08/09/2017 | 598237 70 | S/ Soles | 1 | 598237 70 | resolucion de alcaldia n 150 2017/mda/a | [6 empty] | D N I | 42655416 | WILY ALFREDO CHARCA CONDORI | C I P | 96693 | 11/06/2018 | 30/09/2018 | D N I | 80671044 | WILIAM CALLATA CALSIN | C I P | 121308 | 11/06/2018 | 30/08/2018 | 11/06/2018 | 09/10/2018 | 120 | Total | 100 | 2/05/2018 00 00 00 | 2023 | 1 | 14/02/2023 | 100 | 86 39 | 495373 67 | 427967 92 | 71 54 | 427967 92 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 31 |  | 1 | 49 | 169 | 27/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 92340 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C C OSEFINA DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 31/07/2017 | 970154 37 | S/ Soles | 1 | 970154 37 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 177 2017 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23878033 | GORKY TUPAYACHI HERRERA | C I P | 59082 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | D N I | 45788506 | LUCINDA GOMEZ TRONCOSO | C I P | 184017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 29/11/2017 | 120 | Total | 100 | 1/08/2017 00 00 00 | 2018 | 11 | 23/11/2018 | 26 79 | 33 56 | 259893 11 | 325562 57 | 33 56 | 325562 57 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 29/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2017 | Obra abandonada | Si | 30/10/2017
5333 | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | 92505 | REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CHAPIMARCA COTAHUARCAY DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU REGIÓN APURÍMAC SALDO | Administración directa |  | 64214 | Instalación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2131796 | 162044 | REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA COTAHUARCAY DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC | APROBADO | 0 | 6915349 |  | 0 | 04/02/2014 | 2 | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | CHAPIMARCA COTAHUARCAY DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU REGIÓN APURÍMAC | 14/11/2017 | 4673571 95 | S/ Soles | 1 | 4673571 95 | RESOL GER GEN REG N 359 2017 GR APURÍMAC GG | [6 empty] | D N I | 31143788 | RUBEN VIVANCO CCOICCA | C I P | 143862 | 09/04/2019 | 31/12/2019 | D N I | 31031610 | CECILIO ISAAC LLOCLLA HUAMAN | C I P | 143862 | 08/04/2019 | 31/12/2019 | 01/06/2018 | 01/06/2019 | 365 | Total | 100 | 1/06/2018 00 00 00 | 2020 | 10 | 24/11/2020 | 29 93 | 0 07 | 1266475 72 | 2945 51 | 0 06 | 2945 51 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 01/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2020 | Otros
1383 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | 92564 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA DISTRITO DE CAYARANI CONDESUYOS AREQUIPA CODIGO DE PROYECTO N 2391130 | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2391130 | 2391130 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | LOCALIDAD DE QUILCATA DISTRITO DE CAYARANI | 19/10/2018 | 656914 81 | S/ Soles | 1 | 656914 81 | RESOLUCION DE ALCALDIA 134 | [6 empty] | D N I | 29590451 | EDSON ROSAS RODRIGUEZ | C I P | 63486 | 05/11/2018 | 04/01/2019 | D N I | 29660464 | RICHARD ROBERT RAMOS DIAZ | C I P | 202406 | 05/11/2018 | 04/01/2019 | 05/11/2018 | 04/01/2019 | 60 | Total | 100 | 5/01/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 07/01/2020 | 15 65 | 15 65 | 84350 13 | 84350 13 | 12 84 | 84350 13 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 04/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 136577 90
2036 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | 92608 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ÁREAS VERDES EN EL AA HH TERESA OTINIANO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMÓN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2391722 | 2391722 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | CENTRO POBLADO SAN RAMÓN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA | 29/08/2019 | 7171779 92 | S/ Soles | 1 | 7171779 92 | RESOL GRAL DE INFRAESTR UCTURA N 068 2019 GIUR/M | [6 empty] | D N I | 20090414 | FAUSTO JESUS FLORES MOLINA | C I P | 83625 | 04/11/2019 | 30/04/2020 | D N I | 44423360 | ALAN RONALD SUAREZ ROJAS | C I P | 184912 | 20/09/2019 | 30/04/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 120 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2022 | 11 | 15/12/2022 | 15 14 | 2 2 | 178709 11 | 24696 34 | 0 34 | 24696 34 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2022 | Otros | Si | 21/11/2021 | Si | 15/12/2022 | 47691 24 |  |  |  | 2018 | 92691 24
1417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | 92641 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO III ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2235392 | 294853 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO | APROBADO | 0 | 9955759 |  | 0 | 22/12/2014 | 3 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | PLAZA PRINCIPAL S/N | 02/10/2018 | 331457 77 | S/ Soles | 1 | 331457 77 | R Gerencial N 133 2018 MDS | [6 empty] | D N I | 76136111 | EFRAIN FLORES BAUTISTA | C I P | 98728 | 02/10/2018 | 30/11/2018 | D N I | 41215379 | JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO | C I P | 142716 | 02/10/2018 | 30/11/2018 | 02/10/2018 | 01/12/2018 | 60 | Total | 100 | 2/10/2018 00 00 00 | 2020 | 11 | 11/11/2020 | 100 | 92 35 | 331457 77 | 306116 35 | 92 35 | 306116 35 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 01/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | 92658 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO DISTRITO DE PACCARITAMBO PROVINCIA DE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO |  | 10/08/2017 | 957888 41 | S/ Soles | 1 | 957888 41 | RESOLUCIÓN N 122 2017 A/MDP | [6 empty] | D N I | 23832718 | FABIAN BENJAMIN QUISPE CAZORLA | C I P | 75481 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | D N I | 70875438 | EMERSON PEREZ CHUMPE | C I P | 188766 | 01/01/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 01/07/2018 | 90 | Total | 100 | 1/08/2017 00 00 00 | 2023 | 10 | 30/10/2023 | 100 | 50 72 | 755352 96 | 383128 03 | 50 72 | 383128 03 | Falta de calendarización presupuestal mensual | 31/01/2020 | 1886 |  | 1 | 40 | 130 | 10/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | 92659 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA ANEXO ARMIRI S/N | 31/07/2018 | 707853 35 | S/ Soles | 1 | 707853 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 161 2018 MDC/CH | [6 empty] | D N I | 23940007 | WALTER OJEDA AZURIN | C A P | 0 | 01/07/2018 | 30/12/2018 | D N I | 43410982 | WILSON ALVAREZ QUISPE | C I P | 186622 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 16/10/2018 | 13/02/2019 | 120 | Total | 100 | 16/10/2018 00 00 00 | 2020 | 6 | 21/07/2020 | 19 94 | 22 26 | 141145 96 | 157568 16 | 22 26 | 157568 16 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/06/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 13/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 92719 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C C PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 30/11/2016 | 549993 98 | S/ Soles | 1 | 549993 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0307 2016 MDP C C | [6 empty] | D N I | 23878033 | GORKY TUPAYACHI HERRERA | C I P | 59082 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | D N I | 45788506 | LUCINDA GOMEZ TRONCOSO | C I P | 184017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/08/2017 | 90 | Total | 100 | 1/06/2017 00 00 00 | 2018 | 11 | 29/11/2018 | 20 69 | 36 05 | 96582 14 | 198269 38 | 36 05 | 198269 38 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 30/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2017 | Obra abandonada | Si | 14/12/2017
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 92729 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C C UCHULLUCLLO DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | CUSCO CANCHIS PITUMARCA KARHUI PUENTE | 02/02/2018 | 524548 36 | S/ Soles | 1 | 524548 36 | RESOLUCION DE CONCEJO N 017 2018 MDP C C | [6 empty] | D N I | 24712971 | REYSTVAN TORRES BERRIO | C I P | 72074 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | D N I | 46908111 | EDDY BRAYANTH QUI ONES LOVATON | C I P | 171303 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 05/03/2018 | 03/06/2018 | 90 | Total | 100 | 5/03/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 03/12/2018 | 20 | 32 54 | 104909 67 | 170705 15 | 32 54 | 170705 15 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 03/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2018 | Otros | Si | 27/05/2019
2564 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | 92904 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INICIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRONOEI CICLO I SEMILLITAS QUE BROTAN Y NIDITO DE AMOR BARRIO LA PRIMAVERA DEL DISTRITO DE JEPELACIO PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTÍN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2398237 | 2398237 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | JR CARLOS CASIQUE JEPELACIO | 13/11/2017 | 496615 62 | S/ Soles | 1 | 496615 62 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 237 2017 ALC/MDJ | [6 empty] | D N I | 41893285 | DANILO DIAZ BACA | C I P | 109498 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | D N I | 41893285 | DANILO DIAZ BACA | C I P | 109498 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 03/01/2018 | 04/03/2018 | 60 | Total | 100 | 3/01/2018 00 00 00 | 2018 | 3 | 03/12/2018 | 99 3 | 80 61 | 79995 97 | 64937 86 | 13 08 | 64937 86 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 04/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2018 | Otros | Si | 04/06/2018 | Si | 28/06/2018 | 67143 |  |  |  | 2018 | 165751 75
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 92917 | CONSTRUCCIÓN DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA QA O ANTAPARARA TACURANI Y JAMPA C C DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | CUSCO CANCHIS PITUMARCA CENTRO POBLADO MENOR CHILLCA | 22/06/2018 | 463624 31 | S/ Soles | 1 | 463624 31 | RESOLUCION DE CONCEJO N 041 2018 MDP C C | [6 empty] | D N I | 24712971 | REYSTVAN TORRES BERRIO | C I P | 72074 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | D N I | 72861078 | JOSE HUANCACHOQUE USCA | C I P | 201090 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 01/10/2018 | 30/12/2018 | 90 | Total | 100 | 29/09/2018 00 00 00 | 2019 | 10 | 29/04/2024 | 66 67 | 38 19 | 309082 88 | 177041 49 | 39 11 | 384644 78 | Incumplimiento de contrato | 31/12/2022 | 304 | INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES | 0 | 0 | 90 | 30/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI | 93038 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE OCALLI PROVINCIA DE LUYA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2433755 | 2433755 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | SANTA ROSA | 28/11/2018 | 94400 | S/ Soles | 1 | 94400 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 193 2018 | 20480306024 | INVERSIONES CONTINENTAL E I R L | 88000 |  |  |  | D N I | 43945708 | GARDEL GRANDEZ VELA | C I P | 128463 | 01/01/2019 | 20/01/2019 | D N I | 41594942 | JULIO ALEXSANDER TERRONES CORTEGANA | C I P | 119373 | 01/01/2019 | 20/01/2019 | 02/01/2019 | 22/01/2019 | 20 |  |  |  | 2019 | 4 | 11/09/2020 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 01 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2019 | 30 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 20 | 22/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 2400
2255 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 93059 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS HUAROCHIRÍ LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2344970 | 2344970 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | PIEDRA GRANDE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS HUAROCHIRÍ LIMA | 15/08/2018 | 4948014 16 | S/ Soles | 1 | 4948014 16 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 128 2018 ALC/MDSDO | 20515804863 | KAD CONTRATISTAS GENERALES S A C | 4850994 26 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 0
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 93127 | CREACION DE CAMINO VECINAL ALTO MILAGRO SECTOR LOS ROBLES DISTRITO DE SANIGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2379463 | 2379463 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | ALTO MILAGRO SECTOR LOS ROBLES SAN IGNACIO | 21/12/2017 | 2555324 | S/ Soles | 1 | 2555324 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 625 2017 MEPSI A | [6 empty] | D N I | 27722545 | EDINSON ROJAS VEGA | C I P | 189263 | 01/09/2018 | 29/12/2018 | D N I | 70089829 | JORGE IGNACIO PESANTES ARANDA | C I P | 153512 | 01/09/2018 | 29/12/2018 | 01/09/2018 | 30/12/2018 | 120 | Total | 100 | 1/09/2018 00 00 00 | 2020 | 12 | 01/06/2022 | 44 44 | 16 64 | 881230 89 | 428747 62 | 16 78 | 428747 62 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 30/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 275618 80
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 93318 | OPTIMIZACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LOS CASERIOS DE PUERTO SAN ANTONIO Y PUERTO SAN IGNACIO DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2410389 | 2410389 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | PUERTO SAN ANTONIO SAN IGNACIO | 09/11/2018 | 108585 82 | S/ Soles | 1 | 108585 82 | RESOLUCION ALCALDIA N 661 2018 MPSI/A | [6 empty] | D N I | 27858179 | BENIN HUMBERTO ZURITA HUAMAN | C I P | 108666 | 22/11/2018 | 22/12/2018 | D N I | 40833837 | NEY EDWIN ROMAN CASTILLO | C I P | 96004 | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 30 | Total | 100 | 22/11/2018 00 00 00 | 2020 | 12 | 01/06/2022 | 32 83 | 31 42 | 35643 56 | 34122 90 | 31 42 | 34122 90 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 22/12/2018 | 0 | 2 | 10125 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 36178 30
2513 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | 93328 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE DISTRITO DE PISACOMA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2160484 | 228713 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE DISTRITO DE PISACOMA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 506574 |  | 0 | 13/08/2012 | 3 | PUNO | CHUCUITO | PISACOMA | ROSARIO | 26/06/2018 | 265138 56 | S/ Soles | 1 | 265138 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 092 2018 MDP/A | [6 empty] | D N I | 40696297 | JUANA FRANCISCA APAZA MAYTA | C I P | 124927 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | D N I | 41622251 | BRESE O ARO MAQUERA | C I P | 121344 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 60 | Total | 100 | 1/10/2018 00 00 00 | 2018 | 11 | 20/12/2018 | 100 | 41 78 | 232545 06 | 97159 66 | 36 64 | 97159 66 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/11/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 30/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | 93412 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA DE CONDESUYOS REGIÓN AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2398901 | 2398901 | [5 empty] | 0 |  | 2 | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | UMACHULCO ARCATA DISTRITO DE CAYARANI | 09/11/2017 | 370132 20 | S/ Soles | 1 | 370132 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA 222 |  |  |  | 20558662019 | AVANAREZ S A C |  | D N I | 70661700 | JUAN CARLOS LEGUIA RAMIREZ | C I P | 199712 | 27/11/2017 | 27/11/2018 | D N I | 29601409 | JUAN CARLOS BEGAZO BEJAR | C I P | 75987 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2017 | 11/01/2018 | 45 | Total | 100 | 10/01/2018 00 00 00 | 2018 | 9 | 31/12/2018 | 100 | 61 35 | 332451 60 | 203891 51 | 55 09 | 203891 51 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/09/2018 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 11/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 287563 80
1660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 93477 | OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE SURIMANA DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2345855 | 383640 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | CENTRO POBLADO DE SURIMANA | 29/12/2017 | 482282 66 | S/ Soles | 1 | 482282 66 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 311 2017 MDTA/C | [6 empty] | D N I | 43793107 | CARLOS EDUARDO CUSI CHACON | C I P | 166148 | 31/08/2018 | 31/12/2018 | D N I | 44503809 | SILVIO AMERICO MACHACA CRUZ | C I P | 210669 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 60 | Total | 100 | 1/08/2018 00 00 00 | 2019 | 10 | 11/11/2019 | 92 5 | 92 5 | 446121 64 | 446121 64 | 92 50 | 446121 64 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 30/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2019 | Otros | Si | 25/09/2019 | Si | 09/12/2019 | 203325 95
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 93506 | CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN EL LA RIÓ INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD DE INCHUPALLA DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2431496 | 2431496 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | CENTRO POBLADO DE INCHUPALLA | 24/10/2018 | 127816 03 | S/ Soles | 1 | 127816 03 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N227 2018 MDCH | [6 empty] | D N I | 01325511 | JAIME RONALD MAMANI CONDORI | C I P | 93134 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | D N I | 41721649 | JULIO FLORES QUISPE | C I P | 148477 | 05/11/2018 | 30/12/2018 | 05/11/2018 | 04/01/2019 | 60 | Total | 100 | 25/11/2018 00 00 00 | 2025 | 3 | 06/03/2025 | 97 05 | 76 78 | 124045 46 | 98140 04 | 41 50 | 53019 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/10/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 04/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 53019
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 93774 | Ampliación de la Capacidad de Transformación en SET Tumbes provincia y departamento de Tumbes | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2384054 | 2384054 | [5 empty] | 0 |  | 1 | TUMBES | TUMBES | TUMBES |  | 07/12/2018 | 9691996 13 | S/ Soles | 1 | 9691996 13 | ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO A NIVEL DEFINITIV | 20100019940 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S A | 11614333 6 |  |  | 0 | D N I | 40659492 | JENNER BAILON PE A | C I P | 113931 | 18/05/2021 | 30/10/2023 | D N I | 07538369 | GERALD JESUS RIVAS JANQUI | C I P | 119641 | 27/12/2019 | 30/10/2023 | 27/12/2019 | 30/01/2021 | 400 | Total | 100 | 27/12/2019 00 00 00 | 2023 | 10 | 12/12/2023 | 100 | 65 45 | 10691420 85 | 6997056 24 | 65 45 | 6997056 24 | Incumplimiento de contrato | 01/05/2023 | 184 | La obra se encuentra atrasada presentando un retraso tanto en el calendario valorizado y cronograma aprobado | 0 | 0 | 400 | 30/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2023 | Otros
2484 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 93785 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL LA IE 72015 ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2426523 | 2426523 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | ASILLO | COMUNIDAD ACCOPATA | 26/08/2018 | 337536 12 | S/ Soles | 1 | 337536 12 | RESOLUCION GERENCIAL N 194 2018 MDA/GM | [6 empty] | D N I | 45800660 | HUGO MARTIN TARQUI CRUZ | C I P | 162740 | 10/11/2018 | 08/01/2019 | D N I | 47362557 | PACO JENRY APAZA CARDENAS | C I P | 187884 | 10/10/2018 | 08/01/2019 | 10/10/2018 | 08/01/2019 | 90 | Total | 100 | 7/01/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 15/09/2022 | 66 62 | 36 59 | 180900 06 | 99360 56 | 29 44 | 99360 56 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 08/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 103082 47
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 93979 | OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DEL CASERIO JIMBOYUCA DISTRITO DE NAMBALLE PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2428884 | 2428884 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | NAMBALLE | CASERIO JIMBOYUCA DISTRITO DE NAMBALLE PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | 27/08/2018 | 48204 91 | S/ Soles | 1 | 48204 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 531 2018 MPSI/A | [6 empty] | D N I | 27854260 | MAURO MONJE RENTERIA | C I P | 69176 | 08/11/2018 | 22/12/2018 | D N I | 46163277 | WILIAM LABAN NEIRA | C I P | 205850 | 08/11/2018 | 22/12/2018 | 08/11/2018 | 23/12/2018 | 45 | Total | 100 | 7/11/2018 00 00 00 | 2020 | 12 | 01/06/2022 | 92 | 77 45 | 58227 77 | 48018 92 | 99 61 | 48018 92 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 23/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 41540
0447 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 94062 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO | Administración directa | Si |  | Habilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2392704 | 2392704 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | CHUCCHURRUMY PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO | 05/12/2018 | 496745 54 | S/ Soles | 1 | 496745 54 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 558 2018 A MPDC/YHCA | [6 empty] | D N I | 43819957 | JUAN REY PRUDENCIO ARENAS | C I P | 189624 | 10/12/2018 | 10/01/2019 | D N I | 42235227 | MOISES RODRIGUEZ SANCHEZ | C I P | 87138 | 10/12/2018 | 10/01/2019 | 11/12/2018 | 09/02/2019 | 60 | Total | 100 | 7/12/2018 00 00 00 | 2020 | 9 | 01/10/2020 | 6 06 | 17 88 | 26767 41 | 78925 07 | 15 89 | 78925 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 09/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2021 | Otros | Si | 27/07/2021 | Si | 27/07/2021 | 87329 77 |  |  |  | 2018 | 140526 57
1071 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR | 94145 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DISTRITO DE LONGAR RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2408228 | 2408228 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | CERCA DE LA PLAZA DE SHUCUSH | 13/02/2018 | 120758 76 | S/ Soles | 1 | 120758 76 | RESOLUCION N 032 2018 MDL/A | [6 empty] | D N I | 43154088 | JOSE ANIBAL PEREZ GONZALES | C I P | 182341 | 12/03/2018 | 17/05/2018 | D N I | 17551664 | ARCENIO QUESQUEN RUMICHE | C I P | 58518 | 12/03/2018 | 17/05/2018 | 03/04/2018 | 18/05/2018 | 45 | Total | 100 | 2/04/2018 00 00 00 | 2022 | 12 | 12/12/2022 | 100 | 87 63 | 93863 36 | 82246 32 | 68 11 | 82246 32 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 1 | 162 | 207 | 27/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 93346 22
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 94152 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS E INDUSTRIAL 32 DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2432446 | 2432446 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | PUNO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS GUE SAN CARLOS SANTA ROSA INDUSTRIAL 32 | 31/10/2018 | 2917109 12 | S/ Soles | 1 | 2917109 12 | Resolución de Gerencia Municipal N 843 2018 MPP GM | [6 empty] | D N I | 40488500 | WILY OVIEDO CARPIO | C I P | 166088 | 23/01/2019 | 24/07/2019 | D N I | 43161977 | JOSE CARLOS ALEJO GONZALES | C I P | 148515 | 06/11/2018 | 04/02/2019 | 06/11/2018 | 04/02/2019 | 90 | Total | 100 | 6/11/2018 00 00 00 | 2019 | 5 | 28/08/2019 | 100 | 85 16 | 2917109 12 | 2064924 54 | 70 79 | 2064924 54 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/05/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 04/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 2299318 84
1752 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA | 94156 | CREACIÓN DEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2427291 | 2427291 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO TASTAPATA AL NOROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL 3 5KM | 04/09/2018 | 64226 96 | S/ Soles | 1 | 64226 96 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 201 2018 MCA AL/MDA | [6 empty] | D N I | 45040854 | CESAR AUGUSTO TARDEO DE LA CRUZ | C I P | 205267 | 02/11/2018 | 17/12/2018 | D N I | 43351056 | RUSELL RIVERA URBINA | C I P | 189494 | 02/11/2018 | 17/12/2018 | 02/11/2018 | 17/12/2018 | 45 | Total | 100 | 29/10/2018 00 00 00 | 2020 | 8 | 20/08/2020 | 100 | 53 72 | 79935 46 | 42770 89 | 66 59 | 42770 89 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 17/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 68139 34
0158 | ACTIVOS MINEROS S A C | 94247 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Recuperación | Energía Y Minas | Minería | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2403767 | 292859 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | 13/12/2018 | 16298570 40 | S/ Soles | 1 | 16298570 40 | Ficho ISO | 20604447586 | quot COSORCIO SAS quot SOTENIBILIDAD AMBIENTAL SOCIAL | 17554896 78 | 20604954216 | CONSORCIO SAN MIGUEL | 1888266 81 | D N I | 26728799 | VIDAL AURELIO CARRASCO CUEVA | C I P | 118163 | 11/11/2020 | 31/03/2023 | D N I | 26696547 | JUAN PABLO SANCHEZ CABOS | C I P | 64712 | 10/11/2020 | 31/03/2023 | 19/08/2019 | 14/06/2020 | 300 | Total | 100 | 11/08/2019 00 00 00 | 2023 | 3 | 12/04/2023 | 12 84 | 6 26 | 2253630 74 | 1098106 82 | 6 26 | 1098106 82 | Conflictos sociales | 03/03/2020 | 30 | SEGUN ACTA DE SUSPENSION N 03 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021 LA OBRA CONTINUA EN ESTADO PARALIZACION | 1 | 278 | 578 | 19/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 31/03/2023
0263 | SEDAPAR S A | 94253 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA PROVINCIA DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2378764 | 2378764 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA |  | 05/10/2018 | 1405581 49 | S/ Soles | 1 | 1405581 49 | RESOLUCION 32564 2018/S 30000 | C0003169416 | DELVILLAREAL E I R L | 1405581 49 | 20606927062 | B Y P CONSULTORIA Y SERVICIOS S A C | 36500 | D N I | 43130328 | PATRICIA JESSICA PAREDES CASTILLO | C I P | 122282 | 06/04/2022 | 06/08/2022 | D N I | 29524039 | PERCY MIGUEL CERVANTES BEGAZO | C I P | 13879 | 20/04/2022 | 03/04/2023 | 24/04/2022 | 16/08/2022 | 114 | Parcial | 100 | 4/04/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 25 04 | 1194349 49 | 351892 96 | 31 10 | 296614 50 | Incumplimiento de contrato | 04/04/2023 | 578 | La información corresponde al mes de diciembre del año 2022 debido a que el contratista no ha presentado la respectiva valorización del mes de enero del año 2024 Cabe añadir que como se ha resuelto el contrato con CARTA NOTARIAL N 1045 2023/S 30000 la obra se encuentra en arbitraje | 1 | 4 | 118 | 20/08/2022 | 1 | 2 | 8636 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 0
1620 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | 94263 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2426754 | 2426754 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 183774 |  | 0 |  | 1 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | LA PUNTA | MALECÓN PARDO S/N | 20/11/2018 | 190445 95 | S/ Soles | 1 | 190445 95 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N 177A 2018 MDLP/GM | [6 empty] | D N I | 44465451 | LUIS MIGUEL AZCO RAMIREZ | C I P | 121002 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | D N I | 43688371 | ROMY FIORELLA TELLO ESPINOZA | C A P | 16728 | 16/01/2019 | 31/03/2019 | 21/11/2018 | 20/01/2019 | 60 | Total | 100 | 20/11/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 100 | 49 13 | 190445 95 | 93563 40 | 49 13 | 93563 40 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2019 | 31 | Según el INFORME N 06 2019 MDLP/GDU/L R indica que desde el 09/02/19 se encuentra paralizada por no contar con la certificación presupuestal 2019 para ejecutar el saldo del presupuesto asimismo por evidenciar fisuras y desprendimiento del concreto en columnas por lo cual recomiendan paralizar la obra para realizar las evaluaciones correspondientes de los elementos estructurales y de no cumplir con las especificaciones evaluar alternativas de reforzamiento | 0 | 0 | 60 | 20/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 87230 49
0223 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 94296 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS UNSAAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2132053 | 145890 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS UNSAAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5271759 |  | 0 | 18/10/2010 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | Centro Poblado de Chumbao unidad vecinal Choccepuquio Av Cunca Taca | 04/12/2020 | 15308237 28 | S/ Soles | 1 | 15308237 28 | RESOLUCION N R 822 2020 UNSAAC |  |  |  | 20169004359 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | 583041 54 | D N I | 08386557 | GONZALO JOSE ARGOTE DE LOS RIOS | C I P | 96376 | 10/11/2020 | 03/04/2021 | D N I | 08509706 | LUIS ALFREDO GUERRERO ELERA | C I P | 52526 | 09/11/2020 | 03/04/2021 | 10/11/2020 | 10/11/2021 | 365 | Total | 100 | 9/11/2020 00 00 00 | 2021 | 4 | 27/07/2021 | 29 86 | 4 83 | 2334087 46 | 377448 54 | 2 65 | 377448 54 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 365 | 10/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2021 | Resolución de contrato | Si | 06/12/2022 | Si | 12/09/2023 | 3503223 20
0616 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | 94339 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PABLO PROVINCIA DE SAN PABLO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2128376 | 107927 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | CENTRO POBLADO SEMITAPAMPA | 23/10/2018 | 79917 60 | S/ Soles | 1 | 79917 60 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 202 2018 MPSP/A | [6 empty] | D N I | 44702250 | CARLOS JONATHAN INCISO PAJARES | C I P | 199911 | 01/11/2018 |  | D N I | 70018534 | JULIO ULISES CHOLAN DE LA CRUZ | C I P | 215598 | 31/10/2018 |  | 05/11/2018 | 20/12/2018 | 45 | Total | 100 | 31/10/2018 00 00 00 | 2021 | 4 | 15/04/2021 | 83 48 | 88 63 | 61706 36 | 65514 61 | 81 98 | 65514 61 | Conflictos sociales | 01/04/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 20/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ CUTERVO | 94416 | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO DISTRITO DE SANTA CRUZ PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2423002 | 2423002 | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO DISTRITO DE SANTA CRUZ PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 58130 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA CRUZ | GRAMALOTILLO | 19/10/2018 | 58130 19 | S/ Soles | 1 | 58130 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 191 2018 MDSC/A | 20529684704 | CONSULTORES Y CONTRATISTAS TORYDEN E I R L | 1579163 59 |  |  |  | D N I | 27739237 | OSCAR ANTONIO SAAVEDRA VILCHEZ | C I P | 31223 | 25/03/2019 | 29/04/2019 | D N I | 43868677 | JOSE LUIS GORDILLO GUADALUPE | C I P | 152283 | 25/03/2019 | 29/04/2019 | 25/03/2019 | 30/04/2019 | 36 | Total | 100 | 7/03/2019 00 00 00 | 2019 | 4 | 08/02/2022 | 100 | 0 | 47716 53 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 36 | 30/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95433 06 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 23426 99
6211 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN | 94462 | CREACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE DISTRITO DE VILLA VIRGEN PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Central Hidroeléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2382842 | 2382842 | [5 empty] | 0 |  | 2 | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA VIRGEN | LOCALIDAD DE CHANCAVINE | 04/09/2018 | 2986434 82 | S/ Soles | 1 | 2986434 82 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 108 2018 | [6 empty] | D N I | 42157231 | ANTONIO SOTO LEON | C I P | 183230 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | D N I | 28218399 | RODOLFO FELIPE SOTO ALVARADO | C I P | 68235 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 30/03/2019 | 180 | Total | 100 | 31/03/2019 00 00 00 | 2019 | 1 | 08/11/2019 | 13 87 | 12 67 | 356558 49 | 219654 | 7 36 | 219654 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 30/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 328237 66
1446 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA | 94467 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2306802 | 345518 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA DEL DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | 27/06/2018 | 4173115 01 | S/ Soles | 1 | 4173115 01 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA | [6 empty] | D N I | 22302723 | MICAELA CONSUELO SALAVERRY MEZA | C I P | 104623 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | D N I | 44113879 | OLIVER SOSA ORIUNDO | C I P | 203617 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 04/09/2018 | 02/05/2019 | 240 | Total | 100 | 3/09/2018 00 00 00 | 2019 | 1 | 16/01/2020 | 19 48 | 19 48 | 813032 14 | 813032 14 | 19 48 | 813032 14 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 02/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA HUANCAVELICA | 94562 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE ATOCCMARCA DISTRITO DE HUACHOCOLPA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2402491 | 2402491 | [5 empty] | 0 |  | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | BARRIO CENTRO DE HUACHOCOLPA | 26/07/2018 | 398192 58 | S/ Soles | 1 | 398192 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 088 2018/MDH/HVCA | [6 empty] | D N I | 23274029 | RUBEN SANCHEZ CASTRO | C I P | 134707 | 02/11/2018 | 31/12/2018 | D N I | 42559528 | SENON BERCHE SUBILETE CANDIOTTI | C I P | 165763 | 02/11/2018 | 31/12/2018 | 02/11/2018 | 01/01/2019 | 60 | Total | 100 | 29/10/2018 00 00 00 | 2018 | 12 | 14/01/2019 | 17 22 | 9 39 | 68585 23 | 36035 47 | 9 05 | 36035 47 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/12/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 01/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2018 | Otros | [8 empty] | 2018 | 47306 10
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 94573 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CP VERGEL DEL DISTRITO DE LA COIPA PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2430001 | 2430001 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | CP VERGEL DISTRITO LA COIPA SAN IGNACIO | 17/09/2018 | 41510 81 | S/ Soles | 1 | 41510 81 | R A N 0565 2018 MPSI/A | [6 empty] | D N I | 27371157 | JORGE LUIS FERNANDEZ RAMIREZ | C I P | 53512 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | D N I | 27858179 | BENIN HUMBERTO ZURITA HUAMAN | C I P | 108666 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 08/11/2018 | 07/01/2019 | 60 | Total | 100 | 8/11/2018 00 00 00 | 2020 | 12 | 31/05/2022 | 100 | 85 36 | 48234 63 | 41171 55 | 99 18 | 41171 55 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 07/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 26932
0209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | 94616 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2171529 | 183633 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | RIMAC | Av Tupac Amaru 210 Rímac | 12/12/2014 | 8448598 38 | S/ Soles | 1 | 8448598 38 | INFORME TECNICO N 121 UPI OCPLA 2014 | [6 empty] | D N I | 09964909 | DANIEL JULIAN CARRERA MATOS | C I P | 92793 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | D N I | 09964909 | DANIEL JULIAN CARRERA MATOS | C I P | 92793 | 04/02/2019 |  | 01/01/2013 | 27/11/2013 | 330 | Total | 100 | 4/07/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/01/2025 | 98 4 | 85 9 | 7029331 | 6136506 22 | 126 13 | 6136506 22 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | Obra paralizada sin asignación presupuestal | 0 | 0 | 330 | 27/11/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0244 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 94658 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2131774 | 153993 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5736270 |  | 0 | 22/09/2017 | 1 | PUNO | PUNO | PUNO | Parque Industrial Salcedo Mz LL Lote N 08 y 09 | 27/03/2019 | 13729945 48 | S/ Soles | 1 | 13729945 48 | RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N 71 2019 02 0 | 20124794847 | CODIMSUR S R L | 12356950 94 | 20603197560 | CONSORCIO SUPERVISOR |  | D N I | 42053583 | HUMBERTO CESAR MAMANI LLANO | C I P | 119500 | 18/12/2019 | 20/10/2020 | D N I | 01343895 | GUILLERMO JORGE AQUIZE GARCIA | C I P | 77364 | 11/07/2022 |  | 27/12/2019 | 22/10/2020 | 300 | Total | 100 | 20/12/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 100 | 89 1 | 12356950 94 | 11009910 03 | 80 19 | 11009910 03 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2025 | 31 | Obra paralizada | 7 | 788 | 1088 | 19/12/2022 | 2 | 5 | 4166940 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 94724 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA DISTRITO DE SAN LUIS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2327501 | 363942 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | CASERIO DE MALLQUIBAMBA | 04/04/2019 | 1864605 99 | S/ Soles | 1 | 1864605 99 | N 0042 2019 GRA/GRI | 20571160995 | CONSORCIO MALLQUIBAMBA | 1864605 99 | 10329720573 | CONSORCIO SUPERVISOR PERU | 84500 | D N I | 32732292 | VLADIMIR MARCOS DUE AS AGUIRRE | C I P | 67569 | 18/12/2018 |  | D N I | 31660473 | EDSON COSME BLACIDO PAPA | C I P | 59386 | 19/07/2019 |  | 14/08/2019 | 11/01/2020 | 150 | Total | 100 | 13/08/2019 00 00 00 | 2024 | 4 | 14/05/2024 | 100 | 94 1 | 1864605 99 | 1754774 98 | 94 11 | 1754774 98 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 10/08/2022 | 630 |  | 0 | 0 | 150 | 11/01/2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2024 | Resolución de contrato | Si | 15/10/2024
3356 | GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | 94764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA DISTRITO DE TOMEPAMPA PROVINCIA LA UNION REGION AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2335947 | 375001 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA DISTRITO DE TOMEPAMPA PROVINCIA LA UNION REGION AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3961578 |  | 0 | 07/06/2017 | 1 | AREQUIPA | LA UNION | TOMEPAMPA | Bocatoma de Asillo Locrahuanca | 06/02/2020 | 6057819 93 | S/ Soles | 1 | 6057819 93 | RGRA N 017 2020 GRA/GRAG AEP | 20606347422 | CONSORCIO ABA UNION | 5495161 59 |  |  | 0 | D N I | 01318214 | HERNAN ACA BAILON | C I P | 66749 | 22/10/2020 | 16/08/2021 | D N I | 00509860 | GERARDO ADRIAN PONCE BOHORQUEZ | C I P | 75387 | 19/09/2020 |  | 19/09/2020 | 16/02/2021 | 150 |  |  |  | 2023 | 8 | 12/09/2023 | 91 96 | 18 49 | 5053344 81 | 861171 33 | 14 22 | 861171 33 | Conflictos sociales | 01/06/2022 | 30 | EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2 | 165 | 315 | 31/07/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4942 | SUB REGION III CHOTA | 94776 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ REGION CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2273013 | 223918 | [5 empty] | 0 |  | 2 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | La Institucion Educativa se encuentra ubicada en la Provincia Distrito y localidad de Santa Cruz | 06/12/2017 | 1027555 77 | S/ Soles | 1 | 1027555 77 | R G S R N 187 2017 GR CAJ/CHO | [5 empty] | 0 | D N I | 43096440 | GILMER GONZALES ALARCON | C I P | 225866 | 25/10/2019 | 25/04/2021 | D N I | 42068019 | ADELMO BARBOZA CUBAS | C I P | 134729 | 25/10/2019 | 25/04/2021 | 25/10/2019 | 22/05/2020 | 210 | Total | 100 | 24/10/2019 00 00 00 | 2022 | 6 | 08/08/2022 | 100 | 73 98 | 1204735 77 | 854781 74 | 83 19 | 854781 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 22/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5573 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | 95044 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SEDE MOQUEGUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Escuela Profesional | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2300391 | 336383 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL SEDE MOQUEGUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9984394 |  | 0 | 01/03/2017 | 2 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | REGIÓN MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO DISTRITO MOQUEGUA LOCALIZADA CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNAM | 19/11/2018 | 24817147 24 | S/ Soles | 1 | 24817147 24 | R C O N 1093 2018 UNAM | 20605212388 | CONSORCIO UNAM | 17779749 86 |  |  |  | D N I | 29590171 | EDGAR FREDDY CUSIRRAMOS TEJADA | C I P | 64645 | 11/05/2023 |  | D N I | 42855348 | MILWARD GUILLERMO CURO CABRERA | C I P | 114376 | 01/02/2023 |  | 02/10/2019 | 24/01/2021 | 480 | Total | 100 | 1/10/2019 00 00 00 | 2023 | 4 | 31/07/2023 | 47 98 | 31 82 | 7229090 82 | 4794115 50 | 19 32 | 4794115 50 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2023 | 31 | No se reportaron comentarios | 1 | 449 | 929 | 18/04/2022 | 0 | 2 | 1102300 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4593 | UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA CUSCO | 95149 | RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPANICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO HAWKAYPATA CHANCA PROVINCIA DE CUSCO DISTRITOS DE CUSCO SANTIAGO CCORCA Y PROVINCIA DE PARURO DISTRITO DE HUANOQUITE DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Monumento Arqueológico | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | CULTURA | 2400592 | 2400592 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | CCORCA | S/N | 05/08/2019 | 8022982 87 | S/ Soles | 1 | 8022982 87 | RESOLUCION DIRECTORAL N D000640 | [6 empty] | D N I | 23878615 | MOISES VILCA LIZARRAGA | C A P | 2588 | 07/02/2022 | 30/09/2022 | D N I | 70405753 | KAREN CARBAJAL CUSIHUAMAN | C A P | 16664 | 07/02/2022 | 30/09/2022 | 12/08/2019 | 27/07/2022 | 1080 |  |  |  | 2024 | 8 | 14/10/2024 | 100 | 95 67 | 6215390 31 | 5946334 44 | 97 38 | 7881635 65 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/06/2023 | 427 | LIMITACIONES Falta de agilización en el proceso de observciones para la presentación del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución N 03 RECOMENDACIONES Apoyo ténico administrativo para la presentación del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución N 03 COMENTARIOS Se presenta el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución N 03 para su registro y procesos administraivos correspondientes | 0 | 0 | 1080 | 27/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | 95801 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL BARRIO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | SECTOR BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO CONCHUCOS | 27/08/2019 | 614889 67 | S/ Soles | 1 | 614889 67 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0109 2019 MDC L | 20445666131 | CKRISTBER CONTRATISTAS amp SERVICIOS GENERALES S R L | 518300 71 |  |  |  | D N I | 43287251 | PABLO CESAR CURO GONZALES | C I P | 196249 | 17/02/2020 | 18/04/2020 | D N I | 32921995 | LUIS ALBERTO NECIOSUP AZAN | C I P | 90109 | 17/02/2020 | 18/04/2020 | 19/02/2019 | 20/04/2019 | 60 | Total | 100 | 19/02/2019 00 00 00 | 2020 | 3 | 05/08/2020 | 27 44 | 34 76 | 142201 19 | 180147 41 | 29 30 | 180147 41 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 20/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | 96018 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA CHACANA DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2391248 | 2391248 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | SACSAMARMA SECTOR CHACANA | 17/03/2021 | 2223090 32 | S/ Soles | 1 | 2223090 32 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 018 2020 AL MDC | [6 empty] | D N I | 46718294 | EDER YOSIMAR ANCCO RIOS | C I P | 155165 | 11/11/2021 | 11/12/2021 | D N I | 43659598 | JUAN CARLOS VASQUEZ CCAHUANA | C I P | 152175 | 11/11/2021 | 11/12/2021 | 14/04/2021 | 12/08/2021 | 120 | Total | 100 | 14/04/2021 00 00 00 | 2022 | 1 | 30/05/2022 | 100 | 42 57 | 1920557 81 | 817593 75 | 36 78 | 817593 75 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 12/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 338334 93
1239 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 96035 | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2414658 | 2414658 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | TAMBURCO ABANCAY APURIMAC | 28/05/2018 | 220465 | S/ Soles | 1 | 220465 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 100 2018 AL MDT | [6 empty] | D N I | 72324505 | KENNITH JUNIOR OROZCO LOPEZ | C I P | 167424 | 10/04/2018 | 17/02/2019 | D N I | 72324505 | KENNITH JUNIOR OROZCO LOPEZ | C I P | 167424 | 19/04/2018 | 17/02/2019 | 17/11/2018 | 15/02/2019 | 90 | Total | 100 | 19/11/2018 00 00 00 | 2019 | 4 | 30/04/2019 | 31 | 26 5 | 50000 | 43336 59 | 19 66 | 43336 59 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 15/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 66654 25
0348 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 96122 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2432605 | 2432605 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCAHUACHO SECTOR CCOCHAPAMPA | 09/11/2018 | 696233 88 | S/ Soles | 1 | 696233 88 | Resolución de Alcaldía N 272 2018 MPA CH | [6 empty] | D N I | 42486102 | ZENON MEDINA NU EZ | C I P | 168644 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | D N I | 42816355 | EDSON RIVAS VILLAFUERTE | C I P | 143849 | 01/08/2019 | 04/10/2019 | 13/11/2018 | 11/02/2019 | 90 | Total | 100 | 13/11/2018 00 00 00 | 2021 | 2 | 19/03/2021 | 100 | 55 13 | 589278 88 | 324890 59 | 46 66 | 324890 59 | Conflictos sociales | 01/02/2021 | 28 |  | 0 | 0 | 90 | 11/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 451853 79
3861 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | 96195 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2402031 | 2402031 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGIÓN APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2275830 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | ALLILLUMA | 17/08/2021 | 3432530 22 | S/ Soles | 1 | 3432530 22 | R G M N 651 202021 GM MDCH | C0003348745 | CONSORCIO CHALLHUAHUACHO | 2885904 76 |  |  |  | D N I | 42228719 | CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR | C I P | 130785 | 03/01/2022 |  | D N I | 23974784 | ELEAZAR ESCALANTE JORGE | C I P | 122194 | 05/01/2022 |  | 06/01/2022 | 06/04/2022 | 90 |  |  |  | 2022 | 6 | 19/06/2023 | 24 56 | 29 15 | 2203682 94 | 654655 18 | 29 15 | 654655 18 | Conflictos sociales | 01/05/2022 | 30 | SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE OBRA E INGRESARA A PROCESO DE ARBITRAJE | 0 | 0 | 90 | 06/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 2230433 80
1259 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO | 96221 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DISTRITO DE ANCOHUALLO CHINCHEROS APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2341159 | 379907 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DISTRITO DE ANCO_HUALLO CHINCHEROS APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5426791 |  | 0 | 15/05/2017 | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES | 14/12/2020 | 3960637 | S/ Soles | 1 | 3960637 | RESOLUCION GERENCIAL NRO 329 2020 MDAH/GM | 20495136231 | INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S A C | 3742143 3 | 20529060247 | EMPRESA ENCARNACION Y CARLOS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD | 93123 | D N I | 40341930 | AUGUSTO ROGER EURIBE LARA | C I P | 183460 | 25/04/2022 | 18/12/2022 | D N I | 28313538 | YURI LUDMIR CRISOSTOMO ORE | C I P | 132449 | 04/10/2022 | 18/12/2022 | 25/04/2022 | 23/08/2022 | 120 | Total | 100 | 25/04/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 19/06/2023 | 100 | 57 35 | 3742143 30 | 2146429 85 | 63 | 2446011 75 | Conflictos sociales | 12/12/2022 | 300 | LA OBRA SE SUSPENDIO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0 | 0 | 120 | 23/08/2022 | 0 | 1 | 295076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0352 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | 96264 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2392658 | 2392658 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | LOCALIDAD ACHACONTA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU DEPARTAMENTO APURIMAC | 12/07/2018 | 253215 14 | S/ Soles | 1 | 253215 14 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 137 2018 A MPG/Ap | [6 empty] | D N I | 42268852 | AMILCAR SOTOMAYOR ARANIBAR | C I P | 122205 | 27/08/2018 | 27/11/2018 | D N I | 42268852 | AMILCAR SOTOMAYOR ARANIBAR | C I P | 122205 | 27/08/2018 | 27/11/2018 | 27/08/2018 | 26/10/2018 | 60 | Total | 100 | 27/08/2018 00 00 00 | 2019 | 12 | 14/01/2020 | 100 | 81 5 | 206148 24 | 168013 95 | 66 35 | 168013 95 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 26/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 109546
0358 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | 96506 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2283664 | 323953 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA | APROBADO | 0 | 46700891 |  | 0 | 01/07/2015 | 2 | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | CHUQUIBAMBA IRAY | 06/11/2017 | 54053015 22 | S/ Soles | 1 | 54053015 22 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 187 2017 MPC | NO REGISTRA | CONSORCIO CONDESUYOS | 54053015 22 | [10 empty] | D N I | 07431110 | HUGO CONTRERAS SOTIL | C I P | 3272 | 04/01/2018 | 30/12/2018 | 04/01/2018 | 30/12/2018 | 360 | Total | 100 | 3/01/2018 00 00 00 | 2018 | 8 | 07/05/2019 | 53 71 | 11 79 | 29030455 15 | 6371936 74 | 11 79 | 6371936 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 30/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN | 97523 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CALLE SR DE QUISPIQUILLA PJE VERA PJE MU ECAS PJE ARISTIDES MEZA PJE MELITON CAMPOS PJE CHUMA DE BOLIVIA Y PJE VISITACION LOPEZ MORALES DE LA APV VERA VELASCO DISTRITO DE SAN SEB | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2245290 | 296927 | [5 empty] | 0 |  | 2 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | APV VERA VELAZCO | 13/05/2015 | 730864 61 | S/ Soles | 1 | 730864 61 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 154 A 2015 MDSS SG | [6 empty] | D N I | 23924599 | IVAN ERNESTO MATTO LEIVA | C I P | 45933 | 12/05/2018 | 31/12/2018 | D N I | 70576478 | CARLOS FERNANDO GUTIERREZ RONDAN | C I P | 168495 | 01/02/2019 | 31/12/2019 | 10/12/2018 | 08/06/2019 | 180 | Total | 100 | 10/12/2018 00 00 00 | 2022 | 11 | 29/12/2022 | 100 | 79 96 | 697834 53 | 558003 29 | 76 35 | 558003 29 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 3 | 185 | 365 | 10/12/2019 | 0 | 2 | 1775366 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO ANTA | 97575 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA C C CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2354805 | 2354805 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAQUEPAY DISTRITO DE HUAROCONDO | 26/10/2018 | 477014 09 | S/ Soles | 1 | 477014 09 | resolucion de alcaldia N 096 2018 MDH A | [6 empty] | D N I | 40884231 | ALFREDO CANDIA CHAMORRO | C I P | 117469 | 17/02/2021 | 31/08/2021 | D N I | 72815094 | SHAKTI LIZARRAGA CHICATA | C I P | 206655 | 17/02/2021 | 31/08/2021 | 24/11/2018 | 24/03/2019 | 120 |  |  |  | 2024 | 12 | 16/01/2025 | 100 | 67 23 | 701136 84 | 471398 26 | 98 82 | 471398 26 | Otras causales | 01/09/2021 | 31 | obra paralizada según el ulmo avance encontrado en infobras | 0 | 0 | 120 | 24/03/2019 | 0 | 1 | 1011547 30 | 0 | 0 | 2 | 1733451 72 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 795497 03
1656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI | 97616 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CONDE KJEQRA DISTRITO LANGUI PROVINCIA DE CANAS CUSCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2277219 | 322210 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CONDE KJEQRA DISTRITO LANGUI PROVINCIA DE CANAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5167372 |  | 0 | 02/06/2016 | 1 | CUSCO | CANAS | LANGUI |  | 12/10/2020 | 4565458 05 | S/ Soles | 1 | 4565458 05 | RA N 0137 2020 A MDL C C | 20601292867 | ERGOBRAS S A C | 3822243 95 |  |  |  | D N I | 40524342 | FREDDY MARCELO CRUZ HERRADA | C I P | 149116 | 07/08/2021 | 19/05/2022 | D N I | 28272030 | RUBEN ANTONIO BEDRI ANA BA ICO | C I P | 84940 | 17/02/2021 | 19/05/2022 | 29/12/2020 | 27/06/2021 | 180 | Total | 100 | 22/12/2020 00 00 00 | 2022 | 5 | 06/09/2024 | 100 | 98 39 | 3822243 95 | 3760815 61 | 90 74 | 3468214 48 |  |  |  | acorde a resumen general de valorización | 4 | 82 | 262 | 17/09/2021 | 0 | 2 | 480815 20 | 0 | 0 | 2 | 795592 25 | 0 | 0 | 21/05/2022 | Otros | Si | 22/07/2022 | Si | 23/05/2022 | 3822243 95
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 97697 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA ESPINAR ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2382414 | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA ESPINAR ESPINAR CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 933276 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | DEPARTAMENTO DEL CUSCO PROVINCIA DE ESPINAR SUB SECTOR SILLANI SECTOR SANTA ANA CC DE OQUEBAMBA | 05/03/2021 | 925668 82 | S/ Soles | 1 | 925668 82 | R A 075 2021 MPE C | [6 empty] | D N I | 23872727 | FELIX MOISES PUMA URRUTIA | C I P | 67132 | 28/10/2021 |  | D N I | 72098949 | LUIS ENRIQUE GRAJEDA ROCA | C I P | 241056 | 28/10/2021 |  | 28/10/2021 | 25/02/2022 | 120 | Total | 100 | 28/10/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 24/02/2023 | 100 | 66 17 | 842187 82 | 486464 93 | 52 55 | 486464 93 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 25/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 789133 22
1690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | 97786 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO EN EL LA IE 50257 SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2432961 | 2432961 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO EN EL LA IE 50257 SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 224899 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | INSTITUCION EDUCATIVA 50257 SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD DE SULLUCUYOC DEL DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | 19/11/2018 | 218724 61 | S/ Soles | 1 | 218724 61 | RESOLUCION DE GERENCIA NRO 187 2018 GM MDST | [6 empty] | D N I | 44678604 | MARCOS IVAN JULON GUEVARA | C I P | 15425 | 04/03/2021 | 31/07/2021 | D N I | 48302038 | WALDIRSAYS FERNANDEZ HOYOS | C I P | 237226 | 22/02/2021 | 31/07/2021 | 19/11/2018 | 18/01/2019 | 60 |  |  |  | 2022 | 6 | 03/08/2022 | 100 | 97 3 | 190192 11 | 185056 62 | 84 61 | 185056 62 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 18/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 187660 43
3862 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | 97804 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2326628 | 363145 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4899183 |  | 0 | 13/10/2016 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | 10/05/2021 | 11127062 35 | S/ Soles | 1 | 11127062 35 | RESOLUCION DE G DE INFRAESTRUCTURA N 188 2021 MDP | [5 empty] | 0 | D N I | 20045374 | ALEXANDER REMUZGO GUEVARA | C I P | 0 | 01/09/2022 | 31/01/2023 | D N I | 09793752 | WILVER ARTEMIO GOMEZ SANTOS | C I P | 0 | 01/09/2022 | 31/01/2023 | 16/08/2021 | 13/05/2022 | 270 | Total | 100 | 16/08/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 19/02/2025 | 84 39 | 84 92 | 7749769 38 | 7798148 26 | 95 69 | 13314501 47 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 01/11/2024 | 30 |  | 3 | 556 | 826 | 20/11/2023 | 0 | 1 | 1021629 09 | 0 | 0 | 1 | 66367 65 | 0 | 0
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 97811 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C C DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2156540 | 190447 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C C DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 512793 |  | 0 | 26/09/2017 | 1 | CUSCO | PARURO | PARURO | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHANCA | 03/12/2018 | 998636 | S/ Soles | 1 | 998636 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0164 2018 A MDH/P/RC | [6 empty] | D N I | 23930269 | LUIS ANGEL LOAYZA ENCALADA | C I P | 51772 | 05/12/2018 | 31/12/2018 | D N I | 23858393 | RUBEN VARGAS GAMARRA | C I P | 45135 | 05/12/2018 | 31/12/2018 | 05/12/2018 | 03/06/2019 | 180 |  |  |  | 2022 | 2 | 25/03/2022 | 3 14 | 1 14 | 26447 50 | 9612 34 | 0 96 | 9612 34 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 180 | 03/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1703 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | 97842 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2350555 | 2350555 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | DISTRITO DE COLQUEPATA | 13/11/2018 | 883958 | S/ Soles | 1 | 883958 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 198 2018 MDC/A | [6 empty] | D N I | 41877619 | ELVIANDERS WILLIAMS ARENAS PALOMINO | C I P | 0 | 01/11/2018 | 24/12/2018 | D N I | 46045276 | MITDUAR JULIO PE A MENDOZA | C I P | 153373 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 90 | Total | 100 | 2/07/2018 00 00 00 | 2024 | 6 | 15/07/2024 | 57 12 | 60 46 | 419538 67 | 481579 41 | 55 96 | 494649 68 | Otras causales | 01/02/2024 | 489 | PROYECTO PARALIZADO | 0 | 0 | 90 | 30/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 494649 68
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 97880 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC AMAYUNCA HUANCCOLLANCAY PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2356464 | 2356464 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL ABARCA Y AFECTA A LOS SIGUIENTES SECTORES MUTUYNIYOC AMAYUNCA HUANCCOLLANCCAY PUMAHUASI DE LA CUMUNIDAD DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA | 22/04/2019 | 2193767 50 | S/ Soles | 1 | 2193767 50 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 37 2019 GM MDQ/ | [6 empty] | D N I | 25185893 | LINO HERMOGENES HUAMAN HUAMAN | C I P | 86463 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | D N I | 40362972 | CARLOS EDWIN CCAMA AGUILAR | C I P | 125789 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 22/04/2019 | 17/10/2019 | 178 | Total | 100 | 18/10/2018 00 00 00 | 2022 | 1 | 23/03/2022 | 48 05 | 48 05 | 1115137 20 | 1115137 20 | 50 83 | 1115137 20 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 178 | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 576763 08
0398 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | 98220 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE HUARACALLA HUAYLLA CHACAPAMPA AMBOS MARGENES DEL RIO HUALLLAGA EN EL DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320107 | 357156 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE HUARACALLA HUAYLLA CHACAPAMPA AMBOS MARGENES DEL RIO HUALLLAGA EN EL DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3999494 |  | 0 | 21/11/2016 | 1 | HUANUCO | AMBO | AMBO | LOCALIDAD DE HUARACALLA | 13/07/2018 | 6179822 79 | S/ Soles | 1 | 6179822 79 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 245 2018 MPA/A | 20408014302 | CONSORCIO AMBO21 | 10578578 14 |  |  |  | D N I | 22423055 | LUIS ENRIQUE SANTOS ALVARADO | C I P | 195245 | 16/12/2021 | 13/08/2022 | D N I | 29225527 | JOSE ENRIQUE CATACORA GONZALES | C I P | 14384 | 16/12/2021 | 13/08/2022 | 16/12/2021 | 13/08/2022 | 240 | Total | 100 | 14/12/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 04/09/2023 | 50 83 | 47 88 | 5375962 29 | 5064038 50 | 47 88 | 5064038 50 | Falta de calendarización presupuestal mensual | 07/12/2022 | 237 | LA OBRA ESTA SUSPENDIDA | 1 | 285 | 525 | 25/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2188 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAJES | 100102 | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CHIMBA DISTRITO DE ANDAJES OYON LIMA | Administración directa | Si |  | Instalación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2208715 | 189774 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | OYON | ANDAJES | LA CHIMBA S/N | 01/10/2020 | 405468 79 | S/ Soles | 1 | 405468 79 | INFORME N 02 2020 KAAF/OBS DOC | [6 empty] | D N I | 74778275 | XIMENA DEL PILAR MEJIA ESPINOZA | C I P | 231115 | 02/01/2019 | 31/12/2020 | D N I | 46781063 | KEVIN ARTURO ASCOY FLORES | C I P | 196682 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 28/11/2012 | 26/02/2013 | 90 |  |  |  | 2020 | 10 | 27/12/2020 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 26/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/10/2020 | Otros | Si | 19/10/2020 | Si | 19/10/2020 | 405468 79
0444 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO | 100279 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195001 | 238540 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 21080100 |  | 0 | 22/02/2017 | 2 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | OMATE Y ANEXOS DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | 13/10/2020 | 32793603 76 | S/ Soles | 1 | 32793603 76 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 112 2020 MPGSCO | 20607016969 | CONSORCIO SANCHEZ CERRO | 31137343 6 | 10238388371 | PALIZA JARA JESUS WALTER | 0 | D N I | 29299765 | JUAN MAURICIO FARAH QUINTANILLA | C I P | 74189 | 02/08/2023 |  | D N I | 23918969 | LUIS MORA HINOSTROZA | C I P | 36826 | 09/11/2023 | 09/01/2024 | 08/01/2021 | 02/07/2022 | 540 | Total | 100 | 21/12/2020 00 00 00 | 2023 | 10 | 04/12/2023 | 99 62 | 50 6 | 26717134 09 | 13349802 64 | 56 30 | 18934549 66 | Otras causales | 26/09/2023 | 43 |  | 8 | 557 | 1097 | 10/01/2024 | 1 | 3 | 1166700 88 | 2 | 407312 16 | 1 | 4318442 21 | 0 | 0
2397 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | 100383 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2233832 | 250186 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4406177 |  | 0 | 08/05/2013 | 2 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | SANTA ANA DE TUSI | 31/05/2017 | 5639907 12 | S/ Soles | 1 | 5639907 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 159 2017 MDSAT/A | 20489285526 | CONSORCIO SHALALI | 537022388 | 20602511937 | CONSORCIO PULIAG |  | D N I | 26611322 | CARLOS ALEJANDRO JAVE ORTIZ | C I P | 47627 | 22/12/2017 | 19/06/2018 | D N I | 43854228 | VICTOR ANGEL CABEZAS LLANGE | C I P | 43980 | 22/12/2017 | 19/06/2018 | 22/12/2017 | 20/06/2018 | 180 |  |  |  | 2018 | 11 | 27/02/2020 | 100 | 69 46 | 3729911 67 | 3729911 67 | 66 13 | 3729911 67 |  |  |  |  | 4 | 190 | 370 | 27/12/2018 | 1 | 2 | 2126527 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2402 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | 100403 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y COORDINACION A LAS COMUNIDADES NATIVAS YANESHA DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA PASCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2332070 | 371374 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | LA PRESENTE INTERVENCION SE UBICA DENTRO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE VILLA RICA | 02/04/2018 | 189254 58 | S/ Soles | 1 | 189254 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 120 2018 A MDVR | [6 empty] | D N I | 22486096 | WALTER HUGO MAJINO LAGUNA | C I P | 76663 | 05/11/2018 | 14/01/2019 | D N I | 20053001 | IVAN TEOFILO PONCE CORDOVA | C A P | 9467 | 05/11/2018 | 14/01/2019 | 15/11/2018 | 14/01/2019 | 60 | Total | 100 | 5/11/2018 00 00 00 | 2024 | 12 | 16/12/2024 | 40 03 | 19 34 | 189254 58 | 36609 02 | 42 61 | 80650 08 | Otras causales | 02/12/2024 | 30 | ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE DE CORTE OBRA | 0 | 0 | 60 | 14/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 100630 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR DALIAS PASAJE ILUCIONES GLADIOLOS ESPERANZA FLOR BLANCA Y JARDINES DE LA URB VIRGEN DE COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2248649 | 308845 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON LAS DALIAS PASAJES ILUSIONES GLADIOLOS ESPERANZA FLOR BLANCA Y JARDINES DE LA URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1202862 |  | 0 | 19/12/2014 | 2 | PUNO | PUNO | PUNO | JR DALIAS | 03/02/2022 | 1251699 93 | S/ Soles | 1 | 1251699 93 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 089 2021 GM/MPP | [6 empty] | D N I | 40223638 | DANITZA MARIBEL ARAPA PINO | C I P | 97753 | 20/06/2022 |  | D N I | 42042195 | RODOLFO ALATA FLORES | C I P | 128956 | 17/06/2022 |  | 22/06/2022 | 19/11/2022 | 150 | Total | 100 | 20/06/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 21/02/2024 | 66 51 | 42 76 | 832534 95 | 535247 94 | 43 01 | 538163 67 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2023 | 426 | Ninguno | 0 | 0 | 150 | 19/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 100759 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2301257 | 340359 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | DISTRITO DE KELLUYO BARRIO 25 DE JULIO | 10/12/2015 | 4568977 99 | S/ Soles | 1 | 4568977 99 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 374 2015 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01285105 | CARLOS FRANCISCO LOZA GALLEGOS | C I P | 20792 | 05/03/2018 | 29/11/2018 | D N I | 80370052 | FAUSTO ALARCON ATAHUACHI | C I P | 128252 | 05/03/2018 | 29/11/2018 | 10/08/2016 | 22/04/2017 | 255 | Total | 100 | 10/08/2016 00 00 00 | 2020 | 2 | 12/03/2020 | 100 | 70 27 | 4568977 99 | 3210605 42 | 70 27 | 3210605 42 | Proceso arbitral | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 255 | 22/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 100777 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD COLLINI EN LA LOCALIDAD DE ISCUANI DEL DISTRITO DE POMATA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2391858 | 2391858 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | COMUNIDAD ISCUANI | 19/09/2018 | 210312 48 | S/ Soles | 1 | 210312 48 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 2017 2018 MDP/A | [6 empty] | D N I | 01327588 | ROGELIO NOA ALIAGA | C I P | 76334 | 06/07/2020 | 12/09/2020 | D N I | 40267299 | PABLO CESAR TICONA MARCA | C I P | 246292 | 28/08/2020 | 12/09/2020 | 01/12/2018 | 16/03/2019 | 105 | Total | 100 | 1/12/2018 00 00 00 | 2020 | 7 | 14/09/2020 | 59 07 | 57 28 | 96916 04 | 93986 61 | 44 69 | 93986 61 |  |  |  |  | 1 | 12 | 117 | 28/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 232369 87
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 100787 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUA ACAYA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2267254 | 318276 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUA ACAYA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | APROBADO | 4 | 208850 |  | 0 | 11/08/2015 | 2 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | COMUNIDAD DE HUA ACAYA | 18/08/2015 | 222541 26 | S/ Soles | 1 | 222541 26 | RESOLUCION GERENCIAL N 0183 2015 MDZ/GM | [6 empty] | D N I | 41952317 | TANIA ROXANA CALSIN APAZA | C I P | 146117 | 01/09/2015 | 30/12/2015 | D N I | 42033658 | ARMANDO JUVENAL LLANQUI COILA | C I P | 150365 | 01/09/2015 | 30/12/2015 | 07/09/2015 | 06/11/2015 | 60 | Total | 100 | 7/09/2015 00 00 00 | 2022 | 10 | 08/11/2022 | 75 88 | 44 39 | 137000 | 92517 70 | 41 57 | 92517 70 | Transferencia de Gestión Municipal | 15/02/2019 | 1710 |  | 0 | 0 | 60 | 06/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 100809 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C P ISANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2432077 | 2432077 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA |  | 15/11/2018 | 274234 97 | S/ Soles | 1 | 274234 97 | RESOLUCION GERENCIAL N 0179 2018 MDZ/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 01290639 | HUGO OSWALDO SOSA CANO | C I P | 82873 | 14/02/2019 | 14/04/2019 | D N I | 43211548 | RUBEN FREDY QUISPE QUISPE | C I P | 142017 | 14/02/2019 | 14/04/2019 | 14/02/2019 | 15/04/2019 | 60 | Total | 100 | 11/02/2019 00 00 00 | 2019 | 4 | 09/06/2022 | 22 13 | 18 58 | 60688 19 | 50953 92 | 18 58 | 50953 92 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 15/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 54567 30
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 100979 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2372079 | 2372079 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SANDIA | SECTOR TUANA | 31/10/2018 | 1051953 05 | S/ Soles | 1 | 1051953 05 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 645 2018 MPS/A | [6 empty] | RUC | 10415853896 | EDSON JOHEL PAUCAR JOEL | C I P | 135146 | 09/04/2019 | 31/05/2019 | RUC | 10460460595 | DIANA VALDEZ DE LA PE A | C I P | 223708 | 09/04/2019 | 09/06/2019 | 12/11/2018 | 21/04/2019 | 160 | Total | 100 | 12/11/2018 00 00 00 | 2024 | 11 | 18/10/2024 | 100 | 13 39 | 1005371 42 | 134619 07 | 12 80 | 134619 07 | Otras causales | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 160 | 21/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 176798 80
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 100989 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2389067 | 2389067 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | Jr SUCRE S/N | 26/10/2018 | 548762 81 | S/ Soles | 1 | 548762 81 | RESOLUCION N 181 2018 MDP/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41462553 | ABEL GUTIERREZ MAMANI | C I P | 128265 | 14/01/2019 | 28/02/2019 | D N I | 43490861 | GLADYS CCOA HUANCA | C A P | 0 | 14/01/2019 | 28/02/2019 | 07/11/2018 | 07/03/2019 | 120 | Total | 100 | 5/11/2018 00 00 00 | 2021 | 8 | 22/08/2024 | 100 | 28 77 | 548762 81 | 157887 45 | 28 77 | 157887 45 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 07/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 226937 50
2701 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI | 101027 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA IE 70244 DANTE NAVA UNICACHI DISTRITO DE UNICACHI PROVINCIA YUNGUYO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2434057 | 2434057 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | YUNGUYO | UNICACHI | I E P 70244 DANTE NAVA | 26/11/2018 | 379967 07 | S/ Soles | 1 | 379967 07 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 116 2018 MDU/A | [6 empty] | D N I | 42339927 | RODRIGO EDGAR CHAMBI ARUCUTIPA | C I P | 106437 | 08/01/2019 | 31/03/2019 | D N I | 72753026 | GERBER FRANK PLATERO SANDOVAL | C I P | 210331 | 08/01/2019 |  | 26/11/2018 | 24/02/2019 | 90 | Total | 100 | 24/11/2018 00 00 00 | 2019 | 6 | 21/03/2020 | 92 91 | 92 91 | 311169 26 | 311169 26 | 81 89 | 311169 26 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2019 | 30 |  | 1 | 0 | 90 | 24/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2019 | Otros | [8 empty] | 2018 | 315020 07
5782 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | 101529 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE DISTRITO DE SAMUGARI LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2330125 | 366409 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE DISTRITO DE SAMUGARI LA MAR AYACUCHO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 389347 |  | 0 | 01/10/2016 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | SANABAMBA A PALOMA ALEGRE | 28/09/2018 | 368655 33 | S/ Soles | 1 | 368655 33 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0275 2018 MDS/A | [6 empty] | D N I | 28308056 | MARINO CHAVEZ JERI | C I P | 156617 | 17/10/2018 |  | D N I | 41178004 | CARLOS BEDRI ANA BA ICO | C I P | 110540 | 17/10/2018 |  | 18/10/2018 | 17/12/2018 | 60 | Total | 100 | 15/10/2018 00 00 00 | 2019 | 1 | 23/02/2021 | 100 | 35 95 | 368655 33 | 132524 90 | 35 95 | 132524 90 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 17/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2018 | Otros | Si | 31/12/2018
4553 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA EPS MOQUEGUA S A | 101603 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2341643 | 380372 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | SAMEGUA EL TOTORAL | 19/09/2018 | 1478636 76 | S/ Soles | 1 | 1478636 76 | RGG N 224 2018 GG/EPS MOQUEGUA S A | [6 empty] | D N I | 41336918 | CARLOS ALBERTO SANTOS CHECALLA | C I P | 122123 | 22/06/2021 | 31/08/2021 | D N I | 47236603 | LEYDY ELIZABET HUMIRE VIZA | C I P | 180209 | 02/06/2021 | 16/08/2021 | 20/11/2018 | 20/03/2019 | 120 | Total | 100 | 20/11/2018 00 00 00 | 2021 | 8 | 09/09/2021 | 50 92 | 3 21 | 644601 48 | 47467 10 | 3 21 | 47467 10 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 20/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2018 | Otros | Si | 19/11/2021 | Si | 11/02/2022 | 147749 01
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 101653 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2328805 | 365141 | [5 empty] | 0 |  | 2 | LIMA | HUAURA | HUACHO | PUERTO DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | 21/08/2018 | 5342669 45 | S/ Soles | 1 | 5342669 45 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N 084 2018 GRL/GRI | [6 empty] | D N I | 21406518 | MIGUEL ANTONIO ALVAREZ ACUACHE | C I P | 46344 | 21/08/2020 | 09/02/2021 | D N I | 70259012 | ALBERTH ZANDRO ALARCON BALABARCA | C I P | 213354 | 28/01/2021 | 15/06/2021 | 17/11/2018 | 01/04/2019 | 135 | Total | 100 | 25/10/2018 00 00 00 | 2025 | 1 | 11/03/2025 | 65 9 | 51 07 | 3520809 92 | 2728615 82 | 51 07 | 2728615 82 | Otras causales | 21/12/2022 | 773 |  | 2 | 336 | 471 | 02/03/2020 | 0 | 2 | 3644963 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | 101667 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL LA AV LEÓN VELARDE TRAMO JR BILLINGURST HASTA JR CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2436826 | 2436826 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV LEON VELARDE CDRA 1 HASTA CDRA 10 | 11/10/2018 | 968845 27 | S/ Soles | 1 | 968845 27 | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 108 2018 EPS EMAPAT | [6 empty] | D N I | 70799261 | HRISTO AUGUSTO VALVERDE VILLACORTA | C I P | 221157 | 10/10/2022 | 08/12/2022 | D N I | 45493197 | JOHAN MANUEL FLORES RISCO | C I P | 230324 | 15/10/2022 | 08/12/2022 | 03/12/2018 | 02/05/2019 | 150 | Total | 100 | 1/12/2018 00 00 00 | 2022 | 12 | 19/07/2024 | 100 | 100 | 1079048 73 | 1079048 73 | 87 17 | 844230 97 |  |  |  | LA EJECUCION DE LA OBRA ALCANZO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE S/ 1 079 048 73 SOLES QUE REPRESENTA EL 100 EL MISMO CULMINO EL 08 12 2022 | 1 | 0 | 150 | 02/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | [9 empty] | 2019 | 18793 54
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101752 | REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2432687 | 2432687 | PAQUETE 2 OBRA 2 REHABILITACIÓN DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 46477188 |  | 0 |  | 2 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | Se ubica sobre el río Piura en las proximidades de la localidad de Salitral | 07/09/2020 | 48521949 11 | S/ Soles | 1 | 48521949 11 | RD N 031 2020 MTC/19 | 20604423580 | CONSORCIO BELLA UNION | 49925434 02 | 20557662155 | CONSORCIO SUPERVISOR OBRAS VIALES | 0 | D N I | 20578704 | DANTE GALVARINO DIAZ HINOSTROZA | C I P | 38517 | 01/10/2020 | 30/06/2022 | D N I | 48889698 | RANDEL JOSE HERNANDEZ HERRERA | C I P | 164939 | 01/10/2020 | 30/06/2022 | 09/10/2020 | 04/10/2021 | 360 | Total | 100 | 8/10/2020 00 00 00 | 2022 | 6 | 03/06/2022 | 58 2 | 20 55 | 23943871 98 | 8449404 72 | 17 41 | 8449404 72 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 360 | 04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 54848 69
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101760 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD 2436648 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436648 | 2436648 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4160979 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | Referencia Centro Poblado Carnachique y Chagapampa | 24/03/2022 | 2124962 22 | S/ Soles | 1 | 2124962 22 | RD N 0011 2022 MTC/19 | 20101029442 | INCOT S A C CONTRATISTAS GENERALES | 5938307 7 |  |  |  | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 03/12/2023 | 300 | Total | 100 | 28/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 300 | 03/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101761 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAUCO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD 2436647 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436647 | 2436647 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAUCO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5595956 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | Referencia Centro Poblado El Escalón Peña del Consejo | 24/03/2022 | 3916188 99 | S/ Soles | 1 | 3916188 99 | RD N 0011 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 03/12/2023 | 300 | Total | 100 | 28/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 300 | 03/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101762 | REHABILITACIÓN DE PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436646 | 2436646 | REHABILITACIÓN DE PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7614294 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | USQUIL | Emp LI 782 Rayamball | 24/03/2022 | 7436148 51 | S/ Soles | 1 | 7436148 51 | RD N 0011 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 03/12/2023 | 300 | Total | 100 | 28/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 300 | 03/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101763 | REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436645 | 2436645 | REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 12454221 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | Emp PE 3N Dv Cushuro Cushuro Chuyuhual Chilín Las Mercedes Capachique Romuro Cuyuchugo Coina Chuquisongo Huaranchal Lucma Pinchaday Emp LI 106 Pte Pinchaday | 24/03/2022 | 10277656 60 | S/ Soles | 1 | 10277656 60 | RD N 0011 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 03/12/2023 | 300 | Total | 100 | 28/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 300 | 03/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101764 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA COLPA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436643 | 2436643 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA COLPA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6021702 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | Emp LI 114 Dv Charat Charat Congoy Huayobamba Emp LI 111 Huaranchal | 24/03/2022 | 4867558 26 | S/ Soles | 1 | 4867558 26 | RD N 0011 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 03/12/2023 | 300 | Total | 100 | 28/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 300 | 03/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101765 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436642 | 2436642 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6272032 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | Referencia Centro Poblado Punchaypampa y Pampa el Condor | 21/03/2022 | 3870777 01 | S/ Soles | 1 | 3870777 01 | RD N 0010 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 40283033 | VICTOR ALEX MACO PACHERRE | C I P | 116488 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 09469643 | FRANCISCO HUAYRA AGUILAR | C I P | 58371 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/09/2023 | 210 | Total | 100 | 26/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 210 | 04/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101767 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436641 | 2436641 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7959687 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | PUENTE PASAMBARA EN QUESQUENDA PALCO PASABAMBA HUACAZ SAN ANTONIO | 21/03/2022 | 3617176 92 | S/ Soles | 1 | 3617176 92 | RD N 0010 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 40283033 | VICTOR ALEX MACO PACHERRE | C I P | 116488 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 09469643 | FRANCISCO HUAYRA AGUILAR | C I P | 58371 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/09/2023 | 210 | Total | 100 | 26/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 210 | 04/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101768 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436638 | 2436638 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4760699 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA | Referencia Centro Poblado Angasmarca | 21/03/2022 | 2789934 26 | S/ Soles | 1 | 2789934 26 | RD N 0010 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  | 0 | D N I | 40283033 | VICTOR ALEX MACO PACHERRE | C I P | 116488 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 09469643 | FRANCISCO HUAYRA AGUILAR | C I P | 58371 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/09/2023 | 210 | Total | 100 | 26/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 210 | 04/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101769 | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436635 | 2436635 | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5795483 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | Emp LI 988 Cruz Marca La Fortuna Pta Carretera | 07/04/2022 | 3653226 94 | S/ Soles | 1 | 3653226 94 | RD N 0019 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 06/02/2023 | 14/03/2023 | D N I | 21428706 | JOSE MANUEL SALGUERO YNGA | C I P | 54811 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 240 | Total | 100 | 25/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 240 | 04/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101770 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436636 | 2436636 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7785348 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | Emp LI 1006 Usurubamba Pampan | 07/04/2022 | 6594675 66 | S/ Soles | 1 | 6594675 66 | RD N 0019 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 06/02/2023 | 14/03/2023 | D N I | 21428706 | JOSE MANUEL SALGUERO YNGA | C I P | 54811 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 240 | Total | 100 | 25/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 240 | 04/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101771 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436637 | 2436637 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6196465 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | CACHICADAN | Emp PE 3N Quesquenda Coñachugo Tres Rios Dv Culicanda Alto de Tamboras Pampa el Cóndor Pijobamba Parasibe Sitabamba | 21/03/2022 | 3991995 44 | S/ Soles | 1 | 3991995 44 | RD N 0010 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 40283033 | VICTOR ALEX MACO PACHERRE | C I P | 116488 | 06/02/2023 | 12/04/2023 | D N I | 09469643 | FRANCISCO HUAYRA AGUILAR | C I P | 58371 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/09/2023 | 210 | Total | 100 | 26/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 210 | 04/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101772 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 12 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436634 | 2436634 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7337629 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | Emp LI 105 Sinsicap San Ignacio Paranday La Cuesta Pte Los Tinos Emp LI 105 Simbal | 07/04/2022 | 6741956 75 | S/ Soles | 1 | 6741956 75 | RD N 0019 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 06/02/2023 | 14/03/2023 | D N I | 21428706 | JOSE MANUEL SALGUERO YNGA | C I P | 54811 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 240 | Total | 100 | 25/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La Obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 240 | 04/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101773 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436632 | 2436632 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3954857 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | Referencia Centro Poblado Shangaganda | 07/04/2022 | 4054243 03 | S/ Soles | 1 | 4054243 03 | RD N 0019 2022 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 16402932 57 |  |  | 0 | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 06/02/2025 | 14/03/2025 | D N I | 21428706 | JOSE MANUEL SALGUERO YNGA | C I P | 54811 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 240 | Total | 100 | 25/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 |  |  |  | La obra no presento ejecución física y se resolvió el contrato | 0 | 0 | 240 | 04/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101774 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436560 | 2436560 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 17955725 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | Emp PE 1S Pte Tambillo Cujan Cujanillo San Basilio Tintin Sondor Cañaveral Pitay Quilcapampa Betancurt Pta Carretera | 07/10/2021 | 13095344 08 | S/ Soles | 1 | 13095344 08 | RD No 120 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 31226297 62 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO |  | D N I | 47489308 | MARCO ANTONIO SAAVEDRA NEYRA | C I P | 137146 | 01/05/2022 | 30/12/2022 | D N I | 07620414 | VICTOR EDWIN BOYER FLORES | C I P | 74886 | 07/06/2022 | 27/12/2022 | 04/05/2022 | 30/12/2022 | 240 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 5 83 | 1 74 | 763389 26 | 227865 07 | 1 74 | 227865 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 11000
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101775 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436559 | 2436559 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 9921556 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | Referencia Centro Poblado Accopampa y Moyurccocha | 07/10/2021 | 6271442 32 | S/ Soles | 1 | 6271442 32 | RD No 120 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 31226297 62 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO |  | D N I | 47489308 | MARCO ANTONIO SAAVEDRA NEYRA | C I P | 137146 | 01/05/2022 | 30/12/2022 | D N I | 07620414 | VICTOR EDWIN BOYER FLORES | C I P | 74886 | 07/06/2022 | 27/12/2022 | 04/05/2022 | 30/12/2022 | 240 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 10 5 | 1 58 | 658234 44 | 99261 40 | 1 58 | 99261 40 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 14816 96
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101776 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436558 | 2436558 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 9890843 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | Emp PE 1S Dv Huambo Huacan Huambo Cabanaconde Maca Chivay Emp PE 34 E Dv Vizcachane | 07/10/2021 | 5561128 08 | S/ Soles | 1 | 5561128 08 | RD No 120 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 31226297 62 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO |  | D N I | 47489308 | MARCO ANTONIO SAAVEDRA NEYRA | C I P | 137146 | 01/05/2022 | 30/12/2022 | D N I | 07620414 | VICTOR EDWIN BOYER FLORES | C I P | 74886 | 07/06/2022 | 27/12/2022 | 04/05/2022 | 30/12/2022 | 240 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 19 24 | 6 19 | 1069706 19 | 344448 37 | 6 19 | 344448 37 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 23579 07
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101777 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436557 | 2436557 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 10629755 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | Emp HV 963 Chiris Pta Carretera | 07/10/2021 | 4920523 30 | S/ Soles | 1 | 4920523 30 | RD No 121 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 31226297 62 | 20557662155 | CONSORCIO SUPERVISOR OBRAS VIALES | 0 | D N I | 20578704 | DANTE GALVARINO DIAZ HINOSTROZA | C I P | 38517 | 01/10/2020 | 09/08/2022 | D N I | 48889698 | RANDEL JOSE HERNANDEZ HERRERA | C I P | 164939 | 01/10/2020 | 09/08/2022 | 14/12/2021 | 10/10/2022 | 300 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 83 04 | 47 01 | 4725449 76 | 2675228 31 | 54 37 | 2675228 31 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 10/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 6400
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101783 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WA UDA VADO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 15 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436555 | 2436555 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WA UDA VADO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 14174330 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | Referencia Centro Poblado Accopampa | 07/10/2021 | 11608780 12 | S/ Soles | 1 | 11608780 12 | RD No 121 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 31226297 62 | 20557662155 | CONSORCIO SUPERVISOR OBRAS VIALES | 0 | D N I | 20578704 | DANTE GALVARINO DIAZ HINOSTROZA | C I P | 38517 | 01/10/2020 | 09/08/2022 | D N I | 48889698 | RANDEL JOSE HERNANDEZ HERRERA | C I P | 164939 | 01/10/2020 | 09/08/2022 | 14/12/2021 | 10/10/2022 | 300 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 74 05 | 34 65 | 9940798 40 | 4651379 81 | 40 07 | 4651379 81 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 10/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 16830
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 101882 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 AREQUIPA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2430024 | 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 24322853 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE |  | 30/03/2020 | 46701363 49 | S/ Soles | 1 | 46701363 49 | Resolución Directoral N 017 2020 MTC/19 | 20100003351 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA | 45390962 48 | 20487426378 | CONSORCIO RMG |  | D N I | 25460243 | EDUARDO LEONCIO MAYHUIRE QUEVEDO | C I P | 54893 | 15/09/2020 |  | D N I | 21805350 | ANTONIO GUZMAN ROJAS | C I P | 76598 | 18/09/2020 |  | 22/09/2020 | 07/10/2021 | 380 | Total | 100 | 7/09/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 01/03/2025 | 100 | 29 54 | 43109752 64 | 12736461 09 | 10 03 | 4324494 77 | Otras causales | 22/02/2024 | 374 | Obra Paralizada | 0 | 0 | 380 | 07/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 4369686 78
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 102020 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR 603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA HUAYNACOTAS PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA I ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2380557 | 2380557 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA RURAL AR 603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS PROVINCIA LA UNIÓN REGION AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5941266 |  | 0 |  | 2 | AREQUIPA | LA UNION | PAMPAMARCA | AR 603 Y AR 606 PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS | 20/12/2018 | 9240111 81 | S/ Soles | 1 | 9240111 81 | RESOLUCION N 0643 2018 GRA/GRI | 20605092960 | CONSORCIO TUNELEROS DEL SUR | 8695177 89 |  |  |  | D N I | 41403584 | VICTOR CALLE YANA | C I P | 98332 | 23/09/2019 |  | D N I | 21547406 | SELWYN ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ | C I P | 0 | 24/09/2019 |  | 24/09/2019 | 20/07/2020 | 300 | Total | 100 | 23/09/2019 00 00 00 | 2022 | 5 | 17/06/2022 | 100 | 58 9 | 7368794 82 | 3971999 38 | 58 90 | 3971999 38 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2022 | 31 | Incumplimiento por parte del Contratista por lo tanto se RESOLVIO EL CONTRATO | 1 | 218 | 518 | 23/02/2021 | 0 | 3 | 776265 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 16/05/2022 | Si | 16/05/2022 | 0 |  |  |  | 2017 | 10468884 28
6214 | GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA | 102184 | Mejoramiento De Los Servicios Educativos De La Institución Educativa Integrada Ricardo Palma Centro Poblado De Previsto Del Distrito De Padre Abad Provincia De Padre Abad Departamento De Ucayali | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2357012 | 2357012 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA RICARDO PALMA CENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6991148 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | Carretera Federico Basadre Km 190 | 03/07/2023 | 12691945 96 | S/ Soles | 1 | 12691945 96 | RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N 220 2023 GRU GGR GTPA | 20611843225 | CONSORCIO EJECUTOR RICARDO PALMA | 12660216 09 | 20611888776 | AZ CONSULTORES | 537794 32 | D N I | 29262606 | ELEODORO ZAVALAGA BUSTOS | C I P | 63769 | 26/11/2024 | 25/05/2025 | D N I | 40515418 | JOSE LUIS RIVERA ALVARADO | C I P | 78493 | 19/12/2023 | 14/10/2024 | 20/12/2023 | 15/10/2024 | 300 | Total | 100 | 15/12/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 28/01/2025 | 66 03 | 44 62 | 6559948 79 | 4433225 73 | 53 54 | 7513243 08 |  |  |  | OBRA ATRASADA | 5 | 214 | 514 | 17/05/2025 | 0 | 4 | 3570021 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 7868224 71
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 102288 | MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2411336 | 2411336 | MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 21641816 |  | 0 |  | 2 | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | AV INDEPENDENCIA S/N SALIDA CUSCO | 19/11/2021 | 31414943 | S/ Soles | 1 | 31414943 | RGR N 259 2021 GRI GR PUNO | 20448562396 | CONSORCIO PERU BIRF | 29724937 99 | 10021511116 | ROJAS MAMANI DIONISIO | 443826 86 | D N I | 41776980 | RENE LUQUE BAUTISTA | C I P | 149388 | 26/04/2023 |  | D N I | 43775703 | TONY RONALD OLVEA LUQUE | C I P | 117276 | 27/01/2023 |  | 14/03/2022 | 05/09/2023 | 540 | Total | 100 | 14/03/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 03/10/2023 | 40 76 | 24 12 | 12275149 28 | 7529445 66 | 41 70 | 13286193 71 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA POR LOO QUE SE SOLICITO EL CALENDARIO ACELERADO AL CONTRATISTA | 1 | 113 | 653 | 27/12/2023 | 0 | 1 | 1495287 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2018 | 14961621 57
6116 | PRO DESARROLLO APURIMAC | 102294 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2188982 | 248116 | [5 empty] | 0 |  | 2 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO | 18/08/2017 | 8868115 | S/ Soles | 1 | 8868115 | APROBACIÓN DE RESOLUCIONES | [6 empty] | D N I | 31007243 | JOHNNY WILFREDO CARDENAS CATALAN | C I P | 0 | 18/02/2019 | 15/10/2019 | D N I | 45825089 | MARCO ANTONIO MOLERO TAMBRAICO | C I P | 221972 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 18/02/2019 | 16/10/2019 | 240 | Total | 100 | 15/02/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 24/02/2025 | 93 4 | 93 4 | 9338468 89 | 9338468 89 | 96 48 | 12260108 32 | Otras causales | 01/01/2025 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRO PARALIZADO FALTA CONCLUIR CON LA PRESA HUICSOCOCHA | 6 | 906 | 1146 | 09/04/2022 | 0 | 9 | 3551325 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN | 102320 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHACATO LA PAUCA DISTRITO DE PULAN PROVINCIA SANTA CRUZ CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 6 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2381061 | 2381061 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHACATO LA PAUCA DISTRITO DE PULAN PROVINCIA SANTA CRUZ CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2846456 |  | 0 |  | 2 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | PULAN |  | 05/06/2020 | 15722752 86 | S/ Soles | 1 | 15722752 86 | R A N 048 2020 MDP/ | C0003255493 | CONSORCIO VIAL CANACU | 14150477 58 | 20602323693 | GRUPO P O INGENIEROS E I R L |  | D N I | 71580531 | EDWIN LEYNIKER CARRASCO ZURITA | C I P | 251895 | 01/11/2022 | 13/02/2023 | D N I | 18143739 | JHONNY ARMANDO OLIVOS MERINO | C I P | 80858 | 01/09/2022 | 30/01/2024 | 07/12/2020 | 03/10/2021 | 300 | Total | 100 | 4/12/2020 00 00 00 | 2022 | 11 | 01/02/2024 | 100 | 100 | 120080 | 120080 | 0 85 | 120080 |  |  |  | MAYORES METRADOS A LA VALORIZACION N 16 CONTRACTUAL EL AVANCE EJECUTADO NO CONCUERDA CON EL AVANCE FINANCIERO TOMAS FOTOGRAFICAS | 0 | 0 | 300 | 03/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 16978549 29
1598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN | 102321 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS TOSTEN NOGAL PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR BAJO EL ROBLE GUAYAQUIL TILLAPAMPA CHILINLLA Y LA PAUCA EL PROVENIR LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 2 | 9 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2433102 | 2433102 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS TOSTEN NOGAL PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR BAJO EL ROBLE GUAYAQUIL TILLAPAMPA CHILINLLA Y LA PAUCA EL PROVENIR LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9525150 |  | 0 |  | 2 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | PULAN |  | 17/07/2020 | 45485521 06 | S/ Soles | 1 | 45485521 06 | RESOLUCION | C0003281580 | CONSORCIO VIAL LEAD | 42509832 77 | 20604959803 | ENGINEER JL CONSTRUCTION E I R L | 42509832 | D N I | 17847503 | OSCAR ORLANDO GUERRERO RUIZ | C I P | 45204 | 15/03/2021 | 27/05/2023 | D N I | 17847503 | OSCAR ORLANDO GUERRERO RUIZ | C I P | 45204 | 15/03/2021 | 27/05/2023 | 15/03/2021 | 08/06/2022 | 450 | Total | 100 | 4/01/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 19/02/2024 | 35 16 | 48 26 | 14949130 35 | 20515822 61 | 4 65 | 1977521 25 | Incumplimiento de contrato | 27/05/2023 | 217 | VALORIZACION N 16 CONTRACTUAL LA EJECUCION FINANCIERA NO CONCUERDA CON LA EJECUCION FISICA | 0 | 0 | 450 | 08/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 46457794 44
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 102531 | REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO LA VI A Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2434833 | 2434833 | REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO LA VI A Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7690868 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | JAYANCA | VALLE LA LECHE DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 25/11/2019 | 6994741 45 | S/ Soles | 1 | 6994741 45 | R d 290 2019 MINAGRI PSI DIR | 20604913641 | CONSORCIO PEGASO | 11308542 32 | 20601927811 | CONSORCIO SUPERVISOR MOTUPE |  | D N I | 16611943 | JULIO GIOVANNI MONTENEGRO OBANDO | C I P | 31516 | 03/12/2019 | 20/03/2020 | D N I | 16493104 | FRANCISCO DUDLEI JIMENEZ HERRERA | C I P | 21190 | 03/12/2019 | 05/03/2020 | 03/12/2019 | 02/03/2020 | 90 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2020 | 3 | 28/06/2021 | 100 | 92 08 | 5927746 99 | 5458475 33 | 78 04 | 5458475 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 02/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2020 | Otros | Si | 22/07/2020 | [6 empty] | 2019 | 7046893 85
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 102539 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA PROG 0 000 00 3 000 00 DISTRITO DE PACANGA PROVINCIA DE CHEPÉN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2434904 | 2434904 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA PROG 0 000 00 3 000 00 DISTRITO DE PACANGA PROVINCIA DE CHEPÉN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO |  | 2120468 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | CHEPEN | PACANGA | DISTRITO DE PACANGA PROVINCIA DE CHEPÉN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 14/03/2019 | 1939611 | S/ Soles | 1 | 1939611 | S/N | 20547495544 | CONSORCIO REGADIO LA LIBERTAD | 1745649 | 20536062026 | KAMPAU CONTRATISTAS GENERALES S A C |  | D N I | 18133477 | ROLANDO OCHOA PEREZ | C I P | 77911 | 27/12/2019 | 05/04/2020 | D N I | 42930511 | JUAN WILMER MIRANDA RODRIGUEZ | C I P | 150366 | 27/12/2019 | 11/03/2020 | 27/12/2019 | 11/03/2020 | 75 | Total | 100 | 26/12/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 26 11 | 25 74 | 361053 04 | 355980 03 | 18 35 | 355980 03 | Incumplimiento de contrato | 04/02/2023 | 270 |  | 0 | 0 | 75 | 11/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 811852 90
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 102540 | REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2434563 | 2434563 | REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO |  | 2139787 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 16/12/2019 | 1801697 23 | S/ Soles | 1 | 1801697 23 | RESOLUCION DIRECTORAL N 316 2019 MINAGRI PSI DIR | 20547495544 | IMEXSO MRO S A C | 9806895 | 20536062026 | KAMPAU CONTRATISTAS GENERALES S A C |  | D N I | 02659956 | SEGUNDO FRANCISCO PACHERRES CAMACHO | C I P | 37928 | 24/12/2019 | 02/04/2020 | D N I | 16414191 | JUAN CARLOS CASTILLO VEINTIMILLA | C I P | 53510 | 24/12/2019 | 22/02/2020 | 24/12/2019 | 22/02/2020 | 60 | Total | 100 | 23/12/2019 00 00 00 | 2020 | 2 | 26/05/2022 | 40 08 | 7 62 | 554112 41 | 105406 60 | 5 85 | 105406 60 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 60 | 22/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12/2020 | Resolución de contrato | Si | 01/02/2021 | [6 empty] | 2019 | 425716 46
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 102544 | REHABILITACIÓN DEL CANAL SE OR DE LOS AFLIGIDOS DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2436073 | 2436073 | REHABILITACIÓN DEL CANAL SE OR DE LOS AFLIGIDOS EN EL SECTOR SE OR DE LOS AFLIGIDOS DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO |  | 3324568 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 14/02/2020 | 2782869 01 | S/ Soles | 1 | 2782869 01 | RESOLUCION DIRECTORAL N 058 2020 MINAGRI PSI DIR | 20604659435 | CONSORCIO ALPHA MALE | 6565194 9 |  |  |  | D N I | 20024670 | JESUS SIMON CAMARGO VELIZ | C I P | 63917 | 27/04/2019 | 19/09/2019 | D N I | 32968577 | WILDER GIOVANNI GARAY JARA | C I P | 91080 | 21/02/2020 | 19/06/2020 | 21/02/2020 | 20/06/2020 | 120 | Total | 100 | 20/02/2020 00 00 00 | 2024 | 1 | 13/11/2023 | 100 | 88 6 | 2782696 01 | 2471269 | 93 54 | 2643433 38 | Incumplimiento de contrato | 11/12/2021 | 690 | obra paralizada con contrato resuelto | 0 | 0 | 120 | 20/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/07/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2019 | 2869015 96
2485 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | 102572 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMINACA DISTRITO DE CAMINACA AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2380222 | 2380222 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | CAMINACA | lO OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CAMINACA AZANGARO PUNO | 31/01/2019 | 970395 83 | S/ Soles | 1 | 970395 83 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 033 2019 MDC/A | [6 empty] | D N I | 47237871 | EDHER ANTONIONY QUISPE PUMA | C I P | 191585 | 01/10/2021 |  | D N I | 71739878 | RONALD NILTON CHAMBI MAMANI | C I P | 190511 | 01/10/2021 |  | 01/02/2019 | 01/07/2019 | 150 |  |  |  | 2020 | 2 | 24/02/2020 | 87 27 | 68 51 | 756042 60 | 593532 63 | 61 16 | 593532 63 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2020 | 29 |  | 2 | 130 | 280 | 08/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 555303 60
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 102665 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO CASERIO DEL PORVENIR DISTRITO SAYAPULLO PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425372 | 2425372 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO CASERÍO DEL PORVENIR DISTRITO SAYAPULLO PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO |  | 3011486 33 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | SAYAPULLO | CASERIO DEL PORVENIR DISTRITO SAYAPULLO PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 15/01/2019 | 2449260 90 | S/ Soles | 1 | 2449260 90 | CARTA 114 2019 MINAGRI PSI DIR | 20603816367 | CONSORCIO CHIRIMOYO | 2449260 9 |  |  | 0 | D N I | 45603126 | ARTEMIO HUAMAN LIZANA | C I P | 171518 | 10/03/2020 | 10/07/2020 | D N I | 18196307 | SANTOS PRUDENCIO DAVILA GAMBOA | C I P | 41256 | 24/01/2019 | 10/07/2020 | 24/01/2019 | 24/04/2019 | 90 | Total | 100 | 4/01/2019 00 00 00 | 2020 | 3 | 10/12/2020 | 3 77 | 2 25 | 75389 75 | 44940 71 | 1 83 | 44940 71 |  |  |  |  | 3 | 132 | 222 | 03/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2020 | Resolución de contrato | Si | 13/07/2020 | Si | 30/04/2021 | 212059 09 |  |  |  | 2018 | 293865 02
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 102666 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY CEREZAL LA QUEBRADA LAGRIMAS DE CURUMUY OLIVARES Y SAN FERNANDO DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425382 | 2425382 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY CEREZAL LA QUEBRADA LAGRIMAS DE CURUMUY OLIVARES Y SAN FERNANDO DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 9251461 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | PIURA | SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY CEREZAL LA QUEBRADA LAGRIMAS DE CURUMUY OLIVARES Y SAN FERNANDO DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE | 26/02/2019 | 7194863 50 | S/ Soles | 1 | 7194863 50 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 38 2019 MINAGRI PSI DIR | 20531877226 | CONSORCIO ASIA | 7576258 5 |  |  | 0 | D N I | 16765719 | JORGE LUIS ALVAREZ DEZA | C I P | 73771 | 14/11/2022 | 16/08/2023 | D N I | 33766895 | JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS | C I P | 40235 | 08/12/2018 | 10/12/2019 | 08/12/2018 | 07/04/2019 | 120 | Total | 100 | 30/11/2018 00 00 00 | 2019 | 12 | 28/11/2020 | 100 | 91 18 | 7194863 50 | 6560244 07 | 91 18 | 6560244 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 07/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/06/2021 | Resolución de contrato | Si | 23/06/2021 | [6 empty] | 2018 | 7752579 72
0251 | SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD | 102793 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Instalación | Salud | Atención Médica | Consultorio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2324229 | 307330 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | Av Los Americas s/n Urbanización la Colina del Distrito de Jacobo Hunter | 13/02/2024 | 34979527 79 | S/ Soles | 1 | 34979527 79 | Formato 15 Invierte | 20557387421 | CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA CORPSENSUS S A | 27047753 01 | 20510849770 | MENDOZA TAPIA S A C | 1798112 | D N I | 18027642 | LUIS EDUARDO VALDERRAMA MIRANDA | C I P | 58321 | 13/06/2023 | 01/03/2024 | D N I | 08795951 | ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO | C I P | 37018 | 13/06/2023 | 01/03/2024 | 13/06/2023 | 08/04/2024 | 300 | Total | 100 | 8/06/2023 00 00 00 | 2024 | 3 | 27/02/2025 | 96 33 | 26 99 | 22082412 01 | 7298982 27 | 38 07 | 10297145 31 | Resolución de contrato | 13/02/2024 | 47 | CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RESUELTO | 0 | 0 | 300 | 08/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2024 | Resolución de contrato
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 102822 | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436576 | 2436576 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3738117 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | Emp AN 107 Huanunga Chucpin | 19/10/2020 | 5491311 39 | S/ Soles | 1 | 5491311 39 | RD N 047 2020 MTC/19 | 20604994587 | CONSORCIO PUENTES DE ANCASH | 25499331 01 | 20604575592 | CONSORCIO SUPERVISION PUENTES ANCASH | 0 | D N I | 23820454 | BUENAVENTURA GUILLEN CAVIEDES | C I P | 36375 | 12/12/2020 | 31/03/2022 | D N I | 32983597 | LEONARDO FRANKO VILCHEZ CASTILLO | C I P | 84771 | 18/11/2020 | 31/03/2022 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | 180 | Total | 100 | 10/11/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 18/05/2022 | 100 | 36 49 | 4653653 74 | 1698068 21 | 30 92 | 1698068 21 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 10/05/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 24368 96
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 102823 | REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436577 | 2436577 | REHABILITACIÓN DE PUENTE ARMA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3770908 |  | 0 |  | 3 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | Emp AN 107 Aquillayoc Taulli Piña Macuash Rayan Emp AN 107 Prov Asuncion | 19/10/2020 | 2974702 50 | S/ Soles | 1 | 2974702 50 | RD N 047 2020 MTC/19 | 20604994587 | CONSORCIO PUENTES DE ANCASH | 21843670 08 | 20604575592 | CONSORCIO SUPERVISION PUENTES ANCASH | 0 | D N I | 23820454 | BUENAVENTURA GUILLEN CAVIEDES | C I P | 36375 | 12/12/2020 | 29/03/2022 | D N I | 32983597 | LEONARDO FRANKO VILCHEZ CASTILLO | C I P | 84771 | 18/11/2020 | 29/03/2022 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | 180 | Total | 100 | 10/11/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 18/05/2022 | 100 | 79 66 | 2520934 32 | 2008054 43 | 67 50 | 2008054 43 |  |  |  | POR CONVOCAR SALDO DE OBRA | 0 | 0 | 180 | 10/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 102824 | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436578 | 2436578 | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 10689703 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | PISCOBAMBA | Referencia Centro Poblado Rahuay y Collota | 19/10/2020 | 3702156 34 | S/ Soles | 1 | 3702156 34 | RD N 047 2020 MTC/19 | 20604994587 | CONSORCIO PUENTES DE ANCASH | 21843670 08 | 20604575592 | CONSORCIO SUPERVISION PUENTES ANCASH | 0 | D N I | 23820454 | BUENAVENTURA GUILLEN CAVIEDES | C I P | 36375 | 12/12/2020 | 31/03/2022 | D N I | 32983597 | LEONARDO FRANKO VILCHEZ CASTILLO | C I P | 84771 | 18/11/2020 | 31/03/2022 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | 180 | Total | 100 | 10/11/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 18/05/2022 | 100 | 29 95 | 3137420 62 | 939808 02 | 25 39 | 939808 02 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 10/05/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 27400
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 102825 | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436579 | 2436579 | REHABILITACIÓN DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3869279 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | ACZO | Emp PE 14 A Dv Llamellin Yaracyacu Aczo Chingas Llamellín Chaccho Mirgas | 19/10/2020 | 4657510 94 | S/ Soles | 1 | 4657510 94 | RD N 047 2020 MTC/19 | 20604994587 | CONSORCIO PUENTES DE ANCASH | 21843670 08 | 20604575592 | CONSORCIO SUPERVISION PUENTES ANCASH | 0 | D N I | 23820454 | BUENAVENTURA GUILLEN CAVIEDES | C I P | 36375 | 12/12/2020 | 31/03/2022 | D N I | 32983597 | LEONARDO FRANKO VILCHEZ CASTILLO | C I P | 84771 | 18/11/2020 | 31/03/2022 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | 180 | Total | 100 | 10/11/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 18/05/2022 | 100 | 15 25 | 3947043 17 | 601929 24 | 12 92 | 601929 24 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 10/05/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 23800
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 103013 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2438575 | 2438575 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE SECTOR TIHUICTI | 18/03/2019 | 2049011 59 | S/ Soles | 1 | 2049011 59 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 51 2019 MDH/P | [6 empty] | D N I | 40970113 | JOSE LUIS RODRIGUEZ LUNA | C I P | 188773 | 01/03/2021 |  | D N I | 45015309 | WILSON RAUL BACA ARIAS | C I P | 202491 | 01/03/2021 |  | 01/04/2019 | 27/11/2019 | 240 | Total | 100 | 1/04/2019 00 00 00 | 2022 | 4 | 13/05/2022 | 61 79 | 61 52 | 1451294 97 | 1444759 57 | 70 51 | 1444759 57 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2022 | 30 |  | 9 | 1076 | 1316 | 07/11/2022 | 0 | 2 | 1341297 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1763905 03
6192 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 103095 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCAVELICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL COMISARIA PNP IZCUCHACA | Obras por impuestos | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | INTERIOR | 2235167 | 2235167 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCAVELICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3548479 |  | 0 | 29/05/2014 | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA |  | 12/10/2020 | 4580636 62 | S/ Soles | 1 | 4580636 62 | 057 2020/OGIN/OES | [6 empty] | D N I | 41968763 | SAUL HILARIO HUAMANI | C I P | 176948 | 03/12/2020 | 01/09/2021 | D N I | 40747585 | EDUARDO RICHARD BUENDIA PALACIOS | C A P | 11561 | 03/12/2020 | 01/09/2021 | 03/12/2020 | 01/09/2021 | 272 | Total | 100 | 2/12/2020 00 00 00 | 2025 | 3 | 10/03/2025 | 100 | 83 16 | 4370093 84 | 3634216 46 | 83 16 | 3634216 46 | Proceso arbitral | 01/09/2021 | 31 | El monto programado es mayor al ejecutado | 0 | 0 | 272 | 01/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2016 | 9268509 76
2435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | 103491 | Mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y de Disposición sanitaria de Excretas en Habaspite Cerro Negro Bellavista Peña Blanca Salinas Rio Blanco Huaquillas Montaña Hormigueros Loma de la Esperanza Chaupe Bajo y Chaupe Alto Huachumo del Distrito de El Carmen de la Frontera Provincia de Huancabamba Departamento de Piura | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2440606 | 2440606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN HABASPITE CERRO NEGRO BELLAVISTA PE A BLANCA SALINAS RÍO BLANCO HUAQUILLAS MONTA A HORMIGUEROS LOMA DE LA ESPERANZA CHAUPE BAJO CHAUPE ALTO HUACHUMO 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 18489335 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA |  | 16/06/2020 | 17163268 23 | S/ Soles | 1 | 17163268 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 130 2020/MDCF | 20607940721 | CONSORCIO LUCS | 17163268 23 | 20606799871 | CONSORCIO ANDINO UNO | 0 | D N I | 16550352 | VICTOR AUGUSTO CORREA JIMENEZ | C I P | 42144 | 25/11/2020 | 31/07/2024 | D N I | 40416924 | CARLOS ALBERTO ZARATE AVILA | C I P | 107019 | 27/05/2022 | 31/07/2024 | 11/12/2020 | 06/12/2021 | 360 | Total | 100 | 3/12/2020 00 00 00 | 2024 | 7 | 19/08/2024 | 87 07 | 83 31 | 14943844 53 | 14284897 15 | 83 31 | 14284897 15 | Otras causales | 01/07/2024 | 31 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE AGOSTO DEL 2022 | 5 | 1032 | 1392 | 03/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 15127400 88
1359 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | 103775 | CONSTRUCCIÓN DE LOCAL SOCIAL TORETE CORIRE CASTILLA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | LOCAL SOCIAL TORETE | 26/06/2018 | 31354 35 | S/ Soles | 1 | 31354 35 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 096 2018 MDU | 20498462317 | JAEM INGESER EIRL | 31354 35 |  |  |  | D N I | 40194154 | JOSE AGUILAR INCIO | C I P | 137626 | 14/08/2018 | 27/12/2018 | D N I | 29507129 | DAMASO OCHOCHOQUE MITA | C A P | 9285 | 14/08/2018 | 27/12/2018 | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 30 | Total | 100 | 14/08/2018 00 00 00 | 2018 | 8 | 17/04/2019 | 24 64 | 36 | 7724 94 | 11288 51 | 36 | 11288 51 | Conflictos sociales | 01/08/2018 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 14/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2018 | Resolución de contrato | Si | 27/12/2018 | Si | 27/12/2018 | 11435 25
2921 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | 103848 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2441189 | 2441189 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN S/N | 01/03/2019 | 109937 59 | S/ Soles | 1 | 109937 59 | RESOLUCION N 063 2019 MPVH/A | [6 empty] | D N I | 42135672 | MAURICIO ZAMORA HUAMAN | C I P | 150837 | 04/03/2019 | 30/04/2019 | D N I | 28303463 | JOSE CARLOS HUAMANI QUICA O | C I P | 110756 | 04/03/2019 | 30/04/2019 | 04/03/2019 | 03/05/2019 | 60 | Total | 100 | 4/03/2019 00 00 00 | 2020 | 10 | 16/10/2020 | 90 | 90 99 | 98943 82 | 100037 58 | 90 99 | 100037 58 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 03/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 100112
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 103893 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO AL TERRENO MUNICIPAL DESTINADOS A USOS MULTIPLES DEL JR MIGUEL GRAU DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2437041 | 2437041 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | JR MIGUEL GRAU DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | 18/03/2019 | 1471153 56 | S/ Soles | 1 | 1471153 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 211 2019 MPSI/A | [6 empty] | D N I | 27718179 | HUMBERTO REGALADO ALARCON | C I P | 122641 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | D N I | 44349313 | MARCOS NAZARIO BARCO MESTANZA | C I P | 215019 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 120 | Total | 100 | 11/02/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 31/05/2022 | 79 92 | 48 9 | 1175692 35 | 719270 93 | 48 89 | 719270 93 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 1 | 32 | 152 | 01/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 300113 98
1659 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | 103900 | CREACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS DISTRITO DE QUEHUE CANAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANAS | QUEHUE | Comunidad Campesina de Chaupibanda | 08/11/2018 | 376512 76 | S/ Soles | 1 | 376512 76 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0270 2018 A MDQ C | [6 empty] | D N I | 31030921 | LILIANA MARTINEZ DURAND | C I P | 143841 | 18/06/2019 |  | D N I | 46386528 | URSULA GUDIEL BRAVO | C A P | 16659 | 15/04/2019 |  | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 120 | Total | 100 | 30/03/2019 00 00 00 | 2024 | 7 | 28/08/2024 | 100 | 88 78 | 310551 60 | 275704 58 | 73 23 | 275704 58 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2024 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2 | 102 | 222 | 11/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 104058 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR JAIME DE MARTÍNEZ ENTRE EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2439764 | 2439764 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | JR JAIME DE MARTÍNEZ ENTRE EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 29/04/2019 | 1586019 77 | S/ Soles | 1 | 1586019 77 | RESOLUCIÓN N 052 2019 GM/MPH BCA | [6 empty] | D N I | 26655220 | MARGOT ELIZABETH BOYD MARTINEZ | C I P | 62850 | 09/05/2019 |  | D N I | 27417504 | PERCI COTRINA DIAZ | C I P | 78355 | 09/05/2019 |  | 09/05/2019 | 08/07/2019 | 60 | Total | 100 | 9/05/2019 00 00 00 | 2020 | 11 | 11/11/2020 | 100 | 92 54 | 1085712 19 | 1005308 44 | 63 | 1005308 44 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 08/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2019 | Otros | Si | 11/10/2019 | [6 empty] | 2019 | 1155920 12
1417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | 104100 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO CIVICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2434419 | 2434419 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS |  | 21/12/2018 | 790668 15 | S/ Soles | 1 | 790668 15 | RESOLUCIÓN DE DE GERENCIA MUN N 175 2018 MDS/GM | [6 empty] | D N I | 41609800 | VLADIMIR CANCHARI MEDINA | C I P | 155374 | 12/03/2019 | 11/05/2019 | D N I | 28271605 | EUGENIO EUSEBIO LOPEZ TACO | C I P | 157484 | 12/03/2019 | 11/05/2019 | 12/03/2019 | 11/05/2019 | 60 | Total | 100 | 12/03/2019 00 00 00 | 2020 | 10 | 11/11/2020 | 19 77 | 19 77 | 156351 33 | 156351 33 | 19 77 | 156351 33 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 11/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 503745 47
5297 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS | 104435 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO SNIP 374288 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2335179 | 374288 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 88277317 |  | 0 | 18/05/2017 | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV PICHUGUA EX JIRON PICHIGUA ESPINAR ESPINAR CUSCO | 08/07/2020 | 97543055 26 | S/ Soles | 1 | 97543055 26 | ACTA N 02 2020 MINSA PRONIS UED | C0003271441 | CONSORCIO HOSPITAL ESPINAR | 97152883 04 | 20503563704 | CONSORCIO SUPERVISOR ESPINAR | 0 | D N I | 41890673 | MARIO FELIX UCHASARA QUISPE | C I P | 122941 | 27/11/2020 | 12/01/2024 | D N I | 41377221 | ALBERTO MICHEL CHALCO VARGAS | C I P | 115031 | 17/05/2021 | 12/01/2024 | 27/11/2020 | 21/05/2022 | 540 | Total | 100 | 17/11/2020 00 00 00 | 2023 | 11 | 17/01/2024 | 100 | 44 2 | 91383929 65 | 40387570 39 | 44 20 | 40387570 39 |  |  |  | OBRA EN EJECUCION | 12 | 516 | 1056 | 19/10/2023 | 0 | 9 | 11759360 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2024 | Resolución de contrato
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 104499 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO SNIP 295175 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2235263 | 295175 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | CENTRO POBLADO PUCUSANI | 08/04/2019 | 4454827 33 | S/ Soles | 1 | 4454827 33 | RESOLUCION DIRECTORAL N 103/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20600641426 | CORPORACION CR INGS S A C CCRISAC | 3773955 76 |  |  | 0 | D N I | 10042636 | EDGARDO FELIX TINEO CORDOVA | C I P | 70632 | 28/01/2020 |  | D N I | 41385303 | JUAN ENRIQUE RODAS CASTILLO | C I P | 140211 | 17/06/2022 | 08/09/2022 | 14/09/2019 | 12/03/2020 | 180 | Total | 100 | 12/09/2019 00 00 00 | 2024 | 5 | 09/05/2024 | 15 69 | 13 81 | 592082 97 | 521286 55 | 13 81 | 521286 55 | Otras causales | 03/12/2019 | 1009 |  | 1 | 59 | 239 | 10/05/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2022 | Resolución de contrato
1890 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | 104562 | CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUILCANTO DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA ICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | ICA | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | SAN ANDRES DE QUILCANTO | 08/05/2018 | 201086 86 | S/ Soles | 1 | 201086 86 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 049 A 2018 MDYR/A | [6 empty] | D N I | 21476593 | MARIO JULIO SAYRITUPAC CARLOS | C I P | 0 | 12/10/2018 | 31/12/2018 | D N I | 21567209 | AMANCIO ARTEMIO HUAYTA CHANCO | C I P | 149986 | 12/10/2018 | 31/12/2018 | 15/10/2018 | 14/12/2018 | 60 | Total | 100 | 12/10/2018 00 00 00 | 2019 | 6 | 03/07/2019 | 96 01 | 96 01 | 172901 27 | 172901 27 | 85 98 | 172901 27 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/06/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 14/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 104613 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE COYA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | Contrata |  | 33477 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2142497 | 177169 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COYA DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA CUSCO | APROBADO | 0 | 5333605 |  | 0 | 13/04/2011 | 2 | CUSCO | CALCA | COYA | SECTOR COYA | 20/09/2018 | 1825897 93 | S/ Soles | 1 | 1825897 93 | N 00107 GM MDC 2018 | 20490531344 | CONSORCIO JAHUAYCATE | 1799947 28 |  |  |  | D N I | 41211343 | MARIO TACURI CHOQUEHUANCA | C I P | 106546 | 30/10/2018 |  | D N I | 23891316 | MARIO FERNANDEZ TISOC | C I P | 46881 | 01/11/2018 |  | 01/11/2018 | 01/03/2019 | 120 | Total | 100 | 1/11/2018 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/02/2025 | 73 46 | 81 36 | 1332309 37 | 1464433 26 | 80 20 | 1464433 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2025 | 28 |  | 1 | 22 | 142 | 23/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 104641 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NU EZ BUTRON PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 3 | 9 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2271673 | 105417 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NU EZ BUTRON PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 343124142 |  | 0 | 15/07/2015 | 1 | PUNO | PUNO | PUNO | AV ORGULLO AYMARA S/N INTERSECCION CON CALLE 5 Y CALLE 9 URBANIZACION AZIRUNI IIIETAPA | 06/05/2019 | 383619614 25 | S/ Soles | 1 | 383619614 25 | R G G R N 155 2019 GGR GR PUNO | C0003235939 | CONSORCIO HOSPITALARIO MANUEL NU EZ | 329373420 56 | 20605757139 | CONSORCIO SUPERVISOR BUTRON | 0 | D N I | 07745133 | JOSE MARTIN CUEVA CONTRERAS | C I P | 53716 | 30/09/2020 | 31/01/2023 | D N I | 29678419 | HECTOR ELIAS JOSE PEREZ BUSTAMANTE | C I P | 40836 | 19/02/2021 | 31/01/2023 | 30/09/2020 | 18/01/2023 | 840 |  |  |  | 2023 | 1 | 25/07/2022 | 10 38 | 0 55 | 28973746 86 | 1521527 60 | 1 | 1 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 365 | OBRA PARALIZADA POR NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N 04 2020 LP GR PUNO MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N 554 2021 GR GR PUNO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 0 55 VALORIZACIÓN DE JUNIO 2021 Y EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO EN CONVOCATORIA 1 | 0 | 0 | 840 | 18/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Otros
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 104645 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO SECTOR EL REPOSO DISTRITO DE HUANCANO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425710 | 2425710 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO SECTOR EL REPOSO DISTRITO DE HUANCANO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2034000 |  | 0 |  | 1 | ICA | PISCO | HUANCANO | SECTOR EL REPOSO DISTRITO DE HUANCANO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | 06/12/2019 | 1688775 07 | S/ Soles | 1 | 1688775 07 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 224 2019 MINAGRI PSI DIR | 20601380553 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES M Y P S A C | 1670409 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONTRUCCIÓN S A C | 0 | D N I | 06869687 | ALFREDO ONOFRE YAURI | C I P | 103891 | 02/02/2019 | 05/11/2019 | D N I | 31623212 | FLORENCIO ADALBERTO ESTELITA BONILLA | C I P | 69880 | 09/02/2019 | 05/11/2019 | 09/02/2019 | 26/03/2019 | 45 | Total | 100 | 8/02/2019 00 00 00 | 2019 | 11 | 09/12/2020 | 100 | 16 11 | 1688775 07 | 272124 66 | 16 11 | 272124 66 |  |  |  | NO SE REPORTARON COMENTARIOS | 0 | 0 | 45 | 26/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2020 | Resolución de contrato | Si | 04/03/2020 | Si | 04/07/2023 | 257858 11 |  |  |  | 2018 | 431424 40
1037 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA | 104669 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO MURO DE CONTENCION Y VIAS DE ACCESO EN EL LA MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DISTRITO DE FLORIDA PROVINCIA BONGARA DEPARTAMENTO AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2442566 | 2442566 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JIRON HUASCAR S/N | 09/05/2019 | 461121 46 | S/ Soles | 1 | 461121 46 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 151 2019 MDF/PB/RA | [6 empty] | D N I | 72961844 | RICHARD WAGNER CHICANA ELERA | C I P | 220084 | 01/02/2020 | 19/03/2021 | D N I | 26690321 | EVARISTO HUAMAN HERRERA | C I P | 95837 | 01/07/2019 | 15/10/2019 | 01/07/2019 | 29/10/2019 | 120 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2022 | 10 | 20/10/2022 | 100 | 80 | 429140 21 | 330567 69 | 71 69 | 330567 69 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 351583 14
4601 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 104718 | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN EL SECTOR 2 ZONA 3 DE LA ASOCIACIÓN DEL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DEL CUZCO DISTRITO DE JACOBO HUNTER AREQUIPA AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2338701 | 377580 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | SECTOR 2 ZONA 3 DE LA ASOCIACIÓN DEL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DEL CUZCO | 14/03/2019 | 281207 59 | S/ Soles | 1 | 281207 59 | RESOLUCION SUB GERENCIAL NRO 079 2019 MDJH/SGDU | [6 empty] | D N I | 29415477 | GODOFREDO GINO PORTUGAL CUELA | C I P | 86492 | 08/04/2019 | 06/06/2019 | D N I | 30963631 | MARCO ANTONIO MENDOZA TICONA | C I P | 104830 | 08/04/2019 | 06/06/2019 | 08/04/2019 | 07/06/2019 | 60 | Total | 100 | 8/04/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 28/06/2024 | 100 | 99 67 | 281207 59 | 280284 49 | 99 67 | 280284 49 | Otras causales | 05/06/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 07/06/2019 | 0 | 2 | 1804 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR | 104870 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR DEL DISTRITO DE HUACAR PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2443956 | 2443956 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | AMBO | HUACAR | JR GRAU N 504 HUACAR | 22/04/2019 | 314501 15 | S/ Soles | 1 | 314501 15 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 084 2019 MDH/A | [6 empty] | D N I | 80631656 | JOSE JESUS MEDINA VARGAS | C I P | 147131 | 25/04/2019 | 24/06/2019 | D N I | 47526495 | WILTER ENRIQUE RIVERA VARGAS | C I P | 204508 | 25/04/2019 | 24/06/2019 | 25/04/2019 | 24/06/2019 | 60 | Total | 100 | 25/04/2019 00 00 00 | 2021 | 1 | 16/02/2021 | 100 | 45 28 | 256101 15 | 129649 24 | 41 22 | 129649 24 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 24/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 223674 67
2580 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | 105156 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI PROVINCIA DE LAMAS DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445748 | 2445748 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | Localidad de Alianza Distrito de Caynarachi Provincia de Lamas San Martin | 26/04/2019 | 156429 50 | S/ Soles | 1 | 156429 50 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 064 2019 MDC/A | [6 empty] | D N I | 46093139 | EDWIN PEREZ BAUTISTA | C I P | 182636 | 29/04/2019 | 29/05/2019 | D N I | 45296427 | DANIEL CLINIO SILVA ZULUETA | C I P | 174860 | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 30 | Total | 100 | 29/04/2019 00 00 00 | 2019 | 6 | 20/02/2020 | 100 | 30 05 | 156429 50 | 47014 43 | 30 05 | 47014 43 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 29/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 79547 14
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 105267 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1598 DEL CENTRO POBLADO DE PACAJE DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2343241 | 381924 | [5 empty] | 0 |  | 3 | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | CENTRO POBLADO DE TANTAMACO | 30/04/2019 | 687683 54 | S/ Soles | 1 | 687683 54 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 062 2019 MPC M/GEMU | [5 empty] | 0 | D N I | 40693802 | ANTONIO HUMORA VILCA | C I P | 132989 | 30/04/2019 | 09/10/2019 | D N I | 02417834 | ROGER LUIS CONDORI YUJRA | C I P | 174301 | 09/05/2019 | 09/10/2019 | 20/05/2019 | 17/10/2019 | 150 | Total | 100 | 13/05/2019 00 00 00 | 2020 | 2 | 15/12/2020 | 88 02 | 29 64 | 486246 04 | 163737 78 | 24 | 163737 78 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 150 | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/10/2019 | Otros |  |  | Si | 20/09/2021 | 734424 16
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 105308 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I E N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2193048 | 252665 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | a 200 metros de la plaza de armas del centro poblado de Huancalpi | 04/04/2019 | 4816496 44 | S/ Soles | 1 | 4816496 44 | RGR 040 2019 GR HVCA/GRI | 20568112220 | OMBE S CONSTRUCTORES S R L | 4601705 94 | 10435786036 | CONSORCIO SUPERVISION SILVA |  | D N I | 43578603 | CESAR AUGUSTO CHUSPE BAZALAR | C I P | 134245 | 15/09/2020 |  | D N I | 25686431 | VICTOR MANUEL ARCE YEPEZ | C I P | 30833 | 19/11/2019 |  | 21/11/2019 | 19/05/2020 | 180 | Total | 100 | 19/11/2019 00 00 00 | 2024 | 11 | 24/12/2024 | 100 | 87 91 | 4601705 94 | 4045228 85 | 59 61 | 2720364 76 | Otras causales | 01/11/2023 | 150 | Obra suspendido con intervension economica | 4 | 287 | 467 | 02/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 105342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA HH SANTA ROSA SECTORES 1 2 4 Y 5 DISTRITO PIURA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2114411 | 126027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA HH SANTA ROSA SECTORES 1 2 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA PIURA | APROBADO | 0 | 5947044 |  | 0 | 11/10/2016 | 1 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | AA HH SANTA ROSA SECTORES 1 2 4 Y 5 | 01/08/2018 | 8897932 | S/ Soles | 1 | 8897932 | RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N 0148 | 20214287791 | CONSORCIO ORO NEGRO | 8897932 |  |  |  | D N I | 80485237 | NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID | C I P | 87596 | 01/05/2019 |  | D N I | 16473238 | LUIS ATILIO ARISMENDIZ MORALES | C I P | 21048 | 08/02/2019 | 06/08/2019 | 08/02/2019 | 07/08/2019 | 180 | Total | 100 | 6/08/2019 00 00 00 | 2023 | 8 | 12/09/2023 | 100 | 82 96 | 8603936 56 | 7221515 30 | 82 96 | 7221515 30 | Proceso arbitral | 11/02/2022 | 31 | mes de agosto | 12 | 966 | 1146 | 30/03/2022 | 0 | 4 | 1286448 39 | 0 | 0 | 1 | 293995 38 | 0 | 0
0370 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN | 105357 | REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA TRAMO EL FRUTO OJO DE AGUA DISTRITO DE UTCO PROVINCIA CELENDIN DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2443563 | 2443563 | REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA TRAMO EL FRUTO OJO DE AGUA DISTRITO DE UTCO PROVINCIA CELENDIN DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 351190 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CELENDIN | UTCO | TRAMO EL FRUTO OJO DE AGUA | 10/10/2019 | 435021 54 | S/ Soles | 1 | 435021 54 | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N 097 | [6 empty] | D N I | 27047521 | ALEJANDRO DIAZ ACOSTA | C I P | 36993 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | D N I | 63367036 | EULER TOMELI VASQUEZ MAYTA | C I P | 230420 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 90 | Total | 100 | 31/10/2019 00 00 00 | 2025 | 2 | 04/03/2025 | 100 | 59 43 | 435021 54 | 258548 02 | 59 43 | 258548 02 | Otras causales | 01/11/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/01/2020 | 0 | 2 | 519535 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 599301 99
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 105403 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON SALDO DE OBRA | Contrata |  | 45743 | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2017371 | 3093 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON | APROBADO | 0 | 11133185 |  | 0 | 04/10/2005 | 3 | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | SAN RAMON SAN RAMON CHANCHAMAYO JUNÍN | 15/02/2019 | 35566428 96 | S/ Soles | 1 | 35566428 96 | R G R I N 031 2019 GR JUNÍN/GRI | 20605406859 | CONSORCIO SAN RAMÓN DE JUNIN | 33678938 16 |  |  | 0 | D N I | 09037005 | CARLOS ENRIQUE CAMPOS ARCE | C I P | 76804 | 04/12/2019 | 19/08/2022 | D N I | 40714297 | JOSE LUIS IPARRAGUIRRE ROSAS | C I P | 96115 | 06/10/2019 | 16/08/2022 | 04/12/2019 | 28/11/2020 | 360 | Total | 100 | 18/11/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 14/09/2022 | 48 78 | 36 93 | 15395364 03 | 11654339 69 | 32 77 | 11654339 69 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 3 | 390 | 750 | 23/12/2021 | 0 | 4 | 1710233 | 0 | 0 | 1 | 713916 98 | 0 | 0 | 28/09/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 28/09/2022 | 34279899 17
2040 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI | 105431 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIÓN DESDE LA AA VV PLAYA PESCADOR VALLE NINABAMBA UBICADA A LA MARGEN DERECHA DEL RIO PERENE BAJO PICHANAQUI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2276458 | 321695 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIÓN DESDE LA AA VV PLAYA PESCADOR VALLE NINABAMBA UBICADA A LA MARGEN DERECHA DEL RIO PERENE BAJO PICHANAQUI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 14068703 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | AA VV PLAYA PESCADOR VALLE NINABAMBA | 02/02/2021 | 12588957 57 | S/ Soles | 1 | 12588957 57 | RESOLUCION GERENCIAL N 024 2021 GIDUR/MDP | 20445349322 | CONSORCIO PICHANAQUI | 12069318 83 | 10181420761 | VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN |  | D N I | 05375651 | VICTOR EDWIN ESCALANTE FACHIN | C I P | 85546 | 19/05/2023 | 14/11/2023 | D N I | 07743726 | HUGO ALEJANDRO SUAREZ SOLDEVILLA | C I P | 68603 | 19/05/2023 | 14/11/2023 | 19/05/2023 | 15/11/2023 | 180 | Parcial | 100 | 18/05/2023 00 00 00 | 2024 | 10 | 22/01/2025 | 64 69 | 64 74 | 7808808 27 | 7814208 53 | 64 74 | 7814208 53 |  |  |  | CON RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL 163 2023 GM/MDP A LA VALORIZACION CONTRACTUAL PROGRAMADO ES 7 808 808 27 Y EL EJECUTADO 7814208 53 PARA EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE PROGRAMADO ES 3 929 039 86 Y EL EJECUTADO ES 3 758 811 00 CON UNA AVANCE DE 82 86 | 0 | 0 | 180 | 15/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486428 18 | 0 | 0
2135 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | 105461 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS TRANCA SASAPE TRANCA FANUPE CASA BLANCA FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALDO DE OBRA | Contrata |  | 5255 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2069706 | 72491 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS TRANCA SASAPE TRANCA FANUPE CASA BLANCA FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | APROBADO | 0 | 9166475 |  | 0 | 14/10/2009 | 7 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | POSITOS TRANCASASAPE TRANCA FANUPE CASABLANCA Y FANUPE BARRIO NUEVO | 02/12/2016 | 6418289 56 | S/ Soles | 1 | 6418289 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 393 2016 MDM/A | 10179323040 | CONSORCIO TRUJILLO | 6418289 56 |  |  |  | D N I | 17548720 | CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA | C I P | 44899 | 25/03/2017 | 20/11/2017 | D N I | 16473238 | LUIS ATILIO ARISMENDIZ MORALES | C I P | 21048 | 25/03/2017 | 21/10/2017 | 25/03/2017 | 21/10/2017 | 210 | Total | 100 | 27/02/2017 00 00 00 | 2018 | 11 | 24/05/2019 | 100 | 94 3 | 5169431 62 | 4874097 99 | 75 94 | 4874097 99 |  |  |  |  | 9 | 337 | 547 | 23/09/2018 | 0 | 2 | 2084652 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/11/2018 | Resolución de contrato | Si | 28/01/2019
0330 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | 105672 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU DISTRITO DE OMIA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323996 | 360848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU DISTRITO DE OMIA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4666856 |  | 0 | 30/06/2016 | 1 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | GARZAYACU | 27/10/2017 | 481241400 | S/ Soles | 1 | 481241400 | RESOLUCION N 115 2017 MPRM ALCALDIA | 20605437380 | CONSORCIO GARZAYACU | 4485000 | 20603009593 | CONSORCIO MENDOZA |  | D N I | 17400115 | JOSE AMERICO PERLA CESPEDES | C I P | 36218 | 02/07/2020 | 17/04/2021 | D N I | 08603271 | LUIS ROJAS ZEGARRA | C I P | 53137 | 24/12/2019 | 17/04/2021 | 24/11/2019 | 22/05/2020 | 180 | Total | 100 | 18/12/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 20/08/2021 | 23 19 | 19 3 | 1039993 74 | 865400 64 | 0 18 | 865400 64 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2021 | 28 |  | 0 | 0 | 180 | 22/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/2021 | Resolución de contrato | Si | 21/04/2021 | Si | 19/08/2021 | 1888063 84
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 105676 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE ASCOPE DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2435204 | 2435204 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4235286 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | piura tambo grande | 25/08/2021 | 3935385 51 | S/ Soles | 1 | 3935385 51 | R J 167 2021 MIDAGRI PSI UGIRD | 20486553198 | K I A INGENIEROS S R L | 3604716 9 | 10316732335 | FERNANDO JOSÉ | 0 | D N I | 43009228 | JORGE ARMANDO GRAUS VALDERA | C I P | 152251 | 23/09/2021 | 05/02/2022 | D N I | 41792832 | NOE SANTA CRUZ CALDERON | C I P | 120844 | 23/09/2021 | 21/01/2022 | 23/09/2021 | 21/01/2022 | 120 | Total | 100 | 6/09/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/05/2024 | 100 | 6 42 | 3335072 49 | 213793 17 | 5 43 | 213793 17 | Incumplimiento de contrato | 11/11/2021 | 720 |  | 0 | 0 | 120 | 21/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 548239 69
1037 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA | 105715 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SERVICIO TURISTICO EN EL BULEVAR DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO DE FLORIDA PROVINCIA DE BONGARA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446142 | 2446142 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JIRÓN PESCADORES S/N | 21/04/2019 | 1753767 02 | S/ Soles | 1 | 1753767 02 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 123A 2019 MDF/PB/RA | [6 empty] | D N I | 46548674 | FERNANDO IVAN CABANILLAS GUERRA | C I P | 169281 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | D N I | 45602732 | LORD KEYSER POCLIN TOMANGUILLA | C I P | 175490 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 03/07/2019 | 30/12/2019 | 180 | Total | 100 | 3/07/2019 00 00 00 | 2022 | 10 | 20/10/2022 | 21 07 | 19 49 | 369584 21 | 341806 78 | 19 49 | 341806 78 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 30/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 361806 78
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 105946 | REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2437743 | 2437743 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE / CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 12155671 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | Referencia Emp PE 1N I Cayaltí Nueva Esperanza Songoy Bebederos Emp PE 1N I Referencia de Sorronto a Oyotun | 11/01/2022 | 14504958 19 | S/ Soles | 1 | 14504958 19 | RD N 0001 2022 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 22792649 38 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 93720 72
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 105951 | REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2437748 | 2437748 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE / CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 9674133 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | INCAHUASI | Emp PE 1N La Victoria Chiclayo Picsi Ferreñafe Pitipo Emp LA 103 Dv La Zaranda | 11/04/2022 | 6937898 05 | S/ Soles | 1 | 6937898 05 | RD N 0022 2022 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 22792649 38 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 611 64
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 105953 | REHABILITACION DE PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2437753 | 2437753 | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE / CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5165393 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | Emp LA 110 Capote Emp LA 111 | 11/04/2022 | 3709075 36 | S/ Soles | 1 | 3709075 36 | RD N 0022 2022 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 22792649 38 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 48374 04
0371 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | 105990 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA DISTRITO DE CONTUMAZA PROVINCIA DE CONTUMAZA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Unifamiliar | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2276554 | 321733 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | Caserío Las Botijas | 26/01/2017 | 19919554 12 | S/ Soles | 1 | 19919554 12 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA | 20605219170 | CONSORCIO CONTUMAZA | 17728400 7 | 20605145885 | CONSORCIO HIDROCAX |  | D N I | 26678152 | WILMER OSWALDO RAMOS ESPINOZA | C I P | 38829 | 08/10/2019 | 03/08/2020 | D N I | 17806044 | EDGAR JAMES VIGO COTOS | C I P | 39831 | 08/10/2019 | 03/08/2020 | 08/10/2019 | 03/08/2020 | 300 | Total | 100 | 1/10/2019 00 00 00 | 2024 | 11 | 26/12/2024 | 100 | 79 13 | 17728400 70 | 14028836 84 | 79 13 | 14028836 84 | Discrepancias controversias y arbitraje | 01/02/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 03/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | 106051 | CREACIÓN DEL ESTADIO MONUMENTAL DE MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN III ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2174216 | 241023 | CREACION DEL ESTADIO MONUMENTAL DE MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4317264 |  | 0 | 01/02/2013 | 3 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS PERÚ JORGE SANCHEZ DIAZ VICTOR ANDRES BELAUNDE Y PRIMAVERA DISTRITO DE MAZAMARI | 26/04/2022 | 4758303 80 | S/ Soles | 1 | 4758303 80 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 050 2022 GDUR/MDM | C0003402841 | CONSORCIO MAZAMARI | 4372126 93 |  |  |  | D N I | 20102343 | JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA | C I P | 68493 | 14/09/2022 | 12/02/2023 | D N I | 45942473 | JUAN DANIEL AVILA ROMERO | C I P | 225761 | 10/07/2023 | 24/08/2023 | 15/09/2022 | 12/02/2023 | 150 | Total | 100 | 14/09/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 11/02/2025 | 89 27 | 66 83 | 3903134 52 | 2921415 50 | 66 83 | 2921415 50 | Discrepancias controversias y arbitraje | 17/12/2023 | 411 | NO SE REALIZO NINGÚN TRABAJO EN LA OBRA | 3 | 274 | 424 | 13/11/2023 | 0 | 2 | 767553 43 | 1 | 7594 95 | 0 | 0 | 0 | 0
2158 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | 106167 | CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL A H VILLA ALEJANDRO II AMPLIACIÓN ZONA E DEL DISTRITO DE LURIN PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2444111 | 2444111 | CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL A H VILLA ALEJANDRO II AMPLIACIÓN ZONA E DEL DISTRITO DE LURIN PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5011465 |  | 0 |  | 2 | LIMA | LIMA | LURIN | MZ B8 LT 08 DEL A H VILLA ALEJANDRO II AMPLIACIÓN ZONA E LURÍN LIMA LIMA | 27/05/2019 | 4772823 36 | S/ Soles | 1 | 4772823 36 | RESOLUCION GERENCIAL N 005 2019 GDU/ML | C0003381627 | CONSORCIO MIRAFLORES | 1397352 37 | 10168032345 | CONSORCIO VILLA ALEJANDRO |  | D N I | 16803234 | JORGE LUIS LIZA CHANCAFE | C I P | 80299 | 24/09/2019 |  | D N I | 07743726 | HUGO ALEJANDRO SUAREZ SOLDEVILLA | C I P | 68603 | 24/09/2019 |  | 24/09/2019 | 22/03/2020 | 180 | Total | 100 | 23/09/2019 00 00 00 | 2020 | 7 | 28/08/2020 | 80 91 | 44 89 | 3475431 70 | 1927966 20 | 40 39 | 1927966 20 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2020 | 31 |  | 1 | 17 | 197 | 08/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2020 | Resolución de contrato | Si | 07/10/2021 | Si | 10/02/2022 | 3101819 70 |  |  |  | 2019 | 3806239 07
2042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN | 106248 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | PLAYA HERMOSA ALTA | 15/04/2019 | 121382 93 | S/ Soles | 1 | 121382 93 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 102 2019 MDSR | [6 empty] | D N I | 19871043 | EDWIN MANUEL PERALTA VIVANCO | C I P | 128888 | 01/06/2019 |  | D N I | 41621552 | CARLOS GERARDO FLORES ESPINOZA | C I P | 89836 | 01/06/2019 |  | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 60 | Total | 100 | 1/06/2019 00 00 00 | 2020 | 2 | 28/02/2020 | 56 26 | 63 1 | 60633 52 | 68005 77 | 56 03 | 68005 77 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 60 | 31/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/02/2020 | Obra abandonada
0164 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S A ELECTROCENTRO S A | 106266 | CREACION ENLACE PI DOS SALIDAS EN 60 KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE ORCOTUNA PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2411469 | 2411469 | CREACION ENLACE PI DOS SALIDAS EN 60 KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE ORCOTUNA PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2608493 |  | 0 |  | 2 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO |  | 23/10/2020 | 1831355 94 | S/ Soles | 1 | 1831355 94 | Contrato de Obra | 20486802911 | GIGAWATT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1831355 94 |  |  |  | D N I | 42551640 | JUAN GUALBERTO ISIA LARICO | C I P | 128250 | 11/08/2020 | 10/08/2021 | D N I | 04749754 | JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA | C I P | 53461 | 12/01/2021 | 11/03/2021 | 12/12/2020 | 26/05/2021 | 165 | Total | 100 | 12/12/2020 00 00 00 | 2023 | 5 | 12/06/2023 | 100 | 8 62 | 1551996 56 | 133752 10 | 7 30 | 133752 10 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2023 | 31 | Se viene desarrollando el expediente de saldo de obra | 1 | 60 | 225 | 25/07/2021 | 0 | 2 | 46374 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 09/08/2021
0164 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S A ELECTROCENTRO S A | 106340 | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2411449 | 2411449 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | COMAS MATAPA | 21/10/2019 | 7256522 70 | S/ Soles | 1 | 7256522 70 | CONTRATO DE OBRA | 20128486683 | BAHER S R L | 7256522 7 |  |  |  | D N I | 20121419 | EVER BASTIDAS CLEMENTE | C I P | 84375 | 18/11/2019 | 18/06/2020 | D N I | 44102087 | JORGE LUIS HERNANDEZ CORREA | C I P | 129330 | 21/10/2019 | 13/10/2020 | 18/11/2019 | 13/09/2020 | 300 | Total | 100 | 19/11/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 100 | 93 7 | 4982032 01 | 4651626 52 | 93 70 | 4651626 52 | Proceso arbitral | 01/09/2024 | 31 | La obra continua paralizada se tuvo un primer arbitraje el cual salio a favor de Electrocentro y se notifico al Contratista para que se reinicie la ejecucion de la obra sin embargo la Contratista se nego al reinicio Actualmente esta en un segundo arbitraje | 2 | 635 | 935 | 10/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172216 18 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 106350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2434227 | 2434227 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JESUS GUERRERO CRUZ NIVEL II | 24/07/2018 | 96264920 | S/ Soles | 1 | 96264920 | RDGC 208 2018 GRP GRI DGC | 20600887077 | CONSORCIO HOSPITAL PIURA Consorcio Mediterráneo S A C Mant Const y Proyectos Grales S A C GO | 96264919 14 |  |  |  | D N I | 02888034 | CARLOS RAMIRO DELGADO QUIROZ | C I P | 132346 | 23/03/2019 | 11/12/2020 | D N I | 23865430 | FIDEL WENCESLAO PORTUGAL MORALES | C I P | 0 | 23/03/2019 | 11/12/2020 | 23/03/2019 | 12/12/2020 | 630 | Total | 100 | 22/03/2019 00 00 00 | 2023 | 11 | 13/12/2023 | 100 | 54 79 | 104910162 | 109193751 40 | 105 11 | 106199403 20 | Proceso arbitral | 21/09/2021 | 333 | Obra con contrato resuelto por incumplimiento Actualmente se encuentra en proceso de arbitraje | 4 | 462 | 1092 | 19/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 20/07/2022 | [6 empty] | 2018 | 89269151 59
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 106361 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA PAMPAS TOMANGA DISTRITO DE SARHUA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2158015 | 200924 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | anexo tomanga Sucubamba Rió pampas | 20/05/2019 | 8770856 10 | S/ Soles | 1 | 8770856 10 | Resol Directoral Regional N 04 2019 GRA/GG OREI | [6 empty] | D N I | 47291595 | MAYRA ROJAS NAJARRO | C I P | 199628 | 12/04/2021 |  | D N I | 28307455 | MAXIMO NICODEMOS ORE | C I P | 203615 | 24/04/2021 |  | 03/06/2019 | 29/01/2020 | 240 |  |  |  | 2021 | 9 | 20/10/2021 | 100 | 81 03 | 9034711 62 | 7321191 27 | 83 | 7321191 27 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 29/01/2020 | 0 | 2 | 11063667 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Otros
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 106442 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE MOYOCOCHA CORACORA DEL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2435332 | 2435332 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | EL PROYECTO SE UBICA EN EL JIRÓN JOSE PARDO Y CALLE MOYOCOCHA DEL BARRIO DE MOYOCOCHA DEL DISTRITO DE CORACORA | 07/05/2019 | 659877 29 | S/ Soles | 1 | 659877 29 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 183 2019 MPPC/AYAC | [6 empty] | D N I | 21463857 | EGBERTO ANTONIO CABRERA HUAROTO | C I P | 100065 | 10/05/2019 | 13/08/2019 | D N I | 45629794 | LUIS VICENTE ALEGRIA LAZON | C I P | 195504 | 11/06/2019 | 13/08/2019 | 13/05/2019 | 11/08/2019 | 90 | Total | 100 | 11/05/2019 00 00 00 | 2019 | 10 | 16/09/2020 | 84 | 58 08 | 189963 30 | 174303 01 | 26 41 | 174303 01 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 11/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 823483 93
1923 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC | 106529 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE AHUAC DEL DISTRITO DE AHUAC PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2442421 | 2442421 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | CHUPACA | CHUPACA |  | 30/09/2021 | 291829 46 | S/ Soles | 1 | 291829 46 | Formato 15 Invierte | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 46801
0467 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS | 106610 | RENOVACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS EN EL LA CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LAMAS DISTRITO DE LAMAS PROVINCIA LAMAS DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Renovación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2441732 | 2441732 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | provincia de lamas distrito de lamas | 27/03/2019 | 254486 98 | S/ Soles | 1 | 254486 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0151 2019 A/MPL | [6 empty] | D N I | 45207450 | MISAEL CÓRDOVA GONZALES | C I P | 223345 | 04/04/2019 | 02/06/2019 | D N I | 45939161 | CIRITO VARGAS SAAVEDRA | C I P | 179594 | 04/04/2019 | 02/06/2019 | 05/04/2019 | 04/06/2019 | 60 | Total | 100 | 5/04/2019 00 00 00 | 2019 | 5 | 05/12/2019 | 100 | 86 92 | 254486 98 | 221189 32 | 86 92 | 221189 32 |  |  |  | LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DE S/ 221 189 32 | 0 | 0 | 60 | 04/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 203225 50
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106655 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440689 | 2440689 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 27307879 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | Puente sobre el rio cachimayo | 23/07/2021 | 16996255 34 | S/ Soles | 1 | 16996255 34 | RD No 079 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 28274731 | ELMER ALFONSO SULCA BARRON | C I P | 53877 | 27/12/2019 | 15/10/2022 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 21/09/2021 | 16/09/2022 | 360 | Total | 100 | 17/09/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 25/07/2022 | 42 | 29 17 | 8146490 86 | 5654280 92 | 33 27 | 5654280 92 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 16/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 24200
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106656 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440693 | 2440693 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 26940000 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | Puente sobre el rio Cachimayo | 23/07/2021 | 16554069 97 | S/ Soles | 1 | 16554069 97 | RD No 079 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 28274731 | ELMER ALFONSO SULCA BARRON | C I P | 53877 | 27/12/2019 | 15/10/2022 | D N I | 16678648 | FREDDY INGMAR VILLAR TUANAMA | C I P | 113304 | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 21/09/2021 | 16/09/2022 | 360 | Total | 100 | 17/09/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 25/07/2022 | 36 6 | 28 15 | 6904172 94 | 5315574 65 | 32 11 | 5315574 65 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 360 | 16/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 1600
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106657 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440694 | 2440694 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5659576 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | Puente sobre el rio Lacramarca | 27/10/2021 | 4434131 19 | S/ Soles | 1 | 4434131 19 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/06/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 28/02/2023 | 100 | 2 61 | 4434131 19 | 115639 | 3 38 | 149871 03 |  |  |  | MONTO APROBADO DE 0 00 SOLES LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 16543
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106658 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440698 | 2440698 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4471929 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | Ruta AN 862 Puentre sobre dren del Canal de riego | 27/10/2021 | 2767605 59 | S/ Soles | 1 | 2767605 59 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 28/02/2023 | 100 | 0 | 1881434 23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106659 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440701 | 2440701 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6749411 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | Puente sobre el rio Lacramarca | 27/10/2021 | 5581397 58 | S/ Soles | 1 | 5581397 58 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 28/02/2023 | 81 3 | 1 89 | 4537398 18 | 105625 68 | 2 42 | 135165 81 |  |  |  | SE RESUELVE CONTRATO EL 3 DE FEBRERO DEL 2023 | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 4800
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106660 | REHABILITACIÓN DE PUENTE HUAMANCHACATE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440704 | 2440704 | REHABILITACIÓN DE PUENTE HUAMANCHACATE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4300433 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | SANTA | Puente sobre rio Huacamanchate | 27/10/2021 | 2740778 35 | S/ Soles | 1 | 2740778 35 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 01/03/2023 | 2 1 | 0 36 | 39183 34 | 6658 62 | 0 24 | 6658 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 12800
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106661 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440707 | 2440707 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5040985 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | Ruta AN 1163 Puente sobre rio Malvas | 27/10/2021 | 2941255 85 | S/ Soles | 1 | 2941255 85 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 01/03/2023 | 100 | 0 15 | 1999482 67 | 3010 57 | 0 10 | 3010 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 9813
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106662 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440708 | 2440708 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5276155 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | Ruta AN 1162 puente sobre quebrada San Isidro | 27/10/2021 | 3553507 28 | S/ Soles | 1 | 3553507 28 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 01/03/2023 | 100 | 0 14 | 2415694 73 | 3493 21 | 0 10 | 3493 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106663 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TACCA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2440709 | 2440709 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TACCA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 HUANCAVELICA 2 ICA 2 Y ANCASH 2 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3018888 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | RECUAY | COTAPARACO | PUENTE SOBRE EL RIO COTAPARACO | 27/10/2021 | 3303261 49 | S/ Soles | 1 | 3303261 49 | RD No 129 2021 MTC/19 | 20601116082 | CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU | 39993575 93 | 20604950857 | CONSORCIO TPH HYC MAB |  | D N I | 23872217 | LUCIO ESPINOZA ZAVALA | C I P | 35558 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | D N I | 09137315 | GERARDO JUAN COPA FLORES | C I P | 20237 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 06/06/2022 | 02/05/2023 | 330 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 01/03/2023 | 37 69 | 0 23 | 846398 67 | 5097 82 | 0 15 | 5097 82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 02/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 3200
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106666 | REHABILITACION DE PUENTE ULLACHI Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2443277 | 2443277 | REHABILITACIÓN DE PUENTE ULLACHI Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 / LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4576482 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BOLIVAR | Emp LI 107 Bolívar Dv Huirmio Machuncha L D Cajamarca El Tingo CA 108 a Cajabamba | 23/12/2021 | 5344661 52 | S/ Soles | 1 | 5344661 52 | RD N 124 2022 MTC/19 | C0003202698 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 6715495 7 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 31266 21
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106669 | REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2443279 | 2443279 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 / LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3169596 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | LINCHA | TRA DS11 Emp PE 24 Catahuasi Villafranca Aquinhua Tana Lincha L Dptal Huancavelica HV 942 | 28/10/2021 | 4313069 30 | S/ Soles | 1 | 4313069 30 | RD No 131 2021 MTC/19 | C0003202698 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 6715495 7 | 20604980411 | CONSORCIO VIAL LA LIBERTAD 2 |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 22/01/2022 | 16/01/2023 | D N I | 00865034 | DANIEL RENGIFO CARDENAS | C I P | 55353 | 22/01/2022 | 17/12/2022 | 22/01/2022 | 18/12/2022 | 330 | Total | 100 | 22/12/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 0 04 | 2680151 28 | 1100 | 0 03 | 1100 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 17100
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106670 | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2443281 | 2443281 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TANA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 / LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3510799 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | LINCHA | Emp PE 24 Catahuasi Villafranca Aquinhua Tana Lincha L Dptal Huancavelica HV 942 | 28/10/2021 | 3389385 24 | S/ Soles | 1 | 3389385 24 | RD No 131 2021 MTC/19 | C0003202698 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 6715495 7 | 20604980411 | CONSORCIO VIAL LA LIBERTAD 2 |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 22/01/2022 | 16/01/2023 | D N I | 00865034 | DANIEL RENGIFO CARDENAS | C I P | 55353 | 22/01/2022 | 17/12/2022 | 22/01/2022 | 18/12/2022 | 330 | Total | 100 | 22/12/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 0 05 | 2106171 86 | 1100 | 0 03 | 1100 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 16267 73
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106671 | REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2443284 | 2443284 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 / LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 14191402 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | QUINCHES | Emp PE 1S Asia Coayllo Cata Esquina de Omas Omas San Pedro de Pilas Huampara Quinches Huañec San Joaquin Tanta Emp LM 120 Dv Tanta | 28/10/2021 | 14422405 34 | S/ Soles | 1 | 14422405 34 | RD No 131 2021 MTC/19 | C0003202698 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 6715495 7 | 20604980411 | CONSORCIO VIAL LA LIBERTAD 2 |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 22/01/2022 | 16/01/2023 | D N I | 00865034 | DANIEL RENGIFO CARDENAS | C I P | 55353 | 22/01/2022 | 17/12/2022 | 22/01/2022 | 18/12/2022 | 330 | Total | 100 | 22/12/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 6 77 | 6800061 95 | 607036 96 | 4 21 | 607036 96 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 78922 42
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106672 | REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2443282 | 2443282 | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 / LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7361662 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CA ETE | COAYLLO | Emp PE 1S Asia Coayllo Cata Esquina de Omas Omas San Pedro de Pilas Huampara Quinches Huañec San Joaquin Tanta Emp LM 120 Dv Tanta | 28/10/2021 | 4980646 37 | S/ Soles | 1 | 4980646 37 | RD No 131 2021 MTC/19 | C0003202698 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 6715495 7 | 20604980411 | CONSORCIO VIAL LA LIBERTAD 2 |  | D N I | 23854846 | CESAR ALFREDO AYALA VALLENAS | C I P | 43277 | 22/01/2022 | 16/01/2023 | D N I | 00865034 | DANIEL RENGIFO CARDENAS | C I P | 55353 | 22/01/2022 | 17/12/2022 | 22/01/2022 | 18/12/2022 | 330 | Total | 100 | 22/12/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 0 37 | 3094985 23 | 11334 25 | 0 23 | 11334 25 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 7500
2175 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS LIMA | 106687 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD LA BALANZA COLINDANTE CON EL PJ PAMPAS DE COMAS Y LOS AA HH LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II ZONAL 02 DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2344137 | 382701 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | COMAS | CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD LA BALANZA COLINDANTE CON EL PJ PAMPAS DE COMAS Y LOS AA HH LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II ZONAL 02 DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | 13/03/2019 | 829357 32 | S/ Soles | 1 | 829357 32 | RESOLUCION GERENCIAL N 006 2019 GDU/MDC | 20547520590 | KEROMASA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 746421 59 |  |  |  | D N I | 40170911 | MANUEL HORACIO SANCHEZ BARRAGAN | C I P | 49003 | 11/12/2019 |  | D N I | 42149464 | CARLOS ENRIQUE TELLO QUISPE | C I P | 160074 | 05/09/2019 | 17/10/2019 | 05/09/2019 | 18/01/2020 | 135 | Total | 100 | 26/08/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 18/01/2021 | 17 19 | 14 39 | 128342 38 | 107444 67 | 12 96 | 107444 67 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 135 | 18/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106688 | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2441771 | 2441771 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 11548547 |  | 0 |  | 1 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | Emp PE 1N Tumbes Garbanzal San Juan de la Virgen Pampas de Hospital El Prado Naranjo | 29/10/2021 | 5720127 26 | S/ Soles | 1 | 5720127 26 | RD No 132 2021 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 24820793 68 | 20604979189 | CONSORCIO PUENTES 10 |  | C E | 001436477 | LUIS FERNANDO ARCHILA SANCHEZ | C I P | 247117 | 03/01/2020 | 19/03/2023 | D N I | 07778655 | MIGUEL ANGEL MARTIN CHIRIBOGA RODRIGUEZ | C I P | 37514 | 03/01/2020 | 19/03/2023 | 25/03/2022 | 18/02/2023 | 330 | Total | 100 | 3/12/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 07/03/2025 | 100 | 89 64 | 4847565 49 | 4345462 02 | 108 25 | 6191965 | Resolución de contrato | 01/12/2024 | 31 | La obra se encuentra paralizada a causa de la resolución efectuada por el contratista desde el 21 de marzo de 2024 Suspendido desde el 21/03/24 Asiento 1020 del CO | 0 | 0 | 330 | 18/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 52703 42
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 106689 | REHABILITACION DE PUENTE U A DE GATO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2441772 | 2441772 | REHABILITACIÓN DE PUENTE U A DE GATO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 21620264 |  | 0 |  | 1 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | Referencia 1 TU 101 Uña de Gato Emp TU 510 Referencia 2 Centro poblado Uña de Gato | 29/10/2021 | 25712823 62 | S/ Soles | 1 | 25712823 62 | RD No 132 2021 MTC/19 | 20554399585 | CCCC DEL PERU S A C | 24820793 68 | 20604979189 | CONSORCIO PUENTES 10 |  | C E | 001436477 | LUIS FERNANDO ARCHILA SANCHEZ | C I P | 247117 | 03/01/2020 | 19/03/2023 | D N I | 07778655 | MIGUEL ANGEL MARTIN CHIRIBOGA RODRIGUEZ | C I P | 37514 | 03/01/2020 | 19/03/2023 | 25/03/2022 | 18/02/2023 | 330 | Total | 100 | 3/12/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 07/03/2025 | 100 | 89 51 | 21790528 48 | 19505424 41 | 122 50 | 31499191 | Resolución de contrato | 01/12/2024 | 31 | La obra se encuentra paralizada a causa de la resolución efectuada por el contratista desde el 21 de marzo de 2024 Suspendido desde el 21/03/24 Asiento 1020 del CO | 0 | 0 | 330 | 18/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 78996 42
1088 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | 106807 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA DISTRITO DE TARICA HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314059 | 2314059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA DISTRITO DE TARICA HUARAZ ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4218834 |  | 0 | 27/05/2016 | 1 | ANCASH | HUARAZ | TARICA |  | 28/05/2021 | 5867881 29 | S/ Soles | 1 | 5867881 29 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 015 2021 MDT/G | 20608446550 | consorcio tarica | 5751820 2 | 20609807181 | CONSORCIO MAC LUCMA | 123471 48 | D N I | 42285304 | GARY JOE ANGULO SORIA | C I P | 188665 | 12/08/2022 |  | D N I | 46775780 | EBERTH ANGEL CASIMIRO COCHACHIN | C I P | 172437 | 28/06/2022 |  | 01/12/2021 | 29/07/2022 | 240 | Total | 100 | 2/12/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 21/08/2023 | 100 | 73 98 | 5751820 20 | 4255095 42 | 73 98 | 4225095 42 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 22/12/2022 | 1 | VALORIZACION 12 CON UN AVANCE DEL 1 33 LA VALORIZACION SE ENCUENTRA OBSERVADA | 2 | 57 | 297 | 24/09/2022 | 0 | 3 | 1083093 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 106837 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2200343 | 289572 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2742380 |  | 0 | 18/08/2017 | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL DISTRITO DE MASISEA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI COORDENADAS UTM NORTE 9052907 08m ESTE 568621 27m Y COTA 174873 m s n m | 09/05/2019 | 4169702 81 | S/ Soles | 1 | 4169702 81 | RD N 135 2019/ VIVIENDA/ VMCS/PNSR | 20605035702 | CONSORCIO ELAAN | 2723696 82 |  |  |  | D N I | 42257048 | MIGUEL ANGEL TERRONES CORTEGANA | C I P | 86077 | 01/08/2020 | 04/02/2021 | D N I | 22518961 | JOAQUIN FILOMENO BASILIO ESTACIO | C I P | 64363 | 01/08/2020 | 04/02/2021 | 01/08/2020 | 18/02/2021 | 201 | Total | 100 | 4/02/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 100 | 61 28 | 2723696 82 | 1669142 15 | 40 | 1669142 15 | Incumplimiento de contrato | 31/08/2022 | 918 |  | 0 | 0 | 201 | 18/02/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 106961 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2434215 | 2434215 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CENTRO DE SALUD HUARMACA | 25/07/2018 | 23596579 | S/ Soles | 1 | 23596579 | RER 465 2018 GRP GR | 20600886666 | CONSORCIO HOSPITAL PIURA Consorcio Mediterráneo S A C Mant Const y Proyectos Grales S A C GO | 78335857 46 |  |  |  | D N I | 16785329 | CESAR GUILLERMO GUERRA VALLE | C I P | 74867 | 29/01/2019 | 20/08/2020 | D N I | 09993242 | RICARDO OMAR VILA GARRIDO | C I P | 0 | 29/01/2019 | 20/08/2019 | 29/01/2019 | 21/08/2020 | 570 | Total | 100 | 17/01/2019 00 00 00 | [13 empty] | 7 | 2542 | 3112 | 07/08/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 08/08/2022 | [6 empty] | 2018 | 63446447 75
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 106971 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2434225 | 2434225 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CENTRO DE SALUD AYABACA | 25/07/2018 | 23166799 | S/ Soles | 1 | 23166799 | RER 464 2018 GRP GR | 20600887298 | CONSORCIO HOSPITAL PIURA Consorcio Mediterráneo S A C Mant Const y Proyectos Grales S A C GO | 61057611 19 |  |  |  | D N I | 43699759 | VICTOR ADRIANO TEJADA VILLEGAS | C A P | 14284 | 23/12/2015 | 25/01/2021 | D N I | 02809404 | WALTER RAFAEL TIMANA MIRANDA | C I P | 29938 | 23/12/2015 | 25/01/2021 | 07/05/2019 | 26/01/2021 | 630 | Total | 100 | 6/05/2019 00 00 00 | 2023 | 11 | 18/12/2023 | 90 | 36 73 | 91265368 68 | 63483249 21 | 70 27 | 61603582 50 | Proceso arbitral | 21/08/2021 | 662 | Obra con contrato resuelto por incumplimiento Actualmente se encuentra en proceso de arbitraje | 3 | 1075 | 1705 | 06/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 10/10/2022 | [6 empty] | 2018 | 62483821 52
1428 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS | 106979 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2345460 | 296976 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 25351792 |  | 0 | 13/10/2017 | 2 | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS |  | 07/07/2021 | 42339198 22 | S/ Soles | 1 | 42339198 22 | R A N 148 2021 MDLM/A | C0003337721 | CONSORCIO SALUD | 42323871 91 |  |  |  | D N I | 29451306 | EDISON MARCIAL MOREANO SEGOVIA | C A P | 6894 | 02/12/2021 | 10/06/2023 | D N I | 28271079 | AURELIO DE LA CRUZ HUAMAN | C I P | 53571 | 02/12/2021 | 10/06/2023 | 18/12/2021 | 11/06/2023 | 540 | Total | 100 | 6/12/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 10/12/2024 | 27 89 | 13 74 | 6041369 26 | 2976543 52 | 13 74 | 2976543 52 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/02/2024 | 90 | PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 NO SE HAN EJECUTADO NINGUN MONTO POR LO QUE LA OBRA ESTA SUSPENDIDA Y ADEMAS DEL MES DE NOVIEMBRE ESTA CON PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0 | 0 | 540 | 11/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2441 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL MORROPON | 106986 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 10 276 KM EN EMP PE 2A SERRÁN MAMAYACO HUALCAS BAJO DISTRITO DE SALITRAL MORROPON PIURA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 2 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2443544 | 2443544 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | SERRÁN MAMAYACO HUALCAS BAJO | 30/05/2019 | 6442726 68 | S/ Soles | 1 | 6442726 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0117 2019 MDS A | 20605430661 | CONSORCIO CARREHUALCAS SM | 6264282 51 | 20602639844 | CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA MARIALE SAC |  | D N I | 02805945 | ROGER ALBERTO PRINCIPE REYES | C I P | 43516 | 11/11/2019 | 27/03/2020 | D N I | 02624110 | ALEJANDRO RIBERTO PASACHE BOYER | C I P | 6280 | 29/10/2019 | 27/03/2020 | 29/10/2019 | 27/03/2020 | 150 | Total | 100 | 29/10/2019 00 00 00 | 2022 | 11 | 19/12/2022 | 100 | 97 31 | 6264282 51 | 6119934 06 | 94 99 | 6119934 06 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2022 | 30 |  | 4 | 74 | 224 | 09/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 6261613 99
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 107055 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 170 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2251248 | 298279 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE | 08/05/2019 | 2414652 47 | S/ Soles | 1 | 2414652 47 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 081 2019 GR HVCA/G | [6 empty] | D N I | 43578603 | CESAR AUGUSTO CHUSPE BAZALAR | C I P | 134245 | 23/08/2019 |  | D N I | 32770410 | ANDRES TREJO SALINAS | C I P | 94651 | 12/08/2019 |  | 08/07/2019 | 05/12/2019 | 150 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2023 | 11 | 13/11/2023 | 100 | 89 47 | 2347551 47 | 2100411 45 | 100 | 2414526 22 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 17/03/2020 | 29 |  | 3 | 3 | 153 | 08/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 107162 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2443756 | 2443756 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CORACORA ENTRE EL BARRIO DE MOYOCOCHA Y LOS ÁNGELES | 18/01/2021 | 1259816 84 | S/ Soles | 1 | 1259816 84 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 017 2021 MPPC/AYAC | [5 empty] | 0 | D N I | 28837595 | EFRIN CORONADO TRIBE OS | C I P | 69525 | 19/01/2021 | 28/02/2021 | D N I | 43690957 | JUAN CARLOS LOPEZ HUIZA | C I P | 183470 | 19/01/2021 | 28/02/2021 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 60 | Total | 100 | 15/07/2019 00 00 00 | 2023 | 9 | 10/08/2023 | 100 | 95 94 | 143000 | 137195 85 | 58 71 | 659540 56 | Sin asignación presupuestal | 28/02/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 13/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 869112 79
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 107332 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2441025 | 2441025 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | CHOJ A CHOJ ANI MARCUYO CONAPI Y SAN BARTOLOME | 06/06/2019 | 1237134 14 | S/ Soles | 1 | 1237134 14 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0220 2019 MDP/A | [6 empty] | D N I | 41442971 | ZENON CELEDONIO HUILAHUA A INQUILLA | C I P | 122373 | 05/11/2020 | 31/03/2021 | D N I | 80670876 | JULIO WEIMAR FLORES CAYRO | C I P | 113523 | 14/01/2020 | 31/03/2021 | 01/07/2019 | 28/11/2019 | 150 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 12/10/2022 | 100 | 55 47 | 1237134 14 | 789054 18 | 63 78 | 789054 18 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 1 | 35 | 185 | 02/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1412777 25
2555 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | 107343 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES SANDIA CUADRA 2 Y 3 SAN JUAN CUADRA 3 TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA D | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446809 | 2446809 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | JIRONES SANDIA CUADRA 2 Y 3 SAN JUAN CUADRA 3 TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4 | 31/07/2019 | 744688 48 | S/ Soles | 1 | 744688 48 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 163 2019 MDSJO/A | [6 empty] | D N I | 42374520 | EWALD PLEJANOV CAZAS FLORES | C A P | 0 | 18/09/2019 | 16/11/2019 | D N I | 01318045 | JORGE LUIS COILA A ASCO | C I P | 0 | 18/09/2019 | 16/11/2019 | 19/09/2019 | 17/01/2020 | 120 | Total | 100 | 19/09/2019 00 00 00 | 2020 | 3 | 08/10/2020 | 100 | 47 72 | 599105 56 | 355342 69 | 47 72 | 355342 69 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 17/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 309198 20
2073 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN | 107392 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0MAS000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN CARACMACA LA CALZADA HASTA KM 21MAS771 21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION REGION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2404358 | 2404358 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0 000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN CARACMACA LA CALZADA HASTA KM 21 771 21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE DISTRIT | 07/02/2019 | 21566356 34 | S/ Soles | 1 | 21566356 34 | 003 2019 | 20604984042 | CONSORCIO VIAL LA CALZADA | 20689186 82 | 20606244054 | CONSORCIO SUPERVISOR S R |  | D N I | 06217325 | PRUDENCIO AMADOR LARREA CHAFLOQUE | C I P | 56298 | 13/07/2020 |  | D N I | 18072248 | LUIS ALBERTO RAMIREZ ANAYA | C I P | 67044 | 22/07/2020 |  | 24/08/2019 | 19/06/2020 | 300 | Total | 100 | 8/08/2019 00 00 00 | 2022 | 5 | 18/02/2025 | 88 56 | 85 61 | 18321246 40 | 17708936 14 | 85 61 | 17708936 14 | Eventos climáticos | 01/05/2022 | 8 | LA OBRA DIO REINICIO CON FECHA 9 DE MAYO DEL 2022 | 10 | 799 | 1099 | 27/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 20610121 16
6285 | GOB REG DE PASCO SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION | 107424 | INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN LAS JUNTAS VECINALES NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO FÁTIMA VISTA ALEGRE BUENOS AIRES CARRIÓN DEL DISTRITO YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRIÓN REGIÓN PASCO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2191197 | 268413 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN LAS JUNTAS VECINALES NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO FÁTIMA VISTA ALEGRE BUENOS AIRES CARRIÓN DEL DISTRITO YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRIÓN REGIÓN PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1717854 |  | 0 | 03/12/2013 | 2 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | BARRIO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO FATIMA SAN PEDRO VISTA ALEGRE BUENOS AIRES | 10/12/2021 | 2308550 26 | S/ Soles | 1 | 2308550 26 | R E S R N 065 2021 GRP UESRDAC/G | C0003367842 | CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | 2038617 91 |  |  |  | D N I | 26611322 | CARLOS ALEJANDRO JAVE ORTIZ | C I P | 47627 | 22/05/2022 | 01/10/2023 | D N I | 43806607 | ENZO FRANCESCOLI CRESPO REVILLA | C I P | 186710 | 11/10/2022 | 04/02/2023 | 09/08/2022 | 05/02/2023 | 180 | Total | 100 | 8/08/2022 00 00 00 | 2024 | 3 | 15/04/2024 | 70 42 | 57 07 | 1435650 16 | 1163407 24 | 57 07 | 1163407 24 | Conflictos sociales | 14/12/2023 | 31 | LA OBRA CONTINUA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 180 | 05/02/2023 | 0 | 1 | 602967 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | 107446 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO CAPILLANIA CC TOTORAPALLCA DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO |  | 21/02/2019 | 362260 82 | S/ Soles | 1 | 362260 82 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 043 2019 MDLL CHUM C | [5 empty] | 0 | D N I | 23985207 | YASSER SAMOHUALLPA SERRANO | C I P | 58731 | 02/05/2019 | 31/10/2019 | D N I | 02297729 | MARCO ANTONIO FLORES APAZA | C I P | 82510 | 02/05/2019 | 31/10/2019 | 06/05/2019 | 04/08/2019 | 90 | Total | 100 | 30/04/2019 00 00 00 | 2019 | 10 | 16/12/2019 | 100 | 53 27 | 404066 75 | 215260 85 | 59 42 | 215260 85 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 04/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0394 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES | 108129 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA ANGARAES DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Reparación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2448477 | 2448477 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | AV CENTENARIO S/N | 12/06/2019 | 501913 38 | S/ Soles | 1 | 501913 38 | RESOLUCION GERENCIAL GIyGT N 036 2019 MPAL | [6 empty] | D N I | 45958525 | ALFREDO RAFAEL ACERO CHOCCE | C I P | 165741 | 26/06/2019 | 10/10/2019 | D N I | 23274873 | LUIS EDGAR PAITAN CUBA | C I P | 72319 | 26/06/2019 | 10/10/2019 | 12/07/2019 | 10/10/2019 | 90 | Total | 100 | 11/07/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 30/01/2025 | 100 | 85 15 | 430316 38 | 366406 87 | 85 15 | 366406 87 | Otras causales | 01/04/2021 | 1939 | EL EXPEDIENTE TECNICO CARECE DE SUSTENTO LEGAL DE TERRENO DEBIDO A PROBLEMAS CON LOS PROPIETARIOS DE TERRENO DONDE SE INTERVINO LA OBRA | 0 | 0 | 90 | 10/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 429486 58
2502 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | 108388 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2435889 | 2435889 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | COASA | JR PUNO S/N | 13/06/2019 | 572020 97 | S/ Soles | 1 | 572020 97 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 164 2019 MDC/A | [6 empty] | D N I | 43108508 | EDDER HUANCCO MAMANI | C I P | 139494 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | D N I | 42138060 | HUMBERTO ZEA CANAZA | C I P | 116621 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 60 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2024 | 5 | 26/06/2024 | 75 19 | 25 68 | 375740 09 | 128322 70 | 22 43 | 128322 70 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2019 | 1704 | obra presenta la paralización por falta de disponibilidad presupuestal | 0 | 0 | 60 | 30/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 174228 50
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 108404 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2444592 | 2444592 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA |  | 23/05/2019 | 1912906 85 | S/ Soles | 1 | 1912906 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 145 2019 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 43086850 | ALEX ALAN ARO ARO | C I P | 143312 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | D N I | 43211548 | RUBEN FREDY QUISPE QUISPE | C I P | 142017 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 10/06/2019 | 03/08/2020 | 420 | Total | 100 | 10/06/2019 00 00 00 | 2021 | 12 | 22/07/2022 | 52 55 | 28 45 | 930146 83 | 503604 29 | 26 33 | 503604 29 | Sin asignación presupuestal | 11/12/2021 | 690 |  | 0 | 0 | 420 | 03/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2023 | Cambio de modalidad de ejecución | [8 empty] | 2019 | 200189 85
2520 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | 108407 | CREACION DEL SERVICIO PECUARIO DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2439944 | 2439944 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | HUANCANE | COJATA | COJATA | 10/04/2019 | 899142 70 | S/ Soles | 1 | 899142 70 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 079 2019 MDC/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41104567 | GLADYS ALARCON MONROY | C I P | 104296 | 05/06/2019 | 31/12/2019 | D N I | 43745408 | ROSSEL SURCO DELGADO | C I P | 168973 | 05/06/2019 | 05/09/2019 | 05/06/2019 | 01/01/2020 | 210 | Total | 100 | 5/06/2019 00 00 00 | 2019 | 10 | 17/01/2020 | 46 54 | 40 28 | 115 72 | 364 20 | 0 04 | 364 20 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 01/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 389128 04
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 108430 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2447826 | 2447826 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SANDIA | COMUNIDAD CAMPESINA DE ARICATO SANDIA | 19/06/2019 | 283246 79 | S/ Soles | 1 | 283246 79 | Resolucion de Gerencia Municipal N 0264 2019 MPS/ | [6 empty] | D N I | 40085423 | JULIO ZAVALETA CONDORI | C I P | 86034 | 05/09/2019 |  | D N I | 10081849 | JOSE SANTOS LARICO FLORES | C I P | 112176 | 04/07/2019 |  | 01/07/2019 | 29/09/2019 | 90 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 28/01/2021 | 100 | 68 39 | 189376 80 | 129507 72 | 45 72 | 129507 72 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2020 | 31 |  | 1 | 9 | 99 | 08/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2019 | Otros | Si | 05/12/2019 | [6 empty] | 2019 | 305942 32
0370 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN | 108524 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO DISTRITO DE SOROCHUCO PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2278001 | 322903 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CELENDIN | SOROCHUCO | CASERÍOS TINGO Y PULULO SOROCHUCO | 08/07/2019 | 6829443 94 | S/ Soles | 1 | 6829443 94 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 168 2019 MPC A | 20605283986 | CONSORCIO CARE | 6204584 |  |  |  | D N I | 44477032 | ANTONIO MARIN ARAUJO | C I P | 40167 | 13/07/2022 | 12/10/2022 | D N I | 26606291 | GERARDO LINO HERRERA SUAREZ | C I P | 33907 | 25/10/2019 | 17/07/2022 | 26/10/2019 | 23/04/2020 | 180 | Total | 100 | 7/10/2019 00 00 00 | 2024 | 10 | 29/11/2024 | 91 06 | 81 78 | 5649624 66 | 5074364 72 | 74 30 | 5074364 72 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2022 | 30 |  | 1 | 154 | 334 | 24/09/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 20 | 0 | 0 | 12/10/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 14/12/2022 | 6197229 55
0337 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | 108828 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUECHCAP HUANCAPAMPA EN EL SECTOR QUEHUAPAMPA DEL DISTRITO DE HUARAZ PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2295593 | 338181 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | QUECHCAP HUANCAPAMPA EN EL SECTOR QUEHUAPAMPA DEL DISTRITO DE HUARAZ | 05/05/2019 | 1353399 02 | S/ Soles | 1 | 1353399 02 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 226 2019 MPH A | 20533974415 | CONSORCIO LAS PONCIANAS | 1307394 02 |  |  |  | D N I | 31615681 | RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA | C I P | 63229 | 20/09/2019 | 16/02/2020 | D N I | 32861403 | JOSE OSCAR SILVA ADANAQUE | C I P | 55264 | 15/09/2019 | 15/02/2020 | 20/09/2019 | 17/02/2020 | 150 | Total | 100 | 19/09/2019 00 00 00 | 2021 | 3 | 08/04/2021 | 85 66 | 69 84 | 1119968 84 | 913059 98 | 67 46 | 913059 98 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 17/02/2020 | 0 | 2 | 37762 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2020 | Resolución de contrato | Si | 11/08/2021 | Si | 11/08/2021 | 992279 17
1221 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES | 108852 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCERRO DISTRITO DE QUICHES SIHUAS ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2303585 | 342563 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCERRO DISTRITO DE QUICHES SIHUAS ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4998757 |  | 0 | 11/12/2015 | 1 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | CONDORCERRO | 12/03/2017 | 5763984 | S/ Soles | 1 | 5763984 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 014 2017 MDQ/A | 20555315521 | CONSORCIO SAN PABLO | 4873516 24 |  |  |  | D N I | 31654688 | LUIS PRISCILIANO ESCUDERO SALDARRIAGA | C I P | 75220 | 28/08/2019 | 31/05/2020 | D N I | 32930464 | VICTOR CONCEPCION ALVARADO GUZMAN | C I P | 29184 | 01/10/2019 | 31/05/2020 | 12/10/2019 | 09/05/2020 | 210 | Total | 100 | 11/10/2020 00 00 00 | 2021 | 12 | 31/03/2022 | 94 08 | 99 54 | 4585004 08 | 4851098 07 | 84 16 | 4851098 07 |  |  |  |  | 1 | 190 | 400 | 15/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7814143 90 | 0 | 0
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 108911 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2414433 | 2414433 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 15685198 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 15/12/2021 | 28576888 56 | S/ Soles | 1 | 28576888 56 | RGM N 763 2021 COVID 19/GM/MDSM | C0003404769 | CONSORCIO LUCILA | 24981948 87 |  |  | 0 | D N I | 40779116 | CARLOS WALTER TAHUA ROQUE | C I P | 96206 | 11/11/2022 | 06/10/2023 | D N I | 22430602 | APOLINARIO VILLANUEVA SEBASTIAN | C I P | 63298 | 11/11/2022 | 06/09/2023 | 21/11/2022 | 17/09/2023 | 300 | Total | 100 | 10/11/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 15/08/2024 | 6 51 | 95 82 | 3159285 20 | 24452516 24 | 97 88 | 23937164 01 | Otras causales | 31/05/2024 | 250 | AVANCE DE OBRA ACUMULADO | 2 | 494 | 794 | 23/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 25295718 37
2551 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | 109155 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445812 | 2445812 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | JR SANDIA S/N FRENTE AL COLEGIO CENTENARIO LOCALIDAD PATAMBUCO SANDIA PUNO | 04/06/2019 | 1372753 62 | S/ Soles | 1 | 1372753 62 | RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N 29 2019 MDP/OA | [6 empty] | D N I | 47362557 | PACO JENRY APAZA CARDENAS | C I P | 187884 | 01/07/2019 | 30/10/2019 | D N I | 71994850 | ESTHER MAMANI QUISPE | C I P | 212638 | 17/06/2019 | 15/09/2019 | 17/06/2019 | 14/12/2019 | 180 | Total | 100 | 17/06/2019 00 00 00 | 2022 | 12 | 06/12/2022 | 56 67 | 45 55 | 736227 83 | 591859 02 | 43 11 | 591859 02 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 14/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 259539 65
1367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 109218 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2441663 | 2441663 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | CALLE 4 BARRIO LAS FLORES | 17/04/2019 | 696274 83 | S/ Soles | 1 | 696274 83 | RESOL DE ALCALDIA N 071 2019 MDC | [6 empty] | D N I | 29249535 | LUIS DADIN MU OZ MEDINA | C I P | 64825 | 15/07/2019 | 26/11/2019 | D N I | 29703319 | CLAUDIA VERONIKA PAREDES VALDEZ | C A P | 12753 | 15/07/2019 | 03/12/2019 | 05/08/2019 | 28/10/2019 | 84 | Total | 100 | 3/12/2019 00 00 00 | 2020 | 9 | 11/10/2020 | 95 69 | 78 06 | 706455 18 | 576297 33 | 82 77 | 576297 33 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 84 | 28/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 759680 63
2376 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | 109238 | HABILITACIÓN Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIAL DE ILO MOQUEGUA ETAPA I VÍA DE INTERCONEXIÓN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | CARRETERA ALGARROBAL DESVÍO A PROMUVI I | 18/09/2018 | 203278 39 | S/ Soles | 1 | 203278 39 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 055 2018 MDEA | [6 empty] | D N I | 04721434 | LIMBER CERVANTES MAMANI | C A P | 9284 | 21/10/2018 | 22/12/2018 | D N I | 41793619 | GEOVANA DANITZA REA MAQUERA | C I P | 106371 | 15/10/2018 | 22/12/2018 | 23/11/2018 | 23/12/2018 | 30 | Total | 100 | 14/11/2018 00 00 00 | 2019 | 9 | 01/10/2019 | 100 | 89 92 | 274150 39 | 246504 10 | 121 26 | 246504 10 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 23/12/2018 | 0 | 2 | 141744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 | Obra abandonada
2376 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | 109260 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADOS EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA ETAPA II INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Administración directa | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Turismo | Complejo Turístico | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | AV PRINCIPAL KM 15 | 28/12/2018 | 170273 34 | S/ Soles | 1 | 170273 34 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 069 2018 A MDEA | [6 empty] | D N I | 04721434 | LIMBER CERVANTES MAMANI | C A P | 9284 | 10/08/2018 | 28/12/2018 | D N I | 46105348 | RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ | C I P | 185585 | 10/08/2018 | 28/12/2018 | 20/11/2018 | 28/12/2018 | 38 | Total | 100 | 19/11/2018 00 00 00 | 2019 | 9 | 01/10/2019 | 100 | 77 73 | 170273 34 | 132345 81 | 77 73 | 132345 81 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 38 | 28/12/2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 | Otros
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 109455 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445955 | 2445955 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | DISTRITO DE KELLUYO PLAZA DE ARMAS | 05/06/2019 | 1486477 56 | S/ Soles | 1 | 1486477 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 111 2019 MDK/A | [6 empty] | D N I | 42354063 | EDGAR HERNANI VILCA CCAMA | C I P | 136446 | 06/06/2019 | 06/07/2019 | D N I | 41739753 | ELVIS HUMBERTO ORTIZ CHAVEZ | C I P | 195568 | 06/06/2019 | 06/07/2019 | 06/06/2019 | 05/08/2019 | 60 | Total | 100 | 6/06/2019 00 00 00 | 2019 | 6 | 24/11/2019 | 29 5 | 29 22 | 427459 | 423325 67 | 28 48 | 423325 67 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2019 | 1500 |  | 0 | 0 | 60 | 05/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1064130
1568 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | 109503 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2425168 | 2425168 | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 406937 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | SAN JUAN | 15/03/2019 | 406937 | S/ Soles | 1 | 406937 | RESLUCIÓN DE ALCADÍA N 034 2019 MDCH/A | 20605221735 | CONSORCIO LOS ANDES | 135194 55 | 20604101868 | DFM CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL |  | D N I | 26663956 | SEGUNDO JAVIER GUEVARA ARCE | C I P | 67564 | 25/11/2019 | 13/03/2020 | Pasaporte | 9411281GVLNY | Victor Galvez Leon | C I P | 37940 | 25/11/2019 | 13/03/2020 | 25/11/2019 | 23/02/2020 | 90 | Total | 100 | 12/09/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 24/06/2021 | 100 | 97 47 | 382596 23 | 372930 92 | 91 64 | 372930 92 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 23/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 406845 23
1568 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | 109506 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD QUILLOMITO DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2410583 | 2410583 | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD QUILLOMITO DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 245575 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | QUILLOMITO | 15/03/2019 | 228170 | S/ Soles | 1 | 228170 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 037 2019 MPCH/A | 20605221735 | CONSORCIO LOS ANDES | 135194 55 | 20604101825 | VILLATEK CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL |  | D N I | 16782321 | JHON CARLOS VASQUEZ GUEVARA | C I P | 101378 | 25/09/2019 | 23/12/2019 | D N I | 26619103 | JUAN ANTONIO LEON TORRES | C I P | 47006 | 13/09/2019 | 23/12/2019 | 23/10/2019 | 22/12/2019 | 60 | Total | 100 | 13/09/2019 00 00 00 | 2019 | 12 | 14/10/2020 | 100 | 96 9 | 228115 28 | 221052 71 | 96 88 | 221052 71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 22/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 237923 62
2588 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA | 109803 | CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE ACCESO A POZOS DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE POZOS TUBULARES EN LAS LOCALIDADES DE 02 DE AGOSTO LOS ANGELES Y EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO DISTRITO DE BARRANQUITA PROVINCIA LAMAS DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2447550 | 2447550 | CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE ACCESO A POZOS DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE POZOS TUBULARES EN LAS LOCALIDADES DE 02 DE AGOSTO LOS ÁNGELES Y EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO DISTRITO DE BARRANQUITA PROVINCIA LAMAS DEPARTAMENTO SAN MARTIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 151406 |  | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | LAMAS | BARRANQUITA | El proyecto a desarrollarse se ejecutará en las localidades de Dos de Agosto Los Ángeles y Puerto Pizarro | 01/07/2019 | 152740 91 | S/ Soles | 1 | 152740 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 111 2019 MDBA | [6 empty] | D N I | 43619722 | LUIS FERNANDO GOMEZ CHAVEZ | C I P | 152394 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | D N I | 01130409 | MANUEL TUESTA VELA | C I P | 72614 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 60 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2019 | 9 | 07/12/2020 | 66 68 | 66 68 | 147740 91 | 88504 84 | 57 94 | 88504 84 |  | 01/09/2019 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 30/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 79993 32
1433 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN | 110031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2451586 | 2451586 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | PLAZA PRINCIPAL | 09/07/2019 | 409520 73 | S/ Soles | 1 | 409520 73 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 125 2019 MDI/A | [6 empty] | D N I | 28262290 | JORGE SATURNINO SICHA NALVARTE | C I P | 94787 | 14/08/2019 | 27/09/2019 | D N I | 45409998 | NOE SALAZAR POMA | C I P | 194882 | 14/08/2019 | 27/09/2019 | 14/08/2019 | 12/11/2019 | 90 | Total | 100 | 14/08/2019 00 00 00 | 2021 | 10 | 15/10/2021 | 32 84 | 32 95 | 104383 50 | 136049 70 | 33 22 | 136049 70 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2021 | 31 |  | 1 | 385 | 475 | 01/12/2020 | 0 | 2 | 29852 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2021 | Otros | [8 empty] | 2019 | 163049 70
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 110326 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA CARAZBAMBA DISTRITO CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2436046 | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA CARAZBAMBA DISTRITO CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1842000 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | DISTRITO CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 18/09/2020 | 1637401 | S/ Soles | 1 | 1637401 | RESOLUCIÓN JEFATURAL 105 2020 MINAGRI PSI UGIRD | 20514413542 | EVANG TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1550622 6 | 20408000263 | INGEPROIN CONSTRUCTORAS Y CONSULTORAS S A C | 0 | D N I | 31652047 | WILDER FAUSTO CACERES GUILLERMO | C I P | 69978 | 11/11/2020 | 24/02/2021 | D N I | 41792832 | NOE SANTA CRUZ CALDERON | C I P | 120844 | 22/03/2021 | 07/12/2021 | 11/11/2020 | 09/02/2021 | 90 | Total | 100 | 27/10/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/09/2024 | 100 | 93 29 | 1606101 28 | 1182317 91 | 92 68 | 1575293 96 | Otras causales | 10/01/2022 | 660 |  | 0 | 0 | 90 | 09/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1657099 64
1297 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | 110347 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2292019 | 333436 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS DISTRITO DE COTABAMBAS COTABAMBAS APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2827461 |  | 0 | 29/12/2015 | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS |  | 26/05/2021 | 3003851 43 | S/ Soles | 1 | 3003851 43 | N 066 2021 GM MDC/C | C0003340818 | CONSORCIO EHB | 2716203 3 |  |  |  | D N I | 40748097 | OSWALDO TOMAS APAZA CHIRINOS | C I P | 90458 | 08/12/2021 | 31/12/2021 | D N I | 80671015 | DELFOR APAZA CHAMBI | C I P | 111754 | 08/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | 06/06/2022 | 180 | Total | 100 | 3/10/2022 00 00 00 | 2021 | 12 | 30/12/2021 | 8 69 | 14 33 | 176 | 291955 77 | 9 72 | 291955 77 | Imposibilidad de entrega de terreno | 13/10/2022 | 426 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR PROBLEMAS SOCIALES QUE SE ENGLOBA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO SE CUENTA CON UN ACTA DE PARALIZACION DE OBRA SIN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA | 0 | 0 | 180 | 06/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA | 110408 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2449195 | 2449195 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3201376 |  | 0 |  | 2 | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA | CENTRO POBLADO DE PALLPATA | 01/12/2020 | 2826985 14 | S/ Soles | 1 | 2826985 14 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 095 2020 MDP/GM | C0003255222 | CONSORCIO PABELLON | 731050 38 |  |  |  | D N I | 43758409 | JESUS OROSCO LEGUIA | C I P | 155249 | 29/09/2020 | 26/02/2021 | D N I | 40986797 | JEAN PAUL GONZALES DELGADO | C I P | 97218 | 29/09/2020 | 26/02/2021 | 29/09/2020 | 26/02/2021 | 150 | Total | 100 | 28/09/2020 00 00 00 | 2021 | 11 | 21/12/2021 | 23 36 | 23 36 | 619534 22 | 619534 21 | 21 92 | 619534 21 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2021 | 30 |  | 1 | 90 | 240 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1012068 14
1844 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI | 110477 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI LAURICOCHA HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 2 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314627 | 352195 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | LAURICOCHA | SAN MIGUEL DE CAURI |  | 17/07/2019 | 8310260 87 | S/ Soles | 1 | 8310260 87 | RES ALC N 191 2019 MDSMC/A | C0003424515 | CONSORCIO MB | 2485430 72 | 20605346813 | CONSORCIO SUPERVISOR CAURI |  | D N I | 32961822 | WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA | C I P | 114668 | 12/11/2019 | 07/09/2020 | D N I | 06178512 | TEMISTOCLES EDUARDO RAMIREZ JARA | C I P | 18261 | 12/11/2019 | 07/09/2020 | 12/11/2019 | 07/09/2020 | 300 | Total | 100 | 11/11/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 18/02/2022 | 100 | 75 81 | 7647042 25 | 5796841 29 | 69 76 | 5796841 29 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 06/02/2021 | 37 |  | 3 | 917 | 1217 | 13/03/2023 | 0 | 1 | 2485430 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 110631 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2419809 | 2419809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 651730 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO |  | 18/08/2020 | 1210843 09 | S/ Soles | 1 | 1210843 09 | RESOLUCIÓN DE GERE MUNICIPAL N 106 2019 GM MDCH/P | [6 empty] | D N I | 01544483 | ROLANDO MAYTA URURI | C I P | 59064 | 02/09/2020 | 28/02/2021 | D N I | 43809369 | WILFREDO CRUZ HUAMAN | C I P | 241049 | 11/05/2020 | 28/02/2021 | 02/09/2020 | 01/03/2021 | 180 | Total | 100 | 1/09/2020 00 00 00 | 2024 | 11 | 17/12/2024 | 65 7 | 25 7 | 634639 45 | 248214 10 | 20 50 | 248214 10 | Otras causales | 01/11/2022 | 31 | PARALIZADO | 0 | 0 | 180 | 01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1262194 57
2403 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | 110690 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA CALLES URBANAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PROVINCIA OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2449904 | 2449904 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PROVINCIA OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO | 17/07/2019 | 794940 | S/ Soles | 1 | 794940 | RESOLUCION GERENCIAL N 130 2019 GM/MDPB | [6 empty] | D N I | 40082395 | KADER IVAN CABALLA APAZA | C I P | 107233 | 28/08/2019 | 05/12/2019 | D N I | 43398460 | CARLOS DARWIN CANAL CANAL | C I P | 205530 | 04/09/2020 | 02/11/2020 | 08/08/2019 | 06/12/2019 | 120 | Total | 100 | 8/08/2019 00 00 00 | 2023 | 4 | 24/11/2023 | 100 | 75 47 | 682895 50 | 600404 57 | 75 53 | 600404 57 | Fenómenos climatológicos | 14/12/2022 | 362 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN DE CORTE DE OBRA | 0 | 0 | 120 | 06/12/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 747729 31
6192 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 110695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | INTERIOR | 2160780 | 85965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15674706 |  | 0 | 28/12/2011 | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | Urbanización Magisterial N 2 Calle Garcilazo de la Vega | 10/09/2020 | 35286415 12 | S/ Soles | 1 | 35286415 12 | FORMATO DE APROBACIÓN N 055 2020/OGIN/OES | 20191808241 | multiobras sa contratistas generales | 31757773 61 |  |  | 0 | D N I | 06027024 | HECTOR GABRIEL LUCHO CABILLAS | C I P | 40612 | 18/12/2021 | 30/04/2024 | D N I | 29277633 | VICTOR ROBERTO VALENCIA URDAY | C I P | 36983 | 18/12/2021 | 30/04/2024 | 18/12/2021 | 11/06/2023 | 540 | Total | 100 | 14/12/2021 00 00 00 | 2024 | 3 | 22/04/2024 | 100 | 54 23 | 31757773 61 | 17220693 58 | 54 23 | 17220693 58 |  |  |  | El monto programado es mayor al ejecutado | 5 | 271 | 811 | 08/03/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2024 | Resolución de contrato | Si | 15/05/2024
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 110884 | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ILUMINACION EXTERIOR EN EL LA PLAZAS PLAZOLETAS Y PARQUES EN LA LOCALIDAD AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2442750 | 2442750 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | PLAZA DE ARMAS PLAZA BOLOGNESI OVALO SALIDA JULIACA OVALO SALIDA CUSCO PARQUE DEL ENCUENTRO PLAZOLETA SAENZ PE A Y PLAZOLETA MELGAR | 21/05/2019 | 329937 82 | S/ Soles | 1 | 329937 82 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 136 2019 MPM GM | [6 empty] | D N I | 42716452 | RONALD EDISON GUTIERREZ APAZA | C I P | 199765 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | D N I | 02449360 | WINSTON COACALLA LARICO | C I P | 190512 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 01/07/2019 | 29/09/2019 | 90 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2022 | 12 | 28/12/2022 | 34 7 | 34 16 | 97547 81 | 96033 02 | 29 11 | 96033 02 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 29/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 89129 80
0417 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | 111002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU PROGRESIVA 0 000 AL 436 41 Y 0 000 AL 0 290 AL 0 417 42 EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO JUNIN IV ETAPA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2195741 | 282629 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU PROGRESIVA 0 000 AL 436 41 Y 0 000 AL 0 290 0 417 42 EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO JUNIN | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 1171695 |  | 0 | 16/10/2014 | 4 | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GAROU | 04/07/2019 | 631071 85 | S/ Soles | 1 | 631071 85 | R G M N 146 2019 GEMU/MPCH | [6 empty] | D N I | 21428721 | RICARDO RIOS ROCA | C I P | 57735 | 25/10/2019 | 31/01/2020 | D N I | 40860424 | DIANA ZULEMA ENRICO RODRIGUEZ | C I P | 99915 | 25/10/2019 | 31/01/2020 | 04/09/2019 | 03/12/2019 | 90 | Total | 100 | 3/09/2019 00 00 00 | 2022 | 2 | 30/03/2022 | 43 05 | 41 47 | 292982 09 | 240476 86 | 38 11 | 240476 86 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2022 | 28 |  | 3 | 393 | 483 | 30/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2019 | Obra abandonada
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 111012 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PJES ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA HH 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TÚPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2097898 | 121245 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | PJES ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA HH 4 DE DICIEMBRE | 21/08/2019 | 1510298 20 | S/ Soles | 1 | 1510298 20 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 000005 2019 GIP MDI | 20344955051 | B amp C CONTRATISTAS GENERALES S A | 1359268 38 |  |  |  | D N I | 45991210 | WILSON BRYAN ALEXANDER ARAUCANO FAJARDO | C I P | 144205 | 12/02/2020 | 10/07/2020 | D N I | 06211630 | OSCAR JULIO BARTOLOME MATOS BUSTAMANTE | C I P | 76164 | 05/02/2020 | 10/07/2020 | 12/02/2020 | 11/07/2020 | 150 | Total | 100 | 31/01/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 49 9 | 48 96 | 678179 19 | 665480 86 | 44 06 | 665480 86 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 1 | 174 | 324 | 01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 111227 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA ABRA ALEGRÍA SHOTOJ PUENTE CHOROPAMPA PROVINCIA DE PACHITEA HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2164917 | 229215 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA ABRA ALEGRÍA SHOTOJ PUENTE CHOROPAMPA PROVINCIA DE PACHITEA HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9988806 |  | 0 | 24/06/2014 | 3 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | MONOPAMPA ABRA ALEGRIA SHOTOJ PUENTE CHOROPAMPA PACHITEA HUANUCO | 15/10/2019 | 32836080 39 | S/ Soles | 1 | 32836080 39 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N 438 2019 GRH/GRI | 20605658807 | CONSORCIO PACHITEA | 25603166 27 |  |  |  | D N I | 22764068 | JAIME MORENO SALINAS | C I P | 73734 | 10/02/2020 | 20/02/2022 | D N I | 06119862 | JAVIER TEODORO CORONADO FARRO AN | C I P | 49968 | 10/02/2020 | 20/02/2022 | 03/03/2020 | 21/02/2022 | 720 | Total | 100 | 23/02/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 01/04/2022 | 100 | 41 21 | 25603166 27 | 10550012 15 | 32 13 | 10550012 15 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 1 | 712 | 1432 | 03/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Resolución de contrato
3413 | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | 111256 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI CALACHACA CHUAPALCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 15 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2106687 | 58358 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I | APROBADO | 0 | 262000000 |  | 0 | 10/07/2017 | 3 | TACNA | TARATA | TARATA |  | 17/07/2019 | 110300677 70 | S/ Soles | 1 | 110300677 70 | RES GEREN N 114 2019 GG PET/GOB RG TACNA | 20605620389 | CONSORCIO AGUA MANANTIAL | 98156350 81 |  |  | 0 | D N I | 09527349 | WILLIAMS ALEJANDRO CORDERO RUIZ | C I P | 84155 | 05/07/2021 | 31/12/2022 | D N I | 40574439 | PERCY FREDY QUILLA COILA | C I P | 75393 | 15/05/2020 |  | 01/06/2020 | 26/06/2023 | 1120 | Total | 100 | 29/05/2020 00 00 00 | 2024 | 8 | 30/09/2024 | 28 63 | 4 86 | 23817211 34 | 4772330 81 | 4 86 | 4772330 81 | Conflictos sociales | 01/07/2024 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES Y CONSENTIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DE OBRA | 1 | 38 | 1158 | 03/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 111290 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2450250 | 2450250 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO | 02/08/2019 | 1621115 44 | S/ Soles | 1 | 1621115 44 | RESOLUCION DE GERENCIA N 73 A 2019 GM RSV MDH/P | [6 empty] | D N I | 40970113 | JOSE LUIS RODRIGUEZ LUNA | C I P | 188773 | 03/02/2021 | 20/02/2022 | D N I | 23951314 | CARLOS ALFONSO MARTINEZ CAMPO | C I P | 167427 | 05/10/2020 | 31/12/2020 | 19/08/2019 | 15/02/2020 | 180 | Total | 100 | 19/08/2019 00 00 00 | 2022 | 4 | 13/05/2022 | 86 06 | 57 | 1212321 53 | 804719 29 | 49 64 | 804719 29 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/04/2022 | 30 |  | 4 | 479 | 659 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2022 | Otros | [8 empty] | 2019 | 2015644 51
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 111458 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2447773 | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 727735 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA | 09/07/2019 | 736790 13 | S/ Soles | 1 | 736790 13 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 191 2019 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 01335227 | MAURO GIL LAURA MAMANI | C I P | 166068 | 01/08/2022 | 30/12/2022 | D N I | 47438554 | HERNAN NELSON QUISPE PILCO | C I P | 250133 | 01/08/2022 | 30/12/2022 | 05/08/2019 | 01/02/2020 | 180 | Total | 100 | 5/08/2019 00 00 00 | 2024 | 10 | 21/10/2024 | 88 5 | 61 28 | 664626 27 | 460220 87 | 62 46 | 460220 87 | Transferencia de Gestión Municipal | 04/02/2023 | 626 |  | 0 | 0 | 180 | 01/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 223358 80
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 111519 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2222800 | 233949 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2768086 |  | 0 | 02/01/2013 | 1 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | Cusco Cusco Santiago Casco Urbano | 17/05/2021 | 2202057 22 | S/ Soles | 1 | 2202057 22 | RGM N 217 2019 GM MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 23980710 | AXEL ARAOZ SILVA | C I P | 71609 | 07/08/2020 | 15/11/2022 | D N I | 41596714 | JOHAN CARBAJAL SAYHUA | C I P | 154443 | 01/09/2020 | 15/11/2022 | 05/08/2019 | 30/06/2020 | 330 | Total | 100 | 4/08/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 80 7 | 72 51 | 2459790 94 | 2210049 70 | 72 51 | 2210049 70 | Otras causales | 07/07/2021 | 1304 | Obra paralizada desde 07 de julio 2021 la obra paraliza por falta de ejecución de la componente eléctrica a la espera de la aprobación del convenio marco con electro sur este | 6 | 178 | 508 | 25/12/2020 | 0 | 5 | 1010813 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0348 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 111589 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2449478 | 2449478 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | Comunidad Campesina de Mutca | 06/06/2019 | 416773 43 | S/ Soles | 1 | 416773 43 | Resolución de Alcaldia N 173 2018 MPA CH | [6 empty] | D N I | 09997131 | LEONIDAS EDMUNDO ZAMANES SALAS | C I P | 74020 | 02/12/2019 | 31/12/2019 | D N I | 41968354 | ROLAN YA EZ PARIONA | C I P | 162843 | 02/12/2019 | 31/12/2019 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 120 | Total | 100 | 29/11/2019 00 00 00 | 2020 | 7 | 10/08/2020 | 100 | 66 6 | 323973 85 | 215765 97 | 51 77 | 215765 97 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 219250 40
3614 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | 111688 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CASERÍO DE PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 3 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2286734 | 2286734 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | EN PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD | 24/04/2019 | 2986546 01 | S/ Soles | 1 | 2986546 01 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 158 2019 MPGCH /A | 20163906661 | HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL | 2559896 58 |  |  |  | D N I | 27292967 | NELSON CUBAS TINOCO | C I P | 62074 | 05/11/2019 | 25/04/2020 | D N I | 16536799 | VICTOR OLIVA CORNEJO | C I P | 47840 | 05/11/2019 | 25/04/2020 | 28/12/2019 | 26/04/2020 | 120 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 80 76 | 91 87 | 643830 47 | 629733 75 | 21 09 | 629733 75 | Conflictos sociales | 01/08/2022 | 31 |  | 1 | 159 | 279 | 02/10/2020 | 0 | 2 | 4081231 | 0 | 0 | 1 | 1762707 87 | 0 | 0
4155 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA | 111829 | SUB META II AREAS VERDES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN HUACHO Y SAN PEDRO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2186027 | 275292 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN HUACHO Y SAN PEDRO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4965756 |  | 0 | 20/03/2017 | 4 | LIMA | HUAURA | HUACHO | URBANIZACIÓN HUACHO Y SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | 24/10/2018 | 292732 74 | S/ Soles | 1 | 292732 74 | RGM N 0219 2018 GM/MPH | 20112578931 | consorcio villafuerte | 14924 11 |  |  | 0 | D N I | 07718724 | WILLIAM WALTER BERNARDO POZO | C I P | 49959 | 06/12/2018 | 30/04/2022 | D N I | 41637293 | CESAR DOUGLASS REA CARRION | C I P | 79948 | 06/12/2018 | 30/04/2022 | 10/12/2018 | 09/01/2019 | 30 | Total | 100 | 10/12/2018 00 00 00 | 2022 | 4 | 08/04/2022 | 94 31 | 27 12 | 276076 24 | 79392 83 | 27 12 | 79392 83 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 09/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2024 | Otros
4603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA HUARAZ | 111848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAG E EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2352045 | 383786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAG E EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVÍN DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1951698 |  | 0 | 24/11/2017 | 1 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO CHAVIN | 03/09/2019 | 4821807 40 | S/ Soles | 1 | 4821807 40 | R G N 170 2019 MDI/GM | 20542156148 | GRUPO R amp A CONSTRUCCIONES MINERIA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE S A C GRUPO R amp A CMAM S A C | 4613635 35 | 20533754211 | LIDER INGENIERIA Y TRANSPORTES E I R L |  | D N I | 40025161 | CARLOS ALBERTO ARANDA PRIETO | C I P | 79457 | 27/12/2019 | 23/06/2020 | D N I | 42699702 | NOEMI YOVANNA BAZAN AVILA | C I P | 105500 | 27/12/2019 | 23/06/2020 | 27/12/2019 | 24/06/2020 | 180 | Total | 100 | 26/12/2019 00 00 00 | 2020 | 9 | 08/05/2023 | 59 18 | 62 26 | 2730171 50 | 2872553 26 | 62 26 | 4613635 35 |  |  |  | La obra se encuentra adelantada 3 08 | 0 | 0 | 180 | 24/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2020 | Resolución de contrato | Si | 10/01/2024 | Si | 10/01/2024 | 4613635 35
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 111993 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA DISTRITO DE AIJA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2412729 | 2412729 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | AIJA | AIJA | LOCALIDADES DE MALLQUI QUERUHURAN ANQUILITA Y AIJA | 23/07/2019 | 3621735 14 | S/ Soles | 1 | 3621735 14 | RGR 083 2019 GRA GRI | C0003203064 | SERV DE ING MIN Y FERRET DE LA INDUS MI | 3259561 64 | 10062792901 | MICHEL |  | D N I | 00237520 | ELVER MORAN PURIZAGA | C I P | 54746 | 28/01/2020 |  | D N I | 22512207 | ROBERTO BRIGIDO MONDRAGON BAZAN | C I P | 33986 | 09/12/2019 |  | 18/01/2020 | 16/07/2020 | 180 | Total | 100 | 17/01/2020 00 00 00 | 2022 | 11 | 05/12/2022 | 63 85 | 41 13 | 2081202 49 | 1340705 88 | 37 02 | 1340705 88 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 1 | 206 | 386 | 07/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2021 | Resolución de contrato | Si | 04/04/2024 | [6 empty] | 2019 | 1627522 95
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 112050 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2175283 | 246640 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | Cusco Cusco Santiago Centro Histórico | 14/06/2019 | 2043137 04 | S/ Soles | 1 | 2043137 04 | RGM N 216 2019 GM MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 41725640 | EDSON QUINTO LAUREL | C I P | 94698 | 09/11/2020 | 31/12/2022 | D N I | 42146429 | JORGE QUELOPANA VILLALBA | C I P | 146340 | 03/09/2019 | 31/12/2022 | 03/09/2019 | 29/07/2020 | 330 | Total | 100 | 3/09/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 100 | 81 3 | 3096081 84 | 2516980 14 | 81 10 | 2949285 80 | Otras causales | 07/07/2021 | 1304 | Obra paralizada desde el 07 de julio 2021 la obra paraliza por falta de ejecución de la componente eléctrica a la espera de la aprobación del convenio marco con electro sur este | 5 | 180 | 510 | 25/01/2021 | 0 | 4 | 1441512 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | 112135 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO SANTIAGO DE CHUCO EMP 3N CHULITE RAYAMBARA RETAMBO CUAJINDA HUACAMARCANGA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE QUIRUVILCA PROVINICIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 1 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2408374 | 2408374 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | CASERIOS DE CHULITE RAYAMBARA RETAMBO CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE CHUCO Y QUIRUVILCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | 14/06/2019 | 12645792 48 | S/ Soles | 1 | 12645792 48 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 372 2019 MPSCH | 20481242836 | CONSORCIO SAN ANDRES HIDROVIAS PERU S A CONSROCIO F amp F CONTRATISTAS GENERALES CONSTRUCTORA Y SERV | 12182844 89 | 20605232826 | CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SANTIAGO |  | D N I | 02657429 | FRANCISCO ROMULO CHIROQUE SULLON | C I P | 38825 | 24/09/2019 |  | D N I | 18077069 | LUIS ENRIQUE VILLANUEVA LLANOS | C I P | 79107 | 24/07/2020 |  | 24/09/2019 | 20/07/2020 | 300 | Total | 100 | 23/09/2019 00 00 00 | 2021 | 9 | 22/11/2021 | 94 68 | 82 25 | 11534133 05 | 9974063 05 | 78 87 | 9974063 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 20/07/2020 | 0 | 2 | 3957651 21 | 0 | 0 | 3 | 5054052 83 | 0 | 0 | 29/06/2021 | Resolución de contrato | Si | 20/08/2021 | Si | 30/12/2021 | 2211035 90
4380 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES | 112229 | OBRA COMPLEMENTARIA MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL DPA PAITA CONTEMPLANDO EL DISE O DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPA PAITA REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2160312 | 43137 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA REGION PIURA | APROBADO | 0 | 9188412 |  | 0 | 05/06/2012 | 3 | PIURA | PAITA | PAITA | REGION PIURA PROV PAITA DIST PAITA | 25/06/2019 | 1011084 70 | S/ Soles | 1 | 1011084 70 | MEMORANDO 3292 2019 FONDEPES DIGENIPAA | 20409438386 | BRECAL CONTRATISTAS GENERALES S R L | 909976 23 |  |  |  | D N I | 16476690 | GUIDO NAVARRETE OBLITAS | C I P | 39470 | 12/12/2019 | 12/03/2020 | D N I | 16631060 | YOSSET CARRASCO PEREZ | C I P | 60306 | 12/12/2019 | 12/03/2020 | 13/12/2019 | 12/03/2020 | 90 | Total | 100 | 12/12/2019 00 00 00 | 2021 | 1 | 01/02/2021 | 100 | 38 31 | 771166 32 | 295451 67 | 29 22 | 295451 67 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 12/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2020 | Resolución de contrato | Si | 11/05/2021
1926 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO | 112691 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SE OR DE SHULLCA TRAMO CHONGOS ALTO DIVISIÓN CHACAPAMPA DISTRITO DE CHONGOS ALTO HUANCAYO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2327732 | 364144 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | CHONGOS ALTO | PARAJE SE OR DE SHULLCA | 25/05/2017 | 96283 25 | S/ Soles | 1 | 96283 25 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 066 2017 MDCHA/A | [6 empty] | D N I | 45376672 | EDWIN ROMUALDO LARA ROJAS | C A P | 17239 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | D N I | 46187644 | GINA GISELA CAYLLAHUA PE A | C I P | 190534 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | 30 | Total | 100 | 5/06/2017 00 00 00 | 2017 | 7 | 30/09/2019 | 36 22 | 36 22 | 34872 94 | 34872 94 | 36 22 | 34872 94 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2017 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 06/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/2017 | Otros | Si | 15/06/2017 | Si | 26/12/2018 | 34872 94
0342 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | 112761 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE RANRA RUTUNA RAYO YUNCAJ DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2455617 | 2455617 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE RANRA RUTUNA RAYO YUNCAJ DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5491172 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | CASERÍOS DE RANRA RUTUNA RAYO YUNCAJ DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 09/05/2022 | 5088504 81 | S/ Soles | 1 | 5088504 81 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 091 2022 MPP/A | C0003393127 | CONSORCIO COSMO | 5088504 81 |  |  | 0 | D N I | 31615527 | FELIX SAMILLAN PACORI | C I P | 65960 | 27/07/2022 | 31/05/2023 | D N I | 06711723 | LUIS AMADO ALIAGA DIAZ | C I P | 41252 | 27/07/2022 | 31/05/2023 | 11/08/2022 | 07/02/2023 | 180 | Total | 100 | 12/08/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 10/12/2024 | 100 | 87 7 | 5088504 81 | 4361133 74 | 85 70 | 4361133 74 | Otras causales | 24/07/2023 | 396 |  | 0 | 0 | 180 | 07/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 4647457 95
0443 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU | 112773 | CREACIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU REGIÓN DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2346436 | 2346436 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | TAHUAMANU | JR 13 DE OCTUBRE SANTA MARIA | 04/07/2019 | 1032754 97 | S/ Soles | 1 | 1032754 97 | RESOLUCION G MUNICIPAL N 064 2019 GM MP TAH | [6 empty] | D N I | 45025299 | GOTTFRIED ALEXANDER SANTA CRUZ BURGA | C I P | 171253 | 01/08/2020 | 21/10/2020 | D N I | 44567832 | ALBERT CHAMBILLA PINO | C I P | 228029 | 07/06/2021 |  | 12/10/2019 | 10/01/2020 | 90 | Total | 100 | 11/10/2019 00 00 00 | 2021 | 12 | 13/02/2022 | 91 98 | 68 52 | 1307803 43 | 974143 34 | 94 32 | 974143 34 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2021 | 31 |  | 3 | 94 | 184 | 13/04/2020 | 0 | 2 | 778024 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1058382 54
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 112820 | INSTALACIÓN DE PUENTE CARROZABLE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2160642 | 181280 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | deDEPARTAMENTO DE CUSCO PROVINCIA CANCHIS DISTRITO DE TINTA | 08/08/2019 | 11785866 04 | S/ Soles | 1 | 11785866 04 | RG 22 2019 MTC/21 GE | 20606711795 | CONSORCIO EJECUTOR TINTA | 10765130 76 | 20600824822 | Consorcio ANDICO | 0 | D N I | 05071660 | VIDAL AMERICO MAMANI TTITO | C I P | 34573 | 14/11/2020 | 18/01/2024 | D N I | 23876120 | EDGAR DANIEL OLAVE ZAPATA | C I P | 43278 | 06/10/2022 | 18/01/2024 | 14/11/2020 | 13/05/2021 | 180 | Total | 100 | 13/11/2020 00 00 00 | 2023 | 8 | 03/11/2023 | 100 | 78 63 | 9122992 17 | 7172367 39 | 78 63 | 7172367 39 |  |  |  | Obra en ejecución | 5 | 112 | 292 | 02/09/2021 | 0 | 1 | 766971 57 | 0 | 0 | 1 | 52949 46 | 0 | 0 | 18/01/2024 | Resolución de contrato
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 112859 | Construcción del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso del Distrito de Palzacú Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2115571 | 58948 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7905320 |  | 0 | 31/05/2016 | 1 | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | PUENTE ISHPIHUACAZU | 08/09/2021 | 8678031 91 | S/ Soles | 1 | 8678031 91 | R G N 00047 2021 MTC/21 GE | C0003377835 | CONSORCIO SAN MARTIN | 6618837 9 | 20609715741 | Consorcio Perú N1 |  | D N I | 44041190 | MIGUEL ANGEL ZAPATA AREVALO | C I P | 168619 | 20/08/2022 | 17/03/2023 | D N I | 28272802 | NGUYEN PALOMINO VALLEJO | C I P | 68618 | 20/08/2022 | 16/01/2023 | 20/08/2022 | 17/01/2023 | 150 | Total | 100 | 2/08/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 150 | 17/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0434 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 112897 | RENOVACIÓN DE CICLOVIAS ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL LA CICLOVÍA DE LA AV UNIVERSITARIA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL LIMA SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS DISTRITO DE LIMA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2436615 | 2436615 | RENOVACIÓN DE CICLOVIAS ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL LA CICLOVÍA DE LA AV UNIVERSITARIA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL LIMA SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS DISTRITO DE LIMA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1783486 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV UNIVERSITARIA | 18/07/2020 | 5240012 73 | S/ Soles | 1 | 5240012 73 | RESOLUCION DE SUB GERENCIA N 019 2020 MML GMU STNM | C0003275382 | CONSORCIO SAN MIGUEL | 4716011 46 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONTRUCCIÓN S A C | 0 | D N I | 21400555 | FREDDY ZACARIAS BENDEZU TENORIO | C I P | 81820 | 29/11/2020 | 27/01/2021 | D N I | 10199119 | CARLOS ADRIAN RAMOS VARGAS | C I P | 31995 | 29/11/2020 | 29/08/2021 | 30/12/2020 | 29/05/2021 | 150 | [16 empty] | 0 | 0 | 150 | 29/05/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2021 | Resolución de contrato | Si | 23/08/2021 | [6 empty] | 2019 | 5013361 62
0434 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 112908 | CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV LIMA AV FLORES DE PRIMAVERA Y AV CANTO GRANDE COMPRENDIDA ENTRE LA AV LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Y LA AV JORGE BASADRE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | No | No | 0 | 2 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2437277 | 2437277 | CREACION DE LA CICLOVÍA EN LA AV LIMA AV FLORES DE PRIMAVERA Y AV CANTO GRANDE COMPRENDIDA ENTRE LA AV LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Y LA AV JORGE BASADRE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2052901 |  | 0 |  | 2 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV LIMA AV FLORES DE PRIMAVERA Y AV CANTO GRANDE | 09/07/2020 | 3232170 86 | S/ Soles | 1 | 3232170 86 | RESOLUCION DE SUB GERENCIA N 012 2020 MML GMU STNM | 20517491111 | GRASS INGENIEROS S A C | 302575 71 |  |  | 0 | D N I | 06139516 | GERARDO ALBERTO SAAVEDRA SANGUINETTI | C I P | 51533 | 04/05/2023 | 12/07/2023 | D N I | 09992368 | LEONCIO PAUCAR VASQUEZ | C I P | 83107 | 04/05/2023 | 12/06/2023 | 12/01/2021 | 12/05/2021 | 120 | Total | 100 | 23/12/2020 00 00 00 | [13 empty] | 2 | 0 | 120 | 12/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3291060 69
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 113037 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA DISTRITO DE CAUJUL OYON LIMA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2337054 | 269588 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA DISTRITO DE CAUJUL OYON LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2554443 |  | 0 | 19/12/2016 | 2 | LIMA | OYON | CAUJUL | SHUYOG CAUJUL OYON LIMA | 08/08/2018 | 3125504 46 | S/ Soles | 1 | 3125504 46 | R D S N 0172 2018 GRL DRA | [6 empty] | D N I | 32974964 | LUIS ANCAJIMA TIMANA | C I P | 34663 | 17/10/2018 | 13/07/2019 | D N I | 47344184 | OMAR MILCOR BANCES SANTAMARIA | C I P | 179374 | 17/10/2018 | 13/07/2019 | 17/10/2018 | 14/07/2019 | 270 | Total | 100 | 17/10/2018 00 00 00 | 2022 | 3 | 20/04/2022 | 100 | 38 09 | 2646654 98 | 1008089 88 | 32 25 | 1008089 88 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 14/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 113046 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO PROGRESIVA 0 000 4 000 DEL DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N 3 Y 228 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2484152 | 2484152 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CANAL ROMERO EN EL SECTOR ROMERO PROGRESIVA 0 000 4 000 DISTRITO TUMBES PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 9635361 |  | 0 |  | 1 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | 9606143 08 N 559002 32 E | 29/07/2020 | 8957932 16 | S/ Soles | 1 | 8957932 16 | Resolución Directoral Zonal N 005 2020 DZT | C0003268832 | CONSORCIO ROMERO | 8062138 95 | 20602336876 | ZAPATA ZULOETA E I R L |  | D N I | 42232701 | LUIS DANIEL CHORRES ORREGO | C I P | 153617 | 03/12/2020 | 30/07/2021 | D N I | 17527928 | JULIO CESAR FERNANDEZ DEJO | C I P | 28582 | 03/12/2020 | 01/06/2021 | 03/12/2020 | 01/06/2021 | 180 | Total | 100 | 26/11/2020 00 00 00 | 2024 | 3 | 18/04/2024 | 100 | 96 98 | 8062138 95 | 7818515 78 | 96 98 | 7818515 78 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2024 | 31 | Se adjunta la Valorización de obra N 11 del mes de junio 2022 ya que la obra se encontraba suspendida por motivo de riego agrícola sin embargo el contratista resolvió contrato el 30 11 2022 y el 28 03 2023 se suscribio el acta de conciliación extrajudicial acordando entre otros puntos que la Entidad y el contratista realizarían las acciones correspondientes para aprobar un adicional de obra No obstante el contratista incumplio con sus obligaciones contractuales y reglamentarias sobre el adicional de obra incumplimiendo tambien lo establecido en el acta de conciliación A pesar de ello el contratista resolvió el contrato alegando al contrario incumplimientos por parte de la Entidad A la fecha la Entidad y el Contratista consorcio Romero se encuentran en proceso de conciliación | 2 | 17 | 197 | 18/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/07/2023 | Resolución de contrato | Si | 14/12/2022 | [6 empty] | 2020 | 9626981 64
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 113090 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY EN EL DISTRITO DE CHICAMA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CODIGO ARCC N 407 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2482440 | 2482440 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY EN EL DISTRITO DE CHICAMA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CODIGO ARCC N 407 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 693963 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA DESARROLLADO EN EL DISTRITO DE CHICAMA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 21/04/2021 | 559987 54 | S/ Soles | 1 | 559987 54 | RD N 013 2021 MIDAGRI DVDAFIR AGRO RURAL DE DIAR | 20477171835 | CONSORCIO EJECUTOR JAGUEY | 503988 79 | 10468582517 | RUBEN ISAIAS FLORES CASAS | 0 | D N I | 47496051 | MAIDITH SUSY ZAVALETA CUEVAS | C I P | 171354 | 11/01/2022 | 22/11/2023 | D N I | 16495489 | FELIPE LUCIANO SOTO SOLANO | C I P | 53627 | 01/03/2022 | 22/11/2023 | 11/01/2022 | 12/03/2022 | 60 | Total | 100 | 10/01/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 04/12/2023 | 100 | 27 01 | 503988 79 | 136059 07 | 24 30 | 136059 07 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2023 | 22 | SE ADJUNTA LA VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N 05 DEBIDO A QUE NO SE REPORTARON MAYORES AVANCES DESDE ENTONCES DEBIDO A LAS CAMPA AS DE RIEGO VENCIDO EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA EL CONTRATISTA DEBIÓ REANUDAR Y CULMINAR LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGUN CRONOGRAMA Y PRESENTAR SU RESPECTIVO INFORME DE VALORIZACIÓN SIN EMBARGO EL CONSORCIO JAGUEY NO HA PRESENTADO EL MENCIONADO INFORME INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN ESE SENTIDO LA ENTIDAD NOTIFICÓ LA RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA MEDIANTE LA CARTA NOTARIAL N 195 2023 MIDAGRI DVDAFIR AGRO RURAL DE/UA DE FECHA 14/11/2023 | 0 | 0 | 60 | 12/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2023 | Resolución de contrato | Si | 28/11/2023 | [6 empty] | 2020 | 224273 79
0263 | SEDAPAR S A | 113132 | OBRA RECUPERACIÓN AGUA POTABLE RESERVORIO R 10 MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Recuperación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2461180 | 2461180 | RECUPERACION AGUA POTABLE RESERVORIO R 10 MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5089553 |  | 0 |  | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | Calle Misti con intersección pasaje Apurimac reservorio la bedoya | 25/09/2019 | 5802984 68 | S/ Soles | 1 | 5802984 68 | 33177 2019/S 30000 | 20261295246 | FM CONTRATISTAS GENERALES S R L | 5222686 22 | 20448324291 | ARES CONTRATISTAS GENERALES E I R L |  | D N I | 29466892 | FERNANDO MAURICIO HUERTAS DIAZ | C I P | 38926 | 29/10/2021 |  | D N I | 32640105 | HERCULES LIVIO GUILLERMO MAGUI A | C I P | 74298 | 02/03/2020 |  | 02/03/2020 | 13/01/2021 | 317 | Total | 100 | 2/03/2020 00 00 00 | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 44 48 | 4426005 27 | 1770667 74 | 44 48 | 1770667 74 | Otras causales | 12/07/2023 | 478 | NO SE REGISTRA AVANCE SE RESOLVIÓ CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD HACIA LA CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA CULMINAR LA OBRA CON RESOLUCIÓN N 1116 2023/S 30000 SEGUIDAMENTE SE SOMETIÓ A PROCESO ARBITRAL SE ADJUNTA RESOLUCION DOCUMENTO DE PROCESO ARBITRAL E INFORMACION DEL ULTIMO MES VALORIZADO MAYO 2023 | 7 | 1463 | 1780 | 15/01/2025 | 1 | 3 | 1805968 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 113161 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CÓDGIO ARCC N 890 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2483540 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CÓDIGO ARCC N 890 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1351310 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CENTRO POBLADO CASCAJAL BAJO CHIMBOTE SANTA ANCASH | 27/09/2021 | 1151696 04 | S/ Soles | 1 | 1151696 04 | R D N 007 2021 MIDAGRI DVDAFIR AGRORURAL DE UIR | 20601260221 | CONSORCIO CASCAJAL | 1036526 44 | 20604097941 | MADI INGENIEROS E I R L | 0 | D N I | 73612679 | MIGUEL ANGEL OTINIANO ARRIBASPLATA | C I P | 202625 | 22/06/2022 | 07/06/2023 | D N I | 32968577 | WILDER GIOVANNI GARAY JARA | C I P | 91080 | 17/05/2022 | 07/06/2023 | 22/06/2022 | 06/08/2022 | 45 | Total | 100 | 21/06/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 26/02/2025 | 100 | 87 | 362664 74 | 594472 97 | 87 | 901695 72 | Resolución de contrato | 01/05/2023 | 31 | CON CARTA NOTARIAL N 89 2023 MIDAGRI DVDAFIR AGRO RURAL DE/UA DE FECHA DE RECEPCION 08 DE JUNIO 2023 SE NOTIFICO AL CONTRATISTA CONSORCIO CASCAJAL LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA POR CAUSAL DE ACUMULACIÓN MAXIMA DE OTRAS PENALIDADES AL NO MATENER VIGENTE EL SEGURO DE POLIZA CAR ANTE LA OCURRENCIA DE FENOMENOS CLIMATICOS YA QUE EN MARZO DE 2023 EL CICLON YAKU DA O LA OBRA COLMATANDOLO EN SU TOTALIDAD | 0 | 0 | 45 | 06/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2023 | Resolución de contrato | Si | 08/08/2023 | [6 empty] | 2020 | 941972 27
0392 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | 113231 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ESPINAR CIUDAD DE MARAS DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320002 | 2320002 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | URUBAMBA | MARAS | CALLE ESPINAR | 04/09/2019 | 1790309 | S/ Soles | 1 | 1790309 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 113 2019 GM/MPU | [6 empty] | D N I | 72203403 | CINTHIA FIORELLA GARCIA TISOC | C I P | 161650 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | D N I | 45652718 | BORIS PERALTA ASCUE | C I P | 186463 | 20/01/2020 | 30/10/2021 | 16/10/2019 | 13/05/2020 | 210 | Total | 100 | 15/10/2019 00 00 00 | 2023 | 6 | 20/07/2023 | 100 | 98 82 | 2212292 28 | 2186193 28 | 99 30 | 2687359 31 | Sin asignación presupuestal | 15/12/2022 | 30 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL15 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 5 | 450 | 660 | 06/08/2021 | 0 | 5 | 1009211 72 | 1 | 60300 60 | 1 | 124963 51 | 0 | 0
1482 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUSA | 113320 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAOCCO OCCE CCOLLOTA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLOTA DEL DISTRITO DE PACAPAUSA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456355 | 2456355 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAOCCO OCCE CCOLLOTA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLOTA DEL DISTRITO DE PACAPAUSA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 192953 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PACAPAUSA | PLAZA PRINCIPAL S/N | 09/09/2019 | 192952 68 | S/ Soles | 1 | 192952 68 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0100 2019 MDA/A | [6 empty] | D N I | 44405823 | JHON HUARCAYA TACAS | C I P | 179600 | 01/10/2019 | 01/12/2020 | D N I | 43207732 | YASMANI MUNAYLLA ROJAS | C I P | 168433 | 01/10/2019 | 30/11/2022 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 60 | Total | 100 | 1/10/2019 00 00 00 | 2022 | 9 | 19/10/2022 | 45 9 | 45 9 | 88574 51 | 88574 51 | 45 90 | 88574 51 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 30/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 134066
0446 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | 113323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2338414 | 251157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 19415384 |  | 0 | 22/12/2016 | 3 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | VALLE SECTOR SANTA ROSA OMO Y LA RINCONADA | 03/09/2020 | 22139257 85 | S/ Soles | 1 | 22139257 85 | RESOLUCION N 164 2020 GM A/MPMN | C0003271354 | CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA | 19152783 42 | 20600385420 | CONSORCIO VI ANI II | 0 | D N I | 00488159 | WILDER ROMULO PILCO CAYO | C I P | 74132 | 20/01/2021 | 07/06/2021 | D N I | 32739317 | LUIS GILBERT MANRIQUE FIGUEROA | C I P | 30419 | 16/02/2022 | 08/07/2022 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | 365 | Total | 100 | 19/01/2021 00 00 00 | 2022 | 6 | 19/08/2022 | 48 65 | 38 94 | 9318570 66 | 7457591 48 | 33 68 | 7457591 48 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 365 | 20/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato
1297 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | 113438 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN EL LA LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2430807 | 2430807 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | SECTOR DE CABRA HUASI DEL DISTRITO DE COTABAMBAS DE LA PROVINCIA DE COTABAMABAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 10/10/2018 | 169407 28 | S/ Soles | 1 | 169407 28 | N 073 2018 AL MDC/C A | [6 empty] | D N I | 41928422 | RONALD ACU A FRANCO | C I P | 198663 | 05/11/2019 | 06/02/2020 | D N I | 21492609 | ENRIQUE SENEN ENRIQUEZ BENDEZU | C I P | 100067 | 29/10/2019 | 18/01/2020 | 20/11/2019 | 19/01/2020 | 60 | Total | 100 | 20/11/2019 00 00 00 | 2022 | 1 | 11/02/2022 | 11 21 | 11 32 | 14662 47 | 14804 51 | 8 74 | 14804 51 | Conflictos sociales | 01/01/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 19/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 65262 90
6270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | 113443 | CREACION DE CAMINO VECINAL MOLLEPAMPA PALLCCA DEL DISTRITO DE CHACA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2453918 | 2453918 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | MOLLAPAMPA PALLCCA | 17/07/2019 | 1183384 02 | S/ Soles | 1 | 1183384 02 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 093 2019 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 28290067 | GLODOMIER ARGAMONTE VILCHEZ | C I P | 157606 | 10/09/2019 | 19/10/2019 | D N I | 42332661 | LEONIDAS HUERTAS ARANGO | C I P | 171087 | 10/09/2019 | 19/10/2019 | 20/09/2019 | 18/01/2020 | 120 | Total | 100 | 20/09/2019 00 00 00 | 2021 | 12 | 15/12/2021 | 36 06 | 65 69 | 368054 69 | 670526 58 | 56 66 | 670526 58 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 18/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 96345
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 113767 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL HUARIPAMPA ALTO HUARIPAMPA BAJO DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Obras por impuestos | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2344302 | 2344302 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA | 09/08/2019 | 35664319 15 | S/ Soles | 1 | 35664319 15 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 274 2019 MDSM | 20131031867 | SANTA VICTORIA INGENIERÍA S A C | 31144362 41 | [10 empty] | D N I | 10007844 | EDWIN JUAN CARRASCO CHAVEZ | C I P | 48143 | 19/08/2019 | 11/12/2020 | 19/08/2019 | 11/12/2020 | 480 | Total | 100 | 19/08/2019 00 00 00 | 2021 | 4 | 20/05/2021 | 49 63 | 30 79 | 17395016 71 | 10787442 33 | 30 25 | 10787442 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | 11/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 113792 | REHABILITACIÓN DEL DREN CASCAJAL ALTO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO ARCC Nro 897 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2482408 | 2482408 | REHABILITACIÓN DEL DREN CASCAJAL ALTO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO ARCC N 897 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2143692 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | LOCALIDAD DE CASCAJAL ALTO DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 27/09/2021 | 1762360 46 | S/ Soles | 1 | 1762360 46 | R D N 007 2021 MIDAGRI DVDAFIR AGRORURAL DE UIR | 20609383055 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | 1586124 42 |  |  | 0 | D N I | 20024321 | LUIS ANTONIO SANTIVA EZ CASTILLO | C I P | 72141 | 04/08/2022 | 27/03/2023 | D N I | 16763704 | JAVIER TICONA TUANAMA | C I P | 63476 | 04/08/2022 | 27/03/2023 | 04/08/2022 | 18/10/2022 | 75 | Total | 100 | 26/07/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 23/06/2023 | 100 | 83 03 | 1586124 42 | 1316935 46 | 74 73 | 1316935 46 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 29/10/2022 | 154 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA debido a que con fecha 27 03 2023 la Entidad notificó notarialmente al contratista Consorcio Nuevo Horizonte la Resolución Total del Contrato de Obra por la causal de acumulación maxima de otras penalidades por no mantener vigente la póliza Car Por tal motivo es que no se reporta avance de ejecución de obra en el mes de mayo de 2023 por lo que se adjunta el resumen de la valorización N 03 de obra del mes de noviembre 2022 | 0 | 0 | 75 | 18/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 10/04/2023 | [6 empty] | 2020 | 1371373 56
6297 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | 113794 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO 8515 KM AL SECTOR DE TIRIPISHARI DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2456273 | 2456273 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | SECTOR TIRIPISHIARI | 19/09/2019 | 3075002 24 | S/ Soles | 1 | 3075002 24 | RESOLUCION GERENCIAL N 92 2019 MDVK/GM | [6 empty] | D N I | 43193136 | CESAR ENER DOMINGUEZ VILLA | C I P | 191756 | 27/11/2020 | 26/12/2020 | D N I | 72787818 | RENZO NICOLAS OLIVARES CHAVEZ | C I P | 208585 | 27/11/2020 | 26/12/2020 | 23/09/2019 | 20/04/2020 | 210 | Total | 100 | 23/09/2019 00 00 00 | 2024 | 3 | 15/04/2024 | 47 01 | 49 98 | 1445426 40 | 1537016 05 | 49 98 | 1537016 05 | Otras causales | 01/01/2021 | 1125 |  | 1 | 73 | 283 | 02/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 459624 84 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1206624 25
0657 | PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | 113855 | SECTOR II 2 TRAMO URBANO PUENTE GRAU PUENTE CUTERVO CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA | Contrata | Si |  | Encauzamiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2228738 | 1909 | CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RÍO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA | APROBADO | 0 | 197486381 |  | 0 | 07/07/2011 | 7 | ICA | ICA | ICA | SECTOR II 2 DEL TRAMO URBANO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE GRAU Y EL PUENTE CUTERVO | 01/07/2019 | 20169286 43 | S/ Soles | 1 | 20169286 43 | RESOLUCION JEFATURAL N 055 2019 GORE ICA PETACC/JP | 20601380553 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES M Y P S A C | 20169286 43 | 10215363011 | CONSORCIO GRAU SUR |  | D N I | 21536301 | MARIANO MARCILLA MIRANDA | C I P | 90836 | 17/12/2019 | 11/11/2020 | D N I | 31669092 | EDINSON VALLE SAENZ | C I P | 123237 | 17/12/2019 | 11/11/2020 | 17/12/2019 | 11/11/2020 | 330 | Total | 100 | 16/12/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 05/02/2025 | 8 68 | 1 89 | 1751547 45 | 379077 56 | 11 51 | 2322330 38 | Otras causales | 01/09/2020 | 1551 | EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EXISTIENDO EL LAUDO ARBITRAL DETERMINADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE ICA A FAVOR DEL PETACC CON LA EJECUCIÓN DE LA CARTA FIANZA Y ADELANTO DIRECTO EL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PARA SU EJECUCIÓN TANTO DE LA CARTA FIANZA Y ADELANTO DIRECTO ACTUALMENTE SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE REFORMULADO Y ACTUALIZADO DEL SALDO DE OBRA DE ESR ITEM QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE S/41 209 564 71 Cuarenta y un Millones doscientos y nueve Mil quinientos sesenta y cuatro con 71/100 soles que fue aprobado mediante RESOLUCION JEFATURAL N 319 2024 GORE ICA PETACC/JP de fecha 17 de octubre del 2024 Asimismo se está solicitando la continuidad del financiamiento ante el MEF PCM por los compromisos asumidos por RCC para el financiamiento de esta obra Se está realizando actos preparativos para la ejecución de la Obra | 2 | 716 | 1046 | 28/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | 113872 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2376565 | 386027 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9330426 |  | 0 | 01/08/2017 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | 02/07/2019 | 9778198 88 | S/ Soles | 1 | 9778198 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA 026 2019 MDC/A | C0003213790 | CONCERGE PERU S A C | 8339465 29 |  |  | 0 | D N I | 42311209 | JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO | C I P | 108238 | 14/01/2020 | 13/08/2021 | D N I | 27750519 | DAMNER AGUILAR FERNANDEZ | C I P | 116409 | 01/03/2020 | 13/08/2021 | 01/03/2020 | 26/12/2020 | 300 | Total | 100 | 19/02/2020 00 00 00 | 2023 | 6 | 24/07/2023 | 26 | 45 77 | 2168214 52 | 3816950 61 | 39 04 | 3816950 61 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 942 | SEGÚN LA PROGRAMACIÓN VALORIZADA LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA | 1 | 406 | 706 | 05/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 113923 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SEDS EN LOS DISTRITOS DE PARI AS LA BREA EL ALTO LOS ORGANOS Y MANCORA 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA I ETAPA 41 SEDs | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2455859 | 2455859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SED S EN LOS DISTRITOS DE PARI AS LA BREA EL ALTO LOS ORGANOS Y MANCORA 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 23021062 |  | 0 |  | 2 | PIURA | TALARA | LA BREA | Las localidades beneficiadas se encuentran ubicadas políticamente en los Distritos Pariñas La Brea y Máncora Provincia Talara Departamento Piura | 09/10/2019 | 8686571 32 | S/ Soles | 1 | 8686571 32 | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCURSO DE OBRA R 243 | 20128486683 | BAHER S R L | 9731451 15 | 20551672655 | SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S A C | 19837406 | D N I | 16628889 | JOSE JESUS RELUZ LLUEN | C I P | 78597 | 06/02/2023 | 30/09/2024 | D N I | 17638081 | JIMMY PABLO GALAN SANCHEZ | C I P | 118777 | 21/06/2021 | 30/09/2024 | 21/06/2021 | 16/06/2022 | 360 | Total | 100 | 21/06/2021 00 00 00 | 2024 | 9 | 17/10/2024 | 100 | 69 28 | 8236998 17 | 5713896 79 | 69 28 | 5713896 79 |  |  |  | Se adjunta la liquidacion de parte | 0 | 0 | 360 | 16/06/2022 | 0 | 1 | 494522 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/06/2023 | Resolución de contrato
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 113924 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SEDS EN LOS DISTRITOS DE PARI AS LA BREA EL ALTO LOS ORGANOS Y MANCORA 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA II ETAPA 28 SEDs | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2455859 | 2455859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SED S EN LOS DISTRITOS DE PARI AS LA BREA EL ALTO LOS ORGANOS Y MANCORA 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 23021062 |  | 0 |  | 2 | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | La zona del proyecto se encuentra ubicada dentro de la concesión de ELECTRONOROESTE S A en los distritos de El Alto y Los Órganos de la provincia de Talara | 09/10/2019 | 9152536 61 | S/ Soles | 1 | 9152536 61 | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCURSO DE OBRA R 244 | 20128486683 | BAHER S R L | 10921748 94 | 20551672655 | SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S A C | 19837406 | D N I | 16711046 | WALTER ZELADA CARPIO | C I P | 124035 | 01/08/2022 | 30/09/2024 | D N I | 08666668 | PABLO HENRY CASTILLO HERRERA | C I P | 21370 | 01/06/2022 | 30/09/2024 | 21/06/2021 | 16/06/2022 | 360 | Total | 100 | 21/06/2021 00 00 00 | 2024 | 9 | 17/10/2024 | 100 | 47 62 | 11979916 05 | 5418516 80 | 47 62 | 5418516 80 |  |  |  | Contrato resuelto en etapa de elaboración del saldo de obra | 0 | 0 | 360 | 16/06/2022 | 0 | 1 | 386570 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2023 | Resolución de contrato
2930 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | 113948 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN DEL DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA REGIÓN HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NI O COSTERO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2449664 | 2449664 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARÁ Y CHUQUIMARAN DEL DISTRITO DE HUAYTARÁ PROVINCIA DE HUAYTARÁ REGIÓN HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NI O COSTERO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 615233 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | LOCALIDAD DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN | 04/08/2019 | 615233 26 | S/ Soles | 1 | 615233 26 | RESOLUCION DE ALCALDIA 0142 2019 MPH/A | 20605468684 | CONSORCIO CHUQIMARAN | 555733 26 | 20568680970 | TEKNIKAL S A C |  | D N I | 41858663 | JULIO CESAR AVINCOPA JU O | C I P | 155304 | 21/11/2019 | 20/02/2020 | D N I | 21576467 | EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA | C I P | 82127 | 21/11/2019 | 20/02/2020 | 22/11/2019 | 20/02/2020 | 90 | Total | 100 | 21/11/2019 00 00 00 | 2024 | 3 | 13/03/2024 | 100 | 95 83 | 555733 26 | 532559 18 | 86 56 | 532559 18 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 533101 25
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 113981 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I E JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA DISTRITO DE UCHURACCAY PROVINCIA HUANTA REGIÓN AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2274161 | 315329 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | REGIÓN AYACUCHO PROVINCIA HUANTA DISTRITO UCHURACCAY CENTRO POBLADO DE IQUICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I E JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA | 04/07/2019 | 4105005 68 | S/ Soles | 1 | 4105005 68 | R D R N 011 2019 GRA/GG OREI | [6 empty] | D N I | 28269969 | JUAN QUISPE HUAYTA | C I P | 55324 | 04/05/2022 | 30/06/2022 | D N I | 70001267 | BENIGNO ALVARO QUILLA BENDEZU | C A P | 20330 | 04/05/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2019 | 29/03/2020 | 180 | Total | 100 | 1/10/2019 00 00 00 | 2024 | 2 | 21/03/2024 | 100 | 89 44 | 5019669 55 | 4489701 47 | 90 90 | 5662400 21 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2023 | 30 | OBRA PARALIZADA A FALTA HABILITACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 180 | 29/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 114042 | REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SA A PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2411334 | 2411334 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SA A | Sector Miraflores | 03/05/2019 | 1139204 32 | S/ Soles | 1 | 1139204 32 | RD 033 2019 VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20477195777 | CONSORCIO SA A 1 | 1025283 89 | 20604559104 | CONSORCIO C J INGENIEROS |  | D N I | 16538329 | ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO | C I P | 35044 | 13/12/2019 |  | D N I | 00257226 | OSCAR ENRIQUE ZAPATA FERRER | C I P | 42998 | 13/12/2019 |  | 13/12/2019 | 11/04/2020 | 120 | Total | 100 | 12/12/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 29/12/2020 | 52 8 | 34 71 | 541377 25 | 301535 53 | 26 | 301535 53 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 1 | 4 | 124 | 15/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2020 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2018 | 449195 36
1171 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | 114063 | CREACION DEL CANAL DE RIEGO HUAYCOCOCHA MAYAS VIEJO EN EL CENTRO POBLADO DE MAYAS DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2453982 | 2453982 | CREACION DEL CANAL DE RIEGO HUAYCOCOCHA MAYAS VIEJO EN EL CENTRO POBLADO DE MAYAS DEL DISTRITO DE CONCHUCOS PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3196335 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | CENTRO POBLADO MAYAS VIEJO | 12/05/2022 | 3138167 87 | S/ Soles | 1 | 3138167 87 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0059 2021 MDC | [6 empty] | D N I | 31628815 | ERIK ALEJANDRO MONTES SALAZAR | C I P | 68087 | 02/10/2020 | 02/03/2021 | D N I | 31662437 | JAIME ARISTOTELES ACHIC TELLO | C I P | 67467 | 02/10/2020 | 02/03/2021 | 02/10/2020 | 01/03/2021 | 150 | Total | 100 | 1/10/2020 00 00 00 | 2022 | 4 | 29/06/2022 | 41 56 | 52 91 | 1166878 63 | 1516893 37 | 48 34 | 1516893 37 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3243087 10
6353 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 114227 | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE CARABAYLLO RED DE SALUD VI TÚPAC AMARU LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2251577 | 304009 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE CARABAYLLO RED DE SALUD VI TUPAC AMARU LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3209752 |  | 0 | 19/11/2014 | 3 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | scar R Benavides 811 Carabayllo | 30/07/2020 | 5673183 79 | S/ Soles | 1 | 5673183 79 | Resolucion Directoral N 285 2020 MINSA/DIRIS LN/1 | 20600426975 | CHRONOS INGENIEROS S A C | 3976166 01 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONTRUCCIÓN S A C |  | D N I | 80319313 | RENZO GIULIANO RIVA MELENDEZ | C I P | 93007 | 20/09/2021 | 22/09/2021 | D N I | 09300668 | ALFONSO ANTONIO ALVA TAMAYO | C I P | 45680 | 21/04/2021 | 28/12/2021 | 25/02/2021 | 24/08/2021 | 180 | Total | 100 | 30/01/2021 00 00 00 | 2021 | 12 | 23/11/2023 | 4 88 | 3 28 | 4 88 | 3 28 | 4 88 | 3 28 | Otras causales | 01/12/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 24/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2021 | Resolución de contrato
3863 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA | 114464 | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES DISTRITO DE ALTO PICHIGUA ESPINAR CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2238599 | 268955 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | LAS CUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA | 23/09/2019 | 8002369 95 | S/ Soles | 1 | 8002369 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 130 2019 MDAP/E C | [6 empty] | D N I | 01314471 | JULIO CESAR TORRES GONZALES | C I P | 108715 | 01/07/2020 | 15/07/2021 | D N I | 42807919 | NIEL ALEX LIMA CHOQUEHUAYTA | C I P | 181769 | 13/11/2020 | 15/07/2021 | 12/08/2019 | 06/08/2020 | 360 | Total | 100 | 12/08/2019 00 00 00 | 2020 | 9 | 15/02/2022 | 74 25 | 10 58 | 5086984 04 | 724798 85 | 9 06 | 724798 85 |  |  |  |  | 1 | 6 | 366 | 12/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 114653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN OBREROS CUADRAS 5 Y 6 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2444716 | 2444716 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JIRÓN OBREROS CUADRAS 5 Y 6 LA VICTORIA | 01/07/2020 | 773867 90 | S/ Soles | 1 | 773867 90 | RESOLUCION GERENCIAL 032 2020 GDU/MLV | 20501581951 | CONSTRUCTORA DOLPHIN S A C | 696481 11 | 20548169012 | CONSORCIO EL MAURI SAC |  | D N I | 21434286 | JAVIER ENRIQUE CABRERA HERNANDEZ | C I P | 39826 | 13/11/2020 |  | D N I | 26603465 | GUSTAVO ALFONSO MEZA TRUJILLO | C I P | 53221 | 13/11/2020 |  | 17/11/2020 | 16/01/2021 | 60 | Total | 100 | 13/11/2020 00 00 00 | 2022 | 7 | 22/09/2022 | 100 | 77 22 | 696481 11 | 537856 40 | 69 50 | 537856 40 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 16/01/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 25/10/2022 | [6 empty] | 2019 | 429210 62
3470 | ENTIDAD PREST DE SS DE SANEAM GRAU S A | 114797 | REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL LA POZO ALTOS NEGROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA SECHURA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Remodelación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2435293 | 2435293 | REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL LA POZO ALTOS NEGROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA SECHURA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1064749 |  | 0 |  | 1 | PIURA | SECHURA | SECHURA | La estación de bombeo del pozo Altos Negros se encuentra en las coordenadas UTM 528738E 9389517N con una altitud promedio de 13 50 m s n m a una distancia promedio de 14 Km al nor este de la ciu | 10/09/2019 | 1064749 | S/ Soles | 1 | 1064749 | RESOLUCION N 334 2019 | 20526549041 | HANIELP CONTRATISTAS GENERALES S A C | 951586 68 | 20530273009 | PABUR CONTRATISTAS GENERALES E I R L |  | D N I | 80485237 | NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID | C I P | 87596 | 21/02/2020 |  | D N I | 80667589 | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE | C I P | 123922 | 21/02/2020 |  | 21/02/2020 | 20/07/2020 | 150 | Total | 100 | 20/02/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 03/03/2025 | 93 45 | 84 05 | 501311 68 | 384923 23 | 84 05 | 384923 23 | Paros no previsibles | 26/10/2024 | 98 | Con acta de del 26/10/2024 se suscribe la suspensión de la obra la cual se reiniciará hasta que se cuente con la aprobación del expediente técnico de prestación Adicional N 02 que incluye la instalación de los elementos de protección del sistema de cloración requeridos para el funcionamiento integral del sistema | 2 | 155 | 305 | 22/12/2020 | 0 | 2 | 15399 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 931147 23
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 114841 | SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA DISTRITO DE MARCONA NAZCA ICA | Contrata |  | 28310 | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2157797 | 143549 | INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA DISTRITO DE MARCONA NAZCA ICA | APROBADO | 0 | 22731727 |  | 0 | 25/02/2015 | 3 | ICA | NAZCA | MARCONA | MARCONA | 31/05/2018 | 10508766 82 | S/ Soles | 1 | 10508766 82 | R D N 042 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20603766530 | CONSORCIO INGENIERIA | 10505181 98 |  |  |  | D N I | 07629123 | SANTIAGO ALVAREZ MEDINA | C I P | 31794 | 01/01/2020 | 06/02/2020 | D N I | 07303334 | JORGE LUIS AGUILAR SALAZAR | C I P | 23207 | 01/12/2017 | 03/07/2019 | 04/01/2019 | 03/07/2019 | 180 | Total | 100 | 12/12/2018 00 00 00 | 2022 | 9 | 10/10/2022 | 100 | 84 95 | 10505181 98 | 8981201 32 | 85 | 8981201 32 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2022 | 30 |  | 6 | 111 | 291 | 22/10/2019 | 0 | 5 | 1428963 53 | 0 | 0 | 2 | 81875 79 | 0 | 0 | 18/01/2023 | Otros
5783 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | 114906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Escuela Profesional | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2454970 | 2454970 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 13403307 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | CALLE ICHICRUZ S/N | 17/11/2022 | 14543795 06 | S/ Soles | 1 | 14543795 06 | RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N 106 2022 P UNAT | 20611128925 | CONSORCIO AGAPE UNAT | 13089415 58 | 20611922826 | CONSORCIO ARQING | 493034 65 | D N I | 23271014 | ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA | C A P | 10070 | 28/12/2023 | 01/06/2024 | D N I | 19910491 | EDGARDO AGUILAR CONDOR | C A P | 10292 | 20/07/2023 | 15/03/2024 | 20/07/2023 | 16/03/2024 | 240 | Total | 100 | 12/07/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 24/07/2024 | 10 51 | 10 6 | 1375439 53 | 1387927 43 | 70 51 | 8744881 15 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 07/12/2023 | 230 |  | 2 | 78 | 318 | 02/06/2024 | 0 | 2 | 2427710 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0396 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | 114955 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA 0 000KM AL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES 4 80KM DISTRITO DE YAULI Y PAUCARA PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2281035 | 324394 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA 0 000 KM AL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES 4 780 KM DISTRITOS DE YAULI Y PAUCARA PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 878864 |  | 0 | 07/12/2015 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHOPCCA | 16/09/2019 | 1646023 75 | S/ Soles | 1 | 1646023 75 | RES GER N 355 2019 GM/MPH | 20605630899 | CONSORCIO SANTA ROSA | 1591272 49 |  |  |  | D N I | 20118173 | OMAR CABALLERO SANCHEZ | C I P | 114107 | 01/01/2020 | 30/05/2020 | D N I | 20075723 | JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA | C I P | 61452 | 01/01/2020 | 30/05/2020 | 01/01/2020 | 30/05/2020 | 150 |  |  |  | 2025 | 2 | 17/02/2025 | 68 7 | 50 34 | 1093124 84 | 801048 65 | 50 34 | 801048 65 | Otras causales | 01/07/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ALBITRAJE | 0 | 0 | 150 | 30/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0352 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | 115037 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES SOCIO ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBILLA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2451648 | 2451648 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | BARRIO LISTANA DE LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC | 29/10/2019 | 6427728 88 | S/ Soles | 1 | 6427728 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 161 2019 MPG/A | [6 empty] | D N I | 42458423 | JOHN NEALS CARDENAS ROBLES | C I P | 144492 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | D N I | 42071876 | MANUEL VALENZUELA SANCHEZ | C I P | 199311 | 26/11/2019 | 31/12/2019 | 26/11/2019 | 19/05/2021 | 540 | Total | 100 | 19/05/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 29/11/2022 | 100 | 51 08 | 5489911 35 | 2804295 | 43 63 | 2804295 |  |  |  |  | 0 | 0 | 540 | 19/05/2021 | 0 | 2 | 938880 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 6689705 03
1642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | 115072 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2453083 | 2453083 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | CENTRO POBLADO DE LIMATAMBO | 18/09/2019 | 8418526 71 | S/ Soles | 1 | 8418526 71 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N 113 2019 GM MDL | [6 empty] | D N I | 40485363 | EDGAR VERA CONDORI | C I P | 108422 | 19/09/2019 | 16/02/2020 | D N I | 42336228 | ROBINSON RUPA PILLCO | C I P | 94415 | 19/09/2019 | 16/02/2020 | 19/09/2019 | 16/02/2020 | 150 |  |  |  | 2025 | 2 | 12/02/2025 | 48 42 | 48 42 | 3882216 41 | 3882216 41 | 41 70 | 3513077 06 | Abandono de obra | 01/02/2025 | 28 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 150 | 16/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3513077 06
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 115094 | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA AMBO DEPARTAMENTO HUANUCO | Contrata | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2443935 | 2443935 | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA AMBO DEPARTAMENTO HUANUCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 114696 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | san rafael chacos | 25/10/2019 | 192628 70 | S/ Soles | 1 | 192628 70 | RER 471 2019 GRH/GRI | 20602102727 | INVERSIONES XIOMIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 156879 93 |  |  |  | D N I | 41100473 | NORBERT RONNIE HIDALGO SOTO | C I P | 109025 | 02/01/2020 | 10/12/2020 | D N I | 22461121 | JUSTO ABILIO CARDENAS PRESENTACION | C I P | 38309 | 02/01/2020 | 10/12/2020 | 12/10/2020 | 11/12/2020 | 60 | Total | 100 | 10/10/2020 00 00 00 | 2021 | 8 | 17/09/2021 | 100 | 13 14 | 106359 27 | 13977 07 | 7 26 | 13977 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 11/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2021 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2019 | 34061 58
2635 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA | 115385 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE SAMA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452401 | 2452401 | [5 empty] | 0 |  | 1 | TACNA | TACNA | SAMA | El terreno se encuentra ubicado en el Anexo Buena Vista Manzana 2 Lote 10 del distrito de Sama Las Yaras provincia y región de Tacna | 02/10/2019 | 1048929 29 | S/ Soles | 1 | 1048929 29 | RESOLUCION DE APROBACION | [6 empty] | D N I | 45220670 | HIDBER PINTO CHOQUE A MAMANI | C I P | 161782 | 14/01/2021 | 29/04/2021 | D N I | 44590943 | JUAN CARLOS YUJRA CALIZAYA | C I P | 172222 | 01/03/2021 | 29/04/2021 | 29/10/2019 | 26/02/2020 | 120 | Total | 100 | 29/10/2019 00 00 00 | 2020 | 6 | 07/07/2020 | 69 03 | 25 45 | 724078 66 | 266931 36 | 25 45 | 266931 36 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2020 | 30 |  | 4 | 184 | 304 | 28/08/2020 | 0 | 2 | 737536 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1507749 69
1776 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO | 115482 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO CCOMA PALLJAS MAMACACC OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456170 | 2456170 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | SECTORES DE QUERCO OCCESHCA DEL DISTRITO DE QUERCO HUAYTARA HUANCAVELICA | 13/08/2019 | 1229340 64 | S/ Soles | 1 | 1229340 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 061 2019 MDQ/ALC | [5 empty] | 0 | D N I | 40743375 | LENIN RAFAEL MANRIQUE GARAVITO | C I P | 117295 | 01/07/2020 |  | D N I | 41816466 | JORGE CALIXTO MATIAS GARCIA | C I P | 118620 | 01/07/2020 |  | 06/07/2020 | 02/01/2021 | 180 | Total | 100 | 6/07/2020 00 00 00 | 2021 | 8 | 04/01/2022 | 81 06 | 80 29 | 941420 41 | 718383 01 | 58 44 | 718383 01 | Conflictos sociales | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 02/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 649551 32
1579 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | 115539 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA FILA DE CASUPE CHALAQUIS YAIPON LA LUCUMA CARAPE I TUTACNIQUE LINDERO Y CHUCHUPON DISTRITO DE TOCMOCHE PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2458492 | 2458492 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | la obra se ejecutara en varios caseríos del distrito | 23/08/2019 | 829875 27 | S/ Soles | 1 | 829875 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 109 2019 MDT/A | [6 empty] | D N I | 17442660 | JAIME FERNANDEZ TAPIA | C I P | 78262 | 15/10/2020 | 31/12/2020 | D N I | 45535912 | ELLISON CASTRO MATOS | C I P | 168209 | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 19/11/2019 | 17/02/2020 | 90 | Total | 100 | 18/11/2019 00 00 00 | 2024 | 5 | 20/05/2024 | 41 | 41 | 302759 64 | 302759 64 | 41 | 41 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/05/2024 | 360 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | 0 | 0 | 90 | 17/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 368929 64
0445 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | 115584 | CREACION DE LA CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2336802 | 375814 | CREACION DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2381636 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | ILO | ILO | PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 22/11/2021 | 3682576 37 | S/ Soles | 1 | 3682576 37 | RESOLUCION ALCALDIA N 3234 2021 A MPI | [6 empty] | D N I | 00493096 | COSME DAMIAN ALARCON TAPIA | C I P | 82334 | 06/01/2025 |  | D N I | 29582534 | JOSE SANDRO GUILLEN RODRIGUEZ | C A P | 8855 | 06/01/2025 |  | 08/02/2022 | 07/08/2022 | 180 | Total | 100 | 8/02/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/02/2025 | 100 | 96 25 | 5131914 67 | 4939433 04 | 91 80 | 5545305 08 | Incumplimiento de contrato | 17/07/2024 | 198 | VALORIZACION CORRESPONDE A EJECUCION DEL COSTO DIRECTO | 12 | 865 | 1045 | 19/12/2024 | 0 | 8 | 2718602 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 115792 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR HIPOLITO UNANUE TRAMO AV PASEO DE LA REPÚBLICA AV SAN PABLO DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | Contrata |  | 69693 | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2054767 | 41747 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR HIPOLITO UNANUE TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA AV SAN PABLO DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | APROBADO | 0 | 11677171 |  | 0 | 14/06/2016 | 2 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR HIPOLITO UNANUE | 09/10/2019 | 1357203 91 | S/ Soles | 1 | 1357203 91 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 031 2019 GDU/MDLV | 20516080206 | OBRAS Y SERVICIOS RASY E I R L | 1221483 52 | 20535571717 | CONSORCIO DE SUPERVISION DE OBRAS | 0 | D N I | 25602587 | JORGE HILDEBRANDO ASHCALLAY GRANDA | C I P | 24759 | 25/02/2020 | 17/05/2023 | D N I | 32139423 | MIGUEL ANGEL ESPINOZA HARO | C I P | 85704 | 29/08/2020 | 17/05/2023 | 26/02/2020 | 26/05/2020 | 90 | Total | 100 | 25/02/2020 00 00 00 | 2023 | 5 | 08/06/2023 | 100 | 16 2 | 1221483 52 | 197917 80 | 14 58 | 197917 80 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2022 | 151 | La Obra se encuentra en proceso de resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista | 1 | 78 | 168 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2021 | Resolución de contrato | Si | 26/04/2021
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 115959 | CONSTRUCCION DE VEREDA Y AREA VERDE EN EL LA JR PUNO CDRA 9 10 11 12 13 14 Y 15 EN LA LOCALIDAD KELLUYO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2453490 | 2453490 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | BARRIO VILLA ALIANZA DISTRITO DE KELLUYO | 26/08/2019 | 303521 51 | S/ Soles | 1 | 303521 51 | RESOLUCION DEALCALDIA N 0156 2019 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01866187 | GERARDO ZAPANA RONDON | C I P | 72718 | 09/10/2019 | 06/01/2020 | D N I | 45068620 | AUGUSTO FREDDY QUENTA YANAPA | C I P | 216158 | 09/10/2019 | 06/01/2020 | 09/10/2019 | 07/01/2020 | 90 | Total | 100 | 8/10/2019 00 00 00 | 2020 | 1 | 09/03/2020 | 96 57 | 72 72 | 293105 53 | 220721 71 | 72 72 | 220721 71 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 07/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 294454
1270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA AYMARAES | 115976 | CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA I E N 54308 SAN PEDRO DE COLCABAMBA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | AYMARAES | COLCABAMBA |  | 28/02/2020 | 65018 76 | S/ Soles | 1 | 65018 76 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 15 A 2020 MDC APU | [6 empty] | D N I | 31032690 | ROMULO CARBAJAL ROJAS | C I P | 142085 | 01/03/2020 | 01/03/2020 | D N I | 47548220 | NOEL TUME SERRANO | C I P | 226729 | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 02/03/2020 | 01/05/2020 | 60 | Parcial | 50 44 | 26/03/2020 00 00 00 | 2022 | 2 | 11/03/2022 | 35 84 | 50 44 | 18464 27 | 25984 22 | 39 96 | 25984 22 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 60 | 01/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056 | GOB REG APURIMAC SUB REGION CHINCHEROS | 115998 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURÍMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2164452 | 120041 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURÍMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7733825 |  | 0 | 14/11/2017 | 2 | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | Prolg Anori Nro Sn | 31/03/2021 | 12046474 06 | S/ Soles | 1 | 12046474 06 | RESOL GERENCIAL SUB REGIONAL N 080 2021 GRA SRCH | [6 empty] | D N I | 43639195 | RODOLFO BELTRAN GUZMAN SALAS | C I P | 148644 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | D N I | 44718358 | FRANK AQUISE ESPINOZA | C I P | 192399 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 05/11/2019 | 03/11/2020 | 364 | Total | 100 | 4/11/2019 00 00 00 | 2024 | 11 | 14/01/2025 | 95 29 | 56 22 | 9380280 14 | 5533764 | 66 39 | 7997270 91 | Otras causales | 28/12/2022 | 704 | Del 28 de diciembre de 2022 acordar la paralización de obra esta para locación temporal es por motivos de cierre de año fiscal y cambio de año fiscal | 5 | 567 | 931 | 24/05/2022 | 0 | 2 | 1646735 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2395 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA DANIEL ALCIDES CARRION | 116018 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA DANIEL ALCIDES CARRIÓN PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Puesto De Vigilancia | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2331822 | 371137 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | VILCABAMBA | Jr Los Héroes N 116 | 08/02/2018 | 2273245 94 | S/ Soles | 1 | 2273245 94 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 061 2018 MDV DC PASCO | C0003209428 | CONSORCIO SAN MIGUEL | 3440406 69 |  |  |  | D N I | 22499492 | GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ | C I P | 73731 | 23/01/2020 | 23/07/2021 | D N I | 22462347 | VEDOCO AMADO DOMINGUEZ PALPA | C I P | 70148 | 23/01/2020 | 23/07/2021 | 23/01/2020 | 21/06/2020 | 150 | Total | 100 | 23/01/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 27/06/2024 | 98 78 | 52 02 | 343733 03 | 1762789 89 | 6 80 | 233854 23 |  |  |  | CON MEMORANDUM N 0343 2024 GM/MDV DAC P LA GERENCIA MUNICIPAL ENCARGA AL ING MIGUEL SAÚL SOLÓRZANO MEJÍA A REGULARIZAR LAS VALORIZACIONES EN EL SISTEMA DE INFOBRAS ASÍ MISMO ESTA SUB GERENCIA REMITE LA INFORMACIÓN ENCONTRADO EN EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA | 0 | 0 | 150 | 21/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | 116115 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA CALCA DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2455460 | 2455460 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CALCA | COYA | SECTOR PAULLO CHICO Y PATABAMBA | 01/08/2019 | 870611 79 | S/ Soles | 1 | 870611 79 | RESOLUCION DE GERENCIA N 0086 2019 MDC/GM | [6 empty] | D N I | 23977314 | EMILIO JARA QUISPE | C I P | 147443 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | D N I | 72001063 | MITHDWAR OCTAVIO VERA SALIZAR | C I P | 209943 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 30/10/2019 | 90 | Total | 100 | 1/08/2019 00 00 00 | 2020 | 12 | 25/01/2021 | 100 | 14 13 | 249309 48 | 30635 45 | 3 52 | 30635 45 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4220 50
2921 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | 116136 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES ARTESANALES Y CULTURALES A TRAVÉS DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452715 | 2452715 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | PLAZA PRINCIPAL VILCAS HUAMAN | 01/07/2019 | 1135290 70 | S/ Soles | 1 | 1135290 70 | RESOLUCION GERENCIAL N 150 2019 | [6 empty] | D N I | 42134167 | JOSE LUIS PEREZ SOLORZANO | C I P | 0 | 11/09/2019 | 28/12/2019 | D N I | 41965093 | ELVIS WALTER NU EZ YARANGA | C I P | 0 | 11/09/2019 | 28/12/2019 | 01/07/2019 | 28/12/2019 | 180 | Total | 100 | 1/07/2019 00 00 00 | 2021 | 8 | 08/09/2021 | 25 | 21 46 | 283822 67 | 243688 47 | 21 46 | 243688 47 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 28/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1016000 38
1915 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES | 116166 | CREACIÓN DE VÍAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC PP SAN ANDRES CC PP ACAPULCO Y EN EL AA HH EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468851 | 2468851 | CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC PP SAN ANDRES CC PP ACAPULCO Y EN EL AA HH EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 7699464 |  | 0 |  | 1 | ICA | PISCO | SAN ANDRES | CC PP SAN ANDRES CC PP ACAPULCO AA HH EULOGIO ELIAS DE NATTERY | 18/01/2021 | 5093586 67 | S/ Soles | 1 | 5093586 67 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 022 2021 ALC/MDSA | C0003312485 | CONSORCIO C amp C | 4991714 95 | 10424243456 | HERLES MIRKO TUMAY MERINO |  | D N I | 42424345 | HERLES MIRKO TUMAY MERINO | C I P | 126484 | 19/06/2021 | 15/11/2021 | D N I | 21797941 | CESAR AUGUSTO BARTOLO MORAN | C I P | 48984 | 19/05/2021 | 15/11/2021 | 15/06/2021 | 12/11/2021 | 150 | Total | 100 | 14/06/2021 00 00 00 | 2024 | 8 | 12/09/2024 | 100 | 69 19 | 4991714 71 | 3453749 36 | 69 19 | 3453749 36 | Sin asignación presupuestal | 17/12/2022 | 30 | CON FECHA 11 DE ENERO DEL 2023 SE REDACTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA CONSIDERANDO COMO INICIO DE LA SUSPENSIÓN EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSPENSIÓN TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA HASTA QUE SEAN SUPERADOS LOS EVENTOS | 1 | 48 | 198 | 30/12/2021 | 0 | 2 | 312408 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4260544 91
0617 | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES | 116195 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LOS MOLLES DEL PEDREGAL DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2333922 | 373123 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | CIUDAD MAJES EL PEDREGAL SECTOR LOS MOLLES | 27/11/2019 | 3563439 18 | S/ Soles | 1 | 3563439 18 | RGE N 295 2019 GRA/PEMS GE OAJ | 20558269198 | GHV CONTRATISTAS E I R L | 3407502 61 |  |  | 0 | D N I | 42252895 | WALTER SUA A CONTRERAS | C I P | 128948 | 15/10/2020 | 16/10/2023 | D N I | 42444467 | WALTHER HUGO ROMANI LUNA | C I P | 103187 | 15/10/2020 | 16/10/2023 | 15/10/2020 | 13/04/2021 | 180 | Total | 100 | 15/10/2020 00 00 00 | 2023 | 10 | 05/10/2023 | 14 03 | 9 21 | 478234 78 | 313765 87 | 8 81 | 313765 87 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 11/12/2020 | 30 | La obra continua con suspensión de plazo | 1 | 15 | 195 | 28/04/2021 | 0 | 2 | 545378 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2023 | Resolución de contrato | Si | 07/11/2023
2487 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI | 116280 | I ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVIVIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES JOSE CARLOS MARIATEGUI DE 1 A 6 CUADRA EN LA URBANIZACION EZEQUIEL URVIOLA DISTRITO DE MU ANI AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2372017 | 2372017 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | MU ANI | DISTRTIO DE MU ANI | 11/10/2019 | 1494873 10 | S/ Soles | 1 | 1494873 10 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0195 2019 MDM/A | [5 empty] | 0 | D N I | 02439320 | ABDON NICANOR CHOQUE CARREON | C I P | 98552 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | D N I | 45581042 | RIVER QUISPE SURCO | C I P | 143903 | 04/11/2019 | 02/02/2020 | 04/11/2019 | 02/02/2020 | 90 | Total | 100 | 1/11/2019 00 00 00 | 2020 | 1 | 17/05/2020 | 100 | 35 75 | 1577212 08 | 563873 16 | 35 75 | 563873 16 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 24/12/2019 | 12 | En el mes de enero se tiene un avance valorizado de obra acumulado de 35 75 que equivale a un monto de 563 873 16 soles | 0 | 0 | 90 | 02/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1067185 70
2370 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA | 116342 | CREACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 7 | 1 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2463088 | 2463088 | CREACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 19791006 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA | CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PACHAS | 10/03/2022 | 21242860 61 | S/ Soles | 1 | 21242860 61 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 056 2022 A/MDCH | C0003407088 | CONSORCIO SAN MIGUEL | 18034218 97 | 20606775661 | CONSORCIO PACIFICO |  | D N I | 75580734 | CARLOS ALBERTO POMA APAZA | C I P | 94950 | 18/10/2022 | 12/10/2023 | D N I | 01791127 | ROGER RICARDO FRANCO VALDEZ | C I P | 85110 | 18/10/2022 | 12/10/2023 | 18/10/2022 | 13/10/2023 | 360 | Total | 100 | 12/10/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 18/12/2022 | 1 27 | 1 32 | 229162 80 | 238929 38 | 1 12 | 238929 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | 13/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 10238982 95
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 116464 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457915 | 2457915 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3080040 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | CENTRO POBLADO DE CALICANTO URCOS CUSCO PERU | 14/10/2019 | 3566653 85 | S/ Soles | 1 | 3566653 85 | RGM N 0351 2019 GM MPQ/U | [6 empty] | D N I | 23806573 | CARMEN FUENTES MAMANI | C I P | 45032 | 01/10/2022 |  | D N I | 44810411 | JORGE LUIS SALLO QUISPE | C I P | 167412 | 09/01/2023 | 30/03/2023 | 24/08/2020 | 21/04/2021 | 240 | Total | 100 | 21/08/2020 00 00 00 | 2023 | 8 | 28/08/2023 | 79 49 | 50 12 | 3003853 70 | 2021330 42 | 57 | 2801429 39 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2023 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO | 4 | 740 | 980 | 01/05/2023 | 0 | 4 | 1411092 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 2805776 88
2147 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO | 116740 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR II HUANABAL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO FERRENAFE LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2249409 | 310651 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR II HUANABAL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO FERRENAFE LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1586668 |  | 0 | 30/12/2014 | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | MANUEL ANTONIO MESONES MURO | CASERIO HUANABAL | 16/10/2019 | 1044802 38 | S/ Soles | 1 | 1044802 38 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 227 2019 | [6 empty] | D N I | 40849209 | FERNANDO ENRIQUE QUISPE CHAVESTA | C I P | 126828 | 02/12/2019 | 14/02/2020 | D N I | 80615578 | DANIEL PISFIL SIMPALO | C I P | 153634 | 02/12/2019 | 14/02/2020 | 03/12/2019 | 16/02/2020 | 75 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 18/01/2022 | 100 | 100 | 561914 05 | 561913 78 | 53 78 | 561913 78 |  |  |  |  | 3 | 12 | 87 | 28/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2021 | Otros | Si | 15/07/2021
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 116845 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2030755 | 1960 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA PIURA | APROBADO | 0 | 16291365 |  | 0 | 19/06/2007 | 2 | PIURA | PIURA | LA ARENA | LA ARENA | 05/09/2007 | 15316499 | S/ Soles | 1 | 15316499 | RDG 585 2007 GOB REG PIURA GRI DGC | 20517417492 | CONSORCIO AGUAS DEL NORTE Cebas S A Acuña amp Peralta S A Ponce amp Montes Ingeniería S A C Naz | 16057078 65 |  |  |  | D N I | 16648319 | JUAN CORSINO CUSTODIO SALAZAR | C I P | 34667 | 21/02/2009 | 20/03/2010 | D N I | 10471566 | JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ | C I P | 22902 | 21/02/2009 | 01/05/2010 | 21/02/2009 | 19/10/2009 | 240 | Total | 100 | 16/01/2009 00 00 00 | 2010 | 7 | 28/11/2019 | 100 | 75 22 | 16057078 65 | 14185964 57 | 92 62 | 14185964 57 |  |  |  |  | 3 | 241 | 481 | 17/06/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2010 | Resolución de contrato | Si | 10/11/2010 | Si | 21/11/2016 | 14351975 88
1367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 116865 | INSTALACIÓN DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | CALLE LAS FLORES CON CALLE MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CAYLLOMA | 29/10/2019 | 211110 96 | S/ Soles | 1 | 211110 96 | RESOL DE GEREN MUNI 0072 2019 GM MUE/MDC AQP | 20490531344 | CORPORACION SAYWITE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COSAY S A C | 194054 3 |  |  |  | D N I | 29701049 | JUAN JESUS VARGAS PINO | C I P | 118590 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | D N I | 42563093 | RONAL EVER PACCO MAMANI | C I P | 136376 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 60 | Total | 100 | 3/02/2020 00 00 00 | 2021 | 4 | 13/05/2021 | 77 | 68 11 | 117752 86 | 132179 26 | 62 61 | 132179 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 03/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0440 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA | 116879 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA DISTRITO DE RAMON CASTILLA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA LORETO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225193 | 242868 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA DISTRITO DE RAMON CASTILLA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1597459 |  | 0 | 15/01/2013 | 1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | CALLE AYACUCHO | 08/09/2020 | 4343355 75 | S/ Soles | 1 | 4343355 75 | RESOLUCION GERENCIAL N 022 2020 GIDUR MPMRC | 20513123338 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JHF E I R L | 3948779 75 | 20607825115 | CONSORCIO SUPERVISOR UCAYALI | 184264 03 | D N I | 22521136 | FRANCISCO CIELO MEDRANO | C I P | 81572 | 23/04/2021 | 26/08/2022 | D N I | 41503124 | EDER PAUL ABAD CIEZA | C I P | 145752 | 09/08/2021 |  | 09/03/2021 | 05/10/2021 | 210 | Total | 100 | 5/03/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 03/03/2025 | 72 14 | 67 22 | 2401716 64 | 2249531 17 | 67 22 | 2249531 17 | Proceso arbitral | 01/02/2022 | 30 | OBRA PARALIZADA | 3 | 145 | 355 | 27/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO | 116884 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARÍA PARADO DE BELLIDO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2463701 | 2463701 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | PLAZA PRINCIPAL S/N POMABAMBA | 02/10/2019 | 153734 51 | S/ Soles | 1 | 153734 51 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 082 2019 MDMPB/ALC | [6 empty] | D N I | 28306711 | HERNAN RICHARD QUISPE NU EZ | C I P | 128039 | 21/10/2019 | 21/12/2019 | D N I | 28291530 | EUCLIDES ALVIZURI CHUCHON | C I P | 72169 | 21/10/2019 | 21/12/2019 | 21/10/2019 | 20/12/2019 | 60 | Total | 100 | 21/11/2019 00 00 00 | 2019 | 12 | 11/12/2019 | 48 5 | 25 33 | 73792 56 | 38935 50 | 25 33 | 38935 50 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2019 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 20/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 49149
2706 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA | 116887 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE IRAZOLA PADRE ABAD UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2084773 | 81732 | [5 empty] | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | MONTE ALEGRE ZONA URBANA | 04/03/2009 | 6569189 | S/ Soles | 1 | 6569189 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 73 2009 ALC MDI SA | 20393581400 | CONSORCIO MONTE ALEGRE NESHUYA | 5629857 19 |  |  |  | D N I | 00104619 | NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC | C I P | 35110 | 04/05/2010 | 15/01/2011 | D N I | 10058478 | RAMON MENDOZA VICENTY | C I P | 61409 | 18/03/2010 | 01/12/2010 | 06/04/2010 | 02/12/2010 | 240 | Total | 100 | 5/04/2010 00 00 00 | 2011 | 8 | 29/11/2019 | 100 | 92 98 | 5629857 19 | 5234641 22 | 79 68 | 5234641 22 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2011 | 31 |  | 10 | 204 | 444 | 24/06/2011 | 1 | 4 | 1533781 32 | 0 | 0 | 4 | 1524378 98 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 116917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL INTERDISTRITAL ISHINCA DISTRITO DE TARICA SAN MIGUEL DE ACO PARIAHUANCA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2042755 | 37566 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | CARHUAZ | PARIAHUANCA | SAN MIGUEL DE ACO PARIHUANCA PROVINCIA DE CARHUAZ | 06/09/2005 | 2808963 82 | S/ Soles | 1 | 2808963 82 | R G R N 157 2005 GRA/GRI | 20142907373 | COSTA AZUL | 2741548 69 |  |  |  | D N I | 32642064 | FREDY JULIO ROMERO GUIA | C I P | 76975 | 08/01/2008 |  | D N I | 07428161 | RONALD ANCAJIMA OJEDA | C I P | 92019 | 08/01/2008 |  | 12/02/2008 | 09/09/2008 | 210 | Total | 100 | 11/02/2008 00 00 00 | 2021 | 9 | 06/10/2021 | 91 71 | 91 71 | 2514196 04 | 2514196 04 | 89 51 | 2514196 04 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 09/09/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2018 | Resolución de contrato | Si | 15/05/2018
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 116924 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION PUKA CRUZ DEL DISTRITO DE HUAYAPAMPA PROVINCIA DE RECUAY REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2038779 | 13108 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | RECUAY | HUAYLLAPAMPA | DISTRITO DE HUAYAPAMPA PROVINCIA DE RECUAY REGION ANCASH | 25/08/2006 | 835363 42 | S/ Soles | 1 | 835363 42 | R G R N 182 2006 GRA/GRI | 20277572517 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GROMAC E I R L | 751827 08 |  |  |  | D N I | 31618345 | ALDO PEDRO BUSTOS RONDON | C I P | 65953 | 15/12/2016 |  | D N I | 21520745 | VICTOR VIRNES CHACALTANA MUCHAYPI A | C I P | 83894 | 15/12/2006 |  | 10/01/2007 | 10/05/2007 | 120 | Total | 100 | 9/01/2007 00 00 00 | 2021 | 9 | 05/10/2021 | 100 | 84 9 | 751827 08 | 682093 16 | 81 65 | 682093 16 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 10/05/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2007 | Resolución de contrato | Si | 27/07/2007
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 116930 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO MESA RUMI CATIAMA TZACTZA SANTA CRUZ HUAYLAS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2045746 | 47580 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUAYLAS | SANTA CRUZ | CATIAMA TZACTZA SANTA CRUZ HUAYLAS | 02/12/2010 | 4279398 33 | S/ Soles | 1 | 4279398 33 | R G R N 371 2010 GRA/GRI | 20496906460 | CONSORCIO MESARUMI | 4100883 17 | 10327393176 | CONSORCIO COPERIMAC |  | D N I | 32739317 | LUIS GILBERT MANRIQUE FIGUEROA | C I P | 30419 | 16/05/2011 |  | D N I | 10475074 | LUIS RAMON JESUS ESPINOZA TORRES | C I P | 16284 | 11/02/2011 |  | 11/03/2011 | 08/08/2011 | 150 | Total | 100 | 28/02/2011 00 00 00 | 2022 | 3 | 06/04/2022 | 67 5 | 67 5 | 2767971 01 | 2767971 01 | 64 68 | 2767971 01 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 08/08/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Otros | Si | 04/09/2012
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 116959 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE CHAHUCHURA MARAYSERA SAN ISIDRO SAN ANTONIO SAN MARTIN DE PARAS Y HUAYHUACCO EN EL DISTRITO DE PARAS CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2096644 | 118833 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | ANEXOS DE PARAS | 27/11/2010 | 3755286 | S/ Soles | 1 | 3755286 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 078 2009 MDP/A | 20365255688 | INVERSIONES SAN PEDRO CONTRATISTAS Y CONSULTORES S R L | 3626786 |  |  |  | D N I | 08056918 | NELSON VICTORIANO QUISPE HURTADO | C I P | 66716 | 25/04/2011 | 20/01/2012 | D N I | 28289176 | RUBEN CANGANA GUTIERREZ | C I P | 58259 | 20/08/2010 | 20/05/2011 | 25/04/2011 | 20/01/2012 | 270 | Total | 100 | 25/04/2011 00 00 00 | 2013 | 8 | 29/11/2019 | 79 | 78 66 | 2249551 30 | 22249551 30 | 592 49 | 22249551 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 20/01/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 116963 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 2 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2449718 | 2449718 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 25/05/2022 | 7021283 40 | S/ Soles | 1 | 7021283 40 | 077 2022 MIDAGRI PSI UGIRD | 20535101753 | CONSORCIO PRADO | 6762403 86 | 10401859395 | CARMEN FERNÁNDEZ CHILLCE | 0 | D N I | 32933581 | MARTIN WILFREDO BELTRAN CORZO | C I P | 114234 | 22/06/2022 | 04/12/2022 | D N I | 10120676 | ULIANOV EMERSON ZAVALA RUTTI | C I P | 86391 | 22/06/2022 | 19/11/2022 | 22/06/2022 | 19/11/2022 | 150 | Total | 100 | 20/06/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 14/02/2024 | 2 | 0 01 | 119248 78 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Incumplimiento de contrato | 22/07/2020 | 558 | Del análisis del cuadro de resumen de la Valorización de Obra N 01 mes de JUNIO 2022 PERÍODO DEL 22 AL 30 se concluye que el monto valorizado determinado en coordinación con la residencia de obra y analizado por la supervisión asciende a la suma de S/ 0 00 Cero con 00/100 el cual concuerda en obra con el contratista CONSORCIO PRADO | 0 | 0 | 150 | 19/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2022 | Resolución de contrato | Si | 22/09/2022 | [6 empty] | 2019 | 350056 31
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 116964 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA CCARHUACCOCCO DE VISTA ALEGRE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Dique | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2070416 | 74343 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | CCARHUACCOCCO | 05/05/2009 | 3504591 81 | S/ Soles | 1 | 3504591 81 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 031 2009 MDP/A | [20 empty] | 31/07/2009 | 28/03/2010 | 240 | Total | 100 | 31/07/2009 00 00 00 | 2010 | 9 | 29/11/2019 | 66 78 | 56 26 | 486808 76 | 410120 70 | 11 70 | 410120 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 28/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1875 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA | 116985 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL UNION PORVENIR KM 23 CC NN DOS UNIDOS DISTRITO DE HONORIA PROVINCIA DE PUERTO INCA REGION HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2222161 | 79276 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL UNIÓN PORVENIR KM 23 CC NN DOS UNIDOS DISTRITO DE HONORIA PROVINCIA DE PUERTO INCA REGIÓN HUÁNUCO | APROBADO | 0 | 9964435 |  | 0 | 11/06/2015 | 2 | HUANUCO | PUERTO INCA | HONORIA | UNION PORVENIR KM 23 CC NN DOS UNIDOS | 21/11/2014 | 9964435 | S/ Soles | 1 | 9964435 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 302 2014 MDH A | 20489649587 | INVERSIONES RAM SAC | 8658678 89 |  |  |  | D N I | 22486036 | ARMANDO JAIME BASILIO CHAVEZ | C I P | 64384 | 07/01/2015 | 05/02/2017 | D N I | 22475946 | JULIO ANTONIO BLANCO GONZALES | C I P | 61543 | 07/01/2015 | 05/02/2017 | 01/04/2015 | 26/01/2016 | 300 | Total | 100 | 8/01/2015 00 00 00 | 2019 | 1 | 29/11/2019 | 95 46 | 51 82 | 8265488 32 | 4487342 05 | 45 03 | 4487342 05 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2019 | 31 |  | 1 | 264 | 564 | 16/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 117005 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY CHINGALPO III ETAPA DISTRITO DE CHINGALPO PROVINCIA DE SIHUAS ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2045743 | 49361 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | SIHUAS | CHINGALPO | LOCALIDAD DE PANTUY S/N | 12/05/2011 | 4879149 24 | S/ Soles | 1 | 4879149 24 | RGR N 0185 2011 REGION ANCASH/GRI | 20505736215 | CONSORCIO PANTUY | 4879149 24 | 20544719981 | CONSORCIO VALERIA |  | D N I | 06279290 | AUGUSTO GAMARRA MICHEL | C I P | 77865 | 12/10/2011 |  | D N I | 07704535 | JAIME GUSTAVO ROMERO MEZA | C I P | 87354 | 27/10/2011 |  | 20/12/2011 | 17/07/2012 | 210 | Total | 100 | 2/12/2011 00 00 00 | 2021 | 9 | 06/10/2021 | 59 2 | 61 03 | 2888222 11 | 2977701 17 | 61 03 | 2977701 17 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 17/07/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 19/11/2019
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 117006 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS MANGAS NANIS Y CHAMAS DEL KM 12700 AL KM 25 DEL DISTRITO DE MANGAS PROVINCIA DE BOLOGNESI REGIÓN ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2078081 | 81751 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | MANGAS | MANGAS NANIS Y CHAMAS DEL KM 12700 AL KM 25 DEL DISTRITO DE MANGAS PROVINCIA DE BOLOGNESI REGIÓN ANCASH | 29/12/2010 | 3294750 35 | S/ Soles | 1 | 3294750 35 | R G R N 415 2010 GRA/GRI | 20531769920 | CONSORCIO MANGAS | 3259750 35 | 20532007535 | CONSORCIO BOLOGNESI |  | D N I | 40165412 | RICHARD BERLLY CONTRERAS AGREDA | C I P | 108294 | 30/05/2011 |  | D N I | 18134789 | FRANCISCO RAMON MUNDACA GASPAR | C I P | 62999 | 25/02/2011 |  | 24/03/2011 | 20/10/2011 | 210 | Total | 100 | 23/03/2011 00 00 00 | 2022 | 3 | 06/04/2022 | 74 33 | 74 33 | 2402560 39 | 2402560 39 | 72 92 | 2402560 39 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 20/10/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Otros | Si | 24/09/2014
2606 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | 117022 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAÍSO LOS OLIVOS MIRAFLORES PLANTANILLO Y EL TRIUNFO DISTRITO DE BAJO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTÍN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2101951 | 101159 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | Comprendido entre CP EL TRIUNFO PLANTANILLO MIRAFLORES LOS OLIVOS PARAISO dentro del DISTRITO DE BAJO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN | 20/01/2009 | 5113245 | S/ Soles | 1 | 5113245 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 019 2009 MDBB | 20393562448 | CONSORCIO CALLERIA | 4480000 |  |  |  | D N I | 07032970 | CARLOS ALBERTO ROJAS SILVA | C I P | 40896 | 22/01/2013 | 21/08/2013 | D N I | 00125360 | GUSTAVO ALFREDO AGUIRRE VARGAS | C I P | 44398 | 22/01/2013 | 20/07/2013 | 22/01/2013 | 21/07/2013 | 180 | Total | 100 | 20/12/2012 00 00 00 | 2014 | 9 | 23/12/2019 | 100 | 74 77 | 4363187 25 | 3262322 12 | 63 80 | 3262322 12 |  |  |  |  | 6 | 331 | 511 | 17/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4946 | SUB REGION EL PACIFICO | 117048 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2114642 | 7664 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 23773917 |  | 0 | 27/02/2009 | 1 | ANCASH | CASMA | CASMA | CASMA CASMA ANCASH | 07/09/2011 | 25715766 86 | S/ Soles | 1 | 25715766 86 | RG SUB REGIONAL N 523 20111 REGION ANCASH/SRP/G | 20531894741 | CONSORCIO CASMA | 23039830 | 20531911181 | CONSORCIO SECHIN | 800000 | D N I | 32739086 | WILMER ARNOLD LOYAGA VERA | C I P | 36632 | 13/01/2011 | 12/05/2014 | D N I | 18038612 | JAVIER ARTURO LAZARO GALLARDO | C I P | 35254 | 14/07/2012 | 12/05/2014 | 10/09/2011 | 06/07/2012 | 300 | Total | 100 | 9/09/2011 00 00 00 | 2013 | 7 | 02/08/2022 | 100 | 96 32 | 23039830 | 21398349 26 | 83 21 | 21398349 26 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2013 | 31 |  | 8 | 750 | 1050 | 26/07/2014 | 0 | 1 | 3420078 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2014 | Resolución de contrato | Si | 13/08/2014 | Si | 26/11/2019 | 25448742 65
4946 | SUB REGION EL PACIFICO | 117053 | CONSTRUCCION DE CANAL COMI PARQUIN SECTOR PARQUIN DIST YAUTAN PROVINCIA DE CASMA ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2119025 | 146398 | CONSTRUCCION DE CANAL COMI PARQUIN SECTOR PARQUIN DIST YAUTAN PROVINCIA DE CASMA ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2549103 |  | 0 | 03/07/2012 | 1 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | YAUTAN CASMA ANCASH | 20/08/2012 | 2763980 49 | S/ Soles | 1 | 2763980 49 | RG REGIONAL N 0331 2012 REGION ANCASH/GRL | 20531970510 | CONSORCIO PARQUIN | 2763980 49 | 10402751946 | CONSORCIO DE INGENIERIA CONSULTORES | 0 | D N I | 40391630 | CARLOS ENRIQUE PALACIOS RIVAS | C I P | 93955 | 21/11/2012 | 01/06/2013 | D N I | 40776426 | DAVID GEREMIAS DE LA CRUZ PIZAN | C I P | 94648 | 21/11/2012 | 01/06/2013 | 21/11/2012 | 20/05/2013 | 180 | Total | 100 | 21/11/2012 00 00 00 | 2013 | 6 | 04/08/2022 | 100 | 88 01 | 2763980 49 | 2488091 81 | 90 02 | 2488091 81 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 20/05/2013 | 0 | 1 | 391850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/2013 | Resolución de contrato |  |  | Si | 22/12/2020 | 3976713 78
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 117075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PUCASHIRACA SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2078479 | 71558 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | MUSGA | LOCALIDADES DE PUCASHIRACA SHANGAYAN Y CANGRASH | 13/08/2009 | 3947342 21 | S/ Soles | 1 | 3947342 21 | RGR N 0206 2009 REGION ANCASH/GRI | 20545078521 | CONSORCIO IRRIGACION MUSGA | 5302579 25 | 10316149931 | CONSORCIO MUSGA |  | D N I | 31614993 | JUAN JAVIER SOLORZANO BERRIOS | C I P | 68733 | 03/11/2011 |  | D N I | 09952416 | GABRIEL HERNAN CALDERON VIVAR | C I P | 44504 | 30/09/2011 |  | 05/11/2011 | 29/11/2012 | 390 | Total | 100 | 15/10/2011 00 00 00 | 2021 | 9 | 05/10/2021 | 57 32 | 64 26 | 3039604 39 | 3407501 60 | 86 32 | 3407501 60 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 390 | 29/11/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | Resolución de contrato | Si | 25/10/2019
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 117120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2442668 | 2442668 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | LOCALIDAD DE LLUYCHUSH | 16/07/2019 | 1927654 13 | S/ Soles | 1 | 1927654 13 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 0079 2019 GRA/GR | 20603967055 | SINCHI PUCARA S R L | 1619703 54 | 20600159063 | CONTRATISTAS ASOCIADOS ALVA S A C |  | D N I | 09003151 | JESUS DANTE MONTOYA ESPINOZA | C I P | 42083 | 10/03/2020 | 04/08/2021 | D N I | 31648135 | ANTONIO FELIX MEJIA BRONCANO | C I P | 81836 | 24/09/2020 |  | 11/03/2020 | 09/07/2020 | 120 | Total | 100 | 13/02/2020 00 00 00 | 2022 | 4 | 04/05/2022 | 89 24 | 71 25 | 1445454 62 | 1154142 77 | 59 87 | 1154142 77 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 6 | 154 | 274 | 10/12/2020 | 0 | 2 | 272681 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2022 | Resolución de contrato | Si | 13/07/2022 | [6 empty] | 2019 | 1383212 03
2681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | 117170 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2465329 | 2465329 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 701208 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 25/11/2019 | 655848 96 | S/ Soles | 1 | 655848 96 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 498 20019 MPCH A | [6 empty] | D N I | 28202982 | ANGEL PALOMINO SULCA | C I P | 0 | 28/02/2020 |  | D N I | 31045060 | EDWIN HUMBERTO PEDRAZA MESARES | C I P | 117395 | 28/02/2020 |  | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 120 | Total | 100 | 28/02/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 22/01/2025 | 97 39 | 53 72 | 590198 31 | 325536 36 | 49 64 | 325536 36 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 351728 57
1695 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA PARURO | 117172 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO IMANCO QUINUAPAMPA CCOCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2461768 | 2461768 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | PARURO | COLCHA | Centro Poblado de San Lorenzo | 03/10/2019 | 1884683 66 | S/ Soles | 1 | 1884683 66 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 122 2019 MDC /P | [6 empty] | D N I | 41217302 | PERCY CHALCO PARISACA | C I P | 152109 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | D N I | 45999791 | JOSE LUIS LARICO TITO | C I P | 221268 | 23/10/2019 | 21/12/2019 | 23/10/2019 | 18/08/2020 | 300 | Total | 100 | 23/10/2019 00 00 00 | 2021 | 3 | 28/04/2021 | 5 75 | 5 56 | 108369 31 | 104746 45 | 5 56 | 104746 45 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 18/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/12/2019 | Resolución de contrato | Si | 21/11/2019 | Si | 21/12/2019 | 104146 46 |  |  |  | 2019 | 516554 05
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 117312 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2391969 | 2391969 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | JANGAS | 04/11/2019 | 4118614 64 | S/ Soles | 1 | 4118614 64 | RGR N 0150 2019 GRA/GRI | 20605865543 | CONSORCIO HUACHENCA | 3706753 18 |  |  |  | D N I | 31605756 | ALDO DANTE TARAZONA MINAYA | C I P | 38784 | 08/04/2022 |  | D N I | 19259993 | JOSE WILSON PORTALES ARIAS | C I P | 81834 | 20/02/2020 |  | 04/09/2020 | 01/02/2021 | 150 | Total | 100 | 17/07/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 92 46 | 3706753 18 | 3427286 53 | 83 21 | 3427286 53 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 24/10/2022 | 830 |  | 3 | 118 | 268 | 30/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3733253 18
1421 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | 117461 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2465005 | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 416724 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | PLAZA PRINCIPAL DE CHUSCHI S/N | 20/11/2019 | 502057 85 | S/ Soles | 1 | 502057 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 28600650 | JAIME PAREDES HEREDIA | C I P | 148168 | 29/11/2019 | 28/12/2019 | D N I | 08356006 | CECIL FRANCO AYALA HUAYHUALLA | C I P | 167138 | 02/12/2019 | 31/12/2019 | 23/12/2019 | 22/03/2020 | 90 | Total | 100 | 23/12/2019 00 00 00 | 2020 | 1 | 26/01/2021 | 53 45 | 53 45 | 44735 61 | 44735 61 | 8 91 | 44735 61 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 22/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 60248 58
1233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | 117491 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA KESARI PARARANI PARCCO DISTRITO DE CIRCA ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2293097 | 334385 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | HACIENDA PAMPA KESARI PARARANI PARCCO | 04/06/2019 | 4424325 69 | S/ Soles | 1 | 4424325 69 | RESOLUCION ALCALDIA N 100 2019 A MDC ABANCAY | [6 empty] | D N I | 31045442 | ROLANDO CHUMBES TUEROS | C I P | 135056 | 09/11/2019 | 30/08/2020 | D N I | 43969014 | JHONNY SALAS PALACIOS | C I P | 140487 | 09/11/2019 | 30/08/2020 | 12/11/2019 | 09/07/2020 | 240 | Total | 100 | 9/11/2019 00 00 00 | 2020 | 9 | 25/05/2022 | 100 | 19 98 | 3897949 44 | 778737 99 | 17 60 | 778737 99 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 240 | 09/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO | 117506 | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE URIPA Y MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LAYANHUAYCO DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2458202 | 2458202 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | EL PROYECTO BENEFICIARA AL DISTRITO DE URIPA Y MIRAFLORES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DENOMINADO LAYANHUAYCCO | 17/08/2020 | 2401862 56 | S/ Soles | 1 | 2401862 56 | RESOLUCION GERENCIAL N 169 2020 MDAH/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 23271118 | JUAN ARIZAPANA MOLLEHUARA | C I P | 116672 | 15/06/2021 | 23/10/2021 | D N I | 31189828 | FRANZ RENZO NU EZ VEGA | C I P | 114461 | 11/02/2020 | 23/10/2021 | 30/01/2020 | 28/06/2020 | 150 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2021 | 9 | 13/06/2023 | 91 4 | 91 4 | 1911359 52 | 1911359 52 | 70 36 | 1690070 22 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/09/2021 | 22 | LA OBRA SE REINICIÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 9 | 519 | 669 | 29/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/10/2021 | Otros | [8 empty] | 2019 | 1828055 22
0665 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | 117541 | CREACION DE LA VEREDA DE ACCESO DE LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA ALJEDANRO TOLEDO A LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSARIO DE LABERINTO DEL DISTRITO DE LABERINTO PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456031 | 2456031 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | PUERTO ROSARIO DE LABERINTO | 11/09/2019 | 1139832 66 | S/ Soles | 1 | 1139832 66 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 293 2019 ALC/MDL | [6 empty] | D N I | 71225989 | JOSE LUIS VILLACA ROMERO | C I P | 175639 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | D N I | 47108922 | PERCY ROY KCORAHUA ZARATE | C I P | 198696 | 16/12/2019 | 31/12/2020 | 16/12/2019 | 12/07/2020 | 209 | Total | 100 | 16/12/2019 00 00 00 | 2022 | 6 | 25/11/2022 | 100 | 62 89 | 1270636 95 | 799103 58 | 70 11 | 799103 58 |  |  |  |  | 1 | 115 | 324 | 04/11/2020 | 0 | 2 | 261617 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2019 | 1114608 93
5337 | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 117738 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO DISTRITO DE CHECACUPE PROVINCIA DE CANCHIS REGION CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2393636 | 2393636 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | CHECACUPE | COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO | 07/11/2019 | 2391104 70 | S/ Soles | 1 | 2391104 70 | RGGR N 427 2019 GR CUSCO/GGR | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 5107515 81
5315 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | 117856 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 3 Y LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV HUEPETUHE Y EL JIRON 3 DEL CENTRO POBLADO HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2341962 | 380701 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 3 Y LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV HUEPETUHE Y EL JIRON 3 DEL CENTRO POBLADO HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4659762 |  | 0 | 15/03/2017 | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | JIRON 3 Y LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV HUEPETUHE Y EL JIRON 3 DEL CENTRO POBLADO HUEPETUHE | 12/04/2022 | 3726073 01 | S/ Soles | 1 | 3726073 01 | RESOLUCION DE GERENCIA N 85 2022 MDH MDD/GM | [6 empty] | D N I | 40387890 | WEYLER WALTON PAREDES MARTINEZ | C I P | 97968 | 15/10/2022 | 31/12/2022 | D N I | 80046463 | FERDINAN MARIANO SAAVEDRA ARGANDO A | C I P | 247963 | 15/10/2022 | 31/12/2022 | 03/05/2022 | 29/11/2022 | 210 | Total | 100 | 29/04/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 29/11/2022 | 70 33 | 20 75 | 2416330 33 | 712833 13 | 19 13 | 712833 13 |  |  |  |  | 1 | 133 | 343 | 11/04/2023 | 0 | 2 | 1756377 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 117931 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE RIO SANTIAGO CONDORCANQUI AMAZONAS | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2307887 | 292607 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE RIO SANTIAGO CONDORCANQUI AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4086885 |  | 0 | 23/11/2015 | 1 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | El proyecto se ubica en el centro poblado de Chosica del Distrito de Rio Santiago de la provincia de Condorcanqui en el departamento de Amazonas | 08/07/2022 | 4235164 95 | S/ Soles | 1 | 4235164 95 | R D N 216 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20531443579 | SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 3571725 68 |  |  | 0 | D N I | 33560409 | FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS | C I P | 55413 | 05/12/2022 | 01/06/2023 | D N I | 01133010 | CESAR AUGUSTO PINTADO CORDOVA | C I P | 116682 | 09/12/2022 | 06/06/2023 | 09/12/2022 | 07/06/2023 | 180 | Parcial | 100 | 9/12/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 04/03/2025 | 100 | 84 09 | 5002396 30 | 4206518 27 | 89 84 | 4494153 56 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 07/09/2024 | 30 | firman el acta de Reinicio de Obra con fecha 28/02/2025 | 0 | 0 | 180 | 07/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0257 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CORPAC S A | 117971 | REMODELACIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Remodelación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Terminal Aéreo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2424291 | 2424291 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AEROPUERTO VELASCO ASTETE | 14/12/2021 | 24461212 98 | S/ Soles | 1 | 24461212 98 | Memorando GCAP 139 2021 M | C0003387369 | CONSORCIO AEROPUERTO | 24459291 64 | 20487493059 | ACU A VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E I R L | 0 | D N I | 20119751 | SUMNER RAFAEL FLORES | C I P | 45131 | 01/11/2022 |  | D N I | 23860429 | DANIEL OHMAR PORTUGAL MORALES | C I P | 52691 | 18/08/2022 | 08/11/2022 | 18/08/2022 | 14/02/2023 | 180 | Total | 100 | 16/07/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 07/07/2023 | 27 4 | 1 51 | 6702146 39 | 370351 38 | 1 51 | 370351 38 | Proceso arbitral | 01/06/2023 | 30 | Nulidad de oficio por presentacion de documentacion inexacta para la firma de contrato y arbitraje sobre la resolucion de contrato efecutada por el contratista en contra de la Entidad | 0 | 0 | 180 | 14/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 118002 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES SAN MARTIN DE PORRES SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2444510 | 2444510 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | BARRIO MIRAFLORES BARRIO SAN MARTÍN DE PORRES BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO PANAMERICANA NORTE | 11/06/2019 | 949316 36 | S/ Soles | 1 | 949316 36 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 166 2019 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 43086850 | ALEX ALAN ARO ARO | C I P | 143312 | 01/06/2021 | 15/06/2021 | D N I | 01321027 | GERMAN ANTONIO AYCAYA CHATA | C I P | 201581 | 01/06/2021 | 15/06/2021 | 16/09/2019 | 14/01/2020 | 120 | Total | 100 | 11/09/2019 00 00 00 | 2022 | 10 | 27/10/2022 | 80 05 | 63 74 | 702687 01 | 567134 77 | 59 74 | 567134 77 | Sin asignación presupuestal | 13/08/2021 | 810 |  | 0 | 0 | 120 | 14/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 581608 95
2461 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO TALARA | 118012 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE EL ALTO DISTRITO DE EL ALTO PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2447918 | 2447918 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE EL ALTO DISTRITO DE EL ALTO TALARA PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3046157 |  | 0 |  | 1 | PIURA | TALARA | EL ALTO | DISTRITO DE EL ALTO | 08/07/2019 | 3241253 07 | S/ Soles | 1 | 3241253 07 | R A N 309 07 2019 A MDEA | 20399019355 | MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL | 2987263 87 | 20605737219 | CONSORCIO SUPERVISOR MSH |  | D N I | 00257226 | OSCAR ENRIQUE ZAPATA FERRER | C I P | 42998 | 22/01/2020 | 08/12/2020 | D N I | 02792493 | LUIS SANTIAGO OLIVOS FARRO | C I P | 31343 | 21/01/2020 | 08/12/2020 | 11/08/2020 | 09/12/2020 | 120 | Total | 100 | 7/02/2020 00 00 00 | 2020 | 9 | 08/06/2021 | 14 42 | 9 23 | 430652 15 | 275817 06 | 8 51 | 275817 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 09/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1309190 90
1171 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | 118014 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EL LA IE CONCHUCOS DISTRITO DE CONCHUCOS PROVINCIA PALLASCA DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467703 | 2467703 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | I E CONCHUCOS | 29/11/2019 | 801353 39 | S/ Soles | 1 | 801353 39 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 147 2019 MDC/GM | 20445653234 | CONSTRUCTORA ORVASA S A C | 785326 32 |  |  |  | D N I | 32983528 | EDSIN GIANNI BOCANEGRA PEREZ | C I P | 86838 | 10/03/2020 | 06/06/2020 | D N I | 32959366 | RENATO SANTIAGO MOLINARI LECTOR | C I P | 74347 | 10/03/2020 | 06/06/2020 | 09/03/2020 | 07/06/2020 | 90 | Total | 100 | 6/03/2020 00 00 00 | 2022 | 5 | 27/06/2022 | 100 | 50 44 | 785326 32 | 396112 99 | 49 43 | 396112 99 | Conflictos sociales | 01/05/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 07/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 443448 30
4357 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 118050 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 712 EMP PI 708 LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL CRUZ HUACAS NUEVO PROGRESO TAPUL EMP PI 717 MÉJICO DEL DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES IRI N2450749 | Contrata | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2450749 | 2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 712 EMP PI 708 LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL CRUZ HUACAS NUEVO PROGRESO TAPUL EMP PI 717 MÉJICO DEL DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 29291780 |  | 0 |  | 2 | PIURA | SULLANA | SULLANA |  | 29/11/2019 | 29291780 47 | S/ Soles | 1 | 29291780 47 | RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N 538 2019 | 20605691464 | CONSORCIO LAGUNAS | 25742777 58 |  |  |  | D N I | 03644669 | WILMER RAFAEL ECHE BERECHE | C I P | 138929 | 27/06/2022 |  | D N I | 07556363 | RENE HUMBERTO ROZAS OCHOA | C I P | 12219 | 20/08/2020 | 16/02/2021 | 20/08/2020 | 16/02/2021 | 180 | Total | 100 | 27/07/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 100 | 59 17 | 25742777 58 | 15230759 87 | 73 30 | 21447293 95 | Otras causales | 01/06/2023 | 235 | MEDIANTE INFORME N 2369 2023 LA SUB DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES REMITE EL APERCIBIMIENTO DE RESOLVER EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA | 3 | 180 | 360 | 15/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 21420037 12
1552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS | 118261 | OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS EMPALME PE 4N PUENTE CHAMAYA III DISTRITO DE CHOROS CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2341980 | 380719 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS EMPALME PE 4N PUENTE CHAMAYA III DISTRITO DE CHOROS CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 14983502 |  | 0 | 26/04/2017 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | CHOROS | CAJAMARCA CUTERVO CHOROS LOCALIDAD DE CHOROS | 20/09/2019 | 17429895 74 | S/ Soles | 1 | 17429895 74 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA | 20447731399 | AARON INGENIEROS CONSTRUCTORES amp CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 17224947 46 | 20605928529 | CONSORCIO SUPERVISOR MARA ON |  | D N I | 16444209 | ESPOSORIO NU EZ RIMARACHIN | C I P | 27629 | 20/07/2020 | 21/06/2021 | D N I | 18843446 | ALFREDO LEON CHICOMA | C I P | 50356 | 20/07/2020 |  | 16/03/2020 | 11/12/2020 | 270 | Total | 100 | 14/03/2020 00 00 00 | 2021 | 10 | 19/11/2024 | 60 89 | 52 78 | 10486593 33 | 9090748 44 | 61 | 12369206 30 |  |  |  | EJECUTADO MENOS DE LO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO DE OBRA | 1 | 363 | 633 | 09/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2535 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA LAMPA | 118267 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452072 | 2452072 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2504309 |  | 0 |  | 1 | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | PLAZA DE ARMAS N 104 | 12/10/2019 | 2449232 76 | S/ Soles | 1 | 2449232 76 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 414 2019 MDSL/A | [6 empty] | D N I | 02277644 | VIVIANO VILCA VILCA | C I P | 5687 | 16/10/2019 | 31/12/2019 | D N I | 40570455 | YENMER CASTILLO QUISPE | C I P | 0 | 16/10/2019 | 31/12/2019 | 16/10/2019 | 30/09/2022 | 1080 | Total | 100 | 16/10/2019 00 00 00 | 2020 | 4 | 22/04/2021 | 13 49 | 7 52 | 330400 | 148655 28 | 6 07 | 148655 28 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2020 | 30 |  | 0 | 0 | 1080 | 30/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3157983 24
4357 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 118298 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 661 EMP PI 655 AUL EMP PI 621 DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI N 2450533 | Contrata | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2450533 | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 661 EMP PI 655 AUL EMP PI 621 DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6514176 |  | 0 |  | 1 | PIURA | SULLANA | SULLANA |  | 10/12/2019 | 6514175 67 | S/ Soles | 1 | 6514175 67 | RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N 578 2019 | 20605704680 | CONSORCIO AUL AYABACA | 6298620 73 | 20600458869 | NORT SELVA CONTRATISTAS GENERALES |  | D N I | 08755157 | HUMBERTO ANIBAL ORME O BARRENECHEA | C I P | 2812 | 18/08/2020 | 16/12/2020 | D N I | 08804249 | LUIS ALBERTO VALDEZ GIRON | C I P | 62041 | 18/08/2020 | 16/11/2020 | 18/08/2020 | 16/11/2020 | 90 | Total | 100 | 31/07/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 100 | 88 81 | 5337814 18 | 4740512 77 | 81 70 | 5840679 32 | Otras causales | 14/07/2021 | 922 | MEDIANTE INFORME N 762 2023 LA OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA LEGAL EMITE INFORME LEGAL SOBRE APROBACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 0 | 0 | 90 | 16/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 5840679 32
1807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | 118638 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA MACHAHUAY DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA RED DE CHURCAMPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339197 | 378065 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA MACHAHUAY DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA RED DE CHURCAMPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2249015 |  | 0 | 13/09/2017 | 1 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | CARRETERA PARA EXPANSION | 31/08/2021 | 4207491 60 | S/ Soles | 1 | 4207491 60 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 170 2021 ALC/MDSPC/CH/HV | C0003355526 | CONSORCIO MACHAHUAY | 3892253 66 |  |  | 0 | D N I | 19800124 | GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO | C A P | 4955 | 21/12/2021 | 05/01/2023 | D N I | 09385371 | PEDRO ALBERTO PINEDO RUIZ CARO | C I P | 117124 | 19/08/2022 | 05/01/2023 | 29/03/2022 | 25/09/2022 | 180 | Total | 100 | 12/01/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 15/11/2023 | 100 | 67 72 | 3892253 66 | 2635666 64 | 67 72 | 2635666 64 | Conflictos sociales | 31/12/2022 | 30 | LA OBRA SE ENECUENTRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 180 | 25/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | 118643 | CREACION DE CAMINO VECINAL CHACA ACCUCHUCHO RUMICHACA CHU UNA DEL DISTRITO DE CHACA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2450118 | 2450118 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | DISTRITO DE CHACA | 17/06/2019 | 840594 50 | S/ Soles | 1 | 840594 50 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 076 2019 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 28290067 | GLODOMIER ARGAMONTE VILCHEZ | C I P | 157606 | 02/12/2019 |  | D N I | 41808189 | MIGUEL ANGEL CRISPIN ALARCON | C I P | 145622 | 02/12/2019 |  | 02/12/2019 | 01/03/2020 | 90 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2019 | 12 | 18/05/2020 | 25 39 | 12 73 | 214374 44 | 107508 87 | 12 79 | 107508 87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 01/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 213196 94
1270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA AYMARAES | 118686 | CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2471379 | 2471379 | CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 491416 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | COLCABAMBA |  | 28/11/2019 | 514974 40 | S/ Soles | 1 | 514974 40 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 075 2019 MDC APU | [6 empty] | D N I | 31020680 | FERNANDO FARFAN QUISPE | C I P | 143137 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | D N I | 47548220 | NOEL TUME SERRANO | C I P | 226729 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | 11/12/2019 | 10/03/2020 | 90 | Total | 100 | 11/12/2019 00 00 00 | 2022 | 2 | 11/03/2022 | 96 2 | 23 88 | 426912 39 | 105976 59 | 20 58 | 105976 59 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 90 | 10/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 126623 86
0209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | 118696 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA GENERAL APLICADA 21 OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2171559 | 201600 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA GENERAL APLICADA 21 OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9958475 |  | 0 | 18/08/2017 | 1 | LIMA | LIMA | RIMAC | Av Túpac Amaru 210 Rímac | 05/04/2019 | 11228845 33 | S/ Soles | 1 | 11228845 33 | RESOLUCION RECTORAL 0574 2019 UNI | [6 empty] | D N I | 07148962 | WALTER VICENTE VIVAS CONTRERAS | C I P | 71430 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | D N I | 08862499 | JUAN MANUEL MANCO CESPEDES | C I P | 15737 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2018 | 01/05/2018 | 120 | Total | 100 | 1/11/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/01/2025 | 60 79 | 62 1 | 705898 87 | 721191 04 | 70 10 | 721191 04 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | Obra paralizada sin asignación presupuestal | 0 | 0 | 120 | 01/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 118790 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO ALCAMARINI CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2291683 | 333124 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO ALCAMARINI CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 664699 |  | 0 | 09/09/2015 | 2 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | ALCAMARINI CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA CHUCUITO ZEPITA | 15/10/2015 | 581832 76 | S/ Soles | 1 | 581832 76 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 251 2015 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 44807121 | ALEX GABINO YANQUE CONDORI | C I P | 203094 | 12/12/2019 | 12/09/2020 | D N I | 44536818 | JULIO CESAR AGUILAR LIMA | C I P | 210313 | 16/12/2019 | 12/09/2020 | 15/10/2015 | 13/01/2016 | 90 |  |  |  | 2022 | 11 | 09/11/2022 | 100 | 63 73 | 581832 76 | 370806 06 | 63 73 | 370806 06 | Sin asignación presupuestal | 14/02/2021 | 990 |  | 0 | 0 | 90 | 13/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA | 118811 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CASERIO HUITOCOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2453873 | 2453873 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CASERIO HUITOCOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 333786 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | CASERIO HUITOCOCHA | 12/06/2020 | 333786 52 | S/ Soles | 1 | 333786 52 | RESOLUCION DE GERENCIA N 124 2020 MDY GM | C0003244864 | CONSORCIO HUITOCOCHA | 257446 2 | 20393746093 | OLORTEGUI SERVICIOS Y CONSULTORIAS E I R L |  | D N I | 10375453 | ERICK MARTIN RIVERA ANGULO | C I P | 56717 | 25/08/2020 | 06/12/2020 | D N I | 16625850 | JAIME AUGUSTO LIZA ORDONEZ | C I P | 56985 | 11/08/2020 | 06/12/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 60 | Total | 100 | 6/09/2020 00 00 00 | 2020 | 12 | 23/04/2021 | 98 26 | 29 41 | 252975 38 | 75706 70 | 22 68 | 75706 70 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 06/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 02/09/2021 | Si | 27/05/2022 | 258682 03 |  |  |  | 2019 | 122067 53
2319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO | 118847 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2449266 | 2449266 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LORETO | MAYNAS | NAPO | COMUNIDAD DE PUCAYACU RIO NAPO | 14/10/2019 | 513767 47 | S/ Soles | 1 | 513767 47 | RESOLUCIÓN DE GDUeI N 024 2019 GDUI MDN | [6 empty] | D N I | 41792158 | AUGUSTO CESAR ACHING MACEDO | C I P | 225296 | 03/12/2019 | 03/02/2020 | D N I | 41759669 | DANIEL SANCHEZ ACOSTA | C I P | 219881 | 03/12/2019 | 03/02/2020 | 04/12/2019 | 02/02/2020 | 60 | Total | 100 | 3/12/2019 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 02/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 182968 40
1986 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA | 118852 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DESEADA CUMBRE DESEADA DEL CC PP CHACAYBAMBA DEL DISTRITO DE MONOBAMBA PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2465212 | 2465212 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | JAUJA | MONOBAMBA | CENTRO POBLADO DE CHACAYBAMBA | 24/10/2019 | 643651 01 | S/ Soles | 1 | 643651 01 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 140 2019 DA/MDM | [6 empty] | D N I | 41330464 | ROBERT RONALD CRISOSTOMO LLALLICO | C A P | 0 | 12/11/2019 | 25/02/2020 | D N I | 41840010 | RAFAEL ELMER QUISPE REMICIO | C I P | 172041 | 12/11/2019 | 25/02/2020 | 12/11/2019 | 25/02/2020 | 105 | Total | 100 | 12/11/2019 00 00 00 | 2020 | 2 | 28/09/2020 | 100 | 31 12 | 402913 36 | 153277 98 | 23 81 | 153277 98 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 105 | 25/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 73073 42
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 118907 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2437617 | 2437617 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2840374 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | Centro Poblado Zapan | 22/05/2019 | 2752714 16 | S/ Soles | 1 | 2752714 16 | N 160 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR |  |  |  | 10454278033 | RICHARD KRIS QUISPE ZARATE |  | D N I | 44657532 | GROVER SULLO ARENAS | C I P | 127448 | 16/12/2021 |  | D N I | 46743434 | VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA | C I P | 194012 | 16/12/2021 |  | 16/12/2021 | 14/07/2022 | 210 | Total | 100 | 16/12/2021 00 00 00 | 2024 | 5 | 21/06/2024 | 100 | 66 77 | 2752714 16 | 1837987 24 | 66 77 | 1837987 24 | Otras causales | 01/04/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 210 | 14/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 38910 53
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 118928 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | a dos cuadras de la Plaza principal de Huachos | 28/12/2009 | 722491 77 | S/ Soles | 1 | 722491 77 | RGR 161 2009 GR HVCA/GRI | 20487340228 | GLOBAL PROJECT PROMMERISA CONSORCIO INC | 1722363 44 |  |  |  | D N I | 09591709 | RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ | C I P | 69996 | 01/10/2011 |  | D N I | 07588369 | MARIO CRUZ DAVALOS | C I P | 14181 | 03/10/2011 |  | 03/10/2011 | 31/01/2012 | 120 | Total | 100 | 3/10/2011 00 00 00 | 2012 | 6 | 23/12/2019 | 100 | 74 5 | 650327 91 | 533635 01 | 73 86 | 533635 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 31/01/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/2012 | Resolución de contrato | Si | 18/05/2017 | Si | 04/12/2017 | 650237 91
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 118937 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA DISTRITO INCAHUASI PROVINCIA FERRE AFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2440492 | 2440492 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA DISTRITO INCAHUASI PROVINCIA FERRE AFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 116511 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | INCAHUASI | Centro Poblado Cueva Blanca | 11/04/2019 | 111611 01 | S/ Soles | 1 | 111611 01 | N 110 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 16521360 | JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR | C I P | 50593 | 18/10/2021 |  | D N I | 18131428 | EVER MILTON FUENTES LLAVE | C I P | 145331 | 18/10/2021 |  | 18/10/2021 | 17/11/2021 | 30 | Total | 100 | 18/10/2021 00 00 00 | 2021 | 11 | 17/08/2022 | 43 51 | 43 51 | 39689 70 | 39689 70 | 36 | 39689 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 17/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1267 34
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 118950 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2295628 | 304179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4533436 |  | 0 | 02/09/2015 | 1 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | ALTO BIAVO | CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN | 08/07/2020 | 5410285 11 | S/ Soles | 1 | 5410285 11 | RD N 194 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20600641426 | CORPORACION CR INGS S A C CCRISAC | 3812777 77 |  |  |  | D N I | 44264038 | HECTOR ALONSO MAYTA CLAUSNER | C I P | 201792 | 26/10/2020 | 04/05/2021 | D N I | 71655746 | WINTER AGUSTÍN ARÉVALO VILLANUEVA | C I P | 211131 | 26/10/2020 | 04/05/2021 | 06/11/2020 | 05/05/2021 | 180 | Total | 100 | 5/11/2020 00 00 00 | 2024 | 4 | 14/05/2024 | 100 | 97 03 | 5410285 11 | 5249599 64 | 69 | 3699563 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2024 | 30 | PARALIZADA PERMANENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 1 | 42 | 222 | 16/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 118970 | REHABILITACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO DISTRITO DE ACOBAMBILLA PROVINCIA DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBILLA | centro poblado de puituco | 28/02/2011 | 308357 | S/ Soles | 1 | 308357 | RGR 016 2011 GR HVCA/GRI | 20422018809 | CORPORACION EL SE ORIAL S A CONSORCIO CORPORACION EL SE ORIAL SA y JORLUC SAC | 258768 8 |  |  |  | D N I | 10683186 | ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL | C I P | 74295 | 03/08/2011 |  | D N I | 25750932 | CARLOS ENRIQUE CORONEL CASTILLO | C I P | 34669 | 03/08/2011 |  | 04/08/2011 | 02/11/2011 | 90 | Total | 100 | 3/08/2011 00 00 00 | 2012 | 9 | 26/12/2019 | 100 | 70 8 | 258250 80 | 183205 23 | 59 41 | 183205 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 02/11/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2011 | Resolución de contrato | Si | 11/09/2012
1646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | 118977 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y PROTECCIÓN DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C P CACHIMAYO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO |  | 25/11/2019 | 1005702 60 | S/ Soles | 1 | 1005702 60 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 075 2019 GM/MDC | [5 empty] | 0 | D N I | 23965819 | EDWIN JOSE CRUZ CURO | C I P | 43243 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | D N I | 47255280 | CARLA RUTH TANCAYLLO CABRERA | C I P | 187441 | 19/12/2019 | 15/03/2020 | 16/12/2019 | 14/05/2020 | 150 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2022 | 3 | 11/04/2022 | 19 32 | 5 52 | 135196 60 | 38596 11 | 3 84 | 38596 11 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 14/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 119056 | RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA DISTRITO DE CORDOVA PROVINCIA DE HUAYTARÁ HUANCAVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES |  | 119056 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | CORDOVA |  | 28/12/2009 | 584891 | S/ Soles | 1 | 584891 | RGR 159 2009 GR HVCA/GRI | 10292278336 | HARRY PERCY ALVAREZ CASTRO CONSORCIO CONSTRUCTOR | 2023168 62 |  |  |  | D N I | 29722035 | CHRISTHIAN PONCE ALFARO | C I P | 93170 | 08/07/2010 |  | D N I | 10588796 | JUAN MANUEL MARIN ESCALANTE | C I P | 14063 | 07/07/2010 |  | 10/07/2010 | 07/11/2010 | 120 | Total | 100 | 8/07/2010 00 00 00 | 2011 | 1 | 27/12/2019 | 51 02 | 52 09 | 571668 68 | 297805 99 | 50 92 | 297805 99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 07/11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2011 | Resolución de contrato
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 119058 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E INMACULADA CONCEPCIÓN N 11014 DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2403649 | 2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E INMACULADA CONCEPCIÓN N 11014 DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 13821815 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | I E INMACULADA CONCEPCIÓN N 11014 DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 11/08/2021 | 25809103 86 | S/ Soles | 1 | 25809103 86 | RESOLUCION DIRECTORAL N 021 2021 GR LAMB/GRIN DEAT | 20348938704 | SECURGRAMA S R L | 18642037 91 | 10239125412 | JOSE LUIS ROZAS LATORRE | 0 | D N I | 23921913 | FREDDY RAUL PEZO ACURIO | C I P | 42472 | 22/11/2021 | 26/07/2023 | D N I | 16781147 | CARLOS RAUL GONZALES CAICEDO | C I P | 100405 | 22/11/2021 | 26/07/2023 | 22/11/2021 | 17/11/2022 | 360 | Total | 100 | 16/11/2021 00 00 00 | 2023 | 7 | 22/09/2023 | 100 | 100 | 18642037 91 | 18642037 91 | 109 88 | 20592433 37 |  |  |  | LA OBRA SE HA CULMINADO AL 100 | 1 | 11 | 371 | 28/11/2022 | 0 | 3 | 239900 37 | 0 | 0 | 2 | 80096 34 | 0 | 0 | 26/07/2023 |  | Si | 02/10/2023 | Si | 02/10/2023 | 1 |  |  |  | 2020 | 22586971 60
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 119126 | CONTRUCCIÓN DE MODULOS EN EL CEI Nro 359 LARAMARCA 2 AULAS PEDAGOGICAS DISTRITO DE LARAMARCA PROVINCIA DE HUAYTARÁ HUANCAVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | LARAMARCA | A dos cuadras de la plaza de armas del Centro Poblado de laramarca | 23/12/2009 | 159214 84 | S/ Soles | 1 | 159214 84 | RGR 133 2009 GR HVCA/GRI | 10292278336 | HARRY PERCY ALVAREZ CASTRO CONSORCIO CONSTRUCTOR | 2023168 62 |  |  |  | D N I | 41392980 | EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL | C I P | 85265 | 09/07/2010 |  | D N I | 09010224 | DIONICIO INO AN VALDIVIESO | C I P | 31810 | 09/07/2010 |  | 10/07/2010 | 07/11/2010 | 120 | Total | 100 | 9/07/2010 00 00 00 | 2011 | 12 | 30/12/2019 | 100 | 57 31 | 144477 22 | 120877 18 | 75 92 | 120877 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 07/11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2011 | Resolución de contrato
2530 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | 119240 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA REDESS SAN ROMAN DIRESA PUNO DISTRITO DE CALAPUJA LAMPA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2222072 | 240862 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA REDESS SAN ROMAN DIRESA PUNO DISTRITO DE CALAPUJA LAMPA PUNO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 1199107 |  | 0 | 14/01/2013 | 1 | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | PUESTO DE SALUD CALAPUJA | 02/07/2014 | 1199107 | S/ Soles | 1 | 1199107 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 46 2014 MPC/A | 20448601120 | CONSORCIO NACER GENERALES S A C | 1150678 |  |  |  | D N I | 01342522 | FREDY CESAR AGUSTO VILLALVA VENTURA | C I P | 121320 | 02/07/2014 | 29/03/2015 | D N I | 01343396 | RENE ARNALDO VARGAS MAMANI | C I P | 86032 | 02/07/2014 | 29/03/2015 | 02/07/2014 | 29/03/2015 | 270 |  |  |  | 2015 | 3 | 28/02/2020 | 65 | 96 63 | 747940 70 | 945113 28 | 78 82 | 945113 28 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2015 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 29/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 119435 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2194931 | 182503 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15458142 |  | 0 | 07/07/2017 | 3 | LIMA | HUAURA | HUACHO | LIMA HUAUARA HUACHO | 22/11/2019 | 3039961 26 | S/ Soles | 1 | 3039961 26 | R D S N 0329 2019 GRL GRDE DRA | [6 empty] | D N I | 15863405 | CRISTIAN YOMAR VIVES CARRE O | C I P | 178742 | 21/11/2019 | 10/08/2020 | D N I | 42537903 | JORGE SEGUNDO FERNANDEZ ACOSTA | C I P | 204830 | 25/11/2019 | 10/08/2020 | 25/11/2019 | 11/08/2020 | 260 | Total | 100 | 22/11/2019 00 00 00 | 2022 | 3 | 19/04/2022 | 86 7 | 56 39 | 2166495 29 | 1409017 83 | 46 35 | 1409017 83 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 260 | 11/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 119444 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI DISTRITO DE LLACLLIN RECUAY ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2333627 | 372887 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI DISTRITO DE LLACLLIN RECUAY ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3121776 |  | 0 | 25/12/2016 | 1 | ANCASH | RECUAY | LLACLLIN | HUACYON | 17/06/2020 | 5685202 06 | S/ Soles | 1 | 5685202 06 | RGR N 0071 2020 GRA/GRI | C0003288713 | CONSORCIO CAMINOS | 5542272 43 | 10329214066 | CONSORCIO JINCHI | 179798 | D N I | 31660473 | EDSON COSME BLACIDO PAPA | C I P | 59386 | 08/01/2021 |  | D N I | 31677338 | ALBERTO VILLANUEVA MEDINA | C I P | 96217 | 26/01/2021 |  | 02/05/2022 | 29/10/2022 | 180 | Total | 100 | 8/02/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 32 07 | 27 64 | 1777181 09 | 1531608 55 | 49 40 | 3142347 61 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/07/2022 | 945 |  | 0 | 0 | 180 | 29/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 119587 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PALLE VIEJO PARCA DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2439990 | 2439990 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | Centro Poblado San José de Palle Viejo Parca | 08/04/2019 | 114256 96 | S/ Soles | 1 | 114256 96 | N 099 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 23852916 | NESTOR ANDRES MACHACA VALERO | C I P | 64992 | 04/12/2019 |  | D N I | 29715759 | CESAR SANTOS QUISPE YUGRA | C I P | 92998 | 04/12/2019 |  | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 30 | Total | 100 | 4/12/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 100 | 18 24 | 94453 16 | 17373 67 | 18 24 | 17373 67 | Otras causales | 01/04/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 30 | 03/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 119722 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA PROGRESIVA 0 00KM 1 43KM PARCIALIDAD BUENA VISTA PUENTE CHAMALACCA 2 80KM SECTOR WILACOLLO PROGRESIVA 0 00KM CARRETERA DV PIZACOMA KASANA Y SECTOR TAYPI A DEL DISTRITO DE KELLUYO PROV | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468195 | 2468195 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | JULI | COMUNIDAD PERCA | 09/12/2019 | 618722 18 | S/ Soles | 1 | 618722 18 | RESOLUCION GERENCIAL N 233 2019 MDK/GM | [6 empty] | D N I | 01341842 | MARCO ANTONIO MELO VERA | C I P | 129799 | 21/10/2020 | 30/11/2020 | D N I | 45663522 | JOSE LUIS ATENCIO ALANIA | C I P | 239707 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 10/12/2019 | 09/03/2020 | 90 | Total | 100 | 10/12/2019 00 00 00 | 2021 | 7 | 16/09/2021 | 68 57 | 51 46 | 374873 71 | 281316 20 | 45 47 | 281316 20 | Sin asignación presupuestal | 06/11/2022 | 360 |  | 0 | 0 | 90 | 09/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 351510 20
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 119844 | CREACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2450884 | 2450884 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | PLAZA PRINCIPAL CP PUTACCA | 13/09/2019 | 616334 16 | S/ Soles | 1 | 616334 16 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 373 2019 MDV/A | [6 empty] | D N I | 42040627 | GONZALO DE LA CRUZ COLOS | C I P | 185416 | 11/11/2019 | 15/12/2020 | D N I | 28306550 | PERCY ALBERTO QUISPE TELLO | C I P | 83940 | 01/07/2020 | 30/08/2020 | 11/11/2019 | 12/04/2020 | 153 | Total | 100 | 11/11/2019 00 00 00 | 2024 | 11 | 07/12/2024 | 100 | 57 49 | 616334 16 | 354314 92 | 99 21 | 628131 92 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2021 | 1097 |  | 0 | 0 | 153 | 12/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 628131 92
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 119943 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO FRIAS PROVINCIA AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2436483 | 2436483 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | FRIAS | Centro Poblado San Isidro | 10/04/2019 | 94150 67 | S/ Soles | 1 | 94150 67 | N 106 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 16688094 | MIGUEL ANGEL ZE A ACOSTA | C I P | 87641 | 06/01/2020 |  | D N I | 48353099 | DORITA YULISSA PAZOS PINGO | C I P | 207261 | 06/01/2020 |  | 06/01/2020 | 05/02/2020 | 30 | Total | 100 | 6/01/2020 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 100 | 71 57 | 99170 67 | 70978 43 | 71 57 | 70978 43 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 30 | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 2874 25
9026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | 119949 | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2461743 | 2461743 | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2096192 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV 26 DE DICIEMBRE | 08/11/2019 | 2662974 52 | S/ Soles | 1 | 2662974 52 | RGG N 156 2019 GG EPS EMAPAT S A | 20611691701 | CONSORCIO BILLINGHURST II | 2808971 59 |  |  |  | D N I | 44858058 | FIDEL YORSH CHAVEZ ESPINOZA | C I P | 316035 | 21/11/2023 | 18/12/2023 | D N I | 21441731 | LUIS GILBERTO PUICON GUEVARA | C I P | 62949 | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 22/11/2023 | 20/05/2024 | 180 | Total | 100 | 21/11/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 16/07/2024 | 72 11 | 42 58 | 2132156 98 | 1258870 80 | 83 14 | 2846868 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 30/05/2024 | 30 | LA EJECUCION DE LA OBRA ALCANZO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE S/ 1 258 870 80 SOLES QUE REPRESENTA EL 42 58 DEL COSTO SUB TOTAL DE LA INVERSION EL MISMO QUE FUE SUSPENDIDO EL 30 05 2024 POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | 0 | 0 | 180 | 20/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1800410 17
1271 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE | 120036 | REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA I E P JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA LOCALIDAD COTARUSE DISTRITO DE COTARUSE PROVINCIA AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Reparación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2472837 | 2472837 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | JR SAN MARTIN S/N | 04/12/2019 | 395620 65 | S/ Soles | 1 | 395620 65 | RESOLUCION DE ALCALDIA n 192 2019 MDC A | [6 empty] | D N I | 31043877 | FREDY TROCONES VILLCAS | C I P | 159130 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | D N I | 42235649 | YOEL YURI BALLON VALER | C I P | 227808 | 07/09/2020 | 15/02/2021 | 06/01/2020 | 06/03/2020 | 60 | Total | 100 | 6/01/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 07/04/2022 | 87 91 | 75 82 | 743952 47 | 641634 10 | 162 18 | 641634 10 |  |  |  |  | 1 | 151 | 211 | 04/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1095924 62
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120042 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANTAPUCRO DISTRITO ANTIOQUIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2439327 | 2439327 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | ANTIOQUIA | Centro Poblado Antapucro | 08/04/2019 | 233194 67 | S/ Soles | 1 | 233194 67 | N 099 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 70567272 | ELVIS ANTONY LUGO CURI | C I P | 197787 | 20/12/2019 |  | D N I | 25682580 | JORGE LUIS MAGUI A CABELLO | C I P | 81223 | 20/12/2019 |  | 20/12/2019 | 18/02/2020 | 60 | Total | 100 | 20/12/2019 00 00 00 | 2020 | 1 | 20/02/2024 | 58 73 | 62 53 | 113234 86 | 120566 18 | 62 53 | 120566 18 |  |  |  | El monto acumulado es de s/ 120 566 18 | 0 | 0 | 60 | 18/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120072 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD DISTRITO NIEPOS PROVINCIA SAN MIGUEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2439985 | 2439985 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | Centro Poblado La Comunidad | 16/04/2019 | 189935 83 | S/ Soles | 1 | 189935 83 | N 116 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 43286815 | GEOVANI ROMERO BENITES | C I P | 203702 | 15/01/2020 |  | D N I | 71082513 | ALEXANDER RAFAEL SU CHAQUI | C I P | 202713 | 15/01/2020 |  | 16/01/2020 | 16/03/2020 | 60 | Total | 100 | 15/01/2020 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 74 93 | 75 76 | 113163 03 | 114406 46 | 75 76 | 114406 46 | Otras causales | 01/03/2023 | 28 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 16/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 7198 43
2372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE | 120085 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL LA SUBTERRANEA DEL SISTEMA DE AGUA PARA SAN JOSE RONJADERO BELLAVISTA Y SANTA CRUZ DE COALAQUE DISTRITO DE COALAQUE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2462082 | 2462082 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | SAN JOSE RONJADERO BELLAVISTA Y SANTA CRUZ | 11/11/2019 | 100723 | S/ Soles | 1 | 100723 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 203 A MDC | [6 empty] | D N I | 01856753 | CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA | C I P | 80985 | 18/12/2019 | 02/02/2020 | D N I | 41441563 | TONY LUIS TICONA ALVAREZ | C I P | 187743 | 18/12/2019 | 16/01/2020 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 30 | Total | 100 | 18/12/2019 00 00 00 | 2020 | 2 | 04/08/2022 | 14 27 | 14 27 | 11050 13 | 11050 13 | 10 97 | 11050 13 | Conflictos sociales | 01/02/2020 | 29 |  | 0 | 0 | 30 | 17/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 31515 33
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120103 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2440504 | 2440504 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | Centro Poblado Cashahuacra | 08/04/2019 | 204759 04 | S/ Soles | 1 | 204759 04 | N 099 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 23852916 | NESTOR ANDRES MACHACA VALERO | C I P | 64992 | 27/11/2019 |  | D N I | 29715739 | BALENTINA ALVINA FLORES HINOJOSA | C I P | 92998 | 27/11/2019 |  | 27/11/2019 | 26/01/2020 | 60 | Total | 100 | 27/11/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 89 94 | 55 68 | 148791 26 | 92110 41 | 55 68 | 92110 41 | Otras causales | 01/04/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 26/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120106 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2440498 | 2440498 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | Centro Poblado Palle Nuevo | 08/04/2019 | 158523 74 | S/ Soles | 1 | 158523 74 | N 099 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 23852916 | NESTOR ANDRES MACHACA VALERO | C I P | 64992 | 04/12/2019 |  | D N I | 29715759 | CESAR SANTOS QUISPE YUGRA | C I P | 92998 | 04/12/2019 |  | 04/12/2019 | 18/01/2020 | 45 | Total | 100 | 4/12/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 100 | 58 91 | 130227 38 | 76714 18 | 58 91 | 76714 18 | Otras causales | 01/04/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 45 | 18/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120113 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2436074 | 2436074 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | Centro Poblado Hualapampa | 08/04/2019 | 473575 11 | S/ Soles | 1 | 473575 11 | N 097 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 03891606 | PEDRO BERNARDO ZAPATA GARCIA | C I P | 52165 | 03/12/2019 |  | D N I | 17402777 | JUAN CARLOS MONTERO BANCES | C I P | 89776 | 03/12/2019 |  | 03/12/2019 | 02/03/2020 | 90 | Total | 100 | 3/12/2019 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 69 97 | 69 97 | 294309 06 | 294309 06 | 69 97 | 294309 06 | Otras causales | 01/05/2023 | 30 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 02/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 7609 07
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120128 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65 DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2436071 | 2436071 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | Centro Poblado Progreso Km 65 | 08/04/2019 | 266820 18 | S/ Soles | 1 | 266820 18 | N 097 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 03891606 | PEDRO BERNARDO ZAPATA GARCIA | C I P | 52165 | 03/12/2019 |  | D N I | 17402777 | JUAN CARLOS MONTERO BANCES | C I P | 89776 | 03/12/2019 |  | 03/12/2019 | 01/02/2020 | 60 | Total | 100 | 3/12/2019 00 00 00 | 2024 | 5 | 21/06/2024 | 100 | 72 15 | 229876 83 | 165848 64 | 72 15 | 165848 64 | Otras causales | 01/02/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 60 | 01/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 5603 83
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120155 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS DISTRITO NIEPOS PROVINCIA SAN MIGUEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2440494 | 2440494 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | Centro Poblado Tucaquis | 16/04/2019 | 355617 91 | S/ Soles | 1 | 355617 91 | N 116 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 26692453 | ANGEL ROGER INTOR RIOS | C I P | 52680 | 13/01/2020 |  | D N I | 26693479 | GLORIA PERPETUA HUARIPATA MAJUAN | C I P | 53251 | 13/01/2020 |  | 13/01/2020 | 12/04/2020 | 90 | Total | 100 | 13/01/2020 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 87 13 | 67 34 | 257803 56 | 199239 64 | 67 34 | 199239 64 | Otras causales | 01/04/2023 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 1 | 14 | 104 | 26/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 2257 30
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120175 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2439321 | 2439321 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | Centro Poblado Huarabi Alto | 08/04/2019 | 325003 24 | S/ Soles | 1 | 325003 24 | N 099 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 45553701 | MARLO ANTONIO JACINTO VELASQUEZ | C I P | 167095 | 05/09/2022 |  | D N I | 20099411 | JESUS ALEJANDRO GUZMAN ESTREMADOYRO | C I P | 55109 | 01/02/2022 |  | 01/02/2022 | 17/04/2022 | 75 | Total | 100 | 1/02/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 40 69 | 40 69 | 111345 70 | 111345 70 | 40 69 | 111345 70 | Otras causales | 01/04/2022 | 31 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 75 | 17/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 5753 14
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 120184 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2034675 | 34637 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9997018 |  | 0 | 01/04/2014 | 1 | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | LOCALIDAD DE RUREK | 02/07/2020 | 14779120 71 | S/ Soles | 1 | 14779120 71 | RGR N 0112 2020 GRA/GRI | 20408018804 | ALFET CONTRATISTAS GENERALES S A C | 14808970 5 | 20600159063 | CONTRATISTAS ASOCIADOS ALVA S A C | 324609 | D N I | 32114986 | ULISES ANIBAL MENDOZA CADILLO | C I P | 87943 | 21/11/2020 |  | D N I | 19977216 | WALDO GLICER SALOME GALINDO | C I P | 68088 | 18/05/2022 |  | 01/12/2020 | 27/09/2021 | 300 | Total | 100 | 30/11/2020 00 00 00 | 2024 | 7 | 08/08/2024 | 58 98 | 58 77 | 8733983 84 | 8703957 10 | 58 89 | 8703957 10 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 20/10/2022 | 649 |  | 2 | 579 | 879 | 29/04/2023 | 0 | 1 | 7580819 64 | 2 | 38565 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/07/2024 | Resolución de contrato | Si | 20/08/2024 | Si | 30/12/2024 | 20408271 80
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120227 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA DISTRITO CANTA PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2441726 | 2441726 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA DISTRITO CANTA PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 698523 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CANTA | CANTA | Centro Poblado Pariamarca | 08/04/2019 | 664132 88 | S/ Soles | 1 | 664132 88 | N 099 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 16737122 | ELMER EDUARDO VARGAS AQUINO | C I P | 226584 | 03/05/2022 |  | D N I | 32766698 | WALTER WILDER CORREA HUAMAN | C I P | 128495 | 03/05/2022 |  | 03/05/2022 | 31/08/2022 | 120 | Total | 100 | 3/05/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 66 71 | 66 71 | 382691 64 | 382691 64 | 66 71 | 382691 64 | Otras causales | 01/03/2023 | 28 | Obra se encuentra suspendida en el aplicativo no se considera el sub estado SUSPENDIDA por lo cual muestra el proyecto como PARALIZADA | 0 | 0 | 120 | 31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 7276 92
5337 | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 120252 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2045796 | 55952 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5546117 |  | 0 | 20/08/2009 | 1 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN CUSCO | 10/09/2009 | 4921946 98 | S/ Soles | 1 | 4921946 98 | RGGR N 1313 2009 GR CUSCO/PR | [6 empty] | D N I | 80015038 | SOREL MANUEL PE A CASTILLO | C I P | 0 | 02/07/2020 |  | D N I | 44702279 | BRIZEIDA ZU IGA ACHAHUI | C I P | 0 | 08/01/2020 |  | 24/08/2009 | 21/04/2010 | 240 | Total | 100 | 24/08/2009 00 00 00 | 2024 | 7 | 20/08/2024 | 100 | 58 67 | 7126991 94 | 4181180 81 | 82 92 | 6955801 43 | Otras causales | 23/12/2022 | 30 |  | 5 | 382 | 622 | 08/05/2011 | 0 | 3 | 2306949 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | 120346 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO DE SOCOS DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457616 | 2457616 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | LOCALIDAD DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA | 21/11/2019 | 2016361 45 | S/ Soles | 1 | 2016361 45 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 220 2019 MDS/A | [6 empty] | D N I | 28289181 | DINO FLORES MENDOZA | C I P | 110542 | 04/12/2019 | 03/02/2020 | D N I | 73813204 | DANY WILLAR BAUTISTA DE LA CRUZ | C I P | 223882 | 04/12/2019 | 03/02/2020 | 04/12/2019 | 31/07/2020 | 240 | Total | 100 | 3/12/2019 00 00 00 | 2020 | 10 | 26/01/2023 | 18 54 | 5 48 | 370052 99 | 110533 78 | 5 48 | 110533 78 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 31/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 270618 98
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 120678 | Mejoramiento y recuperacion del camino vecinal MO 590 EMP PE 36 A Samegua EMP MO 602 Distrito de Samegua Provincia de Mariscal Nieto Departamento de Moquegua | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 17 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2465317 | 2465317 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CAMINO VECINAL MO 590 EMP PE 36 A SAMEGUA EMP MO 602 DISTRITO DE SAMEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 44745209 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAMEGUA SAMEGUA | 23/06/2020 | 70617895 38 | S/ Soles | 1 | 70617895 38 | R G 00017 2020 MTC/21 GE | C0003257358 | CONSORCIO VIAL SAMEGUA | 63556105 85 | 20262241441 | CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO |  | D N I | 73116340 | JHONNY RIVERA LIZARBE | C I P | 180992 | 10/10/2020 | 04/10/2021 | D N I | 28294791 | EDWIN ALEXANDERS PAUCAR PORRAS | C I P | 68234 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 10/10/2020 | 05/10/2021 | 360 | Total | 100 | 4/10/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 18/02/2025 | 98 61 | 82 85 | 58472213 57 | 22818724 83 | 98 61 | 65169056 92 | Fenómenos climatológicos | 02/01/2025 | 58 | Se acuerda suspender la obra por aumento del caudal del rio Tumilaca que impide que se efectúen los trabajos la suspensión es desde el 02/01/2025 al 31/03/2025 o hasta que las condiciones climatológicas permitan reiniciar la obra sin dificultad | 0 | 0 | 360 | 05/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 75225188 05
5317 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | 120696 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO HUANTA AYACUCHO SALDO DE OBRA | Contrata |  | 27775 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2096111 | 116962 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO DE LLOCHEGUA HUANTA AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 13712958 |  | 0 | 31/07/2013 | 2 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | LLOCHEGUA S/N | 31/01/2019 | 18649187 28 | S/ Soles | 1 | 18649187 28 | RESOLUCIÓN N 33 2019 MDLL/A | 20486807122 | CONSORCIO LLOCHEGUA | 17779090 73 |  |  |  | D N I | 28575778 | JANUS IZARRA BARROS | C I P | 51606 | 07/11/2019 | 21/11/2020 | D N I | 20023832 | JOHNNY RUBEN GALARZA VARILLAS | C I P | 55104 | 07/11/2019 | 21/11/2020 | 27/11/2019 | 21/11/2020 | 360 | Total | 100 | 11/11/2019 00 00 00 | 2022 | 7 | 08/08/2022 | 70 71 | 56 45 | 10428358 25 | 8325673 04 | 44 64 | 8325673 04 | Proceso arbitral | 01/07/2022 | 31 |  | 4 | 591 | 951 | 05/07/2022 | 0 | 3 | 8505316 03 | 0 | 0 | 2 | 3031447 72 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 01/08/2022
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 120730 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Administración directa | Si |  | Recuperación | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2166420 | 241932 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 47785413 |  | 0 | 31/01/2013 | 2 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS | 01/02/2013 | 49277895 92 | S/ Soles | 1 | 49277895 92 | R GM 022 2013 MDSM/GM | [6 empty] | D N I | 06707983 | CESAR ALCIDES ASENCIOS VILLAVICENCIO | C I P | 28846 | 04/02/2013 | 04/02/2014 | D N I | 32644369 | HECTOR EDUARDO MARTINEZ BRONCANO | C I P | 88523 | 04/02/2013 | 04/02/2014 | 04/02/2013 | 04/02/2014 | 365 | Total | 100 | 4/02/2014 00 00 00 | 2021 | 1 | 01/02/2021 | 91 61 | 91 61 | 27277771 60 | 27277771 60 | 55 35 | 27277771 60 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 04/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 120842 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAG E EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C P DE QUENUAYOC DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2248601 | 308740 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAG E EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C P DE QUENUAYOC DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2468805 |  | 0 | 20/08/2015 | 1 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 12/05/2021 | 3016113 85 | S/ Soles | 1 | 3016113 85 | RGR N 064 2021 GRA/GRI | 20571395364 | CIA INVERSIONES CHAVEZ S A C | 3016113 85 | 20600493486 | CORAZON DE ORO CONSTRUCTORES E I R L | 154454 | D N I | 42106415 | YANETT MAGALI GUILLERMO MAGUI A | C I P | 119820 | 16/11/2021 | 30/05/2024 | D N I | 43566504 | DAVID DARIO FLORES ORTIZ | C I P | 155953 | 26/05/2022 |  | 03/11/2021 | 02/04/2022 | 150 | Total | 100 | 12/10/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 89 17 | 70 23 | 2689442 97 | 2118252 88 | 94 40 | 3218127 57 | Otras causales | 28/11/2022 | 795 |  | 3 | 61 | 211 | 02/06/2022 | 0 | 2 | 392574 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2025 | Resolución de contrato | Si | 13/02/2025
0384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | 120877 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS ERNESTINA SANCHEZ DE CORNEJO DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460201 | 2460201 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | San Felipe | 14/01/2020 | 1994292 71 | S/ Soles | 1 | 1994292 71 | Resolución GIUR N 009 2020 MPC GIUR | C0003265554 | CONSORCIO MUNAY | 1803207 18 |  |  | 0 | D N I | 23883617 | YURY ABEL SOMOCURCIO PACHECO | C I P | 58835 | 01/04/2022 | 30/06/2023 | D N I | 23914249 | JORGE YUPAYCCANA USCA | C I P | 69015 | 04/11/2020 | 30/06/2023 | 04/11/2020 | 04/03/2021 | 120 | Total | 100 | 2/11/2020 00 00 00 | 2024 | 8 | 22/08/2024 | 100 | 91 91 | 1994292 71 | 1832954 43 | 100 | 2156804 45 | Otras causales | 12/05/2022 | 30 | Proyecto concluido su ejecución física al 100 y entregado a los beneficiarios para su operación y mantenimiento de la infraestructura construida quiero precisar que para el año 2024 la municipalidad provincial de Canchis ha sufrido recorte presupuestal el cual ha generado cambios en el cronograma de ejecución en ese entender la entidad tenia programado ejecutar liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos que ya concluyeron su ejecución en los anteriores años pero por el recorte presupuestal la entidad no cuenta con disponibilidad presupuestal para contratar más profesionales para la elaboración de liquidación técnica y financiera por lo tanto se viene coordinando y reprogramando la elaboración de liquidación técnica y financiera | 3 | 403 | 523 | 11/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12/2022 | Resolución de contrato | Si | 14/03/2024 | Si | 28/05/2024 | 2156804 48 |  |  |  | 2019 | 2156804 45
1302 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 120904 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL CARMEN ALTO DISTRITO DE CAYMA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2241066 | 2241066 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | La única vía de acceso a Carmen Alto es a través de la calle Cusco | 13/12/2019 | 1823321 97 | S/ Soles | 1 | 1823321 97 | RES GERENCIA DESARROLLO URBANO n 461 2019 MDC GDU | 20558269198 | GHV CONTRATISTAS E I R L | 1658312 71 |  |  |  | D N I | 29266884 | ALBERTO ANTONIO ROJAS TORRES | C A P | 1446 | 06/10/2020 | 02/02/2021 | D N I | 41481729 | GOEL ALEJANDRO CASTILLA AVALOS | C I P | 117757 | 03/11/2020 | 02/02/2021 | 06/10/2020 | 03/02/2021 | 120 | Total | 100 | 23/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 20/02/2025 | 100 | 98 24 | 1658312 71 | 1629233 41 | 89 36 | 1629233 41 | Otras causales | 01/11/2022 | 31 |  | 6 | 1386 | 1506 | 20/11/2024 | 1 | 2 | 111838 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 0
4946 | SUB REGION EL PACIFICO | 120938 | MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS DISTRITO DE CULEBRAS PROVINCIA DE HUARMEY REGIÓN ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2107979 | 112527 | MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS DISTRITO DE CULEBRAS PROVINCIA DE HUARMEY REGIÓN ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5974238 |  | 0 | 19/06/2009 | 2 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | Culebras Huarmey | 28/11/2011 | 7540298 55 | S/ Soles | 1 | 7540298 55 | RGSR 696 2011 REGION ANCASH/SRP/G | 20378395152 | CONSORCIO COBRA | 7540298 55 |  |  |  | D N I | 32969776 | LOURDES MARILU ROJAS MORALES | C I P | 63518 | 02/09/2012 |  | D N I | 32865230 | MOISES DAVID ANGELES OBREGON | C I P | 59104 | 02/09/2012 |  | 02/09/2012 | 01/03/2013 | 180 | Total | 100 | 2/09/2012 00 00 00 | 2013 | 1 | 02/08/2022 | 53 91 | 14 72 | 4065393 06 | 1110112 32 | 14 72 | 1110112 32 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2013 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 01/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2013 | Resolución de contrato |  |  | Si | 17/11/2022 | 3521988 72
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 120943 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PICHIU QUINUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2122422 | 108730 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PICHIU QUINUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3092630 |  | 0 | 15/07/2009 | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | PICHIU QUINUARAGRA | 16/07/2009 | 3091762 26 | S/ Soles | 1 | 3091762 26 | RESOLUCION DE GERENCIA 098 2009 MDSM/GADUR | 20407754558 | CONSORCIO ARELLANO | 3091763 |  |  |  | D N I | 31671137 | MARX LENIN CORAL CASTILLO | C I P | 79755 | 20/07/2010 | 03/10/2010 | D N I | 21492606 | LUIS ALBERTO TATAJE RAMIREZ | C I P | 60578 | 20/07/2010 | 03/10/2010 | 20/07/2010 | 03/10/2010 | 75 | Total | 100 | 19/07/2010 00 00 00 | 2020 | 12 | 31/12/2020 | 56 69 | 56 69 | 1472916 42 | 1472916 42 | 47 64 | 1472916 42 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 03/10/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4946 | SUB REGION EL PACIFICO | 120956 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2115456 | 128785 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 34399532 |  | 0 | 21/06/2010 | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CHIMBOTE SANTA | 14/07/2011 | 40011581 02 | S/ Soles | 1 | 40011581 02 | RGSR N 362 2011 REGIO ANCASH/SRP/G | 20137744041 | CONSORCIO SALEM | 32761459 31 | 10329752807 | CONSORCIO ANCASH |  | D N I | 32975280 | ANGEL ANCAJIMA TIMANA | C I P | 34662 | 23/07/2011 |  | D N I | 33264427 | YUDE OLAVE CLAVERI | C I P | 11468 | 23/07/2011 |  | 23/07/2011 | 13/02/2012 | 205 | Total | 100 | 22/07/2011 00 00 00 | 2013 | 11 | 04/08/2022 | 100 | 47 08 | 32761459 31 | 17777942 89 | 44 43 | 17777942 89 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2013 | 30 |  | 0 | 0 | 205 | 13/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1254 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO ANDAHUAYLAS | 121084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA CHOCCECANCHA CHULLCUISA CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Ampliación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2469084 | 2469084 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO |  | 13/11/2019 | 139040 77 | S/ Soles | 1 | 139040 77 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 092 2019 | [6 empty] | D N I | 40225954 | MARIA ESTELA DOMINGUEZ TUCNO | C I P | 124912 | 15/11/2019 | 14/01/2020 | D N I | 42120378 | VICTOR RAUL SILVERA PASTOR | C I P | 172767 | 14/11/2019 | 13/01/2020 | 14/11/2019 | 13/01/2020 | 60 | Total | 100 | 14/11/2019 00 00 00 | 2025 | 2 | 26/02/2025 | 100 | 60 98 | 104347 66 | 68104 97 | 100 | 68104 97 | Otras causales | 01/03/2020 | 30 | Actualmente la ora se encuentra paralizada | 0 | 0 | 60 | 13/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 89475
1693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA | 121161 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA PFOCCORHUAY PARCCO JAPUQUI BELEMPAMPA BELLAV AMANC MALLIMA MISANAP CCOMAR QUISCAN DISTRITO DE ACCHA PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2351268 | 2351268 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA PFOCCORHUAY PARCCO JAPUQUI BELEMPAMPA BELLAV AMANC MALLIMA MISANAP CCOMAR QUISCAN DISTRITO DE ACCHA PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 19862465 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | PARURO | ACCHA | Distrito de Accha con sus 6 camunudades | 08/06/2022 | 26047926 21 | S/ Soles | 1 | 26047926 21 | R G N 040 2022 MDA PP DC Aprob ET | 20489585325 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25056924 61 |  |  | 0 | D N I | 40639813 | RICARDO MONTOYA JARA | C I P | 117477 | 03/06/2010 | 29/12/2023 | D N I | 21879433 | JUAN CARLOS VALDEZ CRUCES | C I P | 135592 | 29/05/2012 | 29/12/2023 | 14/11/2022 | 09/11/2023 | 360 | Parcial | 50 | 10/11/2022 00 00 00 | 2024 | 8 | 03/09/2024 | 92 95 | 53 51 | 17950035 78 | 13407818 94 | 50 62 | 13184410 | Proceso arbitral | 01/02/2024 | 31 |  | 3 | 14 | 374 | 23/11/2023 | 1 | 1 | 155802 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 16488200 32
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 121307 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA EESS IZANI ZEPITA DEL CENTRO POBLADO DE ISANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2463694 | 2463694 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | EE SS ISANI | 05/12/2019 | 119509 40 | S/ Soles | 1 | 119509 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 464 2019 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 42087782 | EUGENIO QUISPE GALINDO | C I P | 131654 | 16/12/2019 | 14/02/2020 | D N I | 46479440 | CRISTIAN TORIBIO APAZA CONDORI | C I P | 231801 | 16/12/2019 | 14/02/2020 | 16/12/2019 | 14/02/2020 | 60 | Total | 100 | 16/12/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 09/11/2022 | 100 | 68 36 | 119509 40 | 81693 52 | 68 36 | 81693 52 | Sin asignación presupuestal | 14/02/2021 | 990 |  | 0 | 0 | 60 | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 94223 30
2537 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | 121315 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y BA O O SERVICIOS SANITARIOS ADQUISICION DE TERRENO EN EL LA IE EMILIO CAYLLAHUA PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI DISTRITO DE PARATIA PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466551 | 2466551 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | LAMPA | PARATIA | CALLE SIN NOMBRE | 11/11/2019 | 305471 31 | S/ Soles | 1 | 305471 31 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 150 2019 MDP/A | [6 empty] | D N I | 02412720 | GENARO CHAMBI VALENCIA | C I P | 72931 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | D N I | 43384912 | JAIME PACORICONA CORA | C I P | 142915 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 120 | Total | 100 | 2/12/2019 00 00 00 | 2021 | 2 | 17/12/2024 | 100 | 95 44 | 332101 60 | 316953 09 | 54 93 | 182437 91 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/03/2021 | 28 |  | 0 | 0 | 120 | 31/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 243398 46
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 121473 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS REGION AREQUIPA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2436022 | 2436022 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS REGION AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1936247 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | Departamento de Arequipa provincia de Condesuyo distrito de Rio Grande en la localidad de Huaca | 12/03/2020 | 1796452 86 | S/ Soles | 1 | 1796452 86 | R D 098 2019 MINAGRI PSI UGIRD | [5 empty] | 0 | D N I | 29688427 | RAFAEL CRISTIAN GUZMAN MARI O | C I P | 78292 | 25/04/2022 | 24/08/2022 | D N I | 29629949 | RICARDO EFRAIN CONDORI MAMANI | C I P | 104599 | 25/04/2022 | 24/07/2022 | 25/04/2022 | 24/07/2022 | 90 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/09/2024 | 61 25 | 49 05 | 981456 14 | 785899 99 | 100 | 1920954 | Otras causales | 16/12/2020 | 1050 |  | 0 | 0 | 90 | 24/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 15293
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 121533 | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CA ETE TRAMO PUENTE SOCSI PUENTE SAN JERÓNIMO EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA PACARAN Y ZU IGA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2430098 | 2430098 | [5 empty] | 0 |  | 2 | LIMA | CA ETE | LUNAHUANA | LIMA CA ETE LUNAHUANA PACARAN Y ZU IGA | 16/08/2019 | 22901086 95 | S/ Soles | 1 | 22901086 95 | R D S N 0191 2019 GRL GRDE DRA | 2060560342 | CONSORCIO SANTANDER | 21570604 91 | 20605603042 | CONSORCIO SANTANDER |  | D N I | 41118260 | EUFEMIO GUSTAVO LOZANO SANCHEZ | C I P | 96769 | 08/01/2020 | 02/11/2020 | D N I | 09079816 | EDUARDO FRANCISCO CORONADO DEL AGUILA | C I P | 16279 | 08/01/2020 | 02/11/2020 | 08/01/2020 | 03/11/2020 | 300 | Total | 100 | 7/01/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 20/04/2022 | 80 73 | 88 01 | 12755177 76 | 13905066 60 | 60 72 | 13905066 60 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 03/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS HUARAZ | 121657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RURAL DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH PRIMERA ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2287016 | 328892 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RURAL DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 293800 |  | 0 | 22/07/2015 | 1 | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | OLLEROS | 18/11/2019 | 179336 39 | S/ Soles | 1 | 179336 39 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 179 2019 MDO/A | 20571223318 | INVERSIONES UGARTE CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 168336 39 |  |  |  | D N I | 40739217 | JHON HEBER JIMENEZ PAUCAS | C I P | 116852 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | D N I | 21467850 | LUIS BELTRAN HUAROTO HUACHIN | C I P | 70792 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | 30 | Total | 100 | 13/07/2020 00 00 00 | 2020 | 8 | 26/12/2022 | 50 67 | 59 56 | 72289 78 | 84961 80 | 47 38 | 84961 80 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 14/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 121720 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA I E N 86179 DEL C P CHAHUARCON DISTRITO DE CHINGAS PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEPARTAMENTO ANCASH CL 018552 CON FUR N 2458617 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2458617 | 2458617 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | Chahuarcon | 23/03/2023 | 4435631 37 | S/ Soles | 1 | 4435631 37 | Resolución Jefatural 035 2023 UGRD | C0003403714 | CONSORCIO CHINGAS | 4435631 37 | 10426481915 | ASENCIO VASQUEZ GABRIEL ERNESTO | 256141 15 | D N I | 16756314 | HUGO PABEL CUBAS CHAVARRY | C I P | 8062 | 08/09/2022 | 09/09/2023 | D N I | 22513678 | LUDWIG DAVID SALAZAR SANCHEZ | C I P | 12863 | 04/08/2023 | 09/09/2023 | 13/04/2023 | 10/09/2023 | 150 | Total | 100 | 26/09/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 80 8 | 16 38 | 3477101 10 | 704935 21 | 16 38 | 704935 21 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2023 | 30 | segun reporte del equipo de monitoreo Contratista no presenta el levantamiento de observaciones del segundo entregable | 0 | 0 | 150 | 10/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1554888 40
1823 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | 121726 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO I GUELGAYOC LANJAS ALTO TRAMO II CHEGCHOPATA LUICHOPAMPA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI DEL DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445584 | 2445584 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO I GUELGAYOC LANJAS ALTO TRAMO II CHEGCHOPATA LUICHOPAMPA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI DEL DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 709138 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI | 10/06/2020 | 712050 20 | S/ Soles | 1 | 712050 20 | R A N 146 2020 MDQ K/A | [6 empty] | D N I | 42353385 | JAIME ALFREDO QUIROZ CRUZ | C I P | 147134 | 01/06/2020 | 29/08/2020 | D N I | 40847625 | WILLIAM PAOLO TABOADA TRUJILLO | C I P | 113293 | 01/06/2020 | 29/09/2020 | 08/06/2020 | 05/11/2020 | 150 | Total | 100 | 8/06/2020 00 00 00 | 2024 | 3 | 24/04/2024 | 40 7 | 40 7 | 275264 19 | 275264 19 | 40 70 | 275264 19 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2020 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN COMPLETA DURANTE LA EJECUCIÓN | 0 | 0 | 150 | 05/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 305650 80
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 121747 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 1422 C P 10 HUALTACO III DISTRITO DE TAMBO GRANDE PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA C L 796829 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428619 | 2428619 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796829 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2070732 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CP10 Hualtaco III | 28/09/2022 | 1514843 43 | S/ Soles | 1 | 1514843 43 | RJ 184 2022 UGRD | C0003370775 | CONSORCIO VICTORIA | 1606940 07 | 20600005125 | TAKESHI S A C | 0 | D N I | 18138326 | CRISTINA GUTIERREZ MENDOZA | C I P | 68447 | 23/04/2022 | 02/08/2022 | D N I | 16493474 | HUGO ENRIQUE SANTISTEBAN ALEJANDRO | C I P | 39038 | 30/03/2022 | 31/08/2022 | 08/07/2022 | 06/10/2022 | 90 | Total | 100 | 18/04/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 26/02/2023 | 100 | 45 88 | 1514843 43 | 668143 16 | 44 11 | 668143 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 06/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/04/2023 | Resolución de contrato | Si | 27/04/2023 | [6 empty] | 2018 | 1289037 04
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 121759 | ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 84129 LOS ALISOS DEL C P HUALLHUA DISTRITO DE CASCA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA REGIÓN ANCASH CL 028626 con FUR N 2428655 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428655 | 2428655 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | Huallhua | 02/03/2023 | 4212348 65 | S/ Soles | 1 | 4212348 65 | RJ 023 2023 UGRD | C0003396832 | CONSORCIO JC | 4353601 03 | 10096654231 | ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH | 0 | D N I | 72486374 | MAXELL PRADO GAVANCHO | C I P | 202964 | 19/09/2022 | 31/12/2023 | D N I | 31673233 | FERNANDO JOSE SOLIS MAGUI A | C I P | 31599 | 02/08/2022 | 31/12/2023 | 28/10/2022 | 25/02/2023 | 120 | Total | 100 | 16/08/2022 00 00 00 | 2024 | 7 | 15/07/2024 | 100 | 47 17 | 4212348 64 | 1986894 30 | 47 17 | 1986894 30 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2024 | 31 | Obra paralizada | 1 | 150 | 270 | 25/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07/2024 | Resolución de contrato | Si | 25/10/2024 | [6 empty] | 2018 | 2955008 56
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 121779 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA I E N 86218 DEL C P RACRA CHACA DISTRITO DE AQUIA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO ANCASH CL 019486 EN CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2465788 | 2465788 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 019486 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3558377 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | AQUIA | Racachacra | 27/06/2023 | 2908468 13 | S/ Soles | 1 | 2908468 13 | RJ 110 2023 UGRD | C0003385527 | CONSORCIO SANTA ROSA | 3030935 49 | 10454278033 | RICHARD KRIS QUISPE ZARATE | 0 | D N I | 70363014 | LUIS GUSTAVO VALENCIA YBA EZ | C I P | 154278 | 18/09/2023 | 26/10/2023 | D N I | 26731070 | HECTOR LUIS PATAZCA OSNAYO | C I P | 86343 | 06/06/2022 | 26/01/2023 | 28/09/2022 | 26/01/2023 | 120 | Total | 100 | 23/06/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 14/02/2024 | 63 4 | 37 17 | 1843915 79 | 1049674 64 | 37 17 | 1049674 64 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 120 | 26/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/2024 | Resolución de contrato | Si | 25/03/2024 | [6 empty] | 2020 | 1767417 69
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 121785 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL No 413331 REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2460479 | 2460479 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413331 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7376962 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | Monte Castillo | 11/05/2021 | 6381227 18 | S/ Soles | 1 | 6381227 18 | RJ N 060 UGRD C L 413331 | C0003255707 | CONSORCIO SAN PEDRO | 5944735 92 | 20494788244 | CONSORCIO P G INGENIEROS |  | D N I | 21438292 | JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA | C I P | 41862 | 03/06/2021 | 10/10/2021 | D N I | 40469812 | HERALDO RAMOS GONZALES | C I P | 88694 | 03/06/2021 | 31/10/2021 | 03/06/2021 | 31/10/2021 | 150 | Total | 100 | 3/10/2020 00 00 00 | 2021 | 9 | 16/11/2021 | 65 21 | 35 27 | 4026271 20 | 1235511 30 | 19 36 | 1235511 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 31/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2022 | Resolución de contrato | Si | 14/02/2022 | Si | 14/02/2022 | 2177543 96 |  |  |  | 2020 | 3621925 29
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 121951 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 20590 SANTA MARIA CP HUANCHAC DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI PROVINCIA DE HUAROCHIRI REGIÓN LIMA CL 358103 con FUR N 2428748 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428748 | 2428748 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI |  | 21/04/2023 | 5536528 21 | S/ Soles | 1 | 5536528 21 | RJ 062 2023 MINEDU VMGI PRONIED UGRD APROBACIÓN DEL SEGUNDO EXPEDIENTE TECNICO PARCIAL | C0003403987 | CONSORCIO AMB | 5714448 78 | 10409058464 | FERNANDEZ VASQUEZ WILIAM | 323798 56 | D N I | 44250657 | OMAR EDUARDO PACHERRES NEYRA | C I P | 167036 | 04/04/2023 | 31/10/2023 | D N I | 22483814 | GIL VICENTE BASILIO CHAVEZ | C I P | 63744 | 16/02/2023 | 31/10/2023 | 16/02/2023 | 15/08/2023 | 180 | Total | 100 | 15/09/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 14/02/2024 | 100 | 15 18 | 5536528 21 | 840396 66 | 15 18 | 840396 66 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2023 | 30 | OBRA PARALIZADA | 1 | 31 | 211 | 15/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2024 | Resolución de contrato | Si | 04/07/2024 | [6 empty] | 2018 | 2865952 63
2923 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | 122037 | REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE DISTRITO DE QUEROBAMBA PROVINCIA SUCRE DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Remodelación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2473524 | 2473524 | REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE DISTRITO DE QUEROBAMBA PROVINCIA SUCRE DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 344106 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | PLAZA DE ARMAS S/N QUEROBAMBA | 02/09/2020 | 789829 08 | S/ Soles | 1 | 789829 08 | RA N 114 2020 MPS/A | [5 empty] | 0 | D N I | 28299442 | CESAR JANAMPA QUISPE | C I P | 169352 | 01/12/2021 | 31/07/2022 | D N I | 28310784 | BELTRAN BARZOLA AYALA | C I P | 89483 | 01/11/2020 | 31/07/2022 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 150 | Total | 100 | 10/11/2020 00 00 00 | 2022 | 8 | 08/08/2023 | 100 | 48 06 | 789829 | 379572 14 | 48 06 | 379572 14 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 365 | no se tienen avances | 0 | 0 | 150 | 31/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2022 | Obra abandonada | [8 empty] | 2020 | 379572 14
0369 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA | 122041 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO HUARUARPAMBA ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466686 | 2466686 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | huaruarpamba | 26/12/2019 | 202013 61 | S/ Soles | 1 | 202013 61 | RESOLUCIÓN 158 2019 GIDUR MPC | [5 empty] | 0 | D N I | 44863256 | YOAN ANTHONY HUAMAN CUEVAS | C I P | 222222 | 13/02/2020 | 26/12/2020 | D N I | 48127115 | CESAR RONALD RODRIGUEZ VASQUEZ | C I P | 188290 | 13/02/2020 | 26/12/2020 | 14/02/2020 | 14/04/2020 | 60 | Total | 100 | 13/02/2020 00 00 00 | 2020 | 12 | 28/08/2023 | 100 | 93 | 202013 61 | 187877 42 | 93 | 187877 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 14/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/12/2020 | Otros | [8 empty] | 2019 | 156011 23
1673 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | 122057 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO UCHUCCARCCO TINCURCA INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA DISTRITO DE CHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2310337 | 339110 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO UCHUCCARCCO TINCURCA INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA DISTRITO DE CHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4784933 |  | 0 | 29/04/2016 | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | COMUNIDAD DE UCHUCCARCCO | 06/03/2019 | 4964412 11 | S/ Soles | 1 | 4964412 11 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 074 2019 MDCH A | 20490912224 | CONSORCIO LOS ANDES | 4751021 55 |  |  |  | D N I | 24462788 | JACINTO BERNAL PE A | C I P | 68021 | 22/04/2021 |  | D N I | 23913959 | JORGE PEREZ LAUREL | C I P | 142828 | 22/04/2021 |  | 27/02/2020 | 23/12/2020 | 300 | Total | 100 | 4/02/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 100 | 81 87 | 4751021 57 | 3889686 65 | 71 10 | 4860773 03 | Resolución de contrato | 01/08/2021 | 31 | A LA FECHA SE TIENE OBSERVACIONES AL PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ASI MISMO SE HA REALIZADO EL PEDIDO DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 0 | 0 | 300 | 23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122287 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 14057 CATACAOS LOCALIDAD CUMBIBIRA CENTRO DISTRITO CATACAOS PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 413411 FUR N 2465289 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2465289 | 2465289 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413411 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4414157 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | Cumbibira Centro | 22/07/2022 | 3662803 11 | S/ Soles | 1 | 3662803 11 | RJ 134 2022 UGRD | C0003379571 | CONSORCIO CONSTRUCTOR J amp K | 3777213 79 | 20484276260 | ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 194657 47 | D N I | 42429390 | ERICSON PAULO OBLEA COTOS | C I P | 103276 | 01/06/2022 | 30/12/2022 | D N I | 46193879 | HENRY ARMANDO PE A CASTILLO | C I P | 17178 | 13/05/2022 | 15/12/2022 | 01/08/2022 | 29/11/2022 | 120 | Total | 100 | 23/05/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 28/02/2023 | 100 | 34 76 | 3662803 11 | 1211361 71 | 33 07 | 1211361 71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 29/11/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/11/2023 | Resolución de contrato | Si | 14/12/2023 | [6 empty] | 2020 | 1374441 80
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122289 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 20073 DEL C P LA CAMPI A DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 413500 FUR N 246527 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2465277 | 2465277 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413500 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4216447 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | Catacaos | 02/02/2024 | 4402103 62 | S/ Soles | 1 | 4402103 62 | RJ 25 2024 UGRD | 20232650444 | FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD | 3577505 35 | 20487493059 | ACU A VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E I R L | 0 | D N I | 40988120 | LUIS ENRIQUE IBA EZ CHUMACERO | C A P | 8824 | 18/10/2024 | 20/10/2024 | D N I | 02709404 | JOSE ABDON CANGO VASQUEZ | C I P | 197458 | 24/05/2022 | 05/12/2022 | 10/09/2022 | 20/03/2023 | 191 | Total | 100 | 2/06/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 100 | 93 66 | 4274021 85 | 4019585 25 | 93 66 | 4019585 25 | Otras causales | 01/08/2024 | 29 | Segun reporte de equipo de monitoreo PARALIZADA 9 Pendiente de pagos | 0 | 0 | 191 | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4184871 40
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122294 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 15196 DEL C P CHUTUQUE DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA PROVINCIA DE SECHURA REGIÓN PIURA CL 440669 con FUR N 2462791 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2462791 | 2462791 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | Chutuque | 28/10/2022 | 2421237 51 | S/ Soles | 1 | 2421237 51 | RJ 215 2022 UGRD | C0003395727 | CONSORCIO SECHURA | 2518828 86 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 12406 53
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122295 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 914 ALTO DE LA CRUZ LOCALIDAD ALTO DE LA CRUZ DISTRITO LA ARENA PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 609615 con FUR N 2428611 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428611 | 2428611 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LA ARENA | Alto de la Cruz | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 145556 93
2433 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | 122298 | IOARR REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAMO DE EL ROSARIO LAGUNAS AGUPAMPA TACARPO CHIRIMOYO CHONTA IMBO GUARDALAPA Y TULUCE EN LA LOCALIDAD DE SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N 2480370 | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2480370 | 2480370 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO DE EL ROSARIO LAGUNAS AGUPAMPA TACARPO CHIRIMOYO CHONTA IMBO GUARDALAPA Y TULUCE EN LA LOCALIDAD SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 703730 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | CASERIOS ROSARIO LAGUNAS AGUPAMPA TACARPO CHIRIMOYO CHONTA IMBO GUARDALAPA Y TULUCE | 14/02/2020 | 703730 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCIÓN N 058 2020 MDS | [6 empty] | D N I | 73373487 | DICKSON RODOLFO FACUNDO ADRIANZEN | C I P | 205832 | 17/02/2020 | 18/04/2020 | D N I | 46250852 | WILFREDO LUIS DURAND SERNAQUE | C I P | 174124 | 17/02/2020 | 18/04/2020 | 19/02/2020 | 19/04/2020 | 60 | Total | 100 | 18/02/2020 00 00 00 | 2020 | 8 | 01/10/2020 | 69 41 | 46 36 | 485029 66 | 323905 26 | 3 57 | 24942 99 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 19/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 443730 32
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122299 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 765 DEL C P CUMBIBIRA NORTE DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA C L 647660 FUR N 2465279 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2465279 | 2465279 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 647660 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2018186 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | Cumbibira Norte | 05/02/2024 | 1834053 72 | S/ Soles | 1 | 1834053 72 | RJ 028 2024 UGRD | C0003374971 | CONSORCIO MATEO | 1608637 03 | 10282957235 | CONSORSIO 4R |  | D N I | 01043339 | ARQUIMEDES MONTOYA VASQUEZ | C I P | 64670 | 19/05/2022 | 30/09/2022 | D N I | 41106425 | DANIEL ENRIQUE FONG VELIZ | C I P | 79484 | 22/04/2022 | 31/10/2022 | 09/08/2022 | 07/11/2022 | 90 | Total | 100 | 4/05/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 21/08/2024 | 100 | 88 | 1728758 72 | 1511210 05 | 88 | 1511210 05 |  |  |  | VALORIZACIÓN DE OBRA N 15 MAYO 2024 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2024 que según la Supervisión CONSORCIO 4R es la Valorización de Obra N 18 a cargo del Contratista CONSORCIO MATEO Integrado por la empresa INTERNATIONAL GROUP DASOVI S A C la empresa OBRACIV CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU y la empresa EAXX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S A C | 1 | 86 | 176 | 01/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1724270 27
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122305 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 032 APRENDIZAJE LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 410078 FUR 2462781 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2462781 | 2462781 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | Piura | 03/07/2023 | 3608855 11 | S/ Soles | 1 | 3608855 11 | RJ 116 2023 UGRD | C0003380634 | CONSORCIO INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 2 | 3726822 88 | 10410514066 | CONSORCIO SUPERVISOR EL PORVENIR | 0 | D N I | 08661357 | EDER RAUL REYES CHUQUIYURI | C I P | 43608 | 12/09/2022 | 16/02/2023 | D N I | 03324678 | MANUEL IGNACIO ALVARADO ESPINOZA | C I P | 93014 | 18/05/2022 | 28/03/2023 | 28/11/2022 | 03/06/2023 | 187 | Total | 100 | 13/06/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 100 | 53 13 | 4020274 53 | 2148198 33 | 53 13 | 2148198 33 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2024 | 30 | segun reporte del equipo de monitoreo | 0 | 0 | 187 | 03/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2894225 63
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122308 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 14041 DEL C P NARIHUALA DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 413388 FUR N 2462783 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2462783 | 2462783 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413388 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3705678 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | Catacaos | 01/12/2022 | 2948141 86 | S/ Soles | 1 | 2948141 86 | RJ 243 2022 UGRD | C0003376229 | CONSORCIO MATEO | 3071776 09 | 20518861604 | MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S A C | 0 | D N I | 23979364 | JORGE BUSTAMANTE GUEVARA | C I P | 70099 | 31/05/2022 | 30/04/2023 | D N I | 45680300 | EDUARDO ANDRE MENDOZA CORDOVA | C A P | 12069 | 28/04/2022 | 30/04/2023 | 09/08/2022 | 07/12/2022 | 120 | Total | 100 | 9/05/2022 00 00 00 | 2023 | 4 | 09/09/2023 | 100 | 15 14 | 2948141 86 | 446313 42 | 15 14 | 446313 42 | Falta de supervisor o inspector | 01/01/2023 | 31 | OBRA PARALIZA POR FALTA DE SUPERVISOR | 0 | 0 | 120 | 07/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2024 | Resolución de contrato | Si | 07/02/2024 | [6 empty] | 2020 | 1445092 10
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122312 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA EN LA IE N 1396 DEL C P MIGUEL GRAU DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 796565 FUR N 245852 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2458525 | 2458525 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796565 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2806538 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | PIURA | Miguel Grau | 28/09/2022 | 2231934 31 | S/ Soles | 1 | 2231934 31 | RJ 186 2022 UGRD | C0003373773 | CONSORCIO MATEO | 2329200 88 | 20605340149 | CONSULTORES BIM E I R L | 175599 28 | D N I | 42171314 | LEYTHER JOHN TALLEDO JIBAJA | C I P | 55846 | 07/05/2022 | 02/12/2022 | D N I | 22103271 | JOSE JULIO FERRER LAVADO | C I P | 100272 | 13/04/2022 | 30/11/2022 | 08/07/2022 | 05/11/2022 | 120 | Total | 100 | 28/04/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 25/10/2024 | 100 | 74 61 | 2231934 31 | 1665266 80 | 74 61 | 1665266 80 |  |  |  | Valorización mayo 2024 | 0 | 0 | 120 | 05/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1964237 50
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122331 | Elaboración de Expediente Técnico Detallado y Ejecución de Obra de las Intervenciones de Reconstrucción en Inversiones IRI en el Local Educativo con C L N 779580 Región Piura | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428683 | 2428683 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 779580 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4808097 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | Nuevo Porvenir | 20/05/2021 | 3502687 68 | S/ Soles | 1 | 3502687 68 | RJ 66 2021 UGRD CL 779580 MBR | C0003255802 | CONSORCIO CCO | 7108704 72 | 10422448018 | CONSORCIO SUPERVISOR ALIN |  | D N I | 42283051 | EDER ESAU JARA IPARRAGUIRRE | C I P | 196407 | 01/06/2021 | 29/09/2021 | D N I | 18128468 | JUAN CARLOS FERNANDEZ ALIAGA | C I P | 75036 | 01/06/2021 | 29/06/2021 | 01/06/2021 | 29/09/2021 | 120 | Total | 100 | 4/10/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 16/12/2022 | 100 | 90 89 | 3385162 64 | 3085641 18 | 88 09 | 3085641 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 29/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/12/2022 | Resolución de contrato | Si | 14/12/2022 | Si | 14/12/2022 | 3014898 67 |  |  |  | 2018 | 4248826 58
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122344 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 10036 MARIA AUXILIADORA C P VALLE HERMOSO DISTRITO DE MONSEFÚ PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE CL 279587 FUR N 2460279 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2460279 | 2460279 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 279587 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2741839 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | Valle Hermoso | 02/03/2023 | 2181942 53 | S/ Soles | 1 | 2181942 53 | RJ 024 2023 UGRD | 20600535707 | CONSORCIO RAMIREZ | 2290795 56 | 20605340149 | CONSULTORES BIM E I R L |  | D N I | 46733095 | EINER JAVIER ARRASCUE BAZAN | C I P | 201613 | 18/05/2022 | 30/12/2022 | D N I | 16553661 | CESAR EDUARDO INCIO CAPU AY | C I P | 87938 | 02/06/2022 | 20/01/2023 | 23/09/2022 | 21/01/2023 | 120 | Total | 100 | 15/06/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 02/03/2023 | 51 23 | 7 53 | 1575701 45 | 240379 91 | 11 02 | 240379 91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 21/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2023 | Resolución de contrato | Si | 11/05/2023 | [6 empty] | 2020 | 1020829 44
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 122355 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A B C Y F DEL AA HH 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Bermas | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269014 | 318893 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A B C Y F DEL AA HH 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 107381 |  | 0 | 01/12/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | ZONAS ALTAS DE LAS MZ A B C Y F DEL AA HH 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO | 27/02/2020 | 147153 31 | S/ Soles | 1 | 147153 31 | Resol Sub Gerenc Nro 027 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 43548535 | ABRAHAM EDUARDO REYES VELASQUEZ | C I P | 158175 | 02/03/2020 | 01/05/2020 | D N I | 75098654 | GEANELLA SOLANGE MINCHOLA ACEVEDO | C I P | 233084 | 02/03/2020 | 01/05/2020 | 03/03/2020 | 02/05/2020 | 60 | Total | 100 | 3/03/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 100 | 35 29 | 135153 31 | 47688 86 | 32 41 | 47688 86 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 02/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122359 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 1912 C P MARTHA CHAVEZ DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO REGIÓN LA LIBERTAD CL 666922 FUR N 2471097 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2471097 | 2471097 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 666922 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1875408 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | Guadalupe | 16/08/2022 | 1493589 24 | S/ Soles | 1 | 1493589 24 | RJ 145 2022 UGRD | 20603228775 | H amp B CONSTRUSERV S A C | 1576009 83 | 20448870708 | CONSORCIO SOLUCIONES INTEGRALES |  | D N I | 41561914 | CARLOS FREDY HOLGUIN HOLGUIN | C I P | 100185 | 17/06/2022 | 30/09/2022 | D N I | 46316983 | KEVIN JOE VASQUEZ CABANILLAS | C I P | 154636 | 30/04/2022 | 24/10/2022 | 08/09/2022 | 07/12/2022 | 90 | Total | 100 | 13/05/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 05/12/2022 | 41 61 | 11 91 | 621478 35 | 177818 90 | 11 91 | 177818 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 07/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 28/03/2023 | [6 empty] | 2020 | 662108 16
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122361 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE CRFA EL CARMELO DEL C P EL CARMELO DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRU REGIÓN LA LIBERTAD C L 819246 FUR N 2460289 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2460289 | 2460289 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | El Carmelo | 20/10/2022 | 3518000 48 | S/ Soles | 1 | 3518000 48 | RJ 209 2022 UGRD | 20491649632 | CONSORCIO REMMIR | 3619190 72 | 20601457025 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S A C | 190623 95 | D N I | 41741370 | JULIO CESAR FLORES ALVARADO | C I P | 209143 | 19/10/2022 | 26/01/2023 | D N I | 70556408 | JORGE LUIS SIGUAS ALVAREZ | C I P | 183113 | 14/07/2022 | 08/03/2023 | 08/11/2022 | 08/03/2023 | 120 | Total | 100 | 22/07/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 22/05/2023 | 53 28 | 5 | 1874440 62 | 175962 43 | 5 | 175962 43 |  |  |  | CONFORMIDAD VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0 | 0 | 120 | 08/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2023 | Resolución de contrato | Si | 22/11/2023 | [6 empty] | 2020 | 1375051 12
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 122365 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 86825 DEL C P SANTA ROSA COTO DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS REGIÓN ANCASH C L 027599 FUR N 2428684 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428684 | 2428684 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | Santa Rosa de Coto | 25/11/2022 | 2820489 01 | S/ Soles | 1 | 2820489 01 | RJ 238 2022 UGRD | C0003384723 | CONSORCIO PIURA 2022 | 2924206 12 | 10200246701 | CAMARGO VELIZ JESUS SIMON | 171621 32 | D N I | 20024670 | JESUS SIMON CAMARGO VELIZ | C A P | 63971 | 10/10/2023 | 01/08/2024 | D N I | 19857152 | JOHNY HERMISS CAMARGO VELIZ | C I P | 2599 | 20/10/2023 | 01/08/2024 | 19/12/2022 | 18/04/2023 | 120 | Total | 100 | 4/07/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 100 | 19 31 | 2820489 | 544563 57 | 19 31 | 544563 57 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2023 | 30 | Segun equipo de monitoreo PARALIZADA 4 Observaciones al entregable del expediente técnico Falta de aprobación del segundo entregable del ET por demoras en la presentación del levantamiento de observaciones | 0 | 0 | 120 | 18/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 1488495 04
3613 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | 122424 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA PIURA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 2 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2307711 | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 52875120 |  | 0 |  | 2 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA | 31/07/2020 | 64637650 85 | S/ Soles | 1 | 64637650 85 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0329 2020 MPS/A | 20399273146 | WILCAS S R L | 54572267 72 | 10165700541 | SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ |  | D N I | 01057982 | ARMANDO SIESQUEN YLOCYA | C I P | 70400 | 07/10/2021 | 08/08/2022 | D N I | 16568600 | ISIDRO GUILLERMO NU EZ FLORES | C I P | 53897 | 17/02/2022 | 16/09/2022 | 15/01/2021 | 15/01/2022 | 365 | Total | 100 | 8/01/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 03/08/2022 | 71 41 | 24 94 | 33025249 27 | 11530455 06 | 17 84 | 11530455 06 |  |  |  |  | 3 | 172 | 537 | 06/07/2022 | 0 | 4 | 1804817 19 | 0 | 0 | 1 | 343059 51 | 0 | 0 | 30/05/2022 | Resolución de contrato | Si | 20/07/2022 | [6 empty] | 2018 | 15000
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 122515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA PROGRESIVA 0 00KM 5 18KM Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO PROGRESIVA 5 18KM 6 23KM DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468178 | 2468178 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PARCIALIDAD DE CHIHUANIHUMA Y SAN FRANCISCO | 09/12/2019 | 258665 59 | S/ Soles | 1 | 258665 59 | RESOLUCION GERENCIAL N 232 2019 MDK7GM | [6 empty] | D N I | 41442971 | ZENON CELEDONIO HUILAHUA A INQUILLA | C I P | 122373 | 02/01/2020 | 30/10/2020 | D N I | 45996942 | JULIO CESAR COLQUE SULLCA | C I P | 0 | 02/10/2020 | 30/10/2020 | 11/12/2019 | 25/01/2020 | 45 | Total | 100 | 10/12/2019 00 00 00 | 2021 | 7 | 17/09/2021 | 100 | 77 33 | 215699 09 | 166790 01 | 64 48 | 166790 01 | Sin asignación presupuestal | 14/02/2021 | 990 |  | 0 | 0 | 45 | 25/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 177292 60
2248 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI | 122535 | CREACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 2 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452062 | 2452062 | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2969891 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | SECTOR PACHAPAQUI COMUNIDAD DE CHACLLA | 15/06/2020 | 2815800 75 | S/ Soles | 1 | 2815800 75 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPA N 125 2020 GM MDSA | [6 empty] | D N I | 06812751 | MIGUEL ANGEL GALARRETA CHAVEZ | C I P | 115518 | 03/08/2020 | 13/03/2021 | D N I | 08652652 | LUIS ENRIQUE CHAVEZ VELIZ | C I P | 58369 | 03/08/2020 | 13/03/2021 | 17/08/2020 | 13/02/2021 | 180 | Total | 100 | 17/08/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 20/01/2025 | 78 21 | 75 47 | 2194441 60 | 2111457 42 | 57 30 | 2129116 10 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2024 | 31 |  | 1 | 67 | 247 | 21/04/2021 | 0 | 2 | 436085 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2129116 10
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 122559 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2231851 | 239846 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6691210 |  | 0 | 11/05/2017 | 2 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | CENTRO POBLADO TUCO TUCO BAJO NUEVA EPERANZA LA RAMADA SANTA ROSA | 08/01/2021 | 15849785 66 | S/ Soles | 1 | 15849785 66 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N D00002 2021 GRC G | C0003332093 | CONSORCIO COVICSA | 2681164 87 | 20608279581 | CONSORCIO HANAQ |  | D N I | 26604064 | MAXIMO BORJA TAFUR | C I P | 40557 | 27/09/2021 | 31/03/2022 | D N I | 40380329 | JOSE CARLOS HERRERA FERNANDEZ | C I P | 78912 | 17/09/2021 | 16/03/2022 | 17/09/2021 | 16/03/2022 | 180 | Total | 100 | 15/09/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/02/2025 | 100 | 21 4 | 13277640 96 | 2608741 60 | 41 10 | 6587363 23 | Otras causales | 01/02/2025 | 28 | Los avances físicos de obra acumulados y los avances valorizados de obra acumulados son de la última valorización tramitada antes de resolver el contrato de ejecución Así mismo en el avance ejecución financiera y monto de ejecución financiera devengado acumulado estos datos se han tomado del Sistema de Seguimiento de inversiones SSI MEF con fecha de corte al 06 de febrero del 2025 además el monto es de todo el proyecto | 0 | 0 | 180 | 16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0348 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 122634 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2302561 | 341713 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 8666105 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | CAPAYA | TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO | 11/03/2021 | 11360269 33 | S/ Soles | 1 | 11360269 33 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 001 2021 MPA CH | C0003374214 | CONSORCIO SHILMAS | 10497334 08 | 20608964844 | CONSORCIO SUPERVISOR 30A APURUNCO |  | D N I | 28292480 | ANGEL PRADO AQUISE | C I P | 54355 | 01/02/2022 | 15/03/2022 | D N I | 43259934 | DANIEL SEGUNDO CABRERA ARIAS | C I P | 126454 | 01/08/2022 | 15/02/2023 | 21/05/2022 | 15/02/2023 | 270 | Total | 100 | 18/05/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 03/10/2024 | 45 15 | 24 45 | 4739778 59 | 2566772 45 | 0 61 | 64152 92 | Otras causales | 10/11/2022 | 30 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 270 | 15/02/2023 | 0 | 2 | 670554 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0348 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 122635 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A ANTARUMI EMP AP 588 SAN MATEO DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2302636 | 341783 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A ANTARUMI EMP AP 588 SAN MATEO DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6995342 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | TINTAY | AMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A ANTARUMI EMP AP 588 SAN MATEO | 11/03/2021 | 8487295 09 | S/ Soles | 1 | 8487295 09 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 002 2021 MPA CH | C0003362103 | CONSORCIO ISCO | 8330687 72 | 10085925674 | CONSORCIO SUPERVISOR H J 2 |  | D N I | 09843023 | HUGO HEINRICH ORTIZ RIOS | C I P | 98608 | 29/12/2021 | 21/12/2022 | D N I | 26613388 | JOSE MODESTO ARTURO CABALLERO CHAVARRI | C I P | 40498 | 01/10/2022 | 20/11/2022 | 25/04/2022 | 21/11/2022 | 210 | Total | 100 | 14/03/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 21/12/2022 | 100 | 18 45 | 8330687 72 | 1536615 08 | 18 10 | 1536615 08 |  |  |  |  | 1 | 86 | 296 | 15/02/2023 | 0 | 1 | 2292685 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0348 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 122636 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2305089 | 343908 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 12656986 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | TAPAIRIHUA | CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO | 11/03/2021 | 19543777 77 | S/ Soles | 1 | 19543777 77 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 003 2021 MPA CH | 20140476545 | CONSORCIO CASHAC | 17742916 | 20608927094 | CONSORCIO SUPERVISOR |  | D N I | 06034426 | WILDER GUIDO MENDOZA GARCIA | C I P | 55065 | 25/04/2022 | 25/05/2023 | D N I | 10541334 | ABRAHAM RUPERTO CABRERA NAVIDAD | C I P | 26219 | 24/02/2022 | 25/04/2023 | 25/04/2022 | 25/04/2023 | 365 | Total | 100 | 14/03/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 20/12/2022 | 47 33 | 20 29 | 8261076 24 | 3541757 30 | 18 12 | 3541757 30 |  |  |  |  | 1 | 150 | 515 | 22/09/2023 | 0 | 1 | 166843 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 122692 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI CHAHUARA CHAHUARA LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2462129 | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI CHAHUARA CHAHUARA LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 632706 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | HUARCACHAPI KJANA HANANSAYA | 17/10/2019 | 665123 26 | S/ Soles | 1 | 665123 26 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 0444 2019 MPC/A | [6 empty] | D N I | 23857785 | DARWIN ENRIQUE ESQUIVEL MONTESINOS | C I P | 87101 | 03/03/2020 |  | D N I | 40784551 | OSCAR ESCALANTE CHOQUE | C I P | 85642 | 11/02/2020 |  | 03/03/2020 | 01/06/2020 | 90 |  |  |  | 2021 | 8 | 18/01/2022 | 100 | 2 94 | 665123 26 | 19573 55 | 2 94 | 19573 55 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 01/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2021 | Otros | [8 empty] | 2019 | 123519 30
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 123040 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PROLONGACION PERA DEL PP JJ SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2167734 | 234920 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PROLONGACION PERA DEL PP JJ SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1582542 |  | 0 | 24/01/2013 | 2 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | PP JJ SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | 06/03/2020 | 1387303 59 | S/ Soles | 1 | 1387303 59 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 125 2020 GM MDS | [6 empty] | D N I | 23980710 | AXEL ARAOZ SILVA | C I P | 71609 | 10/03/2020 |  | D N I | 42141468 | RUTH HUILLCA SANCHEZ | C I P | 164622 | 01/02/2021 |  | 09/03/2020 | 06/08/2020 | 150 | Total | 100 | 9/03/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 100 | 85 41 | 1490129 33 | 1272645 02 | 85 41 | 1272645 02 | Otras causales | 16/06/2021 | 1325 | La ejecución física de la obra se paralizó el 16 de julio de 2021 debido a la falta de un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Santiago y la empresa Electro Sur Este necesario para realizar los trabajos de instalación del componente eléctrico A la fecha aún se está gestionando la firma de dicho convenio | 5 | 483 | 633 | 02/12/2021 | 0 | 2 | 396060 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | 123050 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL SECTOR DE OLMIRON DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446537 | 2446537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL SECTOR DE OLMIRON DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 676691 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | CENTRO POBLADO DE OLMIRON OLLANTAYTAMBO URUBAMBA CUSCO | 17/01/2020 | 725557 04 | S/ Soles | 1 | 725557 04 | RES DE GERENCIA MUNICIPAL N 018 2020 MDO/GM | [13 empty] | D N I | 25328677 | HORACIO TEJADA ZAMBRANO | C I P | 111295 | 09/03/2021 |  | 05/04/2021 | 30/08/2021 | 147 | Total | 100 | 31/03/2021 00 00 00 | 2021 | 10 | 24/01/2022 | 99 69 | 32 81 | 570554 32 | 187210 36 | 25 80 | 187210 36 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/10/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 147 | 30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1353180 48
2370 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA | 123133 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL A MIRADORES TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHOJATA DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Mirador/Parador | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446637 | 2446637 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL A MIRADORES TURÍSTICOS Y ARQUEOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHOJATA DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1196885 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA | CENTROS POBLADOS DE CHOJATA COROISE Y PACHAS | 11/09/2020 | 1072442 25 | S/ Soles | 1 | 1072442 25 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 064 2020 A/MDCH | [6 empty] | D N I | 04721682 | JEAN CARLO ATENCIO BAUTISTA | C I P | 81894 | 12/11/2021 | 13/03/2022 | D N I | 46551761 | KLEYBER RICHARD ANDIA TALA | C I P | 19823 | 19/04/2022 |  | 20/12/2021 | 14/03/2022 | 84 | Total | 100 | 17/12/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 13/10/2022 | 95 84 | 65 66 | 1054307 09 | 722293 63 | 67 35 | 722293 63 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2022 | 30 |  | 2 | 127 | 211 | 19/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1013448 55
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 123361 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2400866 | 387629 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9961486 |  | 0 | 10/10/2018 | 1 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | CRUZ DEL SUR | 23/04/2019 | 9588977 27 | S/ Soles | 1 | 9588977 27 | RD N 122 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20605870873 | CONSORCIO CONINSA | 9311117 94 |  |  |  | D N I | 08517333 | IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO | C I P | 44128 | 18/08/2020 |  | D N I | 10207992 | LUIS ANTONIO CRISTOBAL GONZALES | C I P | 80863 | 13/03/2020 |  | 13/03/2020 | 09/10/2020 | 210 | Total | 100 | 6/03/2020 00 00 00 | 2024 | 4 | 15/05/2024 | 100 | 84 37 | 5613620 92 | 4736263 63 | 87 36 | 5113343 71 | Incumplimiento de contrato | 23/05/2023 | 30 | PARALIZADA PERMANENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 20 | 417 | 627 | 30/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2024 | Resolución de contrato
6104 | UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU | 123817 | ELABORACION EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL SECTOR TROPICAL I DEL DISTRITO DE MANU PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2272016 | 2272016 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL SECTOR TROPICAL I DEL DISTRITO DE MANU PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1220836 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | MANU | SECTOR TROPICAL I | 02/06/2021 | 2373481 15 | S/ Soles | 1 | 2373481 15 | RESOLUCION GER SUBREGIONAL N 056 2021GOREMAD/GSR M | [20 empty] | 06/04/2020 | 05/06/2020 | 60 | Total | 100 | 6/04/2020 00 00 00 | 2022 | 5 | 14/06/2022 | 0 01 | 0 | 0 01 | 0 | 0 | 0 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2022 | 31 | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 60 | 05/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 123821 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAQJA UCHUYTAMBO EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA PROVINCIA LUCANAS REGIÓN AYACUCHO | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2484038 | 2484038 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAJA UCHUYTAMBO EN LOS DISTRITOS DE LEONCIO PRADO Y SANTA LUCÍA PROVINCIA LUCANAS REGIÓN AYACUCHO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 20263950 |  | 0 |  | 2 | AYACUCHO | LUCANAS | LEONCIO PRADO | Inicio 536754 889 8363421 993 Intersección con P2 30A en el KM 52 404 y AY 1168 | 03/11/2021 | 20018587 04 | S/ Soles | 1 | 20018587 04 | Resolución Gerencial Regional N 330 2021 GRA/GGR GRI | 20534714981 | CONSORCIO VILLATAMBO | 16953392 29 | 10282269282 | QUISPE ALFARO ALFREDO | 1063336 05 | D N I | 28226928 | ALFREDO QUISPE ALFARO | C I P | 54579 | 02/05/2023 | 02/12/2023 | D N I | 28289949 | JOHNNY HENRY RODRIGUEZ TORRES | C I P | 82910 | 02/09/2022 | 02/12/2023 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 365 | Total | 100 | 1/09/2022 00 00 00 | [13 empty] | 4 | 611 | 976 | 05/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 10296153 83
5571 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 123829 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO ANDAHUAYLAS APÚRIMAC SEGUNDA ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2382081 | 2382081 | [5 empty] | 0 |  | 2 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | CCOYAHUACHO | 29/01/2020 | 4629958 | S/ Soles | 1 | 4629958 | RESOLUCION N015 2020 CO UNAJMA | [6 empty] | RUC | 10400712838 | FEDERICO OVALLE CCARHUASLLA | C I P | 141553 | 04/01/2022 | 09/02/2022 | D N I | 70415117 | SERGIO HEMERSON SANTOS GAMARRA | C I P | 171635 | 04/01/2022 | 09/02/2022 | 26/11/2018 | 26/04/2019 | 151 | Total | 100 | 26/11/2018 00 00 00 | 2022 | 11 | 22/12/2022 | 98 7 | 87 19 | 2734022 30 | 2415346 76 | 52 17 | 2415346 76 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 5 | 103 | 254 | 07/08/2019 | 0 | 2 | 280424 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 5357009 11
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 123959 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA SAN ANTONIO DE PAVITA SICUYANI TANCA TANCA LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446035 | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA SAN ANTONIO DE PAVITA SICUYANI TANCA TANCA LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 539597 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | ALTO PAVITA SAN ANTONIO DE PAVITA SICUYANI TANCA TANCA LOS ANDES Y ALTO ZEPITA | 19/09/2019 | 541620 89 | S/ Soles | 1 | 541620 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 277 2019 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 46568262 | PEDRO PASCUAL GUILLEN HUAQUISTO | C I P | 133673 | 16/06/2020 | 31/07/2020 | D N I | 43211548 | RUBEN FREDY QUISPE QUISPE | C I P | 142017 | 16/06/2020 | 31/07/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 120 | Total | 100 | 2/02/2020 00 00 00 | 2021 | 2 | 16/09/2020 | 46 38 | 28 54 | 226822 11 | 139601 49 | 25 77 | 139601 49 | Sin asignación presupuestal | 14/02/2021 | 990 |  | 0 | 0 | 120 | 30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 149892 50
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 124040 | 2468887 CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN EL LA IE 70299 ZEPITA EN LA LOCALIDAD ALTO PARCO DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468887 | 2468887 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | COMUNIDAD ALTO PARCO | 24/11/2019 | 54156 95 | S/ Soles | 1 | 54156 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 347 2019 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 42922713 | MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO | C I P | 128262 | 10/12/2019 | 08/01/2020 | D N I | 80609522 | JUNIOR SOCRATES VELASQUEZ CRUZ | C I P | 168972 | 10/01/2020 | 31/01/2020 | 10/12/2019 | 09/01/2020 | 30 | Total | 100 | 10/12/2019 00 00 00 | 2021 | 12 | 16/06/2022 | 100 | 66 56 | 54156 95 | 36045 78 | 66 56 | 36045 78 | Sin asignación presupuestal | 11/12/2021 | 690 |  | 0 | 0 | 30 | 09/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2021 | Otros | Si | 28/04/2021 | [6 empty] | 2019 | 34932 50
3483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MELGAR | 124044 | MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DISTRITO DE SANTA ROSA MELGAR PUNO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N 2343012 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2343012 | 381710 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA MELGAR PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4924514 |  | 0 | 18/04/2017 | 1 | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA |  | 15/01/2024 | 14657728 66 | S/ Soles | 1 | 14657728 66 | Formato 15 Invierte | C0003423692 | CONSORCIO INGENIERIA SANTA ROSA | 13733283 27 | 20447927960 | BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 464734 31 | D N I | 01343895 | GUILLERMO JORGE AQUIZE GARCIA | C I P | 77364 | 02/10/2023 | 26/08/2024 | D N I | 45653116 | ANDRÉS CÁRDENAS HUAYAMÍ | C I P | 204557 | 16/05/2023 | 09/04/2024 | 16/05/2023 | 10/04/2024 | 330 | Total | 100 | 15/05/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 10/02/2025 | 46 25 | 40 95 | 6351371 82 | 5623809 42 | 39 73 | 5456456 56 | Otras causales | 13/05/2024 | 232 | VALORIZACION DESDE EL MES QUE SE PARALIZO LA OBRA | 3 | 120 | 450 | 08/08/2024 | 0 | 1 | 136393 05 | 0 | 0 | 1 | 65436 58 | 0 | 0
1661 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 124166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MICRORESERVORIOS COMUNIDAD CAMPESINA DE OQUEBAMBA DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Habilitación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2474687 | 2474687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MICRORESERVORIOS COMUNIDAD CAMPESINA DE OQUEBAMBA DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 855440 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | COMUNIDAD CAMPESINA DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI | 04/06/2020 | 839516 81 | S/ Soles | 1 | 839516 81 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 136 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 44748920 | DAVID HANCCO ROJAS | C I P | 184020 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | D N I | 45984959 | RANDOLF MAMANI SONCCO | C I P | 314530 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 13/07/2020 | 10/11/2020 | 120 | Total | 100 | 13/07/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 28/01/2025 | 100 | 100 | 940640 61 | 940640 61 | 79 04 | 895712 16 |  |  |  | NO SE REPORTA COMENTARIOS | 3 | 1506 | 1626 | 25/12/2024 | 0 | 2 | 2385488 04 | 0 | 0 | 1 | 59458 17 | 0 | 0 | 24/12/2024 | [9 empty] | 2020 | 687671 86
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 124181 | CREACION CARRETERA TRAMO ALTA WISQA PHALCHANI EN EL C C HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2458261 | 2458261 | CREACION CARRETERA TRAMO ALTA WISQ A PHALCHANI EN EL C C HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 615366 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | COMUNIDAD CAMPESINA DE HAYUNI SECTORES DE PHALCHANI ALTA WISQA | 23/01/2020 | 601203 75 | S/ Soles | 1 | 601203 75 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 011 2020 GM MDQ | [6 empty] | D N I | 23828756 | LADISLAO CCOPA APARICIO | C I P | 53077 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | D N I | 40362972 | CARLOS EDWIN CCAMA AGUILAR | C I P | 135789 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 29/09/2020 | 90 | Total | 100 | 1/07/2020 00 00 00 | 2022 | 8 | 10/05/2022 | 27 52 | 27 52 | 208448 60 | 208448 60 | 34 67 | 208448 60 | Sin asignación presupuestal | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 90 | 29/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 195734 55
2362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | 124239 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL ALTO YACANGO CERRO MEJIA VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2454786 | 2454786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL ALTO YACANGO CERRO MEJIA VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3444028 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | CENTRO POBLADO YACANGO | 04/05/2021 | 2983803 24 | S/ Soles | 1 | 2983803 24 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 174 2021 A/MDT | 20198274705 | CONSORCIO AVANZA | 2943061 01 |  |  |  | D N I | 40150861 | RAFAEL CARLOS CHACON HURTADO | C I P | 0 | 10/11/2021 |  | D N I | 29733982 | ARTURO ANAMPA ESQUIVEL | C I P | 76839 | 10/11/2021 |  | 17/11/2021 | 15/06/2022 | 210 | Total | 100 | 17/11/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 19/02/2024 | 66 27 | 54 7 | 1424976 24 | 1609812 86 | 38 38 | 1145143 78 |  |  |  | EL MES DE MAYO DEL 2022 CUENTA CON UNA VALORIZACIÓN DE 1 609 812 86 SOLES | 1 | 33 | 243 | 18/07/2022 | 0 | 2 | 106489 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1918834 45
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 124502 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2485980 | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE SERVICIOS DEL ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3197593 |  | 0 |  | 2 | PUNO | SANDIA | SANDIA | SANDIA | 15/06/2020 | 3290271 | S/ Soles | 1 | 3290271 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 173 2020 MPS GM | [6 empty] | D N I | 40713813 | EDGARDO WILBER CAHUINA ROSELLO | C I P | 197154 | 30/06/2020 | 12/11/2020 | D N I | 02525070 | LEONCIO GUILLEN SALAS | C I P | 216136 | 30/06/2020 | 12/11/2020 | 13/07/2020 | 25/11/2020 | 135 | Total | 100 | 13/07/2020 00 00 00 | 2021 | 1 | 24/02/2021 | 100 | 10 17 | 3145815 88 | 319812 87 | 9 72 | 319812 87 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 135 | 25/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2021 | Otros | Si | 03/03/2021 | [6 empty] | 2020 | 514319
2433 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | 124698 | RENOVACION DE CANAL DE RIEGO EN EL LA ANEXO DEL CANAL CITAN GUERRERO EN LA LOCALIDAD SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | Administración directa | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488638 | 2488638 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR |  | 10/06/2020 | 112860 61 | S/ Soles | 1 | 112860 61 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0122 2020 MDS | [6 empty] | D N I | 73373487 | DICKSON RODOLFO FACUNDO ADRIANZEN | C I P | 73373487 | 10/06/2020 | 09/08/2020 | D N I | 46250852 | WILFREDO LUIS DURAND SERNAQUE | C I P | 174124 | 10/06/2020 | 09/08/2020 | 10/06/2020 | 09/08/2020 | 60 | Total | 100 | 10/06/2020 00 00 00 | 2020 | 9 | 16/04/2024 | 86 78 | 53 78 | 96636 36 | 59896 43 | 53 07 | 59896 43 | Otras causales | 07/09/2020 | 40 |  | 1 | 40 | 100 | 18/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 103357 95
2553 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 124722 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL QUIACA HUATASKAPA DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2485165 | 2485165 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | QUIACA | TRAMO QUIACA A HUATASKAPA | 19/05/2020 | 299983 | S/ Soles | 1 | 299983 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 085 2020 MDQ/A | [6 empty] | D N I | 47822231 | LEIDY KATTERIM ZEVILLANOS VILLACA | C I P | 181163 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | D N I | 47537208 | WILLIAN YASMANI LUQUE MAMANI | C I P | 190385 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 120 | Total | 100 | 1/10/2020 00 00 00 | 2024 | 1 | 22/02/2024 | 95 6 | 53 47 | 554465 64 | 307727 19 | 98 37 | 566148 10 | Otras causales | 29/12/2022 | 399 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA ESTA EN PROCESO DE INVESTIGACION POR LA COMISION DE PRESUNTO DELITO COMETIDO POR FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 120 | 29/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 566148 10
1323 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 124787 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P J TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2473845 | 2473845 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P J TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 10475992 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | SE UBICA EN EL PUEBLO JOVEN TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO | 19/05/2021 | 11270959 87 | S/ Soles | 1 | 11270959 87 | RGM No 286 2021 GM MDCC | C0003353656 | CONSORCIO VULCANO | 7389024 58 |  |  | 0 | D N I | 29606332 | KARINA ROSMARY FERNANDEZ BARRIGA | C A P | 10363 | 24/02/2022 | 11/11/2022 | D N I | 02371801 | FLAVIO QUISPE CANAZA | C I P | 33920 | 25/01/2022 | 11/11/2022 | 01/03/2022 | 27/09/2022 | 210 | Total | 100 | 28/02/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 17/01/2023 | 100 | 45 47 | 6759356 37 | 3073489 30 | 27 27 | 3073489 30 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 15/11/2022 | 480 | la obra se encuentra suspendida desde el 15/11/2022 por demoras en el adicional de obra | 0 | 0 | 210 | 27/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 6147248 33
2546 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | 124789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I E N 86 DE LA LOCALIDAD DE UMACHIRI DISTRITO DE UMACHIRI PROVINCIA DE MELGAR DE PARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2489130 | 2489130 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | UMACHIRI | DISTRITO DE UMACHIRI | 16/01/2024 | 4052805 63 | S/ Soles | 1 | 4052805 63 | Formato 15 Invierte | C0003415513 | CONSORCIO MELGAR | 3728273 6 |  |  | 0 | D N I | 41819084 | ROGER VELASQUEZ CAYO | C I P | 136709 | 17/11/2022 | 31/03/2023 | D N I | 40466761 | MARCO ANTONIO OSORIO BARREDA | C I P | 116657 | 09/11/2022 | 31/03/2023 | 17/11/2022 | 16/05/2023 | 180 | Total | 100 | 16/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 16/01/2024 | 1 74 | 1 9 | 34023 58 | 64309 83 | 1 74 | 1 90 |  |  |  | Monto por encima de lo programado | 0 | 0 | 180 | 16/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 330769 85
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 124985 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PITUMARCA DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Centro Cívico | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467608 | 2467608 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 13/09/2021 | 3470554 | S/ Soles | 1 | 3470554 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 154 2021 A/MDP C | [6 empty] | D N I | 02440266 | JAVIER MAMANI PANCA | C I P | 121314 | 23/06/2022 | 31/12/2022 | D N I | 44545326 | MILAGROS NORA ANDIA CAMA | C A P | 194072 | 23/06/2022 | 31/12/2022 | 11/10/2021 | 05/12/2022 | 420 | Total | 100 | 11/10/2021 00 00 00 | 2023 | 11 | 26/12/2023 | 100 | 88 23 | 5176793 06 | 2363772 15 | 95 70 | 5092011 74 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS | 1 | 40 | 460 | 14/01/2023 | 0 | 4 | 1997160 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4658013 57
0434 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 125078 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2182732 | 218886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 62388566 |  | 0 | 04/04/2014 | 3 | LIMA | LIMA | COMAS | Tungasuca 209 | 17/06/2020 | 13738981 89 | S/ Soles | 1 | 13738981 89 | RGPROY N 007 2020 | C0003274243 | CONSORCIO CHRONOS | 12365083 71 | 20546593186 | CONSORCIO CONSULTOR HUAURA |  | D N I | 28216105 | JULIO CESAR DE LA CRUZ ORTEGA | C I P | 52449 | 05/12/2020 | 04/09/2021 | D N I | 21437914 | ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO | C I P | 41401 | 05/12/2020 | 04/10/2021 | 05/01/2021 | 04/07/2021 | 180 | Total | 100 | 4/01/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 21/08/2023 | 100 | 65 75 | 10032198 15 | 6595893 20 | 48 | 6595893 20 | Incumplimiento de contrato | 27/04/2022 | 31 | MEDIANTE CARTA NOTARIAL N D000042 2022 MML GA SLC SE RECUELVE EL CONTRATO N 179 2020 MML GA SLC POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 1 | 47 | 227 | 20/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0434 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 125079 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2180981 | 218891 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 43405708 |  | 0 | 18/03/2014 | 4 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | cruce de la Av Naranjal con Av Universitaria | 17/06/2020 | 11368059 41 | S/ Soles | 1 | 11368059 41 | RGPROY N 006 2020 | C0003278706 | LLOQUE YUPANQUI | 10231253 47 | 10282442243 | HENRI |  | D N I | 18086521 | JUAN CARLOS EDUARDO VALERIANO ROJAS | C I P | 40259 | 12/12/2020 | 11/09/2021 | D N I | 08475400 | JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO | C I P | 16800 | 12/12/2020 | 11/10/2021 | 12/01/2021 | 11/07/2021 | 180 | Total | 100 | 11/01/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 16/08/2023 | 100 | 86 36 | 8670533 79 | 6674103 10 | 1 | 3652 57 | Incumplimiento de contrato | 27/02/2023 | 31 | Debido a la Resolución del Contrato se registra como avance valorizado los montos de mes de febrero | 1 | 97 | 277 | 16/10/2021 | 0 | 2 | 3283981 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0616 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | 125242 | RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL LA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CARDON ALTO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA SAN PABLO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2423261 | 2423261 | RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD CARDON ALTO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA SAN PABLO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 435902 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | La obra se encuentra ubicada en el caserío de Cardón alto perteneciente al Centro Poblado de San Pablo | 29/07/2020 | 435902 04 | S/ Soles | 1 | 435902 04 | Resolución de Alcaldía N 174 2020 MPSP/A | 20605744568 | CONSORCIO CARDON | 390831 94 |  |  | 0 | D N I | 26615941 | MANUEL FREDEGUNDO SALCEDO CAMPOS | C I P | 40899 | 23/12/2020 | 23/03/2021 | D N I | 27542086 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ BRICE O | C I P | 49069 | 23/12/2020 | 23/03/2021 | 22/12/2020 | 22/03/2021 | 90 | Total | 100 | 23/12/2020 00 00 00 | 2021 | 6 | 14/10/2021 | 36 29 | 33 59 | 141827 37 | 131296 35 | 30 12 | 131296 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 22/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 486665 52 | 0 | 0 | 29/10/2021 | Otros | Si | 23/11/2021 | Si | 04/04/2022 | 390831 94 |  |  |  | 2020 | 393989 71
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125266 | REHABILITACION DEL CANAL ATERRIZAJE EN EL SECTOR TAMBO REAL PROGRESIVA TRAMO I DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Por núcleo ejecutor | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2442762 | 2442762 | REHABILITACION DEL CANAL ATERRIZAJE EN EL SECTOR TAMBO REAL PROGRESIVA TRAMO I DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO |  | 465917 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | SECTOR TAMBO REAL PROGRESIVA TRAMO I DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 10/06/2022 | 460139 71 | S/ Soles | 1 | 460139 71 | 091 2022 MIDAGRI PSI UGIRD | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 54211 10
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125313 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2449120 | 2449120 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6805125 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ZAPATERO DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 23/08/2019 | 5832964 58 | S/ Soles | 1 | 5832964 58 | 201 2019 MINAGRI PSI DIR | 20605666818 | CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA | 5832964 58 | 10176332285 | FREDDY KUSTER DE LA CRUZ BERNILLA | 0 | D N I | 17633228 | FREDDY KUSTER DE LA CRUZ BERNILLA | C I P | 99779 | 24/02/2020 | 10/09/2020 | D N I | 18194157 | MANUEL JESUS GARCIA CARRION | C I P | 74389 | 27/02/2020 | 25/08/2020 | 27/02/2020 | 25/08/2020 | 180 | Total | 100 | 22/01/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 11/10/2024 | 100 | 96 53 | 4943190 32 | 4881386 81 | 83 69 | 4881386 81 | Otras causales | 01/10/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 25/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 6225144 09
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125396 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C A CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE PROGRESIVA 1002 89 1152 89 Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY DISTRITO DE CHONGOYAPE PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2462595 | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C A CRUCE CON QUEBRADA MONTERÍA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE PROGRESIVA 1 002 89 1 152 89 Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VÍAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY DISTRITO DE CHONGOYAPE PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO |  | 2732380 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY DISTRITO DE CHONGOYAPE PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 13/05/2022 | 2691884 14 | S/ Soles | 1 | 2691884 14 | 68 2022 MIDAGRI PSI UGIRD | C0003333889 | CONSORCIO HIDRÁULICO DEL NORTE | 2261319 3 | 10200246701 | JESUS SIMON CAMARGO VELIZ | 0 | D N I | 43634804 | JOHNNY FERNANDO CAMARGO QUISPE | C I P | 214553 | 03/06/2022 | 18/07/2022 | D N I | 42236665 | ERIK ELIZERT PALACIOS CORREA | C I P | 124450 | 03/06/2022 | 18/07/2022 | 03/06/2022 | 18/07/2022 | 45 | Total | 100 | 24/05/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 11/10/2024 | 100 | 87 15 | 1778576 26 | 1550073 05 | 57 58 | 1550073 05 | Otras causales | 05/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 45 | 18/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2421200 15
5340 | GOBIERNO REGIONAL ICA | 125423 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE 26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISCAY YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2453726 | 2453726 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE 26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISCAY YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 24816754 |  | 0 |  | 1 | ICA | CHINCHA | ALTO LARAN | IC 101 Km 21 720 al Km 26 859 | 24/09/2020 | 23843695 68 | S/ Soles | 1 | 23843695 68 | RESOL GERENCIA REGIONAL N 014 2020 GORE ICA/GRINF | 20367759551 | CONSORCIO VIAL LISCAY | 21459326 12 |  |  |  | D N I | 21424515 | JUAN MARCOS CARBAJO MU OZ | C I P | 53492 | 21/01/0201 | 16/01/2022 | D N I | 22250974 | HUMBERTO AMARANTO APOLAYA ADVINCULA | C I P | 76009 | 09/08/2021 | 18/01/2022 | 23/01/2021 | 18/01/2022 | 360 | Total | 100 | 29/01/2021 00 00 00 | 2025 | 3 | 21/02/2025 | 90 28 | 74 44 | 17708881 16 | 13128881 16 | 74 44 | 13128881 16 |  |  |  | Avance Valorizado de obra acumulado S/ 13 128 881 16 | 0 | 0 | 360 | 18/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 18790338 91
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125535 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2442714 | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 9508017 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 23/07/2021 | 8797624 13 | S/ Soles | 1 | 8797624 13 | RESOLUCIÓN JEFATURAL 149 2021 MIDAGRI PSI UGIRD | C0003279064 | CONSORCIO FACALA | 8214491 7 | 10417803951 | VICTOR RAUL FRANCO | 0 | D N I | 18133734 | VICTOR ALBERTO TENORIO FLORES | C I P | 96776 | 11/08/2021 | 24/12/2021 | D N I | 21419191 | CESAR AUGUSTO CHONG RAMOS | C I P | 39380 | 11/08/2021 | 09/12/2021 | 11/08/2021 | 09/12/2021 | 120 | Total | 100 | 11/08/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/09/2024 | 100 | 75 37 | 8797624 13 | 6631181 12 | 86 40 | 7644898 72 | Otras causales | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 120 | 09/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 7933106 72
0989 | GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE | 125574 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA PRADA EN EL RIO MOTUPE DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 13 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2455383 | 2455383 | REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA PRADA EN EL RIO MOTUPE DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2274522 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | La bocatoma se encuentra ubicada en la margen derecha del Rio Motupe en el sector Prada | 26/08/2020 | 2129830 17 | S/ Soles | 1 | 2129830 17 | RESOLUCION JEFATURAL N 000295 2020 GR LAMB/GRA OF | C0003265544 | CONSORCIO MOTUPE | 2075681 94 |  |  |  | D N I | 41024574 | RAUL ENRIQUE PETROZZI PUSE | C I P | 0 | 21/10/2020 |  | D N I | 16423616 | EXEQUIEL BAZAN QUISPE | C I P | 0 | 21/10/2020 |  | 02/11/2020 | 25/02/2021 | 115 | Total | 100 | 1/11/2020 00 00 00 | 2021 | 3 | 30/05/2022 | 100 | 90 4 | 2129830 17 | 1876405 29 | 88 10 | 1876405 29 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2021 | 31 |  | 2 | 56 | 171 | 22/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 2322393 20
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125711 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZA A DISTRITO DE ZA A PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425693 | 2425693 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZA A DISTRITO DE ZA A PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1083145 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SA A | CANAL ZA A DISTRITO DE ZA A PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 11/03/2019 | 149380 31 | S/ Soles | 1 | 149380 31 | CARTA N 670 2019 MINAGRI PSI DIR | 20488092601 | CONSORCIO EL VALLE | 862458 3 | 10167825252 | CONSORCIO SUPERVISOR ZA A |  | D N I | 16782525 | HOMERO DELGADO PEREZ | C I P | 70701 | 06/05/2019 | 19/08/2019 | D N I | 16443879 | DANTE ALIPIO SILVA VARGAS | C I P | 35491 | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 60 | Total | 100 | 24/02/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/09/2024 | 100 | 10 82 | 110358 17 | 53902 16 | 10 04 | 67446 | Otras causales | 01/10/2023 | 90 |  | 0 | 0 | 60 | 05/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 97874 83
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125750 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425750 | 2425750 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPÓN DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1095248 |  | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CHAPICA CAMPANAS | 13/02/2019 | 109542 31 | S/ Soles | 1 | 109542 31 | CARTA N 470 2019 MINAGRI PSI DIR | 20488092601 | CONSORCIO CHULUCANAS | 888979 5 |  |  | 0 | D N I | 47177674 | RONALD ANATOLIO RODRIGUEZ YAURI | C I P | 158411 | 06/05/2019 | 15/07/2019 | D N I | 41972119 | GUIDO LUCIANO SAMILLAN MORENO | C I P | 133732 | 06/05/2019 | 25/02/2020 | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 60 | Total | 100 | 21/01/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/09/2024 | 100 | 95 11 | 109542 32 | 104189 39 | 95 11 | 104189 39 | Otras causales | 22/11/2019 | 1440 |  | 0 | 0 | 60 | 05/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 57323 85
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125752 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS DISTRITO DE HUMAY PROVINCIA PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425484 | 2425484 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS DISTRITO DE HUMAY PROVINCIA PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4107040 |  | 0 |  | 1 | ICA | PISCO | PISCO | SECTORES CASACONCHA Y PARACAS DISTRITO DE HUMAY PROVINCIA PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | 10/05/2019 | 3593457 81 | S/ Soles | 1 | 3593457 81 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 84 2019 | 20601380553 | CONSORCIO M Y A | 3593457 81 |  |  |  | D N I | 06869687 | ALFREDO ONOFRE YAURI | C I P | 103891 | 10/04/2019 | 31/07/2019 | D N I | 31623212 | FLORENCIO ADALBERTO ESTELITA BONILLA | C I P | 69880 | 10/04/2019 | 31/07/2019 | 09/04/2019 | 18/06/2019 | 70 | Total | 100 | 28/03/2019 00 00 00 | 2019 | 6 | 02/11/2020 | 53 8 | 12 3 | 1944482 76 | 374635 80 | 10 43 | 374635 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 18/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2019 | Resolución de contrato | Si | 08/11/2019 | Si | 19/07/2022 | 512814 81 |  |  |  | 2018 | 600433 79
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 125811 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 044 CAPULLITOS DE ROSA CODIGO LOCAL 275570 P J SANTA ROSA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2477805 | 2477805 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 044 CAPULLITOS DE ROSA CODIGO LOCAL 275570 P J SANTA ROSA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2598759 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | P J SANTA ROSA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 10/11/2020 | 2606931 30 | S/ Soles | 1 | 2606931 30 | RSL N 116 2020 MPCH/GIP | 20602773133 | CONSORCIO EDUCACIÓN | 2433550 93 | 10430972648 | CAMILO ENRIQUE FLORES BENAVIDES |  | D N I | 16453093 | CESAR AUGUSTO DIAZ CUBAS | C I P | 42710 | 27/04/2022 | 12/06/2022 | D N I | 16714301 | CARLOS ALBERTO PORTILLA SERNAQUE | C I P | 131589 | 27/10/2021 | 23/11/2021 | 27/07/2021 | 24/11/2021 | 120 | Total | 100 | 26/07/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 22/12/2022 | 89 77 | 58 56 | 2184750 03 | 1425016 56 | 54 66 | 1425016 56 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 8 | 179 | 299 | 22/05/2022 | 0 | 1 | 263536 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 1653840 22
4812 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI | 125907 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA DISTRITO DE ZA A PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2425696 | 2425696 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA DISTRITO DE ZA A PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1233658 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SA A | CANAL LA OTRA BANDA DISTRITO DE ZA A PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 22/03/2019 | 231265 49 | S/ Soles | 1 | 231265 49 | CARTA N 883 2019 MINAGRI PSI DIR | 20488092601 | CONSORCIO EL VALLE | 1008546 3 | 10167825252 | CONSORCIO SUPERVISOR ZA A | 0 | D N I | 16782525 | HOMERO DELGADO PEREZ | C I P | 70701 | 23/05/2019 | 06/08/2019 | D N I | 16443879 | DANTE ALIPIO SILVA VARGAS | C I P | 35491 | 23/05/2019 | 22/07/2019 | 23/05/2019 | 22/07/2019 | 60 | Total | 100 | 22/04/2019 00 00 00 | 2024 | 12 | 11/10/2024 | 100 | 57 06 | 231265 49 | 131949 38 | 57 06 | 131949 38 | Otras causales | 24/08/2019 | 1530 |  | 0 | 0 | 60 | 22/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 78550 32
2047 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE | 125955 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L02 SAN JACINTO SECTOR CHOCOPE FARIAS DISTRITO DE CHOCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2465794 | 2465794 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L02 SAN JACINTO SECTOR CHOCOPE FARIAS DISTRITO DE CHOCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7733931 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | EN LA CARRETERAQUE UNE CHOCOPE FARIAS | 14/07/2020 | 7508670 84 | S/ Soles | 1 | 7508670 84 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 128 2020 MDCH A | C0003252346 | CONSORCIO SAN JACINTO | 7508670 84 |  |  | 0 | D N I | 41034519 | PABLO MARTIN BECERRA GUERRERO | C I P | 152238 | 19/01/2021 | 01/01/2023 | D N I | 02885145 | LUCIO PEREZ MAITA | C I P | 29928 | 05/10/2020 | 01/01/2023 | 05/10/2020 | 03/01/2021 | 90 | Total | 100 | 1/10/2020 00 00 00 | 2023 | 1 | 28/06/2024 | 99 7 | 96 2 | 6684912 75 | 6075233 10 | 96 20 | 6075233 10 | Imposibilidad de entrega de terreno | 29/12/2022 | 547 | la obra se encuentra suspendida por falta de disponibilidad de terreno | 12 | 1002 | 1092 | 02/10/2023 | 1 | 2 | 818278 75 | 0 | 0 | 1 | 823759 66 | 0 | 0 | 23/10/2024 | Obra abandonada |  |  | Si | 20/12/2024 | 5769437 32 |  |  |  | 2020 | 7465857 52
0419 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO | 125995 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 38 5 KM EN EMP PE 108 SANTA ROSA SANCO BAMBA PAJA BLANCA ALTO SOPLA GANZUL SARTIMBAMBA PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2444860 | 2444860 | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 38 5 KM EN EMP PE 108 SANTA ROSA SANCO BAMBA PAJA BLANCA ALTO SOPLA GANZUL SARTIMBAMBA PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 32742104 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA | CASERIOS SANTA ROSA SANCOBAMBA PAJA BLANCA ALTO SOLPA GANZUL DISTRITO SARTIMBAMBA | 24/08/2020 | 32742103 98 | S/ Soles | 1 | 32742103 98 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 411 2020 MPSC | C0003259154 | CONSORCIO SANTA ROSA | 31547798 89 | 20606737727 | CONSORCIO ACKERMAN |  | D N I | 07608486 | CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ LA TORRE | C I P | 18262 | 17/12/2020 |  | D N I | 26619022 | JUAN ANIBAL AMAYO LOBATO | C I P | 51746 | 08/10/2021 |  | 17/12/2020 | 11/04/2022 | 480 | Total | 100 | 13/10/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 19/02/2025 | 35 91 | 35 3 | 11332430 09 | 11137963 93 | 35 30 | 11137963 93 | Eventos climáticos | 01/01/2025 | 31 |  | 0 | 0 | 480 | 11/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 17840356 15
1270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA AYMARAES | 126122 | MEJORAMIENTO DE ORNATO PUBLICO Y PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE AYMARAES APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | AYMARAES | COLCABAMBA |  | 29/03/2019 | 212104 34 | S/ Soles | 1 | 212104 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 027 2019 MDC APU | [6 empty] | D N I | 31032690 | ROMULO CARBAJAL ROJAS | C I P | 142085 | 01/04/2015 | 30/04/2019 | D N I | 31020680 | FERNANDO FARFAN QUISPE | C I P | 143137 | 11/04/2019 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 12/10/2019 | 180 | Total | 100 | 15/04/2019 00 00 00 | 2022 | 2 | 25/02/2022 | 41 76 | 29 31 | 71954 54 | 50504 63 | 23 81 | 50504 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 180 | 12/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 126125 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MATUTE EN LA UNIDAD VECINAL MATUTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2480519 | 2480519 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MATUTE EN LA UNIDAD VECINAL MATUTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3870850 |  | 0 |  | 2 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | UNIDAD VECINAL MATUTE | 06/07/2020 | 4376645 32 | S/ Soles | 1 | 4376645 32 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 039 2020 GDU/MLV | 20520995529 | MB INGENIEROS ASOCIADOS S A C | 4376645 32 |  |  | 0 | D N I | 44327222 | RICARDO JOEL DIESTRA VASQUEZ | C I P | 142216 | 12/03/2021 | 02/12/2021 | D N I | 07963993 | MOISES BRAVO HINOSTROZA | C I P | 22267 | 19/01/2021 | 02/12/2021 | 04/02/2021 | 04/07/2021 | 150 | Total | 100 | 19/01/2021 00 00 00 | 2021 | 12 | 22/02/2022 | 100 | 75 93 | 4182850 63 | 3176234 85 | 72 57 | 3176234 85 | Incumplimiento de contrato | 02/12/2021 | 28 | RESOLUCION DE CONTRATO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL 000121 2021 GAF/MLV DEL 02 12 2021 | 2 | 40 | 190 | 13/08/2021 | 1 | 2 | 51295 26 | 0 | 0 | 1 | 193794 69 | 0 | 0 | 02/12/2021 | Resolución de contrato | Si | 10/12/2021 | [6 empty] | 2020 | 3686455 17
1575 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA CHOTA | 126137 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDEN IGLESIA PAMPA LAUREL PAMPA U IGAN RAYO EL SOL EL LIRIO ALTO PERU DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2251027 | 291543 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDEN IGLESIA PAMPA LAUREL PAMPA UNIGAN RAYO EL SOL EL LIRIO ALTO PERU DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9444160 |  | 0 | 19/09/2017 | 2 | CAJAMARCA | CELENDIN | MIGUEL IGLESIAS | QUIDEN IGLESIA PAMPA LAUREL PAMPA U IGAN RAYO EL SOL EL LIRIO ALTO PERU | 25/02/2020 | 21947186 45 | S/ Soles | 1 | 21947186 45 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 018 2020 MDP/A | 20491656761 | FEDECO SAC | 18891936 16 |  |  | 0 | D N I | 27418951 | OSCAR ABEL REGALADO LIVAQUE | C I P | 56148 | 16/11/2020 | 14/08/2022 | D N I | 16420965 | PRESBITERO FELIX VILCHEZ CARRERA | C I P | 66509 | 16/11/2020 | 14/08/2022 | 16/11/2020 | 12/09/2021 | 300 | Total | 100 | 19/10/2020 00 00 00 | 2022 | 7 | 16/09/2022 | 40 73 | 36 4 | 7683889 08 | 6867682 52 | 38 61 | 6867682 52 |  |  |  |  | 1 | 76 | 376 | 27/11/2021 | 0 | 1 | 384569 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2022 | Resolución de contrato | Si | 14/11/2022 | Si | 14/11/2022 | 18891936 16
2501 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 126230 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA DISTRITO DE AYAPATA CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2320733 | 2320733 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA DISTRITO DE AYAPATA CARABAYA PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3000000 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | AYAPATA COCHA | 12/03/2020 | 3000000 | S/ Soles | 1 | 3000000 | RESOLUCION N 083 2020 MDA/A | C0003256983 | CONSORCIO SANTIAGO | 2592000 |  |  |  | D N I | 02395854 | GERMAN LUIS YANCACHAJLLA LARICO | C I P | 174290 | 19/11/2020 | 31/05/2021 | D N I | 42171208 | RENE JESUS YANQUI SUA A | C I P | 108704 | 01/06/2021 |  | 23/09/2020 | 20/02/2021 | 150 | Total | 100 | 23/09/2020 00 00 00 | 2022 | 10 | 09/11/2022 | 100 | 75 53 | 1877015 51 | 1417740 41 | 47 26 | 1417740 41 | Proceso arbitral | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 20/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0352 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | 126253 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE PATAPATA DE LA LOCALIDAD DE PATAPATA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452386 | 2452386 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE PATAPATA DE LA LOCALIDAD DE PATAPATA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3149255 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | PATAPATA | 17/06/2021 | 3448995 57 | S/ Soles | 1 | 3448995 57 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 076 2021 MPG/A | C0003261557 | CONSORCIO CHANKA | 3038380 08 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3136240 72
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 126272 | CREACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2484278 | 2484278 | CREACION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 180539 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | SALON COMUNAL | 21/07/2020 | 191905 66 | S/ Soles | 1 | 191905 66 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 187 2020 MDP/A | [6 empty] | D N I | 45520569 | JORGE QUISPE APAZA | C I P | 154206 | 12/05/2021 | 26/07/2021 | D N I | 01309405 | MARCO ANTONIO CRUZ ZAPANA | C I P | 78605 | 12/05/2021 | 26/07/2021 | 12/05/2021 | 26/07/2021 | 75 | Total | 100 | 12/05/2021 00 00 00 | 2023 | 3 | 15/05/2023 | 100 | 21 27 | 112338 62 | 10858 52 | 18 18 | 15582 10 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2023 | 31 | No presenta comentarios | 0 | 0 | 75 | 26/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 218241 63
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 126381 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DISTRITO DE HUACHIS HUARI | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2059315 | 58314 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DISTRITO DE HUACHIS HUARI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1053622 |  | 0 | 08/11/2007 | 2 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | CENTRO POBLADO DE CHUPAN | 23/05/2008 | 1369027 94 | S/ Soles | 1 | 1369027 94 | RGR N 0122 2008 REGION ANCASH/GRI | [6 empty] | D N I | 08316187 | JESUS GABRIEL MANRIQUE RUA | C I P | 35598 | 25/03/2010 |  | D N I | 31626856 | ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA | C I P | 53006 | 14/12/2009 |  | 14/12/2009 | 12/07/2010 | 210 | Total | 100 | 13/12/2009 00 00 00 | 2022 | 3 | 06/04/2022 | 100 | 66 32 | 1058410 06 | 701930 07 | 51 27 | 701930 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 12/07/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2022 | Otros | Si | 06/12/2011 | Si | 14/08/2012 | 645484 92
1507 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA | 126466 | CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR COMPA IA JR 28 DE JULIO JR GRAU JR BOLIVAR JR 11 DE JUNIO JR BRASIL JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA HUANCA SANCOS AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378707 | 387228 | CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR COMPA IA JR 28 DE JULIO JR GRAU JR BOLIVAR JR 11 DE JUNIO JR BRASIL JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA HUANCA SANCOS AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3768014 |  | 0 | 20/07/2017 | 1 | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANTIAGO DE LUCANAMARCA |  | 14/07/2020 | 4531310 93 | S/ Soles | 1 | 4531310 93 | RESOLUCION ALCALDIA N 081 2020 MDSL/A | 20495171494 | TERRASOFT S A C | 3975639 4 |  |  | 0 | D N I | 41865212 | ALME ESPINOZA PIZARRO | C I P | 223888 | 04/10/2024 | 18/12/2024 | D N I | 28287130 | CARLOS QUISPE BEJAR | C I P | 93256 | 21/10/2020 | 18/05/2021 | 21/10/2020 | 19/05/2021 | 210 | Total | 100 | 12/10/2020 00 00 00 | 2021 | 6 | 10/08/2021 | 73 17 | 50 28 | 27677541 64 | 1998820 18 | 44 11 | 1998820 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 210 | 19/05/2021 | 0 | 2 | 844840 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | 126906 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE AYAHUARCO URPAY BAJO HUAYHUAS MATARILLA HUAMANCCOCHAY GOMEZ DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Recuperación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2487606 | 2487606 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |  | 21/05/2020 | 500269 42 | S/ Soles | 1 | 500269 42 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 050 2020 | [6 empty] | D N I | 45227235 | VLADIMIR VENTURA QUISPE | C I P | 173329 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | D N I | 44917508 | JHON MALDONADO CORDOVA | C I P | 154312 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/06/2020 | 27/05/2021 | 360 | Total | 100 | 31/05/2020 00 00 00 | 2023 | 11 | 20/12/2023 | 49 53 | 49 53 | 240342 01 | 240342 01 | 48 04 | 240342 01 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2023 | 30 | Obra paralizada | 0 | 0 | 360 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 207135 70
2369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS | 127186 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN EL LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PHARA DISTRITO DE UBINAS PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Reposición | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468300 | 2468300 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN EL LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PHARA DISTRITO DE UBINAS PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 290447 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | SECTOR PHARA UBINAS | 24/07/2020 | 269979 07 | S/ Soles | 1 | 269979 07 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 011 2020 MDU/GM | [6 empty] | D N I | 29428599 | OSCAR CESAR FLORES SULLO | C I P | 86846 | 09/09/2020 |  | D N I | 48221394 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | C I P | 216117 | 09/09/2020 |  | 22/09/2020 | 21/12/2020 | 90 | Total | 100 | 22/09/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 10/08/2021 | 100 | 77 87 | 289879 25 | 225726 18 | 83 61 | 225726 18 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2021 | 31 |  | 2 | 50 | 140 | 09/02/2021 | 0 | 3 | 218181 88 | 0 | 0 | 1 | 182239 48 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 344318 36
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 127248 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456001 | 2456001 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 12531737 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 9KM DE LA CIUDAD DE AYAVIRI | 06/10/2021 | 3947668 75 | S/ Soles | 1 | 3947668 75 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 314 2021 MPM GM | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1036730 83
1367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 127352 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2479938 | 2479938 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 813974 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | BARRIO AZUL MAYO | 26/02/2020 | 967173 95 | S/ Soles | 1 | 967173 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 017 2020 MDC CAYLLOMA | [6 empty] | D N I | 40099268 | JUAN YAMPARA LOPEZ | C I P | 67170 | 10/08/2020 | 06/01/2021 | D N I | 45260808 | JORGE JAVIER ARAPA YUCRA | C I P | 186094 | 03/05/2021 | 02/07/2021 | 09/09/2020 | 02/12/2020 | 84 | Total | 100 | 7/09/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 15/11/2021 | 94 66 | 68 71 | 915508 35 | 664588 26 | 68 71 | 664588 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 84 | 02/12/2020 | 0 | 2 | 537950 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1256609 98
2441 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL MORROPON | 127355 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20182 CASERÍO POLLUCO DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON REGIÓN DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467296 | 2467296 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PIURA | MORROPON | SALITRAL |  | 14/05/2020 | 2014293 13 | S/ Soles | 1 | 2014293 13 | RESOLUCION N 174 2020 MDC A | 20602024068 | WA amp RR CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 1695863 82 | 10181420761 | CONSORCIO NORSUR |  | D N I | 33560333 | JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ LOZANO | C I P | 20736 | 01/10/2020 |  | D N I | 02805945 | ROGER ALBERTO PRINCIPE REYES | C I P | 43516 | 24/08/2020 | 15/09/2020 | 29/10/2019 | 27/03/2020 | 150 | Total | 100 | 29/10/2019 00 00 00 | 2022 | 11 | 19/12/2022 | 65 63 | 81 47 | 1113047 53 | 1526276 71 | 75 77 | 1526276 71 | Incumplimiento de contrato | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 150 | 27/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | 127455 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I 3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2447786 | 2447786 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I 3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9047350 |  | 0 |  | 2 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | AV TUPAC AMARU S/N SAN PEDRO DE CORIS | 18/05/2022 | 25105440 | S/ Soles | 1 | 25105440 | Resolucion de ALcaldia 076 2022 ALC/MDSPC/CH/HVCA | 20526331762 | CONSORCIO MENBER | 22991099 18 | 20486103079 | CONSORCIO SUPERVISOR OKASS VELLANEDA | 0 | D N I | 21489461 | JORGE LUIS MIRANDA VARGAS | C I P | 45900 | 18/11/2022 | 14/09/2023 | D N I | 07445390 | SANTIAGO EDGAR SINCHI PUCLLA | C I P | 75321 | 21/10/2022 | 14/09/2023 | 18/11/2022 | 15/08/2023 | 270 | Total | 100 | 16/11/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 15/11/2023 | 100 | 1 7 | 22993099 18 | 389915 52 | 1 70 | 389915 52 | Fenómenos climatológicos | 22/02/2023 | 42 | ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 270 | 15/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 4310471 06
2714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO | 127537 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SERVICIO DE DESAG E EN LA LOCALIDAD CODO DEL POZUZO DISTRITO DE CODO DEL POZUZO PROVINCIA DE PUERTO INCA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483223 | 2483223 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL LA SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD CODO DEL POZUZO DISTRITO DE CODO DEL POZUZO PROVINCIA PUERTO INCA DEPARTAMENTO HUANUCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 356104 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | AV HUAMPAL SN | 01/06/2021 | 849697 71 | S/ Soles | 1 | 849697 71 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 171 2021 MDCP | [6 empty] | D N I | 00112595 | GUSTAVO SOLSOL RIOS | C I P | 172173 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | D N I | 72492682 | AUGUSTO LUISIN VILLAVICENCIO CRUZ | C I P | 199982 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | 90 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 20/10/2022 | 60 45 | 50 53 | 481907 74 | 402849 79 | 47 41 | 402849 79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 15/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 408831 47
3390 | PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | 127552 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QQUEU ALLA CHACAMPARERA BELLAVISTA Y AYAHUYAINO DE LA C C DE BELLAVISTA DISTRITO DE ACCHA PROVINCIA DE PARURO CUSCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2317361 | 354520 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QQUEU ALLA CHACAMPARERA BELLAVISTA Y AYAHUYAINO DE LA C C DE BELLAVISTA DISTRITO DE ACCHA PROVINCIA DE PARURO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4500489 |  | 0 | 28/09/2016 | 1 | CUSCO | PARURO | ACCHA | EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LOS SECTORES DE QQUEU ALLA CHACAMPARERA BELLAVISTA Y AYAHUYAINO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BELLAVISTA | 06/08/2020 | 5783845 98 | S/ Soles | 1 | 5783845 98 | RESOLUCION DIRECTORAL N 156 2020 MINAGRI PESCS/160 | C0003262623 | CONSORCIO ACCHA | 5531295 11 | 20605074015 | CONSORCIO BELLAVISTA |  | D N I | 23830054 | VICTORIANO CARRASCO DE LOS RIOS | C I P | 62944 | 02/11/2020 | 29/06/2021 | D N I | 41505513 | JORGE LUIS SILVA SILVA | C I P | 91998 | 02/11/2020 | 29/06/2021 | 02/11/2020 | 30/06/2021 | 240 | Total | 100 | 31/10/2020 00 00 00 | 2023 | 8 | 18/04/2024 | 100 | 88 85 | 5531266 68 | 4915573 75 | 88 85 | 4915573 75 |  |  |  | proyecto por contrata | 0 | 0 | 240 | 30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2021 | Otros
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 127566 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON LORETO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2314925 | 2314925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 18645460 |  | 0 | 18/06/2017 | 2 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | BARRANCA |  | 25/09/2020 | 36465439 71 | S/ Soles | 1 | 36465439 71 | RGR N 164 2020 GRL GRI | C0003275294 | CONSORCIO JESUS NAZARENO AMAZONICO | 33930000 |  |  | 0 | D N I | 05269597 | ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA | C I P | 75729 | 16/11/2020 | 31/07/2024 | D N I | 17887944 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA | C I P | 29198 | 12/12/2020 | 31/07/2024 | 15/01/2021 | 07/09/2022 | 600 | Total | 100 | 18/11/2020 00 00 00 | 2024 | 7 | 21/08/2024 | 57 21 | 58 57 | 19412270 25 | 19872384 16 | 58 57 | 19872384 16 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 600 | 07/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2023 | Resolución de contrato | Si | 22/03/2024 | Si | 09/07/2024 | 25822003 40
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 127607 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA ACCOPUCRO DISTRITO DE HUANCARAYLLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2460604 | 2460604 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA ACCOPUCRO DISTRITO DE HUANCARAYLLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5129862 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCARAYLLA | CENTRO POBLADO DE ACCOPUCRO | 19/09/2019 | 3901810 87 | S/ Soles | 1 | 3901810 87 | RESOLUCION DE ALCALADIA N 082 2019 MDH/A | [6 empty] | D N I | 28259779 | ARCADIO CONDE HUAMANI | C I P | 98732 | 02/05/2022 |  | D N I | 10356243 | ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA | C I P | 75797 | 02/05/2022 |  | 27/07/2020 | 23/01/2021 | 180 | Total | 100 | 6/07/2020 00 00 00 | 2023 | 7 | 22/08/2023 | 100 | 53 8 | 5275924 52 | 2800460 74 | 86 70 | 4573754 84 | Paros no previsibles | 01/07/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 23/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4573754 84
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127828 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA HH SAN CAMILO EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2308424 | 346940 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA HH SAN CAMILO EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 489036 |  | 0 | 14/11/2016 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | PASAJE JORGE BASADRE PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA HH SAN CAMILO EJE ZONAL LA UNIFICADA | 05/03/2020 | 649161 87 | S/ Soles | 1 | 649161 87 | Resolución Sub Gerencial N 041 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 47139754 | JOSEF RAFAEL LOZANO GARCIA | C I P | 189148 | 19/08/2020 | 16/12/2020 | D N I | 48167569 | ROOGER JHAIR CRUZADO PEREZ | C I P | 208916 | 19/08/2020 | 16/12/2020 | 19/08/2020 | 11/11/2020 | 84 | Total | 100 | 19/08/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 35 74 | 19 43 | 232007 35 | 126131 48 | 19 43 | 126131 48 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 84 | 11/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127829 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE LIMA ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197705 | 290477 | CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE LIMA ANCASH DEL COMITÉ VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 209781 |  | 0 | 24/11/2015 | 2 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | PASAJES ALFONSO UGARTE LIMA ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA | 05/03/2020 | 307102 40 | S/ Soles | 1 | 307102 40 | Resolución Sub Gerencial N 055 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 45554546 | FRANCISCO JESUS YAURI CORDOVA | C A P | 22240 | 08/09/2020 |  | D N I | 43661039 | HUMBERTO ABRAHAM ROJAS BARRUETA | C I P | 243890 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 20/10/2020 | 42 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 39 44 | 22 87 | 121117 51 | 70227 14 | 22 87 | 70227 14 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 42 | 20/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | 127855 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA DISTRITO DE CHINCHAO HUANUCO HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2306698 | 345418 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA DISTRITO DE CHINCHAO HUANUCO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2277040 |  | 0 | 29/05/2017 | 1 | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | BANDERA BLANCA | 07/08/2020 | 2670526 49 | S/ Soles | 1 | 2670526 49 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 180 2020 MDCH/A | C0003286688 | CONSORCIO AGUA VIVA | 2262928 79 | 10225201400 | CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHAO |  | D N I | 22520140 | JORGE LUIS FERRER CERVANTES | C I P | 143707 | 13/02/2021 | 11/08/2021 | D N I | 22511096 | EFRAN VIDAL RODRIGUEZ FALCON | C I P | 74002 | 13/02/2021 | 12/08/2021 | 13/02/2021 | 12/08/2021 | 180 | Total | 100 | 12/02/2021 00 00 00 | 2023 | 2 | 07/02/2023 | 100 | 87 11 | 2262928 79 | 1971576 50 | 73 83 | 1971576 50 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 28 |  | 3 | 68 | 248 | 19/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127862 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VIAS DEL AA HH VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2097765 | 111757 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN VIAS DEL AA HH VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 132692 |  | 0 | 08/05/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | VIAS DEL AA HH VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA | 05/03/2020 | 477700 50 | S/ Soles | 1 | 477700 50 | RSG N 042 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 10868686 | CARLOS ALBERTO CROVETTO APARICIO | C I P | 139895 | 19/08/2020 | 16/12/2020 | D N I | 43388041 | CESAR AUGUSTO VASQUEZ MENDOZA | C I P | 187085 | 19/08/2020 | 16/12/2020 | 19/08/2020 | 11/11/2020 | 84 | Total | 100 | 19/08/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 32 58 | 25 51 | 155628 14 | 121844 47 | 25 51 | 121844 47 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 84 | 11/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127864 | CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A H 31 DE DICIEMBRE EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2197704 | 290439 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A H 31 DE DICIEMBRE EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 279992 |  | 0 | 14/12/2015 | 2 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A H 31 DE DICIEMBRE EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU | 05/03/2020 | 402572 32 | S/ Soles | 1 | 402572 32 | RSG N 038 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 41863775 | EDGAR ORLANDO U URI TORRES | C I P | 215948 | 19/08/2020 | 17/11/2020 | D N I | 17628927 | ROBERTO CARLOS PISFIL ROSERO | C I P | 245829 | 19/08/2020 | 17/11/2020 | 19/08/2020 | 21/10/2020 | 63 | Total | 100 | 19/08/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 84 32 | 56 51 | 339461 89 | 227502 27 | 56 51 | 227502 27 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 63 | 21/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 127870 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2484082 | 2484082 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 15024871 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS |  | 04/07/2022 | 19040263 02 | S/ Soles | 1 | 19040263 02 | Resolución de Gerencia Municipal N 278 2022/GM/MDSM | C0003404707 | CONSORCIO ANTONIO | 14384072 94 |  |  |  | D N I | 20118886 | ROLANDO ALFREDO VILCHEZ TAPIA | C I P | 198183 | 01/06/2023 | 27/11/2023 | D N I | 10195503 | CARLOS RUBEN BALBERENA CUNEO | C I P | 99300 | 01/06/2023 | 27/11/2023 | 01/06/2023 | 28/11/2023 | 180 | Total | 100 | 31/05/2023 00 00 00 | 2023 | 11 | 03/02/2025 | 100 | 82 17 | 14384072 94 | 11819725 97 | 2 48 | 356861 69 |  |  |  |  | 1 | 65 | 245 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 5410615 38
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127906 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ F LOTE 8 ENTRE LOS PJES LOS JARDINES Y ALTO PERU DEL A H LOS CONQUISTADORES 3ER SECTOR EJE ZONAL INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2390777 | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ F LOTE 8 ENTRE LOS PJES LOS JARDINES Y ALTO PERU DEL A H LOS CONQUISTADORES 3er SECTOR EJE ZONAL INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 152850 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | MZ F LOTE 8 ENTRE LOS PJES LOS JARDINES Y ALTO PERU DEL A H LOS CONQUISTADORES 3ER SECTOR EJE ZONAL INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | 05/03/2020 | 247571 56 | S/ Soles | 1 | 247571 56 | RSG N 054 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 70468622 | GRIMALDO LUDWIG MALDONADO PINO | C I P | 176288 | 19/08/2020 | 16/10/2020 | D N I | 46091471 | ANA ALEXANDRA MANRIQUE SALINAS | C A P | 21264 | 19/08/2020 | 16/10/2020 | 19/08/2020 | 30/09/2020 | 42 | Total | 100 | 19/08/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 100 | 55 61 | 247571 56 | 137685 37 | 55 61 | 137685 37 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 42 | 30/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 94150 88
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127907 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ A1 DEL AA HH HERMANOS AYAR EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2245861 | 298972 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ A1 DEL AA HH HERMANOS AYAR EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 101960 |  | 0 | 13/08/2014 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ A1 DEL AA HH HERMANOS AYAR EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | 05/03/2020 | 242828 56 | S/ Soles | 1 | 242828 56 | RSG N 048 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 42334297 | YULIANA VANESSA ALEGRE ARGOMEDO | C I P | 232618 | 08/09/2020 |  | D N I | 45562258 | EDGAR MARTIN CONDE RAMIREZ | C I P | 18965 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 20/10/2020 | 42 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 35 37 | 73 82 | 214368 08 | 179244 99 | 73 82 | 179244 99 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 42 | 20/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127908 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A H VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A H 12 DE FEBRERO EJE ZONAL TAHUANTINSUYO LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2403120 | 387687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A H VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A H 12 DE FEBRERO EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 404455 |  | 0 | 20/02/2018 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | A H VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A H 12 DE FEBRERO EJE ZONAL TAHUANTINSUYO LIMA LIMA | 05/03/2020 | 381530 56 | S/ Soles | 1 | 381530 56 | RSG N 053 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 44346225 | JEAN CARLOS CRUZ REGALADO | C I P | 158419 | 08/09/2020 |  | D N I | 46854850 | EDGAR YAMIR SOTO ESTRADA | C I P | 212269 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 10/11/2020 | 63 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 16/12/2022 | 100 | 64 91 | 381530 56 | 247640 50 | 64 91 | 247640 50 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 63 | 10/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127910 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G I H Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA HH JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2266746 | 318144 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G I H Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA HH JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 91384 |  | 0 | 28/10/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | PASAJES G I H Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA HH JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | 05/03/2020 | 228391 59 | S/ Soles | 1 | 228391 59 | RSG N 040 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 06191137 | ADELINA VIOLETA ORTIZ JARA | C I P | 52234 | 08/09/2020 |  | D N I | 43299756 | MARCO ANTONIO GUERREROS ROMERO | C I P | 196792 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 20/10/2020 | 42 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 15/12/2022 | 74 | 59 81 | 185417 73 | 136596 76 | 59 81 | 136596 76 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 42 | 20/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127911 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1 DEL AA HH 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2255532 | 314007 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1 DEL AA HH 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 130730 |  | 0 | 29/10/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AA HH 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | 05/03/2020 | 292071 46 | S/ Soles | 1 | 292071 46 | RSG N 043 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 40806299 | FERNANDO CAMPOS MARTINEZ | C I P | 146646 | 08/09/2020 |  | D N I | 07704920 | MARCO ANTONIO MORANTE DEZA | C I P | 76500 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 20/10/2020 | 42 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 15/12/2022 | 100 | 47 77 | 292071 46 | 139547 | 47 78 | 139547 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 42 | 20/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127912 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA HH SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2255147 | 313872 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA HH SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 456462 |  | 0 | 09/12/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA HH SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | 05/03/2020 | 633796 13 | S/ Soles | 1 | 633796 13 | RSG N 050 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 43189763 | PEDRO MIGUEL BARRETO MICHUE | C I P | 152517 | 19/08/2020 | 16/12/2020 | D N I | 45325613 | FRANK GUIOVANI VILLA SANDOVAL | C I P | 205770 | 19/08/2020 | 16/12/2020 | 19/08/2020 | 11/11/2020 | 84 | Total | 100 | 19/08/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 15/12/2022 | 33 57 | 34 16 | 212765 36 | 216489 65 | 34 16 | 216489 65 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 84 | 11/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127913 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269727 | 319125 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 220952 |  | 0 | 01/12/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | PJES 25 DE DICIEMBRE 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | 05/03/2020 | 342854 51 | S/ Soles | 1 | 342854 51 | RSG N 045 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 09137599 | JUAN RICARDO MENDOZA ALEJANDRO | C I P | 69325 | 08/09/2020 |  | D N I | 44709381 | CESAR AUGUSTO COTILLO ROLLER | C I P | 14864 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 20/10/2020 | 42 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 15/12/2022 | 79 85 | 21 98 | 273769 33 | 75363 15 | 21 98 | 75363 15 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 42 | 20/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA LIMA | 127914 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS SE OR DE LOS MILAGROS SE OR DEL CALVARIO VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2269761 | 319119 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS SE OR DE LOS MILAGROS SE OR DEL CALVARIO VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 163112 |  | 0 | 02/12/2015 | 1 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS SE OR DE LOS MILAGROS SE OR DEL CALVARIO VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE | 05/03/2020 | 321366 45 | S/ Soles | 1 | 321366 45 | RSG N 046 2020 SGIO GDT MDI | [6 empty] | D N I | 47153583 | ETHEL YUVIDSA CASTILLO PALACIOS | C A P | 19802 | 08/09/2020 |  | D N I | 40073083 | WILDER ZELADA CHAVEZ | C I P | 123899 | 08/09/2020 |  | 08/09/2020 | 09/11/2020 | 62 | Total | 100 | 8/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 15/12/2022 | 100 | 42 45 | 331924 75 | 136411 25 | 42 45 | 136411 25 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 62 | 09/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5297 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS | 128001 | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA PIURA REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2451748 | 2451748 | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA PIURA REGIÓN PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5747947 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | JIRÓN JR CUZCO S/N BARRIO JUAN VELASCO A S/N JR CUZCO S/N BARRIO JUAN VELASCO A LAS LOMAS PIURA PIURA | 22/06/2020 | 5645512 70 | S/ Soles | 1 | 5645512 70 | RESOLUCIÓN JEFATURAL N 07 2020 PRONIS UGIR | C0003258580 | CONSORCIO SAN JUAN | 5080961 43 |  |  | 0 | D N I | 40431359 | ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA | C I P | 83410 | 22/10/2020 | 21/03/2021 | D N I | 42469302 | RONAL MICHAEL AYALA CHAPO AN | C I P | 135160 | 22/10/2020 | 21/03/2021 | 23/10/2020 | 22/03/2021 | 150 | Total | 100 | 21/10/2020 00 00 00 | 2024 | 8 | 02/09/2024 | 100 | 33 01 | 5062372 48 | 1707365 67 | 26 80 | 3945790 71 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 31 |  | 1 | 154 | 304 | 23/08/2021 | 0 | 2 | 636687 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2022 | Resolución de contrato
3376 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI | 128009 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SENSIBILIZACION CAPACITACION Y ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA DDI AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DEFENSA | 2366518 | 2366518 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | AA HH Playa Hermosa Mz W Lote 03 | 03/11/2022 | 7011662 20 | S/ Soles | 1 | 7011662 20 | RESOLUCIÓN JEFATURAL N D000152 2022 INDECI JEF | 20610804544 | CONSORCIO H amp M AMAZONIA | 5473998 37 | 20601457025 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S A C | 230985 19 | D N I | 18214264 | PEDRO MARTIN MATTUS ARELLANO | C I P | 145655 | 09/10/2024 | 20/06/2025 | D N I | 42241348 | MARCO ANTONIO CUEVA DIAZ | C I P | 133183 | 01/11/2023 | 28/04/2024 | 01/11/2023 | 29/04/2024 | 180 | Total | 100 | 24/10/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 19/02/2025 | 30 19 | 9 74 | 1652856 55 | 532786 99 | 39 | 2138159 57 | Otras causales | 15/01/2024 | 383 | La valorización de obra N 04 correspondiente al mes de enero 2024 no cuenta con conformidad ya que se requiere de la aprobación previa del supervisor | 0 | 143 | 323 | 19/09/2024 | 0 | 2 | 257513 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 3365940 42
1283 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA | 128075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA DISTRITO DE YANACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490462 | 2490462 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA DISTRITO DE YANACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2330578 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | AYMARAES | YANACA | PLAZA DE ARMAS S/N | 30/07/2020 | 2147676 73 | S/ Soles | 1 | 2147676 73 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 036 2020 ALC MDY/AYM APU | [5 empty] | 0 | D N I | 80035456 | SANTOS GREGORIO MARCA URPE | C I P | 142946 | 17/08/2020 | 17/12/2020 | D N I | 42767953 | SHABU MOYA LEON | C I P | 157668 | 07/08/2020 | 17/12/2020 | 11/08/2020 | 07/02/2021 | 180 | Total | 100 | 10/08/2020 00 00 00 | 2021 | 6 | 16/05/2022 | 70 76 | 72 97 | 886360 | 914126 | 42 56 | 914126 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2021 | 30 |  | 1 | 0 | 180 | 07/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1596760 71
9513 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | 128156 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I E 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2470001 | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I E 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1925924 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ANTA | ANTA | COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA | 21/07/2020 | 1359582 10 | S/ Soles | 1 | 1359582 10 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 70 2020 GM MDA | [6 empty] | D N I | 41211343 | MARIO TACURI CHOQUEHUANCA | C I P | 106548 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | D N I | 70780564 | HOORKE WILLIAM CAMERO MOSCOSO | C I P | 249581 | 17/05/2021 | 31/07/2021 | 21/07/2020 | 17/05/2021 | 300 | Total | 100 | 21/07/2020 00 00 00 | 2024 | 10 | 07/11/2024 | 100 | 55 24 | 1637320 41 | 912059 09 | 78 60 | 1286136 35 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 | LA INFORMACION CORRESPONDE AL DICIEMBRE DEL 2022 A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 4 | 607 | 907 | 14/01/2023 | 0 | 2 | 295522 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1286136 35
0444 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO | 128306 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE EL PINTOR PLATANAL ALTO EL CHOQUE SANTIAGO PLATANAL BAJO SAUSAL MALLAJA EL VILCO Y LA HACIENDA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 4 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2476063 | 2476063 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE EL PINTOR PLATANAL ALTO EL CHOQUE SANTIAGO PLATANAL BAJO SAUSAL MALLAJA EL VILCO Y LA HACIENDA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4001964 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE |  | 01/06/2020 | 2838652 72 | S/ Soles | 1 | 2838652 72 | RESOLUCIÓN N 020 2020 GOPDU/MPGSC O | [5 empty] | 0 | D N I | 42772786 | HOMERO DAVID PAREDES MANSILLA | C I P | 156362 | 20/04/2022 | 15/11/2022 | D N I | 42772786 | HOMERO DAVID PAREDES MANSILLA | C I P | 156362 | 16/11/2023 |  | 16/11/2020 | 14/02/2021 | 90 | Total | 100 | 16/11/2020 00 00 00 | 2024 | 7 | 13/08/2024 | 100 | 71 87 | 2454142 81 | 1763778 43 | 83 34 | 2294788 16 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 16/11/2022 | 624 |  | 6 | 1387 | 1477 | 02/12/2024 | 0 | 2 | 512075 86 | 0 | 0 | 2 | 910497 70 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2373814 52
2551 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | 128339 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2491343 | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 345022 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO | 24/07/2020 | 345022 | S/ Soles | 1 | 345022 | RESOLUCION ADMINISTRATIVA N 028 2020 MDP OA | [6 empty] | D N I | 47362557 | PACO JENRY APAZA CARDENAS | C I P | 187884 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | D N I | 41663015 | OSCAR RENEE SEJJE MAMANI | C I P | 149404 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 03/05/2021 | 01/08/2021 | 90 | Total | 100 | 7/07/2020 00 00 00 | 2022 | 10 | 11/11/2022 | 83 71 | 65 66 | 271550 16 | 213015 50 | 61 74 | 213015 50 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 2 | 118 | 208 | 27/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 236225 63
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 128450 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA IE 70305 ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488500 | 2488500 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA IE 70305 ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 169148 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | I E 70305 DE MOLINO CHOCOPAMPA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | 24/06/2020 | 179890 57 | S/ Soles | 1 | 179890 57 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0101 2020 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 41561247 | EDWIN CHUCUYA CANAZA | C I P | 127444 | 10/08/2020 | 23/09/2020 | D N I | 01335227 | MAURO GIL LAURA MAMANI | C I P | 166068 | 10/08/2020 | 23/09/2020 | 10/08/2020 | 24/10/2020 | 75 | Total | 100 | 10/08/2020 00 00 00 | 2021 | 1 | 27/10/2022 | 80 | 62 58 | 125879 42 | 98463 91 | 54 74 | 98463 91 | Sin asignación presupuestal | 15/01/2021 | 1020 |  | 0 | 0 | 75 | 24/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 87025 50
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 128465 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2489842 | 2489842 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 139343 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI SECTOR KENTORAMAYA | 10/07/2020 | 135461 74 | S/ Soles | 1 | 135461 74 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0114 2020 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 41107832 | DAVID HEBBERTH AYALA PEREZ | C I P | 194801 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | D N I | 45045208 | ELWER VILCA ENRIQUEZ | C I P | 225295 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 60 | Total | 100 | 31/08/2020 00 00 00 | 2023 | 10 | 24/11/2023 | 41 88 | 35 | 56726 17 | 47412 32 | 41 88 | 56726 17 | Sin asignación presupuestal | 15/01/2021 | 1020 |  | 0 | 0 | 60 | 31/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 89758 50
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 128466 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I 3 DISTRITO DE HUARAZ PROVINCIA DE HUARAZ REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2556258 | 2556258 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ |  | 02/10/2023 | 32299447 14 | S/ Soles | 1 | 32299447 14 | RGR N 148 2023/GRA GRI | 20393252848 | CONSORCIO EJECUTOR HUARUPAMPA | 28557735 | 20600020430 | GRUPO AYS S A C | 906637 | D N I | 46368640 | JOSE LUIS APARCANA PISCONTE | C I P | 177592 | 15/07/2024 |  | D N I | 16525891 | WANDER WILSON ASPILLAGA CHAPO AN | C I P | 40602 | 17/07/2024 |  | 04/04/2024 | 29/05/2025 | 420 | Total | 100 | 22/03/2024 00 00 00 | 2024 | 6 | 02/08/2024 | 13 51 | 2 34 | 3858985 79 | 668185 14 | 32 47 | 9773595 77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | 29/05/2025 | 0 | 1 | 0 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2024 | Resolución de contrato | Si | 06/09/2024 | [6 empty] | 2023 | 9262521 22
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 128723 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 666 EMP PE 04C CRUCE PUENTE EMP CA 666 CRUCE LANCHEMA EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2438848 | 2438848 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 666 EMP PE 04C CRUCE PUENTE EMP CA 666 CRUCE LANCHEMA EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 19407355 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | Mejoramiento del camino vecinal CA 666 EMP PE 04 C Cruce puente EMP CA 666 Cruce Lanchema DISTRITO DE COLASAY PROVINCIA JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 15/03/2021 | 22223598 64 | S/ Soles | 1 | 22223598 64 | 00018 2021 MTC/21 GE | C0003330400 | CONSORCIO MARCO POLO | 20612302 95 | 20513943998 | H Y C Consultores S A C |  | D N I | 21571030 | ANA LORENA CANO AMADO | C I P | 80178 | 11/10/2021 | 23/05/2022 | D N I | 10338396 | EDILBERTO JUAN VARGAS DE LA CRUZ | C I P | 127387 | 27/09/2021 | 08/05/2022 | 11/10/2021 | 09/05/2022 | 210 | Total | 100 | 7/10/2021 00 00 00 | 2024 | 2 | 14/02/2024 | 100 | 31 05 | 17468053 35 | 3667708 30 | 52 58 | 11891733 58 | Otras causales | 09/06/2023 | 236 | Mediante Carta N 51 2024 MTC/21 OA de fecha 09/02/2024 se comunica al contratista la Resolución Total del Contrato N 040 2021 MTC/21 GO del ejecutor de obra de acuerdo a la CGC 59 3 del contrato | 0 | 0 | 210 | 09/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 16184948 75
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 128951 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457467 | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2036169 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | CENTRO POBLADO DE PATAQQUEHUAR Y PAMPAQQUEHUAR | 10/12/2019 | 1336666 12 | S/ Soles | 1 | 1336666 12 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 184 2019 GM MDQ | [6 empty] | D N I | 23828756 | LADISLAO CCOPA APARICIO | C I P | 53077 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | D N I | 23836523 | HUGO ZENON ZAVALA CARDENAS | C I P | 234931 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/04/2020 | 01/10/2020 | 183 |  |  |  | 2022 | 4 | 10/05/2022 | 84 12 | 84 12 | 1124397 15 | 1124397 16 | 84 12 | 1124397 16 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 183 | 01/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 551534
1817 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | 128967 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO RIÓ AUPAMARCA AUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE AUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2458767 | 2458767 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO RIÓ AUPAMARCA AUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE AUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 641408 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA |  | 30/01/2020 | 686318 18 | S/ Soles | 1 | 686318 18 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 037 2020 MDCH A | [6 empty] | D N I | 40423281 | JOSE DANIEL PEREZ JIMENEZ | C I P | 141595 | 06/11/2021 | 03/02/2022 | D N I | 42356689 | FRANKLIN RAUL LEIVA AGUIRRE | C A P | 15153 | 06/11/2021 | 03/02/2022 | 06/11/2021 | 04/02/2022 | 90 | Total | 100 | 5/11/2021 00 00 00 | 2024 | 10 | 28/10/2024 | 100 | 69 83 | 686318 19 | 479249 26 | 69 83 | 479249 26 | Otras causales | 01/12/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 04/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 292010 02
2078 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT | 129034 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468309 | 2468309 | MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 24447820 |  | 0 |  | 2 | LA LIBERTAD | OTUZCO | CHARAT | Centro poblado CALLANCAS | 04/11/2019 | 24447819 93 | S/ Soles | 1 | 24447819 93 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 146 2019 MDCH/A | 20606405082 | CONSORCIO CALLANCAS | 23967932 39 | 20606481668 | CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO | 0 | D N I | 32764639 | EDGAR NATIVIDAD BETTETA GONZALES | C I P | 51765 | 05/10/2020 | 18/01/2021 | D N I | 17879614 | JUAN CARLOS CAVA CARHUAYO | C I P | 47902 | 24/05/2021 | 03/12/2021 | 16/10/2020 | 13/07/2021 | 270 | Total | 100 | 15/10/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 25/11/2021 | 13 24 | 15 25 | 3174242 43 | 3655215 54 | 14 95 | 3655215 54 |  |  |  |  | 1 | 19 | 289 | 01/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 19497301 94
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 129094 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA PROBABLE INUNDACION Y EROSION EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO ILAVE EN LA COMUNIDAD DE FORA DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468110 | 2468110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA PROBABLE INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO ILAVE EN LA COMUNIDAD DE FORA DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 202410 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | Centro poblado FORA | 21/07/2020 | 325695 83 | S/ Soles | 1 | 325695 83 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 037 2020 MPCI/GI | [6 empty] | D N I | 40953416 | JOSE LUIS ANTALLACA INCACO A | C I P | 160630 | 02/09/2020 | 31/10/2020 | D N I | 46119776 | ROGER RENE MAMANI LARICO | C I P | 198408 | 02/09/2020 | 31/10/2020 | 02/09/2020 | 01/11/2020 | 60 | Total | 100 | 2/09/2020 00 00 00 | 2024 | 11 | 20/05/2024 | 100 | 59 | 325695 83 | 192166 17 | 59 | 192166 17 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2022 | 604 | La obra se encuentra paralizado a la espera de la asignación presupuestal | 1 | 117 | 177 | 26/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 308456 15
0398 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | 129225 | CREACION DEL PONTON DEL CRUCE PARA UTUTO EN LA LOCALIDAD DE MARAYPATA DEL DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2442287 | 2442287 | CREACION DEL PONTON DEL CRUCE PARA UTUTO EN LA LOCALIDAD DE MARAYPATA DEL DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 157401 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | AMBO | AMBO | CP MARAYPATA | 18/09/2019 | 99488 85 | S/ Soles | 1 | 99488 85 | RESOLUCIÓN DE GERENCIAL N 065 2019 GIAT MPA | [5 empty] | 0 | D N I | 45434191 | ELI ALEXANDER RAMOS MENDOZA | C I P | 201208 | 04/01/2022 | 02/05/2022 | D N I | 71980285 | DIEGO EDMUNDO CALIXTO BAZAN | C I P | 195218 | 04/01/2022 | 02/05/2022 | 04/01/2022 | 05/03/2022 | 60 | Total | 100 | 20/11/2021 00 00 00 | 2022 | 4 | 14/01/2025 | 98 72 | 100 | 181615 55 | 183963 16 | 100 | 183963 16 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA | 1 | 59 | 119 | 03/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2022 |  | Si | 30/05/2022 | Si | 12/08/2024 | 183963 16 |  |  |  | 2019 | 185709 30
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 129226 | REPARACION DE PAVIMENTO EN EL LA CALLE ARICA CALLE 07 DE ENERO CALLE TUMBOS CALLE JUAN FANNING CALLE TARAPACA CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2486395 | 2486395 | REPARACION DE PAVIMENTO EN EL LA CALLE ARICA CALLE 07 DE ENERO CALLE TUMBOS CALLE JUAN FANNING CALLE TARAPACA CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 547627 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE ARICA CALLE 07 DE ENERO CALLE TUMBOS CALLE JUAN FANNING CALLE TARAPACA CALLE LAS DIAMELAS | 14/11/2020 | 574630 78 | S/ Soles | 1 | 574630 78 | RSL N 122 2020 MPCH/GIP | C0003282161 | CONSORCIO ARICA 7 | 494907 29 |  |  | 0 | D N I | 16718122 | MARCO ANTONIO SANTA CRUZ RAMOS | C I P | 101913 | 01/10/2021 | 30/10/2021 | D N I | 16461147 | EDILBERTO TELLO CABRERA | C I P | 37775 | 01/10/2021 | 30/10/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 30 |  |  |  | 2021 | 10 | 24/07/2023 | 100 | 0 01 | 0 | 0 | 0 01 | 0 | Imposibilidad de entrega de terreno | 01/10/2021 | 31 | SE RESOLVIO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES YA QUE NO SE PUDO HACER ENTREGA DE TERRENO | 0 | 0 | 30 | 31/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2021 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 74236 09
4612 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | 129405 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA VIA NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2458565 | 2458565 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA VIA NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 658240 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | c p lobo tahuantinsuyo | 27/07/2020 | 918059 19 | S/ Soles | 1 | 918059 19 | RGM 351 2020 MDK/GM | [6 empty] | D N I | 25590664 | LUIS MARTIN CARDENAS GARCIA | C I P | 61983 | 04/02/2021 | 07/04/2021 | D N I | 42902741 | EDGAR ONCEBAY CUYA | C I P | 220776 | 04/02/2021 | 07/04/2021 | 05/08/2020 | 02/01/2021 | 150 | Total | 100 | 4/08/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 12/10/2022 | 100 | 88 84 | 918059 18 | 809110 33 | 88 | 809110 33 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 02/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 844525 06
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 129409 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBOS MARGENES DEL RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2476021 | 2476021 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBOS MARGENES DEL RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4983258 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 10/06/2021 | 6953302 80 | S/ Soles | 1 | 6953302 80 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0417 2021 COVID | C0003371780 | CONSORCIO RIO CARASH | 7333286 43 | 20533754211 | LIDER INGENIERIA Y TRANSPORTES E I R L |  | D N I | 41421201 | HIBER FRANCISCO ESPIRITU ESPIRITU | C I P | 93275 | 10/05/2022 |  | D N I | 16691387 | EDILBERTO ZULOETA FERNANDEZ | C I P | 80283 | 10/05/2022 |  | 11/05/2022 | 07/11/2022 | 180 | Total | 100 | 10/05/2022 00 00 00 | 2022 | 7 | 21/09/2022 | 28 29 | 12 46 | 2075380 47 | 913365 32 | 13 14 | 913365 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 07/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1116798 63
2362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | 129470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323261 | 360156 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6317946 |  | 0 | 22/11/2016 | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | ANEO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA | 20/01/2020 | 6086958 20 | S/ Soles | 1 | 6086958 20 | RESOLUCION DE APROBACION N 035 2020 A/MDT | C0003290406 | CONSORCIO TORATA | 8975412 03 |  |  |  | D N I | 04402056 | RENE ZAPANA BARRIENTOS | C I P | 0 | 11/01/2022 |  | D N I | 42274626 | CHRISTIAN JOEL MARTINEZ ESCOBEDO | C I P | 0 | 10/11/2021 |  | 05/04/2021 | 31/12/2021 | 270 | Total | 100 | 5/04/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 25/07/2022 | 93 14 | 92 14 | 8975412 03 | 8270146 13 | 135 87 | 8270146 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0069 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP | 129494 | Obras Complementarias del Proyecto Instalación de Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico en el distrito de La Banda de Shilcayo provincia de San Martín departamento San Martín | Contrata | Si |  | Instalación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2270994 | 316984 | INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO PROVINCIA DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9406475 |  | 0 | 03/09/2015 | 4 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | CARRETERA BELLO HORIZONTE KM 2 3 INTERIOR DE LA ESTACION PEQUERA DE AHUASHIYACU LA BANDA DE SHILCAYO | 14/08/2020 | 4363258 31 | S/ Soles | 1 | 4363258 31 | N 024 2020 ITP/DO | C0003281259 | CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB | 3926932 48 | 20606623004 | Consorcio grupo CAMEN |  | D N I | 42306156 | ALEXANDER GONZALES ALVA | C I P | 108769 | 14/01/2021 | 12/08/2021 | D N I | 32908403 | VICTOR JOSE URQUIZO SANCHEZ | C I P | 62796 | 14/01/2021 |  | 14/01/2021 | 13/07/2021 | 180 | Total | 100 | 13/01/2021 00 00 00 | 2021 | 7 | 20/08/2021 | 76 39 | 27 77 | 2999783 72 | 1090387 92 | 24 99 | 1090387 92 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 13/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08/2021 | Resolución de contrato | Si | 10/08/2021
1764 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA | 129567 | CONSTRUCCION DE PISTA VEREDA Y AREA VERDE EN EL LA AV MANCHEGO MU OZ CALLE ANTONIO LARCO PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE Y PISTAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV MANCHEGO MU OZ JR BOLIVAR PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE DISTRITO AURAHUA PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2471043 | 2471043 | CONSTRUCCION DE PISTA VEREDA Y AREA VERDE EN EL LA EN EL LA AV MANCHEGO MU OZ CALLE ANTONIO LARCO PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE Y PISTAS COMPLEMENTARIA DE LA AV MANCHEGO MU OZ JR BOLIVAR PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE DISTRITO DE AURAHUA PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 198413 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | AV MANCHEGO MU OZ | 14/07/2020 | 199010 73 | S/ Soles | 1 | 199010 73 | RESOLUCION DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 42964188 | CARLOS ENGELBERT TAIRO ALARCON | C I P | 0 | 21/07/2020 | 19/09/2020 | D N I | 44186159 | ISAIAS QUISPE CHAHUAYO | C I P | 0 | 21/07/2020 | 19/09/2020 | 22/07/2020 | 20/09/2020 | 60 | Total | 100 | 22/07/2020 00 00 00 | 2021 | 2 | 18/03/2021 | 81 99 | 82 93 | 163174 22 | 165032 61 | 82 93 | 165032 61 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2021 | 28 |  | 0 | 0 | 60 | 20/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 189807 08
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 129727 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483451 | 2483451 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6246311 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | LOCALIDAD DE VINCHOS BARRIO TOMAQ PAMPA | 18/06/2020 | 5603009 33 | S/ Soles | 1 | 5603009 33 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 189 2020 MDV/A | [6 empty] | D N I | 28306711 | HERNAN RICHARD QUISPE NU EZ | C I P | 128039 | 05/05/2023 | 04/07/2023 | D N I | 42414354 | SERAPIO FLORES LLANTOY | C I P | 167382 | 05/05/2023 | 04/07/2023 | 03/08/2020 | 01/11/2020 | 90 | Total | 100 | 3/11/2020 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 81 78 | 25 79 | 3402077 72 | 1083527 32 | 26 39 | 1478411 97 | Sin asignación presupuestal | 22/08/2023 | 498 |  | 2 | 120 | 210 | 01/03/2021 | 0 | 3 | 169745 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1535069 30
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 130132 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAPILLA DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460514 | 2460514 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAPILLA EN LA LOCALIDAD MARGARATA DISTRITO DE ILABAYA PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 453847 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | Sector de Riego Capilla | 13/05/2021 | 336114 50 | S/ Soles | 1 | 336114 50 | R G M N 203 2021 GM/MPJB | C0003329632 | CONSORCIO LOCUMBA | 396161 09 |  |  |  | D N I | 41827680 | EDWARD ROBERTO SI A MAMANI | C I P | 137496 | 09/09/2021 |  | D N I | 40654929 | MARINO HELAMAN LLANQUE FRAQUITA | C I P | 91840 | 08/09/2021 |  | 10/09/2021 | 09/11/2021 | 60 | Total | 100 | 8/09/2021 00 00 00 | 2021 | 11 | 16/12/2022 | 100 | 52 25 | 284273 11 | 148561 77 | 44 20 | 148561 77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 09/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 174294 43
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 130134 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO OCONCHAY DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460520 | 2460520 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO OCONCHAY EN LA LOCALIDAD OCONCHAY DISTRITO DE ILABAYA PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 667038 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA |  | 13/05/2021 | 915280 48 | S/ Soles | 1 | 915280 48 | R G M N 196 2021 GM/MPJB | C0003329632 | CONSORCIO LOCUMBA | 396161 09 |  |  |  | D N I | 46749931 | JAVIER CACHICATARI ROMERO | C A P | 14382 | 29/10/2021 | 07/11/2021 | D N I | 40654929 | MARINO HELAMAN LLANQUE FRAQUITA | C I P | 91840 | 10/09/2021 |  | 10/09/2021 | 09/11/2021 | 60 | Total | 100 | 8/09/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 01/12/2022 | 83 44 | 12 59 | 330540 33 | 42263 01 | 4 62 | 42263 01 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 09/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 90649 27
0386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | 130182 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAMACA LIMAMAYO CCACHU L 23 28 KM DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2278183 | 323067 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAMACA LIMAMAYO CCACHU L 23 28 KM DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5705978 |  | 0 | 23/02/2016 | 2 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | CAMINO VECINAL CHAMACA LIMAMAYO CCACHU L 23 28 KM | 22/04/2020 | 10711860 37 | S/ Soles | 1 | 10711860 37 | RESOLUCION DE LCALDIA NRO 085 2020 MPCH C | C0003271775 | SANTO TOMAS | 8932825 56 | 20609236010 | CONSORCIO SUPERVISOR ITE | 423579 72 | D N I | 42922713 | MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO | C I P | 128262 | 17/12/2020 | 14/06/2021 | D N I | 23869697 | LUIS ALCIDES ZU IGA ACEVEDO | C I P | 56955 | 27/11/2020 | 10/10/2021 | 15/03/2021 | 11/09/2021 | 180 | Total | 100 | 11/12/2020 00 00 00 | 2023 | 7 | 21/08/2023 | 100 | 33 29 | 8932825 55 | 2973796 66 | 36 73 | 3934334 27 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2023 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A LA NULIDAD DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CON RESOLUCION DE ALCALDIA N 432 2021 MPCH 27/10/2021 CON FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023 SE APRUEBA LA LIQUIDACION TÉCNICA FINANCIERA DE OFICIO CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 098 2023 GM/MPCH C ACTUALMENTE CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA RESOLUCION DE ALCALDIA N 133 2023 A MPCH SE LEVANTO LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA POR PROVIAS DESCENTRALIZADO | 2 | 176 | 356 | 06/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 130271 | REHABILITACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN EN EL DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2482244 | 2482244 | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN EN EL DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 919186 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | EL ESTUDIO SE HA REALIZADO EN EL SECTOR DE LAS DELICIAS DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 21/04/2021 | 865496 | S/ Soles | 1 | 865496 | R D N 013 2021 MIDAGRI DVDAFIR AGRORURAL DE DIAR | 20537646145 | CONSORCIO DICOTUR | 735131 7 | 10176332285 | FREDDY KUSTER DE LA CRUZ BERNILLA | 0 | D N I | 17619101 | VICTOR ALEXANDER DE LA CRUZ BERNILLA | C I P | 156468 | 03/12/2021 | 20/10/2023 | D N I | 17527928 | JULIO CESAR FERNANDEZ DEJO | C I P | 28582 | 04/12/2021 | 20/10/2023 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 60 | Total | 100 | 2/05/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 15/01/2024 | 44 75 | 42 33 | 329003 92 | 311159 85 | 35 95 | 311159 85 | Otras causales | 01/12/2022 | 335 | SE ADJUNTA EL RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N 05 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 ELLO DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A RAZÓN DE LA NOTIFICACIÓN A LA ENTIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA | 0 | 0 | 60 | 02/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 411437 18
1640 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | 130312 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL ANEXO DE PAMPAHUASI A LA COMUNIDAD DE PAUCARCOTO DISTRITO CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | ANEXO PAMPAHUASI C C PAUCCARCCOTO | 26/08/2020 | 839254 63 | S/ Soles | 1 | 839254 63 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 047 202 MDCH/A | [5 empty] | 0 | D N I | 45625290 | EDWAR GOYO QUISPE HINOJOSA | C I P | 181422 | 01/06/2023 | 19/06/2023 | D N I | 74408683 | CECIA HUARANCCA QUISPE | C I P | 290537 | 01/06/2023 | 19/06/2023 | 01/03/2021 | 30/05/2021 | 90 | Parcial | 100 | 26/02/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 03/06/2024 | 100 | 73 58 | 981014 76 | 721832 51 | 86 01 | 721832 51 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 | la obra continua paralizado | 3 | 136 | 226 | 13/10/2021 | 0 | 2 | 283520 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5337 | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 130336 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER GRUPO ELECTROGENO TTA/TTM TRANSFORMADORES SAI STS EN EL LA GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Central De Conmutación | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2443982 | 2443982 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER GRUPO ELECTROGENO TTA/TTM TRANSFORMADORES SAI STS EN EL LA GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1374134 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | CALLE TOMASA TTITO CONDEMAYTA S/N | 20/01/2021 | 1961717 75 | S/ Soles | 1 | 1961717 75 | RGGR N 015 2021 GR CUSCO7GGR | [6 empty] | D N I | 40757754 | ELVIS FARFAN GARCIA | C I P | 133855 | 14/02/2022 |  | D N I | 23929061 | MARCELINO PELAEZ ASCUE | C I P | 83609 | 01/02/2022 |  | 07/07/2021 | 05/10/2021 | 90 | Total | 100 | 5/07/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/03/2025 | 56 17 | 56 17 | 4171795 73 | 2343381 29 | 51 36 | 2390759 99 | Otras causales | 30/12/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 05/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 2230309 30
1434 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | 130396 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE FORMACIÓN PRODUCTIVA EN EL LA BIOHUERTOS FAMILIARES A NIVEL DE 26 COMUNIDADES DISTRITO DE LURICOCHA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2489696 | 2489696 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA EN EL LA BIOHUERTOS FAMILIARES A NIVEL DE 26 COMUNIDADES DISTRITO DE LURICOCHA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 69383 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 26 COMUNIDADES | 01/07/2020 | 69383 22 | S/ Soles | 1 | 69383 22 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No 096 2020 MDL/A | [6 empty] | D N I | 45254097 | RONEL TAIPE ROJAS | C I P | 0 | 02/07/2020 | 31/12/2020 | D N I | 72314312 | WILSON AUPA PARIONA | C I P | 0 | 02/07/2020 | 31/12/2020 | 02/07/2020 | 28/01/2021 | 210 | Total | 100 | 2/07/2020 00 00 00 | 2021 | 10 | 10/11/2021 | 85 02 | 31 8 | 61920 91 | 22065 54 | 31 80 | 22065 54 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 28/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 24635 40
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 130448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E 50519 PRIMARIA DE SAN MARTÍN DE PORRES DE CALLATIAC CENTRAL DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2477968 | 2477968 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E 50519 PRIMARIA DE SAN MARTÍN DE PORRES DE CALLATIAC CENTRAL DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3846189 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA |  | 07/08/2020 | 3949223 17 | S/ Soles | 1 | 3949223 17 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 066 2020 MDQ/Q | [5 empty] | 0 | D N I | 41528011 | DAVIS MIRANO SUCNIER | C A P | 10786 | 11/01/2023 |  | D N I | 72181652 | JORGE ARTURO CUMPA MARQUEZ | C I P | 193003 | 11/01/2023 |  | 17/08/2020 | 15/03/2021 | 210 | Total | 100 | 17/08/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 97 46 | 97 46 | 5228182 30 | 5228182 30 | 97 66 | 6437389 85 | Fenómenos climatológicos | 05/10/2024 | 147 | La obra se encuentra paralizada | 0 | 0 | 210 | 15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 6293087 46
5665 | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | 130613 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA CHOTA HUALGAYOC SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2333142 | 372432 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA CHOTA HUALGAYOC SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 95504200 |  | 0 | 24/04/2017 | 1 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | CHANCAYBA OS | DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROVINCIA SANTA CRUZ HUALGAYOC CHOTA SAN MIGUEL CAJAMARCA DISTRITO CHANCAYBA OS BAMBAMARCA CHIMBAN CHOROPAMPA YAUYUCAN ENTRE OTROS | 14/09/2020 | 100589980 | S/ Soles | 1 | 100589980 | INFORME N 209 2020 MINEM/DGER JEST | C0003304837 | CONSORCIO ELEC | 83555239 7 | 20607990663 | CONSORCIO SERING GODOFREDO SINCHE | 5959132 | D N I | 08054346 | ALEJANDRO EDGAR ZAANONI SALAZAR | C I P | 41852 | 11/06/2021 | 31/01/2023 | D N I | 21470288 | DARIO CESAR CCOILLO ENCISO | C I P | 58456 | 30/04/2021 | 31/01/2023 | 05/05/2021 | 27/10/2022 | 540 | Total | 100 | 4/05/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 24/10/2023 | 89 48 | 69 72 | 69953004 82 | 54509174 25 | 69 72 | 54509174 25 |  |  |  | VALORIZACION CONTRACTUAL 21C VALORIZACION 07 PRESTACION ADICIONAL 01 VALORIZACION 07 MAYOR METRADO 01 ENERO 2023 | 3 | 448 | 988 | 18/01/2024 | 0 | 1 | 8315323 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 25/08/2023
1535 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | 130648 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2496732 | 2496732 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 284584 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | A 13 KM DE LA CIUDAD DE OXAMARCA SE UBICA EL PUNTO INICIAL DEL TRAMO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD YANAHUMA | 17/09/2020 | 287816 49 | S/ Soles | 1 | 287816 49 | RESOLUCION DE GERENCIA N 009 2020 GIDURyEM/MDO | [6 empty] | D N I | 25490897 | JAIME ZUMAETA SOPLIN | C I P | 84303 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | D N I | 08428211 | CESAR LUIS FERNANDEZ FARFAN | C I P | 151570 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | 22/09/2020 | 21/12/2020 | 90 | Total | 100 | 21/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 23/10/2024 | 76 28 | 56 84 | 194519 59 | 144941 17 | 50 36 | 144941 17 | Otras causales | 01/11/2022 | 30 | NO SE TIENE DOCUMENTOS PARA PROCEDER CON LA ACTUALIZACION CORRESPONDE AL ANTERIOR GESTION | 0 | 0 | 90 | 21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 249167 80
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 130685 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000 5890 35 DISTRITO DE MADRIGAL PROVINCIA CAYLLOMA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2083424 | 85061 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0 00 5 890 35 DISTRITOS DE MADRIGAL PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3170500 |  | 0 | 16/09/2008 | 2 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MADRIGAL | KM 000 AL KM 5 890 35 | 07/09/2020 | 7875592 50 | S/ Soles | 1 | 7875592 50 | RESOLUCION N 0421 2020 GRA/GRI | C0003289957 | CONSORCIO EJECUTOR MADRIGAL | 7088033 25 |  |  | 0 | D N I | 01105081 | AUGUSTO ANDRES PILLACA ACEVEDO | C I P | 5234 | 27/04/2021 | 11/07/2022 | D N I | 02161200 | LUCIO CARLOS ARPI INOFUENTE | C I P | 55077 | 04/06/2021 | 11/07/2022 | 13/02/2021 | 13/07/2021 | 150 | Total | 100 | 9/02/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 21/02/2023 | 100 | 14 88 | 1709836 33 | 893880 23 | 11 | 893880 23 | Incumplimiento de contrato | 11/07/2022 | 21 | Obra con contrato resuelto | 0 | 0 | 150 | 13/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 10/07/2022
6294 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | 130769 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2473695 | 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4693470 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT |  | 12/05/2022 | 18530123 27 | S/ Soles | 1 | 18530123 27 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 36 2022 ALC MDAVH | 20600641426 | CORPORACION CR INGS S A C CCRISAC | 16547582 76 |  |  | 0 | D N I | 70998527 | JESUS JUNIOR MONTEVERDE DAZA | C I P | 265642 | 05/02/2024 | 11/10/2024 | D N I | 08422731 | VICTOR EDMUNDO CARRASCO BARBIERI | C I P | 55160 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 11/10/2023 | 10/10/2024 | 365 |  |  |  | 2024 | 5 | 07/08/2024 | 53 19 | 23 12 | 8802467 78 | 3825588 39 | 23 12 | 3825588 39 | Conflictos sociales | 06/05/2024 | 60 | LA OBRA SE ENCUENTRA CON EJECUCION POR DEBAJO DEL 80 DE EJECUCION FISICA | 1 | 60 | 425 | 09/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 9580384 88
9026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | 130795 | REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OBRAS EXTERIORES ADQUISICION DE CANOAS O KAYAKS MEZCLADORES O AGITADORES Y MICROMEDIDORES EN EL LA PTAP LA PASTORA EPS EMAPAT S A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2461945 | 2461945 | REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OBRAS EXTERIORES ADQUISICION DE CANOAS O KAYAKS MEZCLADORES O AGITADORES Y MICROMEDIDORES EN EL LA PTAP LA PASTORA EPS EMAPAT S A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 720166 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR FRANCISCO BOLOGNESI S/N LA PASTORA | 31/03/2021 | 771802 46 | S/ Soles | 1 | 771802 46 | RGG NRO 041 2021 GG EPS EMAPAT S A | [6 empty] | D N I | 44858058 | FIDEL YORSH CHAVEZ ESPINOZA | C I P | 316035 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | D N I | 40676264 | JUAN GERONIMO PASTRANA CHAVEZ | C I P | 309015 | 15/08/2023 | 31/10/2023 | 15/02/2021 | 31/10/2023 | 988 | Total | 100 | 1/11/2019 00 00 00 | 2023 | 10 | 03/07/2024 | 100 | 41 19 | 771802 46 | 317912 73 | 74 57 | 644475 |  |  |  | LA EJEUCION DE LA OBRA ALCANZO UN AVANCE FISCO ACUMULADO DE S/ 317 912 73 NUEVO SOLES QUE REPRESENTA EL 41 19 DEL COSTO SUB TOTAL DE LA INVERSION | 0 | 0 | 988 | 31/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 414639 13
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 130976 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I E TECNICO ARTESANAL UROS CHULLUNI DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483643 | 2483643 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE TÉCNICO ARTESANAL UROS CHULLUNI DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 896426 |  | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | PUNO |  | 12/04/2021 | 968890 | S/ Soles | 1 | 968890 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 329 2021 MPP/GM | [6 empty] | D N I | 42126040 | VICTOR HUGO COLQUEHUANCA FERNANDEZ | C I P | 166073 | 23/04/2021 |  | D N I | 01327588 | ROGELIO NOA ALIAGA | C I P | 76334 | 16/04/2021 |  | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 120 | Total | 100 | 16/04/2021 00 00 00 | 2023 | 12 | 18/01/2024 | 100 | 81 5 | 1406380 92 | 1146149 07 | 82 18 | 1155759 89 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2023 | 30 | Ninguno | 6 | 309 | 429 | 06/07/2022 | 0 | 3 | 3362547 98 | 0 | 0 | 1 | 924545 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1247470 10
0414 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | 131072 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C N SHANKI BAJO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2413865 | 2413865 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C N SHANKI BAJO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1056429 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | CENTRO POBLADO SHANKI BAJO | 13/07/2021 | 1372369 58 | S/ Soles | 1 | 1372369 58 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 0205 2021 GDUI/MPS ACT COST | 20608687743 | CONSORCIO SHANKI BAJO | 1104055 2 | 20603995181 | GRUPO SHUMAGIN E I R L |  | D N I | 40739836 | HEBERT BENITO CHAMORRO DURAND | C I P | 134273 | 23/02/2022 | 23/06/2022 | D N I | 20073941 | EUDIS NIETO POCOMUCHA | C I P | 60839 | 23/02/2022 | 23/06/2022 | 23/02/2022 | 23/06/2022 | 120 | Total | 100 | 21/02/2022 00 00 00 | 2024 | 3 | 23/04/2024 | 27 05 | 27 22 | 298593 80 | 300503 02 | 21 90 | 300503 02 | Demora en el cambio de profesionales núcleo ejecutor | 01/01/2023 | 31 | POR FALTA DE SUPERVISOR NO SE PUEDEN CONTINUAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DEL PUENTE CARROZABLE DE LA C N SHANKI BAJO EN EL DISTRITO DE SATIPO A SU VEZ SE ESTA HACIENDO UNA LIQUIDACION DE RESOLUCION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA LA CUAL FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N 134 2023 GDUI/MPS EL 17/07/2023 | 1 | 99 | 219 | 30/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 574011 99
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 131129 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2196729 | 288007 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4739226 |  | 0 | 20/05/2014 | 2 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | Centro Poblado La Virginia | 30/06/2020 | 3517026 80 | S/ Soles | 1 | 3517026 80 | RD N 186 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20300690999 | CONSTRUCTORA CABO VERDE S A | 3153711 19 | 20487419754 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G G SCRL | 202108 70 | D N I | 41820552 | RONALD GONZALES GAMONAL | C I P | 99776 | 29/10/2020 | 24/07/2021 | D N I | 01159947 | WILDER TANGOA OLIVARES | C I P | 72066 | 12/12/2020 | 24/07/2021 | 19/09/2020 | 18/03/2021 | 180 | Total | 100 | 17/09/2020 00 00 00 | 2024 | 4 | 14/05/2024 | 62 15 | 61 27 | 1742303 78 | 1717660 91 | 62 | 1717660 91 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2024 | 31 | PARALIZADA PERMANENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 0 | 0 | 180 | 18/03/2021 | 0 | 2 | 209585 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | 131281 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PRONOEI CARI OSITOS SAN JUAN DE YURAMAYO II PAMPA DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS |  | 10/02/2020 | 185026 39 | S/ Soles | 1 | 185026 39 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 013 2020 MDDSJ | C0003351128 | CONSORCIO EDU YURAMAYO | 3141432 82 |  |  |  | D N I | 29301192 | ELIAS JORGE MOREYRA FUENTES | C A P | 15736 | 01/08/2020 |  | D N I | 29568863 | VICTOR RAUL VALDIVIA FLORES | C A P | 12918 | 01/08/2020 |  | 03/08/2020 | 17/10/2020 | 75 | Total | 100 | 31/07/2020 00 00 00 | 2020 | 11 | 25/11/2024 | 59 97 | 51 77 | 85538 36 | 55944 94 | 30 24 | 55944 94 | Otras causales | 01/10/2020 | 1317 | según el informe de Residencia de Obra N 02 de mes de setiembre del 2020 recomienda la paralización de obra por causales presupuestales | 0 | 0 | 75 | 17/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | 131298 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA RAYOS JATUNHUASI LA FLORIDA AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA PROVINCIA DE CONCEPCION REGION JUNIN IV ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219690 | 224394 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA RAYOS JATUNHUASI LA FLORIDA AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 23500705 |  | 0 | 21/05/2016 | 7 | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | PUCACOCHA RAYOS JATUNHUASI LA FLORIDA AJOSPAMPA | 15/12/2017 | 5898601 47 | S/ Soles | 1 | 5898601 47 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 256 2017 A/MDA | 20486995450 | MEGAN CONSTRUCCIONES S A C | 5898601 46 | 20603012225 | CONSORCIO SUPERVISOR ANDAMARCA |  | D N I | 20033604 | TEODOSIO MARINO GUTIERREZ FALCON | C I P | 70688 | 04/04/2018 | 06/07/2018 | D N I | 06608939 | WLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO | C I P | 40895 | 04/04/2018 | 06/07/2018 | 04/04/2018 | 02/08/2018 | 120 | Total | 100 | 4/04/2018 00 00 00 | 2020 | 1 | 01/10/2020 | 27 65 | 27 23 | 1681092 91 | 1606195 73 | 27 23 | 1606195 73 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 02/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 131400 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I E VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457237 | 2457237 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9247789 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA S/N DEL DISTRITO SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | 23/09/2020 | 10995905 24 | S/ Soles | 1 | 10995905 24 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 093 2020 MDSMF | C0003290808 | CONSORCIO FAIQUE V | 9491547 97 | 20495807461 | CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SRL |  | D N I | 18144313 | JUAN BERNARDINO CHUNGA BAYONA | C I P | 81388 | 23/06/2021 |  | D N I | 03376547 | PEDRO EMILIO MATICORENA LOZADA | C A P | 11734 | 06/01/2022 |  | 19/02/2021 | 16/12/2021 | 300 | Total | 100 | 18/02/2021 00 00 00 | 2024 | 9 | 10/10/2024 | 63 74 | 61 94 | 5127335 83 | 4982644 72 | 45 31 | 4982644 72 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2022 | 31 |  | 2 | 579 | 879 | 18/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 10275035 25
0387 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 131419 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457760 | 2457760 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1975432 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | COMUNIDAD ANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR | 10/10/2019 | 1975431 67 | S/ Soles | 1 | 1975431 67 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 497 2019 MPE/C | [6 empty] | D N I | 41553138 | SOLEDAD YUCRA CHURA | C I P | 124959 | 03/12/2019 |  | D N I | 23939782 | DARHUIN CARMILINO GUZMAN PAZ | C I P | 102640 | 05/03/2021 | 30/03/2021 | 14/10/2019 | 11/02/2020 | 120 | Total | 100 | 14/10/2020 00 00 00 | 2023 | 11 | 13/12/2023 | 100 | 76 22 | 2536063 67 | 1933092 26 | 95 89 | 2756048 76 | Otras causales | 21/06/2022 | 325 | Para el presente mes de noviembre del 2023 La UEI asigna al Residente e Inspector para el reinicio de obra por lo que los actuales ejecutores presentan el informe situacional y el informe de corte de acuerdo a la verificación de partidas ejecutadas mediante el inf situacional evidenciaron inconsistencias y diferencias entre la última valorización correspondiente al mes de junio 2022 y el informe situacional Mencionar que el proyecto a la actualidad se encuentra realizando los procesos administrativos así también con la elaboración del expediente modificado | 3 | 164 | 284 | 24/07/2020 | 0 | 2 | 120927 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 2902325 53
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 131469 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS E LAS ZONAS RURARLES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA CONDE SUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2402879 | 2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 17004448 |  | 0 |  | 2 | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI |  | 29/09/2020 | 15609810 56 | S/ Soles | 1 | 15609810 56 | RESOLUCION N 0470 2020 GRA/GRI | 20533979727 | RIEMANN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S A C | 14048829 51 | 20100878489 | CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CORPEI S A | 906725 93 | D N I | 41061417 | YORGAN QUISPE HERRERA | C I P | 99146 | 16/04/2021 | 10/01/2023 | D N I | 01834629 | MIGUEL PEREZ CHOQUE | C I P | 97739 | 05/03/2021 | 10/01/2023 | 26/02/2021 | 22/05/2022 | 450 | Total | 100 | 22/02/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 21/02/2023 | 100 | 58 92 | 14048829 51 | 8277738 37 | 57 10 | 9650667 20 | Imposibilidad de entrega de terreno | 10/01/2023 | 22 | Obra con contrato resuelto por falta de pagos de 2 valorizaciones y por la falta de liberación de los terrenos para los nuevos manantiales En proceso de conciliación | 0 | 0 | 450 | 22/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2023 | Resolución de contrato | Si | 10/01/2023 | [6 empty] | 2020 | 10971625
5355 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 131474 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH VILLA SE OR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2382730 | 118440 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SE OR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO CALLAO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9823241 |  | 0 | 21/09/2017 | 1 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | AA HH VILLA SE OR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO | 05/08/2020 | 1270967 96 | S/ Soles | 1 | 1270967 96 | R G R 017 2020 GRC GRI | C0003285114 | CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO | 11484871 17 | 20538546489 | GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | D N I | 07629123 | SANTIAGO ALVAREZ MEDINA | C I P | 31794 | 11/06/2021 | 11/10/2021 | D N I | 20699787 | ALAIN MAX ROBLES BENAVIDES | C I P | 102760 | 30/12/2020 | 11/10/2021 | 14/01/2021 | 11/10/2021 | 270 | Total | 100 | 13/01/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 19/02/2025 | 100 | 93 73 | 10657685 77 | 9989788 85 | 93 73 | 9989788 85 | Proceso arbitral | 06/06/2022 | 969 | CON FECHA 16 DICIEMBRE 2024 LA OFICINA DE LOGISTICA DEVUELVE EL REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INDAGACION DE MERCADO PARA LA SUPERVISION DE OBRA | 5 | 146 | 416 | 06/03/2022 | 1 | 3 | 1374384 70 | 0 | 0 | 1 | 827185 53 | 0 | 0
0166 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | 131566 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE EL PROGRESO MASHACAT TAYAPAMPA Y LOS REYES 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2460835 | 2460835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE EL PROGRESO MASHACAT TAYAPAMPA Y LOS REYES 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9773176 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CELENDIN | HUASMIN | CASERÍOS EL SAUCE EL PROGRESO MASHACAT TAYAPAMPA Y LOS REYES 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 04/05/2022 | 22169286 40 | S/ Soles | 1 | 22169286 40 | FORMATO DE VIABILIDAD | C0003404621 | CONSORCIO LEODNS | 20688714 88 | 20610094709 | CONSORCIO CCIA | 502373 | D N I | 26607982 | HORLANDO LUIS VIGO GARCIA | C I P | 133594 | 12/11/2022 | 08/07/2023 | D N I | 27140724 | LUIS JONY ALVA LESCANO | C I P | 7595 | 15/04/2023 | 30/11/2023 | 04/01/2023 | 01/09/2023 | 240 | Total | 100 | 14/11/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 31/01/2024 | 61 06 | 33 61 | 12633280 60 | 6953647 97 | 33 61 | 6953647 97 | Proceso arbitral | 20/11/2023 | 120 | Manteniendo la valorización octubre del 2023 con un avance acumulado de 33 61 | 2 | 33 | 273 | 04/10/2023 | 1 | 4 | 357768 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 11223092 27
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 131582 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO REGIÓN HUÁNUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2404240 | 307634 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO REGIÓN HUÁNUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4921900 |  | 0 | 29/12/2015 | 3 | HUANUCO | AMBO | AMBO | LOCALIDAD VISTA ALEGRE DISTRITO AMBO PROVINCIA AMBO REGION HUANUCO | 16/09/2020 | 11351873 36 | S/ Soles | 1 | 11351873 36 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 330 2020 GRH/GRI | 20489544998 | VISTA ALEGRE | 10416668 41 |  |  |  | D N I | 17414450 | GUIDO EUGENIO SAMAME COSTANTINI | C I P | 44748 | 22/10/2020 | 26/10/2021 | D N I | 22429088 | VALOIS SILVESTRE JAUNI CARDENAS | C I P | 74433 | 22/12/2020 | 26/10/2021 | 01/03/2021 | 27/10/2021 | 240 | Total | 100 | 27/02/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 23/01/2023 | 100 | 66 28 | 10416668 41 | 6903874 23 | 60 82 | 6903874 23 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 1 | 39 | 279 | 05/12/2021 | 0 | 2 | 771086 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2022 | Resolución de contrato
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 131608 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL LA IE 0171 02 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2439625 | 2439625 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA IE 0171 02 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 180156 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AVENIDA LOS LIBERTADORES S/N | 23/02/2022 | 861722 94 | S/ Soles | 1 | 861722 94 | N 000045 2022 MINEDU VMGI PRONIED UGEO | 20601338361 | COINCO CONSTRUCTORES S A C | 775550 65 |  |  | 0 | D N I | 28307222 | JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO | C I P | 54544444 | 15/10/2022 | 07/08/2023 | D N I | 40217700 | PROSPERO RENATO AGAPITO GUEVARA | C I P | 0 | 15/10/2022 | 07/08/2023 | 15/10/2022 | 13/01/2023 | 90 | Total | 100 | 11/10/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 22/08/2023 | 4 95 | 4 95 | 38411 21 | 38411 21 | 4 95 | 38411 21 |  |  |  | obra suspendida | 0 | 0 | 90 | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 07/08/2023 | [6 empty] | 2019 | 159636 85
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 131763 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC DISTRITO DE CATAC RECUAY ANCASH | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2278392 | 323199 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC DISTRITO DE CATAC RECUAY ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5778227 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | RECUAY | CATAC | LOCALIDAD DE CATAC DISTRITO DE CATAC PROVINCIA DE RECUAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | 12/05/2021 | 5620223 75 | S/ Soles | 1 | 5620223 75 | RGR N 061 2021 GRA/GRI | C0003336393 | CONSORCIO RIEGO | 5451617 04 | 20603202954 | AKBAR INGENIERIA CONSTRUCCION S A C | 292252 | D N I | 32385883 | FIDEL ARTURO GUTIERREZ MILLA | C I P | 61445 | 01/12/2021 |  | D N I | 31607540 | VICTORIANO JULIAN RAMIREZ JULCA | C I P | 61981 | 14/05/2022 |  | 04/11/2021 | 03/05/2022 | 180 | Total | 100 | 20/10/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 0 48 | 0 41 | 26137 50 | 22213 77 | 1 80 | 105885 27 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 02/05/2022 | 1005 |  | 1 | 178 | 358 | 28/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 131828 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2450864 | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 296758 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA | 28/11/2019 | 363902 88 | S/ Soles | 1 | 363902 88 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 175 2019 GM MDQ | [6 empty] | D N I | 23850614 | BERNARDINO CHUQUI TAIPE | C I P | 78869 | 16/07/2021 |  | D N I | 41148667 | JOSE LUIS MONTALVO BORDA | C I P | 234915 | 16/07/2021 |  | 05/10/2020 | 04/12/2020 | 60 | Total | 100 | 5/10/2020 00 00 00 | 2024 | 10 | 04/12/2024 | 54 87 | 54 87 | 172137 14 | 172137 14 | 63 25 | 249891 31 | Sin asignación presupuestal | 16/12/2021 | 1050 | La obra se encuentra paralizada | 2 | 77 | 137 | 19/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 249891 31
1407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | 131945 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2491627 | 2491627 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 700247 |  | 0 |  | 2 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS | 10/07/2020 | 700246 99 | S/ Soles | 1 | 700246 99 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 079 2020 MDAV/A | [6 empty] | D N I | 28317141 | DANTE WENCESLAO QUISPE BAJALQUI | C I P | 201651 | 21/10/2022 |  | D N I | 40705019 | WILLIAM RAFAEL ANCCO PAMPA | C I P | 152402 | 21/10/2022 |  | 07/09/2020 | 07/10/2020 | 30 | Total | 100 | 4/09/2020 00 00 00 | 2023 | 11 | 20/12/2023 | 56 38 | 56 31 | 394768 81 | 394318 81 | 0 01 | 0 01 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2023 | 30 | Obra paralizada | 0 | 0 | 30 | 07/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 426215 90
6301 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA | 131980 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 32725 DEL CASERIO MOLOPE DISTRITO DE CHOLON MARANON HUANUCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2292662 | 333992 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 32725 DEL CASERIO MOLOPE DISTRITO DE CHOLON MARANON HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3039500 |  | 0 | 30/03/2017 | 1 | HUANUCO | DATEM DEL MARA ON | LA MORADA | CASERIO DE MOLOPE | 04/10/2021 | 7591524 56 | S/ Soles | 1 | 7591524 56 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 146 2021 MDLM A | C0003352177 | CONSORCIO MOLOPE | 6755033 92 |  |  | 0 | D N I | 40847625 | WILLIAM PAOLO TABOADA TRUJILLO | C I P | 113293 | 26/06/2023 |  | D N I | 22496812 | WILMER CABELLO CALIXTO | C I P | 61544 | 18/04/2022 |  | 18/04/2022 | 14/11/2022 | 210 | Total | 100 | 7/03/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 04/04/2024 | 100 | 91 17 | 6988917 82 | 6371848 80 | 92 63 | 6473552 25 | Incumplimiento de contrato | 04/08/2023 | 244 | EL CONTRATO SE ENCUENTRA RESUELTO SE ELABORO LA PRELIQUIDACION DE LA OBRA Y AHORA EL EXPEDIENTE DE SALDO PARA CULMINAR EL PROYECTO | 1 | 50 | 260 | 03/01/2023 | 0 | 3 | 1454890 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6216 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | 132026 | CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL Y EDUCACION CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2484717 | 2484717 | CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 664792 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | EL ARENAL S/N | 03/12/2021 | 1052310 40 | S/ Soles | 1 | 1052310 40 | RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N 256 2021 DIGA UNIQ | [6 empty] | D N I | 23899479 | JORGE WASHINGTON PEZO VILLENA | C I P | 59076 | 15/06/2022 |  | D N I | 23867085 | CESAR DEL SOLAR MEZA | C A P | 6340 | 15/06/2022 |  | 12/08/2022 | 10/12/2022 | 120 | Total | 100 | 11/08/2022 00 00 00 | 2024 | 8 | 24/09/2024 | 100 | 72 78 | 1443056 20 | 1045924 57 | 84 87 | 1730552 08 | Otras causales | 01/08/2024 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE REINICIAR LA EJECUCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N 05 | 0 | 0 | 120 | 10/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1730552 08
5337 | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 132227 | I E S T P ANTA ZURITE LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2231347 | 2231347 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I E S T P ANTA ZURITE LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 15805370 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ANTA | ZURITE | Centro Poblado LA HUAYLLA | 23/08/2022 | 20484885 98 | S/ Soles | 1 | 20484885 98 | GRGP 082 2021 | C0003386442 | CONSORCIO CCO | 18094452 1 |  |  | 0 | D N I | 23863241 | JOSE ENRIQUE CAMPANA ZAPATA | C A P | 6875 | 11/08/2022 | 17/02/2023 | D N I | 44871659 | AXEL JAFFAR PACHECO PILARES | C I P | 190458 | 30/11/2022 | 17/02/2023 | 20/07/2022 | 20/07/2023 | 365 | Total | 100 | 13/07/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 12/11/2024 | 20 65 | 5 98 | 3736504 36 | 1080451 60 | 5 27 | 1080451 60 | Otras causales | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 365 | 20/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2024 | Resolución de contrato
5747 | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | 132259 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS ALLPAMACHAY PAMPAPUQUIO HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2464651 | 2464651 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS ALLPAMACHAY PAMPAPUQUIO HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9058355 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | PAMPAPUQUIO | 19/08/2021 | 250000 | S/ Soles | 1 | 250000 | RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N 253 2021/GOB REG HVCA/GSR H/G | C0003403691 | CONSORCIO PAMPAPUQUIO | 18012205 45 |  |  | 0 | D N I | 21522518 | JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE | C I P | 74730 | 28/03/2023 | 22/10/2023 | D N I | 41322044 | JESUS OMAR NICOMEDES MELENDEZ LLERENA | C I P | 95629 | 05/10/2022 | 22/10/2023 | 05/10/2022 | 02/07/2023 | 270 | Total | 100 | 28/09/2023 00 00 00 | 2024 | 8 | 10/08/2024 | 100 | 80 02 | 18012205 45 | 14413081 57 | 80 02 | 14413081 57 | Falta de supervisor o inspector | 22/04/2024 | 30 | LA CAUSAL DE A PARALIZACION DE OBRA 02 ES LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA ASI MISMO HABIENDOSE VENCIDO EL PLAZO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISION EL PROYECTO DARA REINICIO CUANDO SE CUENTE CON EL SUPERVISOR DE OBRA | 8 | 410 | 680 | 15/08/2024 | 0 | 1 | 2486414 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 17228388 62
0424 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | 132316 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2423892 | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2292280 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |  | 06/10/2020 | 2179147 88 | S/ Soles | 1 | 2179147 88 | RGOP N 55 2020 MPT/GOP | 20396779545 | R amp S CONTRATISTAS GENERALES S R L | 2004607 54 | 20607754404 | CONSORCIO SUPERVISION TRUJILLO | 0 | D N I | 42356642 | JHONN DEIVIS CUADRA ALVARADO | C I P | 113392 | 13/04/2021 | 03/12/2021 | D N I | 09071544 | NELSON RUIZ VEGA | C I P | 18102 | 05/05/2021 | 03/12/2021 | 04/05/2021 | 03/07/2021 | 60 | Total | 100 | 3/05/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 23/12/2024 | 72 99 | 53 22 | 1463092 91 | 1038680 54 | 47 66 | 1038680 54 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 03/07/2021 | 0 | 2 | 342540 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1459502 74
1665 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANÍ | 132607 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO SILLI A MIRADOR ASTRONÓMICO DEL DISTRITO DE MARANGANI PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466643 | 2466643 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO SILLI A MIRADOR ASTRONÓMICO DEL DISTRITO DE MARANGANI PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 209105 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI |  | 30/10/2019 | 205357 96 | S/ Soles | 1 | 205357 96 | RA 470 2019 | [5 empty] | 0 | D N I | 40725331 | FAUSTO STEVE MORAN APAZA | C I P | 87984 | 09/05/2016 | 05/10/2016 | D N I | 40725331 | FAUSTO STEVE MORAN APAZA | C I P | 87984 | 09/05/2016 | 05/10/2016 | 28/11/2014 | 28/02/2015 | 92 | Total | 100 | 27/11/2014 00 00 00 | 2022 | 2 | 14/03/2022 | 85 | 13 93 | 148581 51 | 24258 33 | 11 81 | 24258 33 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2022 | 28 | por falta de asignación presupuestal | 0 | 0 | 92 | 28/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 38979 50
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 132725 | RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA AVENIDA PARTICIPACIÓN DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2459055 | 2459055 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA |  | 13/12/2019 | 2543583 10 | S/ Soles | 1 | 2543583 10 | 083 2019 GRL GRI | 20510582081 | GRAFICA COMERCIAL GALVAN E I R L | 1903034 01 |  |  |  | D N I | 10203253 | LUIS ALBERTO JESUS NEGRETE GARAY | C I P | 96340 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | D N I | 05413250 | BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO | C I P | 104143 | 23/04/2021 | 17/01/2022 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 180 | Total | 100 | 22/04/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 24/01/2025 | 63 43 | 46 09 | 3100789 52 | 2289354 60 | 46 09 | 2289354 60 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/04/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 3834221 24
2346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | 132974 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ ORIZA SATIVA EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445566 | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ ORIZA SATIVA EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1785373 |  | 0 |  | 1 | LORETO | REQUENA | SAQUENA | Flor de Castaña | 20/01/2020 | 1743372 48 | S/ Soles | 1 | 1743372 48 | RDDUeI N 03 2020 DDUeI MDS | [6 empty] | D N I | 40521334 | KARLA VIVIANA LOPEZ PE A | C I P | 177648 | 28/01/2020 | 28/11/2021 | D N I | 41904050 | GINO PAOLO ACOSTA NUNES | C I P | 136903 | 28/01/2020 | 28/11/2021 | 28/01/2020 | 27/01/2021 | 365 | Total | 100 | 27/01/2020 00 00 00 | 2021 | 6 | 14/06/2021 | 10 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 365 | 27/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 27000
0373 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | 133404 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR EDELMIRA SILVA CUADRAS 01 02 03 Y 04 DEL DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522168 | 2522168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR EDELMIRA SILVA CUADRAS 01 02 03 Y 04 DEL DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2098346 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | JR POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR EDELMIRA SILVA CUADRAS 01 02 03 Y 04 | 02/07/2021 | 2202867 77 | S/ Soles | 1 | 2202867 77 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 205 2021 MPCH | C0003347606 | CONSORCIO INGECO FYF | 1982581 |  |  |  | D N I | 47998410 | GERSON KELVIN MEDINA CRUZADO | C I P | 196598 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | D N I | 26688358 | JORGE EDUAR REVILLA ARRIBASPLATA | C I P | 70463 | 01/01/2022 | 30/05/2022 | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 150 | Total | 100 | 31/12/2021 00 00 00 | 2023 | 12 | 23/01/2024 | 100 | 90 96 | 1982581 | 1803431 86 | 81 87 | 1803431 86 | Proceso arbitral | 01/12/2022 | 30 | en arbitraje por resolución de contrato | 0 | 0 | 150 | 31/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2032653 72
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 133493 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PAGO CARABAYA DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2495973 | 2495973 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PAGO CARABAYA DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2534317 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | C C CARABAYA | 16/01/2024 | 1378385 51 | S/ Soles | 1 | 1378385 51 | Formato 15 Invierte | C0003418698 | CONSORCIO A amp F | 1333192 54 |  |  |  | D N I | 41668407 | RONY ALI CONDORI CALSINA | C I P | 112796 | 11/09/2023 | 14/11/2023 | D N I | 29682129 | JORGE DENIS HANCCO PAREDES | C I P | 87720 | 07/09/2023 | 14/11/2023 | 21/11/2022 | 21/03/2023 | 120 | Total | 100 | 18/11/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 26/02/2024 | 100 | 46 7 | 1333192 55 | 622665 22 | 46 70 | 622665 22 | Otras causales | 01/02/2024 | 29 | paralizado | 0 | 0 | 120 | 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 573522 43
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 133496 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO DISTRITO DE ITUATA CARABAYA PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2273748 | 319616 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO DISTRITO DE ITUATA CARABAYA PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3685922 |  | 0 | 22/05/2015 | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO | 11/04/2023 | 2714522 21 | S/ Soles | 1 | 2714522 21 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 121 2023 MDI/A | [6 empty] | D N I | 42142524 | EDGAR DAVID QUISPE MAMANI | C I P | 202770 | 01/06/2022 | 01/09/2023 | D N I | 44469696 | ORESTES CHARCA COYLA | C A P | 27059 | 01/06/2022 | 01/09/2023 | 15/09/2022 | 13/01/2023 | 120 |  |  |  | 2024 | 2 | 21/02/2024 | 100 | 42 98 | 3040905 56 | 1306792 44 | 30 23 | 980740 50 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2024 | 29 | paralizado | 0 | 0 | 120 | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA | 133547 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD DISTRITO DE SICAYA HUANCAYO JUNIN | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2280275 | 323961 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD DISTRITO DE SICAYA HUANCAYO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1493146 |  | 0 | 13/08/2015 | 1 | JUNIN | HUANCAYO | SICAYA | CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD | 08/10/2020 | 6609949 19 | S/ Soles | 1 | 6609949 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 127 2020 MDS/ALC | 10420808963 | CONSORCIO SADISA | 6259289 68 | 10200429546 | EDGARDO ÁLCIDO |  | D N I | 20012306 | MIGUEL DARIO NU EZ CORILLOCLLA | C I P | 75055 | 02/12/2020 | 29/07/2021 | D N I | 20040852 | WALTER MEZA MEZA | C I P | 57165 | 02/12/2020 | 29/06/2021 | 02/12/2020 | 30/06/2021 | 210 | Total | 100 | 2/12/2020 00 00 00 | 2023 | 12 | 13/12/2023 | 100 | 88 18 | 6168114 78 | 5439303 88 | 83 50 | 5527836 73 | Otras causales | 01/08/2022 | 31 | LA OBRA AL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 210 | 30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0356 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 133685 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457765 | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 560943 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | CASQUINA S/N | 24/12/2019 | 506527 42 | S/ Soles | 1 | 506527 42 | RESOLUCION GERENCIAL NRO 056 2019 MPC | [6 empty] | D N I | 45260808 | JORGE JAVIER ARAPA YUCRA | C I P | 181749 | 08/10/2020 | 21/12/2020 | D N I | 44203807 | MARIBEL PUMA PAREDES | C I P | 186094 | 08/10/2020 | 21/12/2020 | 08/10/2020 | 22/12/2020 | 75 | Total | 100 | 7/10/2020 00 00 00 | 2023 | 12 | 03/01/2024 | 100 | 77 92 | 462100 06 | 404903 29 | 79 92 | 462100 06 | Conflictos sociales | 01/06/2021 | 885 | AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA SIGUE PARALIZADA | 0 | 0 | 75 | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 383704 76
0263 | SEDAPAR S A | 133701 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 13 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2382190 | 2382190 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 56726018 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | la obra abarca varios distritos Sachaca Tiabaya Uchumayo Cerro Colorado y Yanahuara | 30/09/2020 | 70785841 06 | S/ Soles | 1 | 70785841 06 | resolucion 33610 2020/S 30000 | C0003285113 | CONSORCIO CIUDANDES JAGUI | 70078555 78 | 20538546489 | GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | D N I | 00827611 | EMILIO LOPEZ RAMIREZ | C I P | 68746 | 13/07/2021 |  | D N I | 07534231 | FRANCISCO YAFAC VELASQUEZ | C I P | 34494 | 27/05/2022 |  | 02/03/2021 | 24/08/2022 | 540 | Total | 100 | 27/01/2021 00 00 00 | 2024 | 10 | 30/10/2024 | 100 | 49 95 | 70078555 78 | 30855739 22 | 49 95 | 30855739 22 | Incumplimiento de contrato | 03/12/2022 | 699 | NO SE REGISTRA AVANCE YA QUE LA ENTIDAD RESOLVIÓ EL CONTRATO CON CARTA NOTARIAL N 995 2022/S 3000 EL 03 DE DICIEMBRE DEL A O 2022 Y SE SOMETIÓ A PROCESO ARBITRAL CON RESOLUCION N 009 2023 TA CCIA EL 18 DE AGOSTO DEL A O 2023 POR ENDE SE REGISTRAN DATOS IMAGENES DOCUMENTOS DEL ULTIMO MES VALORIZADO POR EL CONTRATISTA DICIEMBRE 2022 RESOLUCION DE CONTRATO Y PROCESO ARBITRAL | 6 | 1635 | 2175 | 14/02/2027 | 1 | 5 | 9527204 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 16560891 17
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 133777 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2445223 | 2445223 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1846342 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | 12/05/2021 | 2316238 30 | S/ Soles | 1 | 2316238 30 | RGR N 063 2021 GRA/GRI | C0003338584 | NUEVA GENERACION | 2084614 47 |  |  |  | D N I | 31677880 | PELAYO ALEJANDRO SHISHCO CULLASH | C I P | 84504 | 10/06/2022 |  | D N I | 07275616 | VICTOR AVENDA O ZAVALLA | C I P | 61443 | 20/10/2021 |  | 01/01/2022 | 01/05/2022 | 120 | Total | 100 | 6/12/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 85 4 | 2084614 47 | 1780241 48 | 76 86 | 1780241 48 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 24/10/2022 | 830 |  | 3 | 74 | 194 | 14/07/2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2145577 23
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 133789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2459338 | 2459338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2326932 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | LOCALIDAD DE SAUNAPU | 29/09/2020 | 4293962 18 | S/ Soles | 1 | 4293962 18 | RGR N 0247 2020 GRA/GRI | 20571395364 | CIA INVERSIONES CHAVEZ S A C | 4283942 93 |  |  |  | D N I | 40641720 | CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRALES | C I P | 108306 | 04/09/2021 |  | D N I | 31665220 | LINCOLN EDINSON YAURI MU OZ | C I P | 85471 | 11/06/2021 |  | 14/06/2021 | 12/10/2021 | 120 | Total | 100 | 11/06/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 05/12/2022 | 71 7 | 72 77 | 3071760 92 | 3117324 13 | 72 60 | 3117324 13 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 2 | 0 | 120 | 12/10/2021 | 0 | 1 | 571856 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2022 | Resolución de contrato | Si | 19/04/2024 | [6 empty] | 2020 | 3715349 82
2431 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | 133890 | MEJORAMIENTO AMPLIACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS HUAJAMBE BAJO HUAJAMBE ALTO NUEVO PROGRESO LIMON PALO BLANCO ABALQUE CHACCHACAL SAPSE LA VIRGEN FLOR DE CAFE DEL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456328 | 2456328 | MEJORAMIENTO AMPLIACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS HUAJAMBE BAJO HUAJAMBE ALTO NUEVO PROGRESO LIMON PALO BLANCO ABALQUE CHACCHACAL SAPSE LA VIRGEN FLOR DE CAFE DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 14389776 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | CANCHAQUE | 28/09/2020 | 12568854 16 | S/ Soles | 1 | 12568854 16 | RESOLUCION N 207 2020 MDC/A | 20606876891 | CONSORCIO PAPAYAL | 10449141 25 | 20606833050 | CONSORCIO SUPERVISOR VALLE SAGRADO |  | D N I | 42345002 | WILDER NEWELL SANTOS ALBINES | C I P | 88847 | 08/12/2020 | 17/12/2021 | D N I | 17403689 | JOSE LUIS MENDOZA SIANCAS | C I P | 94201 | 08/12/2020 | 02/12/2021 | 08/12/2020 | 03/12/2021 | 360 | Total | 100 | 25/11/2020 00 00 00 | 2022 | 4 | 24/05/2022 | 87 54 | 89 9 | 10578124 30 | 10863130 | 86 43 | 10863130 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 1 | 199 | 559 | 20/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 11468872 35
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 133898 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2333725 | 372950 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4579282 |  | 0 | 13/09/2017 | 3 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | LOCALIDAD SANTA RITA DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA PACHITEA REGION HUANUCO | 20/08/2020 | 4121414 20 | S/ Soles | 1 | 4121414 20 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 282 2020 GRH/GRI | 20606976306 | CONSORCIO LOS ANDES | 3723801 54 |  |  |  | D N I | 22488424 | IGNACIO ENRIQUE PALOMINO HUACHO | C I P | 184260 | 24/12/2020 | 31/08/2021 | D N I | 41671088 | JAVIER MAYKOL ESPINOZA LOARTE | C I P | 72250 | 24/12/2020 | 31/08/2021 | 05/03/2021 | 01/09/2021 | 180 | Total | 100 | 4/03/2021 00 00 00 | 2022 | 6 | 09/08/2022 | 100 | 81 66 | 3723801 54 | 3041019 58 | 73 79 | 3041019 58 |  |  |  |  | 1 | 107 | 287 | 17/12/2021 | 0 | 1 | 548900 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato
1675 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | 133920 | CREACION DEL SERVICIO PARA AGUA DE REIGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUACHACCRA PUNKURU PILLIPILLI QENQO PARCCORA Y CCOTO DE LA C C DE SAN SEBASTIAN DE LLUSCO CCOLLANA DEL DISTRITO DE LLUSCO CHUMBIVILCAS CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2342253 | 380984 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES HUACHACCRA PUNKURU PILLIPILLI QENQO PARCCORA Y CCOTO DE LA C C DE SAN SEBASTIÁN DE LLUSCO CCOLLANA DEL DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9368576 |  | 0 | 09/05/2017 | 2 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN SEBASTIAN DE LLUSCO CCOLLANA DISTRITO DE LLUSCO | 13/10/2020 | 8631157 23 | S/ Soles | 1 | 8631157 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0153 2020 A/MDLL/CH/C | [6 empty] | D N I | 42569358 | GERMAN ROMERO AGUIRRE | C I P | 164609 | 01/09/2020 |  | D N I | 48346629 | EDGAR JOHN GUDIEL RIVAS | C I P | 167518 | 01/09/2020 |  | 01/09/2020 | 25/12/2021 | 480 | Total | 100 | 1/09/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/03/2025 | 89 23 | 32 07 | 2396825 66 | 2298627 26 | 61 04 | 5268778 38 | Sin asignación presupuestal | 02/01/2023 | 782 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 0 | 0 | 480 | 25/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA | 133941 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN LA MONTA A HUAMBARA CHAPUNIS CHONTA CHICHIQUIS SHASHALA NARANJO SHAWINDO Y MONTECARLO DISTRITO DE MIRACOSTA CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2328487 | 364838 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN LA MONTA A HUAMBARA CHAPUNIS CHONTA CHICHIQUIS SHASHALA NARANJO SHAWINDO Y MONTECARLO DISTRITO DE MIRACOSTA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9693626 |  | 0 | 20/04/2017 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | LOCALIDAD DE MAJIN LA MONTA A HUAMBARA CHAPUNIS CHONTA CHICHIQUIS SHASHALA NARANJO SHAWINDO Y MONTECARLO DISTRITO DE MIRACOSTA CHOTA CAJAMARCA | 08/10/2020 | 9502553 | S/ Soles | 1 | 9502553 | RESOLUCION DE ALCADIA N 114 2020/MDM/A | 20561397881 | CONSORCIO INGENIEROS | 9006750 93 | 20609856212 | CONSORCIO SUPERVISOR CICEMG | 401818 66 | D N I | 40523028 | LUIS FERNANDO FARFAN GUERRERO | C I P | 97199 | 01/12/2020 | 28/07/2021 | D N I | 18167283 | RONAL VICTOR GARCIA CASTILLO | C I P | 61828 | 01/12/2020 | 28/07/2021 | 01/12/2020 | 29/07/2021 | 240 | Total | 100 | 26/11/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 18/05/2022 | 74 55 | 81 64 | 5690148 93 | 7353251 54 | 77 38 | 7353251 54 |  |  |  |  | 3 | 513 | 753 | 24/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | 133959 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE MONTEFRIO C P PACAYPITE Y SECTORES DE SU PERIFERIA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2325640 | 362280 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE MONTEFRIO C P PACAYPITE Y SECTORES DE SU PERIFERIA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 10526000 |  | 0 | 09/08/2017 | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | LOCALIDADES DE MONTEFRIO C P PACAYPITE Y SECTORES DE SU PERIFERIA DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA | 14/10/2020 | 8319156 95 | S/ Soles | 1 | 8319156 95 | RESOLUCIÓNDE ALCALDÍA N 279 2020 MDLC/ A | 20602235352 | CONSORCIO PACAYPITE | 7923006 62 |  |  | 0 | D N I | 40253920 | MIGUEL EDUARDO APONTE PALOMINO | C I P | 82451 | 09/03/2022 | 07/06/2023 | D N I | 16643250 | SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ | C I P | 22581 | 26/08/2022 | 29/12/2022 | 08/12/2020 | 04/09/2021 | 270 | Total | 100 | 2/12/2020 00 00 00 | 2024 | 10 | 11/10/2024 | 99 69 | 93 26 | 7992461 34 | 7476676 56 | 93 26 | 7476676 56 | Incumplimiento de contrato | 09/10/2023 | 368 | OBRA PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y MAXIMA PENALIDAD ACUMULADA POR EL CONTRATISTA EN PROCESO DE REALIZAR EL INFORME SITUACIONAL Y SALDO DE OBRA | 4 | 243 | 513 | 05/05/2022 | 0 | 6 | 4010403 85 | 0 | 0 | 1 | 502720 72 | 0 | 0
0688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | 133961 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO DISTRITO DE SANTO TORIBIO PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2239163 | 271476 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO DISTRITO DE SANTO TORIBIO PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5092035 |  | 0 | 28/03/2017 | 2 | ANCASH | HUAYLAS | SANTO TORIBIO | CIUDAD SANTO TORIBIO DISTRITO DE SANTO TORIBIO PROVINCIA DE HUAYLAS DEP ANCASH | 09/10/2020 | 6475981 23 | S/ Soles | 1 | 6475981 23 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 038 2020 MDST/GM | 20533921486 | CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO S A C | 6141853 92 | 20600493486 | CORAZON DE ORO CONSTRUCTORES E I R L |  | D N I | 18858995 | CARLOS MANUEL VARAS TIRADO | C I P | 93027 | 29/12/2020 | 25/10/2021 | D N I | 31667073 | FORTUNATO LEONCIO REYES HUAYANEY | C I P | 108143 | 29/12/2020 | 25/10/2021 | 29/12/2020 | 25/10/2021 | 300 | Total | 100 | 23/12/2020 00 00 00 | 2022 | 6 | 25/08/2022 | 70 17 | 46 06 | 6445861 30 | 2828736 69 | 43 68 | 2828736 69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 25/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0459 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | 133990 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN EL LA IE RIO SALADO JULI EN LA LOCALIDAD PALERMO RIO SALADO DISTRITO DE JULI PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2480372 | 2480372 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN EL LA IE RIO SALADO JULI EN LA LOCALIDAD PALERMO RIO SALADO DISTRITO DE JULI PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 60101 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | JULI | COMUNIDAD CAMPESINA DE RIO SALADO | 07/10/2020 | 114100 54 | S/ Soles | 1 | 114100 54 | RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N 663 2020 MPCH J/GM | [6 empty] | D N I | 41763017 | DIOGENES CHAMBI FLORES | C I P | 186405 | 01/12/2020 | 30/01/2021 | D N I | 42229437 | WILBERT CHURATA HALANOCA | C I P | 113520 | 01/12/2020 | 30/01/2021 | 01/12/2020 | 30/01/2021 | 60 | Total | 100 | 23/11/2020 00 00 00 | 2022 | 8 | 03/10/2022 | 100 | 60 67 | 114100 54 | 50883 21 | 44 60 | 50883 21 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 1 | 0 | 60 | 30/01/2021 | 0 | 2 | 28987 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/06/2024 | Otros | Si | 28/06/2024 | Si | 17/12/2024 | 128594 35 |  |  |  | 2020 | 121967 71
1361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE U ON | 133996 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C P U ON AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y C P NINAQUIRO DEL ANEXO DE PIRAUCHO DISTRITO DE U ON PROVINCIA DE CASTILLA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 3 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2339691 | 378541 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C P U ÓN AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y C P NINAQUIRO DEL AN DE PIRAUCHO DISTRITO DE U ÓN PROVINCIA DE CASTILLA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8424274 |  | 0 | 01/08/2017 | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | U ON | LOCALIDAD U ON Y AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y LOCALIDAD NINAQUIRO | 14/10/2020 | 7053010 63 | S/ Soles | 1 | 7053010 63 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 072 2020 AL MDU | 20534406224 | CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO | 6674419 08 | 20608771167 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS COOPER E I R L | 41000 | D N I | 29480614 | LUIS ANTONIO HUACO AGUILAR | C I P | 139523 | 18/10/2022 | 17/12/2022 | D N I | 29515247 | LUIS ALBERTO QUISPE CALLOAPAZA | C I P | 77301 | 30/12/2020 | 24/11/2021 | 30/12/2020 | 25/11/2021 | 330 | Total | 100 | 29/12/2020 00 00 00 | 2024 | 3 | 15/04/2024 | 100 | 90 49 | 6520010 38 | 5899861 73 | 95 29 | 6213462 66 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 330 | 25/11/2021 | 0 | 5 | 1793972 50 | 0 | 0 | 2 | 1366885 22 | 0 | 0
6297 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | 134016 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DISTRITO DE VILLA KINTIARINA LA CONVENCIÓN CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2495431 | 2495431 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 509039 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | COMUNIDAD SAN JUAN DE LA FRONTERA | 26/08/2020 | 484721 23 | S/ Soles | 1 | 484721 23 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 128 2020 MDVK/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 28303444 | YOHAN HURTADO RIVERA | C I P | 129851 | 04/11/2021 | 31/12/2021 | D N I | 46889315 | JACKELINE KETTY VALVERDE PEREZ | C I P | 220787 | 04/11/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2020 | 30/12/2020 | 90 |  |  |  | 2022 | 1 | 08/02/2022 | 91 55 | 68 48 | 446062 21 | 313161 35 | 64 61 | 313161 35 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2022 | 31 |  | 1 | 51 | 141 | 19/02/2021 | 0 | 2 | 138214 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 704063 03
2482 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 134078 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2481701 | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2534951 |  | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | LOCALIDAD DE ACHAYA DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | 22/09/2020 | 3309989 49 | S/ Soles | 1 | 3309989 49 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0134 2020 MDA/A | [6 empty] | D N I | 02557996 | FREDDY ZEGARRA ENRIQUEZ | C I P | 214821 | 16/11/2020 | 16/03/2021 | D N I | 02307115 | VICTOR RAUL LARICO MAMANI | C I P | 86778 | 16/11/2020 | 15/03/2021 | 16/11/2020 | 15/05/2021 | 180 | Total | 100 | 16/11/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 73 39 | 71 93 | 2113840 | 2468641 64 | 64 | 2196361 13 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2022 | 30 |  | 3 | 219 | 399 | 20/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2196361 13
0390 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 134107 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321104 | 358115 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4415667 |  | 0 | 27/10/2016 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | COLQUEPATA | 01/10/2020 | 2376407 95 | S/ Soles | 1 | 2376407 95 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 160 2020 GM/MP | [6 empty] | D N I | 23808886 | OSCAR NINA MONTIEL | C I P | 193019 | 02/02/2022 |  | D N I | 43259229 | WILLIANS ALFREDO LIMACHI RAMIREZ | C I P | 181413 | 20/02/2024 |  | 16/11/2020 | 14/07/2021 | 240 | Total | 100 | 16/11/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 26/12/2024 | 100 | 49 27 | 2135628 11 | 1052297 89 | 91 81 | 2391174 60 | Proceso arbitral | 01/01/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 240 | 14/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 134442 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2497086 | 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 9618180 |  | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | UCHIZA | 29/12/2020 | 20246645 07 | S/ Soles | 1 | 20246645 07 | RES DIRECTORAL N 136 2020 VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20600641426 | CORPORACION CR INGS S A C CCRISAC | 17036101 86 | 20608130242 | CONSORCIO SUPERVISOR UCHIZA | 1234901 48 | D N I | 08756028 | JULIO MIGUEL VARGAS FLORES | C I P | 47113 | 15/10/2021 | 10/10/2022 | D N I | 01158412 | MERLO MEISSONIER MOLLAN BARDALES | C I P | 77144 | 15/10/2021 | 10/10/2022 | 19/10/2021 | 15/08/2022 | 300 | Total | 100 | 8/09/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 17/02/2025 | 100 | 40 95 | 17036101 86 | 6976575 84 | 58 98 | 10047972 73 | Incumplimiento de contrato | 26/04/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 15/08/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 12958789 88
0617 | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES | 134444 | MANTENIMIENTO DE TRAMOS VULNERABLES DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN TÚNEL TERMINAL DEL SISTEMA COLCA SIGUAS EN LAS PROGRESIVAS 93 800 A 93 900 95 200 A 95 300 95 700 A 6 200 | Contrata | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | Túnel Terminal se origina desde la parte terminal del canal 28 a unos 6 km del pueblo de Huambo y cruza en subterráneo la corriente del río Huambo y la Quebrada Huasamayo | 10/07/2019 | 1272587 64 | S/ Soles | 1 | 1272587 64 | RGE N 155 2019 GRA/PEMS GE OAJ | 20571505488 | GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S R L | 1251018 36 |  |  |  | D N I | 29288618 | YLDEFONSO JORGE PALMA CRUZ | C I P | 33620 | 19/07/2022 | 31/12/2022 | D N I | 29398582 | ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO | C I P | 93725 | 02/02/2021 | 23/07/2022 | 15/09/2020 | 14/03/2021 | 180 |  |  |  | 2022 | 7 | 12/12/2023 | 100 | 53 05 | 1251018 37 | 663610 61 | 53 05 | 663610 61 |  |  |  | No se cumplió con el objetivo total del Mantenimiento | 1 | 10 | 190 | 24/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2022 | Resolución de contrato | Si | 18/01/2024
6198 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY | 134485 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I E N 38994/MX P DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2280252 | 2280252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I E N 38855/MX P DE UNION CERRO DE ORO N 38564/MX P DE ISOCCASA N 38994/MX P DE MIRAFLORES Y 38864/MX P DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9825502 |  | 0 |  | 5 | AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES | 09/10/2020 | 2690452 71 | S/ Soles | 1 | 2690452 71 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 404 2020 MDA/A | 20487136612 | CONSORCIO EL MANTARO | 2690452 71 | 10282974857 | CONSORCIO SUPERVISION SHADDAI |  | D N I | 28297485 | TEOFILO FLORES SULCA | C I P | 129734 | 01/07/2021 | 28/12/2021 | D N I | 20082432 | RAFAEL ROBERT VILLAVERDE ROMANI | C I P | 73864 | 01/07/2021 | 28/12/2021 | 01/07/2021 | 28/12/2021 | 180 | Total | 100 | 30/06/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 21/03/2024 | 78 09 | 66 63 | 1780524 20 | 1519154 62 | 56 46 | 1519154 62 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 1 | 84 | 264 | 22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS | 134486 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO EL ANIS PANAMA Y VENCEDOR DISTRITO DE PIMPINGOS CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333474 | 372742 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO EL ANIS PANAMA Y VENCEDOR DISTRITO DE PIMPINGOS CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8352635 |  | 0 | 06/09/2017 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | PIMPINGOS | SAN LORENZO EL ANIS PANAMA Y VENCEDOR | 12/10/2020 | 10313928 90 | S/ Soles | 1 | 10313928 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 233 MDP/A | 20606913029 | CONSORCIO VENCEDORES | 9825381 17 | 20570706170 | RBG INGENIEROS S A C |  | D N I | 43181354 | JOSE GUSMAN CARRANZA MELENDREZ | C I P | 178836 | 25/03/2021 | 20/04/2022 | D N I | 80644665 | FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA | C I P | 95342 | 04/03/2022 | 20/04/2022 | 02/12/2020 | 28/09/2021 | 300 | Total | 100 | 1/12/2020 00 00 00 | 2022 | 4 | 16/11/2022 | 100 | 99 76 | 8326594 20 | 8306731 19 | 80 54 | 8306731 19 |  |  |  |  | 1 | 283 | 583 | 08/07/2022 | 0 | 1 | 1295688 20 | 0 | 0 | 2 | 1301998 12 | 0 | 0
1573 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA CHOTA | 134547 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA LA COLMENA Y CALLAMPAMPA DISTRITO DE LLAMA CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2304975 | 340133 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA LA COLMENA Y CALLAMPAMPA DISTRITO DE LLAMA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6350257 |  | 0 | 03/04/2017 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA | 12/10/2020 | 6556863 99 | S/ Soles | 1 | 6556863 99 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 199 2020 MDLL/A | 20600044207 | IRZA INGENIEROS SRL | 5901177 6 |  |  |  | D N I | 26663556 | DAVID EDWARD ALCALDE POMA | C I P | 219801 | 17/08/2022 | 15/09/2022 | D N I | 16409949 | BERNARDO HIPOLITO CHAPO AN ARICOCHE | C I P | 48329 | 03/06/2022 | 15/09/2022 | 13/01/2021 | 12/07/2021 | 180 | Total | 100 | 6/01/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 28/11/2022 | 100 | 79 52 | 4995463 38 | 3972300 49 | 60 58 | 3972300 49 |  |  |  |  | 1 | 140 | 320 | 29/11/2021 | 0 | 2 | 893233 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA | 134654 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BA OS DEL INCA Y ANEXOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2327639 | 268717 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BA OS DEL INCA Y ANEXOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 58489077 |  | 0 | 23/12/2016 | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA Y ANEXOS | 12/10/2020 | 96271397 54 | S/ Soles | 1 | 96271397 54 | RESOL SGI 065 2020 MDBI | 20601275679 | CONSTRUCTORA GONZALES TORRES ASOCIADOS SAC | 95858002 65 | 20606933151 | CONSORCIO SUPERVISOR BDI |  | D N I | 01110015 | JAVIER MOLLAN BARDALES | C I P | 23070 | 28/12/2020 | 17/06/2022 | D N I | 17528717 | MANUEL LY PEREZ | C I P | 265212 | 16/11/2020 | 31/03/2021 | 28/12/2020 | 21/06/2022 | 540 | Total | 100 | 22/12/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 14/02/2025 | 53 34 | 25 06 | 50896662 99 | 23908847 42 | 24 83 | 23908847 42 | Proceso arbitral | 26/08/2022 | 31 | LAS ULTIMAS VALORIZACIONES PRESENTADA Y TRAMITADA YA HAN SIDO REGISTRADAS POR EL RESPONSABLE DE INFOBRAS ANTERIOR NO EXISTIENDO MAS VALORIZACIONES TRAMITADAS EN LA ACTUALIDAD DE ACUERDO A LA INFORMACION BRINDADA POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION | 0 | 0 | 540 | 21/06/2022 | 1 | 2 | 54589 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 134746 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI CA AYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2496544 | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI CA AYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6567594 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE HOSPICIO | 16/10/2020 | 1295330 66 | S/ Soles | 1 | 1295330 66 | R A N 200 2020 MDP | [6 empty] | D N I | 41990170 | JUAN AGRIPINO ORTIZ PALOMINO | C I P | 218562 | 05/11/2020 | 31/12/2020 | D N I | 44325964 | JORGE LUIS MACERA NAJARRO | C I P | 167384 | 04/11/2020 | 31/12/2020 | 04/11/2020 | 03/05/2021 | 180 | Total | 100 | 31/10/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 09/12/2022 | 40 66 | 54 86 | 526624 70 | 710671 23 | 54 86 | 710671 23 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 03/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 225069 68
1560 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ CUTERVO | 134763 | INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CHIPLE LIMON BALSAS CHOLOQUE AMBATO LAMIDERO ALTO PINDOE SAN MARTIN LIMON TARROS HUALAMA EL PORVENIR SAN JUAN DE LIMON DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ CUTERVO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317322 | 354505 | INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN CHIPLE LIMÓN BALSAS CHOLOQUE AMBATO LAMIDERO ALTO PINDOE BAJO PINDOE SAN MARTIN LIMONTARROS HUALAMA EL PORVENIR SAN JUAN DE LIMÓN DISTRITO DE SANTA CRUZ CUTERVO CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5516204 |  | 0 | 15/04/2016 | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA CRUZ | CALLE NUEVE DE MAYO N 34 | 12/10/2020 | 5449456 48 | S/ Soles | 1 | 5449456 48 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 65 2020 MDSC/A | [20 empty] | 15/01/2021 | 13/08/2021 | 210 | [16 empty] | 0 | 0 | 210 | 13/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 134766 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DE LOS PRODUCTORES EN LA ZONA MEDIA Y BAJA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Pecuario | Establo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483314 | 2483314 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DE LOS PRODUCTORES EN LA ZONA MEDIA Y BAJA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 334073 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | COMUNIDAD CAMPESINA DE PARAS | 10/08/2020 | 334073 | S/ Soles | 1 | 334073 | R A N 123 2020 MDP | [6 empty] | D N I | 41990170 | JUAN AGRIPINO ORTIZ PALOMINO | C I P | 218562 | 23/09/2020 | 22/11/2020 | D N I | 41559017 | RONALD QUISPE LEON | C I P | 149087 | 23/09/2020 | 22/11/2020 | 23/09/2020 | 22/11/2020 | 60 | Total | 100 | 23/09/2020 00 00 00 | 2022 | 12 | 09/12/2022 | 26 19 | 21 64 | 62150 80 | 51353 30 | 15 37 | 51353 30 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 22/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 62804
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 134910 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE VERA DEL DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2460602 | 2460602 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE VERA DEL DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 669403 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | DISTRITO DE QUISQUI PROVINCIA HUANUCO DEPARTAMENTO HUANUCO | 02/12/2021 | 1438774 60 | S/ Soles | 1 | 1438774 60 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 659 2021 GRH/GRI | 20600106351 | ROALEN | 1123271 74 |  |  |  | D N I | 46513908 | ALFREDO ANDRES GARCIA MARTIN | C A P | 18600 | 18/05/2022 | 15/08/2022 | D N I | 42353385 | JAIME ALFREDO QUIROZ CRUZ | C I P | 147134 | 18/05/2022 | 15/08/2022 | 18/05/2022 | 16/08/2022 | 90 | Total | 100 | 17/05/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 13/05/2024 | 49 63 | 42 29 | 307255 31 | 280433 98 | 42 29 | 280433 98 | Otras causales | 01/04/2024 | 30 | causal paralizado | 4 | 227 | 317 | 31/03/2023 | 0 | 2 | 779811 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 659771 96
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 134963 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 20 40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA NUEVO SAN MARTYIN | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2462871 | 2462871 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 20 40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA NUEVO SAN MARTÍN | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8196977 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CRUZ CHIQUITA NUEVO SAN MARTYIN | 22/06/2020 | 7797058 44 | S/ Soles | 1 | 7797058 44 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N0112 2020 MDH GM | C0003278108 | CONSORCIO CRUZ CHIQUITA | 7796922 84 |  |  |  | D N I | 02715348 | HUILTER MIJAHUANCA CARRASCO | C I P | 97117 | 11/07/2022 |  | D N I | 02776471 | ROGER RICARDO BALAREZO QUIROZ | C I P | 33054 | 02/12/2020 |  | 01/06/2021 | 28/12/2021 | 210 | Total | 100 | 16/12/2020 00 00 00 | 2024 | 11 | 03/12/2024 | 72 69 | 51 28 | 4802903 62 | 3388240 02 | 43 46 | 3388240 02 | Incumplimiento de contrato | 13/07/2022 | 871 |  | 1 | 77 | 287 | 15/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 5617083 62
2556 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA | 135055 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJE UTA AL ACCESO TICATICA TITANTO DEL CENTRO POBLADO DE HUA ARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497877 | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJE UTA AL ACCESO TICATICA TITANTO DEL CENTRO POBLADO DE HUA ARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 226402 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | EN EL CENTRO POBLADO DE HUA ARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | 28/09/2020 | 234197 63 | S/ Soles | 1 | 234197 63 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 078 2020 MDY/A | [6 empty] | D N I | 46491822 | ZENIT PLATINY MAMANI COLQUE | C I P | 213315 | 30/09/2020 | 20/01/2021 | D N I | 46016892 | ELVIS ALBERT YANAPA MAMANI | C I P | 218723 | 30/09/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 120 | Total | 100 | 1/10/2020 00 00 00 | 2020 | 12 | 20/01/2021 | 60 07 | 34 48 | 120179 79 | 68982 43 | 29 45 | 68982 43 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2020 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 29/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 131846 30
1889 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO ICA | 135083 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CC PP LA VENTA DISTRITO DE SANTIAGO ICA ICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2310317 | 338955 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CC PP LA VENTA DISTRITO DE SANTIAGO ICA ICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2816595 |  | 0 | 22/09/2016 | 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | RIO SANTIAGO | CP LA VENTA BAJA | 07/10/2020 | 3306157 73 | S/ Soles | 1 | 3306157 73 | 402 2020 | 20534985151 | GRUPO VITESSE INGENIEROS amp ABOGADOS S A C | 2830173 42 |  |  |  | D N I | 21436426 | VICTOR LUIS CECCA O BENDEZU | C I P | 51579 | 01/06/2021 |  | D N I | 21525641 | EDMUNDO CARLOS MOQUILLAZA RAMOS | C I P | 67609 | 01/06/2021 | 09/02/2024 | 01/06/2021 | 29/10/2021 | 150 | Total | 100 | 31/05/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/01/2025 | 80 37 | 73 3 | 2075598 45 | 2074413 68 | 75 53 | 2332461 06 | Otras causales | 14/03/2023 | 657 | LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 3 | 259 | 409 | 15/07/2022 | 0 | 2 | 729380 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5297 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS | 135124 | RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2335476 | 2335476 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 29393666 |  | 0 | 17/01/2017 | 2 | ICA | ICA | PARCONA | John F Kennedy 337 | 26/05/2021 | 25979204 62 | S/ Soles | 1 | 25979204 62 | RESOLUCION DE COORDINACION GENERAL N 99 2021 CG | 20517562158 | CONSORCIO SALUD PARCONA | 24941818 3 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONTRUCCIÓN S A C | 0 | D N I | 43268441 | JIMMY WALTER GARIBAY BENDEZU | C I P | 110615 | 06/04/2022 | 02/03/2023 | D N I | 21438292 | JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA | C I P | 41862 | 08/03/2022 | 03/03/2023 | 03/03/2022 | 03/03/2023 | 365 | Total | 100 | 23/02/2022 00 00 00 | 2024 | 8 | 02/09/2024 | 100 | 31 02 | 21014195 95 | 7688554 09 | 30 40 | 17246439 82 | Incumplimiento de contrato | 05/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 03/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2023 | Resolución de contrato
2346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | 135140 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTA A DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467698 | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTA A DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1198296 |  | 0 |  | 1 | LORETO | REQUENA | SAQUENA | 4 7543855154904560 / 73 59614611111321 | 11/07/2020 | 849637 92 | S/ Soles | 1 | 849637 92 | Resolución de Aprobación de Expediente | [6 empty] | D N I | 42707470 | JERRY GILL SALAS PASTOR | C A P | 17533 | 23/11/2020 | 03/03/2021 | D N I | 45458343 | PERCY JAVIER ARCE MURRIETA | C I P | 161098 | 23/11/2020 | 03/03/2021 | 23/11/2020 | 01/02/2021 | 70 | Total | 100 | 21/11/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 10/10/2022 | 16 05 | 16 01 | 136340 76 | 135994 51 | 16 01 | 135994 51 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 70 | 01/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 596573 86
2156 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | 135162 | REPARACIÓN DE ARMADO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE DISTRITO DE LINCE PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Reparación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 2 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2495583 | 2495583 | REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE DISTRITO DE LINCE PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 583652 |  | 0 |  | 2 | LIMA | LIMA | LINCE | JIRÓN JOAQUÍN BERNAL ALTURA DE LA CUADRA 6 A LA CUADRA 10 | 22/10/2020 | 1132327 13 | S/ Soles | 1 | 1132327 13 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 023 2020 MDL GDU | C0003402066 | CONSORCIO EL VERDE | 1133328 47 |  |  |  | D N I | 41938082 | FERNANDO QUIROZ BERROCAL | C I P | 136718 | 10/01/2021 | 10/04/2021 | D N I | 07775653 | JULIO WILFREDO ASCUE GUERRERO | C I P | 35247 | 10/01/2021 | 10/03/2021 | 10/01/2021 | 11/03/2021 | 60 | Total | 100 | 9/01/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 31/10/2022 | 100 | 25 5 | 1019094 42 | 259853 89 | 22 95 | 259853 89 | Proceso arbitral | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 11/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2021 | Resolución de contrato | Si | 07/04/2021 | Si | 21/09/2021 | 274349 57 |  |  |  | 2020 | 602861 32
0069 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP | 135243 | Expediente Técnico de Obras Complementarias del Proyecto Instalación de Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico en el distrito de Callería provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali | Contrata | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2271690 | 316160 | INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9320068 |  | 0 | 17/09/2015 | 6 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | Av Tupac Amaru Km 5 8 | 07/10/2020 | 5456926 19 | S/ Soles | 1 | 5456926 19 | Resolución de la DO N 031 2020 ITP/DO | 20489960941 | CONSORCIO ALTAIR | 4627283 04 |  |  |  | D N I | 73602081 | MERLY ROSALI RUIZ GUERRERO | C I P | 189598 | 05/01/2021 |  | D N I | 09649727 | MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ | C I P | 33079 | 05/01/2021 | 03/06/2021 | 05/01/2021 | 04/06/2021 | 150 | Total | 100 | 4/01/2021 00 00 00 | 2021 | 6 | 04/08/2021 | 33 47 | 37 09 | 1548751 63 | 1716135 15 | 31 45 | 1716135 15 | Incumplimiento de contrato | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 04/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2021 | Resolución de contrato | Si | 02/07/2021
1333 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA CAMANA | 135251 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I E N 40244 VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE QUILCA PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467525 | 2467525 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I E N 40244 VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE QUILCA PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3113247 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAMANA | QUILCA | CALLE S/N PUEBLO DE QUILCA | 28/09/2020 | 4548372 67 | S/ Soles | 1 | 4548372 67 | RESOLUCION DE ALCALDIA 055 2020 MDQ | [6 empty] | D N I | 23956154 | HEINER DENNIS JARA BUSTAMANTE | C I P | 71125 | 01/02/2022 |  | D N I | 23956154 | HEINER DENNIS JARA BUSTAMANTE | C I P | 71125 | 01/05/2022 |  | 03/11/2020 | 31/07/2021 | 270 | Total | 100 | 2/11/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 09/01/2025 | 100 | 71 77 | 3844383 62 | 2758718 76 | 98 60 | 4582045 30 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2022 | 1064 | ULTIMO MES DONDE SE PRESENTO LA VALORIZACION FUE ENERO DEL 2022 | 3 | 127 | 397 | 05/12/2021 | 0 | 4 | 1028427 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 5526191 19
2960 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | 135258 | RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA EN EL LA SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LA BOCATOMA VINTO EN LA LOCALIDAD ARAYA GRANDE DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2422749 | 2422749 | RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA EN EL LA SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LA BOCATOMA VINTO EN LA LOCALIDAD ARAYA GRANDE DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 395724 |  | 0 |  | 1 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | LOCALIDAD DE ARAYA GRANDE | 09/10/2020 | 339224 44 | S/ Soles | 1 | 339224 44 | RG N 028 2020 GDUT MPB | C0003280957 | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 305302 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 30530 20
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 135419 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE PILIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA TARA SUCANO CALLACHOCO YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DEL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2493176 | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA TARA SUCANO CALLACHOCO YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 787182 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | LOCALIDADES DE USAJA TARA SUCANO CALLACHOCO YAJACIRCATUYO ARICOLLO | 31/08/2020 | 585529 85 | S/ Soles | 1 | 585529 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0213 2020 MDP/A | [6 empty] | D N I | 01315224 | JAVIER COAQUIRA LERMA | C I P | 143073 | 02/11/2020 | 02/02/2021 | D N I | 80283491 | HUGO MAQUERA MAQUERA | C I P | 197429 | 02/11/2020 | 02/02/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 90 | Total | 100 | 2/11/2020 00 00 00 | 2022 | 8 | 22/09/2022 | 100 | 64 51 | 585529 85 | 347519 54 | 59 35 | 347519 54 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 | No se reportaron comentarios | 1 | 57 | 147 | 29/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 221820 95
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 135420 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHASQUI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2489030 | 2489030 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHASQUI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 177959 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | DESVIO CHASQUI | 13/10/2020 | 189016 18 | S/ Soles | 1 | 189016 18 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0251 2020 MDP/A | [6 empty] | D N I | 01315224 | JAVIER COAQUIRA LERMA | C I P | 143073 | 04/11/2020 | 17/02/2021 | D N I | 44897759 | ELMER TICONA ZELA | C A P | 19046 | 01/12/2020 | 17/02/2021 | 04/11/2020 | 17/02/2021 | 105 | Total | 100 | 4/11/2020 00 00 00 | 2022 | 3 | 26/04/2022 | 100 | 64 26 | 217277 04 | 139629 01 | 73 87 | 139629 01 | Conflictos sociales | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 105 | 17/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 216727 69
2368 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | 135532 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2182243 | 248094 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 914129 |  | 0 | 30/04/2013 | 2 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | S/N | 04/07/2019 | 909056 43 | S/ Soles | 1 | 909056 43 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNCIPAL N 037 2019 MCVP/GM | [6 empty] | D N I | 46366130 | DIANA CHEVARRIA CARAZAS | C I P | 168963 | 03/05/2021 | 31/05/2021 | D N I | 01888662 | DELIA RIZALASO HUAICANI | C I P | 77360 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 26/10/2020 | 25/12/2020 | 60 | Total | 100 | 26/10/2020 00 00 00 | 2024 | 9 | 11/10/2024 | 19 81 | 15 07 | 150986 71 | 114872 89 | 37 20 | 464636 18 | Otras causales | 18/12/2020 | 1381 | LA OBRA DESDE SU PARALIZACION SOLO PRESENTA UN AVANCE DE 15 07 | 1 | 95 | 155 | 30/03/2021 | 0 | 2 | 443975 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY | 135559 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GUAYOBAMBA DE LA LOCALIDAD JUAN DIAZ DISTRITO DE COLASAY JAEN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2310132 | 2310132 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GUAYOBAMBA DE LA LOCALIDAD JUAN DIAZ DISTRITO DE COLASAY JAEN CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4471539 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | LOCALIDAD JUAN DIAZ COLASAY JAEN CAJAMARCA | 12/11/2020 | 4090254 51 | S/ Soles | 1 | 4090254 51 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 155 2020 MDC/A | C0003329836 | CONSORCIO COLASAY | 4090254 51 |  |  | 0 | D N I | 00964532 | GONZALO SALCEDO CAMPOS | C I P | 28594 | 15/01/2025 | 30/06/2025 | D N I | 80432958 | DAGOBERTO BETTETA GOMEZ | C I P | 116902 | 22/10/2023 | 10/05/2024 | 22/03/2022 | 18/09/2022 | 180 | Total | 100 | 21/03/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 29/01/2025 | 32 63 | 20 06 | 1130700 73 | 695170 71 | 12 77 | 269673 12 |  |  |  | LA SITUACIÓN DE LA OBRA ES ATRASADA | 1 | 600 | 780 | 10/05/2024 | 0 | 1 | 5498 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 135561 | REPARACION DE CALZADA EN EL LA AV PACHECO TRAMO JR LEONCIO PRADO JR ZAPATEL DISTRITO DE TARMA PROVINCIA TARMA DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2503759 | 2503759 | REPARACION DE CALZADA EN EL LA AV PACHECO TRAMO JR LEONCIO PRADO JR ZAPATEL DISTRITO DE TARMA PROVINCIA TARMA DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 947976 |  | 0 |  | 2 | JUNIN | TARMA | TARMA | AV PACHECO TRAMO JR LEONCIO PRADO JR ZAPATEL | 17/11/2020 | 978361 68 | S/ Soles | 1 | 978361 68 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 258 2020 | 20486439654 | SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 851019 92 |  |  | 0 | D N I | 46088256 | GIANCARLO FERNANDO MEZA TERBULLINO | C I P | 201147 | 16/03/2021 | 24/10/2021 | D N I | 21459863 | JOSE ANTONIO TIPISMANA MENDOZA | C I P | 74735 | 16/03/2021 | 24/10/2021 | 16/03/2021 | 14/06/2021 | 90 | Total | 100 | 15/03/2021 00 00 00 | 2021 | 10 | 08/11/2021 | 75 11 | 63 13 | 639180 | 537249 16 | 54 91 | 537249 16 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2021 | 31 |  | 1 | 4 | 94 | 18/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2021 | Resolución de contrato |  |  | Si | 18/08/2021 | 714056 04 |  |  |  | 2020 | 714056 04
5650 | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA | 135576 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV SAN JOSE TRAMO AV EL SOL DE NARANJAL AV LOS ALISOS DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2354896 | 2354896 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV SAN JOSE TRAMO AV EL SOL DE NARANJAL AV LOS ALISOS DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5705938 |  | 0 |  | 2 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES |  | 15/09/2021 | 9722431 38 | S/ Soles | 1 | 9722431 38 | Resolución de SRI N 21 2021 MML/PGRLM SRI | C0003370296 | SAN JUDAS TADEO | 8750188 25 | 20609334623 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE |  | D N I | 06259674 | LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA | C I P | 53768 | 12/04/2022 | 24/09/2022 | D N I | 06087383 | JUAN CARLOS VEGAS VITE | C I P | 71016 | 12/04/2022 | 10/08/2022 | 12/04/2022 | 10/08/2022 | 120 |  |  |  | 2023 | 9 | 26/02/2024 | 100 | 74 48 | 7415413 77 | 5522877 79 | 56 81 | 5522877 79 | Otras causales | 01/06/2023 | 30 | Hasta la fecha se presenta un monto real ejecutado por S/ 5 522 877 79 | 8 | 149 | 269 | 06/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 13575186 64
5781 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN | 135607 | REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2226795 | 236633 | REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2181515 |  | 0 | 16/12/2015 | 2 | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE | 19/06/2018 | 8887534 23 | S/ Soles | 1 | 8887534 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA 403 2018 | C0003287188 | CONSORCIO GRUPO DOGAN | 8538521 67 | 10224094651 | JOSE ALBERTO |  | D N I | 22702615 | JOSE LUIS FLORES VALVERDE | C I P | 53096 | 23/04/2021 | 18/12/2021 | D N I | 28267682 | MARIO CONTRERAS QUISPE | C I P | 70086 | 23/04/2021 | 18/12/2021 | 23/04/2021 | 19/12/2021 | 240 | Total | 100 | 15/01/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 01/09/2022 | 97 3 | 39 15 | 8308016 48 | 3342863 73 | 37 61 | 3342863 73 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 19/12/2021 | 0 | 1 | 898213 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2021 | Resolución de contrato | Si | 20/11/2021 | Si | 18/10/2022 | 9168298 25
6044 | UNIDAD EJECUTORA 003 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 135619 | INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL PLANTA DE VALORIZACIÓN Y CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA SA AYCA Y COTARUSE PROVINCIA DE AYMARAES APURIMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Relleno Sanitario | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AMBIENTAL | 2167489 | 118281 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA SA AYCA Y COTARUSE PROVINCIA DE AYMARAES APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2301893 |  | 0 | 23/10/2015 | 1 | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | El predio del relleno sanitario está ubicado en la comunidad campesina de Pinacahuacho Tiene un área de 5 50 hectáreas y un perímetro total de 950 00 ml que se enmarcan en los linderos y colindantes | 19/12/2019 | 4453113 36 | S/ Soles | 1 | 4453113 36 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 045 2019 MPA CH | 20541592777 | CORPORACIÓN CIMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC | 4583377 74 | 20516351838 | H U INGENIEROS S A C |  | D N I | 18211917 | ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA | C I P | 76690 | 12/11/2020 |  | D N I | 18115498 | HUGO ALBERTO AZA ERO MURILLO | C I P | 79095 | 12/11/2020 |  | 12/11/2020 | 11/04/2021 | 150 | Total | 100 | 11/11/2020 00 00 00 | 2022 | 1 | 25/07/2022 | 26 06 | 0 | 1194625 11 | 0 | 0 | 0 | Conflictos sociales | 01/01/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 11/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/2021 | Otros | Si | 13/04/2021
0645 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | 135640 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO LABORATORIO Y/O TALLER SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Remodelación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2483653 | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO LABORATORIO Y/O TALLER SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1851802 |  | 0 |  | 1 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA |  | 19/10/2020 | 1801802 40 | S/ Soles | 1 | 1801802 40 | Resolución de Gerencia General N 069 2020 EPS | C0003311090 | CONSORCIO MOLINO | 1621622 16 | 10454278033 | QUISPE ZARATE RICHARD KRIS | 44100 | D N I | 41167444 | MARCO ALEXANDER CORONADO AGUILAR | C I P | 183736 | 28/08/2021 | 29/10/2021 | D N I | 09151403 | BERTHA GONZALES VILLANUEVA | C I P | 45000 | 19/07/2021 | 29/10/2021 | 02/06/2021 | 30/09/2021 | 120 | Total | 100 | 26/05/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 02/12/2024 | 100 | 25 88 | 1621622 16 | 419658 15 | 23 29 | 419658 15 | Proceso arbitral | 01/11/2021 | 1126 |  | 0 | 0 | 120 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2025 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 261592 35
2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | 135674 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS PLANTA DE VALORIZACION Y CERCO PERIMETRICO ADQUISICION DE VEHICULO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA EN LA LOCALIDAD MARCAPOMACOCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2493160 | 2493160 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS PLANTA DE VALORIZACION Y CERCO PERIMETRICO ADQUISICION DE VEHICULO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA EN LA LOCALIDAD MARCAPOMACOCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 168672 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | YAULI | MARCAPOMACOCHA | LOCALIDAD DE MARCAPOMACOCHA S/N | 03/11/2020 | 267428 09 | S/ Soles | 1 | 267428 09 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 162 2020 ALC/MDM PY | [6 empty] | D N I | 20098918 | EDWIN ALDO MADRID TERREROS | C I P | 89837 | 26/04/2021 | 09/07/2021 | D N I | 44720576 | JANETH MONICA VARGAS RAMOS | C I P | 190582 | 26/04/2021 | 09/07/2021 | 26/04/2021 | 10/07/2021 | 75 | Total | 100 | 26/04/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 28/11/2024 | 76 46 | 50 95 | 203711 45 | 135744 80 | 50 76 | 135744 80 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2023 | 669 |  | 0 | 0 | 75 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 153159 27
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 135820 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321972 | 358924 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9246386 |  | 0 | 14/06/2016 | 2 | PUNO | PUNO | PUNO | BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE PUNO | 25/11/2019 | 26283892 54 | S/ Soles | 1 | 26283892 54 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 861 2019 MPP/GM | 20533979727 | RIEMANN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S A C | 22500702 18 | 20448370217 | GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S A C |  | D N I | 01334307 | MIGUEL LEONARDO VARGAS REYES | C I P | 38464 | 23/10/2020 |  | D N I | 02412022 | RUBEN ALEJANDRO SUCAPUCA ROJAS | C I P | 72114 | 23/10/2020 |  | 23/10/2020 | 23/10/2021 | 365 | Total | 100 | 22/10/2020 00 00 00 | 2022 | 2 | 02/01/2023 | 85 14 | 9 73 | 5355156 34 | 2183473 74 | 8 31 | 2183473 74 |  |  |  |  | 1 | 113 | 478 | 13/02/2022 | 0 | 1 | 6529 93 | 0 | 0 | 3 | 151481 28 | 0 | 0
2911 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 135835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY REGIÓN ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2398749 | 2398749 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY REGIÓN ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1511633 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | CENTRO POBLADO DE CONGON | 18/11/2020 | 1338274 78 | S/ Soles | 1 | 1338274 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0266 2020 MPH A | C0003302645 | CONSORCIO ALPAMAYO | 1119664 1 |  |  |  | D N I | 18840011 | ALFONSO DOLORES CUEVA VASQUEZ | C I P | 48275 | 14/01/2021 | 12/06/2021 | D N I | 31648978 | AMARILDO JOE HUERTA RAMIREZ | C I P | 134984 | 28/04/2021 | 15/09/2021 | 18/05/2021 | 15/09/2021 | 120 | Total | 100 | 13/05/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 10/01/2023 | 100 | 81 56 | 1119664 10 | 913145 77 | 68 23 | 913145 77 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2023 | 31 |  | 2 | 67 | 187 | 21/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1024346 08
2306 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY HUARAL | 135913 | CREACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA CANDELARIA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468667 | 2468667 | CREACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA CANDELARIA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2781229 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | EL AA HH CANDELARIA SE ENCUENTRA UBICADA POR KM 87 5 DE LA PANAMERICANO NORTE | 16/10/2020 | 3070270 31 | S/ Soles | 1 | 3070270 31 | RESOLUCION DIRECTORAL N 106 2020 MDCH/DDUYRE | [6 empty] | D N I | 09909788 | ALFONSO YANA MAMANI | C I P | 91772 | 12/08/2021 |  | D N I | 44465935 | HECTOR EDUARDO PEREZ CARHUAPOMA | C I P | 221495 | 12/08/2021 |  | 18/01/2021 | 15/09/2021 | 240 | Total | 100 | 18/01/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/02/2025 | 100 | 89 48 | 3136745 61 | 2806909 28 | 91 42 | 2806909 28 | Otras causales | 15/12/2022 | 30 | se vino ejecutando se servicio de perforación el cual se encuentra suspendida | 5 | 338 | 578 | 19/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2711317 83
0419 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO | 136192 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 6 8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA AGUA BLANCA BARRO NEGRO DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445482 | 2445482 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 6 8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA AGUA BLANCA BARRO NEGRO DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8006698 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | CASERIOS YAMOBAMBA AGUA BLANCA Y BARRO NEGRO | 04/07/2019 | 7986661 19 | S/ Soles | 1 | 7986661 19 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 216 2019 MPSC | 20539910761 | FERRONORTE CONSTRUCTOR S A C | 6005313 77 | 20605631771 | CONSORCIO MAFE 04 | 380317 20 | D N I | 18198361 | KARLA DEL ROSARIO JIMENEZ GONZALES | C I P | 128386 | 20/10/2020 | 12/01/2022 | D N I | 41994796 | ROBERTO EMILIO HORNA HERNANDEZ | C I P | 153657 | 20/10/2020 | 12/01/2022 | 20/10/2020 | 18/04/2021 | 180 | Total | 100 | 9/10/2020 00 00 00 | 2021 | 10 | 22/06/2023 | 73 59 | 68 95 | 4419033 44 | 4140670 25 | 68 95 | 4140670 25 |  |  |  | el CONSORCIO VIAL YAMOBAMBA comunica el 13 de octubre del 2021 con registro en el expediente N 12981 3032 MPSC/DT el documento denominado Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra de fecha 9 de ctubre de 2021 según el cual propuso acordar la suspensión del plazo de ejecución contractual por motivo de esperar que los proveedores se abastezcan con los insumos necesarios y se cumpla lo necesario para el inicio de la obra Comprometiéndose a realizar mantenimientos periódicos sin generar mayores gastos a la Entidad documento al que no se reconoció ningún efecto legal por no ser debidamente sustentado y no haber sido suscrito por ambas partes Contratantes lo que se declaró en la Resolución de Gerencia Municipal N 591 2021 MPSC del 3 de diciembre de 2021 CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2022 MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N 013 2022 MPSC SE APRUEBA RESOLVER EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N 006 2020 MPSC/SG LOG POR HABER LLEGADO A LA PENALIDAD MÁXIMA | 0 | 0 | 180 | 18/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2021 | Resolución de contrato | Si | 12/01/2022 | Si | 12/01/2022 | 464086 86 |  |  |  | 2019 | 5090345 65
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 136241 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2332567 | 371840 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2173624 |  | 0 | 11/01/2017 | 1 | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | CENTRO POBLADO SAUKI | 28/12/2018 | 1794452 52 | S/ Soles | 1 | 1794452 52 | RD 620 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [5 empty] | 0 | D N I | 24461141 | LUZ DENICE MORALES PILLCO | C I P | 35439 | 09/03/2021 | 31/12/2023 | D N I | 05404365 | ROBIN CARLOS CUMANDA VILLACORTA | C I P | 0 | 09/03/2021 | 31/12/2023 | 01/04/2021 | 29/08/2021 | 150 | Total | 100 | 1/04/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 23 71 | 27 2 | 425464 69 | 488091 09 | 27 | 416393 | Paros no previsibles | 01/12/2023 | 31 | Suspensión del plazo de ejecución por eventos no atribuibles a las partes | 0 | 0 | 150 | 29/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | 136244 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS REGION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498594 | 2498594 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 342645 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | CHECCA | CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA ANEXO QOLLPAMAYO | 16/10/2020 | 341521 82 | S/ Soles | 1 | 341521 82 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO 172 2020 A MDCH C C | [5 empty] | 0 | D N I | 02449039 | DAVID DIOGENES FLORES VALENCIA | C I P | 88687 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | D N I | 24583565 | RAUL HUAMANI LONDO E | C I P | 182806 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 01/03/2021 | 90 | Total | 100 | 1/12/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 28/10/2022 | 42 17 | 42 58 | 114019 75 | 145405 39 | 42 58 | 145405 39 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2021 | Obra abandonada | [8 empty] | 2020 | 180988 60
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 136326 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10021 SAN JOSE CODIGO LOCAL 275495 DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499032 | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10021 SAN JOSE CODIGO LOCAL 275495 DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 938435 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA ELVIRA GARCIA Y GARCIA 167 | 25/09/2020 | 938434 72 | S/ Soles | 1 | 938434 72 | RSL N 082 2020 MPCH/GIP | C0003322573 | CONSORCIO EMILIA | 779429 77 | 10441579450 | GONZALES SANCHEZ GILMER | 0 | D N I | 44089274 | JULIO MARVIN GOICOCHEA SILVA | C I P | 169919 | 04/11/2021 | 15/01/2022 | D N I | 16458622 | RODOLFO VALENTINO MARTINEZ GONZALEZ | C I P | 42988 | 03/11/2021 |  | 04/11/2021 | 03/01/2022 | 60 | Total | 100 | 3/11/2021 00 00 00 | 2024 | 3 | 25/04/2024 | 100 | 40 11 | 779429 77 | 312622 96 | 33 31 | 312622 96 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2022 | 790 | OBRA PARALIZADA | 1 | 22 | 82 | 25/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 488828 19
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 136469 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498404 | 2498404 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 398803 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | CENTRO POBLADO DE TULACOLLO SECTOR MITA | 13/10/2020 | 374439 73 | S/ Soles | 1 | 374439 73 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 145 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 42860213 | KATIA MERCEDES TITO ZAPANA | C A P | 14761 | 02/11/2020 | 01/03/2021 | D N I | 45878102 | MANUEL ARIEL FLORES CASTILLO | C A P | 21756 | 02/11/2020 | 01/03/2021 | 02/11/2020 | 02/03/2021 | 120 | Total | 100 | 2/11/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 30/09/2021 | 50 74 | 50 74 | 143186 16 | 143186 16 | 38 24 | 143186 16 | Sin asignación presupuestal | 08/08/2022 | 450 |  | 0 | 0 | 120 | 02/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 136562 14
1642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | 136511 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2458973 | 2458973 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1837499 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO |  | 06/08/2020 | 1302828 42 | S/ Soles | 1 | 1302828 42 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL 103 2020 GM MDL | [5 empty] | 0 | D N I | 40046189 | AMERICO QUISPE MOLINA | C I P | 99689 | 15/03/2023 | 20/12/2023 | D N I | 46833571 | IVAR SEGURA DELGADO | C I P | 240315 | 10/05/2023 | 20/12/2023 | 12/10/2020 | 10/12/2023 | 1154 | Total | 100 | 12/10/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/02/2025 | 64 77 | 30 58 | 717139 07 | 338582 07 | 57 70 | 754131 03 | Falta de calendarización presupuestal mensual | 01/11/2023 | 61 | OBRA PARALIZADA TEMPORALMENETE POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 1154 | 10/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 754131 03
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 136619 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2495753 | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY DEPARTAMENTO APURIMAC | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 225959 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY | 21/10/2020 | 476555 08 | S/ Soles | 1 | 476555 08 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 169 2020 | [6 empty] | D N I | 48250907 | GILBERTO FLORES JURO | C I P | 208617 | 05/11/2020 | 28/02/2021 | D N I | 45211556 | GUSTAVO CRISTHIANS VARGAS REYNOSO | C I P | 134149 | 05/11/2020 | 28/02/2021 | 06/11/2020 | 04/02/2021 | 90 | Total | 100 | 6/11/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 26 01 | 8 02 | 114824 53 | 35397 55 | 9 55 | 46729 39 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 30/11/2020 | 1552 | PARALIZADO MEDIANTE ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO TOTAL N 141 2022 CCA LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA SOSACE INGENIEROS E I R L ACUERDAN MURTUAMENTE EN DEJAR SIN EFECTO Y/O NULIDAD DE LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 327 2021 GM MPA DEL CONTRATO N 39 2021 GM MPA POR EXCESOS EN DEDUCTIVOS DEL SERVICIO DE PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO LIMPIEZA Y PERFILADO DE CUNETAS DE LAS VIAS VECINALES DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 EL CUAL SE DECLARA MEDIANTE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N 568 202 A MPA | 0 | 0 | 90 | 04/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 46729 39
2104 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY PATAZ | 136734 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO LA SOLEDAD DEL DISTRITO DE PARCOY PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2461130 | 2461130 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO LA SOLEDAD DEL DISTRITO DE PARCOY PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 527484 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY | LA SOLEDAD | 09/12/2020 | 685420 02 | S/ Soles | 1 | 685420 02 | RESOLUCION GERENCIAL N 209 2020 GM/MDP | C0003291583 | CONSORCIO TRACTOVIAS | 623738 16 |  |  |  | D N I | 43630661 | GIANCARLO LUIS QUINTANA AGUILAR | C I P | 218499 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | D N I | 26615941 | MANUEL FREDEGUNDO SALCEDO CAMPOS | C I P | 40899 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | 11/02/2021 | 12/05/2021 | 90 | Total | 100 | 10/02/2021 00 00 00 | 2021 | 5 | 12/08/2021 | 89 4 | 80 07 | 557600 87 | 499408 91 | 72 86 | 499408 91 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 12/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 682225 38
2146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO FERRE AFE | 136813 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2496392 | 2496392 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1057304 |  | 0 |  | 3 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | FERRE AFE | PUEBLO NUEVO | 16/12/2020 | 1555680 78 | S/ Soles | 1 | 1555680 78 | RESOLUCION GERENCIAL N 274 2020 GM MDPN F | [6 empty] | D N I | 74313238 | RAYMUNDO ALEJANDRO EXEBIO TABOADA | C I P | 227740 | 17/12/2020 | 15/01/2021 | D N I | 47066009 | JENNER KIMBEL RAMOS DIAZ | C I P | 218809 | 17/12/2020 | 15/01/2021 | 17/12/2020 | 16/01/2021 | 30 | Total | 100 | 17/12/2020 00 00 00 | 2021 | 1 | 06/01/2022 | 40 31 | 55 21 | 42880 84 | 58726 44 | 3 77 | 58726 44 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 16/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10/2021 | Otros | Si | 06/01/2022 | [6 empty] | 2020 | 1150940 32
2539 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | 136841 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1 ANTAUTA LARIMAYO LIM SAN ANTON T2 LARIMAYO PIRHUANI Y RAMALES T3 LIM SAN ANTON SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2491064 | 2491064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1 ANTAUTA LARIMAYO LIM SAN ANTON T2 LARIMAYO PIRHUANI Y RAMALES T3 LIM SAN ANTON SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3160764 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | ANTAUTA LARIMAYO PIRUANI RAMALES LIM SAN ANTON SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA MELGAR PUNO | 22/09/2020 | 3508059 92 | S/ Soles | 1 | 3508059 92 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 129 2020 MDA/A | [6 empty] | D N I | 70244537 | OMAR FRANCO HUIRSE VALERIANO | C A P | 18672 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | D N I | 41792766 | FREDY RICHARD TURPO TTITO | C I P | 138945 | 07/10/2020 | 31/12/2020 | 07/10/2020 | 30/05/2022 | 600 | Total | 100 | 7/10/2020 00 00 00 | 2021 | 11 | 21/11/2022 | 25 45 | 47 95 | 737723 43 | 1390286 83 | 39 63 | 1390286 83 | Falta de recursos financieros y liquidez | 30/11/2021 | 2 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 600 | 30/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1167073 12
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 136962 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9 C12 CALLE 16 DE JULIO C1 C7 CALLE 6 C1 AVENIDA ALFONSO UGARTE C1 JIRON ABTAO C1 C2 PASAJE PAQUITO C1 JIRON 09 DE DICIEMBRE C1 PROLONGACION JULIO ARANA C1 C2 DISTRITO DE BELEN PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2491450 | 2491450 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9 C12 CALLE 16 DE JULIO C1 C7 CALLE 6 C1 AVENIDA ALFONSO UGARTE C1 JIRON ABTAO C1 C2 PASAJE PAQUITO C1 JIRON 09 DE DICIEMBRE C1 PROLONGACIÓN JULIO ARANA C1 C2 DISTRITO DE BELEN PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 4982332 |  | 0 |  | 1 | LORETO | MAYNAS | BELEN | JIRON RAMIREZ HURTADO C9 C12 CALLE 16 DE JULIO C1 C7 CALLE 6 C1 AVENIDA ALFONSO UGARTE C1 JIRON ABTAO C1 C2 PASAJE PAQUITO C1 JIRON 09 DE DICIEMBRE C1 PROLONGACIÓN JULIO ARANA C1 C2 DISTRITO | 21/08/2020 | 4350723 89 | S/ Soles | 1 | 4350723 89 | RGR N 118 2020 GRL GRI | [5 empty] | 0 | D N I | 70299448 | KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR | C I P | 195722 | 10/12/2020 | 29/09/2022 | D N I | 05413250 | BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO | C I P | 104143 | 26/01/2021 | 29/09/2022 | 12/12/2020 | 10/06/2021 | 180 | Total | 100 | 11/12/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 20/01/2025 | 85 3 | 46 87 | 3145098 62 | 1728299 01 | 39 72 | 1728299 01 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/04/2024 | 30 |  | 1 | 20 | 200 | 30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2910566 41
2741 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | 137021 | CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE KOLCA DEL C P DE PAJANA SAN ISIDRO DISTRITO DE OLLARAYA PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2479500 | 2479500 | CREACION DE LA PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE KOLCA DEL C P DE PAJANA SAN ISIDRO DISTRITO DE OLLARAYA PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 302415 |  | 0 |  | 1 | PUNO | YUNGUYO | OLLARAYA | PLAZA SANTIAGO DE KOLLCA | 16/10/2020 | 251945 48 | S/ Soles | 1 | 251945 48 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 151 2020 MDO/A | [6 empty] | D N I | 01861237 | ALIPIO QUISOCALA CALDERON | C I P | 72291 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | D N I | 42795232 | WILBER CONDORI CHINO | C I P | 119495 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 14/12/2020 | 14/03/2021 | 90 | Total | 100 | 14/12/2020 00 00 00 | 2021 | 4 | 28/12/2021 | 56 31 | 54 35 | 113103 15 | 109162 75 | 43 33 | 109162 75 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 14/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 115012 95
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137100 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498406 | 2498406 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 287279 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | SECTOR SANTA ROSA | 10/10/2020 | 210560 57 | S/ Soles | 1 | 210560 57 | RESOLUCION DEALCALDIA N 125 2020 MDK/A | [5 empty] | 0 | D N I | 01212964 | JULIO QUISPE PAMPAMALLCO | C I P | 64015 | 24/03/2021 | 10/05/2021 | D N I | 47075156 | YOCIDA AMANDA ESCOBAR ESCOBAR | C I P | 247776 | 24/03/2021 | 10/05/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 90 | Total | 100 | 2/11/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 16/09/2021 | 100 | 48 37 | 288662 01 | 122982 13 | 58 41 | 122982 13 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2021 | 1500 |  | 0 | 0 | 90 | 31/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 126969 07
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 137247 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2223585 | 246490 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7598999 |  | 0 | 16/05/2014 | 3 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | comunidad nativa de poyeni | 15/05/2023 | 5925796 10 | S/ Soles | 1 | 5925796 10 | RESOLUCION GERENCIAL N 119 2023 GM/MDRT | 20603988061 | CONSORCIO JUVEN | 4508006 45 |  |  |  | D N I | 20041726 | PERCY ILDEFONSO VARGAS | C A P | 10731 | 30/12/2020 | 03/06/2021 | D N I | 19878370 | GABRIEL ANGEL BRICE O TICSE | C A P | 8271 | 03/12/2020 | 03/05/2021 | 12/01/2021 | 11/07/2021 | 180 | Total | 100 | 14/12/2020 00 00 00 | 2022 | 7 | 16/08/2022 | 36 8 | 37 19 | 1658985 52 | 1676677 78 | 36 24 | 1676677 78 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 300 |  | 0 | 0 | 180 | 11/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | 137260 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I E N 15323 DEL CENTRO POBLADO CRUZ VERDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA META CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO MAS PORTADA DE INGRESO EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2361445 | 2361445 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I E N 15323 DEL CENTRO POBLADO CRUZ VERDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1904482 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA OBRA SE DESARROLLA EN EL C P CRUZ VERDE | 23/05/2022 | 534007 31 | S/ Soles | 1 | 534007 31 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 477 2022 | 20526610483 | CONSTRUCTORA DOS MARIAS E I R L | 480606 58 |  |  | 0 | D N I | 18181633 | PEDRO MIGUEL PALACIOS JUAREZ | C I P | 70457 | 06/12/2022 | 15/02/2023 | D N I | 16655481 | VICTOR SALOMON RIQUERO SALDARRIAGA | C I P | 49548 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 07/12/2022 | 05/02/2023 | 60 | Total | 100 | 7/12/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 04/09/2024 | 100 | 97 55 | 48006 58 | 468831 72 | 78 90 | 379198 59 | Otras causales | 01/06/2023 | 30 | RESOLUCION DE CONTRATO CON RA N 157 2024 MDTA | 0 | 0 | 60 | 05/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2024 | Otros | Si | 18/09/2024 | [6 empty] | 2022 | 532143 24
2679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA | 137279 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO CASCAY DEL DISTRITO DE ANRA PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466847 | 2466847 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO CASCAY DEL DISTRITO DE ANRA PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 448148 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | ANRA | BAJO CASCAY S/N | 27/11/2020 | 422798 13 | S/ Soles | 1 | 422798 13 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 160 2019 MDA/GM | C0003285181 | CONSORCIO CASCAY BAJO | 422798 13 |  |  |  | D N I | 31761829 | JUSTO TORIBIO REYNALTE ROMERO | C I P | 131755 | 07/01/2021 | 11/04/2021 | D N I | 42106415 | YANETT MAGALI GUILLERMO MAGUI A | C I P | 119820 | 07/01/2021 | 11/04/2021 | 11/01/2021 | 11/04/2021 | 90 | Total | 100 | 7/01/2021 00 00 00 | 2021 | 4 | 20/05/2021 | 96 35 | 84 11 | 407380 04 | 355612 38 | 84 11 | 355612 38 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 11/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 460248 13
0699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY SAN MARCOS | 137391 | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA CAUTIVAS LA HIGUERA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Recuperación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460055 | 2460055 | RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA CAUTIVAS LA HIGUERA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 24370273 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | CHANCAY |  | 07/08/2020 | 24220272 80 | S/ Soles | 1 | 24220272 80 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 090 2020 MDCH/A | 20607098370 | CONSORCIO CHANCAY | 23288723 85 | 10266284280 | VELASQUEZ DAVILA JULIO ANAXIMANDRO | 931548 95 | D N I | 26606291 | GERARDO LINO HERRERA SUAREZ | C I P | 33907 | 01/08/2023 | 31/05/2024 | D N I | 17887944 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA | C I P | 29198 | 10/03/2021 | 31/08/2023 | 10/03/2021 | 27/08/2022 | 535 | Total | 100 | 1/03/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 29/01/2025 | 83 89 | 83 42 | 19736206 65 | 19736206 65 | 83 42 | 16464923 80 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/08/2024 | 31 | Se informa que la obra se encuentra suspendida debido a la falta de certificación presupuestal lo que impide la continuidad de los trabajos programados Es necesario gestionar la asignación de los recursos financieros requeridos para reanudar las actividades y cumplir con los plazos establecidos | 5 | 227 | 762 | 11/04/2023 | 0 | 3 | 4693565 47 | 0 | 0 | 1 | 3752876 21 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 24329781 80
0430 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA ETE | 137400 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA HH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2438964 | 2438964 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA HH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 220500 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | ASENTAMIENTO LUZ NMILAGROS | 03/11/2020 | 434173 69 | S/ Soles | 1 | 434173 69 | RESOLUCION GERENCIAL N 356 2020 GM MPC | C0003286030 | CONSORCIO LUZ MILAGRITOS | 434173 69 |  |  | 0 | D N I | 16292248 | WALTER FELIPE GILES RAVICHAGUA | C I P | 29851 | 26/03/2021 | 04/06/2022 | D N I | 21459340 | JUSTO ENRIQUE CUBA GARCIA | C I P | 50266 | 26/03/2021 | 04/06/2022 | 26/03/2021 | 24/06/2021 | 90 | Total | 100 | 25/03/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 08/07/2022 | 97 59 | 92 63 | 408200 15 | 387459 86 | 89 24 | 387459 86 | Otras causales | 01/08/2022 | 40 |  | 1 | 55 | 145 | 18/08/2021 | 0 | 2 | 31750 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2022 | Otros | Si | 04/01/2024 | [6 empty] | 2020 | 420396 99
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137451 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS TRAMO I PRIMER ANCACHI TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497799 | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS TRAMO I PRIMER ANCACHI TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 868672 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI | 08/10/2020 | 880091 59 | S/ Soles | 1 | 880091 59 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 140 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 44475991 | FROILAN EDILBERTO HANCCO MAMANI | C I P | 154242 | 22/10/2020 | 26/11/2020 | D N I | 42978140 | WILSON APAZA MACEDO | C I P | 223627 | 22/10/2020 | 26/11/2020 | 22/10/2020 | 04/02/2021 | 105 | Total | 100 | 22/10/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 31/08/2021 | 47 36 | 45 67 | 416321 20 | 356410 81 | 40 50 | 356410 81 | Sin asignación presupuestal | 15/01/2021 | 900 |  | 0 | 0 | 105 | 04/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 229756
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137464 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION DE VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y DEL NI O EN EL SECTOR ISCA CHACOCOLLO DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2380534 | 2380534 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y DEL NI O EN EL SECTOR ISCA CHACOCOLLO DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 211076 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | SECTOR ISCACHACOCOLLO | 12/11/2020 | 200615 33 | S/ Soles | 1 | 200615 33 | RESOLUCION DEALCALDIA N 185 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 45100676 | KEVIN PETER CONDORI FLORES | C A P | 14523 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | D N I | 45878102 | MANUEL ARIEL FLORES CASTILLO | C A P | 0 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | 01/12/2020 | 01/03/2021 | 90 | Total | 100 | 1/12/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 28/09/2021 | 82 6 | 82 6 | 101167 84 | 101167 84 | 50 43 | 101167 84 | Sin asignación presupuestal | 10/01/2022 | 660 |  | 0 | 0 | 90 | 01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 172481 40
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137499 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO AREQUIPA TUPAC YUPANQUI CHUCUITO TUPAC AMARU SANTA ROSA ARICA EL SOL DESAGUADERO BOLOGNESI Y VICTORIA DEL AMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497873 | 2497873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO AREQUIPA TÚPAC YUPANQUI CHUCUITO TÚPAC AMARU SANTA ROSA ARICA EL SOL DESAGUADERO BOLOGNESI Y VICTORIA DEL ÁMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3219967 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | BARRIO LOS ANDES BARRIO PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE KELLUYO | 20/10/2020 | 3198160 65 | S/ Soles | 1 | 3198160 65 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 144 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 43353193 | RONALD MARCO ARAPA ALVAREZ | C I P | 212580 | 04/01/2021 | 07/05/2021 | D N I | 42978140 | WILSON APAZA MACEDO | C I P | 0 | 04/01/2021 | 07/05/2021 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | 180 | Total | 100 | 9/11/2020 00 00 00 | 2021 | 12 | 23/11/2023 | 100 | 87 84 | 3198160 65 | 2809413 26 | 43 47 | 1390144 26 | Sin asignación presupuestal | 31/12/2021 | 800 | las partidas ejecutadas son obras preliminares movimiento de tierras mejoramiento de subrasante y pavimento rigido | 0 | 0 | 180 | 08/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1713178 78
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137513 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO I 0 000 1 M811 00 TRAMO II 0 000 0 609 00 DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2501343 | 2501343 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO I 0 000 1 811 00 TRAMO II 0 000 0 609 00 DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 410368 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | COMUNIDAD DE CHACOCOLLO | 02/11/2020 | 456347 44 | S/ Soles | 1 | 456347 44 | RESOLUCION GERENCIAL N 179 2020 MDK/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 42889179 | SANTOS ALBERTO CATARI CHOQUE | C I P | 136432 | 20/11/2020 | 20/04/2021 | D N I | 46791893 | HENRY MARTIN TIPO MAMANI | C I P | 243272 | 20/11/2020 | 20/04/2022 | 20/11/2020 | 19/01/2021 | 60 | Total | 100 | 18/01/2021 00 00 00 | 2021 | 3 | 20/04/2021 | 65 12 | 55 22 | 282254 09 | 252012 83 | 55 22 | 252012 83 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2021 | 900 |  | 0 | 0 | 60 | 19/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 264824 55
1628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN | 137524 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446734 | 2446734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 388863 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | AV ALEMANIA FEDERAL I 238 GARAJE MAESTRANZA URB NACIONES UNIDAS | 06/02/2020 | 549554 91 | S/ Soles | 1 | 549554 91 | RESOLUCION GI N 001 2020 GI MDSS | [6 empty] | D N I | 24006726 | IVAN VELASCO ALVAREZ | C I P | 203098 | 11/11/2020 |  | D N I | 45628674 | CESAR AMACHI LONCONE | C I P | 203098 | 09/11/2020 |  | 23/11/2020 | 22/04/2021 | 150 | Total | 100 | 23/11/2020 00 00 00 | 2022 | 11 | 16/12/2022 | 100 | 67 82 | 505141 51 | 342601 63 | 62 34 | 342601 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 1 | 65 | 215 | 26/06/2021 | 0 | 2 | 164628 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 540416 62
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 137551 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SIVIA DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483757 | 2483757 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SIVIA DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 117731 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | SIVIA | 18/09/2020 | 388553 02 | S/ Soles | 1 | 388553 02 | RESOLUCION GIDT N 113 2020 MPH/GIDT | [6 empty] | RUC | 10282646868 | JOSE ARMANDO LEYVA QUISPE | C I P | 187765 | 16/12/2020 | 31/12/2020 | RUC | 10431012893 | EDDY ALFREDO ESPINOZA GONZALES | C I P | 240843 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | 16/11/2020 | 15/01/2021 | 60 | Total | 100 | 13/11/2020 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 75 03 | 55 91 | 291543 40 | 217215 86 | 55 91 | 217215 86 | Otras causales | 01/11/2024 | 30 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO | 0 | 0 | 60 | 15/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 208748 02
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137595 | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 1 399 23 SECTOR PICHACOLLO CENTRO POBLADO DE TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499160 | 2499160 | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 1 399 23 SECTOR PICHACOLLO CENTRO POBLADO DE TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 247780 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | CENTRO POBLADO DE TULACOLLO | 22/10/2020 | 245008 95 | S/ Soles | 1 | 245008 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 149 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 40717108 | GRACIELA AYCAYA CHATA | C I P | 166826 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | D N I | 42087782 | EUGENIO QUISPE GALINDO | C I P | 131654 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 30 | Total | 100 | 1/12/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 31/08/2021 | 50 | 65 83 | 197365 89 | 129513 22 | 52 86 | 129513 22 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 820 |  | 0 | 0 | 30 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 41943 50
1172 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | 137650 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Represa | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2496005 | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERÍO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 229869 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | PAMPA BONITA | 16/10/2020 | 132831 12 | S/ Soles | 1 | 132831 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 065 2020 MDH/A | [6 empty] | D N I | 45632739 | JUAN KENCY JIMENEZ ORTEGA | C I P | 178292 | 17/11/2020 |  | D N I | 44304925 | PEDRO LUIS ABANTO ABANTO | C I P | 126796 | 17/11/2020 |  | 18/11/2020 | 02/01/2021 | 45 | Total | 100 | 17/11/2020 00 00 00 | 2020 | 12 | 26/10/2023 | 16 69 | 18 85 | 22168 47 | 25037 04 | 18 85 | 25037 04 | Fenómenos climatológicos | 18/12/2020 | 31 |  | 1 | 0 | 45 | 02/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 104407 51
2211 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | 137651 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2464563 | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 149086 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CA ETE | LUNAHUANA |  | 11/12/2019 | 149998 04 | S/ Soles | 1 | 149998 04 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 265 2019 A/MDL | [6 empty] | D N I | 46832254 | EDSSON JESUS SANTIVA EZ LOPEZ | C I P | 217021 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | D N I | 09303779 | DONY GINA REYNA NAVARRO | C I P | 49752 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | 45 | Total | 100 | 16/11/2020 00 00 00 | 2021 | 9 | 25/07/2022 | 98 66 | 93 04 | 149998 04 | 139554 75 | 93 04 | 139554 75 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 125093 96
2901 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | 137687 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 9 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317464 | 354616 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 14333859 |  | 0 | 04/12/2017 | 1 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE | 23/10/2020 | 18179798 61 | S/ Soles | 1 | 18179798 61 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 520 2020 MPU/A | [6 empty] | D N I | 33766895 | JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS | C I P | 40235 | 17/12/2020 | 14/08/2021 | D N I | 16442594 | JESUS GARCIA PEREZ | C I P | 93569 | 17/12/2020 | 14/08/2021 | 17/12/2020 | 14/08/2021 | 240 | Total | 100 | 2/02/2021 00 00 00 | 2024 | 2 | 02/04/2024 | 42 84 | 32 23 | 6115769 67 | 4600764 12 | 42 84 | 32 23 | Otras causales | 13/11/2022 | 31 |  | 1 | 84 | 324 | 06/11/2021 | 0 | 2 | 4287683 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6210 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | 137699 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2436118 | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2829107 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | CENTRO POBLADO SAN FERNANDO | 13/11/2020 | 4945528 | S/ Soles | 1 | 4945528 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 224 2020 GM MD | [6 empty] | D N I | 45646746 | BRAULIO QUISPE YUPANQUI | C I P | 164598 | 01/07/2022 |  | D N I | 47541837 | JOSE LUIS MEZA GALIANO | C I P | 215427 | 14/01/2022 |  | 16/11/2020 | 15/05/2021 | 180 | Total | 100 | 14/11/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 100 | 32 36 | 4308357 90 | 1394184 61 | 40 20 | 2016099 52 | Discrepancias controversias y arbitraje | 22/12/2022 | 809 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL SERVICIO DE CONFORMACION DE LA CAPA DE RODADURA DE LA CARRETERA | 4 | 581 | 761 | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2016099 52
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137704 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SECTOR LIMACHI TRAMO I 0 000 HASTA 2 113 06 TRAMO II 0 000 HASTA 1 626 52 COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500782 | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SECTOR LIMACHI TRAMO I 0 000 HASTA 2 113 06 TRAMO II 0 000 HASTA 1 626 52 COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 449186 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | SECTOR LIMACHI | 03/11/2020 | 438845 41 | S/ Soles | 1 | 438845 41 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 160 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01341842 | MARCO ANTONIO MELO VERA | C I P | 129799 | 23/11/2020 | 21/01/2021 | D N I | 42978140 | WILSON APAZA MACEDO | C I P | 223627 | 23/11/2020 | 21/01/2021 | 23/11/2020 | 22/01/2021 | 60 | Total | 100 | 23/11/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 31/08/2021 | 100 | 37 21 | 438845 41 | 163316 12 | 37 21 | 163316 12 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 22/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 151440 05
2463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS | 137738 | CREACION DEL SERVICIO DE VARADERO Y REPARACION DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2463030 | 2463030 | CREACION DEL SERVICIO DE VARADERO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5305644 |  | 0 |  | 1 | PIURA | TALARA | LOBITOS | LOBITOS | 28/12/2020 | 1755833 16 | S/ Soles | 1 | 1755833 16 | RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N 0108 2020 GM MDL | 20481871027 | CONSORCIO VARADERO | 1620058 43 | 20604134219 | GRUPO DIMAS SRL |  | D N I | 46208113 | JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA | C I P | 261085 | 02/08/2021 |  | D N I | 46809727 | ERICK GABRIEL RIVAS BENITES | C I P | 171772 | 05/08/2021 |  | 05/08/2021 | 03/12/2021 | 120 | Total | 100 | 3/08/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 13/07/2022 | 40 9 | 33 07 | 662638 14 | 535847 84 | 30 52 | 535847 84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 03/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1691541 09
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 137749 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2464057 | 2464057 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1157669 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | NUEVO PUERTO PRADO | 29/11/2021 | 1684072 86 | S/ Soles | 1 | 1684072 86 | RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE | [6 empty] | D N I | 41937203 | FRANCISCO ELI OROPEZA ASCARZA | C I P | 130621 | 14/12/2021 | 14/04/2022 | D N I | 42426727 | EDGAR QUISPE TUNCAR | C I P | 201153 | 14/12/2021 | 14/04/2022 | 14/12/2021 | 13/04/2022 | 120 | Total | 100 | 13/12/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 25/10/2023 | 100 | 41 94 | 1580519 82 | 671211 59 | 41 94 | 671211 59 |  |  |  | la obra continua su ejecución física | 0 | 0 | 120 | 13/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 758586 35
1760 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA | 137798 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA COMUNIDAD QUISPICANCHA A LA COMUNIDAD PUCAMARAY DISTRITO DE SECCLLA ANGARAES HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378457 | 2378457 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA |  | 08/09/2020 | 175748 32 | S/ Soles | 1 | 175748 32 | Resolución de Aprobación de Expediente | [5 empty] | 0 | D N I | 42833600 | EDSON TOVAR CHOCCELAHUA | C I P | 148961 | 08/12/2020 | 08/02/2021 | D N I | 23469326 | CRISPIN SANCHEZ SOCA | C I P | 67143 | 08/12/2020 | 08/02/2021 | 08/10/2020 | 07/12/2020 | 60 | Total | 100 | 25/09/2020 00 00 00 | 2020 | 11 | 20/01/2021 | 100 | 88 09 | 175748 32 | 154808 07 | 88 09 | 154808 07 |  |  |  |  | 1 | 0 | 60 | 07/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 137811 | CREACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO VIRGEN DE ALTAGRACIA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Asilo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2326442 | 362967 | CREACION DEL CENTRO GERONTOLÓGICO VIRGEN DE ALTAGRACIA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7789898 |  | 0 | 11/08/2017 | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | psj al camal municipal | 08/09/2020 | 3193066 61 | S/ Soles | 1 | 3193066 61 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 302 2020 MPM GM | [6 empty] | D N I | 43669618 | FIDEL HUARANCCA CONDORI | C A P | 18678 | 09/12/2020 | 07/04/2021 | D N I | 46466682 | YANETH MARIZE PINEDA ESCALANTE | C A P | 17260 | 09/12/2020 | 07/04/2021 | 09/12/2020 | 08/04/2021 | 120 | Total | 100 | 9/12/2020 00 00 00 | 2024 | 2 | 13/02/2024 | 100 | 74 79 | 891895 94 | 667060 81 | 20 89 | 667060 81 | Otras causales | 01/12/2022 | 31 |  | 2 | 7 | 127 | 15/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137903 | CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DE 02 TRAMOS TRAMO I SECTOR CHAMBILLA I 0 000 0 772 66KM Y SECTOR CHAMBILLA II TRAMO II 0 000 1 043 41KM EN LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497814 | 2497814 | CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DE 02 TRAMOS TRAMO I SECTOR CHAMBILLA I 0 000 0 772 66KM Y SECTOR CHAMBILLA II TRAMO II 0 000 1 043 41KM EN LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 244775 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | SECTOR CHAMBILLA I Y CHAMBILLA II | 08/10/2020 | 257785 | S/ Soles | 1 | 257785 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 139 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01850801 | FREDY GUALBERTO CASTILLO VENEGAS | C I P | 86020 | 12/10/2020 | 12/12/2020 | D N I | 42339927 | RODRIGO EDGAR CHAMBI ARUCUTIPA | C I P | 106437 | 12/10/2020 | 12/12/2020 | 12/10/2020 | 11/12/2020 | 60 | Total | 100 | 12/12/2020 00 00 00 | 2020 | 11 | 23/04/2021 | 34 91 | 38 15 | 90000 | 77308 60 | 29 99 | 77308 60 | Sin asignación presupuestal | 30/11/2020 | 1100 |  | 0 | 0 | 60 | 11/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 141639 22
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137910 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 4 772 14 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500760 | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 4 772 14 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 370943 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ARACACHI | 08/12/2020 | 389950 34 | S/ Soles | 1 | 389950 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 159 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 02167222 | JOSE SAUL FERNANDEZ NE | C I P | 141249 | 16/11/2020 | 30/12/2020 | D N I | 41402554 | RUBEN ROBERTO MAMANI COPARI | C I P | 212633 | 16/11/2020 | 30/12/2020 | 16/11/2020 | 14/02/2021 | 90 | Total | 100 | 16/11/2020 00 00 00 | 2021 | 8 | 15/09/2021 | 35 9 | 69 61 | 140000 | 222642 95 | 57 10 | 222642 95 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 900 |  | 0 | 0 | 90 | 14/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 112701 30
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137925 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 3 626 47 SECTOR CHOCOTA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499167 | 2499167 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 3 626 47 SECTOR CHOCOTA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 300882 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PARCIALIDAD DE CHOCOTA | 22/10/2020 | 307319 04 | S/ Soles | 1 | 307319 04 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 150 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 40717108 | GRACIELA AYCAYA CHATA | C I P | 166826 | 03/11/2020 | 02/12/2020 | D N I | 42087782 | EUGENIO QUISPE GALINDO | C I P | 131654 | 03/11/2020 | 02/12/2020 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | 30 | Total | 100 | 3/11/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 27/08/2021 | 30 | 24 57 | 102359 21 | 89676 69 | 29 18 | 89676 69 | Sin asignación presupuestal | 13/08/2021 | 720 |  | 0 | 0 | 30 | 03/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 53920
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137940 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 2 314 70 SECTOR JACHA QUELLUYO COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2501402 | 2501402 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 2 314 70 SECTOR JACHA QUELLUYO COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 236674 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | JACHA QUELUYO | 09/11/2020 | 252163 59 | S/ Soles | 1 | 252163 59 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 177 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01306988 | VICTOR MIGUEL FLORES RAMOS | C I P | 94355 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | D N I | 40267299 | PABLO CESAR TICONA MARCA | C I P | 246292 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | 02/11/2020 | 01/01/2021 | 60 | Total | 100 | 31/12/2020 00 00 00 | 2021 | 2 | 20/04/2021 | 100 | 82 93 | 206536 34 | 167364 20 | 66 37 | 167364 20 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2021 | 1000 |  | 0 | 0 | 60 | 01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 168759 20
1936 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA HUANCAYO | 137947 | REPARACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD CEDRUYO DISTRITO DE PARIAHUANCA PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Reparación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499937 | 2499937 | REPARACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD CEDRUYO DISTRITO DE PARIAHUANCA PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 95000 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | PARIAHUANCA | LOCALIDAD DE CEDRUYO EN EL DISTRITO DE PARIAHUANCA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN | 27/11/2020 | 120264 73 | S/ Soles | 1 | 120264 73 | RESOLUCION DE GERENCIA N 069 2020 GM/MDP | [6 empty] | D N I | 45799890 | ERNESTO ANDDERLY GUERRA CABEZAS | C I P | 206730 | 01/12/2020 | 29/01/2021 | D N I | 44296171 | ABEL NICOLAS SALAZAR TORRES | C I P | 224768 | 01/12/2020 | 29/01/2021 | 01/12/2020 | 30/01/2021 | 60 | Total | 100 | 1/12/2020 00 00 00 | 2021 | 1 | 18/03/2021 | 29 96 | 28 14 | 24273 91 | 22797 45 | 18 96 | 22797 45 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 30/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 137421 22
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 137954 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500682 | 2500682 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 329724 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | SECTOR ISCACHACOLLO II | 29/10/2020 | 338647 99 | S/ Soles | 1 | 338647 99 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 154 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 45100676 | KEVIN PETER CONDORI FLORES | C A P | 14256 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | D N I | 45878102 | MANUEL ARIEL FLORES CASTILLO | C A P | 0 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 90 | Total | 100 | 2/11/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 28/09/2021 | 43 53 | 43 53 | 107272 52 | 107272 52 | 31 68 | 107272 52 | Sin asignación presupuestal | 05/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 90 | 31/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 322560 34
0396 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | 138152 | CREACIÓN DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUZAMIENTO DE RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445571 | 2445571 | CREACION DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 851794 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | PACCHAPATA | 30/10/2020 | 1436266 27 | S/ Soles | 1 | 1436266 27 | RESOLUCION GERENCIAL N 320 2020 GM/MPH | C0003293502 | CONSORCIO RIBERE O CENTRO | 1236654 7 |  |  |  | D N I | 40829863 | ULDARICO VALENCIA POMA | C I P | 177176 | 23/02/2021 | 23/05/2021 | D N I | 20051603 | PEDRO AMERICO HUAMAN ALIKHAN | C I P | 95709 | 23/02/2021 | 23/05/2021 | 23/02/2021 | 24/05/2021 | 90 | Total | 100 | 23/05/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 17/02/2025 | 100 | 89 17 | 1236654 70 | 1102784 04 | 89 17 | 1102784 04 | Otras causales | 01/05/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | 0 | 0 | 90 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1116846 44
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 138320 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI YAURI SICUANI TRAMO COLPAHUAYO LANGUI | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2027711 | 3876 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI YAURI SICUANI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 161519000 |  | 0 | 28/12/2015 | 3 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | UBICACION EN CUSCO CANCHIS SICUANI | 10/09/2020 | 27760775 60 | S/ Soles | 1 | 27760775 60 | RD 1484 2020 MTC/20 | C0003313631 | CONSORCIO VIAL WARI | 24984698 12 |  |  | 0 | D N I | 10428281 | VICTOR HUGO ALEJANDRO ANGELINO VALENZUELA | C I P | 51767 | 19/04/2021 | 10/05/2024 | D N I | 33675006 | SEGUNDO ALCIDES CULQUI ORTIZ | C I P | 12751 | 02/06/2021 | 10/05/2024 | 18/06/2021 | 14/01/2022 | 210 | Total | 100 | 17/06/2021 00 00 00 | 2024 | 5 | 18/06/2024 | 100 | 75 76 | 16272673 89 | 12328146 48 | 75 76 | 32428743 91 | Incumplimiento de contrato | 10/05/2024 | 1 | SE RESUELVE CONTRATO EL 10 05 2024 CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 383 2024 MTC/20 | 1 | 14 | 224 | 28/01/2022 | 0 | 2 | 4674029 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 | Resolución de contrato
0368 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | 138353 | SALDO DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20 PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2236191 | 234374 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20 PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4996982 |  | 0 | 31/12/2015 | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | BARRIO URUBAMBA SECTOR 20 PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | 06/08/2020 | 4083987 11 | S/ Soles | 1 | 4083987 11 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 061 2020 GI MPC | 20529626330 | CONSORCIO SE OR DE LOS MILAGROS | 3491815 13 | 10452742727 | CONSORCIO POLLOC |  | D N I | 16422082 | JORGE GUILLERMO CORONADO POZADA | C I P | 80142 | 28/10/2020 | 15/06/2021 | D N I | 26655220 | MARGOT ELIZABETH BOYD MARTINEZ | C I P | 62850 | 01/12/2020 | 15/05/2021 | 17/12/2020 | 16/05/2021 | 150 | Total | 100 | 16/12/2020 00 00 00 | 2021 | 11 | 27/03/2022 | 64 93 | 64 93 | 1921398 25 | 1921397 30 | 47 05 | 1921397 30 |  |  |  |  | 5 | 50 | 200 | 05/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 138414 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2501942 | 2501942 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 319954 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PARCIALIDAD RÍO VERDE | 12/11/2020 | 353827 24 | S/ Soles | 1 | 353827 24 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 188 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 00415204 | WALDEMAR PERSY MAMANI MORALES | C A P | 4220 | 16/12/2020 | 15/03/2021 | D N I | 46379513 | DINA VERONICA ANCCO CALDERON | C A P | 17411 | 16/12/2020 | 15/03/2021 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 90 | Total | 100 | 9/12/2020 00 00 00 | 2021 | 7 | 30/09/2021 | 15 95 | 15 95 | 43989 31 | 43989 31 | 12 43 | 43989 31 | Sin asignación presupuestal | 06/11/2022 | 365 |  | 0 | 0 | 90 | 16/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 235833 85
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 138498 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2487173 | 2487173 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1976317 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | DISTRITO DE AYAVIRI SALIDA CUSCO | 30/11/2020 | 1195431 86 | S/ Soles | 1 | 1195431 86 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N 315 2020 MPM GM | [6 empty] | D N I | 41798431 | AUGUSTO HELVERT ORTEGA PILCO | C I P | 96703 | 17/11/2021 |  | D N I | 41428927 | CEZAR LIZARDO CHOQUE ALVAREZ | C I P | 239843 | 17/11/2021 |  | 01/02/2021 | 01/07/2021 | 150 | Total | 100 | 18/01/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 29/12/2022 | 100 | 55 62 | 1195431 86 | 778563 90 | 65 13 | 778563 90 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/08/2022 | 31 |  | 2 | 18 | 168 | 19/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1246432 10
2657 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL | 138506 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL LA BARRIO TUMBES BARRIO TUMBES DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES | Administración directa | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502847 | 2502847 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL LA BARRIO TUMBES BARRIO TUMBES DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 405000 |  | 0 |  | 1 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | BARRIO TUMBES PAMPAS DE HOSPITAL | 23/11/2020 | 399973 51 | S/ Soles | 1 | 399973 51 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 316 2020 MDPH/ALC | [5 empty] | 0 | D N I | 27752503 | JOSE LUIS CRUZADO DIAZ | C I P | 104189 | 04/12/2020 | 30/12/2020 | D N I | 41906361 | ALDRUBAL HUMBERTO TRIPUL CORDOVA | C I P | 213869 | 04/12/2020 | 30/12/2020 | 10/12/2020 | 23/02/2021 | 75 | Total | 100 | 10/12/2020 00 00 00 | 2021 | 6 | 21/06/2022 | 100 | 15 66 | 390998 51 | 61231 66 | 15 66 | 61231 66 | Conflictos sociales | 12/12/2020 | 60 | SE EJECUTO ESTE MONTO DEBIDO A QUE LOS CONFLICTOS SOCIALES HICIERON QUE LA OBRA SE PARALIZARA HASTA LA FECHA | 1 | 30 | 105 | 25/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2021 | Otros |  |  | Si | 01/06/2021 | 61231 66 |  |  |  | 2020 | 75231 66
1713 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA QUISPICANCHI | 138699 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE AREAS VERDES Y SE ALETICA EN LA PISTA PRINCIPAL RUTA NACIONAL PE 3S Y ACCESOS EN LOS TRAMOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUASAO TIPON Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500256 | 2500256 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ÁREAS VERDES Y SE ALETICA EN LA PISTA PRINCIPAL RUTA NACIONAL PE 3S Y ACCESOS EN LOS TRAMOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUASAO TIPON Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 560887 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | av plaza de armas s/n | 03/11/2020 | 560887 | S/ Soles | 1 | 560887 | ACTAS DE OBRA | [6 empty] | D N I | 23951315 | VERONICA FLORES DUE AS | C I P | 79769 | 03/11/2019 | 31/12/2020 | D N I | 46092048 | MAX JOSEPH PE A GAMARRA | C I P | 222979 | 03/11/2020 |  | 03/11/2020 | 28/02/2021 | 117 | Total | 100 | 3/11/2020 00 00 00 | 2021 | 6 | 15/07/2021 | 51 56 | 73 32 | 253104 46 | 359905 32 | 64 17 | 359905 32 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 117 | 28/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 277681 07
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 138700 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE CAMINO VECINAL TRAMO DE LA PARCIALIDAD PRIMER AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500899 | 2500899 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 1 346 14 DE LA PARCIALIDAD PRIMER AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 218370 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PARCIALIDAD DE PRIMER AYALA | 29/10/2020 | 223509 96 | S/ Soles | 1 | 223509 96 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 153 2020 MDK/A | [6 empty] | D N I | 43637321 | EDER MAMANI CASTILLO | C I P | 150376 | 14/12/2020 | 28/12/2020 | D N I | 40615467 | HUBERT FERNANDO JAMACHI ARPASI | C I P | 142014 | 14/12/2020 | 28/12/2020 | 14/12/2020 | 28/01/2021 | 45 | Total | 100 | 14/12/2020 00 00 00 | 2021 | 11 | 03/12/2024 | 100 | 43 35 | 187620 59 | 96159 24 | 90 94 | 52868 50 |  |  |  | EJECUCION EN DEFICIENCIAS | 0 | 0 | 45 | 28/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 53880 60
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 138851 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION RIÓ CONCHUMAYO MARGEN DERECHA PROVINCIA DE HUANUCO REGIÓN HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 1 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2166793 | 114345 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO |  | 09/11/2020 | 64845932 86 | S/ Soles | 1 | 64845932 86 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 424 2020 GRH/GRI | 20611488701 | CONSORCIO HIDRAULICO HUALLAGA | 59287000 |  |  | 0 | D N I | 22417620 | ANTONIO CUEVA TRUJILLO | C I P | 69669 | 06/09/2021 | 12/05/2024 | D N I | 22512207 | ROBERTO BRIGIDO MONDRAGON BAZAN | C I P | 33986 | 06/09/2021 | 12/05/2024 | 29/05/2021 | 13/05/2024 | 1080 | Total | 100 | 5/09/2021 00 00 00 | 2024 | 2 | 29/02/2024 | 27 99 | 23 68 | 16596950 22 | 14038116 54 | 23 68 | 11896709 09 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/10/2023 | 31 | CAUSAL PARALIZADO | 0 | 0 | 1080 | 13/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0645 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | 138907 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2493545 | 2493545 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 286506 |  | 0 |  | 1 | LIMA | BARRANCA | SUPE | Asociación de Vivienda Jesús de Nazareth de Supe Distrito de Supe Provincia de Barranca departamento de Lima | 28/10/2020 | 279838 10 | S/ Soles | 1 | 279838 10 | Resolución de Gerencia General N 112 2021 EPS | 20571391610 | CONSTRUCTORA COPEVA EIRL | 281972 6 |  |  | 0 | D N I | 42694731 | RUTH MABEL ALEJO ROQUE | C I P | 154748 | 27/12/2022 | 26/02/2023 | D N I | 08901233 | GILBER TITO LOAYZA SOLIER | C I P | 78344 | 27/12/2022 | 24/02/2023 | 27/12/2022 | 25/02/2023 | 60 | Total | 100 | 23/12/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 02/12/2024 | 100 | 80 34 | 281972 60 | 226548 48 | 40 83 | 115129 81 | Otras causales | 08/03/2023 | 634 | NO SE VALORIZO EN EL MES | 0 | 0 | 60 | 25/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 0
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 138987 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN AYZANA HASTA ROCA ETERNA DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2469912 | 2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN AYZANA HASTA ROCA ETERNA DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6640014 |  | 0 |  | 1 | LORETO | MAYNAS | LAS AMAZONAS | LOCALIDADES DE ORAN AYZANA HASTA ROCA ETERNA DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | 30/11/2020 | 9994984 34 | S/ Soles | 1 | 9994984 34 | RGR N 246 GRL GRI | C0003296319 | CONSORCIO ORAN | 9315500 25 | 10402990886 | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE RIERA |  | D N I | 09730429 | JOSE ADAN JACINTO ROMERO | C I P | 80803 | 14/05/2021 |  | D N I | 40696337 | NERY MIRZA COSAVALENTE VELA | C I P | 82770 | 03/03/2021 |  | 21/04/2021 | 18/10/2021 | 180 | Total | 100 | 13/04/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 24/01/2025 | 100 | 86 85 | 10685926 35 | 9280765 68 | 86 85 | 9280765 68 | Proceso arbitral | 01/04/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 18/10/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 11286950 68
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 138991 | ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Turismo | Complejo Turístico | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2112361 | 68393 | ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3906651 |  | 0 | 11/03/2010 | 1 | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO |  | 04/05/2010 | 3748536 91 | S/ Soles | 1 | 3748536 91 | RGGR N 155 2010 GRA/PRES GG | [5 empty] | 0 | D N I | 28304711 | CESAR LUIS ALVAREZ GARCIA | C A P | 40994 | 01/04/2023 |  | D N I | 76465766 | LEIDY MARGOT TERRAZA HUAMAN | C I P | 301757 | 02/10/2023 | 29/02/2024 | 01/10/2010 | 25/11/2014 | 1516 | Total | 100 | 1/10/2010 00 00 00 | 2024 | 1 | 14/03/2024 | 72 59 | 62 79 | 3886215 23 | 3364203 02 | 69 20 | 4367257 89 | Fenómenos climatológicos | 01/01/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 1516 | 25/11/2014 | 0 | 1 | 1562760 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 139025 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE DEL OBELISCO PARTE ALTA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2478699 | 2478699 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE DEL OBELISCO PARTE ALTA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3113818 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | BARRIO SAN JOSÉ DEL OBELISCO PARTE ALTA DISTRITO BAMBAMARCA | 02/12/2021 | 4104167 49 | S/ Soles | 1 | 4104167 49 | RESOLUCIÓN N 517 2021 MPH BCA/GM | 20609318130 | CONSORCIO MAYA | 3869838 | 20609483165 | CONSORCIO SUPERVISOR OBELISCO | 151059 49 | D N I | 26675647 | JORGE DAVID CEDRON PLASENCIA | C I P | 40162 | 06/05/2022 | 18/12/2024 | D N I | 26622399 | DELIA ELENA CHUMPITAZ CARRASCO | C I P | 49572 | 09/07/2024 |  | 26/05/2022 | 22/11/2022 | 180 | Total | 100 | 11/05/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/03/2025 | 52 68 | 51 47 | 2038674 31 | 1991755 67 | 51 47 | 1991755 67 | Conflictos sociales | 17/10/2024 | 98 | SEGÚN LA VALORIZACIÓN DE OBRA N 11 PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2025 LA OBRA PRESENTA UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 51 47 VERSUS UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DEL 52 68 POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 1 21 | 0 | 0 | 180 | 22/11/2022 | 0 | 2 | 3211815 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4201531 83
2136 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE | 139126 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN CON CODIGO DE LOCAL 285258 DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 19 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490155 | 2490155 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN CON CODIGO DE LOCAL 285258 DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7687890 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | TONGORRAPE CAPILLA | 18/12/2020 | 7473018 39 | S/ Soles | 1 | 7473018 39 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 391 2020 MDM/A | 20529380403 | GRUPO DAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7091894 45 | 20495807461 | CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SRL |  | D N I | 16451698 | WILMAN KLEVER HERNANDEZ SUAREZ | C I P | 46931 | 12/07/2021 | 07/05/2022 | D N I | 16683193 | ALFONSO MANUEL CHEN REBAZA | C I P | 83322 | 12/07/2021 | 08/03/2022 | 12/07/2021 | 09/03/2022 | 240 | Total | 100 | 8/07/2021 00 00 00 | 2024 | 7 | 31/01/2025 | 100 | 94 37 | 7091894 45 | 6692454 74 | 94 37 | 6692454 74 |  |  |  | AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO MONTO REAL EJECUTADO CON IGV S/6 692 454 74 | 0 | 0 | 240 | 09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 7374968 70
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 139127 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466786 | 2466786 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1694778 |  | 0 |  | 2 | LIMA | HUARAL | HUARAL | SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | 07/06/2021 | 2063118 67 | S/ Soles | 1 | 2063118 67 | RESOLUION GERENCIAL N 027 2021 MPH GDUR | C0003357080 | CONSORCIO J DEL VALLE | 1963000 | 20609092646 | CONSORCIO SUPERVISOR FAVIAN | 0 | D N I | 32976390 | BRAULIO FRANCISCO DE LA CRUZ DOMINGUEZ | C I P | 118994 | 18/02/2022 | 08/04/2023 | D N I | 15952764 | MAGDALENA SUAREZ SANTOS | C I P | 67535 | 21/01/2022 | 08/04/2023 | 21/01/2022 | 06/05/2022 | 105 | Total | 100 | 20/01/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 03/12/2024 | 98 26 | 95 86 | 1928784 84 | 1881647 75 | 91 20 | 1881647 75 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 31 | NINGUNO | 0 | 0 | 105 | 06/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 23/12/2024 | 1881647 75 |  |  |  | 2020 | 2013055 95
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 139200 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498371 | 2498371 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1892811 |  | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | PUNO |  | 23/10/2020 | 1892810 52 | S/ Soles | 1 | 1892810 52 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 630 2020 MPP/GM | [6 empty] | D N I | 01315224 | JAVIER COAQUIRA LERMA | C I P | 143073 | 05/09/2024 |  | D N I | 70376636 | FABIOLA LELIZ BUSTINZA MAMANI | C I P | 282126 | 09/08/2024 |  | 10/12/2020 | 08/06/2021 | 180 | Total | 100 | 10/01/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 28/01/2025 | 99 78 | 89 73 | 2068309 07 | 1859900 10 | 93 60 | 2437397 05 |  |  |  | NINGUNO | 3 | 376 | 556 | 19/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1949937 68
3861 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | 139249 | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL LA CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497977 | 2497977 | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL LA CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 385948 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | Centro de Salud del Distrito de Challhuahuacho | 08/10/2020 | 395021 01 | S/ Soles | 1 | 395021 01 | RGM N 348 2020 GM MDCH | [6 empty] | D N I | 23952293 | JHON GANDHY SUMA TAIRO | C I P | 59080 | 09/10/2020 |  | D N I | 43787137 | JUSTO WILDER VARGAS LOZADA | C I P | 162118 | 08/10/2020 |  | 09/10/2020 | 23/11/2020 | 45 | Total | 100 | 30/09/2020 00 00 00 | 2020 | 12 | 12/02/2021 | 100 | 54 35 | 336188 09 | 123214 92 | 32 21 | 127220 97 | Imposibilidad de entrega de terreno | 01/12/2020 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALIZACIÓN CON ACTA DE PARALIZACION DE FECHA 01 12 2020 SE RESALTA QUE SE TIENE LA PLANTA DE OXIGENO EN FUNCINAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS EL MOTIVO DE LA PARALIZACIÓN ES POR FALTA DE ENTREGA DE TERRENO POR PORTE DE LA DIRESA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIENTE AL AMBIENTE DE AISLAMIENTO SE ENVÍA EL OFICIO N 085 2021 MDCH/A SOLICITANDO LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO POR PARTE DE LA RED DE SALUD COTABAMBAS APURIMAC PARA LA CONSTRUCCION DEL AMBIENTE DE AISLAMIENTO CON FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2021 | 0 | 0 | 45 | 23/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 165545 60
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 139251 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I 1 POSTA MEDICA EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2112067 | 135160 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I 1 POSTA MEDICA EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 373972 |  | 0 | 13/04/2010 | 1 | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | LOCALIDAD DE PASTO GRANDE | 12/11/2020 | 126578 49 | S/ Soles | 1 | 126578 49 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 065 2020 MPCI/GI | [6 empty] | D N I | 01342966 | ELMER DAVID CHINO ACERO | C I P | 147339 | 30/09/2020 |  | D N I | 43087331 | MARIO CATACORA HUILAHUA A | C I P | 119095 | 15/01/2020 |  | 01/12/2020 | 30/01/2021 | 60 | Total | 100 | 21/06/2010 00 00 00 | 2024 | 11 | 16/05/2024 | 96 72 | 97 83 | 253079 14 | 255988 36 | 100 | 255988 36 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2024 | 31 | No se reportaron comentarios | 0 | 0 | 60 | 30/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0388 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | 139271 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATÉLITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488315 | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATÉLITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 18416955 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | QUILLABAMBA | 21/01/2022 | 16118630 46 | S/ Soles | 1 | 16118630 46 | RGM 059 2022 GM MPLC | [6 empty] | D N I | 23814819 | WASHINGTON PRUDENCIO MIRANDA FARFAN | C I P | 37378 | 04/02/2022 | 31/03/2022 | D N I | 23906171 | DAVID AGUIRRE TERRAZAS | C I P | 25335 | 04/02/2022 | 31/03/2022 | 21/12/2020 | 21/03/2021 | 90 | Total | 100 | 21/12/2020 00 00 00 | 2023 | 12 | 08/01/2024 | 100 | 98 45 | 700674 02 | 689796 24 | 9 25 | 1490942 48 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/09/2023 | 30 | LUEGO DE SER EVALUADO EN LA DIRECCION DE SUPERVISION EL ARQ RONAL CALVO DIAZ Y EL ING CESAR MEDINA GALINDO MEDIANTE INFORME N 008 2023 EMITE EN SU INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO RECOMIENDAN LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN SU TOTALIDAD EL DIA 18 DE JULIO SE SOLICITO LA MAYOR ASIGNACION PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN ESE SENTIDO MENCIONAR QUE SE CUENTA CON LA DIFICULTAD DE NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 4 | 176 | 266 | 13/09/2021 | 0 | 3 | 3021777 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 139329 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502495 | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 341444 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | COMUNIDAD DE ANTAPUNA | 16/11/2020 | 341443 75 | S/ Soles | 1 | 341443 75 | RESOLUCION ALCALDIA N 401 2020 | [5 empty] | 0 | D N I | 41903638 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ SOSA | C I P | 198803 | 20/01/2022 | 20/03/2022 | D N I | 23465787 | RUDY ZORRILLA RIVEROS | C I P | 102855 | 20/01/2022 | 19/03/2022 | 14/12/2020 | 12/02/2021 | 60 | Total | 100 | 14/12/2020 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 36 97 | 36 97 | 126228 16 | 126228 16 | 43 97 | 150142 50 | Sin asignación presupuestal | 19/03/2024 | 1019 |  | 0 | 0 | 60 | 12/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 150142 50
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 139433 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA SALDO DE OBRA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2112981 | 95883 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 93119488 |  | 0 | 27/03/2015 | 3 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | CATILLUC |  | 04/05/2020 | 103396490 48 | S/ Soles | 1 | 103396490 48 | RESOLUCIÓN N D000039 2020 GRC GRI | 20601116082 | CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA | 88760837 6 | 20606994053 | CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ |  | D N I | 19327445 | MANUEL DAVID OCAS LOZANO | C I P | 132206 | 27/07/2021 | 01/06/2022 | D N I | 02774593 | EDGARDO MARTIN HERNANDEZ ABRAMONTE | C I P | 444471 | 20/07/2021 |  | 24/11/2020 | 18/05/2022 | 540 | Total | 100 | 30/10/2020 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/02/2025 | 13 13 | 5 14 | 11651882 82 | 4561172 63 | 44 50 | 71181795 91 | Otras causales | 01/02/2025 | 28 | Los avances físicos de obra acumulados y los avances valorizados de obra acumulados son de la última valorización tramitada antes de resolver el contrato de ejecución Así mismo en el avance ejecución financiera y monto de ejecución financiera estos datos se han tomado del Sistema de Seguimiento de inversiones SSI MEF Ejecución financiera con fecha de corte al 06 de febrero del 2025 además el monto es de todo el proyecto | 0 | 0 | 540 | 18/05/2022 | 0 | 2 | 21342382 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3614 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | 139474 | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA IE N 821149 EN EL CASERÍO CONODEN DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2492972 | 2492972 | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA IE N 821149 EN EL CASERÍO CONODEN DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6275190 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | En el Caserío Conoden Distrito de Cascas Provincia Gran Chimú la Libertad | 22/07/2020 | 6275189 50 | S/ Soles | 1 | 6275189 50 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 162 2020 MPGCH A | 20482115005 | CORPORACION RC S A C | 5981369 84 |  |  |  | D N I | 42689148 | JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS | C I P | 96773 | 18/06/2021 | 15/12/2021 | D N I | 40820013 | CARLOS EDUARDO CACERES SHORO | C I P | 124104 | 18/06/2021 | 15/12/2021 | 18/06/2021 | 15/12/2021 | 180 | Total | 100 | 2/06/2021 00 00 00 | 2022 | 1 | 20/04/2022 | 75 19 | 76 93 | 4404349 55 | 4601326 83 | 73 33 | 4601326 83 |  |  |  |  | 1 | 20 | 200 | 04/01/2022 | 0 | 2 | 920784 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 5339717 17
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 139588 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SANTA ROSA LEON PAMPA SAN SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2508655 | 2508655 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SANTA ROSA LEON PAMPA SAN SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6491075 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | SANTA ROSA LEON PAMPA SAN SALVADOR | 13/04/2022 | 964896 94 | S/ Soles | 1 | 964896 94 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 209 2022 MPP/A | [6 empty] | D N I | 42171824 | CARLOS DAVID FARFAN MARI AS | C I P | 209783 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | D N I | 15866838 | JORGE MARTIN ROBERTO OSORIO | C I P | 162394 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 01/08/2022 | 29/11/2022 | 120 | Total | 100 | 31/07/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 57 82 | 57 9 | 522619 13 | 523353 95 | 57 90 | 523353 95 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 30/09/2022 | 31 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N 01 LA CAUSAL MENCIONADA EN EL ACTA ES LA SIGUIENTE EL DESABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA RESIDENCIA COMO UNA DE LAS PARTES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DECIDEN SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N 01 | 1 | 360 | 480 | 24/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 879096 92
6330 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY | 139697 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO I ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2508381 | 2508381 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1366470 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY |  | 30/03/2021 | 1479798 12 | S/ Soles | 1 | 1479798 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0078 2021 MDO/A | [5 empty] | 0 | D N I | 28290166 | FREDY VILA HUAMAN | C I P | 127410 | 26/07/2022 | 30/11/2022 | D N I | 46213234 | ABEL BALADILLA CCAHUANA | C I P | 264278 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 90 | Total | 100 | 1/09/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 78 35 | 52 34 | 990616 22 | 661762 92 | 52 80 | 908433 94 | Falta de recursos financieros y liquidez | 05/12/2023 | 451 |  | 1 | 59 | 149 | 28/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 908433 94
0414 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | 139750 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RÍO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C P PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2386219 | 2386219 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RÍO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C P PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 305812 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | SECTOR SAN JOSÉ Y NUEVA ESPRANZA | 30/03/2021 | 397705 95 | S/ Soles | 1 | 397705 95 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 00079 2021 GDUI/MPS | [6 empty] | D N I | 46662929 | JUNIOR ESTEBAN YATACO MORILLO | C I P | 201633 | 25/04/2022 | 20/07/2022 | D N I | 73149828 | ANTHONY NOE MAMANI CALZADA | C I P | 211152 | 20/04/2022 | 20/07/2022 | 06/10/2021 | 04/01/2022 | 90 | Total | 100 | 6/10/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 23/02/2023 | 100 | 54 56 | 444719 47 | 242620 08 | 61 | 242620 08 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2023 | 31 |  | 1 | 13 | 103 | 17/01/2022 | 0 | 4 | 233416 25 | 0 | 0 | 1 | 70138 29 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 573880 32
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 140048 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO PRIMERA ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2518339 | 2518339 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | CAHGLLA CEBADA LOMA | 11/11/2022 | 971244 73 | S/ Soles | 1 | 971244 73 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 486 2022 MPP/A | [6 empty] | D N I | 40633461 | MARTHA CATHERINA CABALLERO VILLARREAL | C I P | 133136 | 21/11/2022 |  | D N I | 73221103 | JORDAN BRYAN ALVARADO VERDE | C I P | 285488 | 21/11/2022 |  | 23/11/2022 | 22/01/2023 | 60 | Total | 100 | 23/11/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 90 5 | 73 99 | 1427408 85 | 1167063 99 | 73 99 | 1167063 99 | Conflictos sociales | 29/12/2022 | 31 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LAS CAUSALES DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES | 0 | 0 | 60 | 22/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1029474 02
1367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 140184 | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHA A CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | ANEXOS JACHANA CORAZA Y OTROS | 07/09/2020 | 458135 95 | S/ Soles | 1 | 458135 95 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL | [6 empty] | D N I | 02412011 | ELEUTERIO CONSTANTINO CARCAHUSTO ALEMAN | C I P | 83518 | 26/10/2020 | 24/01/2021 | D N I | 47792860 | KEVIN ARNOL LLACSA BUSTINZA | C I P | 243252 | 26/10/2020 | 24/01/2021 | 26/10/2020 | 25/12/2020 | 60 | Total | 100 | 26/10/2020 00 00 00 | 2021 | 10 | 24/11/2021 | 100 | 51 88 | 492793 01 | 255651 50 | 55 80 | 255651 50 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 140450 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE ICACO PACOBAMBA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO DEL DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2494469 | 2494469 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE ICACO PACOBAMBA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO DEL DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1241153 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | A 15 KM DEL DISTRITO DE SAN GABAN | 01/12/2020 | 1086947 21 | S/ Soles | 1 | 1086947 21 | RESOLUCION GERENCIAL 362 2020 MPC M/GEMU | [6 empty] | D N I | 42126040 | VICTOR HUGO COLQUEHUANCA FERNANDEZ | C I P | 166073 | 18/01/2021 | 05/04/2021 | D N I | 45814278 | JOHN HENRY MAMANI VARGAS | C I P | 209095 | 02/12/2020 | 05/04/2021 | 07/12/2020 | 06/04/2021 | 120 | Total | 100 | 7/12/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 26/10/2022 | 73 79 | 46 15 | 1082419 90 | 676983 99 | 62 | 676983 99 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 06/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 534604 85
2504 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 140452 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL DISTRITO DE CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2482266 | 2482266 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL DISTRITO DE CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5988441 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | LOCALIDAD DE CRUCERO | 27/11/2020 | 5352245 19 | S/ Soles | 1 | 5352245 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 297 2020 MDC/A | [6 empty] | D N I | 01484386 | GREGORIO HUGO MUCHICA HUARANCA | C I P | 111448 | 15/02/2023 | 31/05/2023 | D N I | 44872566 | RICHARD SEBASTIAN CHAI A SUCASACA | C I P | 227908 | 15/02/2023 | 31/05/2023 | 09/12/2020 | 09/12/2022 | 730 | Total | 100 | 7/12/2020 00 00 00 | 2023 | 5 | 25/07/2023 | 90 13 | 50 25 | 5745365 31 | 3198739 66 | 64 89 | 4632584 36 | Sin asignación presupuestal | 31/05/2023 | 210 | La obra se viene ejecutando de acuerdo al calendario programado el cual el presenta una paralización por temas presupuestales | 2 | 170 | 900 | 28/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4892188 70
6202 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY | 140485 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2442490 | 2442490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 515028 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | CENTRO POBLADO DE PUCARA | 10/09/2020 | 716000 | S/ Soles | 1 | 716000 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 183 2020 MDU/A | [6 empty] | D N I | 70786299 | KENY ROGER FLORES VARGAS | C I P | 188425 | 13/01/2021 | 04/09/2021 | D N I | 28316971 | HENER QUISPE CALLE | C I P | 220785 | 01/12/2020 | 29/04/2021 | 02/12/2020 | 31/05/2021 | 180 | Total | 100 | 2/12/2020 00 00 00 | 2023 | 3 | 07/03/2023 | 100 | 94 14 | 716000 | 674072 26 | 94 14 | 674072 26 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/03/2023 | 31 |  | 1 | 45 | 225 | 15/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 607196 54
1592 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA JAEN | 140510 | INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO PRIMAVERA LAS CHONTAS PUYAYA LA HACIENDA BARRIO NUEVO LA UNION Y BUENOS AIRES DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2237777 | 265555 | INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO PRIMAVERA LAS CHONTAS PUYAYA LA HACIENDA BARRIO NUEVO LA UNION Y BUENOS AIRES DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15405741 |  | 0 | 20/09/2017 | 3 | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | CENTRO POBLADO MONTANGO | 06/10/2020 | 14413356 01 | S/ Soles | 1 | 14413356 01 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 127 2020 MDSR/A | 20600346025 | CONSORCIO AG amp M | 12972010 01 |  |  | 0 | D N I | 45735217 | NEYSER ALVAREZ SANCHEZ | C I P | 178828 | 13/01/2021 | 07/02/2022 | D N I | 32736577 | FRANCISCO JOSE GOICOCHEA RODRIGUEZ | C I P | 64085 | 14/03/2022 | 31/12/2022 | 14/01/2021 | 09/01/2022 | 360 | Total | 100 | 13/01/2021 00 00 00 | 2023 | 5 | 23/08/2024 | 68 28 | 60 86 | 8820123 45 | 7894132 08 | 68 76 | 10818090 80 | Resolución del contrato de supervisión de obra | 01/05/2023 | 31 | LA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 1 | 65 | 425 | 15/03/2022 | 1 | 1 | 2231812 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 140548 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ABASTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO componente CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS MODULO ADMINISTRATIVO Y CERCO PERIMETRICO EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2284077 | 325932 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA URBANIZACIÓN 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3112112 |  | 0 | 11/03/2016 | 2 | PUNO | PUNO | PUNO | POR EL NORTE LIMITA CON PROPIEDAD DE TERCEROS POR EL SUR CON AV ALTO PUNO POR EL ESTE CON AV EL PORVENIR POR EL OESTE CON JR PROPIEDAD DE TERCEROS | 28/10/2020 | 586755 | S/ Soles | 1 | 586755 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 638 2020 MPP/GM | [6 empty] | D N I | 46728225 | PAUL ANTONIO RAMIREZ CHOQUEHUANCA | C I P | 223700 | 24/11/2020 |  | D N I | 41190066 | WILBER LUSVEN TISNADO GALLEGOS | C A P | 17616 | 18/11/2020 |  | 01/12/2020 | 01/03/2021 | 90 | Total | 100 | 30/11/2020 00 00 00 | 2024 | 1 | 21/02/2024 | 100 | 55 78 | 586755 | 327274 13 | 44 61 | 261780 58 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2023 | 1007 | Ninguno | 0 | 0 | 90 | 01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/04/2021 | Otros | Si | 27/06/2022 | Si | 05/10/2022 | 352023 41
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 140783 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2404455 | 2404455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA REGIÓN HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 781404 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | PANAO | 23/06/2021 | 7874268 06 | S/ Soles | 1 | 7874268 06 | Resolución de Alcaldía N 247 2021 MPP/A | C0003339888 | CONSORCIO MONUMENTAL | 7382505 63 | 20608718231 | CONSORCIO SE OR DE LOS MILAGROS |  | D N I | 41283485 | BECQUER PEDRO ESPINOZA SAMANIEGO | C I P | 143610 | 18/11/2021 | 16/06/2022 | D N I | 22520441 | FRANKLIN WALTZAR TRINIDAD TRUJILLO | C I P | 133111 | 08/02/2022 | 05/02/2023 | 07/12/2021 | 05/06/2022 | 180 | Total | 100 | 25/11/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 04/11/2024 | 41 54 | 41 83 | 3066399 95 | 3088024 37 | 39 22 | 3088024 37 | Conflictos sociales | 01/12/2022 | 30 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA CAUSAL DE CONFLICTO SOCIAL CON LOS POBLAODRES DE LA LOCALIDAD DE PANAO | 2 | 467 | 647 | 15/09/2023 | 1 | 1 | 1040138 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 4424299 12
5346 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 140795 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2311107 | 348496 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 104142170 |  | 0 | 27/10/2016 | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR MOQUEGUA | 10/01/2022 | 129854311 64 | S/ Soles | 1 | 129854311 64 | RESOLUCION N 005 2022 GOREMAD GGR | [6 empty] | D N I | 00514295 | FREDDY DAVID PUMASUPA LEZAMA | C I P | 38898 | 15/03/2023 |  | D N I | 41738220 | MILTON JESUS RAMOS RAMOS | C I P | 134844 | 01/09/2022 |  | 15/05/2021 | 08/01/2026 | 1699 | Total | 100 | 29/03/2021 00 00 00 | 2024 | 5 | 15/06/2024 | 15 62 | 14 21 | 17485700 77 | 15913359 20 | 13 85 | 15506985 98 | Otras causales | 30/04/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 1699 | 08/01/2026 | 0 | 2 | 55059 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | 140846 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE LAMAY DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502121 | 2502121 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE LAMAY DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 90100 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | CC PP LAMAY | 16/12/2020 | 92745 45 | S/ Soles | 1 | 92745 45 | N 113 2020 MDSMCHGM | [6 empty] | D N I | 70264402 | CESAR QUISPE CHOQUE | C I P | 246133 | 23/12/2020 | 20/02/2021 | D N I | 70330002 | ELMER ACOSTA ACU A | C I P | 192140 | 23/12/2020 | 20/02/2021 | 23/12/2020 | 21/02/2021 | 60 | Total | 100 | 23/12/2020 00 00 00 | 2021 | 3 | 23/12/2022 | 39 34 | 39 34 | 36483 43 | 36483 43 | 39 34 | 36483 43 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 21/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 60506 56
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 141104 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA II ETAPA TRAMO 01 KM 0 000 KM 11 000 KM 12 000 KM 22 000 KM 23 000 36 920 Y RAMAL 02 KM 0 000 KM 0 360 TRAMO 02 KM 84 000 KM 98 500 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2194709 | 231989 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 256441254 |  | 0 | 24/07/2015 | 15 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CALLALLI | CALLLALI VISCACHANI SIBAYO CAYLLOMA | 05/12/2020 | 210911327 10 | S/ Soles | 1 | 210911327 10 | RESOLUCION GERENCIA REGIONAL N 619 2020 GRA GRI | C0003331930 | CONSORCIO VIAL CAYLLOMA | 189820194 39 | 20601626510 | CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S A SUCURSAL DEL PERU | 13287413 61 | D N I | 02168329 | JORGE MANUEL MU OZ YONSEN | C I P | 58474 | 04/04/2022 | 29/11/2022 | D N I | 18075871 | ROBERT WILLIAM ESPINOZA TORRES | C I P | 52822 | 05/04/2022 | 29/11/2022 | 29/09/2021 | 23/03/2023 | 540 | Total | 100 | 22/09/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 08/02/2023 | 36 54 | 8 19 | 62111015 59 | 15555512 04 | 25 04 | 15555512 04 | Incumplimiento de contrato | 29/11/2022 | 2 | Se resuelve contrato por el rechazo de la intervención económica la cual se generó los retrasos injustificados | 0 | 0 | 540 | 23/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2022 | Resolución de contrato | Si | 25/11/2022
0459 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | 141118 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO CUADRA 1 Y 2 SANTA ROSA CUADRA 4 Y 1 DE MAYO CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2472653 | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO CUADRA 1 Y 2 SANTA ROSA CUADRA 4 Y 1 DE MAYO CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 657710 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | JULI | JIRONES 1 DE MAYO SANTA ROSA Y SAPACOLLO | 30/12/2020 | 877866 | S/ Soles | 1 | 877866 | RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N 940 2020 MPCH J/GM | [6 empty] | D N I | 01310605 | JAVIER LINO PACCO CHOQUE | C I P | 96158 | 17/03/2021 | 14/08/2021 | D N I | 44661056 | BRIAN MIJAIL MAMANI HUERTA | C I P | 148490 | 17/03/2021 | 14/08/2021 | 17/03/2021 | 14/08/2021 | 150 | Total | 100 | 17/03/2021 00 00 00 | 2024 | 3 | 05/04/2024 | 55 33 | 23 46 | 409426 45 | 173609 89 | 19 79 | 173609 89 | Otras causales | 01/04/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 14/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2024 | Otros | Si | 29/03/2024 | [6 empty] | 2020 | 232716 85
1290 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | 141122 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TASTAPATA DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | anexo de tastapata comunidad de mollepiña | 11/08/2020 | 407829 83 | S/ Soles | 1 | 407829 83 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 089A 2020 A MDC/GRAU/APU | [6 empty] | D N I | 42466345 | RUDIARD SOTO ROCA | C I P | 150935 | 09/09/2020 | 06/02/2021 | D N I | 45101864 | JEAN AMPUERO CERVANTES | C I P | 205035 | 09/09/2020 | 06/02/2021 | 09/09/2020 | 06/02/2021 | 150 | Total | 100 | 7/09/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 14/11/2022 | 100 | 83 5 | 357019 29 | 298106 59 | 73 10 | 298106 59 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 06/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 141141 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2487594 | 2487594 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 679823 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | LOCALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA | 18/12/2020 | 722824 64 | S/ Soles | 1 | 722824 64 | RESOLUCIÓN N 97 2020 GDU/MDASA | C0003319597 | CONSORCIO RIEGO | 603778 52 |  |  | 0 | D N I | 42679041 | IVAN VASQUEZ QUISPE | C I P | 165033 | 06/09/2021 | 07/03/2024 | D N I | 29536736 | WALTER LUIS FERNANDEZ HUILLCAHUAMAN | C I P | 96880 | 06/09/2021 | 07/03/2024 | 06/09/2021 | 05/12/2021 | 90 | Total | 100 | 7/07/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 26/12/2022 | 100 | 77 05 | 511676 71 | 394243 86 | 96 67 | 494616 69 | Otras causales | 26/11/2022 | 468 | No se alcanza el monto programado debido a que se han aprobado el Adicional y Deductivo N 2 ya ejecutado y el Adicional y Deductivo N 3 por ejecutar con una incidencia de 6 4947 y una incidencia acumulada de 14 9417 | 2 | 340 | 430 | 10/11/2022 | 0 | 3 | 129428 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 583647 70
4888 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S A ELECTRO ORIENTE | 141149 | INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS DISTRITO DE BELEN MAYNAS LORETO | Contrata | Si |  | Instalación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2115710 | 129464 | INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS DISTRITO DE BELEN MAYNAS LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2153919 |  | 0 | 02/07/2014 | 2 | LORETO | MAYNAS | BELEN | DEPARTAMENTO DE LORETO PROVINCIA DE MAYNAS DISTRITO DE BELÉN CENTRO POBLADO ISLA IQUITOS | 17/09/2020 | 2813599 51 | S/ Soles | 1 | 2813599 51 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N G 229 2021 | C0003316552 | CONSORCIO ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS | 2181721 79 | 10415541169 | SANCHEZ SOLIS BILMER UDMER | 0 | D N I | 09546136 | JUAN NECIFORO PE A CORTEZ | C I P | 33371 | 26/08/2021 | 03/10/2022 | D N I | 05373585 | JUAN JAIME OCA A GALLEGOS | C I P | 21375 | 15/06/2021 | 03/10/2022 | 29/06/2021 | 26/11/2021 | 150 | Total | 100 | 28/06/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 29/12/2022 | 100 | 73 52 | 2181721 79 | 1603911 55 | 57 01 | 1603911 55 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2022 | 31 |  | 5 | 20 | 170 | 16/12/2021 | 1 | 2 | 142692 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 16/03/2023 | 1742638 56
0206 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | 141208 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV Local SL17 Callao Provincia Constitucional del Callao | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2413480 | 2413480 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV PREDIO N 18 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 30971374 |  | 0 |  | 1 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | VENTANILLA |  | 14/09/2023 | 28569525 | S/ Soles | 1 | 28569525 | Resolución R N 2359 2023 UNFV | 20461112227 | GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GELI S A C | 25712572 5 | 20487577821 | CONSULT PROYECT SAC | 1477702 | D N I | 17807776 | CARLOS HUMBERTO CAMUS AVALOS | C I P | 48225 | 26/01/2024 | 26/03/2025 | D N I | 27752420 | WALTHER LUIS PAREDES CORTEZ | C I P | 27631 | 22/12/2023 | 23/12/2024 | 22/12/2023 | 21/12/2024 | 365 | Total | 100 | 21/12/2023 00 00 00 | 2024 | 3 | 20/01/2025 | 3 33 | 0 01 | 856899 92 | 0 01 | 4 47 | 0 01 |  |  |  | No se ha ejecutado trabajos en el presente mes | 0 | 0 | 365 | 21/12/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1522327 40
6336 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | 141283 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2484486 | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 286521 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | LOCALIDAD DE SAPICHACA DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC | 23/02/2021 | 224841 90 | S/ Soles | 1 | 224841 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 036 2021 MDLCH/VRAEM | [6 empty] | D N I | 41360675 | WALTER ARCE PRADO | C I P | 160121 | 08/04/2021 | 08/07/2021 | D N I | 42539076 | ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO | C I P | 257194 | 08/04/2021 | 08/07/2021 | 08/04/2021 | 07/07/2021 | 90 | Total | 100 | 8/03/2021 00 00 00 | 2022 | 3 | 29/11/2022 | 78 22 | 34 95 | 151349 25 | 67617 66 | 72 84 | 170813 | Conflictos sociales | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 07/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 153461 30
2137 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | 141378 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499988 | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 296067 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | ALAN GARCIA | 10/12/2020 | 259804 49 | S/ Soles | 1 | 259804 49 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 336 2020 MDO/GM | C0003400565 | CONSORCIO OLMOS | 520176 41 |  |  |  | D N I | 44776016 | EDER ANDERSON POLANCO DIAZ | C I P | 157947 | 01/06/2021 |  | D N I | 27434244 | DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO | C I P | 44579 | 11/06/2021 |  | 11/06/2021 | 11/07/2021 | 30 | Total | 100 | 10/06/2021 00 00 00 | 2023 | 6 | 19/07/2023 | 45 58 | 0 01 | 83134 41 | 0 | 0 01 | 0 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2021 | 31 | OBRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 30 | 11/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 16046
1021 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | 141437 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA FLORIDA DISTRITO DE LA PECA PROVINCIA DE BAGUA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2474603 | 2474603 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA |  | 09/06/2020 | 294422 15 | S/ Soles | 1 | 294422 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 071 2020 | [6 empty] | D N I | 42961062 | ROGER ELEAZAR ALTAMIRANO TOCAS | C I P | 258672 | 08/11/2022 |  | D N I | 33560409 | FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS | C I P | 55413 | 08/11/2022 |  | 02/12/2020 | 16/01/2021 | 45 | Total | 100 | 1/12/2020 00 00 00 | 2023 | 10 | 27/11/2023 | 93 2 | 88 4 | 308230 69 | 292361 21 | 69 66 | 230371 30 | Fenómenos climatológicos | 08/12/2022 | 31 |  | 1 | 20 | 65 | 05/02/2021 | 0 | 1 | 123239 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 230371 30
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 141576 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2506140 | 2506140 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 292080 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | MOLINO | 21/01/2021 | 368896 11 | S/ Soles | 1 | 368896 11 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 028 2021 MPP/A | [6 empty] | D N I | 46713122 | IOMAR ILMER CAYCHO YALICO | C I P | 75100 | 04/02/2021 | 19/05/2021 | D N I | 22463874 | JAIME PORFIRIO FLORES AMPUDIA | C I P | 75100 | 04/02/2021 | 19/05/2021 | 19/02/2021 | 20/05/2021 | 90 | Total | 100 | 5/02/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 98 37 | 80 69 | 308892 02 | 253379 77 | 68 69 | 253379 77 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 21/07/2021 | 31 | La ejecución de obra se encuentra suspendida desde el 21 de julio de 2021 por la causal de desabastecimiento de materiales en la obra La suspensión se materializó mediante la suscripción del ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N 02 de fecha 21 de julio de 2021 | 2 | 848 | 938 | 15/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 355306 90
2250 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | 141639 | CREACION TROCHA CARROZABLE SANTA MARIA DE HUANCHAC MIZLLAN OROCAYAN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513544 | 2513544 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | MATUCANA | san lorenzo de quinti | 01/01/2021 | 1745755 40 | S/ Soles | 1 | 1745755 40 | RESOLUCION DE ALCADIA N 002A 201 MDSLQ ALC | [6 empty] | D N I | 74839018 | VILMA NATALIA MERCADO BARRIENTOS | C I P | 0 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | D N I | 40669649 | ELVIS YURI MONTERO BARRIONUEVO | C I P | 158406 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 90 | Total | 100 | 4/01/2021 00 00 00 | 2021 | 7 | 06/01/2023 | 100 | 43 2 | 1745755 38 | 754128 11 | 43 20 | 754128 11 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 04/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 51620
2441 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL MORROPON | 141662 | CREACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL CENTRO POBLADO DE SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2512456 | 2512456 | CREACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL CENTRO POBLADO DE SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 464343 |  | 0 |  | 2 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | AA HH SANTA ROSA S/N CASERIO DE SERRAN PROVINCIA DE SALITRAL | 03/03/2021 | 447843 18 | S/ Soles | 1 | 447843 18 | Resolucion de Alcaldia 073 2021 MDS A | [6 empty] | D N I | 45563675 | HANS WILLER MARINA HIDALGO | C I P | 207241 | 04/03/2021 | 02/05/2021 | D N I | 45563675 | HANS WILLER MARINA HIDALGO | C I P | 207241 | 04/03/2021 | 02/05/2021 | 04/03/2021 | 03/05/2021 | 60 | Total | 100 | 2/05/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 19/12/2022 | 100 | 65 36 | 447843 16 | 292729 20 | 65 36 | 292729 20 | Incumplimiento de contrato | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 03/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 432726 32
1579 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | 141773 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TOCMOCHE CHOTA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2478612 | 2478612 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TOCMOCHE CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2924533 |  | 0 |  | 2 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | TOCMOCHE | 04/08/2020 | 949541 60 | S/ Soles | 1 | 949541 60 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 069 2020 MDT/A | C0003308512 | CONSORCIO GUINEO amp SANEAMIENTO PERÚ | 915837 18 | 10457563944 | CONSORCIO SANEAMIENTO TOCMOCHE |  | D N I | 45239345 | CESAR FERNANDO FUENTES MONTENEGRO | C I P | 163577 | 17/05/2021 | 14/09/2021 | D N I | 17636023 | CARLOS ALBERTO CASTRO BERNILLA | C I P | 123348 | 17/05/2021 | 14/08/2021 | 17/05/2021 | 15/08/2021 | 90 |  |  |  | 2024 | 2 | 21/02/2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/02/2024 | 365 | SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO | 1 | 142 | 232 | 04/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 571069 79
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 141825 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15 KM EN SAISA SANTA LUCIA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2487514 | 2487514 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15 KM EN SAISA SANTA LUCIA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4079389 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | SAISA | SAISA LUCANAS | 21/06/2021 | 4399928 74 | S/ Soles | 1 | 4399928 74 | R D R N 169 2021 GRA/GG GRI DRTCA | 20494485118 | CONSORCIO SANTA LUCIA | 3728902 89 | 20607839396 | CONSORCIO MIRAFLORES |  | D N I | 04433558 | LEONARDO ADOLFO PERALTA RIVERA | C I P | 66473 | 26/09/2021 | 10/07/2022 | D N I | 28273418 | JAVIER BAUTISTA ORTEGA | C I P | 53568 | 26/09/2021 | 12/05/2022 | 26/09/2021 | 23/02/2022 | 150 | Total | 100 | 23/09/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 27/06/2022 | 100 | 80 72 | 3728902 89 | 3010003 61 | 68 | 3010003 61 |  |  |  |  | 1 | 15 | 165 | 10/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3354011 21
1688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA LA CONVENCIÓN | 141906 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LECHE PATA EN EL SECTOR LECHE PATA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2507436 | 2507436 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LECHE PATA EN EL SECTOR LECHE PATA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1497487 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | OCOBAMBA KAQUEYCAYBAMBA | SECTOR LECHE PATA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | 22/06/2022 | 2790419 80 | S/ Soles | 1 | 2790419 80 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 183 2022 GM MDO | 20534576146 | LUDE A CONSULTORES EJECUTORESY SERVICIOS GENERALES S A C | 2588139 82 |  |  |  | D N I | 40924382 | DAYSIN FRANKLIN ASCENCIO COILA | C I P | 103250 | 19/10/2022 |  | D N I | 23822255 | ALEJANDRO PINARES SOTO | C I P | 63029 | 19/10/2022 |  | 19/10/2022 | 17/04/2023 | 180 | Total | 100 | 18/10/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 20/07/2023 | 98 12 | 32 25 | 2588139 82 | 834759 62 | 30 24 | 782560 62 |  |  |  | SE PROYECTO SE ENCUENTRA RETRAZADO SEGUN EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA MES DE MARZO 2023 | 0 | 0 | 180 | 17/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 916568 76
0166 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | 141913 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS PROVINCIA DE SAN MIGUEL REGIÓN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2250496 | 274224 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS PROVINCIA DE SAN MIGUEL REGIÓN CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2857014 |  | 0 | 17/01/2014 | 2 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | Membrillar Niepos San Miguel Cajamarca | 31/12/2020 | 9746900 74 | S/ Soles | 1 | 9746900 74 | RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL N 249 20 | C0003319998 | CONSORCIO COVICSA | 9142286 42 |  |  |  | D N I | 44091921 | CUSI DE LA CRUZ LIZARBE | C I P | 132102 | 07/07/2021 | 17/10/2021 | D N I | 26674523 | EDUARDO FABIAN SANTOS | C I P | 55008 | 07/07/2021 | 31/01/2022 | 13/07/2021 | 08/02/2022 | 210 | Parcial | 100 | 12/07/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 24/04/2023 | 91 78 | 26 72 | 7336830 35 | 2136209 90 | 26 72 | 2136209 90 | Incumplimiento de contrato | 23/08/2022 | 270 | La obra tiene un Avance Acumulado TOTAL de S/ 2 136 209 90 Contractual S/ 1 202 172 89 y Adicional Deductivo S/ 934 037 01 con una Programación Acumulada Total de S/ 7 336 830 35 Contractual S/ 2 529 566 05 y Adicional Deductivo S/ 4 807 264 30 | 7 | 155 | 365 | 13/07/2022 | 1 | 1 | 1147987 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0166 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | 141921 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA DISTRITO SAN LUIS PROVINCIA SAN PABLO REGION CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2232075 | 205825 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA DISTRITO SAN LUIS PROVINCIA SAN PABLO REGION CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4749803 |  | 0 | 11/08/2016 | 2 | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN LUIS |  | 18/03/2021 | 8520973 05 | S/ Soles | 1 | 8520973 05 | RDRS N 84 2021 GR CAJ/DRA | C0003320002 | CONSORCIO SAN PABLO | 7941456 09 | 20608493442 | CONSORCIO MOLINO | 249755 86 | D N I | 17540220 | PABLO CESAR ULLOQUE CAYCEDO | C I P | 77519 | 14/10/2021 | 07/02/2023 | D N I | 26729428 | TOMY VEGA PALOMINO | C I P | 128047 | 21/07/2021 | 16/04/2022 | 21/07/2021 | 17/04/2022 | 270 | Total | 100 | 13/07/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 27/04/2023 | 100 | 94 45 | 9392570 59 | 8871418 39 | 94 45 | 8871418 39 |  |  |  | La obra tiene un Avance Acumulado TOTAL de S/ 8 871 418 39 Contractual S/ 7 478 498 82 y Adicional N 01 S/ 1 392 919 57 con una Programación Acumulada Total de S/ 9 392 570 59 Contractual S/ 7 941 450 00 y Adicional N 01 S/ 1 451 120 59 | 2 | 140 | 410 | 04/09/2022 | 1 | 1 | 1174974 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN CHINCHA | 141960 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2412934 | 2412934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 554695 |  | 0 |  | 1 | ICA | CHINCHA | EL CARMEN | [7 empty] | C0003316091 | CONSORCIO L Y H HUAMAN | 962278 73 | 10437409574 | CORONADO PERALES ANGEL EMERSON | 86000 | D N I | 15428963 | JOHN VICENT ALVA HERENCIA | C I P | 129912 | 26/05/2021 | 22/09/2024 | D N I | 21528041 | MARIO CARLOS LUCERO MORON | C I P | 156928 | 26/05/2021 | 22/12/2023 | 26/05/2021 | 23/09/2021 | 120 | Total | 100 | 26/05/2021 00 00 00 | 2021 | 11 | 24/12/2023 | 95 57 | 93 22 | 121631 25 | 118647 56 | 86 36 | 128762 45 | Otras causales | 01/12/2021 | 560 | Obra atrasada | 1 | 60 | 180 | 22/11/2021 | 0 | 1 | 112776 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 1188687 09
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 142013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2158863 | 216744 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1746914 |  | 0 | 15/05/2014 | 2 | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | COMUNIDAD DE SANTA ANA DISTRITO DE AZANGARO | 22/09/2021 | 2164032 85 | S/ Soles | 1 | 2164032 85 | RGR N 174 2022 GRI GR PUNO | [5 empty] | 0 | D N I | 40569990 | PERCY GUSTAVO NINA MAMANI | C I P | 116734 | 07/02/2023 |  | D N I | 46865950 | JOHN VLADIMIR YUCRA PAREDES | C I P | 246296 | 03/02/2022 |  | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 180 | Total | 100 | 1/10/2021 00 00 00 | 2023 | 11 | 13/12/2023 | 92 32 | 81 15 | 3086957 56 | 2713522 01 | 90 99 | 4404545 07 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/09/2023 | 30 | SEGUN LAS REVISIONES DE LAS ACTAS DE PARALIZACION Y RENICIO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN LOS DOCUMENTOS QUE AGREDITEN LAS PARALIZACIONES | 5 | 538 | 718 | 19/09/2023 | 0 | 1 | 2164032 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA HUARAZ | 142040 | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Ampliación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2434177 | 2434177 | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 903588 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA | 27/08/2021 | 1127682 35 | S/ Soles | 1 | 1127682 35 | RESOLUCION GERENCIAL N 351 2021 MDI/GDUyR/G | 20229676220 | EPROMIG S R L | 1022712 2 | 20602838685 | MUNDO EN CONSULTORIA CONSTRUCCION RJ S A C | 44800 | D N I | 23094641 | TEODORO MANUEL ESPINOZA SALINAS | C I P | 71247 | 08/08/2022 | 01/01/2023 | D N I | 31624984 | JUAN GUMERCINDO QUITO TUYA | C I P | 69103 | 08/08/2022 | 01/01/2023 | 06/09/2022 | 05/12/2022 | 90 | Parcial | 20 | 6/09/2022 00 00 00 | 2024 | 8 | 06/09/2024 | 7 75 | 0 01 | 700 | 0 01 | 0 01 | 1022712 20 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/08/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 05/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2024 | Resolución de contrato | Si | 02/08/2024 | [6 empty] | 2020 | 39000
1323 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 142105 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 2 | 1 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2473638 | 2473638 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3147442 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CONO NORTE | 24/09/2021 | 1431854 22 | S/ Soles | 1 | 1431854 22 | RGM No 490 2021 GM MDCC | C0003354621 | CONSORCIO ALFA | 1288668 8 |  |  |  | D N I | 41662759 | JESUS JAIME HUAHUACHAMPI CAYLLAHUA | C I P | 125003 | 21/09/2021 |  | D N I | 01234812 | FREDY RUFO AZA MORALES | C I P | 29381 | 20/01/2022 |  | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 90 | Total | 100 | 28/02/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 96 56 | 1288668 80 | 1139475 20 | 96 56 | 1139475 20 | Discrepancias controversias y arbitraje | 05/10/2022 | 850 | LA ENTIDAD HA INICIADO PROCESO DE CONCILIACIÓN REALIZANDO 02 CITACIONES A CONCILIAR SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO ASISTIÓ POR LO CUAL SE HA INICIADO PROCESO ARBITRAL PARA DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE CONTRATO REALIZADA POR EL CONTRATISTA ESTO DEBIDO A QUE DICHA RESOLUCION NO CORRESPONDE AL NO CUMPLIR O ESTABLECIDO EN EL RLCE LA ENTIDAD ES QUIEN DECIDE DAR POR RESUELTO EL CONTRATO DE EJCUCION DE OBRA ASI MISMO SE INFORMA QUE MEDIANTE CARTA NOTARIAL N 11 2024 GM MDCC DE FECHA 26/4/2024 SE EXHORTA QUE EN EL PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS CALENDARIO REALICE EL TRÁMITE Y PAGO ANTE SEAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 3 MEDIDORES BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLVER EL CONTRATO N 008 2022 MDCC Y DADO QUE NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA ALGUNA SE RECOMIENDA QUE SE TOME LA DECISION DE RESOLVER CONTRATO CONTINUANDO CON LA COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO VÍA NOTARIAL | 1 | 41 | 131 | 10/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1474147 18
1313 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 142113 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERRE AFE CALLE COSCOLLO CALLE UNANUE AVENIDA SOCABAYA SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2494543 | 2494543 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERRE AFE CALLE COSCOLLO CALLE UNANUE AVENIDA SOCABAYA SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 684500 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERRE AFE CALLE COSCOLLO CALLE UNANUE AVENIDA SOCABAYA SECTOR COSCOLLO | 29/03/2021 | 594955 93 | S/ Soles | 1 | 594955 93 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 058 2021 MDS/A GM | 20454025840 | MZ CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 535460 34 |  |  | 0 | D N I | 29441075 | WILFREDO ANTONIO CAMPOS FERNANDEZ | C I P | 74419 | 11/09/2021 | 27/02/2024 | D N I | 29557779 | JORGE EDUARDO CALCINA PE A | C I P | 200706 | 11/09/2021 | 27/02/2024 | 11/09/2021 | 10/11/2021 | 60 | Total | 100 | 10/09/2021 00 00 00 | 2024 | 2 | 19/03/2024 | 80 81 | 30 09 | 432696 95 | 161093 40 | 30 09 | 161093 40 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 09/11/2021 | 841 | RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA | 0 | 0 | 60 | 10/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 205623 40
2226 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY | 142526 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N 6 DE LA PROL SANTA ROSA CUADRA 11 DE LA AV HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA META I | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2481372 | 2481372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N 6 DE LA PROL SANTA ROSA CUADRA 11 DE LA AV HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1256000 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUAURA | HUALMAY | PROLONGACION SANTA ROSA Y GABRIEL AGUILAR | 26/02/2021 | 400000 | S/ Soles | 1 | 400000 | RESOL ALCALDIA N 054 2021 MDH | [6 empty] | D N I | 72953899 | JORGE ERNESTO VEGA APESTEGUI | C I P | 231248 | 15/04/2021 | 29/05/2021 | D N I | 73077549 | HENRY ALEX STEVEN MORALES BARRON | C I P | 245161 | 15/04/2021 | 14/05/2021 | 15/04/2021 | 15/05/2021 | 30 | Total | 100 | 15/04/2021 00 00 00 | 2021 | 5 | 14/06/2021 | 100 | 57 03 | 400000 | 219546 37 | 54 89 | 219546 37 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 15/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2021 | Otros | [8 empty] | 2020 | 243253 68
2413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | 142582 | RECUPERACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1350 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE YARANCHE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460094 | 2460094 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1350 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE YARANCHE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1474415 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA OBRA SE DESARROLLA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YARANCHE | 28/06/2021 | 1450715 29 | S/ Soles | 1 | 1450715 29 | RESOLUCION GERENCIAL N 581 2021 | C0003358984 | CONSORCIO SANTA ROSA II | 1243470 25 | 20611980010 | INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES RDL E I R L |  | D N I | 05643699 | MEDARDO ZAPATA CHERRE | C I P | 85892 | 14/01/2025 | 14/03/2025 | D N I | 03660758 | OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA | C I P | 76095 | 18/10/2023 | 15/04/2025 | 10/06/2022 | 08/10/2022 | 120 | Total | 100 | 18/05/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 04/09/2024 | 96 14 | 76 29 | 1195472 30 | 948643 64 | 60 30 | 749812 56 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 | INTERVENCI N ECONOMICA CON RA N 293 2023 MDTA | 0 | 0 | 120 | 08/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 889525 12
2487 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI | 142607 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MU ANI DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 2 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2511979 | 2511979 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MU ANI DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2201369 |  | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | MU ANI | LOCALIDAD DE MU ANI | 17/05/2022 | 3038705 83 | S/ Soles | 1 | 3038705 83 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 078 2022 MDM/AE | C0003403453 | CONSORCIO YACANGO | 2896255 |  |  |  | D N I | 23979445 | JUAN VARGAS RAMOS | C I P | 182267 | 04/10/2022 | 31/12/2022 | D N I | 02428936 | RUBEN MAMANI PAREDES | C I P | 76637 | 04/10/2022 | 31/12/2022 | 06/10/2022 | 05/03/2023 | 150 | Total | 100 | 6/10/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 21/08/2023 | 33 21 | 26 85 | 961916 60 | 777767 80 | 26 85 | 777767 80 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/12/2022 | 30 | Se adjunta la resolución de contrato de obra con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 051 2023 MDM/A | 1 | 6 | 156 | 11/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/07/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 610327 85
2526 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 142628 | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2507522 | 2507522 | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 592781 |  | 0 |  | 1 | PUNO | HUANCANE | TARACO | SECTOR QUEHUARA | 17/03/2021 | 592781 22 | S/ Soles | 1 | 592781 22 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 085 2021 MDT/A | [6 empty] | D N I | 02447153 | FELIX BELIZARIO CARI | C I P | 92351 | 24/03/2021 | 22/07/2021 | D N I | 41930517 | JHONY BENIQUE PARICELA | C I P | 133095 | 24/03/2021 | 22/07/2021 | 24/03/2021 | 22/07/2021 | 120 | Total | 100 | 24/03/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 07/12/2022 | 100 | 48 28 | 592781 22 | 286210 84 | 48 28 | 286210 84 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 22/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 266705 50
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 142642 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2510607 | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 221722 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | San Pedro de Putina Punco San Ignacio | 15/02/2021 | 220520 | S/ Soles | 1 | 220520 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 056 2021 | [6 empty] | D N I | 02064851 | HENRY WILLY LUPACA MIRANDA | C I P | 100199 | 16/02/2021 |  | D N I | 47280045 | ADUARD SERGIO ITO MAMANI | C I P | 189521 | 16/02/2021 |  | 17/02/2021 | 18/05/2021 | 90 | Total | 100 | 16/02/2021 00 00 00 | 2021 | 6 | 11/07/2021 | 47 85 | 44 3 | 74196 50 | 68697 26 | 31 15 | 68697 26 | Sin asignación presupuestal | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 18/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 47922
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 142748 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2508636 | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 910300 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | SAN SALVADOR COCATAMBO | 05/03/2021 | 686292 75 | S/ Soles | 1 | 686292 75 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 108 2021 MPP/A | [6 empty] | D N I | 46930734 | SERGIO DAVID ASENCIOS VILCHEZ | C I P | 236510 | 01/07/2022 | 01/09/2022 | D N I | 42938329 | PEDRO LUIS TORALVA ARANDA | C I P | 237133 | 01/07/2022 | 01/09/2022 | 05/04/2021 | 03/08/2021 | 120 | Total | 100 | 31/03/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 49 68 | 50 65 | 307183 76 | 313134 38 | 50 65 | 313134 38 | Fenómenos climatológicos | 01/06/2021 | 31 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2021 POR LA CAUSAL DE CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES Y FALTA DE MAQUINARIA PESADA | 1 | 360 | 480 | 29/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 336699 86
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 142783 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA SHUNQUI PACHAS DISTRITO DE PACHAS DOS DE MAYO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2074583 | 85456 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA SHUNQUI PACHAS DISTRITO DE PACHAS DOS DE MAYO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4025520 |  | 0 | 12/01/2012 | 2 | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | CENTRO POBLADO MINARAGRA DISTRITO PACHAS PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEPARTAMENTO HUANUCO | 21/10/2020 | 6217234 42 | S/ Soles | 1 | 6217234 42 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 388 2020 GRH/GRI | 20605103601 | CONSORCIO RIEGO PACHAS | 5587217 67 |  |  |  | D N I | 22418556 | FAUSTO FERNANDO ALVARADO VILLANUEVA | C I P | 68709 | 05/03/2021 | 16/10/2021 | D N I | 31661079 | CRISPIN ULDARICO GUILLEN CARRANZA | C I P | 73111 | 05/03/2021 | 16/10/2021 | 22/03/2021 | 18/10/2021 | 210 | Total | 100 | 20/03/2021 00 00 00 | 2024 | 3 | 26/04/2024 | 87 73 | 74 39 | 4014406 77 | 3522367 17 | 74 39 | 3522367 17 | Fenómenos climatológicos | 01/03/2024 | 31 | CAUSAL PARALIZADO | 0 | 0 | 210 | 18/10/2021 | 0 | 3 | 1134996 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0661 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL | 142784 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 1 | 8 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2234988 | 86897 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 498643350 |  | 0 | 08/05/2017 | 2 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA | 30/09/2020 | 461713240 54 | S/ Soles | 1 | 461713240 54 | RD N 1767 2020 MTC/20 | C0003319293 | CONSORCIO SANTIAGO DE CHUCO | 1598910 57 |  |  |  | D N I | 10143755 | MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA | C I P | 10229 | 07/01/2021 |  | D N I | 07556363 | RENE HUMBERTO ROZAS OCHOA | C I P | 12219 | 01/01/2021 |  | 07/01/2021 | 28/12/2022 | 720 | Total | 100 | 31/12/2020 00 00 00 | 2022 | 8 | 04/10/2022 | 32 17 | 7 87 | 98076605 73 | 23982039 12 | 5 19 | 23982039 12 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 3 | 1451 | 2171 | 18/12/2026 | 0 | 3 | 61929359 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/2023 | Resolución de contrato | Si | 23/08/2022
1634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS | 142850 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CALZADA SECTOR HIWIN EN LA C C CORMA LLANZACORMA DEL DISTRITO DE ACOS PROVINCIA ACOMAYO REGION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ACOMAYO | ACOS | SECTOR CALZADA HIWIN | 04/09/2020 | 1472584 90 | S/ Soles | 1 | 1472584 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 126 2020 MDA/A | [6 empty] | D N I | 40567315 | FIDEL UBALDO AMARU AMARU | C I P | 167404 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | D N I | 43337186 | WILLIAM ADOLFO LINARES LAZO | C I P | 207305 | 25/05/2022 | 25/11/2022 | 01/10/2020 | 29/04/2021 | 210 | Total | 100 | 1/10/2020 00 00 00 | 2022 | 11 | 07/02/2024 | 100 | 49 82 | 1094873 59 | 545454 37 | 36 67 | 733626 12 |  |  |  | SE HIZO LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE COMO EL DISE O DE ALCANTARILLAS Y BADENES | 0 | 0 | 210 | 29/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2022 | Otros
1640 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | 142868 | CONSTRUCCION DE PARADORES GASTRONOMICOS Y ARTENASALES EN LAS COMUNIDADES DE OCRA ANANSAYA CHINCHAYPUJIO SUMARO DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | COMUNIDADES DE OCRA ANANSAYA CHINCHAYPUJIO Y SUMARO S/N | 18/02/2021 | 256326 25 | S/ Soles | 1 | 256326 25 | R G M N 014 2021 GM/MDCH/PA | [6 empty] | D N I | 24390649 | SEGUNDO USCAMAYTA CHACON | C I P | 0 | 01/01/2021 | 31/05/2021 | D N I | 41229033 | EDISON NINANTAY TORRES | C I P | 0 | 02/01/2021 | 31/03/2021 | 17/02/2021 | 17/06/2021 | 120 | Total | 100 | 17/02/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 02/12/2024 | 29 17 | 22 73 | 74761 83 | 58267 20 | 22 73 | 58267 20 | Otras causales | 31/03/2021 | 1340 | La obra se dio por inicio en fecha 17 de febrero del 2021 desarrollando al 100 las partidas ejecutadas en el parador gastronómico en la comunidad de Ocra faltando ejecutar los paradores gastronómicos de Anansaya Chinchaypujio y Sumaro | 0 | 0 | 120 | 17/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO | 142995 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM 510 DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO NUMPARQUE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE ARAMANGO BAGUA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 14 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2376758 | 386160 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM 510 DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO NUMPARQUE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE ARAMANGO BAGUA AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 11507047 |  | 0 | 06/07/2017 | 1 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | DESDE EL DISTRIRO DE ARAMANGO NUMPARQUE HASTA EL CASERIO DE NUEVA ESPERANZA | 28/05/2021 | 22510605 65 | S/ Soles | 1 | 22510605 65 | RESOLUCION N 071 2021 MDA/A | C0003358111 | CONSORCIO MANGUA | 19292284 9 | 20608936433 | CONSORCIO SUPERVISOR ARAMANGO |  | D N I | 44424853 | RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA | C I P | 142660 | 09/03/2022 | 05/01/2023 | D N I | 16548811 | JOSE RICARDO SANCHEZ GALVEZ | C I P | 35045 | 16/09/2022 | 29/04/2023 | 09/02/2022 | 06/12/2022 | 300 | Total | 100 | 7/02/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 02/06/2023 | 33 34 | 33 66 | 6431910 07 | 6495067 16 | 33 66 | 6495067 16 | Fenómenos climatológicos | 01/05/2023 | 31 | LA OBRA ESTUVO SUSPENDIDA | 2 | 435 | 735 | 14/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 143178 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2503122 | 2503122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1463601 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SANDIA |  | 24/03/2021 | 2685680 | S/ Soles | 1 | 2685680 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 082 2021 | [6 empty] | D N I | 45451428 | HÉCTOR FREDY LAYME COTACALLAPA | C A P | 20816 | 06/09/2023 | 17/10/2023 | D N I | 70312874 | KATHERINE MIRELLY CHACOLLI BALCONA | C A P | 25805 | 01/06/2023 | 17/10/2023 | 24/03/2021 | 20/09/2021 | 180 | Total | 100 | 24/03/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/09/2024 | 100 | 32 95 | 2468106 18 | 957323 85 | 37 71 | 1221108 56 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2023 | 30 | MOTIVO DE PARALIZACION SEGUN ACTA DE PARALIZACION DE OBRA ES POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL A O 2023 SE HA TENIDO UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 620 000 00 SOLES PARA LA EJECUCION DE 3 PABELLONES DE NICHOS DE TIPO I EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA LA QUE HA SIDO CONCLUIDA EN LA FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 | 5 | 775 | 955 | 04/11/2023 | 0 | 2 | 552048 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1282502 36
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 143362 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 10925 CESAR VALLEJO CON CÓDIGO LOCAL 275952 P J LÓPEZ ALBÚJAR DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2507404 | 2507404 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 10925 CESAR VALLEJO CON CÓDIGO LOCAL 275952 P J LÓPEZ ALBÚJAR DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5494136 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | P J LÓPEZ ALBÚJAR DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | 28/12/2020 | 5494135 64 | S/ Soles | 1 | 5494135 64 | RESOLUCION DE GIP N 139 2020 MPCH/GIP | C0003323074 | CONSORCIO SAN VALENTIN | 4252977 43 |  |  |  | D N I | 18071939 | EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN | C I P | 77099 | 03/08/2021 | 31/12/2021 | D N I | 17542286 | MIGUEL ANGEL CAMPOS SANTAMARIA | C I P | 78258 | 27/09/2021 | 08/02/2022 | 03/08/2021 | 31/12/2021 | 150 | Total | 100 | 2/08/2021 00 00 00 | 2024 | 10 | 18/11/2024 | 77 55 | 35 54 | 3273194 46 | 1499950 12 | 27 30 | 1499950 12 | Incumplimiento de contrato | 03/02/2022 | 1002 | OBRA PARALIZADA SE CULMINÓ SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO FINANCIERO DE OBRA | 3 | 40 | 190 | 09/02/2022 | 0 | 1 | 44762 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1901852 96
1444 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA | 143375 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DISTRITO DE LUIS CARRANZA LA MAR AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2342651 | 381379 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DISTRITO DE LUIS CARRANZA LA MAR AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1263277 |  | 0 | 15/03/2017 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | LUIS CARRANZA | PAMPAS LUIS CARRANZA LA MAR AYACUCHO | 11/04/2022 | 808404 34 | S/ Soles | 1 | 808404 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 041 2022 MDLC LM/A | [6 empty] | D N I | 46037835 | RUTMAN MARTINEZ MENDOZA | C I P | 193790 | 14/06/2022 | 15/09/2022 | D N I | 42885980 | PAOLA JOANIE SAFORA RUIZ | C A P | 11106 | 14/06/2022 | 15/09/2022 | 15/06/2022 | 13/09/2022 | 90 | Total | 100 | 14/06/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/02/2025 | 90 38 | 90 38 | 220495 06 | 196616 58 | 90 38 | 867932 02 | Otras causales | 18/04/2024 | 365 | SE HA CULMINADO CON LA EJECUCION DE 2DA ETAPA DEL PARQUE LO CUAL SE HA EJECUTADO AL 90 38 CON PRESUPUESTO DE 867932 01 SOLES EN LO CUAL NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION DEL PROYECTO | 3 | 55 | 145 | 07/11/2022 | 0 | 2 | 280668 64 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 0 | 0
0435 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | 143385 | REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2476681 | 2476681 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | CENTRO POBLADO DE YAUYOS DISTRITO DE YAUYOS LIMA | 20/07/2020 | 529916 38 | S/ Soles | 1 | 529916 38 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 228 2020 MPY/A | C0003324991 | CONSORCIO JATUN YAUYOS | 469500 | 20605148621 | EMPRESA F TRICK CONSULTORA CONSTRUCTORA E I R L |  | D N I | 42097306 | RONALD JULIAN CHIHUAN QUISPE | C I P | 143604 | 12/08/2021 |  | D N I | 41472048 | JENNY ROCIO VARGAS RAMOS | C I P | 110294 | 12/08/2021 | 11/11/2021 | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 90 | Total | 100 | 12/08/2021 00 00 00 | 2023 | 2 | 09/02/2023 | 93 88 | 89 15 | 440779 89 | 418553 25 | 78 98 | 418553 25 | Conflictos sociales | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 90 | 10/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 143427 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C C UNION LIBERTAD CHUNGUI LA MAR AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2178235 | 257907 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C C UNION LIBERTAD CHUNGUI LA MAR AYACUCHO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 741035 |  | 0 | 31/05/2013 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | C C UNION LIBERTAD CHUNGUI LA MAR AYACUCHO s/n | 14/05/2014 | 489400 48 | S/ Soles | 1 | 489400 48 | INFORME TECNICO N 37 2016 VIVIENDA OGPP OI | 20531308108 | Consorcio A amp J conformado por Pinedo García Amador y APG Construcciones y Servicios Generales SAC | 489400 48 | 20452677921 | CONSULTORA CONSTRUCTORA YPACONS |  | D N I | 09894077 | YOCEF MAXIMINO CHUCHON SOTO | C A P | 6437 | 14/11/2013 |  | D N I | 05387231 | AMADOR PINEDO GARCIA | C I P | 64192 | 05/11/2013 |  | 25/02/2014 | 10/06/2014 | 105 | Total | 100 | 20/11/2013 00 00 00 | 2025 | 1 | 12/02/2025 | 100 | 0 01 | 489400 48 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 912 | Obra paralizada por la modalidad de Contrata Cuenta con presupuesto para la elaboración de su expediente técnico de Saldo de Obra | 0 | 0 | 105 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0467 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS | 143548 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2243752 | 290741 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8017926 |  | 0 | 31/10/2014 | 2 | SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | JR MANCO CAPAC CDR 1 6 | 02/11/2020 | 9036402 44 | S/ Soles | 1 | 9036402 44 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 0282 2020 A/MPL | C0003323715 | CONSORCIO VIAL LAMAS | 7108970 42 |  |  |  | D N I | 40696337 | NERY MIRZA COSAVALENTE VELA | C I P | 82770 | 17/11/2021 | 15/07/2022 | D N I | 10532746 | HECTOR GILMER BECERRA HERNANDEZ | C I P | 72127 | 17/11/2021 | 15/06/2022 | 17/11/2021 | 15/06/2022 | 210 | Total | 100 | 16/11/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 13/02/2024 | 100 | 91 2 | 7108970 42 | 6483464 37 | 91 | 866652 22 |  |  |  | LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DE 6 483 464 37 SOLES FRENTE AL MONTO PROGRAMADO DE 7 108 970 42 SOLES CABE RECALCAR QUE LA OBRA PRESENTA AMPLIACIONES DE PLAZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERITAJE | 8 | 261 | 471 | 03/03/2023 | 0 | 2 | 787664 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE | 143571 | RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I E N 88070 CON CODIGO LOCAL 036443 CODIGO ARCC 2735 LUPAHUARI DISTRITO DE MACATE SANTA ANCASH | Contrata | Si |  | Recuperación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499186 | 2499186 | RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I E N 88070 CON CODIGO LOCAL N 036443 CODIGO ARCC N 2735 LUPAHUARI DISTRITO DE MACATE SANTA ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3007445 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | MACATE | INSTITUCION EDUCATIVA I E N 88070 N 88070 CON CODIGO LOCAL N 036443 CODIGO ARCC N 2735 LUPAHUARI DISTRITO DE MACATE SANTA ANCASH | 25/09/2020 | 2973944 85 | S/ Soles | 1 | 2973944 85 | INFORME N 239 2020 MDM GIDUR HAMA | C0003317479 | CONSORCIO CONSTRUCTOR EDUCATIONAL | 2877117 38 |  |  |  | D N I | 46589578 | CARLOS ALBERTO MANTILLA AZA EDO | C I P | 169438 | 01/07/2021 | 31/01/2022 | D N I | 40915910 | ALEJANDRO ALBERTO BENITES MORENO | C I P | 114927 | 01/07/2021 | 31/01/2022 | 12/07/2021 | 08/01/2022 | 180 | Total | 100 | 9/07/2021 00 00 00 | 2021 | 10 | 13/09/2022 | 80 91 | 64 81 | 2327806 65 | 1864721 48 | 62 70 | 1864721 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 08/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2987864 73
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 143614 | RECUPERACION DE LA EXPLANADA CIVICA DEL OBELISCO DEL SOLDADO DESCONOCIDO EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Recuperación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517283 | 2517283 | RECUPERACION DE LA EXPLANADA CIVICA DEL OBELISCO DEL SOLDADO DESCONOCIDO EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3285162 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | 23/04/2021 | 3596308 84 | S/ Soles | 1 | 3596308 84 | RESOLUCION GERENCIAL N 0012 2021 GDU MDCH | [6 empty] | D N I | 23815222 | SERVIO DANTE TAPIA GARCIA | C A P | 3875 | 28/05/2021 |  | D N I | 07610518 | JOSE ADAN VASQUEZ NEYRA | C A P | 7800 | 14/06/2021 |  | 30/04/2021 | 29/07/2021 | 90 | Total | 100 | 30/04/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 08/08/2022 | 66 45 | 44 74 | 2361273 30 | 1589866 81 | 44 21 | 1589866 81 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 29/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Otros | [8 empty] | 2021 | 1048411 48
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 143692 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS PERU COREA AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA HUANUCO DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2511186 | 2511186 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS PERU COREA AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA HUANUCO DEPARTAMENTO HUANUCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 6875131 |  | 0 |  | 2 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | DISTRITO AMARILIS PROVINCIA HUANUCO REGION HUANUCO | 10/03/2021 | 5815359 58 | S/ Soles | 1 | 5815359 58 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 114 2021 GRH/GRI | [6 empty] | D N I | 41840295 | PEDRO SADI MONTESINOS SERRANO | C I P | 177912 | 19/03/2021 | 02/05/2021 | D N I | 72693309 | JHON CARLOS DIAZ APELO | C I P | 199948 | 19/03/2021 | 02/05/2021 | 19/03/2021 | 03/05/2021 | 45 | Total | 100 | 19/03/2021 00 00 00 | 2023 | 1 | 02/10/2023 | 100 | 12 73 | 5815359 58 | 729139 91 | 12 54 | 729139 91 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/01/2023 | 31 | CAUZAL PARALIZADO | 0 | 0 | 45 | 03/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1136537 55
1823 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | 143846 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI KICHKI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497463 | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI KICHKI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 683797 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE APAMPAS | 18/01/2021 | 485942 64 | S/ Soles | 1 | 485942 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 023 2021 MDQ K/A | [6 empty] | D N I | 70977710 | ALCIDES SEGUNDO CENEPO GONZALES | C I P | 198859 | 12/04/2021 | 10/07/2021 | D N I | 45623860 | JHON ELIO GOMEZ VALLES | C I P | 168693 | 12/04/2021 | 10/07/2021 | 12/04/2021 | 11/07/2021 | 90 | Total | 100 | 11/04/2021 00 00 00 | 2024 | 6 | 04/07/2024 | 75 37 | 43 65 | 366234 16 | 212094 98 | 43 65 | 212094 98 | Sin asignación presupuestal | 12/06/2021 | 30 | LA OBRA ESTA PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 11/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 285888 03
1522 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA | 144050 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Obras por impuestos | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2337572 | 376526 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7016846 |  | 0 | 06/09/2017 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA Y CENTROS POBLADOS | 22/03/2021 | 5322238 35 | S/ Soles | 1 | 5322238 35 | RESOL SGI N 038 2021 MDBI/SGI | 20520764713 | AMERICAN NETWORK COMMUNICATIONS S A C | 5068100 5 | 20496180420 | CONSORCIO J J |  | D N I | 42772551 | WILMER EDWIN VARGAS FLORES | C I P | 120968 | 05/08/2021 | 31/01/2022 | D N I | 32922797 | JULIO CESAR TELLO YUEN | C I P | 80563 | 13/07/2021 | 31/01/2022 | 05/08/2021 | 01/02/2022 | 180 | Total | 100 | 15/07/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 14/02/2025 | 100 | 47 56 | 5017921 29 | 2386580 47 | 44 84 | 2386580 47 | Incumplimiento de contrato | 21/07/2023 | 31 | ULTIMA VALORIZACION PRESENTADA Y TRAMITADA VALORIZACION DE OBRA N 09 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 DE ACUERDO A LA INFORMACION BRINDADA POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION ADEMAS DE OFICIO LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION ESTA REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION | 3 | 44 | 224 | 17/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAPULLO | 144053 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 82333 CON CODIGO LOCAL 274518 DE LA LOCALIDAD DE COLPA DISTRITO DE SAYAPULLO PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497081 | 2497081 | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 82333 CON CÓDIGO LOCAL 274518 DE LA LOCALIDAD DE COLPA DISTRITO DE SAYAPULLO PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2550670 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | SAYAPULLO | CARRETERA COLPA S/N | 26/02/2021 | 2550670 | S/ Soles | 1 | 2550670 | RESOLUCION DE ALCALDIA | 20559809188 | GREGORIA DELFINA S A C GREDELFI S A C | 2457401 45 | 10443981395 | CONSORCIO SUPERVISOR R A |  | D N I | 18072228 | EDELMIRA ZOILA CARRION RUIZ | C I P | 59626 | 16/07/2021 | 13/11/2021 | D N I | 17866093 | JESUS ORLANDO RAVELLO SANCHEZ | C I P | 52441 | 16/07/2021 | 13/11/2021 | 16/08/2021 | 14/12/2021 | 120 | Total | 100 | 16/08/2021 00 00 00 | 2022 | 6 | 27/12/2022 | 76 14 | 76 9 | 1870962 33 | 1889662 12 | 74 08 | 1889662 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 14/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2307555 95
2157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | 144133 | RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LAS DACITAS DESDE TRUJILLO SUR HASTA HUAYCO DE AV JOSE GALVEZ DESDE LOS OLIVOS HASTA CAPILLA DE AV JOSE GALVEZ DESDE CA SIMON BOLIVAR HASTA CA SAN JOSE DE CALLE SAN JOSE DESDE JR TRUJILLO SUR HASTA JR IQUITOS DE PASAJE EMILIO DEL SOLAR DESDE JR IQUITOS HASTA JR TACNA DE AV 28 DE JULIO DESDE CALLE CASMA HASTA CA DAGOBERTO OJEDA DE CALLE CASMA DESDE AV LIMA NORTE HASTA AV 28 DE JULIO EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457636 | 2457636 | RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LAS DACITAS DESDE TRUJILLO SUR HASTA HUAYCO DE AV JOSE GALVEZ DESDE LOS OLIVOS HASTA CAPILLA DE AV JOSE GALVEZ DESDE CA SIMON BOLIVAR HASTA CA SAN JOSE DE CALLE SAN JOSE DESDE JR TRUJILLO SUR HASTA JR IQUITOS DE PASAJE EMILIO DEL SOLAR DESDE JR IQUITOS HASTA JR TACNA DE AV 28 DE JULIO DESDE CALLE CASMA HASTA CA DAGOBERTO OJEDA DE CALLE CASMA DESDE AV LIMA NORTE HASTA AV 28 DE JULIO EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3583879 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CALLES LAS DACITAS DESDE TRUJILLO SUR HASTA HUAYCO DE AV JOSE GALVEZ DESDE LOS OLIVOS HASTA CAPILLA DE AV JOSE GALVEZ DESDE CA SIMON BOLIVAR HASTA CA SAN JOSE DE CALLE SAN JOSE DESDE JR TRUJILLO | 27/07/2021 | 3413218 20 | S/ Soles | 1 | 3413218 20 | RSOPL N 124 2021 MDL GOPU | 20536351303 | TOPASA INGENIEROS E I R L | 3413000 | 20608179756 | CONSORCIO DACITAS/ WILMAR ARTEAGA LOPEZ |  | D N I | 20029667 | DENNIS EDGAR JURADO HURTADO | C I P | 76041 | 09/09/2021 | 30/05/2022 | D N I | 09384690 | GUIDO JAVIER VALVERDE TRUJILLO | C I P | 58998 | 18/08/2021 | 14/02/2022 | 18/08/2021 | 14/02/2022 | 180 | Total | 100 | 17/08/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 11/10/2022 | 54 02 | 50 12 | 1843536 86 | 1710451 65 | 50 11 | 1710451 65 |  |  |  |  | 4 | 260 | 440 | 01/11/2022 | 0 | 3 | 836468 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3269679 34
6347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 144160 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2473440 | 2473440 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1312480 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | CC PP NUEVO MUNDO | 13/10/2020 | 1403501 18 | S/ Soles | 1 | 1403501 18 | R G M N 312 2020 GM/MDM LC | [6 empty] | D N I | 00481570 | HARRY JESUS SILVA CHARAJA | C A P | 10575 | 19/01/2022 |  | D N I | 09560378 | CARLOS RENEE LOAYZA ROBLES | C A P | 20725 | 22/06/2022 |  | 15/03/2021 | 12/11/2021 | 242 | Total | 100 | 15/03/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 07/12/2022 | 100 | 91 4 | 1403501 18 | 1282800 08 | 97 | 1362651 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/10/2022 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 3 | 251 | 493 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1387339 54
0200 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 144380 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE PESQUERIA DEL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2412950 | 2412950 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE PESQUERIA DEL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6943203 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 01/03/2023 | 9944482 94 | S/ Soles | 1 | 9944482 94 | TR N 0088 2023 R UNALM | 20556808768 | GRUPO E Y CM CONTRATISTAS GENERALES S R L | 7534992 12 |  |  | 0 | D N I | 10659580 | CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA | C I P | 81713 | 10/08/2023 | 05/04/2024 | D N I | 21443242 | RAUL ALARCON QUISPE | C I P | 48147 | 10/08/2023 | 05/04/2024 | 10/08/2023 | 06/04/2024 | 240 | Total | 100 | 26/07/2023 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 36 46 | 10 31 | 2747081 91 | 776991 65 | 34 63 | 2609139 91 | Incumplimiento de contrato | 27/02/2024 | 377 | Con fecha 27 de febrero del 2024 el Consorcio Ejecutores Chalacos recepcionó la Carta Notarial mediante Carta Notarial N 276 notificada por la Notaría Ramírez Enríquez en la cual se comunicó la resolución del Contrato N 032 2023 UNALM por incumplimiento de obligaciones | 1 | 1 | 241 | 07/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 3146378 20
2186 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA | 144572 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA PARA EL MONITORIO Y VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE CONSTRUCCION DE CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ZONA C P R RIO SECO Y PUEBLOS ALEDA OS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2479580 | 2479580 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA PARA EL MONITORIO Y VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1060378 |  | 0 |  | 3 | LIMA | LIMA | LIMA |  | 31/03/2021 | 81443 64 | S/ Soles | 1 | 81443 64 | RES DE GERENCIA NRO 018 2021 MDC/GDUR | [6 empty] | D N I | 20033097 | CARLOS ALBERTO SCHAEFER REMOND | C I P | 123181 | 26/04/2021 | 30/07/2021 | D N I | 70007880 | ALVARO SIMON CONDORI TORRES | C I P | 186037 | 26/04/2021 | 09/07/2021 | 26/04/2021 | 10/07/2021 | 75 | Total | 100 | 26/04/2021 00 00 00 | 2021 | 12 | 12/01/2022 | 61 83 | 53 21 | 57910 09 | 49836 59 | 61 19 | 49836 59 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/12/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 441258 58
2354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 144605 | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD BOCA COLORADO DISTRITO DE MADRE DE DIOS PROVINCIA MANU DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2496670 | 2496670 | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD BOCA COLORADO DISTRITO DE MADRE DE DIOS PROVINCIA MANU DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 300107 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | PLAZA DE ARMAS S/N VILLA BOCA COLORADO DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS | 02/12/2020 | 326876 49 | S/ Soles | 1 | 326876 49 | RESOLUCION N 174 2020/MDMDD/GM | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 195613 89
1384 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 144730 | RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 13 11 KM EN HUAMBO CRUCE QUE UAMARCA DISTRITO DE CHICHAS PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500138 | 2500138 | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL 13 11 KM EN HUAMBO CRUCE QUE UAMARCA DISTRITO DE CHICHAS PROVINCIA DE CONDESUYOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5267141 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | Huambo Cruce Queñuamarca | 11/01/2021 | 5267141 | S/ Soles | 1 | 5267141 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 003 2021 MDCH | 20298049822 | 3T CONTRATISTAS GENERALES S R L | 4602355 82 | 20558204738 | LANCHIPA VERA CONTRATISTAS GENERALES S A C | 0 | D N I | 00464053 | ELIAS ANTONIO LANCHIPA QUISPE | C I P | 32704 | 04/11/2021 | 30/09/2022 | D N I | 29479269 | LUDGARDO VICTORIANO VEGA VALENCIA | C I P | 89116 | 04/11/2021 | 30/09/2022 | 04/09/2021 | 02/01/2022 | 120 | Total | 100 | 3/09/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 25/02/2025 | 100 | 74 6 | 0 | 1391472 01 | 0 43 | 8079 14 |  |  |  | obra atrazada | 4 | 151 | 271 | 02/06/2022 | 1 | 1 | 1848294 42 | 0 | 0 | 2 | 1699661 50 | 0 | 0 | 30/11/2022 | Obra en arbitraje | [8 empty] | 2021 | 3484646 54
0344 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | 144780 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL A H SANTA ROSA A H LAS LOMAS Y AMPLIACION SANTA ROSA CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA REGIÓN ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2397592 | 2397592 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL A H SANTA ROSA A H LAS LOMAS Y AMPLIACION SANTA ROSA CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA REGIÓN ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 979847 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | A H SANTA ROSA A H LAS LOMAS Y AMPLIACION SANTA ROSA | 31/03/2022 | 1588526 88 | S/ Soles | 1 | 1588526 88 | R N 069 2022 GI MPS | C0003407437 | CONSORCIO SAGITARIO | 1429674 21 |  |  | 0 | D N I | 40556519 | IVAN JUAREZ TRUJILLO | C I P | 89100 | 08/10/2022 | 28/08/2023 | D N I | 33261648 | HENRY ALFONSO VELASQUEZ PAREDES | C I P | 85045 | 08/10/2022 | 28/09/2023 | 08/10/2022 | 07/03/2023 | 150 | Total | 100 | 7/10/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 14/11/2023 | 4 08 | 1 79 | 58261 07 | 25546 78 | 1 79 | 25546 78 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 07/11/2022 | 31 | Obra paralizada por la NO aprobacion del tramite del Plan de Monitoreo Arqueologico PMA | 1 | 30 | 180 | 06/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 04/09/2023 | [6 empty] | 2020 | 71754 78
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 144930 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2331865 | 205490 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 21398733 |  | 0 | 03/11/2016 | 1 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | Av Los Libertadores de Castrovirreyna | 02/06/2021 | 61571004 86 | S/ Soles | 1 | 61571004 86 | RGR 076 2011 GR HVCA/GRI | C0003337760 | CONSORCIO EJECUTOR DE SALUD CASTROVIRREYNA | 50900000 |  |  |  | D N I | 20036533 | ARTURO JESUS MATTOS GILVONIO | C A P | 9231 | 21/10/2021 |  | D N I | 09634773 | BRUNO JORGE BATTIFORA CARRERA | C A P | 7472 | 21/09/2021 |  | 27/10/2021 | 23/08/2022 | 300 | Total | 100 | 20/10/2021 00 00 00 | 2022 | 6 | 18/07/2022 | 24 | 4 55 | 12218933 | 2316966 96 | 3 76 | 2316966 96 |  |  |  |  | 1 | 188 | 488 | 27/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2022 | Otros | Si | 01/09/2022 | Si | 18/07/2022 | 2073676 10
5182 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | 145089 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S A A DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2554068 | 2554068 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN EL LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S A A DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2739392 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SANDIA | SANDIA PUNO | 19/07/2022 | 2739392 04 | S/ Soles | 1 | 2739392 04 | Resolución Aprobación Proyecto N 101 2022 ELPU GT | 20610791311 | CONSORCIO SUR | 2314054 56 | 20603717920 | AMBIENTALCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | D N I | 44458188 | JHON WILLIAMS HUANCO CASTILLO | C I P | 127450 | 10/06/2023 | 07/10/2023 | D N I | 07505709 | DARIEN ALFREDO PEREZ TELLO | C I P | 77804 | 10/06/2023 | 07/10/2023 | 10/06/2023 | 08/10/2023 | 120 | Total | 100 | 27/04/2023 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 79 38 | 38 6 | 1548289 30 | 752896 42 | 38 60 | 752896 42 | Incumplimiento de contrato | 08/09/2023 | 31 | LA OBRA SIGUE PARALIZADA | 0 | 0 | 120 | 08/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 145112 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Pesca | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2379311 | 2379311 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MÓDULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGIÓN CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 8690834 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | NAMORA | Namora | 31/12/2018 | 10319502 72 | S/ Soles | 1 | 10319502 72 | RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL 324 2018 GR G | C0003341627 | CONSORCIO SE OR CAUTIVO DE AYABACA | 9167870 71 | 10267303784 | GILMER TERRONES MALCA |  | D N I | 26730378 | GILMER TERRONES MALCA | C I P | 134143 | 25/11/2021 | 21/09/2022 | D N I | 26641642 | OSCAR ENRIQUE LLIQUE CUBAS | C I P | 68295 | 25/11/2021 | 21/09/2022 | 25/11/2021 | 21/09/2022 | 300 | Total | 100 | 25/11/2021 00 00 00 | 2023 | 12 | 28/12/2023 | 89 15 | 15 72 | 8173120 04 | 1441327 40 | 13 97 | 1441327 40 | Incumplimiento de contrato | 02/12/2022 | 362 | CONTRATO RESUELTO MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA | 0 | 0 | 300 | 21/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2017 | 4420064 30
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 145113 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL LA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO 13 DE JULIO DE 1882 EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA SAN PABLO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Remodelación | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2485265 | 2485265 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL LA INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 13 DE JULIO DE 1882 EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA SAN PABLO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1878712 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | DISTRITO DE SAN PABLO | 13/06/2022 | 3203884 59 | S/ Soles | 1 | 3203884 59 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL D6 2022 GRC GRI DRAJ | 20439586665 | Consorcio Pedagógico San Pablo | 2768559 75 |  |  |  | D N I | 26723752 | OLGA JUDIT FERNANDEZ MEZA | C I P | 107623 | 01/08/2022 |  | D N I | 26621268 | LILIAN ANGELINA GUZMAN DE BARRANTES | C I P | 26248 | 25/10/2022 |  | 02/08/2022 | 31/10/2022 | 90 | Total | 100 | 1/08/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/02/2025 | 1 11 | 1 58 | 30625 69 | 43827 43 | 2 70 | 87864 08 | Otras causales | 01/02/2025 | 28 | Obra paralizada El avance de ejecución financiera y monto de ejecución financiera se han considerado del sistema de seguimiento de inversiones SSI con fecha de corte al 10 de febrero del 2025 | 0 | 0 | 90 | 31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 87864 08
1393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | 145210 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO LA PUNTA EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490618 | 2490618 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO LA PUNTA EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4521915 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | AR 826 | 31/05/2022 | 1901715 35 | S/ Soles | 1 | 1901715 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 083 2022 A/MDPB | [6 empty] | D N I | 30831093 | FRANCISCO JAVIER MIRANDA CORDOVA | C I P | 53465 | 16/02/2023 | 15/07/2023 | D N I | 41043077 | JOHAM RIVERA VARGAS | C I P | 222676 | 16/02/2023 | 15/07/2023 | 16/02/2023 | 16/07/2023 | 150 | Total | 100 | 16/02/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/01/2025 | 100 | 98 16 | 172756 26 | 169576 60 | 0 01 | 0 01 | Otras causales | 29/04/2024 | 31 |  | 1 | 122 | 272 | 15/11/2023 | 0 | 1 | 174153 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2547261 42
1703 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | 145276 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NINAMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498329 | 2498329 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NINAMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1632915 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | COMUNIDAD CAMPESINA DE NINAMRCA | 28/12/2020 | 1359222 67 | S/ Soles | 1 | 1359222 67 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 224 2020 MDC/A | [6 empty] | D N I | 23993674 | FERLI PALOMINO VILLENA | C I P | 84688 | 23/02/2021 |  | D N I | 25000632 | JAVIER MEJIA VELASCO | C I P | 170073 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 18/05/2021 | 14/11/2021 | 180 | Total | 100 | 16/05/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 66 77 | 52 19 | 1008255 30 | 719186 33 | 89 03 | 1344399 34 | Otras causales | 01/08/2023 | 535 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 180 | 14/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1344399 34
0638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO MARISCAL RAMÓN CASTILLA | 145380 | RENOVACION DE VEREDA EN EL LA PAVIMENTO SEMIRRIGIDO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA DEPARTAMENTO LORETO | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2515665 | 2515665 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | SAN PABLO | DISTRITO DE SAN PABLO BAJO AMAZONAS | 29/03/2021 | 191296 03 | S/ Soles | 1 | 191296 03 | R G M N 043 2021 GM/MDSP | [6 empty] | D N I | 41145051 | KEUSON SALDA A FERREYRA | C I P | 167191 | 05/05/2021 | 07/05/2021 | D N I | 41180616 | KANIE VIJAY PAREDES OYARCE | C I P | 199295 | 06/05/2021 | 06/07/2021 | 07/05/2021 | 06/07/2021 | 60 | Total | 100 | 7/05/2021 00 00 00 | 2021 | 6 | 23/08/2021 | 38 68 | 46 22 | 62713 22 | 74931 12 | 39 17 | 74931 12 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/06/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 06/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2441 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL MORROPON | 145404 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513621 | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 959251 |  | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | Villa Malacasi del Distrito de Salitral | 24/03/2021 | 959251 27 | S/ Soles | 1 | 959251 27 | R A DE ALCALDIA N 095 MDS A | [6 empty] | D N I | 45563675 | HANS WILLER MARINA HIDALGO | C I P | 207241 | 25/03/2021 | 23/06/2021 | D N I | 45563675 | HANS WILLER MARINA HIDALGO | C I P | 207241 | 25/03/2021 | 23/06/2021 | 25/03/2021 | 23/06/2021 | 90 | Total | 100 | 25/03/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 20/09/2022 | 22 11 | 22 11 | 204863 71 | 804863 71 | 83 91 | 804863 71 | Incumplimiento de contrato | 08/08/2022 | 480 |  | 0 | 0 | 90 | 23/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 354597
6270 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | 145455 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PATIPUCRO CCENHUACCASA PACCREPAMPA DEL DISTRITO DE CHACA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2513798 | 2513798 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PATIPUCRO CCENHUACCASA PACCREPAMPA DEL DISTRITO DE CHACA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 871360 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE ASIS PALLCCA | 17/03/2021 | 871360 32 | S/ Soles | 1 | 871360 32 | RESOLUCION DE ALCALDIA N014 2021/AL/MDCH | [6 empty] | D N I | 42267211 | PERCY VIDAL CISNEROS BAUTISTA | C I P | 196328 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | D N I | 42332661 | LEONIDAS HUERTAS ARANGO | C I P | 171087 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 05/04/2021 | 03/08/2021 | 120 | Total | 100 | 5/04/2021 00 00 00 | 2021 | 11 | 30/11/2021 | 36 11 | 36 11 | 292167 12 | 292167 12 | 33 53 | 292167 12 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 03/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 70667
1817 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | 145465 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAGLLA PAMPA IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2506199 | 2506199 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAGLLA PAMPA IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 688635 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA |  | 09/03/2021 | 724916 49 | S/ Soles | 1 | 724916 49 | Resolución Gerencial N 021 2021 GDUR | [6 empty] | D N I | 40423281 | JOSE DANIEL PEREZ JIMENEZ | C I P | 141595 | 01/12/2021 | 30/03/2022 | D N I | 40694539 | ROLANDO ALEX GALVEZ QUISPE | C I P | 156351 | 01/12/2021 | 30/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 120 | Total | 100 | 29/11/2021 00 00 00 | 2024 | 10 | 28/10/2024 | 76 64 | 32 91 | 555561 | 238084 43 | 32 91 | 238084 43 | Otras causales | 01/12/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 120 | 31/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 332267 51
2152 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | 145505 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA 2DA ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2237180 | 261042 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 14024647 |  | 0 | 07/03/2016 | 3 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO |  | 26/11/2021 | 10097622 27 | S/ Soles | 1 | 10097622 27 | RG N 147 2021 GIP MDC | 20416167509 | CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S A CCODEINGESA | 10097622 27 | 10106595807 | MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO |  | D N I | 10647132 | JUAN CARLOS BRAVO ROJAS | C I P | 109669 | 19/04/2022 | 15/10/2022 | D N I | 40178766 | LUIS ARTURO VARGAS VILCA | C I P | 111084 | 19/04/2022 | 15/10/2022 | 19/04/2022 | 16/10/2022 | 180 | Total | 100 | 18/04/2022 00 00 00 | 2024 | 8 | 20/01/2025 | 15 84 | 0 36 | 1598800 80 | 36296 79 | 0 36 | 36296 79 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 11/05/2022 | 950 |  | 0 | 0 | 180 | 16/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 145553 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV 9 DE OCTUBRE Y LA AV FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2291393 | 332850 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV 9 DE OCTUBRE Y LA AV FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5319211 |  | 0 | 20/10/2016 | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV 9 DE OCTUBRE Y LA AV FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | 28/04/2021 | 5906462 57 | S/ Soles | 1 | 5906462 57 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 032 2021 MPCH/GIP | 20568161786 | CONTRATISTAS GENERALES KER Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 4993121 07 | 20605087966 | CONSULTORÍA SGLA S A C |  | D N I | 44018988 | ANA ISABEL ALBUJAR BARREDO | C I P | 186229 | 16/11/2021 | 14/05/2022 | D N I | 16438492 | JOSE HERMINIO QUINTANA ACU A | C I P | 41257 | 16/11/2021 | 14/05/2022 | 16/11/2021 | 15/05/2022 | 180 | Total | 100 | 11/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 08/09/2022 | 100 | 59 1 | 4993121 07 | 2950719 21 | 50 | 2950719 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 15/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2022 | Resolución de contrato | Si | 03/10/2023 | Si | 03/10/2022 | 1
1027 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | 145622 | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA EESS JAMALCA JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA UTCUBAMBA DEPARTAMENTO AMAZONAS | Contrata | Si |  | Renovación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548618 | 2548618 | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA EESS JAMALCA JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA UTCUBAMBA DEPARTAMENTO AMAZONAS | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 602741 |  | 0 |  | 1 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA |  | 02/09/2022 | 535741 78 | S/ Soles | 1 | 535741 78 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 200 2022 MDJ/PU/RA/A | 20487569136 | BUSINESS SB SAN ANTONIO E I R L | 535741 78 | 20610016481 | ANTAY ENTERPRISE S A C | 0 | D N I | 46177653 | RONAL PERALTA GUEVARA | C I P | 193170 | 09/12/2022 | 09/03/2023 | D N I | 46256698 | JAWER TORO IRURETA | C I P | 178898 | 09/12/2022 | 15/05/2023 | 09/12/2022 | 09/03/2023 | 90 |  |  |  | 2024 | 11 | 11/11/2024 | 31 17 | 59 2 | 166982 20 | 317169 01 | 59 20 | 317169 01 | Fenómenos climatológicos | 01/11/2024 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA CON FECHA 31/03/2023 LA OBRA TIENE UN AVANCE MENSUAL DE 20 86 Y UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 59 20 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN N 02 DEL MES DE MARZO DEL 2023 | 2 | 279 | 369 | 13/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 35000
0244 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 145635 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2150105 | 158701 | CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE EL CENEPA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4061829 |  | 0 | 08/07/2016 | 2 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | Comunidad Nativa de Mamayaque | 15/04/2021 | 5141130 37 | S/ Soles | 1 | 5141130 37 | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 40 2021 03 00 | C0003327550 | CONSORCIO CENEPA | 4350004 1 |  |  |  | D N I | 42139313 | NIKI PEPE JAMANCA PARIAMACHI | C I P | 182604 | 01/09/2021 |  | D N I | 26625201 | LEONIDAS ROSARIO AGUILAR | C I P | 33923 | 17/08/2021 |  | 03/09/2021 | 02/03/2022 | 180 | Total | 100 | 31/08/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 64 96 | 1 61 | 2686305 03 | 66537 63 | 1 29 | 66537 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2025 | 31 | Obra paralizada | 0 | 0 | 180 | 02/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 145682 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2328450 | 364801 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2317107 |  | 0 | 11/10/2016 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | CC NN SAN FERNANDO | 22/03/2019 | 1706892 66 | S/ Soles | 1 | 1706892 66 | R D N 086 2019 | [6 empty] | D N I | 40035057 | NELSITO PANDURO FLORES | C I P | 183289 | 15/01/2021 |  | D N I | 01134479 | CARLOS NICOLAS REYNA FLORES | C I P | 76929 | 15/01/2021 |  | 16/02/2021 | 16/06/2021 | 120 | Total | 100 | 16/02/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/01/2025 | 100 | 64 12 | 1706892 66 | 1104700 93 | 65 | 1152352 | Demora en el cambio de profesionales núcleo ejecutor | 15/01/2022 | 31 | Incumplimiento de obigaciones contractuales del supervisor y residente de obra por la presentacion de la preliquidacion | 0 | 0 | 120 | 16/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 145784 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BA O EN LA I E N 925 NI O JESUS CL 609917 REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON DISTRITO DE LA MATANZA CP DE NUEVO PORVENIR | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2433805 | 2433805 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 14153 |  | 0 |  | 2 | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | CCPP NUEVO PORVENIR | 10/11/2022 | 126015 32 | S/ Soles | 1 | 126015 32 | RJ 226 2022 UGRD | C0003331904 | CONSORCIO REMMIR | 125266 08 |  |  |  | D N I | 08589382 | RICARDO ESPIRITU LORENZO | C I P | 60917 | 26/09/2022 | 31/10/2022 | D N I | 43893713 | DAVID SALOMON AGURTO COLINA | C I P | 178236 | 26/08/2022 | 31/10/2022 | 26/09/2022 | 31/10/2022 | 35 | Total | 100 | 4/10/2021 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 35 | 31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2022 | Resolución de contrato | Si | 17/04/2024 | [6 empty] | 2019 | 359496 68
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 145785 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BA O EN LA I E N 1250 CL 742619 REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA DISTRITO DE AYABACA CP DE SIDRO | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2431406 | 2431406 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 742619 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 11373 |  | 0 |  | 2 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CCPP SIDRO | 02/09/2022 | 117144 81 | S/ Soles | 1 | 117144 81 | RJ 147 2022 UGRD | C0003331904 | CONSORCIO REMMIR | 125266 08 |  |  | 0 | D N I | 06682724 | JAMES FLORES ACU A | C I P | 47614 | 22/09/2022 | 31/08/2023 | D N I | 43893713 | DAVID SALOMON AGURTO COLINA | C I P | 178236 | 26/08/2021 | 31/08/2023 | 22/09/2022 | 27/10/2022 | 35 | Total | 100 | 7/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 01/10/2023 | 100 | 30 1 | 117144 81 | 35259 12 | 30 10 | 35259 12 | Falta de supervisor o inspector | 01/12/2022 | 30 | OBRA PARALIZA | 0 | 0 | 35 | 27/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2024 | Resolución de contrato | Si | 12/06/2024 | [6 empty] | 2019 | 53539 15
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 145786 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BA O EN LA I E N 1286 CL 765093 REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA DISTRITO DE FRIAS CP DE NUEVO AMANECER | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2434009 | 2434009 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765093 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 15543 |  | 0 |  | 2 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CP NUEVO AMANECER | 05/09/2022 | 102334 46 | S/ Soles | 1 | 102334 46 | RJ 153 2022 UGRD | C0003331904 | CONSORCIO REMMIR | 125266 08 |  |  |  | D N I | 10521441 | JUAN MANUEL ORIHUELA BASTIDAS | C I P | 108135 | 08/09/2022 | 13/10/2022 | D N I | 43893713 | DAVID SALOMON AGURTO COLINA | C I P | 178236 | 26/08/2021 | 13/10/2022 | 08/09/2022 | 13/10/2022 | 35 | Total | 100 | 5/10/2021 00 00 00 | 2023 | 5 | 28/06/2023 | 100 | 68 65 | 102334 46 | 70256 29 | 68 65 | 70256 29 | Falta de supervisor o inspector | 01/12/2022 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA ABANDONADA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION | 0 | 0 | 35 | 13/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2023 | Obra abandonada | Si | 11/06/2024 | [6 empty] | 2019 | 331026 64
0398 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | 146035 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO AYANCOCHA DEL CENTRO POBLADO JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO DE AYANCOCHA DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2353041 | 384489 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO AYANCOCHA DEL CENTRO POBLADO JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO DE AYANCOCHA DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5064092 |  | 0 | 24/05/2017 | 1 | HUANUCO | AMBO | ACOSTAMBO |  | 19/01/2024 | 6356839 | S/ Soles | 1 | 6356839 | Formato 15 Invierte | C0003391374 | CONSORCIO AYANCOCHA | 6000000 | 20610107983 | CONSORCIO SUPERVISOR PUJUN | 232602 | D N I | 42044582 | ROGER OMAR DELGADO VALDIVIA | C I P | 959 | 20/10/2022 | 20/04/2023 | D N I | 22426038 | RAMON GENARO CULQUICONDOR FRANCO | C I P | 78294 | 08/08/2022 | 20/04/2023 | 08/08/2022 | 04/02/2023 | 180 |  |  |  | 2024 | 12 | 31/12/2024 | 99 81 | 100 | 5988446 05 | 6000000 | 100 | 6000000 | Otras causales | 01/12/2024 | 23 | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON UN MONTO DE AVANCE ACUMULADO DE S/ 6 000 000 00 CON RESPECTO AL MONTO PROGRAMADO ACUMULADO EXITIO ACTUALIZACIÓN EN MERITO AL REINICIO N 06 POR LO QUE LE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE UN MONTO DE S/ 5 988446 05 | 4 | 301 | 481 | 02/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5182 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | 146056 | Remodelación de Red Primaria en Electro Puno S A A por Distancias Mínimas de Seguridad Distrito de Juliaca Provincia de San Román Departamento Puno | Contrata | Si |  | Remodelación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2508022 | 2508022 | REMODELACION DE RED PRIMARIA EN EL LA ELECTRO PUNO S A A POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA SAN ROMAN DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 3162698 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | varios distritos Puno Chucuito Laraqueri Santa Lucia Juliaca Ayaviri Cupi Llalli Macari Nuñoa Santa Rosa Humachiri Pucara Jose Domingo Choquehuanca Arapa Azángaro Chupa San Juan de sa | 23/06/2021 | 3157698 24 | S/ Soles | 1 | 3157698 24 | Resolución Aprobación Proyecto N 046 2021 ELPU/GT | 20466460291 | INPETEC E I R L | 2699437 27 |  |  | 0 | D N I | 01297797 | ELMER LENIN CHURA VILCANQUI | C I P | 84455 | 07/01/2022 | 15/08/2022 | D N I | 02406879 | ROMULO GALINDO ORTEGA | C I P | 65994 | 07/01/2022 | 15/08/2022 | 07/01/2022 | 07/05/2022 | 120 | Total | 100 | 5/01/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 06/03/2025 | 98 64 | 80 03 | 2242718 27 | 1819669 95 | 57 63 | 1819669 95 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2022 | 31 | LA OBRA SIGUE PARALIZADA | 1 | 12 | 132 | 19/05/2022 | 1 | 2 | 724792 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07/2022 | Resolución de contrato
3471 | EPS SEDACUSCO S A | 146069 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUEROHUASI DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2494983 | 2494983 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUEROHUASI DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2453641 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | CC DE QUEROHUASI | 05/02/2021 | 2453640 88 | S/ Soles | 1 | 2453640 88 | Resolucion N 034 2021 GG EPS SEDACUSCO S A | [6 empty] | D N I | 70061777 | HAROLD PAUL MAYHUIRE PONCE | C I P | 179001 | 14/04/2021 | 13/11/2021 | D N I | 72651884 | MARIOSKA HELEN TAPIA AVILES | C I P | 231729 | 14/04/2021 | 13/11/2021 | 17/06/2021 | 14/11/2021 | 150 | Total | 100 | 17/11/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 100 | 51 4 | 4699094 23 | 2415333 23 | 50 | 2400500 |  |  |  | La obra presenta un avance valorizado programado de S/ 4 699 094 23 y un avance valorizado real ejecutado de S/ 2 415 333 23 | 8 | 612 | 762 | 19/07/2023 | 0 | 2 | 455925 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 146206 | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL DISTRITO DE SORITOR PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2235251 | 292030 | INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL DISTRITO DE SORITOR PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4012038 |  | 0 | 17/07/2017 | 1 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | DONCEL SORITOR MOYOBAMBA SAN MARTIN | 02/06/2021 | 5891887 27 | S/ Soles | 1 | 5891887 27 | RESOLUCION DIRECTORAL N 144 2020/VIVIENDA VMCS PNS | 20607831794 | CONSORCIO INGENIERIA Y SANEAMIENTO | 4323804 82 |  |  |  | D N I | 40922933 | NELVIN LUIS GARCIA RIOS | C I P | 100470 | 15/07/2021 | 25/01/2022 | D N I | 18225213 | JUAN JOSE CHAVEZ POMA | C I P | 74641 | 19/05/2021 | 25/01/2022 | 30/07/2021 | 26/01/2022 | 180 | Total | 100 | 25/01/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 22/11/2024 | 100 | 86 3 | 4775628 14 | 4121522 28 | 94 63 | 4519347 42 | Incumplimiento de contrato | 17/06/2023 | 122 |  | 0 | 0 | 180 | 26/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 146290 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV VIRGEN DEL ROSARIO SANTUARIO DE AMPAY AV ANTABAMBA BAJA BANCAPATA PASAJE 1 CALLE 2 Y CALLE B DISTRITO DE TAMBURCO ABANCAY APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 14 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2311197 | 348573 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV VIRGEN DEL ROSARIO SANTUARIO DE AMPAY AV ANTABAMBA BAJA BANCAPATA PASAJE 1 CALLE 2 Y CALLE B DISTRITO DE TAMBURCO ABANCAY APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4528671 |  | 0 | 16/03/2017 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | AV VIRGEN DEL ROSARIO SANTUARIO DE AMPAY AV ANTABAMBA BAJA BANCAPATA PASAJE 1 CALLE 2 Y CALLE B | 07/02/2022 | 5709641 47 | S/ Soles | 1 | 5709641 47 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0031 2022 A MDT | [6 empty] | D N I | 43015405 | YASMANY SOTELO CRUZ | C I P | 136962 | 15/08/2023 | 31/12/2023 | D N I | 44394192 | ALEXANDER CABALLERO RAMIREZ | C I P | 280235 | 10/01/2023 | 31/12/2023 | 17/05/2021 | 13/11/2021 | 180 | Total | 100 | 17/05/2021 00 00 00 | 2024 | 9 | 17/10/2024 | 93 18 | 83 66 | 5823748 23 | 5228813 36 | 85 22 | 6100317 72 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/09/2024 | 15 | OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 83 66 | 3 | 524 | 704 | 21/04/2023 | 0 | 2 | 672831 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 146309 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P J SAN FRANCISCO DE CHARACATO DISTRITO DE CHARACATO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2503406 | 2503406 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P J SAN FRANCISCO DE CHARACATO DISTRITO DE CHARACATO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2752474 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | Pueblo Joven San Francisco | 29/12/2021 | 952355 57 | S/ Soles | 1 | 952355 57 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 337 2021 MDCH | 20481456712 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S A C | 824109 85 |  |  |  | D N I | 41481729 | GOEL ALEJANDRO CASTILLA AVALOS | C I P | 117757 | 04/08/2022 | 01/11/2022 | D N I | 07618442 | RAFAEL AMERICO VARGAS LINDO | C I P | 75223 | 04/08/2022 | 01/11/2022 | 04/08/2022 | 02/11/2022 | 90 | Total | 100 | 3/08/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 09/08/2023 | 100 | 75 13 | 698398 18 | 524699 42 | 55 09 | 524699 42 | Incumplimiento de contrato | 02/11/2022 | 31 | SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA | 0 | 0 | 90 | 02/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 659273 59
0374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | 146376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE CHORRO BLANCO Y HUAGARISH HASTA LA LOCALIDAD DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2506392 | 2506392 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE CHORRO BLANCO Y HUAGARISH HASTA LA LOCALIDAD DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 461139 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | CAMINO VECINAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE CHORRO BLANCO Y HUAGARISH HASTA LA LOCALIDAD DE PATAHUASI | 24/06/2021 | 938130 18 | S/ Soles | 1 | 938130 18 | RESOLUCIÓN N 026 2021 MPH BCA/GM | [6 empty] | D N I | 47068029 | EDUAR MICHEL MALCA MU OZ | C I P | 244263 | 12/10/2021 | 03/08/2022 | D N I | 73981047 | LISBET JANET LLONTOP CHAVESTA | C I P | 227760 | 11/10/2021 |  | 12/10/2021 | 10/01/2022 | 90 | Total | 100 | 11/10/2021 00 00 00 | 2024 | 3 | 08/04/2024 | 100 | 87 46 | 938130 18 | 820287 51 | 87 46 | 820287 51 | Otras causales | 22/12/2022 | 435 | CON CARTA N 1945 2023 MPH BCA/GDUYR SE ELABORA EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA 23/11/2023 | 0 | 0 | 90 | 10/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2022 | Cambio de modalidad de ejecución | Si | 13/06/2024 | Si | 21/08/2023 | 817890 61 |  |  |  | 2021 | 908325 94
2167 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | 146585 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2334556 | 373701 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2959000 |  | 0 | 10/07/2017 | 1 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | TERRENO CON LOS SIGUIENTES LINDEROS POR EL FRENTE AV COSTANERA POR LA DERECHA PARQUE BELEN POR LA IZQUIERDA VIA DE ACCESO AV UNIVERSITARIA POR EL FONDO CIRCUITO DE PLAYAS | 20/07/2021 | 533389 54 | S/ Soles | 1 | 533389 54 | RESOLUCION DE GERENCIA N 005 2021 SGOP GDU | C0003336843 | CONSORCIO SAN MIGUEL VERDE | 533389 54 |  |  |  | D N I | 44362699 | NEISER VIERA CABALLERO | C I P | 171696 | 05/11/2021 | 26/12/2021 | D N I | 09864668 | EDUARDO NORBERTO SABA VEGA | C I P | 62720 | 05/11/2021 | 26/12/2021 | 27/10/2021 | 26/12/2021 | 60 | Total | 100 | 28/10/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 24/10/2024 | 54 24 | 9 27 | 245163 65 | 49468 11 | 9 27 | 49468 11 |  |  |  | Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra desde el 10 de Noviembre del 2021 | 1 | 150 | 210 | 25/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MA AZO | 146687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS EN LAS I E N 70805 N 70044 N 70804 N 70703 N 70731 N 70730 N 70606 Y N 70702 DEL DISTRITO DE MA AZO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2445804 | 2445804 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS EQUIPADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO DEL DISTRITO DE MA AZO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE MA AZO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 168200 |  | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | MA AZO | DISTRITO DE MA AZO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | 06/05/2021 | 168200 | S/ Soles | 1 | 168200 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 077 2021 MDM/A | [6 empty] | D N I | 42556344 | JOSE LUIS ACERO COLLA | C I P | 167734 | 18/06/2021 | 31/07/2021 | D N I | 40503044 | RICARDO GOMEZ CHAGUA | C I P | 129796 | 18/06/2021 | 31/07/2021 | 18/06/2021 | 08/06/2023 | 720 | Total | 100 | 18/06/2021 00 00 00 | 2021 | 7 | 14/10/2021 | 21 | 21 | 37900 | 37900 | 22 53 | 37900 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 720 | 08/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 64850
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 146701 | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2435931 | 2435931 | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 862883 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | CENTRO POBLADO DE SAN JUAN | 12/03/2021 | 647467 03 | S/ Soles | 1 | 647467 03 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 070 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01861237 | ALIPIO QUISOCALA CALDERON | C I P | 72291 | 10/05/2021 | 21/09/2021 | D N I | 47075156 | YOCIDA AMANDA ESCOBAR ESCOBAR | C I P | 247776 | 10/05/2021 | 21/09/2021 | 10/05/2021 | 22/09/2021 | 135 | Total | 100 | 10/05/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 21/11/2023 | 100 | 83 91 | 647467 03 | 543292 28 | 93 57 | 605814 60 | Sin asignación presupuestal | 22/08/2022 | 500 |  | 0 | 0 | 135 | 22/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 636045 30
0642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA EL DORADO | 146721 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA TARAPOTO SISA KM 21 5 HACIA 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2444791 | 2444791 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | El Expediente Tecnico se Proyectó en alrededor de 8 localidades jurisdicción del Distrito de Santa Rosa | 16/09/2021 | 227812 45 | S/ Soles | 1 | 227812 45 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 160 2021 MDSR/A | [6 empty] | D N I | 72313329 | RONALD EDUARDO RAMIREZ JULCAHUANCA | C I P | 215055 | 27/09/2021 | 30/10/2021 | D N I | 74234893 | LALO SANGAMA SANGAMA | C I P | 248117 | 27/09/2021 | 30/10/2021 | 14/07/2021 | 12/09/2021 | 60 | Total | 100 | 23/06/2021 00 00 00 | 2021 | 11 | 29/11/2022 | 8 31 | 8 31 | 460866 45 | 460866 45 | 202 30 | 460866 45 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 12/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2021 | Otros | Si | 17/11/2021 | Si | 14/11/2022 | 426913 02 |  |  |  | 2021 | 465723 52
3861 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | 146834 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHAI APATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGIÓN APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2356030 | 2356030 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHAI APATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGIÓN APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4127639 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | chayñapata | 17/06/2021 | 5269766 04 | S/ Soles | 1 | 5269766 04 | RGM N 418 2021 MDCH/GM | C0003338015 | VIRGEN DE LOS REYES | 4725200 |  |  |  | D N I | 23984386 | FELIX ALDO RAMIREZ RAMIREZ | C I P | 65565 | 02/11/2021 |  | D N I | 43396356 | JESSE EDUARDO QUINTANILLA NOBLEGA | C I P | 198712 | 01/11/2021 |  | 12/11/2021 | 11/04/2022 | 150 | Total | 100 | 22/10/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 16/06/2023 | 49 06 | 49 06 | 1918397 | 1918397 | 6 10 | 321534 48 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 | SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO SIN EMBARGO SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES DE VALORACIÓN DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022 SE VOLVERÁ A REALIZAR LA CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | 0 | 0 | 150 | 11/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2896862 90
1675 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | 146871 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P S CCOLLPA CCASHIAHUI DE LA C C DE CCOLLPA CCASHIAHUI MICRO RED SANTO TOMAS DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO | Administración directa | Si |  | Reconstrucción | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2472252 | 2472252 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P S CCOLLPA CCASHIAHUI MICRO RED SANTO TOMÁS DE LA CC COLLPA CCASHIAHUI CC CCOLLPA DEL DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3030840 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLPA CCASHIAHUI DISTRITO DE LLUSCO CHUMBIVILCAS CUSCO | 02/07/2021 | 2558213 38 | S/ Soles | 1 | 2558213 38 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0108 2021 A/MDLL/CH/C | [6 empty] | D N I | 41866718 | PAOLO CESAR PARIGUANA MASIAS | C I P | 97702 | 22/09/2021 | 31/12/2021 | D N I | 42394358 | DARWIN ALBINO CHILLITUPA FARFAN | C I P | 136363 | 19/04/2021 | 31/12/2021 | 02/07/2021 | 27/02/2022 | 240 | Total | 100 | 2/07/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 80 56 | 56 75 | 2848149 10 | 1749845 89 | 79 91 | 2939068 19 | Sin asignación presupuestal | 20/12/2023 | 436 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 0 | 0 | 240 | 27/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3039450 89
0344 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | 146960 | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA PROGRESIVA TRAMO 01 DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2486301 | 2486301 | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA PROGRESIVA TRAMO 01 DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 690232 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | SECTOR DE SANTA CLEMENCIA PROGRESIVA TRAMO 01 | 12/05/2021 | 635729 67 | S/ Soles | 1 | 635729 67 | RGI N 035 2021 GI MPS | 20482007458 | CONSORCIO SANTA CLEMENCIA | 551928 3 |  |  | 0 | D N I | 72477454 | CARLOS JUNIOR BALAREZO REBAZA | C I P | 206245 | 01/02/2023 | 25/04/2024 | D N I | 18188318 | VALDEMAR ARTURO MARCOS BOCANEGRA | C I P | 67531 | 01/02/2023 | 25/04/2024 | 01/02/2023 | 02/05/2023 | 90 | Total | 100 | 22/12/2022 00 00 00 | 2024 | 3 | 22/04/2024 | 65 05 | 39 92 | 248666 58 | 220321 04 | 39 92 | 220321 04 | Otras causales | 14/03/2023 | 28 | suspendida | 1 | 200 | 290 | 18/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2024 | Resolución de contrato | Si | 25/04/2024 | [6 empty] | 2020 | 220321 04
5334 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 147052 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA SALDO DE OBRA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2279438 | 323143 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI REGIÓN AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 46094512 |  | 0 | 08/06/2016 | 4 | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | DISTRITO DE CHALA | 04/12/2020 | 7234949 | S/ Soles | 1 | 7234949 | RESOLUCIÓN N 618 2020 GRA/GRI | 20264545812 | SEVILLA RODRIGUEZ SRL | 7234949 | 10082789371 | ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE | 429642 18 | D N I | 08278937 | BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ | C I P | 58637 | 19/08/2021 |  | D N I | 16785329 | CESAR GUILLERMO GUERRA VALLE | C I P | 74867 | 06/05/2021 |  | 06/05/2021 | 03/10/2021 | 150 | Total | 100 | 4/05/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 04/04/2024 | 100 | 87 96 | 7234949 | 6363734 19 | 87 96 | 6363734 19 |  |  |  | Contrato resuelto | 27 | 696 | 846 | 30/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 07/08/2023
1233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | 147141 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PAMPAPATA PAMPAMAYO DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517489 | 2517489 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PAMPAPATA PAMPAMAYO DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 741826 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | SECTORES DE PAMPAPATA PAMPAMAYO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC | 29/04/2021 | 720170 27 | S/ Soles | 1 | 720170 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 026 2021 AL MDC | [6 empty] | D N I | 23947658 | KAZOK JAIME RAMIREZ JIMENEZ | C I P | 183366 | 07/06/2021 | 05/08/2021 | D N I | 43659598 | JUAN CARLOS VASQUEZ CCAHUANA | C I P | 152175 | 07/06/2021 | 05/08/2021 | 22/06/2021 | 20/09/2021 | 90 | Total | 100 | 22/06/2021 00 00 00 | 2021 | 10 | 17/05/2022 | 100 | 38 87 | 622533 85 | 241984 65 | 33 60 | 241984 65 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 20/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 115116 53
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 147351 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498097 | 2498097 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3402578 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | LAS LOCALIDAD AL ENTERVENIR SON TRAPICHE PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA | 09/06/2021 | 1841605 47 | S/ Soles | 1 | 1841605 47 | R G M N 241 2021 GM/MPJB | [6 empty] | D N I | 41451713 | JACINTH ISMAEL BEJARANO SILVA | C I P | 158068 | 24/04/2023 | 30/12/2023 | D N I | 00513980 | LUIS EFRAIN QUISPE JIMENEZ | C I P | 78860 | 03/04/2023 | 30/12/2023 | 14/07/2021 | 11/11/2021 | 120 | Total | 100 | 13/07/2021 00 00 00 | 2023 | 10 | 23/11/2023 | 100 | 73 69 | 2631984 84 | 1939552 85 | 82 47 | 2170626 36 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 24/12/2022 | 30 | No se reportaron comentarios | 6 | 742 | 862 | 23/11/2023 | 0 | 8 | 1278234 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2342707 12
0622 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S A A | 147397 | RENOVACION DE RED PRIMARIA EN EL LA PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT EN LOS DTTOS DE LA PROV DE COTABAMBAS DEL DPTO DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS DE LAS PROV DE CANAS ACOMAYO QUISPICANCHI CHUMBIVILCAS LA CONVENCION PAUCARTAMBO ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | Contrata | Si |  | Renovación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2499824 | 2499824 | RENOVACION DE RED PRIMARIA EN EL LA PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT EN LOS DTTOS DE LA PROV DE COTABAMBAS DEL DPTO DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS DE LAS PROV DE CANAS ACOMAYO QUISPICANCHI CHUMBIVILCAS LA CONVENCION PAUCARTAMBO ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 7274033 |  | 0 |  | 2 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | DTTOS DE LA PROV DE COTABAMBAS DEL DPTO DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS DE LAS PROV DE CANAS ACOMAYO QUISPICANCHI CHUMBIVILCAS LA CONVENCION PAUCARTAMBO ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA | 26/07/2021 | 7016802 63 | S/ Soles | 1 | 7016802 63 | RESOLUCION GP 078 2021 | 20406373623 | CONPA IA CONSULTORA CONSTRUCTORA Y CONTRATITAS GENERALES LIVANO S R L | 6315122 37 |  |  | 0 | D N I | 16557122 | MANUEL ALBERTO REYES LAMADRID | C I P | 56991 | 25/01/2022 | 24/08/2022 | D N I | 23898801 | CLEMENTE SAENZ QUISPE | C I P | 107680 | 08/12/2021 | 24/08/2022 | 08/12/2021 | 05/08/2022 | 240 | Total | 100 | 26/11/2021 00 00 00 | 2023 | 3 | 11/04/2023 | 100 | 65 76 | 6315122 37 | 4153031 33 | 61 21 | 3865519 75 | Incumplimiento de contrato | 24/08/2022 | 135 | Incumplimiento de contrato | 0 | 0 | 240 | 05/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2022 | Resolución de contrato | Si | 24/08/2022
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147412 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490069 | 2490069 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 579427 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | LOCALIDAD CHIPISPAYA | 15/07/2021 | 579365 90 | S/ Soles | 1 | 579365 90 | RGM 101 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 40972044 | MIDWARD RICHARD POCOHUANCA RAMOS | C I P | 84996 | 20/10/2021 |  | D N I | 01319109 | RAMIRO GALVEZ YLAZACA | C I P | 94951 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 69 78 | 67 85 | 367584 71 | 357373 36 | 79 50 | 418729 15 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra atrasada | 1 | 71 | 131 | 22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 456311 18
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147413 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO COBAYA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490085 | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO COBAYA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 578813 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | LOCALIDAD COROPURO | 15/07/2021 | 578795 02 | S/ Soles | 1 | 578795 02 | RGM 100 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 40972044 | MIDWARD RICHARD POCOHUANCA RAMOS | C I P | 84996 | 20/10/2021 |  | D N I | 01319109 | RAMIRO GALVEZ YLAZACA | C I P | 94951 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 74 36 | 60 48 | 391269 20 | 318219 74 | 75 68 | 398187 59 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | Obra atrasada | 1 | 71 | 131 | 22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 435731 34
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147414 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PE APAMPA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490088 | 2490088 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PE APAMPA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 593934 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | LOCALIDAD COROPURO | 15/07/2021 | 593925 19 | S/ Soles | 1 | 593925 19 | RGM 102 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 40972044 | MIDWARD RICHARD POCOHUANCA RAMOS | C I P | 84996 | 20/10/2021 |  | D N I | 01319109 | RAMIRO GALVEZ YLAZACA | C I P | 94951 | 20/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 19/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 47 65 | 77 57 | 257285 84 | 418801 27 | 89 | 480550 38 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra adelantada | 1 | 255 | 315 | 22/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 514132 51
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147416 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490029 | 2490029 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 639528 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | LOCALIDAD CHIPISPAYA | 15/07/2021 | 639521 01 | S/ Soles | 1 | 639521 01 | RGM 104 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20478157976 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 40972044 | MIDWARD RICHARD POCOHUANCA RAMOS | C I P | 84996 | 26/10/2021 |  | D N I | 01319109 | RAMIRO GALVEZ YLAZACA | C I P | 94951 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 65 89 | 79 34 | 383026 65 | 461258 30 | 89 73 | 521674 83 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2023 | 30 | Obra adelantada | 3 | 340 | 400 | 16/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 563183 84
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147417 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CALANI EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490068 | 2490068 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CALANI EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 644840 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR CALANI LOOCALIDAD CHIPISPAYA | 15/07/2021 | 644770 26 | S/ Soles | 1 | 644770 26 | RGM 103 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 40972044 | MIDWARD RICHARD POCOHUANCA RAMOS | C I P | 844996 | 20/10/2021 |  | D N I | 01319109 | RAMIRO GALVEZ YLAZACA | C I P | 94951 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 64 86 | 64 | 380196 80 | 375128 48 | 76 79 | 450093 23 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra atrasada | 3 | 340 | 400 | 16/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 491946 96
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147418 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CHAPINE EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490003 | 2490003 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CHAPINE EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 618539 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | LOCALIDAD CHUCATAMANI | 15/07/2021 | 618534 30 | S/ Soles | 1 | 618534 30 | RGM 098 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 80348019 | JESUS ZAPANA MAYTA | C I P | 145231 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 00486553 | VICTOR ANDRES IRIARTE PAREDES | C I P | 73355 | 20/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 14 61 | 0 11 | 82399 61 | 608 87 | 30 09 | 169795 32 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | Obra atrasada | 3 | 335 | 395 | 11/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 192370 22
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147419 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490001 | 2490001 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 613018 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA LOCALIDAD PISTALA | 15/07/2021 | 613017 50 | S/ Soles | 1 | 613017 50 | RGM 091 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 80348019 | JESUS ZAPANA MAYTA | C I P | 145231 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 00486553 | VICTOR ANDRES IRIARTE PAREDES | C I P | 73355 | 20/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 71 54 | 57 33 | 398673 54 | 319497 99 | 70 80 | 394567 70 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra atrasada | 1 | 70 | 130 | 21/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 434348 71
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147431 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PARACUCHO EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490008 | 2490008 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PARACUCHO EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 606707 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR D RIEGO PARACUCHO LOCALIDAD DE LONDANIZA | 15/07/2021 | 606706 60 | S/ Soles | 1 | 606706 60 | RGM 093 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 42209158 | FREDY IAN CHANA QUISPE | C I P | 120978 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 06917893 | MAURO VASQUEZ IDROGO | C I P | 123400 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 18/09/2023 | 48 31 | 39 26 | 268793 77 | 218445 73 | 57 32 | 318914 23 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra atrasada | 1 | 45 | 105 | 24/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 351743 82
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147433 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO IRABAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490009 | 2490009 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO IRABAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 581162 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR DE RIEGO IRABAYA LOCALIDAD LONDANIZA | 15/07/2021 | 581158 11 | S/ Soles | 1 | 581158 11 | RGM 094 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 42209158 | FREDY IAN CHANA QUISPE | C I P | 120978 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 06917893 | MAURO VASQUEZ IDROGO | C I P | 123400 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 73 94 | 59 23 | 393613 42 | 315312 19 | 72 10 | 383817 88 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra atrasada | 1 | 73 | 133 | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 417780 37
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147434 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO ACHALFA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490089 | 2490089 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO ACHALFA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 648105 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR RIEGO ACHALFA LOCALIDAD PISTALA | 15/07/2021 | 648104 91 | S/ Soles | 1 | 648104 91 | RGM 097 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 80348019 | JESUS ZAPANA MAYTA | C I P | 145231 | 09/06/2022 |  | D N I | 00486553 | VICTOR ANDRES IRIARTE PAREDES | C I P | 73355 | 06/10/2021 | 21/12/2021 | 11/11/2021 | 25/01/2022 | 75 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 32 63 | 0 22 | 189107 55 | 1266 97 | 30 20 | 175001 42 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | Obra atrasada | 3 | 346 | 421 | 06/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 198721 54
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147436 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI EN LA LOCALIDAD TALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490007 | 2490007 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI EN LA LOCALIDAD TALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 625265 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR RIEGO CHAQUIRI LOCALIDAD TALA | 15/07/2021 | 625241 92 | S/ Soles | 1 | 625241 92 | RGM 095 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 42209158 | FREDY IAN CHANA QUISPE | C I P | 120978 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 06917893 | MAURO VASQUEZ IDROGO | C I P | 123400 | 06/10/2021 |  | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 23 3 | 3 46 | 132928 48 | 19748 76 | 33 12 | 188905 17 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | Obra atrasada | 3 | 346 | 406 | 22/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 211708 24
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147437 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490006 | 2490006 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 563197 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI LOCALIDAD CHUCATAMANI | 15/07/2021 | 563197 08 | S/ Soles | 1 | 563197 08 | RGM 099 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 80348019 | JESUS ZAPANA MAYTA | C I P | 145231 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 00486553 | VICTOR ANDRES IRIARTE PAREDES | C I P | 73355 | 06/10/2021 | 06/02/2022 | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 21 62 | 0 23 | 111388 57 | 1202 76 | 30 21 | 155639 30 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | Obra atrasada | 3 | 346 | 406 | 22/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 176010 68
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147438 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490092 | 2490092 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 614137 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA LOCALIDAD PISTALA | 15/07/2021 | 614136 85 | S/ Soles | 1 | 614136 85 | RGM 092 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H Y S S R L | 526176 76 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 80348019 | JESUS ZAPANA MAYTA | C I P | 145231 | 09/06/2022 |  | D N I | 00486553 | VICTOR ANDRES IRIARTE PAREDES | C I P | 73355 | 06/10/2021 | 10/01/2022 | 11/11/2021 | 10/01/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 46 56 | 52 77 | 274937 79 | 294610 | 66 54 | 371518 49 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | Obra adelantada según la valorización aprobada por la supervisión externa | 1 | 255 | 315 | 22/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 407911
2648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | 147439 | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2489709 | 2489709 | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 243344 |  | 0 |  | 1 | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | SECTOR RIEGO CAMPAYA LOCALIDAD LONDANIZA | 15/07/2021 | 243344 06 | S/ Soles | 1 | 243344 06 | RGM 105 2021 GM/MDHA CH | 20478157976 | GRUPO H amp S S R L | 243344 08 | 20608618415 | CONSORCIO SUPERVISOR CHUCATAMANI |  | D N I | 42209158 | FREDY IAN CHANA QUISPE | C I P | 120978 | 09/06/2022 | 30/11/2022 | D N I | 06917893 | MAURO VASQUEZ IDROGO | C I P | 123400 | 20/10/2021 |  | 11/11/2021 | 11/12/2021 | 30 | Total | 100 | 21/11/2021 00 00 00 | 2023 | 8 | 17/09/2023 | 100 | 81 62 | 220188 12 | 179719 77 | 95 02 | 209214 82 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 31 | Obra atrasada | 1 | 101 | 131 | 22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 225584 65
2165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO LIMA | 147449 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA COMPONENTE 1 ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2325535 | 362190 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 29792799 |  | 0 | 02/03/2017 | 3 | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | Av Petit Thouars cdra 32 | 05/03/2021 | 46050889 16 | S/ Soles | 1 | 46050889 16 | Resolución SG N 157 2021 1320 SOPU GDUSV/MSI | 99000030259 | CAABSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 45700949 92 | 20100356270 | GMI S A INGENIEROS CONSULTORES |  | D N I | 23853937 | CARLOS ALCIDES TUPAYACHI MARMANILLO | C I P | 41163 | 22/09/2021 | 15/01/2023 | D N I | 08203653 | FELIX SALOME VASQUEZ BERNAL | C I P | 40569 | 01/12/2021 | 31/01/2023 | 16/10/2021 | 10/12/2022 | 420 | Total | 100 | 15/09/2021 00 00 00 | 2022 | 2 | 02/03/2022 | 5 11 | 0 78 | 2337321 83 | 356697 34 | 0 77 | 356697 34 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2022 | 28 |  | 0 | 0 | 420 | 10/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 11/03/2022 | 301874 26
0468 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES | 147557 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI DISTRITO DE JUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2440131 | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI DISTRITO DE JUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 500000 |  | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | LA ALMEDA CIUDAD DE JUANJUI | 30/07/2021 | 3756083 61 | S/ Soles | 1 | 3756083 61 | RESOLUCION GERENCIAL 105 2021 | [6 empty] | D N I | 01161622 | JOSE FERNANDEZ VASQUEZ | C I P | 113312 | 03/08/2021 | 03/05/2022 | D N I | 43669774 | ZULEIKA DEL CARMEN SANCHEZ VIENA | C I P | 182641 | 03/08/2021 | 23/05/2022 | 03/08/2021 | 30/05/2022 | 300 | Total | 100 | 31/05/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 02/02/2023 | 100 | 35 93 | 3851083 60 | 1384122 66 | 36 85 | 1384122 66 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 30/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4408579 19
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 147624 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR 2 DE MAYO EL CARPIO DEL BARRIO DE MOYOCOCHA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2514150 | 2514150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR 2 DE MAYO EL CARPIO DEL BARRIO DE MOYOCOCHA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1179424 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | JR 2 DE MAYO EL CARPIODEL BARRIO MOYOCOCHA | 01/07/2021 | 2143677 21 | S/ Soles | 1 | 2143677 21 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 340 2021 MPPC/AYAC | [5 empty] | 0 | D N I | 44405823 | JHON HUARCAYA TACAS | C I P | 179600 | 14/07/2021 | 14/10/2021 | D N I | 28310616 | ROMEO MARTINEZ ENCISO | C I P | 89702 | 14/07/2021 | 14/10/2021 | 15/07/2021 | 12/03/2022 | 240 | Total | 100 | 14/07/2021 00 00 00 | 2023 | 9 | 10/08/2023 | 92 53 | 77 22 | 1726124 09 | 455026 13 | 24 70 | 529843 59 | Sin asignación presupuestal | 30/11/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 240 | 12/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 529843 59
2184 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | 147812 | CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513926 | 2513926 | CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 14083384 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | RIMAC | Av Malecón Checa S/N REFRENCIA la entrada de Campoy | 12/08/2021 | 19821605 74 | S/ Soles | 1 | 19821605 74 | RESOLUCIÓN MUNICIPAL N 123 2021 GM/MDSJL | C0003360157 | CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA | 17839445 17 | 20487577821 | CONSULT PROYECT SAC |  | D N I | 16421053 | RICARDO ROBERTO AYALA JARA | C I P | 85520 | 09/08/2022 | 12/01/2023 | D N I | 16718149 | OCTAVIO ZEA CHAVEZ | C I P | 106160 | 17/05/2022 | 12/01/2023 | 17/05/2022 | 12/01/2023 | 240 | Total | 100 | 17/05/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 16/11/2023 | 100 | 44 94 | 17938445 17 | 8016466 31 | 44 94 | 8016466 31 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA UN 55 06 | 0 | 0 | 240 | 12/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 9676023 85
1568 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | 147822 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO LA UNION DEL DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2514462 | 2514462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO LA UNION DEL DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 450119 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | jr El Dorado S/N | 30/06/2021 | 498324 99 | S/ Soles | 1 | 498324 99 | Resolución de alcaldia | [6 empty] | D N I | 26683152 | JULIO ALMAGRO HUAMAN ITURBE | C I P | 132844 | 14/07/2021 | 30/06/2022 | D N I | 72155212 | JHON ALMAGRO HUAMAN ITURVE | C I P | 241693 | 14/07/2021 | 30/06/2022 | 15/07/2021 | 12/11/2021 | 120 | Total | 100 | 15/07/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 08/08/2022 | 62 17 | 45 43 | 278704 39 | 203670 91 | 40 87 | 203670 91 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 12/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 216632 27
2487 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI | 147882 | CREACION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA GANADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MU ANI CHICO DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2459148 | 2459148 | CREACION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA GANADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MU ANI CHICO DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 140700 |  | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | MU ANI |  | 25/11/2020 | 174184 85 | S/ Soles |  | 0 | Resolucion de alcaldia N 211 2020 MDM/A | [5 empty] | 0 | D N I | 40748098 | EDWIN DANIEL VARGAS HALLASI | C I P | 181572 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | D N I | 40206958 | MARCO ANTONIO LARICO CARREON | C I P | 136270 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 14/06/2021 | 12/09/2021 | 90 | Total | 100 | 10/06/2021 00 00 00 | 2021 | 10 | 18/05/2022 | 86 21 | 62 49 | 150414 87 | 93989 04 | 62 49 | 93989 04 |  |  |  |  | 2 | 42 | 132 | 24/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 231343 75
2982 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | 148008 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN | Contrata |  | 59653 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2047402 | 49407 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 40216980 |  | 0 | 16/02/2012 | 4 | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | ciudad de tocache | 13/04/2021 | 148109694 15 | S/ Soles | 1 | 148109694 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 90 2021 MPT | 20607157635 | CONSORCIO SANEAMIENTO SAN JUAN | 148099692 06 | 20607407178 | CONSORCIO SUPERVISION SELVA |  | D N I | 16491495 | JULIO CESAR TORRES NAVARRO | C I P | 45776 | 28/02/2022 | 21/08/2023 | D N I | 40628390 | JOEL ABIGAEL BEDON VASQUEZ | C I P | 98461 | 09/06/2021 | 30/11/2022 | 09/06/2021 | 01/12/2022 | 540 | Total | 100 | 30/11/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 15/05/2024 | 61 07 | 16 45 | 88934132 12 | 22399091 51 | 16 45 | 22399091 51 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2024 | 30 | OBRA CON RESOLUCION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA | 1 | 454 | 994 | 28/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6022 | GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | 148009 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE COMPLEJO EDUCATIVO TEC AGROPECUARIO NESTOR MARTOS GARRIDO EL PAPAYO DEL DISTRITO DE LALAQUIZ PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2518419 | 2518419 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE COMPLEJO EDUCATIVO TEC AGROPECUARIO NESTOR MARTOS GARRIDO EL PAPAYO DEL DISTRITO DE LALAQUIZ PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5524736 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | EL PAPAYO DEL DISTRITO DE LALAQUIZ PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | 30/06/2022 | 9980503 94 | S/ Soles | 1 | 9980503 94 | RGSR N 095 2022/GRP GSRMH G | C0003413053 | CONSORCIO PAPAYO | 9352268 75 | 10027062038 | CONSORCIO EL ARENAL |  | D N I | 16633078 | JORGE MAZA PE A | C I P | 72209 | 15/11/2022 | 13/05/2023 | D N I | 41316303 | NELO EDIKSON SOTO CAMPOVERDE | C I P | 131309 | 15/11/2022 | 13/05/2023 | 15/11/2022 | 14/05/2023 | 180 | Total | 100 | 2/10/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 05/03/2025 | 31 5 | 25 52 | 2945920 50 | 2386477 10 | 48 41 | 4527794 52 | Proceso arbitral | 12/08/2023 | 460 | OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL | 1 | 150 | 330 | 11/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 5073250 64
2411 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS PIURA | 148149 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 14136 PELINGARA DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2506906 | 2506906 | REHABILITACION DE LA I E N 14136 PELINGARA DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3872347 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS |  | 14/12/2020 | 3872346 50 | S/ Soles | 1 | 3872346 50 | RESOLUCION DE ALCALDIA | C0003345103 | CONSORCIO CONSTRUCTOR L amp M | 3730495 36 |  |  |  | D N I | 40966390 | HENRY OMAR RIVAS CORONADO | C I P | 86827 | 04/12/2021 |  | D N I | 40569340 | LIZANDRO ANTONIO APARICIO VALDIVIEZO | C I P | 81763 | 04/12/2021 |  | 04/12/2021 | 02/07/2022 | 210 | Total | 100 | 3/12/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 12/02/2025 | 86 71 | 79 62 | 2741175 60 | 2517267 25 | 65 01 | 2517267 25 | Vicios ocultos | 01/10/2022 | 889 | PARALIZADO | 0 | 0 | 210 | 02/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3713618 36
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 148470 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON UMACHIRI DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2505325 | 2505325 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON UMACHIRI DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 453014 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | JR UMACHIRI8 | 20/09/2021 | 1340273 63 | S/ Soles | 1 | 1340273 63 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 296 2021 MPM GM | C0003352445 | CONSORCIO UMACHIRI | 1149024 84 |  |  |  | D N I | 42291247 | RICARDO MIGUEL BUTRON QUISPE | C I P | 93300 | 02/05/2022 |  | D N I | 46755048 | LUIS ALBERTO BELIZARIO MAMANI | C I P | 181751 | 11/05/2022 |  | 21/01/2022 | 21/05/2022 | 120 | Total | 100 | 19/01/2022 00 00 00 | 2022 | 3 | 18/04/2022 | 9 19 | 20 09 | 105599 64 | 230877 08 | 17 23 | 230877 08 | Conflictos sociales | 01/03/2022 | 31 |  | 1 | 37 | 157 | 27/06/2022 | 0 | 2 | 256574 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1312089 77
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 148514 | CREACION DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DE LOS TRAMOS PUEBLO LIBRE YLLAHUARANCCA SAN JUAN DE CORRALPAMPA MARISCAL CACERES CACHIPAMPA PICCUY PATA CHALANA CAUCHITANA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2505180 | 2505180 | CREACION DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DE LOS TRAMOS PUEBLO LIBRE YLLAHUARANCCA SAN JUAN DE CORRALPAMPA MARISCAL CACERES CACHIPAMPA PICCUY PATA CHALANA CAUCHITANA DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6508982 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | PARAS | 24/06/2021 | 5843113 59 | S/ Soles | 1 | 5843113 59 | R A N 134 2021 MDP/A | [6 empty] | D N I | 44357688 | NILO JAYO MEDINA | C I P | 165767 | 30/06/2021 | 31/08/2021 | D N I | 42218321 | DANIEL ALCIDES DELGADO JURADO | C I P | 242576 | 30/06/2021 | 31/08/2021 | 01/07/2021 | 28/12/2021 | 180 | Total | 100 | 28/12/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 14/12/2022 | 47 62 | 47 53 | 1647088 69 | 1641809 23 | 28 10 | 1641809 23 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/12/2022 | 31 |  | 1 | 25 | 205 | 22/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 432018 29
4612 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | 148561 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA NUEVA JERUSALEN Y MIGUEL GRAU DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2518514 | 2518514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA NUEVA JERUSALÉN Y MIGUEL GRAU DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6378245 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | SECTORES MIGUEL GRAU NUEVA JERUSALEN Y VILLA ESPERANZA | 24/05/2022 | 4709342 95 | S/ Soles | 1 | 4709342 95 | RGDTI N 192 2022 MDK/GDTI | [6 empty] | D N I | 25590664 | LUIS MARTIN CARDENAS GARCIA | C I P | 61983 | 16/09/2024 | 17/12/2024 | D N I | 09938914 | ALFREDO PERALTA TORRES | C I P | 123204 | 16/09/2024 | 17/12/2024 | 13/06/2022 | 08/02/2023 | 240 | Total | 100 | 13/06/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 19/12/2024 | 95 | 96 | 7500000 | 8000000 | 96 | 80000000 |  |  |  | EN EJECUCION | 1 | 136 | 376 | 24/06/2023 | 0 | 1 | 1498869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 10296347 28
5337 | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 148610 | I E I N 50709 CONCHACCALLA SAN JERONIMO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2196787 | 238586 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA REGION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15083809 |  | 0 | 18/09/2015 | 8 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | CENTRO POBALDO CONCHACALLA | 11/06/2021 | 3045740 02 | S/ Soles | 1 | 3045740 02 | RGGR N 027 2021 | C0003353987 | CONSORCIO ARIES | 2724180 45 |  |  | 0 | D N I | 23863241 | JOSE ENRIQUE CAMPANA ZAPATA | C A P | 6875 | 01/02/2022 | 21/03/2023 | D N I | 25208437 | JOSE WILFREDO SEGUNDO SOTA | C I P | 56400 | 11/03/2022 | 06/12/2022 | 20/01/2022 | 19/06/2022 | 150 | Total | 100 | 13/01/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 13/12/2024 | 100 | 67 55 | 2724180 45 | 1840286 72 | 64 | 1760873 51 | Otras causales | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 150 | 19/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2023 | Resolución de contrato
1085 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE HUARAZ | 148672 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 86051 LAURA ARDILES CAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2520187 | 2520187 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 86051 LAURA ARDILES CAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2993874 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | PAMPAS GRANDE | 26/05/2021 | 2993874 16 | S/ Soles | 1 | 2993874 16 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No 050 2021 MDP/A | C0003338526 | CONSORCIO SANTISIMA CRUZ | 2924252 |  |  |  | D N I | 42171254 | EDGAR JAMANCA PARIAMACHI | C I P | 101319 | 07/10/2021 | 08/03/2022 | D N I | 41242448 | JEOVANA ELIZABETH TABOADA RODRIGUEZ | C I P | 102187 | 13/10/2021 | 10/01/2022 | 13/10/2021 | 11/01/2022 | 90 | Total | 100 | 12/10/2021 00 00 00 | 2022 | 2 | 06/12/2022 | 58 97 | 58 97 | 1516673 55 | 1516673 55 | 50 66 | 1516673 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 11/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5848504 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3005327 44
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 148743 | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA EN EL LA URB SAN EDUARDO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 3 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2511886 | 2511886 | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA EN EL LA URB SAN EDUARDO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 945620 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | URB SAN EDUARDO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 25/08/2021 | 1697156 30 | S/ Soles | 1 | 1697156 30 | RESOLUCION GIP N 076 2021 MPCH / GIP | 20480305991 | CONSORCIO NUEVO AMANECER | 1380300 63 | 20522325385 | CONSORCIO VICTORIA | 0 | D N I | 16552673 | CARLOS FRANCISCO RAFFO RAMIREZ | C I P | 28779 | 13/01/2022 | 12/04/2022 | D N I | 16523423 | CELSO CONSTANTINO FERNANDEZ MANAYALLE | C I P | 45863 | 13/01/2022 | 12/04/2022 | 13/01/2022 | 13/04/2022 | 90 | Total | 100 | 12/01/2022 00 00 00 | 2022 | 6 | 01/09/2023 | 88 34 | 29 47 | 1219402 47 | 406647 56 | 29 47 | 406647 56 |  |  |  | LA OBRA CUENTA CON UN MONTO REAL EJECUTADO ACUMULADO DE S/ 406 647 56 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DEL MES DE JUNIO | 3 | 68 | 158 | 20/06/2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1680417 94
1195 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | 148878 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE COLCAP DISTRITO DE CACERES DEL PERU PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH ETAPA I | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2495418 | 2495418 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE COLCAP DISTRITO DE CACERES DEL PERU PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH ETAPA I | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 635540 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | San Pablo | 11/08/2021 | 573454 58 | S/ Soles | 1 | 573454 58 | RESOLUCION DE GERENCIA N 43 2021 MDCP/GJFL/GM | C0003338718 | CONSORCIO COLCAP | 573454 58 |  |  |  | D N I | 44327222 | RICARDO JOEL DIESTRA VASQUEZ | C I P | 142216 | 14/10/2021 | 17/01/2022 | D N I | 41240810 | JULIO CESAR CAMARENA GUIO | C I P | 98758 | 18/10/2021 | 17/01/2022 | 19/10/2021 | 17/01/2022 | 90 | Total | 100 | 18/10/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 28/10/2022 | 100 | 57 41 | 573456 59 | 329236 08 | 57 41 | 329236 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 17/01/2022 | 0 | 1 | 219129 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 555782 68
1195 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | 148880 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE DISTRITO DE CACERES DEL PERU PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO ANCASH ETAPA I | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2495554 | 2495554 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE DISTRITO DE CACERES DEL PERU PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO ANCASH ETAPA I | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 734396 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | Quillhuay Alto | 11/08/2021 | 666588 76 | S/ Soles | 1 | 666588 76 | RESOLUCION DE GERENCIA N 42 2021 MDCP/GJFL/GM | C0003338722 | CONSORCIO INTEGRAL | 666588 76 | 20600159063 | CONTRATISTAS ASOCIADOS ALVA S A C |  | D N I | 32912838 | GINA AURORA MURILLO RIVERA | C I P | 101474 | 20/10/2021 | 19/01/2022 | D N I | 45376053 | JULIO ALEJANDRO LECCA ZAVALETA | C I P | 165849 | 20/10/2021 | 19/01/2022 | 21/10/2021 | 19/01/2022 | 90 | Total | 100 | 20/10/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 28/10/2022 | 13 09 | 10 6 | 87288 97 | 70645 63 | 10 60 | 70645 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 19/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 39220 20
4602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 148906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ C LT 3 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488491 | 2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ C LT 3 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 761362 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE |  | 08/07/2021 | 1300948 82 | S/ Soles | 1 | 1300948 82 | Res de Ger de Des Urb N 098 2021 GDU/MDASA | 20455287406 | COS E I R L | 1084779 57 | 20454915951 | JIALCON CONTRATISTAS S R L | 34975 20 | D N I | 29290020 | EDWIN SABINO VARGAS MELGAR | C I P | 39047 | 30/12/2021 | 30/11/2022 | D N I | 29537036 | LUIS TUPAYACHI PARI | C I P | 69215 | 29/11/2021 | 31/10/2022 | 29/11/2021 | 27/02/2022 | 90 | Total | 100 | 5/11/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 30/11/2022 | 100 | 98 43 | 16761 30 | 1067795 69 | 82 08 | 1067795 69 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 1 | 72 | 162 | 10/05/2022 | 0 | 1 | 90396 35 | 0 | 0 | 1 | 16983 86 | 0 | 0 | 31/10/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 1178813 57
2495 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | 149001 | CREACIÓN DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2450196 | 2450196 | CREACION DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1751379 |  | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | TIRAPATA |  | 06/06/2020 | 1115251 38 | S/ Soles | 1 | 1115251 38 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 093 2020 MDT/A | [5 empty] | 0 | D N I | 40802002 | DAVID GINEZ ARACA | C I P | 164919 | 13/09/2021 | 15/01/2022 | D N I | 01314621 | ALVARO VICTOR FLORES MAMANI | C I P | 240658 | 13/09/2021 | 15/01/2022 | 13/09/2021 | 10/02/2022 | 150 | Total | 100 | 8/09/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 22/06/2024 | 100 | 74 42 | 1115251 38 | 505807 13 | 12 22 | 136303 56 | Sin asignación presupuestal | 14/11/2022 | 500 | EL AVANCE VALORIZADO PRESENTA UN RETRASO CABE MENCIONAR QUE TODOS LOS DATOS SUBIDOS FUERON EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES ENCONTRADOS EN EL ACERVO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 60 | 210 | 11/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 962715 75
2071 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | 149106 | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERÍO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Muro De Contención | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513727 | 2513727 | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERÍO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 171535 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | CASERIO LA LIBERTAD | 09/09/2021 | 231031 52 | S/ Soles | 1 | 231031 52 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 144 2021 MDCH/GM | 20506876789 | C T A CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 207928 37 |  |  |  | D N I | 77131274 | YEFERSONG ADERLINTH MONZON RIVERA | C I P | 255624 | 21/01/2022 | 25/02/2022 | D N I | 23877743 | JUSTO ELVIN VIZCARRA MENACHO | C I P | 68150 | 14/01/2022 | 18/02/2022 | 06/11/2021 | 05/01/2022 | 60 | Total | 100 | 3/11/2021 00 00 00 | 2024 | 10 | 14/11/2024 | 74 39 | 70 1 | 154681 17 | 145744 74 | 63 08 | 145774 74 | Otras causales | 01/03/2022 | 31 | DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA LLUVIAS INTENSAS POR TANTO LA OBRA REGISTRA AVANCES EN ESTE PERIODO | 0 | 0 | 60 | 05/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 02/06/2022 | [6 empty] | 2021 | 158577 99
5331 | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 149130 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2273568 | 320410 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 542444 |  | 0 | 01/02/2017 | 1 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | JAMALCA | 03/09/2021 | 3710175 61 | S/ Soles | 1 | 3710175 61 | RES GER REG N 070 2021 GRA/GRI | 20450326713 | ENGINEERING BUILD S A C | 3458000 |  |  |  | D N I | 41230796 | JULIO CESAR DIAZ HUAMAN | C I P | 80800 | 12/11/2021 |  | D N I | 01130409 | MANUEL TUESTA VELA | C I P | 72614 | 13/04/2022 |  | 08/06/2022 | 05/11/2022 | 150 | Total | 100 | 7/06/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 33 77 | 9 83 | 740906 65 | 448870 48 | 32 55 | 1283851 82 | Otras causales | 28/03/2023 | 676 | VALORIZACION DE OBRA NRO 05 TIENE UN AVANCE FISICO VALORIZADO EJECUTADO MENSUAL DE 1 93 POR EL MONTO VALORIZADO DE S/ 66 810 51 AL 31 DE MARZO CUENTA CON CUATRO DIAS SUSPENDIDO MISMO QUE AL 27 DE MARZO TIENE UN GASTO FINANCIERO DE 1 283 851 82 AL 31 DE ENERO DEL 2025 LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO | 0 | 0 | 150 | 05/11/2022 | 0 | 2 | 3499736 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2553 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 149146 | CREACIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2518386 | 2518386 | CREACION DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1374054 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | QUIACA | CENTRO POBLADO DE PHOQUERA GRANDE | 09/07/2021 | 1596624 | S/ Soles | 1 | 1596624 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA | [6 empty] | D N I | 47537208 | WILLIAN YASMANI LUQUE MAMANI | C I P | 190385 | 09/08/2021 | 05/02/2022 | D N I | 43653840 | JUAN CARLOS AQUISE CALLOAPAZA | C I P | 223629 | 09/08/2021 | 05/02/2022 | 09/08/2021 | 05/02/2022 | 180 | Total | 100 | 9/08/2021 00 00 00 | 2024 | 3 | 12/04/2024 | 100 | 55 41 | 2496564 28 | 1383321 05 | 61 42 | 1633375 11 | Otras causales | 25/12/2022 | 494 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR QUE ESTA EN INVESTIGACION POR LA PRESUNTA COMISION DE DELITOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 180 | 05/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1633375 20
1661 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 149156 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CULLCUTAYA DEL DISTRITO KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2494646 | 2494646 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CULLCUTAYA DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 778249 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | DEPARTAMENTO DE CUSCO PROVINCIA DE CANAS DISTRITO KUNTURKANKI COMUNIDAD DE CULLCUTAYA | 12/08/2021 | 986196 14 | S/ Soles | 1 | 986196 14 | RESULUCION DE APROBACION | [6 empty] | D N I | 45557396 | RIGOBERTO FLORES MAMANI | C I P | 144182 | 17/07/2023 | 30/09/2023 | D N I | 47653853 | JOSE ANGEL DEZA MAMANI | C I P | 257124 | 17/07/2023 | 30/09/2023 | 22/09/2021 | 19/02/2022 | 150 | Total | 100 | 22/09/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 05/12/2024 | 76 08 | 43 85 | 750318 12 | 432436 38 | 50 91 | 502104 60 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2023 | 397 |  | 2 | 623 | 773 | 04/11/2023 | 0 | 1 | 292036 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 533744 60
1655 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | 149363 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Radiofusión | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500235 | 2500235 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 603629 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | CHECCA | LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | 23/07/2021 | 909018 80 | S/ Soles | 1 | 909018 80 | Resolucion de Alcaldia N 162 2021 A MDCH C C | [6 empty] | D N I | 07248169 | FERNANDO ALFREDO SUAREZ LOPEZ | C I P | 76036 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | D N I | 23923857 | VICTOR CUSI ESPINOZA | C I P | 103315 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 13/09/2021 | 10/02/2022 | 150 | Total | 100 | 13/09/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 100 | 30 86 | 768747 01 | 159600 76 | 41 | 535934 80 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 | paralizada por incompatibilidad social y tecnológica | 0 | 0 | 150 | 10/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 388084
6336 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | 149384 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2502536 | 2502536 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 289105 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | CHUYAMA RIO BLANCO LOS CHANKAS | 02/06/2021 | 289105 08 | S/ Soles | 1 | 289105 08 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 094 2021 MDLCH/VRAEM | [6 empty] | D N I | 46936863 | CARLOS EDUARDO GIL VASQUEZ | C I P | 0 | 02/08/2021 | 02/10/2021 | D N I | 41360675 | WALTER ARCE PRADO | C I P | 160121 | 02/08/2021 | 02/10/2021 | 02/08/2021 | 31/10/2021 | 90 | Total | 100 | 2/08/2021 00 00 00 | 2021 | 9 | 27/12/2022 | 52 35 | 25 19 | 124235 93 | 59793 02 | 12 15 | 35124 40 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 31/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 39124 40
2725 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA | 149554 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2475347 | 2475347 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6982064 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | DENTRO POBLADO MOYACCASA | 29/12/2020 | 4124859 42 | S/ Soles | 1 | 4124859 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 248 2020 MDH VRAEM/A | [5 empty] | 0 | D N I | 74902708 | YEHLIN YANINA CHAVEZ OROPEZA | C I P | 251157 | 03/10/2022 |  | D N I | 76949145 | STEFANNY BRIGETTE MOSCOSO VERGARA | C I P | 258414 | 03/10/2022 |  | 22/09/2021 | 20/04/2022 | 210 | Total | 100 | 22/09/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 30/11/2022 | 100 | 19 43 | 4124859 42 | 801292 26 | 19 43 | 801292 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 20/04/2022 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1477329 97
2639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 149575 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA BOCATOMA DE RIEGO ITE EN EL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2514640 | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA BOCATOMA DE RIEGO ITE EN EL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 18275171 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | PAMPA ALTA | 03/08/2021 | 27535607 66 | S/ Soles | 1 | 27535607 66 | RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N 252 2021 GM MDI | 20608853333 | CONSORCIO CORPORACIÓN ORIENTE | 27533247 66 | 20609313651 | CONSORCIO SUPERVISOR SUR |  | D N I | 00523223 | EBERTH COAQUIRA ASQUI | C I P | 94964 | 14/09/2022 |  | D N I | 40745159 | CARLOS ALBERTO APAZA POMA | C I P | 94950 | 02/03/2022 |  | 02/03/2022 | 28/10/2022 | 240 | Total | 100 | 1/03/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 21/05/2024 | 29 35 | 4 1 | 5200374 53 | 1129258 07 | 4 10 | 1129258 07 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2023 | 242 |  | 0 | 0 | 240 | 28/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 10088940 90
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 149603 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2507657 | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3625792 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | PROVINCIA DE HUARAZ DISTRITO DE INDEPENDENCIA CENTRO POBLADO DE YARUSH | 09/02/2022 | 3190111 04 | S/ Soles | 1 | 3190111 04 | RGR N 229 2022 GRA/GRI | C0003384092 | CONSORCIO YARUSH | 3094407 72 | 10062792901 | MICHEL | 130757 | D N I | 19215772 | JORGE LUIS FUENTES REYES | C I P | 55422 | 12/08/2022 |  | D N I | 45566498 | ROGER LEE MORENO JAIMES | C I P | 181223 | 16/06/2022 |  | 15/07/2022 | 13/10/2022 | 90 | Total | 100 | 13/07/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 16 21 | 7 58 | 501582 53 | 234631 22 | 30 40 | 1064722 31 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 18/01/2023 | 744 |  | 0 | 0 | 90 | 13/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2025 | Resolución de contrato | Si | 04/02/2025 | [6 empty] | 2021 | 1064722 31
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 149644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2518370 | 2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 7251537 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 24/06/2021 | 8101822 38 | S/ Soles | 1 | 8101822 38 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 050 2021 MPCH/GIP | 20526193513 | CONSTRUCCIONES FLOR DE MARÍA Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 6815785 22 | 10405098666 | Consorcio LOS SAUCES | 0 | D N I | 26695197 | ZOILA EMPERATRIZ ABANTO ROJAS | C I P | 56966 | 12/02/2022 | 26/10/2022 | D N I | 03598452 | JOSE MODESTO MORAN RODRIGUEZ | C I P | 62560 | 27/11/2021 | 26/10/2022 | 27/11/2021 | 25/07/2022 | 240 | Total | 100 | 18/11/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 13/10/2022 | 100 | 85 4 | 5776089 17 | 4923397 03 | 85 40 | 5820815 86 |  |  |  | EL MONTO REPORTADO ES SIN IGV | 7 | 144 | 384 | 16/12/2022 | 0 | 2 | 37613 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 01/03/2023 | Si | 07/09/2023 | 3991528 81 |  |  |  | 2021 | 6199683 75
2427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO | 149746 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCE DEL DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA REGION DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452358 | 2452358 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCE DEL DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA REGION PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2704359 |  | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | SUYO | LOCALIDAD EL SAUCE COMUNIDAD SANTA ROSA SUYO | 21/04/2021 | 1078324 53 | S/ Soles | 1 | 1078324 53 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 149 2021 MDS A | 20529799510 | CONSORCIO SAUCE | 1028935 62 |  |  |  | D N I | 07474415 | LUIS ENRIQUE ZAPATA GARCIA | C I P | 199604 | 24/01/2022 | 23/06/2022 | D N I | 46019057 | DEYMES HOMAR NEYRA PE A | C I P | 129293 | 24/01/2022 | 23/06/2022 | 24/01/2022 | 23/06/2022 | 150 | Total | 100 | 23/01/2022 00 00 00 | 2022 | 4 | 12/09/2022 | 62 73 | 61 25 | 645409 02 | 630266 48 | 58 45 | 630266 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 23/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 886871 44
2199 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAHUAY | 149775 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 111 DISTRITO DE ARAHUAY PROVINCIA CANTA REGION LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2516088 | 2516088 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 111 DISTRITO DE ARAHUAY PROVINCIA CANTA REGION LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5034015 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CANTA | ARAHUAY | CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 111 DISTRITO DE ARAHUAY | 31/03/2021 | 4935572 74 | S/ Soles | 1 | 4935572 74 | Resolución de Alcaldía 010 2021 MDA/AL | C0003342915 | CONSORCIO EJECUTOR ARAHUAY | 4935572 74 |  |  |  | D N I | 09489730 | MANUEL ENRIQUE FLORES HUIMAN | C I P | 186850 | 04/10/2022 |  | D N I | 32791501 | WILLAR AUGUSTO CERNA ALTAMIRANO | C I P | 65275 | 01/02/2022 | 17/06/2022 | 17/02/2022 | 17/06/2022 | 120 | Total | 100 | 16/02/2022 00 00 00 | 2022 | 4 | 06/12/2022 | 20 41 | 16 62 | 1007348 21 | 820520 66 | 16 62 | 820520 66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 17/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2080572 06
1300 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | 149799 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2491433 | 2491433 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4191271 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE MARA | 24/08/2021 | 3170221 70 | S/ Soles | 1 | 3170221 70 | R A N 239 2021 MDM/AL/COT/APU | [5 empty] | 0 | D N I | 23864595 | CESAR AUGUSTO QUILCA VERGARA | C I P | 110639 | 09/01/2023 | 30/04/2023 | D N I | 48051061 | KEVIN SOTOMAYOR APAZA | C I P | 204450 | 09/01/2023 | 30/04/2023 | 23/09/2021 | 20/06/2022 | 270 | Total | 100 | 16/09/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 07/01/2025 | 94 33 | 85 58 | 4236611 91 | 4038029 21 | 87 | 5017505 80 | Sin asignación presupuestal | 09/05/2023 | 30 | obra paralizada | 4 | 318 | 588 | 04/05/2023 | 0 | 4 | 3573580 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 5096054 44
0612 | PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA | 149818 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MANTENIMIENTO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2515679 | 2515679 | REHABILITACION DE CAMINO DE MANTENIMIENTO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5090437 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CASTILLA | Localidades Los Ejidos El Indio Castilla La Legua Cumbibirá Palo Parado Paredones La Arena Los Canizales La Unión Sanchez Letirá Becará Tajamar Chusis entre otros | 26/03/2021 | 4701035 60 | S/ Soles | 1 | 4701035 60 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 45/2021 GRP PECHP 406000 | 20105349921 | YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERA | 3938037 88 | 20541777980 | GRUPO 3a CONSULTORES Y CONSRUCCIONES SAC | 0 | D N I | 16603046 | LUIS ALBERTO JIMENEZ VEGA | C I P | 48593 | 17/11/2021 | 16/03/2022 | D N I | 26627073 | NESTOR ALEJANDRO CACHO BECERRA | C I P | 47721 | 17/11/2021 | 31/03/2022 | 17/11/2021 | 17/03/2022 | 120 | Total | 100 | 16/11/2021 00 00 00 | 2022 | 4 | 19/05/2022 | 19 53 | 2 23 | 713848 | 79111 37 | 1 68 | 79111 37 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 17/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2022 | Resolución de contrato | Si | 20/10/2022 | Si | 23/08/2022 | 4701035 60 |  |  |  | 2021 | 534932 45
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 149915 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2311021 | 309318 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6912774 |  | 0 | 15/02/2016 | 2 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUACHOCOLPA | CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 11/03/2021 | 20977531 70 | S/ Soles | 1 | 20977531 70 | RG 017 2021 MTC/21 GE | 20303886730 | CONSORCIO VIAL AYACUCHO | 17369396 25 |  |  |  | D N I | 47209923 | CARLOS MANUEL ANDRADE SALAS | C I P | 257387 | 22/07/2022 |  | D N I | 41071350 | HERNAN GARAGONDO BALBOA | C I P | 84623 | 22/07/2022 |  | 22/07/2022 | 19/12/2022 | 150 | Total | 100 | 20/07/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 12/11/2024 | 86 52 | 86 52 | 1573888 60 | 1573888 60 | 86 52 | 1573888 60 |  |  |  | ejecucion | 2 | 110 | 260 | 08/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2284 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | 149932 | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO EN EL A PEQUE O SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE TAMARA DISTRITO DE OMAS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO LMA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522594 | 2522594 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO EN EL LA PEQUE O SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD TAMARA DISTRITO DE OMAS PROVINCIA YAUYOS DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 114935 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | OMAS | PLAZA DE ARMAS DEL C P SAN LORENZO DE TAMARA | 12/07/2021 | 109934 50 | S/ Soles | 1 | 109934 50 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 060 2021 MDO/A | [6 empty] | D N I | 10026441 | DERICK KERWIN TORRES ORBEGOZO | C I P | 182151 | 02/06/2019 | 31/12/2021 | D N I | 72815471 | ALEJANDRO ELIAS VELAZCO RIOS | C I P | 231250 | 06/09/2021 | 15/11/2021 | 06/09/2021 | 05/11/2021 | 60 | Total | 100 | 6/09/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 31/12/2022 | 53 88 | 54 87 | 53566 31 | 54551 18 | 49 62 | 54551 18 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 05/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 94222 41
1627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO CUSCO | 149948 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL AREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA AV COSTANERA Y LA AV PETRO PERU DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2520352 | 2520352 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL ÁREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA AV COSTANERA Y LA AV PETRO PERÚ DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 621996 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA AV COSTANERA Y LA AV PETRO PERÚ DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | 03/08/2021 | 598268 98 | S/ Soles | 1 | 598268 98 | R G I N 054 2021 GI/MDSJ C | [6 empty] | D N I | 23847667 | PERCY BOLIVAR ESPINOZA | C I P | 101137 | 20/07/2022 |  | D N I | 46735445 | MIJAIL LICONA ROCA | C I P | 178999 | 20/07/2022 |  | 20/06/2022 | 18/10/2022 | 120 | Total | 100 | 20/07/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 16/05/2024 | 54 4 | 19 71 | 325442 74 | 117928 51 | 19 71 | 117928 51 | Otras causales | 01/01/2023 | 396 | PROYECTO PARALIZADO | 1 | 154 | 274 | 21/03/2023 | 0 | 1 | 94191 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 291811 80
2535 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA LAMPA | 149993 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO BELLAVISTA Y LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483339 | 2483339 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO BELLAVISTA Y LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 329206 |  | 0 |  | 1 | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA | 27/08/2021 | 424464 86 | S/ Soles | 1 | 424464 86 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 357 2021 MDSL/A | [6 empty] | D N I | 73740252 | ANTHONY GUTIERREZ ARGOTE | C A P | 22263 | 16/10/2021 | 15/12/2021 | D N I | 43226094 | LUIGGI ANTTONY TENORIO ORTEGA | C I P | 161736 | 16/10/2021 | 15/12/2021 | 16/10/2021 | 28/02/2022 | 135 | Total | 100 | 16/10/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 13/12/2022 | 45 67 | 45 67 | 218846 99 | 218846 99 | 51 56 | 218846 99 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 135 | 28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 232157 13
1146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 150015 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2514786 | 2514786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1147353 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 24/08/2021 | 1453106 78 | S/ Soles | 1 | 1453106 78 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N0619 2021 COVID | C0003381591 | CONSORCIO GARAPATAC | 1123457 11 | 20533639624 | CONTRATISTAS GENERALES JHAMES E I R L |  | D N I | 32042001 | PEDRO HECTOR MENDOZA COLONIA | C I P | 60493 | 04/06/2022 |  | D N I | 40427807 | ZENON MARQUEZ SANTIAGO | C I P | 104855 | 04/06/2022 |  | 05/07/2022 | 03/10/2022 | 90 | Total | 100 | 4/07/2022 00 00 00 | 2022 | 9 | 26/02/2024 | 26 26 | 97 65 | 1097062 58 | 771169 17 | 26 29 | 295375 99 |  |  |  | AVANCE DE OBRA ACUMULADO | 0 | 0 | 90 | 03/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 888030 82
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 150071 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2505599 | 2505599 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1611668 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | BARRIO 24 DE NOVIEMBRE | 11/08/2021 | 1538447 46 | S/ Soles | 1 | 1538447 46 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 197 2021 MDP/A | [6 empty] | D N I | 70240236 | CESAR DARWIN APAZA TURPO | C I P | 202389 | 01/03/2022 | 28/08/2022 | D N I | 43087331 | MARIO CATACORA HUILAHUA A | C I P | 119095 | 01/03/2022 | 28/08/2022 | 01/03/2022 | 28/08/2022 | 180 | Total | 100 | 2/03/2022 00 00 00 | 2023 | 4 | 15/05/2023 | 67 16 | 50 64 | 1033159 71 | 779111 41 | 50 64 | 779111 41 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2023 | 30 | No existen comentarios | 0 | 0 | 180 | 28/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1559250 67
1586 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI | 150222 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOCALIDAD DE CHONTALI EL PALTO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHONTALI PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2524643 | 2524643 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOCALIDAD DE CHONTALI EL PALTO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHONTALI PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 215115 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | JAEN | CHONTALI |  | 24/08/2021 | 232232 70 | S/ Soles | 1 | 232232 70 | RES ALC N 160 2021/MDCH A | [6 empty] | D N I | 16782525 | HOMERO DELGADO PEREZ | C I P | 70701 | 03/09/2021 | 22/11/2021 | D N I | 70047023 | ARTHUR JOSEPH FERNANDEZ HUAMAN | C I P | 200025 | 03/09/2021 | 22/11/2021 | 03/09/2021 | 02/11/2021 | 60 | Total | 100 | 1/09/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 15/09/2022 | 100 | 59 56 | 232232 70 | 138306 23 | 59 56 | 138306 23 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 02/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 210390
1724 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY | 150260 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD YUCAY NIVEL I 1 DISTRITO DE YUCAY PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2499147 | 2499147 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD YUCAY NIVEL I 1 DISTRITO DE YUCAY PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2954794 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | URUBAMBA | YUCAY | asuntayoc | 13/05/2021 | 3830429 60 | S/ Soles | 1 | 3830429 60 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 046 2021 A/MDY U C | [5 empty] | 0 | D N I | 23980502 | JESUS HOLGUER AGUILAR HUAITA | C I P | 188736 | 03/07/2023 |  | D N I | 23942546 | ROSMY KARINA MERCADO ROJAS | C A P | 7662 | 12/07/2023 |  | 11/10/2021 | 09/04/2022 | 180 | Total | 100 | 4/10/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 24/01/2025 | 100 | 74 76 | 4208548 53 | 3146261 15 | 82 17 | 4082104 | Otras causales | 30/12/2022 | 30 |  | 4 | 417 | 597 | 31/05/2023 | 0 | 3 | 2873636 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4493201 15
0451 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA | 150390 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUMBICUS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2493077 | 2493077 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUMBICUS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA |  | PROYECTO DE INVERSION | 3938060 |  | 0 |  | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA |  | 25/01/2024 | 4693584 42 | S/ Soles | 1 | 4693584 42 | Formato 15 Invierte | C0003428956 | CONSORCIO EJECUTOR CUMBICUS | 4389355 73 |  |  |  | D N I | 42133103 | HENRRY SILVA RAMOS | C I P | 261107 | 18/01/2023 | 22/03/2024 | D N I | 45205394 | JONATHAN LEON CHAVEZ | C I P | 184818 | 20/01/2023 | 17/08/2023 | 20/01/2023 | 18/08/2023 | 210 | Total | 100 | 19/01/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 15/04/2024 | 100 | 89 26 | 4389355 73 | 3320279 52 | 89 26 | 3320279 52 | Incumplimiento de contrato | 11/12/2023 | 31 | El supervisor informa el abandono de obra por parte del contratista encargado de la ejecución ausencia de personal obrero ingeniero residente y/o algún representante del consorcio ejecutor | 0 | 0 | 210 | 18/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4322728 02
2639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 150428 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2485878 | 2485878 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5362043 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | DISTRITO DE ITE | 22/07/2021 | 4784226 33 | S/ Soles | 1 | 4784226 33 | RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N 237 2021 GM MDI | C0003346130 | CONSORCIO SCORPION SUR | 4734229 73 |  |  |  | D N I | 00492200 | RENE FERNANDO ZEBALLOS PIZARRO | C I P | 77934 | 22/12/2021 |  | D N I | 41963609 | HEBER REMIGIO TICONA MAMANI | C I P | 169121 | 22/12/2021 |  | 22/12/2021 | 20/06/2022 | 180 | Total | 100 | 22/12/2021 00 00 00 | 2024 | 4 | 21/05/2024 | 100 | 67 07 | 4734229 73 | 3173414 42 | 66 33 | 3173414 42 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/07/2022 | 669 |  | 0 | 0 | 180 | 20/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4172212 16
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 150518 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2524365 | 2524365 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 5796632 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | 27/08/2021 | 7130061 47 | S/ Soles | 1 | 7130061 47 | R G R I N 262 2021 G R JUNIN GRI | 20232650444 | CONSORCIO PROGRESO | 7073020 9 |  |  |  | D N I | 19845949 | DAVID ABEL ZURITA PUENTE | C I P | 24327 | 22/03/2022 |  | D N I | 09160834 | ROGER EDUARDO ARNAO GARCIA | C I P | 50490 | 22/12/2021 |  | 22/12/2021 | 22/03/2022 | 90 | Total | 100 | 7/12/2021 00 00 00 | 2023 | 10 | 15/11/2023 | 2 61 | 4 32 | 184606 | 305818 51 | 14 | 1008003 70 | Vicios ocultos | 01/10/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 1008003 70
1250 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | 150592 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2475380 | 2475380 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 494532 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | AV ALAMEDA LOS AYLLUS CENTRO POBLADO CALLAPAYOCC | 28/01/2020 | 430562 90 | S/ Soles | 1 | 430562 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 19 2020 MDO/A | [6 empty] | D N I | 32942254 | RINALDI ALBERTO MEZA LAVADO | C I P | 197173 | 01/09/2021 | 02/01/2022 | D N I | 46786539 | RAMIRO CCAHUANA ESPINOZA | C I P | 247380 | 01/09/2021 | 02/01/2022 | 05/10/2021 | 03/01/2022 | 90 | Total | 100 | 30/09/2021 00 00 00 | 2021 | 12 | 22/08/2022 | 58 3 | 14 07 | 289716 77 | 69895 08 | 16 23 | 69895 08 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/12/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 03/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 61893 50
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 150619 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C P DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2502035 | 2502035 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C P DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 637912 |  | 0 |  | 2 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO MIGUEL CHECA SULLANA PIURA | 17/09/2021 | 1351606 56 | S/ Soles | 1 | 1351606 56 | APROBACION DE PROYECTO RESOLUCION 297 2021 | 20121907608 | CONSTRUCTORA MENDEZ S R LTDA | 1216445 91 | 20551672655 | SATEL |  | D N I | 16481979 | MARIO ALBERTO CASTA EDA ESQUEN | C I P | 60551 | 16/12/2021 | 15/04/2022 | RUC | 20121907608 | RICARDO EMILIO TERTUERTO ALDAVE | C I P | 0 | 16/12/2021 | 15/04/2022 | 16/12/2021 | 15/04/2022 | 120 | Total | 100 | 16/12/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 03/01/2023 | 78 18 | 23 32 | 805931 82 | 240402 73 | 17 79 | 240402 73 | Proceso arbitral | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 15/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | Resolución de contrato | Si | 18/11/2022 | Si | 18/11/2022 | 1030886 36
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 150645 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11016 JUAN MEJIA BACA CON CÓDIGO LOCAL 275848 P J JOSÉ OLAYA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2524615 | 2524615 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11016 JUAN MEJIA BACA CON CÓDIGO LOCAL 275848 P J JOSÉ OLAYA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6449890 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE TUMBOS 247 P J JOSÉ OLAYA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 23/07/2021 | 6449889 61 | S/ Soles | 1 | 6449889 61 | RESOLUCIÓN GIP N 065 2021 MPCH/GIP | 20487782590 | 2B amp C INGENIEROS S A C | 5489386 93 | 20487493059 | ACU A VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E I R L |  | D N I | 80686925 | CARLOS ELIBERTO TERAN FLORES | C A P | 14860 | 01/04/2022 | 27/09/2022 | D N I | 17533741 | SONIA PATRICIA DEDIOS SORIA | C I P | 42386 | 01/04/2022 | 27/09/2022 | 01/04/2022 | 28/09/2022 | 180 | Total | 100 | 7/02/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 11/07/2024 | 68 68 | 45 62 | 3770098 53 | 2504183 30 | 45 62 | 2504183 30 | Falta de supervisor o inspector | 07/02/2024 | 145 | OBRA PARALIZADA | 6 | 535 | 715 | 16/03/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2024 | Resolución de contrato |  |  | Si | 22/10/2024 | 2814437 46 |  |  |  | 2021 | 3457179 10
4667 | GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO | 150649 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I E S BATANCILLO DEL C P BATANCILLO DEL DISTRITO DE CALLAYUC PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 5 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2500537 | 2500537 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I E S BATANCILLO DEL C P BATANCILLO DEL DISTRITO DE CALLAYUC PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3359605 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC |  | 16/02/2024 | 9692425 | S/ Soles | 1 | 9692425 | Formato 15 Invierte | C0003424064 | CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA | 8321440 76 | 20610333827 | CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE | 431081 73 | D N I | 27373926 | HECTOR LOZANO SALDA A | C I P | 54174 | 22/12/2022 | 24/12/2023 | D N I | 16499409 | WILMER QUISPE ACOSTA | C I P | 61715 | 22/12/2022 | 24/12/2023 | 22/12/2022 | 20/07/2023 | 210 | Total | 100 | 15/12/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 07/03/2025 | 100 | 96 54 | 8321440 76 | 8033137 48 | 96 54 | 8033137 48 |  |  |  | LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE REAL EJECUTADO DEL 96 54 RESPECTO AL 100 00 DEL PROGRAMADO A SU VEZ SE DEJA CONSTANCIA QUE EN EL SIGUIENTE MES JULIO SOLO SE VAN A VALORIZAR LOS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES DE OBRA QUE HAN SIDO APROBADOS PARA CONCLUIR EL 100 00 DE DICHA OBRA | 0 | 0 | 210 | 20/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 9601776 84
6336 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | 150727 | CONSTRUCCION DE SENDERO EN EL LA RECURSO TURISTICO DE CHAMILCO PUENTE PAMPAS SAPICHACA Y ALIZAR EN LA LOCALIDAD SAPICHACA DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA CHINCHEROS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2527199 | 2527199 | CONSTRUCCION DE SENDERO EN EL LA RECURSO TURÍSTICO DE CHAMILCO PUENTE PAMPAS SAPICHACA Y ALIZAR EN LA LOCALIDAD SAPICHACA DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA CHINCHEROS DEPARTAMENTO APURIMAC | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 464360 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | RIO BLANCO | 01/09/2021 | 592565 23 | S/ Soles | 1 | 592565 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 128 2021 MDLCH VRAEM | [6 empty] | D N I | 46936863 | CARLOS EDUARDO GIL VASQUEZ | C I P | 0 | 04/03/2022 | 31/03/2022 | D N I | 15726541 | CARLOS FRANCISCO GO Y AMERI | C I P | 241390 | 04/03/2022 | 31/03/2022 | 08/09/2021 | 29/12/2021 | 112 | Total | 100 | 7/09/2021 00 00 00 | 2022 | 4 | 29/12/2022 | 100 | 67 65 | 529686 36 | 358342 36 | 64 31 | 381106 56 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 112 | 29/12/2021 | 0 | 2 | 52355 29 | 0 | 0 | 1 | 66013 17 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 252365 31
0402 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 150788 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CAPILLA VEREDA Y COBERTURA EN EL LA CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2496025 | 2496025 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CAPILLA VEREDA Y COBERTURA EN EL LA CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1832319 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA |  | 13/05/2021 | 1143293 23 | S/ Soles | 1 | 1143293 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 413 2021 MPLP | [6 empty] | D N I | 70547261 | JOSEPH LISTER TORRE TORRES | C I P | 198375 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | D N I | 44395251 | TERESA LEILY PE A YUMBATO | C I P | 202882 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | 120 | Total | 100 | 6/09/2021 00 00 00 | 2023 | 9 | 27/10/2023 | 55 24 | 21 37 | 593604 93 | 229654 72 | 20 09 | 229654 72 | Sin asignación presupuestal | 01/02/2023 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 120 | 07/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 206493 65
4474 | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA | 150917 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II EE RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2496934 | 2496934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN DIGITAL EN LAS II EE RURALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3885168 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 5 | 15/12/2021 | 5650397 53 | S/ Soles | 1 | 5650397 53 | RGGR N 415 2021 | [6 empty] | D N I | 04433315 | EDUARDO FERNANDO MEJIA MEZA | C I P | 89691 | 16/02/2022 | 31/12/2022 | D N I | 44391791 | LUIS JAVIER CHERREZ SAMANAMUD | C I P | 232689 | 12/04/2022 | 31/10/2022 | 27/05/2022 | 24/10/2022 | 150 | Total | 100 | 27/05/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 29/12/2022 | 65 07 | 0 73 | 3101713 61 | 34694 51 | 0 61 | 34694 51 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 24/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 847908 99
0454 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | 151192 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 1026 DISTRITO DE CURA MORI PROVINCIA DE PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517631 | 2517631 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N 1026 DISTRITO DE CURA MORI PROVINCIA DE PIURA PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2136864 |  | 0 |  | 2 | PIURA | PIURA | CURA MORI | LOCAL ESCOLAR N 1026 | 27/04/2021 | 1841544 26 | S/ Soles | 1 | 1841544 26 | RESOLUCION JEFATURAL N 064 2021 OI/MPP | 20525293794 | TECNICOS EJECUTORES A amp G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1995033 43 |  |  |  | D N I | 41498090 | POOL HARRY SOSA SANCHEZ | C I P | 125272 | 07/12/2021 |  | D N I | 44529325 | EDWARD STANLEY MORAN PAREDES | C I P | 171751 | 07/12/2021 |  | 07/12/2021 | 06/05/2022 | 150 | Total | 100 | 19/11/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 22/12/2022 | 94 17 | 6 36 | 1592060 81 | 107485 03 | 5 84 | 107485 03 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 06/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 739659 11
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 151241 | MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA ITEM N 02 I E N 31957 SELVA VERDE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2494310 | 2494310 | MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5615527 |  | 0 |  | 5 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | CC NN SELVA VERDE | 24/09/2021 | 1365001 02 | S/ Soles | 1 | 1365001 02 | RESOLUCION GERENCIA MUNIPAL N 241 2021 GM/MDRT | C0003347949 | CONSORCIO SELVA VERDE | 1301679 64 |  |  |  | D N I | 09232063 | RAFAEL CORONEL LLATAS | C I P | 98598 | 12/12/2021 | 26/04/2022 | C E | 000580611 | ROLANDO TORREZ ENCINAS | C A P | 11973 | 13/12/2021 | 26/04/2022 | 16/05/2022 | 13/09/2022 | 120 | Total | 100 | 14/12/2021 00 00 00 | 2022 | 9 | 12/04/2023 | 72 62 | 39 1 | 945302 20 | 508889 10 | 39 10 | 508889 10 |  |  |  | la obra continua su ejecución | 0 | 0 | 120 | 13/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4304786 36
2457 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA | 151326 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 538 DEL CENTRO POBLADO LA QUINTA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA SULLANA PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2518970 | 2518970 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 538 DEL CENTRO POBLADO LA QUINTA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA SULLANA PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2785332 |  | 0 |  | 1 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | CP POBLADO LA QUINTA CALLE S/N CERCA DE RESERVORIO ELEVADO | 23/09/2021 | 2708250 20 | S/ Soles | 1 | 2708250 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 411 2021 MDM | 20525491677 | CONSORCIO LA QUINTA | 2708250 2 |  |  |  | D N I | 03664228 | JORGE ALEXANDER JUAREZ RUIZ | C I P | 120183 | 04/01/2022 | 02/02/2022 | D N I | 02778821 | FERNANDO RUPERTO VEGAS PALOMINO | C I P | 49718 | 04/01/2022 | 03/05/2022 | 04/01/2022 | 04/05/2022 | 120 | Total | 100 | 13/12/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 28/02/2023 | 90 31 | 72 58 | 2268988 12 | 1823545 05 | 67 33 | 1823545 05 |  |  |  |  | 1 | 52 | 172 | 25/06/2022 | 0 | 2 | 494435 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2670582 51
2115 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | 151330 | CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE VILLACRUZ DE ALGALLAMA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2516598 | 2516598 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO VILLACRUZ DE ALGALLAMA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 505573 |  | 0 |  | 2 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | CASERIO VILLACRUZ DE ALGALLAMA | 27/09/2021 | 195594 21 | S/ Soles | 1 | 195594 21 | RESOLUCION GERENCIAL N 063 2021 MDSCCH/GM | C0003345232 | CONSORCIO CHUCA | 195594 91 |  |  | 0 | D N I | 42205877 | LINDER IVAN URTECHO VELASQUEZ | C I P | 129376 | 25/07/2022 | 30/07/2024 | D N I | 32961632 | JAVIER ENRIQUE PAREDES LOPEZ | C I P | 73831 | 30/12/2021 | 06/06/2022 | 01/12/2021 | 30/01/2022 | 60 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 6 | 26/12/2023 | 100 | 72 82 | 195594 91 | 142426 60 | 72 82 | 142426 60 | Resolución del contrato de supervisión de obra | 24/06/2022 | 31 | RESOLUCION DE CONTRATO A CONSORCIO | 2 | 85 | 145 | 25/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2024 | Resolución de contrato |  |  | Si | 17/07/2024 | 111269 36 |  |  |  | 2021 | 152426 60
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 151340 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL LA EESS SANTA VIRGINIA POZUZO EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA DISTRITO DE PANAO PROVINCIA PACHITEA DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2541331 | 2541331 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | LOCALIDAD SANTA VIRGINIA | 17/10/2022 | 250006 77 | S/ Soles | 1 | 250006 77 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 434 20222 MPP/A | [6 empty] | D N I | 80168523 | MANUEL ALEXANDER LOLOY TIZNADO | C I P | 100302 | 14/11/2022 |  | D N I | 40660709 | INGRID KAREN ROJAS ZEVALLOS | C I P | 146206 | 14/11/2022 |  | 15/11/2022 | 14/01/2023 | 60 | Total | 100 | 15/11/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 30 6 | 31 72 | 67316 08 | 69795 03 | 31 72 | 69795 03 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/12/2022 | 31 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA CAUSAL DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA | 1 | 360 | 420 | 09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 198953 02
0405 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA | 151351 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN LUIS AV EL TIGRE CALLE SAN MATEO AV SANTA ROSA AV PRIMAVERA CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDA OS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498186 | 2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN LUIS AV EL TIGRE CALLE SAN MATEO AV SANTA ROSA AV PRIMAVERA CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDA OS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4643799 |  | 0 |  | 2 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | EN LA AV SAN LUIS AV EL TIGRE CALLE SAN MATEO AV SANTA ROSA AV PRIMAVERA CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDA OS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA | 25/11/2021 | 7115936 67 | S/ Soles | 1 | 7115936 67 | RESOLUCION N 5434 2022 GM/MPCH | C0003365475 | CONSORCIO EL TIGRE | 6018934 54 |  |  |  | D N I | 22290141 | VICTOR JULIAN PE A SALGUERO | C I P | 142410 | 05/04/2022 | 02/10/2022 | D N I | 41681307 | LEONID WILLIAMS RAMIREZ APARCANA | C I P | 129814 | 05/04/2022 | 02/10/2022 | 05/04/2022 | 02/10/2022 | 180 | Total | 100 | 21/03/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 27/02/2023 | 100 | 89 79 | 6028934 54 | 5404227 23 | 75 95 | 5404227 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 02/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 5805109 14
0414 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | 151368 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL EN LA LOCALIDAD SATIPO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2514417 | 2514417 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL EN LA LOCALIDAD SATIPO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 364575 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | TERMINAL TERRESTRE | 21/05/2021 | 351004 02 | S/ Soles | 1 | 351004 02 | RESOL GERENCIAL N 00146 2021 GDUI/MPS | [6 empty] | D N I | 20090090 | ROLLY CLEMENTE VELASQUEZ CUSI | C I P | 41318 | 28/09/2021 | 27/12/2021 | D N I | 20079906 | VICTOR HUGO ANQUIPA HUAROC | C I P | 100383 | 28/09/2021 | 27/12/2021 | 28/09/2021 | 27/12/2021 | 90 | Total | 100 | 28/09/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 06/09/2022 | 91 15 | 89 4 | 300392 54 | 294600 19 | 83 93 | 294600 19 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 1 | 32 | 122 | 28/01/2022 | 0 | 1 | 20624 02 | 0 | 0 | 2 | 41248 04 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 599432 34
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 151371 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR USMAYCCASA HASTA LAS LOCALIDADES DE QATUN CUCHICANCHA Y PUCAMARCA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA Y MARAYCANCHA DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2459655 | 2459655 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR USMAYCCASA HASTA LAS LOCALIDADES DE QATUN CUCHICANCHA Y PUCAMARCA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA Y MARAYCANCHA DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 15772000 |  | 0 |  | 3 | AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | DISTRITO SANTA ROSA | 27/05/2021 | 18072214 86 | S/ Soles | 1 | 18072214 86 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 0162 2021 MDS/A | [6 empty] | D N I | 28315881 | JOHN DUBERLI HUAMANI PALOMINO | C I P | 98732 | 06/10/2021 |  | D N I | 28307455 | MAXIMO NICODEMOS ORE | C I P | 203615 | 06/10/2021 |  | 13/10/2021 | 11/05/2022 | 210 | Total | 100 | 13/10/2021 00 00 00 | 2023 | 11 | 22/12/2023 | 100 | 44 22 | 18072214 86 | 7990936 46 | 32 | 5872926 73 | Otras causales | 01/11/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 11/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 5872926 73
4602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 151467 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2479064 | 2479064 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 640960 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION | 07/10/2021 | 1057458 19 | S/ Soles | 1 | 1057458 19 | RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N 126 | 20455287406 | COS E I R L | 873983 37 |  |  |  | D N I | 29427520 | EDWARD ALONSO ARISTA HUAMONTE | C I P | 81536 | 23/03/2022 |  | D N I | 29533516 | MARITZA YAURI GARATE | C I P | 68114 | 24/03/2022 |  | 24/03/2022 | 22/06/2022 | 90 | Total | 100 | 18/03/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 27/12/2022 | 99 73 | 81 7 | 871598 94 | 714080 31 | 67 53 | 714080 31 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 3 | 45 | 135 | 06/08/2022 | 0 | 3 | 258739 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/11/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 1011398 59
2160 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE MAGDALENA VIEJA | 151493 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY UBICADO ENTRE LAS CALLES CARLOS CUETO FERNANDINI MARIA LLANOS PASTORIZA Y PJE MARIA E CABREJOS SECTOR 1 PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N 2490964 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Técnica | Biblioteca | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490964 | 2490964 | CREACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY UBICADO ENTRE LAS CALLES CARLOS CUETO FERNANDINI MARIA LLANOS PASTORIZA Y PJE MARIA E CABREJOS SECTOR 1 PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4310993 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE MAGDALENA VIEJA | AV GENERAL VIVANCO 859 PUEBLO LIBRE | 16/08/2021 | 3584887 93 | S/ Soles | 1 | 3584887 93 | Resolucion de Gerencia 044 2021 MPL/GDUA | 20609057018 | CONSORCIO BICENTENARIO | 3226399 14 |  |  | 0 | D N I | 06678870 | JORGE OSWALDO CHAVEZ ARROE | C I P | 573076 | 09/04/2022 | 28/12/2022 | D N I | 42134528 | VICTOR RAUL ARMANDO OCHOA REBAZA | C I P | 160855 | 22/07/2022 | 28/12/2022 | 22/03/2022 | 20/07/2022 | 120 | Total | 100 | 24/02/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 09/03/2023 | 100 | 12 37 | 3226399 14 | 399125 63 | 11 13 | 399125 63 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2022 | 30 | SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA N 040 2022 MPL GDUA DE FECHA DE 29 12 2022 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 060 2022 MPL GM DE FECHA 25 11 2022 EN EL CUAL SE ALA LA RESOLUCION DE CONTRATO N 006 2022 MPL DE FECHA 09 02 2022 SUSCRITO POR LA EMPRESA CONSORCIO BICENTENARIO CONFORMADA POR LA EMPRESA CASCINA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S A C Y LA EMPRESA CONTRUCTORA DOLPHIN SAC | 0 | 0 | 120 | 20/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2022 | Otros | Si | 11/11/2022 | Si | 29/12/2022 | 1382776 75 |  |  |  | 2021 | 1103356 93
5782 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | 151503 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y EN EL LA CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527683 | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y EN EL LA CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 859957 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | ANEXOS DEL DISTRITO DE SAMUGARI | 27/09/2021 | 859956 90 | S/ Soles | 1 | 859956 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N0269 2021 MDS A | [6 empty] | D N I | 28295650 | MIGUEL CACERES HERMOZA | C I P | 251794 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | D N I | 42415646 | WILLIAM RONDINEL MENDOZA | C I P | 170936 | 01/10/2021 | 30/12/2021 | 01/10/2021 | 30/12/2021 | 90 | Total | 100 | 29/09/2021 00 00 00 | 2022 | 1 | 07/04/2022 | 100 | 38 21 | 847456 90 | 323792 47 | 38 21 | 323792 47 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2022 | 365 | MONTO VALORIZADO DEL AVANCE DE OBRA HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE HACE LA PARALIZACION TOTAL POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 90 | 30/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 139037 60
6191 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | 151522 | CREACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DEL DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CACERES DORREGARAY PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2515390 | 2515390 | CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1628426 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY | 21/09/2021 | 1235050 29 | S/ Soles | 1 | 1235050 29 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 277 2021 | [6 empty] | D N I | 41988851 | MARILUNA DE LA CRUZ JANAMPA | C I P | 190867 | 11/10/2021 | 31/12/2021 | D N I | 28311075 | OSWALDO ISAAC ANYOSA CHUCHON | C I P | 50394 | 11/10/2021 | 31/12/2021 | 14/10/2021 | 13/12/2021 | 60 | Total | 100 | 14/10/2021 00 00 00 | 2022 | 3 | 03/03/2023 | 56 27 | 44 17 | 694929 73 | 545489 73 | 44 17 | 545489 73 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2022 | 31 |  | 1 | 63 | 123 | 14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 706500
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 151606 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2467768 | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 11111254 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | LOCALIDAD DE HUANJA DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 02/09/2021 | 11169892 05 | S/ Soles | 1 | 11169892 05 | RGR N 174 2021 GRA/GRI | C0003350996 | CONSORCIO JANGAS | 11117053 31 | 20601995744 | BIM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A C | 11117053 | D N I | 31654902 | OSCAR ELMER CHAVEZ MEJIA | C I P | 85570 | 31/08/2023 |  | D N I | 31822704 | ABRAHAN LINCOLN PINEDO BLAS | C I P | 83951 | 05/08/2022 |  | 04/02/2022 | 01/12/2022 | 300 | Total | 100 | 25/01/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 99 51 | 80 27 | 11063002 60 | 8923568 52 | 85 34 | 10442530 83 | Incumplimiento de contrato | 29/02/2024 | 213 |  | 3 | 457 | 757 | 02/03/2024 | 0 | 1 | 48540 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 9722416 86
2478 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MA AZO | 151618 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL JAVIER PINO APAZA DEL DISTRITO DE MA AZO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO COMPONENTE INSTALACION DE CANCHA GRASS PISTA ATLETICA Y MALLA OLIMPICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2472746 | 2472746 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL JAVIER PINO APAZA DEL DISTRITO DE MA AZO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1507984 |  | 0 |  | 2 | PUNO | PUNO | MA AZO | ESTADIO JAVIER PINO APAZA DE LA LOCALIDAD DE MA AZO PUNO PUNO | 17/06/2020 | 2240457 | S/ Soles | 1 | 2240457 | RA 101 2021 MDM/A | [6 empty] | D N I | 40503044 | RICARDO GOMEZ CHAGUA | C I P | 129796 | 01/03/2021 | 30/07/2021 | D N I | 42556344 | JOSE LUIS ACERO COLLA | C I P | 167734 | 01/03/2021 | 30/07/2021 | 01/03/2021 | 29/07/2021 | 150 | Total | 100 | 1/03/2021 00 00 00 | 2021 | 8 | 23/10/2021 | 73 76 | 19 34 | 1234917 70 | 323701 50 | 14 45 | 323701 50 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 29/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2011377 51
1660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 151745 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC HUAYLLUTA TOCCOCCORI CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2520739 | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC HUAYLLUTA TOCCOCCORI CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 625011 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | PRIMER TRAMO HUAYLLUTA A PAMPAHUASI | 17/09/2021 | 443156 91 | S/ Soles | 1 | 443156 91 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 168 2021 MDTA C C | [6 empty] | D N I | 45262670 | MILTON LAZO CCOTO | C I P | 185192 | 11/10/2021 | 31/10/2021 | D N I | 24709143 | ALBERTO PARQUE CHOQUETOCRO | C I P | 184029 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 11/10/2021 | 09/01/2022 | 90 | Total | 100 | 11/10/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 75 73 | 64 67 | 301232 92 | 257228 11 | 58 04 | 257228 11 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2025 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR INSUFICIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 90 | 09/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 79931
2360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | 151801 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2520562 | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1125146 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | ANEXO DE HUATALAQUE | 25/08/2021 | 1522699 98 | S/ Soles | 1 | 1522699 98 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 095 2021 GM/MDC | [6 empty] | D N I | 01240994 | MIGUEL ARCANGEL GUZMAN RAMOS | C I P | 126098 | 05/10/2021 |  | D N I | 41002458 | EDMUNDO ANCHAPURI ZAPATA | C I P | 116738 | 18/02/2022 |  | 05/10/2021 | 02/02/2022 | 120 | Total | 100 | 4/10/2021 00 00 00 | 2022 | 7 | 26/07/2022 | 44 53 | 35 32 | 572945 70 | 454440 06 | 29 84 | 454440 06 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2022 | 31 |  | 1 | 45 | 165 | 19/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1021287 35
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 151802 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA AV LUIS VALLEJOS SANTONI Y LA I E VIVA EL PERU F G H I J L LL DEL PP JJ VIVA EL PERU DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2187339 | 273752 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA AV LUIS VALLEJOS SANTONI Y LA I E VIVA EL PERÚ F G H I J L LL DEL PP JJ VIVA EL PERU DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1312774 |  | 0 | 22/05/2014 | 1 | CUSCO | CUSCO | RIO SANTIAGO | I E VIVA EL PERU | 16/06/2014 | 1271696 61 | S/ Soles | 1 | 1271696 61 | RESOLUCION ALCALDIA N 156 A/MDS SG 14 | [5 empty] | 0 | D N I | 45687601 | JHON GREGORY ZANABRIA QUISPE | C I P | 234930 | 10/01/2022 |  | D N I | 70991668 | CRISTOPHER ALEXANDER CA ARI BAUTISTA | C I P | 233511 | 03/01/2023 |  | 01/10/2021 | 29/05/2022 | 240 | Total | 100 | 1/10/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 24/02/2025 | 100 | 91 28 | 1701198 15 | 1552849 21 | 93 50 | 1949049 86 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/06/2023 | 610 | El motivo de la paralización de la obra según el documento es el retraso en el pago de compromisos de órdenes de compra y servicios correspondientes al año fiscal 2022 que fueron atendidos a la anterior Residencia de Obra | 1 | 117 | 357 | 23/09/2022 | 0 | 2 | 399552 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | 152003 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN SE ALIZACIÓN Y PARADEROS EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2199891 | 284742 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN SE ALIZACIÓN Y PARADEROS EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1574817 |  | 0 | 17/12/2014 | 1 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | ÁREA URBANA DE SICUANI | 31/05/2021 | 1536252 51 | S/ Soles | 1 | 1536252 51 | RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N 099 2021 GM MPC | [6 empty] | D N I | 23917890 | JORGE LUIS VELASCO CABALA | C I P | 47885 | 03/01/2022 |  | D N I | 43168380 | SAUL PORFIRIO VASQUEZ MORA | C I P | 218876 | 01/09/2021 |  | 11/10/2021 | 29/10/2022 | 383 | Total | 100 | 11/10/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 24/02/2025 | 100 | 47 29 | 2421984 36 | 1145396 06 | 59 20 | 1681993 47 | Otras causales | 01/07/2023 | 525 | PARALIZADA | 8 | 810 | 1193 | 16/01/2025 | 0 | 3 | 2176975 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 152007 | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL LA URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509424 | 2509424 | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL LA URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 3263709 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA | 13/10/2021 | 3590325 43 | S/ Soles | 1 | 3590325 43 | RESOLUCION GIP N 109 2021 MPCH/GIP | 20600197739 | VELDIZ PERU S A C | 2892976 84 |  |  |  | D N I | 16415289 | JOSE HUMBERTO CADENAS ALBURQUEQUE | C I P | 50599 | 31/03/2022 | 25/05/2022 | D N I | 16407826 | MIGUEL JESUS GAYOSO VASQUEZ | C I P | 50084 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 120 | Total | 100 | 17/03/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 03/11/2023 | 94 17 | 65 98 | 2724062 15 | 1908750 83 | 53 16 | 1908750 83 | Paros no previsibles | 02/12/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 30/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2779312 42
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 152008 | REPARACION DE PAVIMENTO VEREDA Y SARDINEL EN EL LA P J SUAZO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2512166 | 2512166 | REPARACION DE PAVIMENTO VEREDA Y SARDINEL EN EL LA P J SUAZO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2659400 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | PUEBLO JOVEN SUAZO | 07/10/2021 | 2243327 40 | S/ Soles | 1 | 2243327 40 | RESOLUCIÓN DE GIP N 106 2021 MPCH7GIP | C0003368434 | CONSORCIO VIAL SUAZO | 1821770 68 | 10164586222 | RODOLFO VALENTINO MARTINEZ GONZALES |  | D N I | 16647769 | MANUEL NATIVIDAD SANDOVAL ZAPATA | C I P | 90914 | 17/06/2022 | 14/10/2022 | D N I | 40020395 | ROBINSON MARX ALBA CARRETERO | C I P | 83466 | 21/10/2022 | 30/11/2022 | 17/06/2022 | 15/09/2022 | 90 | Total | 100 | 22/04/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 09/03/2023 | 87 79 | 30 33 | 1599302 91 | 552458 47 | 24 63 | 552458 47 |  |  |  |  | 1 | 4 | 94 | 19/09/2022 | 0 | 1 | 69930 56 | 0 | 0 | 2 | 3643541 36 | 0 | 0 | 30/11/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 15/03/2024 | 640510 36 |  |  |  | 2021 | 690472 84
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 152011 | REPARACION DE PAVIMENTO VEREDA Y SARDINEL EN EL LA URB CAJA DEPOSITO URB BANCARIOS Y URB MAGISTERIAL DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2511819 | 2511819 | REPARACION DE PAVIMENTO VEREDA Y SARDINEL EN EL LA URB CAJA DEPOSITO URB BANCARIOS Y URB MAGISTERIAL DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2197032 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | URBANIZACIÓN CAJA DEPOSITO URBANIZACIÓN BANCARIOS Y URBANIZACIÓN MAGISTERIAL | 29/09/2021 | 3143833 84 | S/ Soles | 1 | 3143833 84 | RESOLUCIÓN DE GIP N 102 2021 MPCH7GIP | 20487357031 | R amp M BIOCONSTRUCCIONES S A C | 2589292 44 |  |  | 0 | D N I | 16529510 | DANIEL CUBAS CAYAO | C I P | 41648 | 22/02/2022 | 04/04/2023 | D N I | 17531831 | ANDRES VASQUEZ MANAY | C I P | 31828 | 01/06/2022 | 28/10/2022 | 01/06/2022 | 29/10/2022 | 150 | Total | 100 | 4/05/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 22/01/2024 | 100 | 77 67 | 2589292 44 | 2010994 93 | 77 67 | 2010994 93 | Falta de supervisor o inspector | 10/03/2023 | 31 |  | 7 | 449 | 599 | 21/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2024 | Otros | Si | 26/01/2024 | Si | 19/09/2024 | 2675252 64 |  |  |  | 2021 | 2367594 98
1303 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 152019 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2514089 | 2514089 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1538302 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO |  | 01/07/2022 | 1684770 77 | S/ Soles | 1 | 1684770 77 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0190 2022 MDCH | 20481456712 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S A C | 1386058 82 |  |  |  | D N I | 31667116 | JOHN ROBERT ESPINOZA LEYVA | C I P | 80717 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | D N I | 16721368 | HENRRY LABAN GUERRERO | C I P | 79371 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 01/03/2023 | 90 | Total | 100 | 30/11/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 09/08/2023 | 91 18 | 83 89 | 1070984 35 | 985476 25 | 84 10 | 1422668 16 | Incumplimiento de contrato | 08/04/2023 | 31 | EL CONTRATISTA ABANDONÓ LA EJECUCION DE OBRA | 1 | 15 | 105 | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1466418 91
0442 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | 152112 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS II ETAPA comprende COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA MODULO AUXILIO RÁPIDO OBRAS EXTERIORES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO COMPONENTE DE VÍDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACIÓN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2292717 | 334044 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9308913 |  | 0 | 17/05/2016 | 3 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV ANDRES MALLEA CON CALLE RICARDO BENTIN | 22/10/2021 | 7904478 53 | S/ Soles | 1 | 7904478 53 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 583 2021 MPT A | [5 empty] | 0 | D N I | 42792282 | JUAN CARLOS BAZAURI CHINCHAY | C I P | 129155 | 05/12/2022 | 10/12/2022 | D N I | 47625361 | JAIME DE LA SOTA CALLATA | C I P | 203966 | 03/11/2021 | 10/12/2022 | 03/11/2021 | 02/05/2022 | 180 | Total | 100 | 3/11/2021 00 00 00 | 2024 | 10 | 20/11/2024 | 100 | 72 74 | 8379135 26 | 6095139 37 | 79 94 | 6706040 50 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2024 | 213 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LAS VIDEOCÁMARAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL | 2 | 423 | 603 | 29/06/2023 | 0 | 1 | 457110 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0433 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI | 152114 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS HUAROCHIRI LIMA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2523772 | 2523772 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS HUAROCHIRÍ LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8634118 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE IRIS | Av Jesús María S/N contigua a de la plaza de armas y a la Municipalidad Distrital de San Juan de Iris | 12/08/2021 | 8300897 39 | S/ Soles | 1 | 8300897 39 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 078 2021 GIDUR MPH M | 20542085704 | CONSORCIO BICENTENARIO | 7537811 49 |  |  |  | D N I | 19188239 | CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA | C I P | 101008 | 08/12/2021 | 08/08/2022 | D N I | 31633979 | JUAN NARCISO SAN MARTIN LEON | C I P | 79455 | 25/02/2022 | 07/08/2022 | 11/12/2021 | 08/08/2022 | 240 | Total | 100 | 11/12/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 15/11/2022 | 100 | 83 62 | 7506313 24 | 6276616 72 | 75 61 | 6276616 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 08/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 7494470 22
6042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 152150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2317168 | 354364 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 39452413 |  | 0 | 10/07/2017 | 5 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN | 30/09/2021 | 8076044 82 | S/ Soles | 1 | 8076044 82 | R G D U N 0205 2021 MDVO/GDU | 20561397881 | CONSORCIO SAN MARTIN | 7268440 34 | 10421865316 | CONSORCIO CHIMBOTE |  | D N I | 40875608 | JOHN RONAL YUPANQUI FLORES | C I P | 193252 | 01/08/2022 |  | D N I | 40452397 | JORGE ANTONIO ROJAS OTOYA | C I P | 83905 | 01/08/2022 |  | 01/08/2022 | 27/02/2023 | 210 | Total | 100 | 23/07/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 12/02/2024 | 100 | 35 17 | 7268440 34 | 2555087 31 | 35 17 | 2555087 31 | Incumplimiento de contrato | 06/02/2023 | 31 | MES DE ENERO | 0 | 0 | 210 | 27/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 152152 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CALLE CÁDIZ URB SAN JUAN ENTRE CALLE AUSTRIAS Y AV QUI ONEZ LA AV BALTA C17 CERCADO DE CHICLAYO TRAMO ENTRE CALLE COIS Y AV LEGUIA LEONCIO PRADO C10 CERCADO CHICLAYO ENTRE SAENZ PE A Y 7 DE ENERO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522493 | 2522493 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CALLE CÁDIZ URB SAN JUAN ENTRE CALLE AUSTRIAS Y AV QUI ONEZ LA AV BALTA C 17 CERCADO DE CHICLAYO TRAMO ENTRE CALLE COIS Y AV LEGUIA LEONCIO PRADO C 10 CERCADO CHICLAYO ENTRE SAENZ PE A Y 7 DE ENERO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 451201 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | URBANIZACION SAN JUAN | 05/07/2021 | 451201 39 | S/ Soles | 1 | 451201 39 | RESOLUCIÓN DE GIP N 055 2021 MPCH/GIP | C0003362969 | CONSORCIO CADIZ | 357505 74 |  |  |  | D N I | 43814090 | HARDY JACKSON FERNANDEZ BECERRA | C I P | 153310 | 17/05/2022 | 15/06/2022 | D N I | 42187392 | WILLIAN DELGADO CUBAS | C I P | 152247 | 17/05/2022 | 15/06/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 30 | Total | 100 | 16/05/2022 00 00 00 | 2022 | 7 | 14/10/2022 | 89 76 | 64 | 311280 25 | 164334 31 | 36 42 | 164334 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 16/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 253994 81
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 152223 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AÉREO EN EL LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509216 | 2509216 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO EN EL LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 447268 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | CHIRINOS | C P LAS PIRIAS DE CHIRINOS | 23/03/2021 | 472335 23 | S/ Soles | 1 | 472335 23 | N 099 2021 MPSI/GM | [6 empty] | D N I | 42069841 | ROGER YOLVY ARELLANO CABRERA | C I P | 254762 | 20/10/2021 | 18/01/2022 | D N I | 45888501 | YANIRE SOLEDAD CALDERÓN TERRONES | C I P | 173197 | 20/10/2021 | 18/01/2022 | 20/10/2021 | 18/01/2022 | 90 | Total | 100 | 19/10/2021 00 00 00 | 2024 | 4 | 30/05/2024 | 77 15 | 64 36 | 330634 16 | 275852 96 | 64 36 | 275852 96 | Fenómenos climatológicos | 01/04/2024 | 30 | Con fecha 01 de abril del 2022 se suspendieron las labores debido a las lluvias en la zona interrupciones por derrumbes entre otros No se ejecutaron labores en el mes de ABRIL del 2024 | 3 | 177 | 267 | 14/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52609 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 339333 40
2129 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ | 152224 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500472 | 2500472 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 12135876 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | Cahuide 427 | 17/09/2021 | 12135875 88 | S/ Soles | 1 | 12135875 88 | RES 410 2021 MDJLO/GM | 20482259856 | CONSORCIO CIBELES | 11563759 22 |  |  |  | D N I | 16470235 | LUIS ALBERTO VALLEJOS VILCHEZ | C I P | 39200 | 22/03/2022 | 17/11/2022 | D N I | 16722447 | RICHARD ALEXANDER AGUILAR MARCHENA | C I P | 108225 | 23/04/2022 | 17/11/2022 | 23/03/2022 | 18/11/2022 | 240 | Total | 100 | 22/03/2022 00 00 00 | 2022 | 6 | 01/08/2022 | 25 02 | 3 65 | 2893817 83 | 421838 51 | 3 | 421838 51 |  |  |  | VALORIZACIÓN INFORMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SIN AVANCE MENSUAL | 0 | 0 | 240 | 18/11/2022 | 0 | 1 | 358749 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4058765 37
1829 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL AMBO | 152248 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2321804 | 358766 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4314882 |  | 0 | 06/02/2017 | 1 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | UBICADO CERCA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | 01/10/2021 | 5914342 87 | S/ Soles | 1 | 5914342 87 | RESOLUCION GERENCIAL N 022 2021 GM/MDSR | C0003352632 | CONSORCIO MAX PEDRO | 5614775 75 | 20573333081 | CONSORCIO SUPERVISOR HUASCAR |  | D N I | 22500085 | BENJAMIN FRANKLIN JAUNI MEZA | C I P | 61552 | 01/03/2022 | 27/10/2022 | D N I | 07281330 | FRANCISCO CHURAMPI ARROYO | C I P | 3083 | 28/04/2023 | 20/06/2023 | 01/03/2022 | 28/08/2022 | 180 | Total | 100 | 19/01/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 87 57 | 71 19 | 4917069 32 | 3996951 50 | 92 03 | 5448132 96 | Discrepancias controversias y arbitraje | 09/09/2023 | 396 |  | 1 | 3 | 183 | 31/08/2022 | 0 | 1 | 305527 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5339 | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | 152268 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS PUERTO INCA PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA PUERTO INCA DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2510192 | 2510192 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS PUERTO INCA PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA PUERTO INCA DEPARTAMENTO HUANUCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2251626 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | DISTRITO PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA DEPARTAMENTO HUANUCO | 26/03/2021 | 2275518 21 | S/ Soles | 1 | 2275518 21 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 172 2021 GRH/GRI | [6 empty] | D N I | 22515226 | MOISES DANTE MONTES SERAFIN | C I P | 212447 | 06/09/2021 | 20/10/2021 | D N I | 43991404 | JOSE MELGAREJO CONDEZO | C I P | 162398 | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 06/09/2021 | 21/10/2021 | 45 | Total | 100 | 5/09/2021 00 00 00 | 2022 | 6 | 18/07/2022 | 100 | 45 09 | 2189439 16 | 987194 51 | 43 38 | 987194 51 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/06/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 21/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 335576 80
0251 | SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD | 152282 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS ESSALUD DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Instalación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2405528 | 226585 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS ESSALUD DE LA PROVINCIA TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 832694 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | Av Andrés Avelino Cáceres N 560 Mz 17 F Lote 1 distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios | 27/08/2021 | 1956998 84 | S/ Soles | 1 | 1956998 84 | RESOLUCION N 244 GCPI ESSALUD 2021 | C0003357829 | CONSORCIO EDIFICA | 1761298 96 |  |  | 0 | D N I | 09861381 | DAVID OLAZABAL ROMAN | C I P | 101008 | 04/11/2022 | 31/12/2022 | D N I | 05641739 | ODON SANTE HUAROTO | C I P | 24302 | 25/12/2022 | 31/12/2022 | 25/11/2022 | 23/02/2023 | 90 | Total | 100 | 24/11/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 21/02/2023 | 18 63 | 0 28 | 323000 11 | 4100 13 | 0 21 | 4100 13 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 23/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2022 | Resolución de contrato | Si | 11/01/2023
1319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 152323 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2469015 | 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 7272638 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS | 20/10/2021 | 8991541 32 | S/ Soles | 1 | 8991541 32 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 387 2021 MDY GM GDUR | C0003356342 | CONSORCIO PISCINA | 8092387 2 | 10214926062 | TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO | 268400 01 | D N I | 08081788 | RONALD EULOGIO VEGA LEYVA | C I P | 57334 | 02/05/2022 | 04/10/2023 | D N I | 29230297 | HELBERT HUBERT OVIEDO MIRANDA | C I P | 37147 | 15/02/2022 | 12/10/2022 | 15/02/2022 | 13/10/2022 | 240 | Total | 100 | 31/01/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 100 | 33 19 | 1645336 33 | 436532 39 | 33 19 | 436532 39 | Resolución de contrato | 13/11/2023 | 17 | SE HA RESUELTO EL CONTRATO CON EL CONTRATISTA | 0 | 0 | 240 | 13/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 5311006 63
5351 | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 152366 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2231275 | 141868 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8849479 |  | 0 | 30/06/2016 | 1 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | La obra se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Nueva Cajamarca y en el Centro Poblado de San Fernando de la Provincia de Rioja | 03/11/2021 | 13309721 15 | S/ Soles | 1 | 13309721 15 | RGGR N 351 2021 GRSM/GGR | C0003356612 | CONSORCIO EJECUTOR CANAL MICHUCO | 11074101 37 | 20608934261 | CONSORCIO SUPERVISOR OCAS | 500218 96 | D N I | 16450098 | JOHNNY DANIEL LINARES ORTEGA | C I P | 26180 | 15/02/2022 | 11/11/2022 | D N I | 17523123 | EUGENIO ALBERTO MINO MORALES | C I P | 58016 | 15/02/2022 | 12/10/2022 | 15/02/2022 | 13/10/2022 | 240 | Total | 100 | 14/02/2022 00 00 00 | 2022 | 4 | 24/05/2022 | 43 39 | 21 25 | 4805083 17 | 2353264 78 | 17 68 | 2353264 78 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 19/04/2022 | 700 | Las actividades se suspenderán a partir del 19 de abril de 2022 cuyo reinicio del plazo de ejecución será con la comunicación de la aprobación de la prestación adicional | 0 | 0 | 240 | 13/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2022 | Resolución de contrato
1802 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA | 152372 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO DISTRITO DE SURCUBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2448272 | 2448272 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO DISTRITO DE SURCUBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6485501 |  | 0 |  | 2 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA |  | 13/10/2021 | 6008291 59 | S/ Soles | 1 | 6008291 59 | RGM N 150 2021 GM/MDS | C0003354144 | CONSORCIO SACHACOTO | 6008291 59 |  |  |  | D N I | 20038153 | JAVIER CASTILLON SANABRIA | C I P | 55094 | 29/12/2021 | 11/07/2022 | D N I | 20001207 | GILMER UVER MARAVI BRA ES | C I P | 82508 | 29/12/2021 | 11/07/2022 | 13/01/2022 | 12/07/2022 | 180 | Total | 100 | 11/01/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 01/04/2024 | 84 92 | 68 03 | 5102084 10 | 4087161 58 | 68 03 | 4087161 58 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 180 | 12/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 6473249 76
5346 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 152477 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2456035 | 2456035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS |  | PROYECTO DE INVERSION | 886563 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CALLE TRES PIRAMIDES PUERTO MALDONADO | 19/09/2019 | 936025 62 | S/ Soles | 1 | 936025 62 | RESOLUCION N 193 2019 GOREMAD/GGR | [6 empty] | D N I | 41328938 | JOSE HUAMAN MAMANI | C I P | 233189 | 01/12/2019 |  | D N I | 46061852 | HUGO FRANK MAMANI QUISPE | C I P | 171031 | 01/12/2019 |  | 01/12/2019 | 30/03/2020 | 120 | Total | 100 | 1/12/2019 00 00 00 | 2022 | 5 | 23/05/2022 | 100 | 35 78 | 1087011 13 | 386976 | 41 34 | 386976 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/05/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 30/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | 152514 | CREACION DE CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SIHUINCHA DEL DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2474489 | 2474489 | CREACION DE CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SIHUINCHA DEL DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1193417 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | COMUNIDAD DE SIHUINCHA CHAMACA | 04/03/2022 | 1280073 21 | S/ Soles | 1 | 1280073 21 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 043 2022 GM MD | [6 empty] | D N I | 23984570 | BECQUER JULIO BUSTINZA HERRERA | C I P | 62098 | 07/03/2022 | 31/12/2022 | D N I | 70376636 | FABIOLA LELIZ BUSTINZA MAMANI | C I P | 282126 | 02/06/2022 | 31/12/2022 | 07/03/2022 | 03/09/2022 | 180 | Total | 100 | 7/03/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 60 2 | 49 5 | 653394 23 | 537291 93 | 87 60 | 1121467 70 | Transferencia de Gestión Municipal | 27/02/2023 | 31 | AL MES DE FEBRERO LA OBRA CONTINUA PARALIZADA SE HA DESIGNADO AL PERSONAL TECNICO PARA LA EL REINICIO DE OBRA | 0 | 0 | 180 | 03/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1148496 37
2250 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | 152590 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532981 | 2532981 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI |  | 19/11/2021 | 2187568 43 | S/ Soles | 1 | 2187568 43 | RESOLUCION DE ALCADIA N 243 2021 MDSLQ ALC/META02 | [6 empty] | D N I | 74839018 | VILMA NATALIA MERCADO BARRIENTOS | C I P | 0 | 04/04/2022 | 20/11/2022 | D N I | 40669649 | ELVIS YURI MONTERO BARRIONUEVO | C I P | 158406 | 11/04/2022 | 19/11/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 365 | Total | 100 | 11/04/2022 00 00 00 | 2024 | 7 | 29/01/2025 | 92 51 | 28 23 | 9211147 27 | 2504341 70 | 2 42 | 287742 15 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 20/07/2024 | 1 | En la fecha se realiza la suspensión del plazo de ejecución de la obra | 0 | 0 | 365 | 13/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 299698 15
2482 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 152599 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO LICAS YUCAJACHI CP CARMEN CCATOPATA SAYTOCOCHA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500182 | 2500182 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | COMUNIDAD YUCAJACHI | 25/10/2021 | 441236 66 | S/ Soles | 1 | 441236 66 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0227 2021 MDA/A | [6 empty] | D N I | 41633392 | EDWIN CUTIPA NU EZ | C I P | 97893 | 10/11/2021 | 23/01/2022 | D N I | 70144535 | ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE | C I P | 212674 | 10/11/2021 | 23/01/2022 | 10/11/2021 | 24/01/2022 | 75 | Total | 100 | 10/11/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 91 17 | 93 9 | 192277 86 | 414327 73 | 41 90 | 185041 75 | Sin asignación presupuestal | 11/12/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 24/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 183141 75
0331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | 152669 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN DISTRITO DE AIJA PROVINCIA AIJA DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522203 | 2522203 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN DISTRITO DE AIJA PROVINCIA AIJA DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 199503 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | AIJA | AIJA | SHIRI ALLPACHUCCINA LLACTUN AIJA ANCASH | 10/09/2021 | 196158 72 | S/ Soles | 1 | 196158 72 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 164 2021 MPA/A | [6 empty] | D N I | 41299752 | YULY MAGALY FERNANDEZ FELIX | C I P | 96859 | 03/10/2022 | 13/10/2022 | D N I | 44964536 | MICHAEL ALFONSO MURGA SANCHEZ | C I P | 174244 | 06/12/2021 | 13/10/2022 | 06/12/2021 | 20/01/2022 | 45 | Total | 100 | 6/12/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 19/12/2022 | 100 | 77 55 | 180158 72 | 139711 34 | 71 22 | 139711 34 |  |  |  |  | 1 | 0 | 45 | 20/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 127698 80
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 152732 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2505057 | 2505057 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 831622 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | AUCHI USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO | 14/09/2021 | 5265412 64 | S/ Soles | 1 | 5265412 64 | Resolución de Alcaldía N 359 2021 MPP/A | [6 empty] | D N I | 41739258 | NELSON TUCTO CABELLO | C I P | 133105 | 31/08/2021 | 28/02/2022 | D N I | 45999150 | LENIN MARIANO TUCTO | C I P | 126121 | 31/08/2021 | 28/02/2022 | 21/09/2021 | 20/03/2022 | 180 | Total | 100 | 20/09/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 26/02/2025 | 100 | 65 55 | 1446395 10 | 948183 71 | 78 70 | 1165466 03 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 12/08/2022 | 31 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO DE 2022 | 2 | 459 | 639 | 22/06/2023 | 0 | 2 | 861381 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1172466 03
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 152898 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO DISTRITO DE PARAS CANGALLO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2331285 | 370627 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO DISTRITO DE PARAS CANGALLO AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 10105823 |  | 0 | 07/11/2016 | 1 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | VILCANCHOS | VISTA ALEGRE DE CCARHUACCOCCO | 01/11/2021 | 6241773 65 | S/ Soles | 1 | 6241773 65 | R A N 235 2021 MDP | 20608964895 | CONSORCIO VIAL RITIPATA | 5417966 |  |  | 0 | D N I | 41726798 | ALAN ALFREDO HUAMAN YUCRA | C I P | 154955 | 06/12/2021 | 07/10/2022 | D N I | 32835981 | JULIO NELSON BELTRAN BALTA | C I P | 139493 | 11/04/2022 | 07/10/2022 | 11/04/2022 | 08/10/2022 | 180 | Total | 100 | 11/04/2022 00 00 00 | 2022 | 9 | 14/10/2022 | 99 08 | 81 69 | 4549093 72 | 3750575 71 | 60 09 | 3750575 71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 08/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2023 | Cambio de modalidad de ejecución
1688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA LA CONVENCIÓN | 152899 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO MECANICO PARA LA INTEGRACION VIAL DE LAS SUB CUENCAS DE KQUELCCAYBAMBA SAN LORENZO Y VERSALES DISTRITODE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498607 | 2498607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO MECANICO PARA LA INTEGRACION VIAL DE LAS SUB CUENCAS DE KQUELCCAYBAMBA SAN LORENZO Y VERSALLES DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5318605 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | OCOBAMBA KAQUEYCAYBAMBA | CENTRO POBALDO KELCAYBAMBA OCOBAMBA LA CONVENCION CUSCO | 19/01/2021 | 7425516 61 | S/ Soles | 1 | 7425516 61 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 007 2021 GM MDO | [6 empty] | D N I | 40395562 | MARCELINO CONDORI PACCO | C A P | 213131 | 01/08/2023 |  | D N I | 41962199 | HUMBERTO MIRANO QUEJIA | C A P | 219989 | 01/08/2023 |  | 15/11/2021 | 13/07/2022 | 240 | Total | 100 | 15/11/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 02/12/2024 | 100 | 65 03 | 9197250 14 | 5980933 53 | 66 31 | 6533601 88 | Falta de recursos financieros y liquidez | 21/09/2024 | 10 |  | 3 | 299 | 539 | 08/05/2023 | 0 | 2 | 15132513 66 | 0 | 0 | 1 | 25705 73 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 6533601 88
2428 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | 152965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO 2452010 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452010 | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5452493 |  | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | JILILI |  | 05/11/2021 | 5152362 79 | S/ Soles | 1 | 5152362 79 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 108 2021/MDJ A | 20483932091 | CONSORCIO FRONTERIZO | 4390596 68 |  |  |  | D N I | 03693989 | SILVER DANIEL ROMERO JARAMILLO | C I P | 82542 | 23/12/2022 | 13/01/2023 | D N I | 03668277 | CARLOS ALBERTO CHUYES GUTIERREZ | C I P | 59610 | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 210 |  |  |  | 2024 | 12 | 18/12/2024 | 100 | 44 94 | 572842 60 | 1661307 09 | 11 22 | 417570 49 | Proceso arbitral | 29/12/2022 | 468 |  | 2 | 22 | 232 | 12/08/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2111430 49
4602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 153089 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SE ALIZACIÓN EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA PRIMERA ETAPA COMPONENTE SEMAFORIZACIÓN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2199408 | 263167 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SE ALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1484498 |  | 0 | 02/09/2013 | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | Distrito de Alto Selva Alegre | 20/09/2021 | 1697810 55 | S/ Soles | 1 | 1697810 55 | R G D U N 121 2021 GDU/MDASA | C0003359872 | CONSORCIO SELVA ALEGRE ASOCIADOS | 1473162 57 |  |  |  | D N I | 01344362 | JOSE LUIS ARAUJO LOPEZ | C I P | 45908 | 08/03/2022 |  | D N I | 01345453 | JULIO CESAR ALARCON CACERES | C I P | 51635 | 08/03/2022 |  | 08/03/2022 | 06/06/2022 | 90 | Total | 100 | 17/02/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 23/12/2022 | 100 | 91 8 | 1473162 57 | 1352418 19 | 79 66 | 1352418 19 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 06/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 153200 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO EMP HV 863 BUENA VISTA CHUPACC LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2445086 | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO EMP HV 863 BUENA VISTA CHUPACC LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2888411 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA |  | 05/07/2021 | 2635337 40 | S/ Soles | 1 | 2635337 40 | RGR 087 2021 GOB REG HVCA/GRI | 20494665876 | CNSORCIO BADO J amp R CONSTRUCCIONES SAC | 2385054 75 | 10201159534 | CONSORCIO SDMA | 0 | D N I | 20090414 | FAUSTO JESUS FLORES MOLINA | C I P | 83625 | 02/07/2022 | 05/05/2023 | D N I | 21425300 | EDUARDO HENRY GUTIERREZ VALDEZ | C I P | 71004 | 02/07/2022 | 05/05/2023 | 02/07/2022 | 30/09/2022 | 90 | Total | 100 | 1/07/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 27/11/2023 | 100 | 49 25 | 2385054 75 | 1174552 22 | 49 25 | 1174552 22 | Incumplimiento de contrato | 30/09/2022 | 31 | desde el 30 de setiembre del 2022 no se ha realizado trabajo alguno toda vez que el plazo contractual ha fenecido por lo que el supervisor a informado el tramite administrativo para la resolución de contrato de ejecución | 0 | 0 | 90 | 30/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2019 | 1255232 94
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 153256 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2427839 | 2427839 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3020340 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | HUARI | HUARI | CENTRO POBLADO DE AMPAS DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 20/10/2021 | 7843219 50 | S/ Soles | 1 | 7843219 50 | RGR N 230 2021 GRA/GRI | 20534166240 | CONSORCIO SCORPION | 7840116 56 | 20609683661 | CONSORCIO CHOLOQUE | 310106 | D N I | 32940621 | ERLIN CARLOS RAMIREZ MILLA | C I P | 104036 | 03/08/2022 |  | D N I | 16713412 | CESAR JHONNY ALVARADO ROMERO | C I P | 58517 | 14/06/2023 |  | 19/04/2022 | 15/12/2022 | 240 | Total | 100 | 17/03/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 62 3 | 6644166 58 | 4140495 | 76 58 | 6660345 57 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 17/12/2022 | 744 |  | 1 | 61 | 301 | 14/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 6602758 27
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 153257 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE AMBEY TAYAPAMPA LLOCLLA UTUTUPAMPA MASHUAN Y ACO DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2103050 | 105273 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE AMBEY TAYAPAMPA LLOCLLA UTUTUPAMPA MASHUAN Y ACO DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3413534 |  | 0 | 15/07/2014 | 1 | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | PROVINCIA DE HUARAZ DISTRITO DE OLLEROS LOCALIDADES CANREY GRANDE AMBEY TAYAPAMPA LLOCLLA UTUTUPAMPA MASHUAN Y ACO | 15/09/2021 | 5722667 27 | S/ Soles | 1 | 5722667 27 | RGGR N 191 2021 GRA/GRI | C0003362708 | CONSORCIO OLLEROS | 5722667 27 | 10445531966 | CONSORCIO INGENIERIA ELECTROMECANICA | 106080 | D N I | 09324395 | JOSE ARNULFO GONZALEZ DE LA CRUZ | C I P | 103805 | 10/06/2022 |  | D N I | 09191695 | JOSE LUIS GONZALES SANCHEZ | C I P | 86252 | 31/07/2024 |  | 28/06/2022 | 25/12/2022 | 180 | Total | 100 | 27/06/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 82 47 | 58 21 | 4719544 21 | 3331110 87 | 60 | 3731097 98 | Otras causales | 27/08/2024 | 157 |  | 1 | 625 | 805 | 10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 153259 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2391702 | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1555169 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 21/10/2021 | 2284809 | S/ Soles | 1 | 2284809 | RGR N 235 2021 GRA/GRI | C0003362711 | CONSORCIO HUANLLA | 2284809 | 20609461030 | CONSORCIO CONSULTOR JANGAS | 91790 | D N I | 40613057 | JUAN RAUL LEON FLORES | C I P | 91081 | 24/05/2022 |  | D N I | 41369778 | ROMEL ALBERTO CELESTINO VALDEZ | C I P | 181227 | 24/02/2022 |  | 19/04/2022 | 17/08/2022 | 120 | Total | 100 | 11/03/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 29 31 | 15 21 | 472911 90 | 347587 97 | 15 21 | 347587 97 | Conflictos sociales | 31/05/2022 | 915 |  | 0 | 0 | 120 | 17/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 421282 66
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 153262 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS DISTRITO DE MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2454127 | 2454127 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS DISTRITO DE MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2324514 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | CENTRO POBLADO DE VICOS DISTRITO DE MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 15/10/2021 | 3712812 82 | S/ Soles | 1 | 3712812 82 | RGR N 218 2021 GRA/GRI | C0003362717 | CONSORCIO ASIS | 3712812 82 |  |  |  | D N I | 31660522 | CONSUELO JARAMILLO HENOSTROZA | C I P | 74468 | 05/07/2022 |  | D N I | 31676777 | ERICK ARMIN RIOS BARRENECHEA | C I P | 76971 | 15/08/2022 |  | 12/04/2022 | 09/09/2022 | 150 | Total | 100 | 10/03/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 81 31 | 3712812 82 | 3018912 60 | 81 31 | 3018912 60 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 06/09/2022 | 846 |  | 0 | 0 | 150 | 09/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3051230 67
1417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | 153297 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2504912 | 2504912 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3155160 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | PLAZA PRINCIPAL S/N PAUCHO | 27/03/2024 | 4457687 57 | S/ Soles | 1 | 4457687 57 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0220 2023 MDS/A | 10285910043 | SALVATIERRA VEGA WILLIAM | 4159641 99 |  |  |  | D N I | 10317171 | DANY WILMER EGAS QUISPE | C I P | 77603 | 07/03/2024 | 04/07/2024 | D N I | 41075302 | CESAR MARDONIO BAUTISTA MENDEZ | C I P | 94031 | 05/04/2024 | 04/07/2024 | 07/03/2024 | 05/07/2024 | 120 | Total | 100 | 11/01/2024 00 00 00 | 2024 | 6 | 26/07/2024 | 49 36 | 16 53 | 2053494 96 | 687859 15 | 0 03 | 0 03 |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADO AL MES JUNIO PRESENTA CON 16 53 CON RETRASO DE 32 83 RESPECTO AL PROGRAMADO PORCENTAJE MÁXIMO QUE SE VALORIZA DE LA OBRA PRINCIPAL | 1 | 35 | 155 | 09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 105200
4603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA HUARAZ | 153319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN EL BARRIO DE CANCARIACO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2470769 | 2470769 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN EL BARRIO DE CANCARIACO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 821110 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | BARRIO DE CANCARIACO | 15/09/2021 | 1233228 06 | S/ Soles | 1 | 1233228 06 | RESOLUCION GERENCIAL N 392 2021 MDI/GDUyR/G | C0003356919 | CONSORCIO NIA | 1122829 11 | 20608916327 | CONSORCIO SUPERVISION J M |  | D N I | 41888036 | JULIO RUBEN ESPINOZA LAVERIANO | C I P | 143205 | 04/03/2022 | 14/09/2022 | D N I | 31682827 | ROMEL KENNEDY LEON DOLORES | C I P | 114056 | 17/03/2022 | 15/08/2022 | 18/04/2022 | 16/08/2022 | 120 | Total | 100 | 11/03/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/02/2025 | 90 | 86 03 | 1010546 20 | 965910 91 | 86 03 | 1122829 11 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/01/2025 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 16/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 986759 15
2413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | 153335 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN AA HH JOSE CARLOS MARIATEGUI ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2482532 | 2482532 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL A H JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ZONA URBANA TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 623459 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA OBRA SE DESARROLLA EN EL AA HH JOSE CARLOS MARIATEGUI | 12/10/2021 | 722790 84 | S/ Soles | 1 | 722790 84 | RESOLUCION GERENCIAL N 836 2021 | 20526440979 | CONSTRUCTORA CORAL CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 650511 76 |  |  |  | D N I | 40704750 | LEONARDO AGUSTIN CARDOZA RAMIREZ | C A P | 11514 | 13/01/2022 | 14/03/2022 | D N I | 03694987 | JESUS BARDALES RUIZ | C I P | 86221 | 13/01/2022 | 14/03/2022 | 13/01/2021 | 14/03/2021 | 60 | Total | 100 | 12/01/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 20/02/2025 | 100 | 81 56 | 650511 76 | 530557 39 | 73 40 | 530557 39 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 01/11/2022 | 30 | RESOLUCION DE CONTRATO | 0 | 0 | 60 | 14/03/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2025 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 580415 59
0776 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | 153492 | REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DENOMINADO LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA OCROS DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509669 | 2509669 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DENOMINADO LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA OCROS DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 274281 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | OCROS | OCROS | NUEVA FLORIDA | 20/08/2021 | 274282 | S/ Soles | 1 | 274282 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 126 2021 AL/MPO | [6 empty] | D N I | 40714692 | ALEJANDRO JESUS HUERTA CARRANZA | C I P | 102858 | 16/09/2021 | 15/12/2021 | D N I | 43804650 | MARCO ANTONIO MATOS VALVERDE | C I P | 252666 | 16/09/2021 | 15/12/2021 | 03/11/2021 | 02/01/2022 | 60 | Total | 100 | 3/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 100 | 74 97 | 249782 | 187271 72 | 68 28 | 187271 72 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 02/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 219269 73
0409 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 153557 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468624 | 2468624 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3473492 |  | 0 |  | 1 | ICA | PISCO | PISCO | PISCO | 22/12/2021 | 2809233 29 | S/ Soles | 1 | 2809233 29 | R G M N 302 2021 MPP GM | C0003373663 | CONSORCIO FYC | 2528309 97 | 10102765287 | FREDY AURELIO CERVANTES ORDO EZ |  | D N I | 08459967 | GUILLERMO GONZALO LEON GUERRERO | C I P | 79297 | 15/07/2022 | 09/11/2022 | D N I | 47555797 | RENZO DAVID CAVERO BARRETO | C I P | 214918 | 28/04/2022 | 09/11/2022 | 13/05/2022 | 09/11/2022 | 180 | Total | 100 | 12/05/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 13/02/2024 | 81 45 | 36 89 | 2059308 47 | 932639 75 | 6 64 | 167985 34 | Otras causales | 13/02/2024 | 106 | PARALIZADA | 0 | 0 | 180 | 09/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1156830 42
0776 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | 153673 | REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DENOMINADO LACCHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA OCROS DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509670 | 2509670 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DENOMINADO LACCHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA OCROS DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 276531 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | OCROS | OCROS | SECTOR LACCHAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA FLORIDA | 24/08/2021 | 276531 | S/ Soles | 1 | 276531 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 133 2021 AL/MPO | [6 empty] | D N I | 44254796 | ELIDA ROXANA GARRO SANCHEZ | C I P | 181245 | 03/11/2021 | 02/01/2022 | D N I | 31676372 | ROBERT ALEXANDER COCHACHIN GARCIA | C I P | 250182 | 03/11/2021 | 02/01/2022 | 03/11/2021 | 02/01/2022 | 60 | Total | 100 | 3/11/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 100 | 81 67 | 252031 | 205830 81 | 74 43 | 205830 81 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 02/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 216020 48
1220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA SIHUAS | 153682 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA C P SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2518171 | 2518171 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | C P SANTA CLARA | 14/08/2021 | 107968 96 | S/ Soles | 1 | 107968 96 | RESOLUCION DE GERENCIA N 24 2022 MDH/GM | [6 empty] | D N I | 10113575 | EDGAR CÉSAR CRÚZ MEZA | C I P | 253319 | 11/10/2021 |  | D N I | 72773860 | LUIS JOSUE ROMAN TARAZONA | C I P | 240578 | 12/10/2021 |  | 18/10/2021 | 17/11/2021 | 30 | Total | 100 | 18/10/2021 00 00 00 | 2021 | 10 | 03/01/2023 | 64 41 | 53 89 | 68464 02 | 58186 88 | 53 89 | 58186 88 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 30 | 17/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 153687 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SECTOR AHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527835 | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SECTOR AHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 303106 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | Comunidad Mocabamba | 29/09/2021 | 364160 17 | S/ Soles | 1 | 364160 17 | Resolución de Alcaldía N 271 2021 MDH C | [6 empty] | D N I | 31037980 | SIXTO INGA HUAMANI | C I P | 143861 | 05/01/2022 |  | D N I | 43118368 | YONY FERNANDEZ VALERO | C I P | 221258 | 05/01/2022 |  | 11/10/2021 | 25/12/2021 | 75 | Total | 100 | 11/10/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 06/12/2022 | 100 | 17 37 | 322981 35 | 56102 43 | 15 41 | 56102 43 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 25/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 249570 18
1151 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | 153743 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA CARHUAC Y CHANA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | Obras por impuestos | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2238492 | 268541 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA CARHUAC Y CHANA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 10124301 |  | 0 | 03/03/2017 | 2 | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | TACTA CARHUAC Y CHANA | 27/02/2020 | 15456739 62 | S/ Soles | 1 | 15456739 62 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 025 2020 MDSPCH | [20 empty] | 03/11/2020 | 28/11/2021 | 390 | Total | 100 | 1/11/2020 00 00 00 | 2021 | 11 | 24/11/2022 | 93 57 | 35 99 | 9099215 98 | 3498753 04 | 22 64 | 3498753 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 28/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 153757 | CREACION DEL SERVICIO PUBLICO INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDANO EN LA PARCIALIDAD CHIPANA SAN JOSE I DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2524469 | 2524469 | CREACION DEL SERVICIO PÚBLICO INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CIUDANO EN LA PARCIALIDAD CHIPANA SAN JOSÉ I DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 95994 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PARCIALIDAD CHIPANA SAN JOSÉ I DEL DISTRITO DE KELLUYO | 04/10/2021 | 109796 23 | S/ Soles | 1 | 109796 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 166 2021 MDK/A | [6 empty] | D N I | 44087815 | PERCY RUBEN COPARI ROMERO | C A P | 16380 | 03/11/2021 | 30/11/2021 | D N I | 47075156 | YOCIDA AMANDA ESCOBAR ESCOBAR | C I P | 247776 | 03/11/2021 | 30/11/2021 | 03/11/2021 | 17/01/2022 | 75 | Total | 100 | 3/10/2021 00 00 00 | 2022 | 5 | 08/11/2023 | 56 22 | 61 38 | 44476 14 | 48554 45 | 12 13 | 13314 | Sin asignación presupuestal | 30/11/2022 | 700 | La obra actualmete se encuentra paralizada | 0 | 0 | 75 | 17/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 69876 50
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 153764 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2520545 | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 485678 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | COMUNIDAD COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO Y KOLI KOLLINI | 24/09/2021 | 473979 88 | S/ Soles | 1 | 473979 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 225 2021 MDP/A | [6 empty] | D N I | 45655848 | EDWIN ARIAS AQUINO | C I P | 260894 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | D N I | 80283491 | HUGO MAQUERA MAQUERA | C I P | 197429 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 30/12/2021 | 90 | Total | 100 | 1/10/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 19/12/2022 | 100 | 27 3 | 473979 88 | 129381 73 | 27 30 | 129381 73 | Conflictos sociales | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 30/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 210833 72
0434 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 153811 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZUELA DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 01 SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498290 | 2498290 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZUELA DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 01 SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5707195 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | LIMA | Jirón Ancash Cercado de Lima | 14/09/2021 | 6056105 15 | S/ Soles | 1 | 6056105 15 | MEMORANDO N D001291 2021 MML GMM PROLIMA | C0003372719 | CONSORCIO SAN FRANCISCO | 4557239 64 | [10 empty] | D N I | 10372318 | ESTHER GREGORIA TORREALVA RAMOS | C I P | 45465 | 01/07/2022 |  | 16/05/2022 | 12/12/2022 | 210 | Total | 100 | 6/05/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 12/01/2023 | 17 74 | 10 48 | 685125 22 | 404871 25 | 6 69 | 404871 25 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 210 | 12/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2580444
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 153940 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR INDEPENDENCIA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B JR CIRCUNVALACION JR GAMARRA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B AV CIRCUNVALACION SUR JR CIRCUNVALACIÓN TRAMO JR INDEPENDENCIA JR GAMARRA Y AV CIRCUNVALACIÓN SUR DEL DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2505735 | 2505735 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR INDEPENDENCIA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B JR CIRCUNVALACION JR GAMARRA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B AV CIRCUNVALACION SUR JR CIRCUNVALACIÓN TRAMO JR INDEPENDENCIA JR GAMARRA Y AV CIRCUNVALACIÓN SUR DEL DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 14363722 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | PILCOMAYO | JR INDEPENDENCIA JR GAMARRA JR CIRCUNVALACIÓN Y AV CIRCUNVALACIÓN | 08/11/2021 | 7689895 41 | S/ Soles | 1 | 7689895 41 | R G R I N 399 2021 G R JUNIN/GRI | [6 empty] | D N I | 46097787 | RICARDO ALBERTO DEXTRE OSORIO | C I P | 223846 | 01/12/2021 |  | D N I | 41891070 | PERCY MATAMOROS CHOQUE | C I P | 115719 | 01/12/2021 |  | 01/12/2021 | 30/05/2022 | 180 | Total | 100 | 1/12/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 27/02/2025 | 66 27 | 66 27 | 5096239 41 | 5096239 41 | 66 27 | 5096239 41 | Otras causales | 30/12/2022 | 30 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 180 | 30/05/2022 | 0 | 9 | 3327959 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 9100897 23
1320 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 153947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2487769 | 2487769 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1436674 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | JR DOS DE MAYO N 501 | 29/10/2020 | 471462 02 | S/ Soles | 1 | 471462 02 | RESOLUCION DE GERENCIA N 109 2020 GM MDLJ | [6 empty] | D N I | 41569144 | WILLIAM GUILLERMO PEZO HUAMANI | C I P | 161084 | 10/11/2020 | 26/03/2021 | D N I | 45960252 | DEIBYD RAMOS SULLO | C I P | 178028 | 10/11/2020 | 26/03/2021 | 24/11/2020 | 29/03/2021 | 125 | Total | 100 | 23/11/2020 00 00 00 | 2022 | 9 | 13/10/2022 | 100 | 67 27 | 385233 41 | 284534 81 | 60 35 | 284534 81 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 125 | 29/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 646523 76
2425 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA | 154041 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE NOGAL HASTA LA MESETA ANDINA DE LA PROGRESIVA 0 000 HASTA 6 649 DISTRITO DE SAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2535670 | 2535670 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE NOGAL HASTA MESETA ANDINA DE LA PROGRESIVA 0 000 HASTA 6 649 DISTRITO DE SAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 576076 |  | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | NOGAL HASTA LA MESETA ANDINA | 03/12/2021 | 576075 63 | S/ Soles | 1 | 576075 63 | RESOLUCION DE ALCALDIA 307 2021 MDS A | [6 empty] | D N I | 03200371 | JESUS ROLANDO CHUMACERO VALENCIA | C I P | 108272 | 07/12/2021 |  | D N I | 72718692 | REY LUILLY SAAVEDRA CULQUICONDOR | C I P | 261101 | 07/12/2021 |  | 07/12/2021 | 20/02/2022 | 75 | Total | 100 | 7/12/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 12/12/2022 | 51 58 | 42 3 | 297890 74 | 236352 74 | 41 03 | 236352 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 1 | 39 | 114 | 31/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 280062
6403 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL | 154121 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2250147 | 263348 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 37949460 |  | 0 | 16/06/2014 | 2 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | Altura Panamericana Norte con la calle Pedro Ruiz Gallo Asentamiento Almirante Miguel Grau Tumbes | 30/10/2019 | 35770967 | S/ Soles | 1 | 35770967 | Res de Dirección Ejecutiva N 144 2021 MTC/24 | 20600882741 | REDES ANDINAS DE COMUNICACIONES S R L | 47595262 06 |  |  |  | D N I | 10763961 | MAX EVER PONCE SOLDEVILLA | C I P | 90067 | 30/10/2008 | 26/04/2018 | C E | 16740101 | FRANCISCO VALDES PLACIDO | No aplica |  | 04/12/2015 |  | 29/05/2015 | 29/12/2027 | 4597 |  |  |  | 2025 | 1 | 27/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Proceso arbitral | 23/04/2019 | 2110 |  | 0 | 0 | 4597 | 29/12/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | 154122 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SULLUMAYO DISTRITO DE HUARO PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DEL CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLUMAYO | 13/08/2021 | 1477523 35 | S/ Soles | 1 | 1477523 35 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nro 094 2021 | [5 empty] | 0 | D N I | 43530678 | ALEJANDRO ANDREI QUISPE CASTRO | C I P | 164607 | 01/09/2021 | 12/10/2022 | D N I | 44495931 | JUVENAL RILDO QUISPE HUAMAN | C I P | 208660 | 01/09/2021 | 12/10/2022 | 01/09/2021 | 07/12/2022 | 462 | Total | 100 | 23/08/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 13/06/2023 | 93 59 | 44 68 | 1281921 56 | 611937 94 | 27 45 | 456356 | Sin asignación presupuestal | 12/10/2022 | 244 | ACTUALIZACION DE AVANCE FISICO A COSTO DIRECTO SEGUN SU PRESUPUESTO DE MODIFICACION 1 SE ADJUNTA ACTA DE PARALIZACION | 1 | 189 | 651 | 14/06/2023 | 0 | 2 | 369633 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6403 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL | 154126 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2250179 | 264822 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 164274337 |  | 0 | 24/07/2014 | 2 | PIURA | PIURA | PIURA | referencia playa del rio Ecofundo Piura | 30/10/2019 | 189266099 | S/ Soles | 1 | 189266099 | Res Dirección Ejecutiva N 144 2019 MTC/24 | 20600882741 | REDES ANDINAS DE COMUNICACIONES S R L | 283184508 62 |  |  |  | D N I | 10763961 | MAX EVER PONCE SOLDEVILLA | C I P | 90067 | 30/10/2008 | 26/04/2018 | C E | 001080724 | FRANCISCO VALDES PLACIDO | No aplica |  | 04/12/2015 |  | 02/01/2014 | 19/12/2027 | 5099 |  |  |  | 2025 | 1 | 27/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Otras causales | 23/04/2019 | 2110 |  | 0 | 0 | 5099 | 19/12/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6403 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL | 154127 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Instalación | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2250145 | 263246 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 314556045 |  | 0 | 03/07/2014 | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA |  | 30/10/2019 | 371324614 | S/ Soles | 1 | 371324614 | Res Dirección Ejecutiva N 144 2019 MTC/24 | 20600882741 | REDES ANDINAS DE COMUNICACIONES S R L | 505648000 |  |  |  | D N I | 10763961 | MAX EVER PONCE SOLDEVILLA | C I P | 90067 | 30/10/2008 | 26/04/2018 | C E | 16740101 | FRANCISCO VALDES PLACIDO | No aplica |  | 04/12/2015 |  | 02/01/2014 | 29/12/2027 | 5109 |  |  |  | 2025 | 1 | 27/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 10 | 0 01 | Proceso arbitral | 23/04/2019 | 2079 | Sin ejecución | 0 | 0 | 5109 | 29/12/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 154167 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORÍA I 2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2494039 | 2494039 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORÍA I 2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4182806 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | UMACHIRI | AVENIDA AV AREQUIPA S/N NÚMERO S/N DISTRITO UMACHIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | 12/10/2021 | 5091471 63 | S/ Soles | 1 | 5091471 63 | R G R N 222 2021 GRI GR PUNO | 20232650444 | CONSORCIO EHB | 4815160 75 | 10434381288 | CARCAUSTO CUCHO NICANOR | 0 | D N I | 02155969 | DAVID CCASA CUCHO | C I P | 107156 | 30/01/2023 |  | D N I | 01208112 | VITERBO MOISES FLORES CUTIPA | C A P | 80998 | 29/03/2023 | 23/11/2023 | 15/09/2022 | 14/03/2023 | 180 | Total | 100 | 19/08/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 11/09/2023 | 82 45 | 47 18 | 3969748 37 | 2271382 98 | 49 75 | 2858777 48 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | 1 | 31 | 211 | 14/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 28/01/2025 | 5800647 28 |  |  |  | 2021 | 3120500 25
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 154196 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2530699 | 2530699 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 239047 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE QUETY LOCALIDAD QUETY | 05/10/2021 | 239046 88 | S/ Soles | 1 | 239046 88 | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 263 2021 MD/A | [6 empty] | D N I | 44693346 | YONY EDWIN PACHECO BORDA | C I P | 240677 | 22/11/2021 | 21/01/2022 | D N I | 42251517 | VIDAL AMADO CONDORI CONDORI | C I P | 256712 | 22/11/2021 | 21/01/2022 | 22/11/2021 | 21/01/2022 | 60 | Total | 100 | 22/11/2021 00 00 00 | 2024 | 2 | 26/02/2024 | 100 | 15 1 | 239046 88 | 36096 62 | 95 | 227053 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2022 | 28 | paralizado | 0 | 0 | 60 | 21/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 227053
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 154201 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR ESTE DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA VIII ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2190688 | 280041 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR ESTE DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 16871114 |  | 0 | 13/02/2014 | 10 | LIMA | HUARAL | HUARAL | LA HUAQUILLA | 12/11/2021 | 6112283 32 | S/ Soles | 1 | 6112283 32 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 070 2021 MPH GDUR | 20397543987 | CONSORCIO SECTOR SUR | 5764703 83 | 10329749644 | LUIS ANCAJIMA TIMANA | 254223 45 | D N I | 70000504 | FRESHIA ALEXANDRA ANCAJIMA EFFIO | C I P | 229434 | 23/06/2022 | 05/12/2023 | D N I | 17810174 | RAUL EDMUNDO GONZALEZ HARO | C I P | 46708 | 14/06/2022 | 05/12/2023 | 14/06/2022 | 10/01/2023 | 210 | Total | 100 | 14/06/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 09/01/2024 | 100 | 73 38 | 5764703 83 | 4230369 39 | 41 50 | 2536657 14 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 31 | NINGUNA | 1 | 10 | 220 | 20/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2023 | Resolución de contrato | Si | 02/11/2023
4549 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA | 154260 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 7 DE MAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2314553 | 352124 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2337084 |  | 0 | 30/03/2017 | 1 | MOQUEGUA | ILO | ILO |  | 25/11/2021 | 1854378 03 | S/ Soles | 1 | 1854378 03 | Resolucion de G G N 208 2021 GG EPS ILO S A | 20601201594 | CONSORCIO KYM | 1547140 41 | 20608378392 | CONSORCIO RENACER | 108158 40 | D N I | 10626796 | CARLOS ALBERTO GAMARRA URTECHO | C I P | 74410 | 17/06/2022 | 11/10/2022 | D N I | 40993675 | ELMER RUDHY HUANCA CUELA | C I P | 86404 | 09/03/2022 | 29/10/2022 | 09/03/2022 | 06/08/2022 | 150 | Total | 100 | 8/03/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 26/06/2024 | 100 | 87 49 | 1547140 41 | 1353475 99 | 72 99 | 1353475 99 | Proceso arbitral | 30/10/2022 | 605 | ACTUALMENTE LA OBRA ESTA EN ARBITRAJE Y SE ENCUENTRA PARALIZADA | 1 | 16 | 166 | 22/08/2022 | 1 | 2 | 26926 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2023 | Otros | Si | 17/04/2024
0417 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | 154381 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA LOS TRAMOS CRÍTICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2512889 | 2512889 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA LOS TRAMOS CRÍTICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 744172 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | DIFERENTES LOCALIDADES | 07/10/2021 | 319644 65 | S/ Soles | 1 | 319644 65 | RESOLUCION GERENCIAL N 0035 2021 GOP/MPCH | [6 empty] | D N I | 23274702 | FRANCO JAVIER PINEDA DE LA CRUZ | C I P | 156141 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | D N I | 46190769 | EUCLIDES VICTOR PE ALOZA TRISTAN | C I P | 213942 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 60 | Total | 100 | 31/03/2022 00 00 00 | 2022 | 7 | 29/11/2022 | 100 | 73 34 | 302664 65 | 221945 05 | 69 43 | 221945 05 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 31/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 215449 58
2096 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE PACASMAYO | 154393 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE I 3 DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Recuperación | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Si | No | 0 | 0 | 14 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2511283 | 2511283 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE |  | 26/08/2021 | 23734836 06 | S/ Soles | 1 | 23734836 06 | R G N 0150 2021 GM/MDSJ | 20608955748 | CONSORCIO BETTER HEALTH | 22239511 74 | 10181318355 | ORBEGOSO CAVERO CHRISTIAM MARTIN | 1345794 | D N I | 18022232 | CESAR ALBERTO VERA ALVARADO | C I P | 68453 | 22/03/2022 | 16/01/2023 | D N I | 41975044 | LES JORGE HERNANDEZ SILVA | C I P | 111399 | 22/03/2022 | 16/01/2023 | 23/03/2022 | 17/01/2023 | 300 | Total | 100 | 22/03/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 02/01/2025 | 100 | 95 15 | 14849824 89 | 13818406 15 | 95 15 | 13818406 15 | Sin asignación presupuestal | 20/07/2024 | 103 | LA OBRA AL MES DE NOVIEMBRE SE ENCUENTA SUSPENDIDA NO SE REGISTRO AVANCE VALORIZADO EN ESTE MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE CONTINUA CON EL AVANCE VALORIZADO ACUMULADO DE 95 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | 25 | 325 | 11/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 23473074 65
2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | 154421 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA LOCALIDAD DE CORPACANCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2533912 | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA LOCALIDAD DE CORPACANCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 379384 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | YAULI | MARCAPOMACOCHA | LOCALIDAD DE CORPACANCHA | 22/11/2021 | 379384 47 | S/ Soles | 1 | 379384 47 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 004 2021 GDUR/MDM | C0003361299 | CONSORCIO YAULI | 343562 51 |  |  |  | D N I | 20053001 | IVAN TEOFILO PONCE CORDOVA | C A P | 9467 | 04/03/2022 | 17/05/2022 | D N I | 20119751 | SUMNER RAFAEL FLORES | C A P | 8394 | 04/03/2022 | 17/05/2022 | 03/06/2021 | 18/07/2021 | 45 | Total | 100 | 2/06/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 28/11/2024 | 88 91 | 78 1 | 305448 51 | 268328 76 | 70 73 | 268328 76 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 669 |  | 0 | 0 | 45 | 18/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 295343 64
1360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 154475 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I E N 40336 SAGRADO CORAZON DE JESUS CON CÓDIGO LOCAL 069527 DISTRITO DE VIRACO PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2531302 | 2531302 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I E N 40336 SAGRADO CORAZON DE JESUS CON CÓDIGO LOCAL 069527 DISTRITO DE VIRACO PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4681771 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO |  | 30/09/2021 | 4681771 02 | S/ Soles | 1 | 4681771 02 | Resolución 084 2021 MDV | C0003357838 | CONSORCIO COROPUNA | 4470018 24 | 20607608521 | QHIPA PACHA INGENIERIA Y PROYECTOS E I R L | 16807 54 | D N I | 42018613 | MARINA EULALIA CAMA APAZA | C I P | 165034 | 01/06/2022 | 17/01/2023 | [7 empty] | 06/05/2022 | 01/01/2023 | 240 | Total | 100 | 4/05/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 240 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2790071 43
1360 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 154476 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE SIGLO XX CUADRA 1 2 3 4 5 6 Y 7 TACNA Y ARICA CUADRA 4 8 10 Y 11 COMERCIO CUADRA 1 2 4 5 Y 7 HERMENEGILDO GUZMAN CUADRA 1 Y 2 CRUCE TACNA Y ARICA CON JOSE OLAYA PASAJE TACNA Y ARICA JOSE OLAYA CUADRA 3 ARRAYANES CUADRA 3 ZELA CUADRA 1 28 DE JULIO CUADRA 3 Y 4 CARMEN ALTO CUADRA 2 PUENTE MASACRA DE LA LOCALIDAD DE VIRACO DISTRITO DE VIRACO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517161 | 2517161 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE SIGLO XX CUADRA 1 2 3 4 5 6 Y 7 TACNA Y ARICA CUADRA 4 8 10 Y 11 COMERCIO CUADRA 1 2 4 5 Y 7 HERMENEGILDO GUZMAN CUADRA 1 Y 2 CRUCE TACNA Y ARICA CON JOSE OLAYA PASAJE TACNA Y ARICA JOSE OLAYA CUADRA 3 ARRAYANES CUADRA 3 ZELA CUADRA 1 28 DE JULIO CUADRA 3 Y 4 CARMEN ALTO CUADRA 2 PUENTE MASACRA DE LA LOCALIDAD DE VIRACO DISTRITO DE VIRACO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4204114 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | Centro poblado de viraco | 01/10/2021 | 4204114 03 | S/ Soles | 1 | 4204114 03 | Resolución 085 2021 MDV | C0003357645 | CONSORCIO SANTA URSULA | 4046491 44 | 20607608521 | QHIPA PACHA INGENIERIA Y PROYECTOS E I R L | 117108 21 | D N I | 29325403 | ROGER RUBEN PILARES FIGUEROA | C I P | 62351 | 18/08/2022 | 31/12/2022 | D N I | 42570856 | YONI FLORES TAPARA | C I P | 156300 | 18/08/2022 | 14/06/2023 | 06/05/2022 | 03/09/2022 | 120 | Total | 100 | 5/05/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 120 | 03/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3096404 07
0678 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | 154479 | CONSTRUCCION DE EDIFICACION EN EL LA LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DISTRITO DE CANDARAVE PROVINCIA CANDARAVE DEPARTAMENTO TACNA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2526457 | 2526457 | CONSTRUCCION DE EDIFICACION EN EL LA LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DISTRITO DE CANDARAVE PROVINCIA CANDARAVE DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 546644 |  | 0 |  | 1 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | Santa Cruz | 20/09/2021 | 507433 20 | S/ Soles | 1 | 507433 20 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 86 2021 GM/MPC | [6 empty] | D N I | 42730948 | EBERTH EDSON ZAPANA PARI | C I P | 198751 | 17/11/2021 | 12/01/2022 | D N I | 00482808 | JUAN ELIAS ROJAS CONDORI | C I P | 45786 | 08/11/2021 | 13/01/2022 | 17/11/2021 | 17/03/2022 | 120 |  |  |  | 2022 | 4 | 31/05/2022 | 91 99 | 22 12 | 466765 82 | 112249 74 | 22 12 | 112249 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 17/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 822599 62
1259 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO | 154539 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2519680 | 2519680 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCO_HUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3636384 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE | 17/11/2021 | 3551799 41 | S/ Soles | 1 | 3551799 41 | RESOLUCION GERENCIAL N 350 2021 MDAH/GM | [6 empty] | D N I | 41168490 | PERCY PILLACA FARFAN | C A P | 14750 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | D N I | 41346765 | GONZALO CHAVEZ MEZA | C I P | 181459 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 06/12/2021 | 04/07/2022 | 210 | Total | 100 | 3/12/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 19/06/2023 | 13 01 | 13 01 | 514291 88 | 514291 88 | 17 | 760839 95 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 07/11/2022 | 300 | LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE S/ 1 655 82 SE PARALIZO EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAFECHA NO SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 210 | 04/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 815819 92
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 154629 | CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2523713 | 2523713 | CREACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 699685 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | centro poblado de siraya | 16/11/2021 | 609167 72 | S/ Soles | 1 | 609167 72 | RESOLUCION GENRAL N 132 2021 MPCI/GI | [6 empty] | D N I | 40594185 | WILBER INCACUTIPA RISALAZO | C I P | 94361 | 03/03/2022 |  | D N I | 45013666 | GROVER EDDY MARCA CUEVA | C I P | 192797 | 01/03/2022 |  | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 120 | Total | 100 | 1/04/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 28/08/2023 | 100 | 63 33 | 501321 88 | 317500 82 | 69 22 | 421684 43 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 30/09/2022 | 31 | s/c | 0 | 0 | 120 | 30/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 626515 23
1409 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA HUAMANGA | 154857 | CREACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL SITIO HISTORICO DE LA BATALLA DE SECCHAPAMPA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2531572 | 2531572 | CREACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL SITIO HISTÓRICO DE LA BATALLA DE SECCHAPAMPA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 674510 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | PLAZA PRINCIPAL S/N CHIARA | 19/10/2021 | 349443 17 | S/ Soles | 1 | 349443 17 | Resolucion de Alcaldía N 174 |  |  |  | 20534669071 | YANZ GROUP S A C | 0 | D N I | 09862422 | BANIC TAMBO BARRON | C I P | 143138 | 23/12/2021 |  | D N I | 46769529 | FILDER ANTONIO MORALES CURO | C I P | 219229 | 08/11/2021 | 08/01/2022 | 08/11/2021 | 07/01/2022 | 60 | Parcial | 100 | 1/08/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 15/09/2023 | 51 38 | 74 48 | 167722 64 | 243127 97 | 69 58 | 243127 97 | Fenómenos climatológicos | 01/12/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 07/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 192799
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 155024 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN 10KV DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2523090 | 2523090 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSION 10KV DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 817505 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | PIURA |  | 28/10/2021 | 679163 96 | S/ Soles | 1 | 679163 96 | APROBACION DE PROYECTO R 348 2021 | 20525293794 | TECNICOS EJECUTORES A amp G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 611247 58 | 20551672655 | SATEL |  | D N I | 41609062 | EDILBERTO MARIO TEJADA SUCLUPE | C I P | 93601 | 02/03/2022 | 02/09/2022 | D N I | 40264186 | JHONY DANIEL SIMBA A CALLE | C I P | 88059 | 22/03/2022 | 20/07/2022 | 22/03/2022 | 21/07/2022 | 121 | Total | 100 | 14/03/2022 00 00 00 | 2022 | 7 | 31/08/2022 | 4 15 | 3 43 | 21511 78 | 17743 93 | 2 61 | 17743 93 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 121 | 21/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 04/04/2024 | 611247 58
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 155026 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1005 EN MEDIA TENSIÓN 10 KV DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2523100 | 2523100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1005 EN MEDIA TENSIÓN 10KV DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1157570 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | PIURA | PIURA PIURA PIURA | 16/11/2021 | 1056471 56 | S/ Soles | 1 | 1056471 56 | APROBACION DE PROYECTO R 370 2021 | 20491657902 | CONSORCIO NOR ANDINO | 950824 41 | 20551672655 | SATEL | 0 | D N I | 20000781 | JOSE PAUL OSORIO BARRENECHEA | C I P | 86723 | 29/03/2022 | 31/01/2023 | D N I | 16659959 | GUILLERMO AGUILAR DIAZ | C I P | 60873 | 29/03/2022 | 31/01/2023 | 29/03/2022 | 28/07/2022 | 121 | Total | 100 | 25/03/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 01/03/2023 | 38 34 | 6 17 | 308938 89 | 49706 89 | 4 70 | 49706 89 | Proceso arbitral | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 121 | 28/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2024 | Resolución de contrato |  |  | Si | 11/06/2024 | 51953 13
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 155027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1004 EN MEDIA TENSIÓN 10KV Y BAJA TENSIÓN DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2523336 | 2523336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1004 EN MEDIA TENSIÓN 10KV Y BAJA TENSIÓN DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1647271 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | PIURA | PIURA PIURA | 16/11/2021 | 1416868 47 | S/ Soles | 1 | 1416868 47 | APROBACION DE PROYECTO R 372 2021 | 20534027126 | CONSORCIO RIO BLANCO | 1275181 63 | 20551672655 | SATEL | 0 | D N I | 41554361 | DICK ROGGERS LINARES MESONES | C I P | 116427 | 16/03/2022 | 26/10/2022 | D N I | 09328879 | DANIEL RAFAEL MEZA | C I P | 61347 | 16/03/2022 | 26/10/2022 | 16/03/2022 | 17/07/2022 | 123 | Total | 100 | 16/07/2022 00 00 00 | 2022 | 7 | 31/08/2022 | 100 | 2 48 | 1080662 40 | 26779 26 | 2 48 | 26779 26 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/07/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 123 | 17/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2023 | Resolución de contrato
0475 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | 155110 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOLIVAR DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES REGION DE TUMBES | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 11 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517676 | 2517676 | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOLIVAR DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8852417 |  | 0 |  | 2 | TUMBES | TUMBES | TUMBES |  | 25/10/2024 | 3146112 99 | S/ Soles | 1 | 3146112 99 | RESOLUCION DE GERENCIA DESARROLLO RURAL Y URBANO N 058 2024/MPT GDRyU | 20602643931 | CONSORCIO TRUJILLO | 2972401 77 |  |  | 0 | D N I | 00324990 | DIEGO ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ | C I P | 83264 | 07/01/2025 |  | D N I | 26675123 | CARLOS ALFONSO BARDALES TACULI | C I P | 53491 | 07/01/2025 | 06/05/2025 | 07/01/2025 | 07/05/2025 | 120 | Total | 100 | 6/01/2025 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 13 51 | 10 85 | 401493 81 | 322401 95 | 10 85 | 322401 95 |  |  |  | Atrasada pero sin observaciones | 0 | 0 | 120 | 07/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 6483238 06
0414 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | 155124 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN I ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2248833 | 309282 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1989454 |  | 0 | 09/06/2016 | 3 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS | 26/11/2021 | 862049 | S/ Soles | 1 | 862049 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 00355 2021 GDUI/MPS | [6 empty] | D N I | 45536695 | ABIMAEL RUSBEL PIRCA GAMBOA | C I P | 190567 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | D N I | 19846630 | JHON ANDERSON PE ALOZA QUINTANILLA | C I P | 97991 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 30 | Total | 100 | 9/12/2021 00 00 00 | 2024 | 2 | 08/03/2024 | 100 | 94 35 | 862049 | 765806 01 | 88 84 | 765806 01 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/01/2023 | 31 | FUE SUSPENDIDA TEMPORALMENTE LA OBRA A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR FALTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CULMINAR EL PROYECTO Y DEMORA DE LOS TRAMITE ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 30 | 08/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 155153 | SALDO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV AUGUSTO B LEGUIA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE CUI 2378558 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2378558 | 2378558 | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV AUGUSTO B LEGUIA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 975589 |  | 0 |  | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA ANGAMOS DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV AUGUSTO B LEGUIA | 09/12/2021 | 419925 69 | S/ Soles | 1 | 419925 69 | RESOLUCION DE LA GIP N 135 2021 GIP | 20488060075 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CRGC SRL | 362769 37 |  |  |  | D N I | 40446728 | NAPOLINAR MATOS LOPEZ | C I P | 85814 | 26/07/2022 | 15/10/2022 | D N I | 16805821 | PETER JAMES ESTELA SANCHEZ | C I P | 95537 | 26/07/2022 | 15/10/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 15 | Total | 100 | 28/06/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 14/03/2023 | 100 | 39 48 | 362769 37 | 143220 82 | 34 11 | 143220 82 |  |  |  |  | 1 | 0 | 15 | 10/08/2022 | 0 | 2 | 373817 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2022 | Otros | [8 empty] | 2020 | 625973 18
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 155309 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E N 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2454232 | 2454232 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E N 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5178247 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEPARTAMENTO DE ANCASH | 05/11/2021 | 5956678 66 | S/ Soles | 1 | 5956678 66 | RGR N 254 2021 GRA/GRI | C0003364230 | CONSORCIO DON BOSCO | 5777984 73 | 20609827255 | CONSORCIO SUPERVISOR RURIS |  | D N I | 08187051 | JUAN CARLOS BARRAZA JIMENEZ | C I P | 41805 | 19/08/2022 |  | D N I | 08732519 | LEONCIO MANUEL GONZALES PALOMINO | C I P | 22808 | 02/03/2022 |  | 04/05/2022 | 30/12/2022 | 240 | Total | 100 | 17/03/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 15/05/2023 | 48 66 | 36 1 | 2811912 12 | 2085784 80 | 36 10 | 2085784 80 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 15/05/2023 | 17 |  | 0 | 0 | 240 | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2023 | Resolución de contrato | Si | 03/09/2024 | [6 empty] | 2020 | 3303786 58
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 155414 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANAL CHALA ALTO EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522057 | 2522057 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANAL CHALA ALTO EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 233816 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUARAL | HUARAL | canal chala alto | 17/08/2021 | 233816 31 | S/ Soles | 1 | 233816 31 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 240 2021 MPH | C0003361767 | CONSORCIO CHALAL | 212560 28 |  |  | 0 | D N I | 41757432 | EDUARDO LARRY ROBLES PAREDES | C I P | 145148 | 24/03/2022 | 29/12/2022 | D N I | 32968577 | WILDER GIOVANNI GARAY JARA | C I P | 91080 | 24/03/2022 | 29/12/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 30 | Total | 100 | 2/03/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 30/01/2023 | 95 79 | 84 34 | 188897 88 | 187115 04 | 84 34 | 197198 82 |  |  |  | hay un deductivo y adicional aprobado | 0 | 0 | 30 | 04/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2023 | Resolución de contrato | Si | 04/09/2023 | [6 empty] | 2021 | 187115 04
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 155415 | REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA HUANDO B DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522065 | 2522065 | REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA HUANDO B DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 594947 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUARAL | HUARAL | bocatoma B Huando | 17/08/2021 | 594947 46 | S/ Soles | 1 | 594947 46 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 239 2021 MPH | C0003361744 | CONSORCIO HUANDO | 545434 44 |  |  | 0 | D N I | 72476767 | VIDAL ENRIQUE PONCE MENDOZA | C I P | 171689 | 24/03/2022 | 24/05/2022 | D N I | 32945274 | ELBER CUSTODIO PADILLA | C I P | 142215 | 24/03/2022 | 24/05/2022 | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 60 | Total | 100 | 3/03/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 03/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 0
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 155417 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DREN LA ESPERANZA DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522062 | 2522062 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DREN LA ESPERANZA DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 575280 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUARAL | HUARAL | Dren la esperanza | 17/08/2021 | 575280 09 | S/ Soles | 1 | 575280 09 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 241 2021 MPH | 20603139519 | CONSORCIO ESPERANZA 2022 | 561530 |  |  | 0 | D N I | 31682671 | WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO | C I P | 105425 | 24/03/2022 | 24/04/2022 | D N I | 31661833 | GILDER GUIDO GARCIA ROBLES | C I P | 96199 | 24/03/2022 | 24/04/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 30 | Total | 100 | 4/03/2002 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 04/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 0
4896 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 155440 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LOS COLONIZADORES DISTRITO DE MAJES CAYLLOMA AREQUIPA II ETAPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2314622 | 352190 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LOS COLONIZADORES DISTRITO DE MAJES CAYLLOMA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 18932339 |  | 0 | 28/03/2016 | 3 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | EL PEDREGAL AVENIDA LOS COLONIZADORES | 09/12/2021 | 23141160 82 | S/ Soles | 1 | 23141160 82 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 320 2021 | 20609726742 | CONSORCIO VIAL MAJES | 20584584 74 |  |  | 0 | D N I | 40719923 | CHRISTIAN CALLATA TOLEDO | C I P | 115855 | 28/12/2023 | 05/07/2024 | D N I | 21414302 | OSCAR WILLIAM ANICAMA GARCIA | C I P | 39010 | 22/05/2024 | 05/07/2024 | 05/09/2022 | 02/06/2023 | 270 | Total | 100 | 6/09/2022 00 00 00 | 2024 | 7 | 01/10/2024 | 83 58 | 61 41 | 10389223 83 | 9007569 71 | 76 15 | 7633533 67 | Otras causales | 04/04/2024 | 30 | SE RESOLVIO EL CONTRATO DEBIDO AL ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE OBRA SE APROBO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN MEDIANTE RGM NRO 420 2024 GM/MDM | 12 | 353 | 623 | 20/05/2024 | 1 | 5 | 6420058 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2024 | Resolución de contrato
2365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHU A | 155530 | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA CA IHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532761 | 2532761 | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA CA IHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 635456 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHU A | sector de yanacancha cañihuani pampa y cahiphujro | 18/11/2021 | 952749 08 | S/ Soles | 1 | 952749 08 | RESOLUCION GERENCIAL N 121 2022 GM/MDI | [6 empty] | D N I | 41441563 | TONY LUIS TICONA ALVAREZ | C I P | 187743 | 26/01/2022 | 31/03/2022 | D N I | 70412721 | NELLY TICONA PILCO | C I P | 258667 | 14/01/2022 | 31/03/2022 | 20/12/2021 | 20/03/2022 | 90 | Total | 100 | 1/12/2021 00 00 00 | 2023 | 5 | 30/05/2023 | 100 | 30 82 | 798625 83 | 272350 65 | 30 82 | 272350 65 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/05/2023 | 31 | PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 20/03/2022 | 0 | 2 | 196369 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 358214 52
2487 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI | 155760 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR PUTINA CUADRA 3 Y JR SIMON BOLIVAR CUADRA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE MU ANI DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532506 | 2532506 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR PUTINA CUADRA 3 Y JR SIMON BOLIVAR CUADRA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE MU ANI DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 207306 |  | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | MU ANI | SERVICIO DE MOBILIDAD URBANA VIAS LOCALES | 28/10/2021 | 228176 27 | S/ Soles | 1 | 228176 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 217 2021 MDM/A | [6 empty] | D N I | 40748098 | EDWIN DANIEL VARGAS HALLASI | C I P | 181572 | 01/12/2021 | 30/01/2022 | D N I | 40270050 | FREDY BALCONA QUISPE | C I P | 265260 | 01/12/2021 | 30/01/2022 | 01/12/2021 | 30/01/2022 | 60 | Total | 100 | 1/12/2021 00 00 00 | 2022 | 4 | 20/09/2023 | 100 | 84 23 | 181053 77 | 152503 05 | 84 23 | 152503 05 |  |  |  | En el mes de abril del 2022 se tiene un avance valorizado de obra acumulado de 84 23 que equivale a la suma de 152 503 05 soles | 1 | 1 | 61 | 31/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2022 | Resolución de contrato | Si | 22/12/2022 | Si | 29/12/2022 | 226197 40 |  |  |  | 2021 | 223697 40
0361 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | 155852 | AMPLIACION DE LA TRINCHERA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUACCRABAMBA DEL DISTRITO DE CANGALLO PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2526561 | 2526561 | AMPLIACION DE LA TRINCHERA PARA RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUACCRABAMBA DEL DISTRITO DE CANGALLO PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 246664 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | localidad de huaccabamba | 26/04/2022 | 730970 10 | S/ Soles | 1 | 730970 10 | R A N 0117 2022 MDO/A | [6 empty] | D N I | 42285150 | ADIMIR ALCIDES HUAMAN ACORI | C I P | 185405 | 27/04/2022 | 26/07/2022 | D N I | 73242908 | JOSE JHONATAN MARTINEZ CONTRERAS | C I P | 273732 | 18/03/2021 | 26/07/2022 | 27/04/2022 | 26/07/2022 | 90 | Total | 100 | 21/03/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 11/09/2023 | 100 | 97 79 | 724470 17 | 708439 52 | 51 17 | 0 01 |  |  |  |  | 2 | 38 | 128 | 02/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 563734 74
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 155854 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JR KUNURANA DIEGO DE ALMAGRO 28 DE SETIEMBRE Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2248849 | 309321 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JR KUNURANA DIEGO DE ALMAGRO 28 DE SETIEMBRE Y VÍAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2834462 |  | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | PUNO | JR KUNURANA DIEGO DE ALMAGRO 28 DE SETIEMBRE Y VÍAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO | 20/10/2021 | 3645267 08 | S/ Soles | 1 | 3645267 08 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPALN 1021 2021 MPP/GM | [6 empty] | D N I | 01861338 | WILMER INOCENCIO TONCONI QUISPE | C I P | 73481 | 04/12/2024 |  | D N I | 80671008 | JOSE ERNESTO MEDINA AEDO | C I P | 258648 | 20/11/2024 |  | 02/03/2022 | 28/09/2022 | 210 | Total | 100 | 2/02/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 25/02/2025 | 38 33 | 38 33 | 1285933 48 | 1285933 48 | 33 30 | 1208454 91 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2024 | 353 | NINGUNO | 3 | 460 | 670 | 01/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 155857 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN SECTOR IRUJANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACOLLO DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522224 | 2522224 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | SECTOR IRUJANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACOLLO | 27/07/2021 | 149994 67 | S/ Soles | 1 | 149994 67 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 132 2021 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 41961492 | LEONIDAS IVAN CURRO QUISPE | C I P | 152455 | 14/10/2022 | 28/10/2022 | D N I | 02045410 | LEONIDAS QUISPE PAMPAMALLCO | C I P | 136918 | 14/10/2022 | 28/10/2022 | 06/12/2021 | 04/02/2022 | 60 | Total | 100 | 6/12/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 29/12/2022 | 100 | 83 59 | 149994 67 | 125387 07 | 83 59 | 125387 07 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 04/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 149290 73
0750 | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | 155985 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922 SM 923 Y SM 924 TRAMO EMP PE 5N NUEVO HORRIZONTE CA UTO DEL DISTRITO DE PÓLVORA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2491462 | 2491462 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922 SM 923 Y SM 924 TRAMO EMP PE 5N NUEVO HORIZONTE Y CA UTO DEL DISTRITO DE POLVORA PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6387469 |  | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | TOCACHE | 22/06/2022 | 6125992 55 | S/ Soles | 1 | 6125992 55 | RESOLUCION DIRECTORAL N 057 2022 GRSM PEHCBM/DEYP | C0003406840 | CONSORCIO EJECUTOR HORIZONTE TRES | 4284033 67 | 10181966501 | CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS |  | D N I | 26689551 | NESTOR JESUS SANCHEZ MERCADO | C I P | 65352 | 09/02/2022 |  | D N I | 01066124 | MARCO ANTONIO CABRERA CARBAJAL | C I P | 36198 | 13/10/2022 |  | 13/10/2022 | 12/03/2023 | 150 | Total | 100 | 12/10/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 11/01/2024 | 100 | 55 55 | 4406626 29 | 2447865 31 | 55 55 | 2447865 31 | Incumplimiento de contrato | 04/12/2023 | 100 | OBRA PARALIZADA POR RESOLUCION DE CONTRATO | 0 | 0 | 150 | 12/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2023 | Resolución de contrato
0456 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA | 156119 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV G DISTRITO DE PARI AS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2383151 | 2383151 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV G DISTRITO DE PARI AS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 13850736 |  | 0 |  | 1 | PIURA | TALARA | PARI AS | URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV G DISTRITO DE PARI AS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | 17/11/2021 | 17084408 45 | S/ Soles | 1 | 17084408 45 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 138 11 2021 GDT MPT | 20399019355 | MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL | 13460801 09 |  |  | 0 | D N I | 45773931 | RENAN VALLADARES GARCIA | C I P | 159085 | 29/03/2023 | 12/04/2023 | D N I | 03882644 | CESAR AUGUSTO GALLO SEMINARIO | C I P | 37760 | 28/04/2022 | 23/12/2022 | 28/04/2022 | 24/12/2022 | 240 | Total | 100 | 27/04/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 09/08/2023 | 75 94 | 76 16 | 10222132 34 | 8892058 45 | 76 16 | 8892058 45 |  |  |  | SIN COMENTARIOS QUE AGREGAR | 3 | 101 | 341 | 04/04/2023 | 0 | 5 | 1406880 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 13394013 33
6042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 156152 | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION EN EL A H VILLA KURT BEER DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2433670 | 2433670 | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION EN EL A H VILLA KURT BEER DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 470483 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | A H VILLA KUR BEER | 25/11/2021 | 549379 53 | S/ Soles | 1 | 549379 53 | resol geren des urb N 0281 2021 MDVO/GDU | C0003362808 | CONSORCIO NUCLEO M Y F | 494441 58 | 10192563742 | SARMIENTO POMPA JOSE CRISTHIAM | 35000 | D N I | 19256374 | JOSE CRISTHIAM SARMIENTO POMPA | C I P | 111404 | 23/02/2022 | 08/05/2022 | D N I | 02645799 | SEGUNDO ORLANDO PE A PE A | C I P | 18384 | 10/03/2022 | 08/05/2022 | 10/03/2022 | 09/05/2022 | 60 | Total | 100 | 23/02/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 28/11/2023 | 100 | 23 86 | 494441 58 | 117996 15 | 19 90 | 82597 | Demora en el cambio de profesionales núcleo ejecutor | 19/10/2022 | 30 | MES DE OCTUBRE | 0 | 0 | 60 | 09/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 267847 11
5782 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | 156265 | CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532190 | 2532190 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 336956 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI |  | 30/11/2021 | 336956 12 | S/ Soles | 1 | 336956 12 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 0417 2021 MDS/A | [5 empty] | 0 | D N I | 28214770 | RAUL AYALA HINOSTROZA | C I P | 192141 | 02/12/2021 | 16/03/2022 | D N I | 43805371 | JUAN CARLOS PAYTAN QUISPE | C I P | 227691 | 01/12/2021 | 16/03/2022 | 01/12/2021 | 16/03/2022 | 105 | Total | 100 | 1/12/2021 00 00 00 | 2022 | 11 | 13/12/2022 | 83 76 | 52 7 | 263218 27 | 165610 92 | 49 15 | 165610 92 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 105 | 16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 175521 34
5355 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 156453 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL LA ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2471599 | 2471599 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL LA ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 4400061 |  | 0 |  | 2 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | BELLAVISTA | Avenida Colonial | 15/12/2021 | 13212102 01 | S/ Soles | 1 | 13212102 01 | R G R 026 2021 GRC GRI Actualización Exp Técnico | C0003368962 | CONSORCIO MIGUEL GRAU | 11890891 81 |  |  | 0 | D N I | 09137879 | JORGE RICARDO SANABRIA CACERES | C I P | 64196 | 06/04/2022 | 22/11/2022 | D N I | 40014939 | BLADYMIR GILVONIO MALDONADO | C I P | 123051 | 06/04/2022 | 22/11/2022 | 18/05/2022 | 15/10/2022 | 150 | Total | 100 | 21/04/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 06/12/2022 | 3 77 | 3 35 | 448311 | 398157 46 | 3 35 | 398157 46 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 30 | LA RESOLUCION DE CONTRATO 007 2022 GRC POR LA NULIDAD DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION DE UNO DE LOS SOCIOS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO MIGUEL GRAU SIENDO DECLARA NULA POR EL OSCE | 2 | 102 | 252 | 25/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2022 | Resolución de contrato | Si | 22/11/2022 | [6 empty] | 2020 | 1580430 90
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 156589 | RENOVACION DE VEREDA ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO EN EL LA AVENIDA BALTA ENTRE LA AV PEDRO RUIZ Y LA AV GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2519914 | 2519914 | RENOVACION DE VEREDA ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO EN EL LA AVENIDA BALTA ENTRE LA AV PEDRO RUIZ Y LA AV GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 3883823 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | EN EL LA AVENIDA BALTA ENTRE LA AV PEDRO RUIZ Y LA AV GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO | 18/01/2022 | 3634126 29 | S/ Soles | 1 | 3634126 29 | RESOLUCION GIP N 003 2022 MPCH/GIP | C0003373176 | CONSORCIO ASFALTOS URBANOS | 3270713 68 |  |  |  | D N I | 16529510 | DANIEL CUBAS CAYAO | C I P | 41648 | 04/04/2023 | 15/06/2023 | D N I | 18138773 | IVAN ERNESTO RIOS CARRANZA | C I P | 72257 | 28/03/2023 | 15/06/2023 | 23/05/2022 | 20/09/2022 | 120 | Total | 100 | 17/05/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 26/09/2023 | 98 14 | 73 62 | 3209736 04 | 2408007 56 | 73 62 | 2408007 56 |  |  |  | EL MONTO DEL AVANCE REAL ACUMULADO ES DE S/ 3 209 736 04 CONTRA UN MONTO PROGRAMADO DE S/ 2 408 007 56 | 4 | 189 | 309 | 28/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60977 64 | 0 | 0 | 04/09/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 2706974 85
2178 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 156592 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV LA MOLINA DESDE LA AV MELGAREJO HASTA JR MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA LIMA TRAMO II AV ELIAS APARICIO JR MADRE SELVA ETAPA II JR PARACAS JR MADRE SELVA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2175165 | 192358 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV LA MOLINA DESDE LA AV MELGAREJO HASTA EL JR MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 53410468 |  | 0 | 16/03/2016 | 3 | LIMA | LIMA | LA MOLINA |  | 11/01/2022 | 25658069 61 | S/ Soles | 1 | 25658069 61 | Resolución de Gerencia N 08 2022 MDLM GDU | 20254813720 | CONSORCIO VIAL MELGAREJO | 25621720 68 |  |  | 0 | D N I | 06078406 | REBECA CARPIO SANDOVAL | C I P | 161860 | 18/11/2022 | 21/10/2023 | D N I | 10653334 | JAVIER MARIANO ROJAS ROQUE | C I P | 113285 | 28/12/2022 | 21/10/2023 | 13/02/2023 | 12/08/2023 | 180 | Total | 100 | 27/12/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 04/11/2024 | 60 98 | 52 36 | 15582595 65 | 13378428 56 | 14 13 | 3611510 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 08/09/2023 | 31 | Resolución de contrato por incumplimiento del pago de valorizaciones | 4 | 93 | 273 | 13/11/2023 | 0 | 1 | 47085 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2023 | Resolución de contrato | Si | 13/09/2023
2672 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA | 156593 | CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC NN SANTA ANA DISTRITO DE YURUA PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2519584 | 2519584 | CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC NN SANTA ANA DISTRITO DE YURUA PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 454471 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | YURUA CC NN SANTA ANA S/N | 27/09/2021 | 556555 36 | S/ Soles | 1 | 556555 36 | RESOLUCION GERENCIA N 091 2021 MDY ALC GM | 20393191288 | JUAN CORDOVA MOREANO CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 478519 82 | 20601635497 | INVERSIONES ZAMER CT S R L | 35336 | D N I | 42697057 | GENARO ANTONIO BEAS BERNUY | C I P | 202030 | 26/08/2022 | 16/08/2024 | D N I | 22964015 | CARLOS VASQUEZ MEZA | C I P | 49604 | 26/08/2022 | 16/08/2024 | 26/08/2022 | 24/12/2022 | 120 | Total | 100 | 25/08/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 20/08/2024 | 100 | 84 41 | 478519 82 | 403921 19 | 84 41 | 403921 19 |  |  |  | la obra se encuentra retrasada | 1 | 539 | 659 | 15/06/2024 | 0 | 1 | 36979 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 486937 97
6192 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 156639 | SALDO DE OBRA DE LA INVERSION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA CUI 2197523 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | INTERIOR | 2197523 | 250258 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 35676717 |  | 0 | 30/11/2016 | 3 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | SECTOR SAN JOSE KM 979 DE LA PANAMERICANA SUR | 15/05/2021 | 21158977 03 | S/ Soles | 1 | 21158977 03 | 039 2021 ogin oes | 20608742086 | Consorcio G amp R | 19043079 33 |  |  |  | D N I | 00964324 | JORGE LUIS AREVALO INFANTE | C I P | 38019 | 09/12/2021 | 06/08/2022 | D N I | 18010251 | MANUEL ORLANDO ACOSTA MORI | C I P | 79820 | 09/12/2021 | 06/08/2022 | 09/12/2021 | 06/08/2022 | 240 | Total | 100 | 8/12/2021 00 00 00 | 2022 | 8 | 03/10/2022 | 100 | 24 7 | 19043079 33 | 4703377 38 | 22 23 | 4703377 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 06/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2022 | Resolución de contrato | Si | 24/08/2022
2911 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 156717 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE WASI AUPA DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH I ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2495836 | 2495836 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE WASI AUPA DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 913210 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | WASI AUPA DISTRITO DE HUARMEY | 20/01/2022 | 900178 53 | S/ Soles | 1 | 900178 53 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 038 2022 MPH A | C0003381299 | CONSORCIO MAFRA | 810160 68 | 20600243374 | MI ANO CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES | 0 | D N I | 40772747 | CESAR ALEXANDER LIMO MIL | C I P | 187638 | 24/03/2022 | 29/09/2022 | D N I | 40062624 | JUBER OSIEL PONCE OLANO | C I P | 114742 | 23/05/2022 | 29/09/2022 | 01/07/2022 | 29/09/2022 | 90 | Total | 100 | 30/06/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 03/10/2024 | 100 | 96 35 | 810160 68 | 780591 26 | 96 35 | 780591 26 | Proceso arbitral | 13/04/2023 | 30 | SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL PARA CONCILIACIÓN | 0 | 0 | 90 | 29/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 13/03/2024 | 826683 19 |  |  |  | 2021 | 842159 96
2436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 156741 | RECUPERACION DE LA I E 14513 CON CODIGO LOCAL 428281 C P CALANGLA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA REGION PIURA | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2428694 | 2428694 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428281 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6210206 |  | 0 |  | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | CALANGLA | 29/11/2021 | 5471542 59 | S/ Soles | 1 | 5471542 59 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 294 2021 MDSMF/A | C0003368983 | CONSORCIO CONSTRUCTOR VIRGEN DEL CARMEN | 5099197 96 |  |  | 0 | D N I | 03324678 | MANUEL IGNACIO ALVARADO ESPINOZA | C I P | 93104 | 28/04/2022 | 24/10/2022 | D N I | 42990597 | JUAN MIGUEL ESPINOZA PORRAS | C I P | 165881 | 28/04/2022 | 24/10/2022 | 28/04/2022 | 25/10/2022 | 180 | Total | 100 | 27/04/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 100 | 98 48 | 4819209 03 | 4794009 86 | 99 48 | 4794009 86 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2023 | 31 |  | 3 | 848 | 1028 | 19/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 6001119 68
2735 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL | 156876 | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS CASA BLANCA SANTA FE EL OLLERO VISTA ALEGRE SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2423639 | 2423639 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL |  | 11/02/2021 | 1759370 97 | S/ Soles | 1 | 1759370 97 | RESOLUCION DE ALCALDÍA N 0024 2021 MDJS/A | [6 empty] | D N I | 48411074 | EDELMIRA ELIZABETH SOTO RAICO | C I P | 219857 | 16/08/2021 | 12/01/2022 | D N I | 73415954 | MARTÍN SMITH ACU A VERA | C I P | 306832 | 16/08/2021 | 12/01/2022 | 16/08/2021 | 13/01/2022 | 150 | Total | 100 | 16/08/2021 00 00 00 | 2021 | 12 | 31/12/2022 | 78 61 | 60 31 | 534042 31 | 409730 21 | 23 29 | 409730 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 13/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 278420
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 157066 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527612 | 2527612 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1681276 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | CORPACANCHA | 14/12/2021 | 1681275 51 | S/ Soles | 1 | 1681275 51 | RGIDT N 620 2021 MPH/GIDT | [6 empty] | D N I | 40372387 | WILFREDO HUARANCCA BAUTISTA | C I P | 204926 | 01/03/2022 | 29/06/2022 | D N I | 44325964 | JORGE LUIS MACERA NAJARRO | C I P | 167384 | 01/03/2022 | 29/06/2022 | 01/03/2022 | 29/06/2022 | 120 | Total | 100 | 1/03/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 97 91 | 96 98 | 1646060 32 | 1630484 04 | 74 29 | 1024786 90 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 0 | 0 | 120 | 29/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1190562 28
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 157200 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2524442 | 2524442 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 715241 |  | 0 |  | 2 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA |  | 18/01/2022 | 916844 28 | S/ Soles | 1 | 916844 28 | RESOLUCION GERENCIAL 000002 2022 GDU/MLV | C0003396655 | CONSORCIO CASTILLA | 889338 95 |  |  | 0 | D N I | 09643453 | GUSTAVO AUGUSTO TABORY MALPARTIDA | C I P | 52549 | 19/08/2022 | 13/11/2023 | D N I | 02392435 | RUBEN CACIANO COILA MAMANI | C I P | 86776 | 19/08/2022 | 20/09/2023 | 10/09/2022 | 24/12/2022 | 105 | Total | 100 | 19/08/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 21/09/2023 | 8 | 10 5 | 80176 66 | 93380 49 | 9 50 | 88933 90 | Incumplimiento de contrato | 11/09/2023 | 19 | Obra Paralizada | 0 | 0 | 105 | 24/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 153265 32
1889 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO ICA | 157302 | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2535006 | 2535006 | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 429784 |  | 0 |  | 1 | ICA | ICA | SANTIAGO | ALAMEDA SANTIAGO | 20/12/2021 | 610009 53 | S/ Soles | 1 | 610009 53 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 119 2021 GM MDS | 20494913012 | RM INGENIEROS S A C | 549008 58 |  |  |  | D N I | 43420699 | JESUS ABEL MACHADO RAMOS | C I P | 152138 | 08/06/2022 |  | D N I | 21554227 | LUIS ANGEL MU OZ GUZMAN | C I P | 128063 | 08/06/2022 |  | 08/06/2022 | 07/08/2022 | 60 | Total | 100 | 23/05/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 13/01/2025 | 81 82 | 44 61 | 449198 82 | 244933 09 | 44 61 | 244933 09 | Otras causales | 01/08/2022 | 882 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 1 | 577 | 637 | 06/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 280592 14
6000 | UNIDAD EJECUTORA PASCO SELVA CENTRAL | 157368 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA MALECÓN LA ESPERANZA DISTRITO DE OXAPAMPA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2329166 | 365502 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA MALECÓN LA ESPERANZA DISTRITO DE OXAPAMPA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 6465031 |  | 0 | 13/12/2016 | 1 | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | desde el puente Suarez puente Esperanza | 04/08/2022 | 5721441 35 | S/ Soles | 1 | 5721441 35 | Res gerencial N094 2022 G R PASCO GSRO UEPSC | [5 empty] | 0 | D N I | 47041571 | RODWEL DAVID YCHPAS AVILA | C I P | 221068 | 18/08/2022 | 31/01/2024 | D N I | 41551431 | JOSE JUAN AGUIRRE FLORES | C I P | 199454 | 16/08/2022 | 31/01/2024 | 01/09/2022 | 15/12/2022 | 105 | Total | 100 | 19/08/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 09/02/2024 | 82 15 | 47 66 | 4519537 84 | 2621853 36 | 51 40 | 3118815 57 | Sin asignación presupuestal | 31/12/2022 | 30 |  | 2 | 443 | 548 | 02/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2023 | Otros | Si | 20/09/2024 | Si | 20/09/2024 | 6032370 17
0458 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 157614 | REPARACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL LA CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2525359 | 2525359 | REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN EL LA CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA CARABAYA DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 308231 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | ESPECIFICAMENTE ESTA UBICADO EN EL POBLADO DE LECHEMAYO | 22/12/2021 | 325203 36 | S/ Soles | 1 | 325203 36 | RESOLUCION GERENCIAL N 436 2021 MPC M/GEMU | [6 empty] | D N I | 43143659 | YUNIOR ARICIO ZEBALLOS CAMPOS | C I P | 153692 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | D N I | 43832367 | PABLO CESAR YUCRA YUCRA | C I P | 228923 | 01/06/2022 | 15/07/2022 | 01/06/2022 | 16/07/2022 | 45 | Total | 100 | 1/06/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 26/10/2022 | 42 86 | 50 32 | 325203 36 | 134656 23 | 41 | 134656 23 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 16/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 263614 73
3648 | GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS | 157634 | MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PURUS DISTRITO DE PURUS PROVINCIA DE PURUS DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2469867 | 2469867 | MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PURUS DISTRITO DE PURUS PROVINCIA DE PURUS DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 10214283 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PURUS | PURUS | PUERTO ESPERANZA | 16/12/2022 | 36934831 03 | S/ Soles | 1 | 36934831 03 | RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N 198 2022 | 20611170042 | CONSORCIO TECNOLOGICO ESPERANZA | 32239725 39 | 20611334029 | CONSORCIO IST ESPERANZA | 2191049 | D N I | 01127324 | CARLOS WILFREDO RENGIFO ALVARADO | C I P | 60209 | 17/08/2023 | 07/02/2025 | D N I | 05392319 | ROGER VARGAS RIOS | C I P | 75242 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 16/08/2023 | 06/02/2025 | 540 |  |  |  | 2024 | 6 | 16/12/2024 | 57 06 | 61 07 | 18392494 95 | 19687317 81 | 61 07 | 519777 74 |  |  |  | CON UN AVANCE DEL 107 04 RESPECTO AL PROGRAMADO | 0 | 0 | 540 | 06/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 25587839 29
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 157641 | CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA HUARAL DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456639 | 2456639 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA HUARAL DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 189617 |  | 0 |  | 2 | LIMA | HUARAL | HUARAL | AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL | 11/02/2022 | 330557 71 | S/ Soles | 1 | 330557 71 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 014 2022 MPH GDUR | 204824800391 | CONSORCIO HUARALINO | 330557 71 |  |  | 0 | D N I | 47145874 | JOSE ANIBAL ZAMUDIO FLORES | C I P | 198116 | 03/10/2022 | 28/02/2023 | D N I | 72527746 | CARLOS GUILLERMO POLO LOPEZ | C I P | 216090 | 03/10/2022 | 28/02/2023 | 04/10/2022 | 03/12/2022 | 60 | Total | 100 | 30/08/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 14/02/2024 | 86 79 | 46 56 | 287248 17 | 153904 20 | 46 56 | 153904 20 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 364 | incumplimiento de contrato | 0 | 0 | 60 | 03/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 18/08/2023 | Si | 01/08/2024 | 160589 63 |  |  |  | 2020 | 223400 20
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 157699 | PRESTACIONES PENDIENTES DE LA OBRA INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA DESDE LA SET PAITA HOSPITAL LAS MERCEDES SET POECHOS 19N y SET SULLANA 13N PROVINCIAS DE PAITA y SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Instalación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2274848 | 321081 | INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA DESDE LA SET PAITA HOSPITAL LAS MERCEDES SET POECHOS 19N Y SET SULLANA 13N PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2338081 |  | 0 | 18/10/2016 | 2 | PIURA | SULLANA | SULLANA | DEPARTAMENTO DE PIURA PROVINCIA DE PAITA Y SULLANA DISTRITOS DE SULLANA PAITA Y LANCONES | 04/02/2022 | 1186455 45 | S/ Soles | 1 | 1186455 45 | APROBACION DE PROYECTO R 058 2022 | 20121907608 | CONSTRUCTORA MENDEZ | 1067809 97 | 20551672655 | SATEL |  | D N I | 40369697 | WILTER JAVIER VASQUEZ MEJIA | C I P | 101471 | 20/04/2022 | 17/08/2022 | D N I | 02644163 | JAVIER MARCIAL ULLOA CASTA EDA | C I P | 36178 | 20/04/2022 | 17/08/2022 | 20/04/2022 | 18/08/2022 | 120 | Total | 100 | 19/04/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 30/09/2022 | 100 | 0 26 | 904923 65 | 2328 63 | 0 26 | 2328 63 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2022 | 31 | En proceso de resolución de contrato | 0 | 0 | 120 | 18/08/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 02/08/2024 | 1032 50
0416 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | 157936 | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA EN DIECISEIS II EE INICIAL II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL JUNIN YAULI | Administración directa | Si |  | Renovación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2529893 | 2529893 | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA EN DIECISEIS II EE INICIAL II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL JUNIN YAULI | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 178867 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | YAULI | LA OROYA | PROVINCIA DE YAULI LA OROYA DEPARTAMENTO DE JUNÍN | 22/09/2021 | 162313 67 | S/ Soles | 1 | 162313 67 | RESOLUCION GERENCIAL N 093 2021 MPYLO/GM | [6 empty] | D N I | 40467124 | MAX EDUARDO HUAMAN MEZA | C A P | 12092 | 22/02/2022 | 19/05/2022 | D N I | 40397106 | CHRISTIAN EULOGIO MUCHA | C A P | 10948 | 24/11/2021 | 23/01/2022 | 22/02/2022 | 23/04/2022 | 60 | Total | 100 | 18/02/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 23/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 29429 50
5352 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 157939 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2521284 | 2521284 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE DEPARTAMENTO DE TACNA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1158284 |  | 0 |  | 1 | TACNA | CANDARAVE | CURIBAYA | DIstrito de Curibaya | 12/11/2021 | 1139381 65 | S/ Soles | 1 | 1139381 65 | RGR N 111 2021 GRI/GOB REG TACNA | 20268887785 | CVJ CONTRATISTAS GENERALES S R L | 1026043 72 |  |  |  | D N I | 01854359 | HUGO CHOQUE CHAMBI | C I P | 75395 | 13/05/2022 |  | D N I | 06649474 | JORGE LUIS VALENCIA VARGAS | C I P | 68909 | 13/05/2022 |  | 13/05/2022 | 10/09/2022 | 120 | Total | 100 | 13/05/2022 00 00 00 | 2022 | 5 | 23/08/2022 | 5 99 | 0 | 55305 02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 10/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/06/2022 | Resolución de contrato | Si | 28/06/2022 | Si | 28/08/1906 | 0 |  |  |  | 2022 | 31632 58
1330 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES CAMANA | 158156 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2540127 | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 583043 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | ZONA PASAJE AURELIO ZAMUDIO S/N SECTOR DE LA BOMBA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES CAMANA | 13/01/2022 | 613810 28 | S/ Soles | 1 | 613810 28 | RESOLUCION DE GERENCIA N 06 A GM 2022 MDMC | [6 empty] | D N I | 44203807 | MARIBEL PUMA PAREDES | C I P | 181749 | 25/01/2022 | 25/04/2022 | D N I | 40359063 | DENNIS GIANCARLO ZAMALLOA VARGAS | C A P | 11263 | 25/01/2022 | 25/04/2022 | 25/01/2022 | 25/04/2022 | 90 | Total | 100 | 23/01/2022 00 00 00 | 2022 | 4 | 06/02/2023 | 84 92 | 43 87 | 440395 45 | 287498 88 | 46 84 | 287498 88 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 25/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 328854 73
1448 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO | 158187 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA DISTRITO DE CARMEN SALCEDO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536034 | 2536034 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA DISTRITO DE CARMEN SALCEDO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 165314 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | CARMEN SALCEDO | PLAZA PRINCIPAL S/N ANDAMARCA | 21/01/2022 | 159313 66 | S/ Soles | 1 | 159313 66 | RESOLUCION APROBACION EXP TEC N 17 2022 MDCS/A | [6 empty] | D N I | 48026921 | JORGE LUIS VILLALVA CHANCHA | C I P | 255432 | 02/01/2022 | 31/05/2022 | D N I | 44827526 | DAISY DIPAS TORRES | C I P | 200892 | 07/02/2022 | 07/05/2022 | 07/02/2022 | 08/04/2022 | 60 | Total | 100 | 7/04/2022 00 00 00 | 2022 | 9 | 20/09/2022 | 100 | 67 49 | 153313 66 | 103479 90 | 64 95 | 103479 90 | Sin asignación presupuestal | 01/09/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 08/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 154150 50
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 158194 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI LIRIO DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2521790 | 2521790 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI LIRIO DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 452205 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | RUTA CCACCAPAQUI LIRIO | 24/11/2021 | 452205 29 | S/ Soles | 1 | 452205 29 | N 663 2021 MPPC/AYAC | [5 empty] | 0 | D N I | 40994442 | HERNAN AUCCASI ESPILLCO | C I P | 219198 | 25/01/2022 | 23/02/2022 | D N I | 43192960 | JAVIER MENDOZA LLALLI | C I P | 185410 | 03/06/2022 | 30/07/2022 | 22/12/2021 | 20/02/2022 | 60 | Total | 100 | 21/12/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 28/11/2023 | 47 74 | 53 51 | 204909 18 | 229667 89 | 53 51 | 229667 89 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2023 | 150 |  | 0 | 0 | 60 | 20/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 326792 36
1557 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | 158230 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2533861 | 2533861 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | CENTRO POBLADO SANTA ELENA Y LIBERTAD LA PALMA DISTRITO DE SOCOTA PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 31/01/2022 | 268476 98 | S/ Soles | 1 | 268476 98 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 024 2022 MDS/A | [6 empty] | D N I | 43507189 | BYROL EDUARDO VEGA SANDOVAL | C I P | 228998 | 10/10/2022 | 10/11/2022 | D N I | 47042451 | DANIEL EMILIANO RODAS ALVITES | C I P | 244890 | 10/10/2022 | 10/11/2022 | 10/10/2022 | 08/01/2023 | 90 | Total | 100 | 7/10/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 22/06/2023 | 66 72 | 66 76 | 170445 29 | 170545 29 | 63 52 | 170545 29 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 31 | LA OBRA SE EJECUTO EN SU PRIMERA ETAPA QUEDA PENDIENTE LA EJECUCIÓ DE OBRAS DE ARTE | 0 | 0 | 90 | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 190600
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 158282 | CREACION DEL PUENTE THISCO Y ACCESOS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488087 | 2488087 | CREACION DEL PUENTE THISCO Y ACCESOS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3510368 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | DISTRITO DE YANAOCA | 05/04/2022 | 2609240 39 | S/ Soles | 1 | 2609240 39 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 72 2022 GM MPC C | [5 empty] | 0 | D N I | 41956218 | JAVIER CORAHUA CHALLCO | C I P | 201084 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | D N I | 24706467 | GUIDO ALFREDO OLIVERA SILVA | C I P | 268338 | 12/04/2022 | 30/09/2023 | 12/05/2022 | 09/10/2022 | 150 |  |  |  | 2025 | 1 | 25/02/2025 | 53 2 | 38 61 | 1361604 01 | 988241 04 | 41 36 | 1206174 24 | Otras causales | 30/09/2023 | 183 | Al presente mes la obra se encuentra paralizado desde el 30/09/2023 debido a que el proyecto contempla 2 componentes y la MPC ejecuto el componente 01 y se busca financiamiento para el componente 02 | 4 | 398 | 548 | 11/11/2023 | 0 | 1 | 307196 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1204845 06
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 158283 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488108 | 2488108 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3321066 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | MACHACCO Y HUANCCOYO | 05/04/2022 | 2284269 99 | S/ Soles | 1 | 2284269 99 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 74 2022 GM MPC C | [5 empty] | 0 | D N I | 23836217 | LUIS JIMENEZ ROJAS | C I P | 15222 | 01/02/2023 | 20/03/2023 | D N I | 24706467 | GUIDO ALFREDO OLIVERA SILVA | C I P | 268338 | 12/04/2022 | 20/03/2023 | 23/05/2022 | 20/09/2022 | 120 |  |  |  | 2025 | 1 | 27/02/2025 | 100 | 22 48 | 2031847 80 | 456706 90 | 36 17 | 826313 87 | Otras causales | 20/03/2023 | 499 | AL PRESENTE MES LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A PARTIR DEL 20/03/2023 DEBIDO A QUE EL PROYECTO TIENE DOS COMPONENETES Y LA MPC SOLO EJECUTÓ EL COMPONENTE 01 | 2 | 115 | 235 | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 824706 96
1948 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA O | 158399 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN EL LA PASAJE MANO ALLPA DEL BARRIO NAZARENO DISTRITO DE SA O PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2519335 | 2519335 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | SA O | MANO ALLPA | 23/07/2021 | 76186 47 | S/ Soles | 1 | 76186 47 | R G N 0040 2021 MDS/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 46608315 | OSCAR DEYBER PASCUAL ALVAREZ | C I P | 247265 | 27/12/2021 | 17/02/2022 | D N I | 46368776 | JOFRE MIJAEL RUDAS MORA | C I P | 217399 | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 30 | Total | 100 | 17/01/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 13/12/2023 | 100 | 95 51 | 74186 47 | 70375 90 | 16 48 | 12559 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 16/12/2022 | 365 | VALORIZACIÓN N 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON UN AVANCE FÍSICO REAL DEL 95 51 Y MONTO REAL EJECUTADO DE 65 603 50 SOLES | 0 | 0 | 30 | 16/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 63604 50
2254 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA | 158492 | REPARACION DE EXPLANADA CULTURAL EN EL LA EXPLANADA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2541025 | 2541025 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTIAGO DE TUNA | AV JOSE GALVEZ CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA PROVINCIA DE HUAROCHIRI REGION LIMA | 14/01/2022 | 94747 31 | S/ Soles | 1 | 94747 31 | R A N 25 2022 ALC/MDST | [6 empty] | D N I | 10055796 | WILFREDO RICRA UMERES | C I P | 256317 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | D N I | 19862226 | WALTER JOSE TOVAR MACUTELA | C I P | 141314 | 10/01/2022 | 10/03/2022 | 17/01/2022 | 18/03/2022 | 60 | Total | 100 | 17/01/2022 00 00 00 | 2022 | 3 | 08/04/2022 | 43 33 | 7 05 | 41056 07 | 6683 01 | 7 05 | 6683 01 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/03/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 18/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 158562 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL LA CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA EL COLLAO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2512057 | 2512057 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL LA CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA EL COLLAO DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 138576 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | PLAZA DE ARMAS DEL C P DE CHIPANA | 09/10/2021 | 140479 64 | S/ Soles | 1 | 140479 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 262 2021 MDP/A | [6 empty] | D N I | 45655848 | EDWIN ARIAS AQUINO | C I P | 260894 | 01/02/2022 | 04/04/2022 | D N I | 44897759 | ELMER TICONA ZELA | C A P | 19046 | 01/02/2022 | 05/04/2022 | 01/02/2022 | 02/04/2022 | 60 | Total | 100 | 31/01/2022 00 00 00 | 2023 | 4 | 15/05/2023 | 92 57 | 36 23 | 60773 89 | 25588 47 | 63 16 | 60488 15 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2023 | 30 | No presenta comentarios | 0 | 0 | 60 | 02/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 157887 30
2135 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | 158662 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 10160 ROSA DE AMÉRICA C P LAGARTERA DISTRITO DE MÓRROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456636 | 2456636 | REHABILITACION DE EDIFICACION Y DE EQUIPO DE AULA Y DE AULA EN EL LA 10160 ROSA DE AMERICA MORROPE LAGARTERA DEL DISTRITO DE MORROPE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3815906 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | Carretera LA 623 LAGARTERA | 29/03/2021 | 3815905 94 | S/ Soles | 1 | 3815905 94 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 160 2021 MDM/A | 20479631094 | JK amp L CONTRATISTAS GENERALES SAC | 3494684 53 | 10420484076 | JOSELITO ROBERTO PEREZ TAMAY | 0 | D N I | 42048407 | JOSELITO ROBERTO PEREZ TAMAY | C I P | 152258 | 29/12/2021 | 19/12/2022 | D N I | 17535274 | SANTOS CRISTOBAL CASTILLO FARRO AN | C I P | 75926 | 29/12/2021 | 19/12/2022 | 29/12/2021 | 28/05/2022 | 150 | Total | 100 | 20/12/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 19/12/2022 | 100 | 87 12 | 3494683 69 | 3044686 01 | 87 12 | 3044686 01 |  |  |  | Se da conformidad del Monto a cancelar al Contratista por la Valorización N 10 OCTUBRE 2022 es de S/ 58 423 53 soles incluido IGV | 1 | 31 | 181 | 28/06/2022 | 0 | 1 | 87185 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 04/02/2022 | 1 |  |  |  | 2021 | 3333209 10
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 158805 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2332566 | 371839 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1989685 |  | 0 | 23/12/2016 | 1 | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | LORETO LORETO TROMPETEROS CC NN SANTA ROSA | 11/03/2019 | 1721174 96 | S/ Soles | 1 | 1721174 96 | R D N 065 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 41031309 | CARLOS AUGUSTO TEJADA BARDALES | C I P | 94296 | 14/12/2022 | 31/08/2023 | D N I | 18173897 | JORGE LUIS PALACIOS PE A | C I P | 70741 | 22/02/2023 | 31/07/2023 | 21/02/2023 | 21/06/2023 | 120 |  |  |  | 2025 | 3 | 28/01/2025 | 79 99 | 56 84 | 871591 39 | 619331 46 | 59 34 | 1101783 87 | Resolución del contrato de supervisión de obra | 01/05/2023 | 140 |  | 0 | 0 | 120 | 21/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 158806 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2332565 | 371838 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2295597 |  | 0 | 15/12/2016 | 1 | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | LORETO LORETO TROMPETEROS CC NN SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA | 27/12/2019 | 1380790 41 | S/ Soles | 1 | 1380790 41 | R D N 591 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [5 empty] | 0 | D N I | 05374623 | NILTON CESAR ZAVALETA RIOS | C I P | 100476 | 25/03/2021 | 31/12/2023 | D N I | 24465964 | JESUS RAMIRO CONTRERAS TORRES | C I P | 0 | 25/03/2021 | 31/12/2023 | 25/03/2021 | 20/03/2022 | 360 | Total | 100 | 25/03/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 100 | 73 31 | 1151093 24 | 843842 91 | 81 85 | 1576423 97 | Demora en el cambio de profesionales núcleo ejecutor | 01/12/2023 | 31 | SUSPENCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | 0 | 0 | 360 | 20/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 158818 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2328453 | 364804 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2580098 |  | 0 | 14/11/2016 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | LORETO DATEM MARA ON ANDOAS COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI | 08/04/2019 | 1867293 94 | S/ Soles | 1 | 1867293 94 | R D N 104 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 05274685 | AUGUSTO DEL CASTILLO TORRES | C I P | 0 | 16/08/2021 | 11/08/2022 | D N I | 01118781 | ROBERTO CARLOS GARCIA SANCHEZ | C I P | 0 | 16/08/2021 | 11/08/2022 | 16/08/2021 | 11/08/2022 | 360 | Total | 100 | 16/08/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 27/01/2025 | 6 5 | 16 5 | 121374 11 | 308103 50 | 39 | 733348 | Paros no previsibles | 14/10/2021 | 29 | PERMANENTE DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE UNIDAD EJECUTORA | 0 | 0 | 360 | 11/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 158836 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2328476 | 364827 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2266284 |  | 0 | 04/11/2016 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | 11/03/2019 | 1789390 95 | S/ Soles | 1 | 1789390 95 | R D N 065 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [6 empty] | D N I | 01120396 | FRANCISCO GRANDEZ RENGIFO | C I P | 101290 | 20/03/2021 | 15/03/2022 | D N I | 01131336 | NEISER PINEDO PANDURO | C I P | 0 | 20/03/2021 | 15/03/2022 | 20/03/2021 | 15/03/2022 | 360 | Total | 100 | 20/03/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/01/2025 | 74 75 | 80 38 | 1337569 74 | 1438315 45 | 100 | 1841888 | Demora en el cambio de profesionales núcleo ejecutor | 01/12/2023 | 31 | SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION POR EVENTO NO ATRIBUIBLES A LAS PARTE | 0 | 0 | 360 | 15/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 158863 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA DISTRITO DE PASTAZA DATEM DEL MARANON LORETO | Por núcleo ejecutor | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2235556 | 293844 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA DISTRITO DE PASTAZA DATEM DEL MARANON LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5988727 |  | 0 | 05/04/2017 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | PASTAZA | CHARUPA | 12/12/2018 | 2066453 25 | S/ Soles | 1 | 2066453 25 | RD N 542 2018 | [5 empty] | 0 | D N I | 05266611 | EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS | C I P | 74047 | 11/12/2021 | 30/06/2023 | D N I | 01127953 | JAVIER CHOY REATEGUI | C I P | 69677 | 11/12/2021 | 30/06/2023 | 11/12/2021 | 09/06/2022 | 180 |  |  |  | 2025 | 1 | 27/01/2025 | 87 35 | 80 21 | 1805046 91 | 1657502 15 | 87 | 1806421 | Otras causales | 01/01/2024 | 31 | SE RESUELVE CONTRATOS DEL PERSONAL EXTERNO SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 180 | 09/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 158869 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2235707 | 295513 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3686578 |  | 0 | 18/12/2014 | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | PACCHA | EL LIRIO | 11/06/2018 | 2055095 40 | S/ Soles | 1 | 2055095 40 | RD N 195 2018 | [6 empty] | D N I | 17454244 | SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO | C I P | 80761 | 06/01/2020 | 03/06/2020 | D N I | 31610374 | AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO | C I P | 70327 | 06/01/2020 | 03/06/2020 | 06/01/2020 | 04/06/2020 | 150 | Total | 100 | 6/01/2020 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 91 2 | 70 95 | 1874247 | 1458090 19 | 71 | 1296071 | Imposibilidad de entrega de terreno | 01/01/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 150 | 04/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5785 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 158985 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN CUI 2328946 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2328946 | 365281 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9874494 |  | 0 | 29/12/2016 | 2 | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | ESQUINA ENTRE LAS CALLES JR ASHANINVA Y LA CALLE FRANCISCO ANGELINI PAMPA DEL CARMEN | 05/11/2021 | 1010041 49 | S/ Soles | 1 | 1010041 49 | RESOLUCION DIRECTORAL N 217 2021 DGA/UNISCJSA | C0003374455 | CONSORCIO EDIFICADOR R3 | 786619 75 | 20604879885 | CORPORACION ARTEAGA PERU SAC |  | D N I | 40447626 | ZARINA HUAMANI CCORA | C I P | 105945 | 13/05/2022 | 10/08/2022 | D N I | 19869150 | MARCO ANTONIO VILCAPOMA HUAMANI | C I P | 147519 | 13/05/2022 | 10/08/2022 | 20/05/2022 | 18/08/2022 | 90 | Total | 100 | 13/05/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 04/11/2024 | 100 | 67 79 | 786619 05 | 533238 05 | 67 79 | 533238 05 | Proceso arbitral | 01/10/2024 | 31 | EL DIFERENCIAL FUE DEPOSITADO A UNA CUENTA MANCOMUNADA POR INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE OBRA POR LO TANTO SE TIENE LA ÚLTIMA APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2022 | 0 | 0 | 90 | 18/08/2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 159009 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE DISTRITO DE VEGUETA HUAURA LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2334940 | 374067 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE DISTRITO DE VEGUETA HUAURA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1561598 |  | 0 | 02/12/2016 | 1 | LIMA | HUAURA | VEGUETA | C P GUADALUPE | 18/01/2022 | 3134025 31 | S/ Soles | 1 | 3134025 31 | R G R N 008 2022 GRL/GRI | 10103454731 | ARISMENDI CANO NOELIA | 3134025 31 | 20610061061 | CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES |  | D N I | 31628983 | HERBERT ALBERTO PAUCAR JARA | C I P | 114078 | 14/10/2022 |  | D N I | 07576184 | OSCAR SATURNINO CONTRERAS MARI OS | C I P | 8612 | 11/10/2023 |  | 29/08/2022 | 26/01/2023 | 150 | Total | 100 | 26/08/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 23/11/2023 | 100 | 67 53 | 3134025 31 | 2116405 23 | 75 26 | 2358662 72 | Otras causales | 19/01/2023 | 285 |  | 0 | 0 | 150 | 26/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6316 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE | 159057 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2536793 | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1749014 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | VIZCATAN DEL ENE | 10/12/2021 | 1629218 50 | S/ Soles | 1 | 1629218 50 | FORMATO N 6 A | [5 empty] | 0 | D N I | 41650592 | YONEL AVILA ARMAS | C I P | 140597 | 07/11/2022 | 22/12/2022 | D N I | 44204190 | LUIS ALBERTO UCEDA CALDERON | C I P | 223616 | 20/10/2022 | 05/12/2022 | 10/10/2022 | 08/04/2023 | 180 | Total | 100 | 6/10/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 07/11/2024 | 64 75 | 58 54 | 1031066 40 | 75278 66 | 58 54 | 932107 12 | Fenómenos climatológicos | 02/01/2023 | 675 | EL PROYECTO SE TIENE CON UN MONTO REAL EJECUTADO Y SUSPENDIDO | 0 | 0 | 180 | 08/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 928810 21
3859 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | 159065 | CREACION DEL CENTRO CÍVICO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PARACSHA DEL DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE LAURICOCHA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542264 | 2542264 | CREACION DEL CENTRO CÍVICO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PARACSHA DEL DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE LAURICOCHA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 350142 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | CENTRO POBLADO DE PARACSHA | 13/07/2021 | 399432 98 | S/ Soles | 1 | 399432 98 | Resolucion de Expediente N 089 2021 MPL/A | [5 empty] | 0 | D N I | 44257495 | YOVER PLACIDO VENANCIO | C I P | 203805 | 22/07/2022 | 30/11/2022 | D N I | 45026939 | ISAAC HUYGENS PAJUELO ISIDRO | C I P | 143696 | 22/07/2022 | 30/11/2022 | 22/07/2022 | 20/10/2022 | 90 | Total | 100 | 21/07/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 05/03/2025 | 100 | 61 39 | 360677 42 | 221413 18 | 61 23 | 361632 86 | Otras causales | 01/12/2022 | 31 |  | 2 | 45 | 135 | 04/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 361632 86
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 159073 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2314239 | 308841 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 12499661 |  | 0 | 21/03/2016 | 3 | CUSCO | CANAS | CHECCA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE | 16/02/2021 | 41991336 72 | S/ Soles | 1 | 41991336 72 | RG 012 2021 | 20609753804 | CONSORCIO CHECCA | 41991336 72 |  |  | 0 | D N I | 46667381 | CESAR NAPOLEON HUARIPATA HUAMAN | C I P | 195278 | 06/10/2022 | 06/05/2024 | D N I | 40162342 | BLANCA GUISELLA REYES GALLEGOS | C I P | 760772 | 06/10/2022 | 06/05/2024 | 06/10/2022 | 01/10/2023 | 360 | Total | 100 | 5/10/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 24/09/2024 | 10 47 | 10 47 | 3393473 82 | 3393473 82 | 10 47 | 3393473 82 | Fenómenos climatológicos | 16/12/2023 | 107 |  | 0 | 0 | 360 | 01/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2024 | Resolución de contrato
0608 | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 159173 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Centro Cívico | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2490144 | 2490144 | CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y MEDIO FILTRANTE ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 8659329 |  | 0 |  | 4 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | SALAVERRY | 723303 00 E 9096349 00 S | 16/03/2022 | 4693623 26 | S/ Soles | 1 | 4693623 26 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 061 2022 GRLL GOB/PECH 106 2022 GRLL GOB/PECH 145 2022 GRLL GOB/PECH | C0003404962 | CONSORCIO SANEAMIENTO | 4224260 94 | 10189038564 | MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS | 227956 64 | D N I | 18903856 | JUAN CARLOS MONTOYA MATHEY | C I P | 70739 | 05/10/2022 | 18/06/2023 | D N I | 21444511 | JOSE MANUEL ZORRILLA GUEVARA | C I P | 50390 | 28/02/2023 |  | 07/10/2022 | 10/04/2023 | 185 | Total | 100 | 5/10/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 03/03/2025 | 100 | 45 | 4224260 90 | 1813001 91 | 63 03 | 2662922 89 | Resolución de contrato | 31/07/2023 | 578 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2 | 60 | 245 | 09/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4047 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A | 159209 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y VÍAS PÚBLICAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2495571 | 2495571 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y VÍAS PÚBLICAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4187887 |  | 0 |  | 2 | PIURA | PIURA | CASTILLA | DEPARTAMENTO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA | 05/07/2024 | 4215933 85 | S/ Soles | 1 | 4215933 85 | APROBACION EJECUCION DE INVERSION R 145 2024 | 20503902410 | T Y T INGENIEROS S R LTDA | 3446357 88 | 20551672655 | SATEL |  | D N I | 41609062 | EDILBERTO MARIO TEJADA SUCLUPE | C I P | 93601 | 16/08/2022 | 14/02/2023 | D N I | 41740526 | JOSE JUSTO CAJO CARLOS | C I P | 92526 | 16/08/2022 | 14/02/2023 | 16/08/2022 | 14/02/2023 | 182 | Total | 100 | 10/08/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 18/05/2023 | 100 | 8 68 | 3033087 33 | 263237 37 | 8 67 | 263237 37 | Proceso arbitral | 01/02/2023 | 28 | OBRA EN CONTROVERSIA CON PROCESO ARBITRAL | 0 | 0 | 182 | 14/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2023 | Resolución de contrato
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 159285 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2512675 | 2512675 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4782548 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 21/01/2022 | 9158112 44 | S/ Soles | 1 | 9158112 44 | RGR N 017 2022 GRA/GRI | C0003383479 | CONSORCIO RIEGO PNB | 9022010 36 | 10440350645 | CONSORCIO SUPERVISION N L | 392096 | D N I | 32905843 | ROGER WILSON VALDIVIA PINEDO | C I P | 98540 | 16/08/2022 |  | D N I | 16772109 | SEGUNDO EZEQUIEL ARRIBASPLATA BECERRA | C I P | 42571 | 14/06/2022 |  | 22/07/2022 | 18/01/2023 | 180 | Total | 100 | 21/07/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 23/10/2024 | 84 79 | 61 3 | 7649487 02 | 5530182 90 | 65 20 | 6271693 18 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 15/09/2023 | 380 |  | 2 | 261 | 441 | 06/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 6290862 78
2754 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE | 159563 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NO ESCOLARIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MANZANARES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2541303 | 2541303 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NO ESCOLARIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MANZANARES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 393281 |  | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | MANZANARES S/N | 18/02/2022 | 133596 52 | S/ Soles | 1 | 133596 52 | RESOLUCION DE ALCALDIA 053 2022 | [6 empty] | D N I | 42035631 | LUIS ENRIQUE ENCALADA MORENO | C I P | 264394 | 15/03/2022 | 14/05/2022 | D N I | 45592706 | TOMAS ANGEL ALBAN ZAPATA | C I P | 227955 | 15/03/2022 | 15/05/2022 | 23/03/2022 | 07/05/2022 | 45 | Total | 100 | 21/03/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 16/12/2022 | 100 | 90 1 | 116122 61 | 104626 52 | 78 32 | 104626 52 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 07/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 143075 72
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 159568 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532692 | 2532692 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | SECTOR LIMACHI | 22/11/2021 | 403792 09 | S/ Soles | 1 | 403792 09 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 206 2022 MDK/A | [6 empty] | D N I | 01888047 | DANTE PEDRO QUENAYA LIMACHI | C I P | 86441 | 03/02/2022 | 18/03/2022 | D N I | 42277180 | JHON QUENTA MAMANI | C I P | 819999 | 03/02/2022 | 18/03/2022 | 03/02/2022 | 19/04/2022 | 75 | Total | 100 | 3/02/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 08/11/2023 | 85 43 | 81 63 | 344944 58 | 329601 15 | 41 57 | 167841 57 | Sin asignación presupuestal | 14/12/2022 | 700 | LA OBRA ESTA PARALIZADO | 0 | 0 | 75 | 19/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 356403 13
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 159569 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I PUENTE MAMANI SECTOR LLACHI Y HUAYLLA TRAMO II PICHACANIVINTO SECTOR COTCOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532246 | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I PUENTE MAMANI SECTOR LLACHI Y HUAYLLA TRAMO II PICHACANIVINTO SECTOR COTCOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 196515 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA | 15/11/2021 | 174161 58 | S/ Soles | 1 | 174161 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 210 2021 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 43086850 | ALEX ALAN ARO ARO | C I P | 143312 | 01/06/2022 | 30/07/2022 | D N I | 42177552 | HECTOR YAPURASI JILAJA | C I P | 185342 | 01/06/2022 | 30/07/2022 | 16/12/2021 | 16/03/2022 | 90 | Total | 100 | 16/12/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 26/12/2022 | 100 | 62 87 | 143065 09 | 89946 55 | 51 65 | 89946 55 | Sin asignación presupuestal | 06/12/2022 | 330 |  | 0 | 0 | 90 | 16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 81243 50
0344 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | 159614 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488051 | 2488051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5199805 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 21/12/2021 | 9985076 08 | S/ Soles | 1 | 9985076 08 | R G I N 186 2021 GI MPS | 20531084072 | CONSORCIO BAJO CANAL | 9968706 98 |  |  | 0 | D N I | 32803779 | JOSE ANTONIO HURTADO PELAEZ | C I P | 65899 | 08/11/2022 | 29/12/2022 | D N I | 32938547 | CESAR FRANK CASTILLO VALVERDE | C I P | 103571 | 08/11/2022 | 29/12/2022 | 08/11/2022 | 08/03/2023 | 120 | Total | 100 | 30/09/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 13/11/2023 | 29 01 | 5 08 | 2891422 80 | 506279 26 | 5 07 | 506279 26 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 29/12/2022 | 30 | PARALIZADA | 1 | 30 | 150 | 07/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2022 | Resolución de contrato | Si | 31/05/2024 | [6 empty] | 2021 | 1501232 62
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 159782 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E N 10081 CENTRO POBLADO CANCHACHALA DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2378727 | 387236 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E N 10081 CENTRO POBLADO CANCHACHALA DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8774033 |  | 0 | 04/10/2017 | 2 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | INCAHUASI | CENTRO POBLADO CANCHACHALA DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 31/12/2021 | 14731989 90 | S/ Soles | 1 | 14731989 90 | RESOLUCION DIRECTORAL N 034 2021 GR LAMB/GRIN DEAT | 20477366172 | Empresa LENUS S A C | 11639644 02 |  |  |  | D N I | 16461979 | ELMER RIVAS LOPEZ | C I P | 46617 | 16/09/2022 | 14/05/2023 | D N I | 16573735 | JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE | C I P | 61875 | 16/09/2022 | 14/05/2023 | 16/09/2022 | 14/05/2023 | 240 | Total | 100 | 22/08/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 22/01/2025 | 100 | 77 3 | 11639643 13 | 8997745 91 | 85 25 | 9923062 80 | Otras causales | 24/12/2023 | 405 | OBRA PARALIZADA DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA LOS MONTOS INGRESADOS SON DE ACUERDO A LA ULTIMA VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE | 1 | 123 | 363 | 14/09/2023 | 0 | 1 | 70993 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 159855 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2353850 | 2353850 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 41897313 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | CIP La Raya Km 204 carretera Juliaca Cusco Distrito de Santa Rosa Provincia de Melgar Departamento de Puno | 25/08/2021 | 43117581 26 | S/ Soles | 1 | 43117581 26 | RESOLUCION JEFATURAL N 39 2021 MINEDU UE/MCEBS | 20511317038 | CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO | 51127236 94 | 20609485419 | CONSORCIO INMOBILIARIA ALPAMAYO S A E INSTITUTO DE CONSULTORIA S A | 3677345 | D N I | 24700202 | FLORENCIO YACO AGUILAR | C I P | 15003 | 02/04/2023 | 31/10/2023 | D N I | 21494892 | DEMETRIO TEOFILO HERNANDEZ MU OZ | C I P | 42894 | 08/06/2023 | 11/10/2023 | 08/06/2022 | 03/06/2023 | 360 | Total | 100 | 31/05/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 30/11/2023 | 100 | 38 | 43328169 17 | 16464181 01 | 58 | 29147561 79 | Proceso arbitral | 22/09/2023 | 31 | MONTO EJECUTADO DE AVANCE DE OBRA A OCTUBRE 2023 | 1 | 11 | 371 | 14/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2023 | Resolución de contrato | Si | 02/02/2024 | [6 empty] | 2019 | 37061452 63
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 159872 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMA A DEL CENTRO POBLADO DE AYMA A DEL DISTRITO DE CORANI PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2308220 | 346760 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMA A DEL CENTRO POBLADO DE AYMA A DEL DISTRITO DE CORANI PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 8419039 |  | 0 |  | 2 | PUNO | CARABAYA | CORANI | CENTRO POBLADO DE AYMA A | 18/10/2021 | 10347748 29 | S/ Soles | 1 | 10347748 29 | RGR N 228 2021 GRI GR PUNO | 20608930630 | CONSORCIO AMERICANO | 7652879 09 | 10418190847 | CONSORCIO ALTIPLANO | 0 | D N I | 29301958 | JESUS MAMANI VELASQUEZ | C I P | 44831 | 17/06/2022 |  | D N I | 02434532 | ALEJANDRA LANZA CORDOVA | C I P | 70546 | 01/02/2022 | 24/07/2023 | 14/03/2022 | 09/11/2022 | 240 | Total | 100 | 14/03/2902 00 00 00 | 2023 | 3 | 22/11/2023 | 100 | 27 32 | 7652879 09 | 2090785 84 | 1 83 | 139697 03 | Conflictos sociales | 06/01/2023 | 92 | En fecha 06 de enero del 2023 se suspende el plazo de ejecución de a obra a consecuencia de las protestas y manifestaciones registradas en el departamento de Puno a causa de la crisis política y social y el reinicio estará sujeto a la comunicación previa de la entidad aun continua la suspensión de obra | 2 | 85 | 325 | 02/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 03/10/2024 | 2559855 60
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 159921 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO REGION PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2279375 | 313488 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO REGION PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 73401266 |  | 0 | 27/02/2017 | 2 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | AV CIRCUNVALACION S/N | 16/12/2021 | 98316598 15 | S/ Soles | 1 | 98316598 15 | RGR N 288 2021 GRI GR PUNO | [6 empty] | D N I | 45526826 | OLMEDO CONDORI CONSTANCIO | C A P | 19867 | 24/04/2023 |  | D N I | 41607843 | WILY MARINO OLARTEGUI VERA | C I P | 170842 | 04/04/2024 |  | 07/03/2022 | 01/05/2023 | 420 | Total | 100 | 7/03/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 19/02/2025 | 100 | 8 81 | 93396722 81 | 8223198 02 | 23 07 | 22733904 21 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 01/07/2024 | 215 | CONFORME A LA ACTA DE PARALIZACION SUSCRITO CON FECHA 01/07/2024 EN SE AL DE CAUSAL POR DEFECIENCIAS DEL EXP TECNICO EN DONDE SE VIENE REALIZANDO LA MODIFICACION DEL EXP TECNICO PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION FISICA | 2 | 393 | 813 | 28/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3414 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES | 159936 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL VIVERO FRUTICOLA DEL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS DISTRITO DE PAPAYAL PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2448332 | 2448332 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL VIVERO FRUTICOLA DEL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS DISTRITO DE PAPAYAL PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3065008 |  | 0 |  | 2 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | TUMBES ZARUMILLA PAPAYAL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS EN EL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES | 24/03/2022 | 3592681 64 | S/ Soles | 1 | 3592681 64 | RD N 134/2022 MIDAGRI DVDAFIR PEBPT DE | C0003385001 | CONSORCIO PAPAYAL | 3160364 2 |  |  | 0 | D N I | 00253079 | EDWIN EDILBERTO QUEVEDO RUJEL | C I P | 77352 | 08/09/2022 | 31/07/2023 | D N I | 40306341 | EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES | C I P | 69800 | 13/07/2022 | 31/07/2023 | 14/07/2022 | 11/11/2022 | 120 | Total | 100 | 13/07/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 25/05/2023 | 100 | 37 65 | 3160364 20 | 1189768 07 | 33 12 | 1189768 07 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 50 | se rescinde contrato de obra a través de resolución directoral 0023 2023 midagri dvdafir pebpt de | 0 | 0 | 120 | 11/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 15/05/2024 | 2042762 83
1463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS | 160027 | Reparación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el la del Cerco Perimétrico Captación Ampliación de Línea de Conducción y Reservorio en las Localidades de Calapampa y San Luis Baja Distrito de Sancos Provincia Lucanas Departamento Ayacucho | Contrata | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2530433 | 2530433 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL LA DEL CERCO PERIMETRICO CAPTACION AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN LAS LOCALIDADES DE CALAPAMPA Y SAN LUIS BAJA DISTRITO DE SANCOS PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1381612 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | SANCOS | 09/02/2022 | 1609829 87 | S/ Soles | 1 | 1609829 87 | RESOLUCION DE ALCALDIA 067 2022 | C0003393768 | CONSORCIO SUR | 1512483 34 | 20604713456 | BORJAS CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 0 | D N I | 71491817 | PERCY MIGUEL AQUINO HERNANDEZ | C I P | 182887 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | D N I | 71491817 | PERCY MIGUEL AQUINO HERNANDEZ | C I P | 182887 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | 01/08/2022 | 29/11/2022 | 120 | Total | 100 | 27/07/2021 00 00 00 | 2023 | 7 | 17/02/2025 | 7 48 | 1 98 | 91188 34 | 24096 64 | 1 98 | 24096 64 |  |  |  | SE MUESTRA LOS MONTOS CORRESPONDIENTES SEGUN PORCENTAJE DE AVANCE | 3 | 205 | 325 | 22/06/2023 | 0 | 2 | 452911 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1536983 34
5236 | GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 160053 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR IQUITOS JR AMAZONAS JR FRANCISCO BOLOGNESI JR UNKUM TUKUP UM JR SAN MARTÍN Y AV JUAN VELASCO ALVARADO DEL CP JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2525228 | 2525228 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR IQUITOS JR AMAZONAS JR FRANCISCO BOLOGNESI JR UNKUM TUKUP UM JR SAN MARTÍN Y AV JUAN VELASCO ALVARADO DEL CP JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 8482240 |  | 0 |  | 1 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | FRENTE A LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA CRUZANDO EL RIO NIEVA | 05/04/2022 | 13223905 26 | S/ Soles | 1 | 13223905 26 | RESOLUCIÓN DE GSR N 082 2022 GRA/GSRC | 20610112766 | CONSORCIO JVA | 11206699 37 | 20600039335 | ALEMI S EIRL |  | D N I | 16710361 | LUIS ENRRIQUE RAMIREZ CARBONELL | C I P | 89778 | 08/12/2022 | 20/06/2023 | D N I | 16786966 | MARIO JAVIER COBE AS BALLES | C I P | 83488 | 08/12/2022 | 05/06/2023 | 08/12/2022 | 06/06/2023 | 180 | Total | 100 | 7/12/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 28/01/2025 | 100 | 89 67 | 11206699 37 | 10048496 49 | 89 67 | 10048496 49 | Otras causales | 26/09/2024 | 96 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 0 | 0 | 180 | 06/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 13261857 30
6042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 160096 | AMPLIACIÓN MARGINAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SE ORA DEL PILAR EN EL AH SAN MARTÍN DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA PIURA META 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PATIO TECHADO E IMPLEMENTACIÓN DE PANALES SOLARES EN EL BLOQUE 6 | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2380336 | 2380336 | AMPLIACION MARGINAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14011 NUESTRA SE ORA DEL PILAR EN EL A H SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3174695 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | AV JOSE CARLOS MAREATEGUI S/N AH SAN MARTIN | 21/10/2021 | 296195 90 | S/ Soles | 1 | 296195 90 | R G D U N 0233 2021 MDVO/GDU | 20399546487 | BUENAVENTURA CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S R L | 253976 31 | 10028061213 | TEMOCHE GARCIA LUIS ALFREDO |  | D N I | 02806121 | LUIS ALFREDO TEMOCHE GARCIA | C I P | 88084 | 10/08/2022 | 24/09/2022 | D N I | 03660758 | OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA | C I P | 76095 | 10/08/2022 | 24/09/2022 | 10/08/2022 | 24/09/2022 | 45 | Total | 100 | 9/08/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 10/10/2024 | 100 | 0 01 | 253976 31 | 0 01 | 20 10 | 51046 84 | Vicios ocultos | 01/10/2022 | 365 | La obra se suspende desde el 01 de octubre del 2022 Se firma el acta con fecha 30 de setiembre del 2022 | 0 | 0 | 45 | 24/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 150122 13
5346 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 160105 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE I APARI DEL DISTRITO DE I APARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2444470 | 272470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE I APARI DEL DISTRITO DE I APARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 11699756 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | I APARI | LOCALIDAD DE I APARI | 24/09/2021 | 18199339 70 | S/ Soles | 1 | 18199339 70 | RESOLUCION N 228 2021 GOREMAD/GGR | C0003386135 | CONSORCIO MADRE DE DIOS | 13997394 49 |  |  |  | D N I | 40278346 | FREDDY GONZALES GONZALES | C I P | 70901 | 04/07/2022 |  | D N I | 18198045 | ERICK EDWARD PAREDES ROMAN | C I P | 74612 | 23/06/2022 |  | 14/07/2022 | 10/04/2023 | 270 | Total | 100 | 9/07/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 27/05/2024 | 78 68 | 49 13 | 11013497 69 | 6876443 88 | 49 13 | 6876443 88 | Otras causales | 22/07/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 270 | 10/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 160240 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO HUACSAPATA PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2525865 | 2525865 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | ASENTAMIENTO HUMANO CERRO HUACSAPATA | 21/12/2021 | 9919864 07 | S/ Soles | 1 | 9919864 07 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 694 2021 GM MDP | 20609208458 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUACSAPATA | 9963922 91 | 10296761961 | CONSORCIO VILLA UNION | 0 | D N I | 29426575 | EDSON PANTALEON MESTAS RUELAS | C I P | 85499 | 18/04/2022 | 31/05/2023 | D N I | 29686993 | JOSE LUIS GAMERO IBARCENA | C I P | 82300 | 06/07/2022 | 31/05/2023 | 20/04/2022 | 17/10/2022 | 180 | Total | 100 | 18/04/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 08/06/2023 | 100 | 30 66 | 5502605 24 | 1687470 97 | 30 66 | 1687470 97 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/05/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA | 7 | 171 | 351 | 06/04/2023 | 1 | 3 | 4625154 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/04/2023 | Resolución de contrato | Si | 02/08/2023 | Si | 12/01/2024 | 9963922 91 |  |  |  | 2021 | 7069986 24
0390 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 160402 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323441 | 360333 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2127072 |  | 0 | 24/10/2016 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA | 24/05/2022 | 1652796 78 | S/ Soles | 1 | 1652796 78 | RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N 0102 2022 GM MPP/C | [6 empty] | D N I | 24703907 | WALTER TTITO QUISPE | C I P | 85102 | 06/05/2022 |  | D N I | 41929024 | MISAEL CARDE A SANTA CRUZ | C I P | 133849 | 09/01/2023 |  | 04/04/2022 | 01/09/2022 | 150 | Total | 100 | 4/04/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 26/12/2024 | 85 95 | 80 47 | 1539371 20 | 1441317 52 | 95 01 | 2161160 31 | Proceso arbitral | 24/04/2023 | 30 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 150 | 01/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | 160568 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL LA RUTA JU 1542 TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI DISTRITO DE RIO NEGRO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2538354 | 2538354 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL LA RUTA JU 1542 TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI DISTRITO DE RIO NEGRO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 106481 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI | 04/01/2022 | 150482 29 | S/ Soles | 1 | 150482 29 | RESOLUCION N 001 2022 GDIUR MDRN | [6 empty] | D N I | 47736544 | LUIS ALFREDO CUSI ARROYO | C I P | 248366 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | D N I | 46037919 | CUNMERY CLAUSSIN AGUIRRE APOLINARIO | C I P | 240774 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 30 | Total | 100 | 24/03/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 30/01/2025 | 100 | 65 | 150482 29 | 97812 58 | 65 | 97812 58 | Conflictos sociales | 11/04/2022 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 30 | 24/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 120962 92
2482 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 160776 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO OCCORO ACCOPUNCO CHEJCHA MOCCO CP SAN PEDRO DE COLLANA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500183 | 2500183 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | CHEJCHA MOCCO | 09/12/2021 | 183244 23 | S/ Soles | 1 | 183244 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0237 2021 MDA/A | [6 empty] | D N I | 41633392 | EDWIN CUTIPA NU EZ | C I P | 97893 | 13/12/2021 | 26/01/2022 | D N I | 70144535 | ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE | C I P | 212674 | 13/12/2021 | 26/01/2022 | 13/12/2021 | 27/01/2022 | 45 | Total | 100 | 13/12/2021 00 00 00 | 2024 | 12 | 29/01/2025 | 56 73 | 89 18 | 103962 48 | 163417 69 | 89 18 | 163417 69 | Sin asignación presupuestal | 28/12/2021 | 30 |  | 0 | 0 | 45 | 27/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 78595
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 160797 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532757 | 2532757 | CREACION DEL SALÓN COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 130142 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | BARRIO DE PUEBLO LIBRE | 23/12/2021 | 146402 02 | S/ Soles | 1 | 146402 02 | RESOLUCION GENRAL N 158 2021 MPCI/GI | [6 empty] | D N I | 42251367 | ROGER MAMANI CASTILLO | C I P | 103705 | 12/04/2022 |  | D N I | 45517344 | WILMAR JOSE TICONA CHURA | C I P | 266842 | 01/03/2022 |  | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 60 | Total | 100 | 1/04/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 03/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 145756 28
2489 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 160833 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522981 | 2522981 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 196450 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI | 05/04/2022 | 340730 25 | S/ Soles | 1 | 340730 25 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 85 2022 MPSAP | C0003388550 | CONSORCIO PAYTITI | 276957 45 |  |  |  | D N I | 41517898 | RICARDO QUISPE PEREZ | C I P | 143902 | 06/07/2022 | 03/10/2022 | D N I | 01785337 | RENE RODOLFO HUANACUNI TARQUI | C I P | 112175 | 06/07/2022 | 03/10/2022 | 06/07/2022 | 04/10/2022 | 90 | Total | 100 | 27/06/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 15/12/2022 | 70 5 | 43 41 | 145144 03 | 89375 06 | 40 30 | 137317 44 |  |  |  | EL MONTO REAL EJECUTADO ACUMULADO ES DE OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 06/100 SOLES | 0 | 0 | 90 | 04/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 137317 44
2970 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 160855 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ZEPITA TRAMO I AV TUPAC AMARU AV CIRCUNVALACION TRAMO II AV CIRCUNVALACION PASAJE 1 DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542906 | 2542906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ZEPITA TRAMO I AV TUPAC AMARU AV CIRCUNVALACIÓN TRAMO II AV CIRCUNVALACIÓN PASAJE 1 DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2299430 |  | 0 |  | 1 | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | BARRIO ALTO DE ALIANZA JR ZEPITA | 31/03/2022 | 1998362 69 | S/ Soles | 1 | 1998362 69 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 117 2022 MPY/GM | [6 empty] | D N I | 01345172 | RAUL ROLANDO FLORES MEDINA | C I P | 115090 | 10/04/2023 | 31/05/2023 | D N I | 01320228 | CARLO MAGNO PINO PONCE | C I P | 273821 | 01/03/2023 |  | 26/04/2022 | 22/09/2022 | 149 | Total | 100 | 18/04/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 28/12/2023 | 66 8 | 66 8 | 1125663 56 | 1125663 38 | 32 39 | 647191 16 | Sin asignación presupuestal | 31/05/2023 | 120 | LA EJECUCIÓN FISICA REAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ES DE 17 97 CON UN MONTO s/ 302 736 62 SOLES RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y UN PORCENTAJE DE AVANCE REAL ACUMULADO DE 66 80 EQUIVALENTE AL MONTO DE S/ 1 125 663 37 SOLES ASIMISMO AL MES DE MAYO SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE S/ 3 648 EQUIVALENTE AL 0 18 RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO FINALMENTE ES IMPRESCINDIBLE INDICAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE A O NO SE PROGRAMO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 PIA LO CUAL IMPOSIBILITA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO POR ELLO EN COODINACIÓN CON SUPERVISIÓN SE DETERMINA LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA N 02 A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 | 0 | 0 | 149 | 22/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 969146 18
5785 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 160985 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN con CUI 2292528 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2292528 | 333872 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGIÓN JUNÍN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9167446 |  | 0 | 23/12/2016 | 3 | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO |  | 04/11/2021 | 1221045 95 | S/ Soles | 1 | 1221045 95 | RESOLUCION DIRECTORAL N 216 2021 DGA/UNISCJSA | 20604181314 | CONSORCIO SAN CARLOS | 966718 59 |  |  |  | D N I | 20070543 | WILFREDO GUZMAN RAMOS | C I P | 89461 | 06/04/2022 | 04/07/2022 | D N I | 22410691 | EDWIN EDGAR CANTURIN MAYTA | C I P | 62887 | 09/05/2022 | 31/08/2022 | 16/05/2022 | 14/08/2022 | 90 | Total | 100 | 10/05/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 12/11/2024 | 100 | 99 62 | 947752 57 | 944146 56 | 99 62 | 944146 56 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2024 | 31 | LA ULTIMA VALORIZACIÓN CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 | 1 | 0 | 90 | 14/08/2022 | 1 | 2 | 200121 08 | 0 | 0 | 1 | 119026 56 | 0 | 0
0414 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | 161042 | SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C P SELVA DE ORO C P FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO JUNIN | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2193624 | 273540 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C P SELVA DE ORO C P FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9701277 |  | 0 | 16/08/2017 | 3 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | C P SELVA DE ORO C P FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS | 08/11/2021 | 3678805 | S/ Soles | 1 | 3678805 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 000322 2021 GDUI/MPS | [6 empty] | D N I | 20119794 | TONINO RODRIGO QUISPE GUERRA | C I P | 79338 | 15/03/2023 | 15/06/2023 | D N I | 40597712 | DANIEL FERNANDO CULQUICONDOR JACHA | C I P | 133114 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 120 | Total | 100 | 30/11/2021 00 00 00 | 2022 | 4 | 22/08/2022 | 41 72 | 40 45 | 1483607 60 | 1438459 90 | 3 04 | 108005 86 |  |  |  | SE VERIFICO EN LA VALORIZACION QUE TIENE CALENDARIO REPROGRAMADO ACELERADO | 2 | 63 | 183 | 02/06/2022 | 0 | 1 | 1283127 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 161234 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LABORATORIO/TALLER CREATIVO EN EL LA IE 7047 TACNA BARRANCO DISTRITO DE BARRANCO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2509941 | 2509941 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LABORATORIO / TALLER CREATIVO EN EL LA IE 7047 TACNA BARRANCO DISTRITO DE BARRANCO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 523957 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | BARRANCO | JIRON GARCIA Y GARCIA 140 | 23/02/2022 | 689222 52 | S/ Soles | 1 | 689222 52 | RJ N 000043 2022 MINEDU VMGI PRONIED UGEO | 20545404851 | CONSORCIO RAMSES S R L | 795946 63 |  |  |  | D N I | 80007230 | PROSPERO AMANCIO MATIAS | C I P | 142258 | 17/11/2022 | 03/03/2023 | D N I | 09160834 | ROGER EDUARDO ARNAO GARCIA | C I P | 50490 | 17/11/2022 | 03/03/2023 | 17/11/2022 | 02/03/2023 | 105 | Total | 100 | 16/11/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 22/08/2023 | 99 61 | 15 96 | 609628 93 | 94995 31 | 15 96 | 94995 31 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2023 | 5 | PARALIZACION DE OBRA | 0 | 0 | 105 | 02/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 17/04/2023 | [6 empty] | 2022 | 99377 65
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 161320 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA HUARMACA HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2468986 | 2468986 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA HUARMACA HUANCABAMBA PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 328770 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | BARRIO LA PRIMAVERA HUARMACA HUANCABAMBA PIURA | 12/10/2021 | 284252 01 | S/ Soles | 1 | 284252 01 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 416 2021 MDH GM | 20609566672 | CONSORCIO TAMI ASOCIADOS | 284250 |  |  |  | D N I | 43814090 | HARDY JACKSON FERNANDEZ BECERRA | C I P | 153310 | 18/10/2022 |  | D N I | 27859793 | WILLIAM DELGADO PEREZ | C I P | 80294 | 18/10/2022 |  | 18/10/2022 | 17/12/2022 | 60 | Total | 100 | 4/08/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 03/12/2024 | 85 06 | 85 19 | 241774 31 | 242158 38 | 85 19 | 242158 38 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 13/12/2022 | 713 |  | 0 | 0 | 60 | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 245847 30
2380 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA | 161336 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2508563 | 2508563 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 635567 |  | 0 |  | 1 | PASCO | PASCO | HUARIACA | BARRIO VISTA ALEGRE | 19/04/2022 | 783913 32 | S/ Soles | 1 | 783913 32 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 034 2022 MDH /GM | C0003384905 | CONSORCIO EJECUTOR VISTA ALEGRE | 783913 32 |  |  |  | D N I | 46496801 | RHOBYN FIDENCIO SANTOS ORTIZ | C I P | 211247 | 02/07/2022 | 31/10/2022 | D N I | 40890311 | FRANCY AZAEL FALCON BALDEON | C I P | 199954 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 18/07/2022 | 16/10/2022 | 90 | Total | 100 | 17/07/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 10/11/2022 | 66 53 | 19 67 | 521544 39 | 154159 28 | 19 67 | 154159 28 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 16/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 447645 52
6336 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | 161635 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHUYAMA CHAMANACCASA DE LA LOCALIDAD DE CHUYAMA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2541635 | 2541635 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHUYAMA CHAMANACCASA DE LA LOCALIDAD DE CHUYAMA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 313870 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | CHUYAMA RIO BLANCO | 24/03/2022 | 465176 19 | S/ Soles | 1 | 465176 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA 041 2022 MDLCH VRAEM/A | [5 empty] | 0 | D N I | 46936863 | CARLOS EDUARDO GIL VASQUEZ | C I P | 0 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | D N I | 28313286 | ELIAS AZPUR PARIONA | C I P | 116764 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 120 | Total | 100 | 1/04/2022 00 00 00 | 2022 | 5 | 20/10/2022 | 33 49 | 35 42 | 124964 44 | 132170 88 | 28 41 | 132170 88 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2022 | 31 | NO HAY COMENTARIOS | 0 | 0 | 120 | 30/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2022 | Otros | [8 empty] | 2022 | 137244
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 161726 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2189196 | 157249 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4961107 |  | 0 | 01/08/2013 | 4 | LIMA | HUAURA | HUAURA | C P HUMAYA | 12/02/2021 | 857613 13 | S/ Soles | 1 | 857613 13 | R G R N 24 2021 GRL GRI | [6 empty] | D N I | 21406518 | MIGUEL ANTONIO ALVAREZ ACUACHE | C I P | 46344 | 05/11/2021 |  | D N I | 46966906 | JESUS ANTONIO CAPILLO HIDALGO | C I P | 242718 | 05/11/2021 |  | 22/11/2021 | 20/02/2022 | 90 | Total | 100 | 5/11/2021 00 00 00 | 2025 | 1 | 11/03/2025 | 57 37 | 40 13 | 492012 65 | 344160 15 | 40 13 | 344160 15 | Otras causales | 13/11/2023 | 446 |  | 0 | 0 | 90 | 20/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 161756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2174611 | 240586 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1491783 |  | 0 | 22/08/2017 | 3 | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | LOCALIDAD DE SANTA RITA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH | 11/03/2022 | 4935021 05 | S/ Soles | 1 | 4935021 05 | RGR N 66 2022 GRA/GRI | C0003390579 | CONSORCIO MESAPATA | 4836320 64 | 20605802401 | CONSORCIO SUPERVISOR FC | 289746 | D N I | 70763733 | JOSE RAUL COBE AS RUIZ | C I P | 202843 | 13/08/2022 |  | D N I | 40565690 | JOEL REYNALDO ARANDA PRIETO | C I P | 88018 | 22/11/2022 |  | 19/08/2022 | 16/01/2023 | 150 | Total | 100 | 18/08/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 79 75 | 86 3 | 3857065 42 | 4173795 99 | 88 19 | 4702970 46 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 29/03/2023 | 674 |  | 0 | 0 | 150 | 16/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5336 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 161856 | CONSTRUCCION DE SENDERO Y SE ALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL LA RECURSO TURÍSTICO DE CUMBEMAYO DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA CAJAMARCA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Turismo | Señalización | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2519697 | 2519697 | CONSTRUCCION DE SENDERO Y SE ALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL LA RECURSO TURÍSTICO DE CUMBEMAYO DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA CAJAMARCA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 469500 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | RECURSO TURISTICO CUMBEMAYO | 29/12/2021 | 701876 14 | S/ Soles | 1 | 701876 14 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N D000368 | 20495999352 | SERVICIOS GENERALES GRA SRL | 522049 82 | 10191882399 | CESAR ISIDRO GUANILLO LLERENA |  | D N I | 41929962 | ALEX AUGUSTO SANCHEZ BARDALES | C I P | 156216 | 18/08/2022 | 01/11/2022 | D N I | 41119749 | ANDRES TAFUR HERRERA | C I P | 161119 | 18/08/2022 | 01/11/2022 | 18/08/2022 | 01/11/2022 | 75 | Total | 100 | 17/08/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 17/01/2023 | 36 64 | 25 7 | 175390 71 | 113698 11 | 16 20 | 113698 11 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 75 | 01/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2022 | Resolución de contrato |  |  | Si | 04/05/2023 | 139833 26 |  |  |  | 2021 | 301638 09
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 161908 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 14888 DEL C P YUSCAN DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DEL PIURA REGIÓN PIURA C L 415194 FUR N 2462800 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2462800 | 2462800 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 415194 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5002816 |  | 0 |  | 2 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | San Miguel de Yuscay Las Lomas Piura | 12/10/2022 | 4141270 14 | S/ Soles | 1 | 4141270 14 | RJ 063 2023 MINEDU VMGI PRONIED UGRD | C0003393200 | CONSORCIO LAS LOMAS | 4271536 91 | 20601457025 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S A C |  | D N I | 41599856 | GINO ARNOLD SEMINARIO VALENCIA | C I P | 165500 | 09/07/2022 | 05/03/2023 | D N I | 22646228 | LEONIDAS SANTA CRUZ ESPINOZA | C I P | 76110 | 12/01/2023 | 22/05/2023 | 27/10/2022 | 11/03/2023 | 135 | Total | 100 | 22/10/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 22/07/2023 | 100 | 6 5 | 4141270 13 | 269365 22 | 6 50 | 269365 22 | Fenómenos climatológicos | 10/03/2023 | 30 | OBRA PARALIZADA HASTA QUE PASEN LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES | 0 | 0 | 135 | 11/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2023 | Resolución de contrato | Si | 03/08/2023 | [6 empty] | 2020 | 760635 72
2260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | 161942 | CREACIÓN DE VIA CARROZABLE TRAMO DESDE ANEXO DE PUCLLUCANCHI HASTA SECTOR CHURACOCHA ALTA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2504593 | 2504593 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL SECTOR DE PUCLLUCANCHI A CHURACOCHA ALTA DEL DISTRITO DE SANGALLAYA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1659869 |  | 0 |  | 2 | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | SECTOR DE PUCLLUCANCHI A CHURACOCHA ALTA | 18/12/2020 | 1598662 54 | S/ Soles | 1 | 1598662 54 | 092 2020 MDS | [6 empty] | D N I | 40010465 | JOHN PUENTES PACO | C I P | 182123 | 28/12/2020 | 27/01/2021 | D N I | 47910788 | RANDY FRANZUATT GONZALES CARBAJAL | C I P | 250915 | 28/12/2020 | 27/01/2021 | 28/12/2020 | 27/01/2021 | 30 | Total | 100 | 28/12/2020 00 00 00 | 2021 | 1 | 29/04/2022 | 100 | 83 83 | 1598662 54 | 1340291 36 | 83 84 | 1340291 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 27/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2021 | Otros | Si | 05/02/2021 | Si | 10/06/2022 | 63144 20 |  |  |  | 2020 | 57144 20
0776 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | 161947 | REPARACION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA EN EL SECTOR DE RIEGO DENOMINADO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA OCROS DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509748 | 2509748 | REPARACION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA EN EL SECTOR DE RIEGO DENOMINADO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA OCROS DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 202720 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | OCROS | OCROS | SECTOR DE RIEGO DENOMINADO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA | 20/08/2021 | 202720 27 | S/ Soles | 1 | 202720 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA 128 2021 AL/MPO | [6 empty] | D N I | 32032795 | WALTER CIRILO COLONIA CERNA | C I P | 83945 | 02/10/2021 | 31/12/2021 | D N I | 46305382 | ALEX GUIDO RODRIGUEZ MORALES | C I P | 186390 | 02/10/2021 | 31/12/2021 | 20/12/2021 | 03/02/2022 | 45 | Total | 100 | 3/01/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 31/08/2022 | 33 5 | 14 76 | 52212 38 | 23009 37 | 11 35 | 23009 37 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 45 | 03/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 156294 64
2931 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | 162014 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542656 | 2542656 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 468220 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | Centro Poblado de Urccumpi | 15/03/2022 | 574563 35 | S/ Soles | 1 | 574563 35 | RESOLUCION DE GERENCIA N 47 2022 MPCH/GDUI | 20600147286 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS ANDES PERU JHR S R L | 528124 62 |  |  |  | D N I | 46190769 | EUCLIDES VICTOR PE ALOZA TRISTAN | C I P | 213942 | 23/07/2022 | 21/10/2022 | D N I | 21443288 | JUANA GLADYS JUNES CHOQUE | C I P | 56141 | 23/07/2022 | 21/10/2022 | 23/07/2022 | 21/10/2022 | 90 | Total | 100 | 22/07/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 23/12/2022 | 10 34 | 10 34 | 43266 40 | 43266 40 | 7 53 | 43266 40 | Incumplimiento de contrato | 01/08/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 21/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 15000
1265 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA ANTABAMBA | 162079 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA CHICHANI CCOTOMA PUMAPAY PARACCAY PAMPA Y CULLCO DEL DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2488925 | 2488925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA CHICHANI CCOTOMA PUMAPAY PARACCAY PAMPA Y CULLCO DEL DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3002148 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA CHICHANI CCOTOMA PUMAPAY PARACCAY PAMPA Y CULLCO | [6 empty] | C0003391780 | CONSORCIO RIEGO PUMAPAY | 3289950 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3378791 08
2057 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA | 162117 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Obras por impuestos | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Puesto De Vigilancia | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2530736 | 2530736 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4790554 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | P A R | 27/10/2021 | 4790554 17 | S/ Soles | 1 | 4790554 17 | ACUERDO DE CONCEJO N 25 2021 MDVLH | 20520764713 | AMERICAN NETWORK COMMUNICATIONS S A C | 4790554 17 | 20529667796 | BAZAN Y SALAS E I R L INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 151041 69 | D N I | 41650592 | YONEL AVILA ARMAS | C I P | 140597 | 11/05/2022 | 07/10/2022 | D N I | 74984750 | JOSE JEAN PIERRE MALPICA ROJAS | C I P | 216392 | 30/09/2022 | 28/03/2023 | 30/09/2022 | 29/03/2023 | 180 | Total | 100 | 29/09/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 21/05/2024 | 100 | 57 97 | 5583946 35 | 3134527 89 | 57 97 | 3134527 89 |  |  |  | SIN COMENTARIOS | 0 | 0 | 180 | 29/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 3514812 38
1524 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI | 162249 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO LAS MALVAS HASTA EL SECTOR EL TAYO CASERIO EL LLOQUE DEL C P ALGAMARCA DEL DISTRITO DE CACHACHI PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536654 | 2536654 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO LAS MALVAS HASTA EL SECTOR EL TAYO CASERIO EL LLOQUE DEL C P ALGAMARCA DEL DISTRITO DE CACHACHI PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1617712 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | CAS MALVAS SECTOR EL TAYO | 31/03/2022 | 1344398 89 | S/ Soles | 1 | 1344398 89 | R GM N 044 2022 MDC/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 40667523 | JOHNNY FRANZ NU EZ GALVEZ | C I P | 135166 | 01/07/2022 | 08/01/2023 | D N I | 77691127 | ANTONIO JUAN ALEJANDRO PEREZ MONCADA | C I P | 247841 | 01/07/2022 | 08/01/2023 | 01/07/2022 | 28/11/2022 | 150 | Total | 100 | 30/06/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 24/04/2024 | 100 | 66 75 | 1489950 02 | 994509 42 | 66 75 | 994509 42 | Conflictos sociales | 01/08/2023 | 31 | Obra suspendida desde 08/2023 por falta de pases Es necesario solucionar problemas sociales en campo para reiniciar con la obra | 5 | 265 | 415 | 20/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1747182 14
1629 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA CUSCO | 162267 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2523986 | 2523986 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 507602 |  | 0 |  | 2 | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | CENTRO POBLADO DE SAYLLA | 18/09/2023 | 623323 29 | S/ Soles | 1 | 623323 29 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 175 2023 GM MDS/C | C0003392467 | CONSORCIO EJECUTOR SAYLLA | 393449 4 |  |  |  | D N I | 23882006 | DANIEL MORALES CARRASCO | C I P | 54140 | 20/09/2023 | 15/01/2024 | D N I | 23994470 | WALDO PORTILLO GONZALES | C I P | 37149 | 20/09/2022 | 15/01/2024 | 18/08/2022 | 17/10/2022 | 60 | Total | 100 | 17/08/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 16/12/2022 | 41 44 | 22 8 | 163036 02 | 89703 66 | 10 88 | 89703 66 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2022 | 31 |  | 1 | 90 | 150 | 15/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2022 | 588036 91
1683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | 162291 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA INCHUPALLA KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536400 | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA INCHUPALLA KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5216111 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | COMUNIDAD CAMPESINA CCAHUAYA BAJA | 28/09/2022 | 8569265 54 | S/ Soles | 1 | 8569265 54 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 322 2022 GM/MDP | [6 empty] | D N I | 42873884 | AMERICO ABRAHAM ROQUE HUARCA | C I P | 182819 | 01/10/2022 |  | D N I | 23930692 | GERMAN ALVAREZ QUISPE | C I P | 197576 | 01/10/2022 |  | 01/10/2022 | 26/09/2023 | 360 | Total | 100 | 1/10/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 03/03/2025 | 3 8 | 3 01 | 300000 | 237611 71 | 2 77 | 237611 71 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/12/2022 | 791 | El proyecto tuvo paralización desde la fecha 30 de diciembre del 2021 hasta la fecha continua paralizado por falta de asignacion presupuestal | 0 | 0 | 360 | 26/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 91602 85
1442 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | 162349 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP AY 710 UNIÓN PROGRESO TORRE TINKOQ DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2547650 | 2547650 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP AY 710 UNIÓN PROGRESO TORRE TINKOQ DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1705464 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI |  | 20/04/2022 | 1681132 85 | S/ Soles | 1 | 1681132 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 068 2022 MDCH LM/A | [5 empty] | 0 | D N I | 28308078 | JUAN FERNANDO AVALOS ANCCO | C I P | 59591 | 01/07/2022 | 28/10/2022 | D N I | 42497621 | WALTER GEANCARLO ISLA CIFUENTES | C I P | 286657 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/07/2022 | 29/10/2022 | 120 | Total | 100 | 28/06/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 10/05/2023 | 58 03 | 55 23 | 989603 75 | 941967 18 | 55 23 | 941967 18 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 | CON INFORME DE CORTE DE OBRA | 1 | 119 | 239 | 25/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 425406 50
2115 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | 162399 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO LLATURPAMBA SHULGOMOPAMPA Y EN EL SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA COCHAPAMPA CUSHIPE VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2323668 | 360535 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO LLATURPAMBA SHULGOMOPAMPA Y EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA COCHAPAMPA CUSHIPE VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9455206 |  | 0 | 17/06/2016 | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | CASERÍOS DE CANDOCORGO LLATURPAMPA SHULGOMOPAMPA Y EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA COCHAPAMPA CUSHIPE VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA | 04/04/2022 | 15405467 01 | S/ Soles | 1 | 15405467 01 | RESOLUCION GERENCIAL NRO 046 2022 MDSCCH/GM | C0003392661 | CONSORCIO SANTIAGO | 14747364 87 | 10443427614 | BARRETO OTINIANO SEGUNDO HILARIO | 147199 | D N I | 41736080 | EVER HERNAN CRUZ MARCHENA | C I P | 146254 | 03/06/2024 |  | D N I | 42525241 | MARLO EDDIE EUSTAQUIO RAMIREZ | C I P | 113819 | 15/07/2024 |  | 09/08/2022 | 06/04/2023 | 240 | Total | 100 | 4/08/2022 00 00 00 | 2024 | 7 | 02/09/2024 | 95 35 | 74 06 | 14061139 57 | 10922576 99 | 0 01 | 0 01 | Conflictos sociales | 17/07/2024 | 107 | se ejecuto 0 00 soles | 2 | 163 | 403 | 16/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | 162411 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2340285 | 379096 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4183073 |  | 0 | 21/04/2017 | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | CENTRO POBLADO CAYPANDA | 10/05/2022 | 5057022 62 | S/ Soles | 1 | 5057022 62 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 155 2022 MPSCH | C0003389694 | CONSORCIO CAYPANDA | 5056582 88 |  |  | 0 | D N I | 43256810 | HENRY LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ | C I P | 137574 | 26/10/2023 | 09/12/2023 | D N I | 46579513 | EDINSON ALEJANDRO CAVA MORILLOS | C I P | 197103 | 14/07/2023 | 09/12/2023 | 05/08/2022 | 01/02/2023 | 180 | Total | 100 | 4/08/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 25/03/2024 | 100 | 96 32 | 5056582 88 | 4870781 48 | 100 | 96 32 |  |  |  | del 01/12/2023 al 26/12/2023 | 1 | 21 | 201 | 22/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/12/2023 | Otros | Si | 27/02/2024 |  |  |  | Si | 27/02/2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
3390 | PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | 162435 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO DISTRITO DE CHINCHO ANGARAES HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2104591 | 124631 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO DISTRITO DE CHINCHO ANGARAES HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2999595 |  | 0 | 14/06/2017 | 2 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CHINCHO | El proyecto esta ubicado en el valle interandino de Chincho | 17/02/2022 | 5403924 94 | S/ Soles | 1 | 5403924 94 | R D 050 2022 MIDAGRI PESCS 1601 | [6 empty] | D N I | 28269261 | LUIS ALBERTO ARESTEGUI QUISPE | C I P | 54489 | 23/07/2022 |  | D N I | 28297454 | RUBEN MENDOZA AVILES | C I P | 89489 | 23/07/2022 |  | 25/04/2022 | 22/09/2022 | 150 | Total | 100 | 25/04/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 29/12/2023 | 100 | 96 9 | 17264279 78 | 16020980 42 | 88 82 | 15334361 52 |  |  |  | Enrocado de protección en muros de gavión para contrarrestar los daños que pudiera ocasionar el aumento de caudal en los periodos de máximas avenidas | 0 | 0 | 150 | 22/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4357 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 162627 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PI605 TRAYECTORIA EMP PI587 EL ALUMBRE NARANJO DE ROMERO EMP PI588 DISTRITO DE LANCONES PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2503439 | 2503439 | [5 empty] | 0 |  | 2 | PIURA | SULLANA | LANCONES |  | 13/12/2021 | 12170780 57 | S/ Soles | 1 | 12170780 57 | R G S R N 361 2021/GOB REG PIURA GSRLCC G | C0003391446 | CONSORCIO EL ALUMBRE | 11559649 49 | 10468097279 | CONSORCIO INTEGRACION |  | D N I | 03598452 | JOSE MODESTO MORAN RODRIGUEZ | C I P | 62560 | 25/08/2022 |  | D N I | 03590598 | JUAN MANUEL PEREZ BORRERO | C I P | 69807 | 05/07/2022 |  | 10/08/2022 | 07/04/2023 | 240 | Total | 100 | 9/08/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 30/01/2025 | 100 | 83 94 | 11559649 51 | 9702289 | 88 92 | 10278840 32 | Otras causales | 01/08/2023 | 148 | OBRA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO | 0 | 0 | 240 | 07/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 10369978 99
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 162699 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SHILLA PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2225169 | 235249 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SHILLA PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4982045 |  | 0 | 09/04/2015 | 2 | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | DISTRITO DE SHILLA PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH | 08/02/2022 | 7312222 02 | S/ Soles | 1 | 7312222 02 | RGR N 035 2022 GRA/GRI | C0003393935 | CONSORCIO CEK SIS | 7308682 02 | 20610357939 | CONSORCIO SHILLA |  | D N I | 46099899 | LINDAURA DEL ROSARIO VIDAL ABELINO | C I P | 181694 | 24/12/2022 |  | D N I | 18128611 | WILDER HENRY PULIDO GOMEZ | C I P | 63720 | 02/08/2022 |  | 06/10/2022 | 02/08/2023 | 300 | Total | 100 | 5/10/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 74 67 | 60 24 | 5457445 98 | 4403769 88 | 59 30 | 4719358 18 | Otras causales | 27/12/2023 | 401 |  | 1 | 106 | 406 | 16/11/2023 | 0 | 1 | 0 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2024 | Resolución de contrato | Si | 14/02/2025
1522 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA | 162742 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C P OTUZCO DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2161641 | 224412 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C P OTUZCO DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5251164 |  | 0 | 24/11/2014 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | CENTRO POBLADO OTUZCO | 03/05/2022 | 1877799 74 | S/ Soles | 1 | 1877799 74 | RESOL SGI N 079 2022 MDBI/SGI | 20560107006 | CONSORCIO BELCAR | 1877799 74 |  |  |  | D N I | 26619782 | HERMAN DAVID VELASQUEZ CABRERA | C I P | 35800 | 18/10/2022 | 14/02/2023 | D N I | 26619537 | LUIS ALBERTO BAZAN SIFUENTES | C I P | 45865 | 18/10/2022 | 14/02/2023 | 18/10/2022 | 15/02/2023 | 120 | Total | 100 | 13/10/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 27/02/2025 | 100 | 61 62 | 1877799 74 | 1157135 94 | 61 62 | 1157135 94 |  |  |  | VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 15 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 | 2 | 14 | 134 | 01/03/2023 | 0 | 2 | 480384 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | 162837 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467139 | 2467139 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 3673395 |  | 0 |  | 2 | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA |  | 04/03/2022 | 2837231 72 | S/ Soles | 1 | 2837231 72 | RES GER MUNICIPAL Nro 080 2022 GM/MDP | [6 empty] | D N I | 42873884 | AMERICO ABRAHAM ROQUE HUARCA | C I P | 182819 | 03/10/2022 |  | D N I | 42022010 | GUILLERMO SONCCO PUMA | C I P | 284458 | 18/08/2022 |  | 02/05/2022 | 28/11/2022 | 210 | Total | 100 | 2/05/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/02/2025 | 100 | 21 9 | 2498038 82 | 546977 97 | 19 28 | 546977 97 | Falta de recursos financieros y liquidez | 30/11/2022 | 793 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 210 | 28/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA | 162897 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2441679 | 2441679 | [5 empty] | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA |  | 17/08/2022 | 8489555 63 | S/ Soles | 1 | 8489555 63 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N 01 2022 MDI VSA | C0003395531 | AGUA SAN JUAN | 8489555 63 | 10324057035 | BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS | 451540 | D N I | 32405703 | JORGE LUIS BISBAL VILLANUEVA | C I P | 110844 | 21/10/2022 | 14/08/2023 | D N I | 22513039 | JORGE ELIAS VERASTEGUI SALCEDO | C I P | 74046 | 21/10/2022 | 17/06/2023 | 21/10/2022 | 18/06/2023 | 240 | Total | 100 | 20/10/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 17/02/2025 | 100 | 84 58 | 7024838 91 | 5941377 62 | 6 20 | 7024838 91 |  |  |  | VALORIZACION N 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 | 6 | 614 | 854 | 21/02/2025 | 0 | 2 | 969212 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 7857148 73
0351 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | 163031 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO HANAHUATE PAMPARQUI ATOCCHUACHANA CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2539158 | 2539158 | [5 empty] | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | COMUNIDAD DE VILCARO | 31/05/2022 | 4688926 81 | S/ Soles | 1 | 4688926 81 | RGM NRO 426 2022 GM MPCT | [6 empty] | D N I | 41678554 | LUIS BALTAZAR DE LA FUENTE LEON | C I P | 157666 | 07/11/2022 |  | D N I | 45852454 | SANTOS SORIA SERRANO | C I P | 265810 | 07/11/2022 |  | 07/11/2022 | 04/08/2023 | 270 | Total | 100 | 7/11/2022 00 00 00 | 2024 | 5 | 28/05/2024 | 6 62 | 2 21 | 310407 80 | 103717 33 | 0 01 | 0 01 | Sin asignación presupuestal | 31/12/2022 | 517 | ninguno | 0 | 0 | 270 | 04/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 266095 41
1299 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 163038 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2504644 | 2504644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 13019992 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | SOQYAPAMPA UBICADO ENTRE LA CALLE N 06 CALLE CONQUISTA Y CALLE COTABAMBAS | 02/08/2022 | 16998458 59 | S/ Soles | 1 | 16998458 59 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 371 2022 MDH C | [6 empty] | D N I | 01547363 | ALBINO MACEDO QUISPE | C I P | 65578 | 04/08/2022 | 23/12/2022 | D N I | 02043392 | GABRIEL DAVID SUA A HUANCA | C I P | 78149 | 03/08/2022 | 23/12/2022 | 04/08/2022 | 04/09/2023 | 396 | Total | 100 | 3/09/2023 00 00 00 | 2023 | 1 | 21/10/2024 | 28 11 | 4 74 | 4196353 49 | 707618 94 | 9 17 | 1559431 47 | Otras causales | 28/12/2022 | 365 |  | 0 | 0 | 396 | 04/09/2023 | 0 | 2 | 746267 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1861138 85
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 163087 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADAES DE SALLALLI CHAUPICCASA CHILICRUZ DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2541265 | 2541265 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | COMUNIDADES DE SALLALLI CHAUPICCASA CHILICRUZ | 07/02/2022 | 318548 32 | S/ Soles | 1 | 318548 32 | RES ALC N053 2022 MDV/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41903638 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ SOSA | C I P | 198803 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | D N I | 28215048 | EDWIN LUIS CORAS VALLEJO | C I P | 150216 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 30 | Total | 100 | 10/02/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 100 | 62 02 | 318548 32 | 197632 46 | 34 05 | 108470 91 | Sin asignación presupuestal | 10/05/2022 | 967 |  | 0 | 0 | 30 | 09/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 108470 91
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 163183 | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542473 | 2542473 | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 200873 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CALLE ESTACIÓN DE SANTA BARBARA S/N | 23/03/2022 | 279353 29 | S/ Soles | 1 | 279353 29 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 66 2022 GM MPC C | [6 empty] | D N I | 40255023 | MARCO ANTONIO ESQUIVEL SEQUEIROS | C A P | 10793 | 08/09/2022 |  | D N I | 45216690 | JESSICA FLORES CONDORI | C I P | 152045 | 07/04/2022 |  | 25/04/2022 | 24/06/2022 | 60 | Total | 100 | 25/04/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 12/07/2024 | 100 | 92 | 346384 24 | 318690 29 | 88 66 | 427244 21 | Otras causales | 20/12/2022 | 558 | EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE S/ 318 690 29 QUE REPRESENTA EL 92 00 RESPECTO AL COSTO DIRECTO EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE S/ 427 244 21 QUE REPRESENTA EL 88 66 RESPECTO AL COSTO TOTAL | 4 | 112 | 172 | 14/10/2022 | 0 | 3 | 1132119 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 426338 83
2487 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI | 163478 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MU ANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2493405 | 2493405 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MU ANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MU ANI PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 889001 |  | 0 |  | 1 | PUNO | AZANGARO | MU ANI | DISTRTIO DE MU ANI | 17/05/2022 | 2074866 87 | S/ Soles | 1 | 2074866 87 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 079 2022 MDM/AE | 20609758610 | CONSORCIO MARIANO | 1999608 57 | 20600622995 | INVERSIONES E INMOBILIARIA MORALES S A C | 0 | D N I | 42555417 | MIGUEL ANGEL MAMANI QUISPE | C I P | 116732 | 11/08/2022 | 09/12/2022 | D N I | 41521690 | REYNALDO CARI PURACA | C I P | 114438 | 11/09/2022 | 09/12/2022 | 15/08/2022 | 13/12/2022 | 120 | Total | 100 | 11/08/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 26/09/2023 | 100 | 76 26 | 1510383 55 | 1151492 43 | 76 24 | 1151492 43 | Transferencia de Gestión Municipal | 12/12/2022 | 31 | Se adjunta la resolución de contrato de la obra el marzo del 2023 con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 121 2023 MDM/A | 0 | 0 | 120 | 13/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/03/2023 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2020 | 1055021 22
2150 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | 163590 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES LOS VI EDOS DE ATE ZONA 03 SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2507676 | 2507676 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | ATE |  | 01/03/2022 | 694832 86 | S/ Soles | 1 | 694832 86 | RESOLUCION DE GERENCIA N 051 2022 MDA/GIU | C0003391768 | CONSORCIO VI EDOS | 625349 58 |  |  |  | D N I | 46694855 | LISBETH YENNY LUJERIO URBANO | C I P | 228092 | 04/10/2022 | 01/01/2023 | D N I | 41132581 | JHOSSEPP MACARREN PALOMINO CASTRO | C I P | 99645 | 04/10/2022 | 01/01/2023 | 04/10/2022 | 02/01/2023 | 90 | Total | 100 | 3/10/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 27/11/2024 | 96 52 | 7 51 | 603590 44 | 46962 02 | 7 51 | 46962 02 | Otras causales | 01/06/2024 | 30 | la obra se encuentra paralizada el contratista solicita rescindir el contrato | 0 | 0 | 90 | 02/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 41415 34
2410 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION PIURA | 163609 | REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 966 DEL CENTRO POBLADO DOS ALTOS SUR DEL DISTRITO DE LA UNIÓN PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2539412 | 2539412 | REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 966 DEL CENTRO POBLADO DOS ALTOS SUR DEL DISTRITO DE LA UNIÓN PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2517058 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LA UNION | DOS ALTOS | 30/12/2021 | 2517058 24 | S/ Soles | 1 | 2517058 24 | Resolución Gerencial N 0104 2021 MDLU/GDUeI | 20601419310 | CONSORCIO DOS ALTOS | 2404813 03 | 10433867527 | CONSORCIO SANEAMIENTO JSG |  | D N I | 40120357 | GALO JOSE GUTIERREZ CONTRERAS | C I P | 147576 | 02/08/2022 |  | D N I | 16525489 | KLEVER ALEX ROJAS CUBAS | C I P | 52605 | 02/08/2022 |  | 02/08/2022 | 30/12/2022 | 150 | Total | 100 | 21/07/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 13/11/2022 | 52 53 | 47 91 | 1070549 39 | 976394 85 | 38 79 | 976394 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2394456 84
0069 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP | 163653 | Expediente Técnico del Saldo de Obras Complementarias del Proyecto Creación de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno Arequipa Cusco Huancavelica Ayacucho y Apurímac sede Puno | Contrata | Si |  | Ampliación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2267446 | 318357 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO AREQUIPA CUSCO HUANCAVELICA AYACUCHO Y APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 19579897 |  | 0 | 28/10/2015 | 9 | PUNO | PUNO | PUNO | AV TIQUILLACA N 245 EN YANAMAYO PUNO | 23/09/2022 | 3496786 57 | S/ Soles | 1 | 3496786 57 | Resolución de la DO N 013 2020 ITP/DO | 20232650444 | FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD | 3467958 27 | 20546341888 | CORPORACION SAGITARIO E H S A C |  | D N I | 23932560 | JORGE LUIS TUPAYACHI MU IZ | C I P | 71544 | 18/04/2023 | 15/09/2023 | D N I | 01343427 | MARCO ANTONIO NALVARTE ANDRADE | C I P | 68337 | 18/04/2023 | 15/08/2023 | 18/04/2023 | 16/08/2023 | 120 | Total | 100 | 17/04/2023 00 00 00 | 2023 | 6 | 22/09/2023 | 47 75 | 12 67 | 866229 82 | 372519 13 | 12 67 | 372519 13 |  |  |  | Obra atrasada | 0 | 0 | 120 | 16/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 19/07/2023 | Si | 10/08/2023 | 3467958 27
2376 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | 163663 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL MO 609 MO 610 EMP MO 609 SECTOR EL ALGODONAL MO 610 SECTOR YARAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2508495 | 2508495 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL MO 609 MO 610 EMP MO 609 SECTOR EL ALGODONAL MO 610 SECTOR YARAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 8951000 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | Nor Este de la ciudad de Ilo | 10/05/2022 | 12288145 18 | S/ Soles | 1 | 12288145 18 | 108 | C0003392507 | CONSORCIO SVT | 2422045 86 | 15213855066 | MURILLO PEZO CARLOS RONALD |  | D N I | 01345345 | JULIO CESAR AGUILAR AGUILAR | C I P | 64643 | 18/08/2022 | 11/11/2022 | D N I | 41963466 | MARCO ANTONIO LLANQUE CHAMBI | C I P | 88140 | 12/08/2022 | 11/11/2022 | 04/08/2022 | 03/10/2022 | 60 | Total | 100 | 3/08/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 28/11/2022 | 100 | 100 | 2052581 24 | 2052581 24 | 16 70 | 2052581 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 03/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2022 | Otros | Si | 20/10/2022 | [6 empty] | 2022 | 4883897 85
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 163672 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2534685 | 2534685 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 682576 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CONO SUR | 18/04/2022 | 1227877 75 | S/ Soles | 1 | 1227877 75 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 80 2022 GM MPC C | [6 empty] | D N I | 40255023 | MARCO ANTONIO ESQUIVEL SEQUEIROS | C A P | 10793 | 14/09/2022 |  | D N I | 74056546 | EDISON ROQUE MAMANI | C A P | 20511 | 27/04/2022 |  | 23/05/2022 | 20/09/2022 | 120 | Total | 100 | 23/05/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 07/02/2025 | 84 67 | 41 28 | 1183264 86 | 576891 46 | 48 97 | 805787 09 | Sin asignación presupuestal | 08/12/2022 | 570 | EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE S/ 454 720 59 QUE REPRESENTA EL 44 04 RESPECTO AL COSTO DIRECTO EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE S/ 805787 09 QUE REPRESENTA EL 48 97 RESPECTO AL COSTO TOTAL | 2 | 76 | 196 | 05/12/2022 | 0 | 2 | 3290732 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 802806 15
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 163712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2524924 | 2524924 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 884974 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | HUANTA | 13/09/2021 | 884973 80 | S/ Soles | 1 | 884973 80 | RGIDT N 471 2021 MPH/GIDT | [6 empty] | D N I | 40246257 | PROSPERO ANDRES DE LA CRUZ PAUCAR | C A P | 0 | 02/05/2022 | 31/12/2022 | D N I | 43446572 | GARY MENDIVIL PANTOJA | C I P | 0 | 21/03/2022 | 15/04/2023 | 21/03/2022 | 15/04/2023 | 390 | Total | 100 | 21/03/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 48 49 | 21 61 | 429179 69 | 191267 75 | 21 61 | 191267 75 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 21 61 | 0 | 0 | 390 | 15/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 158406 40
0404 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 163752 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PIRURO Y SAN JUAN DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO SEGUNDA ETAPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2450419 | 2450419 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PIRURO Y SAN JUAN DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3761434 |  | 0 |  | 3 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TRAMO PIRURO Y SAN JUAN | 15/03/2022 | 794365 12 | S/ Soles | 1 | 794365 12 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 175 2022 MPP/A | [6 empty] | D N I | 46927544 | JOSEIN ALFREDO ORIZANO PONCE | C I P | 180361 | 07/05/2022 | 08/08/2022 | D N I | 46885467 | HAENDEL ROSSINI BERNARDO CHAVEZ | C I P | 225232 | 07/05/2022 | 08/08/2022 | 07/05/2022 | 05/08/2022 | 90 | Total | 100 | 3/05/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 26/02/2025 | 100 | 99 43 | 794365 12 | 789849 38 | 99 43 | 789849 38 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 20/12/2022 | 31 | LA EJECUCIÓN DE OBRA SE PARALIZÓ A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N 02 | 4 | 453 | 543 | 01/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 1332816 81
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 163759 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO Con Código Único No 2328454 Código SNIP N 364805 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2328454 | 364805 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2586422 |  | 0 | 07/11/2016 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | UBICADO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO | 12/05/2022 | 2198875 91 | S/ Soles | 1 | 2198875 91 | Resolución Directoral N 127 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR | C0003395763 | CONSORCIO INVERSIONES GREEN | 1677108 75 |  |  | 0 | D N I | 31666363 | CIRO ASCUE ALAGON | C I P | 78202 | 06/09/2022 |  | D N I | 03878545 | LANDER ZAPATA TAVARA | C I P | 84571 | 25/08/2022 |  | 25/08/2022 | 23/12/2022 | 120 | Total | 100 | 25/08/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 14/05/2024 | 89 27 | 15 41 | 1497207 31 | 258467 87 | 15 40 | 258467 87 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2023 | 30 | PARALIZADA PERMANENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 0 | 0 | 120 | 23/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 163760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO Código CUI N 2328455 SNIP N 364806 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2328455 | 364806 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2798289 |  | 0 | 11/10/2016 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | UBICADO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | 13/01/2024 | 3547309 85 | S/ Soles | 1 | 3547309 85 | Formato 15 Invierte | C0003402382 | CONSORCIO SAN JUAN | 2172195 28 |  |  | 0 | D N I | 05361901 | FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY | C I P | 85547 | 23/09/2022 |  | D N I | 40495059 | RODOLFO WILLIAMS LAURA VELA | C I P | 201907 | 23/09/2022 | 19/02/2023 | 23/09/2022 | 20/02/2023 | 150 | Total | 100 | 22/09/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 15/05/2024 | 76 28 | 61 03 | 1656919 71 | 1325789 31 | 76 28 | 61 03 | Incumplimiento de contrato | 01/12/2023 | 30 | PARALIZADA PERMANENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 0 | 0 | 150 | 20/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 163761 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2332507 | 371782 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3620972 |  | 0 | 25/01/2017 | 1 | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | La Comunidad Nativa de Belén se encuentra ubicado distrito de Trompeteros provincia de Loreto región Loreto | 16/05/2022 | 2863205 96 | S/ Soles | 1 | 2863205 96 | RD N 138 2022/VIVIENDA/VMCS/PSNR | 20528217461 | CONSTRUCTORA CYC S A C | 2353652 36 |  |  | 0 | D N I | 41122605 | JUAN CARLOS FELIX GUERRERO | C I P | 129934 | 20/10/2022 |  | D N I | 43703991 | JHONNY JAIRO LOPEZ VARAS | C I P | 196416 | 26/09/2023 |  | 20/10/2022 | 19/03/2023 | 150 | Total | 100 | 19/10/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 29/01/2025 | 61 24 | 54 25 | 1564070 15 | 1276835 08 | 15 76 | 370878 12 | Incumplimiento de contrato | 07/05/2024 | 30 |  | 8 | 292 | 442 | 05/01/2024 | 0 | 1 | 446799 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 163763 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN LORETO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2235611 | 301411 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5951783 |  | 0 | 14/10/2014 | 1 | LORETO | LORETO | TROMPETEROS |  | 16/05/2022 | 5460050 35 | S/ Soles | 1 | 5460050 35 | RD N 140 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR | 20528217461 | CONSTRUCTORA CYC S A C | 4369339 9 |  |  | 0 | D N I | 09450495 | MARCO BELGRANO ESPINOZA ESPINOZA | C I P | 74603 | 21/10/2022 | 18/06/2023 | D N I | 05393859 | JULIO VELA ALVARADO | C I P | 100475 | 03/07/2023 |  | 21/10/2022 | 19/05/2023 | 210 | Total | 100 | 20/10/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 30/01/2025 | 78 18 | 9 8 | 3324516 36 | 416583 73 | 29 59 | 416583 73 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2024 | 31 | La Entidad con CARTA N 224 2023 VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA Carta Notarial N 678 y fecha de notificación 20 12 2023 resuelve el Contrato N 097 2022 VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA por demora injustificada en la ejecución de obra Por lo que se encuentra en estado PARALIZADA | 8 | 221 | 431 | 26/12/2023 | 0 | 2 | 2464506 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 163767 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALOYACU DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO Código Único N 2328479 Código SNIP N 364830 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2328479 | 364830 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALOYACU DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2982511 |  | 0 | 12/10/2016 | 1 | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALOYACU DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO | 12/05/2022 | 1907664 83 | S/ Soles | 1 | 1907664 83 | Resolución Directoral N 130 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR | C0003394989 | CONSTRUCTORES II | 2347861 05 |  |  | 0 | D N I | 05318533 | JULIO CESAR DA COSTA FREYRE | C I P | 55480 | 25/08/2022 |  | D N I | 40712300 | JOHNY JEOVANY PEREZ PANDURO | C I P | 183290 | 23/08/2022 |  | 23/08/2022 | 20/01/2023 | 150 | Total | 100 | 20/08/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 14/05/2024 | 75 71 | 41 66 | 1777503 25 | 978129 46 | 75 71 | 41 66 | Incumplimiento de contrato | 01/01/2024 | 30 | PARALIZADA PERMANENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 0 | 0 | 150 | 20/01/2023 | 0 | 1 | 194229 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA | 163800 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA PARA USO DE RIEGO AGRICOLA DE LA SECCION DE RIEGO CASERON CHIVIRACA SINVICANI CHURICALA RAMAL 01 COSMELOZA GENTILAR CHUTAMARCA LOGENA RAMAL 01 LOGENA RAMAL 02 CHURICALA RAMAL 02 DEL ANEXO CURIBAYA DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329736 | 366091 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA USO DE RIEGO AGRICOLA DE LA SECCION DE RIEGO CASERON CHUVIRACA SIVINCANI CHURICALA RAMAL 01 COSMELOZA GENTILAR CHUTAMARCA LOGENA RAMAL 01 LOGENA RAMAL 02 CHURICALA RAMAL 02 DEL ANEXO CURIBAYA DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2550858 |  | 0 | 30/09/2016 | 1 | TACNA | CANDARAVE | CURIBAYA | SECTOR DE LOGENA CHUVIRACA CHUTAMARCA CHURICALA | 18/07/2022 | 5870467 39 | S/ Soles | 1 | 5870467 39 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 085 2022 A MDC/C | C0003415418 | CONSORCIO CURIBAYA | 5528439 7 | 20449323344 | INGENIERIA Y SERVICIOS DIFFERENT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 197443 73 | D N I | 45379399 | JAMPHIER MILTHON HUILLCA ZEGARRA | C I P | 139656 | 01/08/2023 | 30/12/2023 | D N I | 24469038 | GRACIAN VERA VICTORIA | C I P | 32241 | 22/11/2022 | 30/12/2023 | 22/11/2022 | 21/05/2023 | 180 | Total | 100 | 21/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 10/03/2025 | 100 | 95 24 | 3734120 31 | 3556419 90 | 100 | 5528331 21 |  |  |  | EL REPORTES ES RESPECTO AL EXPEDIENTE BASE | 8 | 222 | 402 | 29/12/2023 | 0 | 1 | 1944102 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2023 | Deductivos de obra | Si | 04/03/2024 | Si | 20/08/2024 | 5485359 33
1582 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | 163801 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Pecuario | Campo Ferial | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2523911 | 2523911 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6005413 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | DISTRITO DE HUALGAYOC PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 27/01/2022 | 3131242 40 | S/ Soles | 1 | 3131242 40 | RESOLUCION 04 2022 | C0003395183 | CONSORCIO HUALGAYOC | 2977308 73 |  |  |  | D N I | 26607991 | JUAN FERNANDO TORRES TRIGOSO | C I P | 152427 | 10/08/2022 | 20/09/2022 | D N I | 41614476 | ALEX HIDELBRANDO VASQUEZ REGALADO | C I P | 136162 | 16/08/2022 | 16/12/2022 | 16/08/2022 | 14/12/2022 | 120 | Total | 100 | 10/08/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 15/10/2024 | 18 33 | 35 42 | 545897 59 | 1054664 94 | 33 68 | 1054664 94 | Vicios ocultos | 05/10/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 14/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/2222 | Resolución de contrato | Si | 02/05/2024 | Si | 09/01/2025 | 892067 65 |  |  |  | 2021 | 965238 43
2208 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAYLLO | 163859 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA S LOCALIDAD ES DE COAYLLO DEL DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CA ETE REGION LIMA AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NI O COSTERO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2508586 | 2508586 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA S LOCALIDAD ES DE COAYLLO DEL DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CA ETE REGION LIMA AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NI O COSTERO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1511185 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CA ETE | COAYLLO | PROLONGACION AV OSCAR R BENAVIDES S/N DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | 22/11/2021 | 1874324 13 | S/ Soles | 1 | 1874324 13 | RESOLUCION N 0069 2021 AL MDC | C0003392064 | CONSORCIO COAYLLO | 1799500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1174892 15
0257 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CORPAC S A | 163891 | MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA DE AERONAVES DEL AERÓDROMO DE CABALLOCOCHA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Pavimento | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | LORETO Provincia Mariscal Ramón Castilla Distrito Ramón Castilla Calle Micaela Bastidas Caballococha | 10/01/2023 | 3992526 50 | S/ Soles | 1 | 3992526 50 | MEMORANDO GCAP AIT 2 0007 2023 | 20611475579 | CONSORCIO LIBERTAD 7 | 3450000 | 10097531710 | MENDOZA FLORES JULIAN JESUS | 0 | D N I | 41035392 | ERICK CASTRO GUTIERREZ | C I P | 107922 | 10/04/2024 | 09/07/2024 | D N I | 15620441 | VICENTE LIFONCIO BALTAZAR ISIDRO | C I P | 56214 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 60 | Total | 100 | 9/03/2024 00 00 00 | 2025 | 2 | 27/02/2025 | 0 01 | 0 01 | 0 03 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Eventos climáticos | 01/12/2024 | 31 | PRORROGA DE SUSPENSION DE PLAZO N 3 DE EJECUCION DE OBRA MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE CALLES DE RODAJE BRAVO Y PLATAFORMA DE AERONAVES DEL AEROPUERTO DEL CUSCO CONTRATO N GL 029 2023 | 0 | 0 | 60 | 09/06/2024 | 0 | 1 | 120921 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO | 163978 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MALECON DE LA AMISTAD Y AVENIDA LAS LOMAS DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2546433 | 2546433 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MALECON DE LA AMISTAD Y AVENIDA LAS LOMAS DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 949426 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO |  | 31/05/2022 | 1030938 02 | S/ Soles | 1 | 1030938 02 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 037 2022 GDU MDEA | 20502612710 | LEON CONTRATISTAS GENERALES S A C | 900409 51 |  |  | 0 | D N I | 09971758 | JORGE LUIS ZAPATA CASTILLO | C I P | 68428 | 02/10/2023 | 29/01/2024 | D N I | 41245562 | JOSE ANTONIO VELASQUEZ LEON | C I P | 120339 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 01/12/2023 | 60 | Total | 100 | 2/10/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 08/01/2025 | 100 | 83 2 | 900409 51 | 749166 34 | 83 20 | 749166 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 01/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/12/2024 | Otros | Si | 07/01/2025 | [6 empty] | 2023 | 0
2407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | 163981 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I E JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER DISTRITO DE CASTILLA PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2300709 | 337957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I E JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER DISTRITO DE CASTILLA PIURA PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1921403 |  | 0 | 26/10/2016 | 1 | PIURA | PIURA | CASTILLA | I E JOSE MARÍA ESCRIVA DE BALAGUER DISTRITO DE CASTILLA PIURA PIURA | 12/04/2022 | 796846 89 | S/ Soles | 1 | 796846 89 | R G N 037 2022 MDC GDUREI | C0003403979 | CONSORCIO BALAGUER | 717162 21 |  |  | 0 | D N I | 70557252 | KENYI CARRASCO NIZAMA | C I P | 242418 | 17/02/2022 | 14/07/2023 | D N I | 17640747 | LUIS FRANCISCO ARRIETA NI O | C I P | 63453 | 10/09/2022 | 14/07/2023 | 25/09/2022 | 24/11/2022 | 60 | Total | 100 | 24/09/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 26/09/2023 | 100 | 74 18 | 717162 20 | 531989 34 | 15 55 | 111486 33 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 10/03/2023 | 28 | Causa suspender la obra debido al inicio del periodo lluvioso en la región de Piura así también se indica que a raíz de las lluvias se han podido evidenciar filtraciones no comunes en los aligerados por lo cual se han solicitado ensayos para corroborar la calidad de las estructuras y poder continuar con la ejecución de las partidas con el fin de evitar posibles perjuicios económicos al estado y sobre todo en salvaguardar de la integridad física y mental de la población estudiantil | 6 | 233 | 293 | 15/07/2023 | 0 | 3 | 20921 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2023 | Resolución de contrato
2494 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | 164081 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE 1380 DE LA COMUNIDAD DE LLALLAHUA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2512855 | 2512855 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE 1380 DE LA COMUNIDAD DE LLALLAHUA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1199602 |  | 0 |  | 2 | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | CC LLALLAHUA S/N | 29/03/2022 | 886001 53 | S/ Soles | 1 | 886001 53 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 032 2022 MDSP/GM | [6 empty] | D N I | 41919050 | JIMY ALBERT AGUILAR VARGAS | C I P | 112821 | 25/04/2022 | 01/08/2022 | D N I | 01700581 | PEDRO CUTIPA QUISPE | C I P | 92344 | 11/04/2022 | 01/08/2022 | 04/05/2022 | 02/08/2022 | 90 | Total | 100 | 4/05/2022 00 00 00 | 2022 | 7 | 13/08/2022 | 98 52 | 58 19 | 720100 33 | 425283 34 | 48 | 425283 34 |  |  |  |  | 1 | 23 | 113 | 25/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 596884 04
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 164255 | CREACION DEL SERVICIO TURISTICO RECREACIONAL DE CANOPY Y RAPEL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE PICHA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2449233 | 2449233 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | COMUNIDAD SAN LUIS DE PICHA | 02/03/2021 | 460887 46 | S/ Soles | 1 | 460887 46 | RES ALC 065 2021 MDV/A | [6 empty] | D N I | 41903638 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ SOSA | C I P | 198803 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | D N I | 44123206 | CARLOS FLORES SOTO | C I P | 235888 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 02/05/2022 | 31/07/2022 | 90 |  |  |  | 2022 | 12 | 30/12/2022 | 100 | 43 63 | 460887 46 | 201091 24 | 43 63 | 201091 24 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 31/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 380049 92
1688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA LA CONVENCIÓN | 164334 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL SECTOR DE COQUIMBO HACIA EL SECTOR DE BUENOS AIRES DISTRITO DE OCOBAMBA LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2333398 | 372667 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL SECTOR DE COQUIMBO HACIA EL SECTOR DE BUENOS AIRES DISTRITO DE OCOBAMBA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3375102 |  | 0 | 12/12/2016 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | OCOBAMBA KAQUEYCAYBAMBA | COQUIMBO BUENOS AIRES | 28/12/2021 | 1785516 13 | S/ Soles | 1 | 1785516 13 | RGM Nro 228 2021 GM MDO/LC | [6 empty] | D N I | 23963881 | GILBER CARPIO MERINO | C I P | 89568 | 01/06/2022 |  | D N I | 18188625 | ROMMEL SEGUNDO PALACIOS CHAVEZ | C I P | 130526 | 05/05/2022 |  | 02/06/2022 | 29/12/2022 | 210 | Total | 100 | 2/06/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 18/01/2025 | 72 1 | 61 84 | 1761381 40 | 1498310 76 | 62 93 | 1773986 79 | Otras causales | 21/12/2024 | 11 | El proyecto tiene un avance acumulado de S/ 1 498 310 76 a costo directo correspondiente al mes de diciembre el proyecto paralizo el 20 de diciembre por cierre del año fiscal | 0 | 0 | 210 | 29/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | 164335 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA NARANJAYOC Y BARRANCAS ZONAI EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2475136 | 2475136 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA NARANJAYOC Y BARRANCAS ZONAI EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 13082937 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | CEDROPATA NARANJAJOC Y BARRANCAS DISTRITO DE QUELLOUNO | 10/11/2021 | 11237941 13 | S/ Soles | 1 | 11237941 13 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 0453 2021 GM M | [6 empty] | D N I | 24363377 | MANUEL OCTAVIO ROMERO MEJIA | C I P | 46778 | 11/05/2022 | 31/12/2022 | D N I | 10603593 | HENRY NU EZ AMARO | C I P | 120081 | 04/07/2022 |  | 11/07/2022 | 02/01/2024 | 540 |  |  |  | 2024 | 6 | 07/08/2024 | 30 38 | 0 83 | 2880326 36 | 78672 | 0 83 | 78672 | Conflictos sociales | 01/04/2024 | 31 | OBRA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES POR DELIMITACION TERRITORIAL SE REMITIO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO REGIONAL PARA LA OPINION CORRESPONDIENTE | 0 | 0 | 540 | 02/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 651575
2365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHU A | 164517 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHU A DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483616 | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHU A DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 8859215 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHU A | PLAZA CIVICA ICHU A DISTRITO DE ICHU A | 13/04/2022 | 9836690 06 | S/ Soles | 1 | 9836690 06 | RESOLUCION GERENCIAL N 044 2022 GM/MDI | [6 empty] | D N I | 42558329 | EDWIN REYNALDO PARILLO LAZARINOS | C I P | 161728 | 12/02/2024 | 16/09/2024 | D N I | 41876478 | JOSE LUIS QUI ONES GALINDO | C I P | 159656 | 10/01/2024 | 14/09/2024 | 09/05/2022 | 09/05/2023 | 365 | Total | 100 | 9/05/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 28/03/2023 | 40 62 | 15 16 | 3515151 40 | 1311857 82 | 15 16 | 1311857 82 | Sin asignación presupuestal | 01/03/2023 | 31 | PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 365 | 09/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4634129 76
0383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | 164643 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2544004 | 2544004 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 470389 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS YANAOCA | 30/05/2022 | 405278 44 | S/ Soles | 1 | 405278 44 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 118 2022 GM MPC C | [6 empty] | D N I | 42903743 | ALFREDO MAMANI AROSQUIPA | C I P | 130848 | 01/08/2023 |  | D N I | 45282737 | EDGAR CONDORI CANCAPAC | C I P | 182797 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 04/07/2022 | 02/10/2022 | 90 |  |  |  | 2025 | 1 | 21/02/2025 | 100 | 71 57 | 699593 32 | 378857 24 | 77 45 | 518606 27 | Proceso arbitral | 22/02/2024 | 100 | EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE S/ 378 857 24 QUE REPRESENTA EL 71 57 RESPECTO AL COSTO DIRECTO EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE S/ 518 606 27 QUE REPRESENTA EL 77 45 RESPECTO AL COSTO TOTAL | 6 | 508 | 598 | 22/02/2024 | 0 | 1 | 264314 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 546333 72
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 164688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ANCASH JR HUARAZ JR 28 DE JULIO JR CIRO ALEGRÍA AV CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV LOS LIBERTADORES AV LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICATAC DISTRITO DE AMASHCA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2445638 | 2445638 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ANCASH JR HUARAZ JR 28 DE JULIO JR CIRO ALEGRÍA AV CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV LOS LIBERTADORES AV LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICATAC DISTRITO DE AMASHCA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3884974 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CARHUAZ | AMASHCA |  | 02/02/2022 | 7206349 68 | S/ Soles | 1 | 7206349 68 | RGR N 31 2022 GRA/GRI | C0003401029 | CONSORCIO ANCASH | 7205665 28 | 10316048698 | CONSORCIO SUPERVISOR ADEDE | 230603 | D N I | 31604869 | ARMANDO FREDY DEPAZ DEXTRE | C I P | 61980 | 09/11/2022 |  | D N I | 32386146 | NELLY YOLANDA LUNAREJO DIAZ | C I P | 78455 | 28/11/2022 |  | 23/12/2022 | 21/06/2023 | 180 | Total | 100 | 22/12/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 26/11/2024 | 100 | 96 32 | 7205665 28 | 6940838 34 | 95 61 | 7605525 61 |  |  |  |  | 3 | 498 | 678 | 31/10/2024 | 0 | 1 | 134626 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2024 | Otros | Si | 26/12/2024 | [6 empty] | 2022 | 6189311 52
2431 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | 164711 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUABLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502686 | 2502686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3559918 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | PAMPAS DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA TIERRA BLANCA | 16/03/2022 | 4387457 89 | S/ Soles | 1 | 4387457 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 065 2022/MDC A | C0003415041 | CONSORCIO EJECUTOR AGUA BLANCA | 4149959 89 | 20609893843 | CONSORCIO TIERRA BLANCA | 207497 50 | D N I | 43893713 | DAVID SALOMON AGURTO COLINA | C I P | 178236 | 14/11/2022 | 13/05/2023 | D N I | 41522462 | JEREMY GERARDO ACEVEDO GUTIERREZ | C I P | 140230 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 14/11/2022 | 13/04/2023 | 150 | Total | 100 | 24/10/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 24/01/2024 | 78 01 | 24 37 | 3237456 87 | 810156 08 | 11 50 | 352886 89 | Otras causales | 24/01/2024 | 365 | Obra atrasada | 0 | 0 | 150 | 13/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2179943 43
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 164751 | CREACION DEL SERVICIO DE SE ALIZACION HORIZANTAL VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA YUMBE JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527314 | 2527314 | CREACION DEL SERVICIO DE SE ALIZACION HORIZANTAL VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA YUMBE JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1747300 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA YUMBE JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA | 09/05/2022 | 1178625 32 | S/ Soles | 1 | 1178625 32 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 149 2022 MDH GM | C0003394616 | CONSORCIO HUARMACA 22 | 1178625 32 |  |  |  | D N I | 02603377 | JOSE EMILIO LUNA ESQUIVES | C I P | 21365 | 24/08/2022 |  | D N I | 70292926 | VITO LEONARDO BELLETICH SEMINARIO | C I P | 182485 | 24/08/2022 |  | 25/08/2022 | 24/10/2022 | 60 | Total | 100 | 24/08/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 04/12/2024 | 100 | 83 28 | 1178625 36 | 981604 69 | 83 28 | 981604 69 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 05/11/2022 | 788 |  | 0 | 0 | 60 | 24/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1027344 63
1423 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | 164769 | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2531882 | 2531882 | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 306470 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | COMUN PAMPA | 08/11/2021 | 530257 19 | S/ Soles | 1 | 530257 19 | R A N 247 2021 MDP/A | [6 empty] | D N I | 44357688 | NILO JAYO MEDINA | C I P | 165767 | 01/06/2022 | 01/09/2022 | D N I | 09785634 | RICHARD ALEX OSCCO PECEROS | C I P | 115601 | 01/06/2022 | 01/09/2022 | 01/06/2022 | 01/09/2022 | 92 | Total | 100 | 1/06/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 22/12/2022 | 100 | 95 71 | 462781 66 | 442943 42 | 83 53 | 442943 42 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/11/2022 | 30 |  | 2 | 63 | 155 | 03/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 342449 90
1406 | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA | 164797 | REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126 EMP PE 1NJ PIURA MIRAFLORES EMP PE 02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2534696 | 2534696 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126 EMP PE 1NJ PIURA MIRAFLORES EMP PE 02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN PIURA DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2228567 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CASTILLA |  | 10/06/2022 | 2432099 | S/ Soles | 1 | 2432099 | R D R N 0234 2022/GRP DRTYC DR | 20525633561 | CONSTRUCTORA ESTRELLA DE BELEM S A | 2153813 96 |  |  |  | D N I | 41519938 | ANNY DEL ROSARIO CASTILLO JARA | C I P | 147244 | 22/07/2022 | 15/10/2022 | D N I | 16568600 | ISIDRO GUILLERMO NU EZ FLORES | C I P | 53897 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | 02/08/2022 | 16/10/2022 | 75 | Total | 100 | 1/08/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 13/12/2024 | 100 | 42 14 | 2153813 96 | 907626 07 | 43 | 942597 82 | Otras causales | 01/07/2024 | 31 | OBRA EN ESPERA DE RECURSOS PARA CONTINUIDAD | 2 | 17 | 92 | 02/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 942597 82
1042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMBRASBAMBA | 164840 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE YAMBRASBAMBA SICHOCA Y TAMBILLO DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2377951 | 2377951 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE YAMBRASBAMBA SICHOCA Y TAMBILLO DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 9394678 |  | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BONGARA | YAMBRASBAMBA |  | 30/05/2022 | 13841161 79 | S/ Soles | 1 | 13841161 79 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 139 2022 MDY A | C0003414158 | CONSORCIO SANEAMIENTO SICHOCA | 11870000 | 20609781352 | CONSORCIO SUPERVISOR A R | 652900 | D N I | 26604646 | JEREMIAS CASAHUAMAN MARIN | C I P | 44251 | 02/09/2022 | 29/07/2023 | D N I | 17400157 | ISMAEL BENITO ASCENCIO BANCES | C I P | 45815 | 18/11/2022 | 14/09/2023 | 18/11/2022 | 14/09/2023 | 300 | Parcial | 100 | 15/11/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 27/01/2025 | 100 | 99 57 | 12314301 30 | 12261409 66 | 99 30 | 13147265 |  |  |  | NINGUNO | 3 | 216 | 516 | 17/04/2024 | 0 | 3 | 507826 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 11513951 17
5317 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | 164879 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA DISTRITO LLOCHEGUA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452163 | 2452163 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA DISTRITO LLOCHEGUA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1100074 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | EL PROYECTO SE EJECUTARA EN DOS COMUNIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA HUANTA AYACUCHO | 28/02/2022 | 1216940 19 | S/ Soles | 1 | 1216940 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 061 2022 MDLL/A | C0003395512 | CONSORCIO JM PP | 1165621 53 |  |  |  | D N I | 46202295 | ROBERTO CARLOS RETAMOZO GARIBAY | C I P | 171885 | 23/07/2022 | 15/10/2022 | D N I | 28275893 | JOSE CARLOS VEGA ORE | C I P | 89709 | 02/08/2022 | 15/10/2022 | 02/08/2022 | 16/10/2022 | 75 | Total | 100 | 27/07/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 07/01/2025 | 100 | 87 02 | 1165621 53 | 1014375 05 | 87 02 | 1014375 05 | Otras causales | 22/12/2022 | 30 | OBRA SUSPENDIDA | 5 | 42 | 117 | 27/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1242307 42
6012 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED | 165070 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 20176 DEL C P EL TIGRE DISTRITO DE QUILMANA PROVINCIA DE CA ETE REGIÓN LIMA CL 354138 con FUR N 2428742 | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2428742 | 2428742 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 354138 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 7655602 |  | 0 |  | 2 | LIMA | CA ETE | QUILMANA | Anexo El Tigre Quilmana | 27/06/2023 | 6262121 27 | S/ Soles | 1 | 6262121 27 | RJ 112 2023 UGRD | 20552138288 | CONSORCIO SAN PEDRO | 6413370 18 | 10198350350 | CONSORCIO LEMO |  | D N I | 19835035 | ELSA ELENA ROJAS SOTO | C A P | 5096 | 16/08/2022 | 23/03/2023 | D N I | 40777081 | JOSE KROOL CANO PEREZ | C I P | 83547 | 02/08/2022 | 01/05/2023 | 02/11/2022 | 01/05/2023 | 180 | Total | 100 | 12/08/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 25/07/2023 | 100 | 13 91 | 6262121 27 | 870819 22 | 13 91 | 870819 22 | Falta de supervisor o inspector | 01/05/2023 | 31 | La obra se encuentra paralizada por parte del contratista | 0 | 0 | 180 | 01/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/2023 | Resolución de contrato | Si | 05/10/2023 | [6 empty] | 2018 | 2923388 55
0331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | 165085 | RENOVACION DE PISTA VEREDA GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA AV TUPAC AMARU JR GABINO URIBE JR CONFRATERNIDAD Y JR PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA DISTRITO DE AIJA PROVINCIA AIJA DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542911 | 2542911 | RENOVACION DE PISTA VEREDA GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA AV TUPAC AMARU JR GABINO URIBE JR CONFRATERNIDAD Y JR PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA DISTRITO DE AIJA PROVINCIA AIJA DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 209586 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | AIJA | AIJA | AIJA AIJA ANCASH | 27/05/2022 | 436903 42 | S/ Soles | 1 | 436903 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 128 2022 MPA/A | [6 empty] | D N I | 80123666 | BENITO LAZARTE TORRES | C I P | 114063 | 16/06/2022 | 12/09/2022 | D N I | 41887127 | ROY ROGER OSORIO SERAFIN | C I P | 143209 | 08/09/2022 | 10/12/2022 | 16/06/2022 | 14/09/2022 | 90 | Total | 100 | 13/06/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 19/12/2022 | 82 89 | 67 38 | 334787 07 | 272115 74 | 62 28 | 272115 74 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 10/12/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 14/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 341195 19
0209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | 165101 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2135253 | 147346 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3713498 |  | 0 | 30/11/2010 | 1 | LIMA | LIMA | RIMAC | Av Túpac Amaru 210 Rímac Lima Perú | 08/04/2022 | 6968247 28 | S/ Soles | 1 | 6968247 28 | 2135253 RR 658 2022 | [6 empty] | D N I | 20015525 | LUIS ALFREDO COLONIO GARCIA | C I P | 100598 | 21/07/2022 | 31/12/2022 | D N I | 15280990 | MABEL ILIANA BALDEON ICOCHEA | C I P | 59752 | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 180 | Total | 100 | 21/07/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/01/2025 | 1 5 | 1 5 | 37303 44 | 37303 44 | 88 58 | 3107476 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | Obra paralizada sin asignación presupuestal | 0 | 0 | 180 | 30/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | 165185 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2512288 | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2036230 |  | 0 |  | 2 | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | COMUNIDAD DE PAMPAHUIRI HACIA EL SECTOR DE PUCARA DE LA COMUNIDAD DE TAMBORACCAY | 08/06/2021 | 3068091 01 | S/ Soles | 1 | 3068091 01 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0106 2021 MDC/GRAU/APU | [6 empty] | D N I | 23833867 | ROBERTO HUAMAN LACUTA | C I P | 41762 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | D N I | 40666747 | GILBERT JUSTINO CUELLAR BRAVO | C I P | 203715 | 07/06/2022 | 07/08/2022 | 01/07/2021 | 27/04/2022 | 300 | Total | 100 | 21/06/2021 00 00 00 | 2022 | 10 | 14/11/2022 | 69 07 | 31 27 | 1841334 78 | 827499 61 | 26 97 | 827499 61 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 300 | 27/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 615655 73
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 165206 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TRES II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2547849 | 2547849 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | CAPITAL DEL DISTRITO DE VINCHOS | 18/05/2022 | 767644 05 | S/ Soles | 1 | 767644 05 | RES ALC N 279 2022 MDV/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41903638 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ SOSA | C I P | 198803 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | D N I | 41767942 | VICTOR JAYO TUMBALOBOS | C I P | 211614 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 25/05/2022 | 24/07/2022 | 60 | Total | 100 | 25/05/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 5 92 | 5 92 | 132710 34 | 132710 34 | 7 10 | 158190 50 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 731 |  | 0 | 0 | 60 | 24/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 158190 50
1577 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO CHOTA | 165234 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA LOCALIDAD DE CERCADO QUEROCOTO DEL DISTRITO DE QUEROCOTO PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2483219 | 2483219 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA LOCALIDAD DE CERCADO QUEROCOTO DEL DISTRITO DE QUEROCOTO PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6566795 |  | 0 |  | 3 | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | VIA DE EVITAMIENTO DE QUEROCOTO | 03/03/2022 | 17137759 30 | S/ Soles | 1 | 17137759 30 | RESOLUCION DE ALCALDIA N029 2022 MDQ/A | 20488040988 | CONSORCIO EJECUTOR QUEROCOTO | 15508886 77 |  |  | 0 | D N I | 17454234 | MARCOS ALEXANDER CHANAME JUAREZ | C I P | 17454234 | 23/08/2022 | 22/08/2023 | D N I | 26678465 | PEDRO TORIBIO TORRES TRIGOSO | C I P | 44487 | 21/08/2022 | 22/08/2023 | 23/08/2022 | 20/04/2023 | 240 | Total | 100 | 22/08/2022 00 00 00 | 2024 | 8 | 13/08/2024 | 66 63 | 55 6 | 1033331 96 | 8622513 52 | 55 60 | 8622513 52 | Otras causales | 13/08/2024 | 1 | No hay registros de comentarios | 3 | 139 | 379 | 06/09/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 8927918 27
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 165472 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTA ANA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2534694 | 2534694 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTA ANA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 161164 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | san cristobal de balsabe | 17/02/2022 | 160930 53 | S/ Soles | 1 | 160930 53 | RESOLUCION GENRAL N 028 2022 MPCI/GI | [6 empty] | D N I | 70349713 | YHONY MAMANI YAPURASI | C I P | 212639 | 10/06/2022 |  | D N I | 46128793 | FREYRE VELIZ JALANOCA CCAMA | C I P | 266774 | 18/04/2022 |  | 06/06/2022 | 05/08/2022 | 60 | Total | 100 | 7/06/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 05/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 193404 95
0445 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | 165563 | ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y EN EL LA CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Renovación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2521956 | 2521956 | ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y EN EL LA CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 440710 |  | 0 |  | 1 | MOQUEGUA | ILO | ILO | CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 17/02/2022 | 556870 17 | S/ Soles | 1 | 556870 17 | R A N 176 2022 A MPI | [6 empty] | D N I | 09384671 | CESAR AUGUSTO LA ROSA CARDENAS | C I P | 56468 | 06/01/2025 |  | D N I | 04744650 | MANUEL ALFREDO VALDIVIA ALCAZAR | C I P | 83831 | 06/01/2025 |  | 08/04/2022 | 07/06/2022 | 60 | Total | 100 | 8/04/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/03/2025 | 98 35 | 90 89 | 2971721 57 | 2746303 86 | 79 47 | 3046219 08 |  |  |  | VALORIZACION CORRESPONDE A EJECUCION DEL COSTO DIRECTO | 4 | 351 | 411 | 24/05/2023 | 0 | 4 | 2986941 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 3008839 08
2433 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | 165585 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CITAN GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2243039 | 288009 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CITAN GUERRERO LOCALIDAD DE SONDOR DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3299961 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | Canal Citan Guerrero Sondor Huancabamba | 23/02/2022 | 4043315 48 | S/ Soles | 1 | 4043315 48 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 054 2022 MDS | C0003414326 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CITAN | 4041967 7 | 10804852374 | VENEGAS VALLADOLID NELSON ROGELIO | 0 | D N I | 80485237 | NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID | C I P | 87596 | 29/11/2022 | 27/04/2023 | D N I | 16588035 | ORLANDO PUICAN DESCALZI | C I P | 33547 | 29/11/2022 | 27/04/2023 | 29/11/2022 | 28/04/2023 | 150 | Total | 100 | 28/11/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 30/01/2025 | 100 | 90 2 | 4041967 70 | 3645758 60 | 1 45 | 58769 46 |  |  |  | VALORIZACION N 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 5 | 712 | 862 | 09/04/2025 | 0 | 1 | 547065 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 165711 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2447539 | 2447539 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2864763 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 16/05/2022 | 4018237 54 | S/ Soles | 1 | 4018237 54 | RGR N 143 2022 GRA/GRI | C0003402491 | CONSORCIO YAUTAN | 3978055 16 | 10403816421 | CONSORCIO SUPERVISOR CACHIPAMPA | 177000 | D N I | 41163464 | ANIBAL TEOFILO MENDOZA TREJO | C I P | 94632 | 08/09/2022 |  | D N I | 32541669 | GONZALO ERNESTO GALLARDO MORENO | C I P | 74809 | 01/09/2022 |  | 17/10/2022 | 16/03/2023 | 150 | Total | 100 | 10/10/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 81 39 | 3978055 15 | 3237543 24 | 81 12 | 3452963 28 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 05/07/2023 | 576 |  | 1 | 5 | 155 | 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 3460913 27
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 165712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I E I N 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2459756 | 2459756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I E I N 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2979220 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | DISTRITO DE HUAYLLABAMBA PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | 20/04/2022 | 3832305 48 | S/ Soles | 1 | 3832305 48 | RGR N 113 2022 GRA/GRI | C0003413254 | NUEVA GENERACION | 3832305 46 | 10316249847 | QUITO TUYA JUAN GUMERCINDO | 213656 | D N I | 32040098 | RAUL BERNARDO RAMIREZ SOLANO | C I P | 78457 | 23/11/2022 |  | D N I | 15396818 | LUIS ALBERTO QUISPE SANCHEZ | C I P | 52474 | 20/10/2022 |  | 19/11/2022 | 16/08/2023 | 270 | Total | 100 | 16/11/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 38 19 | 19 51 | 1463430 19 | 747654 83 | 19 51 | 747654 83 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 24/10/2022 | 830 |  | 1 | 18 | 288 | 03/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1689397 80
2639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 165752 | IOARR REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO RENVACIÓN DE COMPUERTA EN EL LA CANAL DE RIEGO DEL LATERAL E DEL DISTRITO DE ITE PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2540742 | 2540742 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO RENOVACION DE COMPUERTA EN EL LA CANAL DE RIEGO DEL LATERAL E DEL DISTRITO DE ITE PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 2592198 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | CANAL DE RIEGO DEL LATERAL E | 27/06/2022 | 3411436 86 | S/ Soles | 1 | 3411436 86 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 223 2022 GM MDI | 20609960923 | CONSORCIO BRI ITE | 2707928 37 |  |  |  | D N I | 00504814 | PEDRO JULIAN GALARZA COAQUERA | C I P | 105988 | 11/10/2022 |  | D N I | 45588097 | NIZAR PALOMINO FIGUEROA | C I P | 171979 | 11/10/2022 |  | 11/10/2022 | 25/12/2022 | 75 | Total | 100 | 10/10/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 22/05/2024 | 100 | 73 | 1027489 98 | 750051 17 | 73 | 750051 17 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/08/2023 | 273 |  | 3 | 143 | 218 | 17/05/2023 | 0 | 1 | 1465505 35 | 0 | 0 | 1 | 1495490 19 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2677396 49
0224 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LA CANTUTA | 165852 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE SEGUNDA ETAPA | Contrata | Si |  | Remodelación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2149878 | 6069 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8497438 |  | 0 | 22/04/2014 | 2 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | Enrique Guzman Y Valle N 951 Lurigancho Chosica 15472 | 23/08/2021 | 2653394 57 | S/ Soles | 1 | 2653394 57 | RESOLUCIÓN N 1720 2021 R UNE | 20547097069 | M amp S PROYECTS S A C | 2388055 13 |  |  | 0 | D N I | 28595907 | WILLAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA | C I P | 61184 | 10/06/2022 | 31/08/2022 | D N I | 42565002 | CRISTIAN ROBERT MANUYAMA ALIAGA | C I P | 143514 | 10/06/2022 | 31/08/2022 | 07/07/2022 | 03/01/2023 | 180 | Total | 100 | 6/07/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 07/01/2025 | 30 18 | 17 13 | 720706 51 | 408989 | 43 22 | 1032211 86 | Vicios ocultos | 01/01/2025 | 30 | REQUIERE PROGRAMACION LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 180 | 03/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2024 | Resolución de contrato
2220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | 165868 | REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE ASIA UBICADO EN LA JOYA MARGEN DERECHO AGUAS ARRIBA DEL PUESTE RIO GRANDE DISTRITO DE ASIA PROVINCIA DE CA ETE REGION LIMA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NI O COSTERO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desag e | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2454545 | 2454545 | REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE ASIA UBICADO EN LA JOYA MARGEN DERECHO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE RÍO GRANDE DISTRITO ASIA PROVINCIA DE CA ETE REGIÓN LIMA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NI O COSTERO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1210172 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CA ETE | ASIA | ANEXO LA JOYA | [6 empty] | C0003399247 | CONSORCIO LA JOYA | 1115705 09 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 842457 33
0376 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | 166054 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL LA LOCALIDAD DE NUEVE DE OCTUBRE Y NUEVO ORIENTE DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545475 | 2545475 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL LA LOCALIDAD DE NUEVE DE OCTUBRE Y NUEVO ORIENTE DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 342357 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | LOCALIDAD NUEVE DE OCTUBRE Y NUEVO ORIENTE | 24/03/2022 | 342357 20 | S/ Soles | 1 | 342357 20 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 124 2022 MPSI | [6 empty] | D N I | 48149447 | NILSON VASQUEZ GUERRERO | C I P | 214188 | 06/06/2022 |  | D N I | 47667359 | GRIMALDO DANIEL AGUIRRE ALVA | C I P | 257649 | 06/06/2023 |  | 06/06/2022 | 04/09/2022 | 90 | Total | 100 | 28/05/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 06/06/2023 | 100 | 84 84 | 326054 48 | 276636 01 | 80 80 | 276636 01 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/05/2023 | 31 | Con fecha 31 de octubre del 2022 según asiento N 143 del residente de obra y asiento N 144 del inspector la obra fue suspendida por desabastecimiento de materiales para las puertas ventanas pintura e instalaciones eléctricas y sanitarias No se realizaron labores en mes de mayo del 2023 | 2 | 55 | 145 | 29/10/2022 | 0 | 3 | 12304 14 | 0 | 0 | 1 | 2207 21 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 370397 55
2693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | 166063 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUYUPAY DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2481936 | 2481936 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CALCA | CALCA | MUYUPAY | 14/06/2022 | 3504080 20 | S/ Soles | 1 | 3504080 20 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 199 2022 GM MDY | [6 empty] | D N I | 23981953 | FREDI MENDOZA FLORES | C I P | 119449 | 01/02/2023 |  | D N I | 42323287 | JEAN NAHUAMEL DELGADO | C I P | 193018 | 01/02/2023 |  | 18/07/2022 | 15/03/2023 | 240 | Total | 100 | 15/07/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 14/02/2024 | 100 | 29 51 | 2987211 48 | 881603 45 | 63 74 | 2233642 50 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 31 | SE PRESENTO EL INFORME DE CORTE POR PARTE DEL RESIDENTE DONDE RECOMIENDA QUE SE REALICE LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 2 | 282 | 522 | 22/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2515172 65
2139 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS LAMBAYEQUE | 166164 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 CASERIOS DE SALAS DISTRITO DE SALAS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2243786 | 290827 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 09 CASERIOS DE SALAS DISTRITO DE SALAS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8301392 |  | 0 | 28/03/2014 | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS |  | 26/05/2021 | 5584494 57 | S/ Soles | 1 | 5584494 57 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 109 2021 MDS/A | 45925320 | CONSORCIO SNR | 5266200 63 | 20603677219 | CONSORCIO SUPERVISIOR NUYUP |  | D N I | 43964936 | JOSE WALTER ASALDE YUPTON | C I P | 259744 | 30/12/2021 | 30/06/2022 | D N I | 16444688 | LUIS ERNESTO BANDA PALACIOS | C I P | 39182 | 30/12/2021 | 30/06/2022 | 14/01/2022 | 11/09/2022 | 240 | Total | 100 | 13/01/2022 00 00 00 | 2022 | 8 | 11/10/2022 | 26 67 | 30 39 | 1404651 25 | 1600482 20 | 28 66 | 1600482 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 11/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 166301 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2465950 | 2465950 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC PP DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1312388 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | CC NN SHIVANKORENI | 20/10/2020 | 1307228 12 | S/ Soles | 1 | 1307228 12 | RGM N 336 2020 GM/MDM LC | [6 empty] | D N I | 23925490 | GERARDO FRISANCHO TUPAYACHI | C A P | 14339 | 22/01/2024 |  | D N I | 23984036 | LUIS PERCY SUTTA ESCOBAR | C A P | 7893 | 16/01/2024 |  | 02/05/2022 | 31/12/2022 | 243 | Total | 100 | 2/05/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 22/02/2025 | 100 | 57 19 | 888904 42 | 522784 59 | 99 04 | 1352012 25 | Otras causales | 08/12/2023 | 421 |  | 3 | 424 | 667 | 28/02/2024 | 0 | 1 | 57840 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1352012 25
0328 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | 166425 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TAMIAPAMPA EL MITO DEL DISTRITO DE SOLOCO PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2461674 | 2461674 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TAMIAPAMPA EL MITO DEL DISTRITO DE SOLOCO PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6129452 |  | 0 |  | 1 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | Centro Poblado Mito | 06/05/2022 | 3365476 51 | S/ Soles | 1 | 3365476 51 | Resolución N 015 2022 MPCH/GIGESI | [6 empty] | D N I | 47555694 | HERBERT WILLER MELENDEZ TUESTA | C I P | 226791 | 11/07/2022 | 31/12/2022 | D N I | 77911779 | MARZIA ANDREA GERALDINE MORALES CASTRO | C I P | 264082 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | 12/10/2022 | 09/07/2023 | 270 | Total | 100 | 13/10/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 27/12/2022 | 18 98 | 41 38 | 596855 04 | 1301512 27 | 38 67 | 1301512 27 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/12/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 270 | 09/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 548299
0342 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | 166520 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR TAMBORCOCHA DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2534056 | 2534056 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR TAMBORCOCHA DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 335449 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | SECTOR TAMBORCOCHA DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 08/07/2022 | 294896 31 | S/ Soles | 1 | 294896 31 | RGM N 084 2022 MPP/GM | C0003409595 | CONSORCIO ROMA | 265406 69 |  |  | 0 | D N I | 40231536 | RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO | C I P | 97600 | 24/10/2022 | 12/12/2022 | D N I | 31654902 | OSCAR ELMER CHAVEZ MEJIA | C I P | 85570 | 24/10/2022 | 12/12/2022 | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 30 | Total | 100 | 21/10/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 10/12/2024 | 100 | 83 63 | 265406 69 | 220962 26 | 83 63 | 220962 26 | Otras causales | 01/01/2023 | 663 |  | 0 | 0 | 30 | 23/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 221962 26
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 166563 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL LA JIRÓN DOMINGO AYARZAC BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2537783 | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL LA JIRÓN DOMINGO AYARZAC BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 478897 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | JIRÓN DOMINGO AYARZAC | 09/06/2022 | 902650 84 | S/ Soles | 1 | 902650 84 | N 458 2022 MPPC/AYAC | [5 empty] | 0 | D N I | 21522171 | JOSE JESUS HUAYLLA FLORES | C I P | 75041 | 17/06/2022 | 15/08/2022 | D N I | 43312725 | JOSE CARLOS PERFECTO MAITA PEREZ | C I P | 217916 | 17/06/2022 | 15/08/2022 | 17/06/2022 | 16/08/2022 | 60 | Total | 100 | 16/06/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 28/11/2023 | 94 97 | 78 66 | 362781 39 | 300475 68 | 33 29 | 300475 68 | Resolución del contrato de supervisión de obra | 01/12/2023 | 480 |  | 2 | 19 | 79 | 04/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 624970 37
1721 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU | 166659 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y MANDOR EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU URUBAMBA CUSCO | Administración directa | Si |  | Instalación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU | COMUNIDAD DE SAN MIGUEL Y MANDOR DISTRITO DE MACHUPICCHU | 12/11/2019 | 1684850 21 | S/ Soles | 1 | 1684850 21 | RES N 221 2019 GM | [5 empty] | 0 | D N I | 23893942 | OSCAR ANTONIO OCHOA CAMARA | C I P | 108436 | 02/12/2019 | 18/04/2020 | D N I | 23867067 | NILTON BECERRA PE A | C I P | 108423 | 12/11/2019 | 18/04/2020 | 20/11/2019 | 18/04/2020 | 150 | Total | 100 | 12/11/2019 00 00 00 | 2024 | 9 | 23/10/2024 | 1 28 | 0 71 | 18762 85 | 10408 37 | 1 99 | 33597 50 | Sin asignación presupuestal | 06/01/2020 | 1730 |  | 0 | 0 | 150 | 18/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1916 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | 166676 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALAN GARCIA PEREZ | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2379985 | 2379985 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALAN GARCIA PEREZ | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1332157 |  | 0 |  | 1 | ICA | PISCO | PARACAS | ASENTAMIENTO HUMANO ALAN GARCIA PEREZ | 25/10/2019 | 2261522 24 | S/ Soles | 1 | 2261522 24 | RGM N 080 2019 MDP GM | 20452523451 | INVERSIONES V Y V E I R L | 1903616 66 | 10223047306 | HUAYTA CONISLLA JULIO CESAR |  | D N I | 22304730 | JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA | C I P | 73655 | 05/02/2024 | 27/05/2024 | D N I | 42856094 | ANDERSON TOMAS GIHUA GALINDO | C I P | 128057 | 29/01/2024 | 27/05/2024 | 29/01/2024 | 28/05/2024 | 120 | Total | 100 | 25/01/2024 00 00 00 | 2024 | 2 | 11/04/2024 | 3 09 | 4 65 | 58849 32 | 88478 37 | 3 09 | 4 65 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 05/03/2024 | 29 | LA OBRA SE ENCUENTRAS SUSPENDIDA | 0 | 0 | 120 | 28/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 33100
2071 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | 166873 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALFONSO SANDOVAL PE A DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2472598 | 2472598 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALFONSO SANDOVAL PE A DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4224145 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | chugay centro | 15/07/2022 | 4800481 71 | S/ Soles | 1 | 4800481 71 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 113 2022 MDCH/GM | C0003405769 | CONSORCIO LAS FLORES | 4780303 71 |  |  |  | D N I | 46208637 | ALEXANDER RISCO JULCA | C I P | 182691 | 21/09/2022 | 20/03/2023 | D N I | 46450452 | JUAN CARLOS CRUZ FERNANDEZ | C I P | 211082 | 12/09/2022 | 20/03/2023 | 22/09/2022 | 21/03/2023 | 180 | Total | 100 | 21/09/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 14/11/2024 | 66 61 | 58 22 | 3184225 44 | 2782962 80 | 5 49 | 262296 32 | Otras causales | 02/03/2023 | 350 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 180 | 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2803402 80
0462 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 166884 | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Renovación | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536984 | 2536984 | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 755371 |  | 0 |  | 1 | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | CERCADO | 17/06/2022 | 343369 99 | S/ Soles | 1 | 343369 99 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 185 2022 MPM GM | [6 empty] | D N I | 41946075 | ROLANDO WILBER ORDO EZ NEYRA | C I P | 112159 | 19/07/2022 |  | D N I | 47569886 | JOSE CARLOS HUAYTA SUCASACA | C I P | 223665 | 04/07/2022 |  | 03/10/2022 | 12/11/2022 | 40 | Total | 100 | 3/10/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 13/02/2024 | 100 | 28 54 | 323453 34 | 92306 89 | 31 77 | 109086 95 | Otras causales | 29/06/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 40 | 12/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 109086 95
1442 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | 167017 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2471510 | 2471510 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 655244 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | LOCALIDAD DE CHUNGUI | 24/03/2022 | 1051999 12 | S/ Soles | 1 | 1051999 12 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 051 2022 MDCH LM/A | [6 empty] | D N I | 25770728 | CARLOS LUIS OCAMPO PALOMINO | C I P | 138962 | 01/07/2022 | 28/10/2022 | D N I | 70842073 | VLADIMIR ALVARO LOPEZ PORRAS | C I P | 204198 | 01/07/2022 | 28/10/2022 | 01/07/2022 | 29/10/2022 | 120 | Total | 100 | 30/06/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 09/05/2023 | 100 | 87 21 | 1209726 57 | 1054951 69 | 89 63 | 1084252 01 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2023 | 31 | EL MONTO REAL ACUMULADO INCLUIDO EL ADICIONAL 1 Y ADICIONAL 2 EJECUTADO DE LA OBRA ES DE 1 054 951 69 SOLES CON RESPECTO A LO PROGRAMADO INCLUIDO LOS ADICIONALES ES DE 1 209 726 57 SOLES LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADO | 2 | 56 | 176 | 24/12/2022 | 0 | 2 | 217555 71 | 0 | 0 | 3 | 106726 03 | 0 | 0 | 20/12/2024 | Otros | [8 empty] | 2022 | 1126392 68
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 167024 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522073 | 2522073 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | JR 6 DE JULIO CORACORA | 07/07/2022 | 462926 98 | S/ Soles | 1 | 462926 98 | RESOLUCION 551 2022 MPPC/AYAC | [5 empty] | 0 | D N I | 43312725 | JOSE CARLOS PERFECTO MAITA PEREZ | C I P | 217916 | 02/11/2022 | 04/01/2023 | D N I | 70258889 | ALEXANDRA ISABEL HUAMANI RAMOS | C I P | 291005 | 02/11/2022 | 04/01/2023 | 02/11/2022 | 04/01/2023 | 63 | Total | 100 | 2/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 27/11/2023 | 100 | 77 2 | 402660 | 367555 | 67 15 | 367555 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2023 | 360 |  | 0 | 0 | 63 | 04/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 406343 15
1715 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | 167083 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548232 | 2548232 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI |  | 27/06/2022 | 1634125 68 | S/ Soles | 1 | 1634125 68 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 097 2022 MDC/ALC | [6 empty] | D N I | 23981846 | DANIEL GUSTAVO CCORI SALAZAR | C I P | 158488 | 04/07/2022 |  | D N I | 47807484 | JOSE CRISTHIAN HUAMAN MERMA | C I P | 211742 | 01/09/2022 |  | 18/07/2022 | 14/01/2023 | 180 | Total | 100 | 1/07/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 29/03/2023 | 51 42 | 30 9 | 722062 37 | 433944 36 | 44 18 | 596705 13 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 19/12/2022 | 105 | No se tiene comentarios | 0 | 0 | 180 | 14/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1257619 59
3371 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI | 167297 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2253841 | 236825 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO DISTRITO DE NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5646771 |  | 0 | 03/04/2017 | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO DISTRITO DE NUEVA REQUENA | 15/12/2021 | 5937961 73 | S/ Soles | 1 | 5937961 73 | RESOLUCION DIRECTORAL REGONAL N 384 2021 GRU DRA | 20611854464 | CONSORCIO RIEGO PARAISO | 5583440 69 | 20611512521 | CONSORCIO CONSULTOR NUEVO PARAISO | 333560 40 | D N I | 41100770 | GIBRAN MARLON ROSALES VARGAS | C I P | 106177 | 20/12/2023 | 17/01/2025 | D N I | 09698131 | DAVID ROGELIO AQUINO CONDEZO | C I P | 830191 | 20/12/2023 | 17/01/2025 | 20/12/2023 | 18/04/2024 | 120 | Total | 100 | 18/12/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 11/03/2025 | 56 49 | 40 79 | 3090923 48 | 2232015 29 | 62 21 | 2544145 | Eventos climáticos | 20/12/2024 | 81 | OBRA EN ATRASO | 2 | 171 | 291 | 06/10/2024 | 0 | 1 | 790575 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO LA MAR | 167326 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACC DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517176 | 2517176 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACC DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 123338 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | Localidad de CCOCHACC | 01/07/2021 | 128838 | S/ Soles | 1 | 128838 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 276 2021 MDT LM/A | [6 empty] | D N I | 47854739 | KERLY HELIA BERROCAL GAMBOA | C I P | 195585 | 09/09/2022 | 06/01/2023 | D N I | 42036952 | YINA QUISPE PE A | C I P | 155979 | 09/09/2022 | 06/01/2023 | 09/09/2022 | 07/01/2023 | 120 | Total | 100 | 9/09/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 30/12/2022 | 23 14 | 30 2 | 23711 50 | 30947 50 | 24 02 | 30947 50 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/12/2022 | 31 |  | 1 | 37 | 157 | 13/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 117574
2411 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS PIURA | 167367 | REHABILITACION DE BOCATOMA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536052 | 2536052 | REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 10376882 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS |  | 30/11/2021 | 10376882 20 | S/ Soles | 1 | 10376882 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 000368 2021 MDLL A | C0003403886 | CONSORCIO PIURA | 9878097 62 |  |  |  | D N I | 16708758 | JAIRO RUBEN MORAN GOMEZ | C I P | 71140 | 26/09/2022 |  | D N I | 17862498 | UBALDO FERENK VARGAS VIGO | C I P | 86839 | 26/09/2022 |  | 26/09/2022 | 24/01/2023 | 120 | Total | 100 | 26/09/2022 00 00 00 | 2023 | 10 | 18/09/2024 | 100 | 91 64 | 9878097 62 | 809183 98 | 91 04 | 8993982 47 | Vicios ocultos | 31/10/2023 | 492 |  | 0 | 0 | 120 | 24/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 8321939 82
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 167370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES TUPAC CATARI INDEPENDENCIA ENRIQUE TORRES BELON Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2246615 | 301806 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES TUPAC CATARI INDEPENDENCIA ENRIQUE TORRES BELON Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1823151 |  | 0 | 13/09/2017 | 2 | PUNO | PUNO | PUNO | JIRONES TUPAC CATARI INDEPENDENCIA ENRIQUE TORRES BELON | 10/12/2021 | 3718545 | S/ Soles | 1 | 3718545 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPALN 1196 2021 MPP/GM | [6 empty] | D N I | 01315224 | JAVIER COAQUIRA LERMA | C I P | 0 | 06/06/2022 |  | D N I | 42675242 | JORGE LUIS ZAMBRANO ROJAS | C I P | 0 | 30/05/2022 |  | 20/06/2022 | 14/08/2023 | 420 | Total | 100 | 20/06/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 20/02/2024 | 32 82 | 17 23 | 1299259 62 | 682078 13 | 17 84 | 706445 63 | Sin asignación presupuestal | 01/04/2023 | 30 | Ninguno | 0 | 0 | 420 | 14/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0344 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | 167426 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C P MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPE A PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498048 | 2498048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C P MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPE A PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2579286 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | NEPE A | C P MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPE A | 14/07/2022 | 3873492 53 | S/ Soles | 1 | 3873492 53 | R N 189 2022 GI MPS | C0003423597 | CONSORCIO SANTA ROSA | 3486143 28 |  |  | 0 | D N I | 32987889 | CARLOS ALBERTO COMESA A VERASTEGUI | C I P | 167092 | 28/01/2023 | 21/12/2023 | D N I | 46027595 | PEDRO PERICHE MONTEZA | C I P | 231284 | 28/01/2023 | 21/01/2024 | 28/01/2023 | 25/10/2023 | 270 | Total | 100 | 13/12/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 22/01/2024 | 57 7 | 49 35 | 2011599 54 | 1720209 80 | 49 35 | 1720209 80 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 21/06/2023 | 31 | SUSPENDIDA | 1 | 30 | 300 | 24/11/2023 | 0 | 2 | 396963 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/12/2023 | Resolución de contrato | Si | 27/12/2023 | Si | 31/05/2024 | 1960536 49 |  |  |  | 2020 | 2053875 13
5350 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 167431 | CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUHUIRE DEL TRAMO III SINA YANAHUAYA SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2131661 | 10312 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 115001206 |  | 0 | 05/03/2014 | 6 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA |  | 14/02/2022 | 6771479 40 | S/ Soles | 1 | 6771479 40 | RGR N 009 2022 GRI GR PUNO | [5 empty] | 0 | D N I | 01541298 | MAURO CERPA JUAREZ | C I P | 72630 | 26/09/2023 |  | D N I | 44815026 | ALEX JA EZ APAZA BLANCO | C I P | 263292 | 09/11/2023 |  | 13/06/2022 | 10/11/2022 | 150 | Total | 100 | 13/06/0202 00 00 00 | 2025 | 1 | 19/02/2025 | 100 | 12 64 | 17946009 38 | 2268794 45 | 27 28 | 5284120 84 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 31/12/2024 | 397 | EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONFORME A LA ACTA DE PARALIZACION SE HA ELABORADO EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA TOPOGRAFIA GEOFISICA Y GEOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION | 2 | 417 | 567 | 01/01/2024 | 0 | 1 | 12599926 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 167488 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2476301 | 2476301 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 199300 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | JUNTA VECINAL CASERIO RURAL NUEVA DELICIA AGUAYTIA | 13/06/2022 | 351111 14 | S/ Soles | 1 | 351111 14 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 148 2022 MMPPA A | [6 empty] | D N I | 72317458 | BRENDA KRISTELL DE LA CRUZ MIRAVAL | C I P | 276199 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | D N I | 42715649 | JOSE LUIS ATENCIO DEUDOR | C I P | 152361 | 24/08/2022 | 10/10/2022 | 28/06/2022 | 26/09/2022 | 90 | Total | 100 | 28/06/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 20/02/2025 | 100 | 92 06 | 328111 13 | 139536 06 | 83 90 | 294571 34 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/02/2025 | 28 | SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRAS POR MOTIVOS DE FALTA DE ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y MATERIALES DE OBRA EN ELABORACION DE SALDO DE OBRA | 2 | 7 | 97 | 03/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 294571 34
5182 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | 167566 | Construcción de Celda de Transformador en la SET Pomata de Electro Puno S A A distrito de Pomata provincia Chucuito departamento Puno | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | FONAFE | 2548655 | 2548655 | CONSTRUCCION DE CELDA DE TRANSFORMADOR EN EL LA SET POMATA DE ELECTRO PUNO S A A DISTRITO DE POMATA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1427947 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | POMATA PUNO | 17/06/2022 | 1427946 89 | S/ Soles | 1 | 1427946 89 | Resolución Aprobación Proyecto N 083 2022 ELPU GT | 10411550996 | LARICO POMA MIDUAR | 1187468 17 |  |  | 0 | D N I | 42067000 | ANGEL RODRIGO COAQUIRA VELASQUEZ | C I P | 108317 | 18/04/2023 | 11/07/2024 | D N I | 43508450 | JUAN CARLOS MULLISACA HITO | C I P | 198409 | 18/04/2023 | 11/07/2024 | 18/04/2023 | 14/12/2023 | 240 | Total | 100 | 17/04/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 29/10/2024 | 100 | 100 | 1005680 53 | 934026 58 | 92 88 | 934026 58 |  |  |  | LA OBRA ESTA CUL MINADA AL 100 PARA SU RECEPCION | 2 | 211 | 451 | 12/07/2024 | 0 | 1 | 28168 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07/2024 |  | Si | 06/09/2024
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 167641 | CREACION DEL PAVIMENTADO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2435466 | 2435466 | CREACION DEL PAVIMENTADO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6664712 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | CENTRO POBLADO HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 07/07/2022 | 2758324 75 | S/ Soles | 1 | 2758324 75 | RESOLUCION GERENCIAL N 096 2022 MPHi/GDUR | C0003409443 | CONSORCIO KONCHUCOS | 2758324 75 |  |  |  | D N I | 31673352 | ERICK GALINDO TARAZONA CORZO | C I P | 83956 | 25/10/2022 | 21/02/2023 | D N I | 40219235 | RONALD ABEL ROSALES ARANDA | C I P | 102202 | 25/10/2022 | 21/02/2023 | 25/10/2022 | 22/02/2023 | 120 | Total | 100 | 24/10/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 12/06/2023 | 3 22 | 4 06 | 88747 63 | 112096 55 | 4 06 | 112096 55 | Otras causales | 31/10/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 22/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 345657 86
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 167660 | RECONSTRUCCION DEL TRAMO 1 1233 AVENIDA TARAPACA Y EL TRAMO 1 1235 AVENIDA TARAPACA TRAMO DESDE CA VICENTE DE LA VEGA HASTA CA FRANSISCO CABRERA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2544985 | 2544985 | RECONSTRUCCION DEL TRAMO 1 1233 AVENIDA TARAPACA Y EL TRAMO 1 1235 AVENIDA TARAPACA TRAMO DESDE CA VICENTE DE LA VEGA HASTA CA FRANSISCO CABRERA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 948328 |  | 0 |  | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AVENIDA TARAPACA Y EL TRAMO 1 1235 AVENIDA TARAPACA TRAMO DESDE CA VICENTE DE LA VEGA HASTA CA FRANSISCO CABRERA DISTRITO DE CHICLAYO | 16/03/2022 | 948327 93 | S/ Soles | 1 | 948327 93 | RESOLUCION GIP N 031 2021 MPCH/GIP | 20487650766 | LIXANT S R L CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES | 795873 87 |  |  |  | D N I | 44028032 | BORIS RENZO GAMARRA BOBADILLA | C I P | 182192 | 06/12/2022 |  | D N I | 40452397 | JORGE ANTONIO ROJAS OTOYA | C I P | 83905 | 01/12/2022 |  | 21/12/2022 | 19/02/2023 | 60 | Total | 100 | 15/12/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 05/05/2023 | 100 | 30 15 | 674469 38 | 240003 81 | 30 15 | 240003 81 |  |  |  | LA OBRA CUENTA CON UN MONTO REAL ACUMULADO DE S/ 240 003 81 CONTRA CON UN MONTO PROGRAMADO ACUMULADO DE S/ 674 469 38 | 1 | 39 | 99 | 30/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 22/03/2024 | 274208 34 |  |  |  | 2022 | 278003 79
2410 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION PIURA | 167670 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA I E N 464 INICIAL DISTRITO LA UNION PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2543940 | 2543940 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA I E N 464 INICIAL DISTRITO LA UNIÓN PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2928031 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LA UNION | URBANIZACIÓN JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VII DISTRITO LA UNION PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | 14/03/2022 | 2962427 97 | S/ Soles | 1 | 2962427 97 | RESOLUCION GERENCIAL N 011 2022 MDLU/GIYDU | 20525956572 | N amp N S A C | 2789339 67 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 143477 48
0209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | 167705 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2171554 | 209342 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4268836 |  | 0 | 13/04/2012 | 1 | LIMA | LIMA | RIMAC | Av Túpac Amaru 210 Rímac Lima Perú | 19/05/2022 | 12667829 76 | S/ Soles | 1 | 12667829 76 | RR 928 2022 | [6 empty] | D N I | 07216991 | CESAR AUGUSTO ATALA ABAD | C I P | 14770 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | D N I | 10583659 | JULIO CESAR HUILLCA BRAVO | C I P | 182226 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2013 | 27/12/2013 | 360 | Total | 100 | 1/12/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/01/2025 | 1 | 1 | 108424 38 | 108424 38 | 0 86 | 108424 38 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | Obra paralizada sin asignación presupuestal | 0 | 0 | 360 | 27/12/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0350 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | 167772 | CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542930 | 2542930 | CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 747000 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | ANTABAMBA MOLLEBAMBA | 10/06/2022 | 596000 15 | S/ Soles | 1 | 596000 15 | RESOLUCION | [6 empty] | D N I | 10593349 | FELIX CCAMSAYA HUILLCA | C I P | 134077 | 22/08/2022 | 15/10/2022 | D N I | 71230334 | ALDRIN VENEGAS SAMANIEGO | C I P | 285364 | 05/07/2022 | 05/10/2022 | 18/07/2022 | 16/10/2022 | 90 | Total | 100 | 18/07/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 30/11/2022 | 33 27 | 33 27 | 169943 51 | 169943 51 | 28 51 | 169943 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 16/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 469844 90
1299 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 167777 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL LA MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCO AUNCO DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2533351 | 2533351 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL LA MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCO AUNCO DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 346580 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | SERCTOR CCO AUNCO | 31/05/2022 | 593246 55 | S/ Soles | 1 | 593246 55 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 248 2022 MDH C | [6 empty] | D N I | 01332347 | LUIS GUSTAVO PACORICONA CANAZA | C I P | 156384 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | D N I | 72450272 | JHERSON MARIO QUENTA QUI ONEZ | C I P | 259527 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 08/09/2022 | 07/12/2022 | 90 | Total | 100 | 9/08/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 23/09/2024 | 88 1 | 9 4 | 442856 31 | 47273 06 | 7 97 | 47273 06 | Conflictos sociales | 01/12/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 07/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 380474 72
2247 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 167977 | CONSTRUCCION DE EMBALSE EN EL LA SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2551810 | 2551810 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS DE TUPIOCHA | 27/05/2022 | 1757805 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA 070 2022 ALC MDSAT/PH | [5 empty] | 0 | D N I | 44606426 | PRECILIO RONCEROS LLIUYACC | C I P | 287261 | 26/07/2022 | 30/11/2022 | D N I | 47107337 | MIGUEL ANGEL BERNUI HUAYLLACAYAN | C I P | 286857 | 25/07/2022 | 30/11/2022 | 01/07/2022 | 28/11/2022 | 150 | Total | 100 | 30/06/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 17/04/2023 | 57 18 | 44 48 | 969185 20 | 753992 71 | 21 40 | 376693 12 | Fenómenos climatológicos | 01/12/2022 | 180 | EL DÍA 01 DE DICIEMBRE EL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA REALIZAN LA SUSPENSIÓN DE OBRA POR MOTIVOS DE FENOMENO CLIMATOLÓGICO POR LO CUAL SE VIENEN PRESENTANDO EL AUMENTO DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL POR LO QUE ES IMPOSIBLE PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE OBRA ASIMISMO DICHA SUSPENSIÓN DE OBRA SE REALIZARÁ POR UN PERIODO INDETERMINADO O HASTA QUE CULMINE LA TEMPORADA DE LLUVIAS | 1 | 999 | 1149 | 23/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2024 | Otros | [8 empty] | 2022 | 376693 12
6297 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | 168075 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 3 MAS 010 CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2547818 | 2547818 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | LOCALIDAD CAVINIRIATO | 04/11/2022 | 3185515 31 | S/ Soles | 1 | 3185515 31 | RGM N 482 2022 CTRA LLUVIATO | [6 empty] | D N I | 28251275 | RAFAEL PARRA BELLO | C I P | 111803 | 21/03/2023 | 18/06/2023 | D N I | 45848159 | RITMAN ANGEL SOTO CHAVEZ | C I P | 240215 | 21/03/2023 | 18/06/2023 | 16/11/2022 | 24/06/2023 | 220 | Total | 100 | 1/08/2023 00 00 00 | 2024 | 8 | 24/09/2024 | 13 54 | 13 22 | 17923 52 | 421054 61 | 13 22 | 421054 61 | Otras causales | 01/05/2023 | 30 | el proyecto se encuentra suspendido | 0 | 0 | 220 | 24/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 297989 41
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 168183 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2454356 | 2454356 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1629268 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | YUNGAY | YANAMA | ASHNUCANCHA TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | 28/04/2022 | 4287748 10 | S/ Soles | 1 | 4287748 10 | RGR N 121 2022 GRA/GRI | C0003426763 | CONSORCIO ASHNUCANCHA | 3993524 02 |  |  |  | D N I | 31619705 | MARCO ANTONIO LOPEZ CALLE | C I P | 100746 | 07/09/2023 |  | D N I | 44752991 | LENIN GUERRERO MENDOZA | C I P | 143085 | 29/12/2022 |  | 10/08/2023 | 07/01/2024 | 150 | Total | 100 | 10/08/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 28 48 | 28 54 | 1137218 58 | 1139779 40 | 24 14 | 1085096 28 | Fenómenos climatológicos | 01/11/2023 | 457 |  | 0 | 0 | 150 | 07/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 191729
4602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 168187 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CONECTORA ENTRE EL JR CIRCUNVALACION CALLE 4 DEL AA HH VILLA INDEPENDIENTE ZONA B HASTA LA AV LAS TORRES DE LA ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2236134 | 229913 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CONECTORA ENTRE EL JR CIRCUNVALACION CALLE 4 DEL AA HH VILLA INDEPENDIENTE ZONA B HASTA LA AV LAS TORRES DE LA ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2619324 |  | 0 | 29/04/2014 | 3 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | JR CIRCUNVALACION CALLE 4 DEL AA HH VILLA INDEPENDIENTE ZONA B HASTA LA AV LAS TORRES DE LA ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL | 30/09/2021 | 2091953 39 | S/ Soles | 1 | 2091953 39 | RGDU N 123 2021 GDU/MDASA | 20455287406 | CONSTRUCCION OPTIMIZACION Y SERVICIOS EIRL | 1796215 71 |  |  |  | D N I | 41403584 | VICTOR CALLE YANA | C I P | 98332 | 25/05/2022 |  | D N I | 02360037 | WILLAMS MAURO VILLACREZ ENRIQUEZ | C I P | 55078 | 25/05/2022 |  | 25/05/2022 | 22/09/2022 | 120 | Total | 100 | 18/04/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 27/12/2022 | 60 27 | 25 94 | 1082516 56 | 465899 | 22 27 | 465899 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 22/09/2022 | 0 | 1 | 85944 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2134 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMÍ | 168266 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CORONADOS DISTRITO DE MOCHUMI PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2537472 | 2537472 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CORONADOS DISTRITO DE MOCHUMI PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 246805 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | LOS CORONADOS | 22/06/2022 | 232666 90 | S/ Soles | 1 | 232666 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 206 2022 MDM/A | C0003406955 | CONSORCIO LOS CORONADOS | 176100 21 |  |  |  | D N I | 45113422 | PEDRO PABLO VALDERA DAMIAN | C I P | 204872 | 21/09/2022 | 25/12/2022 | D N I | 80318495 | FERNANDO EUSEBIO SUCLUPE CHAPO AN | C I P | 97194 | 26/09/2022 | 25/12/2022 | 26/09/2022 | 25/12/2022 | 90 | Total | 100 | 21/09/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 20/11/2024 | 64 01 | 81 68 | 112713 19 | 143846 16 | 61 82 | 143846 16 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 25/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 173404 99
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 168284 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2547568 | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 410909 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI | 21/07/2022 | 917054 44 | S/ Soles | 1 | 917054 44 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 130 2022 A/MDP C | 20609941155 | CONSORCIO PITUMARCA | 858621 71 |  |  |  | D N I | 24710549 | VIRGILIO AYMITUMA CHOQUE | C I P | 135216 | 05/10/2022 | 17/01/2023 | D N I | 23992149 | HELBER RIVEL PINTO ALEMAN | C I P | 44762 | 05/10/2022 | 17/01/2023 | 05/10/2022 | 18/01/2023 | 105 | Total | 100 | 3/10/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 26/12/2023 | 7 91 | 9 97 | 47953 77 | 60444 25 | 44 | 403847 50 | Incumplimiento de contrato | 01/04/2023 | 101 | OBRA PARALIZADA POR INCUMPLIMINETO DE CONTRATO | 0 | 0 | 105 | 18/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 368601 57
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 168285 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2535720 | 2535720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 673931 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA | 25/07/2022 | 983564 52 | S/ Soles | 1 | 983564 52 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 134 2022 A/MDP C | 20609941155 | CONSORCIO PITUMARCA | 927315 8 |  |  |  | D N I | 40020653 | CARLOS DUQUE SOTA | C I P | 97698 | 04/10/2022 | 17/01/2023 | D N I | 40670385 | FRANCISCO RAUL OVIEDO MAMANI | C I P | 116818 | 04/10/2022 | 17/01/2023 | 04/10/2022 | 17/01/2023 | 105 | Total | 100 | 3/10/2022 00 00 00 | 2024 | 3 | 29/04/2024 | 7 39 | 8 8 | 48389 63 | 57662 46 | 39 11 | 384644 78 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2024 | 31 | INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE | 0 | 0 | 105 | 17/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 384644 78
2463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS | 168326 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N 2553669 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2553669 | 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1825505 |  | 0 |  | 1 | PIURA | TALARA | LOBITOS | BARRIO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | 02/08/2022 | 1722558 56 | S/ Soles | 1 | 1722558 56 | RA 159 08 2022/MDL ALC | C0003409190 | CONSORCIO NUCLEO M Y F | 1722097 5 |  |  |  | D N I | 44159517 | GILMER DIAZ MEGO | C I P | 141510 | 28/09/2022 | 26/12/2022 | D N I | 16769263 | MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO | C I P | 63255 | 28/09/2022 | 26/12/2022 | 28/09/2022 | 27/12/2022 | 90 | Total | 100 | 26/09/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 30/11/2022 | 24 64 | 41 25 | 24 64 | 41 25 | 0 | 41 25 |  |  |  | No se dispone del valor del Monto del Expediente técnico no está disponible el valor del Avance Valorizado Real y el valor del Avance Valorizado Programado | 0 | 0 | 90 | 27/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1471817 66
2108 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY | 168338 | MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AÉRODROMO DE URPAY EN LA PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD DISTRITO DE URPAY PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Pavimento | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2546549 | 2546549 | MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AÉRODROMO DE URPAY EN LA PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD DISTRITO DE URPAY PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5068373 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PATAZ | URPAY | DISTRITO DE URPAY PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 17/08/2022 | 6535722 | S/ Soles | 1 | 6535722 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 46 2022 MDU/AL | 20601376068 | TRUJILLO BIENES amp MULTISERVICIOS E I R L | 6245302 2 |  |  | 0 | D N I | 46858251 | RUBEN ISAIAS FLORES CASAS | C I P | 163824 | 17/05/2023 | 23/10/2023 | D N I | 26615941 | MANUEL FREDEGUNDO SALCEDO CAMPOS | C I P | 40899 | 17/05/2023 | 15/08/2023 | 17/05/2023 | 15/08/2023 | 90 | Total | 100 | 10/04/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 06/03/2024 | 100 | 94 37 | 5547009 22 | 5234774 57 | 94 37 | 5234774 57 | Otras causales | 22/12/2024 | 80 |  | 0 | 0 | 90 | 15/08/2023 | 0 | 1 | 150366 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 6502687 71
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 168390 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2539469 | 2539469 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3733031 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA | 15/03/2022 | 3886000 99 | S/ Soles | 1 | 3886000 99 | RESOLUCION GERENCIAL N 0015 2022 MDP/GM | [6 empty] | D N I | 44262540 | EDWIN TOQUE QUISPE | C I P | 156381 | 08/05/2023 | 16/08/2023 | D N I | 44080167 | GUIDO RUBEN TACCA SUCASACA | C I P | 295781 | 18/04/2023 | 16/08/2023 | 15/09/2022 | 12/06/2023 | 270 | Total | 100 | 15/09/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 17/12/2024 | 37 08 | 20 88 | 1240198 42 | 811304 90 | 20 73 | 805390 80 | Sin asignación presupuestal | 16/08/2023 | 120 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 1 | 158 | 428 | 17/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 944970 80
0631 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ | 168438 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRU DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2547711 | 2547711 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NI O COSTERO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 934501 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | VIRU SAN JUAN | 22/04/2022 | 898501 17 | S/ Soles | 1 | 898501 17 | RESOLUCION GENERALN127 20022 MPV/GIDUR | C0003408057 | CONSORCIO CAPRICORNIO | 822793 5 |  |  |  | D N I | 18208529 | ANIBAL VICENTE DANOS MARREROS | C I P | 105616 | 12/10/2022 | 09/01/2023 | D N I | 31671319 | WILLIAM EDUARDO JAVIER JARA | C I P | 86453 | 12/10/2022 | 09/01/2023 | 12/10/2022 | 10/01/2023 | 90 | Total | 100 | 11/10/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 24/01/2024 | 76 92 | 69 22 | 632904 58 | 569560 03 | 11 81 | 97175 05 | Otras causales | 03/12/2022 | 20 | La obra presenta un avance financiero acumulado real de S/ 569 560 03 vs 632 904 58 programado En el periodo de diciembre 2022 la obra estuvo suspendida por 20 días calendario desde el 03 12 2022 hasta el 22 12 2022 reiniciándose los trabajos el día 23 12 2022 | 0 | 0 | 90 | 10/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 673734 88
2074 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN | 168460 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN REDES PRIMARIAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SARIN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2526470 | 2526470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN REDES PRIMARIAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SARIN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3291633 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | MASHPULTAC MUMBAL YUMI YUMI MULLATE BAJO VIJUS MUMBAL BARRIO EL TUNANTE CHULITE PAICAY MUMALQUITA CENTRO NUMPAMPA CHUCCHUGAY CASGABAMBA CUYPISH LA GRANJA MIRAFLORES TI IN CERRO GRANDE | 18/04/2022 | 4843334 36 | S/ Soles | 1 | 4843334 36 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 068 2022 MDS/A | C0003413552 | CONSORCIO STEFHANO | 4843334 36 |  |  | 121083 | D N I | 10530536 | JOSE LUIS BERNAOLA PORRAS | C I P | 50264 | 15/12/2022 |  | D N I | 70342695 | MIGUEL ALEXANDER ROJAS DAVALOS | C I P | 183496 | 15/12/2022 | 13/05/2023 | 15/12/2022 | 14/05/2023 | 150 | Total | 100 | 15/12/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 10/10/2023 | 83 19 | 83 19 | 4029439 85 | 4029439 85 | 0 58 | 28318 95 |  |  |  | no se registran comentarios | 0 | 0 | 150 | 14/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4927701 06
0435 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | 168577 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA DISTRITO DE YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2435358 | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA DISTRITO DE YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3234784 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | SECTOR HUAYLLAPAMPA DISTRITO DE YAUYOS LIMA | 25/04/2022 | 2777081 75 | S/ Soles | 1 | 2777081 75 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 178 2022 MPY/A | C0003407115 | CONSORCIO WAYRA | 2777081 75 |  |  |  | D N I | 08166071 | LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA | C I P | 80391 | 05/10/2022 |  | D N I | 41402152 | DANIEL LAZO CASTA EDA | C I P | 196004 | 14/09/2022 |  | 25/10/2022 | 22/02/2023 | 120 | Total | 100 | 18/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 13/03/2023 | 59 67 | 50 16 | 1404281 64 | 1180535 84 | 42 51 | 1180535 84 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 120 | 22/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2431152 38
0435 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | 168580 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL KM EN EMP PE 24 HUAYLLAMPI VILLAFRANCA AQUINHUA TANA LINCHA L D HVCA HV 942 | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2541216 | 2541216 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL KM EN EMP PE 24 HUAYLLAMPI VILLAFRANCA AQUINHUA TANA LINCHA L D HVCA HV 942 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 20027773 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | LINCHA | CENTROS POBLADOS DE VILLAFRANCA TANA LINCHA DISTRITO DE LINCHA YAUYOS | 23/05/2022 | 19470664 19 | S/ Soles | 1 | 19470664 19 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 206 2022 MPY/A | C0003407409 | CONSORCIO ROADS PERU | 19470664 19 |  |  |  | D N I | 20081766 | ULISES CERRON INGA | C I P | 119960 | 17/10/2022 | 14/05/2023 | D N I | 20037909 | GEORGE WILLIER ODICIO LAHURA | C I P | 78055 | 17/10/2022 | 14/05/2023 | 17/10/2022 | 15/05/2023 | 210 | Total | 100 | 17/10/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 22/02/2023 | 40 87 | 26 68 | 6743081 92 | 4402862 47 | 22 61 | 4402862 47 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 210 | 15/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 16972194 01
2296 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCHA | 168598 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TANA DISTRITO DE LINCHA PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2532978 | 2532978 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TANA DISTRITO DE LINCHA PROVINCIA DE YAUYOS LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1268216 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | LINCHA |  | 05/08/2022 | 1268216 36 | S/ Soles | 1 | 1268216 36 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 118 2022 MDL/A | C0003424285 | CONSORCIO LINCHA | 1175824 53 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1229299 42
0069 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP | 168656 | Construcción de cerco perimétrico en el CITEforestal Pucallpa distrito de Callería provincia de Coronel Portillo departamento de Ucayali | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2555924 | 2555924 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA CITE FORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1618809 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | distrito de Callería provincia de Coronel Portillo departamento de Ucayali | 13/07/2022 | 1458007 81 | S/ Soles | 1 | 1458007 81 | Resolución de la DO N 007 2022 ITP/DO | 20602263526 | SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 1309734 01 |  |  |  | D N I | 19848708 | LUIS RUBEN REGALADO MENDOZA | C I P | 59793 | 03/07/2023 | 22/08/2023 | D N I | 70198523 | ROGER AGUILAR GAONA | C A P | 15405 | 28/10/2022 | 22/08/2023 | 28/10/2022 | 26/01/2023 | 90 | Total | 100 | 26/10/2022 00 00 00 | 2023 | 4 | 12/06/2023 | 100 | 54 61 | 1309734 01 | 715271 32 | 54 61 | 715271 32 |  |  |  | obra se encuentra ATRASADA | 0 | 0 | 90 | 26/01/2023 | 0 | 1 | 143649 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 16/08/2023 | Si | 23/08/2023 | 1309734 01 |  |  |  | 2022 | 1079341 14
4807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI | 168736 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CAYALTI DESDE EL KM 0 000 HASTA EL KM 1 700 DISTRITO DE CAYALTI PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2547563 | 2547563 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CAYALTI DESDE EL KM 0 000 HASTA EL KM 1 700 DISTRITO DE CAYALTI PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8281791 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI | CANAL ZONGOY CAYALTI | 05/04/2022 | 8281790 72 | S/ Soles | 1 | 8281790 72 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 196 2022 | C0003429952 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ATAHUALPA | 7959136 72 | 20609941023 | CONSORCIO SUPERVISOR HIDRICOS | 292653 | D N I | 72918425 | ADEMAR JOSE REYES HERRADA | C I P | 158263 | 30/12/2022 | 28/05/2023 | D N I | 32127002 | RAMON LUIS CABALLERO COLONIA | C I P | 64695 | 15/05/2023 | 30/11/2023 | 30/12/2022 | 29/05/2023 | 150 | Total | 100 | 29/12/2022 00 00 00 | 2023 | 9 | 05/02/2024 | 41 73 | 12 88 | 2355074 35 | 1024933 13 | 42 87 | 3412674 14 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 28/09/2023 | 130 | ATRAZADA | 1 | 0 | 150 | 29/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 3224053 97
1141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI | 168738 | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE HUACACHI I 1 DISTRITO DE HUACACHI PROVINCIA DE HUARI REGIÓN ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2505654 | 2505654 | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE HUACACHI I 1 DISTRITO DE HUACACHI PROVINCIA DE HUARI REGIÓN ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2796360 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUACACHI | LOCALIDAD DE HUACACHI | [6 empty] | C0003407412 | CONSORCIO HUACACHI | 3181255 52 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2359410 60
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 168777 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2542756 | 2542756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4512601 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | DISTRITO DE CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 04/07/2022 | 4261288 90 | S/ Soles | 1 | 4261288 90 | RGR N 200 2022 GRA/GRI | C0003412721 | CONSORCIO CARHUAS | 4261288 9 |  |  |  | D N I | 31618345 | ALDO PEDRO BUSTOS RONDON | C I P | 65953 | 19/12/2022 |  | D N I | 32992197 | OSMAN ALBERTO MENACHO BERNAL | C I P | 80652 | 22/08/2023 |  | 19/11/2022 | 18/04/2023 | 150 | Total | 100 | 8/11/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 29/08/2023 | 2 14 | 0 98 | 91255 78 | 41716 65 | 10 | 456008 89 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/08/2023 | 16 |  | 1 | 270 | 420 | 13/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2023 | Resolución de contrato | Si | 22/09/2023 | [6 empty] | 2022 | 444218 89
2298 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS YAUYOS | 168974 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO ALLORUPO SECTOR COCHAS DISTRITO COCHAS PROVINCIA YAUYOS REGION LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2538068 | 2538068 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO ALLORUPO SECTOR COCHAS DISTRITO COCHAS PROVINCIA YAUYOS REGION LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1495621 |  | 0 |  | 1 | LIMA | YAUYOS | COCHAS | Carretera hacia Cochas Yauyos Lima | 16/12/2021 | 1495621 | S/ Soles | 1 | 1495621 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 086 2021 MDC/A | C0003416137 | CONSORCIO AGROPERU | 1427376 | 20604746656 | CONSULTORIA SANCAR SAC |  | D N I | 10450039 | MANUEL AUGUSTO FERNANDINI BURGOS | C I P | 100610 | 26/10/2022 | 22/02/2023 | D N I | 40450979 | DANIEL OMAR SILVA CACHAY | C I P | 210992 | 26/10/2022 | 22/02/2023 | 26/10/2022 | 23/02/2023 | 120 | Total | 100 | 26/10/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 120 | 23/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1136361 02
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 169062 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2551947 | 2551947 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 23/05/2022 | 315373 | S/ Soles | 1 | 315373 | RES ALC N293 2022 MDV/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41903638 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ SOSA | C I P | 198803 | 04/07/2022 | 30/09/2022 | D N I | 42040627 | GONZALO DE LA CRUZ COLOS | C I P | 185416 | 04/07/2022 | 30/09/2022 | 03/06/2022 | 01/10/2022 | 120 | Total | 100 | 3/06/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 25 | 24 29 | 80916 67 | 78618 64 | 77 | 243767 74 | Sin asignación presupuestal | 22/10/2022 | 802 |  | 0 | 0 | 120 | 01/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 243767 74
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 169126 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QOQUIMBO DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2167931 | 235979 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | Cusco Cusco Santiago Centro Histórico | 13/01/2014 | 1140226 07 | S/ Soles | 1 | 1140226 07 | RA N 017 A/MDS SG 14 | [5 empty] | 0 | D N I | 24006726 | IVAN VELASCO ALVAREZ | C I P | 99692 | 10/01/2023 |  | D N I | 23901038 | MOISES RONVINSON OLIVERA SOTO | C A P | 9789 | 03/01/2023 |  | 05/09/2022 | 02/02/2023 | 150 | Total | 100 | 5/09/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/01/2025 | 100 | 99 78 | 1467674 01 | 1431478 39 | 99 78 | 1431478 39 | Otras causales | 01/05/2023 | 641 | La ejecución física de la obra se paralizó el 15 de abril de 2023 debido a la falta de un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Santiago y la empresa Electro Sur Este necesario para realizar los trabajos de instalación del componente eléctrico A la fecha aún se está gestionando la firma de dicho convenio | 0 | 0 | 150 | 02/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 169377 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2476242 | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 174253 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CASERIO JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE PREVISTO DISTRITO DE PADRE ABAD | 17/03/2022 | 327218 52 | S/ Soles | 1 | 327218 52 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 045 2022 MPPA A | [6 empty] | D N I | 42630162 | LUIS ENRIQUE SANDOVAL PACHECO | C I P | 216424 | 11/07/2022 | 08/09/2022 | D N I | 47179536 | SEGUNDO BERNARDINO SAMAME QUISPE | C I P | 181997 | 27/06/2022 | 25/08/2022 | 11/07/2022 | 09/09/2022 | 60 | Total | 100 | 11/09/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 20/02/2025 | 100 | 35 99 | 315843 53 | 101701 33 | 72 80 | 238155 83 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/02/2025 | 28 | OBRA SUSPENDIDA DEBIDO A FALTA DE ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES | 0 | 0 | 60 | 09/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 238155 83
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 169378 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2477429 | 2477429 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL CASERÍO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 175064 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DISTRITO DE PADRE ABAD | 17/03/2022 | 191408 33 | S/ Soles | 1 | 191408 33 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 044 2022 MPPA A | [6 empty] | D N I | 44157728 | JUAN MIRCO RODRIGUEZ MARICHI | C I P | 250536 | 27/06/2022 | 13/09/2022 | D N I | 09434085 | JAVIER DAVID ATENCIA ROJAS | C I P | 61774 | 04/07/2022 | 16/09/2022 | 04/07/2022 | 02/09/2022 | 60 | Total | 100 | 4/07/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 20/02/2025 | 86 63 | 61 41 | 157159 55 | 111397 71 | 98 80 | 189096 40 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/02/2025 | 28 | SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA POR FALTA DE ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS | 0 | 0 | 60 | 02/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 189096 40
1655 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | 169397 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2555711 | 2555711 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 508498 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | CHECCA | COMUNIDAD ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | 05/08/2022 | 545922 16 | S/ Soles | 1 | 545922 16 | Resolucion de Alcaldia N 149 2022 A MDCH C C | [5 empty] | 0 | D N I | 02438279 | FREDY GOMEZ GOMEZ | C I P | 94348 | 08/08/2022 | 06/12/2022 | D N I | 80146597 | HEDY BELIZARIO QUISPE | C I P | 147331 | 08/08/2022 | 06/12/2022 | 08/08/2022 | 06/12/2022 | 120 | Total | 100 | 8/08/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 21/08/2023 | 97 48 | 20 09 | 406137 89 | 83705 17 | 15 33 | 83705 17 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/12/2022 | 30 | PROYECTO PARALIZADO POR INCREMENTO DE COSTOS POR MODIFICIONES POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | 0 | 0 | 120 | 06/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2022 | Otros |  |  | Si | 09/10/2024 | 545922 16 |  |  |  | 2022 | 467765 90
0430 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA ETE | 169417 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL PRONOEI CAMINITO DE QUISQUE DEL ANEXO DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2482880 | 2482880 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL PRONOEI CAMINITO DE QUISQUE DEL ANEXO DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 291427 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CA ETE | COAYLLO | DISTRITO DE COAYLLO | 26/09/2021 | 256997 52 | S/ Soles | 1 | 256997 52 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 237 2021 GM MPC | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1548
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 169450 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL RAMON CASTILLA EN LA CIUDAD DE HUARMACA DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2553549 | 2553549 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL RAMON CASTILLA EN LA CIUDAD DE HUARMACA DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1420201 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CIUDAD DE HUARMACA DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | 08/08/2022 | 1417289 99 | S/ Soles | 1 | 1417289 99 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 291 2022 MDH GM | [6 empty] | D N I | 44370923 | WALTER IBONY CARRASCO NEYRA | C I P | 178379 | 31/08/2022 |  | D N I | 72745714 | VICTOR ALBERTO VALVERDE CHANCAFE | C I P | 227798 | 31/08/2022 |  | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 120 | Total | 100 | 31/08/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 29/11/2024 | 83 55 | 66 84 | 1142813 67 | 914255 09 | 64 51 | 914255 09 | Vicios ocultos | 01/12/2022 | 731 |  | 0 | 0 | 120 | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1290887 65
2436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 169478 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM0 000 AL KM5 800 CENTRO POBLADO EL TAMBO A CHARANAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509770 | 2509770 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM0 000 AL KM5 800 CENTRO POBLADO EL TAMBO A CHARANAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 860490 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | charanal | 15/02/2021 | 861014 94 | S/ Soles | 1 | 861014 94 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 064 2021 MDSMF/A | [6 empty] | D N I | 46978160 | JOSE FELIX LEONARDO CRUZ ARRIETA | C I P | 234515 | 22/03/2021 |  | D N I | 44732504 | ERICKSON DAVID GARCIA QUI ONES | C I P | 200033 | 22/03/2021 |  | 22/03/2021 | 21/05/2021 | 60 | Total | 100 | 22/03/2021 00 00 00 | 2021 | 7 | 15/12/2022 | 100 | 16 37 | 742638 38 | 121600 01 | 14 12 | 121600 01 | Sin asignación presupuestal | 01/07/2021 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 21/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2021 | Obra abandonada | [8 empty] | 2021 | 487161 06
0608 | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 169505 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2490144 | 2490144 | CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y MEDIO FILTRANTE ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 8659329 |  | 0 |  | 4 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | SALAVERRY | ALTO SALAVERRY | 15/08/2022 | 9189246 40 | S/ Soles | 1 | 9189246 40 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 220 GRLL GOB/PECH | C0003433360 | CONSORCIO FERRONORTE | 8270321 76 | 20603778325 | S D CONSULTORES ASOCIADOS S A C | 615379 14 | D N I | 40665651 | RUBEN ALDIMER AGUILAR CUBA | C I P | 109210 | 17/05/2023 | 25/04/2024 | D N I | 31600112 | ABEL MARCELO DE LA CRUZ LOPEZ | C I P | 69532 | 25/01/2023 | 25/04/2024 | 10/02/2023 | 13/10/2023 | 245 | Total | 100 | 9/02/2023 00 00 00 | 2024 | 9 | 28/10/2024 | 45 64 | 4 73 | 3774574 85 | 391436 29 | 14 54 | 1203010 48 | Resolución del contrato de supervisión de obra | 01/04/2024 | 30 |  | 2 | 60 | 305 | 12/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/04/2024 | Resolución de contrato | Si | 03/05/2024
6210 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | 169551 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2465428 | 2465428 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 527378 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | ERAPATA INKAWASI LA CONVENCION CUSCO | 23/08/2022 | 1383086 96 | S/ Soles | 1 | 1383086 96 | RGM N 105 2022 GM MDI/LC | 20600559363 | GRUPO MENASGO E I R L | 1383086 96 |  |  |  | D N I | 44113879 | OLIVER SOSA ORIUNDO | C I P | 203617 | 28/09/2022 |  | D N I | 28293161 | YURIK MARTINEZ MALLQUI | C I P | 68653 | 28/09/2022 |  | 17/10/2022 | 31/12/2022 | 75 | Total | 100 | 7/03/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 55 05 | 47 15 | 761332 20 | 652154 19 | 40 80 | 639436 | Fenómenos climatológicos | 14/12/2022 | 817 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REINICIO DE LA EJECUCION FÍSICA | 0 | 0 | 75 | 31/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 639436
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 169625 | RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL ZAPOTAL SOBRE EL RIO HUANCABAMBA EN EL CASERIO ZAPOTAL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2525038 | 2525038 | RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL ZAPOTAL SOBRE EL RIO HUANCABAMBA EN EL CASERIO ZAPOTAL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5325356 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CASERIO ZAPOTAL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | 02/09/2022 | 5110187 74 | S/ Soles | 1 | 5110187 74 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 364 2022 MDH GM | 20525491677 | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S A C | 5105857 08 | 10273739268 | LOZANO SALDA A HECTOR | 0 | D N I | 27373926 | HECTOR LOZANO SALDA A | C I P | 54174 | 03/03/2023 | 30/08/2023 | D N I | 41422353 | GERALD RICARDO PU O ESPINOZA | C I P | 91814 | 03/03/2023 | 30/08/2023 | 03/03/2023 | 30/08/2023 | 180 | Total | 100 | 3/03/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 21/12/2024 | 100 | 67 39 | 5105857 08 | 3441003 79 | 67 39 | 3441003 79 | Fenómenos climatológicos | 14/10/2024 | 48 |  | 3 | 154 | 334 | 31/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2886540 42
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 169631 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO HUERAZ MAMACANCHA RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA DISTRITO DE CHINGAS ANTONIO RAYMONDI ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2317320 | 354503 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO HUERAZ MAMACANCHA RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA DISTRITO DE CHINGAS ANTONIO RAYMONDI ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9826500 |  | 0 | 29/04/2016 | 1 | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA DISTRITO DE CHINGAS ANTONIO RAYMONDI ANCASH | 20/07/2022 | 9377925 89 | S/ Soles | 1 | 9377925 89 | RGR N 223 2022 GRA/GRI | C0003415046 | CONSORCIO VILCABAMBA | 9377925 89 |  |  |  | D N I | 31619705 | MARCO ANTONIO LOPEZ CALLE | C I P | 100746 | 23/12/2022 |  | D N I | 31680468 | JOEL FICHER MALDONADO GUERRERO | C I P | 105506 | 23/12/2022 |  | 23/12/2022 | 21/07/2023 | 210 | Total | 100 | 22/12/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 80 63 | 9377925 89 | 7561209 59 | 77 16 | 7707264 93 | Otras causales | 13/09/2024 | 140 |  | 3 | 187 | 397 | 24/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0455 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | 169689 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL DISTRITO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2478710 | 2478710 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL DISTRITO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8082209 |  | 0 |  | 1 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CAMINO VECINAL EN EMP PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL DISTRITO SULLANA | 17/05/2022 | 8082208 92 | S/ Soles | 1 | 8082208 92 | RESOLUCIÓN DE G M N 0106 2022/MPS GM | 20525281788 | INEXPORT SERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6968084 54 | 10036837450 | LAMA MORE RAFAEL EDUARDO | 205333 36 | D N I | 03683745 | RAFAEL EDUARDO LAMA MORE | C I P | 29916 | 19/04/2023 | 18/08/2023 | D N I | 08532494 | FRANK BENJAMIN CESPEDES VALCARCEL | C I P | 40608 | 31/03/2023 | 30/07/2023 | 19/04/2023 | 17/08/2023 | 120 |  |  |  | 2024 | 11 | 11/12/2024 | 100 | 39 99 | 6968084 54 | 2619166 68 | 33 58 | 2340227 11 | Otras causales | 17/01/2024 | 30 | EL AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO EJECUTADO SE ENCUENTRA ATRASADO CON RESPECTO AL AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO | 0 | 0 | 120 | 17/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 2545560 11
2256 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCO HUAROCHIRI | 169712 | REHABILITACION DE LOS CANALES DE RIEGO AYAHUARI SONGOS Y HUANANO LAYA HUALIPUNCO LOCALIDAD DE SURCO DISTRITO DE SURCO PROVINCIA HUAROCHIRI LIMA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2531669 | 2531669 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SURCO |  | 04/10/2021 | 115277 63 | S/ Soles | 1 | 115277 63 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 230 2021 MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 16628054 | JOSE MANUEL AYASTA VALLEJO | C I P | 64305 | 05/05/2022 | 23/12/2022 | D N I | 16555179 | MANUEL ASENCION TULLUME CAPU AY | C I P | 64724 | 05/05/2022 | 21/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 60 | Total | 100 | 5/05/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 10/02/2025 | 100 | 92 78 | 115277 63 | 106952 38 | 92 78 | 106952 38 |  |  |  | SE CUENTA CON UNA VALORIZACION ACUMULADO DE 106952 38 SEGUN LOS CALCULOS PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y DE CONFORMIDAD POR LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | 6 | 186 | 246 | 06/01/2023 | 0 | 1 | 1654 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 | Otros | Si | 23/12/2022 | Si | 31/12/2024 | 144297 38
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 169792 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ VV BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2554791 | 2554791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ VV BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 327035 |  | 0 |  | 2 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | JUNTA VECINAL BARRIO UNIDO CIUDAD DE AGUAYTIA | 04/08/2022 | 628167 60 | S/ Soles | 1 | 628167 60 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 202 2022 MPPA A | 20529252073 | CONSORCIO AGUAYTIA | 569254 86 |  |  |  | D N I | 72317458 | BRENDA KRISTELL DE LA CRUZ MIRAVAL | C I P | 276199 | 21/11/2022 | 18/02/2023 | D N I | 07956333 | CASILDO LUIS RODRIGUEZ PINEDA | C I P | 28780 | 20/11/2022 | 31/03/2023 | 21/11/2022 | 19/02/2023 | 90 | Total | 100 | 21/11/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 20/02/2025 | 100 | 31 34 | 170761 10 | 178405 62 | 24 60 | 154699 24 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2025 | 28 | OBRA EN SUSPENSION DE EJECUCION SEGUN ACTA DE CONSTATACION SE ENCUENTRA EN ABANDONO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO AGUAYTIA RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | 0 | 0 | 90 | 19/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 154699 24
5355 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 169799 | SALDO DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E N 5051 VIRGEN DE FATIMA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 12 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2340326 | 379133 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 19908734 |  | 0 | 03/10/2017 | 2 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | VENTANILLA | Av Pedro Beltrán Calle 24 y CAlle 25 AA HH VENTANILLA ALTA S/N | 15/08/2022 | 32601539 61 | S/ Soles | 1 | 32601539 61 | R G R 000022 2022 GRC GRI Corrección nombre | 20486960401 | CORPORACION DOMINUS SAC | 32443870 01 | 20263373058 | INSTITUTO DE CONSULTORIA S A | 2395191 54 | D N I | 09541509 | JOSE ALEJO SAAVEDRA VEINTIMILLA | C I P | 54903 | 24/03/2023 | 22/02/2024 | D N I | 25484278 | SAMUEL MACARIO GUIMARAY BUSTOS | C I P | 22275 | 28/02/2023 | 06/12/2023 | 10/01/2023 | 06/12/2023 | 330 | Total | 100 | 9/01/2023 00 00 00 | 2023 | 3 | 09/08/2023 | 7 7 | 2 2 | 1776084 62 | 605022 40 | 2 20 | 605022 40 | Incumplimiento de contrato | 01/03/2023 | 31 | MEDIANTE CARTA NOTARIAL N 213 2023 DE FECHA 21 03 2023 SE HACE LLEGAR LA CARTA N 000099 2023 GRC/GA A LA EMPRESA CONTRATISTA CORPORACION DOMINUS SAC DONDE SE LE COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N 065 2022 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON FECHA 04 04 2023 LA EMPRESA CONTRATISTA REMITE LA CARTA NOTARIAL N 070 2023/E CORPORACION DOMINUS SAC/GG AL GOBERNADOR REGIONAL DONDE COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO LA MISMA QUE SIGUE UN PROCESO ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS AD HOC CON EXP N 002 2023 INICIADO POR LA ENTIDAD A FIN QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O VALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO INICIADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA | 0 | 0 | 330 | 06/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/2023 | Resolución de contrato | Si | 21/03/2023
0476 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA | 169964 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN EL LA CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548330 | 2548330 | REPARACION DE PAVIMENTO EN EL LA CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA ZARUMILLA DEPARTAMENTO TUMBES | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 236004 |  | 0 |  | 1 | TUMBES | ZARUMILLA | ZARUMILLA | CALLES DEL CERCADO DE ZARUMILLA | 19/08/2022 | 318835 33 | S/ Soles | 1 | 318835 33 | RESOL DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N 088 2022 | C0003418580 | CONSORCIO PISTAS | 286951 8 | 20409437223 | YUMABRI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES |  | D N I | 71694111 | MARIA JESSENIA CLAVIJO LOPEZ | C I P | 187714 | 16/11/2022 |  | D N I | 26675123 | CARLOS ALFONSO BARDALES TACULI | C I P | 53491 | 10/11/2022 |  | 16/11/2022 | 15/01/2023 | 60 | Total | 100 | 10/11/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 12/03/2023 | 82 73 | 65 | 237390 07 | 186510 51 | 58 50 | 186510 51 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 60 | 15/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 258042 60
2911 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 169982 | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL C P DE CUZ CUZ DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2330067 | 366357 | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL C P DE CUZ CUZ DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 660221 |  | 0 | 13/10/2016 | 1 | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | CENTRO POBLADO CUZ CUZ | 12/09/2022 | 762546 95 | S/ Soles | 1 | 762546 95 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0663 2022 MPH A | C0003417276 | CONSORCIO BATE | 724419 59 | 20445677176 | E M INGENIEROS E I R L | 0 | D N I | 32805276 | ROOSVERT TITO ALEJANDRO ORE | C I P | 51159 | 21/11/2022 | 04/03/2023 | D N I | 47342613 | ANIBAL CELSO VILLANUEVA GOMEZ | C I P | 200791 | 07/11/2022 | 04/03/2023 | 05/12/2022 | 05/03/2023 | 90 | Total | 100 | 2/12/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 24/02/2025 | 91 52 | 74 77 | 663020 06 | 541652 58 | 74 77 | 541652 58 | Resolución de contrato | 02/03/2023 | 31 | Posteriormente mediante Carta Notarial N 58 2024 de fecha 13 12 2024 también remitida por la Gerencia Municipal se notificó al Consorcio Bate la programación del acto de constatación física e inventario de obra en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 207 2 del artículo 207 del Reglamento de la Ley N 30225 En dicha notificación se estableció como fecha para la diligencia el día 19 12 2024 a las 09 30 horas invitando al representante legal del consorcio a participar en el acto a realizarse en el lugar de ejecución de la obra | 0 | 0 | 90 | 05/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 169992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2472693 | 2472693 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 450072 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | SECTOR SAN ISIDRO EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 12/08/2022 | 550892 23 | S/ Soles | 1 | 550892 23 | RGR N 262 2022 GRA/GRI | 20533751386 | EW SOLUCIONES EN INGENIERIA E I R L | 536722 75 |  |  |  | D N I | 44553196 | JESUS ARMANDO TORRES RODRIGUEZ | C I P | 127051 | 14/11/2022 |  | D N I | 09071670 | ROMEL ELI MENACHO TORRE | C I P | 66866 | 19/10/2022 |  | 20/01/2023 | 20/04/2023 | 90 | Total | 100 | 19/01/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 100 | 78 24 | 536722 75 | 419908 54 | 75 24 | 480862 70 | Otras causales | 01/11/2024 | 91 |  | 2 | 560 | 650 | 31/10/2024 | 0 | 1 | 4513 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 415578 94
0617 | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES | 170024 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2504162 | 2504162 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3427470 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | AV LA DIAGONAL | 03/08/2022 | 2122558 89 | S/ Soles | 1 | 2122558 89 | RGE 223 2022 GRA PEMS GE OAJ | [6 empty] | D N I | 29637445 | MANUEL CALLO CONTO | C I P | 127519 | 28/10/2022 | 30/12/2022 | D N I | 41068186 | MARK WHITMAN CAHUI BONILLA | C I P | 125058 | 18/04/2022 | 23/12/2022 | 21/04/2022 | 19/08/2022 | 120 |  |  |  | 2023 | 8 | 19/09/2023 | 100 | 90 75 | 3126095 32 | 2317236 | 74 30 | 2317236 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 31 |  | 2 | 115 | 235 | 12/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA | 170078 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Recuperación | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2426758 | 2426758 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 2031451 |  | 0 |  | 3 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA |  | 27/06/2022 | 30794636 68 | S/ Soles | 1 | 30794636 68 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 015 2022 MDA | 20481748764 | FH MINERIA Y CONSTRUCCION SAC | 28862216 04 | 20611133961 | CONSORCIO SUPERVISORES ANGASMARCA | 1729267 | D N I | 31633979 | JUAN NARCISO SAN MARTIN LEON | C I P | 79455 | 18/07/2023 | 30/07/2024 | D N I | 18032616 | JULIO LEONEL ORTECHO FERNANDEZ | C I P | 71498 | 04/10/2022 | 14/11/2023 | 20/10/2022 | 14/11/2023 | 390 | Total | 100 | 19/10/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 19/12/2023 | 4 17 | 2 82 | 836871 28 | 564830 90 | 2 82 | 220492 02 | Otras causales | 13/09/2023 | 110 |  | 5 | 371 | 761 | 19/11/2024 | 0 | 1 | 558828 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1733051 86
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 170091 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO PROVINCIA HUARAL DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545251 | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO PROVINCIA HUARAL DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 345000 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUARAL | ATAVILLOS BAJO | CCPP PLLAC EN ATAVILLOS BAJO | 27/04/2022 | 409289 21 | S/ Soles | 1 | 409289 21 | RESOLUCION 085 2022 | 20600746244 | CONSORCIO PALLAC | 388824 75 |  |  |  | D N I | 70417056 | WILMER PRINCIPE SIMEON | C I P | 177621 | 14/12/2022 | 13/01/2023 | D N I | 72477263 | JOSHEP PAUL VARGAS FIGUEROA | C I P | 196974 | 14/12/2022 | 13/01/2023 | 14/12/2022 | 13/01/2023 | 30 | Total | 100 | 13/12/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 100 | 71 32 | 388824 75 | 277314 68 | 67 76 | 277314 68 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/02/2023 | 778 | NINGUNO | 0 | 0 | 30 | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 336990 69
1522 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA | 170114 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIMI ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA / OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SALDO DE OBRA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2402041 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 334682 |  | 0 |  | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | BIM ZEPITA N 7 BA OS DEL INCA | 20/05/2021 | 165512 18 | S/ Soles | 1 | 165512 18 | RESOL SGI N 064 2021 MDBI/SGI | [6 empty] | D N I | 19180741 | JULIO LORETO CHAVARRY FLORES | C I P | 94000 | 08/09/2021 | 06/11/2021 | D N I | 26633086 | LUIS ALBERTO PEREZ VALENCIA | C I P | 52388 | 08/09/2021 | 06/11/2021 | 08/09/2021 | 07/11/2021 | 60 | Total | 100 | 8/09/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 14/02/2025 | 100 | 65 | 171512 18 | 107576 40 | 65 | 107576 40 | Otras causales | 30/03/2022 | 31 | ULTIMA VALORIZACION PRESENTADA VALORIZACION DE OBRA N 02 O1 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2021 Y SIN APROBACION DE PARTE DE LA ENTIDAD | 3 | 90 | 150 | 05/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 471163 20
0668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | 170213 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA EL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD CENTRAL QUEQUESANA DE LA ZONA BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONDURIRI PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2533976 | 2533976 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA EL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD CENTRAL QUEQUESANA DE LA ZONA BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONDURIRI PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 272549 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | parcialidad de quequesana | 28/12/2021 | 258300 | S/ Soles | 1 | 258300 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 0263 2021 MDC/A | [6 empty] | D N I | 47697255 | LUIS ALBERTO MAQUERA MOLLINEDO | C I P | 251628 | 04/08/2022 | 31/10/2022 | D N I | 70242839 | RENY GONZALO RIVEROS TACURI | C I P | 25172 | 04/08/2022 | 31/10/2022 | 04/08/2022 | 02/11/2022 | 90 | Total | 100 | 2/08/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 20/01/2024 | 96 79 | 62 16 | 250000 02 | 160555 98 | 78 50 | 202776 10 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/11/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 02/11/2022 | 0 | 1 | 12889 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 328508 97
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 170312 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2549975 | 2549975 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 304297 |  | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | SECTOR DE ACHARA | 14/07/2022 | 317095 47 | S/ Soles | 1 | 317095 47 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 210 2022 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 42109550 | WILLIAM OMAR MAMANI QUISPE | C I P | 125483 | 25/08/2022 |  | D N I | 45943799 | WILSON GONZALO SUCASACA MESTAS | C I P | 180257 | 25/08/2022 |  | 05/09/2022 | 02/02/2023 | 150 | Total | 100 | 4/09/2022 00 00 00 | 2025 | 3 | 06/03/2025 | 82 03 | 33 09 | 179733 | 153389 36 | 48 37 | 153389 36 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/04/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 02/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 109573 70
1673 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | 170790 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C C INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2503937 | 2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C C INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1536982 |  | 0 |  | 2 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA |  | 30/11/2021 | 2019672 53 | S/ Soles | 1 | 2019672 53 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 171 2021 | [6 empty] | D N I | 40805856 | DAVID ROMULO VARGAS VARGAS | C I P | 170070 | 01/03/2022 | 31/12/2022 | D N I | 45600067 | WILSON MANTILLA CJURO | C I P | 272343 | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 01/12/2021 | 30/04/2022 | 150 | Total | 100 | 1/12/2021 00 00 00 | 2025 | 2 | 10/03/2025 | 100 | 94 13 | 2201047 78 | 2071797 33 | 97 50 | 2597996 49 | Otras causales | 27/12/2022 | 30 | LA OBRA CONTINUA PARALIZADO AL MES DE FEBRERO | 0 | 0 | 150 | 30/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2597996 49
1159 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | 170793 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AA HH HUARASPAMPA DEL C P CASA BLANCA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2547951 | 2547951 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AA HH HUARASPAMPA DEL C P CASA BLANCA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 408735 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | AA HH HUARASPAMPA DEL C P CASA BLANCA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | 24/08/2022 | 407950 12 | S/ Soles | 1 | 407950 12 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 174 2022 MDY | C0003414411 | CONSORCIO HUARASPAMPA | 339630 12 |  |  | 0 | D N I | 40657883 | LUIS ENRIQUE CUSTODIO ECHEVARRIA | C I P | 229884 | 10/11/2022 | 09/01/2023 | D N I | 42186940 | JUAN JOSE PHOCCO ESPETIA | C I P | 228917 | 10/11/2022 | 09/01/2023 | 10/11/2022 | 09/01/2023 | 60 | Total | 100 | 9/11/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 25/04/2023 | 60 | 61 86 | 203778 07 | 210080 99 | 61 86 | 210080 99 | Conflictos sociales | 06/01/2023 | 238 | NO EXISTE INCIDENCIAS | 0 | 0 | 60 | 09/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 347937 60
3834 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S A | 170799 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI N 2391207 ETAPA I | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2391207 | 2391207 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4195334 |  | 0 |  | 2 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | Distrito Ayacucho provincia de Huamanga departamento de Ayacucho | 25/03/2022 | 2001597 | S/ Soles | 1 | 2001597 | RESOLUCION N 044 2022 SEDA AYACUCHO/GG | [5 empty] | 0 | D N I | 28294432 | LEONCIO ALARCON TIPE | C I P | 10474 | 22/03/2023 | 29/04/2023 | D N I | 28295366 | MARIA ISABEL SALAZAR PACAYA | C I P | 100041 | 20/07/2022 | 29/04/2023 | 20/07/2022 | 17/11/2022 | 120 | Total | 100 | 19/07/2022 00 00 00 | 2023 | 4 | 10/11/2024 | 89 52 | 67 87 | 1737610 17 | 1317462 77 | 3 77 | 85669 39 | Otras causales | 30/04/2023 | 560 | El avance físico mensual es S/ 94 692 22 y avance físico acumulado de S/ 1 317 462 77 | 5 | 756 | 876 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 1999010 12
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 170824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I E DEL CASERIO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517166 | 2517166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I E DEL CASERIO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3198367 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CASERIO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | 24/08/2022 | 1977302 03 | S/ Soles | 1 | 1977302 03 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 334 2022 MDH GM | C0003415932 | CONSORCIO EUCALIPTO | 1977302 03 |  |  |  | D N I | 42309240 | OMAR WLADIMIR RAMOS AREVALO | C I P | 144558 | 15/11/2022 | 18/03/2023 | D N I | 80667589 | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE | C I P | 123922 | 25/10/2022 | 18/03/2023 | 19/11/2022 | 19/03/2023 | 120 | Total | 100 | 18/11/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 03/12/2024 | 81 93 | 78 75 | 1372895 21 | 1319536 47 | 78 75 | 1319536 47 | Conflictos sociales | 01/07/2023 | 489 |  | 1 | 109 | 229 | 06/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1910088 94
5352 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 170830 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA TACNA TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2376665 | 307331 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA TACNA TACNA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 21809663 |  | 0 | 06/07/2017 | 1 | TACNA | TACNA | TACNA | Calle Hipolito Unanue 1269 | 24/08/2022 | 39734036 84 | S/ Soles | 1 | 39734036 84 | R G R N064 2022 GRI GOB REG TACNA | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2191 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA | 170866 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLAPA DEL DISTRITO DE COPA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2558335 | 2558335 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLAPA DEL DISTRITO DE COPA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 373086 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CAJATAMBO | COPA | PLAZA DE ARMAS S/N | 12/08/2022 | 328013 83 | S/ Soles | 1 | 328013 83 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 193 2022 ALC/MDC | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 321825 77
0415 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA | 170904 | REPARACIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ADQUISICIÓN DE CASILLEROS LOCKERS EN LA PISCINA MUNICIPAL TARMA DISTRITO DE TARMA PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA | Administración directa | Si |  | Reparación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2473196 | 2473196 | REPARACION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ADQUISICION DE CASILLEROS LOCKERS EN EL LA PISCINA MUNICIPAL TARMA DISTRITO DE TARMA PROVINCIA TARMA DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 663154 |  | 0 |  | 2 | JUNIN | TARMA | TARMA | PISCINA MUNICIPAL TARMA | 26/07/2022 | 304177 66 | S/ Soles | 1 | 304177 66 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 381 2022 ALC/MPT | [6 empty] | D N I | 41234823 | CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA | C I P | 107015 | 07/09/2022 | 05/12/2022 | D N I | 20068087 | GAMANIEL GUERRECIO AVELLANEDA | C I P | 80504 | 07/09/2022 | 05/12/2022 | 07/09/2022 | 06/12/2022 | 90 | Total | 100 | 5/09/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 06/03/2025 | 92 5 | 76 51 | 296151 29 | 244982 28 | 76 51 | 244982 28 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 16/11/2022 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 06/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 357531 60
1119 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | 170931 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA SHACAPACALLOC VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIOC DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2558180 | 2558180 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA SHACAPALLOC VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIO DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 607907 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | SHINQUIPAMPA COLQUIOC DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 09/09/2022 | 779723 27 | S/ Soles | 1 | 779723 27 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 109 2022 MDC/A | C0003416605 | CONSORCIO SHINQUI | 646654 72 | 10156037198 | PEZO MORALES PABLO ADRIAN |  | D N I | 15603719 | PABLO ADRIAN PEZO MORALES | C I P | 127977 | 07/11/2022 | 16/01/2023 | D N I | 70679372 | CARLOS ADRIAN ORTIZ CHUJUTALLI | C I P | 195826 | 25/11/2022 | 23/01/2023 | 25/11/2022 | 24/01/2023 | 60 | Total | 100 | 25/11/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 11/08/2023 | 35 71 | 21 96 | 230911 46 | 141980 43 | 25 30 | 196948 |  |  |  | Atrasado | 0 | 0 | 60 | 24/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 324730 87
1299 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 171017 | CONSTRUCCION DE CAMINO PARA VEHICULOS LIGEROS EN EL LA ENTRE LOS SECTORES DE CCACCAPAMPA Y EN LA LOCALIDAD MATARA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2533585 | 2533585 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL LA RIO TRAPICHE DE LA LOCALIDAD MARKAHUASI DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 40080 |  | 0 |  | 2 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | TRAMO CCACCAMPA MATARA | 09/08/2022 | 145772 12 | S/ Soles | 1 | 145772 12 | RGM N 384 2022 MDH C | [6 empty] | D N I | 44671578 | JUAN ORESTES CHAMBILLA ACOSTUPE | C I P | 168976 | 29/08/2022 | 10/12/2022 | D N I | 44912353 | ALFREDO ROMAN ROMAN | C I P | 175295 | 29/08/2022 | 10/12/2022 | 23/09/2022 | 07/11/2022 | 45 | Total | 100 | 23/09/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 24/09/2024 | 100 | 57 96 | 123572 12 | 71617 62 | 49 13 | 71617 62 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 1 | 16 | 61 | 23/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 136758 42
0380 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | 171318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO PROVINCIA DE ACOMAYO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2489955 | 2489955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO PROVINCIA DE ACOMAYO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 594067 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | DISTRITO DE ACOMAYO | 22/08/2022 | 2182913 41 | S/ Soles | 1 | 2182913 41 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 223 2022 GM/MP | [6 empty] | D N I | 23841860 | FREDY ALVARO ZAPATA CHAVEZ | C I P | 66030 | 22/08/2022 |  | D N I | 40708836 | WILBER HUAMANI PUMA | C I P | 182805 | 22/08/2022 |  | 22/08/2022 | 19/04/2023 | 240 | Total | 100 | 17/08/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 12/09/2023 | 69 43 | 17 44 | 1604041 51 | 401135 61 | 27 90 | 741539 | Vicios ocultos | 06/03/2023 | 2 | proyecto se dio inicio con un expediente incompleto en todas las especialidades requeridas para este tipo de obra también se identifica una valorización física de S/ 445 375 61 a la cual se le deberá restar las partidas mal ejecutadas como la mala conformación de los terraplenes la mala ubicación de la capilla la reparación y/o corrección del cerco perimétrico y el pago por un expediente técnico incompleto Por otro lado se considera pérdidas a las partidas mal ejecutadas que tendrán que volver a ejecutare es por esta razón técnica y financieras que el proyecto de inversión publica se encuentra en proceso de investigación por partes del Ministerio Publico Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con los que resulten responsables a las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto en mención | 0 | 0 | 240 | 19/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 741538 83
0339 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | 171679 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2235046 | 264495 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 36476971 |  | 0 | 11/07/2013 | 5 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | caraz | 08/09/2022 | 43238963 21 | S/ Soles | 1 | 43238963 21 | Resolución de Gerencia Municipal N 277 202/MPHy | [20 empty] | 19/12/2022 | 11/06/2024 | 540 | Total | 100 | 19/12/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 540 | 11/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0263 | SEDAPAR S A | 171701 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DISTRITO DE COCACHACRA DE SEDAPAR S A EN LA LOCALIDAD DE COCACHACRA DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2375896 | 2375896 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DE SEDAPAR S A EN LA LOCALIDAD COCACHACRA DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA ISLAY DEPARTAMENTO AREQUIPA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 133812 |  | 0 |  | 2 | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 17 0873870 71 7622990 | 12/07/2022 | 499269 98 | S/ Soles | 1 | 499269 98 | 34481 2022/S 30000 | C0003423283 | CONSORCIO TIERRA BLANCA | 301639 84 | 10292679675 | SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO | 499269 98 | D N I | 29421005 | RAUL PELINCO ASTETE | C I P | 220746 | 17/05/2023 | 13/10/2023 | D N I | 09576804 | BENEDICTO TAIPE SUAREZ | C I P | 80871 | 17/05/2023 | 13/10/2023 | 17/05/2023 | 14/10/2023 | 150 | Total | 100 | 22/02/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 08/07/2024 | 100 | 46 16 | 499269 98 | 230473 59 | 43 50 | 217258 91 | Incumplimiento de contrato | 23/03/2024 | 99 | CONTRATISTA NO HA PRESENTADO VALORIZACION DEL PRESENTE MES SE ADJUNTA INFORMACION DEL ULTIMO MES VALORIZADO SE RESOLVIÓ CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD DEBIDO A LA ACUMULACIÓN MAXIMA DE PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES CON CARTA NOTARIAL N 1171 2024/S 30000 SE ADJUNTA EL DOCUMENTO ANTERIORMENTE MENCIONADO | 1 | 9 | 159 | 23/10/2023 | 1 | 1 | 22993 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/03/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2018 | 0
2471 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 171793 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE CUADRAS 1 AL 6 Y JIRÓN COMERCIO CUADRAS 4 5 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO SEGUNDA ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2249687 | 311480 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE CUADRAS 1 AL 6 Y JIRÓN COMERCIO CUADRAS 4 5 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 1049305 |  | 0 | 28/01/2015 | 2 | PUNO | PUNO | CHUCUITO | JIRON MUELLE CUADRAS 3 Y 4 | 28/04/2021 | 1363162 99 | S/ Soles | 1 | 1363162 99 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA | [6 empty] | D N I | 42109550 | WILLIAM OMAR MAMANI QUISPE | C I P | 125483 | 11/09/2022 |  | D N I | 47233303 | JHON CESAR VENEGAS RAMOS | C I P | 186651 | 11/09/2022 |  | 19/09/2022 | 18/12/2022 | 90 | Total | 100 | 19/09/2022 00 00 00 | 2025 | 3 | 05/03/2025 | 86 5 | 49 59 | 396264 38 | 227164 06 | 49 59 | 227164 06 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/03/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 90 | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 171803 | MEJORAMIENTO DE LA I E N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2244876 | 295392 | MEJORAMIENTO DE LA I E N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4495275 |  | 0 | 02/06/2014 | 1 | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | DISTRITO DE ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH | 06/09/2022 | 10538623 99 | S/ Soles | 1 | 10538623 99 | RGR N 317 2022 GRA/GRI | 20339480932 | KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S A | 10538623 99 | 20534189533 | CORPORACION ESPARZA S A C | 372157 20 | D N I | 41242448 | JEOVANA ELIZABETH TABOADA RODRIGUEZ | C I P | 102187 | 28/12/2022 |  | D N I | 07608239 | ANDERSON EDILBERTO VIDAL HERRERA | C I P | 24167 | 26/12/2023 |  | 25/09/2023 | 21/07/2024 | 300 | Total | 100 | 10/08/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 3 65 | 3 83 | 325765 96 | 341464 01 | 13 68 | 1549023 81 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 08/11/2023 | 450 |  | 0 | 0 | 300 | 21/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0390 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 171846 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUCANCHA DISTRITO DE CAICAY PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2538657 | 2538657 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUCANCHA DISTRITO DE CAICAY PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 804925 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CAICAY | COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUCANCHA DISTRITO DE CAICAY | 07/06/2022 | 973703 15 | S/ Soles | 1 | 973703 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0109 2022 MDC/P | [6 empty] | D N I | 40434939 | PERCY MAYHUIRI CAHUANA | C I P | 113610 | 26/07/2022 |  | D N I | 47369825 | PAVER ALBERTO CCASA NINA | C I P | 249584 | 08/09/2022 |  | 15/08/2022 | 13/12/2022 | 120 | Total | 100 | 15/08/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 27/12/2024 | 80 35 | 33 91 | 248256 66 | 588225 80 | 45 62 | 44161 70 | Proceso arbitral | 13/12/2022 | 30 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 120 | 13/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 460688 42
2132 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO | 171952 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA SAPAME TORROMOTAL COMPUERTA MARCELO COLOCHE CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2555200 | 2555200 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA SAPAME TORROMOTAL COMPUERTA MARCELO COLOCHE CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 676980 |  | 0 |  | 2 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO |  | 25/08/2022 | 649243 53 | S/ Soles | 1 | 649243 53 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 148 2022 A/MDI | C0003419579 | CONSORCIO SANITARIO ILLIMO | 579475 03 | 20600243374 | MI ANO CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S A C | 0 | D N I | 45599507 | WALTER IVAN CRUZ REGALADO | C I P | 151928 | 06/12/2022 |  | D N I | 73189241 | LUIS GUILLERMO DAVID PARRILLA ANTON | C I P | 238212 | 07/11/2022 | 07/02/2023 | 06/12/2022 | 06/03/2023 | 90 | Total | 100 | 5/12/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 18/07/2024 | 69 54 | 80 64 | 402966 93 | 467285 45 | 80 64 | 467285 45 |  |  |  | TAL COMO SE HA EVIDENCIADO EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL MES DE DICIEMBRE NO HAN SUCEDIDO HECHOS IMPREVISIBLES Y AJENOS AL CONTRATISTA QUE HAYAN IMPOSIBILITADO LA EJECUCION DE TRABAJOS EN AREAS Y ZONAS DEL TERRENO DONDE SE EJECUTA LAS OBRAS | 0 | 0 | 90 | 06/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 533306 48
2041 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO | 171971 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MÚLTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YAPAZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2487679 | 2487679 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MÚLTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YAPAZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 115191 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YAPAZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | 25/03/2022 | 146816 80 | S/ Soles | 1 | 146816 80 | Resolución de Alcaldía N 063 2022/MDSLSH | [6 empty] | D N I | 75018500 | OLDAIR TAQUIRE CARLOS | C I P | 281848 | 06/09/2022 |  | D N I | 45812689 | FERNANDO VALVERDE CALERO | C I P | 183719 | 06/09/2022 |  | 03/10/2022 | 02/12/2022 | 60 | Total | 100 | 27/09/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 03/03/2023 | 80 03 | 80 03 | 113902 63 | 113902 63 | 54 15 | 77061 14 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 29/10/2022 | 36 | ESTADO DE LA SITUACION NORMAL | 1 | 241 | 301 | 31/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 155132 02
2184 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | 171974 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA HH 23 DE OCTUBRE COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2448073 | 2448073 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA HH 23 DE OCTUBRE COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 404904 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Detrás de Plaza Vea las Flores | 09/05/2022 | 443302 41 | S/ Soles | 1 | 443302 41 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 124 2022 GM/MDSJL | 20489665604 | H amp G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 398972 17 |  |  |  | D N I | 41431757 | ERIK ADAM JURADO ESTRADA | C I P | 170871 | 17/03/2023 | 30/05/2023 | D N I | 10609905 | WALTER ASMAT VEGA | C I P | 108091 | 17/03/2023 | 30/05/2023 | 17/03/2023 | 31/05/2023 | 75 | Total | 100 | 16/03/2023 00 00 00 | 2023 | 6 | 20/11/2023 | 100 | 71 31 | 398872 17 | 284524 | 71 31 | 284524 |  |  |  | LA EJECUCION SE ENCUENTRA ATRASADA | 0 | 0 | 75 | 31/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 393846 65
2719 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | 172002 | REHABILITACIÓN DEL CANAL QUIAN EN EL SECTOR DE QUIAN PROGRESIVA 000 1600 DISTRITO DE CULEBRAS PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2551736 | 2551736 | REHABILITACION DEL CANAL QUIAN EN EL SECTOR DE QUIAN PROGRESIVA 0 000 1 600 DISTRITO DE CULEBRAS PROVINCIA HUARMEY DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1818219 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | cp quian | 10/06/2022 | 1818218 91 | S/ Soles | 1 | 1818218 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 053 2022 MDC A | 20531750749 | CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM S A C | 1707827 53 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1749727 24
1447 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA LUCANAS | 172026 | REPARACION DE EMBALSE Y CANAL DE RIEGO RENOVACION DE COMPUERTA EN EL LA SISTEMA DE RIEGO IRHAWA CCORI PACCCHA EN LA LOCALIDAD CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522014 | 2522014 | REPARACION DE EMBALSE Y CANAL DE RIEGO RENOVACION DE COMPUERTA EN EL LA SISTEMA DE RIEGO IRHAWA CCORI PACCCHA EN LA LOCALIDAD CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 607892 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | CABANA | LOCALIDAD CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | 23/06/2022 | 585778 17 | S/ Soles | 1 | 585778 17 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 116 2022 ALC MDC/LA | C0003422067 | CONSORCIO IRHAWA 2022 | 535767 57 |  |  |  | D N I | 47150684 | HINOSGAR ALEXSANDROVICH HINOSTROZA MOLINA | C I P | 222082 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | D N I | 42271008 | ERICK ARNALDO MANRIQUE CALDERON | C I P | 119134 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | 90 | Total | 100 | 2/12/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 14/03/2023 | 14 6 | 14 94 | 78217 11 | 80057 69 | 14 94 | 80057 69 | Fenómenos climatológicos | 01/01/2023 | 90 | Según cronograma programado de obra la empresa estaría adelantada de acuerdo a los plazos establecidos y cumpliendo con las metas programadas | 0 | 0 | 90 | 02/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 585767
2428 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | 172051 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I 3 JILILI DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Recuperación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2559517 | 2559517 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I 3 JILILI DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 17790376 |  | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | JILILI | CALLE MIRAMAR S/N | 27/06/2022 | 17790375 91 | S/ Soles | 1 | 17790375 91 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 082 2022 MDJ/A | C0003418364 | CONSORCIO SALUD | 16647668 63 | 20610153870 | CONSORCIO SUPERVISOR JILILI | 0 | D N I | 16632486 | SEGUNDO ANDRES ROMERO ROMERO | C I P | 34694 | 21/12/2022 | 19/02/2024 | D N I | 18154382 | EDDY WILLIAMS NURE A CORONEL | C I P | 69940 | 21/12/2022 | 19/02/2024 | 21/12/2022 | 19/02/2024 | 425 | Total | 100 | 20/12/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 18/12/2024 | 24 43 | 21 18 | 7911029 71 | 7911029 71 | 0 01 | 0 01 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/07/2024 | 75 |  | 2 | 0 | 425 | 19/02/2024 | 0 | 2 | 689157 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 7911029 71
2639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 172055 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DSITRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545534 | 2545534 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1488745 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | INICIA EN PAMPA ALTA FRENTE A LOSA DEPORTIVA DE NUEVO ITE | 11/08/2022 | 2050054 20 | S/ Soles | 1 | 2050054 20 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 257 2022 GM MDI | 20568992351 | G amp M ARKHOS S A C | 1792900 28 |  |  | 0 | D N I | 41664920 | KENNY EDER SUCAPUCA MACHACA | C I P | 148997 | 07/08/2023 |  | D N I | 21829624 | ALFONSO FERNANDO LAURA PALOMINO | C I P | 67221 | 06/12/2022 |  | 06/12/2022 | 06/03/2023 | 90 | Total | 100 | 5/12/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 23/05/2024 | 29 39 | 3 75 | 526955 25 | 67261 64 | 3 75 | 67261 64 | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 12/12/2022 | 505 |  | 1 | 301 | 391 | 01/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 503382 72
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 172152 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMO ALTO AYRIHUAS DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2550971 | 2550971 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMO ALTO AYRIHUAS | 26/07/2022 | 142195 71 | S/ Soles | 1 | 142195 71 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 211 2022 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 42177552 | HECTOR YAPURASI JILAJA | C I P | 185342 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | D N I | 43289630 | WALTER NOEL TICONA LLICA | C I P | 154209 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 60 | Total | 100 | 1/09/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 23/12/2022 | 100 | 93 53 | 142195 71 | 133000 16 | 93 53 | 133000 16 | Sin asignación presupuestal | 05/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 60 | 31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 124834 75
0422 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ | 172486 | Rehabilitación del camino vecinal ruta LI 884 trayectoria Emp PE 12B Uchos Taurija Emp PE 12B distrito de Taurija Provincia de Pataz departamento de La Libertad | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2493354 | 2493354 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA N LI 884 TRAYECTORIA EMP PE 12B UCHOS TAURIJA EMP PE 12B DISTRITO DE TAURIJA PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 31496103 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | PATAZ | TAURIJA | CARRETERA UCHUS TAURIJA | 26/07/2023 | 38157899 98 | S/ Soles | 1 | 38157899 98 | Formato 15 Invierte | C0003434602 | CONSORCIO EJECUTOR DV | 36252036 09 |  |  |  | D N I | 45891398 | ROMEL NICOLAS LOPEZ GAMARRA | C I P | 139195 | 27/03/2023 | 27/05/2024 | D N I | 18852739 | LUIS ALBERTO VALLEJOS PORRAS | C I P | 37896 | 01/05/2024 | 10/11/2024 | 16/05/2023 | 15/05/2024 | 365 | Total | 100 | 15/05/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 54 47 | 53 2 | 17209955 12 | 16808610 77 | 53 20 | 16808610 77 | Falta de recursos financieros y liquidez | 16/08/2024 | 138 | se encuentra suspendida por falta de pago de 03 valorizaciones | 3 | 179 | 544 | 10/11/2024 | 0 | 3 | 4030464 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 14623329 37
2407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | 172504 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N 14120 CHAPAIRA DEL DISTRITO DE CASTILLA PIURA CON CODIGO LOCAL 412459 CODIGO ARCC 2266 | Contrata | Si |  | Recuperación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545276 | 2545276 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N 14120 CHAPAIRA DEL DISTRITO DE CASTILLA PIURA CON CODIGO LOCAL 412459 | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6950251 |  | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CASTILLA | chapaira | 15/03/2022 | 6606566 33 | S/ Soles | 1 | 6606566 33 | R G N 025 2022 MDC GDUREI | 20601989591 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 5945909 7 |  |  | 0 | D N I | 41380404 | RICHARD ROLANDO MORALES RUEDA | C A P | 10563 | 26/07/2023 | 29/02/2024 | D N I | 18138462 | ROBERTO PULACHE ADRIANZEN | C I P | 71164 | 27/06/2023 | 29/02/2024 | 12/02/2023 | 09/12/2023 | 300 | Total | 100 | 11/02/2023 00 00 00 | 2024 | 2 | 15/03/2024 | 100 | 79 56 | 5945909 70 | 4730690 53 | 4 98 | 296183 13 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA CON RETRASO INJUSTIFICADO YA QUE DEBIO CULMINAR EL 28 DE DICIEMBRE | 2 | 20 | 320 | 29/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2022 | 4115827 90
0264 | SEDALIB S A | 172656 | AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2503804 | 2503804 | AMPLIACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1289540 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | SALAVERRY | SALAVERRY | 08/08/2022 | 2628335 45 | S/ Soles | 1 | 2628335 45 | RGG N 270 2022 | [6 empty] | D N I | 44065495 | JONATHAN ALEXANDER RENGIFO BECERRA | C I P | 159586 | 20/09/2022 |  | D N I | 48336440 | ELIANI MEDALY CHAVEZ MORENO | C I P | 207125 | 20/09/2022 |  | 21/09/2022 | 19/01/2023 | 120 | Total | 100 | 20/09/2022 00 00 00 | 2024 | 10 | 27/11/2024 | 99 01 | 70 71 | 2441291 62 | 1743606 27 | 70 71 | 1743606 27 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 19/08/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 120 | 19/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 0
0679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | 172725 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCAN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2485386 | 2485386 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCAN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 12188657 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | CINRACANRA LAS HUERTAS LOS LLOQUES PAMPA COLORADA LLUAN Y EL MEXICO | 05/09/2022 | 9112739 | S/ Soles | 1 | 9112739 | R G M N 116 2022 MDC/GM | 20610447822 | CONSORCIO PAMPA COLORADA | 8729228 3 | 20610435522 | CONSORCIO SUPERVISOR CALAMARCA | 349496 | D N I | 40360009 | OMAR ORLANDO TABOADA COBE AS | C I P | 78665 | 15/05/2023 |  | D N I | 17813403 | WALTER MARINO COJAL LOLI | C I P | 25798 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 11/01/2024 | 240 | Total | 100 | 15/05/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 11/02/2025 | 100 | 75 86 | 8684060 93 | 6329470 31 | 75 86 | 6329470 31 | Otras causales | 24/06/2024 | 190 |  | 1 | 116 | 356 | 06/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 7132356 04
6004 | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 172730 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2314836 | 352393 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7829330 |  | 0 | 11/09/2017 | 1 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE HIGOS URCO N 342 350 356 CALLE UNIVERSITARIA N 304 | 17/08/2022 | 23259245 77 | S/ Soles | 1 | 23259245 77 | RESOLUCION JEFATURAL N 34 2022 MINEDU UE/MCEBS | 20511317038 | JAGUI S A C | 30128061 25 | 20510042990 | PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1925211 | D N I | 10814887 | CESAR RAUL CHUMPITAZ CARI | C I P | 99911 | 14/04/2023 | 30/06/2024 | D N I | 21448995 | JORGE LUIS CARO JAYO | C I P | 45811 | 12/06/2023 | 30/06/2024 | 14/04/2023 | 09/03/2024 | 330 | Total | 100 | 15/03/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 06/03/2025 | 18 09 | 18 12 | 4618784 98 | 4627033 90 | 44 | 13112406 96 |  |  |  | MONTO EJECUTADO DE AVANCE DE OBRA A JULIO 2024 | 1 | 124 | 454 | 11/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/08/2024 | Resolución de contrato | Si | 02/10/2024
1159 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | 172809 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CACHIPAMPA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2509642 | 2509642 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CACHIPAMPA DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1488670 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CASMA | YAUTAN |  | 07/10/2022 | 1478670 19 | S/ Soles | 1 | 1478670 19 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 166 2022 MDY | 20609713730 | CONSORCIO LIBERTAD | 1418471 13 | 10320420011 | MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR | 29552 24 | D N I | 44502359 | JUAN JOSE SANCHEZ ONCOY | C I P | 153082 | 09/02/2023 | 13/03/2023 | D N I | 32404172 | MILSSON FLAVIO VARGAS GRANDE | C I P | 155422 | 29/12/2022 | 13/03/2023 | 29/12/2022 | 14/03/2023 | 75 | Total | 100 | 29/12/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 14/08/2023 | 100 | 63 5 | 1418471 13 | 900723 81 | 63 50 | 900723 81 | Conflictos sociales | 10/03/2023 | 205 | EXISTE UN RETRASO DE 36 50 | 1 | 21 | 96 | 04/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 900723 81
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 172820 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION EN EL LA CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA HUARI DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2556295 | 2556295 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION EN EL LA CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA HUARI DEPARTAMENTO ANCASH | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 330994 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | utm 18l e 0261618 | 20/09/2022 | 414794 31 | S/ Soles | 1 | 414794 31 | N 144 2022 MPHi/GDUR | C0003427547 | CONSORCIO HUAMANTANGA | 353188 31 |  |  |  | D N I | 16661732 | HUGO BRAVO CHAVEZ | C I P | 78909 | 28/12/2022 | 25/02/2023 | D N I | 74092554 | MIGUEL ANGEL REYES CHAUPIS | C I P | 237727 | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 28/12/2022 | 26/02/2023 | 60 | Total | 100 | 27/12/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 07/03/2024 | 86 38 | 76 57 | 305084 06 | 270405 02 | 5 02 | 17718 30 | Otras causales | 13/02/2023 | 13 |  | 0 | 0 | 60 | 26/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 292686 72
0432 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 172869 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA HH SAN ISIDRO LOS NATURALES HASTA LA EX CASA HACIENDA RETES C P SAN MARTÍN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA ETAPA III META 1 PISTA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2480749 | 2480749 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA HH SAN ISIDRO LOS NATURALES HASTA LA EX CASA HACIENDA RETES C P SAN MARTÍN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6222685 |  | 0 |  | 5 | LIMA | HUARAL | HUARAL | los naturales a los naturales | 17/06/2022 | 2734487 01 | S/ Soles | 1 | 2734487 01 | RESOLUCION GERENCIAL N 110 2022 MPH GDUR | [6 empty] | D N I | 47615580 | JEANPIER PRADO JULCA | C A P | 21767 | 30/09/2022 | 28/02/2023 | D N I | 71051738 | HANS RICARDO GONZALES ACU A | C I P | 217649 | 06/09/2022 | 28/02/2023 | 21/09/2022 | 20/12/2022 | 90 | Total | 100 | 20/09/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 09/01/2024 | 41 49 | 7 | 1134541 39 | 191405 90 | 75 50 | 3994822 55 | Otras causales | 31/12/2022 | 30 | NINGUNO | 0 | 0 | 90 | 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2024 | Resolución de contrato | Si | 19/10/2023 | Si | 19/01/2024 | 159576 03 |  |  |  | 2021 | 3871373 76
0334 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | 172876 | REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CANAL TISHGO RURI SECTOR COPA CHICO PROGRESIVA 0 000 0 655 DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Muro De Contención | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2555139 | 2555139 | REHABILITACION DE LA CAPTACIÓN Y CANAL TISHGO RURI SECTOR COPA CHICO PROGRESIVA 0 000 0 655 DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1018104 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | TISHOG RURI COPA CHICO | 28/06/2022 | 959027 94 | S/ Soles | 1 | 959027 94 | RESOLUCIÓN N 083 2022 MPC/GDTeI | C0003422761 | CONSORCIO TISHGO | 957443 15 | 20603202954 | AKBAR INGENIERIA CONSTRUCCION S A C |  | D N I | 32040520 | EULOGIO VALERIO HUANSHA AQUI O | C I P | 73424 | 27/12/2022 | 10/04/2023 | D N I | 31678348 | SONIA DORIS FIGUEROA ANTUNEZ | C I P | 85572 | 12/12/2022 | 10/04/2023 | 12/12/2022 | 11/04/2023 | 120 | Total | 100 | 12/12/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 30/01/2023 | 10 96 | 21 52 | 104897 94 | 206015 73 | 21 48 | 206015 73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 11/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 735068 69
2911 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 172938 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL LA VICTORIA AMPLIACION ZONA OESTE DEL DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Urbana | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2519021 | 2519021 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL LA VICTORIA AMPLIACION ZONA OESTE DEL DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1917121 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | asentamiento humano la victoria zona oeste | 05/10/2022 | 1094267 63 | S/ Soles | 1 | 1094267 63 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 725 2022 MPH | 20521479991 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN GENERAL PEREZ S R L ECMASERG PEREZ S R L | 1039554 25 |  |  | 0 | D N I | 40772747 | CESAR ALEXANDER LIMO MIL | C I P | 187638 | 20/12/2022 | 02/05/2023 | D N I | 01215541 | DEMETRIO ROJAS PEREZ | C I P | 37727 | 06/12/2022 | 02/05/2023 | 01/02/2023 | 02/05/2023 | 90 | Total | 100 | 31/01/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 04/02/2025 | 95 56 | 94 99 | 993352 20 | 987459 28 | 94 99 | 987459 28 | Paros no previsibles | 08/05/2023 | 31 | LA OBRA TERMINÓ EL PERIODO DE PRUEBA DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE RECEPCION CON HIDRANDINA | 1 | 8 | 98 | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1047457 09
1165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | 173010 | RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545006 | 2545006 | RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 19369125 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS |  | 28/04/2022 | 17810491 94 | S/ Soles | 1 | 17810491 94 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 055 2022 MDP | 20571263298 | CONSTRUCTORA amp CONSULTORA LA SOLUCION E I R L | 17810491 94 | 20610351442 | CONSORCIO ARTHUR | 0 | D N I | 31658204 | LIONELL JOSE SALAZAR AYALA | C I P | 74179 | 17/11/2022 | 06/02/2024 | D N I | 33332275 | ABDON LEOPOLDO INFANTES HUERTA | C I P | 79953 | 10/01/2023 | 06/02/2024 | 18/11/2022 | 16/07/2023 | 240 | Total | 100 | 18/11/2022 00 00 00 | 2024 | 1 | 06/02/2024 | 56 72 | 45 92 | 7035084 03 | 5696431 37 | 45 92 | 5696431 37 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/12/2023 | 120 | Atrasado en un 19 03 Acumulado 80 97 | 1 | 5 | 245 | 21/07/2023 | 0 | 2 | 310353 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2023 | Otros | [8 empty] | 2022 | 8796170 63
0452 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON | 173022 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 14 14 KM EN DV BATANES CHARANAL BAJO NUEVO PROGRESO SAN PEDRO CRUZ DE LA PUERTA DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2560242 | 2560242 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 14 14 KM EN DV BATANES CHARANAL BAJO NUEVO PROGRESO SAN PEDRO CRUZ DE LA PUERTA DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 21116873 |  | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CENTRO POBLADO BATANES | 01/09/2022 | 21434072 22 | S/ Soles | 1 | 21434072 22 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 808 2022 MPM CH A | 20610805397 | CONSORCIO VIAL MORROPON | 20591368 12 | 20611132973 | CONSORCIO SUPERVISOR BATANES | 0 | D N I | 16737789 | AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA | C I P | 87384 | 15/09/2023 | 08/12/2023 | D N I | 17400958 | JUAN CASIMIRO CARMONA BARRERA | C I P | 66506 | 12/06/2023 | 08/12/2023 | 12/06/2023 | 09/12/2023 | 180 | Total | 100 | 5/06/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 04/03/2025 | 89 44 | 83 6 | 17892666 49 | 16725862 83 | 83 60 | 16725862 83 |  |  |  | SE ENCUENTRA UN MONTO REAL EJECUTADO DE S/ 16 725 862 83 TENIENDO UN MONTO PROGRAMADO ACUMULADO DE S/ 17 892 666 49 | 0 | 0 | 180 | 09/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 14497742 51
1191 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA | 173055 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE ALTO PERU DEL DISTRITO DE TICAPAMPA PROVINCIA DE RECUAY REGION ANCASH AFECTADO POR EL NI O COSTERO | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2531682 | 2531682 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE ALTO PERU DEL DISTRITO DE TICAPAMPA PROVINCIA DE RECUAY REGION ANCASH AFECTADO POR EL NI O COSTERO | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 351626 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | RECUAY | TICAPAMPA | ALTO PERU S/N | 30/09/2022 | 300669 40 | S/ Soles | 1 | 300669 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 277 2022 MDT/A | C0003421108 | CONSORCIO SANEAMIENTO ALTO PERU | 300669 4 |  |  |  | D N I | 42834847 | JAIRO IBERICO VARA TARAZONA | C I P | 228137 | 11/11/2022 | 14/01/2023 | D N I | 31682671 | WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO | C I P | 105425 | 11/11/2022 | 14/01/2023 | 16/11/2022 | 15/01/2023 | 60 | Total | 100 | 15/11/2022 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 15/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 139270 38
5304 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 173066 | REPARACION DE PLATAFORMA EN EL LA SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Ferroviario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2480096 | 2480096 | [5 empty] | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA | Huancayo Huancavelica entre las progresivas PK 57 280 al PK 58 200 en la localidad de Huayllapampa distrito de Cuenca provincia y departamento de Huancavelica | 21/06/2022 | 16842363 54 | S/ Soles | 1 | 16842363 54 | R D N 0038 2022 MTC/19 | C0003430419 | CONSORCIO VIAL CUENCA | 15158127 19 | 20546341888 | CORPORACION SAGITARIO E H S A C | 1265286 83 | D N I | 18113245 | WILFREDO JESUS LUCIANO MELENDEZ | C I P | 62315 | 22/05/2023 | 27/12/2023 | D N I | 15637992 | ORESTES IMMER DOLORES VILLARREAL | C I P | 69863 | 18/04/2023 | 24/09/2023 | 17/04/2023 | 24/09/2023 | 160 | Total | 100 | 17/04/2023 00 00 00 | 2025 | 2 | 05/03/2025 | 58 02 | 16 5 | 15158127 19 | 2500742 08 | 16 64 | 2522753 12 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2023 | 540 | RESUELTO EL CONTRATO DEL EJECUTOR CON CARTA N 1273 2023 MTC/10 02 | 0 | 0 | 160 | 24/09/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | 173248 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD QUICACHA DEL DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536097 | 2536097 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | CALLE COMERCIO S/N INTERCEPCION CON CALLE MAGISTERIAL | 04/01/2022 | 6471600 57 | S/ Soles | 1 | 6471600 57 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 006 2022 MDQ | 20608342495 | CONSORCIO AREQUIPA PSQ T amp M ASSOCIATES S R L | 6187960 99 | 20449243154 | SBJ SERVICIOS GENERALES E I R L |  | D N I | 29725440 | SILVIA ELIZABETH CHURA MORALES | C A P | 11198 | 19/11/2022 | 21/03/2023 | D N I | 29507129 | DAMASO OCHOCHOQUE MITA | C A P | 9285 | 23/09/2022 | 21/03/2023 | 23/09/2022 | 22/03/2023 | 180 | Total | 100 | 23/09/2022 00 00 00 | 2023 | 4 | 30/09/2024 | 100 | 59 3 | 6187960 99 | 3669632 65 | 59 30 | 3669632 65 | Incumplimiento de contrato | 28/04/2023 | 530 | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 80 | 1 | 27 | 207 | 18/04/2023 | 1 | 1 | 523991 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 4468178 34
2702 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 173366 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI CHURA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2556701 | 2556701 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI CHURA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 184323 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | COMUNIDAD DE ARACACHI CHURA | 17/08/2022 | 184322 67 | S/ Soles | 1 | 184322 67 | RESOLUCION GERENCIAL NRO 122 2022 MDK/GM | [6 empty] | D N I | 44771220 | JESUS GIOVANNI LARICO YAPUCHURA | C I P | 166075 | 15/09/2022 | 20/12/2022 | D N I | 01344807 | YOVANA ANCCO GOMEZ | C I P | 88680 | 15/09/2022 | 20/12/2022 | 15/09/2022 | 14/12/2022 | 90 | Total | 100 | 15/09/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 08/11/2023 | 30 52 | 30 52 | 56259 07 | 56259 07 | 30 52 | 56259 07 | Sin asignación presupuestal | 31/10/2022 | 700 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZA HASTA UNA NUEVA ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 90 | 14/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 99750 65
0209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | 173370 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI | Administración directa | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2320023 | 2320023 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI | APROBADO | 0 | 7471098 |  | 0 | 04/11/2016 | 1 | LIMA | LIMA | RIMAC |  | 04/10/2017 | 10702004 69 | S/ Soles | 1 | 10702004 69 | RR 1477 2017 | [6 empty] | D N I | 44316014 | ARMANDO ISRAEL SIFUENTES JIMENEZ | C I P | 146032 | 01/10/2022 | 01/12/2022 | D N I | 71096134 | ANA LUCIA CHAI A MU OZ | C I P | 179090 | 01/10/2022 | 01/12/2022 | 01/09/2017 | 27/08/2018 | 360 | Total | 100 | 1/09/2017 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/01/2025 | 91 93 | 91 93 | 7642060 50 | 7642060 50 | 119 31 | 7642060 50 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | Obra paralizada | 0 | 0 | 360 | 27/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2684 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 173459 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2474969 | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERÍO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 171254 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CASERIO RIO PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE PADRE ABAD | 03/06/2022 | 243417 07 | S/ Soles | 1 | 243417 07 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 138 2022 ALC MPPPA A | [6 empty] | D N I | 72317458 | BRENDA KRISTELL DE LA CRUZ MIRAVAL | C I P | 276199 | 01/10/2022 | 12/11/2022 | D N I | 40514371 | LUIS WONG O ATE | C I P | 206197 | 13/09/2022 | 12/11/2022 | 13/09/2022 | 12/11/2022 | 60 | Total | 100 | 12/09/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 20/02/2025 | 100 | 77 83 | 223042 07 | 172736 06 | 67 70 | 164705 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2025 | 28 | SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA POR FACTORES CLIMATOLOGICOS SE ESTA TOMANDO ACCIONES PARA CULMINACION DE LA OBRA CUENTA CON APROBACION DE CORTE TECNICO FINANCIERO DE OBRA | 0 | 0 | 60 | 12/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 164705
0347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 173534 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE INTERCONEXION TRAMO 01 SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA TRAMO 02 ANEXO SAN JUAN SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA Y TRAMO 03 SECTOR TAMBURQUI COMUNIDAD DE CRUZPATA SECTOR HUANQUILLOCCASA COMUNIDAD DE CAYPE DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2475167 | 2475167 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE INTERCONEXION TRAMO 01 SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA TRAMO 02 ANEXO SAN JUAN SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA Y TRAMO 03 SECTOR TAMBURQUI COMUNIDAD DE CRUZPATA SECTOR HUANQUILLOCCASA COMUNIDAD DE CAYPE DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2655380 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | TRAMO 01 SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA TRAMO 02 ANEXO SAN JUAN SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA Y TRAMO 03 SECTOR TAMBURQU | 21/04/2022 | 2337410 50 | S/ Soles | 1 | 2337410 50 | RGM N 086 2022 GM MPA | [6 empty] | D N I | 40572059 | JOHN MARTIN HILARES SORIA | C I P | 135062 | 14/09/2022 |  | D N I | 45029178 | YASSER RICARDO PRUDENCIO QUISPE | C I P | 191715 | 14/09/2022 |  | 14/09/2022 | 13/03/2023 | 180 | Total | 100 | 14/09/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 64 89 | 24 42 | 1361873 68 | 512571 56 | 23 10 | 563443 57 | Otras causales | 13/12/2022 | 809 | PROYECTO PARALIZADO DESDE EL A O 2022 CUENTA CON INFORME DE ESTADO SITUACIONAL EN EL CUAL SE RECOMIENDA ACTUALIZAR LOS COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FORMULAR EL EXPEDIENTE MODIFICADO Y AMPLIACION DE PLAZO INCLUYEDO LOS ADICIONALES COMO LIMPIEZA DE DERRUMBES TAMBIEN SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA EJECUCION DE OBRAS PLANES AMBIENTALES Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO EMITIDOS POR LOS SECTORES Y LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES | 0 | 0 | 180 | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 564838 68
5665 | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | 173603 | Saldo de Obra I Sistema Eléctrico Rural Tayabamba Huancaspata V Etapa | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2132587 | 158742 | SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA HUANCASPATA V ETAPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 13809676 |  | 0 | 28/09/2017 | 3 | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BAMBAMARCA | Departamento La Libertad Provincias Pataz Bolívar Sánchez Carrión Distrito Buldibuyo Chillia Huaylillas Hauyo Parcoy Pataz Bambamarca Sartimbamba Condormarca Centros Poblados varios | 13/04/2021 | 4977035 57 | S/ Soles | 1 | 4977035 57 | Memo 00718 2021/MINEM DGER |  |  |  | 10175293031 | SALVADOR SERRANO CUEVA |  | D N I | 21439713 | CARLOS JAVIER GARCIA REBAZA | C I P | 41490 | 04/08/2022 | 02/03/2023 | D N I | 19821137 | JESUS RUBEN ACOSTA LEIVA | C I P | 94882 | 04/08/2022 |  | 04/08/2022 | 02/03/2023 | 210 | Total | 100 | 30/07/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/03/2025 | 74 34 | 54 48 | 3828644 59 | 2805445 54 | 54 48 | 2805445 54 | Otras causales | 21/10/2023 | 468 | OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 5 | 179 | 389 | 28/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0750 | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | 173635 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 957 TRAMO TOCACHE ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2493059 | 2493059 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 957 TRAMO TOCACHE ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4058080 |  | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | ESTADIO | 21/07/2022 | 5437943 35 | S/ Soles | 1 | 5437943 35 | RESOLUCION DIRECTORAL N 067 2022 GRSM PEHCBM/DEYP | C0003428162 | CONSORCIO EJECUTOR ALMENDRAS TRES | 4596428 87 | 20494064953 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JE HO EIRL |  | D N I | 40967101 | ROKI LEY CORDOVA VELA | C I P | 116680 | 21/03/2023 |  | D N I | 08095285 | MAXIMO ABDIAS URBIZAGASTEGUI PAZOS | C I P | 28577 | 21/03/2023 | 15/05/2023 | 21/03/2023 | 19/06/2023 | 90 | Parcial | 100 | 20/03/2023 00 00 00 | 2023 | 8 | 28/09/2023 | 28 6 | 4 97 | 1314441 92 | 228320 57 | 5 80 | 323500 27 | Incumplimiento de contrato | 01/05/2023 | 30 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON NULIDAD DE OFICIO LA OBRA DEJÓ DE EJECUTARSE | 0 | 0 | 90 | 19/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 13/08/2024 | 153784 02
1119 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | 173658 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LLAMARUMI DEL DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2484284 | 2484284 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD LLAMARUMI DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI REGIÓN ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 932432 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | ANEXO LLAMARUMI COLQUIOC BOLOGNESI ANCASH | 24/05/2022 | 932431 65 | S/ Soles | 1 | 932431 65 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 070 2022 MDC | C0003422164 | CONSORCIO LLAMARUMI | 859708 15 | 10316063484 | ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO | 50723 50 | D N I | 31619569 | MOISES ARCADIO PAUCAR SANCHEZ | C I P | 119828 | 01/12/2022 | 10/03/2023 | D N I | 31668505 | CESAR AUGUSTO CERNA NIEVES | C I P | 74663 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 01/12/2022 | 01/03/2023 | 90 | Parcial | 100 | 28/11/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 02/06/2023 | 97 35 | 93 46 | 807320 56 | 803470 32 | 85 80 | 362769 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA EN UN 3 97 RESPECTO A LA ULTIMO CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA | 0 | 0 | 90 | 01/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 864755 94
1119 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | 173659 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO 1 2 DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2523120 | 2523120 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO 1 2 DISTRITO DE COLQUIOC PROVINCIA DE BOLOGNESI REGIÓN ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 11133602 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO COLQUIOC BOLOGNESI ANCASH | 01/06/2022 | 12194440 32 | S/ Soles | 1 | 12194440 32 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 073 2022 MDC/A | C0003427422 | CONSORCIO CHASQUITAMBO | 11578085 66 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 0
2204 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES | 173701 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA ALCACOTO BAJO EN EL SECTOR DE YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2557465 | 2557465 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA ALCACOTO BAJO EN EL SECTOR DE YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 449716 |  | 0 |  | 1 | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | KM 48 960 CARRETERA LIMA CANTA | 21/07/2022 | 414458 33 | S/ Soles | 1 | 414458 33 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 121 2022/MDSRQ | 20606721944 | CORPORACION OPEN SEA S A C | 414458 33 |  |  |  | D N I | 22435347 | LIVILIER RAMOS NOLASCO | C I P | 68711 | 10/03/2023 | 17/07/2023 | D N I | 00499934 | VICTOR RAUL REYES ANAYA | C I P | 31596 | 18/05/2023 | 17/07/2023 | 18/05/2023 | 17/07/2023 | 60 | Total | 100 | 17/05/2023 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 17/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 33946 01
5332 | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 173789 | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I 3 DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2556249 | 2556249 | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I 3 DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 18143840 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH | 08/01/2024 | 18143839 60 | S/ Soles | 1 | 18143839 60 | Formato 15 Invierte | C0003426810 | CONSORCIO X TRA SA | 16580315 82 | 10316657317 | RINCON MELENDEZ ANTONIO | 1550541 | D N I | 31632838 | ALBERTO WILFREDO GAMARRA RAMIREZ | C I P | 126696 | 26/01/2024 |  | D N I | 19937937 | JUAN GAMARRA MALDONADO | C A P | 8646 | 08/03/2022 |  | 15/03/2023 | 09/03/2024 | 360 | Total | 100 | 14/03/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 30/07/2024 | 100 | 87 63 | 16580315 82 | 14529741 83 | 97 92 | 18121927 95 |  |  |  |  | 3 | 92 | 452 | 09/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 15471830 10
2184 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | 173848 | ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR AMPLIACIÓN ANDRES AVELINO CACERES COMUNA 13 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2552774 | 2552774 | CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CÁCERES COMUNA 13 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 437324 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION CON JIRON CIRCUNVALACION AL FRENTE DEL I E INICIAL 27 DE MARZO | 08/07/2022 | 404579 48 | S/ Soles | 1 | 404579 48 | RESOLUCIÓN MUNICIPAL N 170 2022/GM/MDSJL | 20136583311 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S R L CONINTEC S R L | 364121 54 |  |  |  | D N I | 40227852 | ERIKA VENTURA SUAQUITA | C I P | 160974 | 10/03/2023 | 09/05/2023 | D N I | 41045438 | WAGNER GUERREROS ROMERO | C I P | 196793 | 10/03/2023 | 09/05/2023 | 11/03/2023 | 10/05/2023 | 60 | Total | 100 | 10/03/2023 00 00 00 | 2023 | 5 | 20/11/2023 | 100 | 33 46 | 364694 68 | 121846 60 | 33 46 | 121846 60 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | 0 | 0 | 60 | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 127060 90
0750 | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | 173856 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 962 TRAMO EMP PE 5N SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2492668 | 2492668 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 962 TRAMO EMP PE 5N SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 6475006 |  | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE |  | 25/10/2022 | 7663143 56 | S/ Soles | 1 | 7663143 56 | RESOLUCION GERENCIAL N 102 2022 GRSM PEHCBM/DEYP | C0003428927 | CONSORCIO SARITA COLONIA | 6670000 | 20450449718 | AYBARSA CONSULTORES E I R L |  | D N I | 07910465 | MARCO ANTONIO BURGOS QUI ONES | C I P | 41645 | 04/02/2023 |  | D N I | 01122759 | ROLANDO RODRIGUEZ YBA EZ | C I P | 99538 | 04/02/2023 | 02/05/2023 | 04/02/2023 | 04/07/2023 | 150 | Total | 100 | 31/01/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 11/01/2024 | 59 47 | 31 15 | 3966951 07 | 2077502 45 | 31 15 | 2077502 45 | Incumplimiento de contrato | 16/10/2023 | 120 | OBRA PARALIZADA POR RESOLUCION DE CONTRATO | 2 | 41 | 191 | 14/08/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2023 | Resolución de contrato | Si | 27/10/2023
0370 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN | 173926 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA QUESERA EN EL DISTRITO DE CELENDIN PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 8 | 1 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457165 | 2457165 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA QUESERA EN EL DISTRITO DE CELENDIN PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 25398008 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | SISTEMA DE AGUA POTABLE LA QUESERA | 19/05/2022 | 14539210 43 | S/ Soles | 1 | 14539210 43 | RESOLUCION DE GEIN 77 2022 GEIN MPC | C0003424806 | CONSORCIO JESUS EL NAZARENO | 14539210 43 |  |  |  | D N I | 26628428 | JULIO ANAXIMANDRO VELASQUEZ DAVILA | C I P | 33815 | 21/12/2022 |  | D N I | 26603799 | CESAR HUMBERTO MEGO DIAZ | C I P | 50609 | 22/12/2022 |  | 22/12/2022 | 18/10/2023 | 300 | Total | 100 | 22/12/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 94 47 | 83 3 | 10263773 | 4419042 16 | 83 30 | 4419042 16 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2024 | 29 |  | 0 | 0 | 300 | 18/10/2023 | 0 | 1 | 5226512 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 12137916 95
2227 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA | 173959 | REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA HUMAYA DISTRITO DE HUAURA PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Bocatomas | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2539329 | 2539329 | REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA HUMAYA DISTRITO DE HUAURA PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1926608 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUAURA | HUAURA |  | 14/03/2022 | 1800568 36 | S/ Soles | 1 | 1800568 36 | RESOLUCION DE ALCLADIA N 069 2022 MDH | 20542577836 | CORPORACION GRUPO SOBRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1620511 53 | 10803259939 | OLIVERA BALTAZAR RAUL SEBASTIAN | 113435 58 | D N I | 07366502 | SILENCIARIO CHUNGUI CRUZ | C I P | 63374 | 28/12/2022 | 10/04/2023 | D N I | 41322044 | JESUS OMAR NICOMEDES MELENDEZ LLERENA | C I P | 95629 | 28/12/2022 | 21/04/2023 | 06/03/2023 | 04/06/2023 | 90 | Total | 100 | 29/12/2022 00 00 00 | 2023 | 3 | 21/04/2023 | 15 52 | 0 01 | 251437 09 | 0 | 0 01 | 0 | Fenómenos climatológicos | 10/03/2023 | 44 | la obra cuenta con Acta de Suspensión de plazo de ejecución de obra N 01 desde el 10/03/23 de acuerdo a los asientos 05 y 08 del cuaderno de obra en el que se indica que la crecida del rio imposibilita continuar con la ejecución factores climáticos por ser temporada de precipitaciones pluviales intensas en las zonas de la sierra | 0 | 0 | 90 | 04/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1919080 24
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 173978 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ JUAN GASTELU ANTONIO RAYMONDI 05 DE OCTUBRE RICARDO PALMA Y ACON DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2239193 | 271591 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ JUAN GASTELU ANTONIO RAYMONDI 05 DE OCTUBRE RICARDO PALMA Y ACON DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3623026 |  | 0 | 27/02/2017 | 2 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | SIVIA | 28/12/2022 | 4656137 87 | S/ Soles | 1 | 4656137 87 | Formato 15 Invierte | [5 empty] | 0 | D N I | 40061380 | FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA | C I P | 116593 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | D N I | 28312359 | SAMER JANAMPA PATILLA | C I P | 76363 | 05/09/2022 | 31/12/2022 | 05/09/2022 | 03/05/2023 | 240 |  |  |  | 2022 | 12 | 02/02/2023 | 40 32 | 32 41 | 597846 55 | 1172205 59 | 46 40 | 2158909 60 |  |  |  | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 240 | 03/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | 174062 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2543514 | 2543514 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE |  | 10/10/2022 | 446627 58 | S/ Soles | 1 | 446627 58 | RESOLUCION GERENCIAL 135 2022 GIDUR MDS | C0003423708 | CONSORCIO SUCHIMAN | 411627 58 |  |  | 0 | D N I | 15947800 | RICARDO BUSTAMANTE CAPCHA | C I P | 42203 | 16/12/2022 | 15/03/2023 | D N I | 40185287 | MAYDA KATHERINE CHINCHAY MORALES | C I P | 85041 | 16/12/2022 | 15/03/2023 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | 90 | Total | 100 | 15/12/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 26/05/2023 | 35 66 | 11 26 | 198452 03 | 46351 10 | 11 26 | 46351 10 | Fenómenos climatológicos | 04/01/2023 | 142 | SE REALIZA LA PARALIZACION DE LA OBRA EL 04/01/2023 HASTA LA FECHA | 0 | 0 | 90 | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2022 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2022 | 46351 10
5528 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR | 174168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR VILLA EL SALVADOR LIMA I ETAPA CUI 2251367 | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 10 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2251367 | 301478 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR VILLA EL SALVADOR LIMA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5983177 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | Pj Villa el Salvador Mz a Lote Grupo 1 Sector 3 Sub Lt 3 cruce Av Bolivar con Av Central Lima Lima Villa el Salvador | 06/10/2022 | 3386481 64 | S/ Soles | 1 | 3386481 64 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 014 2022 UNTELS CO P DGA | [6 empty] | D N I | 46471821 | MANUEL ALBERTO VINCES CHERRES | C I P | 236878 | 22/10/2022 | 21/03/2023 | D N I | 72790569 | ORLANDO ORSON DIAZ SIESQUEN | C I P | 240835 | 22/10/2022 | 21/03/2023 | 22/10/2022 | 21/03/2023 | 150 | Total | 100 | 17/10/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 10/09/2024 | 100 | 83 01 | 2165255 03 | 1797310 44 | 67 20 | 3504139 89 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 16/03/2024 | 177 | Estado de obra registrado y paralizado a la fecha esta es la última valorización Se informa que existen observaciones a las valorizaciones porque no hay compatibilidad y se adjunta documento para mayor información y sustento Queda pendiente el levantamiento de observaciones por parte del residente y supervisor | 6 | 225 | 375 | 01/11/2023 | 0 | 2 | 1001864 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 174202 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL LA PLAYA AGUA DULCE Y PLAYA LAS SOMBRILLAS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2552765 | 2552765 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL LA PLAYA AGUA DULCE Y PLAYA LAS SOMBRILLAS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1266132 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | PLAYA AGUA DULCE Y PLAYA LAS SOMBRILLAS | 12/06/2022 | 2687428 41 | S/ Soles | 1 | 2687428 41 | RESOLUCION DE GERENCIA N 047 2023 MDCH GDU | 20445461084 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C amp C S R L | 2540330 03 |  |  |  | D N I | 72548113 | RICARDO ANDRÉ HOYOS SÁNCHEZ | C I P | 228384 | 19/01/2024 | 05/03/2024 | D N I | 21446141 | JOSE LUIS JHONG VALDEZ | C I P | 29395 | 07/12/2023 | 05/03/2024 | 07/12/2023 | 06/03/2024 | 90 | Total | 100 | 8/11/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 16/08/2024 | 79 23 | 80 9 | 1498557 01 | 1530210 82 | 92 86 | 2358831 06 | Otras causales | 03/05/2024 | 90 | OBRA CONTINUA SUSPENDIDA DUARANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO | 1 | 74 | 164 | 19/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1317657 13
0357 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 174259 | REHABILITACIÓN DE 2 233 230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0 000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2 233 230 EN EL DISTRITO DE CABANACONDE PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2551731 | 2551731 | REHABILITACIÓN DE 2 233 230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0 000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2 233 230 EN EL DISTRITO DE CABANACONDE PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 1795850 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CABANACONDE | AREQUIPA CAYLLOMA CABANACONDE | 21/04/2022 | 1795849 64 | S/ Soles | 1 | 1795849 64 | R G 067 2022 GDUI MPC CHIVAY | 20454025840 | MZ CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 1539299 7 |  |  |  | D N I | 40726267 | DEIVY ARNALDO VELASQUEZ CUAILA | C I P | 107800 | 17/03/2023 | 18/06/2023 | D N I | 29603440 | ROBERT ROMEL PILARES HUALPA | C I P | 82435 | 21/03/2023 | 18/06/2023 | 21/03/2023 | 19/06/2023 | 90 | Total | 100 | 20/03/2023 00 00 00 | 2023 | 7 | 25/10/2023 | 79 41 | 58 19 | 1222337 10 | 895717 99 | 58 19 | 895717 99 | Falta de supervisor o inspector | 01/07/2023 | 31 | LA OBRA SE PARALIZO | 1 | 96 | 186 | 23/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1007512 45
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 174315 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE VALDIVIA COCOTEA Y PI APA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2528432 | 2528432 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE VALDIVIA COCOTEA Y PI APA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1142035 |  | 0 |  | 1 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | HACIENDA GRANDE VALDIVIA COCOTEA Y PI APA ALTA | 21/10/2022 | 320042 20 | S/ Soles | 1 | 320042 20 | RGM N 683 2022 GM/MPJB | [5 empty] | 0 | D N I | 41451713 | JACINTH ISMAEL BEJARANO SILVA | C I P | 158068 | 24/04/2023 | 31/12/2023 | D N I | 00505683 | HECTOR JAVIER TARQUI JULI | C I P | 104758 | 04/09/2023 | 31/12/2023 | 07/12/2022 | 21/01/2023 | 45 | Total | 100 | 7/12/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 12/12/2023 | 61 82 | 5 68 | 197848 12 | 18176 32 | 15 80 | 50537 47 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 23/12/2022 | 313 | No se reportaron comentarios | 3 | 321 | 366 | 08/12/2023 | 0 | 1 | 107908 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 443888 42
0414 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | 174329 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2525493 | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1172937 |  | 0 |  | 2 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI | 09/11/2021 | 757484 89 | S/ Soles | 1 | 757484 89 | RESOLUCION GERENCIAL N 00325 2021 GDUI/MPS II ETA | [6 empty] | D N I | 20070543 | WILFREDO GUZMAN RAMOS | C I P | 89461 | 08/08/2022 | 28/11/2022 | D N I | 44423360 | ALAN RONALD SUAREZ ROJAS | C I P | 184912 | 08/08/2022 | 06/10/2022 | 08/08/2022 | 07/10/2022 | 60 | Total | 100 | 8/08/2022 00 00 00 | 2024 | 3 | 23/04/2024 | 47 02 | 3 63 | 404083 52 | 31170 13 | 4 11 | 31170 13 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/02/2023 | 31 | SE ESTA REALIZANDO EL SALDO DE CORTE DE OBRA PARA PODER REINICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA TODAVIA NO SE TIENE UNA FECHA EXACTA SOBRE EL REINICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 0 | 0 | 60 | 07/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 767272 96
2921 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | 174333 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA OCCENAY PAMPAS PARCCO CUCHO UCHUY AYSARCA RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2540719 | 2540719 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA OCCENAY PAMPAS PARCCO CUCHO UCHUY AYSARCA RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 4825023 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | SANTA RITA OCCENAY PAMPAS PARCCO CUCHO UCHUY AYSARCA RORONMARCA DISTRITOS DE SAURAMA VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 08/08/2022 | 4940823 49 | S/ Soles | 1 | 4940823 49 | RESOLUCION GERENCIA N 124 2022 MPVH/GM | [6 empty] | D N I | 40526249 | ENRIQUE SANCHEZ PALOMINO | C I P | 179042 | 02/11/2022 | 02/01/2023 | D N I | 40092564 | VICENTE ROCHA ANDIA | C I P | 111913 | 02/11/2022 | 02/01/2023 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 60 | Total | 100 | 2/11/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 19/09/2023 | 24 34 | 17 31 | 174092 61 | 123780 | 17 63 | 52900 42 | Paros no previsibles | 31/05/2023 | 120 | CORRESPONDE A UN 17 31 DE LA VALORIZACION N03 DEL MES DE MAYO DEL 2023 | 0 | 0 | 60 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 251794 84
6211 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN | 174350 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE DISTRITO DE VILLA VIRGEN PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2363742 | 2363742 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE DISTRITO DE VILLA VIRGEN PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2806987 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA VIRGEN | DISTRITO DE VILLA VIRGEN CENTRO POBLADO DE CHANCAVINE LOCACLIDAD DE CHANCAVINE S/N | 04/11/2022 | 5664781 94 | S/ Soles | 1 | 5664781 94 | RGM N 114 2022 MDVV/A GM | 20574750301 | WCHUCHON S A C | 4902215 14 | 20452709393 | WARI CONSULTORES E I R L | 196088 40 | D N I | 23876840 | VICTOR CARRASCO AVILES | C I P | 45405 | 23/06/2023 | 19/12/2023 | D N I | 44203715 | JESUS CARLOS ACOSTA ESPINOZA | C I P | 246751 | 05/08/2024 | 21/09/2024 | 23/06/2023 | 20/12/2023 | 180 | Total | 100 | 22/06/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 17/12/2024 | 69 57 | 70 62 | 3410492 58 | 3461986 08 | 67 51 | 3745479 21 |  |  |  | SE PRESENTO LA VALORIZACION N 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO EJECUTADO DE S/ 3 461 986 08 EN COMPARACION AL PROGRAMADO DE S/ 3 410 492 58 | 4 | 354 | 534 | 08/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 3440663 56
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 174429 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO NUEVA JERUSALEN HAWAI EN EL VALLE DE SANTA CRUZ DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2522379 | 2522379 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO NUEVA JERUSALEN HAWAI EN EL VALLE DE SANTA CRUZ DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 354974 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | VALLE SANTA CRUZ | 09/05/2022 | 431701 27 | S/ Soles | 1 | 431701 27 | APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO | [6 empty] | D N I | 09681726 | MARCOS DANIEL SERRANO CASTILLO | C I P | 239479 | 03/10/2022 | 16/12/2022 | D N I | 73389108 | KENYO JHONNY MERCADO OROSCO | C I P | 247245 | 03/10/2022 | 16/12/2022 | 03/10/2022 | 17/12/2022 | 75 |  |  |  | 2024 | 8 | 24/09/2024 | 100 | 64 97 | 407905 97 | 279102 66 | 64 97 | 279102 66 | Fenómenos climatológicos | 14/12/2022 | 31 | obra suspendida desde el día 14/12/2022 | 0 | 0 | 75 | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 420344 59
1407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | 174468 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Dique | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513126 | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 143203 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | ACOS VINCHOS | 24/08/2022 | 162459 98 | S/ Soles | 1 | 162459 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 159 2022 MDAV/A | [6 empty] | D N I | 28291530 | EUCLIDES ALVIZURI CHUCHON | C I P | 72169 | 13/09/2022 | 12/11/2022 | D N I | 28269603 | MARTIN JESUS NAVARRO HUAMAN | C I P | 132093 | 13/09/2022 | 12/11/2022 | 13/09/2022 | 12/11/2022 | 60 | Total | 100 | 13/09/2022 00 00 00 | 2023 | 11 | 20/12/2023 | 84 55 | 61 26 | 109163 96 | 79093 45 | 0 01 | 0 01 | Otras causales | 01/10/2023 | 31 | Obra paralizada | 0 | 0 | 60 | 12/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 165296 96
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 174801 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS EN EL LA IE CESAR VALLEJO PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA EL COLLAO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548359 | 2548359 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | BARRIO 24 DE NOVIENBRE | 23/08/2022 | 134302 09 | S/ Soles | 1 | 134302 09 | RESOLUCION DEALCALDIA N 239 2022 MDP/A | [6 empty] | D N I | 01321300 | HUGO RAUL ANCHAPURI ZAPATA | C I P | 79590 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | D N I | 43087331 | MARIO CATACORA HUILAHUA A | C I P | 119095 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 60 | Total | 100 | 1/10/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 27/12/2022 | 30 06 | 45 6 | 40372 76 | 61240 24 | 45 60 | 61240 24 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 60 | 30/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 83596
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 174843 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MANUEL ZU IGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2560817 | 2560817 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | LOCALIDAD DE HUILACAYA | 26/09/2022 | 386836 09 | S/ Soles | 1 | 386836 09 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 252 2022 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 41694525 | DAVID SUCAPUCA FLORES | C A P | 17991 | 03/11/2022 | 16/12/2022 | D N I | 47438554 | HERNAN NELSON QUISPE PILCO | C I P | 250133 | 03/11/2022 | 16/12/2022 | 03/11/2022 | 03/03/2023 | 120 | Total | 100 | 28/10/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 26/12/2022 | 10 | 27 76 | 38683 61 | 107402 47 | 27 76 | 107402 47 | Transferencia de Gestión Municipal | 06/12/2022 | 330 |  | 0 | 0 | 120 | 03/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 127377 50
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 174849 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2521193 | 2521193 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | COMUNIDADES DE MILLPO CHOCCORO | 13/08/2021 | 3204288 11 | S/ Soles | 1 | 3204288 11 | RES ALC N 318 2021 MDV/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41903638 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ SOSA | C I P | 198803 | 16/09/2022 | 28/12/2022 | D N I | 28215048 | EDWIN LUIS CORAS VALLEJO | C I P | 150216 | 16/09/2022 | 22/12/2022 | 01/09/2021 | 29/01/2022 | 150 | Total | 100 | 1/09/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 46 54 | 46 54 | 1454718 85 | 1454718 85 | 16 | 515295 18 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2023 | 731 |  | 0 | 0 | 150 | 29/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 515295 18
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 174957 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRAL MAMANIRI DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2560354 | 2560354 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRAL MAMANIRI | 19/09/2022 | 174215 83 | S/ Soles | 1 | 174215 83 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 245 2022 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 41961492 | LEONIDAS IVAN CURRO QUISPE | C I P | 152455 | 13/10/2022 | 23/12/2022 | D N I | 01335227 | MAURO GIL LAURA MAMANI | C I P | 166068 | 13/10/2022 | 23/12/2022 | 13/10/2022 | 27/12/2022 | 75 | Total | 100 | 13/10/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 29/12/2022 | 38 | 39 8 | 66200 39 | 69335 95 | 39 80 | 69335 95 | Sin asignación presupuestal | 05/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 75 | 27/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 148394 50
2518 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 174980 | CREACION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA LOCALIDAD CONAPI SUMARIRI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2534653 | 2534653 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | CONAPI SUMARIRI | 23/09/2022 | 172886 08 | S/ Soles | 1 | 172886 08 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 262 2022 MDP/A | [6 empty] | D N I | 42634423 | JHONY WILSON CALLATA LIMA | C I P | 287939 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | D N I | 70346736 | IVLETH JHOSELIN VILCA CHOQUE | C I P | 295979 | 14/08/2023 | 30/08/2023 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 60 | Total | 100 | 2/11/2022 00 00 00 | 2023 | 6 | 09/07/2023 | 70 | 62 04 | 110025 | 107252 07 | 56 04 | 96890 02 | Conflictos sociales | 30/06/2023 | 30 | el proyecto esta en una paralizacion temporal | 0 | 0 | 60 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 117628 46
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 175043 | CREACION DE VIVERO MUNICIPAL EXPERIMENTAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON CULTIVO DE PALTO EN 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Agrario | Invernadero | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2541010 | 2541010 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | JR RAZUHUILLCA N 183 | 16/03/2022 | 686466 87 | S/ Soles | 1 | 686466 87 | RESOLUCIÓN DE GIDT N 74 2022 MPH/GIDT | [6 empty] | D N I | 19901102 | ISAAC NOLBERTO ALIAGA BARRERA | C I P | 36573 | 05/04/2022 | 31/10/2022 | D N I | 28298003 | JORGE BAEZ ANAYA | C I P | 0 | 05/04/2022 | 31/10/2022 | 05/04/2022 | 31/10/2022 | 209 | Total | 100 | 5/04/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 15/01/2025 | 91 21 | 35 89 | 628854 12 | 2771437 26 | 32 30 | 221761 81 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 209 | 31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 320297 42
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 175325 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VEREDA SARDINEL Y AREA VERDE ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA PSJE GRAU AV GRAU / CA CORNEJO PORTUGAL DISTRITO DE BELEN PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2501424 | 2501424 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LORETO | MAYNAS | BELEN | PSJE GRAU AV GRAU / CA CORNEJO PORTUGAL DISTRITO DE BELEN PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO | 29/09/2022 | 1104342 22 | S/ Soles | 1 | 1104342 22 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 321 2022 GRL GRI | 20606258837 | GROO S A | 935875 48 |  |  | 0 | D N I | 05340013 | JULIO CESAR MONTALVAN INGA | C I P | 92984 | 04/07/2023 | 25/09/2023 | D N I | 05314815 | HECTOR MIGUEL LOPEZ MORA | C I P | 212820 | 12/06/2023 | 25/09/2023 | 28/06/2023 | 27/08/2023 | 60 | Total | 100 | 27/06/2023 00 00 00 | 2023 | 9 | 23/10/2023 | 100 | 50 06 | 935875 48 | 468442 94 | 50 06 | 468442 94 |  |  |  |  | 2 | 161 | 221 | 04/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2023 | Resolución de contrato | Si | 04/06/2024 | Si | 15/07/2024 | 356175 44 |  |  |  | 2023 | 510480 01
2408 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | 175450 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA CUMBIBIRA NORTE CUMBIBIRA CENTRO CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2551514 | 2551514 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS |  | 20/05/2022 | 14630300 52 | S/ Soles | 1 | 14630300 52 | RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N 133 2022 MDC | 20571505488 | GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S R L | 14240370 | 10452465405 | YARLEQUE ZU IGA DANIEL ENRIQUE | 0 | D N I | 02614808 | MANUEL EMILIO SILVA ADRIANZEN | C I P | 51258 | 28/03/2023 | 24/10/2023 | D N I | 02603694 | LUIS ROBERTO LACHERRE VASQUEZ | C I P | 25370 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 28/03/2023 | 24/10/2023 | 210 | Total | 100 | 27/03/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/11/2024 | 3 95 | 8 18 | 531501 84 | 1103100 20 | 8 18 | 1103100 20 |  |  |  | DESDE EL 01 AL 11 DE ENERO DEL 2025 SE TIENE UN AVANCE EJECUTADO DE 8 18 | 0 | 0 | 210 | 24/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 5406598 37
2367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE | 175620 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE TORRES ANGULO DE LA LOCALIDAD DE MATALAQUE DISTRITO DE MATALAQUE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE | CALLE TORRES ANGULO | 06/05/2022 | 470401 89 | S/ Soles | 1 | 470401 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 046 2022 MDM | [6 empty] | D N I | 29629949 | RICARDO EFRAIN CONDORI MAMANI | C I P | 104599 | 15/09/2022 | 30/12/2022 | D N I | 29594562 | ORLANDO ROBERTO MARQUINA CHAVEZ | C I P | 81577 | 26/08/2022 | 26/12/2022 | 19/09/2022 | 16/02/2023 | 150 | Total | 100 | 16/09/2022 00 00 00 | 2023 | 2 | 16/03/2023 | 79 64 | 69 31 | 302335 59 | 291891 45 | 62 05 | 291891 45 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/02/2023 | 28 |  | 0 | 0 | 150 | 16/02/2023 | 0 | 2 | 83129 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5665 | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | 175643 | AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13 8 KV DE LACHE A LOS SECTORES LAS VI AS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE DISTRITO DE CASA GRANDE ASCOPE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2342717 | 381441 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PROVINCIA ASCOPE DISTRITO DE CASA GRANDE LOCALIDAD DE CASA GRANDE SECTORES LAS VI AS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN | 31/08/2022 | 1050506 33 | S/ Soles | 1 | 1050506 33 | Memo 00638 2022/MINEM DGER | 20447635080 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 945455 7 | 20602092233 | CARBAO S A C | 203852 31 | D N I | 20721170 | FERMIN HECTOR BARBA PORRAS | C I P | 126783 | 16/08/2023 | 12/01/2024 | D N I | 24660424 | MAMERTO ROLANDO OLIVERA LOCUMBER | C I P | 58047 | 16/08/2023 | 12/01/2024 | 16/08/2023 | 13/01/2024 | 150 | Total | 100 | 15/08/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 05/03/2025 | 6 47 | 5 41 | 51869 70 | 43385 83 | 5 41 | 43385 83 | Imposibilidad de entrega de terreno | 26/10/2023 | 463 | OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 150 | 13/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS | 175736 | EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL PUESTO DE SALUD TRIGAL DISTRITO DE CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Salud | Atención Médica | Posta Médica | Si | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2451555 | 2451555 | REHABILITACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE TRIGAL DISTRITO DE CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES | APROBADO |  | 1519168 61 |  | 0 |  | 1 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CENTRO POBLADO TRIGAL | 24/02/2022 | 2814811 53 | S/ Soles | 1 | 2814811 53 | RGM N 049 2022/MDC GM | 20525413871 | CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS OCTALIER EIRL | 2814805 51 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 2996083 78
1661 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 175757 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE SEPA CUNCA CCAMAQUE A Y CAPILLANI PATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TJUSA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2530976 | 2530976 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | COMUNIDAD CAMPESINA DE TJUSA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI | 10/10/2022 | 4371240 61 | S/ Soles | 1 | 4371240 61 | R G M 160 2022 MDK | [6 empty] | D N I | 01232493 | JUAN FREDIS BLANCO BUTRON | C I P | 73144 | 11/10/2022 | 31/12/2022 | D N I | 42581083 | GENARO ZEBEDEO CHOQUE ROQUE | C I P | 182799 | 11/10/2022 | 31/12/2022 | 19/10/2022 | 13/12/2023 | 420 | Total | 100 | 19/10/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 05/12/2024 | 21 06 | 22 68 | 792648 81 | 853685 84 | 19 53 | 853685 84 | Transferencia de Gestión Municipal | 18/12/2022 | 714 |  | 0 | 0 | 420 | 13/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 330282
1661 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 175765 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2550760 | 2550760 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI | 08/11/2022 | 4295673 48 | S/ Soles | 1 | 4295673 48 | R G M 202 2022 MDK | [6 empty] | D N I | 01232493 | JUAN FREDIS BLANCO BUTRON | C I P | 73144 | 09/11/2022 | 31/12/2022 | D N I | 42581083 | GENARO ZEBEDEO CHOQUE ROQUE | C I P | 182799 | 02/11/2022 | 31/12/2022 | 17/11/2022 | 11/01/2024 | 420 | Total | 100 | 17/11/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 05/12/2024 | 13 58 | 4 75 | 502486 06 | 175839 12 | 4 03 | 208038 50 | Transferencia de Gestión Municipal | 18/12/2022 | 714 |  | 0 | 0 | 420 | 11/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 223624
1291 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MICAELA BASTIDAS | 175893 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DE LAS LOCALIDADES DE MISKA TRIGO ORCCO Y ACCOYSO DISTRITO DE MICAELA BASTIDAS PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545588 | 2545588 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | COMUNIDAD MISKA | 09/08/2022 | 783026 80 | S/ Soles | 1 | 783026 80 | RESULUCION DE ALCALDIA N 061 2022 MDMB/G | [6 empty] | D N I | 31042241 | GUILLERMO HUAMAN SERRANO | C I P | 159121 | 10/10/2022 | 10/01/2023 | D N I | 41807718 | MOISES AYMA BENITES | C I P | 266790 | 10/10/2022 | 10/01/2023 | 19/08/2022 | 17/11/2022 | 90 | Total | 100 | 12/10/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 27/12/2022 | 32 45 | 34 52 | 254099 39 | 269772 81 | 34 45 | 269772 81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 17/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 275918 91
0366 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | 175924 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP PE32 PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2550330 | 2550330 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | pampahuarmi | 04/06/2022 | 295243 83 | S/ Soles | 1 | 295243 83 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 543 2022 MPPC/AYAC | [5 empty] | 0 | D N I | 43312725 | JOSE CARLOS PERFECTO MAITA PEREZ | C I P | 217916 | 21/10/2022 | 20/12/2022 | D N I | 44405823 | JHON HUARCAYA TACAS | C I P | 179600 | 21/10/2022 | 20/12/2022 | 21/10/2022 | 20/12/2022 | 60 | Total | 100 | 21/10/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 20/07/2023 | 40 92 | 22 2 | 115486 24 | 62663 81 | 21 22 | 62663 81 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 243 |  | 0 | 0 | 60 | 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 99530 33
2388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | 176200 | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY VICCO COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446223 | 2446223 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PASCO | PASCO | VICCO | TRAMO CENTRO POBLADO DE SHELBY DISTRITO DE VICCO | 05/10/2021 | 635298 58 | S/ Soles | 1 | 635298 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 152 2021 A MDV | [6 empty] | D N I | 18070955 | GERMAN SEGUNDO SANCHEZ MERINO | C I P | 83331 | 24/10/2022 | 20/02/2023 | D N I | 09285068 | LUIS ALBERTO MERA FARIAS | C I P | 73613 | 18/10/2022 | 20/02/2023 | 24/10/2022 | 21/02/2023 | 120 | Total | 100 | 21/10/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 02/08/2023 | 48 96 | 36 84 | 282766 95 | 212753 16 | 36 08 | 208403 73 | Transferencia de Gestión Municipal | 28/12/2022 | 31 | SE ENCUENTRA PARALIZADA SEGÚN ASIENTO N 85 DE CUADERNO DE OBRA | 0 | 0 | 120 | 21/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 216403 73
0391 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | 176219 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2485452 | 2485452 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | LOCALIDAD DE URCOS | 13/10/2022 | 1460027 50 | S/ Soles | 1 | 1460027 50 | RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL N 345 2022 GM MPQ/U | [6 empty] | D N I | 46045276 | MITDUAR JULIO PE A MENDOZA | C I P | 153373 | 20/10/2022 |  | D N I | 70692030 | ROSSMERY MERCEDES QUISPE ESQUIVEL | C I P | 227627 | 17/10/2022 |  | 02/12/2022 | 01/04/2023 | 120 | Total | 100 | 22/11/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 07/03/2024 | 13 79 | 2 01 | 181814 91 | 26534 13 | 8 40 | 122195 74 | Otras causales | 01/08/2023 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR EL CAMBIO DE GESTION Y A LA ESPERA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL | 0 | 0 | 120 | 01/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 122195 74
2411 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS PIURA | 176278 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392 86 KM EN RUTA PI 761 DESDE EMP PE 1NL PARTIDOR SANTA ELENA RUTA PI 760 NUEVA ESPERANZA BAJO RUTA R200150 NUEVA ESPERANZA ALTO PUERTA PULACHE RUTA PI 759 HUACHUMA BAJO HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2566149 | 2566149 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS |  | 08/11/2022 | 26775069 77 | S/ Soles | 1 | 26775069 77 | RESOLUCION N 305 2022 MDLL A | C0003430347 | CONSORCIO VIAL EL PARTIDOR | 26775069 77 | 20610347518 | CONSORCIO ZYG |  | D N I | 03598452 | JOSE MODESTO MORAN RODRIGUEZ | C I P | 62560 | 21/12/2022 | 19/08/2023 | D N I | 03649943 | KATIA ELENA PALACIOS TABOADA | C I P | 65921 | 23/12/2022 | 19/08/2023 | 23/12/2022 | 20/08/2023 | 240 | Total | 100 | 22/12/2022 00 00 00 | 2023 | 9 | 10/10/2023 | 18 68 | 4 22 | 5002428 | 1130991 18 | 0 01 | 0 01 | Fenómenos climatológicos | 07/06/2023 | 638 | LA OBRA CONTINUA PARALIZADA | 0 | 0 | 240 | 20/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 176401 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA ANEXOS DE TOCCYASCCA JANAYPAMPA CCALLUVADO HOLLPAMPA TANCARCUCHO CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527392 | 2527392 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | CENTRO POBLADO DE JATUMPAMPA | 29/09/2021 | 1806956 73 | S/ Soles | 1 | 1806956 73 | RES ALC N 418 2021 MDV/A | [5 empty] | 0 | D N I | 41988821 | LUSCIN BAUTISTA CHOQUECAHUA | C I P | 212822 | 01/10/2012 | 15/12/2021 | D N I | 44334154 | WILMER CARHUAS MELGAR | C I P | 255437 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 15/10/2021 | 12/02/2022 | 120 | Total | 100 | 15/10/2021 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 25 | 21 01 | 451694 93 | 379604 42 | 7 20 | 129982 | Sin asignación presupuestal | 16/12/2021 | 1112 |  | 0 | 0 | 120 | 12/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 129982
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 176430 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2484383 | 2484383 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | DISTRITO VINCHOS A QATUN QASA | 25/08/2021 | 2505949 20 | S/ Soles | 1 | 2505949 20 | RES ALC N337 2021 MDV/A | [5 empty] | 0 | D N I | 80531650 | RICARDO QUISPE CHOQUECAHUA | C I P | 130896 | 22/03/2023 | 19/06/2023 | D N I | 41943808 | ARNULFO CALDERON QUISPE | C I P | 127398 | 22/03/2023 | 19/06/2023 | 10/09/2021 | 08/01/2022 | 120 | Total | 100 | 10/09/2021 00 00 00 | 2023 | 9 | 10/03/2025 | 100 | 57 77 | 2252791 63 | 1301171 44 | 53 20 | 1333074 52 | Otras causales | 01/08/2023 | 31 | OBRA PARALIZADA DEBIDO A QUE LA MAQUINARIA SUFRIO DESPERFECTOS MECANICOS | 1 | 60 | 180 | 09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1313074 52
2013 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY HUAY | 176473 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PUITOC CHACCU DE VICU A LINDAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAY HUAY PROVINCIA DE YAULI DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545767 | 2545767 | [5 empty] | 0 |  | 1 | JUNIN | YAULI | HUAY HUAY | DISTRITO DE HUAYHUAY | 16/06/2022 | 412318 66 | S/ Soles | 1 | 412318 66 | RESOLUCION GERENCIAL N 130 2022 MDH/ALC | [6 empty] | D N I | 44699586 | RAQUEL HUAMAN MOSQUERA | C I P | 202324 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | D N I | 47719529 | JOSE ANTONIO JAVIER MEZA | C I P | 190550 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | 04/10/2022 | 02/01/2023 | 90 | Total | 100 | 30/09/2022 00 00 00 | 2023 | 9 | 19/09/2023 | 52 76 | 74 67 | 199604 49 | 274563 31 | 66 59 | 274563 31 | Vicios ocultos | 30/11/2022 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 02/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 233221 91
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 176482 | CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN EL C P MARJUNI DISTRITO DE LAMBRAMA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2176904 | 256196 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P MARJUNI LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC | APROBADO | 4 | 740267 |  | 0 | 16/04/2013 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | LAMBRAMA | Centro Poblado Marjuni distrito Lambrama provincia Abancay departamento Apurímac | 23/04/2014 | 503770 51 | S/ Soles | 1 | 503770 51 | CARTA N 504 2014 VIVIENDA PNT |  |  |  | 20447700248 | R SCONSULTORIA Y CONSTRUCCION SCRL |  | D N I | 01326404 | YASSER VLADIMIRO LAURA MAMANI | C I P | 81871 | 02/06/2014 |  | D N I | 22288897 | DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA | C I P | 79681 | 29/05/2014 |  | 19/06/2014 | 02/09/2014 | 75 | Total | 100 | 21/04/2019 00 00 00 | 2025 | 1 | 12/02/2025 | 100 | 7 07 | 367076 92 | 28985 42 | 5 75 | 28985 42 | Incumplimiento de contrato | 27/11/2014 | 3804 | Obra paralizada por la modalidad de Contrata Cuenta con presupuesto para la elaboración de su expediente técnico de Saldo de Obra | 0 | 0 | 75 | 02/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 176509 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 A OS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2459677 | 2459677 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | CAPITAL DEL DISTRITO DE VINCHOS | 25/09/2019 | 161527 | S/ Soles | 1 | 161527 | RES ALC N 383 2019 MDV/A | [20 empty] | 22/07/2021 | 22/07/2022 | 365 | Total | 100 | 22/07/2021 00 00 00 | 2022 | 12 | 30/12/2022 | 35 | 32 93 | 56534 45 | 53190 84 | 32 93 | 53190 84 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 365 | 22/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 52396 50
1716 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | 176594 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHANKA CHAQUICKHUALLA PATABAMBA DEL DISTRITO DE HUARO QUISPICANCHI CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | COMUNIDAD DE CHANKA SECTORES UNUHUAYLLA CHAQUIJHUALLA PATABAMBA PANTIPATA | 29/12/2021 | 1052470 29 | S/ Soles | 1 | 1052470 29 | RGM N160 2021 GM MDH/Q | [6 empty] | D N I | 23981624 | JUBERTH MANUEL CASTILLO ACHA | C I P | 67451 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | D N I | 46986153 | OLGER JEAN TTITO QUISPE | C I P | 227237 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 17/06/2022 | 12/12/2022 | 178 | Total | 100 | 20/05/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 13/06/2023 | 77 56 | 36 98 | 908065 61 | 433021 60 | 41 14 | 433021 60 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/11/2022 | 225 | el avance valorizado en el mes de noviembre de la obra es de 433 021 60 | 1 | 105 | 283 | 27/03/2023 | 0 | 2 | 236793 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA LIMA | 176673 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA SEGUNDO SALDO DE OBRA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2446037 | 2446037 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1057405 |  | 0 |  | 3 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR HUMBOLT Y JR PROLONGACION LA MAR | 16/11/2022 | 146089 37 | S/ Soles | 1 | 146089 37 | RESOLUCION GERENCIAL 000015 2022 GDU MLV | [6 empty] | D N I | 09754135 | RICHARD SAENZ ALVA | C I P | 82734 | 08/12/2022 | 24/12/2022 | D N I | 73877137 | ROSANGELA MINA MONTES | C I P | 279424 | 02/12/2022 | 18/06/2024 | 02/12/2022 | 01/01/2023 | 30 | Total | 100 | 1/12/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 19/06/2024 | 100 | 97 18 | 146089 37 | 141971 91 | 100 | 97 18 |  |  |  | VALORIZACIÓN ÚNICA | 0 | 0 | 30 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/2022 | Otros | Si | 24/12/2022 | [6 empty] | 2019 | 1010245 13
0453 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | 176702 | Mejoramiento y Ampliacion de la Infraestructura del Local Municipal en el Centro Poblado Viviate del Distrito de la Huaca Provincia de Paita Departamento de Piura | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517623 | 2517623 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | PAITA | LA HUACA | Calle Manuel García Farfán Mz 15 Lt 1 Km 27 Viviate La Huaca Paita | 06/10/2022 | 581233 30 | S/ Soles | 1 | 581233 30 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N 379 2022 MPP/GM | 20608143794 | FGT SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 532805 31 |  |  |  | D N I | 17571738 | JOSE ARMANDO SOSA SAAVEDRA | C I P | 43422 | 09/11/2023 | 08/01/2024 | D N I | 16769263 | MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO | C I P | 63255 | 09/11/2023 | 08/01/2024 | 08/11/2023 | 07/01/2024 | 60 | Total | 100 | 12/07/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 21/11/2024 | 65 42 | 55 01 | 295380 92 | 248392 34 | 15 37 | 69399 22 | Abandono de obra | 01/01/2024 | 31 | por causas de abandono de obra por parte del contratista se absolvio el contrato lo cual se genero una carta generenado la resolucion de contratp de dicha obra | 0 | 0 | 60 | 07/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2024 | Obra abandonada | [8 empty] | 2022 | 348976 37
2350 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | 176845 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2558065 | 2558065 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI |  | 03/11/2022 | 1292025 21 | S/ Soles | 1 | 1292025 21 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0339 2022 MDI/T | [6 empty] | D N I | 44970539 | MELITON ANGEL MAMANI CHALLCO | C I P | 265292 | 08/11/2022 | 08/02/2023 | D N I | 01343928 | JOSE RAMON APAZA QUISPE | C I P | 239770 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 08/11/2022 | 06/02/2023 | 90 |  |  |  | 2025 | 2 | 04/03/2025 | 9 38 | 11 97 | 1131914 49 | 1131914 49 | 3 71 | 46783 52 | Falta de calendarización presupuestal mensual | 01/12/2022 | 825 | se paraliza la obra por cambio de gestion | 0 | 0 | 90 | 06/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 189903 80
0185 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 176859 | CREACION DE SERVICIO DE ARCO Y PARADEROS TURÍSTICOS EN LA RUTA JIPATA MOHO DEL DISTRITO DE MOHO PROVINCIA DE MOHO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Turismo | Mirador/Parador | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2552923 | 2552923 | CREACION DE SERVICIO DE ARCO Y PARADEROS TURÍSTICOS EN LA RUTA JIPATA MOHO DEL DISTRITO DE MOHO PROVINCIA DE MOHO DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 201755 |  | 0 | 02/06/2022 | 2 | PUNO | MOHO | MOHO | CP JIPATA | 29/11/2022 | 272445 21 | S/ Soles | 1 | 272445 21 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 502 2022 MPM/A | [6 empty] | D N I | 01334154 | ERIK ORLANDO ORTEGA ORTEGA | C I P | 88667 | 05/04/2023 | 03/06/2023 | D N I | 42894731 | FRITZ ELIOT ALARCON APAZA | C A P | 12281 | 05/04/2023 | 03/06/2023 | 05/04/2023 | 04/06/2023 | 60 | Parcial | 50 | 2/04/2023 00 00 00 | 2023 | 6 | 12/07/2023 | 91 58 | 34 4 | 256456 14 | 93732 26 | 45 55 | 121275 50 | Vicios ocultos | 29/05/2023 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTE PERIODO | 0 | 0 | 60 | 04/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 249094 45
1021 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | 176996 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL AM 517 PUENTE QUETA TRAMO EMP PE 5NC ACERILLO NUEVA VICTORIA SAN ISIDRO PTA CARRETERA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO DE LA PECA PROVINCIA DE BAGUA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536651 | 2536651 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | CENTRO POBLADO SAN ISIDRO | 05/12/2022 | 247660 37 | S/ Soles | 1 | 247660 37 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 211 2022 MDLP A | 10335604097 | CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC | 175000 | 20605422269 | RAFAEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION E I R L | 8903 52 | D N I | 47345217 | ELVIS ALBERTO SUCLUPE CHAPO AN | C I P | 251930 | 16/09/2023 |  | D N I | 46039052 | JONATHAN HERMINIO DURAN ZAMUDIO | C I P | 179464 | 16/09/2023 |  | 16/09/2023 | 15/11/2023 | 60 | Total | 100 | 15/09/2023 00 00 00 | 2024 | 1 | 13/02/2024 | 92 65 | 14 06 | 162138 45 | 24610 44 | 14 06 | 24610 44 | Fenómenos climatológicos | 08/11/2023 | 85 |  | 1 | 19 | 79 | 04/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 48343 77
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 177117 | REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL LA EESS PUESTO DE SALUD JERUSALEN HUANTA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Remodelación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548882 | 2548882 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | CCPP NUEVA JERUSALEN | 13/05/2022 | 81047 19 | S/ Soles | 1 | 81047 19 | RESOLUCIÓN DE GIDT N 150 2022 MPH/GIDT | [6 empty] | D N I | 42134167 | JOSE LUIS PEREZ SOLORZANO | C I P | 164952 | 20/10/2022 | 18/11/2022 | D N I | 43875295 | REYNER GUZMAN PONCECA | C I P | 239496 | 20/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 30 | Total | 100 | 19/10/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 21/01/2025 | 100 | 22 47 | 81047 19 | 18210 75 | 22 47 | 18210 75 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO | 0 | 0 | 30 | 19/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 60789 85
1664 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE | 177235 | RENOVACION DE RESERVORIO EN EL LA SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Renovación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2560566 | 2560566 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | CHECACUPE | COMUNDIAD CAMPESINA DE SUTTOC S/N | 26/10/2022 | 359970 66 | S/ Soles | 1 | 359970 66 | RESOLUCION DE GERENCIA N 0132 2022 MDCH | [5 empty] | 0 | D N I | 42128343 | RONALD CAMINO QUISPE | C I P | 203104 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | D N I | 73365456 | MARCO LENIN YLLATUPA LIMA | C I P | 231733 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 07/11/2022 | 05/01/2023 | 59 | Total | 100 | 7/11/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 18/10/2024 | 100 | 45 53 | 289987 66 | 132036 62 | 36 68 | 132036 62 | Otras causales | 01/01/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 59 | 05/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 214577 25
0679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | 177266 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMO EMP LI 120 LAS PLAYAS EMP LI 984 DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA JULCAN DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2565850 | 2565850 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | TRAMO EMP LI 120 LAS PLAYAS EMP LI 984 | 08/11/2022 | 61422 82 | S/ Soles | 1 | 61422 82 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 149 2022 MDC/GM | [6 empty] | D N I | 72641432 | CELENY POLO SANCHEZ | C I P | 257870 | 14/12/2022 |  | D N I | 72641432 | CELENY POLO SANCHEZ | C I P | 257870 | 14/12/2022 |  | 14/12/2022 | 03/01/2023 | 20 |  |  |  | 2024 | 11 | 12/02/2025 | 100 | 100 | 61422 82 | 61422 82 | 84 47 | 51879 21 | Otras causales | 21/12/2022 | 697 | LA IOARR SE A EJECUTADO AL 100 DE SUS PARTIDAS | 1 | 331 | 351 | 30/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2024 | [9 empty] | 2022 | 51879 21
2517 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 177504 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA BARRIO PORTE O DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2562419 | 2562419 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | BARRIO PORTE O | 18/10/2022 | 198054 78 | S/ Soles | 1 | 198054 78 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 271 2022 MDZ/A | [6 empty] | D N I | 02045410 | LEONIDAS QUISPE PAMPAMALLCO | C I P | 136918 | 01/11/2022 | 10/12/2022 | D N I | 41694525 | DAVID SUCAPUCA FLORES | C A P | 17991 | 01/11/2022 | 10/12/2022 | 01/11/2022 | 30/01/2023 | 90 | Total | 100 | 1/11/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 26/12/2022 | 33 12 | 30 04 | 65600 21 | 59491 43 | 30 04 | 59491 43 | Transferencia de Gestión Municipal | 05/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 90 | 30/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 52748 50
1557 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | 177536 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TROCHAS CARROZABLES HUARRAGO BAJO CU ANQUE Y CHONTAS CU ANQUE DISTRITO DE SOCOTA PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2556493 | 2556493 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | CENTRO POBLADO CU ANQUE DISTRITO DE SOCOTA PROVINCIA CUTERVO | 18/08/2022 | 35356 12 | S/ Soles | 1 | 35356 12 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 067 2022 MDS/GM | [6 empty] | D N I | 43507189 | BYROL EDUARDO VEGA SANDOVAL | C I P | 228998 | 19/09/2022 | 03/10/2022 | D N I | 16617375 | TAMER FELITO MAGUI A CORONEL | C I P | 58294 | 19/09/2022 | 03/10/2022 | 19/09/2022 | 04/10/2022 | 15 | Total | 100 | 16/09/2022 00 00 00 | 2022 | 10 | 23/06/2023 | 100 | 39 66 | 34356 | 13626 95 | 38 54 | 13626 95 | Sin asignación presupuestal | 01/10/2022 | 31 | SE CULMINO LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA | 0 | 0 | 15 | 04/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 10155
0263 | SEDAPAR S A | 177874 | PROGRAMA 005 SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DE LOS CIRCUITOS R 22 R 23 R 23A R 24 Y N 24 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2301830 | 150827 | [5 empty] | 0 |  | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | DISTRITO CERRO COLORADO SACHACA | 03/11/2022 | 801749 38 | S/ Soles | 1 | 801749 38 | 34654 2022/S 30000 | 20491406063 | CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S A C | 801749 36 |  |  |  | D N I | 46053807 | MICHAEL JUSTO LLANTOY CIRIACO | C I P | 238664 | 06/06/2023 | 23/09/2023 | D N I | 29290020 | EDWIN SABINO VARGAS MELGAR | C I P | 39047 | 06/06/2023 | 21/09/2023 | 06/06/2023 | 04/10/2023 | 120 | Total | 100 | 19/05/2023 00 00 00 | 2023 | 9 | 08/07/2024 | 98 79 | 53 27 | 792030 88 | 427117 25 | 4 52 | 36268 48 | Incumplimiento de contrato | 21/07/2024 | 1 | SE DECLARA NULIDAD DE CONTRATO | 0 | 0 | 120 | 04/10/2023 | 1 | 1 | 17042 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2023 | Otros
3614 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | 177876 | CONSTRUCCIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE OCHAPE DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548318 | 2548318 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | EN EL CASERIO DE OCHAPE DEL DISTRITO DE CASCAS DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 25/07/2022 | 72019 86 | S/ Soles | 1 | 72019 86 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 316 2022 MPGCH/A | [6 empty] | D N I | 40872369 | JUAN JOSE SARE CRUZ | C I P | 140409 | 11/10/2022 | 09/01/2023 | D N I | 74737251 | NATALY SOLANGE CHAVEZ CASTRO | C I P | 233613 | 11/10/2022 | 09/01/2023 | 11/10/2022 | 09/01/2023 | 90 | Total | 100 | 4/10/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 28/12/2022 | 52 04 | 53 1 | 45062 82 | 45980 78 | 63 84 | 45980 78 | Conflictos sociales | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 09/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 13095 50
0263 | SEDAPAR S A | 177883 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA PROGRAMA 004 MACROMEDICION Y BALANCE HIDRICO DE LOS RESERVORIOS N28 N49 R27 R33 N27 R36 R35 R1 N29 R34 N26 N42 R13C N5 N8 N49A CAPTACION DE CHIGUATA Y LA LINEA DE CONDUCCION L 2 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2301830 | 150827 | [5 empty] | 0 |  | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CIUDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 03/11/2022 | 1784724 09 | S/ Soles | 1 | 1784724 09 | 34653 2022/S 30000 | 20349311608 | JJR DURAND SAC | 1606251 7 | 10460538071 | LLANTOY CIRIACO MICHAEL JUSTO |  | D N I | 41566492 | EVER EDHINHO ESTREMADOYRO AGUILAR | C I P | 98301 | 24/01/2024 | 06/08/2024 | D N I | 25513736 | MERCEDES GERARDA TORRES LOPEZ | C I P | 22937 | 07/12/2023 | 06/08/2024 | 07/12/2023 | 04/06/2024 | 180 | Total | 100 | 24/11/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 03/01/2025 | 100 | 73 52 | 461371 85 | 339185 37 | 22 21 | 86835 72 |  |  |  | la valorización N 04 del Adicional de obra N 01 correspondiente del 16 al 30 de noviembre del 2024 se ha seguido el procedimiento reglamentario aprobando en primer lugar los metrados ejecutados registrados | 5 | 201 | 381 | 22/12/2024 | 0 | 2 | 121785 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0469 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | 177884 | CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN EL LA PUNTA VERANILLO DEL JR REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA MOYOBAMBA DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2551650 | 2551650 | [5 empty] | 0 |  | 1 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | EN EL LA PUNTA VERANILLO DEL JR REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA MOYOBAMBA DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 14/09/2022 | 883164 82 | S/ Soles | 1 | 883164 82 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 787 2022 MPM/GM | 20450119254 | SANCHEZ INGENIEROS S R L | 748003 69 |  |  |  | D N I | 44337547 | JHONNY JEAN OCAMPO RAMOS | C I P | 260659 | 10/05/2023 | 06/10/2023 | D N I | 44347179 | NELSON ARMANDO DIAZ ROJAS | C I P | 126980 | 10/05/2023 | 06/09/2023 | 11/05/2023 | 09/08/2023 | 90 | Total | 100 | 10/05/2023 00 00 00 | 2023 | 5 | 22/01/2024 | 22 83 | 0 6 | 170755 77 | 4466 44 | 0 60 | 4466 44 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 16/05/2023 | 1 | PARALIZADO | 0 | 0 | 90 | 09/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 40466 44
1110 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO OCROS | 178032 | CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE RED PRIMARIA EN 13 2KV Y RED SECUNDARIA 440/220V EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYOJ DEL DISTRITO DE SAN PEDRO PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545309 | 2545309 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | OCROS | SAN PEDRO |  | 27/10/2022 | 804565 71 | S/ Soles | 1 | 804565 71 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 121 2022 MDSP A | 10220796669 | COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN | 133856 08 | 10156653271 | RESPICIO LOPEZ ENRIQUE ALBERTO |  | D N I | 15665327 | ENRIQUE ALBERTO RESPICIO LOPEZ | C I P | 56348 | 01/02/2023 | 01/04/2023 | D N I | 17623145 | JUAN JOSE RAMON MARTINEZ CHANG | C I P | 103915 | 01/02/2023 | 01/04/2023 | 01/02/2023 | 02/04/2023 | 60 | Total | 100 | 1/01/2023 00 00 00 | 2023 | 4 | 29/09/2023 | 35 32 | 4 8 | 113437 36 | 5448 78 | 4 80 | 5448 78 | Fenómenos climatológicos | 18/04/2023 | 4 | la obra se encuentra en paralización por exceso de lluvias intensas y por carácter de seguridad del personal | 0 | 0 | 60 | 02/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 157856 08
4391 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA | 178053 | CONTRATACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD DE PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA II ETAPA CON CUI N 2505674 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2505674 | 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA PAITA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 4133114 |  | 0 |  | 4 | PIURA | PAITA | PAITA |  | 29/12/2022 | 2437985 61 | S/ Soles | 1 | 2437985 61 | RGG 054 2022 ZED PAITA | 20482474587 | ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S A C | 2194187 05 |  |  |  | D N I | 26705384 | SANTOS ALFONSO ALFARO MENDOZA | C I P | 47228 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | D N I | 18151956 | VALENTIN SANTIAGO RAMOS CRESPIN | C I P | 79102 | 05/05/2023 |  | 12/05/2023 | 09/09/2023 | 120 | Total | 100 | 5/05/2023 00 00 00 | [13 empty] | 0 | 0 | 120 | 09/09/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 2378571 70
3471 | EPS SEDACUSCO S A | 178160 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA APV MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2544215 | 2544215 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | MOLLEMOLLEYOC | 11/10/2022 | 1528790 27 | S/ Soles | 1 | 1528790 27 | RESOLUCION N 238 2022 GG EPS SEDACUSCO S A | [6 empty] | D N I | 23985036 | LIDA AEDO CRUZ | C I P | 75231 | 06/12/2022 | 04/04/2023 | D N I | 23893822 | JORGE SULCA OCHOA | C I P | 157422 | 06/12/2022 | 04/04/2023 | 12/12/2022 | 11/04/2023 | 120 | Total | 100 | 10/12/2022 00 00 00 | 2025 | 2 | 07/03/2025 | 86 52 | 81 66 | 1322684 83 | 1248452 68 | 75 | 1085245 | Otras causales | 01/08/2023 | 500 | Obra paralizada | 2 | 86 | 206 | 06/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 711046 93
1579 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | 178243 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE YAQUE LA MONTA A ANEXO HUAMANTIN DEL DISTRITO DE TOCMOCHE PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2567004 | 2567004 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | SE UBICA ENTRE EL CASERIO YAQUE Y LA MONTA A | 23/11/2022 | 193259 12 | S/ Soles | 1 | 193259 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 172 2022 MDT | [6 empty] | D N I | 17442660 | JAIME FERNANDEZ TAPIA | C I P | 78262 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | D N I | 03132946 | JOSE JORGE CHAVEZ ALVARADO | C I P | 40662 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 30 | Total | 100 | 30/11/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 21/02/2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Demora en el cambio de profesionales núcleo ejecutor | 21/02/2024 | 365 | SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 41433
5996 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES MIGRACIONES | 178428 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL DE CUZCO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | INTERIOR | 2384443 | 2384443 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | RIO SANTIAGO | Bancopata Mz A Lote 2 Distrito Santiago Dpto y Provincia Cusco | 23/06/2022 | 4931242 32 | S/ Soles | 1 | 4931242 32 | Resolución Jefatural N 000079 2022 OAF MIGRACIONES | 20601338361 | CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA SAC | 3616925 62 | 10239125412 | ROZAS LATORRE JOSE LUIS | 165775 77 | D N I | 23836400 | GILMAR CORDOVA FLOREZ | C I P | 43669 | 13/10/2022 |  | D N I | 21523513 | JORGE LUIS ROJAS PAZOS | C I P | 72413 | 07/01/2023 | 06/06/2023 | 07/01/2023 | 06/06/2023 | 150 | Total | 100 | 14/11/2022 00 00 00 | 2023 | 7 | 25/07/2024 | 63 61 | 8 52 | 2300871 29 | 308201 51 | 8 52 | 308201 51 | Otras causales | 27/06/2023 | 51 |  | 0 | 0 | 150 | 06/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1335741 42
1637 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | 178645 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANGARARA SECTOR QOCHAPUNKO DEL DISTRITO DE SANGARARA ACOMAYO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | SECTOR QOCHAPUNKO SANGARARA | 27/05/2022 | 7348027 12 | S/ Soles | 1 | 7348027 12 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 127 2022 MDS/A | [5 empty] | 0 | D N I | 23830985 | SANTIAGO ALBERTO HUAIPAR LOAIZA | C I P | 40397 | 14/03/2023 | 31/07/2023 | D N I | 42327861 | HUGO MAMANI CHOQUETAYPE | C I P | 135647 | 06/02/2023 | 31/07/2023 | 01/06/2022 | 23/11/2023 | 540 | Total | 100 | 1/06/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 18/02/2025 | 67 88 | 28 81 | 4343910 69 | 1843599 01 | 27 64 | 2031215 | Sin asignación presupuestal | 01/08/2023 | 550 | Obra Paralizada | 1 | 13 | 553 | 06/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO CANCHIS | 178844 | CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2549381 | 2549381 | [5 empty] | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI | 15/11/2022 | 219813 37 | S/ Soles | 1 | 219813 37 | RGM N182 GM MDSP 2022 | [6 empty] | D N I | 46399780 | RAUL TORRES CUTIRE | C I P | 199889 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | D N I | 46411493 | HERNAN CRUZ MAMANI | C I P | 202530 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 28/11/2022 | 26/02/2023 | 90 | Total | 100 | 25/11/2022 00 00 00 | 2024 | 9 | 01/10/2024 | 53 09 | 50 65 | 75216 67 | 71753 68 | 32 64 | 71753 68 | Otras causales | 07/12/2022 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTR PARALIZADA DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0 | 0 | 90 | 26/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 30876
0344 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | 179079 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA IE 88331 SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2480912 | 2480912 | [5 empty] | 0 |  | 1 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | IE 88331 SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA | 08/03/2023 | 556980 48 | S/ Soles | 1 | 556980 48 | Resolución Gerencial N 069 2023 GI MPS | 20601013194 | CONSTRUCTORA SANTA ROSA DE LIMA S A C | 556980 48 |  |  | 0 | D N I | 71718643 | GENARO WILFREDO RUIZ ALTAMIRANO | C I P | 74347 | 02/11/2023 | 31/12/2023 | D N I | 32959366 | RENATO SANTIAGO MOLINARI LECTOR | C I P | 74347 | 02/11/2023 | 31/12/2023 | 02/11/2023 | 01/01/2024 | 60 | Total | 100 | 19/07/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 20/12/2024 | 56 62 | 1 21 | 315344 72 | 6761 62 | 1 21 | 6761 62 | Otras causales | 13/11/2023 | 31 | EN PROCESO DE RESOLVER EL CONTRATO | 1 | 90 | 150 | 31/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/12/2024 | Resolución de contrato | Si | 17/01/2025 | [6 empty] | 2022 | 15000
3472 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S A | 179084 | IOARR REPARACION DE RESERVORIO EN EL LA EPSEL SA DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Reparación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2518752 | 2518752 | [5 empty] | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 09/11/2022 | 1168238 13 | S/ Soles | 1 | 1168238 13 | RESOLUCION DE GERENCIA G N 240 2022 EPSEL S A/GG | 20305369757 | NERIO NORIEGA INGENIEROS SA | 1051414 33 |  |  | 0 | D N I | 40471718 | ANGEL MEDIN MELENDREZ TEMOCHE | C I P | 94200 | 02/06/2023 | 01/09/2023 | D N I | 16737789 | AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA | C I P | 87384 | 16/06/2023 | 01/09/2023 | 16/06/2023 | 14/10/2023 | 120 | Total | 100 | 8/06/2023 00 00 00 | 2024 | 5 | 11/06/2024 | 57 27 | 28 95 | 510322 06 | 257972 23 | 14 97 | 157417 53 | Incumplimiento de contrato | 01/09/2023 | 274 | Obra paralizada el 01 de setiembre del 2023 por resolución de contrato | 0 | 0 | 120 | 14/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2023 | Resolución de contrato | Si | 01/09/2023 | [6 empty] | 2023 | 0
9026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | 179086 | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HUERTO FAMILIAR ENTRE JR APURIMAC Y JR TACNA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2543043 | 2543043 | [5 empty] | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | HUERTO FAMILIAR ENTRE JR APURIMAC Y JR TACNA | 30/11/2022 | 300268 54 | S/ Soles | 1 | 300268 54 | RGG N 174 2022 GG EPS EMAPAT S A | [5 empty] | 0 | D N I | 23963776 | SERGIO VASQUEZ SALAS | C I P | 23963776 | 14/03/2023 | 28/04/2023 | D N I | 72468546 | JULIMIO JHOVANNY CARBAJAL COLLAZOS | C I P | 259483 | 13/03/2023 | 28/04/2023 | 19/12/2022 | 18/01/2023 | 30 | Total | 100 | 17/12/2022 00 00 00 | 2024 | 6 | 04/07/2024 | 100 | 84 17 | 300268 54 | 252740 66 | 55 72 | 182777 86 | Otras causales | 28/04/2023 | 31 | LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 84 17 EL MISMO QUE PARALIZO EL 28 04 2023 | 0 | 0 | 30 | 18/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 66114 88
5355 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 179104 | SALDO DE OBRA DE LA IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE CONGELADORA EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO CUI 2491549 | Contrata | Si |  | Remodelación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2491549 | 2491549 | REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE CONGELADORA EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 6970314 |  | 0 |  | 2 | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | BELLAVISTA | Av Guardia Chalaca 2176 Bellavista Callao | 03/06/2022 | 2140278 37 | S/ Soles | 1 | 2140278 37 | R G R 012 2022 GRC GRI | 20232650444 | FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL | 2140278 37 |  |  |  | D N I | 25428226 | GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ | C A P | 4587 | 31/01/2023 | 08/05/2023 | D N I | 09160834 | ROGER EDUARDO ARNAO GARCIA | C I P | 50490 | 07/02/2023 | 08/05/2023 | 07/02/2023 | 08/05/2023 | 90 | Total | 100 | 31/01/2023 00 00 00 | 2023 | 5 | 03/08/2023 | 100 | 0 01 | 2140278 37 | 0 | 0 01 | 0 | Incumplimiento de contrato | 07/02/2023 | 126 | MEDIANTE CARTA NOTARIAL 013 2023 FCYC LAB DE FECHA 10 ABRIL 2023 LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICA AL GRC SU DECISION DE RESOLVER EN FORMA TOTAL EL CONTRATO POR CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACTA DE CONCILIACION 086 2023 SE DEJA SIN EFECTO NI VALOR LEGAL ALGUNO LA CARTA NOTARIAL 0013 2023 FYYC LAB CON INFORME 000212 2023 GRC PPR DE FECHA 20 JUNIO 2023 EL PROCURADOR PUBLICO DEL GRC INFORMA LA CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RELACIONADO A LA CONTROVERSIA DERIVADO DEL CONTRATO 001 2023 | 0 | 0 | 90 | 08/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2023 | Resolución de contrato | Si | 02/05/2023 | [6 empty] | 2021 | 238527 83
5345 | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 179154 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | Obras por impuestos | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2489853 | 2489853 | [5 empty] | 0 |  | 2 | LORETO | REQUENA | REQUENA | LOCALIDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | 15/09/2022 | 13209772 11 | S/ Soles | 1 | 13209772 11 | RGR N 281 2022 GRL GRI | 20604762724 | CONSORCIO PARTNERS REQUENA1 | 13209772 11 | 20608774051 | CONSORCIO SUPERVISORES ASOCIADOS | 0 | D N I | 22491441 | HECTOR MANUEL HUAPALLA PAJARES | C I P | 61781 | 28/12/2021 | 29/02/2024 | D N I | 44469152 | YONATHAN MARTIN ONCEBAY PISCONTE | C I P | 167936 | 28/12/2021 | 29/02/2024 | 23/11/2022 | 20/08/2023 | 270 | Total | 100 | 22/11/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 11/03/2024 | 5 47 | 2 96 | 723022 86 | 391098 18 | 2 96 | 391098 18 | Incumplimiento de contrato | 01/05/2023 | 30 | CONVENIO RESUELTO | 0 | 0 | 270 | 20/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 17/11/2023 | Si | 19/01/2024 | 705166 41 |  |  |  | 2023 | 0
1367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 179191 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO SUYCUTAMBO SAN MIGUEL HASTA EL CENTRO POBLADO DE JACHA A DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2566480 | 2566480 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA |  | 21/11/2022 | 399073 44 | S/ Soles | 1 | 399073 44 | RESOLUCION N 141 2022 MDC/GM | [6 empty] | D N I | 44599320 | ANIBAL HUARACA RAMOS | C I P | 231421 | 21/11/2022 | 30/12/2022 | D N I | 47203580 | NATHAN SAMUEL NU EZ VARGAS | C I P | 172088 | 21/11/2022 | 30/12/2022 | 21/11/2022 | 05/01/2023 | 45 |  |  |  | 2022 | 12 | 03/03/2023 | 85 15 | 63 06 | 292826 80 | 216845 54 | 77 68 | 267143 50 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/01/2023 | 150 | SE REGISTRA Y SE ACTUALIZA LA VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE ESA FORMA SE ACTUALIZA LA INFORMACION QUE CORRESPONDE A ESTA OBRA | 0 | 0 | 45 | 05/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0198 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA AYACUCHO | 179279 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2534035 | 2534035 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 2504269 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |  | 20/12/2022 | 2870313 19 | S/ Soles | 1 | 2870313 19 | RESOLUCION RECTORAL N 698 2022 UNSCH R | 20534501219 | EDWIN MARTINEZ FLORES | 2548687 05 | 10283066911 | MALDONADO ZORRILLA EMER | 134938 28 | D N I | 28306691 | EMER MALDONADO ZORRILLA | C I P | 302796 | 06/09/2023 | 03/02/2024 | D N I | 40459324 | BRENNER GERMAN AGUIRRE ANDRADE | C I P | 83936 | 06/09/2023 | 03/02/2024 | 06/09/2023 | 03/02/2024 | 150 |  |  |  | 2024 | 10 | 04/12/2024 | 100 | 67 47 | 1369700 96 | 924104 90 | 64 47 | 924104 90 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/09/2024 | 30 | EL ADICIONAL N 02 DE LA OBRA FUE DENEGADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1 | 58 | 208 | 01/04/2024 | 0 | 1 | 1312138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 2621405 59
2633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | 179287 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROGUE A PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | Administración directa |  | 177996 | Mejoramiento | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2212682 | 218023 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROGUE A PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | APROBADO | 4 | 1081799 |  | 0 | 29/08/2012 | 2 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA |  | 14/11/2022 | 851510 97 | S/ Soles | 1 | 851510 97 | R G M Nro 735 2022 GM/MPJB | [6 empty] | D N I | 00496695 | ADRIAN ALEJANDRO COPA QUISPE | C A P | 17529 | 17/11/2022 | 31/12/2022 | D N I | 41725927 | JUSTO IVAN MARON LIMACHI | C I P | 165676 | 14/11/2022 | 31/12/2022 | 22/11/2022 | 20/02/2023 | 90 |  |  |  | 2023 | 1 | 27/03/2023 | 15 66 | 14 15 | 133355 64 | 120488 13 | 14 15 | 120488 13 | Transferencia de Gestión Municipal | 31/12/2022 | 1 |  | 0 | 0 | 90 | 20/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 179338 | COMPONENTE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR ECUADOR CUADRA 1 Y JR BRASIL CUADRA 01 DEL BARRIO UNION LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2137887 | 173903 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES COLOMBIA JORGE BASADRE ECUADOR Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO UNION LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | 0 | 2060880 |  | 0 | 10/10/2014 | 3 | PUNO | PUNO | PUNO | JR ECUADOR JR JORGE BASADRE JR COLOMBIA ECUADOR VIAS CONEXAS | 16/02/2023 | 926713 | S/ Soles | 1 | 926713 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPALN 0104 2023 MPP/GM | [6 empty] | D N I | 43414628 | RUBEN ALEX COAQUIRA CUEVA | C I P | 178930 | 01/03/2023 | 28/06/2023 | D N I | 01297443 | MILTON REINERIO RIOS PACORI | C I P | 162741 | 01/03/2023 | 28/06/2023 | 01/03/2023 | 29/06/2023 | 120 | Total | 100 | 28/02/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 28/01/2025 | 70 7 | 70 11 | 799556 80 | 792966 34 | 68 38 | 773395 04 | Sin asignación presupuestal | 01/05/2024 | 245 | NINGUNO | 4 | 369 | 489 | 02/07/2024 | 0 | 2 | 204246 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0362 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA | 179539 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR MARISCAL CÁCERES PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA PASAJE CRISOSTOMO PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA HH TÚPAC AMARU PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2471302 | 2471302 | [5 empty] | 0 |  | 2 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | SANTA ANA AA HH TUPAC AMARU ASOC LOS LICENCIADOS BARRIO LA LIBERTAD URB MARÍA PARADO DE BELLIDO | 27/01/2023 | 1061999 | S/ Soles | 1 | 1061999 | RESOLUCION CRAET 7 22023 MPH/CRAET | [6 empty] | D N I | 28264686 | JOSE ARMANDO LEYVA QUISPE | C I P | 187765 | 01/03/2023 | 06/09/2023 | D N I | 47137057 | JUAN ABRAHAM GAVILAN LOPEZ | C I P | 273720 | 08/08/2023 | 06/09/2023 | 03/02/2023 | 04/05/2023 | 90 | Total | 100 | 3/05/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 31/07/2024 | 100 | 74 49 | 1321999 | 972131 87 | 52 70 | 1640836 91 | Falta de calendarización presupuestal mensual | 01/01/2024 | 181 | EL PROYECTO SE EJECUTÓ POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL 14/12/2023 HASTA EL 27/12/2023 ALCANZANDO EN EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN AL 31 24 actualmente se encuentra suspendido POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SE GESTIONO LA re Formulación Del planteamiento en el pasaje cangallo y se procede al cambio de modalidad de ejecución | 5 | 229 | 319 | 19/12/2023 | 0 | 2 | 66480 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1647039 91
9022 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 500108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRÓN ILO 1RA A 3RA CUADRA Y JIRÓN SUCRE 1RA A 2DA CUADRA DEL BARRIO ALASAYA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2482321 | 2482321 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRÓN ILO 1RA A 3RA CUADRA Y JIRÓN SUCRE 1RA A 2DA CUADRA DEL BARRIO ALASAYA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 388898 |  | 0 | 04/03/2020 | 1 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | URBANA EN EL JIRÓN ILO 1RA A 3RA CUADRA Y JIRÓN SUCRE 1RA A 2DA CUADRA DEL BARRIO ALASAYA | 07/12/2021 | 495076 60 | S/ Soles | 1 | 495076 60 | RESOLUCION GERENCIAL N 146 2021 MPCI/GI | [5 empty] | 0 | D N I | 40569990 | PERCY GUSTAVO NINA MAMANI | C I P | 116734 | 03/08/2022 |  | D N I | 80024733 | TEOFILO EDILBERTO QUISPE BERRIOS | C I P | 105891 | 26/07/2022 | 03/01/2023 | 03/09/2022 | 02/12/2022 | 90 | Total | 100 | 2/09/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 10/04/2024 | 100 | 36 28 | 495076 60 | 179634 59 | 46 40 | 229740 02 | Otras causales | 01/04/2024 | 30 | PARALIZADO | 0 | 0 | 90 | 02/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 233331 66
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 500122 | CONSTRUCCION DE DIQUE EN EL LA RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALIDAD QUITURARA DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Dique | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2524518 | 2524518 | CONSTRUCCION DE DIQUE EN EL LA RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALIDAD QUITURARA DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 1351989 |  | 0 | 20/07/2021 | 1 | AYACUCHO | HUANTA | HUAMANGUILLA |  | 30/10/2023 | 1883227 03 | S/ Soles |  | 0 | R G R N 557 2023 GRA/GG GRI | [5 empty] | 0 | D N I | 40651524 | DORIS ANGELICA ROCA DE LA CRUZ | C I P | 78710 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | D N I | 45483865 | JHOMER FERMIN YCHACCAYA VILA | C I P | 305846 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 17/11/2022 | 02/03/2023 | 105 | Total | 100 | 17/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 22/04/2024 | 79 46 | 33 82 | 1073944 72 | 457186 96 | 83 40 | 1127154 74 | Otras causales | 01/09/2023 | 31 |  | 4 | 255 | 360 | 12/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1304729 67
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 500126 | Mejoramiento Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero Distrito de Chinchero Urubamba Cusco Etapa III | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2235574 | 2235574 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 42010074 |  | 0 | 24/06/2015 | 4 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO |  | 18/11/2022 | 38365466 21 | EUR Euros | 3 75 | 143870498 29 | R D N 166 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20511535612 | COMERCIALIZADORA S amp E PERÚ S A C | 37522262 71 | 20480401876 | B V CONSULTORES Y EJECUTORES S R L | 0 | D N I | 16613589 | ENRIQUE BARBOZA ALCANTARA | C I P | 44435 | 16/03/2023 | 07/06/2024 | D N I | 32640105 | HERCULES LIVIO GUILLERMO MAGUI A | C I P | 74298 | 16/03/2023 | 07/06/2024 | 16/03/2023 | 08/06/2024 | 450 |  |  |  | 2025 | 1 | 14/02/2025 | 71 3 | 27 98 | 22521398 20 | 8838372 44 | 29 40 | 20557621 31 | Incumplimiento de contrato | 14/03/2024 | 288 | EL 14 03 2024 CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 043 2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 EL PNSU DECLARÓ LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO DE OBRA N 007 2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU POR CAUSAL TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD EN A PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO EL 19 03 2024 CON CARTA NOTARIAL N 024 2024 VIVIENDA/VMCS/PNSU/3 3 EL PNSU COMUNICÓ AL CONSORCIO EL SOL LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO DE OBRA | 0 | 0 | 450 | 08/06/2024 | 0 | 2 | 408191 54 | 0 | 0 | 1 | 64098 25 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015 | 20230230 05
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 500131 | CONSTRUCCION DEL DIQUE EN EL LA RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO LURICOCHA ALTA DEL DISTRITO LURICOCHA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Agrario | Dique | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2525329 | 2525329 | CONSTRUCCION DE DIQUE EN EL LA RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO LURICOCHA ALTA DISTRITO DE LURICOCHA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 1105059 |  | 0 | 03/08/2021 | 1 | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA |  | 07/10/2021 | 1173285 38 | S/ Soles | 1 | 1173285 38 | Resolucion Directoral N 324 324 2021 GRA PRIDER DG | [5 empty] | 0 | D N I | 28443760 | ZOSIMO BERROCAL ESQUIVEL | C I P | 42967 | 16/11/2022 | 16/04/2023 | D N I | 42062263 | VIRGILIO JORGE YUPANQUI | C I P | 177060 | 17/04/2023 |  | 16/11/2022 | 16/03/2023 | 120 | Parcial | 100 | 16/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 22/04/2024 | 100 | 71 21 | 1173285 38 | 835510 73 | 91 80 | 1314495 84 | Otras causales | 01/01/2024 | 31 |  | 2 | 164 | 284 | 27/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1356080 42
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 500187 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERÍO CRUZ ROJA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460724 | 2460724 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERÍO CRUZ ROJA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 112910 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CASERÍO CRUZ ROJA | 11/10/2022 | 11464 | S/ Soles | 1 | 11464 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 530 2022 MDH/A | [6 empty] | D N I | 43370624 | MILAGROS ELIZABETH OLIVARES MENDOZA | C I P | 141463 | 27/10/2022 | 31/12/2022 | D N I | 73215725 | GUILLERMO JAIR VALDIVIEZO DIOSES | C I P | 232147 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 60 | Total | 100 | 27/10/2022 00 00 00 | 2024 | 11 | 20/12/2024 | 62 85 | 52 46 | 81905 63 | 68366 31 | 82 38 | 107360 21 | Otras causales | 01/01/2023 | 700 |  | 0 | 0 | 60 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 152501 53
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 500189 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERÍO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2460728 | 2460728 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERÍO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 112803 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CASERÍO EUCALIPTO DE PORCUYA | 11/10/2022 | 11464 | S/ Soles | 1 | 11464 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 532 2022 MDH/A | [5 empty] | 0 | D N I | 47661183 | DANNER HOWELL PE A CHAQUILA | C I P | 178848 | 27/10/2022 | 31/12/2022 | D N I | 46350687 | MARIO JOSY MAR FIESTAS MARTINEZ | C I P | 178848 | 27/10/2022 | 31/12/2022 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 60 | Total | 100 | 27/10/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 26/02/2025 | 100 | 100 | 141734 33 | 141734 33 | 87 94 | 141734 33 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 01/01/2023 | 731 |  | 0 | 0 | 60 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 151365 68
2432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | 500198 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL CASERÍO MOLULO DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2461356 | 2461356 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO MOLULO DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 116812 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2019 | 151786 15
4808 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | 500246 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO EL DESAGUADERO DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2305379 | 2305379 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO EL DESAGUADERO DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | PROYECTO DE INVERSION | 5077238 |  | 0 | 25/05/2018 | 1 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PATAPO |  | 15/12/2021 | 2350069 74 | S/ Soles | 1 | 2350069 74 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 0101 2021 MDP/GM | [6 empty] | D N I | 40981612 | JULIO CESAR VERA EDQUEN | C I P | 163608 | 10/10/2023 |  | D N I | 44157945 | GILMER GONZALES SANCHEZ | C I P | 181313 | 10/05/2022 | 20/12/2022 | 10/05/2022 | 24/07/2022 | 75 |  |  |  | 2022 | 8 | 05/12/2024 | 92 86 | 56 19 | 840865 76 | 508848 99 | 56 19 | 508848 99 | Otras causales | 16/08/2022 | 100 | SITUACIÓN EN RETRAZO POR PARALIZACIONES | 2 | 128 | 203 | 29/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 12400
2107 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS | 500279 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RED PRIMARIA MRT 13 2 KV RED SECUNDARIA 440/220 V CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL CASERÍO YURACYACU DISTRITO DE PIÁS PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2540974 | 2540974 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION DEL ANEXO DE YURACYACU DEL DISTRITO DE PIAS PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |  | PROYECTO DE INVERSION | 321998 |  | 0 | 23/01/2022 | 1 | LA LIBERTAD | PATAZ | PIAS | el proyecto de ubica en el Anexo de Yuracyacu | 17/02/2023 | 360978 81 | S/ Soles | 1 | 360978 81 | 019 2023 /MDP | 20544570227 | CONSORCIO SANTA ISABEL | 306494 93 |  |  | 0 | D N I | 41576713 | MARCO ANTONIO CABEZAS RODAS | C I P | 115166 | 04/07/2023 | 31/08/2023 | D N I | 42502447 | CRISTIAN OLIVER DURAND BAZAN | C I P | 189641 | 04/07/2023 | 31/08/2023 | 04/07/2023 | 02/09/2023 | 60 | Total | 100 | 3/07/2023 00 00 00 | 2023 | 7 | 25/08/2023 | 56 12 | 70 53 | 172006 61 | 216177 82 | 70 53 | 216177 82 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 28/07/2023 | 31 | no se reportaron comentarios | 0 | 0 | 60 | 02/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 274126 84
0445 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | 500441 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL A H MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2473496 | 2473496 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL A H MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA |  | PROYECTO DE INVERSION | 5600897 |  | 0 | 18/12/2019 | 1 | MOQUEGUA | ILO | ILO | A H MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII | 27/05/2022 | 7055280 70 | S/ Soles | 1 | 7055280 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 673 2022 A MPI | 20608518658 | CIMA CONTRATISTAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION E I R L | 6166752 35 |  |  | 0 | D N I | 01339791 | ELMER CAMPOS MAYTA | C I P | 130051 | 12/01/2024 |  | D N I | 44661056 | BRIAN MIJAIL MAMANI HUERTA | C I P | 148490 | 15/11/2022 |  | 21/12/2022 | 17/10/2023 | 300 | Total | 100 | 20/12/2022 00 00 00 | 2023 | 8 | 30/09/2023 | 69 43 | 56 79 | 4346792 94 | 3555569 99 | 56 79 | 3555569 99 |  |  |  | VALORIZACION A NIVEL CONTRACTUAL Y ADICIONAL | 0 | 0 | 300 | 17/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 4701688 68
2306 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY HUARAL | 500580 | CREACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO 4 DE JUNIO ESTE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA II ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2202390 | 2202390 | CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO 4 DE JUNIO ESTE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2984410 |  | 0 | 02/10/2014 | 3 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | CP 4 D EJUNIO | 03/03/2023 | 1522711 85 | S/ Soles | 1 | 1522711 85 | RESOLUCION GERENCIAL N 089 2023 MDCH/GDURYE | 20552908903 | CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S A C | 1370440 67 |  |  | 0 | D N I | 44465935 | HECTOR EDUARDO PEREZ CARHUAPOMA | C I P | 221495 | 11/07/2023 | 30/11/2023 | D N I | 09872249 | ROGER LUIS CASTRO FRANCO | C I P | 53708 | 26/06/2023 | 30/11/2023 | 11/07/2023 | 09/10/2023 | 90 | Total | 100 | 26/06/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/02/2025 | 77 14 | 55 86 | 1043489 62 | 765545 32 | 55 86 | 765545 32 | Otras causales | 07/10/2023 | 144 |  | 1 | 83 | 173 | 31/12/2023 | 0 | 1 | 73449 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 3487200 02
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 500776 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE MARAYHUACA DEL DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2478606 | 2478606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE MARAYHUACA DEL DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | PROYECTO DE INVERSION | 1604950 |  | 0 | 28/01/2020 | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | INCAHUASI | Caserío de Marayhuaca | 14/03/2023 | 3361507 92 | S/ Soles | 1 | 3361507 92 | RESOLUCION DIRECTORAL N 000006 2023 GR LAMB/GRIN DEAT 3627172 158 |  |  |  | 20560168994 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S A C | 192761 67 | D N I | 40453795 | GUIDO JOSUE BOBADILLA PANTA | C I P | 95339 | 01/12/2023 |  | D N I | 09950950 | YONI MENDOZA YUPANQUI | C I P | 138960 | 01/12/2023 |  | 01/12/2023 | 30/03/2024 | 120 |  |  |  | 2025 | 1 | 23/01/2025 | 4 84 | 4 7 | 146463 05 | 142313 66 | 4 70 | 142313 66 | Otras causales | 01/01/2024 | 396 | LOS MONTOS Y PORCENTAJES INGRESADOS CORRESPONDEN A LA VALORIZACION N 02 01 31 DE DICIEMBRE E INCLUYEN IGV CON FECHA 04/05/24 SE DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO AL CONTRATO DE LA DE OBRA EN MENCION | 0 | 0 | 120 | 30/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 308690 52
2534 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ LAMPA | 501296 | REPARACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL LA PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUCARA DISTRITO DE PUCARA PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Reparación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2572755 | 2572755 | REPARACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL LA PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUCARA DISTRITO DE PUCARA PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO |  | INVERSIONES IOARR | 177552 |  | 0 | 26/01/2023 | 1 | PUNO | LAMPA | PUCARA | JR SAN ROMAN S/N PLAZA SIMON BOLIVAR PUCARA | 20/02/2023 | 187437 27 | S/ Soles | 1 | 187437 27 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 025 2023 MDP/AL | [6 empty] | D N I | 44124266 | RONALD CHARLES MARCA PERCA | C I P | 256728 | 20/03/2023 | 18/05/2023 | D N I | 42782825 | ALEXANDER SANCHO PARI | C I P | 127451 | 20/03/2023 | 18/05/2023 | 20/03/2023 | 19/05/2023 | 60 | Total | 100 | 20/03/2023 00 00 00 | 2023 | 6 | 13/07/2023 | 100 | 88 85 | 158845 14 | 141140 86 | 7 78 | 14589 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 18/05/2023 | 30 | Obra paralizada | 0 | 0 | 60 | 19/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 179596 50
6034 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE | 501330 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA OBRA COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | JUSTICIA | 2234992 | 2234992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 62325876 |  | 0 | 22/02/2016 | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | Establecimiento Penitenciario de Cajamarca | 14/04/2023 | 4097246 63 | S/ Soles | 1 | 4097246 63 | RESOLUCION N D000001 2023 OIP UEYP | 20521571889 | ATENAS INGENIEROS S A C | 3210205 53 | 20522161331 | MORENO CONSULTORES SRL | 330766 91 | D N I | 16760611 | JORGE LUIS PACHECO INFANTE | C I P | 76380 | 01/08/2023 | 09/08/2023 | D N I | 16710361 | LUIS ENRRIQUE RAMIREZ CARBONELL | C I P | 89778 | 01/08/2023 | 29/12/2023 | 01/08/2023 | 29/12/2023 | 150 | Total | 100 | 31/07/2023 00 00 00 | 2023 | 8 | 04/10/2023 | 13 71 | 0 04 | 372982 36 | 1020 40 | 0 | 0 01 | Conflictos sociales | 05/08/2023 | 55 |  | 0 | 0 | 150 | 29/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2023 | Resolución de contrato | Si | 10/10/2023 | Si | 09/04/2024 | 1194 44 |  |  |  | 2017 | 22657480 15
2038 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 501377 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAVARENI DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Si |  | Recuperación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2407485 | 2407485 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAVARENI DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN |  | PROYECTO DE INVERSION | 701047 |  | 0 | 19/02/2018 | 2 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | SAVARENI | 05/05/2023 | 955196 80 | S/ Soles | 1 | 955196 80 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 169 2022 GM/MDRT | 20602499368 | CORPORACION SIAR E I R L | 856411 24 | 10198763689 | QUICHCA SEDANO LEON | 42820 | D N I | 20022431 | VILMA CASTILLON SANABRIA | C I P | 55095 | 13/09/2022 | 26/11/2022 | D N I | 20078612 | JUAN GONZALO CABRERA BAUTISTA | C I P | 55826 | 13/09/2022 | 26/11/2022 | 13/09/2022 | 27/11/2022 | 75 | Total | 100 | 9/09/2022 00 00 00 | 2022 | 11 | 05/05/2023 | 100 | 39 67 | 856411 24 | 339673 88 | 39 67 | 339673 88 |  |  |  | OBRA EN EJECUCÓN | 0 | 0 | 75 | 27/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 972910 21
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 501387 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ZARUMILLA CUADRA 02 03 04 Y 05 JOSEFA CARRION CUADRA 01 Y 02 GABRIEL AGULAR CUADRA 03 CAYETANO HEREDIA CUADRA 01 Y MANUEL UBALDE CUADRA 01 DEL BARRIO 2 DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2225648 | 2225648 | MEJORAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRÓN ZARUMILLA ANTONIO ARENAS Y VÍAS CONEXAS DEL BARRIO 2 DE MAYO CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | 0 | 3117401 |  | 0 | 22/02/2017 | 3 | PUNO | PUNO | PUNO | URB BARRIO 2 DE MAYO | 30/06/2022 | 2411147 12 | S/ Soles | 1 | 2411147 12 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 0732 2022 MPP/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 01343137 | EDWIN ALFONSO ARCE NEIRA | C I P | 166081 | 10/04/2023 | 06/10/2023 | D N I | 41456444 | JUAN FRANCISCO PACCO MESCCO | C I P | 166081 | 10/04/2023 | 06/10/2023 | 10/04/2023 | 07/10/2023 | 180 | Total | 100 | 10/04/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 06/05/2024 | 40 31 | 15 32 | 971828 41 | 369334 99 | 15 90 | 383316 91 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2023 | 152 | NINGUNO | 0 | 0 | 180 | 07/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2014 | 1401326 95
1260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | 501426 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PICHCCAPUQUIO BALTAZAR PALOMINO PATA YURACC CURVA YANACCOLLPA DE LAS COMUNIDADES MOYABAMBA BAJA TARAMBA Y CHICHUCANCHA NUEVA ESPERANZA DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2573583 | 2573583 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PICHCCAPUQUIO BALTAZAR PALOMINO PATA YURACC CURVA YANACCOLLPA DE LAS COMUNIDADES MOYABAMBA BAJA TARAMBA Y CHICHUCANCHA NUEVA ESPERANZA DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 932577 |  | 0 | 13/02/2023 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO |  | 10/04/2023 | 759860 76 | S/ Soles | 1 | 759860 76 | EXPEDIENTE TECNICO | [5 empty] | 0 | D N I | 72028142 | BETO LARRY PALOMINO RODAS | C I P | 267926 | 13/04/2023 | 14/12/2023 | D N I | 47119532 | DANNY AGUILAR PEREZ | C I P | 222520 | 21/02/2024 | 21/04/2024 | 01/05/2023 | 30/07/2023 | 90 | Total | 100 | 1/05/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 06/02/2024 | 49 22 | 49 22 | 322293 04 | 322293 03 | 9 28 | 60738 21 |  |  |  | REINICIO DE OBRA | 0 | 0 | 90 | 30/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 401019 41
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 501476 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DISTRITO DE BALSAPUERTO PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2307775 | 309202 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DISTRITO DE BALSAPUERTO PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO | APROBADO | 0 | 2953666 |  | 0 | 26/05/2016 | 2 | LORETO | ALTO AMAZONAS | BALSAPUERTO | SAN ANTONIO | 16/04/2021 | 2923291 17 | S/ Soles | 1 | 2923291 17 | R D N 110 2021 | 20227233321 | SERV DE ING MIN Y FERRET DE LA INDUS MI | 2569042 3 |  |  | 0 | D N I | 71655350 | WILLY MANUEL LOPEZ MU OZ | C I P | 191603 | 23/11/2022 |  | D N I | 40503932 | ADOLFO SALAZAR ASTETE | C I P | 182136 | 15/10/2021 |  | 15/10/2021 | 13/01/2022 | 90 |  |  |  | 2025 | 2 | 11/03/2025 | 100 | 60 95 | 2569042 30 | 1565881 15 | 60 95 | 1565881 15 | Eventos climáticos | 01/09/2023 | 547 | MES NO VALORIZADO | 21 | 1145 | 1235 | 03/03/2025 | 0 | 2 | 475904 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5344 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 501541 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2063107 | 2063107 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 3607675 |  | 0 | 10/01/2008 | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | San Lorenzo de Quinti | 20/07/2023 | 5589544 12 | S/ Soles | 1 | 5589544 12 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 075 2023 GRL/GRI | 20611552204 | CONSORCIO EJECUTORES QUINTI | 5477753 12 | 10096005216 | MONTES ARROYO ROGER PETER | 164224 44 | D N I | 09600521 | ROGER PETER MONTES ARROYO | C I P | 91342 | 18/12/2023 |  | D N I | 48300787 | CARLOS ARON HUMPIRI VENTURA | C I P | 242863 | 07/11/2023 |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 180 | Total | 100 | 13/10/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 28/12/2024 | 84 12 | 64 81 | 4607858 91 | 3550302 58 | 83 87 | 4594176 99 | Otras causales | 29/10/2024 | 33 |  | 0 | 0 | 180 | 15/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA | 501552 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHINCHE DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCION CUSCO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2163081 | 2163081 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHINCHE DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2401407 |  | 0 | 11/10/2012 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | MARANURA | SECTOR DE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHINCHE DEL DISTRITO DE MARANURA EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 10/05/2023 | 5727287 55 | S/ Soles | 1 | 5727287 55 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0042 2022 MDM GM/LC | 20564410773 | ENHAFA JVM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ENHAF JVM SRL | 5501209 16 | 10415165299 | ALVAREZ FLORES RAUL ADEMIR | 220000 | D N I | 25301900 | RUBEN BALLON MASIAS | C I P | 33059 | 01/02/2023 |  | D N I | 40268199 | LUIS ALBERTO RIOS BACA | C I P | 92472 | 01/02/2023 |  | 01/02/2023 | 29/10/2023 | 270 |  |  |  | 2023 | 10 | 31/12/2023 | 98 99 | 88 03 | 4614955 04 | 4103844 52 | 68 97 | 3988503 51 | Otras causales | 12/10/2023 | 80 | no se cuenta con saldo presupuestal para poder realizar los pagos correspondientes por las valorizaciones debido a la falta de asignación presupuestal por parte del MIDAGRI | 0 | 0 | 270 | 29/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 501609 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL CCATUPATA CHOCCACANCHA SECTOR ARAYAN PUQUIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2511894 | 2511894 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL CCATUPATA CHOCCACANCHA SECTOR ARAYAN PUQUIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | PROYECTO DE INVERSION | 874490 |  | 0 | 09/06/2021 | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL |  | 18/04/2022 | 958795 04 | S/ Soles | 1 | 958795 04 | RESOLUCIÓN N 180 2022 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 28302368 | EDWIN CABEZAS MENESES | C I P | 66713 | 19/04/2023 |  | D N I | 73664854 | RAI BRYAN NAVARRO TAIPE | C I P | 281353 | 19/04/2023 |  | 20/04/2023 | 08/08/2023 | 110 | Parcial | 100 | 20/04/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 23/01/2025 | 93 11 | 21 72 | 888057 74 | 41959 72 | 37 12 | 354134 91 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 11/07/2023 | 234 |  | 0 | 0 | 110 | 08/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 501687 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2552676 | 2552676 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | PROYECTO DE INVERSION | 558362 |  | 0 | 30/05/2022 | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | Casacancha Arizona | 24/04/2023 | 1090366 23 | S/ Soles | 1 | 1090366 23 | Res GM N 052 2023 MDV/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 28291530 | EUCLIDES ALVIZURI CHUCHON | C I P | 72169 | 02/05/2023 | 20/11/2023 | D N I | 28237291 | PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA | C I P | 116773 | 02/05/2023 | 20/11/2023 | 02/05/2023 | 29/10/2023 | 180 | Total | 100 | 5/04/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/12/2024 | 54 13 | 52 33 | 587732 49 | 568237 08 | 55 53 | 652233 20 | Sin asignación presupuestal | 21/11/2023 | 407 |  | 2 | 460 | 640 | 31/01/2025 | 0 | 2 | 201317 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 652233 20
0449 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO | 501796 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA YANAPAMPA DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA PASCO DEPARTAMENTO PASCO | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527709 | 2527709 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA YANAPAMPA DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA PASCO DEPARTAMENTO PASCO |  | INVERSIONES IOARR | 597875 |  | 0 | 01/09/2021 | 1 | PASCO | PASCO | YANACANCHA | YANAPAMPA | 23/05/2023 | 607937 48 | S/ Soles | 1 | 607937 48 | RESOLUCION GERENCIAL NRO 146 2023 HMPP A/GM | 20573093853 | INVERSIONES GENERALES ATCON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 532542 78 | 10040720176 | ROJAS YURIVILCA LEONEL PEDRO | 38861 | D N I | 45815517 | CRISTHIAN GUSTAVO HINOSTROZA CHAMORRO | C I P | 195472 | 10/09/2023 | 06/12/2023 | D N I | 06567361 | LEONCIO ALBINO FIGUEROA BALVAS | C I P | 41714 | 07/09/2023 | 06/12/2023 | 11/09/2023 | 10/12/2023 | 90 | Total | 100 | 10/09/2023 00 00 00 | 2023 | 9 | 17/01/2024 | 0 | 0 | 0 01 | 0 01 | 0 | 0 01 | Conflictos sociales | 13/11/2023 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 10/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2022 | 43526 70
2407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | 501859 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15014 MANUEL HIDALGO CARNERO CON CODIGO LOCAL N 412483 DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA PIURA | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | Si | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2546822 | 2546822 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15014 MANUEL HIDALGO CARNERO CON CODIGO LOCAL N 412483 DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA PIURA |  | INTERVENCIONES IRI | 11543860 |  | 0 | 01/04/2022 | 1 | PIURA | PIURA | CASTILLA |  | 30/03/2022 | 11543860 20 | S/ Soles | 1 | 11543860 20 | RESOLUCION GENERAL N 030 2022 MDC GDUREI | 20398604734 | CONSTRUCTORA SAN JORGE EIRL | 10994151 92 | 20610230165 | CONSORCIO SUPERVISOR T H | 549704 80 | D N I | 03690919 | CHRISTIAN MIGUEL GIL BENAVIDES | C I P | 77160 | 28/12/2022 | 21/03/2024 | D N I | 02845187 | JORGE RICARDO VELASQUEZ ALVARADO | C I P | 28599 | 28/12/2022 | 20/02/2024 | 28/12/2022 | 21/02/2024 | 420 | Total | 100 | 21/12/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 30/06/2024 | 50 52 | 50 46 | 5866251 20 | 5859131 08 | 23 89 | 2626594 39 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN EL ORDEN DEL 0 05 | 2 | 445 | 865 | 11/05/2025 | 0 | 2 | 7149078 53 | 0 | 0 | 1 | 6530613 41 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 5245818 07
1305 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 501863 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E N 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2382412 | 2382412 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E N 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  | PROYECTO DE INVERSION | 16916980 |  | 0 | 20/06/2018 | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | Cruce de Av John F Kennedy y Av Colonial | 27/07/2022 | 15791906 95 | S/ Soles | 1 | 15791906 95 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 343 2022 GM MDP | 20406455603 | OM amp F CONTRATISTAS GENERALES S R L | 15791906 95 | 10294240590 | TORRES TEJADA JUAN CARLOS | 360725 54 | D N I | 29424059 | JUAN CARLOS TORRES TEJADA | C I P | 69540 | 19/01/2023 | 14/11/2023 | D N I | 29228404 | RAUL ANGEL MEDINA VELASQUEZ | C I P | 115037 | 19/01/2023 | 14/11/2023 | 19/01/2023 | 15/11/2023 | 300 | Total | 100 | 16/12/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 03/03/2025 | 98 64 | 48 96 | 10269951 21 | 5097348 87 | 48 96 | 5097348 87 | Otras causales | 20/04/2024 | 31 |  | 17 | 175 | 475 | 08/05/2024 | 0 | 5 | 7917995 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2018 | 14631050 18
1233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | 501870 | CREACION DE LA CARRETERA KESARI PATAPATA DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536321 | 2536321 | CREACION DE LA CARRETERA KESARI PATAPATA DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 370964 |  | 0 | 17/12/2021 | 1 | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | Kesari Patapata | 03/03/2023 | 483576 35 | S/ Soles | 1 | 483576 35 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 36 2023 MDC AB AP | [6 empty] | D N I | 42218502 | CARLOS ALBERTO TORRES GALLO | C I P | 163370 | 03/04/2023 | 16/06/2023 | D N I | 45211559 | RAUL KARI BENITES | C I P | 270380 | 03/04/2023 | 16/06/2023 | 03/04/2023 | 17/06/2023 | 75 | Total | 100 | 3/04/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 28/12/2023 | 100 | 78 96 | 137394 26 | 381835 62 | 70 51 | 340993 | Sin asignación presupuestal | 13/07/2023 | 30 |  | 1 | 15 | 90 | 02/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 345492 70
2233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE | 501950 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO C P CARAL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Rehabilitación | Agricultura | Riego | Canales | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2462657 | 2462657 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO C P CARAL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO DE LIMA |  | INTERVENCIONES IRI | 1550236 |  | 0 | 09/03/2020 | 2 | LIMA | BARRANCA | SUPE |  | 30/12/2020 | 894932 05 | S/ Soles | 1 | 894932 05 | RESOLUCION GERENCIAL N 0401 2020 GM MDS | [5 empty] | 0 | D N I | 41937158 | OMAR JASMANIE ODAR REQUEJO | C I P | 122608 | 24/11/2022 | 20/05/2023 | D N I | 16597340 | WILBERT OSCAR CUEVA CENTURION | C I P | 16597340 | 24/11/2022 | 20/05/2023 | 22/11/2022 | 20/02/2023 | 90 | Total | 100 | 24/11/2022 00 00 00 | 2023 | 5 | 07/02/2025 | 38 93 | 36 39 | 296023 95 | 276702 69 | 36 39 | 276702 69 | Transferencia de Gestión Municipal | 27/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 90 | 20/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 348895 73
5745 | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | 502281 | Saldo de obra creación del camino vecinal entre las localidades de Sinto Chuncacc Torresmarca provincia de Castrovirreyna Huancavelica | Administración directa |  | 95105 | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2228779 | 2228779 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO CHUNCACC TORRESMARCA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2263611 |  | 0 | 04/07/2012 | 3 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA |  | 13/09/2021 | 2264971 61 | S/ Soles | 1 | 2264971 61 | RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N 066 2021/GOB REG HVCA/GSRC/G |  |  |  | 20600620089 | BELCORP PERU S R L | 0 | D N I | 21560970 | HERNAN LAUREANO OLAYA AVILEZ | C I P | 74734 | 14/10/2022 | 30/04/2024 | D N I | 43624874 | YURI VLADIMIR SULCA QUISPE | C I P | 110750 | 14/10/2022 | 30/04/2024 | 18/04/2022 | 16/08/2022 | 120 | Total | 100 | 18/04/2022 00 00 00 | 2024 | 4 | 16/08/2024 | 34 89 | 29 13 | 777013 45 | 648827 80 | 58 46 | 1324159 03 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/01/2023 | 486 | Paralización de obra por los motivos descritos en el Acta de Paralización N 02 de Obra Con RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N 25 2024/GOB REG HVCA/GSRC de fecha 30 de abril del 2024 se aprueba el expediente técnico de corte de obra de saldo de obra del proyecto | 0 | 0 | 120 | 16/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2024 | Otros | [8 empty] | 2013 | 4240494 12
2656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | 502470 | OBRA CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO CUI 2513871 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513871 | 2513871 | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES |  | PROYECTO DE INVERSION | 5773277 |  | 0 | 11/03/2021 | 1 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | vaqueria | 09/06/2022 | 5636839 62 | S/ Soles | 1 | 5636839 62 | si | 20611233478 | CONSORCIO VAQUERIA | 5147830 39 | 10266751236 | BARDALES TACULI CARLOS ALFONSO |  | D N I | 26675123 | CARLOS ALFONSO BARDALES TACULI | C I P | 53491 | 08/08/2023 | 03/02/2024 | D N I | 07259907 | MARTIN ANSELMO FLORES NU EZ | C I P | 85563 | 08/08/2023 | 03/02/2024 | 08/08/2023 | 04/02/2024 | 180 | Total | 100 | 7/08/2023 00 00 00 | 2024 | 1 | 04/04/2024 | 57 74 | 59 38 | 621311 56 | 621311 56 | 59 38 | 621311 56 |  |  |  | valorizacion | 0 | 0 | 180 | 04/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 4282728 57
3390 | PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | 502661 | CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2030593 | 2030593 | CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2745092 |  | 0 | 08/06/2005 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | NUEVO OCCORO | Nuevo OCCORO | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | 502666 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513697 | 2513697 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 985646 |  | 0 | 24/03/2021 | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | MAMARA | municipalidad distrital de mara | 29/04/2022 | 1428403 42 | S/ Soles | 1 | 1428403 42 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 133 2022 MDM/AL/COT/APU | [6 empty] | D N I | 46148961 | DILMER OTAZU CCAHUANA | No aplica | 209881 | 03/05/2023 |  | D N I | 70665823 | MARISOL ALMANZA ASCUE | C I P | 231679 | 03/05/2023 |  | 11/05/2023 | 06/01/2024 | 240 |  |  |  | 2024 | 7 | 19/09/2024 | 26 56 | 26 13 | 271854 09 | 267435 58 | 4 31 | 61112 85 | Sin asignación presupuestal | 05/09/2023 | 30 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 240 | 06/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 322925 79
2729 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI | 502685 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARANI DEL DISTRITO DE HUANCARANI PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2542654 | 2542654 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARANI DEL DISTRITO DE HUANCARANI PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 3283491 |  | 0 | 14/03/2022 | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 790153 84
3753 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI O | 502755 | REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES CENTRAL DE ESTERILIZACIONES Y SALA DE HEMODIALISIS EN EL LA EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI O BRE A EN LA LOCALIDAD BRE A DISTRITO DE BRE A PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CODIGO UNICO DE INVERSION N 2535573 ITEM N 02 EJECUCION DE LA OBRA IOARR REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIONES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION | Contrata | Si |  | Remodelación | Salud | Atención Médica | Hospital | No | No | 0 | 0 | 6 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2535573 | 2535573 | REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SALA DE HEMODIALISIS ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI O BRE A EN LA LOCALIDAD BRE A DISTRITO DE BRE A PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA |  | INVERSIONES IOARR | 34851944 |  | 0 | 09/06/2022 | 3 | LIMA | LIMA | BRE A | Av Brasil N 600 | 29/11/2022 | 59341385 01 | S/ Soles | 1 | 59341385 01 | RESOLUCION DIRECTORAL N 307 2022 INSN DG | 20611336714 | CONSORCIO BRE A 3 | 2151570 64 | 20611345926 | CONSORCIO B D INGENIEROS | 142793 01 | D N I | 07200197 | EDGARD ERNESTO MEZA CACERES | C I P | 67224 | 01/09/2023 | 20/01/2024 | D N I | 20079906 | VICTOR HUGO ANQUIPA HUAROC | C I P | 100383 | 01/09/2023 | 20/02/2024 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 60 | Total | 100 | 1/09/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 10/12/2024 | 100 | 68 79 | 2151540 64 | 0 01 | 72 74 | 1326332 63 | Incumplimiento de contrato | 01/02/2024 | 29 |  | 2 | 46 | 106 | 16/12/2023 | 0 | 1 | 95174 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 9186750 79
0400 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES | 502773 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES HUANUCO | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2124958 | 2124958 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4480049 |  | 0 | 08/06/2016 | 1 | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | Centro Poblado de Florida Huancabamba | 17/05/2023 | 4106577 90 | S/ Soles | 1 | 4106577 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 317 2023 MPH/A | 20611169702 | CONSORCIO EJECUTOR BIMPROJECT | 3878000 | 20611280085 | CONSORCIO SUPERVISOR FLORIDA | 194085 | D N I | 10640791 | YONEL JAVIER GUTIERREZ COLQUICHAGUA | C I P | 66195 | 22/08/2023 | 17/02/2024 | D N I | 22516400 | SAMUEL SAUL ESTRADA MALLQUI | C I P | 138850 | 22/08/2023 | 17/02/2024 | 22/08/2023 | 18/02/2024 | 180 | Total | 100 | 22/08/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 26/06/2024 | 93 76 | 87 64 | 3636002 23 | 3398491 41 | 87 64 | 3398491 41 | Otras causales | 18/04/2024 | 69 | Avance al mes de abril 01 al 18 Programado 240 804 05 Ejecutado 2 146 80 Estado Paralizado | 1 | 82 | 262 | 10/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 502787 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL A H CONTISUYO DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA III ETAPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2200413 | 2200413 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL A H CONTISUYO DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | 0 | 1724984 |  | 0 | 15/10/2014 | 3 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | ASENTAMIENTO HUMANO CONTISUYO | 12/06/2023 | 2118584 75 | S/ Soles | 1 | 2118584 75 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 634 2021 GM MDP | [6 empty] | D N I | 46755124 | CYNTHIA CARLA GARCIA BOMBILLA | C I P | 227941 | 06/05/2022 | 03/09/2022 | D N I | 47621043 | RICHARD JONATHAN PEREZ MAMANI | C I P | 193953 | 14/02/2022 | 17/08/2022 | 20/04/2022 | 18/08/2022 | 120 | Total | 100 | 19/04/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 07/05/2024 | 49 | 50 3 | 796135 16 | 817225 12 | 28 68 | 529401 87 | Transferencia de Gestión Municipal | 01/12/2022 | 31 |  | 0 | 0 | 120 | 18/08/2022 | 0 | 1 | 574742 96 | 0 | 0 | 1 | 370196 07 | 0 | 0 | [10 empty] | 2014 | 2505498 49
0448 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA | 503075 | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL LA VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DISTRITO DE OXAPAMPA PROVINCIA OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO | Administración directa | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2585397 | 2585397 | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL LA VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DISTRITO DE OXAPAMPA PROVINCIA OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO |  | INVERSIONES IOARR | 544180 |  | 0 |  | 1 | PASCO | OXAPAMPA | CHONTABAMBA | URBANIZACIÓN OXAPAMPA | 17/05/2023 | 599999 98 | S/ Soles | 1 | 599999 98 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 063 2023 MPO/GM | [6 empty] | D N I | 45298453 | TOMY ERICK NAVARRO BALVIN | C I P | 185486 | 19/06/2023 | 16/09/2023 | D N I | 47542775 | MERCEDES CANDY OBISPO TINOCO | C I P | 257552 | 19/06/2023 | 16/09/2023 | 19/06/2023 | 17/09/2023 | 90 | Total | 100 | 9/06/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 22/11/2024 | 80 39 | 36 36 | 453810 86 | 205257 75 | 36 36 | 205257 75 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 15/12/2023 | 165 | OBRA PARALIZADA | 0 | 0 | 90 | 17/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 522267 40
3864 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | 503232 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA PUENTE EL INGENIERO CAMINO VECINAL R2503102 EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA PROVINCIA PADRE ABAD DEPARTAMENTO UCAYALI | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2529913 | 2529913 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA PUENTE EL INGENIERO CAMINO VECINAL R2503102 EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA PROVINCIA PADRE ABAD DEPARTAMENTO UCAYALI |  | INVERSIONES IOARR | 543584 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA |  | 05/06/2023 | 812590 78 | S/ Soles | 1 | 812590 78 | RESOLUCION 227 2023 ALC MDC | 20611716266 | CONSORCIO CURIMANA | 627540 48 |  |  |  | D N I | 71219628 | IVAN CRUZ CABUDIVO | C I P | 200651 | 06/11/2023 | 03/02/2024 | D N I | 22501017 | ENZO ASAEL MORALES BERRIO | C I P | 68122 | 06/11/2023 | 03/02/2024 | 06/11/2023 | 04/02/2024 | 90 | Total | 100 | 6/11/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 25/06/2024 | 65 05 | 18 43 | 408210 70 | 106685 61 | 17 | 106685 61 |  |  |  | NO DA LUGARA ACOMENTARIO | 0 | 0 | 90 | 04/02/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 156370 91
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 503244 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA | Contrata |  | 77450 | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2095790 | 117772 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE DISTRITO DE CHANCAY HUARAL LIMA | APROBADO | 0 | 9768337 |  | 0 | 16/05/2014 | 2 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | Centro Poblado Pampa Libre | 01/04/2022 | 1391848 93 | S/ Soles | 1 | 1391848 93 | Resolución Directoral N 057 2022 VIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 | 20486937760 | CONSORCIO CHANCAY HUARAL | 1252672 42 | 10165455814 | VEGA DIAZ FLAVIO NARCISO | 122861 32 | D N I | 19235542 | JORGE VICTOR CABANILLAS AGUILAR | C I P | 42887 | 05/04/2023 | 22/08/2023 | D N I | 72647540 | GIANFRANCO SMIT CHAMBERGO BENITES | C I P | 182408 | 05/04/2023 | 22/08/2023 | 05/04/2023 | 04/06/2023 | 60 | Total | 100 | 4/04/2023 00 00 00 | 2023 | 8 | 25/10/2023 | 100 | 80 24 | 1061586 79 | 851860 52 | 75 70 | 1157107 19 | Conflictos sociales | 22/08/2023 | 30 | La obra tiene el carácter de ATRASADA en su ejecución dado que su avance físico ejecutado 80 24 es menor que el programado 100 para el presente periodo vale decir un 19 76 menor que el programado Contrato Resuelto | 3 | 101 | 161 | 13/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2023 | Resolución de contrato
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 503281 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO ANTONIO RAIMONDI DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2473481 | 2473481 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO ANTONIO RAIMONDI DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | PROYECTO DE INVERSION | 3078868 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | Cerca al Parque Vigil de Huari | 16/06/2023 | 4223491 91 | S/ Soles | 1 | 4223491 91 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 011 2022 MPHi/GDUR | 20601059381 | MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E I R L | 4223491 91 |  |  | 0 | D N I | 31624984 | JUAN GUMERCINDO QUITO TUYA | C I P | 69103 | 25/11/2022 | 23/05/2023 | D N I | 22435347 | LIVILIER RAMOS NOLASCO | C I P | 68711 | 25/11/2022 | 23/05/2023 | 25/11/2022 | 24/05/2023 | 180 | Total | 100 | 24/11/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 17/01/2024 | 55 | 3 7 | 117543 99 | 117543 99 | 3 70 | 117543 99 | Otras causales | 14/11/2023 | 190 |  | 0 | 0 | 180 | 24/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 168107 28
2133 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA | 503322 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO OJO DE TORO PARTE BAJA DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2497651 | 2497651 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO OJO DE TORO PARTE BAJA DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | PROYECTO DE INVERSION | 4109106 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | JAYANCA | CASERIO OJO DE TORO JAYANCA | 18/05/2023 | 4773638 16 | S/ Soles | 1 | 4773638 16 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 66 2023 MDJ/GM | 20611844043 | CONSORCIO MINERVA | 4062461 3 |  |  | 0 | D N I | 17624198 | PABLO CESAR CHINCHAY SANCHEZ | C I P | 91890 | 16/12/2023 | 13/05/2024 | D N I | 09950950 | YONI MENDOZA YUPANQUI | C I P | 138960 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 16/12/2023 | 14/05/2024 | 150 | Total | 100 | 15/12/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 21/03/2024 | 3 77 | 0 47 | 119076 92 | 19228 07 | 0 47 | 17305 26 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA CON RETRASO | 1 | 0 | 150 | 14/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 53328 07
1266 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACONAS | 503577 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2507913 | 2507913 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 3767409 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANTABAMBA | PACHACONAS | plaza de armas s/n distrito de Pachaconas provincia de antabamba | 21/08/2023 | 3916304 29 | S/ Soles | 1 | 3916304 29 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 060 2021 A MDP G APU | [6 empty] | D N I | 31033387 | RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | C I P | 183358 | 02/11/2021 | 31/12/2021 | D N I | 42767953 | SHABU MOYA LEON | C I P | 157668 | 02/11/2021 | 31/12/2021 | 08/11/2021 | 04/09/2022 | 300 | Total | 100 | 5/11/2021 00 00 00 | 2022 | 1 | 28/08/2023 | 17 34 | 8 41 | 598259 03 | 289980 66 | 6 01 | 235523 60 |  |  |  | EN EL AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO EL MONTO PROGRAMADO EJECUTADO ESTA POR ENCIMA DEL MONTO REAL EJECUTADO | 0 | 0 | 300 | 04/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1302543 37
1305 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 503598 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL LA COMPLEJO MULTIDEPORTIVO CAMPO MARTE DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2433315 | 2433315 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL LA COMPLEJO MULTIDEPORTIVO CAMPO MARTE DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA |  | INVERSIONES IOARR | 861681 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | Complejo Campo Marte | 19/09/2022 | 1786778 09 | S/ Soles | 1 | 1786778 09 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 532 2022 GM MDP | [5 empty] | 0 | D N I | 40272391 | VERONICA LUZ CRUZ SULLA | C I P | 105648 | 22/10/2022 | 19/01/2023 | D N I | 73795205 | MANUEL JHUNIOR BERLANGA ARANA | C I P | 230588 | 22/10/2022 | 19/01/2023 | 22/10/2022 | 20/01/2023 | 90 | Total | 100 | 21/10/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 26/06/2024 | 100 | 69 94 | 1691483 12 | 1183003 04 | 69 94 | 1183003 04 | Otras causales | 18/01/2023 | 13 | HECHOS CON PRESUNTA IREGULARIDAD PAGO TOTAL DE ÓRDENES DE SERVICIO SIN HABER SIDO EJECUTADAS EN OBRA PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0 | 0 | 90 | 20/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 1574726 06
0866 | CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 503785 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL LA CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Si |  | Ampliación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2498998 | 2498998 | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL LA CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA |  | INVERSIONES IOARR | 297140 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 21/03/2022 | 329935 93 | S/ Soles | 1 | 329935 93 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N 018 2022 CVH GG | 20600547896 | INVERSIONES CEDINA S A C | 296942 34 | 10462557090 | PALACIOS CAPCHA JOHN PAUL | 26320 | D N I | 46361628 | SILVESTRE PAUL FERNANDEZ CARDENAS | C I P | 170180 | 23/02/2024 | 18/03/2024 | D N I | 42170944 | TITO CORAL MACEDO | C I P | 177034 | 07/12/2022 | 18/03/2024 | 15/12/2022 | 14/01/2023 | 30 | Total | 100 | 7/12/2022 00 00 00 | 2023 | 1 | 27/06/2024 | 100 | 95 | 296942 34 | 288901 98 | 95 | 288901 98 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 23/01/2023 | 421 | SE SUSPENDIÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA POR EL TIPO DE MATERIAL DE LA COBERTURA DE LAS LOSAS | 1 | 430 | 460 | 19/03/2024 | 0 | 1 | 41958 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 328159 24
5348 | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 503852 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL CARRION PASCO | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2165218 | 2165218 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL CARRION PASCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 1463566 |  | 0 | 06/11/2013 | 1 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA |  | 13/03/2023 | 2121414 15 | S/ Soles | 1 | 2121414 15 | RGGR N 080 2023 G R PASCO/GGR | 20611776773 | CONSORCIO CANAL SAN ANTONIO | 1933420 5 | 20602068634 | MARYAH CONSULTORIA Y EJECUCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 72000 | D N I | 22417620 | ANTONIO CUEVA TRUJILLO | C I P | 69669 | 12/09/2023 |  | D N I | 17523123 | EUGENIO ALBERTO MINO MORALES | C I P | 58016 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 16/12/2023 | 13/06/2024 | 180 | Parcial | 100 | 7/12/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 17/02/2025 | 100 | 71 94 | 1933420 50 | 1391000 04 | 23 86 | 461345 36 | Eventos climáticos | 01/01/2025 | 31 | LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 180 | 13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4289 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | 503985 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION META II | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2026943 | 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION | APROBADO | 0 | 7749702 |  | 0 | 29/05/2009 | 3 | LIMA | YAUYOS | CATAHUASI | CACHUY CATAHUASI YAUYOS LIMA | 10/05/2023 | 4044168 | S/ Soles | 1 | 4044168 | RESOLUCION DE PROYECTOS AGRARIOS N 030 2023 GRL GRDE DRA/DPA | 20600721179 | CONSORCIO YAUYOS | 3473701 2 | 10220763001 | HUAYHUA ESPINOZA FELICIANO | 76500 | D N I | 22076300 | FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA | C I P | 69315 | 18/12/2023 | 15/04/2024 | D N I | 40834403 | GUILLERMO PABLO AYESTA MEZA | C I P | 90901 | 18/12/2023 | 15/04/2024 | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 120 | Total | 100 | 16/12/2023 00 00 00 | 2024 | 9 | 10/10/2024 | 3 31 | 0 01 | 115080 37 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Fenómenos climatológicos | 09/01/2024 | 100 | OBRA SUSPENDIDA POR LLUVIAS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN | 0 | 0 | 120 | 16/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4289 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | 503986 | REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS CALLAUPARAC Y CHUCUNI YANCAO DISTRITO DE IHUARI HUARAL LIMA META I | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | AGRICULTURA | 2092478 | 2092478 | REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS CALLAUPARAC Y CHUCUNI YANCAO DISTRITO DE IHUARI HUARAL LIMA | APROBADO | 0 | 2391434 |  | 0 | 20/03/2013 | 3 | LIMA | HUARAL | IHUARI |  | 09/05/2023 | 5554114 | S/ Soles | 1 | 5554114 | RESOLUCION DE PROYECTOS AGRARIOS N 024 2023 GRL GRDE DRA/DPA | 20542191059 | CONSORCIO YANCAO | 4710867 07 | 10404313598 | HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO | 134835 54 | D N I | 01332530 | GIOVANI HERMOSA MENDOZA | C I P | 70647 | 28/09/2023 | 24/02/2024 | D N I | 32896620 | OSCAR ALBERTO ROJAS GONZALES | C I P | 64001 | 28/09/2023 | 24/02/2024 | 28/09/2023 | 25/02/2024 | 150 | Total | 100 | 27/09/2023 00 00 00 | 2024 | 9 | 10/10/2024 | 82 96 | 30 15 | 3908135 32 | 1420920 71 | 5 42 | 255441 62 | Otras causales | 19/07/2024 | 43 | OBRA SUSPENDIDA 19/07/2024 | 1 | 192 | 342 | 04/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | 504009 | RENOVACION DEL PUENTE EN EL LA SALINAS DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2528621 | 2528621 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA SALINAS DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE |  | INVERSIONES IOARR | 383367 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | Su latitud aproximada es 6 512791 y su longitud 79 818271 | 18/03/2024 | 387144 63 | S/ Soles | 1 | 387144 63 | Resolución Gerencia Municipal N 015 2023 MDT GM | 20561183148 | CONSORCIO TUCUME MEL amp GIP | 293358 51 |  |  |  | D N I | 27373926 | HECTOR LOZANO SALDA A | C I P | 54174 | 04/12/2023 |  | D N I | 45054446 | EDISON LORENZO TARRILLO TARRILLO | C I P | 162484 | 04/12/2023 |  | 04/12/2023 | 03/03/2024 | 90 | Total | 100 | 30/11/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 11/03/2025 | 31 52 | 13 35 | 92453 04 | 39159 11 | 13 35 | 39159 11 | Otras causales | 28/12/2023 | 83 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y ACTUALMENTE PROVIAS DESENTRALIZADOS HA RESUELTO ELCONVENIO | 0 | 0 | 90 | 03/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 79159 11
2141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | 504010 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2528550 | 2528550 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE |  | INVERSIONES IOARR | 435889 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | Su latitud aproximada es 6 474689 y su longitud 79 899424 | 21/09/2023 | 450533 24 | S/ Soles | 1 | 450533 24 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 016 2023 MDT/GM | 20561183148 | CONSORCIO TUCUME MS | 354359 24 | 10707499261 | ARANGURI LINARES JUAN JOSE SEGUNDO | 35000 | D N I | 71886445 | CARLOS ANDERSON CERNA CRUZADO | C I P | 207348 | 04/12/2023 |  | D N I | 43913331 | MIGUEL ALEJANDRO CACERES NU EZ | C I P | 131556 | 04/12/2023 |  | 04/12/2023 | 03/03/2024 | 90 | Total | 100 | 30/11/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 11/03/2025 | 8 14 | 7 48 | 28840 53 | 26507 63 | 7 48 | 8789 67 | Otras causales | 06/12/2023 | 86 | La obra se encuentra paralizada por falta de libre disponibilidad de terreno por parte de Junta de Usuarios Chancay Lambayeque Actualmente PROVIAS DESCENTRALIZADOS ha resuelto el convenio | 0 | 0 | 90 | 03/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 66507 63
2129 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ | 504036 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2379809 | 2379809 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | INTERVENCIONES IRI | 14751172 |  | 0 |  | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | CALLE VIRREY TOLEDO CA CARLOS CASTA EDA AV MEXICO | 23/02/2024 | 10701055 07 | S/ Soles | 1 | 10701055 07 | RESOLUCIÓN N 093 2024 MDJLO/GM | 20529651873 | SIERRA CONTRATISTAS SAC | 10701055 07 | 20611849835 | CONSORCIO DE SANEAMIENTO RÍO MAYO | 825578 86 | D N I | 09624036 | JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE | C I P | 48579 | 08/03/2024 | 03/09/2024 | D N I | 16603032 | PEDRO BUQUEZ CHONG | C I P | 53602 | 08/03/2024 | 03/09/2024 | 08/03/2024 | 04/09/2024 | 180 | Total | 100 | 7/03/2024 00 00 00 | 2024 | 12 | 27/12/2024 | 33 55 | 27 89 | 3590406 17 | 2984746 89 | 27 89 | 2984746 89 | Falta de calendarización presupuestal mensual | 27/05/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 04/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 2371213 28
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 504095 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA HUARI DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2518188 | 2518188 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA HUARI DEPARTAMENTO ANCASH |  | INVERSIONES IOARR | 563608 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | ampas | 16/09/2022 | 967207 65 | S/ Soles | 1 | 967207 65 | N 140 2022 | 20600358724 | GRUPO Y SERVICIOS DILAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GRUPO Y SERVICIOS DILAN S A C | 1129505 03 |  |  |  | D N I | 40255560 | ERICK JOSE SANCHEZ LOPEZ | C I P | 168464 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | D N I | 43525619 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ | C I P | 162604 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | 90 | Total | 100 | 30/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 04/07/2023 | 38 09 | 55 93 | 430210 55 | 631678 59 | 55 93 | 631678 59 | Conflictos sociales | 04/01/2023 | 300 |  | 0 | 0 | 90 | 02/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 927825 33
2545 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA EL COLLAO | 504297 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PUENTE PONTON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517181 | 2517181 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PUENTE PONTON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 261285 |  | 0 |  | 1 | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | comunidad apopata | 17/12/2022 | 375827 85 | S/ Soles | 1 | 375827 85 | RESOLUCION DE ALCALDIA NRO 441 2022 MDSR M/A | [5 empty] | 0 | D N I | 40156986 | MARIO GUSTAVO CHOQUE QUISPE | C I P | 108326 | 09/05/2023 | 05/08/2023 | D N I | 43443508 | ELVIS GARY QUISO CALDERON | C I P | 188527 | 08/05/2023 | 05/08/2023 | 08/05/2023 | 06/08/2023 | 90 | Total | 100 | 30/03/2023 00 00 00 | 2023 | 8 | 28/09/2023 | 45 71 | 34 39 | 171805 82 | 129241 16 | 30 97 | 116408 68 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/07/2023 | 30 | sigue paralizada la obra | 0 | 0 | 90 | 06/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 191955 17
1666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | 504452 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL SECTOR DE OSEFINA C C DE OSEFINA DISTRITO DE PITUMARCA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2590028 | 2590028 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL SECTOR DE OSEFINA C C DE OSEFINA DISTRITO DE PITUMARCA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 1390226 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA |  | 28/06/2023 | 1316339 58 | S/ Soles | 1 | 1316339 58 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 115 2023 A MDP C C | [5 empty] | 0 | D N I | 41585389 | EDSON JOHEL PAUCAR LEON | C I P | 135146 | 15/01/2024 | 21/04/2024 | D N I | 74322735 | GILBERT ROMULO RIMACHE CAILLAHUA | C I P | 291327 | 03/01/2024 | 21/04/2024 | 17/07/2023 | 14/12/2023 | 150 | Total | 100 | 17/07/2023 00 00 00 | 2025 | 2 | 21/02/2025 | 49 69 | 45 38 | 461971 04 | 485712 16 | 59 09 | 777778 97 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 22/03/2024 | 30 |  | 3 | 130 | 280 | 22/04/2024 | 0 | 1 | 115532 86 | 0 | 0 | 1 | 22000 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 846176 47
1233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | 505150 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR DE RINCONADA COMUNIDAD DE HUAMANMARCA DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2545080 | 2545080 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR DE RINCONADA COMUNIDAD DE HUAMANMARCA DEL DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 1019554 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | OCOBAMBA | 20/12/2022 | 1340899 70 | S/ Soles | 1 | 1340899 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 79 2022 MDC/ABANCAY/APU | [6 empty] | D N I | 23864599 | MILTON EMERSON ZAMORA UGARTE | C I P | 93524 | 20/03/2023 | 20/09/2023 | D N I | 44916398 | HYNER HUAMAN HUILLCA | C I P | 243307 | 20/03/2023 | 20/09/2023 | 20/03/2023 | 16/09/2023 | 180 | Total | 100 | 18/03/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 28/12/2023 | 87 28 | 34 81 | 270416 20 | 400453 72 | 33 09 | 188015 24 | Sin asignación presupuestal | 01/01/2024 | 31 | paralización temporal por falta de presupuesto y por fenómenos climatológicos | 1 | 90 | 270 | 15/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 518626 36
1334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 505152 | RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL LA SECTOR LA CÓRDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA CAMANA DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2575366 | 2575366 | RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL LA SECTOR LA CÓRDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA CAMANA DEPARTAMENTO AREQUIPA |  | INVERSIONES IOARR | 774434 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | Avenida 3 de Noviembre | 26/03/2023 | 853580 85 | S/ Soles | 1 | 853580 85 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 067 2023 MDSP |  |  |  | 10304015794 | GUILLEN CRUCES RAFAEL MELCHOR | 0 | D N I | 30401579 | RAFAEL MELCHOR GUILLEN CRUCES | C I P | 91863 | 28/04/2023 | 26/06/2023 | D N I | 29536736 | WALTER LUIS FERNANDEZ HUILLCAHUAMAN | C I P | 96880 | 28/04/2023 | 26/06/2023 | 28/04/2023 | 26/08/2023 | 120 | Total | 100 | 28/04/2023 00 00 00 | 2023 | 11 | 27/12/2023 | 100 | 28 15 | 760394 16 | 238039 22 | 33 31 | 185589 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 23/06/2023 | 31 | obra paralizada | 0 | 0 | 120 | 26/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 683656 93
0417 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | 505255 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VEREDA Y SISTEMA DE DRENAJE RENOVACION DE AREA VERDE EN EL LA CUARTEL OLLANTAYTAMBO AGRUPAMIENTO DE INGENIERIA PEDRO RUIZ GALLO SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN I ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2540019 | 2540019 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VEREDA Y SISTEMA DE DRENAJE RENOVACION DE AREA VERDE EN EL LA CUARTEL OLLANTAYTAMBO AGRUPAMIENTO DE INGENIERIA PEDRO RUIZ GALLO SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN |  | INVERSIONES IOARR | 428183 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | SECTOR 1 CUARTEL OLLANTAYTAMBO | 04/04/2023 | 561386 17 | S/ Soles | 1 | 561386 17 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 109 2023 MPCH | 20573841159 | FI amp H INGENIERIA MINERIA S A C | 533059 68 | 20605773924 | J L CONSULTORES E INGENIEROS E I R L | 0 | D N I | 20064562 | JOEL NINANYA ROJAS | C I P | 168382 | 23/07/2023 | 20/11/2023 | D N I | 40798694 | GERMAN VILLAZANA SANTOS | C I P | 997533261 | 23/07/2023 | 20/11/2023 | 23/06/2023 | 22/08/2023 | 60 | Total | 100 | 21/06/2023 00 00 00 | 2023 | 8 | 15/09/2023 | 100 | 93 12 | 533059 68 | 496358 72 | 35 27 | 188009 70 | Paros no previsibles | 01/08/2023 | 11 | LA VALORIZACION N 03 SE APROBO SIN INCONVENIENTES | 3 | 57 | 117 | 18/10/2023 | 0 | 1 | 36700 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/2023 | Otros | Si | 20/11/2023 | [6 empty] | 2023 | 557986 48
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 505740 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2561487 | 2561487 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 696299 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PHARA | SUPAY CERRO VERDE | 20/09/2022 | 696278 70 | S/ Soles | 1 | 696278 70 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0190 2022 MDP/A | [5 empty] | 0 | D N I | 43309224 | ELMER QUISPE OJEDA | C I P | 229410 | 16/10/2023 | 30/11/2023 | D N I | 70412668 | OCTAVIO CHAI A ILLANES | C I P | 289154 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 17/04/2023 | 16/07/2023 | 90 | Total | 100 | 3/04/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 23/08/2024 | 88 29 | 76 63 | 523470 30 | 533573 86 | 49 60 | 345349 90 | Sin asignación presupuestal | 30/11/2023 | 30 | LA OBRA SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2 | 144 | 234 | 07/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 418514 90
1727 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 505765 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE A AYLLA DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2263432 | 2263432 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE A AYLLA DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2629158 |  | 0 | 15/02/2016 | 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE A AYLLA | 23/03/2023 | 3198485 31 | S/ Soles | 1 | 3198485 31 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 014 2023 GM ALC/MDA | 20486625954 | GRUPO EJECUTOR DE OBRAS CIVILES CONSTRUCTORES E I R L | 2976463 92 | 10418204562 | AHUINCOPA ARANGO JULIO | 145008 | D N I | 06078169 | CLIFOR HECTOR GARCIA CORZO | C I P | 65200 | 15/05/2023 | 31/08/2024 | D N I | 46077303 | ELOY VALENCIA LIMA | C I P | 181694 | 15/05/2024 | 31/08/2024 | 23/10/2023 | 20/02/2024 | 120 | Total | 100 | 23/10/2023 00 00 00 | 2024 | 8 | 04/12/2024 | 100 | 93 07 | 2976463 92 | 2770013 04 | 95 20 | 3048711 | Otras causales | 27/06/2024 | 57 | VALORIZACION N 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PERIODO 23/08/2024 AL 25/08/2024 SE ENCUENTRA APROBADA CON UN AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE 93 07 HACER DE MENCION QUE LA VALORIZACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N 01 SE ENCUENTRA APROBADO CON UN AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE 100 EL CUAL FUE EJECUTADO EN EL PERIODO 23/08/2024 AL 31/08/2024 ASI MISMO LA VALORIZACION N 01 DE MAYORES Y MENORES METRADOS SE ENCUENTRA APROBADO EL CUAL FUE EJECUTADO EN EL PERIODO 23/08/2024 AL 25/08/2024 POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA | 3 | 59 | 179 | 19/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2024 | Otros | Si | 29/10/2024 | [6 empty] | 2016 | 0
0338 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 505786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA OGSHAPAMPA Y CABILDO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2457855 | 2457855 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA OGSHAPAMPA Y CABILDO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | PROYECTO DE INVERSION | 4057855 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | HUARI | HUARI | YANAGAGA | 19/07/2023 | 4646114 86 | S/ Soles | 1 | 4646114 86 | RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N 0070 2023 GDUR | 20605201416 | ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E I R L | 3778726 38 | 20611809876 | CONSORCIO SUPERVISION HUAMPARAN | 199300 | D N I | 31619545 | JULIO FRANCISCO SARAVIA GIRALDO | C I P | 143170 | 15/11/2023 | 12/05/2024 | D N I | 43525619 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ | C I P | 162604 | 15/11/2023 | 12/05/2024 | 15/11/2023 | 13/05/2024 | 180 | Total | 100 | 25/10/2023 00 00 00 | 2024 | 5 | 15/07/2024 | 83 27 | 83 27 | 3146663 10 | 3146663 10 | 3 91 | 147703 41 | Otras causales | 10/05/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 180 | 13/05/2024 | 0 | 1 | 988872 83 | 0 | 0 | 1 | 620954 43 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 3538383 30
3459 | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN | 505853 | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2578104 | 2578104 | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN |  | INVERSIONES IOARR | 4726305 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | VIZCATÁN DEL ENE | 04/04/2023 | 4726305 45 | S/ Soles | 1 | 4726305 45 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N 431 2023 GRJ DRTC/DR | 20401788990 | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMU NICACIONES JUNIN | 4339588 38 | 10401015634 | GONZALES VERGARA JESUS ANTONIO | 347000 | D N I | 10698385 | HENRY VLADIMIR ROJAS DIAZ | C I P | 82117 | 11/10/2023 | 09/03/2024 | D N I | 10455712 | JOSE CARLOS PONCE DE LEON JESUS | C I P | 65599 | 11/10/2023 | 09/01/2024 | 11/10/2023 | 09/01/2024 | 90 |  |  |  | 2024 | 8 | 18/09/2024 | 68 42 | 80 9 | 2968881 50 | 3510429 56 | 9 22 | 400164 78 | Conflictos sociales | 31/08/2024 | 30 | LA OBRA SIGUE SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES | 0 | 0 | 90 | 09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 1258445 75
2532 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI | 505871 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL PU 975 PUENTE PUCACHUPA TRAYECTORIA EMP PU 124 MOJONCUNCA EMP PU 136 EN LA LOCALIDAD PUCA CHUPA DISTRITO DE OCUVIRI PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2535981 | 2535981 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL PU 975 PUENTE PUCACHUPA TRAYECTORIA EMP PU 124 MOJONCUNCA EMP PU 136 EN LA LOCALIDAD PUCA CHUPA DISTRITO DE OCUVIRI PROVINCIA LAMPA DEPARTAMENTO PUNO |  | INVERSIONES IOARR | 393270 |  | 0 |  | 1 | PUNO | LAMPA | OCUVIRI | PU 975 PUENTE PUCACHUPA TRAYECTORIA EMP PU 124 MOJONCUNCA EMP PU 136 | 11/05/2023 | 393269 50 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 090 2023 MDO/AL | 20608450131 | GRUPO COVELLSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 321765 95 | 20607470643 | MOLLINEDO CONSTRUCTORES E I R L | 28000 | D N I | 01288704 | SEVERO RICARDO APAZA POMA | C I P | 106695 | 21/09/2023 | 19/12/2023 | D N I | 29621103 | RIVEN PAVEL ORIHUELA ORDO EZ | C I P | 41115 | 21/09/2023 | 19/12/2023 | 21/09/2023 | 20/12/2023 | 90 | Total | 100 | 21/09/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 23/09/2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 90 | 143142 88 |  |  |  | LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTO LAS VALORIZACIONES EN EL A O FISCAL 2024 | 2 | 215 | 305 | 22/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 143142 88
0368 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | 506303 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR PENCALOMA C P HUAMBOCANCHA ALTA PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Terrestres | Carreteras en sus diferentes tipos líneas de ferrocaril | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2295210 | 2295210 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR PENCALOMA C P HUAMBOCANCHA ALTA PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 816032 |  | 0 | 27/04/2017 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | HUAMBOCANCHA ALTA | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 0
0368 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | 506394 | CONSTRUCCION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Museo | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2035025 | 2035025 | CONSTRUCCION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | APROBADO | 0 | 3739212 |  | 0 | 02/08/2010 | 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | cajamarca | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA | 506616 | CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION EN EL LA SISTEMA DE AGUA CON POZO TUBULAR EN LA LOCALIDAD DE SICAYA DISTRITO DE SICAYA PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2590265 | 2590265 | CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION EN EL LA SISTEMA DE AGUA CON POZO TUBULAR EN LA LOCALIDAD DE SICAYA DISTRITO DE SICAYA PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN |  | INVERSIONES IOARR | 523827 |  | 0 |  | 1 | JUNIN | HUANCAYO | SICAYA | sicaya | 15/08/2023 | 459991 46 | S/ Soles | 1 | 459991 46 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 111 2023 MDS/ALC | [6 empty] | D N I | 46005703 | RIDER WALTER MONGE GALA | C I P | 201827 | 19/06/2023 | 16/09/2023 | D N I | 46565932 | GIULIANA GUISEL CARHUANCHO VALERIO | C I P | 296005 | 19/06/2023 | 16/09/2023 | 19/06/2023 | 17/09/2023 | 90 | Total | 100 | 19/06/2023 00 00 00 | 2023 | 9 | 24/10/2023 | 94 | 70 4 | 367266 27 | 275060 78 | 70 40 | 275060 78 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 11/09/2023 | 19 | AL MES DE SETIEMBRE SE HA EJECUTADO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO POR LA PARALIZACIÓN PRESENTADA | 0 | 0 | 90 | 17/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 290166 08
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 506629 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL LA ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2520097 | 2520097 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | La Mar San Miguel Putaqa | 03/04/2023 | 1601635 84 | S/ Soles | 1 | 1601635 84 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 163 2023 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 28237044 | MIGUEL LUIS AZPUR SALCEDO | C I P | 74756 | 04/05/2023 | 31/07/2023 | D N I | 28288359 | FREDY RAUL ORE BAUTISTA | C I P | 294502 | 04/05/2023 | 31/08/2023 | 04/05/2023 | 01/09/2023 | 120 | Parcial | 100 | 3/05/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/12/2024 | 28 69 | 28 68 | 405470 35 | 49131 68 | 34 72 | 556168 | Paros no previsibles | 29/08/2023 | 185 |  | 0 | 0 | 120 | 01/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 600217 23
2073 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN | 506659 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LINEA PRIMARIA RED PRIMARIA RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CASERIO PAMPA VERDE DEL DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2500770 | 2500770 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LINEA PRIMARIA RED PRIMARIA REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO PAMPA VERDE DEL DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |  | PROYECTO DE INVERSION | 1481081 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN |  | 03/08/2023 | 2724303 16 | S/ Soles | 1 | 2724303 16 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 125 2023 MDS/GM | 20559807720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S A C | 272430 31 | 20605893539 | WISABA S A C | 81690 | D N I | 41961091 | WILMER SÁNCHEZ BALCÁZAR | C I P | 117551 | 15/10/2023 |  | D N I | 40782543 | ALINDOR CABRERA CRUZADO | C I P | 128032 | 16/10/2023 |  | 16/10/2023 | 13/05/2024 | 210 | Total | 100 | 13/10/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 20/02/2025 | 95 8 | 78 33 | 2609751 05 | 2134087 57 | 78 33 | 2134087 57 | Otras causales | 10/04/2024 | 21 | LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITES FRENTE A HIDRANDINA | 0 | 0 | 210 | 13/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 2253569 57
2079 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | 506800 | Rehabilitación de red departamental 16 71 Km en Chapigual EMP LI 111 Huaranchal distrito de Huaranchal provincia de Otuzco departamento de La Libertad | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2546407 | 2546407 | REHABILITACIÓN DE RED DEPARTAMENTAL 16 71 KM EN CHAPIGUAL EMP LI 111 HUARANCHAL DISTRITO DE HUARANCHAL PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |  | INTERVENCIONES IRI | 20922222 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | chapihual | 16/05/2022 | 13917284 79 | S/ Soles | 1 | 13917284 79 | resolucion de alcaldia n 081 2022 mdh | 20559605850 | RABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A C | 13459417 93 | 20482396331 | INGECONSULT CONSULTORIAS S A C | 37099 45 | D N I | 40961491 | LUIS ENRIQUE CARDENAS CARDENAS | C I P | 168118 | 23/11/2022 | 20/07/2023 | D N I | 17879614 | JUAN CARLOS CAVA CARHUAYO | C I P | 47902 | 23/11/2022 | 20/07/2023 | 23/11/2022 | 21/07/2023 | 240 | Total | 100 | 22/11/2022 00 00 00 | 2023 | 12 | 06/03/2025 | 34 68 | 26 93 | 4667834 24 | 3625048 49 | 26 93 | 3625048 49 |  |  |  | obra atrazada | 0 | 0 | 240 | 21/07/2023 | 0 | 3 | 5368217 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 9215930 36
5741 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL | 506926 | SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACAHUAN EN EL CASERIO LLACAHUAN DEL CENTRO POBLADO LLAUGUEDA DISTRITO DE OTUZCO PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD | Contrata | Si |  | Instalación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | AGRICULTURA | 2180607 | 2180607 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACAHUAN EN EL CASERIO LLACAHUAN DEL CENTRO POBLADO LLAUGUEDA DISTRITO DE OTUZCO PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 1019429 |  | 0 | 26/08/2016 | 1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | Caserio llacahuan Centro Poblado Llaugueda Otuzco | 15/05/2023 | 1435201 | S/ Soles | 1 | 1435201 | RESOLUCION JEFATURAL 012 2023 MIDAGRI DVDAFIR AGRORURAL UIR | 20517491111 | GRASS INGENIEROS S A C | 1113023 5 | 20606119098 | AGRO EXPORTACION RUHUJA S A C | 90511 63 | D N I | 71266302 | TITO ALEXANDER ISAAC AGUILAR CHIROQUE | C I P | 188257 | 18/04/2024 | 02/07/2024 | D N I | 17552354 | JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN | C I P | 38839 | 14/11/2023 | 31/05/2024 | 14/11/2023 | 28/01/2024 | 75 | Total | 100 | 13/11/2023 00 00 00 | 2024 | 5 | 23/06/2024 | 2 06 | 3 67 | 17635 75 | 40843 91 | 0 01 | 0 | Incumplimiento de contrato | 01/05/2024 | 31 | LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL 056 2024 MIDAGRI AGRORURAL DE UA APERCIBIO AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO AL EXISTIR CONDICIONES PARA EL REINICIO DE OBRA CON CARTA NOTARIAL 1297 2024 NOTARIA COLLANTES BECERRA LA ENTIDAD PROCEDE A RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA POR NO HABER REINICIADO LA OBRA | 2 | 163 | 238 | 09/07/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2024 | Resolución de contrato | Si | 23/05/2024
0633 | GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE | 507193 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CA ARÍS PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | SALUD | 2290559 | 2290559 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CA ARÍS PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7045563 |  | 0 | 17/07/2017 | 2 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | CA ARIS | CENTRO DE SALUD MAMAGPAMPA | 02/06/2022 | 5195484 65 | S/ Soles | 1 | 5195484 65 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 000387 2022 GR LAMB/GERESA L | 20603387105 | ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4750000 36 | 20610415815 | CONSORCIO SUPERVISOR M M |  | D N I | 16458622 | RODOLFO VALENTINO MARTINEZ GONZALEZ | C I P | 42988 | 23/02/2023 | 22/07/2023 | D N I | 72940186 | ZILA MADAI HUAMAN HUAMAN | C I P | 178484 | 22/02/2023 | 22/07/2023 | 23/02/2023 | 23/07/2023 | 150 | Total | 100 | 22/02/2023 00 00 00 | 2023 | 3 | 29/08/2023 | 9 16 | 21 28 | 435102 17 | 1011028 06 | 14 11 | 670344 80 | Fenómenos climatológicos | 13/03/2023 | 79 | adelantada | 1 | 91 | 241 | 22/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020 | 5206506 11
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 507298 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL PU 536 PUENTE POTONI TRAMO EMP PU 535 UPINA JATUNSURATIRA EN LA LOCALIDAD UPINA DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA CARABAYA DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Renovación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2536454 | 2536454 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL PU 536 PUENTE POTONI TRAMO EMP PU 535 UPINA JATUNSURATIRA EN LA LOCALIDAD UPINA DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA CARABAYA DEPARTAMENTO PUNO |  | INVERSIONES IOARR | 445546 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | puente potoni | 28/10/2022 | 445545 99 | S/ Soles | 1 | 445545 99 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 302 2022 MDI/A | [5 empty] | 0 | D N I | 44693346 | YONY EDWIN PACHECO BORDA | C I P | 240677 | 14/11/2022 | 31/12/2022 | D N I | 73225844 | NELSON DAVID TAGLE MAMANI | C I P | 292434 | 14/11/2022 | 31/12/2022 | 14/11/2022 | 12/02/2023 | 90 | Total | 100 | 14/11/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 26/02/2024 | 70 02 | 58 39 | 197234 42 | 164476 35 | 8 74 | 24607 50 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2024 | 29 | paralizado | 1 | 16 | 106 | 28/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 482269 26
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 507583 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA HH VILLA ALTA DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2602995 | 2602995 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA HH VILLA ALTA DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA |  | PROYECTO DE INVERSION | 655006 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | aa hh villa alta | 12/09/2023 | 602250 78 | S/ Soles | 1 | 602250 78 | RESOLUCION DE GERENCIA N 069 2023 MDCH GDU | 20534164549 | GOLDEN CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 542025 71 |  |  |  | D N I | 74152396 | BILL OLIVER STEVE OLAYA TRIEMSTRA | C I P | 275363 | 26/08/2024 |  | D N I | 16662878 | JUAN ANIBAL GARCIA FARRO | C A P | 8506 | 15/12/2023 | 13/03/2024 | 15/12/2023 | 14/03/2024 | 90 | Total | 100 | 24/11/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 15/08/2024 | 3 25 | 3 01 | 17618 47 | 16298 64 | 3 01 | 16298 64 | Otras causales | 27/12/2023 | 217 | OBRA CONTINUO PARALIZADA EN EL MES DE JULIO | 0 | 0 | 90 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 28379 83
3550 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | 507891 | CREACION DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES TUMBES SEGUNDA ETAPA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2190511 | 2190511 | CREACION DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES TUMBES | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8053488 |  | 0 | 16/07/2015 | 3 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | universidad nacional de tumbes ciudad universitaria | 15/06/2023 | 3091491 58 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DIRECTORAL N 101 2023/UNTUMBES DGADM | 20611439149 | CONSORCIO EJECUTOR TUMBES | 2691894 78 |  |  | 0 | D N I | 00251152 | LUIS ULISES MOGOLLON SERRANO | C I P | 95591 | 04/10/2023 | 31/12/2023 | D N I | 16666581 | JAIME MUNDACA CARO | C I P | 54768 | 05/10/2023 | 31/12/2023 | 05/10/2023 | 03/03/2024 | 150 | Total | 100 | 4/10/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 03/06/2024 | 41 57 | 21 27 | 1118971 97 | 572478 69 | 21 27 | 572478 69 |  |  |  | SE ESTA REGISTRANDO CORRECTAMENTE LA VALORIZACION N 03 | 0 | 0 | 150 | 03/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2023 | Resolución de contrato |  |  | Si | 24/04/2024 | 2691894 78 |  |  |  | 2014 | 4743759 57
6347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 508021 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI CHOCORIARI TICUMPINIA Y NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2570471 | 2570471 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI CHOCORIARI TICUMPINIA Y NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 2878993 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI | 26/06/2023 | 4664592 58 | S/ Soles | 1 | 4664592 58 | R G M N 0574 2022 GM MDM | [6 empty] | D N I | 40065090 | JUAN CARLOS FERNANDEZ DILL ERVA | C I P | 108533 | 09/05/2024 |  | D N I | 24484620 | FERNANDO ZAMBRANO MORA | C I P | 80162 | 01/06/2023 |  | 02/08/2023 | 28/02/2024 | 210 | Total | 100 | 2/08/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 21/02/2025 | 61 92 | 65 21 | 2193334 14 | 2586563 47 | 90 28 | 4766469 08 | Otras causales | 22/12/2024 | 41 |  | 3 | 303 | 513 | 27/12/2024 | 0 | 1 | 614927 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 4480194 46
5341 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 508223 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I E I N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2215545 | 201121 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I E I N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 9313647 |  | 0 | 26/03/2014 | 2 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | SATIPO | 11/09/2023 | 45170465 67 | S/ Soles | 1 | 45170465 67 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N 494 2023 GR JUNIN/GRI | 20611931477 | CONSORCIO CECCHI | 45170465 67 | 20612861791 | CONSORCIO SUPERVISOR CACERES | 1016335 | D N I | 20024616 | FREDY OSCAR MEZA MARIN | C A P | 8290 | 19/07/2024 |  | D N I | 42030229 | MICHAEL JORGE BRAVO BULLON | C I P | 120696 | 07/02/2024 |  | 22/01/2024 | 16/01/2025 | 360 | Total | 100 | 4/01/2024 00 00 00 | 2025 | 1 | 24/02/2025 | 35 63 | 37 79 | 13144218 09 | 13941046 09 | 38 73 | 14288527 81 |  |  |  | SE TIENE UN MONTO VALORIZADO AL MES DE ENERO 2025 POR LA SUMA DE S/ 13 941 046 09 SOLES | 3 | 158 | 518 | 23/06/2025 | 0 | 3 | 12577962 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | 508369 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHINCHAO DEL DISTRITO DE CHINCHAO PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2548704 | 2548704 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHINCHAO DEL DISTRITO DE CHINCHAO PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 174106 |  | 0 |  | 1 | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | A 30 MIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | 11/05/2023 | 194963 43 | S/ Soles | 1 | 194963 43 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0126 2023 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 47660942 | JAVIER EMERSON PILLACA CAMARA | C I P | 174801 | 03/08/2023 | 17/10/2023 | D N I | 22506446 | LUIS ENRIQUE CABANILLAS FERNANDEZ | C I P | 82203 | 03/08/2023 | 17/10/2023 | 03/08/2023 | 02/10/2023 | 60 | Total | 100 | 26/07/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 30/12/2024 | 71 21 | 60 35 | 126018 84 | 106792 30 | 60 35 | 106792 30 | Falta de recursos financieros y liquidez | 01/01/2024 | 120 | LA OBRA CUENTA CON UN MONTO REAL EJECUTADO DE S/ 106 792 30 | 0 | 0 | 60 | 02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 110678 85
0477 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO | 508484 | REPARACION DE CALZADA EN EL LA PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Si |  | Reparación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2572985 | 2572985 | REPARACION DE CALZADA EN EL LA PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI |  | INVERSIONES IOARR | 1954421 |  | 0 |  | 1 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | jr tarapacá conecta a todas las vias | 25/04/2023 | 3621862 60 | S/ Soles | 1 | 3621862 60 | RESOLUCION GERENCIAL N053 2023 MPCP GIO | 20611220775 | CONSORCIO MONTALBAN | 2678087 04 | 20611086301 | CONSORCIO SUPERVISOR VIAL UCAYALI | 84350 56 | D N I | 02866750 | JUAN ALBERTO VELIZ RIVERA | C I P | 45228 | 15/09/2023 | 13/05/2024 | D N I | 40153904 | ROSVAL YOSEL OBESO CABALLERO | C I P | 109941 | 15/08/2023 | 13/05/2024 | 15/09/2023 | 29/11/2023 | 75 | Total | 100 | 13/09/2023 00 00 00 | 2024 | 5 | 12/06/2024 | 100 | 50 34 | 2678087 02 | 1347986 54 | 50 34 | 1347986 54 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 23/05/2024 | 21 | obra suspendida desde el 23 de mayo | 7 | 134 | 209 | 11/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2024 | Resolución de contrato | Si | 19/08/2024 | Si | 02/12/2024 | 1386222 47 |  |  |  | 2023 | 1912489 54
1388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE CONDESUYOS | 508702 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN TRES SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA CONDESUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2592882 | 2592882 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN TRES SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA CONDESUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA |  | INVERSIONES IOARR | 152750 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | PIUCA | 10/05/2023 | 161750 | S/ Soles | 1 | 161750 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 032 2023 GM/MDRG | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 47470
3834 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S A | 508782 | CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2563285 | 2563285 | CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 279182 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | Distrito San Juan Bautista y Ayacucho | 03/11/2022 | 279182 | S/ Soles | 1 | 279182 | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 154 2022 SEDA AYACUCHO/GG | [5 empty] | 0 | D N I | 09332091 | JORGE FLORES YUPANQUI | C I P | 68988 | 13/10/2023 | 11/12/2023 | D N I | 28274920 | PAVEL TORRES QUISPE | C I P | 54356 | 13/10/2023 | 11/12/2023 | 13/10/2023 | 12/12/2023 | 60 | Total | 100 | 13/10/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 28/10/2024 | 100 | 50 83 | 258268 57 | 131271 95 | 28 61 | 77577 02 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 12/12/2023 | 322 | A diciembre del 2023 el avance de la ejecución física acumulada asciende a S/ 131 271 95 soles | 1 | 370 | 430 | 16/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 0
0372 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | 508863 | REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL LA ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO DISTRITO DE CUTERVO PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Remodelación | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2613971 | 2613971 | REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL LA ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO DISTRITO DE CUTERVO PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA |  | INVERSIONES IOARR | 1953178 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO |  | 03/10/2023 | 2296586 58 | S/ Soles | 1 | 2296586 58 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 216 2023 MPC/GM | 20603824734 | FERROL SPORTS PERU S A C | 2208256 33 |  |  |  | D N I | 43507189 | BYROL EDUARDO VEGA SANDOVAL | C I P | 228998 | 21/02/2024 | 31/03/2024 | D N I | 42723988 | JUAN JOSE LLUNCOR ROJAS | C A P | 14505 | 27/11/2023 | 16/04/2024 | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 60 | Total | 100 | 27/10/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 05/04/2024 | 18 81 | 23 29 | 415373 01 | 514302 89 | 23 29 | 514302 89 | Fenómenos climatológicos | 19/12/2023 | 17 | OBRA EN EJECUCION CON SUSPENSION DE PLAZO POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS | 0 | 0 | 60 | 20/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 2173513 34
0464 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 508938 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2539462 | 2539462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 2033908 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | SANDIA | COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | 03/08/2022 | 2700336 60 | S/ Soles | 1 | 2700336 60 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 338 2022 MPS/GM | [6 empty] | D N I | 70064229 | CYNTHIA YASMINA YANAPA MAMANI | C I P | 244408 | 04/09/2023 | 10/10/2023 | D N I | 44986624 | EBER ROGELIO OJEDA ZEA | C I P | 277887 | 04/04/2023 | 01/09/2023 | 22/08/2022 | 20/04/2023 | 241 | Total | 100 | 22/08/2022 00 00 00 | 2024 | 12 | 27/11/2024 | 100 | 45 07 | 2856066 05 | 1287219 06 | 2 75 | 84776 58 | Otras causales | 01/01/2024 | 31 | EL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 HASTA LA FECHA ASÍ MISMO PRESENTA COMO ULTIMO AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE 45 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LA ULTIMA VALORIZACIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA Ing EBER ROGELIO OJEDA ZEA | 0 | 0 | 241 | 20/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1544432 18
1648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES | 509023 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEYUPAY DEL DISTRITO DE LARES PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Ampliación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467643 | 2467643 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEYUPAY DEL DISTRITO DE LARES PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 1274415 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CALCA | LARES | 18L E 0824213 N 8548294 | 22/08/2023 | 1934354 88 | S/ Soles | 1 | 1934354 88 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 218 2023 GM/MDL/C/C | [6 empty] | D N I | 23930518 | IVAN AUGUSTO MORALES PORTILLA | C I P | 71543 | 19/03/2024 |  | D N I | 48070216 | WILFREDO CHUQUI PAUCAR | C I P | 227601 | 12/02/2024 |  | 04/09/2023 | 02/03/2024 | 180 | Total | 100 | 4/09/2023 00 00 00 | 2024 | 3 | 30/04/2024 | 100 | 12 9 | 1532036 88 | 197665 62 | 16 16 | 312628 36 | Otras causales | 31/10/2023 | 182 | Mediante informe N 0019 2024/MDL/SGDUR/WCHP RO se recomienda que la obra siga paralizada hasta que se esclarezca todas las incompatibilidades y observaciones encontradas | 0 | 0 | 180 | 02/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 312628 36
1581 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR | 509057 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERÍOS PERLAMAYO CAPILLA PERLAMAYO TAMBILLO BAJO NUEVO PERÚ CHUGUR DISTRITO DE CHUGUR PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PRIMERA ETAPA APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO TAMBILLO BAJO NUEVO PERU CHUGUR | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2513756 | 2513756 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO CAPILLA PERLAMAYO TAMBILLO BAJO NUEVO PERU CHUGUR DISTRITO DE CHUGUR PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA |  | PROYECTO DE INVERSION | 8840316 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | CHUGUR | Perlamayo Tambillo Bajo Chugur | 03/10/2023 | 766579 51 | S/ Soles | 1 | 766579 51 | Resolución de Gerencia Municipal N 65 2023 MDCH/GM | 20617739134 | VIRGEN DE LOS REMEDIOS | 727443 07 |  |  |  | D N I | 71818427 | Eduar Porfirio Campos Guevara | C I P | 206414 | 13/11/2023 | 11/01/2024 | D N I | 26702531 | LUIS ALBERTO SANTA CRUZ MENDOZA | C I P | 66610 | 13/11/2023 | 11/01/2024 | 13/11/2023 | 12/01/2024 | 60 | Total | 100 | 10/11/2023 00 00 00 | 2024 | 1 | 10/04/2024 | 100 | 69 54 | 727443 07 | 505850 71 | 69 54 | 505850 71 |  |  |  | La obra presenta problemas de conflicto social por pases en proceso de resolución de contrato | 0 | 0 | 60 | 12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2024 | Resolución de contrato | Si | 14/05/2024 | [6 empty] | 2022 | 569762 95
1581 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR | 509085 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA EMP CA 876 MEDIANTE APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUCE NUEVO PERÚ CASA COMUNAL LA CONGA DISTRITO DE CHUGUR DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2612155 | 2612155 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA EMP CA 876 MEDIANTE APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUCE NUEVO PERÚ CASA COMUNAL LA CONGA DISTRITO DE CHUGUR DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA |  | PROYECTO DE INVERSION | 600078 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | CHUGUR | CRUCE NUEVO PERÚ CASA COMUNAL LA CONGA | 11/10/2023 | 274973 19 | S/ Soles | 1 | 274973 19 | N 73 2023 MDCH/GM | 20612206580 | CONSORCIO NUEVO PERU | 259727 2 | 10715618431 | CARPIO DAVILA MIKEY |  | D N I | 71561843 | MIKEY CARPIO DAVILA | C I P | 244859 | 27/02/2024 | 17/04/2024 | D N I | 47057102 | ALWIN HERNANDO MENDOZA HUAMAN | C I P | 260813 | 13/03/2024 | 26/06/2024 | 13/03/2024 | 27/04/2024 | 45 | Total | 100 | 12/03/2024 00 00 00 | 2024 | 4 | 18/06/2024 | 57 09 | 38 9 | 148290 99 | 101037 54 | 38 90 | 101037 54 | Conflictos sociales | 17/04/2024 | 9 | Sin comentarios | 0 | 0 | 45 | 27/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2024 | Resolución de contrato | Si | 15/01/2025 | Si | 16/09/2024 | 259727 20 |  |  |  | 2023 | 110985 32
2174 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | 509218 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2576754 | 2576754 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1616076 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | PUNTA NEGRA |  | 03/07/2023 | 1779202 66 | S/ Soles | 1 | 1779202 66 | Resolucion de Gerencia N 015 2023 MDPN/GDU | 20603141581 | CONSORCIO PUNTA NEGRA | 1565732 4 |  |  | 0 | D N I | 41564491 | DANIEL ANGEL SOCUALAYA PEREZ | C I P | 147513 | 07/12/2023 | 09/04/2024 | D N I | 42118573 | CLEMBETH EDGAR LUCK BARRIENTOS | C A P | 12863 | 12/12/2023 | 09/04/2024 | 12/12/2023 | 10/04/2024 | 120 | Total | 100 | 12/12/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 26/11/2024 | 11 12 | 7 33 | 174040 85 | 114722 68 | 7 33 | 114722 68 |  |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAZADA | 0 | 0 | 120 | 10/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2024 | Resolución de contrato |  |  | Si | 27/09/2024 | 616731 78 |  |  |  | 2023 | 534430 70
5303 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 509341 | SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2434455 | 2434455 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 4814394 |  | 0 |  | 2 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | puyango tumbes | 27/01/2023 | 2745265 22 | S/ Soles | 1 | 2745265 22 | Resolución Directoral N 001 2023 VIVIENDA/VMVU PMIB | 20508461489 | ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2470738 7 | 20484276260 | ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 145303 65 | D N I | 45671613 | DANTE PARIAHUACHE CALLE | C I P | 146422 | 24/11/2023 | 20/03/2024 | D N I | 06773407 | LUIS ENRIQUE RAMOS MENDOZA | C I P | 79063 | 23/11/2023 | 04/01/2024 | 07/10/2023 | 05/01/2024 | 90 | Total | 100 | 6/10/2023 00 00 00 | 2024 | 1 | 26/02/2024 | 31 56 | 25 26 | 779651 14 | 415186 92 | 37 30 | 932125 70 | Otras causales | 11/12/2023 | 51 |  | 0 | 0 | 90 | 05/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/12/2023 | Resolución de contrato | Si | 15/12/2023 | [6 empty] | 2019 | 4114996 88
4412 | E P S SEDACAJ S A | 509382 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL LA EPS SEDACAJ S A SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 9 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2534143 | 2534143 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL LA EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA CAJAMARCA DEPARTAMENTO CAJAMARCA |  | INVERSIONES IOARR | 4488278 |  | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | Cajamarca | 10/05/2023 | 5761255 | S/ Soles | 1 | 5761255 | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 086 2023 GG/EPS SEDACAJ S A | 20491772671 | LDH E I R L | 5828745 69 | 20612190055 | CONSORCIO VOLCAN I | 340446 67 | D N I | 46314180 | FIDEL ALAYA AYALA | C I P | 196576 | 02/03/2024 | 28/08/2024 | D N I | 26604633 | HUMBERTO SALOMON SANCHEZ SAUCEDO | C I P | 66611 | 02/03/2024 | 30/07/2024 | 04/03/2024 | 01/08/2024 | 150 | Total | 100 | 1/03/2024 00 00 00 | 2024 | 6 | 07/08/2024 | 76 36 | 67 | 3771999 90 | 3309402 37 | 67 | 3309402 37 |  |  |  | Los obra se encuentra atrasada en compraci n de lo proyectado en el expediente t cnico | 0 | 0 | 150 | 01/08/2024 | 1 | 1 | 30993 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2021 | 0
2141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | 509673 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO HACIENDA VIEJA DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2587955 | 2587955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO HACIENDA VIEJA DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | PROYECTO DE INVERSION | 313768 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | Ubicación 621091 76 E y 9280257 3 S | 09/08/2023 | 361164 81 | S/ Soles | 1 | 361164 81 | RESOLUCIOIN DE ALCALDIA N 182 2023 MDT/A | 20488058411 | COAR INGENIEROS SAC | 266284 13 |  |  | 0 | D N I | 74658603 | JESUS YIRO NAHOKY RUIZ ALVARADO | C I P | 247542 | 12/12/2023 | 11/03/2024 | D N I | 40452397 | JORGE ANTONIO ROJAS OTOYA | C I P | 83905 | 12/12/2023 | 09/02/2024 | 12/12/2023 | 10/02/2024 | 60 | Total | 100 | 11/12/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 07/01/2025 | 82 74 | 67 99 | 220329 52 | 181044 24 | 67 99 | 181044 24 | Otras causales | 09/02/2024 | 51 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y ATRASADA EN 14 75 | 0 | 0 | 60 | 10/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 281891 09
1334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 509702 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PASEO PEATONAL ENTRE AV LIMA Y LA AV EL CARMEN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA AD | Administración directa |  | 164246 | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2539870 | 2539870 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PASEO PEATONAL ENTRE AV LIMA Y LA AV EL CARMEN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 1500300 |  | 0 |  | 2 | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR |  | 29/08/2023 | 1650131 73 | S/ Soles | 1 | 1650131 73 | Resolución de Alcaldía N 225 2023 MDSP | [6 empty] | D N I | 29312377 | RAFAEL RENE GOMEZ GALINDO | C A P | 7156 | 21/02/2024 | 17/10/2024 | D N I | 42309496 | OSWALDO CALLATA HUAMAN | C I P | 143927 | 03/06/2024 | 17/10/2024 | 14/09/2023 | 12/01/2024 | 120 | Total | 100 | 13/09/2023 00 00 00 | 2024 | 10 | 29/01/2025 | 100 | 99 71 | 1683894 74 | 1679091 99 | 85 36 | 1709394 86 |  |  |  | Se reportan demoras en el abastecimiento de materiales y servicios para la obra incluyendo esculturas ventanas modulares y placas de recordatorio así como retrasos en la notificación de servicios especializados Además se han presentado demoras en los trámites de suministro eléctrico afectando las pruebas y puesta en marcha de los sistemas Estos retrasos justifican una ampliación de plazo | 0 | 0 | 120 | 12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1500622 33
2910 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION | 509754 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VISCAS DEL CENTRO POBLADO DE PAMPASH DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2570322 | 2570322 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VISCAS DEL CENTRO POBLADO DE PAMPASH DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | PROYECTO DE INVERSION | 1335706 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | Caserío de Viscas | 22/06/2023 | 2788337 17 | S/ Soles | 1 | 2788337 17 | RESOLUCIÓN GERENCIAL N 060 2023 MPA/GM | 20610778942 | MIGORESLAV CONSTRUCTION S A C | 2616600 52 |  |  | 0 | D N I | 31669406 | FELIX MESEN ROSALES SANTOS | C I P | 197329 | 01/02/2024 | 24/10/2024 | D N I | 46682569 | JUAN CARLOS AQUI O MARILUZ | C I P | 218727 | 01/02/2024 | 24/10/2024 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 120 | Total | 100 | 1/02/2024 00 00 00 | 2024 | 7 | 11/12/2024 | 10 76 | 22 02 | 191950 51 | 392860 57 | 22 02 | 392860 57 | Otras causales | 22/02/2024 | 147 | La obra cuenta con una Resolucion de Alcaldía N 155 2024 MPA/A de fecha 17 julio de 2024 en el cual resuelve la nulidad de oficio del contrato N 113 2023 MPA/GM de fecha 01 de diciembre de 2023 en merito al articulo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado numeral 44 2 segundo párrafo inciso b y d y segun lo establecido en el informe de control especifico N 008 2024 2 2910 SCE del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Asuncion | 1 | 147 | 267 | 25/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2024 | Otros | Si | 26/09/2024 | Si | 13/11/2024 | 592865 69 |  |  |  | 2023 | 607157 13
1412 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 509831 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I E ROSASPAMPA DE CENTRO POBLADO OCCOLLO DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2606314 | 2606314 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I E ROSASPAMPA DE CENTRO POBLADO OCCOLLO DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | PROYECTO DE INVERSION | 736248 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | I E ROSASPAMPA | 19/09/2023 | 748854 42 | S/ Soles | 1 | 748854 42 | Resolución de Alcaldía N 309 2023 MDV/A | [6 empty] | D N I | 42803578 | HERBER PRADO TAQUIRE | C I P | 196332 | 10/06/2023 |  | D N I | 44604191 | ANDER WILLE JOYO RODRIGUEZ | C I P | 223876 | 11/10/2023 |  | 11/10/2023 | 24/01/2024 | 105 | Total | 100 | 10/10/2023 00 00 00 | 2024 | 8 | 24/09/2024 | 43 09 | 42 83 | 255344 21 | 253808 04 | 70 07 | 524730 94 | Otras causales | 10/07/2024 | 47 | El avance físico acumulado de la obra está valorizado en S/ 253 808 04 | 3 | 261 | 366 | 11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 531837 04
0222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 509892 | SALDO DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata |  | 56494 | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | No | No | 0 | 0 | 7 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | EDUCACIÓN | 2319748 | 2319748 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 7479657 |  | 0 | 27/06/2016 | 2 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |  | 24/01/2025 | 3391506 26 | S/ Soles | 1 | 3391506 26 | RR N 0125 2025/UNT | 20481635561 | PALOJE CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 3737584 69 |  |  | 0 | D N I | 16799066 | OSCAR DAVID DAVILA RUIZ | C A P | 8003 | 24/10/2023 | 01/01/2025 | D N I | 26612810 | JOSE ALINDOR BOYD LLANOS | C I P | 62512 | 18/01/2024 | 01/01/2025 | 24/10/2023 | 21/02/2024 | 120 | Total | 100 | 23/10/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 20/01/2025 | 100 | 30 33 | 3167444 65 | 960883 05 | 0 27 | 8600 75 | Resolución de contrato | 01/05/2024 | 258 |  | 1 | 16 | 136 | 08/03/2024 | 1 | 3 | 174739 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/04/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2016 | 5598574 43
0425 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 509900 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PUEBLOS JÓVENES SAN ANTONIO Y AMPLIACIÓN SAN ANTONIO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2252048 | 2252048 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PUEBLOS JÓVENES SAN ANTONIO Y AMPLIACIÓN SAN ANTONIO DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 4211314 |  | 0 | 10/07/2013 | 2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | PJ SAN ANTONIO | 11/09/2023 | 9419473 37 | S/ Soles | 1 | 9419473 37 | RESOLUCION N 032 2023 MPCH GIP | 20494101662 | E amp E INGENIEROS CONSULT S A C | 8022716 1 |  |  |  | D N I | 16652985 | JOSE HUMBERTO QUI ONES YAHIRO | C I P | 49090 | 04/04/2024 |  | D N I | 16525690 | MIGUEL JIMENEZ MERA | C I P | 44263 | 07/03/2024 |  | 07/03/2024 | 02/03/2025 | 360 | Total | 100 | 22/01/2024 00 00 00 | 2024 | 4 | 01/07/2024 | 1 52 | 0 82 | 122114 15 | 65649 80 | 0 82 | 65649 80 | Otras causales | 07/03/2024 | 28 | LA OBRA CUENTA CON UN MONTO REAL EJECUTADOD DE S/65 649 80 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DE OBRA N 01 | 1 | 28 | 388 | 30/03/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS | 509983 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVORIO CICLA DEL DISTRITO DE MANGAS PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2569543 | 2569543 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVORIO CICLA DEL DISTRITO DE MANGAS PROVINCIA DE BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | PROYECTO DE INVERSION | 954617 |  | 0 |  | 1 | ANCASH | BOLOGNESI | MANGAS |  | 19/04/2023 | 1227274 40 | S/ Soles | 1 | 1227274 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 042 2023 MDM/A | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 34100
1427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCION | 510366 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL EN EL LA SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL CCACCATUY MOYOCC EN LA LOCALIDAD MOYOCC DISTRITO DE CONCEPCION PROVINCIA VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Bocatomas | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2586517 | 2586517 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL EN EL LA SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL CCACCATUY MOYOCC EN LA LOCALIDAD MOYOCC DISTRITO DE CONCEPCION PROVINCIA VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 363095 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | CONCEPCION | CONCEPCION VILCASHUAMAN AYACUCHO | 27/10/2023 | 343094 74 | S/ Soles | 1 | 343094 74 | Resolución de Alcaldia N 157 2023 MDC/A | 20494539650 | PER amp INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S A C | 302761 63 |  |  | 0 | D N I | 42706376 | PABLO ANGULO GONZALES | C I P | 204360 | 18/12/2023 | 16/02/2024 | D N I | 42414354 | SERAPIO FLORES LLANTOY | C I P | 167382 | 19/11/2023 | 16/02/2024 | 19/12/2023 | 17/02/2024 | 60 | Total | 100 | 18/12/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 20/02/2024 | 12 13 | 80 36 | 36734 70 | 243290 80 | 85 20 | 292291 |  |  |  | SE TIENE UN AVANCE CONSIDERABLE | 0 | 0 | 60 | 17/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 292290 80
1759 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | 510726 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO I ISCAY RUMI CASACANCHA TRAMO II JARRACANCHA LIWITACA Y TRAMO III UCHUY CUTICSA CUYUCRUMI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2550034 | 2550034 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO I ISCAY RUMI CASACANCHA TRAMO II JARRACANCHA LIWITACA Y TRAMO III UCHUY CUTICSA CUYUCRUMI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA |  | PROYECTO DE INVERSION | 355904 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | ISCAY RUMI CASACANCHA JARRACANCHA LIWITACA UCHUY CUTICSA CUYUCRUMI | 01/11/2023 | 446260 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 126 2023 MDSTP/A | [6 empty] | D N I | 43208336 | JAVIER ROJAS PONCE | C I P | 139640 | 13/11/2023 | 21/02/2024 | D N I | 71378404 | MARIBEL ORE HUAMAN | C I P | 291868 | 24/11/2023 | 23/12/2023 | 24/11/2023 | 22/02/2024 | 90 | Parcial | 30 | 23/11/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 08/11/2024 | 47 7 | 47 7 | 212859 71 | 212859 71 | 47 70 | 47 70 | Otras causales | 30/01/2024 | 30 |  | 0 | 0 | 90 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 203961 17
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 510774 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata |  | 102827 | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436581 | 2436581 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 6894938 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | CONCHUCOS | 28/09/2023 | 6783442 01 | S/ Soles |  | 0 | RD N 0071 2023 MTC 19 | 20611483717 | CONSORCIO MBC | 6105097 81 |  |  | 0 | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 24/05/2024 | 31/07/2024 | D N I | 01149349 | RAUL ANTONIO ESCUDERO GADEA | C I P | 58857 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | 13/10/2023 | 11/01/2024 | 90 | Total | 100 | 6/10/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 24/07/2024 | 100 | 20 99 | 3727258 68 | 782289 20 | 18 33 | 683179 53 | Otras causales | 01/02/2024 | 151 | Obra paralizada | 0 | 0 | 90 | 11/01/2024 | 0 | 1 | 33353 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 398454 85
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 510784 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata |  | 102829 | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436583 | 2436583 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3754229 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | MAYAS | 28/09/2023 | 6783442 01 | S/ Soles |  | 0 | RD N 0071 2023 MTC 19 | 20611483717 | CONSORCIO MBC | 6105097 81 |  |  | 0 | D N I | 23923484 | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALTAMIRANO | C I P | 120800 | 24/05/2024 | 31/07/2024 | D N I | 01149349 | RAUL ANTONIO ESCUDERO GADEA | C I P | 58857 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | 13/10/2023 | 11/01/2024 | 90 | Total | 100 | 6/10/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 24/07/2024 | 100 | 25 95 | 2377839 11 | 617069 96 | 19 44 | 462201 82 | Otras causales | 01/02/2024 | 151 | Obra paralizada | 0 | 0 | 90 | 11/01/2024 | 0 | 1 | 33353 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 571463 64
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 510804 | SALDO DE OBRA REHABILITACIÓN DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata |  | 102830 | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436584 | 2436584 | REHABILITACIÓN DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 5617425 |  | 0 |  | 3 | ANCASH | SIHUAS | SANTA RITA DE SIGUAS | SIHUAS | 18/07/2023 | 815185 93 | S/ Soles |  | 0 | RD N 0095 2023 MTC 19 | 20571266122 | CONSORCIO ARES | 733667 34 |  |  | 0 | D N I | 31678101 | WILLIAM JESUS MORENO CARVALLO | C I P | 75996 | 23/04/2024 | 20/11/2024 | D N I | 08691134 | EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ | C I P | 54892 | 25/10/2023 | 20/11/2024 | 25/10/2023 | 09/12/2023 | 45 |  |  |  | 2024 | 10 | 25/11/2024 | 100 | 33 42 | 733667 34 | 245171 59 | 0 01 | 0 01 | Otras causales | 08/07/2024 | 114 | Obra Paralizada | 0 | 0 | 45 | 09/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2024 | 0
4164 | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA | 510852 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO TUBULAR N 4 AL RESERVORIO R IV EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2515380 | 2515380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR N 4 AL RESERVORIO R IV EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | PROYECTO DE INVERSION | 5080316 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | SECTOR LA CAMPI A PJ LA UNION | 30/10/2023 | 6981626 98 | S/ Soles | 1 | 6981626 98 | RESOLUCION GEGE N 331 2023 SEDACHIMBOTE S A DEL 30 10 2023 | 20611941421 | CONSORCIO CHIMBOTE IV | 6729279 02 |  |  | 0 | D N I | 32740650 | ALEJANDRO QUIRINO HUACCHA QUIROZ | C I P | 36500 | 01/03/2024 | 03/08/2024 | D N I | 31676347 | SEGUNDO MILQUISIDER URRUTIA VARGAS | C I P | 28358 | 01/03/2024 | 03/08/2024 | 01/03/2024 | 28/08/2024 | 180 | Total | 100 | 21/02/2024 00 00 00 | 2024 | 8 | 26/09/2024 | 27 41 | 0 01 | 1844392 70 | 0 01 | 0 01 | 0 01 | Otras causales | 07/08/2024 | 30 | SE PARALIZO LA OBRA EL DIA 07 08 2024 SEGUN CONSTA EN EL CUADERNO DE OBRA FUE PARALIZADO POR EL CONTRATISTA | 0 | 0 | 180 | 28/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 0
1486 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA | 510857 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA I E JOSE FALCON RAMIREZ DISTRITO DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2588542 | 2588542 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LA I E JOSE FALCON RAMIREZ DISTRITO DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 351786 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | SAN JAVIER DE ALPABAMBA | SAN JAVIER DE ALPABAMBA PAUCAR DEL SARA SARA AYACUCHO | 12/04/2023 | 346642 61 | S/ Soles | 1 | 346642 61 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 038 2023 MDSJA/ALC | [6 empty] | D N I | 43642622 | HECTOR AQUILES LOPEZ RAMIREZ | C I P | 162434 | 01/11/2023 | 30/12/2023 | D N I | 44052325 | JUAN CARLOS SANCHEZ ABURTO | C I P | 175391 | 01/11/2023 | 30/12/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 60 | Total | 100 | 1/11/2023 00 00 00 | 2023 | 11 | 15/01/2024 | 24 2 | 53 16 | 85091 97 | 186949 45 | 53 16 | 186949 45 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 29/11/2023 | 47 | se puede apreciar un avance económico ejecutado mayor al programado durante el mes de noviembre | 0 | 0 | 60 | 31/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 237442 62
0407 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA | 511167 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MALECON RIO AJA DEL DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2562499 | 2562499 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MALECON RIO AJA DEL DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1205738 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | NAZCA | NAZCA | MALECON AJA SECTOR AMAPROVI DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | 18/08/2023 | 3170078 03 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 385 2023 AMPN | 20611961732 | CONSORCIO NAZCA | 2933078 03 |  |  | 0 | D N I | 16642720 | JOSE LUIS VENTURA QUIROZ | C I P | 80609 | 13/02/2024 | 25/02/2024 | D N I | 00237520 | ELVER MORAN PURIZAGA | C I P | 54746 | 13/02/2024 | 25/02/2024 | 13/02/2024 | 13/05/2024 | 90 | Total | 100 | 12/02/2024 00 00 00 | 2024 | 2 | 25/03/2024 | 6 87 | 2 9 | 201496 85 | 84981 96 | 2 90 | 84981 96 | Otras causales | 26/02/2024 | 43 | La obra se encuentra atrasado en un 3 97 | 1 | 43 | 133 | 25/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2024 | Resolución de contrato | [8 empty] | 2023 | 422283 06
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 511169 | SALDO DE OBRA REHABILITACIÓN DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | Si | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436570 | 2436570 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 3253349 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | SANTA | NEPE A | NEPE A | 05/05/2023 | 3142125 48 | S/ Soles |  | 0 | RD N 0067 2023 MTC 19 | 20601506921 | CONSORCIO PUENTES SANTA | 2827912 94 |  |  | 0 | D N I | 40940395 | JHONNY FRANCISCO TEJADA MONTENEGRO | C I P | 139531 | 26/01/2024 | 30/06/2024 | D N I | 03580638 | RUBEN AUGUSTO GUTARRA MARAVI | C I P | 3816 | 07/10/2023 | 30/06/2024 | 07/10/2023 | 05/01/2024 | 90 | Total | 100 | 2/10/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 01/03/2025 | 100 | 92 97 | 419723 88 | 390200 | 90 56 | 380097 87 | Otras causales | 04/01/2024 | 392 | Obra paralizada | 0 | 0 | 90 | 05/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 114455 12
1456 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO LUCANAS | 511290 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN EL LA SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES ANYAY ERAPATAA EN LA LOCALIDAD UCHUYMARCA DISTRITO DE LEONCIO PRADO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Reparación | Agricultura | Agrario | Muro De Contención | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2591972 | 2591972 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN EL LA SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES ANYAY ERAPATAA EN LA LOCALIDAD UCHUYMARCA DISTRITO DE LEONCIO PRADO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 724499 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | LEONCIO PRADO | ubicacion referencial | 20/11/2023 | 670498 84 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 091 2021 MDLP | 20604428417 | E amp J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S A C | 670037 87 | 20608662708 | VEGAB CONTRATISTAS CONSULTORES E INVERSIONES GENERALES E I R L | 29000 | D N I | 41609800 | VLADIMIR CANCHARI MEDINA | C I P | 155374 | 19/12/2023 | 17/02/2024 | D N I | 28288183 | MASIAS QUISPE HUAMAN | C I P | 124404 | 20/12/2023 | 18/02/2024 | 20/12/2023 | 18/02/2024 | 60 | Total | 100 | 19/12/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 03/02/2024 | 11 36 | 17 04 | 76099 68 | 114145 | 17 04 | 114145 | Otras causales | 27/12/2023 | 60 | LIGERAMENTE ADELANTADO | 1 | 60 | 120 | 18/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 139145
1456 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO LUCANAS | 511291 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO Y OBRAS DE ARTE EN EL LA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CCERCCO PUQUIO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DISTRITO DE LEONCIO PRADO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Si |  | Reparación | Agricultura | Riego | Canales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2592214 | 2592214 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO Y OBRAS DE ARTE EN EL LA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CCERCCO PUQUIO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DISTRITO DE LEONCIO PRADO PROVINCIA LUCANAS DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 914150 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LUCANAS | LEONCIO PRADO | buena vista | 20/11/2023 | 850149 87 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 092 2021 MDLP | 20604428417 | E amp J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S A C | 849718 6 | 20610625127 | CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES MOLI E I R L | 37000 | D N I | 42906270 | MILTONN CESAR ALANOCA VILLANUEVA | C I P | 122819 | 22/12/2023 | 20/02/2024 | D N I | 45544300 | WILSON CUBAS PEREZ | C I P | 211513 | 22/12/2023 | 19/02/2024 | 22/12/2023 | 20/02/2024 | 60 | Total | 100 | 22/12/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 03/02/2024 | 10 05 | 24 35 | 85378 85 | 206915 | 24 35 | 206915 | Otras causales | 27/12/2023 | 120 | FINANCIERAMENTE ADELANTADO | 1 | 500 | 560 | 04/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 218915
0364 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | 511299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LORENZAYOCC DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2511002 | 2511002 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LORENZAYOCC DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | PROYECTO DE INVERSION | 890359 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | ACOSTAMBO | PAMPA HERMOSA TAMBO SAN MIGUEL | 04/04/2023 | 892819 23 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 166 2023 MPLM SM/A | [6 empty] | D N I | 41178004 | CARLOS BEDRI ANA BA ICO | C I P | 110540 | 16/10/2023 | 14/12/2023 | D N I | 28288359 | FREDY RAUL ORE BAUTISTA | C I P | 294502 | 16/10/2023 | 14/12/2023 | 16/10/2023 | 15/12/2023 | 60 | Parcial | 100 | 16/10/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 17/12/2024 | 43 49 | 26 99 | 340637 90 | 211419 31 | 43 49 | 388246 07 | Sin asignación presupuestal | 29/12/2023 | 31 | SUSPENDIDA DESDE EL 29/12/2023 | 0 | 0 | 60 | 15/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 393212 67
5568 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 511408 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2436571 | 2436571 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | APROBADO | INTERVENCIONES IRI | 8233987 |  | 0 |  | 2 | ANCASH | SANTA | LOS MOROCHUCOS | vinchamarca | 05/05/2023 | 3142125 48 | S/ Soles |  | 0 | RD N 0067 2023 MTC 19 | 20601506921 | CONSORCIO PUENTES SANTA | 2827912 94 |  |  | 0 | D N I | 40940395 | JHONNY FRANCISCO TEJADA MONTENEGRO | C I P | 139531 | 26/01/2024 | 30/06/2024 | D N I | 03580638 | RUBEN AUGUSTO GUTARRA MARAVI | C I P | 3816 | 07/10/2023 | 30/06/2024 | 07/10/2023 | 05/01/2024 | 90 | Total | 100 | 3/10/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 01/03/2025 | 100 | 86 78 | 1108199 75 | 961672 90 | 65 27 | 723367 61 | Otras causales | 04/01/2024 | 392 | Obra paralizada | 0 | 0 | 90 | 05/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 235258 13
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 511727 | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL LA MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Renovación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2566408 | 2566408 | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL LA MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 676548 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | HUANTA | CHAVIN DE HUANTAR | AYACUCHO HUANTA HUANTA | 16/03/2023 | 716768 25 | S/ Soles | 1 | 716768 25 | RGIDT N 051 2023 MPH/GIDT | [6 empty] | D N I | 20720431 | OSWALDO HERNAN RAMIREZ YARASCA | C I P | 100975 | 17/10/2023 | 15/11/2023 | D N I | 70821820 | ANGHELO JAWI MITMA HUAMANI | C I P | 200894 | 17/10/2023 | 15/11/2023 | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 30 | Total | 100 | 16/10/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 21/01/2025 | 1 52 | 1 52 | 5766 32 | 5766 32 | 1 20 | 4562 80 | Otras causales | 01/12/2024 | 31 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 30 | 16/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 32303 18
1759 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | 511840 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2579426 | 2579426 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA |  | PROYECTO DE INVERSION | 328703 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA | 22/03/2023 | 328702 64 | S/ Soles | 1 | 328702 64 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 036 2023 MDSTP/A | [5 empty] | 0 | D N I | 28296179 | VLADIMIR RUDY CORDERO GOMEZ | C I P | 203779 | 03/04/2023 | 12/05/2023 | D N I | 28590607 | EDWIN WILSON PALOMINO PRADO | C I P | 101110 | 03/04/2023 | 18/05/2023 | 10/04/2023 | 09/06/2023 | 60 | Total | 100 | 7/04/2023 00 00 00 | 2024 | 11 | 11/11/2024 | 85 5 | 52 98 | 198684 19 | 153519 17 | 52 93 | 52 93 | Sin asignación presupuestal | 19/12/2023 | 133 | la obra se encuentra suspendido por falta de asignacion presupuestal para la continuidad de la ejecucion de la obra | 0 | 0 | 60 | 09/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 159114 30
1759 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | 511889 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MESACCOCHA DE CENTRO POBLADO MESACCOCHA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2575942 | 2575942 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MESACCOCHA DE CENTRO POBLADO MESACCOCHA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA |  | PROYECTO DE INVERSION | 363759 |  | 0 |  | 1 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | a 500 metros de cuna mas | 21/03/2023 | 361259 29 | S/ Soles | 1 | 361259 29 | resolución de alcaldía N 035 2023 MDSTP/A | [6 empty] | D N I | 28296179 | VLADIMIR RUDY CORDERO GOMEZ | C I P | 203779 | 19/04/2023 | 18/05/2023 | D N I | 40454077 | EDILBERTO MISAICO VILCHEZ | C I P | 110544 | 19/04/2023 | 18/05/2023 | 19/04/2023 | 18/06/2023 | 60 | Total | 100 | 19/04/2023 00 00 00 | 2023 | 11 | 11/11/2024 | 52 66 | 24 55 | 190245 12 | 88689 13 | 52 66 | 14 40 | Sin asignación presupuestal | 18/05/2023 | 30 | la obra se encuentra suspendido por falta de asignacion presupuestal para la continuidad de la ejecucion de la obra | 0 | 0 | 60 | 18/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 88664 35
2443 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA MORROPON | 511918 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL EMP PI 803 PTA CARRETERA LAS MISHCAS LAS MISHCAS CULEBREROS EN LA LOCALIDAD DE LAS MISHCAS DEL DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPÓN DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N 2589599 | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2589599 | 2589599 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL EMP PI 803 PTA CARRETERA LAS MISHCAS LAS MISHCAS CULEBREROS EN LA LOCALIDAD LAS MISHCAS DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA MORROPON DEPARTAMENTO PIURA |  | INVERSIONES IOARR | 1634000 |  | 0 |  | 1 | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 436150
5343 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 512202 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERRE AFE EMP LA 111 MAMAPE EMP LA 709 HACIENDA MAMAPE DISTRITO DE FERRE AFE DE LA PROVINCIA DE FERRE AFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2595047 | 2595047 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERRE AFE EMP LA 111 MAMAPE EMP LA 709 HACIENDA MAMAPE DISTRITO DE FERRE AFE DE LA PROVINCIA DE FERRE AFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | PROYECTO DE INVERSION | 9442267 |  | 0 |  | 1 | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | FERRE AFE | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 924954 64
1248 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA | 512330 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES HACIA ZONAS AGRICOLAS DE CCOTAQUITE A WARAPASCANA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2605108 | 2605108 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES HACIA ZONAS AGRICOLAS DE CCOTAQUITE A WARAPASCANA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 459600 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | centro poblado de Tintay Kishuara Andahuaylas Apurimac | 18/09/2023 | 231332 98 | S/ Soles | 1 | 231332 98 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 175 2023 MDK/AL | [5 empty] | 0 | D N I | 48426661 | EDWIN ERICK ROMERO QUISPE | C I P | 308961 | 04/01/2024 | 07/02/2024 | D N I | 47995403 | YURI CORDERO HUAMANI | C I P | 276118 | 13/10/2023 | 07/02/2024 | 13/10/2023 | 11/01/2024 | 90 | Total | 100 | 13/10/2023 00 00 00 | 2024 | 1 | 13/03/2024 | 79 07 | 52 69 | 124789 44 | 83148 87 | 52 69 | 83148 87 | Otras causales | 06/01/2024 | 30 | LA OBRA ESTA PARALIDO POR FALTA DISPONIBLIDAD DE PRESUPUESTO | 0 | 0 | 90 | 11/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 194487 50
1396 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | 512441 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA DE CENTRO POBLADO ALCA DISTRITO DE ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2603198 | 2603198 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA DE CENTRO POBLADO ALCA DISTRITO DE ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  | PROYECTO DE INVERSION | 515378 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | 19/12/2023 | 597971 80 | S/ Soles | 1 | 597971 80 | RESOLOCION APROBACION EXPEDIENTE TECNICO N 255 2023 MDA A | [6 empty] | D N I | 41723698 | REYNALDO BELTRAN SARAYA | C I P | 96167 | 15/09/2023 | 30/11/2023 | D N I | 43465841 | JUAN JOSE QUISPE TISNADO | C I P | 139143 | 15/09/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 01/12/2023 | 60 | Total | 100 | 2/10/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 19/12/2023 | 100 | 10 25 | 480820 25 | 49283 | 10 62 | 63520 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 01/11/2023 | 45 | AVANCE VALORIZADO CUMULADO RESPECTO AL COSTO DIRECTO | 0 | 0 | 60 | 01/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 108319 90
4612 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | 512476 | CONSTRUCCION DE COBERTURA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL LA MERCADO MODELO DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2587275 | 2587275 | CONSTRUCCION DE COBERTURA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL LA MERCADO MODELO DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO |  | INVERSIONES IOARR | 1992738 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | LOCALIDAD DE KIMBIRI | 18/08/2023 | 2674796 39 | S/ Soles | 1 | 2674796 39 | RGM N 875 2023 MDK/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 22078704 | MIGUEL ANGEL CORDOVA GUERRA | C I P | 84695 | 02/11/2023 | 31/12/2023 | D N I | 47508919 | IVAN CARLOS AHUI MARTINEZ | C I P | 223902 | 02/11/2023 | 31/12/2023 | 02/11/2023 | 31/03/2024 | 150 | Total | 100 | 2/11/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 26/02/2025 | 62 84 | 49 8 | 3061718 47 | 2096747 31 | 75 26 | 3666861 70 | Eventos climáticos | 20/12/2024 | 50 | Suspendido | 0 | 0 | 150 | 31/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 3075286 61
2514 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 512514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN A NIVEL DE GRASS SINTETICO PARA EL CENTRO POBLADO LAMPA GRANDE DISTRITO DE POMATA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2594412 | 2594412 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN A NIVEL DE GRASS SINTETICO PARA EL CENTRO POBLADO LAMPA GRANDE DISTRITO DE POMATA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 802809 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CHUCUITO | POMATA | Centro poblado Lampa grande Pomata Chucuito Puno | 19/07/2023 | 923686 20 | S/ Soles | 1 | 923686 20 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 197 2023 MDP/A | [5 empty] | 0 | D N I | 44722052 | SAMUEL CACERES QUENTA | C I P | 227902 | 04/09/2023 | 04/12/2023 | D N I | 44771220 | JESUS GIOVANNI LARICO YAPUCHURA | C I P | 166075 | 04/09/2023 | 04/12/2023 | 04/09/2023 | 03/12/2023 | 90 | Total | 100 | 4/09/2023 00 00 00 | 2023 | 12 | 19/11/2024 | 100 | 34 62 | 923686 20 | 301351 71 | 34 62 | 301351 71 | Otras causales | 30/12/2023 | 190 | el proyecto se paraliza en fecha 30 de diciembre 2023 | 0 | 0 | 90 | 03/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 271067 50
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 512757 | CREACION DEL COMPLEJO DE RECREACIÓN DEPORTIVA Y USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2490803 | 2490803 | CREACION DEL COMPLEJO DE RECREACIÓN DEPORTIVA Y USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 1940810 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | complejo tambillo | 18/01/2024 | 2341204 40 | S/ Soles | 1 | 2341204 40 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 075 2022 MDI/A | [6 empty] | D N I | 02378280 | MIGUEL ALBERTO TUTI MARGAS MAMANI | C A P | 4495 | 06/09/2023 | 10/11/2023 | D N I | 41780938 | DANTE MARTINEZ PAREDES | C I P | 105890 | 07/09/2023 | 19/10/2023 | 26/09/2022 | 23/02/2023 | 150 | Total | 100 | 23/09/2022 00 00 00 | 2024 | 2 | 26/02/2024 | 100 | 47 91 | 2286599 23 | 1095530 32 | 45 40 | 1062372 93 | Otras causales | 01/02/2024 | 29 | paralizado | 0 | 0 | 150 | 23/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1062372 93
1665 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANÍ | 512763 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A V VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2564796 | 2564796 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A V VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 869049 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI | MARANGANI | 28/12/2023 | 1317535 | S/ Soles | 1 | 1317535 | RESOLUCION GERENCIAL N 169 2023 GM MDM C | [6 empty] | D N I | 42314822 | SAUL ZOILO MENDOZA VILCAZAN | C I P | 143341 | 14/07/2023 | 31/08/2023 | D N I | 41851472 | GRACIELA MEZA HANCCO | C I P | 295034 | 31/07/2023 | 31/12/2023 | 07/08/2023 | 04/01/2024 | 150 |  |  |  | 2024 | 11 | 16/12/2024 | 57 24 | 42 32 | 879697 95 | 650374 28 | 48 02 | 895254 08 |  |  |  | EL PROYECTO EJECUTO CON NORMALIDAD SIN EMBARGO DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION SE TUVO QUE PARALIZAR EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | 0 | 0 | 150 | 04/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 631708 67
1663 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 512795 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO Y SUS ACCESOS EN EL SECTOR MUK U DE LA COMUNIDAD DE CHIARA DEL DISTRITO DE COMBAPATA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA |  | 19/06/2023 | 1275572 79 | S/ Soles | 1 | 1275572 79 | R G M N 066 2022 GM/A MDC | [6 empty] | D N I | 40024279 | HERNAN LAROTA CCALLOQUISPE | C I P | 186455 | 16/06/2023 | 05/01/2024 | D N I | 44179971 | FRANKLIN JONATHAN ZARATE DUE AS | C I P | 187445 | 19/06/2023 | 05/01/2024 | 10/07/2023 | 06/01/2024 | 180 | Total | 100 | 7/07/2023 00 00 00 | 2024 | 9 | 25/10/2024 | 44 18 | 28 9 | 526838 05 | 344589 44 | 24 66 | 357191 87 | Sin asignación presupuestal | 01/11/2023 | 30 | La ejecución de la presente obra se encuentra paralizado debido a la falta de presupuesto por tal motivo los avances físico y financiero acumulado permanecen constantes | 1 | 30 | 210 | 05/02/2024 | 0 | 1 | 172624 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 512944 | CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE N 7 DE LA URBANIZACIÓN VILLAMAR DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2605973 | 2605973 | CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE N 7 DE LA URBANIZACIÓN VILLAMAR DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1775575 |  | 0 |  | 1 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | PARQUE N 7 DE LA URBANIZACIÓN VILLAMAR DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 30/11/2023 | 2563377 41 | S/ Soles | 1 | 2563377 41 | RESOLUCION DE GERENCIA N 163 2023/MDCH GDU | 20101655041 | AGREDA GALLARDAY amp JARA S A C CONTRATISTAS GENERALES A G amp J S A C | 2563377 4 |  |  |  | D N I | 70363368 | CRISTIAN GODOY PAREDES | C I P | 197756 | 09/10/2024 |  | D N I | 28243510 | RICHARD WILVER CANCHO VARGAS | C I P | 98718 | 22/03/2024 | 19/06/2024 | 22/03/2024 | 20/06/2024 | 90 | Total | 100 | 21/03/2024 00 00 00 | 2024 | 8 | 30/09/2024 | 71 56 | 46 65 | 1834226 28 | 1195619 45 | 47 13 | 1208038 81 | Otras causales | 21/05/2024 | 103 | OBRA SUSPENDIDA | 0 | 0 | 90 | 20/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 1684916 84
1681 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | 512950 | CONSTRUCCION EN EL LA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SECTOR UNION ANTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DISTRITO DE OCORURO PROVINCIA ESPINAR DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2602713 | 2602713 | CONSTRUCCION EN EL LA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SECTOR UNION ANTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DISTRITO DE OCORURO PROVINCIA ESPINAR DEPARTAMENTO CUSCO |  | INVERSIONES IOARR | 717183 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | ESPINAR | OCORURO |  | 12/07/2023 | 717182 51 | S/ Soles | 1 | 717182 51 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 30 2023 GM/MDO | [6 empty] | D N I | 45260808 | JORGE JAVIER ARAPA YUCRA | C I P | 186094 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | D N I | 29587593 | OSCAR TEVES ESQUIVEL | C I P | 79313 | 12/07/2023 | 12/11/2023 | 12/07/2023 | 10/10/2023 | 90 | Total | 100 | 11/07/2023 00 00 00 | 2023 | 11 | 09/01/2024 | 86 05 | 67 65 | 535158 82 | 306107 08 | 21 09 | 137840 54 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 30/10/2023 | 30 | NO SE TIENE EJECUCIÓN FÍSICA | 1 | 22 | 112 | 01/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 474841 20
1861 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON | 512985 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE MANCHURIA DISTRITO DE MONZON HUAMALIES HUANUCO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2154209 | 2154209 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE MANCHURIA DISTRITO DE MONZON HUAMALIES HUANUCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2916796 |  | 0 | 15/12/2011 | 1 | HUANUCO | HUAMALIES | MONZON | C P MACHURIA MONZON HUAMALIES HUANUCO | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1714 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | 513020 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCCO DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2527481 | 2527481 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCCO DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 1285961 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | Centro Poblado de Urinccoscco | 01/12/2022 | 1131612 86 | S/ Soles | 1 | 1131612 86 | RGM N 368 2022 GM MDQ/Q | [6 empty] | D N I | 23976935 | HENRRY ZEGARRA FARFAN | C I P | 61896 | 20/09/2023 |  | D N I | 70420400 | YANIRA LISBETH YUPANQUI MAMANI | C I P | 215443 | 18/09/2023 |  | 19/09/2023 | 17/01/2024 | 120 | Total | 100 | 18/09/2023 00 00 00 | 2025 | 2 | 06/03/2025 | 78 74 | 78 74 | 968477 78 | 968477 78 | 76 59 | 1309044 99 | Fenómenos climatológicos | 13/10/2024 | 139 | La obra se encuentra paralizada | 0 | 0 | 120 | 17/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 1084644 90
1630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO CUSCO | 513148 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2546293 | 2546293 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO |  | INVERSIONES IOARR | 195647 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CUSCO | RIO SANTIAGO | Comunidad Campesina de Chocco | 09/01/2024 | 403560 39 | S/ Soles | 1 | 403560 39 | RGI N 046 2023 GI MDS | [6 empty] | D N I | 23985159 | HUMBERTO LUCIO MORALES MOSCOSO | C I P | 77747 | 15/06/2023 |  | D N I | 44659402 | CARLOS MIGUEL VEREAU PALMA | C I P | 272312 | 15/06/2023 |  | 15/06/2023 | 14/08/2023 | 60 | Total | 100 | 14/06/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 24/02/2025 | 46 17 | 8 76 | 136062 19 | 25824 03 | 27 50 | 111058 38 | Deficiencias en el Expediente Técnico | 01/08/2023 | 549 | El motivo de la paralización de la obra según el documento adjunto fue que durante la verificación de la ejecución de la obra se constató que el agua a captar era agua superficial proveniente del riachuelo Cruz Casa Cuchu Coyllorpuquio y no agua de manantial como indicaba el Expediente Técnico Esto afectaba sustancialmente la concepción del proyecto ya que no se contaba con una fuente de agua adecuada para el funcionamiento del sistema | 0 | 0 | 60 | 14/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 112378 38
6449 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | 513290 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA PAMPANHUAYLLA DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2588651 | 2588651 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA PAMPANHUAYLLA DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | PROYECTO DE INVERSION | 418643 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | Distrito de Patibamba | 10/05/2023 | 449141 77 | S/ Soles | 1 | 449141 77 | RESOLUCION GERENCIAL N 044 2023 MDP/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 31601839 | SOTERO CAYO HUERTA AGUIRRE | C I P | 71573 | 14/11/2023 | 31/12/2023 | D N I | 42234706 | LUIS PILLIHUAMAN SEANCAS | C I P | 193792 | 14/11/2023 | 31/12/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 30 | Total | 100 | 14/04/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 21/01/2025 | 100 | 90 81 | 395252 88 | 358944 30 | 92 72 | 154946 80 | Otras causales | 01/01/2024 | 360 | AVANCE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 OBRA PARALIZADA | 1 | 18 | 48 | 01/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 513333 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LAS ÁREAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2498419 | 2498419 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LAS ÁREAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 315385 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | municipalidad distrital de ituata | 16/01/2024 | 761445 28 | S/ Soles | 1 | 761445 28 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 209 2023 MDI/A | [6 empty] | D N I | 02417978 | UBALDO PU O QUISPE | C I P | 89241 | 08/08/2023 |  | D N I | 74697051 | FRANK ELVIS RODRIGUEZ ASQUI | C I P | 284234 | 16/06/2023 |  | 19/06/2023 | 02/10/2023 | 105 |  |  |  | 2024 | 2 | 21/02/2024 | 69 65 | 48 55 | 460427 11 | 320951 84 | 39 17 | 298625 47 | Fenómenos climatológicos | 01/02/2024 | 29 | paralizado | 0 | 0 | 105 | 02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 499493 78
1298 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI | 513350 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE ACPITAN Y EL SECTOR DE CCOMERCCOCHA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2484061 | 2484061 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE ACPITAN Y EL SECTOR DE CCOMERCCOCHA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 2439999 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | UTM 18L E 0779908 N 8468811 | 17/01/2024 | 7014230 41 | S/ Soles | 1 | 7014230 41 | RG N 0360 2023 GM/MDCC C A | [6 empty] | D N I | 70263861 | ROY ROGER GUTIERREZ MONTERREY | C I P | 252765 | 04/12/2023 |  | D N I | 44721417 | WILBER SACA NU EZ | C I P | 288903 | 04/12/2023 | 31/12/2023 | 04/12/2023 | 31/07/2024 | 240 | Total | 100 | 4/12/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 04/02/2025 | 100 | 0 55 | 6538631 97 | 35676 28 | 1 20 | 86247 38 | Falta de recursos financieros y liquidez | 31/12/2023 | 401 | Obra paralizada el mes de diciembre por falta de recursos financieros | 0 | 0 | 240 | 31/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 73769 91
2505 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 513430 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL EN ZONA URBANO RURAL CON DATOS 3/4 G PARA LAS INSTITUCIONES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ITUATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2598522 | 2598522 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL EN ZONA URBANO RURAL CON DATOS 3/4 G PARA LAS INSTITUCIONES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ITUATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 371846 |  | 0 |  | 1 | PUNO | CARABAYA | ITUATA | TAMBILLO | 14/09/2023 | 492061 82 | S/ Soles | 1 | 492061 82 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 366 2023 MDI/A | [6 empty] | D N I | 02417978 | UBALDO PU O QUISPE | C I P | 89241 | 06/11/2023 |  | D N I | 01345033 | PERCY YOE LIMACHE HUANCCO | C I P | 169011 | 06/11/2023 | 03/02/2024 | 06/11/2023 | 04/02/2024 | 90 | Total | 100 | 3/11/2023 00 00 00 | 2024 | 1 | 10/02/2024 | 93 33 | 26 09 | 459257 70 | 144295 35 | 50 70 | 249687 18 | Fenómenos climatológicos | 01/01/2024 | 31 | PARALIZADO | 0 | 0 | 90 | 04/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 371879 29
1394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | 513553 | Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en Estadio Municipal el Arenal Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2590245 | 2590245 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL EL ARENAL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1395239 |  | 0 |  | 1 | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA |  | 13/06/2023 | 2492512 98 | S/ Soles | 1 | 2492512 98 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 215 2023 A/MDDV | [5 empty] | 0 | D N I | 46842872 | FERNANDO CAHUATA CORRALES | C I P | 192180 | 01/08/2023 | 05/10/2023 | D N I | 43265871 | BERTHI ORLANDO REGENTE VALDIVIA | C I P | 160336 | 28/06/2023 | 05/10/2023 | 03/07/2023 | 01/10/2023 | 90 | Total | 100 | 3/07/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 06/03/2025 | 75 14 | 71 52 | 1896032 55 | 1771515 22 | 68 16 | 547549 81 |  |  |  | TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO EJECUTADO DEL 71 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 | 3 | 114 | 204 | 23/01/2024 | 0 | 1 | 30820 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 1858248 56
2255 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 513668 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATARA RESERVORIO TINTIYACHI DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2604425 | 2604425 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MATARA RESERVORIO TINTIYACHI DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1028115 |  | 0 |  | 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | MATARA | 21/08/2023 | 1093460 74 | S/ Soles |  | 0 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 220 2023 ALC/MDSDO PH | [5 empty] | 0 | D N I | 75723257 | KATHERIN TOLENTINO HIPOLO | C I P | 267572 | 19/02/2024 | 01/04/2024 | D N I | 72643354 | JOHAN JOSUE RAMIREZ VILLAVICENCIO | C I P | 267432 | 06/02/2024 | 01/04/2024 | 07/11/2023 | 05/02/2024 | 90 | Total | 100 | 6/11/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 21/05/2024 | 66 43 | 66 43 | 685690 25 | 685690 25 | 66 43 | 685690 25 | Paros no previsibles | 01/04/2024 | 30 | LA PARALIZACION DE OBRA CORRESPONDE A LA FALTA DEL INSUMO DE MAYOR INICIDENCIA QUE ES EL GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA | 2 | 75 | 165 | 20/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 379163 29
1669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA | 513685 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2592941 | 2592941 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 2897378 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | TINTA |  | 29/02/2024 | 3038089 96 | S/ Soles | 1 | 3038089 96 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 234 2023 A MDT | [5 empty] | 0 | D N I | 40725331 | FAUSTO STEVE MORAN APAZA | C I P | 52094 | 29/08/2023 | 31/12/2023 | D N I | 70479187 | ISMAEL TOQUE TOLEDO | C I P | 282598 | 16/08/2023 |  | 01/09/2023 | 28/04/2024 | 240 | Total | 100 | 1/09/2023 00 00 00 | 2025 | 1 | 04/03/2025 | 100 | 30 98 | 2624335 68 | 941281 80 | 39 80 | 1209260 72 | Otras causales | 27/04/2024 | 64 | paralizado | 0 | 0 | 240 | 28/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 1326083 29
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 514004 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466262 | 2466262 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 1112575 |  | 0 |  | 1 | PUNO | PUNO | PUNO | Barrio Manto Chico | 29/12/2022 | 1148407 | S/ Soles | 1 | 1148407 | Resolución de Gerencia Municipal N 1604 2022 MPP/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 41813583 | DANY YOSEN RODRIGUEZ ORTEGA | C I P | 96710 | 30/10/2023 | 30/12/2023 | D N I | 41456444 | JUAN FRANCISCO PACCO MESCCO | C I P | 166081 | 07/11/2023 | 30/12/2023 | 13/11/2023 | 11/04/2024 | 150 | Total | 100 | 10/11/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 02/05/2024 | 40 37 | 17 66 | 463570 27 | 202851 50 | 25 76 | 295817 77 | Sin asignación presupuestal | 07/01/2024 | 115 | NINGUNO | 0 | 0 | 150 | 11/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2022 | 310853 32
0463 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 514009 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICO VIAL URBANO EN LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI VILLA DEL LAGO LOS ALAMOS SALAVERRY CA ETE Y SUS VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO COMPONENTE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRÓN LOS ÁLAMOS Y EL PASAJE LOS GERANIOS DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2246639 | 2246639 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICO VIAL URBANO EN LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI VILLA DEL LAGO LOS ALAMOS SALAVERRY CA ETE Y SUS VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2487994 |  | 0 | 20/11/2015 | 5 | PUNO | PUNO | PUNO |  | 13/06/2023 | 501264 17 | S/ Soles | 1 | 501264 17 | Resolución de Gerencia Municipal N 400 2023 MPP/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 01287072 | JAVIER CONSTANTINO ARAPA COILA | C I P | 83033 | 29/08/2023 | 27/10/2023 | D N I | 41859628 | GILBER ROQUE SALAZAR | C I P | 284235 | 14/08/2023 | 27/10/2023 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 60 | Total | 100 | 1/09/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 02/05/2024 | 100 | 18 76 | 501264 17 | 94027 92 | 22 71 | 113832 90 | Sin asignación presupuestal | 27/10/2023 | 187 | NINGUNO | 0 | 0 | 60 | 31/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015 | 3130986 75
1696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | 514034 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN COMUNIDAD DE ARABITO SECTOR CUSIPATA DISTRITO DE HUANOQUITE DE LA PROVINCIA DE PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2603916 | 2603916 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN COMUNIDAD DE ARABITO SECTOR CUSIPATA DISTRITO DE HUANOQUITE DE LA PROVINCIA DE PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 449546 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | HUANOQUITE | 10/11/2023 | 609402 89 | S/ Soles | 1 | 609402 89 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 0122 2023 GM MDH/P | [6 empty] | D N I | 44118110 | LUDWING GAMARRA SANCHEZ | C I P | 201088 | 01/11/2023 | 30/12/2023 | D N I | 70431817 | RICHARD HENRY ZEA GUEVARA | C I P | 290947 | 01/11/2023 |  | 13/11/2023 | 22/01/2024 | 70 |  |  |  | 2024 | 12 | 11/12/2024 | 90 16 | 10 18 | 412820 28 | 46597 57 | 9 92 | 60342 07 | Sin asignación presupuestal | 01/12/2024 | 31 |  | 0 | 0 | 70 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 89199 10
1669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA | 514374 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Reconstrucción | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2573640 | 2573640 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 4700273 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | DISTRITO DE TINTA | 19/02/2024 | 5791242 15 | S/ Soles | 1 | 5791242 15 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 206 2023 A MDT | [6 empty] | D N I | 24717902 | GIRALDO CARRASCO VILLAFUERTE | C I P | 52694 | 01/08/2023 |  | D N I | 40362972 | CARLOS EDWIN CCAMA AGUILAR | C I P | 135789 | 18/07/2023 |  | 21/08/2023 | 18/03/2024 | 210 |  |  |  | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 85 92 | 36 91 | 4576350 66 | 1966059 14 | 32 68 | 1892815 50 | Otras causales | 01/01/2024 | 180 | SEGUN LA ACTA DE PARALIZACION DE OBRA | 0 | 0 | 210 | 18/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 1898987
3753 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI O | 514416 | REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES CENTRAL DE ESTERILIZACIONES Y SALA DE HEMODIALISIS EN EL LA EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI O BRE A EN LA LOCALIDAD BRE A DISTRITO DE BRE A PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CODIGO UNICO DE INVERSION N 2535573 ITEM N 01 EJECUCION DE LA OBRA IOARR REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA DE CENTRO QUIRURGICO | Contrata | Si |  | Remodelación | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | SALUD | 2535573 | 2535573 | REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SALA DE HEMODIALISIS ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI O BRE A EN LA LOCALIDAD BRE A DISTRITO DE BRE A PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA |  | INVERSIONES IOARR | 34851944 |  | 0 | 09/06/2022 | 3 | LIMA | LIMA | BRE A | Av Brasil N 600 | 20/02/2024 | 59341385 01 | S/ Soles | 1 | 59341385 01 | RESOLUCION DIRECTORAL N 307 2022 INSN DG | 20611336714 | CONSORCIO BRE A 3 | 4704988 31 | 20611345926 | CONSORCIO B D INGENIEROS | 150602 70 | D N I | 09726260 | ALBERTO CACHUAN ZU IGA | C I P | 105006 | 26/08/2023 | 09/02/2024 | D N I | 10332757 | MARCOS PABLO SEVILLA MARQUEZ | C I P | 138321 | 26/08/2023 | 20/02/2024 | 26/08/2023 | 25/10/2023 | 60 | Total | 100 | 26/08/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 10/12/2024 | 100 | 17 86 | 0 01 | 0 01 | 10 47 | 417450 92 | Incumplimiento de contrato | 31/01/2024 | 30 |  | 2 | 52 | 112 | 16/12/2023 | 0 | 1 | 639619 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 9186750 79
2551 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | 514481 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL LA CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD TIRACA DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2588943 | 2588943 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL LA CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD TIRACA DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO PUNO |  | INVERSIONES IOARR | 100776 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | comunidad tiraca patambuco | 13/05/2023 | 110831 31 | S/ Soles | 1 | 110831 31 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 107 2023 MDP/S | [6 empty] | D N I | 46128793 | FREYRE VELIZ JALANOCA CCAMA | C I P | 266774 | 19/06/2023 | 31/10/2023 | D N I | 46472682 | YONY DAVID MAMANI RIVERA | C I P | 281721 | 19/06/2023 | 31/10/2023 | 19/06/2023 | 18/08/2023 | 60 | Total | 100 | 19/06/2023 00 00 00 | 2023 | 10 | 06/03/2024 | 100 | 89 48 | 110831 31 | 72842 74 | 34 74 | 38501 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 11/10/2023 | 11 | se concluyo la obra | 0 | 0 | 60 | 18/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2023 | Otros | [8 empty] | 2023 | 37361
1867 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | 514483 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CHOLON PROVINCIA DE MARA ON DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2535372 | 2535372 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CHOLON PROVINCIA DE MARA ON DEPARTAMENTO DE HUANUCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 469644 |  | 0 |  | 1 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | san martin cholon marañon huanuco | 21/06/2023 | 889223 98 | S/ Soles | 1 | 889223 98 | RESOLUCION ALCALDIA N 0185 2023 MDCH/A | [6 empty] | D N I | 22427922 | LEONIDAS VILLANUEVA ABAL | C I P | 78839 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | D N I | 43933342 | NEIVER PAREDES CASA A | C I P | 255064 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 90 | Total | 100 | 30/11/2023 00 00 00 | 2024 | 4 | 03/05/2024 | 45 5 | 30 02 | 397776 59 | 262445 83 | 8 92 | 77990 80 | Sin asignación presupuestal | 31/12/2023 | 365 |  | 0 | 0 | 90 | 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 108990 80
2190 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA | 514828 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y NICHO EN EL LA CEMENTERIO MUNICIPAL COCHAMARCA DISTRITO DE COCHAMARCA DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON DEPARTAMENTO LIMA META 1 CERCO PERIMETRICO con CUI N 2602375 | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 5 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2602375 | 2602375 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y NICHO EN EL LA CEMENTERIO MUNICIPAL COCHAMARCA DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA OYON DEPARTAMENTO LIMA |  | INVERSIONES IOARR | 328746 |  | 0 |  | 1 | LIMA | OYON | COCHAMARCA |  | 06/11/2023 | 188175 43 | S/ Soles | 1 | 188175 43 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 226 2023 MDC/ALC | [5 empty] | 0 | D N I | 70567272 | ELVIS ANTONY LUGO CURI | C I P | 197787 | 01/02/2024 | 18/04/2024 | D N I | 47374153 | OMAR ALCIDES PRINCIPE ARQUINIGO | C I P | 231171 | 13/11/2023 | 15/05/2024 | 13/11/2023 | 12/01/2024 | 60 | Total | 100 | 13/11/2023 00 00 00 | 2024 | 7 | 11/08/2024 | 85 43 | 86 13 | 185175 43 | 159491 68 | 85 43 | 86 13 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 03/05/2024 | 90 | OBRA SUSPENDIDA | 3 | 133 | 193 | 24/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 168984 84
2552 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | 514910 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2517548 | 2517548 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 963428 |  | 0 |  | 1 | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | tramo cahuichaña pinquilluni | 14/05/2021 | 992652 04 | S/ Soles | 1 | 992652 04 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0145 2021 MDP/A | [6 empty] | D N I | 42319679 | JONY LIZANDRO PAREDES PAREDES | C I P | 269725 | 05/06/2023 | 31/08/2023 | D N I | 73492448 | JHONATAN ARAUJO PUMA | C I P | 307921 | 15/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2021 | 28/11/2021 | 180 | Total | 100 | 1/06/2021 00 00 00 | 2024 | 7 | 21/08/2024 | 67 94 | 61 36 | 674382 81 | 609025 28 | 60 64 | 601972 40 | Sin asignación presupuestal | 31/08/2023 | 180 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | 1 | 654 | 834 | 13/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 702588 40
1703 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | 514915 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AHUIMPUJIO DEL DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Almacén | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502088 | 2502088 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AHUIMPUJIO DEL DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 736242 |  | 0 |  | 1 | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA |  | 05/03/2024 | 152817918 | S/ Soles | 1 | 152817918 | RESOLUCION N 653 2022 MDC/A | [6 empty] | D N I | 40854491 | ERWIN GARRAFA VALENZUELA | C I P | 87103 | 25/11/2022 |  | D N I | 25135037 | JUAN VARGAS CCAHUANA | C I P | 250723 | 25/11/2022 |  | 25/11/2022 | 24/04/2023 | 150 | Total | 100 | 23/11/2022 00 00 00 | 2025 | 1 | 13/02/2025 | 99 76 | 12 84 | 1303178 59 | 167610 02 | 39 19 | 598772 42 | Otras causales | 01/09/2023 | 391 | obra paralizada | 0 | 0 | 150 | 24/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 600189 46
1239 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 515136 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN NI OS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2576510 | 2576510 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN NI OS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 741280 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | LOSA KERAPATA LOSA SAN ANTONIO LOSA I E P MICAELA BASTIDAS CAPILLA TAMBURCO LOSA MAUCACALLE LOSA I E S SOLANO LOSA Y CAMPO DEPORTIVO BANCAPATA | 28/06/2023 | 1671824 13 | S/ Soles | 1 | 1671824 13 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 0162 2023 MDT/AL | [6 empty] | D N I | 45893239 | JORGE ANIVAL TORRES GALLO | C I P | 231839 | 15/01/2024 | 03/04/2026 | D N I | 44421852 | LISBETH SALAS CCENTE | No aplica |  | 02/01/2024 | 31/03/2024 | 15/01/2024 | 04/04/2026 | 810 | Total | 100 | 14/01/2024 00 00 00 | 2024 | 6 | 10/07/2024 | 61 26 | 13 44 | 795621 86 | 174515 16 | 16 73 | 279708 42 | Sin asignación presupuestal | 07/06/2024 | 24 | EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE S/ 174 515 16 QUE EQUIVALE A 13 44 RESPECTO AL COSTO DIRECTO Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE S/ 286 303 42 QUE EQUIVALE A 17 13 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 810 | 04/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 321283 42
2489 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 515366 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL BARRIO SAN ANTONIO DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2487837 | 2487837 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL BARRIO SAN ANTONIO DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 427832 |  | 0 |  | 2 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | san antonio | 07/02/2022 | 925023 87 | S/ Soles | 1 | 925023 87 | EXPEDIENTE TECNICO | 20448423787 | CORPORACION CANCHARANI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 884529 71 |  |  | 0 | D N I | 41090751 | VLADEMIR LENIN TORRES CALCINA | C I P | 94350 | 28/07/2022 | 11/12/2022 | D N I | 02414913 | FIDEL HUGO COAQUIRA GOMEZ | C I P | 92356 | 28/07/2022 | 11/12/2022 | 28/07/2022 | 25/11/2022 | 120 | Total | 100 | 27/07/2022 00 00 00 | 2022 | 12 | 26/03/2024 | 100 | 64 64 | 637294 37 | 411950 24 | 52 27 | 483516 90 | Otras causales | 11/12/2022 | 21 | EL MONTO REAL EJECUTADO ACUMULADO ES DE S/ 411 950 24 | 0 | 0 | 120 | 25/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/12/2022 | Cambio de modalidad de ejecución | Si | 27/12/2022 | Si | 29/12/2022 | 411950 24 |  |  |  | 2020 | 1076451 10
6449 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | 515526 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL EN FERIAS AGROINDUSTRIALES PECUARIOS ARTESANALES DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | GOBIERNOS LOCALES | 2631875 | 2631875 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL EN FERIAS AGROINDUSTRIALES PECUARIOS ARTESANALES DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | PROYECTO DE INVERSION | 1350518 |  | 0 |  | 1 | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | Distrito de Patibamba | 06/02/2024 | 1411418 | S/ Soles | 1 | 1411418 | RESOLUCION DE GERENCIA N 016 2024 MDP/GM | [6 empty] | D N I | 43032469 | NOEL CHAVEZ BARRIENTOS | C I P | 239494 | 13/02/2024 | 13/04/2024 | D N I | 43207732 | YASMANI MUNAYLLA ROJAS | C I P | 168433 | 13/02/2024 | 13/04/2024 | 13/02/2024 | 28/01/2027 | 1080 | Total | 100 | 13/02/2024 00 00 00 | 2024 | 9 | 28/10/2024 | 27 93 | 25 34 | 365950 | 325625 | 24 92 | 351683 | Otras causales | 13/05/2024 | 180 | AVANCE DEL MES DE MAYO CON LEVE RETRASO | 1 | 60 | 1140 | 29/03/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | 516289 | RENOVACION DE PTAR EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA EN LA LOCALIDAD MARA DISTRITO DE MARA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Si |  | Renovación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2590342 | 2590342 | RENOVACION DE PTAR EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA EN LA LOCALIDAD MARA DISTRITO DE MARA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC |  | INVERSIONES IOARR | 856000 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | MAMARA | COMUNIDAD DE WI AYPUQUIO | 15/12/2023 | 1297517 89 | S/ Soles | 1 | 1297517 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 270 2023 AL/MDM/COT/APU | [6 empty] | D N I | 44016180 | NELSON DITMAR QUISPE ARIZACA | C I P | 175994 | 11/03/2024 |  | D N I | 72243812 | ROY JORGE VILCA CALLATA | C I P | 278521 | 01/02/2024 |  | 25/03/2024 | 23/07/2024 | 120 | Total | 100 | 21/03/2024 00 00 00 | 2024 | 12 | 07/01/2025 | 28 3 | 2 6 | 305020 12 | 28041 20 | 12 63 | 163829 56 | Otras causales | 09/04/2024 | 1 | obra paralizada | 0 | 0 | 120 | 23/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 247722 38
0423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | 516290 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP LI122 DV CACHUBAMBA CUSIPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCODEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2631957 | 2631957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP LI 122 DV CACHUBAMBA CUSIPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |  | PROYECTO DE INVERSION | 194243 |  | 0 |  | 1 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | CACHUBAMBA CUSIPAMPA | 21/02/2024 | 366195 86 | S/ Soles |  | 0 | R G 015 2024 MPSCH/GM | [5 empty] | 0 | D N I | 42761504 | EDGAR MICHAEL LECCA GAMBOA | C I P | 326498 | 15/03/2024 | 16/06/2024 | D N I | 72626357 | JUAN DANIEL RODRIGUEZ NEYRA | C I P | 289105 | 15/03/2024 | 16/06/2024 | 15/03/2024 | 13/06/2024 | 90 | Total | 100 | 14/03/2024 00 00 00 | 2024 | 5 | 18/06/2024 | 26 74 | 5 46 | 249838 63 | 177167 72 | 26 74 | 5 46 | Otras causales | 17/05/2024 | 30 | LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAZADA AL 19 85 Y PARALIZADA MOTONIVELADORA CON DESPERFECTOS | 1 | 120 | 210 | 11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024 | 265698 50
5335 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 516689 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE VIRACOCHAN DE LA RED DE SALUD DE HUANTA DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA AYACUCHO | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2319568 | 356495 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE VIRACOCHAN DE LA RED DE SALUD DE HUANTA DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA AYACUCHO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 8013592 |  | 0 | 05/01/2017 | 2 | AYACUCHO | HUANTA | AYAHUANCO | VIRACOCHAN | 15/04/2024 | 10012994 39 | S/ Soles | 1 | 10012994 39 | Resolución Gerencial Regional N 022 2022 GRA/GGR GRI | 20609693160 | CONSORCIO VIRGEN DE LA CANDELARIA | 8364581 26 | 10327971706 | LIMA LEANDRES JUAN CARLOS | 566587 85 | D N I | 28207268 | WILVER MOROTE LAURA | C I P | 71237 | 19/10/2022 |  | D N I | 41179798 | PEDRO ANGEL BELTRAN TORIBIO | C I P | 136583 | 21/07/2022 |  | 12/08/2022 | 09/05/2023 | 270 |  |  |  | 2024 | 4 | 03/05/2024 | 28 62 | 24 13 | 2393726 10 | 1996608 14 | 24 13 | 1996608 14 | Modificaciones sustanciales al expediente técnico | 01/10/2023 | 31 |  | 0 | 0 | 270 | 09/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA | 516792 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TINTA PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2067952 | 2067952 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TINTA PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5312598 |  | 0 | 05/04/2018 | 1 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3862 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | 516923 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO COMPONENTE INFRAESTUCTURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2193204 | 2193204 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 18109155 |  | 0 | 12/04/2014 | 1 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | OMAYA BAJA | 22/04/2024 | 17705345 90 | S/ Soles | 1 | 17705345 90 | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N 240 2023 MDP/GM | 20452744890 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES INDIA S A C | 6948697 18 |  |  |  | D N I | 40975281 | RENE GAMBOA LLALLIRE | C I P | 165294 | 16/04/2024 | 15/04/2025 | D N I | 07618442 | RAFAEL AMERICO VARGAS LINDO | C I P | 75223 | 16/04/2024 | 15/04/2025 | 16/04/2024 | 16/04/2025 | 365 | Total | 100 | 15/04/2024 00 00 00 | 2025 | 1 | 20/02/2025 | 2 32 | 1 63 | 161379 54 | 113443 69 | 1 63 | 113443 69 | Otras situaciones imprevisibles posteriores al p | 01/07/2024 | 30 |  | 1 | 90 | 455 | 15/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2014 | 3630889 83
4667 | GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO | 517027 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 504 EN LA LOCALIDAD DE SECTOR EL CAMPO DEL DISTRITO DE CALLAYUC PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2508775 | 2508775 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 504 EN LA LOCALIDAD DE SECTOR EL CAMPO DEL DISTRITO DE CALLAYUC PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA |  | PROYECTO DE INVERSION | 1419395 |  | 0 |  | 1 | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC |  | 04/05/2023 | 2312354 66 | S/ Soles | 1 | 2312354 66 | RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N 112 2023 GR CAJ GSR C | 20611560746 | CONSORCIO ANTAKARANA | 2052661 85 | 20606619813 | AZUR RODOVIAS E I R L |  | D N I | 43078518 | EILEEN ROLANDO CORONEL CARRANZA | C I P | 145245 | 06/11/2023 | 03/04/2024 | D N I | 16718149 | OCTAVIO ZEA CHAVEZ | C I P | 106160 | 06/11/2023 | 03/04/2024 | 06/11/2023 | 04/04/2024 | 150 | Total | 100 | 10/10/2023 00 00 00 | 2024 | 5 | 22/07/2024 | 81 04 | 46 79 | 1663525 02 | 960367 91 | 46 79 | 960367 91 | Otras causales | 16/03/2024 | 77 | LA OBRA CUNETA CON UN AVANCE REAL EJECUTADO DEL 46 79 FRENTE AL 81 04 DEL PROGRAMADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 SE DEJA CONSTANCIA QUE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 16/03/2024 | 0 | 0 | 150 | 04/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2021 | 1253313 68
1287 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLATI | 517268 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN 10 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Agricultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2602493 | 2602493 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN 10 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUAYLLATI DE LA PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | PROYECTO DE INVERSION | 2711584 |  | 0 |  | 1 | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | DISTRITO DE HUAYLLATI | 28/08/2023 | 2711978 90 | S/ Soles | 1 | 2711978 90 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 111 2023 MDH G/AP | [5 empty] | 0 | D N I | 43659598 | JUAN CARLOS VASQUEZ CCAHUANA | C I P | 152175 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | D N I | 45173778 | EMERSON PE A VERA | C I P | 166235 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 02/10/2023 | 16/09/2026 | 1080 | Total | 100 | 2/10/2023 00 00 00 | 2024 | 12 | 16/12/2024 | 21 96 | 2 92 | 470152 74 | 68431 | 3 63 | 68358 50 | Otras causales | 30/12/2023 | 183 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA PARCIALMENTE | 0 | 0 | 1080 | 16/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 106358 50
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 517493 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL CHANKA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2122307 | 2122307 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL CHANKA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5998896 |  | 0 | 28/05/2010 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | 517979 | AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ANCATIRA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | Administración directa | Si |  | Ampliación | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2173575 | 2173575 | AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ANCATIRA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | APROBADO | PIP MENOR SNIP | 589277 |  | 0 | 06/03/2013 | 1 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | COMUNIDAD DE ANCATIRA | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2701 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI | 519471 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO ISLA ISCAYA DEL DISTRITO DE UNICACHI PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502987 | 2502987 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO ISLA ISCAYA DEL DISTRITO DE UNICACHI PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO |  | PROYECTO DE INVERSION | 355371 |  | 0 |  | 1 | PUNO | YUNGUYO | UNICACHI | CENTRO POBLADO ISLA ISCAYA | 20/04/2023 | 210714 59 | S/ Soles | 1 | 210714 59 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 080 2023 MDU/A | [5 empty] | 0 | D N I | 02387581 | AMILCAR LUIS LOAIZA GONZALES | C I P | 69497 | 22/05/2023 | 04/08/2023 | D N I | 02555736 | REYNALDO CONDORI QUISPE | C I P | 273860 | 15/05/2023 | 04/08/2023 | 22/05/2023 | 05/08/2023 | 75 | Total | 100 | 22/05/2023 00 00 00 | 2023 | 11 | 19/08/2024 | 100 | 54 19 | 250882 33 | 135947 10 | 45 80 | 129022 38 | Desabastecimiento sostenido de materiales | 18/11/2023 | 41 | El avance de ejecución fisíca acumulada al 17 de Noviembre del 2023 es de S/ 135 947 10 con un 54 19 de avance fisíco respecto al costo directo modifcado | 1 | 45 | 120 | 19/09/2023 | 0 | 1 | 71005 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 266419 30
9026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | 520572 | CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO EN EL LA PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2521616 | 2521616 | CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO EN EL LA PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS |  | INVERSIONES IOARR | 1113309 |  | 0 |  | 1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | PTAP LA PASTORA | 05/09/2023 | 1197958 52 | S/ Soles | 1 | 1197958 52 | RGG NRO 132 2023 GG EPS EMAPAT S A | [5 empty] | 0 | D N I | 23958135 | FRANCISCO CARPIO FIGUEROA | C I P | 80666 | 02/10/2023 | 30/12/2023 | D N I | 40676264 | JUAN GERONIMO PASTRANA CHAVEZ | C I P | 309015 | 02/10/2023 | 30/12/2023 | 06/10/2023 | 03/02/2024 | 120 | Total | 100 | 2/10/2023 00 00 00 | 2024 | 6 | 17/07/2024 | 94 26 | 16 02 | 1129195 70 | 191972 53 | 26 60 | 343689 76 | Otras causales | 30/12/2023 | 31 | LA EJECUCION DE LA OBRA ALCANZO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE S/ 191 972 53 SOLES QUE RERPRESENTA EL 16 02 DEL COSTO SUB TOTAL DE LA INVERSION EL MISMO PARALIZO EL 30 12 2023 POR TERMINO DE A O FISCAL | 0 | 0 | 120 | 03/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 0
2922 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA | 520815 | RENOVACION DE CAMINO PARA VEHICULOS LIGEROS EN EL LA JIRON CACERES 4 CUADRAS 28 DE JULIO 2 CUADRAS MIGUEL DE CERVANTES 2 CUADRAS PRIMERA CUADRA PROLONGACION CAMAHUAYCCO MARIA PARADO DE BELLIDO 3 CUADRAS Y CESAR VALLEJO 3 CUADRAS EN LA LOCALIDAD PAUSA DISTRITO DE PAUSA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2601692 | 2601692 | [5 empty] | 0 |  | 1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA |  | 21/07/2023 | 365290 94 | S/ Soles | 1 | 365290 94 | resolución gerencial | [6 empty] | D N I | 21490982 | FELIPE MARCELINO NAVARRETE PURILLA | C I P | 56382 | 22/07/2024 | 08/09/2024 | D N I | 21490982 | FELIPE MARCELINO NAVARRETE PURILLA | C I P | 56382 | 22/07/2024 | 08/09/2024 | 22/07/2024 | 05/09/2024 | 45 | Total | 100 | 8/07/2024 00 00 00 | 2024 | 8 | 19/09/2024 | 61 25 | 46 06 | 296268 17 | 223576 04 | 81 10 | 194149 34 | Falta de recursos financieros y liquidez | 29/08/2024 | 3 | Los trabajos se realizaron conforme al expediente técnico | 0 | 0 | 45 | 05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2023 | 74688 80
1305 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 522275 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA NRO 1 EN LOS AA HH SAN ANTONIO ABAD MIRADOR DE JESUS Y LA ISLA DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA | Contrata |  | 505838 | Mejoramiento | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2329624 | 2329624 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA NRO 1 EN LOS AA HH SAN ANTONIO ABAD MIRADOR DE JESUS Y LA ISLA DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 2817830 |  | 0 | 14/11/2016 | 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV N 01 EN AA HH SAN ANTONIO DE ABAD | 25/07/2024 | 8312149 82 | S/ Soles | 1 | 8312149 82 | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N 224 2024 GIP MDP | 20517230821 | CORPORACION J amp J INGENIEROS S A C | 7535097 41 | 10414811707 | GAMARRA TUCO RUBEN FRANCISCO |  | D N I | 43463232 | PAULO CESAR GAMARRA TUCO | C I P | 127356 | 22/08/2024 | 18/01/2025 | D N I | 09301068 | BARNARD PABLO GONZALO ROJAS | C I P | 82399 | 22/08/2024 | 18/01/2025 | 22/08/2024 | 19/01/2025 | 150 | Total | 100 | 14/08/2024 00 00 00 | 2025 | 1 | 28/02/2025 | 100 | 61 17 | 6385675 77 | 3906309 21 | 61 17 | 3906309 21 | Otras causales | 17/01/2025 | 14 | EL MONTO VALORIZADO ACUMULADO EN EL PERIODO 01 AL 16 DE ENERO DEL 2025 ES DE S/3 906 309 21 | 0 | 0 | 150 | 19/01/2025 | 0 | 1 | 159644 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2017 | 30500
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 523334 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CHARA SAN PABLO CANCHIS CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2153310 | 2153310 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P CHARA SAN PABLO CANCHIS CUSCO | APROBADO | 4 | 392311 |  | 0 | 12/09/2012 | 1 | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | CENTRO POBLADO CHARA | 25/09/2012 | 322500 | S/ Soles | 1 | 322500 | CARTA 746 2012 | 20547834349 | CONSORCIO MACHUPICCHU | 326000 |  |  |  | D N I | 23942555 | JOHN ARANYA TEJADA | C I P | 77736 | 06/08/2012 | 23/09/2013 | D N I | 09317201 | LUCIANO NEMESIO ROZAS FLORES | No aplica | 0 | 15/05/2012 | 23/09/2013 | 26/09/2012 | 31/10/2012 | 35 | Total | 100 | 4/07/2012 00 00 00 | 2012 | 10 | 20/09/2024 | 100 | 0 | 322500 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento de contrato | 01/10/2012 | 31 | OBRA LIQUIDADA POR CONTRATA POR INCUMPLMIENTO DE CONTRATO | 0 | 0 | 35 | 31/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2020 | Resolución de contrato | Si | 24/08/2020 | Si | 24/08/2020 | 3500
6352 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 523337 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P MARCCURA HUANOQUITE PARURO CUSCO | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2153321 | 2153321 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C P MARCCURA HUANOQUITE PARURO CUSCO | APROBADO | 4 | 392311 |  | 0 | 14/06/2012 | 1 | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | CENTRO POBLADO MARCCURA | 19/06/2012 | 336500 | S/ Soles | 1 | 336500 | 220 2012 | 20547834349 | CONSORCIO MACHUPICCHU | 340000 |  |  | 0 | D N I | 23823221 | OSCAR PELAEZ QUISPE | C I P | 57352 | 31/05/2012 | 19/07/2012 | D N I | 09317201 | LUCIANO NEMESIO ROZAS FLORES | No aplica | 0 | 20/06/2012 | 19/07/2012 | 20/06/2012 | 25/07/2012 | 35 | Total | 100 | 15/05/2012 00 00 00 | 2012 | 7 | 20/09/2024 | 100 | 0 | 336500 | 0 | 0 | 0 | Incumplimiento de contrato | 01/07/2012 | 31 | CUENTA CON RESOLUCION DE CONTRATA encontrándose con un avance físico del 0 00 según Constatación Física la Obra no llegó a iniciar ejecución física debido a una concurrencia de hecho fortuito o fuerza mayor por pérdida de titularidad de terreno comunal | 0 | 0 | 35 | 25/07/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2012 | Resolución de contrato | Si | 20/07/2012 | Si | 22/07/2021 | 4526 60
0438 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | 535991 | CREACION DE VEREDA PEATONAL DESDE EL CRUCE DEL CASERIO CUYANA AL CRUCE CASERIO DE TARAPOTO DEL CASERIO HUATURI RIO NANAY DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS LORETO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2219086 | 2219086 | CREACION DE VEREDA PEATONAL DESDE EL CRUCE DEL CASERIO CUYANA AL CRUCE CASERIO DE TARAPOTO DEL CASERIO HUATURI RIO NANAY DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS LORETO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 541699 |  | 0 | 12/04/2013 | 1 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0363 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 535992 | CONSTRUCCIÓN DE SE ALES DE TRÁFICO EN EL LA ZONA URBANA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2466246 | 2466246 | CONSTRUCCION DE SE ALES DE TRÁFICO EN EL LA ZONA URBANA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO |  | INVERSIONES IOARR | 306615 |  | 0 |  | 1 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | 535993 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2467139 | 2467139 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 3673395 |  | 0 |  | 2 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 535997 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2474741 | 2474741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  | PROYECTO DE INVERSION | 13302887 |  | 0 |  | 1 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3859 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | 535999 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP HU 1141 JESUS CALANCA GRANDE DEL DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE LAURICOCHA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2566503 | 2566503 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP HU 1141 JESUS CALANCA GRANDE DEL DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE LAURICOCHA DEPARTAMENTO DE HUANUCO |  | PROYECTO DE INVERSION | 310251 |  | 0 |  | 1 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN | 536002 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS CON UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO UBS EN LAS LOCALIDADES DE SHUNQUI Y SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE HUACLLÁN PROVINCIA DE AIJA ÁNCASH | Administración directa | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
;

## Tiempo de retraso
Dataset - Obras Paralizadas
Fuente: Sistema de información de obras públicas - INFOBRAS | [13 empty] | Fuente: Dataset Infobras
Fecha de consulta: 12-03-2025
Código Entidad | Entidad Pública | Código INFOBRAS | Nombre de obra | Modalidad de ejecución de la obra | ¿Corresponde a un saldo de Obra? | Código INFOBRAS de obra inicial | Naturaleza de la obra | Tipo de obra - Clasificador Nivel 1 | Tipo de obra - Clasificador Nivel 2 | Tipo de obra - Clasificador Nivel 3 | Marca Reconstrucción con Cambios (Si/No) | Marca Reactivación Económica (Si/No) | N° Informes de Monitores Ciudadanos | N° Denuncias vinculadas | N° Informes de control | N° Comentarios ciudadanos | ¿Es una obra de carácter reservado? | Nivel de gobierno | Sector de la Entidad | Código único de inversión | Código SNIP | Nombre proyecto | Estado del proyecto | Tipo Formato | Monto Viable/Aprobado | Fecha de aprobación | Monto Viable actualizado | Fecha de actualización | N° obras relacionadas al proyecto | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección o información de referencia | Fecha de aprobación del expediente | Monto de aprobación de expediente técnico | Moneda | Tasa de cambio | Monto aprobado en soles | Documento de aprobación de expediente | RUC - Contratista | Contratista | Monto del contrato en soles | RUC - Supervisión | Empresa o consorcio de Supervisión: | Fecha de inicio de obra | Fecha finalización programada de obra | Años de retraso
5349 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 2364 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LAS LOMAS | Contrata | Si |  | Rehabilitación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNOS REGIONALES | 2038458 | 25707 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LAS LOMAS | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 15543225 |  | 0 | 26/02/2009 | 2 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | DISTRITO DE LAS LOMAS | 05/09/2007 | 3019755 58 | S/ Soles | 1 | 3019755 58 | RDG N 584 2007 GRP GRI DGC | 20547063831 | CONSORCIO LAS LOMAS | 16721485 14 |  |  | 27/06/2012 | 17/10/2014 | 11
0454 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | 7147 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2056438 | 58032 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | APROBADO | 0 | 16549189 |  | 0 | 13/01/2012 | 2 | PIURA | PIURA | PIURA | UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN PIURA | 15/05/2012 | 24149918 31 | S/ Soles | 1 | 24149918 31 | RESOLUCION JEFATURAL N 062 2012 OI/MPP | 20529834871 | CONSORCIO LOS ALGARROBOS | 800834 47 | 10327990999 | CONSORCIO SUPERVISOR C C | 23/11/2012 | 23/11/2013 | 13
2436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 11299 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE HUAYANAY Y HUANDO BAJO | Contrata | Si |  | Ampliación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2094538 | 33608 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE HUAYANAY Y HUANDO BAJO | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 5560983 |  | 0 | 14/09/2009 | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Distrito de San Miguel de El Faique cercado del distrito y Huando Alto | 01/02/2011 | 4593644 34 | S/ Soles | 1 | 4593644 34 | RESOLUCION DE ALCALDIA | 20600830644 |  | 4870570 02 |  |  | 21/02/2011 | 20/08/2011 | 14
0454 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | 15930 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO SARITA COLONIA DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA | Contrata | Si |  | Instalación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2081148 | 90174 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO DE SARITA COLONIA DISTRITO DE CATACAOS PIURA PIURA | APROBADO | 0 | 1218008 |  | 0 | 12/07/2013 | 1 | PIURA | PIURA | CATACAOS | CASERIO SARITA COLONIA ACATACOS | 12/07/2013 | 1701339 91 | S/ Soles | 1 | 1701339 91 | RESOLUCION JEFATURAL N 121 2013 OI/MPP | 20526107455 | INVERSIONES CHUEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1606339 91 |  |  | 16/11/2013 | 16/03/2014 | 12
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 38686 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALÁ ALTA Y CHALACALÁ BAJA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Construcción/Creación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2168995 | 108231 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | 0 | 2406494 |  | 0 | 22/02/2011 | 1 | PIURA | SULLANA | SULLANA | La obra se efectuará en la localidad de Chalacalá Baja y Chalacalá Alta Chalacalá Baja se encuentra ubicada según Datum PSAD 56 sistema de proyección UTM hemisferio sur zona 17 en las siguientes | 13/06/2011 | 3107613 50 | S/ Soles | 1 | 3107613 50 | RESOLUCIÓN J 063 2011 VIVIENDA VMCS PAPT 1 033 | 20163906661 | HCB Contratistas Generales S R L | 2872756 32 |  |  | 21/07/2012 | 18/11/2012 | 14
6003 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 41015 | Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Santa Rosa Cieneguillo Sur distrito y provincia de Sullana departamento de Piura | Contrata | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2168857 | 108264 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | 0 | 1622681 |  | 0 | 22/02/2011 | 1 | PIURA | SULLANA | SULLANA | La obra de efectuará en el departamento de Piura provincia y distrito de Sullana por la ruta nacional 1 N Sullana Tambogrande hasta la atura del cruce con el canal Daniel Escobar resgistrando una | 31/05/2011 | 1928552 | S/ Soles | 1 | 1928552 | RES JEF N 055 2011 VIVIENDA VMCS PAPT 1 033 | C0003136772 | CONSORCIO SAN MARTIN | 565723 93 |  |  | 01/08/2012 | 29/11/2012 | 14
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 88999 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA PROVINCIA DE SULLANA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | No | No | 0 | 0 | 24 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2260867 | 274554 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA PROVINCIA DE SULLANA PIURA | APROBADO | PIP MAYOR SNIP | 212066820 |  | 0 | 21/11/2016 | 2 | PIURA | SULLANA | SULLANA | Distrito de SULLANA y BELLAVISTA Provincia de SULLANA Región PIURA | 28/03/2019 | 290315367 89 | S/ Soles | 1 | 290315367 89 | Resol de Gerencia Municipal N 046 2019/MPS GM | C0003194461 | CONSORCIO SULLABELLA | 254357789 07 | 20538546489 | GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 22/11/2019 | 10/05/2022 | 4
2435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | 103491 | Mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y de Disposición sanitaria de Excretas en Habaspite Cerro Negro Bellavista Peña Blanca Salinas Rio Blanco Huaquillas Montaña Hormigueros Loma de la Esperanza Chaupe Bajo y Chaupe Alto Huachumo del Distrito de El Carmen de la Frontera Provincia de Huancabamba Departamento de Piura | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2440606 | 2440606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN HABASPITE CERRO NEGRO BELLAVISTA PE A BLANCA SALINAS RÍO BLANCO HUAQUILLAS MONTA A HORMIGUEROS LOMA DE LA ESPERANZA CHAUPE BAJO CHAUPE ALTO HUACHUMO 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 18489335 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA |  | 16/06/2020 | 17163268 23 | S/ Soles | 1 | 17163268 23 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 130 2020/MDCF | 20607940721 | CONSORCIO LUCS | 17163268 23 | 20606799871 | CONSORCIO ANDINO UNO | 11/12/2020 | 06/12/2021 | 5
6042 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | 105342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA HH SANTA ROSA SECTORES 1 2 4 Y 5 DISTRITO PIURA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2114411 | 126027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA HH SANTA ROSA SECTORES 1 2 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA PIURA | APROBADO | 0 | 5947044 |  | 0 | 11/10/2016 | 1 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | AA HH SANTA ROSA SECTORES 1 2 4 Y 5 | 01/08/2018 | 8897932 | S/ Soles | 1 | 8897932 | RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N 0148 | 20214287791 | CONSORCIO ORO NEGRO | 8897932 |  |  | 08/02/2019 | 07/08/2019 | 7
3470 | ENTIDAD PREST DE SS DE SANEAM GRAU S A | 114797 | REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL LA POZO ALTOS NEGROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA SECHURA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Si |  | Remodelación | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | SANEAMIENTO | 2435293 | 2435293 | REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL LA POZO ALTOS NEGROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA SECHURA DEPARTAMENTO PIURA | APROBADO | INVERSIONES IOARR | 1064749 |  | 0 |  | 1 | PIURA | SECHURA | SECHURA | La estación de bombeo del pozo Altos Negros se encuentra en las coordenadas UTM 528738E 9389517N con una altitud promedio de 13 50 m s n m a una distancia promedio de 14 Km al nor este de la ciu | 10/09/2019 | 1064749 | S/ Soles | 1 | 1064749 | RESOLUCION N 334 2019 | 20526549041 | HANIELP CONTRATISTAS GENERALES S A C | 951586 68 | 20530273009 | PABUR CONTRATISTAS GENERALES E I R L | 21/02/2020 | 20/07/2020 | 6
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 119943 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO FRIAS PROVINCIA AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2436483 | 2436483 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | FRIAS | Centro Poblado San Isidro | 10/04/2019 | 94150 67 | S/ Soles | 1 | 94150 67 | N 106 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [5 empty] | 06/01/2020 | 05/02/2020 | 6
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120113 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2436074 | 2436074 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | Centro Poblado Hualapampa | 08/04/2019 | 473575 11 | S/ Soles | 1 | 473575 11 | N 097 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [5 empty] | 03/12/2019 | 02/03/2020 | 6
5978 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 120128 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65 DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Si |  | Reconstrucción | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GOBIERNO NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2436071 | 2436071 | [5 empty] | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | Centro Poblado Progreso Km 65 | 08/04/2019 | 266820 18 | S/ Soles | 1 | 266820 18 | N 097 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR | [5 empty] | 03/12/2019 | 01/02/2020 | 6
2431 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | 133890 | MEJORAMIENTO AMPLIACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS HUAJAMBE BAJO HUAJAMBE ALTO NUEVO PROGRESO LIMON PALO BLANCO ABALQUE CHACCHACAL SAPSE LA VIRGEN FLOR DE CAFE DEL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2456328 | 2456328 | MEJORAMIENTO AMPLIACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS HUAJAMBE BAJO HUAJAMBE ALTO NUEVO PROGRESO LIMON PALO BLANCO ABALQUE CHACCHACAL SAPSE LA VIRGEN FLOR DE CAFE DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 14389776 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | CANCHAQUE | 28/09/2020 | 12568854 16 | S/ Soles | 1 | 12568854 16 | RESOLUCION N 207 2020 MDC/A | 20606876891 | CONSORCIO PAPAYAL | 10449141 25 | 20606833050 | CONSORCIO SUPERVISOR VALLE SAGRADO | 08/12/2020 | 03/12/2021 | 5
0451 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA | 150390 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUMBICUS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2493077 | 2493077 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUMBICUS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA |  | PROYECTO DE INVERSION | 3938060 |  | 0 |  | 2 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA |  | 25/01/2024 | 4693584 42 | S/ Soles | 1 | 4693584 42 | Formato 15 Invierte | C0003428956 | CONSORCIO EJECUTOR CUMBICUS | 4389355 73 |  |  | 20/01/2023 | 18/08/2023 | 3
2428 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | 152965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO 2452010 | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2452010 | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 5452493 |  | 0 |  | 1 | PIURA | AYABACA | JILILI |  | 05/11/2021 | 5152362 79 | S/ Soles | 1 | 5152362 79 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 108 2021/MDJ A | 20483932091 | CONSORCIO FRONTERIZO | 4390596 68 |  |  | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 4
2431 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | 164711 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUABLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Si |  | Mejoramiento | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | No | GOBIERNO LOCAL | GOBIERNOS LOCALES | 2502686 | 2502686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | APROBADO | PROYECTO DE INVERSION | 3559918 |  | 0 |  | 1 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | PAMPAS DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA TIERRA BLANCA | 16/03/2022 | 4387457 89 | S/ Soles | 1 | 4387457 89 | RESOLUCION DE ALCALDIA N 065 2022/MDC A | C0003415041 | CONSORCIO EJECUTOR AGUA BLANCA | 4149959 89 | 20609893843 | CONSORCIO TIERRA BLANCA | 14/11/2022 | 13/04/2023 | 3
[46 empty] | promedio | 7.8235