## Export
CUI_PROY | ID SSP | SNIP | CUI | Descripción Inversión | Estado de la Obra | CASUISTICA DE LA PARALIZACIÓN | ECD_BI | PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIA | REQUIERE FINANCIAMIENTO (SI/NO): | TIPO DE PROCESO | META 2026 | Fecha Estimada de Reactivación | Tipo de Inversion | Etapa | Estado-Subestado | Estado | SubEstado | Inicio Estimado | Inicio Real | Fin Estimado | Fin Real | Avance Físico Obra | Nombre Proy. | Primera fecha: CONS_UEI | Primera fecha: CONS_Region | Primera fecha: CONS_Provincia | Primera fecha: DISTRITO | CONS_MontoInversion.Etapa | CONS_Beneficiarios_Etapa | CONS_ConexAP_Nueva | CONS_ConexAP_Rehab | CONS_ConexAlc_Nueva | CONS_ConexAlc_Rehab | Subunidad | Primera fecha: CONS_AdminContrato | AM_SituacionActual | AM_PróximosHitos
2030755 - LA ARENA | 30740 | 1960 | 2030755 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA | POR CERRAR | POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. | NO | - | NO | POR CERRAR | - |  | PIP TRANSF | OBRA | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2009-02-21 |  |  | 77.76% | LA ARENA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | PIURA | PIURA | LA ARENA | 22726345.75 | 17656 | 2788 |  | 1552 |  | UGT | PEDRO ESTEBAN TARMEÑO BERNUY | El avance físico de la obra según valorización N° 18 a Julio del 2010 es de 77.76%, se han ejecutado los trabajos correspondientes a las redes de agua y alcantarillado, pero no se han ejecutado las Obras Civiles como Reservorio, Cámaras de Bombeo de desagües y lagunas de oxidación, las mismas que se van a considerar en la próxima intervención, debido a que el Contratista resolvió el contrato por falta de Libre Disponibilidad de los terrenos. La U.E. no cuenta con el saneamiento físico legal de los terrenos ni con el peritaje técnico - financiero y legal. | Se suscribió Actas con los agentes responsables de la UE (GORE), sobre Convocatoria para selección del Servicio de Peritaje cuyos TDR ya se encuentran aprobados y están próximos a colgar convocatoria en el SEACE. Con la Municip. Dist. La Arena, se suscribió Acta y recién han cumplido con contratar los servicios para el Saneamiento Físico legal cuya entrega será el 29/09/2017, según cronograma. Se recomendó que inmediatamente se contrate al perito, debe también convocarse el consultor para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de obra.
2038458 - LAS LOMAS | 48113 | 25707 | 2038458 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS | PARALIZADO | DETALLE DEL EMPALME DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA HACIA EL INTERIOR DE LA PTA. NO CONCORDABA EL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE ENOSA CON LA DEL EXPEDINETE TÉCNICO. POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS DE TODOS LOS | SI | Se esta gestionando transferencia del terreno para la EBAR 04/El PNSU viene brindando asistencia a la UEI, en el saneamiento de terrenos | NO | LICITACIÓN PÚBLICA | - | 2026-12-22 | PIP TRANSF | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración - En Proceso | En elaboración | En Proceso |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 | 2021-10-30 | 30% | LAS LOMAS | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 28666572.54 | 10747 | 2776 |  |  |  | UGT | PEDRO ESTEBAN TARMEÑO BERNUY | La UEI coordina con la EPS GRAU S.A. sobre los parámetros de calidad y tratabilidad de la PTAP existente para considerarla en la nueva PTAP. Los terrenos de la Captación, PTAP, CBAR 01, CBAR 05 y PTAR tienen ficha registral. Está pendiente el saneamiento físico legal del terrenos de una CBAR que se proyctará en la parte baja. Se programará una reunión virtual con la DGAA para tratar el instrumento ambiental.
2046487 - LA UNION ET | 47364 | 54561 | 2046487 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PARALIZADO | CONTRATO RESUELTO POR EL PNSU, CON CARTA NOTARIAL N° 038-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 DE FECHA 21.06.2022 | LEER | El centro poblado 19 de agosto no permite que el trazo de la línea de impulsión pase por sus territorios/Se viene coordinando con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión | NO | PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN | META 2026 | 2026-12-15 | PIP PROP | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración - En Proceso | En elaboración | En Proceso |  | 2024-12-11 | 2026-05-29 |  | 0% | LA UNION ET | PNSU | PIURA | PIURA | LA UNION | 64246264 | 22490 | 0 | 6106 | 0 | 3296 | UP/SUE | Cinthia Giuliana Celis Huillca | 3er entregable, se identificó Déficit hídrico, acuífero subterráneo con alta conductividad eléctrica, y falta disponibilidad de terreno. | Mediante Carta N° 173-2025-HM-LU, la Consultora presentó a la Supervisión el planteamiento técnico orientado a viabilizar el proyecto La Unión
2053819 - CATACAOS | 31600 | 52192 | 2053819 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PARALIZADO | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, AL NO CUMPLIR LOS AVANCES PARCIALES ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. | TAL VEZ | No se cuenta con terrenos para los componentes del proyecto: PTAR, 6 Camaras de Bombeo, 2 Reservorios, 1 Camara de Bombeo de Pozo. Falta definir el planteamiento técnico /El PNSU viene brindando asistencia a la UEI, en la formulación del planteamiento técnico. | NO |  | - |  | PIP TRANSF | OBRA | Convenio Resuelto - | Convenio Resuelto |  |  | 2017-05-16 | 2024-01-31 |  | 89.54% | CATACAOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS | PIURA | PIURA | CATACAOS | 59113592.71 | 11557 | 0 | 2159 | 2159 |  | UGT | BILLY ULISES MANAYALLE MANAY | Mediante el Oficio N.° 008-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSU/DE, de fecha 6 de enero de 2026, se notificó a la Municipalidad Distrital de Catacaos sobre la resolución del Convenio N° 548-2014.\t | Cerrar el convenio N° 548-2014 suscrito entre el MVCS y la Municipalidad Distrital de Catacaos.
2056438 - PIURA | 30808 | 58032 | 2056438 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | PARALIZADO | POR NO HABER REALIZADO LA PERFORACIÓN DE LOS 02 POZOS EXPLORATORIOS PARA VERIFICAR EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DEL AGUA, LOS EJECUTADOS ANTERIORMENTE TIENEN AGUA DE MALA CALIDAD Y PROBLEMAS CON TERRENO SEMIROCOSO. ADEMÁS NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. | SI | Se esta gestionando transferencia del terreno para las EBARs/El PNSU viene brindando asistencia a la UEI, en el saneamiento de terrenos | NO | LICITACIÓN PÚBLICA | - | 2026-11-16 | PIP TRANSF | OBRA | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2012-11-23 |  |  | 84.14% | PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | PIURA | PIURA | PIURA | 26864446.49 | 9895 | 2552 |  | 2552 |  | UGT | MARINO JOHN SOLORZANO CAMONES | La UE Municipalidad Provincial de Piura, se encuentran culminando la elaboración de los TDR para el servicIo de pruebas de bombeo de los pozos para verificar la cantidad y calidad del agua a producir. Paralelamente estarán dando inicio al peritaje técnico de la obra y elaboración del Exp. Téc. de Saldo de Obra | Asist. Téc. y seguimiento a lo planteado por la U.E.
2056440 - QUERECOTILLO | 30798 | 62328 | 2056440 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUÉRECOTILLO - SULLANA - PIURA | PARALIZADO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO, PARA LINEA DE EMISOR Y DE LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE LA CAPTACIÓN PROYECTADA (LICENCIA DE USO DE AGUA, OTORGADA POR LA ALA – ANA). | TAL VEZ | A la fecha no se cuenta con terrenos para los componentes del proyecto: : PTAP, Captacion, Terreno para reuso. Falta definir planteamiento técnico/El PNSU viene brindando asistencia a la UEI, en el saneamiento de terrenos Culminar el planteamiento técnico y definir los terrenos | NO | LICITACIÓN PÚBLICA | - | 2028-03-12 | PIP TRANSF | OBRA | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2013-06-28 |  |  | 97% | QUERECOTILLO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 39758247.66 | 13477 |  |  |  |  | UGT | ROCIO NORKA CALVO SANTOS | La obra continua paralizada, la U.E. no cuenta aun el saneamiento físico legal de los terrenos por parte de la Municipalidad de Querecotillo para la instalación del Colector Principal. A la fecha no han alcanzado la información requerida a la Municipalidad Provincial de Sullana. La U.E. se encuentra terminando la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de obra. | Asist. Tec. A la Municipalidad Distrital de Querecotillo y Municipalidad Provincial de Sullana a fin de lograr la el saneamiento físico legal de los terrenos agrícolas, por donde pasa el colector principal, recomendando que la Of. de Asesoría Legal de la U.E. elabore el expediente de servidumbre de paso ó expropiación de los terrenos, por necesidad pública, debido al exceso de tiempo transcurrido sin solución al problema.
2070374 - COLAN | 34001 | 74250 | 2070374 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA | PARALIZADO | POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FALTA DE PAGO AL CONTRATISTA DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA. | NO | No se cuenta con terrenos para los componentes del proyecto: Vertimiento y servidumbre de paso de la Linea de Impulsión /El PNSU viene brindando asistencia a la UEI, en la formulación del planteamiento técnico. | NO |  | - |  | PIP TRANSF | OBRA (SALDO) | Convenio Resuelto - | Convenio Resuelto |  |  | 2015-11-03 | 2016-02-15 |  | 95.77% | COLAN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN | PIURA | PAITA | COLAN | 9254621 | 3553 |  | 0 |  |  | UGT | MARINO JOHN SOLORZANO CAMONES | Mediante el Oficio N° 055-2026/VMCS/PNSU/UGT, de fecha 05/02/2026, se solicitó a la Municipalidad la liquidación técnica financiera del Convenio N° 833-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU. | Cerrar el convenio N° 833-2013 suscrito entre el MVCS y la Municipalidad Distrital de Colán
2090577 - TAMBO GRANDE | 30790 | 65192 | 2090577 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | PARALIZADO | POR HABER REFORMULADO EL EXPDIENTE TÉCNICO (REDUCCIÓN DE METAS) NO HA CULMINADO CON LAS METAS. | SI | A la fecha no se cuenta con terrenos para los componentes del proyecto: PTAR, PTAP, 02 reservorios, Linea de conducción, CB 01, linea de aducción/El PNSU viene brindando asistencia a la UEI, en el saneamiento de terrenos | NO | LICITACIÓN PÚBLICA | - | 2027-08-14 | PIP TRANSF | OBRA | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2011-12-21 |  |  | 100% | TAMBO GRANDE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 58302488.2 | 30036 |  | 0 |  |  | UGT | ROCIO NORKA CALVO SANTOS | La Municipalidad Distrital de Tambogrande ha hecho llegar el Peritaje Técnico de la obra, mediante Oficio N° 403-2017/MDT-A de fecha 11/07/2017. | La Coordinación de Asistencia Técnica de la UGT-PNSU ha cursado el Oficio N° 1288-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4. a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, alcanzando observaciones que ha detectado en la evaluación de la documentación alcanzada en el Peritaje, alcanzado por la UE.
2148113 - SULLANA | 30807 | 186346 | 2148113 | MEJORAMIENTO DEL COLECTOR SAN MIGUEL DESDE LA CALLE FELIX JARAMILLO HASTA LA CAMARA DE BOMBEO DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | POR CERRAR | POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA TRABAJOS FALTANTES POR CONCLUIR. | NO | - | NO | POR CERRAR | - |  | PIP TRANSF | OBRA | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2012-11-29 |  |  | 97% | SULLANA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | PIURA | SULLANA | BELLAVISTA, SULLANA | 18764626.74 | 73089 |  |  |  |  | UGT | ROCIO NORKA CALVO SANTOS | Según el Ing. Lenin Talledo Resp. del Área de Liquidaciones de la Mun. Prov. Sullana, se ha evaluando ejecutar por administración Directa, la pavimentación de las calles en un tramo de aproximadamente 5000 m2, donde incluye la reposición del pavimento que es el saldo de obra por ejecutar y paralelamente realizarán el peritaje para hacer el deductivo en la liquidación al contratista. | Asist. Téc. y seguimiento para reinicio de obra.
2150700 - TUPAC AMARU | 48613 | 191190 | 2150700 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H TUPAC AMARU I Y II ETAPA, EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PARALIZADO | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERÓ ANCHOS DE ZANJA DE 0.8 M PARA LA INSTALACIÓN DE COLECTORES A PROFUNDIDADES DE HASTA 4 M, CUANDO EL CONTRATISTA TUVO QUE ABRIR ANCHOS DE ZANJA DE 5 Y 6 M, LO QUE GENERÓ UN PRESUPUESTO ADICIONAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO. | SI | - | SI | LICITACIÓN PÚBLICA | META 2026 | 2026-04-20 | PIP TRANSF | OBRA (SALDO) | En Ejecución - Suspendido | En Ejecución | Suspendido |  | 2026-03-17 | 2026-07-29 |  | 2.72% | TUPAC AMARU | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12922978 | 8223 | 43 | 0 | 23 | 0 | UGT | JUAN JOSE MARTINEZ NUÑEZ , MIGUEL YARANGA BULEJE | La Inspectora de la obra informa que las partes han acordado efectuar una suspensión del plazo de ejecución de la obra a partir del 01/04/2026, debido a las incompatibilidades del Expediente Técnico así como del vencimiento del Expediente de media tensión, por la que no se encuentran partidas contractuales que puedan ser ejecutadas. Con respecto al procedimiento de selección para la supervisión de la obra este ha sido reprogramado siendo la nueva fecha de otorgamiento de la buena pro para el 17/04/2026. El avance de la obra correspondiente al mes de marzo es de 2.72% vs 0.75% programado. | Se continua efectuando el seguimiento al proyecto.
2260867 - PTAR SULLANA | 48223 | 274554 | 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | PARALIZADO | INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ADICIONALES DE OBRA. DEMORA INJUSTIFICADA EN EL SUMINISTRO DE PROCURA (EQUIPOS). PORCENTAJE DE EJECUCION FISICO DE OBRA MENOR AL 80%. | TAL VEZ | - | NO | - | META 2026 | 2026-12-08 | PIP PROP | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración - En Proceso | En elaboración | En Proceso |  |  | 2026-09-30 |  | 0% | PTAR SULLANA | PNSU | PIURA | SULLANA | SULLANA | 447401802.42 | 196000 | 0 | 0 | 1897 | 0 | UP/SUE | Giancarlo Edisson Sotelo Pachacama | En revisión del primer entregable (4ta versión) por la Supervisión - Diágnostico. Segundo entregable entregado - Propuesta de Solución Técnica\t | Seguimiento a consultor y supervisión
2260867 - PTAR SULLANA (E) | 33172 | 2260867 | 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | PARALIZADO | INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ADICIONALES DE OBRA. DEMORA INJUSTIFICADA EN EL SUMINISTRO DE PROCURA (EQUIPOS). PORCENTAJE DE EJECUCION FISICO DE OBRA MENOR AL 80%. | TAL VEZ | - | NO | - | META 2026 | 2026-12-08 | PIP TRANSF | EXPEDIENTE TÉCNICO | Concluido - Con Aprobación Técnica | Concluido | Con Aprobación Técnica |  | 2015-11-18 |  | 2018-09-10 | 100% | PTAR SULLANA (E) | PNSU | PIURA | SULLANA |  | 455580761 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UP/SUE |  | La Municipalidad, no efectuo el lavantemiento de observaciones y/o aclaración de las obsbervaciones efectuadas a la liquidación del contrato de supervisión de la elaboración del E.T., razón por la cual se elaboró el Informe N°012-2026/VMCS/PNSU/UGT/UT-myaranga, con la reiteración a la entidad dando un plazo de 10 días hábiles, dicho informe fue notificado a la Municipalidad mediante Oficio N°091-2026/SG/OAC-CAC-PIURA y a la OCI de la Municipalidad mediante Oficio N°092-2026//SG/OAC-CAC-PIURA.
2260867 - PTAR SULLANA (O) | 42855 | 2260867 | 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | PARALIZADO | INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ADICIONALES DE OBRA. DEMORA INJUSTIFICADA EN EL SUMINISTRO DE PROCURA (EQUIPOS). PORCENTAJE DE EJECUCION FISICO DE OBRA MENOR AL 80%. | TAL VEZ | - | NO | - | META 2026 | 2026-12-08 | PIP PROP | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2024-12-31 |  |  |  | PTAR SULLANA (O) | PNSU | PIURA | SULLANA |  | 455580761 | 196000 | 0 | 0 | 1897 | 0 | UP/SUEP | Giancarlo Edisson Sotelo Pachacama | - Contrato suscrito N° 110-2024 para diagnóstico de estado situacional y expediente técnico de saldo de obra. - En estudio de mercado la contratación de supervisión del proyecto. | - Inicio del diagnóstico de estado situacional y expediente técnico de saldo de obra previsto para diciembre 2024.
2274607 - BERNAL (ES) | 48884 | 119202 | 2274607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | PARALIZADO | RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SEÑALANDO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSORCIO, LA MISMA QUE FUE NOTIFICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL, INICIALMENTE EL 18/09/2024 (NOTIFICACIÓN INVALIDAD POR NO TENER SELLO NOTARIAL) Y LA SEGUNDA NOTIFICACIÓN EL 26/09/2024. | NO | - | NO |  | META 2026 | 2026-12-24 | PIP TRANSF | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | En elaboración - En Proceso | En elaboración | En Proceso |  | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 20% | BERNAL (ES) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | PIURA | SECHURA | BERNAL | 130249383 | 13860 |  |  |  |  | UGT | JUAN JOSE MARTINEZ NUÑEZ , SEGUNDO VIRGILIO RIMARACHIN CABRERA | El día 07/04/2026, mediante correo institucional, la Municipalidad hace llegar al Especialista en Suelos el levantamiento de observaciones de los estudios de Mecánica de Suelos y al Especialista en Electromecánico el levantamiento de Observaciones del componente Electromecánico del Expediente de Saldo, para su revisión y conformidad.
2274607 - BERNAL (O) | 46606 | 119202 | 2274607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | PARALIZADO | RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SEÑALANDO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSORCIO, LA MISMA QUE FUE NOTIFICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL, INICIALMENTE EL 18/09/2024 (NOTIFICACIÓN INVALIDAD POR NO TENER SELLO NOTARIAL) Y LA SEGUNDA NOTIFICACIÓN EL 26/09/2024. | NO | - | NO |  | META 2026 | 2026-12-24 | PIP TRANSF | OBRA | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  | 2022-12-21 |  |  | 17.33% | BERNAL (O) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | PIURA | SECHURA |  | 130249383 | 13860 | 0 | 3131 | 111 | 2963 | UGT | JUAN JOSE MARTINEZ NUÑEZ, SEGUNDO VIRGILIO RIMARACHIN CABRERA, | Mediante Memorando N° 0769-2025/VMCS/PNSU/UGT de fecha 20.06.25 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del distrito de Bernal, provincia de Sechura - Piura”, con código CUI N° 2274607, se comunica que la obra se encuentra PARALIZADA por resolución de contrato de ejecución de obra. En ese sentido se deriva el Informe 01-2025-VMCS/PNSU/UGT/UT-myaranga (HT 89983-2025) a la Coordinación de Asistencia Técnica de la UGT- PNSU, con la finalidad que se le brinde a la Municipalidad Distrital de Bernal, la asistencia técnica correspondiente a fin de que implemente las acciones, en el marco de la normatividad vigente, que permitan lograr el reinicio y culminación del proyecto.
2307711 - SECHURA | 46867 | 2307711 | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PARALIZADO | LA MPS RESOLVIÓ EL CONTRATO POR BAJO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA | TAL VEZ | - | NO | LICITACIÓN PÚBLICA | - | 2026-11-29 | PIP TRANSF | OBRA (SALDO) | Paralizada - Permanente | Paralizada | Permanente |  |  |  |  | 0% | SECHURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | PIURA | SECHURA | SECHURA | 60404253.47 | 25965 |  |  |  |  | UGT | PEDRO ESTEBAN TARMEÑO BERNUY | Mediante Memorando N° 1503-2023/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de fecha 21.11.23 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado Parachique - La Bocana - distrito de Sechura - provincia de Sechura - departamento de Piura”, con código CUI N° 2307711, se comunica el estado situacional de la obra del proyecto, la cual se encuentra PARALIZADA por resolución de contrato de ejecución de obra. En ese sentido se deriva el Informe N° 004-2023/PNSU/4.2.1-myaranga (H.T. 167219-2023) a la Coordinación de Asistencia Técnica de la UGT- PNSU, a fin de que brinde asistencia técnica a la UEI, para que implemente acciones, que permita su reinicio y culminación del proyecto. | La Coordinación de Asistencia Técnica - UGT realizará la vista al proyecto paralizado, a fin de elaborar el informe de diagnóstico.
2376184 - PTAP SULLANA | 46808 | 296934 | 2376184 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PARALIZADO | RESOLUCION DE CONTRATO MEDIANTE CARTA NNOTARIAL N°71-2025/VMCS/PNSU/UA DE FECHA 14/10/2025, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | LEER | - | NO | - | - | 2026-11-17 | PIP PROP | OBRA | Paralizada - Resolución de Contrato | Paralizada | Resolución de Contrato |  | 2024-10-05 |  |  | 18.91% | PTAP SULLANA | PNSU | PIURA | SULLANA | SULLANA | 242928460 | 243621 |  |  |  |  | UP/SUEP | Ruben Ernesto Ballardo Reyes | La obra se encuentra paralizada, y de acuerdo con la valorización de obra N° 13 la obra se ha paralizada con un avance fisico acumulado del 18.75% | Ante la persistencia del incumplimiento de parte del contratista -Consorcio Marcavelica- el Programa Nacional de Saneamiento Urbano mediante la Carta Notarial N° 0071-2025/VMCS/PNSU/UA, de fecha 14.10.2025, comunicó al Consorcio Marcavelica la resolución del Contrato N° 075-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la Ejecución de Obra: PTAP Sullana, por paralización injustificada de la ejecución de la obra e incumplimiento de sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias.
2436071 - HUARMACA | 43312 | 2436071 | 2436071 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | PORQUE LOS INGENIEROS RESIDENTES DECLINARON DE FIRMAR LOS CONTRATOS. | TAL VEZ | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - | 2026-08-30 | IRIS | OBRA | Cambio de UE - Transf. a PNSR | Cambio de UE | Transf. a PNSR |  | 2019-12-03 | 2025-02-04 |  | 76.47% | HUARMACA | PNSU | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 279696.88 | 176 | 0 | 0 | 0 | 20 | UP/PIRCC | JUAN ANTONIO SOTO TORRES | Suspensión del plazo de ejecución - Por eventos no atribuibles a las partes | NER resolvió contrato de residente, NER en proceso de contratación del nuevo residente. Quien actualizará el Expediente Técnico y solicitará mayores recursos, para el reinicio de la obra. Fecha estimada de aprobación de ET 08/05/2025. Inicio estimado 12/05/2025, término estimado el 10/06/2025
2436074 - HUARMACA | 43396 | 2436074 | 2436074 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | PORQUE LOS INGENIEROS RESIDENTES DECLINARON DE FIRMAR LOS CONTRATOS. | TAL VEZ | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - | 2026-08-30 | IRIS | OBRA | Cambio de UE - Transf. a PNSR | Cambio de UE | Transf. a PNSR |  | 2019-12-03 | 2025-02-04 |  | 65.37% | HUARMACA | PNSU | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 493314.41 | 368 | 0 | 38 | 0 | 0 | UP/PIRCC | JUAN ANTONIO SOTO TORRES | Suspensión del plazo de ejecución - Por eventos no atribuibles a las partes. | NER resolvió contrato de residente, NER en proceso de contratación del nuevo residente. Quien actualizará el Expediente Técnico y solicitará mayores recursos, para el reinicio de la obra. Fecha estimada de aprobación de ET 14/04/2025. Inicio estimado 05/05/2025, término estimado el 03/06/2025
2436236 - MONTERO | 43291 | 2436236 | 2436236 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS PALTOS, DISTRITO MONTERO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DEL RESIDENTE, NER DEBERÁ RESOLVER CONTRATO DE RESIDENTE Y GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL NUEVO RESIDENTE DE OBRAS, QUIEN DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL REINICIO DE LA OBRA. | NO | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - | 2026-08-30 | IRIS | OBRA | Cambio de UE - Transf. a PNSR | Cambio de UE | Transf. a PNSR |  | 2021-05-25 | 2024-09-01 |  | 50% | MONTERO | PNSU | PIURA | AYABACA | MONTERO | 103712.25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | UP/SUPE | GUSTAVO ADOLFO IPANAQUE SANCHEZ | Suspensión del plazo de ejecución - Por eventos no atribuibles a las partes | Fecha estimada de reinicio el 01/08/2025, fecha estimada de término el 01/09/2025. En trámite Adenda al Convenio por cambio de Presidente, Secretario y Fiscal.
2436402 - YAMANGO | 43322 | 2436402 | 2436402 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, DISTRITO YAMANGO, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | OBRA SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, REINICIO DE OBRAS REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS SANITARIOS | TAL VEZ | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - | 2026-08-30 | IRIS | OBRA | Cambio de UE - Transf. a PNSR | Cambio de UE | Transf. a PNSR |  |  |  |  | 0% | YAMANGO | PNSU | PIURA | MORROPON | YAMANGO | 100944.78 | 225 |  |  |  |  | UP/PIRCC | LUIS MARTIN REYNA GUISADO | Actos Previos - Por Iniciar | Mayores recursos con RD de DE del PNSU, Fecha estimada de inicio 01/10/2024, fecha estimada de término 29/10/2024. En trámite registro de firma por cambio de Residente de Obra
2436483 - FRIAS | 43371 | 2436483 | 2436483 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EL RESIDENTE HA PRESENTADO EL ITF CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTA HA SIDO OBSERVADA INDICANDO QUE TIENE QUE REALIZAR DEVOLUCIÓN DE DINERO. | TAL VEZ | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - | 2026-09-30 | IRIS | OBRA | Cambio de UE - Transf. a PNSR | Cambio de UE | Transf. a PNSR |  | 2020-01-06 | 2024-12-17 |  | 71.58% | FRIAS | PNSU | PIURA | AYABACA | FRIAS | 101827.07 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | UP/PIRCC | LUIS MARTIN REYNA GUISADO | Suspensión del plazo de ejecución - Por eventos no atribuibles a las partes | *Se solicitará adicional de presupuesto por Actualización de Precios, para culminar la obra. Fecha Probable para presentación de Exp. Tecnico 15/10/2024 *Se ha coordinado con la Ingeniera Cinthia Celis a fin de coordinar con el NER para que denuncien a la Ingeniera Residente, rescindan el contrato y contraten a otro profesional que realice el expediente de actualización de precios que permita tener los fondos para reiniciar los trabajos. De no proceder los integrantes del NER con la denuncia se evaluaría la resolución del convenio. Fecha estimada de re-inicio 18/11/2024 Fecha estimada de culminación de obra: 17/12/2024
2436880 - YAMANGO | 43348 | 2436880 | 2436880 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAJOS, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | POR CERRAR | OBRA SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, REINICIO DE OBRAS REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS SANITARIOS | NO | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - |  | IRIS | OBRA | Por Excluir - Duplicidad | Por Excluir | Duplicidad |  |  |  |  | 0% | YAMANGO | PNSU | PIURA | MORROPON | YAMANGO | 132072.3 | 295 |  |  |  |  | UP/PIRCC | LUIS MARTIN REYNA GUISADO | Por excluir | EN PROCESO DE COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONVENIO OFICIO N° 00000518-2024/VMCS/PNSU/1.0
2439389 - NE NUEVO PROGRESO | 43305 | 2439389 | 2439389 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, DISTRITO SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | OBRA SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, REINICIO DE OBRAS REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS SANITARIOS | NO | - | NO | NÚCLEO EJECUTOR | - | 2026-08-30 | IRIS | OBRA | Cambio de UE - Transf. a PNSR | Cambio de UE | Transf. a PNSR |  | 2021-04-10 | 2024-09-14 |  | 21% | NE NUEVO PROGRESO | PNSU | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 130287.74 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | UP/PIRCC | LUIS MARTIN REYNA GUISADO | De acuerdo a lo informado por el residente y NER el proyecto inició con fecha 10/04/2021, posteriormente se suspendio la obra con fecha 04/08/2021 de acuerdo a lo informado por el residente y NER, actualmente la obra se encuentra suspendida